МУП «Воронежская горэлектросеть»

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Строительство КТП взамен КТП-1024 по адресу ул. Ленина

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

I_18/2.2.6.10

1. Общая информация

1.1. Цели и задачи инвестиционного проекта:

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью устранения последствий, либо предотвращения возникновения аварийных ситуаций в подстанци, расположенной по адресу г. Воронеж, ул. Ленина, и питающую жилые дома. Задачей проекта является приведение качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013.

1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта:

Результатом выполнения инвестиционного проекта является замена существующей аварийной КТП на новую КТП, включение новой КТП в городскую электрическую сеть, переключение существующих КЛ 0,4 кВ в новую КТП.

2. Темпы реализации инвестиционного проекта

2.1. Сроки реализации:

- начало работ:	2018

- окончание работ: 2018

2.2. Этапы реализации:

Реализация инвестиционного проекта предполагается этапами:

-1-й этап: Предпроектная подготовка и выполнение ПИР;

-2-й этап: Организационный;

-3-й этап: Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы;

-4-й этап: Испытания и ввод в эксплуатацию.

3. Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Тип, характеристика, количество цепей | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Подстанция |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительное устройство |  |  |  |  |
|  | Количество выключателей (ячеек) РУ ВН |  |  |  |  |
|  | Количество выключателей (ячеек) РУ СН |  |  |  |  |
|  | Количество выключателей (ячеек) РУ НН |  |  |  |  |
| 2 | Силовой трансформатор |  |  |  |  |

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Полная стоимость объекта, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие |
| 1. | Строительство КТП взамен КТП-1024 по адресу ул. Ленина | 873,42 | 0 | 96,08 | 777,34 | 0 |

Стоимость определена на основании:

- аналогичных расчетов работ на объектах, выполненных в предыдущих периодах

4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации индивидуального плана развития (ИПР):

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение надёжности электроснабжения  потребителей

5. График реализации инвестиционного проекта

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

по состоянию на август 2018 г.

| № п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  |  | Процент выполнения работ за весь период, % | Причины невыполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) |  |  |  |  |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ | 3-й квартал 2018 |  | 3-й квартал 2018 |  |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка проектной документации | 3-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | 3-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 4-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 4-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 4-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 4-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |
| 3.5. | Завершение строительства | 4-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 4-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4-й квартал 2018 | 4-й квартал 2018 |  |  |  |  |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансирование | тыс. руб. без НДС | 873,42 |
| 1 | Ввод в основные фонды | тыс. руб. без НДС | 873,42 |
| 3 | Ввод в основные фонды | км |  |
| 4 | Ввод в основные фонды | МВА | 0,25 |

6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта*

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

- Заключен договор на разработку ИРД от ___________№ _______ ;

- Подрядная организация – _______________________________;

- Сумма договора – _____________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

- Освоено на 01.01.201__ г. – _________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

- Профинансировано на 01.01.201__ г. –  _______ тыс. руб. с НДС, ______ тыс. руб. без НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:___________________________________

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.

6.2. Состояние ПИР:

- Заключен договор на разработку ПИР от ___________№ _______ ;

- Подрядная организация – ________________________________;

- Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

- Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;

- Профинансировано на 01.01.201__ г. –  _____ тыс. руб. с НДС, _____тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:________________________________;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.

6.3. Выполнение СМР

- Заключен договор на выполнение СМР от ___________№ _______ ;

- Подрядная организация – ________________________________;

- Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

- Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;

- Профинансировано на 01.01.201__ г. –  _____ тыс. руб. с НДС, _____тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:________________________________;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.

6.4. Поставка оборудования:

- Заключен договор на поставку оборудования от ___________№ _______ ;

- Подрядная организация – ________________________________;

- Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

- Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;

- Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:________________________________;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.

* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.

7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МУП «ВГЭС" по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

●

7.1.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

●

7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

●

7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

● г. Воронеж, ул. Ленина

7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

●

7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

●

7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

●

8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

●нет

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

●нет

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

●отсутствует

9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано: