## фин. план
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от "____"____________2017 г. № ______
Форма № ___ Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: город Воронеж
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с__________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | - | - | - | - | 1787.4199 | - |  |  | 1787.4199
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 1579.5327 | - | - | - | 1579.5327 | -
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | 97.7192 | - | - | - | 97.7192 | -
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - | - | - | 110.1679 | - | - | - | 110.1679 | -
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 1504.1301 | - | - | - | 1504.1301 | -
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 1474.7292 | - | - | - | 1474.7292 | -
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | 13.852 | - | - | - | 13.852 | -
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - | - | - | 15.5488 | - | - | - | 15.5488 | -
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 818.5698 | - | - | - | 818.5698 | -
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | - | - | - | - | 14.5267 | - | - | - | 14.5267 | -
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 755.4151 | - | - | - | 755.4151 | -
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 755.4151 | - | - | - | 755.4151 | -
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | 755.4151 | - | - | - | 755.4151 | -
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | - | - | - | - | 2.8703 | - | - | - | 2.8703 | -
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | - | - | - | - | 45.7577 | - | - | - | 45.7577 | -
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 2.138 | - | - | - | 2.138 | -
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | - | - | - | - | 2.138 | - | - | - | 2.138 | -
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | - | - | - | - | 420.3337 | - | - | - | 420.3337 | -
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | - | - | - | - | 186.1357 | - | - | - | 186.1357 | -
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 13.3494 | - | - | - | 13.3494 | -
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | - | - | - | - | 8.7758 | - | - | - | 8.7758 | -
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | - | - | - | - | 4.5736 | - | - | - | 4.5736 | -
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0.1541 | - | - | - | 0.1541 | -
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | - | - | - | - | 0.1541 | - | - | - | 0.1541 | -
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | - | - | - | - | 63.4494 | - | - | - | 63.4494 | -
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | - | - | - | - | 63.4494 | - | - | - | 63.4494 | -
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 283.2898 | - | - | - | 283.2898 | -
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | 83.8672 | - | - | - | 83.8672 | -
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - | - | - | 94.6191 | - | - | - | 94.6191 | -
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | - | - | - | - | -123.9104 | - | - | - | -123.9104 | -
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 36.0537 | - | - | - | 36.0537 | -
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | - | - | - | - | 0.18815 | - | - | - | 0.18815 | -
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | - | - | - | - | 35.8656 | - | - | - | 35.8656 | -
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 159.9641 | - | - | - | 159.9641 | -
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | - | - | - | - | 42.7564 | - | - | - | 42.7564 | -
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | - | - | - | - | 41.9178 | - | - | - | 41.9178 | -
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 35.9634 | - | - | - | 35.9634 | -
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | - | - | - | - | 35.9634 | - | - | - | 35.9634 | -
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | - | - | - | - | 39.3265 | - | - | - | 39.3265 | -
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 159.3794 | - | - | - | 159.3794 | -
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 39.8448 | - | - | - | 39.8448 | -
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 119.5345 | - | - | - | 119.5345 | -
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | - | - | - | - | 119.5345 | - | - | - | 119.5345 | -
8.1 | На инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | 113.5578 | - | - | - | 113.5578 | -
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | - | - | - | - | 5.9767 | - | - | - | 5.9767 | -
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IX | Иные сведения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | - | - | - | - | 387.4329 | - | - | - | 387.4329 | -
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 2030.43 | - | - | - | 2030.43 | -
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 1794.44 | - | - | - | 1794.44 | -
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | 54.82 | - | - | - | 54.82 | -
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | 115.31 | - | - | - | 115.31 | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | - | - | - | - | 65.86 | - | - | - | 65.86 | -
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 1709.73 | - | - | - | 1709.73 | -
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 867.25 | - | - | - | 867.25 | -
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | - | - | - | - | 867.25 | - | - | - | 867.25 | -
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
11.6 | Оплата труда | млн рублей | - | - | - | - | 303.29 | - | - | - | 303.29 | -
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | - | - | - | - | 105.98 | - | - | - | 105.98 | -
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 181.64 | - | - | - | 181.64 | -
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | -
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | - | - | - | - | 63.59 | - | - | - | 63.59 | -
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | - | - | - | - | 37.81 | - | - | - | 37.81 | -
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 2.6 | -
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | - | - | - | - | 0.68 | - | - | - | 0.68 | -
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | - | - | - | - | 146.89 | - | - | - | 146.89 | -
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 320.1 | - | - | - | 320.1 | -
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 320.1 | - | - | - | 320.1 | -
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | - | - | - | - | 215.37 | - | - | - | 215.37 | -
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | - | - | - | - | 78.95 | - | - | - | 78.95 | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | - | - | - | - | 23.78 | - | - | - | 23.78 | -
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
13.4 | Иные сведения: | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.4.2 | вексели | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 320.7 | - | - | - | 320.7 | -
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | -320.1 | - | - | - | -320.1 | -
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | - | - | - | - | -320 | - | - | - | -320 | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - |  | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - |  | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - |  | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.6 | -
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | - | - | - | - | 10.66 | - | - | - | 10.66 | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | - | - | - | - | 11.26 | - | - | - | 11.26 | -
XXIII | Иные сведения: | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 791.86 | - | - | - | 791.86 | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 12.77 | - | - | - | 12.77 | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 12.77 | - | - | - | 12.77 | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 12.77 | - | - | - | 12.77 | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 82.11 | - | - | - | 82.11 | -
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | - | - | 6.23 | - | - | - | 6.23 | -
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 4.11 | - | - | - | 4.11 | -
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | - | - | - | - | 690.75 | - | - | - | 690.75 | -
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 608.26 | - | - | - | 608.26 | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | - | - | - | - | 49.18 | - | - | - | 49.18 | -
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | - | - | - | - | 200.56 | - | - | - | 200.56 | -
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | - | - | - | - | 6.15 | - | - | - | 6.15 | -
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | - | - | - | - | 606.41 | - | - | - | 606.41 | -
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | 315.27 | - | - | - | 315.27 | -
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | - | - | - | - | 1.1361 | - | - | - | 1.1361 | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | - | - | - | 1672.3256 | - | - | - | 1672.3256 | -
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | - | - | - | 1672.3256 | - | - | - | 1672.3256 | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | - | - | - | - |  | - | - | - |  | -
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | - | - | - | - | 1672.3256 | - | - | - | 1672.3256 | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | 305.3537 | - | - | - | 305.3537 | -
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | - | - | - | - | 292.8 | - | - | - | 292.8 | -
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | - | - | - | 292.8 | - | - | - | 292.8 | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | - | - | - | - |  | - | - | - |  | -
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | - | - | - | 292.8 | - | - | - | 292.8 | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | - | - | - | - | 25984.8948 | - | - | - | 25984.8948 | -
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | - | - | - | - | 762 | - | - | - | 762 | -
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Факт | Факт | Прогноз (Факт) | План (Утвержденный план) | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе: |  | млн рублей | - | - | - | - | 357.3792 | - | - | - | 357.3792 | -
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 357.3792 | - | - | - | 357.3792 | -
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 111.6803 | - | - | - | 111.6803 | -
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | - | - | - | - | 111.6803 | - | - | - | 111.6803 | -
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 19.3955 | - | - | - | 19.3955 | -
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - |  | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | - | - | - | - | 92.2848 | - | - | - | 92.2848 | -
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | - | - | - | - | 92.2848 | - | - | - | 92.2848 | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | 186.1357 | - | - | - | 186.1357 | -
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | 186.1357 | - | - | - | 186.1357 | -
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | - | - | - | - | 59.5632 | - | - | - | 59.5632 | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - |  | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Кредиты | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | Вексели | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | Займы организаций | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
III | Иные сведения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.3 | кредитов | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

## источники
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год,
млн. рублей
№ № | Источник финансирования | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства | 357.3792 | 357.3792
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 111.6803 | 111.6803
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 19.3955 | 19.3955
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 92.2848 | 92.2848
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 92.2848 | 92.2848
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 186.1357 | 186.1357
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 186.1357 | 186.1357
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС | 59.5632 | 59.5632
1.4 | Прочие собственные средства
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 357.3792 | 357.3792
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## Утв. ИП 2014-2019 (hidden)
Приложение 1 к постановлению
управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 15 августа 2014 года № 30/1
_________________________ 2014 г.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" (комплекс электроснабжения) на период 2014-2019 г.г. (без НДС)*
| удалить | [14 empty] | аморт-было | 207.8 | 237.8 | 258.9 | 286 | 292 | 420 | 1702.5 | [31 empty] | 207.797 | 237.8054 | 258.8985 | 285.9974 | 292.003 | 572.94 | 1855.4413
| удалить | [14 empty] | аморт стало | 207.8 | 237.8 | 258.9 | 286 | 292 | 420 | 1702.5 | [31 empty] | 221.0769 | 272.339 | 254.6775 | 326.7694 | 415.803 | 788.6595 | 2355.0154
| удалить | [14 empty] | разница | 1e-05 | -3.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2e-05 | [31 empty] | -13.28 | -34.5336 | 4.221 | -40.772 | -123.8 | -215.7195 | -499.5741
[38 empty] | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| Позиция | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства (в текущих ценах) | Остаточная стоимость строитель- ства | План финансиро-вания текущего года | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования, млн. руб. | [6 empty] | Проверка реконструкции и строительства |  |  | Проверка остаточной | факт |  | ПРОВЕРКА | ВВОД денежных средств | [6 empty] | ВВОД мощностей | [13 empty] | Название в ИП 13 | № п. ИП13 |  | Объем финансирования БЕЗ ИНДЕКСА, млн. руб.
[10 empty] | план 01.01.2014г.-31.12.2014г. | план 01.01.2015г.-31.12.2015г. | план 01.01.2016г.-31.12.2016г. | план 01.01.2017г.-31.12.2017г. | план 01.01.2018г.-31.12.2018г. | план 01.01.2019г.-31.12.2019г. | итого | план 01.01.2014г.-31.12.2014г. | план 01.01.2015г.-31.12.2015г. | план 01.01.2016г.-31.12.2016г. | план 01.01.2017г.-31.12.2017г. | план 01.01.2018г.-31.12.2018г. | план 01.01.2019г.-31.12.2019г. | итого |  |  |  |  | на 01.01.2014 | с 01.01.2014 на 17.06.2014 | полная-(остаточная+ФАКТдо2014) | план 01.01.2014г.-31.12.2014г. | план 01.01.2015г.-31.12.2015г. | план 01.01.2016г.-31.12.2016г. | план 01.01.2017г.-31.12.2017г. | план 01.01.2018г.-31.12.2018г. | план 01.01.2019г.-31.12.2019г. | итого 14-19 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | [6 empty] | план 01.01.2014г.-31.12.2014г. | план 01.01.2015г.-31.12.2015г. | план 01.01.2016г.-31.12.2016г. | план 01.01.2017г.-31.12.2017г. | план 01.01.2018г.-31.12.2018г. | план 01.01.2019г.-31.12.2019г. | итого
|  |  | С/П | км/МВА/ МВАр/МВт |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | [7 empty] | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [31 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 1851.4665 | 1455.15 | 330.1978 | 124,59км 33,08 МВА | 116,60 км 40,27 МВА | 101,13 км 24,74 МВА | 100,03 км 13,72 МВА | 94,29 км 15,85 МВА | 89,72 км 18,48 МВА | 626,36 км 146,14 МВА | 330.2001 | 392.7965 | 419.6493 | 452.4 | 464.7 | 599.4 | 2659.1458 |  |  |  |  | 120.6631 | 4.2284 | -7.3922 | 425.0095 | 496.4674 | 413.325 | 568.5466 | 491.3619 | 464.9092 | 2859.6198 | 124.587 | 33.075 | 116.596 | 40.27 | 101.134 | 24.74 | 100.03 | 13.72 | 94.29 | 15.85 | 89.72 | 18.48 | 626.357 | 146.135 |  |  |  | 419.267 | 429.8353 | 547.677 | 605.7694 | 673.903 | 1171.6595 | 3848.1112
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 489.3134 | 436.8985 | 24.5393 | 29,31 км 0,00 МВА | 20,00 км 1,26 МВА | 4,49 км 0,00 МВА | 0,80 км 0,00 МВА | 0,05 км 0,00 МВА | 0,00 км 2,00 МВА | 54,65 км 3,26 МВА | 24.5393 | 34.4197 | 12.509 | 26.7599 | 112.75 | 177.498 | 388.4759 |  |  |  |  | 52.4153 | 3.1704 | -0.0004 | 26.4505 | 76.8735 | 12.719 | 6.313 | 0.895 | 16.8915 | 140.1425 | 29.312 | 0 | 20 | 1.26 | 4.489 | 0 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 54.651 | 3.26 |  |  |  | 33.2587 | 67.627 | 14.196 | 70.19 | 190.913 | 417.6095 | 793.7942
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 442.4563 | 416.7852 | 6.716 | [7 empty] | 6.716 | 34.4197 | 12.509 | 26.1699 | 111.5 | 177.048 | 368.3626 |  |  |  |  | 25.6711 | 1.5618 | -4.4409e-15 | 1.7339 | 57.9735 | 12.719 | 5.723 | 0.095 | 15.9915 | 94.2359 | 0.569 | 0 | 20 | 1.26 | 4.489 | 0 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 25.908 | 3.26 |  |  |  | 18.6938 | 67.627 | 14.196 | 69.6 | 189.663 | 417.1595 | 776.9393
| 1.1.1 | Сети среднего напряжения |  |  |  |  | 198.241 | 193.2546 | 0.09 | [7 empty] | 0.09 | 0.61 | 12.509 | 5.323 | 59.52 | 66.78 | 144.832 |  |  |  |  | 4.9864 | 0.0138 | 0 | 1.7339 | 0 | 12.719 | 5.723 | 0.095 | 0 | 20.2709 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 0 |  |  |  | 12.7638 | 50.319 | 14.196 | 48.33 | 127.763 | 308.013 | 561.3848
1.1.1.5.1.1/11 | 1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи | С | 5,098 км | 2018 | 2020 | 177.9701 | 174.6276 | 0 | [11 empty] | 59.425 | 66.78 | 126.205 |  |  |  | 48.4226 | 3.3425 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 3.763 | 88.72 | 92.483
1.1.1.5.1.9/10 | 1.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-15 яч. 10 до ТП-505 яч. 4 (инв. № 340869) | С | 0,569 км | 2012 | 2014 | 1.7339 | 0.09 | 0.09 | 0,569 км | [5 empty] | 0,569 км | 0.09 | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0 | 1.6439 | 0.0138 | 0 | 1.7339 | [5 empty] | 1.7339 | 0.569 | [11 empty] | 0.569 | 0 |  |  |  | 0.1038 | [5 empty] | 0.1038
1.1.1.3 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-25 – ТП-404 с монтажем РЛНД на отпайке в сторону ТП-429 | П+С | - | 2015 | 2016 | 0.098 | 0.098 | 0 | [8 empty] | 0.01 | 0.088 |  |  |  | 0.098 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.098 |  |  |  | 0.098 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.096 |  |  |  | 0.106
1.1.1.4 | 1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-437 с монтажем РЛНД между отпайками в сторону ТП-464 и в сторону ТП-182а, 195а | П+С | - | 2015 | 2016 | 0.1959 | 0.1959 | 0 | [8 empty] | 0.02 | 0.1759 |  |  |  | 0.1959 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1959 |  |  |  | 0.1959 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03 | 0.19 |  |  |  | 0.22
1.1.1.5 | 1.1.1.5 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404 | П+С | КЛ=0,62 км; ВЛ=2,157 км | 2015 | 2016 | 9.0011 | 9.0011 | 0 |  |  | КЛ=0,62 км; ВЛ=2,157 км |  |  |  | КЛ=0,62 км; ВЛ=2,157 км |  | 0.34 | 8.6611 |  |  |  | 9.0011 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.0011 |  |  |  | 9.0011 |  |  |  |  | 2.777 | [7 empty] | 2.777 | 0 |  |  |  |  | 0.34 | 10 |  |  |  | 10.34
1.1.1.6 | 1.1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-8 яч.7 - ТП-414 | П+С | 2х0,856 км | 2015 | 2016 | 3.424 | 3.424 | 0 |  |  | 2х0,856 км |  |  |  | 2х0,856 км |  | 0.24 | 3.184 |  |  |  | 3.424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.424 |  |  |  | 3.424 |  |  |  |  | 1.712 | [7 empty] | 1.712 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 3.27 |  |  |  | 3.63
1.1.1.7 | 1.1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-25 яч.9 - ТП-402 | П+С | 0,8 км | 2016 | 2017 | 5.723 | 5.723 | 0 |  |  |  | 0,8 км |  |  | 0,8 км |  |  | 0.4 | 5.323 |  |  | 5.723 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.723 |  |  | 5.723 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 | [5 empty] | 0.64 | 5.79 |  |  | 6.43
1.1.1.1.1/16 | 1.1.1.8 | Реконструкция (перезавод) КЛ-6 кВ в ТП-731 на разные секции шин | П+С | 0,05 км | 2018 | 2018 | 0.095 | 0.095 | 0 |  |  |  |  | 0,05 км |  | 0,05 км |  |  |  |  | 0.095 |  | 0.095 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.095 |  | 0.095 | [8 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0 | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1
| 1.1.2 | Сети низкого напряжения |  |  |  |  | 22.6208 | 5.083 | 5.026 | [7 empty] | 5.026 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.083 |  |  |  | 0 | 17.5378 | 1.548 | 0 | 0 | 22.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6208 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 5.13 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.238
1.1.1.2.1/12 | 1.1.2.1 | Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП район с. Сселки: ул. Ленина (КТП-476, 471, 472), ул. Советская (КТП-472, 473, 474), ул. Кирова (КТП-471, КТП-841), ул. Космонавтов (КТП-474), ул. Лесная (КТП-475), ул. Учительская (КТП-472, 471, 473), ул. Набережная (КТП-476, 473), ул. Пушкина (КТП-475), ул. 1 Мая (КТП-472, 471), ул. Гагарина (КТП-471, 473), ул. Комарова (КТП-470, 469, КТП-469 до ГРП-63), ул. Школьная (КТП-458), ул. Сокольская (КТП-478) | С | 20,0 км | 2013 | 2015 | 22.5378 | 5 | 5 |  | 20,0 км |  |  |  |  | 20,0 км | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 17.5378 | 1.548 | 0 |  | 22.5378 |  |  |  |  | 22.5378 |  |  | 20 | [9 empty] | 20 | 0 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
1.1.2.2 | 1.1.2.2 | Реконструкция (перенос опоры) ВЛ-0,4 кВ по ул. Новотепличная от ТП-317 (инв. № 346211) | П+С | - | 2014 | 2015 | 0.083 | 0.083 | 0.026 | [7 empty] | 0.026 | 0.057 |  |  |  |  | 0.083 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.083 |  |  |  |  | 0.083 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.108 |  |  |  |  | 0.238
| 1.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства |  |  |  |  | 221.5945 | 218.4476 | 1.6 | [7 empty] | 1.6 | 33.7527 | 0 | 20.8469 | 51.98 | 110.268 | 218.4476 |  |  |  | 0 | 3.1469 | 0 | -4.4409e-15 | 0 | 35.3527 | 0 | 0 | 0 | 15.9915 | 51.3442 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.26 |  |  |  | 0.8 | 17.2 | 0 | 21.27 | 61.9 | 109.1465 | 210.3165
1.1.1.5.3.1/11 | 1.1.3.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А) | С | 2х25 МВА | 2017 | 2020 | 170.2503 | 167.6768 | 0 | [10 empty] | 20.8469 | 51.9 | 94.9299 | 167.6768 |  |  |  | 0 | 2.5735 |  | -4.4409e-15 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 21.27 | 61.9 | 94.5965 | 177.7665
1.1.1.5.4/14 | 1.1.3.2 | Реконструкция РП-30 (инв. № 400662) | П+С | 2х0,63 МВА | 2014 | 2015 | 19.5913 | 19.5913 | 0.8 |  | 2х0,63 МВА |  |  |  |  | 2х0,63МВА | 0.8 | 18.7913 |  |  |  |  | 19.5913 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.5913 |  |  |  |  | 19.5913 |  |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 |  |  |  | 0.8 | 17.2 |  |  |  |  | 18
1.1.1.5.3.3/10 | 1.1.3.3 | Реконструкция РП-17 водозабора № 5 (замена оборудования) (инв. № 416019А) | С | 2х1 МВА | 2019 | 2019 | 15.1187 | 14.5453 | 0 | [5 empty] | 2х1 МВА | 2х1 МВА | [5 empty] | 14.5453 | 14.5453 |  |  |  | 0 | 0.5734 |  | 0 | [5 empty] | 15.1187 | 15.1187 | [11 empty] | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 14.55 | 14.55
1.1.1.5.3/14 | 1.1.3.4 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-45 (инв. № 400671) | П+С | - | 2014 | 2015 | 15.7614 | 15.7614 | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 14.9614 |  |  |  |  | 15.7614 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.7614 |  |  |  |  | 15.7614 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 | 14.963 |  |  |  |  | 15.763
1.1.3.5 | 1.1.3.5 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-732 | П+С | - | 2018 | 2019 | 0.4364 | 0.4364 | 0 | [11 empty] | 0.04 | 0.3964 | 0.4364 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4364 | 0.4364 | [12 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 0.5 | 0.55
1.1.3.6 | 1.1.3.6 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-709 | П+С | - | 2018 | 2019 | 0.4364 | 0.4364 | 0 | [11 empty] | 0.04 | 0.3964 | 0.4364 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4364 | 0.4364 | [12 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.05 | 0.5 | 0.55
| 1.2 | Внедрение автоматизированных систем управления учетом электроэнергии с заменой питающих линий и приборов учета |  |  |  |  | 40.5117 | 14.7578 | 14.7578 | [7 empty] | 14.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7578 |  |  |  | 0 | 25.7543 | 1.6086 | -0.0004 | 20.6612 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5612 | 28.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.743 | 0 |  |  |  | 11.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5674
1.1.2.1.2/11 | 1.2.1 | Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД) | П+С | 35 шт. | 2013 | 2014 | 2.3405 | 1.39 | 1.39 | 20 шт. | [5 empty] | 20 шт. | 1.39 | [5 empty] | 1.39 |  |  |  | 0 | 0.9505 |  | 0 | 1.39 | [5 empty] | 1.39 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.39 | [5 empty] | 1.39
1.1.1.2.2/13 | 1.2.2 | Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ района с. Сселки | С | 1614 аб. | 2013 | 2015 | 18.9 | 13.201 | 13.201 |  | 1614 аб. |  |  |  |  | 1614 аб. | 13.201 | [5 empty] | 13.201 |  |  |  | 0 | 5.6994 | 1.5987 | -0.0004 |  | 18.9 |  |  |  |  | 18.9 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 10.0106 | [5 empty] | 10.0106
1.1.2.1.1/09 | 1.2.3 | Установка приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ р-он 10-ой Шахты и Северного Рудника | С | 579 аб. 28,743 км | 2009 | 2014 | 19.2712 | 0.1668 | 0.1668 | 579 аб. 28,743 км | [5 empty] | 579 аб. 28,743 км | 0.1668 | [5 empty] | 0.1668 |  |  |  | 0 | 19.1044 | 0.0099 | 0 | 19.2712 | [5 empty] | 19.2712 | 28.743 | [11 empty] | 28.743 | 0 |  |  |  | 0.1668 | [5 empty] | 0.1668
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 6.3454 | 5.3555 | 3.0655 | [7 empty] | 3.0655 | 0 | 0 | 0.59 | 1.25 | 0.45 | 5.3555 |  |  |  | 0 | 0.9899 | 0 | 0 | 4.0554 | 0 | 0 | 0.59 | 0.8 | 0.9 | 6.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9975 | 0 | 0 | 0.59 | 1.25 | 0.45 | 5.2875
1.1.1.4.1/09 | 1.3.1 | Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации здания по ул. Кузнечная, 1 |  | - | 2013 | 2014 | 1.8374 | 0.84746 | 0.84746 | [7 empty] | 0.84746 | [5 empty] | 0.84746 |  |  |  | 0 | 0.9899 |  | 0 | 1.8374 | [5 empty] | 1.8374 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.84746 | [5 empty] | 0.84746
1.1.1.4.1.2/14 | 1.3.2 | Приобретение программного обеспечения "Стек-Энерго" |  | - | 2014 | 2014 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | [7 empty] | 0.33 | [5 empty] | 0.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.33 | [5 empty] | 0.33 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
1.1.1.4.1.3/14 | 1.3.3 | Монтаж отказоустойчивого кластера для системы АСКУЭ "Smart" |  | - | 2014 | 2014 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | [7 empty] | 1.888 | [5 empty] | 1.888 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.888 | [5 empty] | 1.888 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.65 | [5 empty] | 1.65
1.3.4 | 1.3.4 | Монтаж системы охранного видеонаблюдения здания по ул. Кузнечная, 1 |  | - | 2017 | 2017 | 0.59 | 0.59 | 0 | [10 empty] | 0.59 |  |  | 0.59 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.59 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.59 |  |  | 0.59
1.3.5 | 1.3.5 | Внедрение системы контроля и управления доступом к МФУ |  | - | 2018 | 2019 | 0.9 | 0.9 | 0 | [11 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.9 | 0.9 | [12 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.9
1.3.6 | 1.3.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования |  | - | 2018 | 2018 | 0.8 | 0.8 | 0 | [11 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | [12 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8
| 2 | Новое строительство |  |  |  |  | 378.0506 | 317.1946 | 30.2079 | 1,32 км 2,80 МВА | 1,45 км 0,63 МВА | 15,62 км 12,00 МВА | 10,28 км 1,66 МВА | 5,02 км 0,00 МВА | 0,50 км 0,63 МВА | 34,18 км 17,72 МВА | 30.2079 | 61.5873 | 111.0458 | 89.9315 | 2.72 | 21.702 | 317.1946 |  |  |  | 0 | 68.2478 | 1.058 | -7.3918 | 70.5239 | 11.419 | 128.2853 | 100.3379 | 44.4712 | 22.922 | 377.9594 | 1.32 | 2.8 | 1.445 | 0.63 | 15.615 | 12 | 10.28 | 1.66 | 5.02 | 0 | 0.5 | 0.63 | 34.18 | 17.72 |  |  |  | 113.0078 | 65.1534 | 111.4355 | 83.469 | 48.36 | 150.25 | 571.6757
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 252.8418 | 203.3451 | 9.179 | [7 empty] | 9.179 | 19.1773 | 77.4053 | 88.7915 | 1.22 | 7.572 | 203.3451 |  |  |  | 0 | 56.8883 | 0.823 | -7.3916 | 50.2952 | 7.569 | 43.9253 | 99.1979 | 42.9712 | 8.792 | 252.7506 | 1.32 | 2.8 | 1.445 | 0.63 | 8.015 | 0 | 10.28 | 1.66 | 5.02 | 0 | 0.5 | 0.63 | 26.58 | 5.72 |  |  |  | 9.7238 | 26.5924 | 74.6865 | 81.969 | 46.86 | 140.52 | 380.3517
| 2.1.1 | Сети среднего напряжения |  |  |  |  | 191.1178 | 173.6779 | 8.0368 | [7 empty] | 8.0368 | 16.3902 | 76.4885 | 71.2967 | 0.59 | 0.8757 | 173.6779 |  |  |  | 0 | 24.9045 | 0.7995 | -7.4646 | 18.605 | 4.089 | 43.5138 | 80.4731 | 42.9712 | 1.4657 | 191.1178 | 1.32 | 0.8 | 1.23 | 0 | 7.9 | 0 | 9.58 | 0 | 5.02 | 0 | 0.5 | 0 | 25.55 | 0.8 |  |  |  | 8.5816 | 17.8086 | 73.7566 | 64.699 | 46.23 | 131.9 | 342.9758
1.1.1.5.1.7/09 | 2.1.1.1 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-93 до ТП-101 | С | 0,45 км | 2014 | 2015 | 1.758 | 1.6043 | 0.0358 |  | 0,45 км |  |  |  |  | 0,45 км | 0.0358 | 1.5685 |  |  |  |  | 1.6043 |  |  |  | 0 | 0.1537 | 0.0081 | 0 |  | 1.758 |  |  |  |  | 1.758 |  |  | 0.45 | [9 empty] | 0.45 | 0 |  |  |  | 0.0358 | 1.6065 |  |  |  |  | 1.6423
1.4.7.25/07 | 2.1.1.2 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП "Город" яч. 12 - ТП-101 яч. 6 | С | 0,78 км | 2015 | 2015 | 2.331 | 2.1381 | 0 |  | 0,78 км |  |  |  |  | 0,78 км |  | 2.1381 |  |  |  |  | 2.1381 |  |  |  | 0 | 0.1929 |  | 0 |  | 2.331 |  |  |  |  | 2.331 |  |  | 0.78 | [9 empty] | 0.78 | 0 |  |  |  |  | 2.1831 |  |  |  |  | 2.1831
1.1.1.5.1.6/10 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-27 до ТП-127 | С | 0,85 км | 2013 | 2014 | 3.945 | 3.471 | 3.471 | 0,85 км | [5 empty] | 0,85 км | 3.471 | [5 empty] | 3.471 |  |  |  | 0 | 0.4738 | 0.6935 | 0.0002 | 3.945 | [5 empty] | 3.945 | 0.85 | [11 empty] | 0.85 | 0 |  |  |  | 3.07 | [5 empty] | 3.07
1.1.5.5.4/10 | 2.1.1.4 | Диспансерное отделение областной психоневрологической больницы по ул. Аксакова, 4 | С | 2х0,235 км 2х0,4 МВА | 2012 | 2014 | 14.66 | 0 | 0 | 2х0,235 км 2х0,4 МВА | [5 empty] | 2х0,235 км 2х0,4 МВА | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 14.6459 | 0.0065 | 0.0141 | 14.66 | [5 empty] | 14.66 | 0.47 | 0.8 | [10 empty] | 0.47 | 0.8 |  |  |  | 0.9468 | [5 empty] | 0.9468
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с демонтажем ТП-402 на пл. Аксакова | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до здания диспансерного отделения на пл. Аксакова, 4 | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Монтаж оборудования РУ-6 кВ во вновь смонтированной КТП | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ во вновь смонтированной КТП | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Монтаж трансформатора №1 во вновь смонтированной КТП | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Монтаж трансформатора №2 во вновь смонтированной КТП | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Монтаж узла учета во вновь смонтированной КТП | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Монтаж охранно-пожарной сигнализации во вновь смонтированной КТП | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.1.5.5/13 | 2.1.1.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Правобережная" яч.19 до РП-17 яч.9; от ПС "Правобережная" яч.10 до РП-17 яч.7 | П+С | 2х3,6 км (12х3,6=43,2 в одножильном исполнении) | 2014 | 2016 | 40.2638 | 40.2638 | 1 |  |  | 2х3,6 км |  |  |  | 2х3,6 км | 1 | 12.1836 | 27.0802 |  |  |  | 40.2638 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40.2638 |  |  |  | 40.2638 |  |  |  |  | 7.2 | [7 empty] | 7.2 | 0 |  |  |  | 1 | 13.519 | 25.481 |  |  |  | 40
1.4.7.19/07 | 2.1.1.6 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616 | П+С | 3,22 км | 2014 | 2018 | 28.26 | 27.2963 | 0.77 |  |  |  |  | 3,22 км |  | 3,22 км | 0.77 |  | 11.1863 | 15.34 | 0 |  | 27.2963 |  |  |  | 0 | 0.9637 | 0.0396 | 0 |  |  |  |  | 28.26 |  | 28.26 | [8 empty] | 3.22 |  |  |  | 3.22 | 0 |  |  |  | 0.76587 |  | 10.1 | 10.08 | 10 |  | 30.9459
1.4.7.20/07 | 2.1.1.7 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616 | П+С | 3,38 км | 2014 | 2017 | 30.3 | 29.3044 | 0.76 |  |  |  | 3,38 км |  |  | 3,38 км | 0.76 |  | 12.932 | 15.6124 |  |  | 29.3044 |  |  |  | 0 | 0.9956 | 0.0392 | 0 |  |  |  | 30.3 |  |  | 30.3 | [6 empty] | 3.38 | [5 empty] | 3.38 | 0 |  |  |  | 0.76313 |  | 10.63 | 22 |  |  | 33.3931
1.1.1.5.5/14 | 2.1.1.8 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-1 яч. 21 до РП-9 яч. 9 | П+С | 2,7 км | 2014 | 2017 | 21.9033 | 21.9033 | 1 |  |  |  | 2,7 км |  |  | 2,7 км | 1 |  | 9.2 | 11.7033 |  |  | 21.9033 |  |  |  | 0 |  | 0.0063 | 0 |  |  |  | 21.9033 |  |  | 21.9033 | [6 empty] | 2.7 | [5 empty] | 2.7 | 0 |  |  |  | 1 |  | 9.2 | 9.216 |  |  | 19.416
1.1.1.5.6/14 | 2.1.1.9 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-9 яч. 97 до РП-9 яч. 5 | П+С | 3,5 км | 2014 | 2017 | 28.2698 | 28.2698 | 1 |  |  |  | 3,5 км |  |  | 3,5 км | 1 |  | 12.08 | 15.1898 |  |  | 28.2698 |  |  |  | 0 |  | 0.0063 | 0 |  |  |  | 28.2698 |  |  | 28.2698 | [6 empty] | 3.5 | [5 empty] | 3.5 | 0 |  |  |  | 1 |  | 12.08 | 12.079 |  |  | 25.159
2.1.1.10 | 2.1.1.10 | Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2 | П+С | 4х0,45 км | 2016 | 2018 | 14.7112 | 14.7112 | 0 |  |  |  |  | 4х0,45 км |  | 4х0,45 км |  |  | 1.26 | 13.4512 |  |  | 14.7112 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.7112 |  | 14.7112 | [8 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | [5 empty] | 1.26 | 11.324 |  |  | 12.584
2.1.1.11 | 2.1.1.11 | Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - КТП-426 | П+С | 0,7 км | 2015 | 2016 | 3.25 | 3.25 | 0 |  |  | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км |  | 0.5 | 2.75 |  |  |  | 3.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.25 |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 5.0056 |  |  |  | 5.5056
1.1.1.5.2/15 | 2.1.1.12 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до ТП-732 | П+С | 0,3 км | 2018 | 2019 | 0.7953 | 0.7953 | 0 | [5 empty] | 0,3 км | 0,3 км |  |  |  |  | 0.3 | 0.4953 | 0.7953 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.7953 | 0.7953 | [10 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.8
1.1.1.5.3/15 | 2.1.1.13 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до КТП-725 | П+С | 0,2 км | 2018 | 2019 | 0.6704 | 0.6704 | 0 | [5 empty] | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.29 | 0.3804 | 0.6704 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.6704 | 0.6704 | [10 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0 | [7 empty] | 0.29 | 0.4 | 0.69
1.1.1.5.1.10/10 | 2.1.1.14 | Строительство ВЛ, КЛ-35 кВ от ПС "Бугор" до ПС "Город" с отпайкой на ПС "Водозабор №2" | С | 2х5,791 км (6х5,791=34,746 в одножильном исполнении) | 2018 | 2021 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 7.4789 |  | -7.4789 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 35.64 | 131 | 166.64
|  | Реконструкция (вынос) ЛЭП 6кВ на территории водозабора № 2 под строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2 | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2 | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ПС Водозабор № 2 | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС Водозабор № 2 до ЦРП "Город" | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Демонтаж ВЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ЦРП "Город" | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| 2.1.2 | Сети низкого напряжения |  |  |  |  | 2.9475 | 2.7287 | 0.077 | [7 empty] | 0.077 | 0.2601 | 0.3168 | 2.0748 | 0 | 0 | 2.7287 |  |  |  | 0 | 0.2188 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.37 | 0.4115 | 2.0748 | 0 | 0 | 2.8563 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.115 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 |  |  |  | 0.077 | 0.2838 | 0.32986 | 1.55 | 0 | 0 | 2.2407
1.1.1.4.2.1/07 | 2.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-704 до МОУ СШ № 25 по ул. Ильича для повышения надежности электроснабжения | С | 0,215 км | 2013 | 2015 | 0.4612 | 0.3371 | 0.077 |  | 0,215 км |  |  |  |  | 0,215 км | 0.077 | 0.2601 |  |  |  |  | 0.3371 |  |  |  | 0 | 0.1241 | 0.0042 | 0 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.215 | [9 empty] | 0.215 | 0 |  |  |  | 0.077 | 0.2838 |  |  |  |  | 0.3608
1.1.1.4.2.5/07 | 2.1.2.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-68 до жилого дома № 2 по ул. Зегеля для повышения надежности электроснабжения взамен существующих | С | 0,115 км | 2013 | 2016 | 0.4115 | 0.3168 | 0 |  |  | 0,115 км |  |  |  | 0,115 км |  |  | 0.3168 |  |  |  | 0.3168 |  |  |  | 0 | 0.0947 |  | 0 |  |  | 0.4115 |  |  |  | 0.4115 |  |  |  |  | 0.115 | [7 empty] | 0.115 | 0 | [5 empty] | 0.32986 |  |  |  | 0.32986
2.1.2.3 | 2.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до школы № 2 для повышения надежности электроснабжения взамен существующих | П+С | 0,3 км | 2017 | 2017 | 0.6435 | 0.6435 | 0 |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0,3 км |  |  |  | 0.6435 |  |  | 0.6435 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6435 |  |  | 0.6435 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.55 |  |  | 0.55
2.1.2.4 | 2.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 и от ТП-155 до ВРУ базовой станции, расположенной по адресу: ул. Зегеля, 2 | П+С | 0,4 км | 2017 | 2017 | 1.4313 | 1.4313 | 0 |  |  |  | 0,4 км |  |  | 0,4 км |  |  |  | 1.4313 |  |  | 1.4313 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.4313 |  |  | 1.4313 | [6 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
| 2.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства |  |  |  |  | 58.7765 | 26.9385 | 1.0652 | [7 empty] | 1.0652 | 2.527 | 0.6 | 15.42 | 0.63 | 6.6963 | 26.9385 |  |  |  | 0 | 31.765 | 0.0193 | 0.073 | 31.6902 | 3.11 | 0 | 16.65 | 0 | 7.3263 | 58.7765 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.92 |  |  |  | 1.0652 | 8.5 | 0.6 | 15.72 | 0.63 | 8.62 | 35.1352
1.1.1.4.3.1/08 | 2.1.3.1 | Строительство нового РП-4 по ул. Папина | П+С | 2х1,0 МВА | 2012 | 2014 | 31.6902 | 0.5652 | 0.5652 | 2х1,0 МВА | [5 empty] | 2х1,0 МВА | 0.5652 | [5 empty] | 0.5652 |  |  |  | 0 | 31.1252 | 0.0193 | -0.0002 | 31.6902 | [5 empty] | 31.6902 |  | 2 | [10 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0.5652 | [5 empty] | 0.5652
1.1.1.5.1/13 | 2.1.3.2 | Строительство КТП взамен существующей МТП-802 в пос.Северный Рудник | П+С | 1х0,63 МВА | 2014 | 2015 | 3.11 | 3.027 | 0.5 |  | 1х0,63 МВА |  |  |  |  | 1х0,63 МВА | 0.5 | 2.527 |  |  |  |  | 3.027 |  |  |  | 0 | 0.0051 |  | 0.0779 |  | 3.11 |  |  |  |  | 3.11 |  |  |  | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0.63 |  |  |  | 0.5 | 8.5 |  |  |  |  | 9
2.1.3.3 | 2.1.3.3 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-426 | П+С | 1х0,4 МВА | 2016 | 2017 | 3.11 | 3.11 | 0 |  |  |  | 1х0,4 МВА |  |  | 1х0,4МВА |  |  | 0.6 | 2.51 |  |  | 3.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.11 |  |  | 3.11 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | [5 empty] | 0.6 | 2.68 |  |  | 3.28
1.4.0.2.6/08 | 2.1.3.4 | Строительство ТП-612 по ул. Исполкомовская (с демонтажем старого здания) | С | 2х0,63 МВА | 2013 | 2017 | 13.54 | 12.91 | 0 |  |  |  | 2х0,63 МВА |  |  | 2х0,63 МВА |  |  |  | 12.91 |  |  | 12.91 |  |  |  | 0 | 0.6347 | 0 | -0.0047 |  |  |  | 13.54 |  |  | 13.54 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 1.26 | [6 empty] | 13.04 |  |  | 13.04
1.1.1.5.4/15 | 2.1.3.5 | Строительство новой БКТП взамен КТП-725 | П+С | 1х0,63 МВА | 2018 | 2019 | 7.3263 | 7.3263 | 0 | [5 empty] | 1х0,63 МВА | 1х0,63 МВА |  |  |  |  | 0.63 | 6.6963 | 7.3263 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 7.3263 | 7.3263 | [11 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | [7 empty] | 0.63 | 8.62 | 9.25
| 2.1.4 | Расширение существующей системы учета электроэнергии | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Приведение объектов компании к требуемой категории надежности электроснабжения | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 83.77 | 72.4105 | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 38.56 | 33.0505 | 0 | 0 | 0 | 72.4105 |  |  |  | 0 | 11.3595 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 83.77 | 0 | 0 | 0 | 83.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 12 |  |  |  | 75.69 | 38.561 | 33.849 | 0 | 0 | 0 | 148.1
1.1.1.3.2/12 | 2.3.1 | Строительство РП "Новая Гагарина" и кабельной сети 6 кВ от ПС "Трубная 2" | П+С (тех присоед.) | 4х1,9 км 12 МВА | 2013 | 2016 | 83.77 | 72.4105 | 0.8 |  |  | 4х1,9 км 12 МВА |  |  |  | 4х1,9 км 12 МВА | 0.8 | 38.56 | 33.0505 |  |  |  | 72.4105 |  |  |  | 0 | 11.3595 | 0.049 | 0 |  |  | 83.77 |  |  |  | 83.77 |  |  |  |  | 7.6 | 12 | [6 empty] | 7.6 | 12 |  |  |  | 75.69 | 38.561 | 33.849 |  |  |  | 148.1
|  | Строительство РП "Новая Гагарина" 6 кВ по ул. Гагарина |  | 12 МВА |  |  | 16.52 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ПС "Трубная-2" до РП по ул. Гагарина |  | 64,2 км |  |  | 67.25 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| 2.4 | Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  |  | 6.0768 | 6.077 | 5.9469 | [7 empty] | 5.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.077 |  |  |  | 0 | 0 | 0.186 | -0.0002 | 5.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.54
1.1.3.1/14 | 2.4.1 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433101 |  | 1 к-т | 2014 | 2014 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | 0.093 | [5 empty] | 0.093 |  |  |  | 0 |  | 0.093 | 0 | 0.093 | [5 empty] | 0.093 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.093 | [5 empty] | 0.093
1.1.3.2/14 | 2.4.2 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433103 |  | 1 к-т | 2014 | 2014 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | 0.093 | [5 empty] | 0.093 |  |  |  | 0 |  | 0.093 | 0 | 0.093 | [5 empty] | 0.093 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.093 | [5 empty] | 0.093
1.1.3.3/14 | 2.4.3 | Поисковый комплект КП-100 |  | 1 к-т | 2014 | 2014 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | 0.167 | [5 empty] | 0.167 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.167 | [5 empty] | 0.167 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.167 | [5 empty] | 0.167
1.1.3.4/14 | 2.4.4 | Установка поверки счетчиков |  | 1 к-т | 2014 | 2014 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | 0.52 | [5 empty] | 0.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.52 | [5 empty] | 0.52 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.52 | [5 empty] | 0.52
1.1.3.5/14 | 2.4.5 | Прибор для поиска однофазных замыканий на КЛ |  | 1 к-т | 2014 | 2014 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | 0.31 | [5 empty] | 0.31 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.31 | [5 empty] | 0.31 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.31 | [5 empty] | 0.31
1.1.3.6/14 | 2.4.6 | Прибор "Энергомонитор" |  | 1 к-т | 2014 | 2014 | 0.21695 | 0.21695 | 0.21695 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | 0.21695 | [5 empty] | 0.21695 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.21695 | [5 empty] | 0.21695 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.167 | [5 empty] | 0.167
2.4.7 | 2.4.7 | Асфальторезная машина |  | 1 шт. | 2019 | 2019 | 0.08 | 0.08 | 0 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.08 | 0.08
2.4.8 | 2.4.8 | Палатка кабельщика |  | 1 шт. | 2019 | 2019 | 0.05 | 0.05 | 0 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0.05
1.1.3.7/14 | 2.4.9 | Приобретение силовых трансформаторов |  | 14 шт. | 2014 | 2014 | 4.4568 | 4.457 | 4.457 | 14 шт. | [5 empty] | 14 шт. | 4.457 | [5 empty] | 4.457 |  |  |  | 0 |  |  | -0.0002 | 4.4568 | [5 empty] | 4.4568 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2.06 | [5 empty] | 2.06
2.4.10 | 2.4.10 | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ |  | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | 0.09 | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | [12 empty] | 0 | 0
| 2.5 | Автотранспортное обеспечение |  |  |  |  | 35.362 | 35.362 | 14.282 | [7 empty] | 14.282 | 3.85 | 0.59 | 1.14 | 1.5 | 14 | 35.362 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.282 | 3.85 | 0.59 | 1.14 | 1.5 | 14 | 35.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.184 | 0 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 9.6 | 39.684
1.1.4.1/13 | 2.5.1 | Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B с гидромолотом |  | 1 шт. | 2014 | 2014 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | 3.36 | [5 empty] | 3.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.36 | [5 empty] | 3.36 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 3.36 | [5 empty] | 3.36
1.1.4.2/13 | 2.5.2 | Автолаборатория |  | 1 шт. | 2014 | 2014 | 5.678 | 5.678 | 5.678 | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | 5.678 | [5 empty] | 5.678 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.678 | [5 empty] | 5.678 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10
1.1.4.3/14 | 2.5.3 | Седельный тягач для транспортирования ДГУ и передвижных КТП на базе полноприводного автомобиля "КАМАЗ" |  | 1 шт. | 2015 | 2015 | 3.26 | 3.26 | 0 |  | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. |  | 3.26 |  |  |  |  | 3.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.26 |  |  |  |  | 3.26 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 3.26 | [5 empty] | 3.26
1.1.4.4/14 | 2.5.4 | Автоподъемник АПТЛ-17 |  | 1 шт. | 2014 | 2014 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | 2.075 | [5 empty] | 2.075 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.075 | [5 empty] | 2.075 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2.075 | [5 empty] | 2.075
1.1.4.5/14 | 2.5.5 | Автомобиль Газель полноприводная |  | 3 шт. | 2014 | 2016 | 1.77 | 1.77 | 0.59 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  |  |  | 3 шт. | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0 |  |  | 1.77 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.77 | [5 empty] | 1.77
1.1.4.6/14 | 2.5.6 | Автомастерская на базе ГАЗ-3309 |  | 3 шт. | 2014 | 2017 | 3.42 | 3.42 | 2.28 | 2 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 3 шт. | 2.28 |  |  | 1.14 |  |  | 3.42 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 1.14 |  |  | 3.42 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 3.42 | [5 empty] | 3.42
1.1.4.7/14 | 2.5.7 | Лада "Нива" 21214 |  | 1 шт. | 2014 | 2014 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | 0.299 | [5 empty] | 0.299 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.299 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.299 | [5 empty] | 0.299
2.5.8 | 2.5.8 | УАЗ-39099 |  | 1 шт. | 2019 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 0 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
2.5.9 | 2.5.9 | Бурильно-крановая установка БМ-302 на базе МТЗ-82 |  | 1 шт. | 2019 | 2019 | 2.5 | 2.5 | 0 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5
2.5.10 | 2.5.10 | Самосвал КАМАЗ-53605 |  | 2 шт. | 2018 | 2019 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 3
2.5.11 | 2.5.11 | Бортовой КАМАЗ-53215 |  | 1 шт. | 2019 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 0 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8 | 1.8 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.8 | 1.8
2.5.12 | 2.5.12 | Бортовой КАМАЗ с манипулятором |  | 1 шт. | 2019 | 2019 | 3.5 | 3.5 | 0 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 3.5 | 3.5 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 3.5
2.5.13 | 2.5.13 | Грузопассажирский УАЗ-390994 |  | 2 шт. | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0 | [5 empty] | 2 шт. | 2 шт. | [5 empty] | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8 | 0.8 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.8 | 0.8
2.5.14 | 2.5.14 | Автокран МАЗ-5337 А2 КС-35715 |  | 1 шт. | 2019 | 2019 | 3.5 | 3.5 | 0 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [5 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 3.5 | 3.5 | [12 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 3.5
| 3. | Объекты техприсоединения |  |  |  |  | 984.1026 | 701.0569 | 275.4506 | 93,96 км 30,28 МВА | 95,15 км 38,384 МВА | 81,03 км 12,74 МВА | 88,95 км 12,06 МВА | 89,22 км 15,85 МВА | 89,22 км 15,85 МВА | 537,53 км 125,16 МВА | 275.4529 | 296.7895 | 296.0945 | 335.7086 | 349.23 | 400.2 | 1953.4754 |  |  |  | -1252.4185 | 0 | 0 |  | 328.0351 | 408.1749 | 272.3207 | 461.8957 | 445.9957 | 425.0957 | 2341.518 | 93.955 | 30.275 | 95.151 | 38.38 | 81.03 | 12.74 | 88.95 | 12.06 | 89.22 | 15.85 | 89.22 | 15.85 | 537.526 | 125.155 |  |  |  | 273.0006 | 297.0549 | 422.0455 | 452.1104 | 434.63 | 603.8 | 2482.6413
| 3.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения возможности технологического присоединения (с пообъектной расшифровкой) |  |  |  |  | 530.7668 | 450.172 | 153.0505 | 16,66 км 19,33 МВА | 32,07 км 29,12 МВА | 20,46 км 8,12 МВА | 22,30 км 3,78 МВА | 22,57 км 7,57 МВА | 22,57 км 7,57 МВА | 136,63 км 75,49 МВА | 153.0528 | 141.793 | 135.3452 | 169.3086 | 176.53 | 220.8 | 996.8296 |  |  |  | -546.6576 | 0 | 0 | 0 | 142.8009 | 197.2982 | 117.2777 | 166.9957 | 166.9957 | 166.9957 | 958.3641 | 16.66 | 19.325 | 32.066 | 29.12 | 20.46 | 8.12 | 22.3 | 3.78 | 22.57 | 7.57 | 22.57 | 7.57 | 136.626 | 75.485 |  |  |  | 150.5005 | 139.5586 | 129.046 | 173.1104 | 176.53 | 220.8 | 989.5455
4.1.30/09 | 3.1.1 | Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-702 для электроснабжения помещений №2, №3 по ул. Ильича, д.4, запитанных от ТП-702; 130 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2014 | 2014 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | 0.45 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | 0.45 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.45 | [5 empty] | 0.45
4.1.79/09 | 3.1.2 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 ТП-11, реконструкция КЛ-6 кВ для электроснабжения административного здания по ул. Неделина, 25, запитанного от ТП-11; 114 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 0,05 км / 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0,05 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км / 0 МВА | 0.093 | [5 empty] | 0.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.093 | [5 empty] | 0.093 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 | 3.1.103 | Реконструкция КЛ-6 кВ "РП-26 яч. № 17 - ТП-180 яч. № 7" в РУ-6 кВ РП-26 из яч № 17 на I с.ш. в яч № 22 на II с.ш. Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-11 для электроснабжения административного здания по ул. Неделина, 25, запитанного от ТП-11; 114 кВт, 380 В, 2 категория |  | 0.093 | [5 empty] | 0.093
1.1.6.4.24/10 | 3.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-79 для электроснабжение кирпичного здания склада с пристройками по пр. поперечный, д. 2 "а", запитанного от ТП-79; 70 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3.4 | БЫЛ в СОСТАВЕ: Строительство КЛ-0,4 кВ от в РУ-0,4 кВ ТП-79 до кирпичного здания склада с пристройками по пр. Поперечный, д. 2 "а", запитанного от ТП-79; 70 кВт, 380 В, 3 категория |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05
1.1.6.4.25/10 | 3.1.4 | Монтаж прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-809 для электроснабжения административного здания по ул. Неделина, запитанного от ТП-809; 95 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3.5 | БЫЛ в СОСТАВЕ: 1. Строительство КЛ-0,4 кВ от в РУ-0,4 кВ ТП-809 до объекта. 2. Монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-809, для электроснабжения административного здания по ул. Неделина, запитанного от ТП-809; 95 кВт, 380 В, 3 категория |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
1.1.6.4.31/10 | 3.1.5 | Монтаж реклоузера для электроснабжение зданий и сооружений автоцентра грузового транспорта в районе Цемзавода и трассы Орел-Тамбов, запитанного от ВЛ-6 кВ ПС "Цементная" яч. 47 - ТП-450; 500 кВт; 6 кВ, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2013 | 2016 | 0.80625 | 0.80625 | 0 |  |  | 0 км/ 0 МВА |  |  |  | 0 км/ 0 МВА |  |  | 0.806 |  |  |  | 0.806 |  |  |  | 0.00025 | [5 empty] | 0.80625 |  |  |  | 0.80625 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3.1.7 | Монтаж реклоузера для электроснабжения здания и сооружения автоцентра грузового транспорта, запитанного от ПС "Цементная"; 500 кВт, 6 кВ, III категория |  |  |  | 0.806 |  |  |  | 0.806
1.1.6.4.11/10 | 3.1.6 | Монтаж оборудования в РП-50 для электроснабжения комбината школьного питания мощностью 60 тысяч обедов в сутки по ул. Минская в 34 микр., запитанного от РУ-10 кВ РП-50, 2002 кВт, 10 кВ, II категория | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 2.0722 | 2.0722 | 2.0722 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 2.0722 | [5 empty] | 2.0722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.0722 | [5 empty] | 2.0722 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.8 | Монтаж оборудования в РП-50 для электроснабжения комбината школьного питания мощностью 60 тысяч обедов в сутки по ул. Минская в 34 микр., запитанного от РУ-10 кВ РП-50, 2002 кВт, 10 кВ, II категория |  | 2.0722 | [5 empty] | 2.0722
1.1.6.4.41/10 | 3.1.7 | Строительство новой ТП, строительство КЛ-10 кВ от РП-Центр до вновь смонтированной ТП, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП, монтаж пожарно-охранной сигнализации во вновь смонтированной ТП, монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП для электроснабжения 10 этажного жилого здания по ул. Котовского. | П+С (тех присоед.) | 1 км/ 1,26 МВА | 2013 | 2015 | 6.14 | 5.95 | 0.1 |  | 1 км/ 1,26 МВА |  |  |  |  | 1 км/ 1,26 МВА | 0.1 | 5.85 |  |  |  |  | 5.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.14 |  |  |  |  | 6.14 |  |  | 1 | 1.26 | [8 empty] | 1 | 1.26 | 3.1.17 | Строительство новой ТП, строительство КЛ-10 кВ от РП-Центр до новой ТП для электроснабжения 10-ти этажного жилого здания по ул. Котовского, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-128; 90 кВт, 380 В, II категория |  | 0.1 | 5.85 |  |  |  |  | 5.95
1.1.6.1.40/12 | 3.1.8 | Монтаж УСПД по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-289 для электроснабжения объекта: "Жилые здания № 1, № 2 со встроенными помещениями соцкультбыта." (Жилое здание №1) по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, владение 21 А. | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.07 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.52 | Монтаж УСПД по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-289 для электроснабжения объекта: "Жилые здания № 1, № 2 со встроенными помещениями соцкультбыта." (Жилое здание № 1) по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, владение 21 А |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07
1.1.6.4.39/10 | 3.1.9 | Монтаж ячейки в РУ-6кВ РП-8, монтаж трансформатора напряжения в яч. №2 РУ-6кВ РП-8, монтаж прибора учета РУ-6кВ РП-8 для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Баумана, д.4 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 1.64 | [5 empty] | 1.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | [5 empty] | 1.7 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 1.64 | [5 empty] | 1.64 | по этим ТУ нет Трансформаторов
1.1.6.1.32/11 | 3.1.10 | Реконструкция оборудования в ТП-241 (инв. №400713), строительство КЛ-6кВ от ПС "Бугор" до ТП-241, Монтаж выключателей нагрузки в яч. №4 и №5 РУ-6кВ ТП-80, Монтаж нового трансформатора взамен существующего (инв. №41022А) в ТП-80, Монтаж нового автоматического выключателя в панели №1 РУ-0,4кВ ТП-80, Монтаж нового автоматического выключателя в панели №1 РУ-0,4кВ ТП-80, Монтаж нового секционного рубильника в панели №4 РУ-0,4кВ ТП-80 для электроснабжение встроенного нежилого помещения №7 по адресу: г.Липецк, пр.Победы, д.53 | П+С (тех присоед.) | 3 км/ 0,23 МВА | 2011 | 2015 | 22.11 | 7.45 | 7.45 |  | 3 км/ 0,23 МВА |  |  |  |  | 3 км/ 0,23 МВА | 7.45 | [5 empty] | 7.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 22.11 |  |  |  |  | 22.11 |  |  | 3 | 0.23 | [8 empty] | 3 | 0.23 | 3.1.104 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Бугор" до ТП-241. Реконструкция оборудования в РУ-6 кВ ТП-80. Замена трансформатора в ТП-80 т-р № 2. Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-80 для электроснабжения встроенного нежилого помещения № 7 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 53 |  | 7.45 | [5 empty] | 7.45
1.1.6.1.46/11 | 3.1.11 | Монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-5 для электроснабжение стройплощадки административно-гостиничного здания по адресу: г.Липецк, ул.Крайняя, д.4 | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | 0.07 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3.20 | БЫЛ в СОСТАВЕ 1. Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-5. 2. В РУ-0,4 кВ ТП-5 монтаж УСПД. 3. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5 до объекта для электроснабжения стройплощадки административно-гостиничного здания по адресу: г. Липецк, ул. Крайняя, д. 4 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07
1.1.6.1.62/11 | 3.1.12 | Монтаж коммутационного аппарата в панели №1 в РУ-0,4кВ ТП-131, монтаж коммутационного аппарата в панели №10 в РУ-0,4кВ ТП-131, монтаж нового оборудования в ТП-11, строительство КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-176, строительство КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-178, реконструкция КЛ-6 кВ " ТП-11 - ТП-365" (инв. №345356) и "ТП-11, яч. №3 - ТП-176, яч. №5" (инв. №345353), реконструкция КЛ-6 кВ " ТП-11 - ТП-179" (инв. №345355) и "ТП-11, яч. №4 - ТП-178, яч. №6" (инв. №345354) для электроснабжения жилого дома с объектами соцкультбыта в цокольном этаже по адресу: г.Липецк, ул.Гоголя | П+С (касается РП-Центр) | 4,0 км/ 1,26 МВА | 2016 | 2017 | 15.1 | 15.1 | 0 |  |  |  | 4,0 км/ 1,26 МВА |  |  | 4,0 км/ 1,26 МВА |  |  | 15.1 |  |  |  | 15.1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15.1 |  |  | 15.1 | [6 empty] | 4 | 1.26 |  |  |  |  | 4 | 1.26 | 3.1.97 | Монтаж оборудования в ТП-131, монтаж трансформаторов в ТП-131, монтаж оборудования в ТП-11 (с целью перевода на 10 кВ), строительство КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-176 и от ТП-11 до ТП-178, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения жилого дома с объектами соцкультбыта в цокольном этаже, запитанного от ТП-131; 205 кВт; 380 В, II категория |  |  |  | 15.1 |  |  |  | 15.1
1.1.6.1.3/12 | 3.1.13 | Монтаж коммутационного аппарата в панели №1 в РУ-0,4кВ ТП-808 для электроснабжения двухэтажной автостоянки закрытого типа (индивидуальные гаражи) по адресу: г.Липецк, ул. Стаханова, в районе МЖК НЛМК | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3.27 | БЫЛ в СОСТАВЕ: 1. Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-808. 2. Монтаж КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-808 до объекта для электроснабжения двухэтажной автостоянки закрытого типа (индивидуальные гаражи) по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, в районе МЖК НЛМК |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
1.1.6.1.8/12 | 3.1.14 | Монтаж ошиновки трансформаторов в ТП-203 (инв. №410113А) для электроснабжения помещения №2 по адресу: г.Липецк, ул.Терешковой, д.2 | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3.28 | Реконструкция ошиновки 0,4 кВ ТП-203 трансформаторов № 1 и № 2, для электроснабжения помещения № 2 по адресу: г. Липецк, ул. Терешковой, д. 2 |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05
1.1.6.1.42/12 | 3.1.15 | Монтаж оборудования в РП-32, строительство КЛ-10 кВ от ПС "Манежная" до РП-32, монтаж оборудования в ТП-339, перезавод КЛ-10 кВ из ПС "Южная" в ТП-339 для электроснабжения административного здания по ул. 50 лет НЛМК, запитанного от РУ-10 кВ ПС "Манежная"; 256,6 кВт, 380 В, II категория | П+С (тех присоед.) | 1,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2016 | 8.71 | 8.71 | 0 |  |  | 1,1 км/ 0 МВА |  |  |  | 1,1 км/ 0 МВА |  |  | 8.71 |  |  |  | 8.71 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.71 |  |  |  | 8.71 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 0 | 3.1.96 | Монтаж оборудования в РП-32, строительство КЛ-10 кВ от ПС "Манежная" до РП-32, монтаж оборудования в ТП-339, перезавод КЛ-10 кВ из ПС "Южная" в ТП-339 для электроснабжения административного здания по ул. 50 лет НЛМК, запитанного от РУ-10 кВ ПС "Манежная"; 256,6 кВт, 380 В, II категория |  |  |  | 8.71 |  |  |  | 8.71
1.1.6.1.39/12 | 3.1.16 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-143 для электроснабжения магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Ю. Натуралистов - ул. Папина. | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.5476 | 0.44 | 0.44 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0.44 | [5 empty] | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5476 | [5 empty] | 0.5476 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3.33 | БЫЛ в СОСТАВЕ: 1. Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-143. 2. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-143 до магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Ю. Натуралистов - ул. Папина |  | 0.44 | [5 empty] | 0.44
1.1.6.1.45/12 | 3.1.17 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-400, Монтаж УСПД по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-400 для электроснабжения 9-ти этажного жилого здания по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1". | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.88898 | 0.76 | 0.76 |  | 0 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0 км / 0 МВА | 0.76 | [5 empty] | 0.76 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.88898 |  |  |  |  | 0.88898 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.76 | [5 empty] | 0.76
1.1.6.1.47/12 | 3.1.18 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-153 для электроснабжения нежилого помещения № 22 по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 36 | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.5735 | 0.49 | 0.49 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0.49 | [5 empty] | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5735 | [5 empty] | 0.5735 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3.35 | БЫЛ в СОСТАВЕ: 1.Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-153. 2. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-153 до объекта для нежилого помещения № 22 по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 36 |  | 0.49 | [5 empty] | 0.49
1.1.6.1.78/12 | 3.1.19 | Монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-151, Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-151 для электроснабжения нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 26 | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2014 | 2015 | 1.35 | 1.35 | 0.1 |  | 0 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0 км / 0 МВА | 0.1 | 1.25 |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  |  | 1.35 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.1 | 1.25 |  |  |  |  | 1.35
1.1.5.1.19/13 | 3.1.20 | Замена трансформаторов и реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-84 для электроснабжение нежилого встроенного-пристроенного помещения № 3 (магазина) по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 6 | П+С (тех присоед.) | 0 км / 1,26 МВА | 2014 | 2014 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0 км / 1,26 МВА | [5 empty] | 0 км / 1,26 МВА | 2.48 | [5 empty] | 2.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.48 | [5 empty] | 2.48 | 0 | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26 | нет |  |  | 2.48 | [5 empty] | 2.48 | ввод 2х630 вывод 2х630
1.1.6.4.50/10 | 3.1.21 | Строительство ВЛ-10 кВ "ПС "Бутырки", яч.№6 - ТП-846" (инв. №3452047А) от ПС "Бутырки" до опоры №56, реконструкция отпайки к ПП-3 от ВЛ-10 кВ "ПС "Бутырки", яч.№6 - ТП-846" (инв. №340009) от опоры №56 ВЛ-10 кВ "ПС "Бутырки", яч.№6 - ТП-846" до ПП-3, реконструкция ВЛ-10 кВ "ПП-3 - ТП-415" (инв. №345700) от ПП-3 до ТП-415, монтаж вакуумного реклоузера на опоре ВЛ-10 кВ "ПП-3 - ТП-415"для электроснабжения объектов недвижимости культурно-оздоровительного лагеря в Грязинском районе, Плехановском лесничестве, Ленинском лесхозе, квартал 54 | П+С (тех присоед.) | 8,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 8,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 8,0 км/ 0 МВА | 10.61 | [5 empty] | 10.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.61 | [5 empty] | 10.61 | 8 | 0 | [10 empty] | 8 | 0 | 3.1.10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов недвижимости культурно-оздоровительного лагеря в Грязинском районе, Плехановском лесничестве, Ленинском лесхозе квартал 54, запитанных от ВЛ-10 кВ ПП-3 - ТП-415; 590 кВт, 10 кВ, III категория |  | 10.61 | [5 empty] | 10.61
1.1.6.4.29/10 | 3.1.22 | Монтаж ячеек в РУ-10 кВ РП на пл.Петра Великого, строительство КЛ-10 кВ от РП на пл.Петра Великого до ТП яхт-клуба в районе ресторана "Фрегат" по ул.К.Маркса, монтаж приборов учета в РУ-10 кВ РП на пл.Петра Великого для электроснабжения яхт-клуба со стоянкой яхт, запитанного от РУ-10 кВ РП на пл. Петра Великого; 250 кВт, 10 кВ, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 1 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 4.568 | 3.22 | 3.22 | 1 км / 0 МВА | [5 empty] | 1 км / 0 МВА | 3.22 | [5 empty] | 3.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.568 | [5 empty] | 4.568 | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | 3.1.20 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП на пл. Петра Великого и строительство КЛ-10 кВ от РП на пл. Петра Великого до ТП яхт-клуба в районе ресторана "Фрегат" по ул. К.Маркса для электроснабжения яхт-клуба со стоянкой яхт, запитанного от РУ-10 кВ РП на пл. Петра Великого, 250 кВт, 10 кВ, II категория |  | 3.22 | [5 empty] | 3.22
1.1.6.1.55/11 | 3.1.23 | Монтаж реклоузера на вновь смонтированной опоре ВЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" , яч. №3 - КТП-314 , для электроснабжения автосалона со станцией технического обслуживания по адресу: г.Липецк, ул.Московская, стр.34 | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0.79 | [5 empty] | 0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.29 | Монтаж реклоузера для электроснабжения объекта: "Автосалон со станцией технического обслуживания по ул. Московская, стр. 34, запитанного от ВЛ-10 кВ ПС "Юго-Западная" яч. 3; 100 кВт, 10 кВ, III категория |  | 0.79 | [5 empty] | 0.79
1.1.6.1.2/12 | 3.1.24 | Монтаж новой ТП взамен существующей ТП-65, строительство КЛ-10кВ от ЦРП "Город" до новой ТП, Строительство КЛ-10кВ от ТП-121 до новой ТП, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ новой ТП, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой ТП, монтаж приборов учета в РУ-0,4кВ новой ТП для электроснабжения многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, д.27"а" | П+С (тех присоед.) | 5,4 км/ 1,60 МВА | 2014 | 2016 | 20.36 | 20.36 | 0 |  |  | 5,4 км/ 1,60 МВА |  |  |  | 5,4 км/ 1,60 МВА |  | 2.36 | 18 |  |  |  | 20.36 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.36 |  |  |  | 20.36 |  |  |  |  | 5.4 | 1.6 | [6 empty] | 5.4 | 1.6 | 3.1.32 | Строительство новой ТП-65 (взамен старой ТП-65), строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-Город до новой ТП-65, строительство КЛ-10 кВ от новой ТП-65 до новой ТП-121 для электроснабжения многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Гагарина, д. 27а, запитанного от РУ-0,4 кВ новой ТП; 600 кВт, 380 В, II категория |  | 0 | 2.36 | 18 |  |  |  | 20.36
1.1.6.1.20/12 | 3.1.25 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная", яч. 42 - РП-45, яч. 15, монтаж трансформаторов в ТП-5 взамен существующих (инв. № 41604А, № 42032А), монтаж оборудования РУ-0,4 кВ ТП-5, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-5 для электроснабжения административно-гостиничного здания по адресу: г. Липецк, ул. Крайняя, д. 4 | П+С (тех присоед.) | 5 км/ 1,26 МВА | 2013 | 2016 | 33.16 | 33.16 | 0 |  |  | 5 км/ 1,26 МВА |  |  |  | 5 км/ 1,26 МВА |  | 3.16 | 30 |  |  |  | 33.16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33.16 |  |  |  | 33.16 |  |  |  |  | 5 | 1.26 | [6 empty] | 5 | 1.26 | 3.1.41 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до РП-45, монтаж оборудования в РП-45, замена трансформаторов в ТП-5, монтаж оборудования в ТП-5 для электроснабжения административно-гостиничного здания по ул. Крайняя, д. 4, запитанного от ТП-5; 160 кВт, 0,38 кВ, II категория | Скорректировано на 1 млн. уменьшение в 2015 г. |  | 3.16 | 30 |  |  |  | 33.16
1.1.6.1.32/12 | 3.1.26 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-53, монтаж узла учета в РУ-10 кВ РП-53, для электроснабжения лечебно-диагностического комплекса по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, владение 2 | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 2.06 | 0.96 | 0.96 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0.96 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.06 | [5 empty] | 2.06 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.47 | Монтаж телемеханики в РП-П.Великого, монтаж оборудования в РП-П.Великого для электроснабжения лечебно-диагностического комплекса, по пл. Петра Великого, владение 2, запитанного от РП Петра Великого, 2000 кВт, 10 кВ, II категория |  | 0.96 | [5 empty] | 0.96
1.1.6.1.46/12 | 3.1.27 | Монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-196, строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-196, монтаж трансформатора № 1 в ТП-196, монтаж трансформатора № 2 в ТП-196, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-196 для электроснабжения объекта: "Реконструкция МОУ СОШ № 27 по ул. Шкатова" по адресу: г. Липецк, ул. Шкатова, д. 23. | П+С (тех присоед.) | 2 км/ 2,0 МВА | 2013 | 2016 | 9.5 | 8.45 | 0 |  |  | 2 км/ 2,0 МВА |  |  |  | 2 км/ 2,0 МВА |  | 8.45 |  |  |  |  | 8.45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.5 |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 3.1.54 | Монтаж оборудования в ТП-196, строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-196, замена трансформаторов в ТП-196 для электроснабжения объекта: "Реконструкция МОУ СОШ № 27 под детский сад" по ул. Шкатова, д. 23, запитанного от РУ-6 кВ ТП-196 и РУ-6 кВ РП-3; 100 кВт, 380 В, II категория |  |  | 8.45 |  |  |  |  | 8.45
1.1.6.1.50/12 | 3.1.28 | Монтаж пожарно-охранной сигнализации в РУ-0,4 кВ ТП-528, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-528 для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.38961 | 0.37999 | 0.37999 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.37999 | [5 empty] | 0.37999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.38961 | [5 empty] | 0.38961 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.55 | Монтаж пожарно-охранной сигнализации в РУ-0,4 кВ ТП-528 и монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-528 для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
1.1.6.1.54/12 | 3.1.29 | I этап: Монтаж трансформатора № 1 в ТП-71, монтаж трансформатора № 2 в ТП-71, монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-71, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-71, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 4; II этап: Реконструкция оборудования в РУ-6 кВ ТП-71, реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-71, монтаж трансформатора № 1 в ТП-71 взамен трансформатора, смонтированного по п. 1.1.6.1.54.1/12, монтаж трансформатора № 1 в ТП-71 взамен трансформатора, смонтированного по п. 1.1.6.1.54.1/12, монтаж трансформатора № 1 в ТП-71 взамен трансформатора, смонтированного по п. 1.1.6.1.54.1/12, монтаж трансформатора № 2 в ТП-71 взамен трансформатора, смонтированного по п. 1.1.6.1.54.2/12, строительство КЛ-10 кВ от РП-П.Великого до ТП-71, строительство КЛ-10 кВ от РП-П.Великого до ТП-71, реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-71 - ТП-59" (инв. № 340413) и "ТП-71 - ТП-14" (инв. № 345398), монтаж узла учета в РУ-0,4кВ ТП-71 для электроснабжения нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 4. | П+С (тех присоед.) | 2 км/2,0 МВА | 2013 | 2014 | 28.12 | 19.28 | 19.28 | 2 км/2,0 МВА | [5 empty] | 2 км/2,0 МВА | 19.28 | [5 empty] | 19.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.12 | [5 empty] | 28.12 | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | 3.1.58 | Монтаж оборудования в ТП-71, замена трансформаторов в ТП-71, монтаж оборудования в РП-П.Великого, монтаж оборудования ТП-71 (с целью перевода на 10 кВ), строительство КЛ-10 кВ от РП-П.Великого до ТП-71 для электроснабжения нежилого помещения № 1, по ул. Ворошилова, д. 4, запитанного от ТП-71, 350 кВт, 0,4 кВ, II категория | Жалоба в УФАС от ООО "Амата". Перенос на 2015 г. невозможен. | 19.28 | [5 empty] | 19.28
1.1.6.1.58/12 | 3.1.30 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-79 взамен существующего (инв. № 431460), монтаж трансформатора № 2 в ТП-79 взамен существующего (инв. № 431461), реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-79 (инв. № 431458) для электроснабжения объекта складского назначения различного профиля по адресу: г. Липецк, проезд Поперечный, д. 3. | П+С (тех присоед.) | 0 км/1,26 МВА | 2013 | 2015 | 3.6135 | 3.3987 | 0.78 |  | 0 км/1,26 МВА |  |  |  |  | 0 км/1,26 МВА | 0.78 | 2.6187 |  |  |  |  | 3.3987 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6135 |  |  |  |  | 3.6135 |  |  | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | 3.1.60 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-79 взамен существующего (инв. № 431460) и монтаж трансформатора № 2 в ТП-79 взамен существующего (инв. № 431461) и реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-79 (инв. № 431458) для электроснабжения объекта складского назначения различного профиля по адресу: г. Липецк, проезд Поперечный, д. 3 |  | 0.78 | 2.62 |  |  |  |  | 3.4
1.1.6.1.66/12 | 3.1.31 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-326 взамен существующего (инв. № 41358 А), монтаж трансформатора № 2 в ТП-326 взамен существующего (инв. № 41970 А), монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-326 для электроснабжения торгово-административного здания по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова, д. 24 а | П+С (тех присоед.) | 0 км/2,0 МВА | 2013 | 2015 | 2.27 | 2.2588 | 0.26 |  | 0 км/2,0 МВА |  |  |  |  | 0 км/2,0 МВА | 0.26 | 1.9988 |  |  |  |  | 2.2588 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  | 2.27 |  |  | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | 3.1.61 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-326 взамен существующего (инв. № 41358 А) и монтаж трансформатора № 2 в ТП-326 взамен существующего (инв. № 41970 А) и монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-326 для электроснабжения торгово-административного здания по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова, д. 24 а |  | 0.26 | 2 |  |  |  |  | 2.26
1.1.5.1.6/13 | 3.1.32 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-517, монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-541, строительство КЛ-10 кВ от ТП-541 до ТП-540 для электроснабжения ТП-517 а по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1 К | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/0 МВА | 2013 | 2016 | 1.21 | 1.2012 | 0 |  |  | 0,05 км/0 МВА |  |  |  | 0,05 км/0 МВА | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.0012 | [5 empty] | 1.21 |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | [6 empty] | 0.05 | 0 | 3.1.77 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-517. Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-541. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-541 до ТП-540 для электроснабжения ТП-517 а по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1 К |  | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
1.1.5.1.8/13 | 3.1.33 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-241 взамен существующего (инв. № 41315 А), монтаж трансформатора № 2 в ТП-241 взамен существующего (инв. № 41332 А), реконструкция оборудования в РУ-6 кВ ТП-241 (инв. № 400713), реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-241 (инв. № 400713), монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-241 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, пр. Победы | П+С (тех присоед.) | 0 км/1,26 МВА | 2013 | 2014 | 1.916 | 1.92 | 1.92 | 0 км/1,26 МВА | [5 empty] | 0 км/1,26 МВА | 1.92 | [5 empty] | 1.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.916 | [5 empty] | 1.916 | 0 | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 3.1.79 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Бугор" до ТП-241, замена трансформаторов в ТП-241, монтаж оборудования в ТП-241 для электроснабжения здания магазина по пр. Победы, запитанного от ТП-241, 250 кВт, 0,4 кВ, II категория | КЛ-6 кВ от ПС "Бугор" есть в объекте 3.1.11 | 1.92 | [5 empty] | 1.92
1.1.5.1.10/13 | 3.1.34 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-649, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-649 для электроснабжения здания спортивного клуба по адресу: г. Липецк, ул. Геологическая | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.38961 | 0.1 | 0.1 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.38961 | [5 empty] | 0.38961 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.3.87 | Электроснабжение здания спортивного клуба по адресу: г. Липецк, ул. Геологическая |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
4.1.70/09 | 3.1.35 | Модернизация оборудования ТП-810, кабельная сеть от ТП-810 до РП на пл. Петра Великого, замена трансформаторов в ТП-810 для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта по ул. Скороходова-Радиаторная, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-810; 300 кВт, 380В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 1 км/2,0МВА | 2013 | 2015 | 9.68 | 9.5423 | 0.5423 |  | 1 км/2,0МВА |  |  |  |  | 1 км/2,0МВА | 0.5423 | 9 |  |  |  |  | 9.5423 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  |  | 9.68 |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 1 | 2 | 3.1.6 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-810 до РП на пл. Петра Великого и замена трансформаторов 630 кВА на 1000 кВА в ТП-810 для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта по ул. Скороходова-Радиаторная, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-810; 300 кВт, 380 В, 2 категория | Откорректировано. Убрано кабельняа сеть от РП-19 до ТП-810. | 0.5423 | 9 |  |  |  |  | 9.5423
1.1.6.4.51/10 | 3.1.36 | Монтаж телемеханики РП-49, монтаж приборов учета в РУ-10кВ РП-49 для электроснабжения 29 микр. в г. Липецке, запитанного от РУ-10 кВ РП-49; 4440 кВт, 10кВт, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.5818 | 1.5818 | 0.1 |  | 0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 0 МВА | 0.1 | 1.4818 |  |  |  |  | 1.5818 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5818 |  |  |  |  | 1.5818 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 3.1.11 | Монтаж телемеханики в РП-49 для электроснабжения 29 микрорайона запитанного от РП-49; 4440 кВт, 10 кВ, II категория |  | 0.1 | 1.48 |  |  |  |  | 1.58
1.1.6.4.52/10 | 3.1.37 | Монтаж трансформаторов в ТП-183 взамен существующих (инв.№41251А, №41140А), монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-183, строительство КЛ-10 кВ от РП "Центр" до ТП-380, реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-180 - ТП-380" (инв.№345665) и "ТП-56 - ТП-380" (инв.№345666), строительство КЛ-6 кВ "ТП-16 - ТП-176" для электроснабжения жилого дома строительный №1 с предприятиями соцкультбыта по ул. Неделина, запитанного от ТП-183 | П+С (тех присоед.) | 2,0 км/ 2,0 МВА | 2013 | 2017 | 23.07 | 20.6404 | 0 |  |  |  | 2,0 км/ 2,0 МВА |  |  | 2,0 км/ 2,0 МВА |  | 1.59 | 15 | 4.05 |  |  | 20.64 |  |  |  | 0.0004 | [5 empty] | 23.07 |  |  |  | 23.07 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 3.1.16 | Монтаж оборудования ТП-380 (с целью перевода на 10 кВ), монтаж трансформаторов 2х1000 (взамен 2х630) в ТП-183, монтаж оборудования в ТП-183, строительство КЛ-10 кВ от РП-Центр до ТП-380 для электроснабжения жилого дома строительный № 1 с предприятиями соцкультбыта по ул. Неделина, запитанного от ТП-183; 396,7 кВт; 380 В, II категория |  |  | 5.64 | 15 |  |  |  | 20.64
1.1.6.4.7/10 | 3.1.38 | Монтаж ячеек №3 и №8 взамен существующих в РУ-6кВ ТП-131, строительство КЛ-6кВ от ТП-131 до РП-26, монтаж панелей №2,4,5 взамен существующих в РУ-0,4кВ ТП-131, строительство КЛ-10кВ от ТП-180 до РП "Центр", реконструкция КЛ-6кВ "ТП-180 - ТП-380" (инв. №345665), монтаж оборудования в ТП-180 взамен существующего (инв. №410102А), монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-131, реконструкция КЛ-6кВ "ТП-16 - ТП-180" (инв. №345423) для электроснабжения многоэтажного жилого здания со встроенными помещениями соцкультбыта по ул.У.Громовой, запитанного от ТП-131; 248 кВт, 380 В, 2 категория | С (касается РП Центр) | 4,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 18.73 | 12.0102 | 0 |  | 4,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 4,0 км/ 0 МВА |  | 12.01 |  |  |  |  | 12.01 |  |  |  | 0.00016 |  |  |  |  | 18.73 |  |  |  |  | 18.73 |  |  | 4 | 0 | [8 empty] | 4 | 0 | 3.1.21 | Монтаж оборудования ТП-180 (с целью перевода на 10 кВ), монтаж оборудования в ТП-131, строительство КЛ-10 кВ от РП-Центр до ТП-180, строительство КЛ-6 кВ от РП-26 до ТП-131 для электроснабжения многоэтажного жилого здания со встроенными помещениями соцкультбыта по ул. У.Громовой, запитанного от ТП-131; 248 кВт, 380 В, II категория | Меняются трансформаторы 630/6 кВ на 630/10 кВ. Без увеличения присоединенной мощности. |  | 12.01 |  |  |  |  | 12.01
1.1.6.1.12/11 | 3.1.39 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-43 до ТП-63, монтаж трансформатора в ТП-62 взамен существующего (инв. №41208А), монтаж панели в РУ-0,4 кВ ТП-62 для электроснабжение здания с административными, жилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Плеханова | П+С (тех присоед.) | 1 км/1,26 МВА | 2012 | 2014 | 1.083 | 0.38961 | 0.39 | 1 км/1,26 МВА | [5 empty] | 1 км/1,26 МВА | 0.39 | [5 empty] | 0.39 |  |  |  | -0.00039 |  |  |  | 1.083 | [5 empty] | 1.083 | 1 | 0.315 | [10 empty] | 1 | 0.315 | 3.1.22 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-43 до ТП-63. Монтаж трансформатора в ТП-62 взамен существующего (инв. № 41208А). Монтаж панели в РУ-0,4 кВ ТП-62 для электроснабжения здания с административными, жилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Плеханова |  | 0.39 | [5 empty] | 0.39
1.1.6.1.16/11 | 3.1.40 | Монтаж вакуумного выключателя в яч.3,4 РУ-6 кВ ТП-36, монтаж силовых трансформаторов в ТП-36 взамен существующих (инв. №41333А, 41984А), монтаж панелей в РУ-0,4 кВ ТП-36, Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП-36 - ул.Советская,77" (инв. №343507) для электроснабжения нежилого помещения №6 по ул.Советская, д.77 | П+С (тех присоед.) | 0 км/1,0 МВА | 2014 | 2015 | 3 | 2.91 | 0 |  | 0 км/1,0 МВА |  |  |  |  | 0 км/1,0 МВА | 0 | 2.91 |  |  |  |  | 2.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 1 | 3.1.23 | Монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-36. Монтаж силовых трансформаторов в ТП-36 взамен существующих (инв. № 41333А, 41984А). Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-36 для электроснабжения нежилого помещения № 6 по ул. Советская, д. 77 |  | 0 | 2.91 |  |  |  |  | 2.91
1.1.6.1.38/11 | 3.1.41 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-810 до ТП-839а для электроснабжения группы жилых домов с объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, запитанного от РУ-10 кВ ТП-810 и ТП-377; 540 кВт, 10 кВ, II категория | П+С (тех присоед.) | 2,0 км/0 МВА | 2013 | 2016 | 4.509 | 4.3638 | 0 |  |  | 2,0 км/0 МВА |  |  |  | 2,0 км/0 МВА |  | 0.1 | 4.26 |  |  |  | 4.36 |  |  |  | 0.00379 | [5 empty] | 4.509 |  |  |  | 4.509 |  |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 3.1.24 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-810 до ТП-839а для электроснабжения группы жилых домов с объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, запитанного от РУ-10 кВ ТП-810 и ТП-377; 540 кВт, 10 кВ, II категория | Это линия связи между ТП-810 и ТП-377 через ТП-839а. Это не последняя миля. |  | 0.1 | 4.26 |  |  |  | 4.36
1.1.6.1.43/11 | 3.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Бачурина от ТП-713 (инв. №346005) от опоры №19 до опоры №1, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-713 до опоры №19 ВЛ-0,4кВ по ул.Бачурина от ТП-713 для электроснабжения помещения №1 (магазина) по адресу: г.Липецк, ул.Бачурина,1 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 1.0271 | 1.03 | 1.03 | 0,5 км/0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/0 МВА | 1.03 | [5 empty] | 1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.0271 | [5 empty] | 1.0271 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 | 3.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Бачурина от ТП-713 (инв. № 346005) от опоры № 19 до опоры № 1. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-713 до опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ по ул. Бачурина от ТП-713 для электроснабжения помещения № 1 (магазина) по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, 1 |  | 1.03 | [5 empty] | 1.03
1.1.6.1.44/11 | 3.1.43 | Монтаж прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-506 для электроснабжения встроенного нежилого помещения №2 по адресу: г.Липецк, пр.Мира, д.5 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.26 | Монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-506 для электроснабжения встроенного нежилого помещения № 2 по адресу: г. Липецк, пр. Мира, д. 5 |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05
1.1.6.1.49/11 | 3.1.44 | Реконструкция ВЛ -6кВ "ПС "Тепличная" , яч. №6 - ТП-316" ( с отпайкой на ТП-397) ( инв. №340060), монтаж вакуумного реклоузера, монтаж высоковольтного пункта коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения СНТ "Березка" по адресу: ОПХ "Липецкое" Липецкого района | П+С (тех присоед.) | 2,5км/0 МВА | 2013 | 2015 | 5.2029 | 5 | 3.03 |  | 2,5км/0 МВА |  |  |  |  | 2,5км/0 МВА | 3.03 | 1.97 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.2029 |  |  |  |  | 5.2029 |  |  | 5 | 0 | [8 empty] | 5 | 0 | 3.1.27 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "ПС "Тепличная", яч. № 6 - ТП-316" (с отпайкой на ТП-397) (инв. № 340060). Монтаж вакуумного реклоузера. Монтаж высоковольтного пункта коммерческого учета электрической энергии. Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-396 до реклоузера для электроснабжения СНТ "Березка" по адресу: ОПХ "Липецкое" Липецкого района |  | 3.03 | 1.97 |  |  |  |  | 5
1.1.6.1.51/11 | 3.1.45 | Монтаж вводно-линейной панели в РУ-0,4 кВ КТП-619, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии для электроснабжения столовой с овощехранилищем по адресу: г.Липецк, ул.Подгоренская,д.51 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.222 | 0.21 | 0.21 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.21 | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.222 | [5 empty] | 0.222 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.28 | Монтаж вводно-линейной панели в РУ-0,4 кВ КТП-619 и монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии для электроснабжения столовой с овощехранилищем по адресу: г. Липецк, ул. Подгоренская, д. 51 |  | 0.21 | [5 empty] | 0.21
1.1.6.1.10/12 | 3.1.46 | Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ ТП-278 для электроснабжения медицинского центра по адресу: г. Липецк, ул. Московская в районе областной детской больницы | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.212 | [5 empty] | 0.212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.212 | [5 empty] | 0.212 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.34 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-278 для электроснабжения медицинского центра по адресу: г. Липецк, ул. Московская в районе областной детской больницы |  | 0.212 | [5 empty] | 0.212
1.1.6.1.12/12 | 3.1.47 | Реконструкция ВЛ-6кВ ПС "Бугор", яч.№25 - ТП-368; ПС "Бугор", яч.№26 - ТП-368 (инв. №340006), реконструкция КЛ-6кВ от ТП-368 (инв. №345652), реконструкция оборудования ТП-368 (инв.№400749) для электроснабжения многоэтажного жилого дома с объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, пр. Победы | П+С (тех присоед.) | 4,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2017 | 31.79 | 31.79 | 2.91 |  |  |  | 4,1 км/ 0 МВА |  |  | 4,1 км/ 0 МВА | 2.9123 | 7.6356 | 17.2152 | 4.0269 |  |  | 31.79 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 31.79 |  |  | 31.79 | [6 empty] | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0 | 3.1.35 | Строительство КВЛ-6 кВ от ПС "Бугор" до ТП-368 и монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-368 для электроснабжения многоэтажного жилого дома с объектами соцкультбыта по пр. Победы, запитанного от ТП-368; 1085 кВт, 6 кВ, II категория | Протокол к Постановлению №33/6 от 22.07.2011. | 1.09 | 5.384 | 10.816 | 14.5 |  |  | 31.79
1.1.6.1.14/12 | 3.1.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП-107 - ул. Гагарина, д. 60 "а" для электроснабжения здания лабораторного корпуса по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60 "а" (инв. № 341211) | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0,1 км/0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/0 МВА | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 | 3.1.37 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП-107 - ул. Гагарина, д. 60 "а" для электроснабжения здания лабораторного корпуса по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60 "а" (инв. № 341211) |  | 0.11 | [5 empty] | 0.11
1.1.6.1.16/12 | 3.1.49 | Монтаж УСПД в ТП-283 для электроснабжения магазина по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 2 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.07 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.38 | Монтаж УСПД в ТП-283 для электроснабжения магазина по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 2 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07
1.1.6.1.21/12 | 3.1.50 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ КТП-571 (инв. № 340408), реконструкция узла учета в КТП-571 (инв. № 414089) для электроснабжения магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Владимирская, район д. № 42 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.17 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.17 | [5 empty] | 0.17 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.42 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ КТП-571 (инв. № 340408) и реконструкция узла учета в КТП-571 (инв. № 414089) для электроснабжения магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Владимирская, район д. № 42 |  | 0.17 | [5 empty] | 0.17
1.1.6.1.30/12 | 3.1.51 | Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ КТП-91, монтаж узла учета в РУ-0,4кВ КТП-91, строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-91 до потребителей в СНТ "Тракторостроитель-1" для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Тракторостроитель-1". | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.45 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ КТП-91. Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ КТП-91 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-1", ул. Юбилейная, зем. уч. № 34 | Скорректировано. | 0.11 | [5 empty] | 0.11
1.1.6.1.31/12 | 3.1.52 | Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ ТП-618, Монтаж узла учета в РУ-0,4кВ ТП-618 для электроснабжения производственно-технологического помещения по адресу: г. Липецк, ул. Прудная, 1 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.13 | [5 empty] | 0.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.13 | [5 empty] | 0.13 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.46 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-618 и монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-618 для электроснабжения производственно-технологического помещения по адресу: г. Липецк, ул. Прудная, 1 |  | 0.13 | [5 empty] | 0.13
1.1.6.1.33/12 | 3.1.53 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-15, монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-555, строительство КЛ-10кВ от РП-15, яч.13 до ТП-555, строительство КЛ-10кВ от РП-15, яч.14 до ТП-555, монтаж узла учета в РУ-10кВ РП-15 для электроснабжения основной пристройки к административно-бытовому комплексу по адресу: г. Липецк, проезд Осенний, владение 1г. | П+С (тех присоед.) | 1,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2016 | 5.5024 | 5.3322 | 0.33 |  |  | 1,5 км/ 0 МВА |  |  |  | 1,5 км/ 0 МВА | 0.33 | 5.0022 |  |  |  |  | 5.3322 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.5024 |  |  |  | 5.5024 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | [6 empty] | 1.5 | 0 | 3.1.48 | Реконструкция оборудования в РП-15, реконструкция оборудования в ТП-555, строительство КЛ-10 кВ от РП-15 до ТП-555 для электроснабжения основной пристройки к административно-бытовому комплексу, запитанной от РУ-10 кВ ТП-555; 500 кВт, 10 кВ, II категория |  | 0.33 | 5 |  |  |  |  | 5.33
1.1.6.1.44/12 | 3.1.54 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-32 и монтаж узла учета в РУ-10 кВ в РП-32 для электроснабжения комплекса зданий и сооружений, связанных с организацией отдыха на воде по адресу: г. Липецк, прибрежная зона реки Воронеж по ул. 50 лет НЛМК | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.49 | [5 empty] | 0.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.53 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-32 и монтаж узла учета в РУ-10 кВ в РП-32 для электроснабжения комплекса зданий и сооружений, связанных с организацией отдыха на воде по адресу: г. Липецк, прибрежная зона реки Воронеж по ул. 50 лет НЛМК |  | 0.49 | [5 empty] | 0.49
1.1.6.1.53/12 | 3.1.55 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-143 взамен существующего (инв. № 41298А), монтаж трансформатора № 2 в ТП-143 взамен существующего (инв. № 41299А), монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-143, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-143 для электроснабжения многоэтажного жилого дома со встроенным магазином продовольственных и непродовольственных товаров и объектами соцкультбыта и сносом существующего здания магазина с пристройками по адресу: г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, 7 А | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 1,26 МВА | 2013 | 2014 | 3 | 2.9901 | 2.99 | 0,0 км/ 1,26 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 1,26 МВА | 2.99 | [5 empty] | 2.99 |  |  |  | 0.0001 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 3.1.57 | Монтаж оборудования в ТП-143, монтаж трансформаторов в ТП-143 для электроснабжения многоэтажного жилого дома со встроенным магазином продовольственных и непродовольственных товаров и объектами соцкультбыта по ул. Ю. Натуралистов, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-143; 181 кВ |  | 2.99 | [5 empty] | 2.99
1.1.6.1.57/12 | 3.1.56 | Реконструкция узла учета в ТП-630 (инв. № 414063) для электроснабжения здания магазина продовольственных товаров по адресу: г. Липецк, пос. Матырский, в районе пересечения ул. Надежды и пер. Каштанового | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.59 | Реконструкция узла учета в ТП-630 (инв. № 414063) для электроснабжения здания магазина продовольственных товаров по адресу: г. Липецк, пос. Матырский, в районе пересечения ул. Надежды и пер. Каштанового |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05
1.1.6.1.72/12 | 3.1.57 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-33, монтаж узла учета в РУ-10 кВ РП-33 для электроснабжения здания КНС для 7-го жилого района в составе объекта: "Многофункциональный спортивный комплекс" по адресу: г. Липецк, Молодежный парк по ул. Леонтия Кривенкова | П+С (тех присоед.) | 0 км/0,0 МВА | 2013 | 2014 | 2 | 1.901 | 1.901 | 0 км/0,0 МВА | [5 empty] | 0 км/0,0 МВА | 1.901 | [5 empty] | 1.901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.63 | Монтаж оборудования в РП-33 для электроснабжения здания КНС для 7 -го жилого района в составе объекта: "Многофункциональный спортивный комплекс", ул. Леонтия Кривенкова, запитанного от новой ТП, 300 кВт, 10 кВ, I категория |  | 1.901 | [5 empty] | 1.901
1.1.6.1.74/12 | 3.1.58 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-580, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-580 для электроснабжения станции технического обслуживания "Камаз" по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Казинский сельсовет, район с. Казинка | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.64 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-580 и монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-580 для электроснабжения станции технического обслуживания "Камаз" по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Казинский сельсовет, район с. Казинка |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2
1.1.6.1.75/12 | 3.1.59 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-50, монтаж узла учета в РУ-10 кВ РП-50 для электроснабжения стройплощадки многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, 7-й жилой район, 33 микрорайон | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.58 | [5 empty] | 0.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.65 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-50 и монтаж узла учета в РУ-10 кВ РП-50 для электроснабжения стройплощадки многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, 7-й жилой район, 33 микрорайон |  | 0.58 | [5 empty] | 0.58
1.1.6.1.62/12 | 3.1.60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ТП-555 - ТП-37 а" (инв. № 346166) для электроснабжения зонального центра кинологической службы по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23 а | П+С (тех присоед.) | 1,7 км/0 МВА | 2014 | 2014 | 2.01 | 2.0093 | 2.0093 | 1,7 км/0 МВА | [5 empty] | 1,7 км/0 МВА | 2.0093 | [5 empty] | 2.0093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.01 | [5 empty] | 2.01 | 1.7 | 0 | [10 empty] | 1.7 | 0 | 3.1.66 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ТП-555 - ТП-37 а" (инв. № 346166) для электроснабжения зонального центра кинологической службы по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23 а |  | 2.0093 | [5 empty] | 2.0093
1.1.6.1.76/12 | 3.1.61 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ РП-25 для электроснабжения магазина и кафе-бара по адресу: г. Липецк, пл. Заводская, д. 9 "А" | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.67 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ РП-25 для электроснабжения магазина и кафе-бара по адресу: г. Липецк, пл. Заводская, д. 9 "А" |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05
1.1.6.1.79/12 | 3.1.62 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-264, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-264 для электроснабжения многоэтажной автостоянки по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.15 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0.15 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.68 | Монтаж оборудования в ТП-264 для электроснабжения многоэтажной автостоянки по ул. Космонавтов, запитанной от РУ-0,4 кВ ТП-264; 250 кВт, 380 В, II категория |  | 0.15 | [5 empty] | 0.15
1.1.5.1.1/13 | 3.1.63 | Реконструкция оборудования в РУ-10 кВ РП-П.Великого, строительство КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ "РП-П.Великого - КТП Яхт-клуб" до новой ТП по адресу: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, строение 2 д для электроснабжения здания автосалона с техническим центром и моечным комплексом по адресу: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, строение 2 д | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 1.1 | 1.0336 | 1.0336 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 1.0336 | [5 empty] | 1.0336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.69 | Реконструкция оборудования в РУ-10 кВ РП-П.Великого для электроснабжения здания автосалона с техническим центром и моечным комплексом по адресу: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, строение 2 д | Это не "последняя миля". ТУ изменены на "врезку" в существующую КЛ-10 кВ. Новые ТУ № Э0170-174 от 17.02.2014 г. | 1.0336 | [5 empty] | 1.0336
1.1.5.1.2/13 | 3.1.64 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ по ул. Доватора, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Доватора от ТП-122 (инв. № 346077) для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 49, 51 | П+С (тех присоед.) | 1 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 1.0216 | 0.71257 | 0.71 |  | 1 км/0 МВА |  |  |  |  | 1 км/0 МВА | 0.71 | [5 empty] | 0.71 |  |  |  | 0.00257 |  |  |  |  | 1.0216 |  |  |  |  | 1.0216 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 3.1.70 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ по ул. Доватора. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Доватора от ТП-122 (инв. № 346077) для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 49, 51 |  | 0.71 | [5 empty] | 0.71
1.1.6.1.45/11 | 3.1.65 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-175 для электроснабжения здания спортивно-оздоровительного центра по адресу: г. Липецк, Правобережный округ, район городского пляжа | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.72 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-175 для электроснабжения здания спортивно-оздоровительного центра по адресу: г. Липецк, Правобережный округ, район городского пляжа |  | 0.11 | [5 empty] | 0.11
1.1.5.1.3/13 | 3.1.66 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-583 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 8 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 1.1 | 1 | 1 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.74 | Монтаж оборудования в ТП-583 для электроснабжения здания магазина, по ул. З. Космодемьянской, д. 8, запитанного от ТП-583, 300 кВт, 0,4 кВ, II категория |  | 1 | [5 empty] | 1
1.1.5.1.5/13 | 3.1.67 | Строительство новой КТП взамен существующей (инв. № 100954), монтаж трансформатора в новой КТП, монтаж РУ-6 кВ в новой КТП, монтаж РУ-0,4 кВ в новой КТП, Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "ПС "Трубная" - ТП-395" до новой КТП, Строительство КВЛ-0,4 кВ от новой КТП до бокса по ремонту оборудования по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, строение № 1 А, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП, строительство новых КВЛ-0,4 кВ взамен существующих от новой КТП до потребителей для электроснабжения бокса по ремонту оборудования по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, строение № 1 А | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/0,25 МВА | 2013 | 2014 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0,3 км/0,25 МВА | [5 empty] | 0,3 км/0,25 МВА | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 0.3 | 0.25 | [10 empty] | 0.3 | 0.25 | 3.1.76 | Строительство новой КТП взамен существующей (инв. № 100954). Монтаж трансформатора в новой КТП. Монтаж РУ-6 кВ в новой КТП. Монтаж РУ-0,4 кВ в новой КТП. Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "ПС "Трубная" - ТП-395" до новой КТП. Монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП. Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП. Строительство новых КВЛ-0,4 кВ взамен существующих от новой КТП до потребителей для электроснабжения бокса по ремонту оборудования по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, строение № 1 А |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
1.1.5.1.7/13 | 3.1.68 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-3 для электроснабжения стройплощадки по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70 А | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.78 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-3 для электроснабжения стройплощадки по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70 А |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.5.1.9/13 | 3.1.69 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-289, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-289 для электроснабжения объекта: "Жилые здания № 1, № 2 со встроенными помещениями соцкультбыта." Жилое здание № 2 по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, владение 21 А. | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.11 | [5 empty] | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.11 | [5 empty] | 0.11 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.80 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-289. Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-289 для электроснабжения объекта: "Жилые здания № 1, № 2 со встроенными помещениями соцкультбыта." Жилое здание № 2 по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, владение 21 А |  | 0.11 | [5 empty] | 0.11
1.1.5.1.11/13 | 3.1.70 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ПП-3 для, монтаж узла учета в РУ-10 кВ ПП-3 электроснабжения здания трансформаторной подстанции по адресу: Липецкая обл., Грязинский район, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 78, 90 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 7.233 | 7.2263 | 0.7 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | 0.7 | 6.5263 |  |  |  |  | 7.2263 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.233 |  |  |  |  | 7.233 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 3.1.88 | Монтаж оборудования в ПП-3 для электроснабжения здания трансформаторной подстанции по Грязинский р-он, Плехановское Лесничество, Ленинский Лесхоз, квартал № 78, 90, запитанного от ПП-3, 560 кВт, 10 кВ, II категория |  | 0.7 | 6.5263 |  |  |  |  | 7.2263
1.1.5.1.14/13 | 3.1.71 | Строительство новой КТП (взамен КТП-558), КЛ-6 кВ от ТП-712 до новой КТП, реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-712 для электроснабжения объекта: "Здание автосалона и станции технического обслуживания по ул. Краснозаводская, стр. 2В, запитанного от новой КТП; 333 кВт, 6 кВ, III категория | П+С (тех присоед.) | 1,45 км/ 0 МВА | 2014 | 2015 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  | 1,45 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 1,45 км/ 0 МВА | 1.86 | [5 empty] | 1.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  | 1.86 |  |  | 1.45 | 0 | [8 empty] | 1.45 | 0 | 3.1.89 | Строительство новой КТП (взамен КТП-558), КЛ-6 кВ от ТП-712 до новой КТП, реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-712 для электроснабжения объекта: "Здание автосалона и станции технического обслуживания по ул. Краснозаводская, стр. 2В, запитанного от новой КТП; 333 кВт, 6 кВ, III категория | Устранена опечатка | 1.86 | [5 empty] | 1.86
1.1.5.1.15/13 | 3.1.72 | I этап: монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-593 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 9; II этап: Монтаж трансформатора № 1 в ТП-593 взамен существующего (инв. № 41889 А), монтаж трансформатора № 2 в ТП-593 взамен существующего (инв. № 41890 А), монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-593, строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ПС "Казинка", яч. № 2 "Юшино" до ТП-593 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 9 | П+С (тех присоед.) | 0,01 км/1,26 МВА | 2013 | 2014 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0,01 км/1,26 МВА | [5 empty] | 0,01 км/1,26 МВА | 2.01 | [5 empty] | 2.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.01 | [5 empty] | 2.01 | 0.01 | 1.26 | [10 empty] | 0.01 | 1.26 | 3.1.90 | I этап. Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-593. II этап. Монтаж трансформатора № 1 в ТП-593 взамен существующего (инв. № 41889 А). Монтаж трансформатора № 2 в ТП-593 взамен существующего (инв. № 41890 А). Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-593. Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ПС "Казинка", яч. № 2 "Юшино" до ТП-593 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 9 |  | 2.01 | [5 empty] | 2.01
1.1.5.1.16/13 | 3.1.73 | I этап: Монтаж разъединителя на опоре ВЛ-6 кВ "КТП-465 - КТП-135 А" II этап: Монтаж оборудования в РУ-6 кВ РП-28, строительство КЛ-6 кВ от РП-28 до опоры ВЛ-6 кВ "КТП-465 - КТП-135 А" для электроснабжения производственной базы по адресу: г. Липецк, ул. Дружбы, д. 3 "а" | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.98 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.01 | [5 empty] | 1.01 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.91 | I этап. Монтаж разъединителя на опоре ВЛ-6 кВ "КТП-465 - КТП-135 А" для производственной базы по адресу: г. Липецк, ул. Дружбы, д. 3 "а". II этап. Монтаж оборудования в РУ-6 кВ РП-28. Строительство КЛ-6 кВ от РП-28 до опоры ВЛ-6 кВ "КТП-465 - КТП-135 А" для электроснабжения производственной базы по адресу: г. Липецк, ул. Дружбы, д. 3 "а" |  | 0.98 | [5 empty] | 0.98
1.1.5.1.17/13 | 3.1.74 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-500. Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-500. Реконструкция узла учета в ТП-500 (инв. № 414051) для электроснабжения торгового центра по адресу: г. Липецк, пл. Мира (кадастровый № 48:20:0035102:1321) | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2014 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.92 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-500. Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-500. Реконструкция узла учета в ТП-500 (инв. № 414051) для электроснабжения торгового центра по адресу: г. Липецк, пл. Мира (кадастровый № 48:20:0035102:1321) |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
1.1.5.1.18/13 | 3.1.75 | Монтаж трансформатора № 1 в РП-38 взамен существующего (инв. № 42142 А), монтаж трансформатора № 2 в РП-38 взамен существующего (инв. № 42143 А), монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-38 для электроснабжения хлебозавода № 5 по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, 40 | П+С (тех присоед.) | 0 км/3,2 МВА | 2013 | 2014 | 1.97 | 1.9632 | 1.9632 | 0 км/3,2 МВА | [5 empty] | 0 км/3,2 МВА | 1.9632 | [5 empty] | 1.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.97 | [5 empty] | 1.97 | 0 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 3.2 | 3.1.93 | Монтаж трансформатора № 1 в РП-38 взамен существующего (инв. № 42142 А). Монтаж трансформатора № 2 в РП-38 взамен существующего (инв. № 42143 А). Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-38 для электроснабжения хлебозавода № 5 по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, 40 |  | 1.9632 | [5 empty] | 1.9632
1.1.6.1.43/12 | 3.1.76 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-360 для электроснабжения продовольственного магазина по адресу: г. Липецк, ул. Катукова. | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.5 | 0.4959 | 0.4959 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.4959 | [5 empty] | 0.4959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.1.94 | Монтаж оборудования в ТП-360 для электроснабжения продовольственного магазина по ул. Катукова, запитанного от ТП-360; 153 кВт, 380 В, II категория |  | 0.4959 | [5 empty] | 0.4959
1.1.5.1.20/13 | 3.1.77 | Монтаж трансформаторов в ТП-51, монтаж оборудования в ТП-51, строительство нового РП-1 (взамен старого РП-1) для электроснабжения объекта: "Реконструкция ДОУ № 119 по ул. Айвазовского", запитанного от ТП-51; 95 кВт (в том числе существующая 40 кВт), 380 В, II категория | П+С (тех присоед.) | 3 км/2 МВА | 2013 | 2015 | 21 | 20.5838 | 3 |  | 3 км/2 МВА |  |  |  |  | 3 км/2 МВА | 3 | 17.5838 |  |  |  |  | 20.5838 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 3 | 2 | [8 empty] | 3 | 2 | 3.1.101 | Монтаж трансформаторов в ТП-51, монтаж оборудования в ТП-51, строительство нового РП-1 (взамен старого РП-1) для электроснабжения объекта: "Реконструкция ДОУ № 119 по ул. Айвазовского", запитанного от ТП-51; 95 кВт (в том числе существующая 40 кВт), 380 В, II категория |  | 3 | 17.5838 |  |  |  |  | 20.5838
1.1.5.1.21/13 | 3.1.78 | Замена силовых трансформаторов в ТП-273 (без увеличения мощности), реконструкция РУ-0,4 кВт ТП-273 для электроснабжение нежилого помещения и нежилого помещения (цоколь) по адресу: г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, д. 5 а | П+С (тех присоед.) | 0/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 1.725 | 1.72 | 1.72 | 0/ 0 МВА | [5 empty] | 0/ 0 МВА | 1.72 | [5 empty] | 1.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.725 | [5 empty] | 1.725 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 1.72 | [5 empty] | 1.72
1.1.5.1.22/13 | 3.1.79 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-61 для электроснабжения помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 11 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2
1.1.5.1.23/13 | 3.1.80 | Монтаж коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-11 для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, кадастровый № 48:20:0045703:231 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05
1.1.5.1.24/13 | 3.1.81 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-67 для электроснабжения встроенного нежилого помещения № 2 по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 34 | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
1.1.5.1.25/13 | 3.1.82 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-539, монтаж в/в прибора учета в РУ-10 кВ ТП-539 для электроснабжения станции технического обслуживания автомобилей с автостоянкой по адресу: г. Липецк, ул. Ферросплавная, владение 21 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 1.58 | [5 empty] | 1.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 1.58 | [5 empty] | 1.58
1.1.5.1.26/13 | 3.1.83 | Монтаж коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-280 для электроснабжения административно-бытового корпуса по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 83 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2014 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
1.1.5.1.27/13 | 3.1.84 | Монтаж 4 в/в ячеек в РУ-6 кВ РП-37 для электроснабжение комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд № 12 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2014 | 2 | 1.9767 | 1.9767 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 1.9767 | [5 empty] | 1.9767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 1.9767 | [5 empty] | 1.9767
1.1.5.1.30/13 | 3.1.85 | Монтаж 3 в/в ячеек в РУ-10 кВ РП-50 для электроснабжения объекта: "Электроснабжение 7-го жилого района в Октябрьском округе г. Липецка" | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2015 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
1.1.5.1.32/13 | 3.1.86 | Монтаж УСПД в РУ-0,4 кВ ТП-849 для электроснабжения купели-часовни по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2015 | 0.672 | 0.672 | 0.1 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | 0.1 | 0.572 |  |  |  |  | 0.672 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.672 |  |  |  |  | 0.672 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.1 | 0.57 |  |  |  |  | 0.67
1.1.5.1.33/13 | 3.1.87 | Монтаж панелей в РУ-0,4 кВ ТП-702, монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП-702 для электроснабжения реконструкции стационарного отделения областного наркологического диспансера под монтаж и установку оборудования, приобретенного в рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи наркологическим больным по адресу: г. Липецк, ул. Студенческая | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2014 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
1.1.5.1.34/13 | 3.1.88 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-460, реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-460, монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП-460 для электроснабжения строительства основания футбольного поля с подогревом для детско-юношеских школ на территории МУ СК "Сокол" по адресу: г. Липецк, ул. Ушинского, 5 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2015 | 0.691 | 0.691 | 0.1 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | 0.1 | 0.591 |  |  |  |  | 0.691 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.691 |  |  |  |  | 0.691 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.1 | 0.59 |  |  |  |  | 0.69
1.1.5.1.36/13 | 3.1.89 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "ТП-175-ТП-189", монтаж в/в ПКУ для электроснабжения стройплощадки туристического центра по адресу: г. Липецк, ул. Маяковского | П+С (тех присоед.) | 2,1 км/0 МВА | 2014 | 2015 | 3 | 3 | 0.1 |  | 2,1 км/0 МВА |  |  |  |  | 2,1 км/0 МВА | 0.1 | 2.9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2.1 | 0 | [8 empty] | 2.1 | 0 | нет |  |  | 0.1 | 2.9 |  |  |  |  | 3
1.1.5.1.37/13 | 3.1.90 | Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС Привокзальная - ТП-79" для электроснабжение долей зданий склада (деревообрабатывающего цеха) по адресу: г. Липецк, пр. Поперечный, 1 | П+С (тех присоед.) | 1,2 км/1,26 МВА | 2014 | 2015 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  | 1,2 км/1,26 МВА |  |  |  |  | 1,2 км/1,26 МВА | 0.1 | 2.4 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.2 | 1.26 | [8 empty] | 1.2 | 1.26 | нет |  |  | 0.1 | 2.4 |  |  |  |  | 2.5
1.1.5.1.38/13 | 3.1.91 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ ТП-309 для электроснабжение нежилых помещений по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, строения 3 "В", 3 "Г" | П+С (тех присоед.) | 1 км/ 0 МВА | 2014 | 2014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 | нет |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.5.1.39/13 | 3.1.92 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-17 для электроснабжения здания автомойки, магазина и кафе по адресу: г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова в районе водозабора № 5 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2015 | 2.378 | 2.378 | 0.1 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | 0.1 | 2.278 |  |  |  |  | 2.378 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.378 |  |  |  |  | 2.378 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.1 | 2.3 |  |  |  |  | 2.4
1.1.5.1.40/13 | 3.1.93 | Замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА в ТП-280, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-280, для электроснабжения объекта: "Коммутатор по ул. Московская, вл. 83а, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-280, 100 кВт, II категория" | П+С (тех присоед.) | 0 км/0,63 МВА | 2014 | 2015 | 1.2508 | 1.2403 | 0.1 |  | 0 км/0,63 МВА |  |  |  |  | 0 км/0,63 МВА | 0.1 | 1.1403 |  |  |  |  | 1.2403 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2508 |  |  |  |  | 1.2508 |  |  | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0.63 | нет |  |  | 0.1 | 1.14 |  |  |  |  | 1.24
1.1.5.1.41/13 | 3.1.94 | Замена трансформаторов 630 на 1000 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-890а для электроснабжение жилых домов строительные № 1а,1б,1в,1г со встроенно-пристроенными помещениями соцкультбыта строительные № 24,25,26 по адресу: г. Липецк, 28 микрорайон | П+С (тех присоед.) | 0 км/2,0 МВА | 2014 | 2014 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0 км/2,0 МВА | [5 empty] | 0 км/2,0 МВА | 2.17 | [5 empty] | 2.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.17 | [5 empty] | 2.17 | 0 | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | нет | Да. Ввод жилья. |  | 2.17 | [5 empty] | 2.17
1.1.5.1.42/13 | 3.1.95 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-346 для электроснабжение многоквартирного жилого дома с объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, кадастровый № 48:20:0000000:72 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.5.1.43/13 | 3.1.96 | Замена 2 трансформаторов 400 кВА на 630 кВА в ТП-324 и реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-324 для электроснабжение жилого здания со встроенными объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова-Берзина | П+С (тех присоед.) | 0 км/1,26 МВА | 2014 | 2015 | 2.12 | 2.12 | 0.1 |  | 0 км/1,26 МВА |  |  |  |  | 0 км/1,26 МВА | 0.1 | 2.02 |  |  |  |  | 2.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.12 |  |  |  |  | 2.12 |  |  | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26 | нет |  |  | 0.1 | 2.02 |  |  |  |  | 2.12
1.1.5.1.44/13 | 3.1.97 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС "Трубная" до ТП-396 с отпайками для электроснабжение стройплощадки объекта "Комплексное освоение в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства" по адресу: г. Липецк, Лебедянское шоссе | П+С (тех присоед.) | 2,7 км/ 0 МВА | 2014 | 2015 | 2.7 | 2.7 | 0.01 |  | 2,7 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 2,7 км/ 0 МВА | 0.01 | 2.69 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 | [8 empty] | 2.7 | 0 | нет |  |  | 0.01 | 2.69 |  |  |  |  | 2.7
1.1.5.1.45/13 | 3.1.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-260 для электроснабжение 4-х этажной жилой вставки по адресу: г. Липецк, ул. Терешковой | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2014 | 0.0287 | 0.0287 | 0.0287 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.0287 | [5 empty] | 0.0287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0287 | [5 empty] | 0.0287 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.0287 | [5 empty] | 0.0287
1.1.5.1.46/13 | 3.1.99 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-575 для электроснабжение здания склада по адресу: г. Липецк, ул. Металлургов, владение 1 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | 0.01 | 0.49 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.01 | 0.49 |  |  |  |  | 0.5
1.1.5.1.47/13 | 3.1.100 | Монтаж в/в ячеек в РУ-6 кВ ТП-191 для электроснабжение комплекса зданий автоцентров по адресу: г. Липецк, ул. Ю.Натуралистов, д. 18, 18 А | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2015 | 1.5 | 1.5 | 0.01 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | 0.01 | 1.49 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.01 | 1.49 |  |  |  |  | 1.5
1.1.5.1.49/13 | 3.1.101 | Монтаж вводно-линейной панели в РУ-0,4 кВ ТП-33, Монтаж ошиновки тр-ра, Монтаж прибора учета для электроснабжение отеля по адресу: г. Липецк, ул. Верхняя, д. 2 | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2014 | 2015 | 0.23872 | 0.23872 | 0.01 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | 0.01 | 0.22872 |  |  |  |  | 0.23872 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.23872 |  |  |  |  | 0.23872 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.01 | 0.22872 |  |  |  |  | 0.23872
1.1.5.1.50/13 | 3.1.102 | Замена 2 трансформаторов с 630 на 1000 кВА, реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-182 для электроснабжения помещение № 4 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 21 | П+С (тех присоед.) | 0 км/2,0 МВА | 2014 | 2015 | 2.95 | 2.95 | 0.01 |  | 0 км/2,0 МВА |  |  |  |  | 0 км/2,0 МВА | 0.01 | 2.94 |  |  |  |  | 2.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.95 |  |  |  |  | 2.95 |  |  | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 2 | нет |  |  | 0.01 | 2.94 |  |  |  |  | 2.95
4.1.58/09 | 3.1.103 | Монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-188 для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа по ул. Новокарьерная, д.18, запитанного от ТП-188; 50 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2014 | 2014 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | 0.033 | [5 empty] | 0.033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.033 | [5 empty] | 0.033 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | нет |  |  | 0.033 | [5 empty] | 0.033
4.1.57/09 | 3.1.104 | Монтаж новой ТП взамен существующей ТП-219, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП, строительство КЛ-6 кВ от ПС "Привокзальная" до ТП-219, строительство КЛ-6 кВ от ТП-219 до ТП-228, реконструкция КЛ-6 кВ ПС "Привокзальная", яч. № 13 - ТП-219 (инв. № 340031), монтаж оборудования в РУ-6 кВ вновь смонтированной ТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП, монтаж трансформатора № 1 во вновь смонтированной ТП, монтаж трансформатора № 2 во вновь смонтированной ТП для электроснабжения жилого здания (1 этап строительства) по ул.Гагарина, запитанного от ТП-219; 145 кВт, 380В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 0 км/1,26 МВА | 2010 | 2014 | 34.3806 | 0.01 | 0.01 | 0 км/1,26 МВА | [5 empty] | 0 км/1,26 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.3806 | [5 empty] | 34.3806 | 0 | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26 | 3.1.13 | Строительство ТП. Монтаж устройства передачи данных (УСПД). Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Привокзальная" до ТП-219. Строительство КЛ-6 кВ от ТП-219 до ТП-228. Монтаж оборудования в РУ-6 кВ вновь смонтированной ТП. Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП. Монтаж трансформатора № 1 во вновь смонтированной ТП. Монтаж трансформатора № 2 во вновь смонтированной ТП для электроснабжения жилого здания (1 этап строительства) по ул. Гагарина, запитанного от ТП-219; 145 кВт, 380 В, 2 категория. |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.4.47/10 | 3.1.105 | Монтаж новой ТП взамен существующей ТП-121, строительство КЛ-10 кВ от РП-Интернациональная до вновь смонтированной ТП, реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-39 - ТП-121" (инв.№345671) и "ТП-41 - ТП-121" (инв.№345696), строительство КЛ-6 кВ от ТП-62 до ТП-25, монтаж узла учета во вновь смонтированной ТП, монтаж пожарно-охранной сигнализации во вновь смонтированной ТП, монтаж оборудования в РУ-10 кВ вновь смонтированной ТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП, реконструкция участка водопровода к дому № 47 по ул. Интернациональная (инв. № 311651А) для электроснабжения жилого дома со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта по ул. Интернациональная (Строительство ТП-121 и КЛ-10 кВ к ней от РП-52 | П+С (тех присоед.) | 2,0 км/ 1,26 МВА | 2013 | 2015 | 17.02 | 15.7134 | 0.3596 |  | 2,0 км/ 1,26 МВА |  |  |  |  | 2,0 км/ 1,26 МВА | 0.3596 | 15.3538 |  |  |  |  | 15.7134 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.02 |  |  |  |  | 17.02 |  |  | 2 | 1.2 | [8 empty] | 2 | 1.2 | 3.1.15 | Строительство ТП 2х630 кВА по ул. Плеханова (с демонтажем ТП-121) и кабельных линии к ней напряжением 10 кВ (взамен существующих на 6 кВ) для электроснабжения жилого дома со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта по ул. Интернациональная, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-121; 150 кВт, 380 В, II категория |  | 0.3596 | 15.3538 |  |  |  |  | 15.7134
4.1.69/09 | 3.1.106 | Монтаж оборудования РУ-0,4кВ ТП-178 взамен существующего (инв. №410100А), монтаж оборудования РУ-6кВ ТП-178 взамен существующего (инв. №410100А), монтаж трансформаторов в ТП-178 взамен существующих (инв. №41132А), монтаж ячеек в РУ-10кВ РП-Центр, строительство КЛ-10кВ от РП-Центр до ТП-178,реконструкция КЛ-6кВ "ТП-128 - ТП-178" (инв. №345449) и "ТП-176 - ТП-178" (инв. №345448), реконструкция КЛ-6кВ "ТП-128 - ТП-178" (инв. №345449) и "ТП-11 - ТП-178" (инв. №345354) для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Неделина, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-178; 404,09 кВт, 380В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 1,0 км/ 2,0 МВА | 2013 | 2014 | 13.53 | 11.006 | 11.006 | 1,0 км/ 2,0 МВА | [5 empty] | 1,0 км/ 2,0 МВА | 11.006 | [5 empty] | 11.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.53 | [5 empty] | 13.53 | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | 2 | 3.1.5 | Монтаж оборудования ТП-178, монтаж трансформаторов 2х630, строительство КЛ-10 кВ от РП-Центр до ТП-178, монтаж оборудования РП-Центр для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Неделина, запитанного от РУ-10 кВ ПС "Манежная"; 404,09 кВт, 380 В, II категория | Перенести нельзя. Возможна жалоба в УФАС. Задерживаем ввод жилья. Срок выполнения мероприятий со стороны ЛГЭК просрочен. Заявитель отказывается подписывать доп. на продление сроков. | 11.006 | [5 empty] | 11.006
1.1.6.4.35/10 | 3.1.107 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-176 взамен существующего (инв. № 410098А), монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-176 взамен существующего (инв.№410098А), монтаж трансформаторов в ТП-176 взамен существующих (инв. №41128А, 41127А), строительство КЛ-10кВ от РП-Центр до ТП-176, монтаж ячеек в РУ-10кВ РП-Центр, реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-380 - ТП-176" (инв.№345664) и "ТП-176 - ТП-11" (инв.№345353), реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-178 - ТП-176" (инв.№345448) и "ТП-176 - ТП-16" (инв.№345422) для электроснабжения жилого дома по ул. Котовского, 12 | П+С (тех присоед.) | 1,0 км/ 2,0 МВА | 2013 | 2015 | 9.26 | 7.2 | 4.204 |  | 1,0 км/ 2,0 МВА |  |  |  |  | 1,0 км/ 2,0 МВА | 4.204 | 2.996 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.26 |  |  |  |  | 9.26 |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 1 | 2 | 3.1.19 | Монтаж оборудования ТП-176, монтаж трансформаторов 2х630 в ТП-176, строительство КЛ-10 кВ от РП-Центр до ТП-176, монтаж оборудования РП-Центр для электроснабжения жилого дома по ул. Котовского, 12, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-176; 286,4 кВт, 380 В, II категория | Перенести нельзя. Возможна жалоба в УФАС. Задерживаем ввод жилья. Срок выполнения мероприятий со стороны ЛГЭК просрочен. Заявитель отказывается подписывать доп. на продление сроков. | 4.204 | 2.996 |  |  |  |  | 7.2
1.1.6.1.18/12 | 3.1.108 | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-34, монтаж оборудования РУ-10 кВ РП-Интернациональная, монтаж оборудования РУ-6 кВ в ТП-34, Монтаж трансформаторов в ТП-34 взамен существующих (инв. №42291А, 42292А), строительство КЛ-10 кВ от РП-Интернациональная до ТП-34, реконструкция КЛ-6 кВ ТП-34 - РП-29 (инв. №340946), реконструкция КЛ-6 кВ ТП-34 - РП-12 (инв. №340850), монтаж УСПД в ТП-34 для электроснабжения здания гостиницы, здания кафе и благоустройство территории по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная | П+С (тех присоед.) | 1,41 км/ 1,26 МВА | 2013 | 2016 | 10.45 | 10.45 | 0 |  |  | 1,41 км/ 1,26 МВА |  |  |  | 1,41 км/ 1,26 МВА |  |  | 10.45 |  |  |  | 10.45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.45 |  |  |  | 10.45 |  |  |  |  | 1.41 | 1.26 | [6 empty] | 1.41 | 1.26 | 3.1.39 | Монтаж оборудования в РП-Интернациональная, монтаж оборудования в ТП-34, монтаж трансформаторов в ТП-34 (взамен существующих без увеличения мощности с 6 на 10 кВ), строительство КЛ-10 кВ от РП-Интернациональная до ТП-34, строительство КЛ-6 кВ от ЦРП "Город" до РП-29 для электроснабжения здание гостиницы, здание кафе и благоустройство территории по ул. Кузнечная, запитанного от ТП-34: 360 кВт, 380 В, II категория |  |  |  | 10.45 |  |  |  | 10.45
1.1.6.4.40/10 | 3.1.109 | Реконструкция ТП-115, строительство КЛ-10 кВ от ЦРП "Город" до ТП-115 для электроснабжения жилого здания по ул. Зегеля, 21 а, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-115; 531,2 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 1,116 км/ 2,0 МВА | 2010 | 2015 | 15.4 | 15.4 | 14.9 |  | 1,116 км/ 2,0 МВА |  |  |  |  | 1,116 км/ 2,0 МВА | 14.9 | 0.5 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  |  | 15.4 |  |  | 1.116 | 2 | [8 empty] | 1.116 | 2 | 3.1.14 | Строительство новой ТП-42 (взамен старой ТП-42), строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-Город до новой ТП-42, строительство КЛ-10 кВ от новой ТП-42 до новой ТП-121, монтаж оборудования в ТП-115 для электроснабжения жилого дома по ул. Зегеля, д. 21, запитанного от РУ-0,4 кВ новой ТП-42; 370 кВт, 380 В, II категория |  | 14.9 | 0.5 |  |  |  |  | 15.4
1.1.6.4.38/10 | 3.1.110 | Монтаж оборудования РУ-6 кВ (с целью перевода на 10 кВ) и РУ-0,4 кВ в ТП-155, монтаж трансформаторов 2х1000 (взамен 2х630), строительство КЛ-10 кВ от РП-Интернациональная до ТП-155 для электроснабжения трехэтажного здания банка с подвалом (лит.А, под А) по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, 8, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-155; 200 кВт (дополнительно к существующей 100 кВт), 380 В, II категория | П+С (тех присоед.) | 2,0 км/ 2,0 МВА | 2010 | 2015 | 15.5 | 15 | 14.5 |  | 2,0 км/ 2,0 МВА |  |  |  |  | 2,0 км/ 2,0 МВА | 14.5 | 0.5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.5 |  |  |  |  | 15.5 |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 3.1.18 | Монтаж оборудования РУ-6 кВ (с целью перевода на 10 кВ) и РУ-0,4 кВ в ТП-155, монтаж трансформаторов 2х1000 (взамен 2х630), строительство КЛ-10 кВ от РП-Интернациональная до ТП-155 для электроснабжения трехэтажного здания банка с подвалом (лит.А, под А) по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, 8, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-155; 200 кВт (дополнительно к существующей 100 кВт), 380 В, II категория | Перенести нельзя. Возможна жалоба в УФАС. Объект в работе с 2010 г. По ТРЕТЬЕМУ доп.соглашению о переносе срока срок составляет - 25.05.2014. | 14.5 | 0.5 |  |  |  |  | 15
3.1.111 | 3.1.111 | Монтаж новой ТП 2х630, строительство КЛ-6 кВ от ПС "Трубная-2" до новой ТП, строительство КЛ-6 кВ от ТП-45 до новой ТП, монтаж оборудования в ТП-45 для электроснабжения кирпичного склада (лит. Д) подлежащего реконструкции под здание цеха по производству 3-х компонентной пластиковой пробки "Spirit" по пр. Боевой, д. 1, запитанного от РУ-6 кВ ПС "Трубная-2"; 540 кВт, 380 В, II категория | П+С (тех присоед.) | 6,0 км/ 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 11.5 | 11.5 | 0 |  |  |  | 6,0 км/ 1,26 МВА |  |  | 6,0 км/ 1,26 МВА |  |  | 2.23 | 9.27 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 11.5 |  |  | 11.5 | [6 empty] | 6 | 1.26 |  |  |  |  | 6 | 1.26 | 3.1.95 | Монтаж новой ТП 2х630, строительство КЛ-6 кВ от ПС "Трубная-2" до новой ТП, строительство КЛ-6 кВ от ТП-45 до новой ТП, монтаж оборудования в ТП-45 для электроснабжения кирпичного склада (лит. Д) подлежащего реконструкции под здание цеха по производству 3-х компонентной пластиковой пробки "Spirit" по пр. Боевой, д. 1, запитанного от РУ-6 кВ ПС "Трубная-2"; 540 кВт, 380 В, II категория | Нет. Это построение связи между Трубной и ТП-45. |  |  | 2.23 | 9.27 |  |  | 11.5
3.1.112 | 3.1.112 | Строительство новой ТП-1 (взамен старой ТП-1), строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до новой ТП-1 для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта на пересечении ул. Карьерная и ул. Студеновская, запитанного от ТП-1; 236 кВт, 380 В, II категория | П+С (касается ПС Студеновская) | 6,4 км/ 1,26 МВА | 2017 | 2017 | 15 | 15 | 0 |  |  |  | 6,4 км/ 1,26 МВА |  |  | 6,4 км/ 1,26 МВА |  |  | 12.374 | 2.626 |  |  | 15 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | 6.4 | 1.26 |  |  |  |  | 6.4 | 1.26 | 3.1.98 | Строительство новой ТП-1 (взамен старой ТП-1), строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до новой ТП-1 для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта на пересечении ул. Карьерная и ул. Студеновская, запитанного от ТП-1; 236 кВт, 380 В, II категория |  |  |  | 12.374 | 2.626 |  |  | 15
[23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 3.1.99 | Строительство новой ТП, монтаж оборудования в ТП-368, строительство КЛ-6 кВ от ТП-368 до новой ТП для электроснабжения многоквартирного жилого здания по пр. Победы, запитанного от РУ-6 кВ ТП-368; 175 кВт, 380 В, II категория | В данном районе есть еще Заявители. Евтеев. |  |  | 0.1 | 0.9 |  |  | 1
3.1.113 | 3.1.113 | Замена трансформаторов 2*400 на 2*1000 кВА в ТП-182, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-182 для электроснабжения помещения №4 по пр. Победы, д.21. | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 2,0 МВА | 2014 | 2014 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 км/ 2,0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 2,0 МВА | 2.95 | [5 empty] | 2.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.95 | [6 empty] | 0 | 2 | [15 empty] | 2.95 | [5 empty] | 2.95
1.1.5.1.4/14 | 3.1.114 | Монтаж новой ячейки в РУ-6 кВ ТП-460, реконструкция КЛ-6 кВ, монтаж новой КЛ-6 кВ от ТП-431 до ТП-460, Замена трансформаторов 2*250 на 2*630 кВА в ТП-431, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-431 для электроснабжения многоэтажного жилого дома в ПОПиИ "Сокол-1", уч. 794,975,796, 821, 822, 831, 832. | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 1,26 МВА | 2014 | 2014 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 км/ 1,26 МВА | [5 empty] | 0 км/ 1,26 МВА | 3.7 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 | [6 empty] | 0 | 1.26 | [15 empty] | 3.7 | [5 empty] | 3.7
1.1.5.1.24/14 | 3.1.115 | Замена трансформаторов 2*630 на 2*1000 кВА в ТП-357, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-357 для электроснабжения 15-этажного жилого дома с объектами соцкультбыта и пристроенным плавательным бассейном по б-ру Шубина | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 2,0 МВА | 2014 | 2015 | 3.257 | 3.257 | 0.32 |  | 0 км/ 2,0 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 2,0 МВА | 0.32 | 2.937 |  |  |  |  | 3.257 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.257 | [7 empty] | 0 | 2 | [13 empty] | 0.32 | 2.937 |  |  |  |  | 3.257
1.1.5.1.8/14 | 3.1.116 | Замена трансформаторов 2*400 на 2*630 кВА в ТП-515, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-515 для электроснабжения медицинского центра (диализного центра) по ул.М.Расковой | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 1,26 МВА | 2014 | 2015 | 1.588 | 1.588 | 0.16 |  | 0 км/ 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 1,26 МВА | 0.16 | 1.428 |  |  |  |  | 1.588 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.588 | [7 empty] | 0 | 1.26 | [13 empty] | 0.16 | 1.428 |  |  |  |  | 1.588
1.1.5.1.49/14 | 3.1.117 | Замена трансформаторов 2*400 на 2*630 кВА в ТП-187, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-187 для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Литаврина, д.8 | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 1,26 МВА | 2014 | 2015 | 3.091 | 3.091 | 0.3 |  | 0 км/ 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 1,26 МВА | 0.3 | 2.791 |  |  |  |  | 3.091 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.091 | [7 empty] | 0 | 1.26 | [13 empty] | 0.3 | 2.791 |  |  |  |  | 3.091
1.1.5.1.27/14 | 3.1.118 | Монтаж ячеек в РУ-10 кВ РП Центр, строительство КЛ-10 кВ от РП Центр до новой ТП, строительство новой ТП для электроснабжения объектов: многоэтажное жилое здание со встроенными объектами соцкультбыта по ул. Неделина, 10а, и многоэтажное жилое здание со встроенными торгово-административными помещениями и автостоянкой закрытого типа по ул. Неделина - Фрунзе | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 2,5 МВА | 2014 | 2015 | 4.5 | 4.5 | 0.45 |  | 0,5 км/ 2,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 2,5 МВА | 0.45 | 4.05 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.5 | [7 empty] | 0.5 | 2.5
| 3.1.119 | Иные объекты | П+С (тех присоед.) |  | 2017 | 2019 | 545.66 | 545.66 | 0 | [10 empty] | 148.3344 | 176.53 | 220.8 | 545.6644 | [8 empty] | 545.66
| 3.2 | Выполнение мероприятий по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (в том числе садоводческие товарищества) |  |  |  |  | 271.7266 | 117.5824 | 82.4 | 50,41 км 5,57 МВА | 44,8 км 2,66 МВА | 47,61 км 4,12 МВА | 47,61 км 4,12 МВА | 47,61 км 4,12 МВА | 47,61 км 4,12 МВА | 285,65 км 24,71 МВА | 82.4 | 115 | 120.75 | 126.4 | 132.7 | 139.4 | 716.65 |  |  |  | -599.0677 | 0 | 0 |  | 115.9496 | 155.777 | 116.9 | 254.9 | 239 | 218.1 | 1100.6266 | 50.41 | 5.57 | 44.8 | 2.66 | 47.61 | 4.12 | 47.61 | 4.12 | 47.61 | 4.12 | 47.61 | 4.12 | 285.65 | 24.71 |  |  |  | 82.4 | 115 | 253 | 239 | 218.1 | 343 | 1250.5
4.1.60/09 | 3.2.1 | Электроснабжение садовых домиков в СПО "Металлург-1", запитанных от ВЛ-6 кВ КТП-92 - МТП-149; 75 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство МТП; Строительство ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ КТП-92 - МТП-149 до вновь смонтированной МТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной МТП до потребителей в СПО "Металлург-1" | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0,25 МВА | 2010 | 2014 | 1.5262 | 0.01 | 0.01 | 0,5 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0,25 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5262 | [5 empty] | 1.5262 | 0.5 | 0.25 | [10 empty] | 0.5 | 0.25 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [24 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.5262 | 0.01 | 0.01 | [17 empty] | 0.01
4.1.74/09 | 3.2.2 | Электроснабжение бетонноблочных гаражей в ГПК "Радар", запитанных от ТП-122; 113 кВт, 220 В, 3 категория; Монтаж панели в РУ-0,4 кВ ТП-122; Монтаж РШ-0,4 кВ; Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до РШ-0,4 кВ; Строительство КЛ-0,4 кВ от РШ-0,4 кВ до гаражей в ГПК "Радар"; Монтаж пожарно-охранной сигнализации в РШ-0,4 кВ; Монтаж приборов учета электрической энергии в РШ-0,4 кВ | П+С (тех присоед.) | 0,8 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 1.5748 | 0.01 | 0.01 | 0,8 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,8 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5748 | [5 empty] | 1.5748 | 0.8 | 0 | [10 empty] | 0.8 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [24 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.5748 | 0.01 | 0.01 | [17 empty] | 0.01
1.1.6.3.4/10 | 3.2.3 | Электроснабжение жилых домов по ул. Бородинская-Карбышева (по схеме), запитанных от вновь смонтированной КТП; 69 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КТП; Строительство ВЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ "РП-27 яч.№11 - ТП-480" до вновь смонтированной КТП; Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь смонтированной КТП до ул.Шоссейная | П+С (тех присоед.) | 0,7 км/ 0,25 МВА | 2010 | 2014 | 1.6614 | 0.01 | 0.01 | 0,7 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 0,7 км/ 0,25 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6614 | [5 empty] | 1.6614 | 0.7 | 0.25 | [10 empty] | 0.7 | 0.25 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.6614 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.37/10 | 3.2.4 | Электроснабжение торговых павильонов по Лебедянскому шоссе, запитанных от РП-24; 40 кВт, 220 В, 3 категория; Монтаж вводной панели №2 в РУ-0,4кВ РП-24; Строительство КЛ-0,4кВ от РП-24 до РШ-0,4кВ ; Монтаж РШ-0,4кВ | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2010 | 2015 | 0.798 | 0.1617 | 0.01 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 |  |  |  |  | 0.798 |  |  |  |  | 0.798 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.798 | 0.1617 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1617 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.38/10 | 3.2.5 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-3", запитанных от РУ-10 кВ ТП-591; 40 кВт, 220 В, 3 категория; Строительство КЛ-10 кВ от ТП-591 до вновь смонтированной КТП; Строительство КТП; Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь смонтированной КТП до потребителей в СНТ "Дачный-3" | П+С (тех присоед.) | 3,0 км/ 0,25 МВА | 2010 | 2014 | 5.8312 | 0.01 | 0.01 | 3,0 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 3,0 км/ 0,25 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.8312 | [5 empty] | 5.8312 | 3 | 0.25 | [10 empty] | 3 | 0.25 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 5.8312 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.48/10 | 3.2.6 | Электроснабжение двухэтажного здания шиномонтажного участка (лит. Ж) по ул. 9 Мая, 67, запитанного от ТП-530, 380 В, 3 категория; Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-530 до двухэтажного здания шиномонтажного участка (лит.Ж) по ул. 9 Мая, 67; Монтаж панелей РУ-0,4кВ ТП-530 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2010 | 2015 | 1.089 | 0.41227 | 0.41227 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.41227 | [5 empty] | 0.41227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.089 |  |  |  |  | 1.089 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.41227 | [5 empty] | 0.41227
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.089 | 0.41227 | 0.41227 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.41227 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.54/10 | 3.2.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-416 по ул. Курчатова (инв. № 346153) для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение садового домика в СНТ пенсионеров и инвалидов "Речное", ул. Сокольский лог, уч. № 579, запитанного от КТП-416; 5 кВт, 220 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.24024 | 0.043955 | 0.043955 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.043955 | [5 empty] | 0.043955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.24024 | [5 empty] | 0.24024 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.043955 | [5 empty] | 0.043955
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.24024 | 0.043955 | 0.043955 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.043955 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.59/10 | 3.2.8 | Электроснабжение дачных домиков в СНТ "Дачный-3"; Строительство КЛ-10кВ от ТП-591 до вновь смонтированного КТП; Строительство КТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированного КТП до потребителей в СНТ "Дачный-3"; Монтаж ячейки в РУ-10кВ ТП-591 | П+С (тех присоед.) | 3,0 км/ 0,25 МВА | 2010 | 2014 | 5.3246 | 1.7664 | 1.7664 | 3,0 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 3,0 км/ 0,25 МВА | 1.7664 | [5 empty] | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.3246 | [5 empty] | 5.3246 | 3 | 0.25 | [10 empty] | 3 | 0.25 |  |  |  | 1.7664 | [5 empty] | 1.7664
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 5.3246 | 1.7664 | 1.7664 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.7664 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.5/10 | 3.2.9 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по ул. Буденного, д. 229, запитанного от ВЛ-6 кВ отпайки на КТП-303; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство МТП; Строительство ВЛ-6 кВ от концевой опоры ВЛ-6 кВ отпайки на КТП-303 до МТП; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-303 (инв.№346021) | П+С (тех присоед.) | 1,0 км/ 0,1 МВА | 2010 | 2015 | 1.0862 | 1.16 | 1.158 |  | 1,0 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 1,0 км/ 0,1 МВА | 1.158 | [5 empty] | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0.002041 |  |  |  |  | 1.0862 |  |  |  |  | 1.0862 |  |  | 1 | 0.1 | [8 empty] | 1 | 0.1 |  |  |  | 1.158 | [5 empty] | 1.158
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.0862 | 1.16 | 1.158 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.16 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.9/10 | 3.2.10 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Цементник", запитанных от ВЛ-10 кВ ПС "Бутырки", яч. № 9 - КТП-477; 56 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КТП-400/10/0,4 в СНТ "Цементник"; Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ПС "Бутырки"-КТП-477 до вновь смонтированной КТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной КТП до потребителей в СНТ "Цементник" | П+С (тех присоед.) | 4,0 км/ 0,4 МВА | 2010 | 2014 | 7.9681 | 0.14401 | 0.14401 | 4,0 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 4,0 км/ 0,4 МВА | 0.14401 | [5 empty] | 0.14401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.9681 | [5 empty] | 7.9681 | 4 | 0.4 | [10 empty] | 4 | 0.4 |  |  |  | 0.14401 | [5 empty] | 0.14401
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 7.9681 | 0.14401 | 0.14401 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.14401 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.33/10 | 3.2.11 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек по ул. Салтыкова-Щедрина, № 2 (по схеме), запитанного от КТП-37; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КЛ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 до земельного участка по ул. Салтыкова-Щедрина, №2 (по схеме) | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.43279 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.43279 | [5 empty] | 0.43279 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.43279 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.35/10 | 3.2.12 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов усадебного типа с хозяйственными постройками в с. Сселки, ул. Листопадная, № 17, № 30 (по схеме), запитанных от РУ-10 кВ КТП-854; 20 кВт, 220 В, 3 категория; Строительство КТП; Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ "ТП-458 - КТП-854" до вновь смонтированной КТП ; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной КТП до ул.Листопадная; Монтаж учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ новой МТП; Монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой МТП | П+С (тех присоед.) | 2,0 км/ 0,25 МВА | 2010 | 2014 | 2.6045 | 0.01 | 0.01 | 2,0 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 2,0 км/ 0,25 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.6045 | [5 empty] | 2.6045 | 2 | 0.25 | [10 empty] | 2 | 0.25 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 2.6045 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.40/10 | 3.2.13 | Электроснабжение садового домика в п/о пенсионеров и инвалидов, "Сокол-1", зем. уч. № 226, запитанного от РП-27 - ТП-407; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство ВЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ РП-27-ТП-407 до МТП; Строительство МТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от МТП до земельного участка | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0,25 МВА | 2010 | 2014 | 0.81956 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0,25 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.81956 | [5 empty] | 0.81956 | 0.3 | 0.25 | [10 empty] | 0.3 | 0.25 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.81956 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.41/10 | 3.2.14 | Электроснабжение жилого дома по ул. Архангельская, д. 20а, запитанного от КТП-569; 5 кВт, 220 В, 3 категория; Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ КТП-569 (100920); Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-569 до дома №20а по ул. Архангельская | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2010 | 2015 | 0.52438 | 0.14401 | 0.14401 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.14401 | [5 empty] | 0.14401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.52438 |  |  |  |  | 0.52438 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.14401 | [5 empty] | 0.14401
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.52438 | 0.14401 | 0.14401 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.14401 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.45/10 | 3.2.15 | Электроснабжение стройплощадки садового домика в СНТ "Горняк", зем. уч. № 481, запитанной от ТП-642; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-642 до опоры № 5/11 по ул. Ударников; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ударников (инв. № 346337); Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Ново-Весовая до садовых домиков в СНТ «Горняк»; Монтаж устройства передачи данных (УСПД) в РУ-0,4 кВ ТП-642 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.9271 | 0.17811 | 0.17811 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.17811 | [5 empty] | 0.17811 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.9271 | [5 empty] | 0.9271 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.17811 | [5 empty] | 0.17811
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.9271 | 0.17811 | 0.17811 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.17811 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.47/10 | 3.2.16 | Электроснабжение магазина продовольственных товаров по ул. 40 лет Октября, запитанного от ТП-460; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство кабельной сети от ТП-460 до магазина по ул. 40 лет Октября | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2010 | 2015 | 0.42438 | 0.33048 | 0 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33048 |  |  |  |  | 0.42438 |  |  |  |  | 0.42438 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.42438 | 0.33048 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.33048 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.49/10 | 3.2.17 | Электроснабжение стройплощадки здания автосервиса в районе транспортной развязки Орел-Тамбов и ул. Баумана, запитанной от РУ-0,4 кВ КТП-404; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КТП; Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-404 до земельного участка под здание автосервиса по адресу: г.Липецк, район транспортной развязки Орел-Тамбов и ул. Баумана; Монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ КТП; Монтаж пожарно-охранной сигнализации в КТП; Монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ КТП | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0,4 МВА | 2010 | 2014 | 1.2903 | 1.0447 | 1.0447 | 0,1 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0,4 МВА | 1.0447 | [5 empty] | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2903 | [5 empty] | 1.2903 | 0.1 | 0.4 | [10 empty] | 0.1 | 0.4 |  |  |  | 1.0447 | [5 empty] | 1.0447
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.2903 | 1.0447 | 1.0447 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.0447 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.52/10 | 3.2.18 | Электроснабжение садового домика в садоводческом объединении коллективного партнерства "Сокол-2", уч. № 750; Строительство ВЛ-6кВ от опоры №17 ВЛ-6кВ РП-27-ТП-489 до вновь смонтированной КТП; Строительство КТП-250/6/0,4; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированного КТП до потребителей | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0,25 МВА | 2010 | 2015 | 1.2292 | 0.37365 | 0.37365 |  | 0,4 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0,25 МВА | 0.37365 | [5 empty] | 0.37365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2292 |  |  |  |  | 1.2292 |  |  | 0.4 | 0.25 | [8 empty] | 0.4 | 0.25 |  |  |  | 0.37365 | [5 empty] | 0.37365
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.2292 | 0.37365 | 0.37365 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.37365 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.53/10 | 3.2.19 | Электроснабжение садового домика в с/т "Кооператор", линия № 7, уч. № 285, запитанного от ТП-263; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-263 до уч.№285 в СНТ "Кооператор"; Монтаж приборов учета в РУ-0,4кВ ТП-263 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2010 | 2015 | 0.91607 | 0.65804 | 0 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65804 |  |  |  |  | 0.91607 |  |  |  |  | 0.91607 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.91607 | 0.65804 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.65804 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.67/10 | 3.2.20 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Цементник" (КТП № 3); Строительство КТП №3 -400/10/04 в СНТ "Цементник"; Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ПС "Бутырки" - КТП-477 до вновь смонтированной КТП №3; Строительство ВЛ -0,4кВ от КТП№3 до потребителей | П+С (тех присоед.) | 4,0 км/ 0,4 МВА | 2010 | 2014 | 7.6266 | 4 | 4 | 4,0 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 4,0 км/ 0,4 МВА | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.6266 | [5 empty] | 7.6266 | 4 | 0.4 | [10 empty] | 4 | 0.4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 7.6266 | 4 | 4 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.2/11 | 3.2.21 | Электроснабжение садовых домиков в СНП "Спутник"; Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ТП-606 - ТП-607 до вновь смонтированной МТП; Строительство МТП-160/10/0,4; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной МТП до потребителей в СНП "Спутник"; Монтаж нового трансформатора в КТП-610 взамен существующего (инв. №41487А); Монтаж охранно-пожарной сигнализации во вновь смонтированной МТП; Монтаж устройства передачи данных (УСПД) во вновь смонтированной МТП в РУ-0,4кВ | П+С (тех присоед.) | 2,0 км/ 0,25 МВА | 2011 | 2014 | 2.8603 | 1 | 1 | 2,0 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 2,0 км/ 0,25 МВА | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8603 | [5 empty] | 2.8603 | 2 | 0.25 | [10 empty] | 2 | 0.25 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 2.8603 | 1 | 1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.4/11 | 3.2.22 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Цементник" от КТП № 2; Строительство КТП №2 -400/10/0,4 в СНТ "Цементник"; Строительство ВЛ-10кВ от КТП-859 до вновь смонтированной КТП №2; Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП №2 до потребителей в СНТ "Цементник" | П+С (тех присоед.) | 3,0 км/ 0,4 МВА | 2011 | 2014 | 10.2564 | 4 | 4 | 3,0 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 3,0 км/ 0,4 МВА | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.2564 | [5 empty] | 10.2564 | 3 | 0.4 | [10 empty] | 3 | 0.4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 10.2564 | 4 | 4 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.9/11 | 3.2.23 | Электроснабжение садового домика с/т "Строитель" зем. уч. № 1949; Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6кВ ТП-406 - ТП-425 до вновь смонтированной МТП; Строительство МТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной МТП до зем. уч. №1949 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0,16 МВА | 2011 | 2014 | 0.95681 | 0.45915 | 0.45915 | 0,3 км/ 0,16 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0,16 МВА | 0.45915 | [5 empty] | 0.45915 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.95681 | [5 empty] | 0.95681 | 0.3 | 0.16 | [10 empty] | 0.3 | 0.16 |  |  |  | 0.45915 | [5 empty] | 0.45915
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.95681 | 0.45915 | 0.45915 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.45915 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.10/11 | 3.2.24 | Электроснабжение помещения № 2 по ул. Невского, д. 27; Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-563 до помещения №2 по ул.Невского, д.27 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.84601 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.84601 | [5 empty] | 0.84601 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.84601 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.13/11 | 3.2.25 | Электроснабжение садового домика в п/о пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", уч. № 672а; Строительство МТП; Строительство КВЛ-6 кВ от КТП-413 до вновь смонтированной МТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной МТП до потребителей в п/о пенсионеров и инвалидов "Сокол-1" | П+С (тех присоед.) | 2 км/ 0,25 МВА | 2011 | 2014 | 3.9871 | 2 | 2 | 2 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 2 км/ 0,25 МВА | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.9871 | [5 empty] | 3.9871 | 2 | 0.25 | [10 empty] | 2 | 0.25 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 3.9871 | 2 | 2 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 2 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.20/11 | 3.2.26 | Строительство новой КТП-259 взамен существующей (инв. № 100907) для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение гаража № 1 в ГПК автолюбителей "Металлист-23", ряд 1" | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0,4 МВА | 2011 | 2014 | 1.2062 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0,4 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2062 | [5 empty] | 1.2062 | 0 | 0.4 | [10 empty] | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.2062 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.21/11 | 3.2.27 | Электроснабжение садовых домиков в с/т "Ударник" | П+С (тех присоед.) | 1,5 км/ 0,25 МВА | 2011 | 2014 | 4.3439 | 1.5 | 1.5 | 1,5 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 1,5 км/ 0,25 МВА | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.3439 | [5 empty] | 4.3439 | 1.5 | 0.25 | [10 empty] | 1.5 | 0.25 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 4.3439 | 1.5 | 1.5 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.5 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.24/11 | 3.2.28 | Электроснабжение жилых домов в районе домовладения № 17 по ул. Сокольская; Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-478 до границ земельного участка №3 (по схеме) в районе домовладения №17 по ул. Сокольская | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.44026 | 0.1616 | 0.1616 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.1616 | [5 empty] | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.44026 | [5 empty] | 0.44026 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.1616 | [5 empty] | 0.1616
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.44026 | 0.1616 | 0.1616 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1616 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.28/11 | 3.2.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 по ул. Липецкая (инв. № 346169) для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение индивидуального жилого дома и хозяйственных построек по ул. Липецкая, д. 27" | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.94638 | 0.5 | 0.5 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.94638 | [5 empty] | 0.94638 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.94638 | 0.5 | 0.5 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.5 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.43/11 | 3.2.30 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-388 по ул. Терешковой для электроснабжения здания склада по адресу: г. Липецк, ул. В.Терешковой, строение 33в | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.47374 | 0.2 | 0.2 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.47374 | [5 empty] | 0.47374 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.47374 | 0.2 | 0.2 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.47/11 | 3.2.31 | Электроснабжение гаражей по адресу: г. Липецк, пр. Победы, строение 29б/16 (район фабрики "Бумиз"); Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до РШ-0,4 кВ ; Монтаж РШ-0,4кВ; Строительство ЛЭП-0,4кВ от РШ-0,4кВ до гаражей в районе фабрики "Бумиз" | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.22818 | 0.09101 | 0.01 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.08101 |  |  |  |  | 0.22818 |  |  |  |  | 0.22818 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.22818 | 0.09101 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.09101 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.48/11 | 3.2.32 | Электроснабжение гаража № 377 с погребом по адресу: г. Липецк, гаражный кооператив "Энергетик-2"; Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-459 до земельного участка гаража №377 по адресу: г.Липецк, гаражный кооператив "Энергетик-2"; Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.42363 | 0.01 | 0.01 | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.42363 | [5 empty] | 0.42363 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.42363 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.49/11 | 3.2.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-642 (код 4.1.26/09 программы перспективного развития ОАО "ЛГЭК" на 2011 год) до зем. уч. № 68 в СНТ "Горняк" | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.11656 | 0.086237 | 0.086237 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.086237 | [5 empty] | 0.086237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.11656 |  |  |  |  | 0.11656 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.086237 | [5 empty] | 0.086237
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.11656 | 0.086237 | 0.086237 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.086237 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.52/11 | 3.2.34 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Монтажник", зем. уч. № 1033; Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ по ул.Красивая от КТП-646 до земельного участка №1033 в СНТ "Монтажник" ; Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ от КТП-646 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.25213 | 0.18486 | 0.18486 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | 0.18486 | [5 empty] | 0.18486 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25213 |  |  |  |  | 0.25213 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.18486 | [5 empty] | 0.18486
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.25213 | 0.18486 | 0.18486 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.18486 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.53/11 | 3.2.35 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, владение 58, гараж 24 | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.45161 | 0.38927 | 0.01 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.37927 |  |  |  |  | 0.45161 |  |  |  |  | 0.45161 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.45161 | 0.38927 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.38927 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.61/11 | 3.2.36 | Электроснабжение кирпичного гаража с погребом по адресу: г. Липецк, ГСК "Монтажник-2", ряд № 19, гараж № 13 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.4611 | 0.1437 | 0.01 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1337 |  |  |  |  | 0.4611 |  |  |  |  | 0.4611 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.4611 | 0.1437 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1437 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.65/11 | 3.2.37 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-877 до автоматической мини-АЗС по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.4614 | 0.3868 | 0.15087 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.15087 | [5 empty] | 0.15087 | 0 | 0 | 0 | 0.23593 |  |  |  |  | 0.4614 |  |  |  |  | 0.4614 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.15087 | [5 empty] | 0.15087
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.4614 | 0.3868 | 0.15087 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.3868 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.66/11 | 3.2.38 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-809 до автоматической мини-АЗС по адресу: г. Липецк, ул. Неделина | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.21646 | 0.19411 | 0.15839 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.15839 | [5 empty] | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0.035722 |  |  |  |  | 0.21646 |  |  |  |  | 0.21646 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.15839 | [5 empty] | 0.15839
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.21646 | 0.19411 | 0.15839 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.19411 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.86/11 | 3.2.39 | Электроснабжение садовых домиков в потребительском обществе пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", г. Липецк | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 1.022 | 0.01 | 0.01 | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.022 | [5 empty] | 1.022 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.022 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.91/11 | 3.2.40 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, пр. Комсомольский, д. 7 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.18739 | 0.067608 | 0.067608 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.067608 | [5 empty] | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18739 |  |  |  |  | 0.18739 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.067608 | [5 empty] | 0.067608
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.14 | 0.067608 | 0.067608 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.067608 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.047388 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.93/11 | 3.2.41 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Днепровская, д. 9 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.05942 | 0.05942 | 0.01 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04942 |  |  |  |  | 0.05942 |  |  |  |  | 0.05942 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.05942 | 0.05942 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.05942 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.100/11 | 3.2.42 | Монтаж коммутационного аппарата РУ-0,4 кВ ТП-163 для электроснабжения автостоянки закрытого типа (гаражей), бытовых зданий по адресу: г. Липецк, ул. Коммунальная, стр.8а | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.00673 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00673 | [5 empty] | 0.00673 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.00673 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.106/11 | 3.2.43 | Электроснабжение части II жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Большие ключи, д. 14,часть II | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.19064 | 0.13962 | 0.01 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 |  |  |  |  | 0.19064 |  |  |  |  | 0.19064 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.19064 | 0.13962 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.13962 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.111/11 | 3.2.44 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ смонтированной по п. 4.1.66/09 ППР, до земельного участка по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", зем. уч. № 637 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.2141 | 0.18865 | 0.18061 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.18061 | [5 empty] | 0.18061 | 0 | 0 | 0 | 0.00804 |  |  |  |  | 0.2141 |  |  |  |  | 0.2141 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.18061 | [5 empty] | 0.18061
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.2141 | 0.18865 | 0.18061 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.18865 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.114/11 | 3.2.45 | Электроснабжение садовых домиков в садоводческом обществе "Сокол-3" | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.31392 | 0.30604 | 0.061398 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.061398 | [5 empty] | 0.061398 | 0 | 0 | 0 | 0.24464 |  |  |  |  | 0.31392 |  |  |  |  | 0.31392 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.061398 | [5 empty] | 0.061398
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.31392 | 0.30604 | 0.061398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.30604 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.117/11 | 3.2.46 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Локомотивная, д. 3 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.09984 | 0.090707 | 0.01 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.080707 |  |  |  |  | 0.09984 |  |  |  |  | 0.09984 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.09984 | 0.090707 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.090707 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.120/11 | 3.2.47 | Электроснабжение производственной базы (участок В) по адресу: г. Липецк, проезд Поперечный, строение 13б | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0,4 МВА | 2011 | 2014 | 2.3646 | 2.3239 | 2.3239 | 0,2 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0,4 МВА | 2.3239 | [5 empty] | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3646 | [5 empty] | 2.3646 | 0.2 | 0.4 | [10 empty] | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 2.3239 | [5 empty] | 2.3239
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 2.3646 | 2.3239 | 2.3239 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 2.3239 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.121/11 | 3.2.48 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п.4.1.60/09 ППР, до границ земельного участка № 30 в СНТ "Металлург-1", III квартал | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.28634 | 0.25876 | 0.1 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 |  |  |  |  | 0.28634 |  |  |  |  | 0.28634 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.28634 | 0.25876 | 0.1 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.25876 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.1/12 | 3.2.49 | Электроснабжение кирпичного гаража по адресу: ул. Терешковой, д. 10/2 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.24261 | 0.12263 | 0.093526 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | 0.093526 | [5 empty] | 0.093526 | 0 | 0 | 0 | 0.029108 |  |  |  |  | 0.24261 |  |  |  |  | 0.24261 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.093526 | [5 empty] | 0.093526
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.24261 | 0.12263 | 0.093526 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.12263 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.2/12 | 3.2.50 | Электроснабжение киосков № К-4616, 1/2 части № К-4617 по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, район д. 30 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.52236 | 0.2165 | 0.11918 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.11918 | [5 empty] | 0.11918 | 0 | 0 | 0 | 0.097318 |  |  |  |  | 0.52236 |  |  |  |  | 0.52236 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.11918 | [5 empty] | 0.11918
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.52236 | 0.2165 | 0.11918 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.2165 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.4/12 | 3.2.51 | Электроснабжение помещений по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 1"б" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.80736 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.80736 | [5 empty] | 0.80736 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.80736 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.12/12 | 3.2.52 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Российская, гараж № 4 | П+С (тех присоед.) | 0,25 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.50482 | 0.01 | 0.01 | 0,25 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,25 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.004819 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.50482 | [5 empty] | 0.50482 | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.13/12 | 3.2.53 | Электроснабжение административного здания с СТО легковых автомобилей и автомойкой на 2 поста по адресу: г. Липецк, ул. Баумана, строение № 297б | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0,1 МВА | 2012 | 2015 | 0.85476 | 0.56721 | 0.20394 |  | 0,2 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0,1 МВА | 0.20394 | [5 empty] | 0.20394 | 0 | 0 | 0 | 0.36327 |  |  |  |  | 0.85476 |  |  |  |  | 0.85476 |  |  | 0.2 | 0.1 | [8 empty] | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0.20394 | [5 empty] | 0.20394
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.85476 | 0.56721 | 0.20394 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.56721 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.20/12 | 3.2.54 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа по адресу: г. Липецк, ул. Грушевая, район д. № 51 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.04754 | 0.04754 | 0.01 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 |  |  |  |  | 0.04754 |  |  |  |  | 0.04754 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.04754 | 0.04754 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.04754 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.21/12 | 3.2.55 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, потребительское садовое общество пенсионеров и инвалидов "Речное", ул. Сокольский лог, зем. уч. № 583 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.04754 | 0.04612 | 0.01 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03612 |  |  |  |  | 0.04754 |  |  |  |  | 0.04754 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.04754 | 0.04612 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.04612 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.23/12 | 3.2.56 | Электроснабжение станции технического обслуживания автомобилей по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.85238 | 0.047618 | 0.047618 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.047618 | [5 empty] | 0.047618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.85238 | [5 empty] | 0.85238 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.047618 | [5 empty] | 0.047618
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.85238 | 0.047618 | 0.047618 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.047618 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.24/12 | 3.2.57 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГК "Пришвинский", гараж № 282 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 1.3471 | 0.4 | 0.4 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3471 | [5 empty] | 1.3471 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.3471 | 0.4 | 0.4 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.28/12 | 3.2.58 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-451 до компрессорного цеха по адресу: г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, д. 1а | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.47817 | 0.20399 | 0.20399 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.20399 | [5 empty] | 0.20399 | 0 | 0.003988 | 0 | 0 |  |  |  | 0.47817 | [5 empty] | 0.47817 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.20399 | [5 empty] | 0.20399
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.47817 | 0.2 | 0.20399 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.31/12 | 3.2.59 | Электроснабжение садового дома по адресу: г. Липецк, СПО "Металлург-1", квартал Iа, зем. уч. № 62 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.12272 | 0.036902 | 0.036902 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.036902 | [5 empty] | 0.036902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.12272 | [5 empty] | 0.12272 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.036902 | [5 empty] | 0.036902
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.12272 | 0.036902 | 0.036902 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.036902 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.36/12 | 3.2.60 | Электроснабжение помещения № 10 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 59, корпус а | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.47572 | 0.2 | 0.2 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.47572 | [5 empty] | 0.47572 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.47572 | 0.2 | 0.2 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.37/12 | 3.2.61 | Электроснабжение здания склада и офисного здания по адресу: ул. Прудная, строение 1д, 1г | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 1.0538 | 0.99159 | 0.061951 |  | 0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 0 МВА | 0.061951 | [5 empty] | 0.061951 | 0 | 0 | -4.9e-05 | 0.92964 |  |  |  |  | 1.0538 |  |  |  |  | 1.0538 |  |  | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0.061951 | [5 empty] | 0.061951
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.0538 | 0.99159 | 0.062 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.99159 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.41/12 | 3.2.62 | Электроснабжение комплектовочного отделения по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, район Цемзавода | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0,1 МВА | 2012 | 2014 | 0.54772 | 0.2 | 0.2 | 0,05 км/ 0,1 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0,1 МВА | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.54772 | [5 empty] | 0.54772 | 0.05 | 0.1 | [10 empty] | 0.05 | 0.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.54772 | 0.2 | 0.2 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.43/12 | 3.2.63 | Электроснабжение базовой станции сотовой связи по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 36/4 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.24102 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.24102 | [5 empty] | 0.24102 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.24102 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.46/12 | 3.2.64 | Электроснабжение здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 222б | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.23788 | 0.22828 | 0.098256 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.098256 | [5 empty] | 0.098256 | 0 | 0 | 0 | 0.13002 |  |  |  |  | 0.23788 |  |  |  |  | 0.23788 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.098256 | [5 empty] | 0.098256
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.23788 | 0.22828 | 0.098256 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.22828 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.53/12 | 3.2.65 | Электроснабжение нежилых помещений №№ 9, 10, 12, 13, 11 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 49 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.93902 | 0.015946 | 0.015946 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.015946 | [5 empty] | 0.015946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.93902 | [5 empty] | 0.93902 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.015946 | [5 empty] | 0.015946
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.93902 | 0.015946 | 0.015946 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.015946 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.54/12 | 3.2.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-471 по ул. Гагарина от опоры № 134 до опоры № 134/1 (инв. № 346047) для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. 1 Мая, д. 5 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.077692 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.077692 | [5 empty] | 0.077692 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.077692 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.55/12 | 3.2.67 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 70 | П+С (тех присоед.) | 0,7 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.83532 | 0.78612 | 0 |  | 0,7 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,7 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 |  |  |  |  | 0.83532 |  |  |  |  | 0.83532 |  |  | 0.7 | 0 | [8 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.83532 | 0.78612 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.78612 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.56/12 | 3.2.68 | Монтаж шкафа учета на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ по пер. Попова от ТП-24 для электроснабжения гаража по адресу: г. Липецк, пер. Попова, строение 3А | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.0328 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0328 | [5 empty] | 0.0328 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.0328 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.57/12 | 3.2.69 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП, смонтированной по п. 4.1.60/09 программы перспективного развития, для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал III, зем. уч. № 2 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.0561 | 0.049434 | 0.01 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.039434 |  |  |  |  | 0.0561 |  |  |  |  | 0.0561 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.0561 | 0.049434 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.049434 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.58/12 | 3.2.70 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, пер. Верещагина, 13. | П+С (тех присоед.) | 0,7 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 1.3559 | 0.1312 | 0.1312 | 0,7 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,7 км/ 0 МВА | 0.1312 | [5 empty] | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3559 | [5 empty] | 1.3559 | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  | 0.1312 | [5 empty] | 0.1312
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.2 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.1559 | 0.1312 | 0.1312 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1312 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.60/12 | 3.2.71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. З. Космодемьянской от ТП-507 для электроснабжения киоска по адресу: г. Липецк, пр. Осенний, между домами № 2 и № 4 (инв. № 346092) | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.12893 | 0.079639 | 0.053867 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.053867 | [5 empty] | 0.053867 | 0 | 0 | 0 | 0.025772 |  |  |  |  | 0.12893 |  |  |  |  | 0.12893 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.053867 | [5 empty] | 0.053867
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.12893 | 0.079639 | 0.053867 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.079639 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.61/12 | 3.2.72 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: г. Липецк, ул. Маяковского, д. 5 и г. Липецк, ул. ХХ Партсъезда, д. 22. | П+С (тех присоед.) | 0,6 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 1.3655 | 0.80488 | 0 |  | 0,6 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,6 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80488 |  |  |  |  | 1.3655 |  |  |  |  | 1.3655 |  |  | 0.6 | 0 | [8 empty] | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.3655 | 0.80488 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.80488 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.62/12 | 3.2.73 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до жилого дома № 29 по ул. Гагарина для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 29, кв. 2 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.24485 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.24485 | [5 empty] | 0.24485 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.24485 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.63/12 | 3.2.74 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-266 от ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.3/11 программы перспективного развития, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "им. И.В. Мичурина", ул. Вишневая, зем. уч. № 32 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.3469 | 0.16279 | 0.16279 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА | 0.16279 | [5 empty] | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3469 | [5 empty] | 0.3469 | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.16279 | [5 empty] | 0.16279
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.3469 | 0.16279 | 0.16279 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.16279 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.64/12 | 3.2.75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Курчатова от КТП-416 (инв. № 346153) для электроснабжения индивидуальных жилых домов по адресу: г. Липецк, ул. Курчатова, в районе домов № 205 и № 198 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.1194 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1194 | [5 empty] | 0.1194 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.1194 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.65/12 | 3.2.76 | Электроснабжение кирпичного гаража № 36 по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, во дворе дома № 30/4 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.78052 | 0.15672 | 0.01 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.14672 |  |  |  |  | 0.78052 |  |  |  |  | 0.78052 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.78052 | 0.15672 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.15672 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.66/12 | 3.2.77 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, во дворе дома № 3 по ул. Горького | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.16638 | 0.072692 | 0.01 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.062692 |  |  |  |  | 0.16638 |  |  |  |  | 0.16638 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.03 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.13638 | 0.072692 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.072692 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.67/12 | 3.2.78 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п.1.1.6.3.2/10 ППР от КТП-400 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", зем. уч. № 826 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.051947 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.051947 | [5 empty] | 0.051947 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.051947 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.68/12 | 3.2.79 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая от КТПН-399 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", уч. № 1994 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.1458 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1458 | [5 empty] | 0.1458 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.1458 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.69/12 | 3.2.80 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированной по п.1.1.6.3.40/10 ППР, для электроснабжения гаража по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", зем. уч. № 264 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.6021 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6021 | [5 empty] | 0.6021 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.6021 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.70/12 | 3.2.81 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое общество "Сокол-3", массив 1, участок № 212 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0,1 МВА | 2012 | 2014 | 2.7525 | 1.2064 | 1.2064 | 0,3 км/ 0,1 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0,1 МВА | 1.2064 | [5 empty] | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7525 | [5 empty] | 2.7525 | 0.3 | 0.1 | [10 empty] | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 1.2064 | [5 empty] | 1.2064
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 2.7525 | 1.2064 | 1.2064 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.2064 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.71/12 | 3.2.82 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-203 для электроснабжения киоска К-5156 по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, в районе дома № 103/1 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.02377 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02377 | [5 empty] | 0.02377 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.02377 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.72/12 | 3.2.83 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество пенсионеров и инвалидов "Речное", участок № 8, линия 5 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0,16 МВА | 2012 | 2014 | 1.527 | 1.3248 | 1.3248 | 0,5 км/ 0,16 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0,16 МВА | 1.3248 | [5 empty] | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.527 | [5 empty] | 1.527 | 0.5 | 0.16 | [10 empty] | 0.5 | 0.16 |  |  |  | 1.3248 | [5 empty] | 1.3248
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.527 | 1.3248 | 1.3248 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.3248 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.73/12 | 3.2.84 | Электроснабжение автомойки по адресу: Липецкая область, Грязинский район, район п. Новая Жизнь (кадастровый № 48:02:094 01:74:44) | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.41392 | 0.39152 | 0.33578 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.33578 | [5 empty] | 0.33578 | 0 | 0 | 0 | 0.055744 |  |  |  |  | 0.41392 |  |  |  |  | 0.41392 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.33578 | [5 empty] | 0.33578
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.41392 | 0.39152 | 0.33578 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.39152 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.74/12 | 3.2.85 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал 1, зем. уч. № 130 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.14131 | 0.17428 | 0.17428 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.17428 | [5 empty] | 0.17428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.14131 | [5 empty] | 0.14131 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.17428 | [5 empty] | 0.17428
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.14131 | 0.17428 | 0.17428 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.17428 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.75/12 | 3.2.86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.22/11 программы перспективного развития, от новой КТП до жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, ул. Провинциальная, д. № 57 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.08414 | 0.061804 | 0.01 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.051804 |  |  |  |  | 0.08414 |  |  |  |  | 0.08414 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.08414 | 0.061804 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.061804 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.76/12 | 3.2.87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.13/10 программы перспективного развития, от КТП-412 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель", земельный участок № 1933 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.08414 | 0.038128 | 0.01 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 |  |  |  |  | 0.08414 |  |  |  |  | 0.08414 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.08414 | 0.038128 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.038128 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.78/12 | 3.2.88 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-590 до владения 3 по ул. Имени Рихарда Зорге в пос. Дачный для электроснабжения объекта: "Водоснабжение поселков Новая Жизнь, Матырский, Дачный, ст. Казинка, в/ч 11700" | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.13656 | 0.043379 | 0.043379 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.043379 | [5 empty] | 0.043379 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13656 | [5 empty] | 0.13656 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.043379 | [5 empty] | 0.043379
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.13656 | 0.043379 | 0.043379 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.043379 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.80/12 | 3.2.89 | Электроснабжение 43/100 долей жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Краснодонская, д. 15. | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0,4 МВА | 2012 | 2015 | 1.7426 | 1.2 | 1.2 |  | 0,5 км/ 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0,4 МВА | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7426 |  |  |  |  | 1.7426 |  |  | 0.5 | 0.4 | [8 empty] | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 1.2
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.7426 | 1.2 | 1.2 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.2 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.81/12 | 3.2.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.26/09 программы перспективного развития, от КТП-642 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", земельный участок № 67 | П+С (тех присоед.) | 0,03 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.13493 | 0.01 | 0.01 | 0,03 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,03 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13493 | [5 empty] | 0.13493 | 0.03 | 0 | [10 empty] | 0.03 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.13493 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.82/12 | 3.2.91 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой МТП до садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Сокол-1", линия № 4, земельный участок № 564 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.0618 | 0.033639 | 0.01 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.023639 |  |  |  |  | 0.0618 |  |  |  |  | 0.0618 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.0618 | 0.033639 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.033639 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.85/12 | 3.2.92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.63/09 программы перспективного развития, от КТП-854 по ул. Жемчужная для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, уч. № 3 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.10123 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.10123 | [5 empty] | 0.10123 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.10123 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.86/12 | 3.2.93 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированной по п. 1.1.6.3.40.2/10 программы перспективного развития, до садовых домиков по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", зем. уч. № 406, 395 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.2829 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2829 | [5 empty] | 0.2829 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.2829 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.87/12 | 3.2.94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.22/11 программы перспективного развития, для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, между д. 77 по ул. Кирова и д. 4 по ул. Жемчужная | П+С (тех присоед.) | 0,03 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.085463 | 0.01 | 0.01 | 0,03 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,03 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.085463 | [5 empty] | 0.085463 | 0.03 | 0 | [10 empty] | 0.03 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.085463 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.88/12 | 3.2.95 | Монтаж шкафа учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.73/09 программы перспективного развития, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель", зем. уч. № 719 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.058097 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.058097 | [5 empty] | 0.058097 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.058097 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.89/12 | 3.2.96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.68/09 программы перспективного развития, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", зем. уч. № 840 | П+С (тех присоед.) | 0,03 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.18703 | 0.01 | 0.01 | 0,03 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,03 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.18703 | [5 empty] | 0.18703 | 0.03 | 0 | [10 empty] | 0.03 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.18703 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.90/12 | 3.2.97 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Мечта", уч. № 1030 | П+С (тех присоед.) | 1,0 км/ 0,25 МВА | 2012 | 2015 | 1.9252 | 1.6488 | 0.18529 |  | 1,0 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 1,0 км/ 0,25 МВА | 0.18529 | [5 empty] | 0.18529 | 0 | 0 | 0 | 1.4635 |  |  |  |  | 1.9252 |  |  |  |  | 1.9252 |  |  | 1 | 0.25 | [8 empty] | 1 | 0.25 |  |  |  | 0.18529 | [5 empty] | 0.18529
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.9252 | 1.6488 | 0.18529 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.6488 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.96/12 | 3.2.98 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП, смонтированной по п. 1.1.6.3.9/10 программы перспективного развития, для электроснабжения кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Цементник", уч. № 2148 | П+С (тех присоед.) | 0,03 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.02804 | 0.01 | 0.01 | 0,03 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,03 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02804 | [5 empty] | 0.02804 | 0.03 | 0 | [10 empty] | 0.03 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.97/12 | 3.2.99 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-194 для электроснабжения автостоянки закрытого типа на 27 машиномест (индивидуальных гаражей) по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., владение 15 б | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.02804 | 0.019452 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.009452 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.02804 | 0.019452 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.019452 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.98/12 | 3.2.100 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дальняя, смонтированной по п. 4.1.78/09 программы перспективного развития, от КТП-646 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-3", улица № 37-1, участок № 25 | П+С (тех присоед.) | 0,04 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.09588 | 0.01 | 0.01 | 0,04 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,04 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.09588 | [5 empty] | 0.09588 | 0.04 | 0 | [10 empty] | 0.04 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.09588 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.99/12 | 3.2.101 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.68/09 программы перспективного развития, от КТП-620 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", участок № 817 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.02804 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02804 | [5 empty] | 0.02804 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.100/12 | 3.2.102 | Электроснабжение гаража № 58 по адресу: г. Липецк, ГК "Лада", ряд лит. 3 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.24023 | 0.22818 | 0 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22818 |  |  |  |  | 0.24023 |  |  |  |  | 0.24023 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.24023 | 0.22818 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.22818 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.101/12 | 3.2.103 | Электроснабжение гаражей в ГК "Вираж" | П+С (тех присоед.) | 1 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 4.9685 | 0.62 | 0.61662 |  | 1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 1 км/ 0 МВА | 0.61662 | [5 empty] | 0.61662 | 0 | 0 | 0 | 0.003379 |  |  |  |  | 4.9685 |  |  |  |  | 4.9685 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0.61662 | [5 empty] | 0.61662
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 4.9685 | 0.62 | 0.61662 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.62 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.102/12 | 3.2.104 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.68/09 программы перспективного развития, от КТП-620 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, с/т "Машиностроитель-1", зем. уч. № 834 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.02804 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02804 | [5 empty] | 0.02804 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.103/12 | 3.2.105 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Индустриальная от КТП-301 для электроснабжения части II жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 112, часть II жилого дома | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.02804 | 0.023764 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.013764 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.023764 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.023764 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.104/12 | 3.2.106 | Электроснабжение базовой станции сотовой связи № 35135 "Автопарк" по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9 | П+С (тех присоед.) | 0,08 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.08414 | 0.07902 | 0.01 |  | 0,08 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,08 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06902 |  |  |  |  | 0.08414 |  |  |  |  | 0.08414 |  |  | 0.08 | 0 | [8 empty] | 0.08 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.08414 | 0.07902 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.07902 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.84/12 | 3.2.107 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Северная от ТП-418 (инв. № 346287) для электроснабжения гаража с погребом по адресу: г. Липецк, ул. 40 лет Октября, строение 23 А/1. | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.1306 | 0.026439 | 0.01 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.016439 |  |  |  |  | 0.1306 |  |  |  |  | 0.1306 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.1306 | 0.026439 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.026439 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.91/12 | 3.2.108 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-1" | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0,16 МВА | 2012 | 2015 | 1.3292 | 1.1905 | 1.078 |  | 0,5 км/ 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0,16 МВА | 1.078 | [5 empty] | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0.11245 |  |  |  |  | 1.3292 |  |  |  |  | 1.3292 |  |  | 0.5 | 0.16 | [8 empty] | 0.5 | 0.16 |  |  |  | 1.078 | [5 empty] | 1.078
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.3292 | 1.1905 | 1.078 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.1905 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.93/12 | 3.2.109 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Апраксина от ТП-857 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, д. 429 (по схеме) | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.042421 | 0.02704 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01704 |  |  |  |  | 0.042421 |  |  |  |  | 0.042421 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.042421 | 0.02704 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02704 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.95/12 | 3.2.110 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.68/09 программы перспективного развития, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", зем. уч. № 819 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.10078 | 0.091108 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.081108 |  |  |  |  | 0.10078 |  |  |  |  | 0.10078 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.10078 | 0.091108 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.091108 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.105/12 | 3.2.111 | Электроснабжение пункта проката плавательных средств на набережной реки Воронеж по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.02804 | 0.02804 | 0.01 |  | 0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.02804 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02804 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.106/12 | 3.2.112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.5/11 программы перспективного развития, от КТП-23 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "имени И.В. Мичурина", ул. Трубная, уч. № 62 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.1084 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1084 | [5 empty] | 0.1084 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.1084 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.107/12 | 3.2.113 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Монтажник", участок № 949 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0,1 МВА | 2012 | 2015 | 1.0609 | 0.96133 | 0.96133 |  | 0,5 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0,1 МВА | 0.96133 | [5 empty] | 0.96133 | 0 | 0.001505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.0609 |  |  |  |  | 1.0609 |  |  | 0.5 | 0.1 | [8 empty] | 0.5 | 0.1 |  |  |  | 0.96133 | [5 empty] | 0.96133
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.0609 | 0.95982 | 0.96133 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.95982 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.108/12 | 3.2.114 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Жемчужная, смонтированной по п. 1.1.6.2.33/12 программы перспективного развития, от КТП-854 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Жемчужная, д. 6 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.02804 | 0.025738 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | -0.001302 | 0 | 0.015738 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.02704 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02704 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.109/12 | 3.2.115 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-507 для электроснабжения киоска № К-4450 по адресу: г. Липецк, пл. Мира, в районе магазина "Мировой" | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.081166 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.081166 | [5 empty] | 0.081166 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.081166 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.110/12 | 3.2.116 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-642 до здания аптеки по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д. 7 а | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.21219 | 0.18019 | 0.10844 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.10844 | [5 empty] | 0.10844 | 0 | 0 | 0 | 0.07175 |  |  |  |  | 0.21219 |  |  |  |  | 0.21219 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.10844 | [5 empty] | 0.10844
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.21219 | 0.18019 | 0.10844 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.18019 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.111/12 | 3.2.117 | Электроснабжение нежилых помещений по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 23, корп. а | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.24023 | 0.19534 | 0.042567 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.042567 | [5 empty] | 0.042567 | 0 | 0 | 0 | 0.15277 |  |  |  |  | 0.24023 |  |  |  |  | 0.24023 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.042567 | [5 empty] | 0.042567
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.24023 | 0.19534 | 0.042567 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.19534 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.112/12 | 3.2.118 | Электроснабжение индивидуального жилого дома и летней кухни по адресу: г. Липецк, ул. Зеленая, д. 19 "а" и ул. Зеленая, д. 27 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.63657 | 0.61882 | 0 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61882 |  |  |  |  | 0.63657 |  |  |  |  | 0.63657 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.63657 | 0.61882 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.61882 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.113/12 | 3.2.119 | Электроснабжение полигона войсковых стрельбищ по адресу: Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Введенский сельсовет, у с. Ильино | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.42438 | 0.37234 | 0.17401 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.17401 | [5 empty] | 0.17401 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 |  |  |  |  | 0.42438 |  |  |  |  | 0.42438 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.17401 | [5 empty] | 0.17401
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.42438 | 0.37234 | 0.17401 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.37234 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.114/12 | 3.2.120 | Электроснабжение 1/2 доли жилого дома с пристройками и хозяйственной постройкой по адресу: г. Липецк, ул. Урицкого, д. 118 | П+С (тех присоед.) | 2 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 2.8706 | 2.3 | 2.3 |  | 2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 2 км/ 0 МВА | 2.3 | [5 empty] | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.8706 |  |  |  |  | 2.8706 |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | 2.3
|  | реконструкция |  |  |  |  | 2.8706 | 2.3 | 2.3 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 2.3 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.115/12 | 3.2.121 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала Рыбалко от ТП-379 для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, район стр. 4 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.05086 | 0.019741 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.009741 |  |  |  |  | 0.05086 |  |  |  |  | 0.05086 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.05086 | 0.019741 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.019741 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.83/12 | 3.2.122 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Поселковая, д. 30 в | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 1.0609 | 0.96582 | 0.66703 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.66703 | [5 empty] | 0.66703 | 0 | 0 | -0.002974 | 0.2988 |  |  |  |  | 1.0609 |  |  |  |  | 1.0609 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.66703 | [5 empty] | 0.66703
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.0609 | 0.96582 | 0.67 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.96582 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.94/12 | 3.2.123 | Электроснабжение 1/2 доли пристройки к зданию гаражей (лит. В5) по адресу: г. Липецк, ул. Пугачева, строение 1 б | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.21219 | 0.19155 | 0.010607 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.010607 | [5 empty] | 0.010607 | 0 | 0 | 0 | 0.18094 |  |  |  |  | 0.21219 |  |  |  |  | 0.21219 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.010607 | [5 empty] | 0.010607
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.21219 | 0.19155 | 0.010607 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.19155 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.116/12 | 3.2.124 | Монтаж узла учета на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ по ул. Муравьева от ТП-379 для электроснабжения 1/2 доли жилого дома с пристройками по адресу: г. Липецк, ул. Муравьева, д. 5 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.02804 | 0.013989 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0.003989 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.013989 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.013989 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.117/12 | 3.2.125 | Монтаж узла учета на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ по ул. Крайняя от КТП-620 для электроснабжения гаража по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Подгорное, ул. Крайняя, кадастровый № 48:20:046402:40 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.02804 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.02804 | [5 empty] | 0.02804 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.119/12 | 3.2.126 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированной по п. 1.1.6.2.41/12 программы перспективного развития, до склада металлоконструкций по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева (кадастровый № 48:20:0027501:35) | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.28285 | 0.035159 | 0.01 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.025159 |  |  |  |  | 0.28285 |  |  |  |  | 0.28285 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.28285 | 0.035159 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.035159 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.120/12 | 3.2.127 | Электроснабжение 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Пригородная, д. № 2 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 1.0695 | 0.89532 | 0.56136 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.56136 | [5 empty] | 0.56136 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 |  |  |  |  | 1.0695 |  |  |  |  | 1.0695 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.56136 | [5 empty] | 0.56136
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.0695 | 0.89532 | 0.56136 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.89532 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.121/12 | 3.2.128 | Электроснабжение гаража № 8 по адресу: г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, строение 45 а | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.08414 | 0.06518 | 0.01 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05518 |  |  |  |  | 0.08414 |  |  |  |  | 0.08414 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.08414 | 0.06518 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.06518 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.122/12 | 3.2.129 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. М. Горького, д. № 81 | П+С (тех присоед.) | 0,03 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.093612 | 0.039933 | 0.01 |  | 0,03 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,03 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.029933 |  |  |  |  | 0.093612 |  |  |  |  | 0.093612 |  |  | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0.03 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.093612 | 0.039933 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.039933 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.123/12 | 3.2.130 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СТ "Строитель", смонтированной по п. 4.1.73/09 программы перспективного развития, от КТП-413 для электроснабжения садовых домиков в СТ "Строитель" | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.41403 | 0.20009 | 0.20009 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | 0.20009 | [5 empty] | 0.20009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.41403 |  |  |  |  | 0.41403 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.20009 | [5 empty] | 0.20009
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.41403 | 0.20009 | 0.20009 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.20009 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.1/13 | 3.2.131 | Электроснабжение административно-бытового здания по адресу: г. Липецк, ул. Баумана, 299 Е | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0,1 МВА | 2013 | 2015 | 0.63657 | 0.61117 | 0 |  | 0,2 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0,1 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61117 |  |  |  |  | 0.63657 |  |  |  |  | 0.63657 |  |  | 0.2 | 0.1 | [8 empty] | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.63657 | 0.61117 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.61117 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.2/13 | 3.2.132 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", уч. № 550 | П+С (тех присоед.) | 1,0 км/ 0,25 МВА | 2013 | 2015 | 1.4293 | 1.3715 | 0.49069 |  | 1,0 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 1,0 км/ 0,25 МВА | 0.49069 | [5 empty] | 0.49069 | 0 | 0 | 0 | 0.88079 |  |  |  |  | 1.4293 |  |  |  |  | 1.4293 |  |  | 1 | 0.25 | [8 empty] | 1 | 0.25 |  |  |  | 0.49069 | [5 empty] | 0.49069
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.4293 | 1.3715 | 0.49069 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.3715 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.3/13 | 3.2.133 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от СТП, смонтированной по п. 1.1.6.2.107/12 программы перспективного развития, до садового домика по адресу: г. Липецк, НТС "Металлург-3", участок № 2 | П+С (тех присоед.) | 0,25 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.35242 | 0.32714 | 0.30017 |  | 0,25 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,25 км/ 0 МВА | 0.30017 | [5 empty] | 0.30017 | 0 | 0 | 0 | 0.026979 |  |  |  |  | 0.35242 |  |  |  |  | 0.35242 |  |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0.25 | 0 |  |  |  | 0.30017 | [5 empty] | 0.30017
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.35242 | 0.32714 | 0.30017 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.32714 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.4/13 | 3.2.134 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-173 до киоска в остановочном павильоне № К-4951 по адресу: г. Липецк, остановка "Кольцевая", пр. Победы со стороны а/к 1415 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 1.5836 | 0.48797 | 0.48797 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.48797 | [5 empty] | 0.48797 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5836 | [5 empty] | 1.5836 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.48797 | [5 empty] | 0.48797
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.5836 | 0.48797 | 0.48797 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.48797 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.5/13 | 3.2.135 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Горняк", смонтированной по п. 4.1.82/09 программы перспективного развития, от ТП-642 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", уч. № 46 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.02804 | 0.02804 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0.01804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.02804 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02804 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.6/13 | 3.2.136 | Монтаж узла учета на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ в СПО "Металург-1", смонтированной по п. 4.1.24/09 программы перспективного развития, от КТП-92 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СПО "Металлург-1", зем. уч. № 64 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.066454 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.066454 | [5 empty] | 0.066454 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.066454 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.7/13 | 3.2.137 | Монтаж узла учета на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ по ул. Ярославская от ТП-549 для электроснабжения 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Ярославская, д. 24 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.02804 | 0.02804 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0.01804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.02804 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02804 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.8/13 | 3.2.138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Техническая от КТП-611 (инв. № 346328) для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Техническая, д. № 6 а | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.21219 | 0.19929 | 0.1334 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.1334 | [5 empty] | 0.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.065887 |  |  |  |  | 0.21219 |  |  |  |  | 0.21219 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.1334 | [5 empty] | 0.1334
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.21219 | 0.19929 | 0.1334 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.19929 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.9/13 | 3.2.139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Кооператор", смонтированной по п. 1.1.6.3.53/10 программы перспективного развития, от ТП-263 для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Кооператор" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.42788 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.42788 | [5 empty] | 0.42788 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.42788 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.10/13 | 3.2.140 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", земельный участок № 532 А | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.09536 | 0.06756 | 0.01 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0.05756 |  |  |  |  | 0.09536 |  |  |  |  | 0.09536 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.09536 | 0.06756 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.06756 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.11/13 | 3.2.141 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Чаплыгина, д. 1 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.92729 | 0.87609 | 0.29725 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.29725 | [5 empty] | 0.29725 | 0 | 0 | 0 | 0.57884 |  |  |  |  | 0.92729 |  |  |  |  | 0.92729 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.29725 | [5 empty] | 0.29725
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.92729 | 0.87609 | 0.29725 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.87609 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.12/13 | 3.2.142 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-220 до гаража по адресу: г. Липецк, ул. Германа Титова, строение 8а/2 | П+С (тех присоед.) | 0,06 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.17625 | 0.01 | 0.01 | 0,06 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,06 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.17625 | [5 empty] | 0.17625 | 0.06 | 0 | [10 empty] | 0.06 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.17625 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.13/13 | 3.2.143 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Кооператор" | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.42199 | 0.09913 | 0.01 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.08913 |  |  |  |  | 0.42199 |  |  |  |  | 0.42199 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.42199 | 0.09913 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.09913 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.14/13 | 3.2.144 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Сокол-2" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.55852 | 0.45652 | 0.36686 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.36686 | [5 empty] | 0.36686 | 0 | 0 | 0 | 0.089659 |  |  |  |  | 0.55852 |  |  |  |  | 0.55852 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.36686 | [5 empty] | 0.36686
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.55852 | 0.45652 | 0.36686 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.45652 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.15/13 | 3.2.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП-504 - пр. Мира, д. 9" для электроснабжения нежилых помещений по адресу: г. Липецк, пр. Мира, д. 9 (инв. № 344022) | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 1.8376 | 0.12 | 0.11975 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.11975 | [5 empty] | 0.11975 | 0 | 0 | 0 | 0.000255 |  |  |  | 1.8376 | [5 empty] | 1.8376 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.11975 | [5 empty] | 0.11975
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.8376 | 0.12 | 0.11975 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.12 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.16/13 | 3.2.146 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП, смонтированной по п. 1.1.6.1.49/12 ППР, до мини-автозаправочной станции по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, в районе пересечения с ул. Л. Кривенкова | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.18414 | 0.17653 | 0.053284 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.053284 | [5 empty] | 0.053284 | 0 | 0 | 0 | 0.12324 |  |  |  |  | 0.18414 |  |  |  |  | 0.18414 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.053284 | [5 empty] | 0.053284
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.18414 | 0.17653 | 0.053284 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.17653 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.17/13 | 3.2.147 | Монтаж узла учета на опоре № 41 ВЛ-0,4 кВ по ул. Бурлакова от ТП-549 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. И.С. Бурлакова, д. 30 в | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.02804 | 0.019157 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0.009157 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.019157 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.019157 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.18/13 | 3.2.148 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-79 для электроснабжения трансформаторной подстанции - 79 (старое здание) по адресу: г. Липецк, проезд Универсальный | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.0684 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.0684 | [5 empty] | 0.0684 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.0684 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.19/13 | 3.2.149 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Металлург-1", смонтированной по п. 1.1.6.2.31/12 ППР, от МТП-953 для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Металлург-1" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.45242 | 0.41872 | 0.30017 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.30017 | [5 empty] | 0.30017 | 0 | 0 | 0 | 0.11856 |  |  |  |  | 0.45242 |  |  |  |  | 0.45242 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.30017 | [5 empty] | 0.30017
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.45242 | 0.41872 | 0.30017 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.41872 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.20/13 | 3.2.150 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, пер. Попова, во дворе д. № 5 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.20449 | 0.048648 | 0.048648 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.048648 | [5 empty] | 0.048648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.20449 | [5 empty] | 0.20449 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.048648 | [5 empty] | 0.048648
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.20449 | 0.048648 | 0.048648 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.048648 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.21/13 | 3.2.151 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.14/12 ППР, от МТП-952 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", зем. уч. № 77 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.042684 | 0.026742 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.016742 |  |  |  |  | 0.042684 |  |  |  |  | 0.042684 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.042684 | 0.026742 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.026742 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.22/13 | 3.2.152 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Московская, строение 22/1 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.44134 | 0.18364 | 0.072005 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.072005 | [5 empty] | 0.072005 | 0 | 0 | 0 | 0.11164 |  |  |  |  | 0.44134 |  |  |  |  | 0.44134 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.072005 | [5 empty] | 0.072005
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.44134 | 0.18364 | 0.072005 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.18364 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.23/13 | 3.2.153 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Российская, смонтированной по п. 1.1.6.2.6/12 ППР, от КТП-594 для электроснабжения помещения № 4 по адресу: Липецкая область, Грязинский район, в районе водозабора в п. Матырский | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.1061 | 0.096773 | 0.066697 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.066697 | [5 empty] | 0.066697 | 0 | 0 | 0 | 0.030076 |  |  |  |  | 0.1061 |  |  |  |  | 0.1061 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.066697 | [5 empty] | 0.066697
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.1061 | 0.096773 | 0.066697 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.096773 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.24/13 | 3.2.154 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированных по п. 1.1.6.2.13/11 ППР, для электроснабжения кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", зем. уч. № 679 | П+С (тех присоед.) | 0,03 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.047929 | 0.019845 | 0.01 |  | 0,03 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,03 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.009845 |  |  |  |  | 0.047929 |  |  |  |  | 0.047929 |  |  | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0.03 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.047929 | 0.019845 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.019845 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.25/13 | 3.2.155 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Машиностроитель", смонтированной по п. 1.1.6.2.115/11 ППР, от КТП-620 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", уч. № 927 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.24023 | 0.18551 | 0.16676 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | 0.16676 | [5 empty] | 0.16676 | 0 | 0 | 0 | 0.018749 |  |  |  |  | 0.24023 |  |  |  |  | 0.24023 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.16676 | [5 empty] | 0.16676
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.24023 | 0.18551 | 0.16676 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.18551 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.26/13 | 3.2.156 | Электроснабжение жилых домов по адресу: г. Липецк, ул. Покровская | П+С (тех присоед.) | 0,9 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.6976 | 0.94439 | 0.94439 |  | 0,9 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,9 км/ 0 МВА | 0.94439 | [5 empty] | 0.94439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6976 |  |  |  |  | 1.6976 |  |  | 0.9 | 0 | [8 empty] | 0.9 | 0 |  |  |  | 0.94439 | [5 empty] | 0.94439
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.6976 | 0.94439 | 0.94439 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.94439 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.27/13 | 3.2.157 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Сокол-2", смонтированной по п. 4.1.64/09 ППР, от КТП-429 для электроснабжения стройплощадки садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 1196-А | П+С (тех присоед.) | 0,06 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.1203 | 0.0462 | 0.01 |  | 0,06 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,06 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 |  |  |  |  | 0.1203 |  |  |  |  | 0.1203 |  |  | 0.06 | 0 | [8 empty] | 0.06 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.1203 | 0.0462 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.0462 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.28/13 | 3.2.158 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Сокол-2", смонтированной по п. 1.1.6.3.46/10 ППР, от ТП-437 для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Сокол-2" | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.56094 | 0.51691 | 0.01 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.50691 |  |  |  |  | 0.56094 |  |  |  |  | 0.56094 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.56094 | 0.51691 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.51691 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.29/13 | 3.2.159 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от СТП, смонтированной по п. 1.1.6.3.52/10 ППР, для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Сокол-2" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.63377 | 0.24823 | 0.01 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.23823 |  |  |  |  | 0.63377 |  |  |  |  | 0.63377 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.63377 | 0.24823 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.24823 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.30/13 | 3.2.160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Тракторостроитель-2", смонтированной по п. 1.1.6.2.3/11 ППР, от КТП-266 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-2", линия 6, участок № 11 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.12902 | 0.10621 | 0.01 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0.096206 |  |  |  |  | 0.12902 |  |  |  |  | 0.12902 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.12902 | 0.10621 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.10621 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.31/13 | 3.2.161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Грушевая, смонтированной по п. 4.1.59/09 ППР, от КТП-641 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Грушевая, район дома № 51 | П+С (тех присоед.) | 0,06 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.074844 | 0.01322 | 0.01 |  | 0,06 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,06 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00322 |  |  |  |  | 0.074844 |  |  |  |  | 0.074844 |  |  | 0.06 | 0 | [8 empty] | 0.06 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.074844 | 0.01322 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01322 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.32/13 | 3.2.162 | Монтаж узла учета на опоре № 22 ВЛ-0,4 кВ по ул. Тургенева от ТП-703 для электроснабжения 1/3 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Тургенева, д. 6 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.04202 | 0.026725 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.016725 |  |  |  |  | 0.04202 |  |  |  |  | 0.04202 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.04202 | 0.026725 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.026725 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.33/13 | 3.2.163 | Монтаж узла учета на опоре № 49 ВЛ-0,4 кВ по ул. Депутатская от ТП-120 для электроснабжения части IV жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, д. № 11 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.02804 | 0.026877 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0.016877 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.026877 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.026877 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.34/13 | 3.2.164 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Кооператор", смонтированной по п. 1.1.6.3.53/10 ППР, от ТП-263 для электроснабжения садового домика и гаража по адресу: г. Липецк, СНТ "Кооператор", линия № 7, уч. № 284 а | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.02804 | 0.02804 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0.001163 | -0.001 | 0.01804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  |  |  | 0.02804 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.02804 | 0.026877 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.026877 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.36/13 | 3.2.165 | Электроснабжение трансформаторной подстанции - 396 по адресу: г. Липецк, ул. Агрономическая у д/сада № 25 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.33462 | 0.28582 | 0.087774 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.087774 | [5 empty] | 0.087774 | 0 | 0 | 0 | 0.19804 |  |  |  |  | 0.33462 |  |  |  |  | 0.33462 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.087774 | [5 empty] | 0.087774
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.33462 | 0.28582 | 0.087774 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.28582 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.37/13 | 3.2.166 | Электроснабжение стройплощадки комплексной коттеджной застройки по адресу: г. Липецк, с. Сселки, расположенный по ул. Ленина (кадастровый № 48:20:0000000:262) | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0,25 МВА | 2013 | 2015 | 1.5609 | 0.96198 | 0.96198 |  | 0,5 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0,25 МВА | 0.96198 | [5 empty] | 0.96198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5609 |  |  |  |  | 1.5609 |  |  | 0.5 | 0.25 | [8 empty] | 0.5 | 0.25 |  |  |  | 0.96198 | [5 empty] | 0.96198
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.5609 | 0.96198 | 0.96198 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.96198 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.13/10 | 3.2.167 | Электроснабжение садового домика в с/т "Строитель", зем. уч. № 1941, запитанного от КТП-412; 5 кВт, 220 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 1.5601 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 1.5601 | [5 empty] | 1.5601 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.5601 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.27/10 | 3.2.168 | Электроснабжение садового домика в СНТ "Монтажник" уч. № 1107, запитанного от вновь смонтированной КТП по инвестиционной программе ОАО "ЛГЭК"; 10 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.12877 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.12877 | [5 empty] | 0.12877 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.12877 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.28/10 | 3.2.169 | Электроснабжение 2/3 доли индивидуального жилого дома по ул. Ореховая, д. 37, запитанного от вновь смонтированной КТП по инвестиционной программе ОАО "ЛГЭК"; 5 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.067478 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.067478 | [5 empty] | 0.067478 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.067478 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.22/11 | 3.2.170 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП (код 1.1.6.3.35/10 программы перспективного развития ОАО "ЛГЭК" на 2010 год) в районе ул. Листопадная до потребителей по ул. Провинциальная для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение жилых домов по ул. Провинциальная и ул. Кирова" | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 1.0055 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 1.0055 | [5 empty] | 1.0055 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.0055 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
4.1.63/09 | 3.2.171 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-854 до уч.4 (по схеме) и д. 32 по ул. Жемчужная для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Сселки, запитанных от КТП-854; 15 кВт, 220 В, 3 категория" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.69661 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.69661 | [5 empty] | 0.69661 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.69661 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
4.1.64/09 | 3.2.172 | Электроснабжение садовых домиков в с/о "Сокол-2" и жилых домов по пер. Космический, запитанных от КТП-429, 114 кВт, 220 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2009 | 2014 | 1.2757 | 0.01 | 0.01 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2757 | [5 empty] | 1.2757 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.2757 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.12/11 | 3.2.173 | Электроснабжение кирпичного садового домика с мансардой в СНТ "Липецкстрой", зем. уч. № 97, 5-ая аллея | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.42933 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.42933 | [5 empty] | 0.42933 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.42933 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.38/13 | 3.2.174 | Электроснабжение гаража № 29 по адресу: г. Липецк, 15 микрорайон, строение 34 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.51 | 0.45967 | 0.38839 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.38839 | [5 empty] | 0.38839 | 0 | 0 | 0 | 0.071277 |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.38839 | [5 empty] | 0.38839
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.51 | 0.45967 | 0.38839 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.45967 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.39/13 | 3.2.175 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал II, участок № 48 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0,4 МВА | 2013 | 2014 | 2.027 | 0.57085 | 0.57085 | 0,3 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0,4 МВА | 0.57085 | [5 empty] | 0.57085 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.027 | [5 empty] | 2.027 | 0.3 | 0.4 | [10 empty] | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.57085 | [5 empty] | 0.57085
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 2.027 | 0.57085 | 0.57085 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.57085 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.40/13 | 3.2.176 | Электроснабжение киоска № К-4500 по адресу: г. Липецк, ул. Ленинградская, пос. ЛТЗ, район магазина "Пятерочка" | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 1.029 | 0.02 | 0.02 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.029 | [5 empty] | 1.029 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.029 | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.44/13 | 3.2.177 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 по ул. Винницкая (инв. № 346034) для электроснабжения кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО НЛМК, уч. № 1487 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.11 | 0.10163 | 0.051398 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.051398 | [5 empty] | 0.051398 | 0 | 0 | 0 | 0.050232 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.051398 | [5 empty] | 0.051398
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.11 | 0.10163 | 0.051398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.10163 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.45/13 | 3.2.178 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до жилого дома № 63 а по пр. Победы для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 63, корп. А, кв. 1 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.42351 | 0.20815 | 0.20815 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА | 0.20815 | [5 empty] | 0.20815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.42351 | [5 empty] | 0.42351 | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.20815 | [5 empty] | 0.20815
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.42351 | 0.20815 | 0.20815 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.20815 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.46/13 | 3.2.179 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Сокол-2", смонтированной по п. 1.1.6.3.57/10 ППР, от ТП-480 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", зем. уч. № 892 а | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.41 | 0.38524 | 0.039119 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.039119 | [5 empty] | 0.039119 | 0 | 0 | 0 | 0.34612 |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.039119 | [5 empty] | 0.039119
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.41 | 0.38524 | 0.039119 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.38524 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.11/12 | 3.2.180 | Электроснабжение садового дома по адресу: г. Липецк, СПО "Металлург-1", I квартал, зем. уч. № 176 | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.52362 | 0.34477 | 0.34477 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.34477 | [5 empty] | 0.34477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.52362 |  |  |  |  | 0.52362 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.34477 | [5 empty] | 0.34477
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.52362 | 0.34477 | 0.34477 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.34477 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.31/11 | 3.2.181 | Электроснабжение здания склада по ул. Краснозаводская, строение 6/1 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.17862 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.17862 | [5 empty] | 0.17862 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.17862 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.31/10 | 3.2.182 | Электроснабжение жилых домов по ул. Минская, д. 45, ул. Медицинская, д. 32, д. 30, запитанных от КТП-614; 36 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.098033 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.002673 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.098033 | [5 empty] | 0.098033 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.09536 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.108/11 | 3.2.183 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ТП-312 - ДК Рудника" (инв. № 346331) для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, № 4 (по схеме) | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.092 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.092 | [5 empty] | 0.092 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.092 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.109/11 | 3.2.184 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Барабанщиков, д. 1 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.067899 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | 0.067899 | [5 empty] | 0.067899 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.067899 | 0.006 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.006 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.18/12 | 3.2.185 | Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, потребительское садовое общество пенсионеров и инвалидов "Речное", зем. уч. № 573 по ул. Садовый тупик | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.31 | 0.20214 | 0.1128 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.1128 | [5 empty] | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0.089342 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.1128 | [5 empty] | 0.1128
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.31 | 0.20214 | 0.1128 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.20214 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.23/11 | 3.2.186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от жилого дома № 45 по ул. Московская до светофорного объекта по ул. Московская -пр. Поперечный для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение светофорного объекта по ул. Московская -пр. Поперечный, запитанного от ТП-255; 2 кВт, 220 В, 3 категория" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.077187 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.077187 | [5 empty] | 0.077187 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.077187 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.26/12 | 3.2.187 | Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, с/о "Сокол-2", зем. уч. № 1143, 1138 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.605 | 0.1128 | 0.1128 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.1128 | [5 empty] | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.605 | [5 empty] | 0.605 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.1128 | [5 empty] | 0.1128
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.605 | 0.1128 | 0.1128 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1128 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.27/12 | 3.2.188 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал IIIа, зем. уч. № 2 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.935 | 0.35839 | 0.35839 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.35839 | [5 empty] | 0.35839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.935 | [5 empty] | 0.935 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.35839 | [5 empty] | 0.35839
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.935 | 0.35839 | 0.35839 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.35839 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.30/12 | 3.2.189 | Электроснабжение помещения № 15 по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 43 | П+С (тех присоед.) | 0 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.24969 | 0 | 0 | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.24969 | [5 empty] | 0.24969 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.24969 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.34/12 | 3.2.190 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель-1", зем. уч. № 777 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.31 | 0.11824 | 0.11824 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.11824 | [5 empty] | 0.11824 | 0 | 0.002865 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.11824 | [5 empty] | 0.11824
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.31 | 0.11537 | 0.11824 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.11537 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.35/12 | 3.2.191 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д. 12 а (почтовый адрес ориентира) | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.16 | 0.10052 | 0.10052 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.10052 | [5 empty] | 0.10052 | 0 | 0.001517 | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.10052 | [5 empty] | 0.10052
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.16 | 0.099 | 0.10052 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.099 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.37/11 | 3.2.192 | Строительство КЛ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП до здания трансформаторной подстанции № 528 по адресу: г. Липецк, пр. Осенний, у дома № 6 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.11 | 0.057138 | 0.02 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.037138 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.11 | 0.057138 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.057138 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.7/12 | 3.2.193 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Свободный Сокол, д. 75 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.31748 | 0.056839 | 0.056839 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.056839 | [5 empty] | 0.056839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.31748 | [5 empty] | 0.31748 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.056839 | [5 empty] | 0.056839
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.31748 | 0.056839 | 0.056839 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.056839 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.77/12 | 3.2.194 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.24/11 программы перспективного развития, от КТП-478 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, ул. Сокольская, участок № 1 "б" (по схеме). | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.16 | 0.086267 | 0.051398 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.051398 | [5 empty] | 0.051398 | 0 | 0 | 0 | 0.034869 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.051398 | [5 empty] | 0.051398
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.16 | 0.086267 | 0.051398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.086267 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
4.1.68/09 | 3.2.195 | Электроснабжение садового домика в СНТ "Машиностроитель", уч. № 808, запитанного от КТП-620; 5 кВт, 220 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.7065 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7065 | [5 empty] | 0.7065 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.7065 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
4.1.73/09 | 3.2.196 | Электроснабжение стройплощадки садового домика в с/т "Строитель", уч. № 683, запитанной от КТП-413; 10 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.02085 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0.00395 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.02085 | [5 empty] | 0.02085 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.0169 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.1/10 | 3.2.197 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Еловая и садовых домиков в с/о "Сокол-2", запитанных от ТП-437; 97 кВт, 220 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.77148 | 0.01 | 0.01 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.77148 | [5 empty] | 0.77148 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.77148 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.2/10 | 3.2.198 | Электроснабжение жилых домов по ул. Ушинского, запитанных от ТП-400; 25 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.76112 | 0.01 | 0.01 | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.76112 | [5 empty] | 0.76112 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.76112 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.24/10 | 3.2.199 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РП-36 до терминала по оплате услуг ЖКХ, сотовой связи, коммерческого телевидения, Интернета по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, район остановки "Октябрьский рынок" | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.031518 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0.004 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.031518 | [5 empty] | 0.031518 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.031518 | 0.006 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.006 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.29/10 | 3.2.200 | Электроснабжение парикмахерской по ул. Гагарина, д. 65, кв. 20, запитанной от ТП-212; 15 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.33 | [5 empty] | 0.33 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.33 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.39/10 | 3.2.201 | Электроснабжение садового домика в СНТ "Монтажник" уч. № 1051, запитанного от вновь смонтированной КТП по инвестиционной программе ОАО "ЛГЭК"; 15 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.13024 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13024 | [5 empty] | 0.13024 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.13024 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.46/10 | 3.2.202 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.1.1/10, до земельного участка № 648 в с/о "Сокол-2" | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.028227 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 0.028227 | [5 empty] | 0.028227 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.028227 | 0.01 | 0.011 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.55/10 | 3.2.203 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками по ул. Свердлова, № 3 (по схеме), запитанного от КТП-465; 5 кВт, 220 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.65523 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.65523 | [5 empty] | 0.65523 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.65523 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.6.3.61/10 | 3.2.204 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до нежилого помещения № 2 дома № 65 по ул. Плеханова для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение нежилого помещения № 2 по ул. Плеханова, д. 65" | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.30584 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.30584 | [5 empty] | 0.30584 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.30584 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.42/13 | 3.2.205 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.13/10 ППР, от КТП-412 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, д. 22 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.16 | 0.14839 | 0.075958 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.075958 | [5 empty] | 0.075958 | 0 | 0 | 0 | 0.072434 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.075958 | [5 empty] | 0.075958
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.16 | 0.14839 | 0.075958 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.14839 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.47/13 | 3.2.206 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Машиностроитель" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.41 | 0.32559 | 0.32559 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.32559 | [5 empty] | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.32559 | [5 empty] | 0.32559
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.41 | 0.32559 | 0.32559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.32559 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.48/13 | 3.2.207 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Передельческая, д. 20 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.71 | 0.66754 | 0.13052 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.13052 | [5 empty] | 0.13052 | 0 | 0 | 0 | 0.53703 |  |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.13052 | [5 empty] | 0.13052
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.71 | 0.66754 | 0.13052 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.66754 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.49/13 | 3.2.208 | Электроснабжение кирпичного гаража № 2415 с погребом по адресу: г. Липецк, район овощной базы по проезд Базовый | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.206 | 0.16736 | 0.16736 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.16736 | [5 empty] | 0.16736 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.206 | [5 empty] | 0.206 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.16736 | [5 empty] | 0.16736
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.206 | 0.16736 | 0.16736 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.16736 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.50/13 | 3.2.209 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП, смонтированных по п. 1.1.6.2.2/11 ППР, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНП "Спутник", I массив, участок № 188 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.165 | 0.17419 | 0.17419 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.17419 | [5 empty] | 0.17419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.165 | [5 empty] | 0.165 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.17419 | [5 empty] | 0.17419
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.165 | 0.17419 | 0.17419 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.17419 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.51/13 | 3.2.210 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-76 до жилого дома № 104 по ул. Гагарина для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 104, кв. 12 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.653 | 0.54 | 0.5397 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА | 0.5397 | [5 empty] | 0.5397 | 0 | 0 | 0 | 0.000304 |  |  |  | 0.653 | [5 empty] | 0.653 | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.5397 | [5 empty] | 0.5397
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.653 | 0.54 | 0.5397 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.54 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.52/13 | 3.2.211 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированных по п. 1.1.6.2.13/11 ППР, для электроснабжения кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", зем. уч. № 699 а | П+С (тех присоед.) | 0,12 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.21 | 0.29699 | 0.29699 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА | 0.29699 | [5 empty] | 0.29699 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.12 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.29699 | [5 empty] | 0.29699
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.21 | 0.29699 | 0.29699 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.29699 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.53/13 | 3.2.212 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Горняк", смонтированной по п. 1.1.6.3.45/10 ППР, от ТП-642 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", зем. уч. № 12 а (кадастровый номер 48:20:011102:1683) | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.041862 | 0.038684 | 0.02 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.018684 |  |  |  |  | 0.041862 |  |  |  |  | 0.041862 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.041862 | 0.038684 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.038684 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.54/13 | 3.2.213 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Череповецкая, д. 4 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.01 | 0.92975 | 0 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92975 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  | 1.01 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.01 | 0.92975 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.92975 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.55/13 | 3.2.214 | Монтаж узла учета на опоре № 91 ВЛ-0,4 кВ по ул. З. Космодемьянской от КТП-544 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Боровая (на месте снесенного жилого дома № 15 по ул. Боровой) | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.64/13 | 3.2.215 | Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ КТП-347 (инв. № 400613) для электроснабжения павильона № П-5197 по адресу: г. Липецк, район Косыревского кладбища, кадастровый № 48:20:0210509:24 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.27139 | 0.10182 | 0 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10182 |  |  |  |  | 0.27139 |  |  |  |  | 0.27139 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.27139 | 0.10182 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.10182 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.65/13 | 3.2.216 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Баумана от ТП-480 для электроснабжения блочного гаража по адресу: г. Липецк, район ул. Баумана, у д. № 333/14 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.039844 | 0.039 | 0.02 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 0.039844 |  |  |  |  | 0.039844 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.039844 | 0.039 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.039 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.66/13 | 3.2.217 | Монтаж узла учета на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ по ул. Поселковая от КТП-615 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Поселковая, д. 28 в (по схеме № 3) | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.67/13 | 3.2.218 | Электроснабжение нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, пр. Шишкина, д. № 1 А | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.21 | [5 empty] | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | 0.21
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.21 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.68/13 | 3.2.219 | Монтаж узла учета на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ по ул. Неделина, смонтированной по п. 1.1.6.2.4/12 ППР, от ТП-339 для электроснабжения помещения № 2 (гараж № 3) по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 1 "б" | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.04 | 0.031523 | 0.02 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.011523 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.04 | 0.031523 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.031523 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.69/13 | 3.2.220 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Асфальтная от КТП-547 (инв. № 345989) для электроснабжения киоска по адресу: г. Липецк, ул. Асфальтная в районе остановки "Станция Казинка", кадастровый № 48:20:0038502:125 | П+С (тех присоед.) | 0,7 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.51 | 1.5019 | 0 |  | 0,7 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,7 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  | 1.51 |  |  | 0.7 | 0 | [8 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.51 | 1.5019 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.5019 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.70/13 | 3.2.221 | Электроснабжение помещений по адресу: г. Липецк, ул. Коммунальная, д. № 9 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.11 | 0.086759 | 0 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086759 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.11 | 0.086759 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.086759 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.71/13 | 3.2.222 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по пер. Космический от КТП-429 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 1136 а | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.72/13 | 3.2.223 | Монтаж узла учета на опоре № 29 ВЛ-0,4 кВ по ул. Бригадная от КТП-560 для электроснабжения жилого дома с пристройками по адресу: г. Липецк, ул. Бригадная, д. 19 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.041385 | 0.039 | 0.02 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 0.041385 |  |  |  |  | 0.041385 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.041385 | 0.039 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.039 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.73/13 | 3.2.224 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Металлург-2" (МТП № 2) | П+С (тех присоед.) | 2,0 км/ 0,25 МВА | 2013 | 2015 | 6.3379 | 6.3379 | 4.122 |  | 2,0 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 2,0 км/ 0,25 МВА | 4.122 | [5 empty] | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 2.2159 |  |  |  |  | 6.3379 |  |  |  |  | 6.3379 |  |  | 2 | 0.25 | [8 empty] | 2 | 0.25 |  |  |  | 6.3379 | [5 empty] | 6.3379
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 6.3379 | 6.3379 | 4.122 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 6.3379 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.74/13 | 3.2.225 | Электроснабжение административного здания по адресу: г. Липецк, пр-т Мира, 35 А | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.71 | 0.70264 | 0.088237 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.088237 | [5 empty] | 0.088237 | 0 | 0 | 0 | 0.6144 |  |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.088237 | [5 empty] | 0.088237
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.71 | 0.70264 | 0.088237 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.70264 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.75/13 | 3.2.226 | Электроснабжение блочного гаража № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, около дома № 11 в блоке гаражей (лит. Г) | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.41 | 0.40842 | 0.1128 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.1128 | [5 empty] | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0.29562 |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.1128 | [5 empty] | 0.1128
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.41 | 0.40842 | 0.1128 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.40842 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.76/13 | 3.2.227 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Уральская, д. 7 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.31 | 0.30223 | 0.13736 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.13736 | [5 empty] | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0.16487 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.13736 | [5 empty] | 0.13736
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.31 | 0.30223 | 0.13736 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.30223 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.77/13 | 3.2.228 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ТП-312 - ДК Рудника" (инв. № 346331) от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.108/11 ППР, от ТП-312 для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, № 4 (по схеме) | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.41 | 0.40214 | 0.020699 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.020699 | [5 empty] | 0.020699 | 0 | 0 | 0 | 0.38144 |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.020699 | [5 empty] | 0.020699
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.41 | 0.40214 | 0.020699 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.40214 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.78/13 | 3.2.229 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ в ЛСПО "Металлург-1" от МТП-953 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, ЛСПО "Металлург-1", квартал Iа, зем. уч. № 42 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.040615 | 0.039 | 0.02 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 0.040615 |  |  |  |  | 0.040615 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.040615 | 0.039 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.039 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.79/13 | 3.2.230 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Винницкая от ТП-379 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2", земельный участок № 1490 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.043034 | 0.02 | 0.02 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.043034 | [5 empty] | 0.043034 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.043034 | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.80/13 | 3.2.231 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Винницкая от ТП-379 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", земельный участок № 1491 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.043034 | 0.02 | 0.02 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.043034 | [5 empty] | 0.043034 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.043034 | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.81/13 | 3.2.232 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП, смонтированных по п. 1.1.6.2.2/11 ППР, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНП "Спутник", массив I, участок № 326 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.17419 | 0.17419 | 0.17419 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.17419 | [5 empty] | 0.17419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.17419 |  |  |  |  | 0.17419 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.17419 | [5 empty] | 0.17419
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.17419 | 0.17419 | 0.17419 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.17419 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.83/13 | 3.2.233 | Электроснабжение гаража с подвалом по адресу: г. Липецк, ГК "Защитник", гараж № 22 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.41 | 0.40226 | 0.13736 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.13736 | [5 empty] | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0.2649 |  |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.13736 | [5 empty] | 0.13736
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.41 | 0.40226 | 0.13736 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.40226 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.84/13 | 3.2.234 | Электроснабжение индивидуального жилого дома и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, ул. Астраханская, д. 23 | П+С (тех присоед.) | 0,7 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.91 | 0.89432 | 0 |  | 0,7 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,7 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89432 |  |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.7 | 0 | [8 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.91 | 0.89432 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.89432 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.85/13 | 3.2.235 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Неделина, смонтированной по п. 1.1.6.2.4/12 ППР, от ТП-339 для электроснабжения гаража по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, 1 "б", гараж № 58 в лит. Г5 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.040615 | 0.02 | 0.02 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.040615 | [5 empty] | 0.040615 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.040615 | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.86/13 | 3.2.236 | Электроснабжение гаражей по адресу: г. Липецк, ул. Семашко | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.31 | 0.28686 | 0.23559 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.23559 | [5 empty] | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0.051265 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.23559 | [5 empty] | 0.23559
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.31 | 0.28686 | 0.23559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.28686 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.87/13 | 3.2.237 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Салтыкова-Щедрина от опоры ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.33/10 ППР, от КТП-37 для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, № 5 (по схеме) | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.11913 | 0.1022 | 0.051398 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | 0.051398 | [5 empty] | 0.051398 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 |  |  |  |  | 0.11913 |  |  |  |  | 0.11913 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.051398 | [5 empty] | 0.051398
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.11913 | 0.1022 | 0.051398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1022 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.88/13 | 3.2.238 | Электроснабжение временных укрытий для автотранспорта (индивидуальные металлические гаражи) по адресу: г. Липецк, район ул. Дружбы | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0,1 МВА | 2013 | 2015 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  | 0,1 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0,1 МВА | 0.71 | [5 empty] | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.71 | [5 empty] | 0.71
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.71 | 0.71 | 0.71 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.71 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.89/13 | 3.2.239 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП "Спутник", массив II, участок № 6 | П+С (тех присоед.) | 1,5 км/ 0,25 МВА | 2013 | 2015 | 3.01 | 0.24 | 0.23559 |  | 1,5 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 1,5 км/ 0,25 МВА | 0.23559 | [5 empty] | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0.004407 |  |  |  |  | 3.01 |  |  |  |  | 3.01 |  |  | 1.5 | 0.25 | [8 empty] | 1.5 | 0.25 |  |  |  | 0.23559 | [5 empty] | 0.23559
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 3.01 | 0.24 | 0.23559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.24 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.90/13 | 3.2.240 | Электроснабжение садовых домиков в потребительском обществе пенсионеров и инвалидов "Сокол-1" | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 1.252 | 1.248 | 1.248 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 1.248 | [5 empty] | 1.248 | 0 | -0.004034 | 0 | 0 |  |  |  | 1.252 | [5 empty] | 1.252 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 1.248 | [5 empty] | 1.248
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.252 | 1.252 | 1.248 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.252 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.91/13 | 3.2.241 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Монтажник" от опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ по ул. Ивовая от КТП-672 для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Монтажник" | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.31 | 0.27095 | 0.23559 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.23559 | [5 empty] | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0.035356 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.23559 | [5 empty] | 0.23559
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.31 | 0.27095 | 0.23559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.27095 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.92/13 | 3.2.242 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от СТП, смонтированной по п. 1.1.6.1.59/12 ППР, до границ земельного участка по адресу: г. Липецк, ул. Брюллова в районе строения 7 б | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.31 | 0.30267 | 0.051398 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.051398 | [5 empty] | 0.051398 | 0 | 0 | 0 | 0.25127 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.051398 | [5 empty] | 0.051398
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.31 | 0.30267 | 0.051398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.30267 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.93/13 | 3.2.243 | Монтаж узла учета в РШ-0,4 кВ, смонтированном по п. 1.1.6.3.60/10 ППР, от ТП-115 для электроснабжения гаража по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, строение 15 а/3 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.56/13 | 3.2.244 | Электроснабжение жилых домов по адресу: г. Липецк, ул. Рябиновая | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.62576 | 0.48119 | 0.48119 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.48119 | [5 empty] | 0.48119 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.62576 | [5 empty] | 0.62576 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.48119 | [5 empty] | 0.48119
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.62576 | 0.48119 | 0.48119 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.48119 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.57/13 | 3.2.245 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Баумана, д. 262 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.58/13 | 3.2.246 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, пр. Базовый, владение 3, гараж № 48, 49 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 1.672 | 1.1 | 1.0996 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 1.0996 | [5 empty] | 1.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.000406 |  |  |  | 1.672 | [5 empty] | 1.672 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 1.0996 | [5 empty] | 1.0996
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.672 | 1.1 | 1.0996 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.1 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.59/13 | 3.2.247 | Электроснабжение трехкомнатной квартиры по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 198, кв. 2 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.31 | 0.27239 | 0 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27239 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.31 | 0.27239 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.27239 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.60/13 | 3.2.248 | Электроснабжение здания станции технического обслуживания автомобилей с автомойкой по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, напротив дома № 23 а, кадастровый № 48:20:0010501:437 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.51 | 0.48013 | 0.27559 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.27559 | [5 empty] | 0.27559 | 0 | 0 | 0 | 0.20454 |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.27559 | [5 empty] | 0.27559
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.51 | 0.48013 | 0.27559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.48013 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.61/13 | 3.2.249 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, владение 20, гараж № 108 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.71 | 0.55324 | 0.33155 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.33155 | [5 empty] | 0.33155 | 0 | 0 | 0 | 0.22169 |  |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.33155 | [5 empty] | 0.33155
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.71 | 0.55324 | 0.33155 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.55324 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.62/13 | 3.2.250 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.52/10 ППР, от ТП-480 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое объединение коллективного партнерства "Сокол-2", уч. № 750 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.21 | 0.19024 | 0.1128 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.1128 | [5 empty] | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0.077443 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.1128 | [5 empty] | 0.1128
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.21 | 0.19024 | 0.1128 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.19024 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.63/13 | 3.2.251 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Ореховой от КТП-669 для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, ул. Ореховая, № 149 (по схеме) | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.041 | [5 empty] | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.041 | [5 empty] | 0.041 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.041 | 0.041 | 0.041 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.041 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.82/13 | 3.2.252 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Дачный-3" от КТП-499 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Дачный-3", уч. № 377 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.0861 | 0.0861 | 0 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0861 |  |  |  |  | 0.0861 |  |  |  |  | 0.0861 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.0861 | 0.0861 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.0861 | [33 empty] | 0
1.1.5.3.108/13 | 3.2.253 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по пер. Любимый, смонтированной по п. 1.1.6.2.113/11 ППР, от ТП-602 для электроснабжения 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, пер. Любимый, д. 33 | П+С (тех присоед.) | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.047 | 0.02 | 0.02 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.02 | [5 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.047 | [5 empty] | 0.047 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.047 | 0.02 | 0.02 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.42/12 | 3.2.254 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, уч. № 101 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.45259 | 0.093003 | 0.093003 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.093003 | [5 empty] | 0.093003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.45259 | [5 empty] | 0.45259 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.093003 | [5 empty] | 0.093003
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.45259 | 0.093003 | 0.093003 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.093003 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.92/12 | 3.2.255 | Монтаж узла учета на опоре № 22 ВЛ-0,4 кВ по ул. Зоологическая от КТП-308 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г.Липецк, ул. Зоологическая, д. 27 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.027966 | 0.027966 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.017966 |  |  |  |  | 0.027966 |  |  |  |  | 0.027966 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.027966 | 0.027966 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.027966 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.109/13 | 3.2.256 | Электроснабжение гаражей по ул. 40 лет Октября | П+С | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.255 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.255 | [5 empty] | 0.255 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.255 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.110/13 | 3.2.257 | Электроснабжение здания хранилища по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, строение № 3/7 | П+С | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.133 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.133 | [5 empty] | 0.133 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.133 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.111/13 | 3.2.258 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО "Сокол-3", I массив, уч. № 674 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.558 | 0.01 | 0.01 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.558 | [5 empty] | 0.558 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.558 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.112/13 | 3.2.259 | Электроснабжение магазина непродовольственных товаров по адресу: г.Липецк, ул. Космонавтов, д.39, корпус 1, кв. 84 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.337 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.337 | [5 empty] | 0.337 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.337 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.113/13 | 3.2.260 | Электроснабжение садового домика с пристройкой и мансардой по адресу: г. Липецк, ПОПиИ имени И.В.Мичурина, улица Общественная, земельный участок № 31 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.075 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.075 | [5 empty] | 0.075 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.075 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.114/13 | 3.2.261 | Электроснабжение склада с пристройкой (лит. А, а) по адресу: г. Липецк, ул. Таежная, д. 1а (п. Новая Жизнь) | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.06921 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.06921 | [5 empty] | 0.06921 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.06921 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.115/13 | 3.2.262 | Электроснабжение объектов по ул. Студеновская | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.5254 | 1.5254 | 0.01 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 |  |  |  |  | 1.5254 |  |  |  |  | 1.5254 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.5254 | 1.5254 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.5254 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.116/13 | 3.2.263 | Электроснабжение жилого дома с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. Мирная, д. 8 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.553 | 0.553 | 0.553 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.553 | [5 empty] | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.553 | [5 empty] | 0.553 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.553 | 0.553 | 0.553 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.553 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.117/13 | 3.2.264 | Электроснабжение индивидуального жилого дома и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, ул. Репина, д. 47 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 1.158 | 0.01 | 0.01 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.158 | [5 empty] | 1.158 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.158 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.120/13 | 3.2.265 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Варшавская, д. 27 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.15548 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.121/13 | 3.2.266 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Олимпийская, д. 58 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.18258 | 0.15548 | 0.15548 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.18258 | [5 empty] | 0.18258 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.18258 | 0.15548 | 0.15548 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.15548 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.122/13 | 3.2.267 | Электроснабжение автостоянки закрытого типа по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, стр.32 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.212 | 0.21184 | 0 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21184 |  |  |  |  | 0.212 |  |  |  |  | 0.212 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.212 | 0.21184 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.21184 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.123/13 | 3.2.268 | Электроснабжение кирпичного гаража с погребом по адресу: г. Липецк, ГК "Центральный", гараж № 74 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.93097 | 0.93097 | 0.93097 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.93097 | [5 empty] | 0.93097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.93097 |  |  |  |  | 0.93097 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.93097 | [5 empty] | 0.93097
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.93097 | 0.93097 | 0.93097 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.93097 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.124/13 | 3.2.269 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Известковая, в районе жилого дома № 54 (№ 2 по схеме) | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.125/13 | 3.2.270 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 885 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.126/13 | 3.2.271 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 413 | П+С | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.64398 | 0.64398 | 0.64398 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.64398 | [5 empty] | 0.64398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.64398 |  |  |  |  | 0.64398 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.64398 | [5 empty] | 0.64398
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.64398 | 0.64398 | 0.64398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.64398 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.127/13 | 3.2.272 | Электроснабжение лодочной пристани по адресу: г. Липецк, ул. Левобережная, 9 | П+С | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.564 | 0.56354 | 0 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56354 |  |  |  |  | 0.564 |  |  |  |  | 0.564 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.564 | 0.56354 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.56354 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.128/13 | 3.2.273 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "имени И.В. Мичурина" | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.674 | 0.67371 | 0.46663 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.46663 | [5 empty] | 0.46663 | 0 | 0 | 0 | 0.20708 |  |  |  |  | 0.674 |  |  |  |  | 0.674 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.46663 | [5 empty] | 0.46663
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.674 | 0.67371 | 0.46663 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.67371 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.129/13 | 3.2.274 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Сокол-2" | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.61398 | 0.61398 | 0.61398 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.61398 | [5 empty] | 0.61398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.61398 |  |  |  |  | 0.61398 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.61398 | [5 empty] | 0.61398
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.61398 | 0.61398 | 0.61398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.61398 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.130/13 | 3.2.275 | Электроснабжение административно-бытового корпуса с автомойкой по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, кадастровый № 48:20:0011103:742 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.297 | 0.29659 | 0.17239 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.17239 | [5 empty] | 0.17239 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 |  |  |  |  | 0.297 |  |  |  |  | 0.297 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.17239 | [5 empty] | 0.17239
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.297 | 0.29659 | 0.17239 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.29659 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.131/13 | 3.2.276 | Электроснабжение садовых домиков в НТС "Металлург-3" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.25422 | 0.25422 | 0.24559 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.24559 | [5 empty] | 0.24559 | 0 | 0 | 0 | 0.0086243 |  |  |  |  | 0.25422 |  |  |  |  | 0.25422 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.24559 | [5 empty] | 0.24559
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.25422 | 0.25422 | 0.24559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.25422 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.132/13 | 3.2.277 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. 2-я Крымская, д. 33 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.2483 | 1.2483 | 0.1528 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.1528 | [5 empty] | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 |  |  |  |  | 1.2483 |  |  |  |  | 1.2483 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.1528 | [5 empty] | 0.1528
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.2483 | 1.2483 | 0.1528 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.2483 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.133/13 | 3.2.278 | Электроснабжение кирпичного гаража № 45 с погребом по адресу: г. Липецк, ГК № 2 "За рулем", линия № 12 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.339 | 0.33896 | 0.30699 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.30699 | [5 empty] | 0.30699 | 0 | 0 | 0 | 0.031972 |  |  |  |  | 0.339 |  |  |  |  | 0.339 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.30699 | [5 empty] | 0.30699
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.339 | 0.33896 | 0.30699 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.33896 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.134/13 | 3.2.279 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 900 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.061398 | 0.061398 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.061398 | [5 empty] | 0.061398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.061398 | [5 empty] | 0.061398
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.061398 | 0.061398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.061398 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.135/13 | 3.2.280 | Электроснабжение индивидуальный жилой дом по адресу: г. Липецк, с. Сселки, № 372 (по схеме, кадастровый № 48:20:0210301:413) | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.136/13 | 3.2.281 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Дачный-1", участок № 774 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.61398 | 0.61398 | 0.61398 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.61398 | [5 empty] | 0.61398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.61398 |  |  |  |  | 0.61398 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.61398 | [5 empty] | 0.61398
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.61398 | 0.61398 | 0.61398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.61398 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.137/13 | 3.2.282 | Электроснабжение магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, пр. Мира, д. 21, кв. 10 | П+С | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.068712 | 0.068712 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.068712 | [5 empty] | 0.068712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.068712 | [5 empty] | 0.068712
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.068712 | 0.068712 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.068712 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.138/13 | 3.2.283 | Электроснабжение СНТ "Дачный-5" по адресу: г. Липецк, поселок Дачный | П+С | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 2.2881 | 0.01 | 0.01 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2881 |  |  |  |  | 2.2881 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 2.2881 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.139/13 | 3.2.284 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Свободный Сокол, дом № 60 а | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.140/13 | 3.2.285 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Черешневая, д. № 47 (по схеме) | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.141/13 | 3.2.286 | Электроснабжение жилых домов по адресу: г. Липецк, проезд Боевой | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.2712 | 1.2712 | 0.98237 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.98237 | [5 empty] | 0.98237 | 0 | 0 | 0 | 0.28879 |  |  |  |  | 1.2712 |  |  |  |  | 1.2712 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.98237 | [5 empty] | 0.98237
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.2712 | 1.2712 | 0.98237 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.2712 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.142/13 | 3.2.287 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-1" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.84744 | 0.84744 | 0.79818 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.79818 | [5 empty] | 0.79818 | 0 | 0 | 0 | 0.04926 |  |  |  |  | 0.84744 |  |  |  |  | 0.84744 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.79818 | [5 empty] | 0.79818
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.84744 | 0.84744 | 0.79818 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.84744 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.143/13 | 3.2.288 | Электроснабжение индивидуального жилого дом по адресу: г. Липецк, район ул. Брусничная (кадастровый № 48:20:00000000:24407) | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.33571 | 0.21184 | 0.20875 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.20875 | [5 empty] | 0.20875 | 0 | 0 | 0 | 0.0030904 |  |  |  |  | 0.33571 |  |  |  |  | 0.33571 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.20875 | [5 empty] | 0.20875
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.33571 | 0.21184 | 0.20875 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.21184 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.144/13 | 3.2.289 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, зем. уч. №79 ( по схеме) | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.06 | 0.06 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.06 | [5 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0.06
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.06 | 0.06 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.06 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.145/13 | 3.2.290 | Электроснабжение садового домика по адресу: ПОПиИ "Сокол-1", уч. № 623, | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.146/13 | 3.2.291 | Электроснабжение гаража с мастерской по адресу: г. Липецк, ул. им. Д. Бедного, строительный 66 а | П+С | 0,4 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.2712 | 1.2712 | 1.0438 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 1.0438 | [5 empty] | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0.2274 |  |  |  |  | 1.2712 |  |  |  |  | 1.2712 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 1.0438 | [5 empty] | 1.0438
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.2712 | 1.2712 | 1.0438 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.2712 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.147/13 | 3.2.292 | Электроснабжение садового домика по адресу: НТС "Металлург-3", улица 41-1, земельный участок № 13 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.25422 | 0.25422 | 0.18419 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.18419 | [5 empty] | 0.18419 | 0 | 0 | 0 | 0.070022 |  |  |  |  | 0.25422 |  |  |  |  | 0.25422 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.18419 | [5 empty] | 0.18419
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.25422 | 0.25422 | 0.18419 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.25422 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.148/13 | 3.2.293 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Шаумяна, дом 22 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.2712 | 1.2712 | 0.98237 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.98237 | [5 empty] | 0.98237 | 0 | 0 | 0 | 0.28879 |  |  |  |  | 1.2712 |  |  |  |  | 1.2712 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.98237 | [5 empty] | 0.98237
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.2712 | 1.2712 | 0.98237 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.2712 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.149/13 | 3.2.294 | Электроснабжение 1/2 доли садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", участок № 119 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.445 | 0.4449 | 0.42979 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.42979 | [5 empty] | 0.42979 | 0 | 0 | 0 | 0.015107 |  |  |  |  | 0.445 |  |  |  |  | 0.445 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.42979 | [5 empty] | 0.42979
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.445 | 0.4449 | 0.42979 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.4449 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.150/13 | 3.2.295 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Байкальская, дом № 17 | П+С | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.15548 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.151/13 | 3.2.296 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое объединение коллективного партнерства "Сокол-2", участок № 922 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.50845 | 0.50845 | 0.49119 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.49119 | [5 empty] | 0.49119 | 0 | 0 | 0 | 0.017269 |  |  |  |  | 0.50845 |  |  |  |  | 0.50845 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.49119 | [5 empty] | 0.49119
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.50845 | 0.50845 | 0.49119 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.50845 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.152/13 | 3.2.297 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 236 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.153/13 | 3.2.298 | Электроснабжение административного здания по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК | П+С | 0,4 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.42371 | 0.42371 | 0.01 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.41371 |  |  |  |  | 0.42371 |  |  |  |  | 0.42371 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.42371 | 0.42371 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.42371 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.154/13 | 3.2.299 | Электроснабжение нежилого помещения по "почтовый адрес ориентира: г. Липецк, ул. Суворова, дом № 30" | П+С | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.424 | 0.42371 | 0.38302 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.38302 | [5 empty] | 0.38302 | 0 | 0 | 0 | 0.040692 |  |  |  |  | 0.424 |  |  |  |  | 0.424 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.38302 | [5 empty] | 0.38302
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.424 | 0.42371 | 0.38302 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.42371 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.155/13 | 3.2.300 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Карбышева, д. 33 (по схеме) | П+С | 0,3 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.036839 | 0.036839 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.036839 | [5 empty] | 0.036839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.036839 | [5 empty] | 0.036839
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.036839 | 0.036839 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.036839 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.156/13 | 3.2.301 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП "Спутник", массив I, участок № 228 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.098237 | 0.098237 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.098237 | [5 empty] | 0.098237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.098237 | [5 empty] | 0.098237
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.098237 | 0.098237 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.098237 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.157/13 | 3.2.302 | Электроснабжение садовых домиков в СНП "Спутник" | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 2.436 | 0.01 | 0.01 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.436 |  |  |  |  | 2.436 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 2.436 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.158/13 | 3.2.303 | Электроснабжение здания бывшей насосной станции по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, сооружение 7 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.11 | 0.10994 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.10994 | [5 empty] | 0.10994 | 0 | 0 | 0 | 6.1e-05 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.10994 | [5 empty] | 0.10994
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.11 | 0.10994 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.11 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.159/13 | 3.2.304 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Липецкая, дом № 93 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.774 | 0.77371 | 0.73678 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.73678 | [5 empty] | 0.73678 | 0 | 0 | 0 | 0.03693 |  |  |  |  | 0.774 |  |  |  |  | 0.774 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.73678 | [5 empty] | 0.73678
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.774 | 0.77371 | 0.73678 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.77371 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.160/13 | 3.2.305 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", участок № 520 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.31778 | 0.31778 | 0.30699 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.30699 | [5 empty] | 0.30699 | 0 | 0 | 0 | 0.010786 |  |  |  |  | 0.31778 |  |  |  |  | 0.31778 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.30699 | [5 empty] | 0.30699
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.31778 | 0.31778 | 0.30699 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.31778 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.161/13 | 3.2.306 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, д. 6 б | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.318 | 0.31778 | 0.30699 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.30699 | [5 empty] | 0.30699 | 0.00022339 | 0 | 0 | 0.010786 |  |  |  |  | 0.318 |  |  |  |  | 0.318 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.30699 | [5 empty] | 0.30699
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.31778 | 0.31778 | 0.30699 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.31778 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.162/13 | 3.2.307 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", участок № 136 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.0169 | 1.0169 | 0.98237 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.98237 | [5 empty] | 0.98237 | 0 | 0 | 0 | 0.034556 |  |  |  |  | 1.0169 |  |  |  |  | 1.0169 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.98237 | [5 empty] | 0.98237
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.0169 | 1.0169 | 0.98237 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.0169 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.163/13 | 3.2.308 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", участок № 132 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.164/13 | 3.2.309 | Электроснабжение кирпичного жилого дома с пристройкой по адресу: г. Липецк, ул. Дарвина, дом 104 | П+С | 0,12 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА | 1.1052 | [5 empty] | 1.1052 | 0.003169 | 0.0034941 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1052 |  |  |  |  | 1.1052 |  |  | 0.12 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 1.1052 | [5 empty] | 1.1052
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.102 | 1.1017 | 1.1052 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.1017 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.165/13 | 3.2.310 | Электроснабжение объектов в районе ул. Ковалева | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.25422 | 0.25422 | 0.24559 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.24559 | [5 empty] | 0.24559 | 0 | 0 | 0 | 0.0086243 |  |  |  |  | 0.25422 |  |  |  |  | 0.25422 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.24559 | [5 empty] | 0.24559
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.25422 | 0.25422 | 0.24559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.25422 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.166/13 | 3.2.311 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", участок № 884 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.233 | 0.23303 | 0.18419 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.18419 | [5 empty] | 0.18419 | 0 | 0 | 0 | 0.048836 |  |  |  |  | 0.233 |  |  |  |  | 0.233 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.18419 | [5 empty] | 0.18419
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.233 | 0.23303 | 0.18419 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.23303 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.167/13 | 3.2.312 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Вавилова, д. 19 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.1228 | 0.1228 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.1228 | [5 empty] | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.1228 | [5 empty] | 0.1228
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.1228 | 0.1228 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1228 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.168/13 | 3.2.313 | Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.061398 | 0.061398 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.061398 | [5 empty] | 0.061398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.061398 | [5 empty] | 0.061398
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.061398 | 0.061398 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.061398 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.169/13 | 3.2.314 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Сокол-3" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.144 | 1.144 | 1.1052 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 1.1052 | [5 empty] | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0.038879 |  |  |  |  | 1.144 |  |  |  |  | 1.144 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.1052 | [5 empty] | 1.1052
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.144 | 1.144 | 1.1052 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.144 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.170/13 | 3.2.315 | Электроснабжение 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Одесская, дом № 74 | П+С | 0,12 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.18727 | 0.18727 | 0.01 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.17727 |  |  |  |  | 0.18727 |  |  |  |  | 0.18727 |  |  | 0.12 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.18727 | 0.18727 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.18727 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.171/13 | 3.2.316 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", земельный участок № 535 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.403 | 0.40252 | 0.36839 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.36839 | [5 empty] | 0.36839 | 0 | 0 | 0 | 0.034132 |  |  |  |  | 0.403 |  |  |  |  | 0.403 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.36839 | [5 empty] | 0.36839
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.403 | 0.40252 | 0.36839 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.40252 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.172/13 | 3.2.317 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", участок № 712 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.25422 | 0.25422 | 0.24559 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.24559 | [5 empty] | 0.24559 | 0 | 0 | 0 | 0.0086243 |  |  |  |  | 0.25422 |  |  |  |  | 0.25422 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.24559 | [5 empty] | 0.24559
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.25422 | 0.25422 | 0.24559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.25422 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.173/13 | 3.2.318 | Электроснабжение индивидуального жилого дома, адрес ориентира - г. Липецк, ст. Казинка, ул. Фабричная, д.8 | П+С | 0,4 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.15548 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.174/13 | 3.2.319 | Электроснабжение садовых домиков в 1 и 5 массиве СТ "Ударник" | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 4.052 | 4.0517 | 3.3467 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 3.3467 | [5 empty] | 3.3467 | 0 | 0 | 0 | 0.705 |  |  |  |  | 4.052 |  |  |  |  | 4.052 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 3.3467 | [5 empty] | 3.3467
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 4.052 | 4.0517 | 3.3467 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4.0517 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.175/13 | 3.2.320 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. И.Франко, дом 43 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.695 | 1.6949 | 1.535 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 1.535 | [5 empty] | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0.15994 |  |  |  |  | 1.695 |  |  |  |  | 1.695 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 1.535 | [5 empty] | 1.535
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.695 | 1.6949 | 1.535 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.6949 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.176/13 | 3.2.321 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель, участок № 183 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.38134 | 0.38134 | 0.36839 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.36839 | [5 empty] | 0.36839 | 0 | 0 | 0 | 0.012946 |  |  |  |  | 0.38134 |  |  |  |  | 0.38134 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.36839 | [5 empty] | 0.36839
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.38134 | 0.38134 | 0.36839 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.38134 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.177/13 | 3.2.322 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", участок № 586 | П+С | 0,4 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 2.034 | 0.04 | 0.036839 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.036839 | [5 empty] | 0.036839 | 0 | 0 | 0 | 0.003161 |  |  |  |  | 2.034 |  |  |  |  | 2.034 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.036839 | [5 empty] | 0.036839
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 2.034 | 0.04 | 0.036839 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.178/13 | 3.2.323 | Электроснабжение садовых домиков в 4 массиве СТ "Ударник" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.50845 | 0.50845 | 0.49119 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.49119 | [5 empty] | 0.49119 | 0 | 0 | 0 | 0.017269 |  |  |  |  | 0.50845 |  |  |  |  | 0.50845 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.49119 | [5 empty] | 0.49119
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.50845 | 0.50845 | 0.49119 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.50845 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.179/13 | 3.2.324 | Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, ПСОПиИ им. И.В. Мичурина, ул. Коллективная, земельный участок № 44 | П+С | 0,12 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.636 | 0.63557 | 0.01 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.62557 |  |  |  |  | 0.636 |  |  |  |  | 0.636 |  |  | 0.12 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.636 | 0.63557 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.63557 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.180/13 | 3.2.325 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2", земельный участок № 1893 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.181/13 | 3.2.326 | Электроснабжение 1/2 доля жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Речная, д. № 24 а | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 2.034 | 0.01 | 0.01 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.034 |  |  |  |  | 2.034 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 2.034 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.182/13 | 3.2.327 | Электроснабжение павильона П-4441 по адресу: г. Липецк, Елецкое шоссе, 6 справа от Центрального входа Косыревского кладбища | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.183/13 | 3.2.328 | Электроснабжение гаража по адресу: Липецкая обл., Грязинский р-он, с. Казинка, район мастерской, гараж № 3 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.195 | 0.1949 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 |  |  |  |  | 0.195 |  |  |  |  | 0.195 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.195 | 0.1949 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1949 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.184/13 | 3.2.329 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Садовая, д. № 51 Литер Б) | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.1313 | 1.1313 | 0.01 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 |  |  |  |  | 1.1313 |  |  |  |  | 1.1313 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 1.1313 | 1.1313 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1.1313 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.185/13 | 3.2.330 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", участок № 820 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.188/13 | 3.2.331 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Жактовская, д. 68 | П+С | 0,12 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,12 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,12 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.12 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.189/13 | 3.2.332 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, 15 микрорайон, ГПК -9, гараж № 273 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.26778 | 0.01 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.26778 |  |  |  |  | 0.26778 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.26778 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.190/13 | 3.2.333 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", участок № 543 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.191/13 | 3.2.334 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, во дворе дома №4 по ул. Б.Хмельницкого | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.192/13 | 3.2.335 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-3" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.9915 | 0.01 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.9915 |  |  |  |  | 1.9915 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.9915 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.193/13 | 3.2.336 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Цементник" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.0169 | 0.01 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.0169 |  |  |  |  | 1.0169 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.0169 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.194/13 | 3.2.337 | Электроснабжение 1/4 доли 1 части жилого дома с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. Бабушкина, д. 46 | П+С | 0,12 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,12 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,12 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.12 | 0 | [10 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.195/13 | 3.2.338 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГК "Пришвинский", гараж № 264 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.196/13 | 3.2.339 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Цементник", уч. № 316 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.03 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.197/13 | 3.2.340 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", уч. № 550 | П+С | 0,4 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.4885 | 0.01 | 0.01 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.4885 |  |  |  |  | 1.4885 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 1.4885 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.198/13 | 3.2.341 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель-1", земельный участок № 836 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15548 | [5 empty] | 0.15548 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.15548 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.199/13 | 3.2.342 | Электроснабжение автосервиса по адресу: г. Липецк, по ул. Московской в районе ул. Минской | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.57675 | 0.57675 | 0.01 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.56675 |  |  |  |  | 0.57675 |  |  |  |  | 0.57675 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.57675 | 0.57675 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.57675 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.200/13 | 3.2.343 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", земельный участок № 197 | П+С | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.44963 | 0.44963 | 0.01 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43963 |  |  |  |  | 0.44963 |  |  |  |  | 0.44963 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.44963 | 0.44963 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.44963 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.1/14 | 3.2.344 | Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, СПО "Металлург-1", II квартал, зем. уч. № 55 | П+С | 0,4 км/ 0 МВА | 2014 | 2015 | 0.25472 | 0.25472 | 0.01 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.24472 |  |  |  |  | 0.25472 |  |  |  |  | 0.25472 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.25472 | 0.25472 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.25472 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.100/13 | 3.2.345 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-1" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.88818 | 0.88818 | 0.88818 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.88818 | [5 empty] | 0.88818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.88818 |  |  |  |  | 0.88818 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.88818 | [5 empty] | 0.88818
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.88818 | 0.88818 | 0.88818 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.88818 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.103/13 | 3.2.346 | Электроснабжение объектов в с. Сселки по ул. Советская | П+С | 0,12 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.18419 | 0.18419 | 0.18419 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА | 0.18419 | [5 empty] | 0.18419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18419 |  |  |  |  | 0.18419 |  |  | 0.12 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.18419 | [5 empty] | 0.18419
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.18419 | 0.18419 | 0.18419 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.18419 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.6.2.45/11 | 3.2.347 | Электроснабжение кирпичного гаража по адресу: г.Липецк, ул.Угловая, около школы №44 и дома №12, корп.а | С | 0,0 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.33584 | 0.3161 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3061 |  |  |  |  | 0.33584 |  |  |  |  | 0.33584 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.33584 | 0.3161 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.3161 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.94/13 | 3.2.348 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Дачный-3", зем. уч. № 43 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.036441 | 0.036441 | 0.03 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0064407 |  |  |  |  | 0.036441 |  |  |  |  | 0.036441 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.036441 | 0.036441 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.036441 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.95/13 | 3.2.349 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Липецкстрой" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.1228 | [5 empty] | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1228 |  |  |  |  | 0.1228 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.1228 | [5 empty] | 0.1228
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1228 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.98/13 | 3.2.350 | Электроснабжение садовых домиков в с/о "Сокол-3" | П+С | 0,12 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.55258 | 0.55258 | 0.55258 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА | 0.55258 | [5 empty] | 0.55258 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.55258 |  |  |  |  | 0.55258 |  |  | 0.12 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.55258 | [5 empty] | 0.55258
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.55258 | 0.55258 | 0.55258 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.55258 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.99/13 | 3.2.351 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа по адресу: г. Липецк, с/о "Сокол-3", уч. № 664 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.11017 | 0.11017 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.10017 |  |  |  |  | 0.11017 |  |  |  |  | 0.11017 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.11017 | 0.11017 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.11017 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.101/13 | 3.2.352 | Электроснабжение садового домика по адресу: СНТ "Сокол-2", уч. №536 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.24559 | 0.24559 | 0.24559 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.24559 | [5 empty] | 0.24559 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.24559 |  |  |  |  | 0.24559 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.24559 | [5 empty] | 0.24559
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.24559 | 0.24559 | 0.24559 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.24559 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.104/13 | 3.2.353 | Электроснабжение жилого дома с пристройкой по адресу: г. Липецк, ул. Шахтерская, дом № 7 а | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 36 | 0.036441 | 0.03 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0064407 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция |  |  |  |  | 36 | 0.036441 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.036441 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.105/13 | 3.2.354 | Электроснабжение 51/100 доли помещения с полуподвалом № 12 по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14 | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.058475 | 0.058475 | 0.03 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.028475 |  |  |  |  | 0.058475 |  |  |  |  | 0.058475 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.058475 | 0.058475 | 0.03 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.058475 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.106/13 | 3.2.355 | Электроснабжение гаражного бокса № 19 по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 1 "б" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.1528 | [5 empty] | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1528 |  |  |  |  | 0.1528 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.1528 | [5 empty] | 0.1528
|  | реконструкция |  |  |  |  | 0.1528 | 0.1528 | 0.1528 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.1528 | [33 empty] | 0
|  | строительство | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.107/13 | 3.2.356 | Электроснабжение кирпичного гаража № 830 по адресу: г. Липецк, ГПК "Сырский", ряд 9 | П+С | 0,4 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.38798 | [5 empty] | 0.38798 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.38798 |  |  |  |  | 0.38798 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.38798 | [5 empty] | 0.38798
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.38798 | [33 empty] | 0
4.1.24/09 | 3.2.357 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Липецкстрой", запитанных от КТП-92 ; 55кВт, 220 В, 3 категория | С | 0,0 км/ 0 МВА | 2014 | 2015 | 0.85818 | 0.3322 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3222 |  |  |  |  | 0.85818 |  |  |  |  | 0.85818 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.85818 | 0.3322 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.3322 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.2/14 | 3.2.358 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1947 а | П+С | 0,12 км/ 0 МВА | 2014 | 2015 | 0.048 | 0.048 | 0.01 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  | 0.048 |  |  | 0.12 | 0 | [8 empty] | 0.12 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.048 | 0.048 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.048 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.3/14 | 3.2.359 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлур-2" ОАО НЛМК, участок № 1913 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2014 | 2015 | 0.048 | 0.048 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  | 0.048 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.048 | 0.048 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.048 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.4/14 | 3.2.360 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "имени И.В. Мичурина" | П+С | 0,5 км/ 0 МВА | 2014 | 2015 | 0.19492 | 0.19492 | 0.01 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.18492 |  |  |  |  | 0.19492 |  |  |  |  | 0.19492 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.19492 | 0.19492 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.19492 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.5/14 | 3.2.361 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГК "Пришвинский", гараж № 248 | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2014 | 2015 | 0.065922 | 0.048 | 0.01 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  |  |  |  | 0.065922 |  |  |  |  | 0.065922 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.065922 | 0.048 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.048 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.6/14 | 3.2.362 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 1195 | П+С | 0,4 км/ 0 МВА | 2014 | 2014 | 0.10603 | 0.01 | 0.01 | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.10603 | [5 empty] | 0.10603 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.10603 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
1.1.5.2.8/14 | 3.2.363 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Тракторостроитель-1" | П+С | 0,0 км/ 0 МВА | 2014 | 2014 | 0.0403 | 0.01 | 0.01 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0403 | [5 empty] | 0.0403 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
|  | реконструкция | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0
|  | строительство |  |  |  |  | 0.0403 | 0.01 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | [33 empty] | 0
| 3.3 | Выполнение объектов за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 181.6092 | 133.3026 | 40 | 26,89 км 5,38 МВА | 18,29 км 6,6 МВА | 12,96 км 0,5 МВА | 19,04 км 4,16 МВА | 19,04 км 4,16 МВА | 19,04 км 4,16 МВА | 115,25 км 24,96 МВА | 40 | 39.9964 | 39.9993 | 40 | 40 | 40 | 239.9957 |  |  |  | -106.6932 | 0 | 0 |  | 69.2846 | 55.0997 | 38.1431 | 40 | 40 | 40 | 282.5274 | 26.885 | 5.38 | 18.285 | 6.6 | 12.96 | 0.5 | 19.04 | 4.16 | 19.04 | 4.16 | 19.04 | 4.16 | 115.25 | 24.96 |  |  |  | 40.1 | 42.4963 | 39.9995 | 40 | 40 | 40 | 242.5957
1.1.6.1.48/11 | 3.3.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-155 до объекта для электроснабжения жилого здания с подземной автостоянкой по адресу: г. Липецк, ул. Ленина | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.918 | 0.8722 | 0 |  | 0,4 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км / 2 МВА |  | 0.8722 |  |  |  |  | 0.8722 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.918 |  |  |  |  | 0.918 |  |  | 0.4 | 2 | [8 empty] | 0.4 | 2 |  |  |  |  | 0.8722 |  |  |  |  | 0.8722
4.1.1.4/13 | 3.3.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до объекта для электроснабжения здания автосервиса с магазином по адресу: г. Липецк, проезд Трубный, владение 11 г | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2013 | 2016 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 0,4 км / 0 МВА |  |  |  | 0,4 км / 0 МВА |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
1.1.6.1.16/11 | 3.3.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-36 до объекта для электроснабжения нежилого помещения № 6 по ул. Советская, д. 77 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/0 МВА | 2013 | 2016 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0,1 км/0 МВА |  |  |  | 0,1 км/0 МВА |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
1.1.6.1.30/12 | 3.3.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-91 до садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-1", ул. Юбилейная, зем. уч. № 34 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-1", ул. Юбилейная, зем. уч. № 34. | П+С (тех присоед.) | 0,425 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 0.999 | 0.999 | 0 |  | 0,425 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,425 км/0 МВА |  | 0.999 |  |  |  |  | 0.999 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.999 |  |  |  |  | 0.999 |  |  | 0.425 | 0 | [8 empty] | 0.425 | 0 |  |  |  |  | 0.999 |  |  |  |  | 0.999
1.1.5.1.10/13 | 3.3.5 | Электроснабжение здания спортивного клуба по адресу: г. Липецк, ул. Геологическая | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01
2.1.66/08 | 3.3.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-53 до здания Арбитражного суда Липецкой области на пл. Петра Великого, запитанного от РУ-0,4 кВ нового РП на пл. Петра Великого; 764 кВт, 380 В, 2 и 1 категория для электроснабжение здания Арбитражного суда Липецкой области на пл.Петра Великого, запитанного от РУ-0,4кВ нового РП на пл.Петра Великого | П+С (тех присоед.) | 3 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 11.5282 | 0.64918 | 0.64918 | 3 км / 0 МВА | [5 empty] | 3 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.5282 | [5 empty] | 11.5282 | 3 | 0 | [10 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.4.14ПМ/10 | 3.3.7 | Электроснабжение здания магазина продовольственных и непродовольственных товаров с административными помещениями по ул. Прокатная, запитанного от ТП-514; 45 кВт, 380В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км / 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.64919 | 0.64919 | 0.64919 | 0,1 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км / 0 МВА | 0.64919 | [5 empty] | 0.64919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64919 | [5 empty] | 0.64919 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.64919 | [5 empty] | 0.64919
1.1.6.4.24ПМ/10 | 3.3.8 | Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП-79 до здания №2а по пр. Поперечный для электроснабжение кирпичного здания склада с пристройками по пр. поперечный, д. 2 "а", запитанного от ТП-79; 70 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,5 км / 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.64919 | 0.64919 | 0.64919 | 0,5 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км / 0 МВА | 0.64919 | [5 empty] | 0.64919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64919 | [5 empty] | 0.64919 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.64919 | [5 empty] | 0.64919
1.1.6.4.25ПМ/10 | 3.3.9 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-809 до административного здания по ул. Неделина для электроснабжение административного здания по ул. Неделина, запитанного от ТП-809; 95 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,2 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.66525 | 0.66525 | 0.64918 |  | 0,2 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км / 0 МВА | 0.64918 | 0.01607 |  |  |  |  | 0.66525 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.66525 |  |  |  |  | 0.66525 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 0.01607 |  |  |  |  | 0.66525
1.1.6.4.28ПМ/10 | 3.3.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-524 до здания административного комплекса по ул. Гришина, 9а для электроснабжение административного комплекса по ул. Гришина, 9 "а", запитанного от ТП-524; 15 кВт (дополнительно к сущ. 50 кВт), 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,075 км /0 МВА | 2010 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,075 км /0 МВА | [5 empty] | 0,075 км /0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.075 | 0 | [10 empty] | 0.075 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.4.43ПМ/10 | 3.3.11 | Электроснабжение автосервиса с магазином и кафе на Воронежском шоссе | П+С (тех присоед.) | 0,5 км / 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,5 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.4.44ПМ/10 | 3.3.12 | Электроснабжение 1/2 доли помещения №4, расположенного в здании блока цехов (лит.Ж1) по пр. Универсальный, д.12 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,5 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.4.57ПМ/10 | 3.3.13 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до административно-бытового здания с участком по эксплуатации газового оборудования по ул. Крайняя для объекта технологического присоединения: Электроснабжение административно-бытового здания с участком по эксплуатации газового оборудования по ул. Крайняя | П+С (тех присоед.) | 0,1 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,1 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.4.58/10 | 3.3.14 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-521 до основной пристройки к лит.А по ул. 9 Мая,д.22, монтаж пожарно-охранной сигнализации в ТП-521 для электроснабжение пристройки к лит.А по ул. 9 мая, д.22 | П+С (тех присоед.) | 0,05 км / 0 МВА | 2010 | 2014 | 1.3577 | 0.01 | 0.01 | 0,05 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.3577 | [5 empty] | 1.3577 | 0.05 | 0 | [10 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.7/11 | 3.3.15 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-166 до встроенного помещения №2 д. №15 по ул. 15 мкрн. для электроснабжение встроенного помещения №2 по адресу: г. Липецк, ул. 15 мкрн., д. №15 | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.44644 | 0.44644 | 0.01 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.01 | 0.43644 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.43644 |  |  |  |  | 0.44644
1.1.6.1.8/11 | 3.3.16 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-156 до нежилого помещения №12 по ул. Зегеля, д.28 для электроснабжение нежилого помещения №12 по ул.Зегеля,28 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.5055 | 0.5055 | 0.01 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | 0.4955 |  |  |  |  | 0.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5055 |  |  |  |  | 0.5055 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.4955 |  |  |  |  | 0.5055
1.1.6.1.9/11 | 3.3.17 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-226 до нежилого помещения под магазин непродовольственных товаров, прилегающего к дому №70 по ул.Космонавтов для реконструкция нежилого помещения под магазин непродовольственных товаров, прилегающего к дому №70 по ул.Космонавтов | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.44644 | 0.44644 | 0.01 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | 0.01 | 0.43644 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.43644 |  |  |  |  | 0.44644
1.1.6.1.13/11 | 3.3.18 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-32 до помещения №2 по пр.Победы, д.16 для электроснабжение помещения №2 по пр.Победы, д.16 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.44644 | 0.44644 | 0.01 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | 0.01 | 0.43644 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  |  |  | 0.44644 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.43644 |  |  |  |  | 0.44644
1.1.6.1.27/11 | 3.3.19 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-330 до встроенно-пристроенного нежилого помещения №1 по адресу: г.Липецк, ул.Московская, д.61а | П+С (тех присоед.) | 0,05 км / 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.44068 | 0.44068 | 0.01 |  | 0,05 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км / 0 МВА | 0.01 | 0.43068 |  |  |  |  | 0.44068 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.44068 |  |  |  |  | 0.44068 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.43068 |  |  |  |  | 0.44068
1.1.6.1.28/11 | 3.3.20 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-713 до нежилого здания по ул.Бачурина, 10, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-713 для электроснабжение нежилого здания по ул.Бачурина, 10 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км / 0 МВА | 2013 | 2016 | 1.033 | 1.033 | 0.01 |  |  | 0,1 км / 0 МВА |  |  |  | 0,1 км / 0 МВА | 0.01 |  | 1.023 |  |  |  | 1.033 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.033 |  |  |  | 1.033 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 1.023 |  |  |  | 1.033
1.1.6.1.32ПМ/11 | 3.3.21 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-80 до встроенного нежилого помещения №7 по адресу: г.Липецк, пр.Победы, д.53 для электроснабжение встроенного нежилого помещения №7 по адресу: г.Липецк, пр.Победы, д.53 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2011 | 2015 | 0.8437 | 0.8437 | 0.64918 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.64918 | 0.19452 |  |  |  |  | 0.8437 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8437 |  |  |  |  | 0.8437 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 0.19452 |  |  |  |  | 0.8437
1.1.6.1.46ПМ/11 | 3.3.22 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до стройплощадки административно-гостиничного здания по адресу: г.Липецк, ул.Крайняя, д.4 для электроснабжение стройплощадки административно-гостиничного здания по адресу: г.Липецк, ул.Крайняя, д.4 | П+С (тех присоед.) | 0,7 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,7 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,7 км/ 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.48ПМ/11 | 3.3.23 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-155 до жилого здания с подземной автостоянкой по адресу: г.Липецк, ул.Ленина для электроснабжение жилого здания с подземной автостоянкой по адресу: г.Липецк, ул.Ленина | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.9178 | 0.9178 | 0.64918 |  | 0,4 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км / 0 МВА | 0.64918 | 0.26862 |  |  |  |  | 0.9178 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.9178 |  |  |  |  | 0.9178 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 0.26862 |  |  |  |  | 0.9178
1.1.6.1.52/11 | 3.3.24 | Монтаж ячеек в РУ-6кВ ТП-105, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии, монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП-105 для электроснабжения здания котельной (лит.Ж) по адресу: г.Липецк, ул.Салтыкова-Щедрина, д.1 | П+С (тех присоед.) | 0 км / 0 МВА | 2013 | 2016 | 1.1017 | 1.1017 | 0.01 |  |  | 0 км / 0 МВА |  |  |  | 0 км / 0 МВА | 0.01 |  | 1.0917 |  |  |  | 1.1017 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1017 |  |  |  | 1.1017 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 1.0917 |  |  |  | 1.1017
1.1.6.1.62ПМ/11 | 3.3.25 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до жилого дома с объектами соцкультбыта в цокольном этаже по адресу: г.Липецк, ул.Гоголя для электроснабжения жилого дома с объектами соцкультбыта в цокольном этаже по адресу: г.Липецк, ул.Гоголя | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 3.0167 | 3.0167 | 0.01 |  | 0,4 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км / 0 МВА | 0.01 | 3.0067 |  |  |  |  | 3.0167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.0167 |  |  |  |  | 3.0167 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | 3.0067 |  |  |  |  | 3.0167
1.1.6.1.65ПМ/11 | 3.3.26 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-619 до границ земельного участка по адресу: г.Липецк, ул. Подгоренская, вл.4 для электроснабжения здания кирпичного цеха (сопряжение стен с лит. А10, А2, А6) по адресу: г.Липецк, ул. Подгоренская, вл.4 | П+С (тех присоед.) | 0,25 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.9322 | 0.9322 | 0.01 |  | 0,25 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,25 км/ 0 МВА | 0.01 | 0.9222 |  |  |  |  | 0.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.9322 |  |  |  |  | 0.9322 |  |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0.25 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.9222 |  |  |  |  | 0.9322
1.1.6.1.66ПМ/11 | 3.3.27 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-188 до жилого здания по адресу: г.Липецк, ул. Новокарьерная для электроснабжения жилого здания по адресу: г.Липецк, ул. Новокарьерная | П+С (тех присоед.) | 0,7 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.5563 | 0.01 | 0.01 | 0,7 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,7 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5563 | [5 empty] | 0.5563 | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.1ПМ/12 | 3.3.28 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «ТП-15 – ТП-384, отпайка на ТП-199» (инв. №345411), монтаж вакуумного реклоузера для электроснабжения гостиницы по адресу: ул.Ворошилова, д.29. | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.3ПМ/12 | 3.3.29 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-808 до двухэтажной автостоянки закрытого типа (индивидуальные гаражи) по адресу: г.Липецк, ул. Стаханова, в районе МЖК НЛМК, для электроснабжения двухэтажной автостоянки закрытого типа (индивидуальные гаражи) по адресу: г.Липецк, ул. Стаханова, в районе МЖК НЛМК | П+С (тех присоед.) | 0,2 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,2 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.22ПМ/12 | 3.3.30 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-336 до офисно-торгового здания по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 6 для электроснабжения офисно-торгового здания по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 6 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км / 0 МВА | 2012 | 2014 | 0.3556 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.3556 | [5 empty] | 0.3556 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.29ПМ/12 | 3.3.31 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-40 до объекта для электроснабжения административного здания с замощением по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 32 | П+С (тех присоед.) | 0,1км / 0 МВА | 2012 | 2015 | 0.179 | 0.179 | 0.01 |  | 0,1 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км / 0 МВА | 0.01 | 0.169 |  |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.179 |  |  |  |  | 0.179 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.169 |  |  |  |  | 0.179
1.1.6.1.42ПМ/12 | 3.3.32 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-339 до административного здания по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК для электроснабжения административного здания по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК | П+С (тех присоед.) | 1,2 км / 0 МВА | 2012 | 2015 | 1.5172 | 1.5172 | 0.01 |  | 1,2 км / 0 МВА |  |  |  |  | 1,2 км / 0 МВА | 0.01 | 1.5072 |  |  |  |  | 1.5172 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5172 |  |  |  |  | 1.5172 |  |  | 1.2 | 0 | [8 empty] | 1.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | 1.5072 |  |  |  |  | 1.5172
1.1.6.1.39ПМ/12 | 3.3.33 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-143 до магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Ю. Натуралистов - ул. Папина для электроснабжения магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Ю. Натуралистов - ул. Папина. | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,4 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.45ПМ/12 | 3.3.34 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-400 до 9-ти этажного жилого здания по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1" для электроснабжения 9-ти этажного жилого здания по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1". | П+С (тех присоед.) | 0,6 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.88898 | 0.88898 | 0.64919 |  | 0,6 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,6 км / 0 МВА | 0.64919 | 0.23979 |  |  |  |  | 0.88898 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.88898 |  |  |  |  | 0.88898 |  |  | 0.6 | 0 | [8 empty] | 0.6 | 0 |  |  |  | 0.64919 | 0.23979 |  |  |  |  | 0.88898
1.1.6.1.47ПМ/12 | 3.3.35 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-153 до нежилого помещения № 22 по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 36 для электроснабжения нежилого помещения № 22 по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 36 | П+С (тех присоед.) | 0,6 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.6492 | 0.6492 | 0.6492 | 0,3 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,6 км / 0 МВА | 0.6492 | [5 empty] | 0.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6492 | [5 empty] | 0.6492 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.6492 | [5 empty] | 0.6492
1.1.6.1.56ПМ/12 | 3.3.36 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-392 до объекта культурного наследия регионального значения по адресу: г. Липецк, ул. К.Маркса, д. 2 для электроснабжения объекта культурного наследия регионального значения по адресу: г. Липецк, ул. К.Маркса, д. 2. | П+С (тех присоед.) | 0,18 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.29661 | 0.29661 | 0.01 |  | 0,18 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,18 км/ 0 МВА | 0.01 | 0.28661 |  |  |  |  | 0.29661 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.29661 |  |  |  |  | 0.29661 |  |  | 0.18 | 0 | [8 empty] | 0.18 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.28661 |  |  |  |  | 0.29661
1.1.6.1.63/12 | 3.3.37 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-402 до встроенных нежилых помещений № 1, № 2, № 3 по адресу: г. Липецк, ул. Тамбовская, д. 1 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.6814 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6814 | [5 empty] | 0.6814 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.73ПМ/12 | 3.3.38 | I этап: строительство КТП № 1, Строительство КТП № 2, монтаж трансформатора в новой КТП № 1, монтаж трансформатора в новой КТП № 2, монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой КТП № 1, монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой КТП № 2, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой КТП № 1, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой КТП № 2, строительство КЛ-10 кВ от РП-49 до новой КТП № 1, строительство КЛ-10 кВ от РП-49 до новой КТП № 2, строительство КЛ-0,4 кВ от новой КТП № 1 до торгового центра с подземной автостоянкой по адресу: г. Липецк, 28 микрорайон, строительный № 33, строительство КЛ-0,4 кВ от новой КТП № 2 до торгового центра с подземной автостоянкой по адресу: г. Липецк, 28 микрорайон, строительный № 33, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП № 1, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП № 2, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП № 1, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП № 2. II этап: cстроительство ТП, монтаж трансформатора № 1 в новой ТП, монтаж трансформатора № 2 в новой ТП, монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой ТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой ТП, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой ТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой ТП для электроснабжения торгового центра с подземной автостоянкой по адресу: г. Липецк, 28 микрорайон, строительный № 34 | П+С (тех присоед.) | 0,8 км / 2 МВА | 2013 | 2015 | 9.743 | 9.743 | 0.64918 |  | 0,8 км / 2 МВА |  |  |  |  | 0,8 км / 2 МВА | 0.64918 | 6.598 | 2.4958 |  |  |  | 9.743 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.743 |  |  |  |  | 9.743 |  |  | 0.8 | 2 | [8 empty] | 0.8 | 2 |  |  |  | 0.64918 | 9.0938 |  |  |  |  | 9.743
4.1.1.1ПМ/13 | 3.3.39 | Строительство МТП, монтаж трансформатора в новой МТП, монтаж РУ-6 кВ в новой МТП, монтаж РУ-0,4 кВ в новой МТП, строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "ТП-90 - ТП-91" до новой МТП, строительство ВЛ-0,4 кВ от новой МТП до садовых домиков в СНТ "Ветеран Труда", монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой МТП для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Ветеран Труда", ул. Центральная, уч. № 319 | П+С (тех присоед.) | 0,36 км / 0,16 МВА | 2013 | 2015 | 0.7061 | 0.7061 | 0.64918 |  | 0,36 км / 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,36 км / 0,16 МВА | 0.64918 | 0.05692 |  |  |  |  | 0.7061 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7061 |  |  |  |  | 0.7061 |  |  | 0.36 | 0.16 | [8 empty] | 0.36 | 0.16 |  |  |  | 0.64918 | 0.05692 |  |  |  |  | 0.7061
4.1.1.2ПМ/13 | 3.3.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-49 до торговых рядов по адресу: г. Липецк, ул. Шерстобитова С.М. | П+С (тех присоед.) | 0,6 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.6595 | 0.6595 | 0.64918 |  | 0,6 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,6 км/ 0 МВА | 0.64918 | 0.01032 |  |  |  |  | 0.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6595 |  |  |  |  | 0.6595 |  |  | 0.6 | 0 | [8 empty] | 0.6 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 0.01032 |  |  |  |  | 0.6595
4.1.1.4ПМ/13 | 3.3.41 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до здания автосервиса с магазином по адресу: г. Липецк, проезд Трубный, владение 11 г | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,4 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.36ПМ/11 | 3.3.42 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до помещения №3 по адресу: г.Липецк, 15 микр., район д.№9 | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2011 | 2014 | 1.6817 | 0.01 | 0.01 | 0,4 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.6817 | [5 empty] | 1.6817 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.47ПМ/11 | 3.3.43 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-849 до братского корпуса по адресу: г.Липецк, ул.Салтыкова-Щедрина для электроснабжения братского корпуса по адресу: г.Липецк, ул.Салтыкова-Щедрина | П+С (тех присоед.) | 0,18 км / 0 МВА | 2011 | 2014 | 1.1086 | 0.01 | 0.01 | 0,18 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,18 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1086 | [5 empty] | 1.1086 | 0.18 | 0 | [10 empty] | 0.18 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.60ПМ/11 | 3.3.44 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-94 до мастерской по адресу: г.Липецк, ул.Студеновская,д.№159 | П+С (тех присоед.) | 0,45 км / 0 МВА | 2011 | 2014 | 2.6742 | 0.01 | 0.01 | 0,45 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,45 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.6742 | [5 empty] | 2.6742 | 0.45 | 0 | [10 empty] | 0.45 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
4.1.22ПМ/09 | 3.3.45 | Строительство КТП напряжение 6/0,4кВ, строительство КВЛ-6кВ от опоры №27 ВЛ-6кВ ПС№2 - КТП-379 до вновь смонтированной КТП для электроснабжения здания офиса врачей общей практики со служебной квартирой по ул.Маршала Рыбалко, запитанного от ВЛ-6 кВ ПС № 2 - КТП-379; 40 кВт, 380В, 3 категория | С | 1 км / 0,16 МВА | 2011 | 2015 | 1 | 1 | 0.01 |  | 1 км / 0,16 МВА |  |  |  |  | 1 км / 0,16 МВА | 0.01 | 0.99 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.16 | [8 empty] | 1 | 0.16 |  |  |  | 0.01 | 0.99 |  |  |  |  | 1
1.1.6.1.4ПМ/11 | 3.3.46 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-172 до административно-бытового корпуса (лит.А) по ул.Союзная, д.6 для электроснабжения административно-бытового корпуса (лит.А) по ул.Союзная, д.6. | П+С (тех присоед.) | 0,3 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.8254 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.8254 | [5 empty] | 0.8254 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.67ПМ/11 | 3.3.47 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-82 до ОАС(К) ОУ школы-интерната III-IV вида по адресу: г.Липецк, ул.Механизаторов , д.9 для электроснабжения ОАУ С(К) О школы-интерната III-IV вида по адресу: г.Липецк, ул.Механизаторов ,д.9 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км / 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,1 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.41ПМ/11 | 3.3.48 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-835 до административного здания по адресу: г.Липецк, ул. Кривенкова, д.11а | П+С (тех присоед.) | 0,2 км / 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.4344 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4344 | [5 empty] | 0.4344 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.5ПМ/11 | 3.3.49 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-17 до нежилого помещения №1 по ул.Первомайская, д.78 для электроснабжения нежилого помещения №1 по ул.Первомайская, д.78 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 1.069 | 0.01 | 0.01 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.069 | [5 empty] | 1.069 | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.4.4ПМ/10 | 3.3.50 | Строительство кабельной сети от ТП-232 до дома №43/1 по ул. Терешковой для электроснабжения нежилого помещения по ул.Терешковой, д.34/1, запитанного от ТП-232; 26 кВт (дополнительно к существующей 30 кВт), 380В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,2 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.5431 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5431 | [5 empty] | 0.5431 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.40ПМ/11 | 3.3.51 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-400 до многоэтажного жилого дома в потребительском обществе пенсионеров и инвалидов "Сокол-1" , зем. уч. №791,№793, №819, №820 | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.0725 | 0.01 | 0.01 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0725 | [5 empty] | 0.0725 | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.17ПМ/11 | 3.3.52 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-459 до административного здания по ул.К.Цеткин, 9 для электроснабжения административного здания по ул.К.Цеткин, 9 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км / 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.6857 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.6857 | [5 empty] | 0.6857 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.4.3ПМ/10 | 3.3.53 | Строительство кабельной сети от ТП-78 до нежилого помещения №5 по ул. Плеханова, д. 35 для электроснабжения нежилого помещения № 5 по ул. Плеханова, 35, запитанного от ТП-78; 35 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.3885 | 0.01 | 0.01 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.3885 | [5 empty] | 0.3885 | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
4.1.1.5ПМ/13 | 3.3.54 | Строительство КТП №1, Монтаж трансформатора в новой КТП №1, монтаж РУ-10 кВ в новой КТП №1, монтаж РУ-0,4 кВ в новой КТП №1, строительство КТП №2, монтаж трансформатора в новой КТП №2, монтаж РУ-10 кВ в новой КТП №2, монтаж РУ-0,4 кВ в новой КТП №2, строительство КЛ-10 кВ от РП-49 до границ земельного участка, Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1, строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ по п. 1.1.5.1.13.10/13 до КТП №1, строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ по п. 1.1.5.1.13.10/13 до КТП №2, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП №1, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП №1, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП №2, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП №2 для электроснабжения стройплощадки объекта: Многофункциональный спортивный комплекс в г. Липецке, I этап электроснабжения по адресу: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, Молодежный парк | П+С (тех присоед.) | 1,65 км/ 2 МВА | 2013 | 2014 | 6.449 | 0.01 | 0.01 | 1,65 км/ 2 МВА | [5 empty] | 1,65 км/ 2 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.449 | [5 empty] | 6.449 | 1.65 | 2 | [10 empty] | 1.65 | 2 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.11ПМ/11 | 3.3.55 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-552 до административного здания (лит. А) по ул.Осипенко, д.19 для электроснабжения административного здания (лит.А) по ул.Осипенко, д.19 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км / 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.1195 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1195 | [5 empty] | 0.1195 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.3ПМ/11 | 3.3.56 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-625 до жилого здания с административными помещениями по ул. Энергостроителей для электроснабжения жилого здания с административными помещениями по ул. Энергостроителей, запитанного от ТП-625; 105кВт, 380В, 2 и 3 категории. | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 0.9891 | 0.01 | 0.01 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.9891 | [5 empty] | 0.9891 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.54ПМ/11 | 3.3.57 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до административного здания с пристройкой по адресу: г. Липецк, ул.Плеханова, 72 для электроснабжения административного здания с пристройкой по адресу: г. Липецк, ул.Плеханова, 72 | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 2.087 | 2.087 | 0.64918 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.64918 | 1.4378 |  |  |  |  | 2.087 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.087 |  |  |  |  | 2.087 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 1.4378 |  |  |  |  | 2.087
1.1.6.4.26ПМ/10 | 3.3.58 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-713 до встроенного нежилого помещения №2 по ул. Коммунистическая,11 для электроснабжения встроенного нежилого помещения №2 по ул. Коммунистическая, д. 11, запитанного от ТП-713; 50 кВт, 380 В, 3 категория. | П+С (тех присоед.) | 0,2 км / 0 МВА | 2010 | 2014 | 1.1514 | 0.01 | 0.01 | 0,2 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.1514 | [5 empty] | 1.1514 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.4.46ПМ/10 | 3.3.59 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-101 до здания №4 по ул. Советская для электроснабжения части нежилого помещения из нежилого помещения №1 по ул. Советская, д.4 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.4.55ПМ/10 | 3.3.60 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-454 до здания прачечной по ул. Ковалева, вл.119В для электроснабжения прачечной по ул. Ковалева, вл.119В | П+С (тех присоед.) | 0,1 км / 0 МВА | 2010 | 2014 | 0.8082 | 0.01 | 0.01 | 0,1 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.8082 | [5 empty] | 0.8082 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
4.1.38ПМ/09 | 3.3.61 | Электроснабжение многоэтажной автостоянки открытого типа с автосервисом в 7 жилом районе, запитанной от РП-49 | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2009 | 2014 | 0.1019 | 0.01 | 0.01 | 0,4 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км / 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1019 | [5 empty] | 0.1019 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.30ПМ/11 | 3.3.62 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-807 до многоквартирного жилого дома стр. №2 с объектами соцкультбыта по адресу: г.Липецк, ул.Стаханова, МЖК для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. №2 с объектами соцкультбыта по адресу: г.Липецк, ул.Стаханова, МЖК | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0 МВА | 2011 | 2014 | 2.5048 | 0.01 | 0.01 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5048 | [5 empty] | 2.5048 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
4.1.1.8ПМ/13 | 3.3.63 | Строительство КТП, монтаж трансформатора в новой КТП, монтаж РУ-10 кВ в новой КТП, монтаж РУ-0,4 кВ в новой КТП, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ПС "ЛОЭЗ" - ТП-665" до новой КТП, Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой КТП до земельного участка по адресу: г. Липецк, район автодороги "Обход г. Липецка", кадастровый № 48:20:0010501:1787, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП, монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от новой КТП для электроснабжения придорожного комплекса зданий и сооружений (гостиница и магазин) по адресу: г. Липецк, район автодороги "Обход г. Липецка", кадастровый № 48:20:0010501:1787 | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0,1 МВА | 2013 | 2015 | 1.21 | 1.21 | 0.64918 |  | 0,4 км / 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,4 км / 0,1 МВА | 0.64918 | 0.56082 |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  | 1.21 |  |  | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0.64918 | 0.56082 |  |  |  |  | 1.21
4.1.1.6ПМ/13 | 3.3.64 | Строительство КТП, монтаж трансформатора в новой КТП, монтаж РУ-10 кВ в новой КТП, монтаж РУ-0,4 кВ в новой КТП, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "РП-33 - КТП-811" до новой КТП, строительство КЛ-0,4 кВ от новой КТП до станции технического обслуживания автомобилей по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, в районе АЗС "Лукойл", монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП для электроснабжения станции технического обслуживания автомобилей по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, в районе АЗС "Лукойл" | П+С (тех присоед.) | 1,06 км / 0,1 МВА | 2013 | 2015 | 1.51 | 1.51 | 0.64918 |  | 1,06 км / 0,1 МВА |  |  |  |  | 1,06 км / 0,1 МВА | 0.64918 | 0.86082 |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  | 1.51 |  |  | 1.06 | 0.1 | [8 empty] | 1.06 | 0.1 |  |  |  | 0.64918 | 0.86082 |  |  |  |  | 1.51
4.1.1.7ПМ/13 | 3.3.65 | Строительство КТП, монтаж трансформатора в новой КТП, монтаж РУ-10 кВ в новой КТП, монтаж РУ-0,4 кВ в новой КТП, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ПС "Правобережная", яч. № 20 - ТП-618" до новой КТП, строительство КЛ-0,4 кВ от новой КТП до границ земельного участка по адресу: г. Липецк, ул. Ударников (кадастровый № 48:20:0011412:17), монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП для электроснабжения медицинского центра по адресу: г. Липецк, ул. Ударников (кадастровый № 48:20:0011412:17) | П+С (тех присоед.) | 0,16 км / 0,1 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,16 км / 0,1 МВА | [5 empty] | 0,16 км / 0,1 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.16 | 0.1 | [10 empty] | 0.16 | 0.1 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
3.1.13ПМ/07 | 3.3.66 | Электроснабжение автосервиса по ул. Студеновская, запитанного от ТП-94; 50 кВт, 380/220 В, III категория | П+С (тех присоед.) | 0 км/0 МВА | 2007 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
3.1.97ПМ/07 | 3.3.67 | Электроснабжение пищеблока по ул.М.Расковой, 18, запитанного от ТП-515, 100 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/0 МВА | 2007 | 2015 | 0.16348 | 0.16348 | 0.01 |  | 0,1 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/0 МВА | 0.01 | 0.15348 |  |  |  |  | 0.16348 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.16348 |  |  |  |  | 0.16348 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.15348 |  |  |  |  | 0.16348
3.1.102ПМ/07 | 3.3.68 | Электроснабжение прачечной и муфельной печи по ул.Адм.Макарова,1-е,запитанной от ТП-561;134кВт;380/220В,2 категория | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/0 МВА | 2007 | 2015 | 0.1893 | 0.1893 | 0.01 |  | 0,15 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/0 МВА | 0.01 | 0.1793 |  |  |  |  | 0.1893 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.1893 |  |  |  |  | 0.1893 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.1793 |  |  |  |  | 0.1893
4.1.19ПМ/09 | 3.3.69 | Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-719 до здания магазина со служебными постройками по ул.К.Шаталовой,д.8 для электроснабжения здания магазина со служебными постройками по ул.К.Шаталовой, д.8, запитанного от КТП-719; 28 кВт, 380В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/0 МВА | 2009 | 2015 | 0.16986 | 0.16986 | 0.01 |  | 0,05 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/0 МВА | 0.01 | 0.15986 |  |  |  |  | 0.16986 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.16986 |  |  |  |  | 0.16986 |  |  | 0.05 | 0 | [8 empty] | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.15986 |  |  |  |  | 0.16986
1.1.6.1.12ПМ/11 | 3.3.70 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-62 до здания с административными, жилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Плеханова для электроснабжения здания с административными, жилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Плеханова | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/0 МВА | 2012 | 2015 | 1.63 | 1.63 | 1.2984 |  | 0,1 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/0 МВА | 1.2984 | 0.33164 |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 1.63 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 1.2984 | 0.33164 |  |  |  |  | 1.63
1.1.6.1.59ПМ/11 | 3.3.71 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-166 до нежилых помещений №4 и №5 по адресу: г.Липецк, 15 микрорайон ,д.17 для электроснабжения нежилых помещений №4 и №5 по адресу: г.Липецк, 15 микрорайон ,д.17 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 0.24904 | 0.24904 | 0.01 |  | 0,3 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/0 МВА | 0.01 | 0.23904 |  |  |  |  | 0.24904 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.24904 |  |  |  |  | 0.24904 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.23904 |  |  |  |  | 0.24904
1.1.6.1.63ПМ/11 | 3.3.72 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-558 до земельного участка по адресу: г.Липецк, ул. Краснозаводская, вл.1д для электроснабжения СНТ "Дружба" по адресу: г.Липецк, ул. Краснозаводская, вл.1д | П+С (тех присоед.) | 0,15 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 0.19 | 0.19 | 0.01 |  | 0,15 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/0 МВА | 0.01 | 0.18 |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.15 | 0 | [8 empty] | 0.15 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.18 |  |  |  |  | 0.19
1.1.6.1.51ПМ/12 | 3.3.73 | I этап: строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-618 до здания АУП и столовой с пристройкой (лит. Б) по адресу: г. Липецк, ул. Прудная, 1 для электроснабжения здания АУП и столовой с пристройкой (лит. Б) по адресу: г. Липецк, ул. Прудная, 1. | П+С (тех присоед.) | 0,25 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.7083 | 0.01 | 0.01 | 0,25 км/0 МВА | [5 empty] | 0,25 км/0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.7083 | [5 empty] | 0.7083 | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.59ПМ/12 | 3.3.74 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ "РП-27 - ТП-437" до новой СТП, строительство СТП, строительство ВЛ-0,4 кВ от новой СТП до здания центра по продаже, обслуживанию и ремонту транспортных климатических установок по адресу: г. Липецк, в районе трассы Орел-Тамбов (кадастровый № 48:20:0027349:103), монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой СТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой СТП, для электроснабжения здания центра по продаже, обслуживанию и ремонту транспортных климатических установок по адресу: г. Липецк, в районе трассы Орел-Тамбов (кадастровый № 48:20:0027349:103) | П+С (тех присоед.) | 0,05 км/0,16 МВА | 2013 | 2015 | 1.0301 | 1.0301 | 0.64918 |  | 0,05 км/0,16 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/0,16 МВА | 0.64918 | 0.3809 |  |  |  |  | 1.0301 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.0301 |  |  |  |  | 1.0301 |  |  | 0.05 | 0.16 | [8 empty] | 0.05 | 0.16 |  |  |  | 0.64918 | 0.3809 |  |  |  |  | 1.0301
1.1.6.1.62ПМ/12 | 3.3.75 | Строительство КТП, Монтаж трансформатора в новой КТП, монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой КТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой КТП, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ "ТП-555 - ТП-37 а" до новой КТП, строительство КВЛ-0,4 кВ от новой КТП до зонального центра кинологической службы по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23 а, реконструкция ВЛ-10 кВ "ТП-555 - ТП-37 а" (инв. № 346166), монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП, монтаж узла учета в РУ-0,4кВ новой КТП для электроснабжения зонального центра кинологической службы по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23 а | П+С (тех присоед.) | 0,25 км/0,4 МВА | 2013 | 2015 | 1.2554 | 1.2554 | 0.64918 |  | 0,25 км/0,4 МВА |  |  |  |  | 0,25 км/0,4 МВА | 0.64918 | 0.60622 |  |  |  |  | 1.2554 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2554 |  |  |  |  | 1.2554 |  |  | 0.25 | 0.4 | [8 empty] | 0.25 | 0.4 |  |  |  | 0.64918 | 0.60622 |  |  |  |  | 1.2554
1.1.5.1.1ПМ/13 | 3.3.76 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-П.Великого до новой ТП по адресу: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, строение 2 д для электроснабжения здания автосалона с техническим центром и моечным комплексом по адресу: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, строение 2 д | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 2.1 | 2.1 | 0.64918 |  | 0,1 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/0 МВА | 0.64918 | 1.4508 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 1.4508 |  |  |  |  | 2.1
1.1.5.1.12ПМ/13 | 3.3.77 | Строительство ТП, монтаж трансформатора № 1 в новой ТП, монтаж трансформатора № 2 в новой ТП, монтаж РУ-6 кВ в новой ТП, монтаж РУ-0,4 кВ в новой ТП, строительство КЛ-6 кВ от РП "Новая Гагарина" до новой ТП, строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП до здания гостиницы со спортивно-оздоровительным комплексом по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой ТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой ТП, монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-210, строительство КЛ-6 кВ от ТП-210 до новой ТП для электроснабжения здания гостиницы со спортивно-оздоровительным комплексом по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/1,26 МВА | 2013 | 2015 | 1.01 | 1.01 | 0.64918 |  | 0,3 км/1,26 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/1,26 МВА | 0.64918 | 0.36082 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  | 1.01 |  |  | 0.3 | 1.26 | [8 empty] | 0.3 | 1.26 |  |  |  | 0.64918 | 0.36082 |  |  |  |  | 1.01
1.1.5.1.5ПМ/13 | 3.3.78 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от новой КТП до бокса по ремонту оборудования по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, строение № 1 А для электроснабжения бокса по ремонту оборудования по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, строение № 1 А | П+С (тех присоед.) | 0,25 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,25 км/0 МВА | [5 empty] | 0,25 км/0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0.25 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.30ПМ/11 | 3.3.79 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-807 до многоквартирного жилого дома стр. №2 с объектами соцкультбыта по адресу: г.Липецк, ул.Стаханова, МЖК для электроснабжения многоквартирного жилого дома стр. №2 с объектами соцкультбыта по адресу: г.Липецк, ул.Стаханова, МЖК | С | 0,3 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 2.75 | 2.75 | 0.64918 |  | 0,3 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/0 МВА | 0.64918 | 2.1008 |  |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 2.75 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 2.1008 |  |  |  |  | 2.75
1.1.6.1.65ПМ/12 | 3.3.80 | Строительство КТП, монтаж трансформатора в новой КТП, монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой КТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой КТП, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ПС "ЛОЭЗ" - ТП-665 А" до новой КТП, строительство ВЛ-0,4 кВ от новой КТП до жилых домов по адресу: г. Липецк, пер. Малый и ул. Ангарская, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП для электроснабжения жилых домов по адресу: г. Липецк, пер. Малый и ул. Ангарская | П+С (тех присоед.) | 1,55 км/0,4 МВА | 2013 | 2014 | 2.8165 | 0.64918 | 0.64918 | 1,55 км/0,4 МВА | [5 empty] | 1,55 км/0,4 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8165 | [5 empty] | 2.8165 | 1.55 | 0.4 | [10 empty] | 1.55 | 0.4 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.71ПМ/12 | 3.3.81 | Строительство МТП, монтаж трансформатора в новой МТП, монтаж оборудования в РУ-6 кВ новой МТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой МТП, строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "ТП-406 - ТП-425" до новой МТП, строительство ВЛ-0,4 кВ от новой МТП до садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 377, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой МТП, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ новой МТП для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 377 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/0,1 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,2 км/0,1 МВА | [5 empty] | 0,2 км/0,1 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.2 | 0.1 | [10 empty] | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.80ПМ/12 | 3.3.82 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП-675 до садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк-1", зем. уч. № 1498, строительство СТП, монтаж трансформатора в новой СТП, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ТП-606 - ТП-607" до новой СТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой СТП для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк-1", зем. уч. № 1498 | П+С (тех присоед.) | 1,35 км/0,16 МВА | 2013 | 2014 | 1.2984 | 1.2984 | 1.2984 | 1,35 км/0,16 МВА | [5 empty] | 1,35 км/0,16 МВА | 1.2984 | [5 empty] | 1.2984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.2984 | [5 empty] | 1.2984 | 1.35 | 0.16 | [10 empty] | 1.35 | 0.16 |  |  |  | 1.2984 | [5 empty] | 1.2984
1.1.6.1.41ПМ/12 | 3.3.83 | Строительство СТП, строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 9 ВЛ-10 кВ "ПС "Правобережная" - ТП-307" отпайка в сторону ТП-612 до опоры 9/1, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП до склада готовых металлических конструкций по адресу: г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д. № 23 Б, монтаж УСПД по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ СТП, монтаж пожарно-охранной сигнализации в СТП, монтаж узла учета в РУ-0,4кВ СТП, строительство КЛ-10 кВ от опоры № 9/1 до новой СТП для электроснабжения склада готовых металлических конструкций по адресу: г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д. № 23 Б. | П+С (тех присоед.) | 1,36 км/0,1 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 1,36 км/0,1 МВА | [5 empty] | 1,36 км/0,1 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 1.36 | 0.1 | [10 empty] | 1.36 | 0.1 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.5.1.6ПМ/13 | 3.3.84 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-517 до ТП-517 а для электроснабжения ТП-517 а по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1 К | П+С (тех присоед.) | 0,06 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,06 км/0 МВА | [5 empty] | 0,06 км/0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.06 | 0 | [10 empty] | 0.06 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.4.33ПМ/10 | 3.3.85 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-734 до здания №6а по ул.Ибаррури для электроснабжения объекта: "Реконструкция филиала МОУ СОШ №62 под детский сад по адресу: ул.Ибаррури, 6а" | П+С (тех присоед.) | 2 км/ 0 МВА | 2013 | 2017 | 10.41 | 10.41 | 0.64918 |  |  |  | 2 км/ 0 МВА |  |  | 2 км/ 0 МВА | 0.64918 | 0.21 |  | 9.5508 |  |  | 10.41 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10.41 |  |  | 10.41 | [6 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 0.21 |  | 9.5508 |  |  | 10.41
1.1.6.4.38ПМ/10 | 3.3.86 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-155 до трехэтажного здания банка с подвалом (лит.А, под А) для электроснабжения трехэтажного здания банка с подвалом (лит.А, под А) по ул. Интернациональная, д.8 | С (касается РП Интернациональная) | 0,5 км/ 0 МВА | 2014 | 2017 | 13.5789 | 13.5789 | 0.64918 |  |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | 0.64918 |  | 10.4338 | 2.496 |  |  | 13.5789 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.5789 |  |  |  | 13.5789 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.64918 |  | 12.9298 |  |  |  | 13.5789
1.1.6.1.12ПМ/11 | 3.3.87 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-62 до здания с административными, жилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Плеханова для электроснабжения здания с административными, жилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Плеханова | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/0 МВА | 2014 | 2016 | 1.63 | 1.63 | 0.64918 |  |  | 0,1 км/0 МВА |  |  |  | 0,1 км/0 МВА | 0.64918 |  | 0.98082 |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.63 |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.64918 |  | 0.98082 |  |  |  | 1.63
4.1.30ПМ/09 | 3.3.88 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-702 до помещений №2, №3 для электроснабжение помещений №2, №3 по ул. Ильича, д.4, запитанных от ТП-702; 130 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 0,6 км/0 МВА | 2014 | 2016 | 1.3 | 1.3 | 0.64918 |  |  | 0,6 км/0 МВА |  |  |  | 0,6 км/0 МВА | 0.64918 |  | 0.65082 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 0 |  |  |  | 0.64918 |  | 0.65082 |  |  |  | 1.3
1.1.6.4.17ПМ/10 | 3.3.89 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-396 до жилого здания по ул.Агрономическая для электроснабжения многоэтажного жилого здания по ул. Агрономическая, запитанного от ТП-396; 200,54 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 0,6 км/0 МВА | 2013 | 2016 | 1.8 | 1.8 | 0.64918 |  |  | 0,6 км/0 МВА |  |  |  | 0,6 км/0 МВА | 0.64918 |  | 1.1508 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 | 0 |  |  |  | 0.64918 |  | 1.1508 |  |  |  | 1.8
1.1.6.1.49ПМ/11 | 3.3.90 | Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-396 до реклоузера для электроснабжения СНТ "Березка" по адресу: ОПХ "Липецкое" Липецкого района | П+С (тех присоед.) | 1 км/0 МВА | 2013 | 2016 | 5.2029 | 5.2029 | 0.64918 |  |  | 1 км/0 МВА |  |  |  | 1 км/0 МВА | 0.64918 |  | 4.5537 |  |  |  | 5.2029 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.2029 |  |  |  | 5.2029 |  |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0.64918 |  | 4.5537 |  |  |  | 5.2029
1.1.6.1.2ПМ/12 | 3.3.91 | Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП до многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, д.27"а" для электроснабжения многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, д.27"а" | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.20ПМ/12 | 3.3.92 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5 до административно-гостиничного здания по адресу: г. Липецк, ул. Крайняя, д. 4 для электроснабжения административно-гостиничного здания по адресу: г. Липецк, ул. Крайняя, д. 4 | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0.2 км/ 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.33ПМ/12 | 3.3.93 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-555, яч. на I с.ш. до вновь смонтированной ТП, строительство КЛ-10кВ от ТП-555, яч. на II с.ш. до вновь смонтированной ТП для электроснабжения основной пристройки к административно-бытовому комплексу по адресу: г. Липецк, проезд Осенний, владение 1г. | П+С (тех присоед.) | 1,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 1,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 1,5 км/ 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 1.5 | 0 | [10 empty] | 1.5 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.66ПМ/12 | 3.3.94 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-326 до торгово-административного здания по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова, д. 24 а для электроснабжения торгово-административного здания по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова, д. 24 а | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,5 км/0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.64ПМ/11 | 3.3.95 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-282 до нежилого помещения по адресу: г.Липецк, пр. 60 лет СССР, д.18 для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г.Липецк, пр. 60 лет СССР, д.18 | П+С (тех присоед.) | 0,3 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,3 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.5.1.19ПМ/13 | 3.3.96 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-84 до объекта для электроснабжения нежилого встроенного-пристроенного помещения № 3 (магазина) по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 6 | П+С (тех присоед.) | 0,22 км/ 1,26 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,22 км/ 1,26 МВА | [5 empty] | 0,22 км/ 1,26 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.22 | 1.26 | [10 empty] | 0.22 | 1.26 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.4.39ПМ/10 | 3.3.97 | Строительство КЛ-6кВ от РП-8 до границ земельного участка ж/д №4 по ул.Баумана для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Баумана, д.4 | П+С (тех присоед.) | 1,7 км/ 0 МВА | 2013 | 2016 | 3.5615 | 3.5615 | 0.64918 |  |  | 1,7 км/ 0 МВА |  |  |  | 1,7 км/ 0 МВА | 0.64918 |  | 2.9124 |  |  |  | 3.5615 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.5615 |  |  |  | 3.5615 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | [6 empty] | 1.7 | 0 |  |  |  | 0.64918 |  | 2.9124 |  |  |  | 3.5615
1.1.6.1.15ПМ/12 | 3.3.98 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-307 до здания станции технического обслуживания автомобилей с административно-бытовым корпусом (с переносом инженерных коммуникаций) по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, строение 3/5 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 0,1 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.48ПМ/12 | 3.3.99 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-121 до жилого здания по адресу: г. Липецк, ул. Пролетарская | П+С (тех присоед.) | 1 км / 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.64918 | 0.64918 | 0.64918 | 1 км / 0 МВА | [5 empty] | 1 км / 0 МВА | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918 | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0.64918 | [5 empty] | 0.64918
1.1.6.1.49ПМ/12 | 3.3.100 | Строительство ТП, монтаж трансформатора № 1 в новой ТП, монтаж трансформатора № 2 в новой ТП, монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой ТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ новой ТП, строительство КЛ-10 кВ от врезки в существующие КЛ-10 кВ: «РП-18 яч.№15 – КТП-319» и «РП-18 яч.№16 – ТП-808» до новой ТП, строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП до комплекса зданий автосалонов со станциями технического обслуживания автомобилей с автостоянкой по ул. Кривенкова по адресу: г. Липецк, 24 микрорайон, монтаж пожарно-охранной сигнализации в ТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП для электроснабжения комплекса зданий автосалонов со станциями технического обслуживания автомобилей с автостоянкой по ул. Кривенкова по адресу: г. Липецк, 24 микрорайон. | П+С (тех присоед.) | 5 км/ 0,4 МВА | 2013 | 2016 | 4.376 | 4.376 | 0.64918 |  |  | 5 км/ 0,4 МВА |  |  |  | 5 км/ 0,4 МВА | 0.64918 |  | 3.7268 |  |  |  | 4.376 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.376 |  |  |  | 4.376 |  |  |  |  | 5 | 0.4 | [6 empty] | 5 | 0.4 |  |  |  | 0.64918 |  | 3.7268 |  |  |  | 4.376
1.1.6.1.67ПМ/12 | 3.3.101 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-358 до многоуровневой подземной парковки автотранспорта у ТД "Ноябрьский" по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, в районе владения 96, Советского округа | П+С (тех присоед.) | 0,7 км/ 0 МВА | 2013 | 2016 | 0.7 | 0.7 | 0.64918 |  |  | 0,7 км/ 0 МВА |  |  |  | 0,7 км/ 0 МВА | 0.64918 |  | 0.05082 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 0 |  |  |  | 0.64918 |  | 0.05082 |  |  |  | 0.7
1.1.6.1.77ПМ/12 | 3.3.102 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-54 до многоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Школьная, д. 26, ул. Школьная, д. 24 | П+С (тех присоед.) | 1 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 1.3 | 1.3 | 0.54918 |  | 1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 1 км/ 0 МВА | 0.54918 | 0.75082 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 0.65082 |  |  |  |  | 1.3
1.1.6.1.78ПМ/12 | 3.3.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-151 до нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 26 (инв. № 341440) для электроснабжения нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 26 | П+С (тех присоед.) | 0,14 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 2.48 | 2.48 | 0.64918 |  | 0,14 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,14 км / 0 МВА | 0.64918 | 1.8308 |  |  |  |  | 2.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.48 |  |  |  |  | 2.48 |  |  | 0.14 | 0 | [8 empty] | 0.14 | 0 |  |  |  | 0.64918 | 1.8308 |  |  |  |  | 2.48
4.1.1.3ПМ/13 | 3.3.104 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-Центр, до здания по адресу: г. Липецк, ул. Неделина (дневной стационар областного онкологического центра) | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.6 | 0.6 | 0.45918 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | 0.45918 | 0.14082 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.45918 | 0.14082 |  |  |  |  | 0.6
4.1.1.10ПМ/13 | 3.3.105 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-273 до ДЮСШ № 7 по адресу: г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, д. 5 а | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.25 | 0.25 | 0.01 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | 0.01 | 0.24 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.24 |  |  |  |  | 0.25
1.1.5.1.31ПМ/13 | 3.3.106 | Электроснабжение гаража с подвалом по адресу: г. Липецк, гаражно-строительный кооператив "Сырский", ряд 41, гараж 524/1-524/2 | П+С (тех присоед.) | 1,36 км / 0,1 МВА | 2013 | 2016 | 1.014 | 1.014 | 0.01 |  |  | 1,36 км / 0,1 МВА |  |  |  | 1,36 км / 0,1 МВА | 0.01 |  | 1.004 |  |  |  | 1.014 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.014 |  |  |  | 1.014 |  |  |  |  | 1.36 | 0.1 | [6 empty] | 1.36 | 0.1 |  |  |  | 0.01 |  | 1.004 |  |  |  | 1.014
1.1.5.1.32ПМ/13 | 3.3.107 | Электроснабжение купели-часовни по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина | П+С (тех присоед.) | 0,3 км / 0 МВА | 2013 | 2016 | 0.672 | 0.672 | 0.01 |  |  | 0,3 км / 0 МВА |  |  |  | 0,3 км / 0 МВА | 0.01 |  | 0.662 |  |  |  | 0.672 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.672 |  |  |  | 0.672 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 0.662 |  |  |  | 0.672
4.1.1.11ПМ/13 | 3.3.108 | Электроснабжение административного здания по адресу: г. Липецк, пр. Боевой, в районе дома № 23 а ( кадастровый № 48:20:0028405:241) | П+С (тех присоед.) | 0,4 км / 0 МВА | 2013 | 2016 | 0.52 | 0.52 | 0.01 |  |  | 0,4 км / 0 МВА |  |  |  | 0,4 км / 0 МВА | 0.01 |  | 0.51 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.52 |  |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 0.51 |  |  |  | 0.52
4.1.1.12ПМ/13 | 3.3.109 | Электроснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Минина, д. 2 | П+С (тех присоед.) | 0,1 км/ 0 МВА | 2013 | 2016 | 1.053 | 1.053 | 0.01 |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | 0.01 |  | 1.043 |  |  |  | 1.053 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.053 |  |  |  | 1.053 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 1.043 |  |  |  | 1.053
4.1.1.13ПМ/13 | 3.3.110 | Электроснабжение здания кафе быстрого питания с общественными туалетами по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, район дома № 131 в Советском округе | П+С (тех присоед.) | 0,2 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 0.35 | 0.35 | 0.01 |  | 0,2 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/0 МВА | 0.01 | 0.34 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.34 |  |  |  |  | 0.35
4.1.1.14ПМ/13 | 3.3.111 | Электроснабжение здания технического обслуживания автомобилей с автомойкой по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, р-он строения 99 Б | П+С (тех присоед.) | 0,35 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |  | 0,35 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,35 км / 0 МВА | 0.01 | 0.49 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.35 | 0 | [8 empty] | 0.35 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.49 |  |  |  |  | 0.5
4.1.1.15ПМ/13 | 3.3.112 | Электроснабжение здания цеха для производства металлоизделий по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская | П+С (тех присоед.) | 0,3 км/ 0,16 МВА | 2013 | 2015 | 0.95 | 0.95 | 0.01 |  | 0,3 км/ 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0,16 МВА | 0.01 | 0.94 |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 0.95 |  |  | 0.3 | 0.16 | [8 empty] | 0.3 | 0.16 |  |  |  | 0.01 | 0.94 |  |  |  |  | 0.95
1.1.5.1.39ПМ/13 | 3.3.113 | Электроснабжение здания автомойки, магазина и кафе по адресу: г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова в районе водозабора № 5 | П+С (тех присоед.) | 1,5 км/ 0 МВА | 2013 | 2015 | 2.378 | 2.378 | 0.01 |  | 1,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 1,5 км/ 0 МВА | 0.01 | 2.368 |  |  |  |  | 2.378 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.378 |  |  |  |  | 2.378 |  |  | 1.5 | 0 | [8 empty] | 1.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | 2.368 |  |  |  |  | 2.378
1.1.5.1.42ПМ/13 | 3.3.114 | Электроснабжение многоквартирного жилого дома с объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, кадастровый № 48:20:0000000:72 | П+С (тех присоед.) | 0,4 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 1.278 | 1.278 | 0.01 |  | 0,4 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/0 МВА | 0.01 | 1.268 |  |  |  |  | 1.278 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.278 |  |  |  |  | 1.278 |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.01 | 1.268 |  |  |  |  | 1.278
4.1.1.16ПМ/13 | 3.3.115 | Электроснабжение здания диспетчерской по адресу: г. Липецк, ул. Богатырская, д.12 | П+С (тех присоед.) | 0,03 км / 0,1 МВА | 2013 | 2015 | 0.035 | 0.035 | 0.01 |  | 0,03 км / 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,03 км / 0,1 МВА | 0.01 | 0.025 |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 |  |  | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0.03 | 0.1 |  |  |  | 0.01 | 0.025 |  |  |  |  | 0.035
1.1.6.1.61ПМ/11 | 3.3.116 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-196 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ по ул. Кротевича, строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ по ул. Кротевича до жилого дома по адресу : г.Липецк, ул.Кротевича, д.3 для электроснабжения жилого дома по адресу : г.Липецк, ул.Кротевича, д.3 | П+С (тех присоед.) | 0,33 км/ 0 МВА | 2013 | 2014 | 0.7408 | 0.01 | 0.01 | 0,33 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,33 км/ 0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.7408 | [5 empty] | 0.7408 | 0.33 | 0 | [10 empty] | 0.33 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
3.1.129ПМ/07 | 3.3.117 | Электроснабжение жилого здания № 2 по ул.Фрунзе, запитанного от ТП-377, 200 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 1,4 км/1,26 МВА | 2008 | 2014 | 3.0417 | 0.01 | 0.01 | 1,4 км/1,26 МВА | [5 empty] | 1,4 км/1,26 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.0417 | [5 empty] | 3.0417 | 1.4 | 1.26 | [10 empty] | 1.4 | 1.26 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.57ПМ/11 | 3.3.118 | Строительство КЛ-0,4кВ "РП-8 - КБО" для электроснабжения здания ателье по адресу: г. Липецк, ул.Ушинского, д.1а | П+С (тех присоед.) | 0,18 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 0.22 | 0.22 | 0.01 |  | 0,18 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,18 км/0 МВА | 0.01 | 0.21 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.18 | 0 | [8 empty] | 0.18 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.21 |  |  |  |  | 0.22
3.1.71ПМ/07 | 3.3.119 | Электроснабжение автосалона с СТО в районе Елецкого шоссе, запитанного от КТП-374, 100 кВт, 380 В, 3 категория | П+С (тех присоед.) | 0,01 км/0 МВА | 2007 | 2015 | 0.29 | 0.29 | 0.01 |  | 0,01 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,01 км/0 МВА | 0.01 | 0.28 |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.01 | 0 | [8 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.28 |  |  |  |  | 0.29
2.1.3ПМ/08 | 3.3.120 | Электроснабжение здания терапевтического корпуса ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница" по ул. Московская, 6а, запитанного от ТП-318; 230 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 3,9 км/0 МВА | 2008 | 2017 | 8.6718 | 8.6718 | 0.01 |  |  |  | 3,9 км/0 МВА |  |  | 3,9 км/0 МВА | 0.01 | 0.292 | 7.1098 | 1.26 |  |  | 8.6718 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8.6718 |  |  | 8.6718 | [6 empty] | 3.9 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.392 | 7.1098 | 1.16 |  |  | 8.6718
1.1.6.4.30ПМ/10 | 3.3.121 | Строительство КЛ-10кВ от КЛ-10кВ "РП-49 - РП-46" в районе д.№1 по ул.Хорошавина до ТП-874 для электроснабжения жилого дома стр. №21 со встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта в 26 микр для электроснабжения жилого дома стр. №21 со встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта в 26 микр., запитанного от ТП-877; 659 кВт, 380 В, 2 категория | П+С (тех присоед.) | 2 км/0 МВА | 2010 | 2014 | 6.4157 | 0.01 | 0.01 | 2 км/0 МВА | [5 empty] | 2 км/0 МВА | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.4157 | [5 empty] | 6.4157 | 2 | 0 | [10 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01
1.1.6.1.54ПМ/12 | 3.3.122 | I этап: строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 4 для электроснабжения нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 4. | П+С (тех присоед.) | 0,5 км/0 МВА | 2013 | 2015 | 0.3 | 0.3 | 0.01 |  | 0,5 км/0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/0 МВА | 0.01 | 0.29 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.29 |  |  |  |  | 0.3
4.1.1.9/13 | 3.3.123 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-107 до здания магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина (кадастровый № 48:20:029915:49), монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-107 для электроснабжения здания магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина (кадастровый № 48:20:029915:49) | П+С (тех присоед.) | 0,3 км / 0 МВА | 2013 | 2015 | 0.45 | 0.45 | 0.01 |  | 0,3 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км / 0 МВА | 0.01 | 0.44 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.3 | 0 | [8 empty] | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.44 |  |  |  |  | 0.45
1.1.5.1.31/13 | 3.3.124 | Монтаж КТП, монтаж ВЛ-10 кВ, монтаж ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения гаража с подвалом по адресу: г. Липецк, гаражно-строительный кооператив "Сырский", ряд 41, гараж 524/1-524/2 | П+С (тех присоед.) | 1 км/ 0,1 МВА | 2014 | 2015 | 2.596 | 2.596 | 0.1 |  | 1 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 1 км/ 0,1 МВА | 0.1 | 2.496 |  |  |  |  | 2.596 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.596 |  |  |  |  | 2.596 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | нет | Согласен. Надо перенести в раздел 3.3. |  | 0.1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.6
| * В формате приложения № 1.1 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114 | [17 empty] | С.А. Коваль | [37 empty] | С.А. Коваль
Начальник управления В.И. Чунихин
ЗАДВОЕНЫ
|  | 3.1.34 | 3.3.5
|  | 3.1.40 | 3.3.3
|  | 3.1.51 | 3.3.4
|  | 3.3.62 | 3.3.79
|  | 3.3.70 | 3.3.87
| ?????? | 3.1.102 | 3.1.113 | ???????

## У pril_7f (hidden)
Приложение 5 к постановлению
управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 15 августа 2014 года № 31/1
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестпрограммы ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" (комплекс электроснабжения) на 2017 г. (без НДС)*
№ | Позиция | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемое освоение, млн. руб. |  |  | Планируемый ввод, млн. руб. |  |  | Технические характеристики создаваемых объектов
|  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередач |  |  |  |  | иные объекты | план 2017 года |  |  |  |  | план 2017 года | в том числе |  | план 2017 года | в том числе |  | подстанции |  |  |  | линии электропередач |  |  |  |  | иные объекты
|  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  | 1 полугодие | 2 полугодие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
2 |  | ВСЕГО | [10 empty] | 452.4 | 22.8004 | 248.6196 | 43.0466 | 137.9334 | 452.4 | 145.8386 | 306.5614 | 568.5466 | 161.6635 | 406.8831
3 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 26.7599 | 1.5746 | 14.8752 | 10.3101 | 0 | 26.7599 | 2.676 | 24.0839 | 6.313 | 0 | 6.313
4 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 26.1699 | 1.5746 | 14.7572 | 9.8381 | 0 | 26.1699 | 2.617 | 23.5529 | 5.723 | 0 | 5.723
5 | 1.1.1 | Сети среднего напряжения | [10 empty] | 5.323 | 0.5323 | 2.8744 | 1.9163 | 0 | 5.323 | 0.5323 | 4.7907 | 5.723 | 0 | 5.723
6 | 1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи |  |  |  |  | 1967 | 45 | металлические | АС-50 | 5.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2020 | 30 | - | АПвПу с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0
| 1.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-15 яч. 10 до ТП-505 яч. 4 (инв. № 340869) |  |  |  |  | 1975 | 30 |  | ААБ с бумажной изоляцией | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | ААБ с бумажной изоляцией | 0.569
| 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-25 – ТП-404 с монтажем РЛНД на отпайке в сторону ТП-429 |  |  |  |  | 1959 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0
| 1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-437 с монтажем РЛНД между отпайками в сторону ТП-464 и в сторону ТП-182а, 195а |  |  |  |  | 1973 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0
| 1.1.1.5 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404 |  |  |  |  | 1959 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | Высоковольтный СИП | 2.777
| 1.1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-8 яч.7 - ТП-414 |  |  |  |  | 1956 | 30 | - | АСБ 3х35 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 1.712
7 | 1.1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-25 яч.9 - ТП-402 |  |  |  |  | 1993 | 30 | - | ААШВ 3х185 | 0.8 |  | 5.323 | 0.5323 | 2.8744 | 1.9163 | 0 | 5.323 | 0.5323 | 4.7907 | 5.723 |  | 5.723 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 0.8
8 | 1.1.1.8 | Реконструкция (перезавод) КЛ-6 кВ в ТП-731 на разные секции шин |  |  |  |  | 1974 | 30 |  | ААБ с бумажной изоляцией | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 0.05
11 | 1.1.2 | Сети низкого напряжения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.2.1 | Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП район с. Сселки: ул. Ленина (КТП-476, 471, 472), ул. Советская (КТП-472, 473, 474), ул. Кирова (КТП-471, КТП-841), ул. Космонавтов (КТП-474), ул. Лесная (КТП-475), ул. Учительская (КТП-472, 471, 473), ул. Набережная (КТП-476, 473), ул. Пушкина (КТП-475), ул. 1 Мая (КТП-472, 471), ул. Гагарина (КТП-471, 473), ул. Комарова (КТП-470, 469, КТП-469 до ГРП-63), ул. Школьная (КТП-458), ул. Сокольская (КТП-478) |  |  |  |  | 1970÷1980 | 25 | Ж/Б, деревянные | А-25÷А-50 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 20
| 1.1.2.2 | Реконструкция (перенос опоры) ВЛ-0,4 кВ по ул. Новотепличная от ТП-317 (инв. № 346211) | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 0
#REF! | 1.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [10 empty] | 20.8469 | 1.0423 | 11.8827 | 7.9218 | 0 | 20.8469 | 2.0847 | 18.7622 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.1.3.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А) | 1980 | 25 | 2 | 2х10 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 20.8469 | 1.0423 | 11.8827 | 7.9218 | 0 | 20.8469 | 2.0847 | 18.7622 | 0 |  | 0 | 2020 | 25 | 2 | 2х25 МВА (мощность трансформаторов)
| 1.1.3.2 | Реконструкция РП-30 (инв. № 400662) | 1982 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 1.1.3.3 | Реконструкция РП-17 водозабора № 5 (замена оборудования) (инв. № 416019А) | 1980 | 25 | 2 (масляные) | 2х1 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 25 (для силового оборудования) | 2 (масляные герметичные) | 2х1 МВА (мощность трансформаторов)
| 1.1.3.4 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-45 (инв. № 400671) | 1991 | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 (для силового оборудования) | - | -
9 | 1.1.3.5 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-732 | 1978 | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 25
10 | 1.1.3.6 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-709 | 1989 | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 25
#REF! | 1.2 | Внедрение автоматизированных систем управления учетом электроэнергии с заменой питающих линий и приборов учета | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.1 | Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 0 | 0
#REF! | 1.2.2 | Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ района с. Сселки | [5 empty] | 25 | Ж/Б, деревянные | А-25÷А-50 | 41.6 | 1614 аб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 0 | 0
#REF! | 1.2.3 | Установка приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ р-он 10-ой Шахты и Северного Рудника | [5 empty] | 25 | Ж/Б, деревянные |  | 20.62 | 973 аб. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 28.743 | 0
#REF! | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [10 empty] | 0.59 | 0 | 0.118 | 0.472 | 0 | 0.59 | 0.059 | 0.531 | 0.59 | 0 | 0.59
#REF! | 1.3.1 | Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации здания по ул. Кузнечная, 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.2 | Приобретение программного обеспечения "Стек-Энерго" | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.3 | Монтаж отказоустойчивого кластера для системы АСКУЭ "Smart" | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | 1.3.4 | Монтаж системы охранного видеонаблюдения здания по ул. Кузнечная, 1 | [10 empty] | 0.59 |  | 0.118 | 0.472 | 0 | 0.59 | 0.059 | 0.531 | 0.59 |  | 0.59
| 1.3.5 | Внедрение системы контроля и управления доступом к МФУ | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | 2 | Новое строительство | [10 empty] | 89.9315 | 4.4404 | 49.1047 | 32.7365 | 3.65 | 89.9315 | 8.8792 | 81.0524 | 100.3379 | 0 | 100.3379
#REF! | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 88.7915 | 4.4404 | 49.1047 | 32.7365 | 2.51 | 88.7915 | 8.8792 | 79.9124 | 99.1979 | 0 | 99.1979
#REF! | 2.1.1 | Сети среднего напряжения | [10 empty] | 71.2967 | 4.4404 | 40.1138 | 26.7425 | 0 | 71.2967 | 7.1297 | 64.167 | 80.4731 | 0 | 80.4731
#REF! | 2.1.1.1 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-93 до ТП-101 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.45
#REF! | 2.1.1.2 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП "Город" яч. 12 - ТП-101 яч. 6 |  |  |  |  | 1959 | 30 | - | АСБГ с пропитанной бумажной изоляцией | 710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.78
#REF! | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-27 до ТП-127 |  |  |  |  | 1967 | 30 | - | ААБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.85
#REF! | 2.1.1.4 | Диспансерное отделение областной психоневрологической больницы по ул. Аксакова, 4 | 1995 | 25 | 1 | 1х0,4МВА | 1960 | 25 | дерев | А-35 | 0,25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014 | 25 | 2 | 2х0,4МВА | 2014 | 30 |  | АВБШв 2х(4х50) с виниловой изоляцией | 0.47
#REF! |  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с демонтажем ТП-402 на пл. Аксакова | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до здания диспансерного отделения на пл. Аксакова, 4 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж оборудования РУ-6 кВ во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж трансформатора №1 во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж трансформатора №2 во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж узла учета во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж охранно-пожарной сигнализации во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.1.1.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Правобережная" яч.19 до РП-17 яч.9; от ПС "Правобережная" яч.10 до РП-17 яч.7 |  |  |  |  | 1980 | 30 | - | ААБ с пропитанной бумажной изоляцией | 1х3,51 1х3,32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 7.2
#REF! | 2.1.1.6 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616 |  |  |  |  | 1974 | 25 | деревянные, ж/б | АС-50 | 3 |  | 15.34 | 1.534 | 8.2836 | 5.5224 | 0 | 15.34 | 1.534 | 13.806 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30 | Ж/Б | СИП, ААПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.22
#REF! | 2.1.1.7 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616 |  |  |  |  | 1976 | 25 | деревянные, ж/б | АС-50 | 2,35 |  | 15.6124 | 1.5612 | 8.4307 | 5.6205 | 0 | 15.6124 | 1.5612 | 14.0512 | 30.3 |  | 30.3 |  |  |  |  | 2017 | 30 | Ж/Б | СИП, ААПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.38
| 2.1.1.8 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-1 яч. 21 до РП-9 яч. 9 |  |  |  |  | 1962 | 30 | - | СБ 3х120 | 2,7 |  | 11.7033 |  | 7.022 | 4.6813 | 0 | 11.7033 | 1.1703 | 10.533 | 21.9033 |  | 21.9033 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 2.7
| 2.1.1.9 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-9 яч. 97 до РП-9 яч. 5 |  |  |  |  | 1960 | 30 | - | СБ 3х95 | 3,5 |  | 15.1898 |  | 9.1139 | 6.0759 | 0 | 15.1898 | 1.519 | 13.6708 | 28.2698 |  | 28.2698 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.5
| 2.1.1.10 | Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2 |  |  |  |  | 1997 1997 | 30 | - | ААШВ 3х120 ААШВ 3х95 | 1,3 1,3 |  | 13.4512 | 1.3451 | 7.2636 | 4.8424 | 0 | 13.4512 | 1.3451 | 12.1061 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 1.8
| 2.1.1.11 | Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - КТП-426 |  |  |  |  | 1967 | 30 | - | АСБ 3х95 | 0,66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0.7
#REF! | 2.1.1.12 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до ТП-732 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.3
#REF! | 2.1.1.13 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до КТП-725 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30 |  | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.2
#REF! | 2.1.1.14 | Строительство ВЛ, КЛ-35 кВ от ПС "Бугор" до ПС "Город" с отпайкой на ПС "Водозабор №2" |  |  |  |  | 1962 | 30 | металлические | АС-95 | 4,95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2021 | 25 | - | 25 МВА (пропускная способность) | 2021 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0 | КЛ
#REF! |  | Реконструкция (вынос) ЛЭП 6кВ на территории водозабора № 2 под строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ПС Водозабор № 2 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС Водозабор № 2 до ЦРП "Город" | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Демонтаж ВЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ЦРП "Город" | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.1.2 | Сети низкого напряжения | [10 empty] | 2.0748 | 0 | 1.2449 | 0.82992 | 0 | 2.0748 | 0.20748 | 1.8673 | 2.0748 | 0 | 2.0748
#REF! | 2.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-704 до МОУ СШ № 25 по ул. Ильича для повышения надежности электроснабжения |  |  |  |  | 1979 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.215
#REF! | 2.1.2.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-68 до жилого дома № 2 по ул. Зегеля для повышения надежности электроснабжения взамен существующих |  |  |  |  | 1956 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.115
#REF! | 2.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до школы № 2 для повышения надежности электроснабжения взамен существующих |  |  |  |  | 1968 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,3 |  | 0.6435 |  | 0.3861 | 0.2574 | 0 | 0.6435 | 0.06435 | 0.57915 | 0.6435 |  | 0.6435 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.3
#REF! | 2.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 и от ТП-155 до ВРУ базовой станции, расположенной по адресу: ул. Зегеля, 2 | [10 empty] | 1.4313 |  | 0.85878 | 0.57252 | 0 | 1.4313 | 0.14313 | 1.2882 | 1.4313 |  | 1.4313 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.4
#REF! | 2.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [10 empty] | 15.42 | 0 | 7.746 | 5.164 | 2.51 | 15.42 | 1.542 | 13.878 | 16.65 | 0 | 16.65
#REF! | 2.1.3.1 | Строительство нового РП-4 по ул. Папина | 1969 | 25 | 2 | 1х0,56 МВА 1х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014 | 25 | 2 | 2х1,0 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 2.1.3.2 | Строительство КТП взамен существующей МТП-802 в пос.Северный Рудник | 1988 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
| 2.1.3.3 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-426 | 1971 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА | [6 empty] | 2.51 |  |  |  | 2.51 | 2.51 | 0.251 | 2.259 | 3.11 |  | 3.11 | 2017 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
#REF! | 2.1.3.4 | Строительство ТП-612 по ул. Исполкомовская (с демонтажем старого здания) | 1970 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 12.91 |  | 7.746 | 5.164 | 0 | 12.91 | 1.291 | 11.619 | 13.54 |  | 13.54 | 2017 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 2.1.3.5 | Строительство новой БКТП взамен КТП-725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
#REF! | 2.1.4 | Расширение существующей системы учета электроэнергии | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.2 | Приведение объектов компании к требуемой категории надежности электроснабжения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.3 | Прочее новое строительство | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.3.1 | Строительство РП "Новая Гагарина" и кабельной сети 6 кВ от ПС "Трубная 2" | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2016 | 25 | - | 12 МВА (пропускная способность) | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 7.6
#REF! |  | Строительство РП "Новая Гагарина" 6 кВ по ул. Гагарина | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ПС "Трубная-2" до РП по ул. Гагарина | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.4 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.1 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433101 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.2 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433103 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.3 | Поисковый комплект КП-100 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.4 | Установка поверки счетчиков | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.5 | Прибор для поиска однофазных замыканий на КЛ | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.6 | Прибор "Энергомонитор" | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.4.7 | Асфальторезная машина | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.4.8 | Палатка кабельщика | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.9 | Приобретение силовых трансформаторов | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.10 | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5 | Автотранспортное обеспечение | [10 empty] | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 1.14
#REF! | 2.5.1 | Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B с гидромолотом | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.2 | Автолаборатория | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.3 | Седельный тягач для транспортирования ДГУ и передвижных КТП на базе полноприводного автомобиля "КАМАЗ" | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.5.4 | Автоподъемник АПТЛ-17 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.5.5 | Автомобиль Газель полноприводная | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.6 | Автомастерская на базе ГАЗ-3309 | [9 empty] | ГАЗ-3307 (С 055 СВ); УАЗ-390994 (Е 086 ОМ); УАЗ-390994 (Е 092 ОМ) | 1.14 |  |  |  | 1.14 | 1.14 |  | 1.14 | 1.14 |  | 1.14 | [9 empty] | 1 шт.
| 2.5.7 | Лада "Нива" 21214 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.8 | УАЗ-39099 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.9 | Бурильно-крановая установка БМ-302 на базе МТЗ-82 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.10 | Самосвал КАМАЗ-53605 | [9 empty] | ЗИЛ-130 (В 176 СО) | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.11 | Бортовой КАМАЗ-53215 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.12 | Бортовой КАМАЗ с манипулятором | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.13 | Грузопассажирский УАЗ-390994 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.14 | Автокран МАЗ-5337 А2 КС-35715 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 3. | Объекты техприсоединения | [10 empty] | 335.7086 | 16.7854 | 184.6397 | 0 | 134.2834 | 335.7086 | 134.2834 | 201.4252 | 461.8957 | 161.6635 | 300.2322
#REF! | 3.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения возможности технологического присоединения (с пообъектной расшифровкой) | [10 empty] | 169.3086 | 8.4654 | 93.1197 |  | 67.7234 | 169.3086 | 67.7234 | 101.5852 | 166.9957 | 58.4485 | 108.5472
#REF! | 3.2 | Выполнение мероприятий по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (в том числе садоводческие товарищества) | [10 empty] | 126.4 | 6.32 | 69.52 |  | 50.56 | 126.4 | 50.56 | 75.84 | 254.9 | 89.215 | 165.685
#REF! | 3.3 | Выполнение объектов за счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 40 | 2 | 22 |  | 16 | 40 | 16 | 24 | 40 | 14 | 26
* в формате приложения № 1.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114
Начальник управления В.И. Чунихин
[13 empty] | 452.4 | 22.8004 | 248.6196 | 43.0466 | 137.9334 | 452.4 | 145.8386 | 306.5614 | 568.5466 | 161.6635 | 406.8831
[13 empty] | 452.4 | 22.8004 | 248.6196 | 43.0466 | 137.9334 | 452.4 | 145.8386 | 306.5614 | 568.5466 | 161.6635 | 406.8831
[12 empty] | проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | проверка | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## У pril_8f (hidden)
Приложение 6 к постановлению
управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 15 августа 2014 года № 31/1
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестпрограммы ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" (комплекс электроснабжения) на 2018 г. (без НДС)*
№ | Позиция | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемое освоение, млн. руб. |  |  | Планируемый ввод, млн. руб. |  |  | Технические характеристики создаваемых объектов
|  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередач |  |  |  |  | иные объекты | план 2018 года |  |  |  |  | план 2018 года | в том числе |  | план 2018 года | в том числе |  | подстанции |  |  |  | линии электропередач |  |  |  |  | иные объекты
|  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  | 1 полугодие | 2 полугодие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
2 |  | ВСЕГО | [10 empty] | 464.7 | 20.4998 | 257.9755 | 45.0327 | 141.192 | 464.7 | 151.089 | 313.611 | 491.3619 | 199.0697 | 292.2922
3 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 112.75 | 2.9792 | 65.2024 | 44.5683 | 0 | 112.75 | 11.275 | 101.475 | 0.895 | 0 | 0.895
4 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 111.5 | 2.9792 | 65.1124 | 43.4083 | 0 | 111.5 | 11.15 | 100.35 | 0.095 | 0 | 0.095
5 | 1.1.1 | Сети среднего напряжения | [10 empty] | 59.52 | 2.9712 | 33.9293 | 22.6195 | 0 | 59.52 | 5.952 | 53.568 | 0.095 | 0 | 0.095
6 | 1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи |  |  |  |  | 1967 | 45 | металлические | АС-50 | 5.53 |  | 59.425 | 2.9712 | 33.8723 | 22.5815 | 0 | 59.425 | 5.9425 | 53.4825 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2020 | 30 | - | АПвПу с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0
| 1.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-15 яч. 10 до ТП-505 яч. 4 (инв. № 340869) |  |  |  |  | 1975 | 30 |  | ААБ с бумажной изоляцией | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | ААБ с бумажной изоляцией | 0.569
| 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-25 – ТП-404 с монтажем РЛНД на отпайке в сторону ТП-429 |  |  |  |  | 1959 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0
| 1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-437 с монтажем РЛНД между отпайками в сторону ТП-464 и в сторону ТП-182а, 195а |  |  |  |  | 1973 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0
| 1.1.1.5 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404 |  |  |  |  | 1959 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | Высоковольтный СИП | 2.777
| 1.1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-8 яч.7 - ТП-414 |  |  |  |  | 1956 | 30 | - | АСБ 3х35 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 1.712
7 | 1.1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-25 яч.9 - ТП-402 |  |  |  |  | 1993 | 30 | - | ААШВ 3х185 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 0.8
8 | 1.1.1.8 | Реконструкция (перезавод) КЛ-6 кВ в ТП-731 на разные секции шин |  |  |  |  | 1974 | 30 |  | ААБ с бумажной изоляцией | 0.05 |  | 0.095 |  | 0.057 | 0.038 | 0 | 0.095 | 0.0095 | 0.0855 | 0.095 |  | 0.095 |  |  |  |  | 2018 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 0.05
11 | 1.1.2 | Сети низкого напряжения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.2.1 | Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП район с. Сселки: ул. Ленина (КТП-476, 471, 472), ул. Советская (КТП-472, 473, 474), ул. Кирова (КТП-471, КТП-841), ул. Космонавтов (КТП-474), ул. Лесная (КТП-475), ул. Учительская (КТП-472, 471, 473), ул. Набережная (КТП-476, 473), ул. Пушкина (КТП-475), ул. 1 Мая (КТП-472, 471), ул. Гагарина (КТП-471, 473), ул. Комарова (КТП-470, 469, КТП-469 до ГРП-63), ул. Школьная (КТП-458), ул. Сокольская (КТП-478) |  |  |  |  | 1970÷1980 | 25 | Ж/Б, деревянные | А-25÷А-50 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 20
| 1.1.2.2 | Реконструкция (перенос опоры) ВЛ-0,4 кВ по ул. Новотепличная от ТП-317 (инв. № 346211) | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 0
#REF! | 1.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [10 empty] | 51.98 | 0.008 | 31.1832 | 20.7888 | 0 | 51.98 | 5.198 | 46.782 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.1.3.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А) | 1980 | 25 | 2 | 2х10 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 51.9 |  | 31.14 | 20.76 | 0 | 51.9 | 5.19 | 46.71 | 0 |  | 0 | 2020 | 25 | 2 | 2х25 МВА (мощность трансформаторов)
| 1.1.3.2 | Реконструкция РП-30 (инв. № 400662) | 1982 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 1.1.3.3 | Реконструкция РП-17 водозабора № 5 (замена оборудования) (инв. № 416019А) | 1980 | 25 | 2 (масляные) | 2х1 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 25 (для силового оборудования) | 2 (масляные герметичные) | 2х1 МВА (мощность трансформаторов)
| 1.1.3.4 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-45 (инв. № 400671) | 1991 | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 (для силового оборудования) | - | -
9 | 1.1.3.5 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-732 | 1978 | 25 | [8 empty] | 0.04 | 0.004 | 0.0216 | 0.0144 | 0 | 0.04 | 0.004 | 0.036 | 0 |  | 0 | 2019 | 25
10 | 1.1.3.6 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-709 | 1989 | 25 | [8 empty] | 0.04 | 0.004 | 0.0216 | 0.0144 | 0 | 0.04 | 0.004 | 0.036 | 0 |  | 0 | 2019 | 25
#REF! | 1.2 | Внедрение автоматизированных систем управления учетом электроэнергии с заменой питающих линий и приборов учета | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.1 | Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 0 | 0
#REF! | 1.2.2 | Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ района с. Сселки | [5 empty] | 25 | Ж/Б, деревянные | А-25÷А-50 | 41.6 | 1614 аб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 0 | 0
#REF! | 1.2.3 | Установка приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ р-он 10-ой Шахты и Северного Рудника | [5 empty] | 25 | Ж/Б, деревянные |  | 20.62 | 973 аб. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 28.743 | 0
#REF! | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [10 empty] | 1.25 | 0 | 0.09 | 1.16 | 0 | 1.25 | 0.125 | 1.125 | 0.8 | 0 | 0.8
#REF! | 1.3.1 | Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации здания по ул. Кузнечная, 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.2 | Приобретение программного обеспечения "Стек-Энерго" | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.3 | Монтаж отказоустойчивого кластера для системы АСКУЭ "Smart" | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | 1.3.4 | Монтаж системы охранного видеонаблюдения здания по ул. Кузнечная, 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.5 | Внедрение системы контроля и управления доступом к МФУ | [10 empty] | 0.45 |  | 0.09 | 0.36 | 0 | 0.45 | 0.045 | 0.405 | 0 |  | 0
| 1.3.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования | [10 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.08 | 0.72 | 0.8 |  | 0.8
#REF! | 2 | Новое строительство | [10 empty] | 2.72 | 0.059 | 0.6966 | 0.4644 | 1.5 | 2.72 | 0.122 | 2.598 | 44.4712 | 42.9712 | 1.5
#REF! | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 1.22 | 0.059 | 0.6966 | 0.4644 | 0 | 1.22 | 0.122 | 1.098 | 42.9712 | 42.9712 | 0
#REF! | 2.1.1 | Сети среднего напряжения | [10 empty] | 0.59 | 0.059 | 0.3186 | 0.2124 | 0 | 0.59 | 0.059 | 0.531 | 42.9712 | 42.9712 | 0
#REF! | 2.1.1.1 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-93 до ТП-101 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.45
#REF! | 2.1.1.2 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП "Город" яч. 12 - ТП-101 яч. 6 |  |  |  |  | 1959 | 30 | - | АСБГ с пропитанной бумажной изоляцией | 710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.78
#REF! | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-27 до ТП-127 |  |  |  |  | 1967 | 30 | - | ААБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.85
#REF! | 2.1.1.4 | Диспансерное отделение областной психоневрологической больницы по ул. Аксакова, 4 | 1995 | 25 | 1 | 1х0,4МВА | 1960 | 25 | дерев | А-35 | 0,25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014 | 25 | 2 | 2х0,4МВА | 2014 | 30 |  | АВБШв 2х(4х50) с виниловой изоляцией | 0.47
#REF! |  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с демонтажем ТП-402 на пл. Аксакова | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до здания диспансерного отделения на пл. Аксакова, 4 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж оборудования РУ-6 кВ во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж трансформатора №1 во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж трансформатора №2 во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж узла учета во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж охранно-пожарной сигнализации во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.1.1.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Правобережная" яч.19 до РП-17 яч.9; от ПС "Правобережная" яч.10 до РП-17 яч.7 |  |  |  |  | 1980 | 30 | - | ААБ с пропитанной бумажной изоляцией | 1х3,51 1х3,32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 7.2
#REF! | 2.1.1.6 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616 |  |  |  |  | 1974 | 25 | деревянные, ж/б | АС-50 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.26 | 28.26 | [5 empty] | 2018 | 30 | Ж/Б | СИП, ААПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.22
#REF! | 2.1.1.7 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616 |  |  |  |  | 1976 | 25 | деревянные, ж/б | АС-50 | 2,35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | Ж/Б | СИП, ААПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.38
| 2.1.1.8 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-1 яч. 21 до РП-9 яч. 9 |  |  |  |  | 1962 | 30 | - | СБ 3х120 | 2,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 2.7
| 2.1.1.9 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-9 яч. 97 до РП-9 яч. 5 |  |  |  |  | 1960 | 30 | - | СБ 3х95 | 3,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.5
| 2.1.1.10 | Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2 |  |  |  |  | 1997 1997 | 30 | - | ААШВ 3х120 ААШВ 3х95 | 1,3 1,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7112 | 14.7112 | [5 empty] | 2018 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 1.8
| 2.1.1.11 | Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - КТП-426 |  |  |  |  | 1967 | 30 | - | АСБ 3х95 | 0,66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0.7
#REF! | 2.1.1.12 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до ТП-732 | [10 empty] | 0.3 | 0.03 | 0.162 | 0.108 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.27 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.3
#REF! | 2.1.1.13 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до КТП-725 | [10 empty] | 0.29 | 0.029 | 0.1566 | 0.1044 | 0 | 0.29 | 0.029 | 0.261 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 30 |  | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.2
#REF! | 2.1.1.14 | Строительство ВЛ, КЛ-35 кВ от ПС "Бугор" до ПС "Город" с отпайкой на ПС "Водозабор №2" |  |  |  |  | 1962 | 30 | металлические | АС-95 | 4,95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2021 | 25 | - | 25 МВА (пропускная способность) | 2021 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0 | КЛ
#REF! |  | Реконструкция (вынос) ЛЭП 6кВ на территории водозабора № 2 под строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2
#REF! |  | Строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2
#REF! |  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ПС Водозабор № 2
#REF! |  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС Водозабор № 2 до ЦРП "Город"
#REF! |  | Демонтаж ВЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ЦРП "Город"
#REF! | 2.1.2 | Сети низкого напряжения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-704 до МОУ СШ № 25 по ул. Ильича для повышения надежности электроснабжения |  |  |  |  | 1979 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.215
#REF! | 2.1.2.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-68 до жилого дома № 2 по ул. Зегеля для повышения надежности электроснабжения взамен существующих |  |  |  |  | 1956 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.115
#REF! | 2.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до школы № 2 для повышения надежности электроснабжения взамен существующих |  |  |  |  | 1968 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.3
#REF! | 2.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 и от ТП-155 до ВРУ базовой станции, расположенной по адресу: ул. Зегеля, 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.4
#REF! | 2.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [10 empty] | 0.63 | 0 | 0.378 | 0.252 | 0 | 0.63 | 0.063 | 0.567 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.1.3.1 | Строительство нового РП-4 по ул. Папина | 1969 | 25 | 2 | 1х0,56 МВА 1х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014 | 25 | 2 | 2х1,0 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 2.1.3.2 | Строительство КТП взамен существующей МТП-802 в пос.Северный Рудник | 1988 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
| 2.1.3.3 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-426 | 1971 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2017 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
#REF! | 2.1.3.4 | Строительство ТП-612 по ул. Исполкомовская (с демонтажем старого здания) | 1970 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2017 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 2.1.3.5 | Строительство новой БКТП взамен КТП-725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0.63 |  | 0.378 | 0.252 | 0 | 0.63 | 0.063 | 0.567 | 0 |  | 0 | 2019 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
#REF! | 2.1.4 | Расширение существующей системы учета электроэнергии | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.2 | Приведение объектов компании к требуемой категории надежности электроснабжения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.3 | Прочее новое строительство | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.3.1 | Строительство РП "Новая Гагарина" и кабельной сети 6 кВ от ПС "Трубная 2" | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2016 | 25 | - | 12 МВА (пропускная способность) | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 7.6
#REF! |  | Строительство РП "Новая Гагарина" 6 кВ по ул. Гагарина | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ПС "Трубная-2" до РП по ул. Гагарина | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.4 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.1 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433101 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.2 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433103 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.3 | Поисковый комплект КП-100 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.4 | Установка поверки счетчиков | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.5 | Прибор для поиска однофазных замыканий на КЛ | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.6 | Прибор "Энергомонитор" | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.4.7 | Асфальторезная машина | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.4.8 | Палатка кабельщика | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.9 | Приобретение силовых трансформаторов | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.10 | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5 | Автотранспортное обеспечение | [10 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
#REF! | 2.5.1 | Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B с гидромолотом | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.2 | Автолаборатория | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.3 | Седельный тягач для транспортирования ДГУ и передвижных КТП на базе полноприводного автомобиля "КАМАЗ" | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.5.4 | Автоподъемник АПТЛ-17 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.5.5 | Автомобиль Газель полноприводная | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.6 | Автомастерская на базе ГАЗ-3309 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.5.7 | Лада "Нива" 21214 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.8 | УАЗ-39099 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.9 | Бурильно-крановая установка БМ-302 на базе МТЗ-82 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.10 | Самосвал КАМАЗ-53605 | [9 empty] | ЗИЛ-450850 (Е 093 АХ) | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | 1 шт.
#REF! | 2.5.11 | Бортовой КАМАЗ-53215 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.12 | Бортовой КАМАЗ с манипулятором | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.13 | Грузопассажирский УАЗ-390994 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.14 | Автокран МАЗ-5337 А2 КС-35715 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 3. | Объекты техприсоединения | [10 empty] | 349.23 | 17.4615 | 192.0765 | 0 | 139.692 | 349.23 | 139.692 | 209.538 | 445.9957 | 156.0985 | 289.8972
#REF! | 3.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения возможности технологического присоединения (с пообъектной расшифровкой) | [10 empty] | 176.53 | 8.8265 | 97.0915 |  | 70.612 | 176.53 | 70.612 | 105.918 | 166.9957 | 58.4485 | 108.5472
#REF! | 3.2 | Выполнение мероприятий по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (в том числе садоводческие товарищества) | [10 empty] | 132.7 | 6.635 | 72.985 |  | 53.08 | 132.7 | 53.08 | 79.62 | 239 | 83.65 | 155.35
#REF! | 3.3 | Выполнение объектов за счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 40 | 2 | 22 |  | 16 | 40 | 16 | 24 | 40 | 14 | 26
* в формате приложения № 1.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114
Начальник управления В.И. Чунихин
[13 empty] | 464.7 | 20.4997 | 257.9755 | 45.0327 | 141.192 | 464.7 | 151.089 | 313.611 | 491.3619 | 199.0697 | 292.2922
[13 empty] | 464.7 | 20.4998 | 257.9755 | 45.0327 | 141.192 | 464.7 | 151.089 | 313.611 | 491.3619 | 199.0697 | 292.2922
[12 empty] | проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | проверка | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## У pril_9f (hidden)
Приложение 7 к постановлению
управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 15 августа 2014 года № 31/1
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестпрограммы ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" (комплекс электроснабжения) на 2019 г. (без НДС)*
№ | Позиция | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Планируемое освоение, млн. руб. |  |  | Планируемый ввод, млн. руб. |  |  | Технические характеристики создаваемых объектов
|  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередач |  |  |  |  | иные объекты | план 2019 года |  |  |  |  | план 2019 года | в том числе |  | план 2019 года | в том числе |  | подстанции |  |  |  | линии электропередач |  |  |  |  | иные объекты
|  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  | 1 полугодие | 2 полугодие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
2 |  | ВСЕГО | [10 empty] | 599.4 | 20.1769 | 330.8719 | 74.2713 | 174.08 | 599.4 | 178.587 | 420.813 | 464.9092 | 148.7835 | 316.1257
3 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 177.498 | 0.07928 | 106.2712 | 71.1475 | 0 | 177.498 | 17.7498 | 159.7482 | 16.8915 | 0 | 16.8915
4 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 177.048 | 0.07928 | 106.1812 | 70.7875 | 0 | 177.048 | 17.7048 | 159.3432 | 15.9915 | 0 | 15.9915
5 | 1.1.1 | Сети среднего напряжения | [10 empty] | 66.78 | 0 | 40.068 | 26.712 | 0 | 66.78 | 6.678 | 60.102 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи |  |  |  |  | 1967 | 45 | металлические | АС-50 | 5.53 |  | 66.78 |  | 40.068 | 26.712 | 0 | 66.78 | 6.678 | 60.102 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2020 | 30 | - | АПвПу с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0
| 1.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-15 яч. 10 до ТП-505 яч. 4 (инв. № 340869) |  |  |  |  | 1975 | 30 |  | ААБ с бумажной изоляцией | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | ААБ с бумажной изоляцией | 0.569
| 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-25 – ТП-404 с монтажем РЛНД на отпайке в сторону ТП-429 |  |  |  |  | 1959 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0
| 1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-437 с монтажем РЛНД между отпайками в сторону ТП-464 и в сторону ТП-182а, 195а |  |  |  |  | 1973 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 0
| 1.1.1.5 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404 |  |  |  |  | 1959 | 25 | Ж/Б | АС-35 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | Ж/Б | Высоковольтный СИП | 2.777
| 1.1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-8 яч.7 - ТП-414 |  |  |  |  | 1956 | 30 | - | АСБ 3х35 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 1.712
7 | 1.1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-25 яч.9 - ТП-402 |  |  |  |  | 1993 | 30 | - | ААШВ 3х185 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 0.8
8 | 1.1.1.8 | Реконструкция (перезавод) КЛ-6 кВ в ТП-731 на разные секции шин |  |  |  |  | 1974 | 30 |  | ААБ с бумажной изоляцией | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30 | - | ААШВ с бумажной изоляцией | 0.05
11 | 1.1.2 | Сети низкого напряжения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.2.1 | Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП район с. Сселки: ул. Ленина (КТП-476, 471, 472), ул. Советская (КТП-472, 473, 474), ул. Кирова (КТП-471, КТП-841), ул. Космонавтов (КТП-474), ул. Лесная (КТП-475), ул. Учительская (КТП-472, 471, 473), ул. Набережная (КТП-476, 473), ул. Пушкина (КТП-475), ул. 1 Мая (КТП-472, 471), ул. Гагарина (КТП-471, 473), ул. Комарова (КТП-470, 469, КТП-469 до ГРП-63), ул. Школьная (КТП-458), ул. Сокольская (КТП-478) |  |  |  |  | 1970÷1980 | 25 | Ж/Б, деревянные | А-25÷А-50 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 20
| 1.1.2.2 | Реконструкция (перенос опоры) ВЛ-0,4 кВ по ул. Новотепличная от ТП-317 (инв. № 346211) | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 0
#REF! | 1.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [10 empty] | 110.268 | 0.07928 | 66.1132 | 44.0755 | 0 | 110.268 | 11.0268 | 99.2412 | 15.9915 | 0 | 15.9915
#REF! | 1.1.3.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А) | 1980 | 25 | 2 | 2х10 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 94.9299 |  | 56.9579 | 37.972 | 0 | 94.9299 | 9.493 | 85.4369 | 0 |  | 0 | 2020 | 25 | 2 | 2х25 МВА (мощность трансформаторов)
| 1.1.3.2 | Реконструкция РП-30 (инв. № 400662) | 1982 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 1.1.3.3 | Реконструкция РП-17 водозабора № 5 (замена оборудования) (инв. № 416019А) | 1980 | 25 | 2 (масляные) | 2х1 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 14.5453 |  | 8.7272 | 5.8181 | 0 | 14.5453 | 1.4545 | 13.0908 | 15.1187 |  | 15.1187 | 2019 | 25 (для силового оборудования) | 2 (масляные герметичные) | 2х1 МВА (мощность трансформаторов)
| 1.1.3.4 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-45 (инв. № 400671) | 1991 | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 (для силового оборудования) | - | -
9 | 1.1.3.5 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-732 | 1978 | 25 | [8 empty] | 0.3964 | 0.03964 | 0.21406 | 0.1427 | 0 | 0.3964 | 0.03964 | 0.35676 | 0.4364 |  | 0.4364 | 2019 | 25
10 | 1.1.3.6 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-709 | 1989 | 25 | [8 empty] | 0.3964 | 0.03964 | 0.21406 | 0.1427 | 0 | 0.3964 | 0.03964 | 0.35676 | 0.4364 |  | 0.4364 | 2019 | 25
#REF! | 1.2 | Внедрение автоматизированных систем управления учетом электроэнергии с заменой питающих линий и приборов учета | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 1.2.1 | Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 0 | 0
#REF! | 1.2.2 | Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ района с. Сселки | [5 empty] | 25 | Ж/Б, деревянные | А-25÷А-50 | 41.6 | 1614 аб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 0 | 0
#REF! | 1.2.3 | Установка приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ р-он 10-ой Шахты и Северного Рудника | [5 empty] | 25 | Ж/Б, деревянные |  | 20.62 | 973 аб. | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | Ж/Б | Низковольтный СИП-2 | 28.743 | 0
#REF! | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [10 empty] | 0.45 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0.45 | 0.045 | 0.405 | 0.9 | 0 | 0.9
#REF! | 1.3.1 | Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации здания по ул. Кузнечная, 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.2 | Приобретение программного обеспечения "Стек-Энерго" | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.3 | Монтаж отказоустойчивого кластера для системы АСКУЭ "Smart" | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | 1.3.4 | Монтаж системы охранного видеонаблюдения здания по ул. Кузнечная, 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3.5 | Внедрение системы контроля и управления доступом к МФУ | [10 empty] | 0.45 |  | 0.09 | 0.36 | 0 | 0.45 | 0.045 | 0.405 | 0.9 |  | 0.9
| 1.3.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | 2 | Новое строительство | [10 empty] | 21.702 | 0.08757 | 4.4907 | 3.1238 | 14 | 21.702 | 0.7572 | 20.9448 | 22.922 | 0 | 22.922
#REF! | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 7.572 | 0.08757 | 4.4907 | 2.9938 | 0 | 7.572 | 0.7572 | 6.8148 | 8.792 | 0 | 8.792
#REF! | 2.1.1 | Сети среднего напряжения | [10 empty] | 0.8757 | 0.08757 | 0.47288 | 0.31525 | 0 | 0.8757 | 0.08757 | 0.78813 | 1.4657 | 0 | 1.4657
#REF! | 2.1.1.1 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-93 до ТП-101 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.45
#REF! | 2.1.1.2 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП "Город" яч. 12 - ТП-101 яч. 6 |  |  |  |  | 1959 | 30 | - | АСБГ с пропитанной бумажной изоляцией | 710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.78
#REF! | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-27 до ТП-127 |  |  |  |  | 1967 | 30 | - | ААБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2014 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.85
#REF! | 2.1.1.4 | Диспансерное отделение областной психоневрологической больницы по ул. Аксакова, 4 | 1995 | 25 | 1 | 1х0,4МВА | 1960 | 25 | дерев | А-35 | 0,25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014 | 25 | 2 | 2х0,4МВА | 2014 | 30 |  | АВБШв 2х(4х50) с виниловой изоляцией | 0.47
#REF! |  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с демонтажем ТП-402 на пл. Аксакова | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до здания диспансерного отделения на пл. Аксакова, 4 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж оборудования РУ-6 кВ во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж трансформатора №1 во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж трансформатора №2 во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж узла учета во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Монтаж охранно-пожарной сигнализации во вновь смонтированной КТП | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.1.1.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Правобережная" яч.19 до РП-17 яч.9; от ПС "Правобережная" яч.10 до РП-17 яч.7 |  |  |  |  | 1980 | 30 | - | ААБ с пропитанной бумажной изоляцией | 1х3,51 1х3,32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 7.2
#REF! | 2.1.1.6 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616 |  |  |  |  | 1974 | 25 | деревянные, ж/б | АС-50 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30 | Ж/Б | СИП, ААПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.22
#REF! | 2.1.1.7 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616 |  |  |  |  | 1976 | 25 | деревянные, ж/б | АС-50 | 2,35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | Ж/Б | СИП, ААПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.38
| 2.1.1.8 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-1 яч. 21 до РП-9 яч. 9 |  |  |  |  | 1962 | 30 | - | СБ 3х120 | 2,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 2.7
| 2.1.1.9 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-9 яч. 97 до РП-9 яч. 5 |  |  |  |  | 1960 | 30 | - | СБ 3х95 | 3,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3.5
| 2.1.1.10 | Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2 |  |  |  |  | 1997 1997 | 30 | - | ААШВ 3х120 ААШВ 3х95 | 1,3 1,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2018 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 1.8
| 2.1.1.11 | Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - КТП-426 |  |  |  |  | 1967 | 30 | - | АСБ 3х95 | 0,66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0.7
#REF! | 2.1.1.12 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до ТП-732 | [10 empty] | 0.4953 | 0.04953 | 0.26746 | 0.17831 | 0 | 0.4953 | 0.04953 | 0.44577 | 0.7953 |  | 0.7953 |  |  |  |  | 2019 | 30 | - | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.3
#REF! | 2.1.1.13 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до КТП-725 | [10 empty] | 0.3804 | 0.03804 | 0.20542 | 0.13694 | 0 | 0.3804 | 0.03804 | 0.34236 | 0.6704 |  | 0.6704 |  |  |  |  | 2019 | 30 |  | ААШВ с пропитанной бумажной изоляцией | 0.2
#REF! | 2.1.1.14 | Строительство ВЛ, КЛ-35 кВ от ПС "Бугор" до ПС "Город" с отпайкой на ПС "Водозабор №2" |  |  |  |  | 1962 | 30 | металлические | АС-95 | 4,95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2021 | 25 | - | 25 МВА (пропускная способность) | 2021 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0 | КЛ
#REF! |  | Реконструкция (вынос) ЛЭП 6кВ на территории водозабора № 2 под строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2
#REF! |  | Строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2
#REF! |  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ПС Водозабор № 2
#REF! |  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС Водозабор № 2 до ЦРП "Город"
#REF! |  | Демонтаж ВЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ЦРП "Город"
#REF! | 2.1.2 | Сети низкого напряжения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-704 до МОУ СШ № 25 по ул. Ильича для повышения надежности электроснабжения |  |  |  |  | 1979 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.215
#REF! | 2.1.2.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-68 до жилого дома № 2 по ул. Зегеля для повышения надежности электроснабжения взамен существующих |  |  |  |  | 1956 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2016 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.115
#REF! | 2.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до школы № 2 для повышения надежности электроснабжения взамен существующих |  |  |  |  | 1968 | 30 | - | АСБ с пропитанной бумажной изоляцией | 0,3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 30 | - | АВБШВ с виниловой изоляцией | 0.3
#REF! | 2.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 и от ТП-155 до ВРУ базовой станции, расположенной по адресу: ул. Зегеля, 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.4
#REF! | 2.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [10 empty] | 6.6963 | 0 | 4.0178 | 2.6785 | 0 | 6.6963 | 0.66963 | 6.0267 | 7.3263 | 0 | 7.3263
#REF! | 2.1.3.1 | Строительство нового РП-4 по ул. Папина | 1969 | 25 | 2 | 1х0,56 МВА 1х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2014 | 25 | 2 | 2х1,0 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 2.1.3.2 | Строительство КТП взамен существующей МТП-802 в пос.Северный Рудник | 1988 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
| 2.1.3.3 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-426 | 1971 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2017 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
#REF! | 2.1.3.4 | Строительство ТП-612 по ул. Исполкомовская (с демонтажем старого здания) | 1970 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2017 | 25 | 2 | 2х0,63 МВА (мощность трансформаторов)
#REF! | 2.1.3.5 | Строительство новой БКТП взамен КТП-725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 6.6963 |  | 4.0178 | 2.6785 | 0 | 6.6963 | 0.66963 | 6.0267 | 7.3263 |  | 7.3263 | 2019 | 25 | 1 | 1х0,63 МВА
#REF! | 2.1.4 | Расширение существующей системы учета электроэнергии | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.2 | Приведение объектов компании к требуемой категории надежности электроснабжения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.3 | Прочее новое строительство | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.3.1 | Строительство РП "Новая Гагарина" и кабельной сети 6 кВ от ПС "Трубная 2" | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2016 | 25 | - | 12 МВА (пропускная способность) | 2016 | 30 | - | АПВПУ с изоляцией из сшитого полиэтилена | 7.6
#REF! |  | Строительство РП "Новая Гагарина" 6 кВ по ул. Гагарина | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ПС "Трубная-2" до РП по ул. Гагарина | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 2.4 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [10 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13
| 2.4.1 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433101 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.2 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433103 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.3 | Поисковый комплект КП-100 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.4 | Установка поверки счетчиков | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.5 | Прибор для поиска однофазных замыканий на КЛ | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.6 | Прибор "Энергомонитор" | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.4.7 | Асфальторезная машина | [10 empty] | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 | [9 empty] | 1 шт.
#REF! | 2.4.8 | Палатка кабельщика | [10 empty] | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | [9 empty] | 1 шт.
| 2.4.9 | Приобретение силовых трансформаторов | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.4.10 | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5 | Автотранспортное обеспечение | [10 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14
#REF! | 2.5.1 | Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B с гидромолотом | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.2 | Автолаборатория | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.3 | Седельный тягач для транспортирования ДГУ и передвижных КТП на базе полноприводного автомобиля "КАМАЗ" | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.5.4 | Автоподъемник АПТЛ-17 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.5.5 | Автомобиль Газель полноприводная | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.6 | Автомастерская на базе ГАЗ-3309 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 2.5.7 | Лада "Нива" 21214 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
#REF! | 2.5.8 | УАЗ-39099 | [9 empty] | УАЗ-3909 (В 178 МЕ), 1999 г.в. | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | 1 шт.
#REF! | 2.5.9 | Бурильно-крановая установка БМ-302 на базе МТЗ-82 | [9 empty] | МТЗ-82 БМ-205В (3233 УК) | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | [9 empty] | 1 шт.
#REF! | 2.5.10 | Самосвал КАМАЗ-53605 | [9 empty] | ЗИЛ-130 (В 176 СО), ЗИЛ-450850 (Е 093 АХ) | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | 1 шт.
#REF! | 2.5.11 | Бортовой КАМАЗ-53215 | [9 empty] | ЗИЛ-433360 (К 005 ОК) | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | 1 шт.
#REF! | 2.5.12 | Бортовой КАМАЗ с манипулятором | [9 empty] | ЗИЛ-433362 (КС-2571Б) (В 039 УУ) | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | [9 empty] | 1 шт.
#REF! | 2.5.13 | Грузопассажирский УАЗ-390994 | [9 empty] | УАЗ-39099 (С 099 ХМ); УАЗ-39099 (С 097 ХМ) | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | 2 шт.
#REF! | 2.5.14 | Автокран МАЗ-5337 А2 КС-35715 | [9 empty] | КС-3577 (В 196 СО) | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | [9 empty] | 1 шт.
#REF! | 3. | Объекты техприсоединения | [10 empty] | 400.2 | 20.01 | 220.11 | 0 | 160.08 | 400.2 | 160.08 | 240.12 | 425.0957 | 148.7835 | 276.3122
#REF! | 3.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения возможности технологического присоединения (с пообъектной расшифровкой) | [10 empty] | 220.8 | 11.04 | 121.44 |  | 88.32 | 220.8 | 88.32 | 132.48 | 166.9957 | 58.4485 | 108.5472
#REF! | 3.2 | Выполнение мероприятий по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (в том числе садоводческие товарищества) | [10 empty] | 139.4 | 6.97 | 76.67 |  | 55.76 | 139.4 | 55.76 | 83.64 | 218.1 | 76.335 | 141.765
#REF! | 3.3 | Выполнение объектов за счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 40 | 2 | 22 |  | 16 | 40 | 16 | 24 | 40 | 14 | 26
* в формате приложения № 1.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114
Начальник управления В.И. Чунихин
[13 empty] | 599.4 | 20.1769 | 330.8719 | 74.2713 | 174.08 | 599.4 | 178.587 | 420.813 | 464.9092 | 148.7835 | 316.1257
[13 empty] | 599.4 | 20.1769 | 330.8719 | 74.2713 | 174.08 | 599.4 | 178.587 | 420.813 | 464.9092 | 148.7835 | 316.1257
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## У pril_ 8 (hidden)
[10 empty] | Приложение 8 к постановлению | [17 empty] | Приложение 7 к постановлению
[10 empty] | управления энергетики и тарифов Липецкой области | [17 empty] | управления энергетики и тарифов Липецкой области
[10 empty] | от 02 сентября 2011 года № 40/8 | [17 empty] | от 02 сентября 2011 года № 40/8
Приложение 8 к постановлению
управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 15 августа 2014 года № 31/1
Прогноз ввода/вывода новых объектов ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" (комплекс электроснабжения) на период 2014-2019 г.г. (без НДС)*
№ | Позиция | Наименование объекта | Ввод мощностей | [6 empty] | Вывод мощностей | [6 empty] | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
|  |  | план 01.01.2014г.-31.12.2014г. | план 01.01.2015г.-31.12.2015г. | план 01.01.2016г.-31.12.2016г. | план 01.01.2017г.-31.12.2017г. | план 01.01.2018г.-31.12.2018г. | план 01.01.2019г.-31.12.2019г. | итого | план 01.01.2014г.-31.12.2014г. | план 01.01.2015г.-31.12.2015г. | план 01.01.2016г.-31.12.2016г. | план 01.01.2017г.-31.12.2017г. | план 01.01.2018г.-31.12.2018г. | план 01.01.2019г.-31.12.2019г. | итого | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
|  |  | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км/МВА/ МВАр/МВт | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 |  | ВСЕГО | 124,59км 33,08 МВА | 116,60 км 40,27 МВА | 101,13 км 24,74 МВА | 100,03 км 13,72 МВА | 94,29 км 15,85 МВА | 89,72 км 18,48 МВА | 626,36 км 146,14 МВА | 19,01 км 16,53 МВА | 23,67 км 13,18 МВА | 11,89 км 5,64 МВА | 7,30 км 4,36 МВА | 1,85 км 0,00 МВА | 0,00 км 2,63 МВА | 63,72 км 42,34 МВА | 19.01 | 16.53 | 23.67 | 13.18 | 11.889 | 5.635 | 7.3 | 4.36 | 1.85 | 0 | 0 | 2.63 | 63.719 | 42.335
3 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 29,31 км 0,00 МВА | 20,00 км 1,26 МВА | 4,49 км 0,00 МВА | 0,80 км 0,00 МВА | 0,05 км 0,00 МВА | 0,00 км 2,00 МВА | 54,65 км 3,26 МВА | 16,68 км 0,00 МВА | 20,66 км 1,36 МВА | 4,49 км 0,00 МВА | 0,80 км 0,00 МВА | 0,05 км 0,00 МВА | 0,00 км 2,00 МВА | 42,68 км 3,36 МВА | 16.68 | 0 | 20 | 1.26 | 4.489 | 0 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 42.019 | 3.26
4 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0.7 | 0 | 20 | 1.26 | 4.489 | 0 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 26.039 | 3.26
5 | 1.1.1 | Сети среднего напряжения | [14 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6.039 | 0
1.1.1.5.1.1/11 | 1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи | [26 empty] | 0 | 0
1.1.1.5.1.9/10 | 1.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-15 яч. 10 до ТП-505 яч. 4 (инв. № 340869) | 0,569 км | [5 empty] | 0,569 км | 0,7 км | [5 empty] | 0,7 км | 0.7 | [11 empty] | 0.7 | 0
1.1.1.3 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-25 – ТП-404 с монтажем РЛНД на отпайке в сторону ТП-429 | [26 empty] | 0 | 0
1.1.1.4 | 1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-437 с монтажем РЛНД между отпайками в сторону ТП-464 и в сторону ТП-182а, 195а | [26 empty] | 0 | 0
1.1.1.5 | 1.1.1.5 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404 |  |  | КЛ=0,62 км; ВЛ=2,157 км |  |  |  | КЛ=0,62 км; ВЛ=2,157 км |  |  | КЛ=0,62км; ВЛ=2,157км |  |  |  | КЛ=0,62км; ВЛ=2,157км |  |  |  |  | 2.777 | [7 empty] | 2.777 | 0
1.1.1.6 | 1.1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-8 яч.7 - ТП-414 |  |  | 2х0,856 км |  |  |  | 2х0,856 км |  |  | 2х0,856км |  |  |  | 2х0,856км |  |  |  |  | 1.712 | [7 empty] | 1.712 | 0
1.1.1.7 | 1.1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-25 яч.9 - ТП-402 |  |  |  | 0,8 км |  |  | 0,8 км |  |  |  | 0,8км |  |  | 0,8км | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0
1.1.1.1.1/16 | 1.1.1.8 | Реконструкция (перезавод) КЛ-6 кВ в ТП-731 на разные секции шин |  |  |  |  | 0,05 км |  | 0,05 км |  |  |  |  | 0,05 км |  | 0,05 км | [8 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0
0 | 1.1.2 | Сети низкого напряжения | [14 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1.1.1.2.1/12 | 1.1.2.1 | Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП район с. Сселки: ул. Ленина (КТП-476, 471, 472), ул. Советская (КТП-472, 473, 474), ул. Кирова (КТП-471, КТП-841), ул. Космонавтов (КТП-474), ул. Лесная (КТП-475), ул. Учительская (КТП-472, 471, 473), ул. Набережная (КТП-476, 473), ул. Пушкина (КТП-475), ул. 1 Мая (КТП-472, 471), ул. Гагарина (КТП-471, 473), ул. Комарова (КТП-470, 469, КТП-469 до ГРП-63), ул. Школьная (КТП-458), ул. Сокольская (КТП-478) |  | 20,0 км |  |  |  |  | 20,0 км |  | 20,0 км |  |  |  |  | 20,0 км |  |  | 20 | [9 empty] | 20 | 0
1.1.2.2 | 1.1.2.2 | Реконструкция (перенос опоры) ВЛ-0,4 кВ по ул. Новотепличная от ТП-317 (инв. № 346211) | [26 empty] | 0 | 0
0 | 1.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.26
1.1.1.5.3.1/11 | 1.1.3.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А) | [26 empty] | 0 | 0
1.1.1.5.4/14 | 1.1.3.2 | Реконструкция РП-30 (инв. № 400662) |  | 2х0,63 МВА |  |  |  |  | 2х0,63МВА |  | 2х0,63МВА |  |  |  |  | 2х0,63МВА |  |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26
1.1.1.5.3.3/10 | 1.1.3.3 | Реконструкция РП-17 водозабора № 5 (замена оборудования) (инв. № 416019А) | [5 empty] | 2х1 МВА | 2х1 МВА | [5 empty] | 2х1 МВА | 2х1 МВА | [11 empty] | 2 | 0 | 2
1.1.1.5.3/14 | 1.1.3.4 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-45 (инв. № 400671) | [26 empty] | 0 | 0
1.1.3.5 | 1.1.3.5 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-732 | [26 empty] | 0 | 0
1.1.3.6 | 1.1.3.6 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-709 | [26 empty] | 0 | 0
0 | 1.2 | Внедрение автоматизированных систем управления учетом электроэнергии с заменой питающих линий и приборов учета | [14 empty] | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0
1.1.2.1.2/11 | 1.2.1 | Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД) | 20 шт. | [5 empty] | 20 шт. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.1.2.2/13 | 1.2.2 | Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ района с. Сселки |  | 1614 аб. |  |  |  |  | 1614 аб. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.2.1.1/09 | 1.2.3 | Установка приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ р-он 10-ой Шахты и Северного Рудника | 579 аб. 28,743 км | [5 empty] | 579 аб. 28,743 км | 15,98 км | [5 empty] | 15,98 км | 15.98 | [11 empty] | 15.98 | 0
0 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1/09 | 1.3.1 | Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации здания по ул. Кузнечная, 1 | [26 empty] | 0 | 0
1.1.1.4.1.2/14 | 1.3.2 | Приобретение программного обеспечения "Стек-Энерго" | [26 empty] | 0 | 0
1.1.1.4.1.3/14 | 1.3.3 | Монтаж отказоустойчивого кластера для системы АСКУЭ "Smart" | [26 empty] | 0 | 0
1.3.4 | 1.3.4 | Монтаж системы охранного видеонаблюдения здания по ул. Кузнечная, 1 | [26 empty] | 0 | 0
1.3.5 | 1.3.5 | Внедрение системы контроля и управления доступом к МФУ | [26 empty] | 0 | 0
1.3.6 | 1.3.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования | [26 empty] | 0 | 0
0 | 2 | Новое строительство | 1,32 км 2,80 МВА | 1,45 км 0,63 МВА | 15,62 км 12,00 МВА | 10,28 км 1,66 МВА | 5,02 км 0,00 МВА | 0,50 км 0,63 МВА | 34,18 км 17,72 МВА | 0,80 км 1,59 МВА | 0,00 км 0,63 МВА | 7,40 км 0,00 МВА | 6,50 км 1,66 МВА | 1,80 км 0,00 МВА | 0,00 км 0,63 МВА | 16,50 км 4,51 МВА | 0.8 | 1.59 | 0 | 0.63 | 7.4 | 0 | 6.5 | 1.66 | 1.8 | 0 | 0 | 0.63 | 16.5 | 4.51
0 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0.8 | 1.59 | 0 | 0.63 | 7.4 | 0 | 6.5 | 1.66 | 1.8 | 0 | 0 | 0.63 | 16.5 | 4.51
0 | 2.1.1 | Сети среднего напряжения | [14 empty] | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 6.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0.4
1.1.1.5.1.7/09 | 2.1.1.1 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-93 до ТП-101 |  | 0,45 км |  |  |  |  | 0,45 км | [19 empty] | 0 | 0
1.4.7.25/07 | 2.1.1.2 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП "Город" яч. 12 - ТП-101 яч. 6 |  | 0,78 км |  |  |  |  | 0,78 км | [19 empty] | 0 | 0
1.1.1.5.1.6/10 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-27 до ТП-127 | 0,85 км | [5 empty] | 0,85 км | 0,8 км | [5 empty] | 0,8 км | 0.8 | [11 empty] | 0.8 | 0
1.1.5.5.4/10 | 2.1.1.4 | Диспансерное отделение областной психоневрологической больницы по ул. Аксакова, 4 | 2х0,235 км 2х0,4 МВА | [5 empty] | 2х0,235 км 2х0,4 МВА | 0 км 0,4 МВА | [5 empty] | 0 км 0,4 МВА | 0 | 0.4 | [10 empty] | 0 | 0.4
0 |  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с демонтажем ТП-402 на пл. Аксакова | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до здания диспансерного отделения на пл. Аксакова, 4 | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Монтаж оборудования РУ-6 кВ во вновь смонтированной КТП | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ во вновь смонтированной КТП | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Монтаж трансформатора №1 во вновь смонтированной КТП | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Монтаж трансформатора №2 во вновь смонтированной КТП | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Монтаж узла учета во вновь смонтированной КТП | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Монтаж охранно-пожарной сигнализации во вновь смонтированной КТП | [26 empty] | 0 | 0
1.1.1.5.5/13 | 2.1.1.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Правобережная" яч.19 до РП-17 яч.9; от ПС "Правобережная" яч.10 до РП-17 яч.7 |  |  | 2х3,6 км |  |  |  | 2х3,6 км |  |  | 1х3,51 км 1х3,32 км |  |  |  | 1х3,51 км 1х3,32 км |  |  |  |  | 6.83 | [7 empty] | 6.83 | 0
1.4.7.19/07 | 2.1.1.6 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616 |  |  |  |  | 3,22 км |  | 3,22 км | [19 empty] | 0 | 0
1.4.7.20/07 | 2.1.1.7 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616 |  |  |  | 3,38 км |  |  | 3,38 км | [19 empty] | 0 | 0
1.1.1.5.5/14 | 2.1.1.8 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-1 яч. 21 до РП-9 яч. 9 |  |  |  | 2,7 км |  |  | 2,7 км |  |  |  | 2,7 км |  |  | 2,7 км | [6 empty] | 2.7 | [5 empty] | 2.7 | 0
1.1.1.5.6/14 | 2.1.1.9 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-9 яч. 97 до РП-9 яч. 5 |  |  |  | 3,5 км |  |  | 3,5 км |  |  |  | 3,5 км |  |  | 3,5 км | [6 empty] | 3.5 | [5 empty] | 3.5 | 0
2.1.1.10 | 2.1.1.10 | Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2 |  |  |  |  | 4х0,45 км |  | 4х0,45 км |  |  |  |  | 4х0,45 км |  | 4х0,45 км | [8 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0
2.1.1.11 | 2.1.1.11 | Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - КТП-426 |  |  | 0,7 км |  |  |  | 0,7 км |  |  | 0,45 км |  |  |  | 0,45 км |  |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 0.45 | 0
1.1.1.5.2/15 | 2.1.1.12 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до ТП-732 | [5 empty] | 0,3 км | 0,3 км | [19 empty] | 0 | 0
1.1.1.5.3/15 | 2.1.1.13 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до КТП-725 | [5 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [19 empty] | 0 | 0
1.1.1.5.1.10/10 | 2.1.1.14 | Строительство ВЛ, КЛ-35 кВ от ПС "Бугор" до ПС "Город" с отпайкой на ПС "Водозабор №2" | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Реконструкция (вынос) ЛЭП 6кВ на территории водозабора № 2 под строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2 | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2 | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ПС Водозабор № 2 | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Строительство КЛ 35 кВ от ПС Водозабор № 2 до ЦРП "Город" | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Демонтаж ВЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ЦРП "Город" | [26 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.2 | Сети низкого напряжения | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
1.1.1.4.2.1/07 | 2.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-704 до МОУ СШ № 25 по ул. Ильича для повышения надежности электроснабжения |  | 0,215 км |  |  |  |  | 0,215 км | [19 empty] | 0 | 0
1.1.1.4.2.5/07 | 2.1.2.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-68 до жилого дома № 2 по ул. Зегеля для повышения надежности электроснабжения взамен существующих |  |  | 0,115 км |  |  |  | 0,115 км |  |  | 0,12 км |  |  |  | 0,12 км |  |  |  |  | 0.12 | [7 empty] | 0.12 | 0
2.1.2.3 | 2.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до школы № 2 для повышения надежности электроснабжения взамен существующих |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0,3 км |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0,3 км | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0
2.1.2.4 | 2.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 и от ТП-155 до ВРУ базовой станции, расположенной по адресу: ул. Зегеля, 2 |  |  |  | 0,4 км |  |  | 0,4 км | [19 empty] | 0 | 0
0 | 2.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [14 empty] | 0 | 1.19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.11
1.1.1.4.3.1/08 | 2.1.3.1 | Строительство нового РП-4 по ул. Папина | 2х1,0 МВА | [5 empty] | 2х1,0 МВА | 1х0,56 МВА 1х0,63 МВА | [5 empty] | 1х0,56 МВА 1х0,63 МВА |  | 1.19 | [10 empty] | 0 | 1.19
1.1.1.5.1/13 | 2.1.3.2 | Строительство КТП взамен существующей МТП-802 в пос.Северный Рудник |  | 1х0,63 МВА |  |  |  |  | 1х0,63 МВА |  | 1х0,63 МВА |  |  |  |  | 1х0,63 МВА |  |  |  | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0.63
2.1.3.3 | 2.1.3.3 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-426 |  |  |  | 1х0,4 МВА |  |  | 1х0,4МВА |  |  |  | 1х0,4МВА |  |  | 1х0,4МВА | [7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4
1.4.0.2.6/08 | 2.1.3.4 | Строительство ТП-612 по ул. Исполкомовская (с демонтажем старого здания) |  |  |  | 2х0,63 МВА |  |  | 2х0,63 МВА |  |  |  | 2х0,63 МВА |  |  | 2х0,63 МВА | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 1.26
1.1.1.5.4/15 | 2.1.3.5 | Строительство новой БКТП взамен КТП-725 | [5 empty] | 1х0,63 МВА | 1х0,63 МВА | [5 empty] | 1х0,63 МВА | 1х0,63 МВА | [11 empty] | 0.63 | 0 | 0.63
0 | 2.1.4 | Расширение существующей системы учета электроэнергии | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2 | Приведение объектов компании к требуемой категории надежности электроснабжения | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.3 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2/12 | 2.3.1 | Строительство РП "Новая Гагарина" и кабельной сети 6 кВ от ПС "Трубная 2" |  |  | 4х1,9 км 12 МВА |  |  |  | 4х1,9 км 12 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 |  | Строительство РП "Новая Гагарина" 6 кВ по ул. Гагарина | [26 empty] | 0 | 0
0 |  | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ПС "Трубная-2" до РП по ул. Гагарина | [26 empty] | 0 | 0
0 | 2.4 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1/14 | 2.4.1 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433101 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | [19 empty] | 0 | 0
1.1.3.2/14 | 2.4.2 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433103 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | [19 empty] | 0 | 0
1.1.3.3/14 | 2.4.3 | Поисковый комплект КП-100 | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | [19 empty] | 0 | 0
1.1.3.4/14 | 2.4.4 | Установка поверки счетчиков | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | [19 empty] | 0 | 0
1.1.3.5/14 | 2.4.5 | Прибор для поиска однофазных замыканий на КЛ | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | [19 empty] | 0 | 0
1.1.3.6/14 | 2.4.6 | Прибор "Энергомонитор" | 1 к-т | [5 empty] | 1 к-т | [19 empty] | 0 | 0
2.4.7 | 2.4.7 | Асфальторезная машина | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.4.8 | 2.4.8 | Палатка кабельщика | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.3.7/14 | 2.4.9 | Приобретение силовых трансформаторов | 14 шт. | [5 empty] | 14 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.4.10 | 2.4.10 | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
0 | 2.5 | Автотранспортное обеспечение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1/13 | 2.5.1 | Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B с гидромолотом | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.4.2/13 | 2.5.2 | Автолаборатория | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.4.3/14 | 2.5.3 | Седельный тягач для транспортирования ДГУ и передвижных КТП на базе полноприводного автомобиля "КАМАЗ" |  | 1 шт. |  |  |  |  | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.4.4/14 | 2.5.4 | Автоподъемник АПТЛ-17 | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.4.5/14 | 2.5.5 | Автомобиль Газель полноприводная | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |  |  |  | 3 шт. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.4.6/14 | 2.5.6 | Автомастерская на базе ГАЗ-3309 | 2 шт. |  |  | 1 шт. |  |  | 3 шт. | [19 empty] | 0 | 0
1.1.4.7/14 | 2.5.7 | Лада "Нива" 21214 | 1 шт. | [5 empty] | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.5.8 | 2.5.8 | УАЗ-39099 |  |  |  |  | 0 | 1 шт. | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.5.9 | 2.5.9 | Бурильно-крановая установка БМ-302 на базе МТЗ-82 |  |  |  |  | 0 | 1 шт. | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.5.10 | 2.5.10 | Самосвал КАМАЗ-53605 |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.5.11 | 2.5.11 | Бортовой КАМАЗ-53215 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.5.12 | 2.5.12 | Бортовой КАМАЗ с манипулятором | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.5.13 | 2.5.13 | Грузопассажирский УАЗ-390994 | [5 empty] | 2 шт. | 2 шт. | [19 empty] | 0 | 0
2.5.14 | 2.5.14 | Автокран МАЗ-5337 А2 КС-35715 | [5 empty] | 1 шт. | 1 шт. | [19 empty] | 0 | 0
0 | 3. | Объекты техприсоединения | 93,96 км 30,28 МВА | 95,15 км 38,384 МВА | 81,03 км 12,74 МВА | 88,95 км 12,06 МВА | 89,22 км 15,85 МВА | 89,22 км 15,85 МВА | 537,53 км 125,16 МВА | 1,53 км 14,94 МВА | 3,67 км 11,29 МВА | 0,00 км 5,64 МВА | 0,00 км 2,70 МВА | 0,00 км 0,00 МВА | 0,00 км 0,00 МВА | 5,20 км 34,57 МВА | 1.53 | 14.94 | 3.67 | 11.29 | 0 | 5.635 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 34.565
0 | 3.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения возможности технологического присоединения (с пообъектной расшифровкой) | 16,66 км 19,33 МВА | 32,07 км 29,12 МВА | 20,46 км 8,12 МВА | 22,30 км 3,78 МВА | 22,57 км 7,57 МВА | 22,57 км 7,57 МВА | 136,63 км 75,49 МВА | 0,00 км 14,94 МВА | 0,00 км 11,29 МВА | 0,00 км 5,64 МВА | 0,00 км 2,70 МВА | 0,00 км 0,00 МВА | 0,00 км 0,00 МВА | 0,00 км 34,57 МВА | 0 | 14.94 | 0 | 11.29 | 0 | 5.635 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.565
4.1.30/09 | 3.1.1 | Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-702 для электроснабжения помещений №2, №3 по ул. Ильича, д.4, запитанных от ТП-702; 130 кВт, 380 В, 2 категория | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
4.1.79/09 | 3.1.2 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 ТП-11, реконструкция КЛ-6 кВ для электроснабжения административного здания по ул. Неделина, 25, запитанного от ТП-11; 114 кВт, 380 В, 2 категория | 0,05 км / 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.4.24/10 | 3.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-79 для электроснабжение кирпичного здания склада с пристройками по пр. поперечный, д. 2 "а", запитанного от ТП-79; 70 кВт, 380 В, 3 категория | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.4.25/10 | 3.1.4 | Монтаж прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-809 для электроснабжения административного здания по ул. Неделина, запитанного от ТП-809; 95 кВт, 380 В, 3 категория | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.4.31/10 | 3.1.5 | Монтаж реклоузера для электроснабжение зданий и сооружений автоцентра грузового транспорта в районе Цемзавода и трассы Орел-Тамбов, запитанного от ВЛ-6 кВ ПС "Цементная" яч. 47 - ТП-450; 500 кВт; 6 кВ, 3 категория |  |  | 0 км/ 0 МВА |  |  |  | 0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.4.11/10 | 3.1.6 | Монтаж оборудования в РП-50 для электроснабжения комбината школьного питания мощностью 60 тысяч обедов в сутки по ул. Минская в 34 микр., запитанного от РУ-10 кВ РП-50, 2002 кВт, 10 кВ, II категория | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.4.41/10 | 3.1.7 | Строительство новой ТП, строительство КЛ-10 кВ от РП-Центр до вновь смонтированной ТП, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП, монтаж пожарно-охранной сигнализации во вновь смонтированной ТП, монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП для электроснабжения 10 этажного жилого здания по ул. Котовского. |  | 1 км/ 1,26 МВА |  |  |  |  | 1 км/ 1,26 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.40/12 | 3.1.8 | Монтаж УСПД по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-289 для электроснабжения объекта: "Жилые здания № 1, № 2 со встроенными помещениями соцкультбыта." (Жилое здание №1) по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, владение 21 А. | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.4.39/10 | 3.1.9 | Монтаж ячейки в РУ-6кВ РП-8, монтаж трансформатора напряжения в яч. №2 РУ-6кВ РП-8, монтаж прибора учета РУ-6кВ РП-8 для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Баумана, д.4 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.32/11 | 3.1.10 | Реконструкция оборудования в ТП-241 (инв. №400713), строительство КЛ-6кВ от ПС "Бугор" до ТП-241, Монтаж выключателей нагрузки в яч. №4 и №5 РУ-6кВ ТП-80, Монтаж нового трансформатора взамен существующего (инв. №41022А) в ТП-80, Монтаж нового автоматического выключателя в панели №1 РУ-0,4кВ ТП-80, Монтаж нового автоматического выключателя в панели №1 РУ-0,4кВ ТП-80, Монтаж нового секционного рубильника в панели №4 РУ-0,4кВ ТП-80 для электроснабжение встроенного нежилого помещения №7 по адресу: г.Липецк, пр.Победы, д.53 |  | 3 км/ 0,23 МВА |  |  |  |  | 3 км/ 0,23 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.46/11 | 3.1.11 | Монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-5 для электроснабжение стройплощадки административно-гостиничного здания по адресу: г.Липецк, ул.Крайняя, д.4 | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | 0,4 МВА | [5 empty] | 0,4 МВА |  | 0.4 | [10 empty] | 0 | 0.4
1.1.6.1.62/11 | 3.1.12 | Монтаж коммутационного аппарата в панели №1 в РУ-0,4кВ ТП-131, монтаж коммутационного аппарата в панели №10 в РУ-0,4кВ ТП-131, монтаж нового оборудования в ТП-11, строительство КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-176, строительство КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-178, реконструкция КЛ-6 кВ " ТП-11 - ТП-365" (инв. №345356) и "ТП-11, яч. №3 - ТП-176, яч. №5" (инв. №345353), реконструкция КЛ-6 кВ " ТП-11 - ТП-179" (инв. №345355) и "ТП-11, яч. №4 - ТП-178, яч. №6" (инв. №345354) для электроснабжения жилого дома с объектами соцкультбыта в цокольном этаже по адресу: г.Липецк, ул.Гоголя |  |  |  | 4,0 км/ 1,26 МВА |  |  | 4,0 км/ 1,26 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.3/12 | 3.1.13 | Монтаж коммутационного аппарата в панели №1 в РУ-0,4кВ ТП-808 для электроснабжения двухэтажной автостоянки закрытого типа (индивидуальные гаражи) по адресу: г.Липецк, ул. Стаханова, в районе МЖК НЛМК | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.8/12 | 3.1.14 | Монтаж ошиновки трансформаторов в ТП-203 (инв. №410113А) для электроснабжения помещения №2 по адресу: г.Липецк, ул.Терешковой, д.2 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.42/12 | 3.1.15 | Монтаж оборудования в РП-32, строительство КЛ-10 кВ от ПС "Манежная" до РП-32, монтаж оборудования в ТП-339, перезавод КЛ-10 кВ из ПС "Южная" в ТП-339 для электроснабжения административного здания по ул. 50 лет НЛМК, запитанного от РУ-10 кВ ПС "Манежная"; 256,6 кВт, 380 В, II категория |  |  | 1,1 км/ 0 МВА |  |  |  | 1,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.39/12 | 3.1.16 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-143 для электроснабжения магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Ю. Натуралистов - ул. Папина. | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.45/12 | 3.1.17 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-400, Монтаж УСПД по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-400 для электроснабжения 9-ти этажного жилого здания по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1". |  | 0 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.47/12 | 3.1.18 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-153 для электроснабжения нежилого помещения № 22 по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 36 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.78/12 | 3.1.19 | Монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-151, Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-151 для электроснабжения нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 26 |  | 0 км / 0 МВА |  |  |  |  | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.19/13 | 3.1.20 | Замена трансформаторов и реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-84 для электроснабжение нежилого встроенного-пристроенного помещения № 3 (магазина) по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 6 | 0 км / 1,26 МВА | [5 empty] | 0 км / 1,26 МВА | 0 км / 1,26 МВА | [5 empty] | 0 км / 1,26 МВА |  | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26
1.1.6.4.50/10 | 3.1.21 | Строительство ВЛ-10 кВ "ПС "Бутырки", яч.№6 - ТП-846" (инв. №3452047А) от ПС "Бутырки" до опоры №56, реконструкция отпайки к ПП-3 от ВЛ-10 кВ "ПС "Бутырки", яч.№6 - ТП-846" (инв. №340009) от опоры №56 ВЛ-10 кВ "ПС "Бутырки", яч.№6 - ТП-846" до ПП-3, реконструкция ВЛ-10 кВ "ПП-3 - ТП-415" (инв. №345700) от ПП-3 до ТП-415, монтаж вакуумного реклоузера на опоре ВЛ-10 кВ "ПП-3 - ТП-415"для электроснабжения объектов недвижимости культурно-оздоровительного лагеря в Грязинском районе, Плехановском лесничестве, Ленинском лесхозе, квартал 54 | 8,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 8,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.4.29/10 | 3.1.22 | Монтаж ячеек в РУ-10 кВ РП на пл.Петра Великого, строительство КЛ-10 кВ от РП на пл.Петра Великого до ТП яхт-клуба в районе ресторана "Фрегат" по ул.К.Маркса, монтаж приборов учета в РУ-10 кВ РП на пл.Петра Великого для электроснабжения яхт-клуба со стоянкой яхт, запитанного от РУ-10 кВ РП на пл. Петра Великого; 250 кВт, 10 кВ, 2 категория | 1 км / 0 МВА | [5 empty] | 1 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.55/11 | 3.1.23 | Монтаж реклоузера на вновь смонтированной опоре ВЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" , яч. №3 - КТП-314 , для электроснабжения автосалона со станцией технического обслуживания по адресу: г.Липецк, ул.Московская, стр.34 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.2/12 | 3.1.24 | Монтаж новой ТП взамен существующей ТП-65, строительство КЛ-10кВ от ЦРП "Город" до новой ТП, Строительство КЛ-10кВ от ТП-121 до новой ТП, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ новой ТП, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой ТП, монтаж приборов учета в РУ-0,4кВ новой ТП для электроснабжения многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, д.27"а" |  |  | 5,4 км/ 1,60 МВА |  |  |  | 5,4 км/ 1,60 МВА |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | [12 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.20/12 | 3.1.25 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная", яч. 42 - РП-45, яч. 15, монтаж трансформаторов в ТП-5 взамен существующих (инв. № 41604А, № 42032А), монтаж оборудования РУ-0,4 кВ ТП-5, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-5 для электроснабжения административно-гостиничного здания по адресу: г. Липецк, ул. Крайняя, д. 4 |  |  | 5 км/ 1,26 МВА |  |  |  | 5 км/ 1,26 МВА |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | [5 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0.4
1.1.6.1.32/12 | 3.1.26 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-53, монтаж узла учета в РУ-10 кВ РП-53, для электроснабжения лечебно-диагностического комплекса по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, владение 2 | 0 км / 0 МВА | [5 empty] | 0 км / 0 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8
1.1.6.1.46/12 | 3.1.27 | Монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-196, строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-196, монтаж трансформатора № 1 в ТП-196, монтаж трансформатора № 2 в ТП-196, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-196 для электроснабжения объекта: "Реконструкция МОУ СОШ № 27 по ул. Шкатова" по адресу: г. Липецк, ул. Шкатова, д. 23. |  |  | 2 км/ 2,0 МВА |  |  |  | 2 км/ 2,0 МВА |  |  | 1,03 МВА |  |  |  | 1,03 МВА | [5 empty] | 1.03 | [6 empty] | 0 | 1.03
1.1.6.1.50/12 | 3.1.28 | Монтаж пожарно-охранной сигнализации в РУ-0,4 кВ ТП-528, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-528 для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.54/12 | 3.1.29 | I этап: Монтаж трансформатора № 1 в ТП-71, монтаж трансформатора № 2 в ТП-71, монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-71, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-71, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 4; II этап: Реконструкция оборудования в РУ-6 кВ ТП-71, реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-71, монтаж трансформатора № 1 в ТП-71 взамен трансформатора, смонтированного по п. 1.1.6.1.54.1/12, монтаж трансформатора № 1 в ТП-71 взамен трансформатора, смонтированного по п. 1.1.6.1.54.1/12, монтаж трансформатора № 1 в ТП-71 взамен трансформатора, смонтированного по п. 1.1.6.1.54.1/12, монтаж трансформатора № 2 в ТП-71 взамен трансформатора, смонтированного по п. 1.1.6.1.54.2/12, строительство КЛ-10 кВ от РП-П.Великого до ТП-71, строительство КЛ-10 кВ от РП-П.Великого до ТП-71, реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-71 - ТП-59" (инв. № 340413) и "ТП-71 - ТП-14" (инв. № 345398), монтаж узла учета в РУ-0,4кВ ТП-71 для электроснабжения нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 4. | 2 км/2,0 МВА | [5 empty] | 2 км/2,0 МВА | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26
1.1.6.1.58/12 | 3.1.30 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-79 взамен существующего (инв. № 431460), монтаж трансформатора № 2 в ТП-79 взамен существующего (инв. № 431461), реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-79 (инв. № 431458) для электроснабжения объекта складского назначения различного профиля по адресу: г. Липецк, проезд Поперечный, д. 3. |  | 0 км/1,26 МВА |  |  |  |  | 0 км/1,26 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0.8
1.1.6.1.66/12 | 3.1.31 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-326 взамен существующего (инв. № 41358 А), монтаж трансформатора № 2 в ТП-326 взамен существующего (инв. № 41970 А), монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-326 для электроснабжения торгово-административного здания по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова, д. 24 а |  | 0 км/2,0 МВА |  |  |  |  | 0 км/2,0 МВА |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26
1.1.5.1.6/13 | 3.1.32 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-517, монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-541, строительство КЛ-10 кВ от ТП-541 до ТП-540 для электроснабжения ТП-517 а по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1 К |  |  | 0,05 км/0 МВА |  |  |  | 0,05 км/0 МВА |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1,26 МВА | [5 empty] | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26
1.1.5.1.8/13 | 3.1.33 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-241 взамен существующего (инв. № 41315 А), монтаж трансформатора № 2 в ТП-241 взамен существующего (инв. № 41332 А), реконструкция оборудования в РУ-6 кВ ТП-241 (инв. № 400713), реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-241 (инв. № 400713), монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-241 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, пр. Победы | 0 км/1,26 МВА | [5 empty] | 0 км/1,26 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8
1.1.5.1.10/13 | 3.1.34 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-649, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-649 для электроснабжения здания спортивного клуба по адресу: г. Липецк, ул. Геологическая | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
4.1.70/09 | 3.1.35 | Модернизация оборудования ТП-810, кабельная сеть от ТП-810 до РП на пл. Петра Великого, замена трансформаторов в ТП-810 для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта по ул. Скороходова-Радиаторная, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-810; 300 кВт, 380В, 2 категория |  | 1 км/2,0МВА |  |  |  |  | 1 км/2,0МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0.8
1.1.6.4.51/10 | 3.1.36 | Монтаж телемеханики РП-49, монтаж приборов учета в РУ-10кВ РП-49 для электроснабжения 29 микр. в г. Липецке, запитанного от РУ-10 кВ РП-49; 4440 кВт, 10кВт, 2 категория |  | 0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.4.52/10 | 3.1.37 | Монтаж трансформаторов в ТП-183 взамен существующих (инв.№41251А, №41140А), монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-183, строительство КЛ-10 кВ от РП "Центр" до ТП-380, реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-180 - ТП-380" (инв.№345665) и "ТП-56 - ТП-380" (инв.№345666), строительство КЛ-6 кВ "ТП-16 - ТП-176" для электроснабжения жилого дома строительный №1 с предприятиями соцкультбыта по ул. Неделина, запитанного от ТП-183 |  |  |  | 2,0 км/ 2,0 МВА |  |  | 2,0 км/ 2,0 МВА |  |  |  | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 1.26
1.1.6.4.7/10 | 3.1.38 | Монтаж ячеек №3 и №8 взамен существующих в РУ-6кВ ТП-131, строительство КЛ-6кВ от ТП-131 до РП-26, монтаж панелей №2,4,5 взамен существующих в РУ-0,4кВ ТП-131, строительство КЛ-10кВ от ТП-180 до РП "Центр", реконструкция КЛ-6кВ "ТП-180 - ТП-380" (инв. №345665), монтаж оборудования в ТП-180 взамен существующего (инв. №410102А), монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4кВ ТП-131, реконструкция КЛ-6кВ "ТП-16 - ТП-180" (инв. №345423) для электроснабжения многоэтажного жилого здания со встроенными помещениями соцкультбыта по ул.У.Громовой, запитанного от ТП-131; 248 кВт, 380 В, 2 категория |  | 4,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 4,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.12/11 | 3.1.39 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-43 до ТП-63, монтаж трансформатора в ТП-62 взамен существующего (инв. №41208А), монтаж панели в РУ-0,4 кВ ТП-62 для электроснабжение здания с административными, жилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Плеханова | 1 км/1,26 МВА | [5 empty] | 1 км/1,26 МВА | 0,315 МВА | [5 empty] | 0,315 МВА |  | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26
1.1.6.1.16/11 | 3.1.40 | Монтаж вакуумного выключателя в яч.3,4 РУ-6 кВ ТП-36, монтаж силовых трансформаторов в ТП-36 взамен существующих (инв. №41333А, 41984А), монтаж панелей в РУ-0,4 кВ ТП-36, Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП-36 - ул.Советская,77" (инв. №343507) для электроснабжения нежилого помещения №6 по ул.Советская, д.77 |  | 0 км/1,0 МВА |  |  |  |  | 0 км/1,0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.38/11 | 3.1.41 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-810 до ТП-839а для электроснабжения группы жилых домов с объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, запитанного от РУ-10 кВ ТП-810 и ТП-377; 540 кВт, 10 кВ, II категория |  |  | 2,0 км/0 МВА |  |  |  | 2,0 км/0 МВА |  |  | 0,315 МВА |  |  |  | 0,315 МВА | [5 empty] | 0.315 | [6 empty] | 0 | 0.315
1.1.6.1.43/11 | 3.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Бачурина от ТП-713 (инв. №346005) от опоры №19 до опоры №1, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-713 до опоры №19 ВЛ-0,4кВ по ул.Бачурина от ТП-713 для электроснабжения помещения №1 (магазина) по адресу: г.Липецк, ул.Бачурина,1 | 0,5 км/0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/0 МВА | 0,63 МВА | [5 empty] | 0,63 МВА |  | 0.63 | [10 empty] | 0 | 0.63
1.1.6.1.44/11 | 3.1.43 | Монтаж прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-506 для электроснабжения встроенного нежилого помещения №2 по адресу: г.Липецк, пр.Мира, д.5 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.49/11 | 3.1.44 | Реконструкция ВЛ -6кВ "ПС "Тепличная" , яч. №6 - ТП-316" ( с отпайкой на ТП-397) ( инв. №340060), монтаж вакуумного реклоузера, монтаж высоковольтного пункта коммерческого учета электрической энергии для электроснабжения СНТ "Березка" по адресу: ОПХ "Липецкое" Липецкого района |  | 2,5км/0 МВА |  |  |  |  | 2,5км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.51/11 | 3.1.45 | Монтаж вводно-линейной панели в РУ-0,4 кВ КТП-619, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии для электроснабжения столовой с овощехранилищем по адресу: г.Липецк, ул.Подгоренская,д.51 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.10/12 | 3.1.46 | Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ ТП-278 для электроснабжения медицинского центра по адресу: г. Липецк, ул. Московская в районе областной детской больницы | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.12/12 | 3.1.47 | Реконструкция ВЛ-6кВ ПС "Бугор", яч.№25 - ТП-368; ПС "Бугор", яч.№26 - ТП-368 (инв. №340006), реконструкция КЛ-6кВ от ТП-368 (инв. №345652), реконструкция оборудования ТП-368 (инв.№400749) для электроснабжения многоэтажного жилого дома с объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, пр. Победы |  |  |  | 4,1 км/ 0 МВА |  |  | 4,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.14/12 | 3.1.48 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП-107 - ул. Гагарина, д. 60 "а" для электроснабжения здания лабораторного корпуса по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60 "а" (инв. № 341211) | 0,1 км/0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.16/12 | 3.1.49 | Монтаж УСПД в ТП-283 для электроснабжения магазина по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 2 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.21/12 | 3.1.50 | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ КТП-571 (инв. № 340408), реконструкция узла учета в КТП-571 (инв. № 414089) для электроснабжения магазина продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Владимирская, район д. № 42 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.30/12 | 3.1.51 | Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ КТП-91, монтаж узла учета в РУ-0,4кВ КТП-91, строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-91 до потребителей в СНТ "Тракторостроитель-1" для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Тракторостроитель-1". | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.31/12 | 3.1.52 | Монтаж оборудования в РУ-0,4кВ ТП-618, Монтаж узла учета в РУ-0,4кВ ТП-618 для электроснабжения производственно-технологического помещения по адресу: г. Липецк, ул. Прудная, 1 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.33/12 | 3.1.53 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-15, монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-555, строительство КЛ-10кВ от РП-15, яч.13 до ТП-555, строительство КЛ-10кВ от РП-15, яч.14 до ТП-555, монтаж узла учета в РУ-10кВ РП-15 для электроснабжения основной пристройки к административно-бытовому комплексу по адресу: г. Липецк, проезд Осенний, владение 1г. |  |  | 1,5 км/ 0 МВА |  |  |  | 1,5 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.44/12 | 3.1.54 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-32 и монтаж узла учета в РУ-10 кВ в РП-32 для электроснабжения комплекса зданий и сооружений, связанных с организацией отдыха на воде по адресу: г. Липецк, прибрежная зона реки Воронеж по ул. 50 лет НЛМК | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.53/12 | 3.1.55 | Монтаж трансформатора № 1 в ТП-143 взамен существующего (инв. № 41298А), монтаж трансформатора № 2 в ТП-143 взамен существующего (инв. № 41299А), монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-143, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-143 для электроснабжения многоэтажного жилого дома со встроенным магазином продовольственных и непродовольственных товаров и объектами соцкультбыта и сносом существующего здания магазина с пристройками по адресу: г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, 7 А | 0,0 км/ 1,26 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 1,26 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8
1.1.6.1.57/12 | 3.1.56 | Реконструкция узла учета в ТП-630 (инв. № 414063) для электроснабжения здания магазина продовольственных товаров по адресу: г. Липецк, пос. Матырский, в районе пересечения ул. Надежды и пер. Каштанового | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.72/12 | 3.1.57 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-33, монтаж узла учета в РУ-10 кВ РП-33 для электроснабжения здания КНС для 7-го жилого района в составе объекта: "Многофункциональный спортивный комплекс" по адресу: г. Липецк, Молодежный парк по ул. Леонтия Кривенкова | 0 км/0,0 МВА | [5 empty] | 0 км/0,0 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8
1.1.6.1.74/12 | 3.1.58 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-580, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-580 для электроснабжения станции технического обслуживания "Камаз" по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с/п Казинский сельсовет, район с. Казинка | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.75/12 | 3.1.59 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-50, монтаж узла учета в РУ-10 кВ РП-50 для электроснабжения стройплощадки многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, 7-й жилой район, 33 микрорайон | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.62/12 | 3.1.60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ТП-555 - ТП-37 а" (инв. № 346166) для электроснабжения зонального центра кинологической службы по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23 а | 1,7 км/0 МВА | [5 empty] | 1,7 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.76/12 | 3.1.61 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ РП-25 для электроснабжения магазина и кафе-бара по адресу: г. Липецк, пл. Заводская, д. 9 "А" | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.79/12 | 3.1.62 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-264, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-264 для электроснабжения многоэтажной автостоянки по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.1/13 | 3.1.63 | Реконструкция оборудования в РУ-10 кВ РП-П.Великого, строительство КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ "РП-П.Великого - КТП Яхт-клуб" до новой ТП по адресу: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, строение 2 д для электроснабжения здания автосалона с техническим центром и моечным комплексом по адресу: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, строение 2 д | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.2/13 | 3.1.64 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ по ул. Доватора, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Доватора от ТП-122 (инв. № 346077) для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 49, 51 |  | 1 км/0 МВА |  |  |  |  | 1 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.6.1.45/11 | 3.1.65 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-175 для электроснабжения здания спортивно-оздоровительного центра по адресу: г. Липецк, Правобережный округ, район городского пляжа | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.3/13 | 3.1.66 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-583 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 8 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.5/13 | 3.1.67 | Строительство новой КТП взамен существующей (инв. № 100954), монтаж трансформатора в новой КТП, монтаж РУ-6 кВ в новой КТП, монтаж РУ-0,4 кВ в новой КТП, Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "ПС "Трубная" - ТП-395" до новой КТП, Строительство КВЛ-0,4 кВ от новой КТП до бокса по ремонту оборудования по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, строение № 1 А, монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой КТП, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ новой КТП, строительство новых КВЛ-0,4 кВ взамен существующих от новой КТП до потребителей для электроснабжения бокса по ремонту оборудования по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, строение № 1 А | 0,3 км/0,25 МВА | [5 empty] | 0,3 км/0,25 МВА | 0,25 МВА | [5 empty] | 0,25 МВА |  | 0.25 | [10 empty] | 0 | 0.25
1.1.5.1.7/13 | 3.1.68 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-3 для электроснабжения стройплощадки по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70 А | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.9/13 | 3.1.69 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-289, монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-289 для электроснабжения объекта: "Жилые здания № 1, № 2 со встроенными помещениями соцкультбыта." Жилое здание № 2 по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, владение 21 А. | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.11/13 | 3.1.70 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ПП-3 для, монтаж узла учета в РУ-10 кВ ПП-3 электроснабжения здания трансформаторной подстанции по адресу: Липецкая обл., Грязинский район, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 78, 90 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0.25
1.1.5.1.14/13 | 3.1.71 | Строительство новой КТП (взамен КТП-558), КЛ-6 кВ от ТП-712 до новой КТП, реконструкция оборудования РУ-6 кВ ТП-712 для электроснабжения объекта: "Здание автосалона и станции технического обслуживания по ул. Краснозаводская, стр. 2В, запитанного от новой КТП; 333 кВт, 6 кВ, III категория |  | 1,45 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 1,45 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.15/13 | 3.1.72 | I этап: монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-593 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 9; II этап: Монтаж трансформатора № 1 в ТП-593 взамен существующего (инв. № 41889 А), монтаж трансформатора № 2 в ТП-593 взамен существующего (инв. № 41890 А), монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-593, строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ПС "Казинка", яч. № 2 "Юшино" до ТП-593 для электроснабжения здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 9 | 0,01 км/1,26 МВА | [5 empty] | 0,01 км/1,26 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8
1.1.5.1.16/13 | 3.1.73 | I этап: Монтаж разъединителя на опоре ВЛ-6 кВ "КТП-465 - КТП-135 А" II этап: Монтаж оборудования в РУ-6 кВ РП-28, строительство КЛ-6 кВ от РП-28 до опоры ВЛ-6 кВ "КТП-465 - КТП-135 А" для электроснабжения производственной базы по адресу: г. Липецк, ул. Дружбы, д. 3 "а" | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.17/13 | 3.1.74 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ ТП-500. Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-500. Реконструкция узла учета в ТП-500 (инв. № 414051) для электроснабжения торгового центра по адресу: г. Липецк, пл. Мира (кадастровый № 48:20:0035102:1321) | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.18/13 | 3.1.75 | Монтаж трансформатора № 1 в РП-38 взамен существующего (инв. № 42142 А), монтаж трансформатора № 2 в РП-38 взамен существующего (инв. № 42143 А), монтаж оборудования в РУ-10 кВ РП-38 для электроснабжения хлебозавода № 5 по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, 40 | 0 км/3,2 МВА | [5 empty] | 0 км/3,2 МВА | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26
1.1.6.1.43/12 | 3.1.76 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-360 для электроснабжения продовольственного магазина по адресу: г. Липецк, ул. Катукова. | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.20/13 | 3.1.77 | Монтаж трансформаторов в ТП-51, монтаж оборудования в ТП-51, строительство нового РП-1 (взамен старого РП-1) для электроснабжения объекта: "Реконструкция ДОУ № 119 по ул. Айвазовского", запитанного от ТП-51; 95 кВт (в том числе существующая 40 кВт), 380 В, II категория |  | 3 км/2 МВА |  |  |  |  | 3 км/2 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.21/13 | 3.1.78 | Замена силовых трансформаторов в ТП-273 (без увеличения мощности), реконструкция РУ-0,4 кВт ТП-273 для электроснабжение нежилого помещения и нежилого помещения (цоколь) по адресу: г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, д. 5 а | 0/ 0 МВА | [5 empty] | 0/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.22/13 | 3.1.79 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-61 для электроснабжения помещения № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 11 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.23/13 | 3.1.80 | Монтаж коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-11 для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, кадастровый № 48:20:0045703:231 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.24/13 | 3.1.81 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-67 для электроснабжения встроенного нежилого помещения № 2 по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 34 | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.25/13 | 3.1.82 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-539, монтаж в/в прибора учета в РУ-10 кВ ТП-539 для электроснабжения станции технического обслуживания автомобилей с автостоянкой по адресу: г. Липецк, ул. Ферросплавная, владение 21 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.26/13 | 3.1.83 | Монтаж коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП-280 для электроснабжения административно-бытового корпуса по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 83 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.27/13 | 3.1.84 | Монтаж 4 в/в ячеек в РУ-6 кВ РП-37 для электроснабжение комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд № 12 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.30/13 | 3.1.85 | Монтаж 3 в/в ячеек в РУ-10 кВ РП-50 для электроснабжения объекта: "Электроснабжение 7-го жилого района в Октябрьском округе г. Липецка" |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.32/13 | 3.1.86 | Монтаж УСПД в РУ-0,4 кВ ТП-849 для электроснабжения купели-часовни по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.33/13 | 3.1.87 | Монтаж панелей в РУ-0,4 кВ ТП-702, монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП-702 для электроснабжения реконструкции стационарного отделения областного наркологического диспансера под монтаж и установку оборудования, приобретенного в рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи наркологическим больным по адресу: г. Липецк, ул. Студенческая | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.34/13 | 3.1.88 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-460, реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-460, монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП-460 для электроснабжения строительства основания футбольного поля с подогревом для детско-юношеских школ на территории МУ СК "Сокол" по адресу: г. Липецк, ул. Ушинского, 5 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.36/13 | 3.1.89 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "ТП-175-ТП-189", монтаж в/в ПКУ для электроснабжения стройплощадки туристического центра по адресу: г. Липецк, ул. Маяковского |  | 2,1 км/0 МВА |  |  |  |  | 2,1 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.37/13 | 3.1.90 | Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС Привокзальная - ТП-79" для электроснабжение долей зданий склада (деревообрабатывающего цеха) по адресу: г. Липецк, пр. Поперечный, 1 |  | 1,2 км/1,26 МВА |  |  |  |  | 1,2 км/1,26 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0.8
1.1.5.1.38/13 | 3.1.91 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ ТП-309 для электроснабжение нежилых помещений по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, строения 3 "В", 3 "Г" | 1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.39/13 | 3.1.92 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-17 для электроснабжения здания автомойки, магазина и кафе по адресу: г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова в районе водозабора № 5 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.40/13 | 3.1.93 | Замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА в ТП-280, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-280, для электроснабжения объекта: "Коммутатор по ул. Московская, вл. 83а, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-280, 100 кВт, II категория" |  | 0 км/0,63 МВА |  |  |  |  | 0 км/0,63 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.4
1.1.5.1.41/13 | 3.1.94 | Замена трансформаторов 630 на 1000 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-890а для электроснабжение жилых домов строительные № 1а,1б,1в,1г со встроенно-пристроенными помещениями соцкультбыта строительные № 24,25,26 по адресу: г. Липецк, 28 микрорайон | 0 км/2,0 МВА | [5 empty] | 0 км/2,0 МВА | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26
1.1.5.1.42/13 | 3.1.95 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-346 для электроснабжение многоквартирного жилого дома с объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, кадастровый № 48:20:0000000:72 | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.43/13 | 3.1.96 | Замена 2 трансформаторов 400 кВА на 630 кВА в ТП-324 и реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-324 для электроснабжение жилого здания со встроенными объектами соцкультбыта по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова-Берзина |  | 0 км/1,26 МВА |  |  |  |  | 0 км/1,26 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0.8
1.1.5.1.44/13 | 3.1.97 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС "Трубная" до ТП-396 с отпайками для электроснабжение стройплощадки объекта "Комплексное освоение в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства" по адресу: г. Липецк, Лебедянское шоссе |  | 2,7 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 2,7 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.45/13 | 3.1.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-260 для электроснабжение 4-х этажной жилой вставки по адресу: г. Липецк, ул. Терешковой | 0 км/0 МВА | [5 empty] | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.46/13 | 3.1.99 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-575 для электроснабжение здания склада по адресу: г. Липецк, ул. Металлургов, владение 1 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.47/13 | 3.1.100 | Монтаж в/в ячеек в РУ-6 кВ ТП-191 для электроснабжение комплекса зданий автоцентров по адресу: г. Липецк, ул. Ю.Натуралистов, д. 18, 18 А |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.49/13 | 3.1.101 | Монтаж вводно-линейной панели в РУ-0,4 кВ ТП-33, Монтаж ошиновки тр-ра, Монтаж прибора учета для электроснабжение отеля по адресу: г. Липецк, ул. Верхняя, д. 2 |  | 0 км/0 МВА |  |  |  |  | 0 км/0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
1.1.5.1.50/13 | 3.1.102 | Замена 2 трансформаторов с 630 на 1000 кВА, реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-182 для электроснабжения помещение № 4 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 21 |  | 0 км/2,0 МВА |  |  |  |  | 0 км/2,0 МВА |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26
4.1.58/09 | 3.1.103 | Монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-188 для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа по ул. Новокарьерная, д.18, запитанного от ТП-188; 50 кВт, 380 В, 3 категория | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
4.1.57/09 | 3.1.104 | Монтаж новой ТП взамен существующей ТП-219, монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП, строительство КЛ-6 кВ от ПС "Привокзальная" до ТП-219, строительство КЛ-6 кВ от ТП-219 до ТП-228, реконструкция КЛ-6 кВ ПС "Привокзальная", яч. № 13 - ТП-219 (инв. № 340031), монтаж оборудования в РУ-6 кВ вновь смонтированной ТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП, монтаж трансформатора № 1 во вновь смонтированной ТП, монтаж трансформатора № 2 во вновь смонтированной ТП для электроснабжения жилого здания (1 этап строительства) по ул.Гагарина, запитанного от ТП-219; 145 кВт, 380В, 2 категория | 0 км/1,26 МВА | [5 empty] | 0 км/1,26 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0.8
1.1.6.4.47/10 | 3.1.105 | Монтаж новой ТП взамен существующей ТП-121, строительство КЛ-10 кВ от РП-Интернациональная до вновь смонтированной ТП, реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-39 - ТП-121" (инв.№345671) и "ТП-41 - ТП-121" (инв.№345696), строительство КЛ-6 кВ от ТП-62 до ТП-25, монтаж узла учета во вновь смонтированной ТП, монтаж пожарно-охранной сигнализации во вновь смонтированной ТП, монтаж оборудования в РУ-10 кВ вновь смонтированной ТП, монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП, реконструкция участка водопровода к дому № 47 по ул. Интернациональная (инв. № 311651А) для электроснабжения жилого дома со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта по ул. Интернациональная (Строительство ТП-121 и КЛ-10 кВ к ней от РП-52 |  | 2,0 км/ 1,26 МВА |  |  |  |  | 2,0 км/ 1,26 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0.8
4.1.69/09 | 3.1.106 | Монтаж оборудования РУ-0,4кВ ТП-178 взамен существующего (инв. №410100А), монтаж оборудования РУ-6кВ ТП-178 взамен существующего (инв. №410100А), монтаж трансформаторов в ТП-178 взамен существующих (инв. №41132А), монтаж ячеек в РУ-10кВ РП-Центр, строительство КЛ-10кВ от РП-Центр до ТП-178,реконструкция КЛ-6кВ "ТП-128 - ТП-178" (инв. №345449) и "ТП-176 - ТП-178" (инв. №345448), реконструкция КЛ-6кВ "ТП-128 - ТП-178" (инв. №345449) и "ТП-11 - ТП-178" (инв. №345354) для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Неделина, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-178; 404,09 кВт, 380В, 2 категория | 1,0 км/ 2,0 МВА | [5 empty] | 1,0 км/ 2,0 МВА | 1,26 МВА | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 1.26 | [10 empty] | 0 | 1.26
1.1.6.4.35/10 | 3.1.107 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-176 взамен существующего (инв. № 410098А), монтаж оборудования в РУ-6 кВ ТП-176 взамен существующего (инв.№410098А), монтаж трансформаторов в ТП-176 взамен существующих (инв. №41128А, 41127А), строительство КЛ-10кВ от РП-Центр до ТП-176, монтаж ячеек в РУ-10кВ РП-Центр, реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-380 - ТП-176" (инв.№345664) и "ТП-176 - ТП-11" (инв.№345353), реконструкция КЛ-6 кВ "ТП-178 - ТП-176" (инв.№345448) и "ТП-176 - ТП-16" (инв.№345422) для электроснабжения жилого дома по ул. Котовского, 12 |  | 1,0 км/ 2,0 МВА |  |  |  |  | 1,0 км/ 2,0 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8
1.1.6.1.18/12 | 3.1.108 | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-34, монтаж оборудования РУ-10 кВ РП-Интернациональная, монтаж оборудования РУ-6 кВ в ТП-34, Монтаж трансформаторов в ТП-34 взамен существующих (инв. №42291А, 42292А), строительство КЛ-10 кВ от РП-Интернациональная до ТП-34, реконструкция КЛ-6 кВ ТП-34 - РП-29 (инв. №340946), реконструкция КЛ-6 кВ ТП-34 - РП-12 (инв. №340850), монтаж УСПД в ТП-34 для электроснабжения здания гостиницы, здания кафе и благоустройство территории по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная |  |  | 1,41 км/ 1,26 МВА |  |  |  | 1,41 км/ 1,26 МВА |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0,8 МВА | [5 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0 | 0.8
1.1.6.4.40/10 | 3.1.109 | Реконструкция ТП-115, строительство КЛ-10 кВ от ЦРП "Город" до ТП-115 для электроснабжения жилого здания по ул. Зегеля, 21 а, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-115; 531,2 кВт, 380 В, 2 категория |  | 1,116 км/ 2,0 МВА |  |  |  |  | 1,116 км/ 2,0 МВА |  |  | 1,03 МВА |  |  |  | 1,03 МВА | [5 empty] | 1.03 | [6 empty] | 0 | 1.03
1.1.6.4.38/10 | 3.1.110 | Монтаж оборудования РУ-6 кВ (с целью перевода на 10 кВ) и РУ-0,4 кВ в ТП-155, монтаж трансформаторов 2х1000 (взамен 2х630), строительство КЛ-10 кВ от РП-Интернациональная до ТП-155 для электроснабжения трехэтажного здания банка с подвалом (лит.А, под А) по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, 8, запитанного от РУ-0,4 кВ ТП-155; 200 кВт (дополнительно к существующей 100 кВт), 380 В, II категория |  | 2,0 км/ 2,0 МВА |  |  |  |  | 2,0 км/ 2,0 МВА |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26
3.1.111 | 3.1.111 | Монтаж новой ТП 2х630, строительство КЛ-6 кВ от ПС "Трубная-2" до новой ТП, строительство КЛ-6 кВ от ТП-45 до новой ТП, монтаж оборудования в ТП-45 для электроснабжения кирпичного склада (лит. Д) подлежащего реконструкции под здание цеха по производству 3-х компонентной пластиковой пробки "Spirit" по пр. Боевой, д. 1, запитанного от РУ-6 кВ ПС "Трубная-2"; 540 кВт, 380 В, II категория |  |  |  | 6,0 км/ 1,26 МВА |  |  | 6,0 км/ 1,26 МВА |  |  |  | 0,8 МВА |  |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0.8
3.1.112 | 3.1.112 | Строительство новой ТП-1 (взамен старой ТП-1), строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до новой ТП-1 для электроснабжения жилого здания с объектами соцкультбыта на пересечении ул. Карьерная и ул. Студеновская, запитанного от ТП-1; 236 кВт, 380 В, II категория |  |  |  | 6,4 км/ 1,26 МВА |  |  | 6,4 км/ 1,26 МВА |  |  |  | 0,64 МВА |  |  | 0,64 МВА | [7 empty] | 0.64 |  |  |  |  | 0 | 0.64
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
3.1.113 | 3.1.113 | Замена трансформаторов 2*400 на 2*1000 кВА в ТП-182, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-182 для электроснабжения помещения №4 по пр. Победы, д.21. | 0 км/ 2,0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 2,0 МВА | 0,8 МВА | [5 empty] | 0,8 МВА |  | 0.8
1.1.5.1.4/14 | 3.1.114 | Монтаж новой ячейки в РУ-6 кВ ТП-460, реконструкция КЛ-6 кВ, монтаж новой КЛ-6 кВ от ТП-431 до ТП-460, Замена трансформаторов 2*250 на 2*630 кВА в ТП-431, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-431 для электроснабжения многоэтажного жилого дома в ПОПиИ "Сокол-1", уч. 794,975,796, 821, 822, 831, 832. | 0 км/ 1,26 МВА | [5 empty] | 0 км/ 1,26 МВА | 0,5 МВА | [5 empty] | 0,5 МВА |  | 0.5
1.1.5.1.24/14 | 3.1.115 | Замена трансформаторов 2*630 на 2*1000 кВА в ТП-357, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-357 для электроснабжения 15-этажного жилого дома с объектами соцкультбыта и пристроенным плавательным бассейном по б-ру Шубина |  | 0 км/ 2,0 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 2,0 МВА |  | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1.26
1.1.5.1.8/14 | 3.1.116 | Замена трансформаторов 2*400 на 2*630 кВА в ТП-515, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-515 для электроснабжения медицинского центра (диализного центра) по ул.М.Расковой |  | 0 км/ 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 1,26 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.8
1.1.5.1.49/14 | 3.1.117 | Замена трансформаторов 2*400 на 2*630 кВА в ТП-187, реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-187 для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Литаврина, д.8 |  | 0 км/ 1,26 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 1,26 МВА |  | 0,8 МВА |  |  |  |  | 0,8 МВА |  |  |  | 0.8
1.1.5.1.27/14 | 3.1.118 | Монтаж ячеек в РУ-10 кВ РП Центр, строительство КЛ-10 кВ от РП Центр до новой ТП, строительство новой ТП для электроснабжения объектов: многоэтажное жилое здание со встроенными объектами соцкультбыта по ул. Неделина, 10а, и многоэтажное жилое здание со встроенными торгово-административными помещениями и автостоянкой закрытого типа по ул. Неделина - Фрунзе |  | 0,5 км/ 2,5 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 2,5 МВА
0 | 3.2 | Выполнение мероприятий по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (в том числе садоводческие товарищества) | 50,41 км 5,57 МВА | 44,8 км 2,66 МВА | 47,61 км 4,12 МВА | 47,61 км 4,12 МВА | 47,61 км 4,12 МВА | 47,61 км 4,12 МВА | 285,65 км 24,71 МВА | 1,53 км 0,00 МВА | 3,67 км 0,00 МВА | 0,00 км 0,00 МВА | 0,00 км 0,00 МВА | 0,00 км 0,00 МВА | 0,00 км 0,00 МВА | 5,20 км 0,00 МВА | 1.53 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0
4.1.60/09 | 3.2.1 | Электроснабжение садовых домиков в СПО "Металлург-1", запитанных от ВЛ-6 кВ КТП-92 - МТП-149; 75 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство МТП; Строительство ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ КТП-92 - МТП-149 до вновь смонтированной МТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной МТП до потребителей в СПО "Металлург-1" | 0,5 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
4.1.74/09 | 3.2.2 | Электроснабжение бетонноблочных гаражей в ГПК "Радар", запитанных от ТП-122; 113 кВт, 220 В, 3 категория; Монтаж панели в РУ-0,4 кВ ТП-122; Монтаж РШ-0,4 кВ; Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-122 до РШ-0,4 кВ; Строительство КЛ-0,4 кВ от РШ-0,4 кВ до гаражей в ГПК "Радар"; Монтаж пожарно-охранной сигнализации в РШ-0,4 кВ; Монтаж приборов учета электрической энергии в РШ-0,4 кВ | 0,8 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,8 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.4/10 | 3.2.3 | Электроснабжение жилых домов по ул. Бородинская-Карбышева (по схеме), запитанных от вновь смонтированной КТП; 69 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КТП; Строительство ВЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ "РП-27 яч.№11 - ТП-480" до вновь смонтированной КТП; Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь смонтированной КТП до ул.Шоссейная | 0,7 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 0,7 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.37/10 | 3.2.4 | Электроснабжение торговых павильонов по Лебедянскому шоссе, запитанных от РП-24; 40 кВт, 220 В, 3 категория; Монтаж вводной панели №2 в РУ-0,4кВ РП-24; Строительство КЛ-0,4кВ от РП-24 до РШ-0,4кВ ; Монтаж РШ-0,4кВ |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.38/10 | 3.2.5 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-3", запитанных от РУ-10 кВ ТП-591; 40 кВт, 220 В, 3 категория; Строительство КЛ-10 кВ от ТП-591 до вновь смонтированной КТП; Строительство КТП; Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь смонтированной КТП до потребителей в СНТ "Дачный-3" | 3,0 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 3,0 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.48/10 | 3.2.6 | Электроснабжение двухэтажного здания шиномонтажного участка (лит. Ж) по ул. 9 Мая, 67, запитанного от ТП-530, 380 В, 3 категория; Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-530 до двухэтажного здания шиномонтажного участка (лит.Ж) по ул. 9 Мая, 67; Монтаж панелей РУ-0,4кВ ТП-530 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.54/10 | 3.2.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-416 по ул. Курчатова (инв. № 346153) для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение садового домика в СНТ пенсионеров и инвалидов "Речное", ул. Сокольский лог, уч. № 579, запитанного от КТП-416; 5 кВт, 220 В, 3 категория | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0,1 км | [5 empty] | 0,1 км | 0.1 | [11 empty] | 0.1 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.59/10 | 3.2.8 | Электроснабжение дачных домиков в СНТ "Дачный-3"; Строительство КЛ-10кВ от ТП-591 до вновь смонтированного КТП; Строительство КТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированного КТП до потребителей в СНТ "Дачный-3"; Монтаж ячейки в РУ-10кВ ТП-591 | 3,0 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 3,0 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.5/10 | 3.2.9 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по ул. Буденного, д. 229, запитанного от ВЛ-6 кВ отпайки на КТП-303; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство МТП; Строительство ВЛ-6 кВ от концевой опоры ВЛ-6 кВ отпайки на КТП-303 до МТП; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-303 (инв.№346021) |  | 1,0 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 1,0 км/ 0,1 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.9/10 | 3.2.10 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Цементник", запитанных от ВЛ-10 кВ ПС "Бутырки", яч. № 9 - КТП-477; 56 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КТП-400/10/0,4 в СНТ "Цементник"; Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ПС "Бутырки"-КТП-477 до вновь смонтированной КТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной КТП до потребителей в СНТ "Цементник" | 4,0 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 4,0 км/ 0,4 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.33/10 | 3.2.11 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек по ул. Салтыкова-Щедрина, № 2 (по схеме), запитанного от КТП-37; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КЛ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 до земельного участка по ул. Салтыкова-Щедрина, №2 (по схеме) | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.35/10 | 3.2.12 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов усадебного типа с хозяйственными постройками в с. Сселки, ул. Листопадная, № 17, № 30 (по схеме), запитанных от РУ-10 кВ КТП-854; 20 кВт, 220 В, 3 категория; Строительство КТП; Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ "ТП-458 - КТП-854" до вновь смонтированной КТП ; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной КТП до ул.Листопадная; Монтаж учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ новой МТП; Монтаж пожарно-охранной сигнализации в новой МТП | 2,0 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 2,0 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.40/10 | 3.2.13 | Электроснабжение садового домика в п/о пенсионеров и инвалидов, "Сокол-1", зем. уч. № 226, запитанного от РП-27 - ТП-407; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство ВЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ РП-27-ТП-407 до МТП; Строительство МТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от МТП до земельного участка | 0,3 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.41/10 | 3.2.14 | Электроснабжение жилого дома по ул. Архангельская, д. 20а, запитанного от КТП-569; 5 кВт, 220 В, 3 категория; Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ КТП-569 (100920); Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-569 до дома №20а по ул. Архангельская |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.45/10 | 3.2.15 | Электроснабжение стройплощадки садового домика в СНТ "Горняк", зем. уч. № 481, запитанной от ТП-642; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-642 до опоры № 5/11 по ул. Ударников; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ударников (инв. № 346337); Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Ново-Весовая до садовых домиков в СНТ «Горняк»; Монтаж устройства передачи данных (УСПД) в РУ-0,4 кВ ТП-642 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.47/10 | 3.2.16 | Электроснабжение магазина продовольственных товаров по ул. 40 лет Октября, запитанного от ТП-460; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство кабельной сети от ТП-460 до магазина по ул. 40 лет Октября |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.49/10 | 3.2.17 | Электроснабжение стройплощадки здания автосервиса в районе транспортной развязки Орел-Тамбов и ул. Баумана, запитанной от РУ-0,4 кВ КТП-404; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство КТП; Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-404 до земельного участка под здание автосервиса по адресу: г.Липецк, район транспортной развязки Орел-Тамбов и ул. Баумана; Монтаж устройства передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии в РУ-0,4 кВ КТП; Монтаж пожарно-охранной сигнализации в КТП; Монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ КТП | 0,1 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0,4 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.52/10 | 3.2.18 | Электроснабжение садового домика в садоводческом объединении коллективного партнерства "Сокол-2", уч. № 750; Строительство ВЛ-6кВ от опоры №17 ВЛ-6кВ РП-27-ТП-489 до вновь смонтированной КТП; Строительство КТП-250/6/0,4; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированного КТП до потребителей |  | 0,4 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.53/10 | 3.2.19 | Электроснабжение садового домика в с/т "Кооператор", линия № 7, уч. № 285, запитанного от ТП-263; 15 кВт, 380 В, 3 категория; Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-263 до уч.№285 в СНТ "Кооператор"; Монтаж приборов учета в РУ-0,4кВ ТП-263 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.3.67/10 | 3.2.20 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Цементник" (КТП № 3); Строительство КТП №3 -400/10/04 в СНТ "Цементник"; Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ ПС "Бутырки" - КТП-477 до вновь смонтированной КТП №3; Строительство ВЛ -0,4кВ от КТП№3 до потребителей | 4,0 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 4,0 км/ 0,4 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.2/11 | 3.2.21 | Электроснабжение садовых домиков в СНП "Спутник"; Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ТП-606 - ТП-607 до вновь смонтированной МТП; Строительство МТП-160/10/0,4; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной МТП до потребителей в СНП "Спутник"; Монтаж нового трансформатора в КТП-610 взамен существующего (инв. №41487А); Монтаж охранно-пожарной сигнализации во вновь смонтированной МТП; Монтаж устройства передачи данных (УСПД) во вновь смонтированной МТП в РУ-0,4кВ | 2,0 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 2,0 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.4/11 | 3.2.22 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Цементник" от КТП № 2; Строительство КТП №2 -400/10/0,4 в СНТ "Цементник"; Строительство ВЛ-10кВ от КТП-859 до вновь смонтированной КТП №2; Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП №2 до потребителей в СНТ "Цементник" | 3,0 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 3,0 км/ 0,4 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.9/11 | 3.2.23 | Электроснабжение садового домика с/т "Строитель" зем. уч. № 1949; Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6кВ ТП-406 - ТП-425 до вновь смонтированной МТП; Строительство МТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной МТП до зем. уч. №1949 | 0,3 км/ 0,16 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0,16 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.10/11 | 3.2.24 | Электроснабжение помещения № 2 по ул. Невского, д. 27; Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-563 до помещения №2 по ул.Невского, д.27 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.13/11 | 3.2.25 | Электроснабжение садового домика в п/о пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", уч. № 672а; Строительство МТП; Строительство КВЛ-6 кВ от КТП-413 до вновь смонтированной МТП; Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь смонтированной МТП до потребителей в п/о пенсионеров и инвалидов "Сокол-1" | 2 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 2 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.20/11 | 3.2.26 | Строительство новой КТП-259 взамен существующей (инв. № 100907) для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение гаража № 1 в ГПК автолюбителей "Металлист-23", ряд 1" | 0,0 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0,4 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.21/11 | 3.2.27 | Электроснабжение садовых домиков в с/т "Ударник" | 1,5 км/ 0,25 МВА | [5 empty] | 1,5 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.24/11 | 3.2.28 | Электроснабжение жилых домов в районе домовладения № 17 по ул. Сокольская; Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-478 до границ земельного участка №3 (по схеме) в районе домовладения №17 по ул. Сокольская | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.28/11 | 3.2.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 по ул. Липецкая (инв. № 346169) для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение индивидуального жилого дома и хозяйственных построек по ул. Липецкая, д. 27" | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | 0,5 км | [5 empty] | 0,5 км | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.43/11 | 3.2.30 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-388 по ул. Терешковой для электроснабжения здания склада по адресу: г. Липецк, ул. В.Терешковой, строение 33в | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.47/11 | 3.2.31 | Электроснабжение гаражей по адресу: г. Липецк, пр. Победы, строение 29б/16 (район фабрики "Бумиз"); Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до РШ-0,4 кВ ; Монтаж РШ-0,4кВ; Строительство ЛЭП-0,4кВ от РШ-0,4кВ до гаражей в районе фабрики "Бумиз" |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.48/11 | 3.2.32 | Электроснабжение гаража № 377 с погребом по адресу: г. Липецк, гаражный кооператив "Энергетик-2"; Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-459 до земельного участка гаража №377 по адресу: г.Липецк, гаражный кооператив "Энергетик-2"; Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.49/11 | 3.2.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-642 (код 4.1.26/09 программы перспективного развития ОАО "ЛГЭК" на 2011 год) до зем. уч. № 68 в СНТ "Горняк" |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.52/11 | 3.2.34 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Монтажник", зем. уч. № 1033; Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4кВ по ул.Красивая от КТП-646 до земельного участка №1033 в СНТ "Монтажник" ; Монтаж прибора учета на опоре ВЛ-0,4кВ от КТП-646 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.53/11 | 3.2.35 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, владение 58, гараж 24 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.61/11 | 3.2.36 | Электроснабжение кирпичного гаража с погребом по адресу: г. Липецк, ГСК "Монтажник-2", ряд № 19, гараж № 13 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.65/11 | 3.2.37 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-877 до автоматической мини-АЗС по адресу: г. Липецк, ул. Меркулова |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.66/11 | 3.2.38 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-809 до автоматической мини-АЗС по адресу: г. Липецк, ул. Неделина |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.86/11 | 3.2.39 | Электроснабжение садовых домиков в потребительском обществе пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", г. Липецк | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.91/11 | 3.2.40 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, пр. Комсомольский, д. 7 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.93/11 | 3.2.41 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Днепровская, д. 9 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.100/11 | 3.2.42 | Монтаж коммутационного аппарата РУ-0,4 кВ ТП-163 для электроснабжения автостоянки закрытого типа (гаражей), бытовых зданий по адресу: г. Липецк, ул. Коммунальная, стр.8а | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.106/11 | 3.2.43 | Электроснабжение части II жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Большие ключи, д. 14,часть II |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.111/11 | 3.2.44 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ смонтированной по п. 4.1.66/09 ППР, до земельного участка по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", зем. уч. № 637 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.114/11 | 3.2.45 | Электроснабжение садовых домиков в садоводческом обществе "Сокол-3" |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.117/11 | 3.2.46 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Локомотивная, д. 3 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.120/11 | 3.2.47 | Электроснабжение производственной базы (участок В) по адресу: г. Липецк, проезд Поперечный, строение 13б | 0,2 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0,4 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.121/11 | 3.2.48 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п.4.1.60/09 ППР, до границ земельного участка № 30 в СНТ "Металлург-1", III квартал |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.1/12 | 3.2.49 | Электроснабжение кирпичного гаража по адресу: ул. Терешковой, д. 10/2 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.2/12 | 3.2.50 | Электроснабжение киосков № К-4616, 1/2 части № К-4617 по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, район д. 30 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.4/12 | 3.2.51 | Электроснабжение помещений по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 1"б" | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.12/12 | 3.2.52 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Российская, гараж № 4 | 0,25 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,25 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.13/12 | 3.2.53 | Электроснабжение административного здания с СТО легковых автомобилей и автомойкой на 2 поста по адресу: г. Липецк, ул. Баумана, строение № 297б |  | 0,2 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0,1 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.20/12 | 3.2.54 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа по адресу: г. Липецк, ул. Грушевая, район д. № 51 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.21/12 | 3.2.55 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, потребительское садовое общество пенсионеров и инвалидов "Речное", ул. Сокольский лог, зем. уч. № 583 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.23/12 | 3.2.56 | Электроснабжение станции технического обслуживания автомобилей по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.24/12 | 3.2.57 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГК "Пришвинский", гараж № 282 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.28/12 | 3.2.58 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-451 до компрессорного цеха по адресу: г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, д. 1а | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.31/12 | 3.2.59 | Электроснабжение садового дома по адресу: г. Липецк, СПО "Металлург-1", квартал Iа, зем. уч. № 62 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.36/12 | 3.2.60 | Электроснабжение помещения № 10 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 59, корпус а | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.37/12 | 3.2.61 | Электроснабжение здания склада и офисного здания по адресу: ул. Прудная, строение 1д, 1г |  | 0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.41/12 | 3.2.62 | Электроснабжение комплектовочного отделения по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, район Цемзавода | 0,05 км/ 0,1 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0,1 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.43/12 | 3.2.63 | Электроснабжение базовой станции сотовой связи по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 36/4 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.46/12 | 3.2.64 | Электроснабжение здания магазина по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 222б |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.53/12 | 3.2.65 | Электроснабжение нежилых помещений №№ 9, 10, 12, 13, 11 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 49 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.54/12 | 3.2.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-471 по ул. Гагарина от опоры № 134 до опоры № 134/1 (инв. № 346047) для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. 1 Мая, д. 5 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0,05 км | [5 empty] | 0,05 км | 0.05 | [11 empty] | 0.05 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.55/12 | 3.2.67 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 70 |  | 0,7 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,7 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.56/12 | 3.2.68 | Монтаж шкафа учета на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ по пер. Попова от ТП-24 для электроснабжения гаража по адресу: г. Липецк, пер. Попова, строение 3А | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.57/12 | 3.2.69 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП, смонтированной по п. 4.1.60/09 программы перспективного развития, для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал III, зем. уч. № 2 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.58/12 | 3.2.70 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, пер. Верещагина, 13. | 0,7 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,7 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.60/12 | 3.2.71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. З. Космодемьянской от ТП-507 для электроснабжения киоска по адресу: г. Липецк, пр. Осенний, между домами № 2 и № 4 (инв. № 346092) |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  | 0,1 км |  |  |  |  | 0,1 км |  |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.61/12 | 3.2.72 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: г. Липецк, ул. Маяковского, д. 5 и г. Липецк, ул. ХХ Партсъезда, д. 22. |  | 0,6 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,6 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.62/12 | 3.2.73 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до жилого дома № 29 по ул. Гагарина для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 29, кв. 2 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.63/12 | 3.2.74 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-266 от ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.3/11 программы перспективного развития, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "им. И.В. Мичурина", ул. Вишневая, зем. уч. № 32 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.64/12 | 3.2.75 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Курчатова от КТП-416 (инв. № 346153) для электроснабжения индивидуальных жилых домов по адресу: г. Липецк, ул. Курчатова, в районе домов № 205 и № 198 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0,05 км | [5 empty] | 0,05 км | 0.05 | [11 empty] | 0.05 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.65/12 | 3.2.76 | Электроснабжение кирпичного гаража № 36 по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, во дворе дома № 30/4 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.66/12 | 3.2.77 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, во дворе дома № 3 по ул. Горького |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.67/12 | 3.2.78 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п.1.1.6.3.2/10 ППР от КТП-400 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", зем. уч. № 826 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.68/12 | 3.2.79 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ по ул. Садовая от КТПН-399 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", уч. № 1994 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.69/12 | 3.2.80 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированной по п.1.1.6.3.40/10 ППР, для электроснабжения гаража по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", зем. уч. № 264 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.70/12 | 3.2.81 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое общество "Сокол-3", массив 1, участок № 212 | 0,3 км/ 0,1 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0,1 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.71/12 | 3.2.82 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-203 для электроснабжения киоска К-5156 по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, в районе дома № 103/1 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.72/12 | 3.2.83 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество пенсионеров и инвалидов "Речное", участок № 8, линия 5 | 0,5 км/ 0,16 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0,16 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.73/12 | 3.2.84 | Электроснабжение автомойки по адресу: Липецкая область, Грязинский район, район п. Новая Жизнь (кадастровый № 48:02:094 01:74:44) |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.74/12 | 3.2.85 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал 1, зем. уч. № 130 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.75/12 | 3.2.86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.22/11 программы перспективного развития, от новой КТП до жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, ул. Провинциальная, д. № 57 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА |  | 0, 05 км |  |  |  |  | 0, 05 км |  |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.76/12 | 3.2.87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.13/10 программы перспективного развития, от КТП-412 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель", земельный участок № 1933 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА |  | 0,05 км |  |  |  |  | 0,05 км |  |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.78/12 | 3.2.88 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-590 до владения 3 по ул. Имени Рихарда Зорге в пос. Дачный для электроснабжения объекта: "Водоснабжение поселков Новая Жизнь, Матырский, Дачный, ст. Казинка, в/ч 11700" | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.80/12 | 3.2.89 | Электроснабжение 43/100 долей жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Краснодонская, д. 15. |  | 0,5 км/ 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0,4 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.81/12 | 3.2.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.26/09 программы перспективного развития, от КТП-642 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", земельный участок № 67 | 0,03 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,03 км/ 0 МВА | 0,03 км | [5 empty] | 0,03 км | 0.03 | [11 empty] | 0.03 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.82/12 | 3.2.91 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой МТП до садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Сокол-1", линия № 4, земельный участок № 564 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.85/12 | 3.2.92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.63/09 программы перспективного развития, от КТП-854 по ул. Жемчужная для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, уч. № 3 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0,05 км | [5 empty] | 0,05 км | 0.05 | [11 empty] | 0.05 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.86/12 | 3.2.93 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированной по п. 1.1.6.3.40.2/10 программы перспективного развития, до садовых домиков по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", зем. уч. № 406, 395 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.87/12 | 3.2.94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.22/11 программы перспективного развития, для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, между д. 77 по ул. Кирова и д. 4 по ул. Жемчужная | 0,03 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,03 км/ 0 МВА | 0,03 км | [5 empty] | 0,03 км | 0.03 | [11 empty] | 0.03 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.88/12 | 3.2.95 | Монтаж шкафа учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.73/09 программы перспективного развития, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель", зем. уч. № 719 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.89/12 | 3.2.96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.68/09 программы перспективного развития, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", зем. уч. № 840 | 0,03 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,03 км/ 0 МВА | 0,03 км | [5 empty] | 0,03 км | 0.03 | [11 empty] | 0.03 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.90/12 | 3.2.97 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Мечта", уч. № 1030 |  | 1,0 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 1,0 км/ 0,25 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.96/12 | 3.2.98 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ от КТП, смонтированной по п. 1.1.6.3.9/10 программы перспективного развития, для электроснабжения кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Цементник", уч. № 2148 | 0,03 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,03 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.97/12 | 3.2.99 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-194 для электроснабжения автостоянки закрытого типа на 27 машиномест (индивидуальных гаражей) по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., владение 15 б |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.98/12 | 3.2.100 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дальняя, смонтированной по п. 4.1.78/09 программы перспективного развития, от КТП-646 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-3", улица № 37-1, участок № 25 | 0,04 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,04 км/ 0 МВА | 0,04 км | [5 empty] | 0,04 км | 0.04 | [11 empty] | 0.04 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.99/12 | 3.2.101 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.68/09 программы перспективного развития, от КТП-620 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", участок № 817 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.100/12 | 3.2.102 | Электроснабжение гаража № 58 по адресу: г. Липецк, ГК "Лада", ряд лит. 3 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.101/12 | 3.2.103 | Электроснабжение гаражей в ГК "Вираж" |  | 1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.102/12 | 3.2.104 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.68/09 программы перспективного развития, от КТП-620 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, с/т "Машиностроитель-1", зем. уч. № 834 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.103/12 | 3.2.105 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Индустриальная от КТП-301 для электроснабжения части II жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 112, часть II жилого дома |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.104/12 | 3.2.106 | Электроснабжение базовой станции сотовой связи № 35135 "Автопарк" по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9 |  | 0,08 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,08 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.84/12 | 3.2.107 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Северная от ТП-418 (инв. № 346287) для электроснабжения гаража с погребом по адресу: г. Липецк, ул. 40 лет Октября, строение 23 А/1. |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА |  | 0,05 км |  |  |  |  | 0,05 км |  |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.91/12 | 3.2.108 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-1" |  | 0,5 км/ 0,16 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0,16 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.93/12 | 3.2.109 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Апраксина от ТП-857 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, д. 429 (по схеме) |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.95/12 | 3.2.110 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 4.1.68/09 программы перспективного развития, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", зем. уч. № 819 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.105/12 | 3.2.111 | Электроснабжение пункта проката плавательных средств на набережной реки Воронеж по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК |  | 0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.106/12 | 3.2.112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.5/11 программы перспективного развития, от КТП-23 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "имени И.В. Мичурина", ул. Трубная, уч. № 62 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА | 0,05 км | [5 empty] | 0,05 км | 0.05 | [11 empty] | 0.05 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.107/12 | 3.2.113 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Монтажник", участок № 949 |  | 0,5 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0,1 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.108/12 | 3.2.114 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Жемчужная, смонтированной по п. 1.1.6.2.33/12 программы перспективного развития, от КТП-854 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Жемчужная, д. 6 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.109/12 | 3.2.115 | Монтаж оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-507 для электроснабжения киоска № К-4450 по адресу: г. Липецк, пл. Мира, в районе магазина "Мировой" | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.110/12 | 3.2.116 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-642 до здания аптеки по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, д. 7 а |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.111/12 | 3.2.117 | Электроснабжение нежилых помещений по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 23, корп. а |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.112/12 | 3.2.118 | Электроснабжение индивидуального жилого дома и летней кухни по адресу: г. Липецк, ул. Зеленая, д. 19 "а" и ул. Зеленая, д. 27 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.113/12 | 3.2.119 | Электроснабжение полигона войсковых стрельбищ по адресу: Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Введенский сельсовет, у с. Ильино |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.114/12 | 3.2.120 | Электроснабжение 1/2 доли жилого дома с пристройками и хозяйственной постройкой по адресу: г. Липецк, ул. Урицкого, д. 118 |  | 2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 2 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.115/12 | 3.2.121 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала Рыбалко от ТП-379 для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, район стр. 4 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.83/12 | 3.2.122 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Поселковая, д. 30 в |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.94/12 | 3.2.123 | Электроснабжение 1/2 доли пристройки к зданию гаражей (лит. В5) по адресу: г. Липецк, ул. Пугачева, строение 1 б |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0 | 0
1.1.6.2.116/12 | 3.2.124 | Монтаж узла учета на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ по ул. Муравьева от ТП-379 для электроснабжения 1/2 доли жилого дома с пристройками по адресу: г. Липецк, ул. Муравьева, д. 5 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 | реконструкция | [26 empty] | 0 | 0
0 | 0 | строительство | [26 empty] | 0
1.1.6.2.117/12 | 3.2.125 | Монтаж узла учета на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ по ул. Крайняя от КТП-620 для электроснабжения гаража по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Подгорное, ул. Крайняя, кадастровый № 48:20:046402:40 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.119/12 | 3.2.126 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированной по п. 1.1.6.2.41/12 программы перспективного развития, до склада металлоконструкций по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева (кадастровый № 48:20:0027501:35) |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.120/12 | 3.2.127 | Электроснабжение 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Пригородная, д. № 2 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.121/12 | 3.2.128 | Электроснабжение гаража № 8 по адресу: г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, строение 45 а |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.122/12 | 3.2.129 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. М. Горького, д. № 81 |  | 0,03 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,03 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.123/12 | 3.2.130 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СТ "Строитель", смонтированной по п. 4.1.73/09 программы перспективного развития, от КТП-413 для электроснабжения садовых домиков в СТ "Строитель" |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА |  | 0,15 км |  |  |  |  | 0,15 км |  |  | 0.15
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.1/13 | 3.2.131 | Электроснабжение административно-бытового здания по адресу: г. Липецк, ул. Баумана, 299 Е |  | 0,2 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0,1 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.2/13 | 3.2.132 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", уч. № 550 |  | 1,0 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 1,0 км/ 0,25 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.3/13 | 3.2.133 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от СТП, смонтированной по п. 1.1.6.2.107/12 программы перспективного развития, до садового домика по адресу: г. Липецк, НТС "Металлург-3", участок № 2 |  | 0,25 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,25 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.4/13 | 3.2.134 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-173 до киоска в остановочном павильоне № К-4951 по адресу: г. Липецк, остановка "Кольцевая", пр. Победы со стороны а/к 1415 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.5/13 | 3.2.135 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Горняк", смонтированной по п. 4.1.82/09 программы перспективного развития, от ТП-642 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", уч. № 46 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.6/13 | 3.2.136 | Монтаж узла учета на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ в СПО "Металург-1", смонтированной по п. 4.1.24/09 программы перспективного развития, от КТП-92 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СПО "Металлург-1", зем. уч. № 64 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.7/13 | 3.2.137 | Монтаж узла учета на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ по ул. Ярославская от ТП-549 для электроснабжения 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Ярославская, д. 24 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.8/13 | 3.2.138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Техническая от КТП-611 (инв. № 346328) для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Техническая, д. № 6 а |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  | 0,1 км |  |  |  |  | 0,1 км |  |  | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.9/13 | 3.2.139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Кооператор", смонтированной по п. 1.1.6.3.53/10 программы перспективного развития, от ТП-263 для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Кооператор" | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА | 0,3 км | [5 empty] | 0,3 км | 0.3
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.10/13 | 3.2.140 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", земельный участок № 532 А |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.11/13 | 3.2.141 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Чаплыгина, д. 1 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.12/13 | 3.2.142 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-220 до гаража по адресу: г. Липецк, ул. Германа Титова, строение 8а/2 | 0,06 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,06 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.13/13 | 3.2.143 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Кооператор" |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.14/13 | 3.2.144 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Сокол-2" |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.15/13 | 3.2.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП-504 - пр. Мира, д. 9" для электроснабжения нежилых помещений по адресу: г. Липецк, пр. Мира, д. 9 (инв. № 344022) | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0,1 км | [5 empty] | 0,1 км | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.16/13 | 3.2.146 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП, смонтированной по п. 1.1.6.1.49/12 ППР, до мини-автозаправочной станции по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, в районе пересечения с ул. Л. Кривенкова |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.17/13 | 3.2.147 | Монтаж узла учета на опоре № 41 ВЛ-0,4 кВ по ул. Бурлакова от ТП-549 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. И.С. Бурлакова, д. 30 в |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.18/13 | 3.2.148 | Монтаж узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-79 для электроснабжения трансформаторной подстанции - 79 (старое здание) по адресу: г. Липецк, проезд Универсальный | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.19/13 | 3.2.149 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Металлург-1", смонтированной по п. 1.1.6.2.31/12 ППР, от МТП-953 для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Металлург-1" |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА |  | 0,3 км |  |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0.3
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.20/13 | 3.2.150 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, пер. Попова, во дворе д. № 5 | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.21/13 | 3.2.151 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.14/12 ППР, от МТП-952 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", зем. уч. № 77 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.22/13 | 3.2.152 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Московская, строение 22/1 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.23/13 | 3.2.153 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Российская, смонтированной по п. 1.1.6.2.6/12 ППР, от КТП-594 для электроснабжения помещения № 4 по адресу: Липецкая область, Грязинский район, в районе водозабора в п. Матырский |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА |  | 0,05 км |  |  |  |  | 0,05 км |  |  | 0.05
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.24/13 | 3.2.154 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированных по п. 1.1.6.2.13/11 ППР, для электроснабжения кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", зем. уч. № 679 |  | 0,03 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,03 км/ 0 МВА |  | 0,03 км |  |  |  |  | 0,03 км |  |  | 0.03
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.25/13 | 3.2.155 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Машиностроитель", смонтированной по п. 1.1.6.2.115/11 ППР, от КТП-620 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", уч. № 927 |  | 0,15 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,15 км/ 0 МВА |  | 0,15 км |  |  |  |  | 0,15 км |  |  | 0.15
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.26/13 | 3.2.156 | Электроснабжение жилых домов по адресу: г. Липецк, ул. Покровская |  | 0,9 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,9 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.27/13 | 3.2.157 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Сокол-2", смонтированной по п. 4.1.64/09 ППР, от КТП-429 для электроснабжения стройплощадки садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 1196-А |  | 0,06 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,06 км/ 0 МВА |  | 0,06 км |  |  |  |  | 0,06 км |  |  | 0.06
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.28/13 | 3.2.158 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Сокол-2", смонтированной по п. 1.1.6.3.46/10 ППР, от ТП-437 для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Сокол-2" |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА |  | 0,5 км |  |  |  |  | 0,5 км |  |  | 0.5
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.29/13 | 3.2.159 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от СТП, смонтированной по п. 1.1.6.3.52/10 ППР, для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Сокол-2" |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.30/13 | 3.2.160 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Тракторостроитель-2", смонтированной по п. 1.1.6.2.3/11 ППР, от КТП-266 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-2", линия 6, участок № 11 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  | 0,1 км |  |  |  |  | 0,1 км |  |  | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.31/13 | 3.2.161 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Грушевая, смонтированной по п. 4.1.59/09 ППР, от КТП-641 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Грушевая, район дома № 51 |  | 0,06 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,06 км/ 0 МВА |  | 0,06 км |  |  |  |  | 0,06 км |  |  | 0.06
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.32/13 | 3.2.162 | Монтаж узла учета на опоре № 22 ВЛ-0,4 кВ по ул. Тургенева от ТП-703 для электроснабжения 1/3 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Тургенева, д. 6 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.33/13 | 3.2.163 | Монтаж узла учета на опоре № 49 ВЛ-0,4 кВ по ул. Депутатская от ТП-120 для электроснабжения части IV жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, д. № 11 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.34/13 | 3.2.164 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Кооператор", смонтированной по п. 1.1.6.3.53/10 ППР, от ТП-263 для электроснабжения садового домика и гаража по адресу: г. Липецк, СНТ "Кооператор", линия № 7, уч. № 284 а |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.36/13 | 3.2.165 | Электроснабжение трансформаторной подстанции - 396 по адресу: г. Липецк, ул. Агрономическая у д/сада № 25 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.37/13 | 3.2.166 | Электроснабжение стройплощадки комплексной коттеджной застройки по адресу: г. Липецк, с. Сселки, расположенный по ул. Ленина (кадастровый № 48:20:0000000:262) |  | 0,5 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0,25 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.13/10 | 3.2.167 | Электроснабжение садового домика в с/т "Строитель", зем. уч. № 1941, запитанного от КТП-412; 5 кВт, 220 В, 3 категория | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.27/10 | 3.2.168 | Электроснабжение садового домика в СНТ "Монтажник" уч. № 1107, запитанного от вновь смонтированной КТП по инвестиционной программе ОАО "ЛГЭК"; 10 кВт, 380 В, 3 категория | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.28/10 | 3.2.169 | Электроснабжение 2/3 доли индивидуального жилого дома по ул. Ореховая, д. 37, запитанного от вновь смонтированной КТП по инвестиционной программе ОАО "ЛГЭК"; 5 кВт, 380 В, 3 категория | 0,05 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,05 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.22/11 | 3.2.170 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП (код 1.1.6.3.35/10 программы перспективного развития ОАО "ЛГЭК" на 2010 год) в районе ул. Листопадная до потребителей по ул. Провинциальная для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение жилых домов по ул. Провинциальная и ул. Кирова" | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
4.1.63/09 | 3.2.171 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-854 до уч.4 (по схеме) и д. 32 по ул. Жемчужная для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Сселки, запитанных от КТП-854; 15 кВт, 220 В, 3 категория" | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
4.1.64/09 | 3.2.172 | Электроснабжение садовых домиков в с/о "Сокол-2" и жилых домов по пер. Космический, запитанных от КТП-429, 114 кВт, 220 В, 3 категория | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.12/11 | 3.2.173 | Электроснабжение кирпичного садового домика с мансардой в СНТ "Липецкстрой", зем. уч. № 97, 5-ая аллея | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.38/13 | 3.2.174 | Электроснабжение гаража № 29 по адресу: г. Липецк, 15 микрорайон, строение 34 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.39/13 | 3.2.175 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал II, участок № 48 | 0,3 км/ 0,4 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0,4 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.40/13 | 3.2.176 | Электроснабжение киоска № К-4500 по адресу: г. Липецк, ул. Ленинградская, пос. ЛТЗ, район магазина "Пятерочка" | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.44/13 | 3.2.177 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 по ул. Винницкая (инв. № 346034) для электроснабжения кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО НЛМК, уч. № 1487 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  | 0,1 км |  |  |  |  | 0,1 км |  |  | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.45/13 | 3.2.178 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-112 до жилого дома № 63 а по пр. Победы для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 63, корп. А, кв. 1 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.46/13 | 3.2.179 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Сокол-2", смонтированной по п. 1.1.6.3.57/10 ППР, от ТП-480 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", зем. уч. № 892 а |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА |  | 0,3 км |  |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0.3
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.11/12 | 3.2.180 | Электроснабжение садового дома по адресу: г. Липецк, СПО "Металлург-1", I квартал, зем. уч. № 176 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.31/11 | 3.2.181 | Электроснабжение здания склада по ул. Краснозаводская, строение 6/1 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.31/10 | 3.2.182 | Электроснабжение жилых домов по ул. Минская, д. 45, ул. Медицинская, д. 32, д. 30, запитанных от КТП-614; 36 кВт, 380 В, 3 категория | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.108/11 | 3.2.183 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ТП-312 - ДК Рудника" (инв. № 346331) для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, № 4 (по схеме) | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0,1 км | [5 empty] | 0,1 км | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.109/11 | 3.2.184 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Барабанщиков, д. 1 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.18/12 | 3.2.185 | Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, потребительское садовое общество пенсионеров и инвалидов "Речное", зем. уч. № 573 по ул. Садовый тупик |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.23/11 | 3.2.186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от жилого дома № 45 по ул. Московская до светофорного объекта по ул. Московская -пр. Поперечный для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение светофорного объекта по ул. Московская -пр. Поперечный, запитанного от ТП-255; 2 кВт, 220 В, 3 категория" | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.26/12 | 3.2.187 | Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, с/о "Сокол-2", зем. уч. № 1143, 1138 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.27/12 | 3.2.188 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-1", квартал IIIа, зем. уч. № 2 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.30/12 | 3.2.189 | Электроснабжение помещения № 15 по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 43 | 0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.34/12 | 3.2.190 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель-1", зем. уч. № 777 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.35/12 | 3.2.191 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д. 12 а (почтовый адрес ориентира) | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.37/11 | 3.2.192 | Строительство КЛ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП до здания трансформаторной подстанции № 528 по адресу: г. Липецк, пр. Осенний, у дома № 6 |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.7/12 | 3.2.193 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Свободный Сокол, д. 75 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.77/12 | 3.2.194 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.24/11 программы перспективного развития, от КТП-478 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, ул. Сокольская, участок № 1 "б" (по схеме). |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  | 0,1 км |  |  |  |  | 0,1 км |  |  | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
4.1.68/09 | 3.2.195 | Электроснабжение садового домика в СНТ "Машиностроитель", уч. № 808, запитанного от КТП-620; 5 кВт, 220 В, 3 категория | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
4.1.73/09 | 3.2.196 | Электроснабжение стройплощадки садового домика в с/т "Строитель", уч. № 683, запитанной от КТП-413; 10 кВт, 380 В, 3 категория | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.1/10 | 3.2.197 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Еловая и садовых домиков в с/о "Сокол-2", запитанных от ТП-437; 97 кВт, 220 В, 3 категория | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.2/10 | 3.2.198 | Электроснабжение жилых домов по ул. Ушинского, запитанных от ТП-400; 25 кВт, 380 В, 3 категория | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.24/10 | 3.2.199 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от РП-36 до терминала по оплате услуг ЖКХ, сотовой связи, коммерческого телевидения, Интернета по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, район остановки "Октябрьский рынок" | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.29/10 | 3.2.200 | Электроснабжение парикмахерской по ул. Гагарина, д. 65, кв. 20, запитанной от ТП-212; 15 кВт, 380 В, 3 категория | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.39/10 | 3.2.201 | Электроснабжение садового домика в СНТ "Монтажник" уч. № 1051, запитанного от вновь смонтированной КТП по инвестиционной программе ОАО "ЛГЭК"; 15 кВт, 380 В, 3 категория | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.46/10 | 3.2.202 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.1.1/10, до земельного участка № 648 в с/о "Сокол-2" | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.55/10 | 3.2.203 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками по ул. Свердлова, № 3 (по схеме), запитанного от КТП-465; 5 кВт, 220 В, 3 категория | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.3.61/10 | 3.2.204 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-41 до нежилого помещения № 2 дома № 65 по ул. Плеханова для объекта технологического присоединения: "Электроснабжение нежилого помещения № 2 по ул. Плеханова, д. 65" | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.42/13 | 3.2.205 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.13/10 ППР, от КТП-412 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, д. 22 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  | 0,1 км |  |  |  |  | 0,1 км |  |  | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.47/13 | 3.2.206 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Машиностроитель" |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.48/13 | 3.2.207 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Передельческая, д. 20 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.49/13 | 3.2.208 | Электроснабжение кирпичного гаража № 2415 с погребом по адресу: г. Липецк, район овощной базы по проезд Базовый | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.50/13 | 3.2.209 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП, смонтированных по п. 1.1.6.2.2/11 ППР, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНП "Спутник", I массив, участок № 188 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА | 0,1 км | [5 empty] | 0,1 км | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.51/13 | 3.2.210 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-76 до жилого дома № 104 по ул. Гагарина для электроснабжения магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 104, кв. 12 | 0,15 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,15 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.52/13 | 3.2.211 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП, смонтированных по п. 1.1.6.2.13/11 ППР, для электроснабжения кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", зем. уч. № 699 а |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА |  | 0,12 км |  |  |  |  | 0,12 км |  |  | 0.12
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.53/13 | 3.2.212 | Монтаж узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Горняк", смонтированной по п. 1.1.6.3.45/10 ППР, от ТП-642 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", зем. уч. № 12 а (кадастровый номер 48:20:011102:1683) |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.54/13 | 3.2.213 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Череповецкая, д. 4 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.55/13 | 3.2.214 | Монтаж узла учета на опоре № 91 ВЛ-0,4 кВ по ул. З. Космодемьянской от КТП-544 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Боровая (на месте снесенного жилого дома № 15 по ул. Боровой) |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.64/13 | 3.2.215 | Реконструкция оборудования в РУ-0,4 кВ КТП-347 (инв. № 400613) для электроснабжения павильона № П-5197 по адресу: г. Липецк, район Косыревского кладбища, кадастровый № 48:20:0210509:24 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.65/13 | 3.2.216 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Баумана от ТП-480 для электроснабжения блочного гаража по адресу: г. Липецк, район ул. Баумана, у д. № 333/14 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.66/13 | 3.2.217 | Монтаж узла учета на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ по ул. Поселковая от КТП-615 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Поселковая, д. 28 в (по схеме № 3) | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.67/13 | 3.2.218 | Электроснабжение нежилого помещения № 1 по адресу: г. Липецк, пр. Шишкина, д. № 1 А |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.68/13 | 3.2.219 | Монтаж узла учета на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ по ул. Неделина, смонтированной по п. 1.1.6.2.4/12 ППР, от ТП-339 для электроснабжения помещения № 2 (гараж № 3) по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 1 "б" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.69/13 | 3.2.220 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Асфальтная от КТП-547 (инв. № 345989) для электроснабжения киоска по адресу: г. Липецк, ул. Асфальтная в районе остановки "Станция Казинка", кадастровый № 48:20:0038502:125 |  | 0,7 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,7 км/ 0 МВА |  | 0,7 км |  |  |  |  | 0,7 км |  |  | 0.7
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.70/13 | 3.2.221 | Электроснабжение помещений по адресу: г. Липецк, ул. Коммунальная, д. № 9 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.71/13 | 3.2.222 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по пер. Космический от КТП-429 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 1136 а |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.72/13 | 3.2.223 | Монтаж узла учета на опоре № 29 ВЛ-0,4 кВ по ул. Бригадная от КТП-560 для электроснабжения жилого дома с пристройками по адресу: г. Липецк, ул. Бригадная, д. 19 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.73/13 | 3.2.224 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Металлург-2" (МТП № 2) |  | 2,0 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 2,0 км/ 0,25 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.74/13 | 3.2.225 | Электроснабжение административного здания по адресу: г. Липецк, пр-т Мира, 35 А |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.75/13 | 3.2.226 | Электроснабжение блочного гаража № 1 по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, около дома № 11 в блоке гаражей (лит. Г) |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.76/13 | 3.2.227 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Уральская, д. 7 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.77/13 | 3.2.228 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ТП-312 - ДК Рудника" (инв. № 346331) от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.2.108/11 ППР, от ТП-312 для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, № 4 (по схеме) |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА |  | 0,3 км |  |  |  |  | 0,3 км |  |  | 0.3
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.78/13 | 3.2.229 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ в ЛСПО "Металлург-1" от МТП-953 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, ЛСПО "Металлург-1", квартал Iа, зем. уч. № 42 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.79/13 | 3.2.230 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Винницкая от ТП-379 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2", земельный участок № 1490 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.80/13 | 3.2.231 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Винницкая от ТП-379 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", земельный участок № 1491 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.81/13 | 3.2.232 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП, смонтированных по п. 1.1.6.2.2/11 ППР, для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНП "Спутник", массив I, участок № 326 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  | 0,1 км |  |  |  |  | 0,1 км |  |  | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.83/13 | 3.2.233 | Электроснабжение гаража с подвалом по адресу: г. Липецк, ГК "Защитник", гараж № 22 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.84/13 | 3.2.234 | Электроснабжение индивидуального жилого дома и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, ул. Астраханская, д. 23 |  | 0,7 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,7 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.85/13 | 3.2.235 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Неделина, смонтированной по п. 1.1.6.2.4/12 ППР, от ТП-339 для электроснабжения гаража по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, 1 "б", гараж № 58 в лит. Г5 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.86/13 | 3.2.236 | Электроснабжение гаражей по адресу: г. Липецк, ул. Семашко |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.87/13 | 3.2.237 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Салтыкова-Щедрина от опоры ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.33/10 ППР, от КТП-37 для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, № 5 (по схеме) |  | 0,05 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,05 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.88/13 | 3.2.238 | Электроснабжение временных укрытий для автотранспорта (индивидуальные металлические гаражи) по адресу: г. Липецк, район ул. Дружбы |  | 0,1 км/ 0,1 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0,1 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.89/13 | 3.2.239 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП "Спутник", массив II, участок № 6 |  | 1,5 км/ 0,25 МВА |  |  |  |  | 1,5 км/ 0,25 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.90/13 | 3.2.240 | Электроснабжение садовых домиков в потребительском обществе пенсионеров и инвалидов "Сокол-1" | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.91/13 | 3.2.241 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Монтажник" от опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ по ул. Ивовая от КТП-672 для электроснабжения садовых домиков в СНТ "Монтажник" |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.92/13 | 3.2.242 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от СТП, смонтированной по п. 1.1.6.1.59/12 ППР, до границ земельного участка по адресу: г. Липецк, ул. Брюллова в районе строения 7 б |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.93/13 | 3.2.243 | Монтаж узла учета в РШ-0,4 кВ, смонтированном по п. 1.1.6.3.60/10 ППР, от ТП-115 для электроснабжения гаража по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, строение 15 а/3 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.56/13 | 3.2.244 | Электроснабжение жилых домов по адресу: г. Липецк, ул. Рябиновая | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.57/13 | 3.2.245 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Баумана, д. 262 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.58/13 | 3.2.246 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, пр. Базовый, владение 3, гараж № 48, 49 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.59/13 | 3.2.247 | Электроснабжение трехкомнатной квартиры по адресу: г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 198, кв. 2 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.60/13 | 3.2.248 | Электроснабжение здания станции технического обслуживания автомобилей с автомойкой по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская, напротив дома № 23 а, кадастровый № 48:20:0010501:437 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.61/13 | 3.2.249 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, владение 20, гараж № 108 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.62/13 | 3.2.250 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, смонтированной по п. 1.1.6.3.52/10 ППР, от ТП-480 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое объединение коллективного партнерства "Сокол-2", уч. № 750 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА |  | 0,1 км |  |  |  |  | 0,1 км |  |  | 0.1
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.63/13 | 3.2.251 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Ореховой от КТП-669 для электроснабжения индивидуального жилого дома усадебного типа и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, ул. Ореховая, № 149 (по схеме) | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.82/13 | 3.2.252 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Дачный-3" от КТП-499 для электроснабжения садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Дачный-3", уч. № 377 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.3.108/13 | 3.2.253 | Монтаж узла учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ по пер. Любимый, смонтированной по п. 1.1.6.2.113/11 ППР, от ТП-602 для электроснабжения 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, пер. Любимый, д. 33 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.42/12 | 3.2.254 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, уч. № 101 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.92/12 | 3.2.255 | Монтаж узла учета на опоре № 22 ВЛ-0,4 кВ по ул. Зоологическая от КТП-308 для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: г.Липецк, ул. Зоологическая, д. 27 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.109/13 | 3.2.256 | Электроснабжение гаражей по ул. 40 лет Октября | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.110/13 | 3.2.257 | Электроснабжение здания хранилища по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, строение № 3/7 | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.111/13 | 3.2.258 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СО "Сокол-3", I массив, уч. № 674 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.112/13 | 3.2.259 | Электроснабжение магазина непродовольственных товаров по адресу: г.Липецк, ул. Космонавтов, д.39, корпус 1, кв. 84 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.113/13 | 3.2.260 | Электроснабжение садового домика с пристройкой и мансардой по адресу: г. Липецк, ПОПиИ имени И.В.Мичурина, улица Общественная, земельный участок № 31 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.114/13 | 3.2.261 | Электроснабжение склада с пристройкой (лит. А, а) по адресу: г. Липецк, ул. Таежная, д. 1а (п. Новая Жизнь) | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.115/13 | 3.2.262 | Электроснабжение объектов по ул. Студеновская |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.116/13 | 3.2.263 | Электроснабжение жилого дома с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. Мирная, д. 8 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.117/13 | 3.2.264 | Электроснабжение индивидуального жилого дома и хозяйственных построек по адресу: г. Липецк, ул. Репина, д. 47 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.120/13 | 3.2.265 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Варшавская, д. 27 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.121/13 | 3.2.266 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Олимпийская, д. 58 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.122/13 | 3.2.267 | Электроснабжение автостоянки закрытого типа по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, стр.32 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.123/13 | 3.2.268 | Электроснабжение кирпичного гаража с погребом по адресу: г. Липецк, ГК "Центральный", гараж № 74 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.124/13 | 3.2.269 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Известковая, в районе жилого дома № 54 (№ 2 по схеме) | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.125/13 | 3.2.270 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель", участок № 885 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.126/13 | 3.2.271 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 413 |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.127/13 | 3.2.272 | Электроснабжение лодочной пристани по адресу: г. Липецк, ул. Левобережная, 9 |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.128/13 | 3.2.273 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "имени И.В. Мичурина" |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.129/13 | 3.2.274 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Сокол-2" |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.130/13 | 3.2.275 | Электроснабжение административно-бытового корпуса с автомойкой по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, кадастровый № 48:20:0011103:742 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.131/13 | 3.2.276 | Электроснабжение садовых домиков в НТС "Металлург-3" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.132/13 | 3.2.277 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. 2-я Крымская, д. 33 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.133/13 | 3.2.278 | Электроснабжение кирпичного гаража № 45 с погребом по адресу: г. Липецк, ГК № 2 "За рулем", линия № 12 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.134/13 | 3.2.279 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 900 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.135/13 | 3.2.280 | Электроснабжение индивидуальный жилой дом по адресу: г. Липецк, с. Сселки, № 372 (по схеме, кадастровый № 48:20:0210301:413) | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.136/13 | 3.2.281 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Дачный-1", участок № 774 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.137/13 | 3.2.282 | Электроснабжение магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Липецк, пр. Мира, д. 21, кв. 10 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.138/13 | 3.2.283 | Электроснабжение СНТ "Дачный-5" по адресу: г. Липецк, поселок Дачный |  | 0,3 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.139/13 | 3.2.284 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Свободный Сокол, дом № 60 а | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.140/13 | 3.2.285 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Черешневая, д. № 47 (по схеме) | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.141/13 | 3.2.286 | Электроснабжение жилых домов по адресу: г. Липецк, проезд Боевой |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.142/13 | 3.2.287 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-1" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.143/13 | 3.2.288 | Электроснабжение индивидуального жилого дом по адресу: г. Липецк, район ул. Брусничная (кадастровый № 48:20:00000000:24407) |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.144/13 | 3.2.289 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, зем. уч. №79 ( по схеме) | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.145/13 | 3.2.290 | Электроснабжение садового домика по адресу: ПОПиИ "Сокол-1", уч. № 623, | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.146/13 | 3.2.291 | Электроснабжение гаража с мастерской по адресу: г. Липецк, ул. им. Д. Бедного, строительный 66 а |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.147/13 | 3.2.292 | Электроснабжение садового домика по адресу: НТС "Металлург-3", улица 41-1, земельный участок № 13 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.148/13 | 3.2.293 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Шаумяна, дом 22 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.149/13 | 3.2.294 | Электроснабжение 1/2 доли садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", участок № 119 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.150/13 | 3.2.295 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Байкальская, дом № 17 | 0,2 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.151/13 | 3.2.296 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, садоводческое объединение коллективного партнерства "Сокол-2", участок № 922 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.152/13 | 3.2.297 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 236 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.153/13 | 3.2.298 | Электроснабжение административного здания по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.154/13 | 3.2.299 | Электроснабжение нежилого помещения по "почтовый адрес ориентира: г. Липецк, ул. Суворова, дом № 30" |  | 0,2 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,2 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.155/13 | 3.2.300 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Карбышева, д. 33 (по схеме) | 0,3 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,3 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.156/13 | 3.2.301 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНП "Спутник", массив I, участок № 228 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.157/13 | 3.2.302 | Электроснабжение садовых домиков в СНП "Спутник" |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.158/13 | 3.2.303 | Электроснабжение здания бывшей насосной станции по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, сооружение 7 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.159/13 | 3.2.304 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Липецкая, дом № 93 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.160/13 | 3.2.305 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, потребительское общество пенсионеров и инвалидов "Сокол-1", участок № 520 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.161/13 | 3.2.306 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Базарная, д. 6 б |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.162/13 | 3.2.307 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", участок № 136 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.163/13 | 3.2.308 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", участок № 132 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.164/13 | 3.2.309 | Электроснабжение кирпичного жилого дома с пристройкой по адресу: г. Липецк, ул. Дарвина, дом 104 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.165/13 | 3.2.310 | Электроснабжение объектов в районе ул. Ковалева |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.166/13 | 3.2.311 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", участок № 884 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.167/13 | 3.2.312 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ул. Вавилова, д. 19 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.168/13 | 3.2.313 | Электроснабжение садовых домиков по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2" | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.169/13 | 3.2.314 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Сокол-3" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.170/13 | 3.2.315 | Электроснабжение 1/2 доли жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Одесская, дом № 74 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.171/13 | 3.2.316 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", земельный участок № 535 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.172/13 | 3.2.317 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", участок № 712 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.173/13 | 3.2.318 | Электроснабжение индивидуального жилого дома, адрес ориентира - г. Липецк, ст. Казинка, ул. Фабричная, д.8 | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.174/13 | 3.2.319 | Электроснабжение садовых домиков в 1 и 5 массиве СТ "Ударник" |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.175/13 | 3.2.320 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. И.Франко, дом 43 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.176/13 | 3.2.321 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СТ "Строитель, участок № 183 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.177/13 | 3.2.322 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", участок № 586 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.178/13 | 3.2.323 | Электроснабжение садовых домиков в 4 массиве СТ "Ударник" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.179/13 | 3.2.324 | Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, ПСОПиИ им. И.В. Мичурина, ул. Коллективная, земельный участок № 44 |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.180/13 | 3.2.325 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2", земельный участок № 1893 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.181/13 | 3.2.326 | Электроснабжение 1/2 доля жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Речная, д. № 24 а |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.182/13 | 3.2.327 | Электроснабжение павильона П-4441 по адресу: г. Липецк, Елецкое шоссе, 6 справа от Центрального входа Косыревского кладбища | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.183/13 | 3.2.328 | Электроснабжение гаража по адресу: Липецкая обл., Грязинский р-он, с. Казинка, район мастерской, гараж № 3 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.184/13 | 3.2.329 | Электроснабжение индивидуального жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Садовая, д. № 51 Литер Б) |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.185/13 | 3.2.330 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель", участок № 820 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.188/13 | 3.2.331 | Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Липецк, ул. Жактовская, д. 68 | 0,12 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,12 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.189/13 | 3.2.332 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, 15 микрорайон, ГПК -9, гараж № 273 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.190/13 | 3.2.333 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", участок № 543 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.191/13 | 3.2.334 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, во дворе дома №4 по ул. Б.Хмельницкого | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.192/13 | 3.2.335 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-3" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.193/13 | 3.2.336 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Цементник" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.194/13 | 3.2.337 | Электроснабжение 1/4 доли 1 части жилого дома с хозяйственными постройками по адресу: г. Липецк, ул. Бабушкина, д. 46 | 0,12 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,12 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.195/13 | 3.2.338 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГК "Пришвинский", гараж № 264 | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.196/13 | 3.2.339 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Цементник", уч. № 316 | 0,5 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.197/13 | 3.2.340 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Горняк", уч. № 550 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.198/13 | 3.2.341 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Машиностроитель-1", земельный участок № 836 | 0,1 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.199/13 | 3.2.342 | Электроснабжение автосервиса по адресу: г. Липецк, по ул. Московской в районе ул. Минской |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.200/13 | 3.2.343 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, ПОПиИ "Сокол-1", земельный участок № 197 |  | 0,1 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,1 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.1/14 | 3.2.344 | Электроснабжение кирпичного садового домика по адресу: г. Липецк, СПО "Металлург-1", II квартал, зем. уч. № 55 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.100/13 | 3.2.345 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Дачный-1" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.103/13 | 3.2.346 | Электроснабжение объектов в с. Сселки по ул. Советская |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.6.2.45/11 | 3.2.347 | Электроснабжение кирпичного гаража по адресу: г.Липецк, ул.Угловая, около школы №44 и дома №12, корп.а |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.94/13 | 3.2.348 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Дачный-3", зем. уч. № 43 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.95/13 | 3.2.349 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Липецкстрой" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.98/13 | 3.2.350 | Электроснабжение садовых домиков в с/о "Сокол-3" |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.99/13 | 3.2.351 | Электроснабжение индивидуального жилого дома усадебного типа по адресу: г. Липецк, с/о "Сокол-3", уч. № 664 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.101/13 | 3.2.352 | Электроснабжение садового домика по адресу: СНТ "Сокол-2", уч. №536 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.104/13 | 3.2.353 | Электроснабжение жилого дома с пристройкой по адресу: г. Липецк, ул. Шахтерская, дом № 7 а |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.105/13 | 3.2.354 | Электроснабжение 51/100 доли помещения с полуподвалом № 12 по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14 |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.106/13 | 3.2.355 | Электроснабжение гаражного бокса № 19 по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 1 "б" |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.107/13 | 3.2.356 | Электроснабжение кирпичного гаража № 830 по адресу: г. Липецк, ГПК "Сырский", ряд 9 |  | 0,4 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
4.1.24/09 | 3.2.357 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Липецкстрой", запитанных от КТП-92 ; 55кВт, 220 В, 3 категория |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.2/14 | 3.2.358 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлург-2" ОАО "НЛМК", участок № 1947 а |  | 0,12 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,12 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.3/14 | 3.2.359 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Металлур-2" ОАО НЛМК, участок № 1913 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.4/14 | 3.2.360 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "имени И.В. Мичурина" |  | 0,5 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,5 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.5/14 | 3.2.361 | Электроснабжение гаража по адресу: г. Липецк, ГК "Пришвинский", гараж № 248 |  | 0,0 км/ 0 МВА |  |  |  |  | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.6/14 | 3.2.362 | Электроснабжение садового домика по адресу: г. Липецк, СНТ "Сокол-2", участок № 1195 | 0,4 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,4 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
1.1.5.2.8/14 | 3.2.363 | Электроснабжение садовых домиков в СНТ "Тракторостроитель-1" | 0,0 км/ 0 МВА | [5 empty] | 0,0 км/ 0 МВА
0 | 0 | реконструкция
0 | 0 | строительство
0 | 3.3 | Выполнение объектов за счет платы за технологическое присоединение | 26,89 км 5,38 МВА | 18,29 км 6,6 МВА | 12,96 км 0,5 МВА | 19,04 км 4,16 МВА | 19,04 км 4,16 МВА | 19,04 км 4,16 МВА | 115,25 км 24,96 МВА
* в формате приложения № 2.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114 |  | * в формате приложения № 2.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114
Начальник управления В.И. Чунихин
Note on X1331: malkova_na: вручную
Note on Y1331: malkova_na: вручную
Note on Z1331: malkova_na: вручную
Note on AA1331: malkova_na: вручную
Note on AB1331: malkova_na: вручную
Note on AC1331: malkova_na: вручную

## У pril_9 (hidden)
Приложение 9 к постановлению
управления энергетики и тарифов Липецкой области
от 15 августа 2014 года № 31/1
Краткое описание инвестиционной программы ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" (комплекс электроснабжения) на 2014-2019 г.г. (без НДС)*
Позиция | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта |  |  |  | Примечание (Ответы на замечания УЭиТ) |  | Идентификатор | Цели и задачи | Результаты реализации инвестиционного проекта | Методика расчета стоимости | Влияние на достижение плановых показателей | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации | Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, КЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | прос- той | дискон- тиро- ванный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО | [14 empty] | 1851.4665 |  | 1455.15
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 489.3134 |  | 436.8985
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 442.4563 |  | 416.7852
1.1.1 | Сети среднего напряжения | [14 empty] | 198.241 |  | 193.2546
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи | Липецкая область | г. Липецк от ПС "Цементная" р-он Цемзавода до ПС "Студеновская" по ул. Ф. Энгельса |  |  | 5,098 км |  | 2018 | 2020 | (+) | (-) | (-) | (-) | 1.8781 | 0 | 177.9701 |  | 174.6276 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для обеспечения нового строительства | обязательства ОАО "ЛГЭК" по заключенным договорам тех.присоединения | 79.205 | 71 | 7.5 | 8
1.1.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-15 яч. 10 до ТП-505 яч. 4 (инв. № 340869) | Липецкая область | г. Липецк от РП-15 по пр. Мира, 4а до ТП-505 по пр. Мира, 1 |  |  | 0,569 км |  | 2012 | 2014 | (+) | (+) | (+) | (+) | 94.8094 | 94.8094 | 1.7339 |  | 0.09 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности, приведение к категорийности КНС | областная программа приведения социально-значимых объектов к требуемой категории электроснабжения | 6.066 | 27 | 0.8 | 1.8
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-25 – ТП-404 с монтажем РЛНД на отпайке в сторону ТП-429 | Липецкая область | г. Липецк, ул. Баумана, д. 137 |  |  | - |  | 2015 | 2016 | (-) | (-) | (-) | не требуется | 0 | 0 | 0.098 |  | 0.098 |  | надежность электроснабжения | увеличение оперативности при производстве переключений в электрических сетях. Снижение времени перерывов электроснабжения при ликвидации аварийных ситуаций |  | 17.131 | 107 | 3 | 3.2
1.1.1.4 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-437 с монтажем РЛНД между отпайками в сторону ТП-464 и в сторону ТП-182а, 195а | Липецкая область | г. Липецк, ул. Баумана, д. 297 |  |  | - |  | 2015 | 2016 | (-) | (-) | (-) | не требуется | 0 | 0 | 0.1959 |  | 0.1959 |  | надежность электроснабжения |  |  | 1.611 | 336 | 2 | 0
1.1.1.5 | Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404 | Липецкая область | г. Липецк, РП-25 по ул. Студеновская, ТП-404 ул. Баумана, 205 |  |  | КЛ=0,62 км; ВЛ=2,157 км |  | 2015 | 2016 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 9.0011 |  | 9.0011 |  | надежность электроснабжения, снижение потерь | увеличение пропускной способности для поддержания режима работы сетей |  | по данным работам указан совместный расчет показателей в п. 1.1.1.3
1.1.1.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-8 яч.7 - ТП-414 | Липецкая область | г. Липецк, РП-8 по ул. Смыслова, ТП-414 по пл. Заводская |  |  | 2х0,856 км |  | 2015 | 2016 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 3.424 |  | 3.424 |  | надежность электроснабжения |  |  | 0.473 | 22 | 2.8 | 7.4
1.1.1.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-25 яч.9 - ТП-402 | Липецкая область | г. Липецк, от РП-25 по ул. Студеновская до ТП-402 по ул. Аксакова |  |  | 0,8 км |  | 2016 | 2017 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 5.723 |  | 5.723 |  | надежность электроснабжения |  |  | 0.388 | 20 | 3.8 | 8
1.1.1.8 | Реконструкция (перезавод) КЛ-6 кВ в ТП-731 на разные секции шин | Липецкая область | г. Липецк, пос. ЛТЗ, ул. Юбилейная, д. 4 |  |  | 0,05 км |  | 2018 | 2018 | (-) | (-) | (-) | не требуется | 0 | 0 | 0.095 |  | 0.095 |  | надежность электроснабжения | обеспечение категорийности
1.1.2 | Сети низкого напряжения | [14 empty] | 22.6208 |  | 5.083
1.1.2.1 | Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП район с. Сселки: ул. Ленина (КТП-476, 471, 472), ул. Советская (КТП-472, 473, 474), ул. Кирова (КТП-471, КТП-841), ул. Космонавтов (КТП-474), ул. Лесная (КТП-475), ул. Учительская (КТП-472, 471, 473), ул. Набережная (КТП-476, 473), ул. Пушкина (КТП-475), ул. 1 Мая (КТП-472, 471), ул. Гагарина (КТП-471, 473), ул. Комарова (КТП-470, 469, КТП-469 до ГРП-63), ул. Школьная (КТП-458), ул. Сокольская (КТП-478) | Липецкая область | район с. Сселки |  |  | 20,0 км |  | 2013 | 2015 | (+) | не требуется | не требуется | не требуется | 77.815 | 77.815 | 22.5378 |  | 5 |  | надежность электроснабжения, снижение потерь | снижение потерь, увеличение пропускной способности, улучшение качества электроэнергии |  | 1.364 | 13 | 5.8 | 9.5 | Замена деревянных опор на ж/б, голого провода на провод СИП на ВЛ-0,4 кВ в с. Сселки
1.1.2.2 | Реконструкция (перенос опоры) ВЛ-0,4 кВ по ул. Новотепличная от ТП-317 (инв. № 346211) | Липецкая область | г. Липецк, ул. Тепличная, 6а |  |  | - |  | 2014 | 2015 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 0.083 |  | 0.083 |  |  |  | обращение заявителя
1.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [14 empty] | 221.5945 |  | 218.4476
1.1.3.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А) | Липецкая область | г. Липецк, ул. Ф. Энгельса | 2х25 МВА |  |  |  | 2017 | 2020 | (+) | (-) | (-) | не требуется | 1.5116 | 0 | 170.2503 |  | 167.6768 |  | надежность электроснабжения | увеличение установленной мощности для обеспечения нового строительства | обязательства ОАО "ЛГЭК" по заключенным договорам тех.присоединения | 73.601 | 70 | 2.5 | 3
1.1.3.2 | Реконструкция РП-30 (инв. № 400662) | Липецкая область | г. Липецк, жилой р-он между ул. Меркулова и 60-лет СССР | 2х0,63 МВА |  |  |  | 2014 | 2015 | (-) | (-) | (-) | не требуется | 0 | 0 | 19.5913 |  | 19.5913 |  | надежность электроснабжения | увеличение оперативности при производстве переключений в электрических сетях. Снижение времени перерывов электроснабжения при ликвидации аварийных ситуаций |  | -2.427 | 17 | 5.9 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция РП-17 водозабора № 5 (замена оборудования) (инв. № 416019А) | Липецкая область | г. Липецк, ш. Воронежское, водозабор № 5 | 2х1 МВА |  |  |  | 2019 | 2019 | (+) | (-) | (-) | (-) | 3.7927 | 3.7927 | 15.1187 |  | 14.5453 |  | надежность электроснабжения | снижение потерь, компенсация реактивной мощности | программа приведения объектов ОАО "ЛГЭК" к требуемой категории электроснабжения | -1.584 | 12 | 11 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-45 (инв. № 400671) | Липецкая область | г. Липецк, ул. Крайняя, территория ТРЦ "Европа" |  |  | - |  | 2014 | 2015 | (-) | (-) | (-) | не требуется | 0 | 0 | 15.7614 |  | 15.7614 |  | надежность электроснабжения | увеличение оперативности при производстве переключений в электрических сетях. Снижение времени перерывов электроснабжения при ликвидации аварийных ситуаций |  | -12.742 | -11 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-732 | Липецкая область | г. Липецк, пос. ЛТЗ, ул. Жуковского, 17 |  |  | - |  | 2018 | 2019 | (-) | (-) | (-) | не требуется | 0 | 0 | 0.4364 |  | 0.4364 |  | надежность электроснабжения
1.1.3.6 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-709 | Липецкая область | г. Липецк, пос. ЛТЗ, ул. Жуковского, 5 |  |  | - |  | 2018 | 2019 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 0.4364 |  | 0.4364 |  | надежность электроснабжения
1.2 | Внедрение автоматизированных систем управления учетом электроэнергии с заменой питающих линий и приборов учета | [14 empty] | 40.5117 |  | 14.7578
1.2.1 | Монтаж устройств сбора-передачи данных (УСПД) | Липецкая область | г.Липецк | 35 шт. |  |  |  | 2013 | 2014 | (-) | не требуется | не требуется | не требуется | 40.611 | 40.611 | 2.3405 |  | 1.39 |  |  | снижение потерь, автоматизация технологических процессов в системах учета электроэнергии |  | 198.194 | 2385 | 0 | 0.1
1.2.2 | Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ района с. Сселки | Липецкая область | г. Липецк, район Сселки |  |  | 1614 аб. |  | 2013 | 2015 | (+) | не требуется | не требуется | не требуется | 30.1534 | 30.1534 | 18.9 |  | 13.201 |  | надежность электроснабжения |  |  | по данным работам указан совместный расчет показателей в п. 1.1.2.1 |  |  |  | Изменение названия объекта: исключена замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП. По данному объекту предусмотрен монтаж приборов учета, маршрутизаторов, создание системы АСКУЭ | районы с наибольшим процентом коммерческих и технических потерь, удаленные от центра города, наиболее пострадавшие в период стихийных бедствий 2012 г.
1.2.3 | Установка приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ р-он 10-ой Шахты и Северного Рудника | Липецкая область | г. Липецк, р-он пос. 10-й Шахты и пос. Северный Рудник |  |  | 579 аб. 28,743 км |  | 2009 | 2014 | (+) | не требуется | не требуется | не требуется | 99.1345 | 99.1345 | 19.2712 |  | 0.1668 |  | надежность электроснабжения | снижение потерь, автоматизация технологических процессов в системах учета электроэнергии |  | -8.456 | 5 | 7.9 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 6.3454 |  | 5.3555
1.3.1 | Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации здания по ул. Кузнечная, 1 | Липецкая область | г.Липецк |  |  |  |  | 2013 | 2014 | (-) | не требуется | не требуется | не требуется | 53.8762 | 53.8762 | 1.8374 |  | 0.84746 |  | Обеспечение пожарной безопасности людей в помещениях и зданиях компании, предотвращение незаконного проникновения на объекты ОАО «ЛГЭК» |  | Предписание управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС РОССИИ по Липецкой области за № 453 от 29.08.2008 г.
1.3.2 | Приобретение программного обеспечения "Стек-Энерго" | Липецкая область | г.Липецк |  |  |  |  | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0.33 |  | 0.33 |  | Ведение базы договоров потребителей электроэнергии; Проведение расчётов потребленных объемов электроэнергии; Построения отчёта для сверки со сбытовой компанией; Расчет балансов и анализ потерь | Анализ структуры потерь и планирование мер по их снижению
1.3.3 | Монтаж отказоустойчивого кластера для системы АСКУЭ "Smart" | Липецкая область | г.Липецк |  |  |  |  | 2014 | 2014 | (-) | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 1.888 |  | 1.888 |  | Обеспечение отказоустойчивости в получении данных с приборов учёта в систему АСКУЭ
1.3.4 | Монтаж системы охранного видеонаблюдения здания по ул. Кузнечная, 1 | Липецкая область | г.Липецк |  |  |  |  | 2017 | 2017 | (-) | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0.59 |  | 0.59 |  | Обеспечение пожарной безопасности людей в помещениях и зданиях компании, предотвращение незаконного проникновения на объекты ОАО «ЛГЭК»
1.3.5 | Внедрение системы контроля и управления доступом к МФУ | Липецкая область | г.Липецк |  |  |  |  | 2018 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.9 |  | Повышение информационной безопасности и сокращение совокупной стоимости владения, путем унификации оборудования и применения системы аутентификации и аудита
1.3.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования | Липецкая область | г.Липецк |  |  |  |  | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.8 |  | Модернизация и замена устаревшего оборудования, повышение надежности и отказоустойчивости систем обработки информации, ввод в эксплуатацию (развитие) новых информационных систем, создание новых рабочих мест, развитие СКС
2 | Новое строительство | [14 empty] | 378.0506 |  | 317.1946
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 252.8418 |  | 203.3451
2.1.1 | Сети среднего напряжения | [14 empty] | 191.1178 |  | 173.6779
2.1.1.1 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-93 до ТП-101 | Липецкая область | г. Липецк, от ТП-93по ул. Советской до ТП-101 по ул. Театральная |  |  | 0,45 км |  | 2014 | 2015 | (+) | (+) | (+) | (-) | 8.7429 | 8.7429 | 1.758 |  | 1.6043 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для обеспечения нового строительства |  | 13.024 | 282 | 1.4 | 1.4
2.1.1.2 | Строительство КЛ-6 кВ ЦРП "Город" яч. 12 - ТП-101 яч. 6 | Липецкая область | г. Липецк, от ЦРП "Город" по ул. Кузнечная до ТП-101 по ул. Театральная |  |  | 0,78 км |  | 2015 | 2015 | (+) | (+) | (+) | (-) | 8.2754 | 8.2754 | 2.331 |  | 2.1381 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для обеспечения нового строительства |  | 12.591 | 214 | 1.5 | 1.6
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ТП-27 до ТП-127 | Липецкая область | г. Липецк, от ТП-27 по ул. Новокарьерная, д. 58 до ТП-127 по ул. Шевченко, д. 116 |  |  | 0,85 км |  | 2013 | 2014 | (+) | (+) | (+) | (+) | 12.0152 | 12.0152 | 3.945 |  | 3.471 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для поддержания режима работы сетей |  | 0.147 | 24 | 3.9 | 9
2.1.1.4 | Диспансерное отделение областной психоневрологической больницы по ул. Аксакова, 4 | Липецкая область | г. Липецк, ул. Аксакова | 2х0,4 МВА |  | 2х0,235 км |  | 2012 | 2014 | (+) | (+) | (+) | (+) | 100 | 100 | 14.66 |  | 0 |  | надежность электроснабжения | обеспечение категорийности | областная программа приведения объектов здравоохранения к требуемой категории электроснабжения | -9.408 | -4 | 0 | 0 | Проектом предусмотрено строительство новой БКТП-402 в замен старой КТП-402, строительство КЛ- 0.4 кВ от БКТП-402 до диспансерного отделения областной психоневрологической больницы | Данные объекты были представлены в инвестпрограмме, утвержденной постановлением 47-12 от 02.11.2013, в корректируемой программе по этим объектам не было изменений .
Строительство комплектной трансформаторной подстанции с демонтажем ТП-402 на пл. Аксакова
Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до здания диспансерного отделения на пл. Аксакова, 4
Монтаж оборудования РУ-6 кВ во вновь смонтированной КТП
Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ во вновь смонтированной КТП
Монтаж трансформатора №1 во вновь смонтированной КТП
Монтаж трансформатора №2 во вновь смонтированной КТП
Монтаж узла учета во вновь смонтированной КТП
Монтаж охранно-пожарной сигнализации во вновь смонтированной КТП
2.1.1.5 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Правобережная" яч.19 до РП-17 яч.9; от ПС "Правобережная" яч.10 до РП-17 яч.7 | Липецкая область | г. Липецк, с. Ленино, от ПС "Правобережная" до РП-17 по адресу Воронежское шоссе, водозабор №5 |  |  | 2х3,6 км (12х3,6=43,2 в одножильном исполнении) |  | 2014 | 2016 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 40.2638 |  | 40.2638 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для поддержания режима работы сетей |  | 0.567 | 22 | 6.2 | 11.5
2.1.1.6 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616 | Липецкая область | г. Липецк, от ПС "Правобережная" с. Ленино до ТП-616 по ул. Исполкомовская |  |  | 3,22 км |  | 2014 | 2018 | (+) | (-) | (+) | (-) | 3.4101 | 3.4101 | 28.26 |  | 27.2963 |  | надежность электроснабжения, снижение потерь | увеличение пропускной способности для обеспечения нового строительства |  | 7.937 | 44 | 6.3 | 7.7
2.1.1.7 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616 | Липецкая область | г. Липецк, от ПС "Правобережная" с.Ленино до ТП-616 по ул. Исполкомовская |  |  | 3,38 км |  | 2014 | 2017 | (+) | (-) | (+) | (-) | 3.2858 | 3.2858 | 30.3 |  | 29.3044 |  | надежность электроснабжения, снижение потерь | увеличение пропускной способности для обеспечения нового строительства |  | 3.534 | 30 | 6.3 | 9.2
2.1.1.8 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-1 яч. 21 до РП-9 яч. 9 | Липецкая область | г. Липецк, территория ОАО "НЛМК |  |  | 2,7 км |  | 2014 | 2017 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 21.9033 |  | 21.9033 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для поддержания режима работы сетей |  | 0.446 | 14 | 8.6 | 12.5
2.1.1.9 | Строительство КЛ-10 кВ от ГПП-9 яч. 97 до РП-9 яч. 5 | Липецкая область | г. Липецк, ТЭЦ-1 на территории ОАО "НЛМК", РП-9 ул. Осипенко |  |  | 3,5 км |  | 2014 | 2017 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 28.2698 |  | 28.2698 |  | надежность электроснабжения |  |  | 11.686 | 48 | 5.2 | 6.3
2.1.1.10 | Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2 | Липецкая область | г. Липецк, РП-36 тер. Завода "Свободный Сокол", РП-25 ул. Студеновская |  |  | 4х0,45 км |  | 2016 | 2018 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 14.7112 |  | 14.7112 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для поддержания режима работы сетей |  | 80.452 | 383 | 4.3 | 4.3
2.1.1.11 | Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - КТП-426 | Липецкая область | г. Липецк, ПС-2 на тер. завода "Свободный Сокол", КТП-426 на пересеч. ул. Брестская и ул. Пирогова |  |  | 0,7 км |  | 2015 | 2016 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 3.25 |  | 3.25 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для поддержания режима работы сетей |  | 15.341 | 228 | 2.4 | 2.6
2.1.1.12 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до ТП-732 | Липецкая область | г. Липецк, пос. ЛТЗ, от РП по ул. Вилли Огнева до ТП-732 по ул. Жуковского |  |  | 0,3 км |  | 2018 | 2019 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 0.7953 |  | 0.7953 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для поддержания режима работы сетей |  | 3.883 | 418 | 5.2 | 5.3
2.1.1.13 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-Вилли Огнева до КТП-725 | Липецкая область | г. Липецк, пос. ЛТЗ, от РП по ул. Вилли Огнева до КТП-725 по ул. Кондарева |  |  | 0,2 км |  | 2018 | 2019 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 0.6704 |  | 0.6704 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для поддержания режима работы сетей |  | 2.277 | 301 | 5.3 | 5.4
2.1.1.14 | Строительство ВЛ, КЛ-35 кВ от ПС "Бугор" до ПС "Город" с отпайкой на ПС "Водозабор №2" | Липецкая область | г. Липецк, от ПС "Бугор"по ул. Механизаторов до ЦРП "Город" по ул. Кузнечная |  |  | 2х5,791 км (6х5,791=34,746 в одножильном исполнении) |  | 2018 | 2021 | (+) | (-) | (-) | (-) | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | надежность электроснабжения | увеличение пропускной способности для обеспечения нового строительства |  | 27.275 | 41 | 9.5 | 10.9
Реконструкция (вынос) ЛЭП 6кВ на территории водозабора № 2 под строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2
Строительство ЗРУ - 35 кВ ПС Водозабор № 2
Строительство КЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ПС Водозабор № 2
Строительство КЛ 35 кВ от ПС Водозабор № 2 до ЦРП "Город"
Демонтаж ВЛ 35 кВ от ПС "Бугор" до ЦРП "Город"
2.1.2 | Сети низкого напряжения | [14 empty] | 2.9475 |  | 2.7287
2.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-704 до МОУ СШ № 25 по ул. Ильича для повышения надежности электроснабжения | Липецкая область | г. Липецк, от ТП-704 по ул. Ильича до МОУ СШ № 25 по ул. Ильича |  |  | 0,215 км |  | 2013 | 2015 | (+) | (-) | (+) | (-) | 26.9081 | 0 | 0.4612 |  | 0.3371 |  | надежность электроснабжения |  |  | -0.159 | 6 | 8.7 | 0
2.1.2.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-68 до жилого дома № 2 по ул. Зегеля для повышения надежности электроснабжения взамен существующих | Липецкая область | г. Липецк, от ТП-68 по ул. Зегеля до жилого дома № 2 по ул. Зегеля |  |  | 0,115 км |  | 2013 | 2016 | (+) | (-) | (+) | (-) | 23.0134 | 0 | 0.4115 |  | 0.3168 |  | надежность электроснабжения |  |  | -0.067 | 14 | 7.6 | 0
2.1.2.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до школы № 2 для повышения надежности электроснабжения взамен существующих | Липецкая область | г. Липецк, от ТП-104 по ул. Советская до школы №2 |  |  | 0,3 км |  | 2017 | 2017 | (-) | (+) | (-) | (-) | 0 | 0 | 0.6435 |  | 0.6435 |  | надежность электроснабжения |  |  | -0.133 | 8 | 10.1 | 0
2.1.2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-68 и от ТП-155 до ВРУ базовой станции, расположенной по адресу: ул. Зегеля, 2 | Липецкая область | г. Липецк, от ТП-68 по ул. Зегеля и ТП-155 по ул. Желябова до ВРУ по ул. Зегеля, 2 |  |  | 0,4 км |  | 2017 | 2017 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 1.4313 |  | 1.4313 |  | надежность электроснабжения | обеспечение категорийности |  | -1.26 |  | 0 | 0
2.1.3 | Объекты электросетевого хозяйства | [14 empty] | 58.7765 |  | 26.9385
2.1.3.1 | Строительство нового РП-4 по ул. Папина | Липецкая область | г. Липецк, ул. Папина, д. 5 | 2х1,0 МВА |  |  |  | 2012 | 2014 | (+) | (+) | (+) | (+) | 98.2165 | 98.2165 | 31.6902 |  | 0.5652 |  | надежность электроснабжения |  | обязательства ОАО "ЛГЭК" по заключенным договорам тех.присоединения | -24.605 | -22 | 0 | 0 | В 2012 году построено новое здание РП, произведен монтаж силового оборудования. В 2013 г. смонтированы системы телемеханики, ОПС, АСКУЭ. Будут переведены кабельные линии 6/0,4 кВ из старого РП в новое, выполнены ПНР.
2.1.3.2 | Строительство КТП взамен существующей МТП-802 в пос.Северный Рудник | Липецкая область | г. Липецк, пос. Северный Рудник | 1х0,63 МВА |  |  |  | 2014 | 2015 | (-) | (-) | (-) | (-) | 2.6688 | 2.6688 | 3.11 |  | 3.027 |  | надежность электроснабжения |  |  | 1.246 | 39 | 3.6 | 5.3
2.1.3.3 | Строительство новой КТП взамен существующей КТП-426 | Липецкая область | г. Липецк, пересечение ул. Брестская и ул. Пирогова | 1х0,4 МВА |  |  |  | 2016 | 2017 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 3.11 |  | 3.11 |  | надежность электроснабжения | обеспечение надежного электроснабжения независимо от ведомственной трансформаторной подстанции | мероприятия по улучшению электроснабжения в соответствии с запросом прокуратуры г. Липецка | -0.387 | 14 | 8.5 | 0
2.1.3.4 | Строительство ТП-612 по ул. Исполкомовская (с демонтажем старого здания) | Липецкая область | г. Липецк, ул. Исполкомовская | 2х0,63 МВА |  |  |  | 2013 | 2017 | (+) | (-) | (+) | (-) | 4.6529 | 0 | 13.54 |  | 12.91 |  | надежность электроснабжения |  |  | -11.214 |  | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство новой БКТП взамен КТП-725 | Липецкая область | г. Липецк, ул. Кондарева | 1х0,63 МВА |  |  |  | 2018 | 2019 | (-) | (-) | (-) | (-) | 0 | 0 | 7.3263 |  | 7.3263 |  | надежность электроснабжения |  |  | 0.068 | 24 | 3.9 | 9.3
2.1.4 | Расширение существующей системы учета электроэнергии | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | Недостаточность финансирования привела к необходимости уменьшения объема вложений
2.2 | Приведение объектов компании к требуемой категории надежности электроснабжения | [14 empty] | 0 |  | 0
2.3 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 83.77 |  | 72.4105
2.3.1 | Строительство РП "Новая Гагарина" и кабельной сети 6 кВ от ПС "Трубная 2" | Липецкая область | г. Липецк, ул. Гагарина, ш. Лебедянское | 12 МВА |  | 4х1,9 км |  | 2013 | 2016 | (-) | (-) | (-) | (-) | 13.5603 | 13.5603 | 83.77 |  | 72.4105 |  | новое строительство |  | обязательства ОАО "ЛГЭК" по заключенным договорам тех.присоединения в соответствии с ОПР г. Липецка | -27.487 | 2 | 11.1 | 0 | Данные объекты находятся в ОПР г. Липецка. На выполнении этих объектов настаивал ДГА в лице Строковой Г.В.
| Строительство РП "Новая Гагарина" 6 кВ по ул. Гагарина | Липецкая область |  | 12 МВА
| Строительство КЛ-6 кВ сети электроснабжения от ПС "Трубная-2" до РП по ул. Гагарина | Липецкая область |  |  |  | 64,2 км
2.4 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [14 empty] | 6.0768 |  | 6.077
2.4.1 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433101 | Липецкая область | г.Липецк | 1 к-т |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.093 |  | 0.093 |  | Приобретение нового оборудования для обеспечения основного вида деятельности КЭС ОАО "ЛГЭК"
2.4.2 | Модернизация прибора для измерения показания качества эл. энергии - "Ресурс-UF2M-3T64-3000", инв. № 433103 |  |  | 1 к-т |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.093 |  | 0.093
2.4.3 | Поисковый комплект КП-100 |  |  | 1 к-т |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.167 |  | 0.167
2.4.4 | Установка поверки счетчиков |  |  | 1 к-т |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.52 |  | 0.52
2.4.5 | Прибор для поиска однофазных замыканий на КЛ |  |  | 1 к-т |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.31 |  | 0.31
2.4.6 | Прибор "Энергомонитор" |  |  | 1 к-т |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.21695 |  | 0.21695
2.4.7 | Асфальторезная машина |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.08
2.4.8 | Палатка кабельщика |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.05 |  | 0.05
2.4.9 | Приобретение силовых трансформаторов |  |  | 14 шт. |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | -0.0044875 | -0.0044875 | 4.4568 |  | 4.457
2.4.10 | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.09 |  | 0.09
2.5 | Автотранспортное обеспечение | [14 empty] | 35.362 |  | 35.362
2.5.1 | Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B с гидромолотом | Липецкая область | г.Липецк | 1 шт. |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.36 |  | 3.36 |  | Замена морально и физически изношенного автотранспорта и специальной техники для обеспечения основного вида деятельности КЭС ОАО "ЛГЭК"
2.5.2 | Автолаборатория |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.678 |  | 5.678
2.5.3 | Седельный тягач для транспортирования ДГУ и передвижных КТП на базе полноприводного автомобиля "КАМАЗ" |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.26 |  | 3.26
2.5.4 | Автоподъемник АПТЛ-17 |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.075 |  | 2.075
2.5.5 | Автомобиль Газель полноприводная |  |  | 3 шт. |  |  |  | 2014 | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.77 |  | 1.77
2.5.6 | Автомастерская на базе ГАЗ-3309 |  |  | 3 шт. |  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.42 |  | 3.42
2.5.7 | Лада "Нива" 21214 |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.299 |  | 0.299
2.5.8 | УАЗ-39099 |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4
2.5.9 | Бурильно-крановая установка БМ-302 на базе МТЗ-82 |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 |  | 2.5
2.5.10 | Самосвал КАМАЗ-53605 |  |  | 2 шт. |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 3 | [8 empty] | Взамен морально и физически изношенного автотранспорта и специальной техники
2.5.11 | Бортовой КАМАЗ-53215 |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.8 |  | 1.8
2.5.12 | Бортовой КАМАЗ с манипулятором |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.5 |  | 3.5
2.5.13 | Грузопассажирский УАЗ-390994 |  |  | 2 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.8
2.5.14 | Автокран МАЗ-5337 А2 КС-35715 |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.5 |  | 3.5
3. | Объекты техприсоединения | [14 empty] | 984.1026 |  | 701.0569
3.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения возможности технологического присоединения (с пообъектной расшифровкой) | [6 empty] | 2013 | 2019 | [6 empty] | 530.7668 |  | 450.172
3.2 | Выполнение мероприятий по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (в том числе садоводческие товарищества) | [6 empty] | 2013 | 2019 | [6 empty] | 271.7266 |  | 117.5824
3.3 | Выполнение объектов за счет платы за технологическое присоединение | [6 empty] | 2013 | 2019 | [6 empty] | 181.6092 |  | 133.3026
* в формате приложения № 2.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114
Начальник управления В.И. Чунихин

## У pril_10 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «ЛГЭК»
_____________________ А.В. Парий
_________________________ 2014 г.
Финансовый план ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" на 2014 - 2019 г.г.
№ | Позиция | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 4119.9 | 4377.904 | 4402.1087 | 4813.6338 | 5099.1608 | 4983.1786 |  |  | 1.0626 | 1.0055 | 1.0935 | 1.0352
3 |  | в том числе:
4 | 1.1 | Выручка от основной деятельности расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 3949.5 | 4200.28 | 4216.8273 | 4618.8826 | 4894.2771 | 4727.453
5 | 1.1.1. | Передача электроэнергии | 1381 | 1477.67 | 1330.8607 | 1559.758 | 1651.605 | 1290.2206
6 | 1.1.2. | Услуги теплоснабжения | 1385.3 | 1468.418 | 1556.5231 | 1649.9145 | 1748.9093 | 1853.8439
7 | 1.1.3. | Услуги водоснабжения и водоотведения | 1183.2 | 1254.192 | 1329.4435 | 1409.2101 | 1493.7627 | 1583.3885
8 | 1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 170.4 | 177.624 | 185.2814 | 194.7511 | 204.8837 | 255.7256
9 | 1.2.1. | технологическое присоединение | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
10 | 1.2.2. | прочая деятельность | 120.4 | 127.624 | 135.2814 | 144.7511 | 154.8837 | 205.7256
11 | II | Расходы по текущей деятельности, всего | 3707.2 | 3963.414 | 4231.2823 | 4518.1163 | 4832.211 | 5161.4392 |  |  | 1.0691 | 1.0676 | 1.0678 | 1.1424
12 | 1 | Материальные расходы, всего | 1953.9 | 2108.018 | 2274.3338 | 2453.8153 | 2647.5075 | 2856.5382
13 |  | в том числе:
14 | 1.1 | Топливо | 420.3 | 453.924 | 490.2379 | 529.457 | 571.8135 | 617.5586
15 | 1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 109.7 | 116.282 | 123.2589 | 130.6545 | 138.4937 | 146.8033
16 | 1.3 | Покупная электроэнергия | 629 | 679.32 | 733.6656 | 792.3588 | 855.7476 | 924.2074
17 | 1.4 | Покупные энергоресурсы | 794.9 | 858.492 | 927.1714 | 1001.3451 | 1081.4527 | 1167.9689 | [5 empty] | 1261.4064
18 | 2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 923.6 | 979.016 | 1037.757 | 1100.0224 | 1166.0237 | 1235.9851
19 | 3 | Амортизационные отчисления | 310.2 | 325.71 | 335.4813 | 345.5457 | 362.823 | 373.7077
20 | 4 | Налоги и сборы, всего | 100.4 | 106.424 | 112.8094 | 119.578 | 126.7527 | 134.3578
21 | 5 | Прочие расходы, всего | 419.1 | 444.246 | 470.9008 | 499.1548 | 529.1041 | 560.8503
22 |  | в том числе:
23 | 5.1 | Ремонт основных средств | 53.8 | 57.028 | 60.4497 | 64.0767 | 67.9213 | 71.9965
24 | 5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 197.5 | 209.35 | 221.911 | 235.2257 | 249.3392 | 264.2996
25 | 5.4 | Прочие расходы | 167.8 | 177.868 | 188.5401 | 199.8525 | 211.8436 | 224.5543
26 | III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 412.7 | 414.49 | 170.8265 | 295.5175 | 266.9498 | -178.2606
27 | IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -151 | -118.5 | -104.2 | -91.8 | -80.8 | -72.3
28 | 1 | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | в том числе
30 | 1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1.2 | Проценты от размещения средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | Внереализационные расходы, всего | 151 | 118.5 | 104.2 | 91.8 | 80.8 | 72.3
33 |  | в том числе
34 | 2.1 | Обслуживание кредитов | 151 | 118.5 | 104.2 | 91.8 | 80.8 | 72.3
35 | V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 261.7 | 295.99 | 66.6265 | 203.7175 | 186.1498 | -250.5606
36 | VI | Налог на прибыль | 52.34 | 59.198 | 13.3253 | 40.7435 | 37.23 | -50.1121
37 | VII | Чистая прибыль | 209.36 | 236.792 | 53.3012 | 162.974 | 148.9199 | -200.4485 |  | 5.082% | 5.409% | 1.211% | 3.386% | -4.023%
38 | VIII | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | в том числе:
40 | 1 | Фонд накопления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2 | Резервный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 3 | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 4 | Прочие расходы из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | IX | Изменение дебиторской задолженности
45 | 1 | Увеличение дебиторской задолженности | 255.4 | 63.6174 | -30.2134 | 98.0895 | 40.1165 | -41.5032
46 | 2 | Сокращение дебиторской задолженности
47 |  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 255.4 | 63.6174 | -30.2134 | 98.0895 | 40.1165 | -41.5032
48 | X | Изменение кредиторской задолженности
49 | 1 | Увеличение кредиторской задолженности | 309 | 34.7154 | 141.4541 | 144.2698 | 34.0736 | 384.6376
50 | 2 | Сокращение кредиторской задолженности
51 |  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | 309 | 34.7154 | 141.4541 | 144.2698 | 34.0736 | 384.6376
52 | XI | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | в том числе на:
54 | 1 | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.1 | в т.ч. в части ДПМ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2 | Прочие цели (текущая деятельность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | XII | Погашение заемных средств | 243 | 140.8 | 140.8 | 102.3 | 41 | 0
58 |  | в том числе по:
59 | 1 | Инвестиционной программы | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 102.3 | 41 | 0
60 | 1.1 | в т.ч. в части ДПМ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2 | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | XIV | Купля/продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | XV | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | XVI | Капитальные вложения | 330.2 | 392.8 | 419.65 | 452.4 | 464.7 | 599.4
68 |  | в т.ч. в части ДПМ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
69 | XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 4428.9 | 4412.6194 | 4543.5628 | 4957.9036 | 5133.2345 | 5367.8162
70 | XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 4428.94 | 4412.6194 | 4543.5628 | 4957.9036 | 5133.2345 | 5367.8162
71 |  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72
73 |  | Справочно:
74 | 1 | EBITDA | 722.9 | 740.2 | 506.3078 | 641.0633 | 629.7729 | 195.4471
75 | 2 | Долг на конец периода | 1132.4 | 991.6 | 850.8 | 748.5 | 707.5 | 707.5
76 | 3 | Прогноз тарифов
* в формате приложения № 2.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114
|  |  | энергоресурсы | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08
|  |  | прочая деятельность | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07
|  |  | выручка электрика | 1.07 | 0.90065 | 1.172 | 1.0589 | 0.78119
|  |  | ИПЦ | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.052
|  |  | амортизация | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03
|  | ДЗ | 90 | 90 | 87 | 87 | 85 | 81
|  | КЗ | 60 | 59.3183 | 67.7652 | 75.1181 | 72.8092 | 92.9557
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | Ю.И. Ламентов
И.В. Торопцева
23 63 35

## У pril_11 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «ЛГЭК»
_____________________ А.В. Парий
_________________________ 2014 г.
Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" (комплекс электроснабжения) на 2014-2019 годы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей*
№ | Позиция | Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 | 1 | Собственные средства | 330.2 | 392.8 | 419.65 | 452.4 | 464.7 | 599.4 | 2659.15
3 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 122.4 | 155 | 160.75 | 166.4 | 172.7 | 288.4 | 1065.65
4 | 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 82.4 | 115 | 120.75 | 126.4 | 132.7 | 248.4 | 825.65
5 | 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240
7 | 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240
9 | 1.2 | Амортизация | 207.8 | 237.8 | 258.9 | 286 | 292 | 311 | 1593.5
10 | 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 207.8 | 237.8 | 258.9 | 286 | 292 | 311 | 1593.5
11 | 1.2.2 | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.3 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | ВСЕГО источников финансирования | 330.2 | 392.8 | 419.65 | 452.4 | 464.7 | 599.4 | 2659.15
26 |  | для ОГК/ТГК, в том числе
27 |  | ДПМ
28 |  | вне ДПМ
* в формате приложения № 2.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114
|  |  | 444.004 | 456 | 503.9956 | 568.6 | 618.6 |  | 2591.204
|  |  | 113.804 | 63.2 | 84.3456 | 116.2 | 153.9 |  | -67.946
|  | Директор по экономике и финансам |  | Ю.И. Ламентов |  |  |  |  | 0.0044
|  |  | 474.298 | 486.298 | 534.3 | 598.9 | 648.9 |  | 2742.696
И.В. Торопцева |  |  | 144.098 | 93.498 | 114.65 | 146.5 | 184.2 |  | 83.546
23 63 35 |  |  | 435.1 | 329.9 | 377.8 | 550.6 | 648.9 |  | 2342.3
|  |  | 104.9 | -62.9 | -41.85 | 98.2 | 184.2 |  | -316.85
|  | выпадающие от ТП | 91.656 | 115 | 120.75 | 126.4 | 132.7 | 139.4
|  | прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109

## У pril_12 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «ЛГЭК»
_____________________ А.В. Парий
_________________________ 2014 г.
|  | 3707.2 | 3963.414 | 4231.2823 | 4518.1163 | 4832.211 | 5161.4392
Финансовая модель ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" (по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно, млн. руб.
№ | Позиция | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | Выручка | 4119.9 | 4377.904 | 4402.1087 | 4813.6338 | 5099.1608 | 4983.1786 | 1.0626 | 1.0055 | 1.0935 | 1.0593 | 0.97725
3 | Передача электроэнергии | 1381 | 1477.67 | 1330.8607 | 1559.758 | 1651.605 | 1290.2206
4 | Услуги теплоснабжения | 1385.3 | 1468.418 | 1556.5231 | 1649.9145 | 1748.9093 | 1853.8439
5 | Услуги водоснабжения и водоотведения | 1183.2 | 1254.192 | 1329.4435 | 1409.2101 | 1493.7627 | 1583.3885
6 | Обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Прочее | 170.4 | 177.624 | 185.2814 | 194.7511 | 204.8837 | 255.7256
8 | Себестоимость | 3707.2 | 3963.414 | 4231.2823 | 4518.1163 | 4832.211 | 5161.4392 | 1.0691 | 1.0676 | 1.0678 | 1.0695 | 1.0681
9 | Прямая себестоимость | 3707.2 | 3963.414 | 4231.2823 | 4518.1163 | 4832.211 | 5161.4392
10 | Передача электроэнергии | 741.44 | 792.6828 | 846.2565 | 903.6233 | 966.4422 | 1032.2878 | 1 | 0
11 | Услуги теплоснабжения | 1638.5824 | 1751.829 | 1870.2268 | 1997.0074 | 2135.8373 | 2281.3561
12 | Услуги водоснабжения и водоотведения | 1238.2048 | 1323.7803 | 1413.2483 | 1509.0508 | 1613.9585 | 1723.9207
13 | Обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Прочее | 88.9728 | 95.1219 | 101.5508 | 108.4348 | 115.9731 | 123.8745
15 | Накладные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Операционная прибыль | 412.7 | 414.49 | 170.8265 | 295.5175 | 266.9498 | -178.2606
17 | Внереализационные расходы | 151 | 118.5 | 104.2 | 91.8 | 80.8 | 72.3
18 | Проценты | 151 | 118.5 | 104.2 | 91.8 | 80.8 | 72.3
19 | Налог на прибыль | 52.34 | 59.198 | 13.3253 | 40.7435 | 37.23 | -50.1121
20 | Чистая прибыль/убыток | 209.36 | 236.792 | 53.3012 | 162.974 | 148.9199 | -200.4485 | 5.0817 | 5.4088 | 1.2108 | 3.3857 | 2.9205 | -4.0225
21 | Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | 209.36 | 236.792 | 53.3012 | 162.974 | 148.9199 | -200.4485
22 | Операционный денежный поток | [6 empty] | 1.1164 | 1.0274 | 1.0639 | 1.0728 | 0.99321 | 0
23 | Поступления | 3864.5 | 4314.2866 | 4432.3222 | 4715.5443 | 5059.0443 | 5024.6818 | -255.4 | -63.6174 | 30.2134 | -98.0895 | -40.1165 | 41.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.4626 | -64.623 | 29.1199 | -99.1489 | -41.0938 | 41.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Передача электроэнергии | 1381 | 1477.67 | 1330.8607 | 1559.758 | 1651.605 | 1290.2206 | 8.2423e-13 | -2.2737e-13 | 6.8212e-13 | -6.8212e-13 | -6.8212e-13 | 2.2737e-13
25 | Услуги теплоснабжения | 1247.552 | 1434.1064 | 1572.8185 | 1597.0107 | 1727.2728 | 1876.2283 | 0.53934
26 | Услуги водоснабжения и водоотведения | 1065.548 | 1224.8861 | 1343.3616 | 1364.0244 | 1475.2827 | 1602.5073 | 0.46066
27 | Обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Прочее | 170.4 | 177.624 | 185.2814 | 194.7511 | 204.8837 | 255.7256 | 1.1487 | 1.0241 | 1.0746 | 1.0943 | 0.97188 | 0
29 | Выбытия | 3291.34 | 3780.6866 | 3871.8722 | 4160.8443 | 4553.3443 | 4425.2818 | -309 | -34.7154 | -141.4541 | -144.2698 | -34.0736 | -384.6376
30 | Платежи по прямой себестоимости | 3088 | 3602.9886 | 3754.3469 | 4028.3007 | 4435.3143 | 4403.0939 | -4.5475e-13 | 5.6843e-13 | -1.2506e-12 | 4.5475e-13 | 2.2737e-13 | 0
31 | Передача электроэнергии | 679.4 | 727.5408 | 779.1602 | 834.5141 | 893.8776 | 957.5463
32 | Услуги теплоснабжения | 1334.8173 | 1589.1417 | 1645.6519 | 1766.4654 | 1957.0921 | 1908.7261 | 0.53934
33 | Услуги водоснабжения и водоотведения | 992.2547 | 1199.0012 | 1236.0356 | 1327.1795 | 1477.0793 | 1421.916 | 0.46066
34 | Обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Прочее | 81.528 | 87.3049 | 93.4992 | 100.1417 | 107.2653 | 114.9056
36 | Налог на прибыль | 52.34 | 59.198 | 13.3253 | 40.7435 | 37.23 | -50.1121
37 | Процентные платежи | 151 | 118.5 | 104.2 | 91.8 | 80.8 | 72.3
38 | Итого операционный денежный поток | 573.16 | 533.6 | 560.45 | 554.7 | 505.7 | 599.4 | 573.16 | 533.6 | 560.45 | 554.7 | 505.7 | 599.4
39 | Инвестиционный денежный поток | [6 empty] | -9.0949e-13 | 0 | -1.4779e-12 | 0 | 1.0232e-12 | 0
40 | Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Выбытия | 330.2 | 392.8 | 419.65 | 452.4 | 464.7 | 599.4
42 | Итого инвестиционный денежный поток | -330.2 | -392.8 | -419.65 | -452.4 | -464.7 | -599.4
43 | Финансовый денежный поток
44 | Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Привлечение кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Выбытия | 243 | 140.8 | 140.8 | 102.3 | 41 | 0
48 | Погашение кредитов и займов | 243 | 140.8 | 140.8 | 102.3 | 41 | 0
49 | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Итого финансовый денежный поток | -243 | -140.8 | -140.8 | -102.3 | -41 | 0
51 | Итого денежный поток | -0.04 | -1.4779e-12 | 2.8422e-13 | -1.0658e-12 | 7.3896e-13 | -1.2506e-12
52 | Меры господдержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реструктуризация дефицитных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Увеличение капитализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Субсидирование процентной ставки (рестр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Субсидирование процентной ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Итого денежный поток | -0.04 | -1.4779e-12 | 2.8422e-13 | -1.0658e-12 | 7.3896e-13 | -1.2506e-12
58 | Нарастающим итогом | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04
59 | остаток денежных средств на начало периода | 3 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96
60 | Кредиты на начало | 1423.7 | 1180.7 | 1039.9 | 899.1 | 796.8 | 755.8
61 | Кредиты на конец | 1180.7 | 1039.9 | 899.1 | 796.8 | 755.8 | 755.8
* в формате приложения № 2.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114"
1411
|  | 230.3 | -1039.9 | -899.1 | -796.8 | -755.8
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | Ю.И. Ламентов