## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "ВГЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плпновые значения показателей приведены в соответствии с приказом ДЖКХ и Энергетики ВО от 18 июня 2019 г. № 109
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2020 года, млн рублей (с НДС)" | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [19 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2020 год |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2021 год |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2022 год |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2023 год |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 2024 год |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 года | План на 01.01.2020 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 117.0266 | 2009.237 | нд | 114.9882 | 1974.3854 | нд | 66.5405 | 0 | 1713.2273 | 2009.237 | 1998.206 | 2867.5391 | 2009.237 | 1974.3854 | нд | 2009.237 | 1974.3854 | 370.9596 | 0 | 0 | 370.9596 | 0 | 336.108 | 0 | 0 | 336.108 | 0 | 385.798 | 0 | 0 | 385.798 | 0 | 385.798 | 0 | 0 | 385.798 | 0 | 401.2299 | 0 | 0 | 401.2299 | 0 | 401.2299 | 0 | 0 | 401.2299 | 0 | 417.2791 | 0 | 0 | 417.2791 | 0 | 417.2791 | 0 | 0 | 417.2791 | 0 | 433.9703 | 0 | 0 | 433.9703 | 0 | 433.9703 | 0 | 0 | 433.9703 | 0 | 2009.237 | 0 | 0 | 2009.237 | 0 | 1974.3854 | 0 | 0 | 1974.3854 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 90.9896 | 622.6061 | нд | 34.2308 | 587.7545 | нд | 66.5405 | 0 | 530.881 | 622.6061 | 569.0684 | 588.415 | 622.6061 | 587.7545 | нд | 622.6061 | 587.7545 | 114.95 | 0 | 0 | 114.95 | 0 | 80.0984 | 0 | 0 | 80.0984 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 622.6061 | 0 | 0 | 622.6061 | 0 | 587.7545 | 0 | 0 | 587.7545 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2578 | 832.475 | нд | 48.3395 | 830.0055 | нд | 0 | 0 | 706.9357 | 832.475 | 828.2815 | 1443.4376 | 832.475 | 830.0055 | нд | 832.475 | 830.0055 | 123.9999 | 0 | 0 | 123.9999 | 0 | 121.5303 | 0 | 0 | 121.5303 | 0 | 168.0303 | 0 | 0 | 168.0303 | 0 | 168.0303 | 0 | 0 | 168.0303 | 0 | 173.997 | 0 | 0 | 173.997 | 0 | 173.997 | 0 | 0 | 173.997 | 0 | 165.9439 | 0 | 0 | 165.9439 | 0 | 165.9439 | 0 | 0 | 165.9439 | 0 | 200.5039 | 0 | 0 | 200.5039 | 0 | 200.5039 | 0 | 0 | 200.5039 | 0 | 832.475 | 0 | 0 | 832.475 | 0 | 830.0055 | 0 | 0 | 830.0055 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7791 | 369.4295 | нд | 21.5679 | 370.3288 | нд | 0 | 0 | 317.4749 | 369.4295 | 442.9204 | 649.3898 | 369.4295 | 370.3288 | нд | 369.4295 | 370.3288 | 92.4097 | 0 | 0 | 92.4097 | 0 | 93.309 | 0 | 0 | 93.309 | 0 | 62.2173 | 0 | 0 | 62.2173 | 0 | 62.2173 | 0 | 0 | 62.2173 | 0 | 70.1193 | 0 | 0 | 70.1193 | 0 | 70.1193 | 0 | 0 | 70.1193 | 0 | 86.8631 | 0 | 0 | 86.8631 | 0 | 86.8631 | 0 | 0 | 86.8631 | 0 | 57.8201 | 0 | 0 | 57.8201 | 0 | 57.8201 | 0 | 0 | 57.8201 | 0 | 369.4295 | 0 | 0 | 369.4295 | 0 | 370.3288 | 0 | 0 | 370.3288 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 184.7264 | нд | 10.8499 | 186.2966 | нд | 0 | 0 | 157.9358 | 184.7264 | 157.9358 | 186.2966 | 184.7264 | 186.2966 | нд | 184.7264 | 186.2966 | 39.6001 | 0 | 0 | 39.6001 | 0 | 41.1703 | 0 | 0 | 41.1703 | 0 | 36.0024 | 0 | 0 | 36.0024 | 0 | 36.0024 | 0 | 0 | 36.0024 | 0 | 32.7838 | 0 | 0 | 32.7838 | 0 | 32.7838 | 0 | 0 | 32.7838 | 0 | 35.1691 | 0 | 0 | 35.1691 | 0 | 35.1691 | 0 | 0 | 35.1691 | 0 | 41.171 | 0 | 0 | 41.171 | 0 | 41.171 | 0 | 0 | 41.171 | 0 | 184.7264 | 0 | 0 | 184.7264 | 0 | 186.2966 | 0 | 0 | 186.2966 | 0 | нд
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.9896 | 622.6061 | нд | 34.2308 | 587.7545 | нд | 66.5405 | 0 | 530.881 | 622.6061 | 569.0684 | 588.415 | 622.6061 | 587.7545 | нд | 622.6061 | 587.7545 | 114.95 | 0 | 0 | 114.95 | 0 | 80.0984 | 0 | 0 | 80.0984 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 622.6061 | 0 | 0 | 622.6061 | 0 | 587.7545 | 0 | 0 | 587.7545 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.9896 | 622.6061 | нд | 34.2308 | 587.7545 | нд | 66.5405 | 0 | 530.881 | 622.6061 | 569.0684 | 968.9998 | 622.6061 | 587.7545 | нд | 622.6061 | 587.7545 | 114.95 | 0 | 0 | 114.95 | 0 | 80.0984 | 0 | 0 | 80.0984 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 622.6061 | 0 | 0 | 622.6061 | 0 | 587.7545 | 0 | 0 | 587.7545 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 56.769 | 387.4343 | нд | 19.2086 | 329.8172 | нд | 0 | 0 | 330.3558 | 387.4343 | 354.119 | 451.7437 | 387.4343 | 329.8172 | нд | 387.4343 | 329.8172 | 71.5309 | 0 | 0 | 71.5309 | 0 | 13.9137 | 0 | 0 | 13.9137 | 0 | 74.3921 | 0 | 0 | 74.3921 | 0 | 74.3921 | 0 | 0 | 74.3921 | 0 | 77.3678 | 0 | 0 | 77.3678 | 0 | 77.3678 | 0 | 0 | 77.3678 | 0 | 80.4625 | 0 | 0 | 80.4625 | 0 | 80.4625 | 0 | 0 | 80.4625 | 0 | 83.681 | 0 | 0 | 83.681 | 0 | 83.681 | 0 | 0 | 83.681 | 0 | 387.4343 | 0 | 0 | 387.4343 | 0 | 329.8172 | 0 | 0 | 329.8172 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 34.2206 | 235.1718 |  | 15.0223 | 212.1794 |  | 66.5405 | 0 | 200.5252 | 235.1718 | 214.9494 | 517.256 | 235.1718 | 212.1794 | нд | 235.1718 | 212.1794 | 43.4191 | 0 | 0 | 43.4191 | 0 | 20.4267 | 0 | 0 | 20.4267 | 0 | 45.1559 | 0 | 0 | 45.1559 | 0 | 45.1559 | 0 | 0 | 45.1559 | 0 | 46.9621 | 0 | 0 | 46.9621 | 0 | 46.9621 | 0 | 0 | 46.9621 | 0 | 48.8406 | 0 | 0 | 48.8406 | 0 | 48.8406 | 0 | 0 | 48.8406 | 0 | 50.7942 | 0 | 0 | 50.7942 | 0 | 50.7942 | 0 | 0 | 50.7942 | 0 | 235.1718 | 0 | 0 | 235.1718 | 0 | 212.1794 | 0 | 0 | 212.1794 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 45.7579 | нд | 66.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7579 | нд | 0 | 45.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ для технологического присоединения. Новое строительство ( протяженностью 18,87м) | K_20/2.2.4.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 45.7579 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7579 | нд | 0 | 45.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.53636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.53636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.89081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.89081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | П | 2017 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1281 и ТП-1226 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | П | 2017 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | П | 2018 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части В части строительства 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 12.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 12.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 9.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 9.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.2782 | 36.7455 | нд | 2.1271 | 36.5229 | нд | 0 | 0 | 31.1971 | 36.7455 | 31.1971 | 44.4046 | 36.7455 | 36.5229 | нд | 36.7455 | 36.5229 | 5.2345 | 0 | 0 | 5.2345 | 0 | 5.0118 | 0 | 0 | 5.0118 | 0 | 7.4205 | 0 | 0 | 7.4205 | 0 | 7.4205 | 0 | 0 | 7.4205 | 0 | 7.7174 | 0 | 0 | 7.7174 | 0 | 7.7174 | 0 | 0 | 7.7174 | 0 | 8.0261 | 0 | 0 | 8.0261 | 0 | 8.0261 | 0 | 0 | 8.0261 | 0 | 8.3471 | 0 | 0 | 8.3471 | 0 | 8.3471 | 0 | 0 | 8.3471 | 0 | 36.7455 | 0 | 0 | 36.7455 | 0 | 36.5229 | 0 | 0 | 36.5229 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.2782 | 36.7455 | нд | 2.1271 | 36.5229 | нд | 0 | 0 | 31.1971 | 36.7455 | 31.1971 | 44.4046 | 36.7455 | 36.5229 | нд | 36.7455 | 36.5229 | 5.2345 | 0 | 0 | 5.2345 | 0 | 5.0118 | 0 | 0 | 5.0118 | 0 | 7.4205 | 0 | 0 | 7.4205 | 0 | 7.4205 | 0 | 0 | 7.4205 | 0 | 7.7174 | 0 | 0 | 7.7174 | 0 | 7.7174 | 0 | 0 | 7.7174 | 0 | 8.0261 | 0 | 0 | 8.0261 | 0 | 8.0261 | 0 | 0 | 8.0261 | 0 | 8.3471 | 0 | 0 | 8.3471 | 0 | 8.3471 | 0 | 0 | 8.3471 | 0 | 36.7455 | 0 | 0 | 36.7455 | 0 | 36.5229 | 0 | 0 | 36.5229 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.48921 | 3.0087 | 4 кв. 2018 | 0.18057 | 3.1004 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 2.779 | 3.0087 | 2.779 | 4.4808 | 3.0087 | 3.1004 | нд | 3.0087 | 3.1004 | 3.0087 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 3.1004 | 0 | Уточнение стоимости
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.50878 | 3.129 | 4 кв. 2018 | 0.18223 | 3.129 | нд | 0 | 0 | 2.779 | 3.129 | 2.779 | 4.66 | 3.129 | 3.129 | нд | 3.129 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | M_22/1.1.2.3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.52913 | 3.2542 | 4 кв. 2018 | 0.18952 | 3.2542 | нд | 0 | 0 | 2.779 | 3.2542 | 2.779 | 4.8464 | 3.2542 | 3.2542 | нд | 3.2542 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | N_23/1.1.2.4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.5503 | 3.3843 | 4 кв. 2018 | 0.1971 | 3.3843 | нд | 0 | 0 | 2.779 | 3.3843 | 2.779 | 5.0403 | 3.3843 | 3.3843 | нд | 3.3843 | 3.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | O_24/1.1.2.5 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.57231 | 3.5197 | 4 кв. 2018 | 0.20499 | 3.5197 | нд | 0 | 0 | 2.779 | 3.5197 | 2.779 | 5.2419 | 3.5197 | 3.5197 | нд | 3.5197 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (41 шт.) | K_20/1.3.5.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.11018 | 0.85718 | 4 кв. 2018 | 0.05337 | 0.91639 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.79176 | 0.85718 | 0.79176 | 0.91639 | 0.85718 | 0.91639 | нд | 0.85718 | 0.91639 | 0.85718 | 0 | 0 | 0.85718 | 0 | 0.91639 | 0 | 0 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85718 | 0 | 0 | 0.85718 | 0 | 0.91639 | 0 | 0 | 0.91639 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.11458 | 0.89147 | 4 кв. 2018 | 0.051919 | 0.89147 | нд | 0 | 0 | 0.79176 | 0.89147 | 0.79176 | 0.89147 | 0.89147 | 0.89147 | нд | 0.89147 | 0.89147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | 0.89147 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | 0.89147 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | M_22/1.3.5.3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.11917 | 0.92713 | 4 кв. 2018 | 0.053996 | 0.92713 | нд | 0 | 0 | 0.79176 | 0.92713 | 0.79176 | 0.92713 | 0.92713 | 0.92713 | нд | 0.92713 | 0.92713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | N_23/1.3.5.4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.12394 | 0.96421 | 4 кв. 2018 | 0.056156 | 0.96421 | нд | 0 | 0 | 0.79176 | 0.96421 | 0.79176 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421 | нд | 0.96421 | 0.96421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | 0.96421 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | 0.96421 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | O_24/1.3.5.5 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.12889 | 1.0028 | 4 кв. 2018 | 0.058402 | 1.0028 | нд | 0 | 0 | 0.79176 | 1.0028 | 0.79176 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | нд | 1.0028 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (15 шт.) | K_20/1.3.6.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.17592 | 1.3687 | 4 кв. 2018 | 0.057951 | 0.99503 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 1.2642 | 1.3687 | 1.2642 | 0.99503 | 1.3687 | 0.99503 | нд | 1.3687 | 0.99503 | 1.3687 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0.99503 | 0 | 0 | 0.99503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0.99503 | 0 | 0 | 0.99503 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.43703 | 3.4001 | 4 кв. 2018 | 0.19802 | 3.4001 | нд | 0 | 0 | 3.0198 | 3.4001 | 3.0198 | 3.4001 | 3.4001 | 3.4001 | нд | 3.4001 | 3.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | M_22/1.3.6.3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.45451 | 3.5361 | 4 кв. 2018 | 0.20594 | 3.5361 | нд | 0 | 0 | 3.0198 | 3.5361 | 3.0198 | 3.5361 | 3.5361 | 3.5361 | нд | 3.5361 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | N_23/1.3.6.4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.47269 | 3.6775 | 4 кв. 2018 | 0.21418 | 3.6775 | нд | 0 | 0 | 3.0198 | 3.6775 | 3.0198 | 3.6775 | 3.6775 | 3.6775 | нд | 3.6775 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | O_24/1.3.6.5 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.4916 | 3.8246 | 4 кв. 2018 | 0.22275 | 3.8246 | нд | 0 | 0 | 3.0198 | 3.8246 | 3.0198 | 3.8246 | 3.8246 | 3.8246 | нд | 3.8246 | 3.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | 3.8246 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | 3.8246 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | 3.8246 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.9796 | 795.7295 | нд | 46.2124 | 793.4826 | нд | 0 | 0 | 675.7386 | 795.7295 | 797.0844 | 1399.033 | 795.7295 | 793.4826 | нд | 795.7295 | 793.4826 | 118.7654 | 0 | 0 | 118.7654 | 0 | 116.5185 | 0 | 0 | 116.5185 | 0 | 160.6098 | 0 | 0 | 160.6098 | 0 | 160.6098 | 0 | 0 | 160.6098 | 0 | 166.2797 | 0 | 0 | 166.2797 | 0 | 166.2797 | 0 | 0 | 166.2797 | 0 | 157.9178 | 0 | 0 | 157.9178 | 0 | 157.9178 | 0 | 0 | 157.9178 | 0 | 192.1568 | 0 | 0 | 192.1568 | 0 | 192.1568 | 0 | 0 | 192.1568 | 0 | 795.7295 | 0 | 0 | 795.7295 | 0 | 793.4826 | 0 | 0 | 793.4826 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.9796 | 132.5623 | нд | 40.9827 | 131.1978 | нд | 0 | 0 | 675.7386 | 795.7295 | 797.0844 | 1399.033 | 132.5623 | 131.1978 | нд | 132.5623 | 131.1978 | 28.0877 | 0 | 0 | 118.7654 | 0 | 26.7231 | 0 | 0 | 26.7231 | 0 | 24.7481 | 0 | 0 | 24.7481 | 0 | 24.7481 | 0 | 0 | 24.7481 | 0 | 30.4864 | 0 | 0 | 30.4864 | 0 | 30.4864 | 0 | 0 | 30.4864 | 0 | 23.123 | 0 | 0 | 23.123 | 0 | 23.123 | 0 | 0 | 23.123 | 0 | 26.1172 | 0 | 0 | 26.1172 | 0 | 26.1172 | 0 | 0 | 26.1172 | 0 | 132.5623 | 0 | 0 | 132.5623 | 0 | 131.1978 | 0 | 0 | 131.1978 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.3006 | 2.3387 | нд | 0.13392 | 2.2994 | нд | 0 | 0 | 1.9941 | 2.3387 | 2.816 | 5.9019 | 2.3387 | 2.2994 | нд | 2.3387 | 2.2994 | 0.43179 | 0 | 0 | 0.43179 | 0 | 0.3925 | 0 | 0 | 0.3925 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 2.3387 | 0 | 2.2994 | 0 | 0 | 2.2994 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.055499 | 0.43179 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39883 | 0.43179 | 0.39883 | 0 | 0.43179 | 0 | нд | 0.43179 | 0 | 0.43179 | 0 | 0 | 0.43179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43179 | 0 | 0 | 0.43179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП-760 по адресу: ул.9 Января, 254а | K_20/1.3.8.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10249 | 0.11622 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | ТП-737 по адресу: ул.Олеко Дундича,3т | K_20/1.3.8.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097655 | 0.11074 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | ТП-754 по адресу: ул.Баррикадная, 35т | K_20/1.3.8.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071549 | 0.081137 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | ТП-875 по адресу: ул.Туполева,38т | K_20/1.3.8.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078598 | 0.089131 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | ТП-1114 по адресу: ул.Баррикадная, 7а | K_20/1.3.8.6 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099235 | 0.11253 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | ТП-969 по адресу: ул. Баррикадная, 5т | K_20/1.3.8.7 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10213 | 0.11582 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | ТП-512 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 81т | K_20/1.3.8.8 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084269 | 0.095562 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | ТП-517 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 65т | K_20/1.3.8.9 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095532 | 0.10833 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | ТП-500 по адресу: ул.Писателя Маршака, 13т | K_20/1.3.8.10 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051268 | 0.058138 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | БКТП-1951 по адресу: пер. Республиканский, 5т | K_20/1.3.8.11 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.0022859 | 0.03925 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039121 | 0.044364 | 0 | 0.03925 | нд | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.057719 | 0.44906 | 4 кв. 2018 | 0.026153 | 0.44906 | нд | 0 | 0 | 0.39883 | 0.44906 | 0.39883 | 1.1704 | 0.44906 | 0.44906 | нд | 0.44906 | 0.44906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | M_22/1.3.8.3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.060028 | 0.46702 | 4 кв. 2018 | 0.027199 | 0.46702 | нд | 0 | 0 | 0.39883 | 0.46702 | 0.39883 | 1.2172 | 0.46702 | 0.46702 | нд | 0.46702 | 0.46702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | N_23/1.3.8.4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.062429 | 0.4857 | 4 кв. 2018 | 0.028287 | 0.4857 | нд | 0 | 0 | 0.39883 | 0.4857 | 0.39883 | 1.2659 | 0.4857 | 0.4857 | нд | 0.4857 | 0.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | O_24/1.3.8.5 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.064926 | 0.50513 | 4 кв. 2018 | 0.029419 | 0.50513 | нд | 0 | 0 | 0.39883 | 0.50513 | 0.39883 | 1.3165 | 0.50513 | 0.50513 | нд | 0.50513 | 0.50513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.679 | 130.2236 | нд | 7.507 | 128.8984 | нд | 0 | 0 | 111.573 | 130.2236 | 111.573 | 717.9224 | 130.2236 | 128.8984 | нд | 130.2236 | 128.8984 | 27.6559 | 0 | 0 | 27.6559 | 0 | 26.3306 | 0 | 0 | 26.3306 | 0 | 24.299 | 0 | 0 | 24.299 | 0 | 24.299 | 0 | 0 | 24.299 | 0 | 30.0194 | 0 | 0 | 30.0194 | 0 | 30.0194 | 0 | 0 | 30.0194 | 0 | 22.6373 | 0 | 0 | 22.6373 | 0 | 22.6373 | 0 | 0 | 22.6373 | 0 | 25.6121 | 0 | 0 | 25.6121 | 0 | 25.6121 | 0 | 0 | 25.6121 | 0 | 130.2236 | 0 | 0 | 130.2236 | 0 | 128.8984 | 0 | 0 | 128.8984 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-100 (1 шт.) | K_20/1.2.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.076411 | 1.312 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.312 | нд | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | O_24/1.2.1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 0.46106 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.040748 | 0.31702 | 4 кв. 2018 | 0.013926 | 0.23911 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.29282 | 0.31702 | 0.29282 | 13.4396 | 0.31702 | 0.23911 | нд | 0.31702 | 0.23911 | 0.31702 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0.23911 | 0 | 0 | 0.23911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0.23911 | 0 | 0 | 0.23911 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.050935 | 0.39627 | 4 кв. 2018 | 0.017407 | 0.29888 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.36603 | 0.39627 | 0.36603 | 16.7995 | 0.39627 | 0.29888 | нд | 0.39627 | 0.29888 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0.29888 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.050935 | 0.39627 | 4 кв. 2018 | 0.017407 | 0.29888 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.36603 | 0.39627 | 0.36603 | 16.7995 | 0.39627 | 0.29888 | нд | 0.39627 | 0.29888 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0.29888 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.050935 | 0.39627 | 4 кв. 2018 | 0.017407 | 0.29888 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.36603 | 0.39627 | 0.36603 | 16.7995 | 0.39627 | 0.29888 | нд | 0.39627 | 0.29888 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0.29888 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.040748 | 0.31702 | 4 кв. 2018 | 0.013926 | 0.23911 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.29282 | 0.31702 | 0.29282 | 13.4396 | 0.31702 | 0.23911 | нд | 0.31702 | 0.23911 | 0.31702 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0.23911 | 0 | 0 | 0.23911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0.23911 | 0 | 0 | 0.23911 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (4 шт.) | L_21/1.3.1.6 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.031783 | 0.24727 | 4 кв. 2018 | 0.014401 | 0.24727 | нд | 0 | 0 | 0.21962 | 0.24727 | 0.21962 | 10.4828 | 0.24727 | 0.24727 | нд | 0.24727 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.042378 | 0.3297 | 4 кв. 2018 | 0.019202 | 0.3297 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.3297 | 0.29282 | 13.9771 | 0.3297 | 0.3297 | нд | 0.3297 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.042378 | 0.3297 | 4 кв. 2018 | 0.019202 | 0.3297 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.3297 | 0.29282 | 13.9771 | 0.3297 | 0.3297 | нд | 0.3297 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.031783 | 0.24727 | 4 кв. 2018 | 0.014401 | 0.24727 | нд | 0 | 0 | 0.21962 | 0.24727 | 0.21962 | 10.4828 | 0.24727 | 0.24727 | нд | 0.24727 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.052972 | 0.41212 | 4 кв. 2018 | 0.024002 | 0.41212 | нд | 0 | 0 | 0.36603 | 0.41212 | 0.36603 | 17.4713 | 0.41212 | 0.41212 | нд | 0.41212 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-404 (5 шт.) | M_22/1.3.1.11 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.055091 | 0.42861 | 4 кв. 2018 | 0.024962 | 0.42861 | нд | 0 | 0 | 0.36603 | 0.42861 | 0.36603 | 18.1702 | 0.42861 | 0.42861 | нд | 0.42861 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0.42861 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0.42861 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-76 (4 шт.) | M_22/1.3.1.12 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.044073 | 0.34289 | 4 кв. 2018 | 0.01997 | 0.34289 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.34289 | 0.29282 | 14.5361 | 0.34289 | 0.34289 | нд | 0.34289 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-321 (4 шт.) | M_22/1.3.1.13 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.044073 | 0.34289 | 4 кв. 2018 | 0.01997 | 0.34289 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.34289 | 0.29282 | 14.5361 | 0.34289 | 0.34289 | нд | 0.34289 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-659 (3 шт.) | M_22/1.3.1.14 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.033055 | 0.25717 | 4 кв. 2018 | 0.014977 | 0.25717 | нд | 0 | 0 | 0.21962 | 0.25717 | 0.21962 | 10.9021 | 0.25717 | 0.25717 | нд | 0.25717 | 0.25717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | 0.25717 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | 0.25717 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-10 (4 шт.) | M_22/1.3.1.15 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.044073 | 0.34289 | 4 кв. 2018 | 0.01997 | 0.34289 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.34289 | 0.29282 | 14.5361 | 0.34289 | 0.34289 | нд | 0.34289 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-244 (6 шт.) | N_23/1.3.1.16 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.068754 | 0.5349 | 4 кв. 2018 | 0.031153 | 0.5349 | нд | 0 | 0 | 0.43923 | 0.5349 | 0.43923 | 22.6764 | 0.5349 | 0.5349 | нд | 0.5349 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-848 (3 шт.) | N_23/1.3.1.17 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.034377 | 0.26745 | 4 кв. 2018 | 0.015576 | 0.26745 | нд | 0 | 0 | 0.21962 | 0.26745 | 0.21962 | 11.3382 | 0.26745 | 0.26745 | нд | 0.26745 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-231 (4 шт.) | N_23/1.3.1.18 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.045836 | 0.3566 | 4 кв. 2018 | 0.020769 | 0.3566 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.3566 | 0.29282 | 15.1176 | 0.3566 | 0.3566 | нд | 0.3566 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-48 (4 шт.) | N_23/1.3.1.19 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.045836 | 0.3566 | 4 кв. 2018 | 0.020769 | 0.3566 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.3566 | 0.29282 | 15.1176 | 0.3566 | 0.3566 | нд | 0.3566 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-29 (6 шт.) | N_23/1.3.1.20 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.068754 | 0.5349 | 4 кв. 2018 | 0.031153 | 0.5349 | нд | 0 | 0 | 0.43923 | 0.5349 | 0.43923 | 22.6764 | 0.5349 | 0.5349 | нд | 0.5349 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-891 (4 шт.) | O_24/1.3.1.21 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.047669 | 0.37087 | 4 кв. 2018 | 0.021599 | 0.37087 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.37087 | 0.29282 | 15.7223 | 0.37087 | 0.37087 | нд | 0.37087 | 0.37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-852 (4 шт.) | O_24/1.3.1.22 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.047669 | 0.37087 | 4 кв. 2018 | 0.021599 | 0.37087 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.37087 | 0.29282 | 15.7223 | 0.37087 | 0.37087 | нд | 0.37087 | 0.37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-850 ( 4 шт.) | O_24/1.3.1.23 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.047669 | 0.37087 | 4 кв. 2018 | 0.021599 | 0.37087 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.37087 | 0.29282 | 15.7223 | 0.37087 | 0.37087 | нд | 0.37087 | 0.37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-250 (5 шт.) | O_24/1.3.1.24 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059587 | 0.46358 | 4 кв. 2018 | 0.026999 | 0.46358 | нд | 0 | 0 | 0.36603 | 0.46358 | 0.36603 | 19.6529 | 0.46358 | 0.46358 | нд | 0.46358 | 0.46358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46358 | 0 | 0 | 0.46358 | 0 | 0.46358 | 0 | 0 | 0.46358 | 0 | 0.46358 | 0 | 0 | 0.46358 | 0 | 0.46358 | 0 | 0 | 0.46358 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-467 (4 шт.) | O_24/1.3.1.25 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.047669 | 0.37087 | 4 кв. 2018 | 0.021599 | 0.37087 | нд | 0 | 0 | 0.29282 | 0.37087 | 0.29282 | 15.7223 | 0.37087 | 0.37087 | нд | 0.37087 | 0.37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.022229 | 0.17294 | 4 кв. 2018 | 0.012034 | 0.20663 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.15974 | 0.17294 | 0.15974 | 0.86703 | 0.17294 | 0.20663 | нд | 0.17294 | 0.20663 | 0.17294 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0.20663 | 0 | 0 | 0.20663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0.20663 | 0 | 0 | 0.20663 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.016672 | 0.12971 | 4 кв. 2018 | 0.0090257 | 0.15497 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.11981 | 0.12971 | 0.11981 | 0.65027 | 0.12971 | 0.15497 | нд | 0.12971 | 0.15497 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.12971 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.12971 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (3 шт.) | K_20/1.3.2.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.022229 | 0.17294 | 4 кв. 2018 | 0.0090257 | 0.15497 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.15974 | 0.17294 | 0.15974 | 0.65027 | 0.17294 | 0.15497 | нд | 0.17294 | 0.15497 | 0.17294 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.011115 | 0.086472 | 4 кв. 2018 | 0.0060171 | 0.10332 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.079872 | 0.086472 | 0.079872 | 0.43352 | 0.086472 | 0.10332 | нд | 0.086472 | 0.10332 | 0.086472 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.10332 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.027787 | 0.21618 | 4 кв. 2018 | 0.015043 | 0.25829 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.19968 | 0.21618 | 0.19968 | 1.0838 | 0.21618 | 0.25829 | нд | 0.21618 | 0.25829 | 0.21618 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0.25829 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.011115 | 0.086472 | 4 кв. 2018 | 0.0060171 | 0.10332 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.079872 | 0.086472 | 0.079872 | 0.43352 | 0.086472 | 0.10332 | нд | 0.086472 | 0.10332 | 0.086472 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.10332 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.034678 | 0.26979 | 4 кв. 2018 | 0.015713 | 0.26979 | нд | 0 | 0 | 0.23962 | 0.26979 | 0.23962 | 1.3527 | 0.26979 | 0.26979 | нд | 0.26979 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.034678 | 0.26979 | 4 кв. 2018 | 0.015713 | 0.26979 | нд | 0 | 0 | 0.23962 | 0.26979 | 0.23962 | 1.3527 | 0.26979 | 0.26979 | нд | 0.26979 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.034678 | 0.26979 | 4 кв. 2018 | 0.015713 | 0.26979 | нд | 0 | 0 | 0.23962 | 0.26979 | 0.23962 | 1.3527 | 0.26979 | 0.26979 | нд | 0.26979 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.017339 | 0.1349 | 4 кв. 2018 | 0.0078564 | 0.1349 | нд | 0 | 0 | 0.11981 | 0.1349 | 0.11981 | 0.67635 | 0.1349 | 0.1349 | нд | 0.1349 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-486 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.017339 | 0.1349 | 4 кв. 2018 | 0.0078564 | 0.1349 | нд | 0 | 0 | 0.11981 | 0.1349 | 0.11981 | 0.67635 | 0.1349 | 0.1349 | нд | 0.1349 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-13 (7 шт.) | M_22/1.3.2.12 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.042076 | 0.32735 | 4 кв. 2018 | 0.019065 | 0.32735 | нд | 0 | 0 | 0.27955 | 0.32735 | 0.27955 | 1.6413 | 0.32735 | 0.32735 | нд | 0.32735 | 0.32735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1288 (4 шт.) | M_22/1.3.2.13 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.024043 | 0.18706 | 4 кв. 2018 | 0.010894 | 0.18706 | нд | 0 | 0 | 0.15974 | 0.18706 | 0.15974 | 0.93787 | 0.18706 | 0.18706 | нд | 0.18706 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1058 (7 шт.) | M_22/1.3.2.14 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.042076 | 0.32735 | 4 кв. 2018 | 0.019065 | 0.32735 | нд | 0 | 0 | 0.27955 | 0.32735 | 0.27955 | 1.6413 | 0.32735 | 0.32735 | нд | 0.32735 | 0.32735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1222 (9 шт.) | M_22/1.3.2.15 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.054097 | 0.42088 | 4 кв. 2018 | 0.024512 | 0.42088 | нд | 0 | 0 | 0.35942 | 0.42088 | 0.35942 | 2.1102 | 0.42088 | 0.42088 | нд | 0.42088 | 0.42088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-467 (3 шт.) | M_22/1.3.2.16 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.018032 | 0.14029 | 4 кв. 2018 | 0.0081706 | 0.14029 | нд | 0 | 0 | 0.11981 | 0.14029 | 0.11981 | 0.7034 | 0.14029 | 0.14029 | нд | 0.14029 | 0.14029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-16 (3 шт.) | N_23/1.3.2.17 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.018754 | 0.1459 | 4 кв. 2018 | 0.0084974 | 0.1459 | нд | 0 | 0 | 0.11981 | 0.1459 | 0.11981 | 0.73154 | 0.1459 | 0.1459 | нд | 0.1459 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-203 (7 шт.) | N_23/1.3.2.18 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.043759 | 0.34044 | 4 кв. 2018 | 0.019827 | 0.34044 | нд | 0 | 0 | 0.27955 | 0.34044 | 0.27955 | 1.7069 | 0.34044 | 0.34044 | нд | 0.34044 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1287 (6 шт.) | N_23/1.3.2.19 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.037507 | 0.29181 | 4 кв. 2018 | 0.016995 | 0.29181 | нд | 0 | 0 | 0.23962 | 0.29181 | 0.23962 | 1.4631 | 0.29181 | 0.29181 | нд | 0.29181 | 0.29181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | 0.29181 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | 0.29181 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-466 (3 шт.) | N_23/1.3.2.20 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.018754 | 0.1459 | 4 кв. 2018 | 0.0084974 | 0.1459 | нд | 0 | 0 | 0.11981 | 0.1459 | 0.11981 | 0.73154 | 0.1459 | 0.1459 | нд | 0.1459 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-10 (3 шт.) | O_24/1.3.2.21 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.019504 | 0.15174 | 4 кв. 2018 | 0.0088373 | 0.15174 | нд | 0 | 0 | 0.11981 | 0.15174 | 0.11981 | 0.7608 | 0.15174 | 0.15174 | нд | 0.15174 | 0.15174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-493 (6 шт.) | O_24/1.3.2.22 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.039008 | 0.30348 | 4 кв. 2018 | 0.017675 | 0.30348 | нд | 0 | 0 | 0.23962 | 0.30348 | 0.23962 | 1.5216 | 0.30348 | 0.30348 | нд | 0.30348 | 0.30348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-802 (6 шт.) | O_24/1.3.2.23 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.039008 | 0.30348 | 4 кв. 2018 | 0.017675 | 0.30348 | нд | 0 | 0 | 0.23962 | 0.30348 | 0.23962 | 1.5216 | 0.30348 | 0.30348 | нд | 0.30348 | 0.30348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-517 (3 шт.) | O_24/1.3.2.24 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.019504 | 0.15174 | 4 кв. 2018 | 0.0088373 | 0.15174 | нд | 0 | 0 | 0.11981 | 0.15174 | 0.11981 | 0.7608 | 0.15174 | 0.15174 | нд | 0.15174 | 0.15174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.3546 | 2.7588 | 4 кв. 2018 | 0.15493 | 2.6602 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 2.5482 | 2.7588 | 2.5482 | 8.5187 | 2.7588 | 2.6602 | нд | 2.7588 | 2.6602 | 2.7588 | 0 | 0 | 2.7588 | 0 | 2.6602 | 0 | 0 | 2.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7588 | 0 | 0 | 2.7588 | 0 | 2.6602 | 0 | 0 | 2.6602 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.65855 | 5.1235 | 4 кв. 2018 | 0.26976 | 4.6319 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 4.7325 | 5.1235 | 4.7325 | 15.8205 | 5.1235 | 4.6319 | нд | 5.1235 | 4.6319 | 5.1235 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.65855 | 5.1235 | 4 кв. 2018 | 0.26976 | 4.6319 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 4.7325 | 5.1235 | 4.7325 | 15.8205 | 5.1235 | 4.6319 | нд | 5.1235 | 4.6319 | 5.1235 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.20263 | 1.5765 | 4 кв. 2018 | 0.060554 | 1.0397 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 1.4561 | 1.5765 | 1.4561 | 2.4339 | 1.5765 | 1.0397 | нд | 1.5765 | 1.0397 | 1.5765 | 0 | 0 | 1.5765 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5765 | 0 | 0 | 1.5765 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12шт.) | K_20/1.3.3.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 4.1757 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6035 | 0 | 4.1757 | нд | 0 | 4.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1757 | 0 | 0 | 4.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1757 | 0 | 0 | 4.1757 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6шт.) | K_20/1.3.3.6 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.13259 | 2.2767 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3018 | 0 | 2.2767 | нд | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.47416 | 3.6889 | 4 кв. 2018 | 0.21484 | 3.6889 | нд | 0 | 0 | 3.2763 | 3.6889 | 3.2763 | 11.3907 | 3.6889 | 3.6889 | нд | 3.6889 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.36879 | 2.8692 | 4 кв. 2018 | 0.1671 | 2.8692 | нд | 0 | 0 | 2.5482 | 2.8692 | 2.5482 | 8.8594 | 2.8692 | 2.8692 | нд | 2.8692 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.52684 | 4.0988 | 4 кв. 2018 | 0.23871 | 4.0988 | нд | 0 | 0 | 3.6403 | 4.0988 | 3.6403 | 12.6563 | 4.0988 | 4.0988 | нд | 4.0988 | 4.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-74 (11 шт.) | M_22/1.3.3.8 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.6027 | 4.689 | 4 кв. 2018 | 0.27309 | 4.689 | нд | 0 | 0 | 4.0044 | 4.689 | 4.0044 | 14.4788 | 4.689 | 4.689 | нд | 4.689 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-61 (13 шт.) | M_22/1.3.3.9 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.71229 | 5.5416 | 4 кв. 2018 | 0.32274 | 5.5416 | нд | 0 | 0 | 4.7325 | 5.5416 | 4.7325 | 17.1113 | 5.5416 | 5.5416 | нд | 5.5416 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-66 (13 шт.) | M_22/1.3.3.10 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.71229 | 5.5416 | 4 кв. 2018 | 0.32274 | 5.5416 | нд | 0 | 0 | 4.7325 | 5.5416 | 4.7325 | 17.1113 | 5.5416 | 5.5416 | нд | 5.5416 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6 шт.) | N_23/1.3.3.11 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3419 | 2.66 | 4 кв. 2018 | 0.15492 | 2.66 | нд | 0 | 0 | 2.1842 | 2.66 | 2.1842 | 8.2134 | 2.66 | 2.66 | нд | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | N_23/1.3.3.12 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.6838 | 5.3199 | 4 кв. 2018 | 0.30983 | 5.3199 | нд | 0 | 0 | 4.3684 | 5.3199 | 4.3684 | 16.4269 | 5.3199 | 5.3199 | нд | 5.3199 | 5.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-244 (2 шт.) | O_24/1.3.3.14 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.11852 | 0.92212 | 4 кв. 2018 | 0.053704 | 0.92212 | нд | 0 | 0 | 0.72807 | 0.92212 | 0.72807 | 2.8473 | 0.92212 | 0.92212 | нд | 0.92212 | 0.92212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-536 (1 шт.) | O_24/1.3.3.15 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-805 (1 шт.) | O_24/1.3.3.16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-806 (1 шт.) | O_24/1.3.3.17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-829 (1 шт.) | O_24/1.3.3.18 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-903 (1 шт.) | O_24/1.3.3.19 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1175 (1 шт.) | O_24/1.3.3.20 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1177 (2 шт.) | O_24/1.3.3.21 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.11852 | 0.92212 | 4 кв. 2018 | 0.053704 | 0.92212 | нд | 0 | 0 | 0.72807 | 0.92212 | 0.72807 | 2.8473 | 0.92212 | 0.92212 | нд | 0.92212 | 0.92212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1178 (2 шт.) | O_24/1.3.3.22 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.11852 | 0.92212 | 4 кв. 2018 | 0.053704 | 0.92212 | нд | 0 | 0 | 0.72807 | 0.92212 | 0.72807 | 2.8473 | 0.92212 | 0.92212 | нд | 0.92212 | 0.92212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1181 (6 шт.) | O_24/1.3.3.23 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.35557 | 2.7664 | 4 кв. 2018 | 0.16111 | 2.7664 | нд | 0 | 0 | 2.1842 | 2.7664 | 2.1842 | 8.542 | 2.7664 | 2.7664 | нд | 2.7664 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | 2.7664 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | 2.7664 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | 2.7664 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1182 (1 шт.) | O_24/1.3.3.24 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1188 (1 шт.) | O_24/1.3.3.25 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1252 (1 шт.) | O_24/1.3.3.26 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1284 (1 шт.) | O_24/1.3.3.27 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.026852 | 0.46106 | нд | 0 | 0 | 0.36403 | 0.46106 | 0.36403 | 1.4237 | 0.46106 | 0.46106 | нд | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.023632 | 0.40576 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.3758 | 0.34712 | 0.8082 | 0.3758 | 0.40576 | нд | 0.3758 | 0.40576 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.023632 | 0.40576 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.3758 | 0.34712 | 0.8082 | 0.3758 | 0.40576 | нд | 0.3758 | 0.40576 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.023632 | 0.40576 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.3758 | 0.34712 | 0.8082 | 0.3758 | 0.40576 | нд | 0.3758 | 0.40576 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.023632 | 0.40576 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.3758 | 0.34712 | 0.8082 | 0.3758 | 0.40576 | нд | 0.3758 | 0.40576 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.023632 | 0.40576 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.3758 | 0.34712 | 0.8082 | 0.3758 | 0.40576 | нд | 0.3758 | 0.40576 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.023632 | 0.40576 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.3758 | 0.34712 | 0.8082 | 0.3758 | 0.40576 | нд | 0.3758 | 0.40576 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.023632 | 0.40576 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.3758 | 0.34712 | 0.8082 | 0.3758 | 0.40576 | нд | 0.3758 | 0.40576 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.023632 | 0.40576 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.3758 | 0.34712 | 0.8082 | 0.3758 | 0.40576 | нд | 0.3758 | 0.40576 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0.40576 | 0 | 0 | 0.40576 | 0 | Уточнение стоимости
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.075354 | 0.58625 | 4 кв. 2018 | 0.034143 | 0.58625 | нд | 0 | 0 | 0.52068 | 0.58625 | 0.52068 | 1.2608 | 0.58625 | 0.58625 | нд | 0.58625 | 0.58625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | 0.58625 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | 0.58625 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.022762 | 0.39083 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.39083 | 0.34712 | 0.84056 | 0.39083 | 0.39083 | нд | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.022762 | 0.39083 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.39083 | 0.34712 | 0.84056 | 0.39083 | 0.39083 | нд | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.022762 | 0.39083 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.39083 | 0.34712 | 0.84056 | 0.39083 | 0.39083 | нд | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.022762 | 0.39083 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.39083 | 0.34712 | 0.84056 | 0.39083 | 0.39083 | нд | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.022762 | 0.39083 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.39083 | 0.34712 | 0.84056 | 0.39083 | 0.39083 | нд | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.022762 | 0.39083 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.39083 | 0.34712 | 0.84056 | 0.39083 | 0.39083 | нд | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.022762 | 0.39083 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.39083 | 0.34712 | 0.84056 | 0.39083 | 0.39083 | нд | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-840 (3 шт.) | M_22/1.3.4.17 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.078368 | 0.6097 | 4 кв. 2018 | 0.035509 | 0.6097 | нд | 0 | 0 | 0.52068 | 0.6097 | 0.52068 | 1.3113 | 0.6097 | 0.6097 | нд | 0.6097 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-866 (2 шт.) | M_22/1.3.4.18 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.023673 | 0.40647 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.40647 | 0.34712 | 0.87419 | 0.40647 | 0.40647 | нд | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-903 (2 шт.) | M_22/1.3.4.19 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.023673 | 0.40647 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.40647 | 0.34712 | 0.87419 | 0.40647 | 0.40647 | нд | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-907 (2 шт.) | M_22/1.3.4.20 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.023673 | 0.40647 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.40647 | 0.34712 | 0.87419 | 0.40647 | 0.40647 | нд | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1018 (2 шт.) | M_22/1.3.4.21 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.023673 | 0.40647 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.40647 | 0.34712 | 0.87419 | 0.40647 | 0.40647 | нд | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1036 (2 шт.) | M_22/1.3.4.22 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.023673 | 0.40647 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.40647 | 0.34712 | 0.87419 | 0.40647 | 0.40647 | нд | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1037 (4 шт.) | M_22/1.3.4.23 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.10449 | 0.81294 | 4 кв. 2018 | 0.047345 | 0.81294 | нд | 0 | 0 | 0.69424 | 0.81294 | 0.69424 | 1.8576 | 0.81294 | 0.81294 | нд | 0.81294 | 0.81294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-159 (2 шт.) | N_23/1.3.4.24 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.02462 | 0.42273 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.42273 | 0.34712 | 0.90915 | 0.42273 | 0.42273 | нд | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-464 (2 шт.) | N_23/1.3.4.25 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.02462 | 0.42273 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.42273 | 0.34712 | 0.90915 | 0.42273 | 0.42273 | нд | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-687 (2 шт.) | N_23/1.3.4.26 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.02462 | 0.42273 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.42273 | 0.34712 | 0.90915 | 0.42273 | 0.42273 | нд | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-784 (2 шт.) | N_23/1.3.4.27 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.02462 | 0.42273 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.42273 | 0.34712 | 0.90915 | 0.42273 | 0.42273 | нд | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-785 (2 шт.) | N_23/1.3.4.28 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.02462 | 0.42273 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.42273 | 0.34712 | 0.90915 | 0.42273 | 0.42273 | нд | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-23 (2 шт.) | N_23/1.3.4.29 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.02462 | 0.42273 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.42273 | 0.34712 | 0.90915 | 0.42273 | 0.42273 | нд | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-45 (2 шт.) | N_23/1.3.4.30 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.02462 | 0.42273 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.42273 | 0.34712 | 0.90915 | 0.42273 | 0.42273 | нд | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-832 (2 шт.) | N_23/1.3.4.31 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.02462 | 0.42273 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.42273 | 0.34712 | 0.90915 | 0.42273 | 0.42273 | нд | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-854 (2 шт.) | O_24/1.3.4.32 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.025604 | 0.43964 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.43964 | 0.34712 | 0.94552 | 0.43964 | 0.43964 | нд | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1080 (2 шт.) | O_24/1.3.4.33 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.025604 | 0.43964 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.43964 | 0.34712 | 0.94552 | 0.43964 | 0.43964 | нд | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1143 (2 шт.) | O_24/1.3.4.34 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.025604 | 0.43964 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.43964 | 0.34712 | 0.94552 | 0.43964 | 0.43964 | нд | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1165 (2 шт.) | O_24/1.3.4.35 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.025604 | 0.43964 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.43964 | 0.34712 | 0.94552 | 0.43964 | 0.43964 | нд | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1190 (2 шт.) | O_24/1.3.4.36 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.025604 | 0.43964 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.43964 | 0.34712 | 0.94552 | 0.43964 | 0.43964 | нд | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1233 (2 шт.) | O_24/1.3.4.37 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.025604 | 0.43964 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.43964 | 0.34712 | 0.94552 | 0.43964 | 0.43964 | нд | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-48 (2 шт.) | O_24/1.3.4.38 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.025604 | 0.43964 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.43964 | 0.34712 | 0.94552 | 0.43964 | 0.43964 | нд | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-43 (2 шт.) | O_24/1.3.4.39 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.025604 | 0.43964 | нд | 0 | 0 | 0.34712 | 0.43964 | 0.34712 | 0.94552 | 0.43964 | 0.43964 | нд | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.44035 | 3.4259 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.1644 | 3.4259 | 3.1644 | 5.2332 | 3.4259 | 0 | нд | 3.4259 | 0 | 3.4259 | 0 | 0 | 3.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4259 | 0 | 0 | 3.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.50819 | 3.9537 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6519 | 3.9537 | 3.6519 | 7.0476 | 3.9537 | 0 | нд | 3.9537 | 0 | 3.9537 | 0 | 0 | 3.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 0 | 0 | 3.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.45796 | 3.563 | 4 кв. 2018 | 0.20751 | 3.563 | нд | 0 | 0 | 3.1644 | 3.563 | 3.1644 | 5.4421 | 3.563 | 3.563 | нд | 3.563 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.52851 | 4.1118 | 4 кв. 2018 | 0.23947 | 4.1118 | нд | 0 | 0 | 3.6519 | 4.1118 | 3.6519 | 7.3296 | 4.1118 | 4.1118 | нд | 4.1118 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.45796 | 3.563 | 4 кв. 2018 | 0.20751 | 3.563 | нд | 0 | 0 | 3.0427 | 3.563 | 3.0427 | 5.6598 | 3.563 | 3.563 | нд | 3.563 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.6 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.52851 | 4.1118 | 4 кв. 2018 | 0.23947 | 4.1118 | нд | 0 | 0 | 3.5115 | 4.1118 | 3.5115 | 7.6228 | 4.1118 | 4.1118 | нд | 4.1118 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.7 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.49533 | 3.8537 | 4 кв. 2018 | 0.22444 | 3.8537 | нд | 0 | 0 | 3.1644 | 3.8537 | 3.1644 | 5.8862 | 3.8537 | 3.8537 | нд | 3.8537 | 3.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.8 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.57164 | 4.4474 | 4 кв. 2018 | 0.25901 | 4.4474 | нд | 0 | 0 | 3.6519 | 4.4474 | 3.6519 | 7.9277 | 4.4474 | 4.4474 | нд | 4.4474 | 4.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.9 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.51515 | 4.0078 | 4 кв. 2018 | 0.23342 | 4.0078 | нд | 0 | 0 | 3.1644 | 4.0078 | 3.1644 | 6.1216 | 4.0078 | 4.0078 | нд | 4.0078 | 4.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | 4.0078 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | 4.0078 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | 4.0078 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.10 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.59451 | 4.6253 | 4 кв. 2018 | 0.26937 | 4.6253 | нд | 0 | 0 | 3.6519 | 4.6253 | 3.6519 | 8.2448 | 4.6253 | 4.6253 | нд | 4.6253 | 4.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6253 | 0 | 0 | 4.6253 | 0 | 4.6253 | 0 | 0 | 4.6253 | 0 | 4.6253 | 0 | 0 | 4.6253 | 0 | 4.6253 | 0 | 0 | 4.6253 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 662.9955 | нд | 38.4989 | 661.0393 | нд | 0 | 0 | 562.0129 | 662.9955 | 682.5369 | 675.2088 | 662.9955 | 661.0393 | нд | 662.9955 | 661.0393 | 90.5061 | 0 | 0 | 90.5061 | 0 | 88.5498 | 0 | 0 | 88.5498 | 0 | 135.8617 | 0 | 0 | 135.8617 | 0 | 135.8617 | 0 | 0 | 135.8617 | 0 | 135.7933 | 0 | 0 | 135.7933 | 0 | 135.7933 | 0 | 0 | 135.7933 | 0 | 134.7948 | 0 | 0 | 134.7948 | 0 | 134.7948 | 0 | 0 | 134.7948 | 0 | 166.0396 | 0 | 0 | 166.0396 | 0 | 166.0396 | 0 | 0 | 166.0396 | 0 | 662.9955 | 0 | 0 | 662.9955 | 0 | 661.0393 | 0 | 0 | 661.0393 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 662.9955 | нд | 38.4989 | 661.0393 | нд | 0 | 0 | 562.0129 | 662.9955 | 682.5369 | 675.2088 | 662.9955 | 661.0393 | нд | 662.9955 | 661.0393 | 90.5061 | 0 | 0 | 90.5061 | 0 | 88.5498 | 0 | 0 | 88.5498 | 0 | 135.8617 | 0 | 0 | 135.8617 | 0 | 135.8617 | 0 | 0 | 135.8617 | 0 | 135.7933 | 0 | 0 | 135.7933 | 0 | 135.7933 | 0 | 0 | 135.7933 | 0 | 134.7948 | 0 | 0 | 134.7948 | 0 | 134.7948 | 0 | 0 | 134.7948 | 0 | 166.0396 | 0 | 0 | 166.0396 | 0 | 166.0396 | 0 | 0 | 166.0396 | 0 | 662.9955 | 0 | 0 | 662.9955 | 0 | 661.0393 | 0 | 0 | 661.0393 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 22.3639 | 4 кв. 2018 | 0.26911 | 4.6206 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 20.6569 | 22.3639 | 9.2761 | 10.5192 | 22.3639 | 4.6206 | нд | 22.3639 | 4.6206 | 22.3639 | 0 | 0 | 22.3639 | 0 | 4.6206 | 0 | 0 | 4.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3639 | 0 | 0 | 22.3639 | 0 | 4.6206 | 0 | 0 | 4.6206 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 10.7055 | 4 кв. 2018 | 0.1232 | 2.1153 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 9.8884 | 10.7055 | 3.7947 | 5.928 | 10.7055 | 2.1153 | нд | 10.7055 | 2.1153 | 10.7055 | 0 | 0 | 10.7055 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7055 | 0 | 0 | 10.7055 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 20.9088 | 4 кв. 2018 | 0.19869 | 3.4115 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 19.3129 | 20.9088 | 7.0091 | 11.3932 | 20.9088 | 3.4115 | нд | 20.9088 | 3.4115 | 20.9088 | 0 | 0 | 20.9088 | 0 | 3.4115 | 0 | 0 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9088 | 0 | 0 | 20.9088 | 0 | 3.4115 | 0 | 0 | 3.4115 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 8.8218 | 4 кв. 2018 | 0.11106 | 1.9069 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 8.1485 | 8.8218 | 3.2031 | 4.8663 | 8.8218 | 1.9069 | нд | 8.8218 | 1.9069 | 8.8218 | 0 | 0 | 8.8218 | 0 | 1.9069 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8218 | 0 | 0 | 8.8218 | 0 | 1.9069 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 10.5685 | 4 кв. 2018 | 0.12318 | 2.115 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 9.7618 | 10.5685 | 4.027 | 5.7698 | 10.5685 | 2.115 | нд | 10.5685 | 2.115 | 10.5685 | 0 | 0 | 10.5685 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5685 | 0 | 0 | 10.5685 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 13.3032 | 4 кв. 2018 | 0.77478 | 13.3032 | нд | 0 | 0 | 11.8152 | 13.3032 | 11.8152 | 7.8035 | 13.3032 | 13.3032 | нд | 13.3032 | 13.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | 13.3032 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | 13.3032 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 15.6352 | 4 кв. 2018 | 0.91059 | 15.6352 | нд | 0 | 0 | 13.8863 | 15.6352 | 13.8863 | 9.0336 | 15.6352 | 15.6352 | нд | 15.6352 | 15.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 14.6299 | 4 кв. 2018 | 0.85205 | 14.6299 | нд | 0 | 0 | 12.9935 | 14.6299 | 12.9935 | 8.5107 | 14.6299 | 14.6299 | нд | 14.6299 | 14.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 20.2312 | 4 кв. 2018 | 1.1783 | 20.2312 | нд | 0 | 0 | 17.9683 | 20.2312 | 17.9683 | 13.5304 | 20.2312 | 20.2312 | нд | 20.2312 | 20.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | 20.2312 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | 20.2312 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 5.8972 | 4 кв. 2018 | 0.34345 | 5.8972 | нд | 0 | 0 | 5.2376 | 5.8972 | 5.2376 | 3.6875 | 5.8972 | 5.8972 | нд | 5.8972 | 5.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 19.9324 | 4 кв. 2018 | 1.1609 | 19.9324 | нд | 0 | 0 | 17.7029 | 19.9324 | 17.7029 | 13.3721 | 19.9324 | 19.9324 | нд | 19.9324 | 19.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | 19.9324 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | 19.9324 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,03 км) | M_22/1.1.1.12 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 18.1032 | 4 кв. 2018 | 1.0543 | 18.1032 | нд | 0 | 0 | 15.4599 | 18.1032 | 15.4599 | 10.2222 | 18.1032 | 18.1032 | нд | 18.1032 | 18.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | 18.1032 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | 18.1032 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-95 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,76 км) | M_22/1.1.1.13 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 20.5928 | 4 кв. 2018 | 1.1993 | 20.5928 | нд | 0 | 0 | 17.586 | 20.5928 | 17.586 | 13.4569 | 20.5928 | 20.5928 | нд | 20.5928 | 20.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,11 км) | M_22/1.1.1.14 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 14.7469 | 4 кв. 2018 | 0.85886 | 14.7469 | нд | 0 | 0 | 12.5937 | 14.7469 | 12.5937 | 8.5863 | 14.7469 | 14.7469 | нд | 14.7469 | 14.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | 14.7469 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | 14.7469 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,46 км) | M_22/1.1.1.15 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 19.0099 | 4 кв. 2018 | 1.1071 | 19.0099 | нд | 0 | 0 | 16.2343 | 19.0099 | 16.2343 | 11.9376 | 19.0099 | 19.0099 | нд | 19.0099 | 19.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,31 км) | M_22/1.1.1.16 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 25.9819 | 4 кв. 2018 | 1.5132 | 25.9819 | нд | 0 | 0 | 22.1883 | 25.9819 | 22.1883 | 16.6299 | 25.9819 | 25.9819 | нд | 25.9819 | 25.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | 25.9819 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | 25.9819 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 11,86 км) | N_23/1.1.1.17 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 45.16 | 4 кв. 2018 | 2.6301 | 45.16 | нд | 0 | 0 | 37.0828 | 45.16 | 37.0828 | 25.9099 | 45.16 | 45.16 | нд | 45.16 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-444 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,10 км) | N_23/1.1.1.18 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 11.0086 | 4 кв. 2018 | 0.64114 | 11.0086 | нд | 0 | 0 | 9.0396 | 11.0086 | 9.0396 | 6.6734 | 11.0086 | 11.0086 | нд | 11.0086 | 11.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | 11.0086 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | 11.0086 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,21 км) | N_23/1.1.1.19 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 24.3463 | 4 кв. 2018 | 1.4179 | 24.3463 | нд | 0 | 0 | 19.9918 | 24.3463 | 19.9918 | 8.9009 | 24.3463 | 24.3463 | нд | 24.3463 | 24.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | 24.3463 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | 24.3463 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,90 км) | N_23/1.1.1.20 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 14.2316 | 4 кв. 2018 | 0.82885 | 14.2316 | нд | 0 | 0 | 11.6862 | 14.2316 | 11.6862 | 8.3646 | 14.2316 | 14.2316 | нд | 14.2316 | 14.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,91 км) | O_24/1.1.1.21 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 10.7031 | 4 кв. 2018 | 0.62335 | 10.7031 | нд | 0 | 0 | 8.4507 | 10.7031 | 8.4507 | 6.7302 | 10.7031 | 10.7031 | нд | 10.7031 | 10.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7031 | 0 | 0 | 10.7031 | 0 | 10.7031 | 0 | 0 | 10.7031 | 0 | 10.7031 | 0 | 0 | 10.7031 | 0 | 10.7031 | 0 | 0 | 10.7031 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,16 км) | O_24/1.1.1.22 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 4.2286 | 4 кв. 2018 | 0.24627 | 4.2286 | нд | 0 | 0 | 3.3387 | 4.2286 | 3.3387 | 2.8624 | 4.2286 | 4.2286 | нд | 4.2286 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | 4.2286 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | 4.2286 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | 4.2286 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,81 км) | O_24/1.1.1.23 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 26.9288 | 4 кв. 2018 | 1.5683 | 26.9288 | нд | 0 | 0 | 21.2619 | 26.9288 | 21.2619 | 17.0184 | 26.9288 | 26.9288 | нд | 26.9288 | 26.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9288 | 0 | 0 | 26.9288 | 0 | 26.9288 | 0 | 0 | 26.9288 | 0 | 26.9288 | 0 | 0 | 26.9288 | 0 | 26.9288 | 0 | 0 | 26.9288 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,39 км) | O_24/1.1.1.24 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 20.8821 | 4 кв. 2018 | 1.2162 | 20.8821 | нд | 0 | 0 | 16.4876 | 20.8821 | 16.4876 | 12.8849 | 20.8821 | 20.8821 | нд | 20.8821 | 20.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8821 | 0 | 0 | 20.8821 | 0 | 20.8821 | 0 | 0 | 20.8821 | 0 | 20.8821 | 0 | 0 | 20.8821 | 0 | 20.8821 | 0 | 0 | 20.8821 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1323 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,56 км) | O_24/1.1.1.25 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 13.6183 | 4 кв. 2018 | 0.79313 | 13.6183 | нд | 0 | 0 | 10.7524 | 13.6183 | 10.7524 | 8.0615 | 13.6183 | 13.6183 | нд | 13.6183 | 13.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6183 | 0 | 0 | 13.6183 | 0 | 13.6183 | 0 | 0 | 13.6183 | 0 | 13.6183 | 0 | 0 | 13.6183 | 0 | 13.6183 | 0 | 0 | 13.6183 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-601 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,37 км) | O_24/1.1.1.26 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 8.6268 | 4 кв. 2018 | 0.50242 | 8.6268 | нд | 0 | 0 | 6.8114 | 8.6268 | 6.8114 | 5.5297 | 8.6268 | 8.6268 | нд | 8.6268 | 8.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,66 км) | O_24/1.1.1.27 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 21.7575 | 4 кв. 2018 | 1.2672 | 21.7575 | нд | 0 | 0 | 17.1789 | 21.7575 | 17.1789 | 14.0379 | 21.7575 | 21.7575 | нд | 21.7575 | 21.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7575 | 0 | 0 | 21.7575 | 0 | 21.7575 | 0 | 0 | 21.7575 | 0 | 21.7575 | 0 | 0 | 21.7575 | 0 | 21.7575 | 0 | 0 | 21.7575 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,75 км) | O_24/1.1.1.28 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 6.4549 | 4 кв. 2018 | 0.37593 | 6.4549 | нд | 0 | 0 | 5.0965 | 6.4549 | 5.0965 | 4.4239 | 6.4549 | 6.4549 | нд | 6.4549 | 6.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4549 | 0 | 0 | 6.4549 | 0 | 6.4549 | 0 | 0 | 6.4549 | 0 | 6.4549 | 0 | 0 | 6.4549 | 0 | 6.4549 | 0 | 0 | 6.4549 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 2.1311 | 4 кв. 2018 | 0.22871 | 3.927 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 1.9684 | 2.1311 | 7.1481 | 8.1061 | 2.1311 | 3.927 | нд | 2.1311 | 3.927 | 2.1311 | 0 | 0 | 2.1311 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0 | 0 | 2.1311 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 4.8633 | 4 кв. 2018 | 0.34733 | 5.9637 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 4.4921 | 4.8633 | 11.8085 | 13.391 | 4.8633 | 5.9637 | нд | 4.8633 | 5.9637 | 4.8633 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 5.9637 | 0 | 0 | 5.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 5.9637 | 0 | 0 | 5.9637 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.3219 | 4 кв. 2018 | 0.030078 | 0.51644 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 1.221 | 1.3219 | 1.265 | 1.4345 | 1.3219 | 0.51644 | нд | 1.3219 | 0.51644 | 1.3219 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0.51644 | 0 | 0 | 0.51644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0.51644 | 0 | 0 | 0.51644 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.8689 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7262 | 1.8689 | 1.7262 | 0 | 1.8689 | 0 | нд | 1.8689 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.9466 | 4 кв. 2018 | 0.19636 | 3.3716 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 1.798 | 1.9466 | 6.6764 | 7.5711 | 1.9466 | 3.3716 | нд | 1.9466 | 3.3716 | 1.9466 | 0 | 0 | 1.9466 | 0 | 3.3716 | 0 | 0 | 3.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9466 | 0 | 0 | 1.9466 | 0 | 3.3716 | 0 | 0 | 3.3716 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 3.4104 | 4 кв. 2018 | 0.1611 | 2.7661 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 3.1501 | 3.4104 | 5.1712 | 5.8642 | 3.4104 | 2.7661 | нд | 3.4104 | 2.7661 | 3.4104 | 0 | 0 | 3.4104 | 0 | 2.7661 | 0 | 0 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 3.4104 | 0 | 2.7661 | 0 | 0 | 2.7661 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.5954 | 4 кв. 2018 | 0.1472 | 2.5275 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 1.4736 | 1.5954 | 5.4708 | 6.2039 | 1.5954 | 2.5275 | нд | 1.5954 | 2.5275 | 1.5954 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 2.5275 | 0 | 0 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 2.5275 | 0 | 0 | 2.5275 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.55348 | 9.5035 | 4 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1157 | 21.8804 | 0 | 9.5035 | нд | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | 9.5035 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.13907 | 2.388 | 4 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1192 | 5.8052 | 0 | 2.388 | нд | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Устройство закрытого перехода кабеля 6кВ по жд путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" (реконструкция КЛ-6кВ: ПС-39-РП-57 ф.23,ПС-39-РП-55 ф.15,ф.22,ПС-39- РП-5 ф.2) (протяженностьпо трассе 0,35 км)(протяженностьпо трассе 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.45757 | 7.8566 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1376 | 40.9805 | 0 | 7.8566 | нд | 0 | 7.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8566 | 0 | 0 | 7.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8566 | 0 | 0 | 7.8566 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-42-ТП-413 (протяженностьпо трассе 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.24483 | 4.2038 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7743 | 11.0842 | 0 | 4.2038 | нд | 0 | 4.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2038 | 0 | 0 | 4.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2038 | 0 | 0 | 4.2038 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-161-ТП-191 (протяженностьпо трассе 0,449км) | K_20/1.1.3.12 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.16753 | 2.8765 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6864 | 7.5824 | 0 | 2.8765 | нд | 0 | 2.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8765 | 0 | 0 | 2.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8765 | 0 | 0 | 2.8765 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-16-РП-20 (протяженностьпо трассе 2,021км) | K_20/1.1.3.13 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.41466 | 7.1198 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.755 | 17.8664 | 0 | 7.1198 | нд | 0 | 7.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1198 | 0 | 0 | 7.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1198 | 0 | 0 | 7.1198 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (протяженность по трассе 0,500 км) | K_20/1.1.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.057281 | 0.98353 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 1.374 | 0 | 0.98353 | нд | 0 | 0.98353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98353 | 0 | 0 | 0.98353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98353 | 0 | 0 | 0.98353 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.19904 | 3.4176 | 4 кв.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.217 | 9.3182 | 0 | 3.4176 | нд | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.30524 | 5.2411 | 2 кв.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0221 | 13.6332 | 0 | 5.2411 | нд | 0 | 5.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2411 | 0 | 0 | 5.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2411 | 0 | 0 | 5.2411 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.68244 | 11.7177 | 2 кв.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.507 | 26.6572 | 0 | 11.7177 | нд | 0 | 11.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7177 | 0 | 0 | 11.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7177 | 0 | 0 | 11.7177 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 41.3716 | 4 кв. 2018 | 2.4095 | 41.3716 | нд | 0 | 0 | 36.7441 | 41.3716 | 36.7441 | 44.4877 | 41.3716 | 41.3716 | нд | 41.3716 | 41.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | 41.3716 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | 41.3716 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 3.0403 | 4 кв. 2018 | 0.17707 | 3.0403 | нд | 0 | 0 | 2.7002 | 3.0403 | 2.7002 | 3.2694 | 3.0403 | 3.0403 | нд | 3.0403 | 3.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 1.8207 | 4 кв. 2018 | 0.10604 | 1.8207 | нд | 0 | 0 | 1.617 | 1.8207 | 1.617 | 1.9429 | 1.8207 | 1.8207 | нд | 1.8207 | 1.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-27 - РП-18, ф.502 (протяженность 3,72 км) | M_22/1.1.3.11 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 23.522 | 4 кв. 2018 | 1.3699 | 23.522 | нд | 0 | 0 | 20.0875 | 23.522 | 20.0875 | 27.1458 | 23.522 | 23.522 | нд | 23.522 | 23.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 23.522 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 23.522 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-534 - ТП-269 (протяженность 1,51 км) | M_22/1.1.3.12 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 7.6774 | 4 кв. 2018 | 0.44713 | 7.6774 | нд | 0 | 0 | 6.5564 | 7.6774 | 6.5564 | 9.0438 | 7.6774 | 7.6774 | нд | 7.6774 | 7.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-204 (протяженность 0,10 км) | M_22/1.1.3.13 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.50815 | 4 кв. 2018 | 0.029595 | 0.50815 | нд | 0 | 0 | 0.43396 | 0.50815 | 0.43396 | 0.59893 | 0.50815 | 0.50815 | нд | 0.50815 | 0.50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | 0.50815 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | 0.50815 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-352 - ТП-1578 (протяженность 0,54 км) | M_22/1.1.3.14 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.739 | 4 кв. 2018 | 0.15952 | 2.739 | нд | 0 | 0 | 2.339 | 2.739 | 2.339 | 3.2282 | 2.739 | 2.739 | нд | 2.739 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-1029 - ТП-535 (протяженность 0,58 км) | M_22/1.1.3.15 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.9119 | 4 кв. 2018 | 0.16959 | 2.9119 | нд | 0 | 0 | 2.4867 | 2.9119 | 2.4867 | 3.4738 | 2.9119 | 2.9119 | нд | 2.9119 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-21 - РП-21, ф.7 (протяженность 6,088 км) | N_23/1.1.3.16 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 40.0483 | 4 кв. 2018 | 2.3324 | 40.0483 | нд | 0 | 0 | 32.8853 | 40.0483 | 32.8853 | 46.2179 | 40.0483 | 40.0483 | нд | 40.0483 | 40.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | 40.0483 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | 40.0483 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-11 - ТП-208 (протяженность 0,90 км) | O_24/1.1.3.17 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 5.5872 | 4 кв. 2018 | 0.3254 | 5.5872 | нд | 0 | 0 | 4.4115 | 5.5872 | 4.4115 | 5.9621 | 5.5872 | 5.5872 | нд | 5.5872 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | 5.5872 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | 5.5872 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | 5.5872 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-561 (протяженность 0,180 км) | O_24/1.1.3.18 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 1.1568 | 4 кв. 2018 | 0.067372 | 1.1568 | нд | 0 | 0 | 0.91336 | 1.1568 | 0.91336 | 1.2442 | 1.1568 | 1.1568 | нд | 1.1568 | 1.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34, ф.4 (протяженность 3,37 км) | O_24/1.1.3.19 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 23.0478 | 4 кв. 2018 | 1.3423 | 23.0478 | нд | 0 | 0 | 18.1976 | 23.0478 | 18.1976 | 26.5984 | 23.0478 | 23.0478 | нд | 23.0478 | 23.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.5 (протяженность 3,37км) | O_24/1.1.3.20 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 23.0478 | 4 кв. 2018 | 1.3423 | 23.0478 | нд | 0 | 0 | 18.1976 | 23.0478 | 18.1976 | 26.5984 | 23.0478 | 23.0478 | нд | 23.0478 | 23.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17163 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | нд | 0.17163 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17163 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15853 | 0.17163 | 0.15853 | 0 | 0.17163 | 0 | нд | 0.17163 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.17163 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15853 | 0.17163 | 0.15853 | 0 | 0.17163 | 0 | нд | 0.17163 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменеа
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.072544 | 1.2456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 1.2456 | нд | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.072544 | 1.2456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | нд | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация АИИСКУЭ Энергосервер | K_20/1.3.9 |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.072544 | 1.2456 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 1.2456 | нд | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7791 | 369.4295 | нд | 21.5679 | 370.3288 | нд | 0 | 0 | 317.4749 | 369.4295 | 442.9204 | 649.3898 | 369.4295 | 370.3288 | нд | 369.4295 | 370.3288 | 92.4097 | 0 | 0 | 92.4097 | 0 | 93.309 | 0 | 0 | 93.309 | 0 | 62.2173 | 0 | 0 | 62.2173 | 0 | 62.2173 | 0 | 0 | 62.2173 | 0 | 70.1193 | 0 | 0 | 70.1193 | 0 | 70.1193 | 0 | 0 | 70.1193 | 0 | 86.8631 | 0 | 0 | 86.8631 | 0 | 86.8631 | 0 | 0 | 86.8631 | 0 | 57.8201 | 0 | 0 | 57.8201 | 0 | 57.8201 | 0 | 0 | 57.8201 | 0 | 369.4295 | 0 | 0 | 369.4295 | 0 | 370.3288 | 0 | 0 | 370.3288 | 0 | нд
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (хоз. способ) | K_20/2.1.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.86238 | 14.8073 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2096 | 16.1138 | 0 | 14.8073 | нд | 0 | 14.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8073 | 0 | 0 | 14.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8073 | 0 | 0 | 14.8073 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (подр. способ) | K_20/2.1.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 1.2785 | 21.9519 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4985 | 26.6476 | 0 | 21.9519 | нд | 0 | 21.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9519 | 0 | 0 | 21.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9519 | 0 | 0 | 21.9519 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 2.7372 | 4 кв. 2018 | 0.16708 | 2.8689 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 2.5283 | 2.7372 | 15.3589 | 9.4236 | 2.7372 | 2.8689 | нд | 2.7372 | 2.8689 | 2.7372 | 0 | 0 | 2.7372 | 0 | 2.8689 | 0 | 0 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7372 | 0 | 0 | 2.7372 | 0 | 2.8689 | 0 | 0 | 2.8689 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 3.0183 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.788 | 3.0183 | 2.788 | 0 | 3.0183 | 0 | нд | 3.0183 | 0 | 3.0183 | 0 | 0 | 3.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0183 | 0 | 0 | 3.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменеа
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 4.4282 | 4 кв. 2018 | 0.38269 | 6.5709 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 4.0902 | 4.4282 | 18.8825 | 17.6184 | 4.4282 | 6.5709 | нд | 4.4282 | 6.5709 | 4.4282 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 6.5709 | 0 | 0 | 6.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 6.5709 | 0 | 0 | 6.5709 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 19.579 | 4 кв. 2018 | 1.1722 | 20.1263 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 18.0846 | 19.579 | 20.7048 | 18.3312 | 19.579 | 20.1263 | нд | 19.579 | 20.1263 | 19.579 | 0 | 0 | 19.579 | 0 | 20.1263 | 0 | 0 | 20.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.579 | 0 | 0 | 19.579 | 0 | 20.1263 | 0 | 0 | 20.1263 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 0 | 5.7783 | 4 кв. 2018 | 0.86729 | 14.8916 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 5.3373 | 5.7783 | 18.759 | 16.5132 | 5.7783 | 14.8916 | нд | 5.7783 | 14.8916 | 5.7783 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 14.8916 | 0 | 0 | 14.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 14.8916 | 0 | 0 | 14.8916 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 7.2728 | 4 кв. 2018 | 0.092144 | 1.5821 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 6.7177 | 7.2728 | 9.9341 | 2.3016 | 7.2728 | 1.5821 | нд | 7.2728 | 1.5821 | 7.2728 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 1.5821 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 2.6533 | 4 кв. 2018 | 0.098343 | 1.6886 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 2.4508 | 2.6533 | 11.2754 | 3.8184 | 2.6533 | 1.6886 | нд | 2.6533 | 1.6886 | 2.6533 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 1.6886 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 1.6886 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.7495 | 4 кв. 2018 | 0.068554 | 1.1771 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 1.616 | 1.7495 | 10.0039 | 2.2032 | 1.7495 | 1.1771 | нд | 1.7495 | 1.1771 | 1.7495 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 1.1771 | 0 | 0 | 1.1771 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.8905 | 4 кв. 2018 | 0.070517 | 1.2108 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 1.7462 | 1.8905 | 9.582 | 1.7244 | 1.8905 | 1.2108 | нд | 1.8905 | 1.2108 | 1.8905 | 0 | 0 | 1.8905 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8905 | 0 | 0 | 1.8905 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 2.3854 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2033 | 2.3854 | 2.2033 | 0 | 2.3854 | 0 | нд | 2.3854 | 0 | 2.3854 | 0 | 0 | 2.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3854 | 0 | 0 | 2.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменеа
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 3.1232 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8848 | 3.1232 | 2.8848 | 0 | 3.1232 | 0 | нд | 3.1232 | 0 | 3.1232 | 0 | 0 | 3.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1232 | 0 | 0 | 3.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменеа
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-591 по адресу: ул. Лызлова,47 | K_20/2.2.2.12 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.054596 | 0.93744 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4719 | 1.1532 | 0 | 0.93744 | нд | 0 | 0.93744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93744 | 0 | 0 | 0.93744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93744 | 0 | 0 | 0.93744 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 4.7044 | 4 кв. 2018 | 0.27398 | 4.7044 | нд | 0 | 0 | 4.1782 | 4.7044 | 4.1782 | 11.079 | 4.7044 | 4.7044 | нд | 4.7044 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 6.0732 | 4 кв. 2018 | 0.3537 | 6.0732 | нд | 0 | 0 | 5.3939 | 6.0732 | 5.3939 | 12.7225 | 6.0732 | 6.0732 | нд | 6.0732 | 6.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | 6.0732 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | 6.0732 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 5.5843 | 4 кв. 2018 | 0.32523 | 5.5843 | нд | 0 | 0 | 4.9597 | 5.5843 | 4.9597 | 12.1356 | 5.5843 | 5.5843 | нд | 5.5843 | 5.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 1.9178 | 4 кв. 2018 | 0.11169 | 1.9178 | нд | 0 | 0 | 1.7033 | 1.9178 | 1.7033 | 1.4931 | 1.9178 | 1.9178 | нд | 1.9178 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 2.1393 | 4 кв. 2018 | 0.12459 | 2.1393 | нд | 0 | 0 | 1.9 | 2.1393 | 1.9 | 1.8031 | 2.1393 | 2.1393 | нд | 2.1393 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х160 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 1.7866 | 4 кв. 2018 | 0.10405 | 1.7866 | нд | 0 | 0 | 1.5867 | 1.7866 | 1.5867 | 1.4931 | 1.7866 | 1.7866 | нд | 1.7866 | 1.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 4.3993 | 4 кв. 2018 | 0.25621 | 4.3993 | нд | 0 | 0 | 3.9072 | 4.3993 | 3.9072 | 15.8059 | 4.3993 | 4.3993 | нд | 4.3993 | 4.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х315 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 2.1393 | 4 кв. 2018 | 0.12459 | 2.1393 | нд | 0 | 0 | 1.9 | 2.1393 | 1.9 | 7.8009 | 2.1393 | 2.1393 | нд | 2.1393 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 4.7631 | 4 кв. 2018 | 0.2774 | 4.7631 | нд | 0 | 0 | 4.2303 | 4.7631 | 4.2303 | 12.0362 | 4.7631 | 4.7631 | нд | 4.7631 | 4.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 4.7631 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 4.7631 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 3.612 | 4 кв. 2018 | 0.21036 | 3.612 | нд | 0 | 0 | 3.208 | 3.612 | 3.208 | 9.4324 | 3.612 | 3.612 | нд | 3.612 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-786 ул.Газовая,д.203 | M_22/2.2.2.22 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 3.3673 | 4 кв. 2018 | 0.19611 | 3.3673 | нд | 0 | 0 | 2.8756 | 3.3673 | 2.8756 | 9.6909 | 3.3673 | 3.3673 | нд | 3.3673 | 3.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | 3.3673 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | 3.3673 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-683 ул. Силикатная, 25т | M_22/2.2.2.23 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 3.0605 | 4 кв. 2018 | 0.17825 | 3.0605 | нд | 0 | 0 | 2.6137 | 3.0605 | 2.6137 | 9.3246 | 3.0605 | 3.0605 | нд | 3.0605 | 3.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31 ул. Коммунальная, 52т | M_22/2.2.2.24 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 3.2638 | 4 кв. 2018 | 0.19008 | 3.2638 | нд | 0 | 0 | 2.7872 | 3.2638 | 2.7872 | 9.5688 | 3.2638 | 3.2638 | нд | 3.2638 | 3.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | 3.2638 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | 3.2638 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-1205 по адресу: ул.Сказочная, 33 | M_22/2.2.2.25 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.2249 | 4 кв. 2018 | 0.12958 | 2.2249 | нд | 0 | 0 | 1.9 | 2.2249 | 1.9 | 1.8752 | 2.2249 | 2.2249 | нд | 2.2249 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-325 по адресу: ул. Танеева, 47 | M_22/2.2.2.26 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.8706 | 4 кв. 2018 | 0.16718 | 2.8706 | нд | 0 | 0 | 2.4515 | 2.8706 | 2.4515 | 3.9464 | 2.8706 | 2.8706 | нд | 2.8706 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-320 по адресу: ул. Новохоперская, 19т | M_22/2.2.2.27 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.2249 | 4 кв. 2018 | 0.12958 | 2.2249 | нд | 0 | 0 | 1.9 | 2.2249 | 1.9 | 8.1129 | 2.2249 | 2.2249 | нд | 2.2249 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-150 по адресу: ул. Вокзальная, 41 | M_22/2.2.2.28 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 4.1685 | 4 кв. 2018 | 0.24277 | 4.1685 | нд | 0 | 0 | 3.5598 | 4.1685 | 3.5598 | 15.9498 | 4.1685 | 4.1685 | нд | 4.1685 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-206 по адресу: Московский пр., 10т | M_22/2.2.2.29 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 4.1102 | 4 кв. 2018 | 0.23938 | 4.1102 | нд | 0 | 0 | 3.51 | 4.1102 | 3.51 | 10.237 | 4.1102 | 4.1102 | нд | 4.1102 | 4.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-417 по адресу: ул. Космонавтов, 10п | M_22/2.2.2.30 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 3.7036 | 4 кв. 2018 | 0.2157 | 3.7036 | нд | 0 | 0 | 3.1629 | 3.7036 | 3.1629 | 9.7487 | 3.7036 | 3.7036 | нд | 3.7036 | 3.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-90 по адресу: ул. Серго, 35т | M_22/2.2.2.31 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.2249 | 4 кв. 2018 | 0.12958 | 2.2249 | нд | 0 | 0 | 1.9 | 2.2249 | 1.9 | 8.1129 | 2.2249 | 2.2249 | нд | 2.2249 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-207 пер. Днепровский, д.1 | N_23/2.2.2.32 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 5.7724 | 4 кв. 2018 | 0.33618 | 5.7724 | нд | 0 | 0 | 4.7399 | 5.7724 | 4.7399 | 12.8084 | 5.7724 | 5.7724 | нд | 5.7724 | 5.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-552 ул. Степанова, 141 | N_23/2.2.2.33 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 8.1505 | 4 кв. 2018 | 0.47468 | 8.1505 | нд | 0 | 0 | 6.6927 | 8.1505 | 6.6927 | 15.6653 | 8.1505 | 8.1505 | нд | 8.1505 | 8.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | 8.1505 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | 8.1505 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-91 ул. Маршала Шапошникова, 81 | N_23/2.2.2.34 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 3.9227 | 4 кв. 2018 | 0.22846 | 3.9227 | нд | 0 | 0 | 3.2211 | 3.9227 | 3.2211 | 10.5864 | 3.9227 | 3.9227 | нд | 3.9227 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-375 по адресу: ул.Павлуновского, 14 | N_23/2.2.2.35 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2.0731 | 4 кв. 2018 | 0.12074 | 2.0731 | нд | 0 | 0 | 1.7023 | 2.0731 | 1.7023 | 1.6149 | 2.0731 | 2.0731 | нд | 2.0731 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 2.0731 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 2.0731 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-788 по адресу: ул.Дубовая, 12 | N_23/2.2.2.36 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2.1788 | 4 кв. 2018 | 0.12689 | 2.1788 | нд | 0 | 0 | 1.7891 | 2.1788 | 1.7891 | 1.7419 | 2.1788 | 2.1788 | нд | 2.1788 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-396 по адресу: ул. Огарева, 28т | N_23/2.2.2.37 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2.9309 | 4 кв. 2018 | 0.17069 | 2.9309 | нд | 0 | 0 | 2.4067 | 2.9309 | 2.4067 | 4.0408 | 2.9309 | 2.9309 | нд | 2.9309 | 2.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х180 взамен ТП-355 по адресу: ул. Коммунаров, 43т | N_23/2.2.2.38 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2.1788 | 4 кв. 2018 | 0.12689 | 2.1788 | нд | 0 | 0 | 1.7891 | 2.1788 | 1.7891 | 8.4914 | 2.1788 | 2.1788 | нд | 2.1788 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х320 взамен ТП-304 по адресу: ул. Машиностроителей, 66 | N_23/2.2.2.39 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 4.6251 | 4 кв. 2018 | 0.26936 | 4.6251 | нд | 0 | 0 | 3.7978 | 4.6251 | 3.7978 | 9.7577 | 4.6251 | 4.6251 | нд | 4.6251 | 4.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | 4.6251 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | 4.6251 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-67 по адресу: пер. Невский, 11 | N_23/2.2.2.40 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2.2845 | 4 кв. 2018 | 0.13305 | 2.2845 | нд | 0 | 0 | 1.8759 | 2.2845 | 1.8759 | 8.6183 | 2.2845 | 2.2845 | нд | 2.2845 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-904 по адресу: ул. Депутатская, 2т | N_23/2.2.2.41 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 3.4065 | 4 кв. 2018 | 0.19839 | 3.4065 | нд | 0 | 0 | 2.7972 | 3.4065 | 2.7972 | 11.2897 | 3.4065 | 3.4065 | нд | 3.4065 | 3.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-98 по адресу: ул. Острогожская,57т | N_23/2.2.2.42 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 5.1239 | 4 кв. 2018 | 0.29842 | 5.1239 | нд | 0 | 0 | 4.2075 | 5.1239 | 4.2075 | 11.8085 | 5.1239 | 5.1239 | нд | 5.1239 | 5.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1522 ул.Кемеровская | O_24/2.2.2.43 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 6.6117 | 4 кв. 2018 | 0.38506 | 6.6117 | нд | 0 | 0 | 5.2203 | 6.6117 | 5.2203 | 14.047 | 6.6117 | 6.6117 | нд | 6.6117 | 6.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6117 | 0 | 0 | 6.6117 | 0 | 6.6117 | 0 | 0 | 6.6117 | 0 | 6.6117 | 0 | 0 | 6.6117 | 0 | 6.6117 | 0 | 0 | 6.6117 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-317 пер. Педагогический, 5т | O_24/2.2.2.44 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 5.5107 | 4 кв. 2018 | 0.32094 | 5.5107 | нд | 0 | 0 | 4.351 | 5.5107 | 4.351 | 12.7265 | 5.5107 | 5.5107 | нд | 5.5107 | 5.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | 5.5107 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | 5.5107 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | 5.5107 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-620 по адресу: ул. Горняков, 465 | O_24/2.2.2.45 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 2.1568 | 4 кв. 2018 | 0.12561 | 2.1568 | нд | 0 | 0 | 1.7029 | 2.1568 | 1.7029 | 1.6795 | 2.1568 | 2.1568 | нд | 2.1568 | 2.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-593 по адресу: пер. Звездный, 2т | O_24/2.2.2.46 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 2.6808 | 4 кв. 2018 | 0.15613 | 2.6808 | нд | 0 | 0 | 2.1167 | 2.6808 | 2.1167 | 2.3583 | 2.6808 | 2.6808 | нд | 2.6808 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-75 по адресу: ул. Крамского, 36т | O_24/2.2.2.47 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 3.1592 | 4 кв. 2018 | 0.18399 | 3.1592 | нд | 0 | 0 | 2.4944 | 3.1592 | 2.4944 | 8.973 | 3.1592 | 3.1592 | нд | 3.1592 | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-789 по адресу: ул. Киевская, 67 | O_24/2.2.2.48 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 3.4341 | 4 кв. 2018 | 0.2 | 3.4341 | нд | 0 | 0 | 2.7114 | 3.4341 | 2.7114 | 11.6092 | 3.4341 | 3.4341 | нд | 3.4341 | 3.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-71 по адресу: ул. 45 Стр. дивизии, 160т | O_24/2.2.2.49 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 3.2142 | 4 кв. 2018 | 0.1872 | 3.2142 | нд | 0 | 0 | 2.5378 | 3.2142 | 2.5378 | 9.2761 | 3.2142 | 3.2142 | нд | 3.2142 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-84 по адресу: ул. 5 Декабря, 41т | O_24/2.2.2.50 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 2.6259 | 4 кв. 2018 | 0.15293 | 2.6259 | нд | 0 | 0 | 2.0733 | 2.6259 | 2.0733 | 9.039 | 2.6259 | 2.6259 | нд | 2.6259 | 2.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х200 взамен ТП-454 по адресу: просп. Революции, 24т | O_24/2.2.2.51 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 4.9768 | 4 кв. 2018 | 0.28985 | 4.9768 | нд | 0 | 0 | 3.9295 | 4.9768 | 3.9295 | 17.5154 | 4.9768 | 4.9768 | нд | 4.9768 | 4.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9768 | 0 | 0 | 4.9768 | 0 | 4.9768 | 0 | 0 | 4.9768 | 0 | 4.9768 | 0 | 0 | 4.9768 | 0 | 4.9768 | 0 | 0 | 4.9768 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 8.4294 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7.786 | 8.4294 | 7.786 | 0 | 8.4294 | 0 | нд | 8.4294 | 0 | 8.4294 | 0 | 0 | 8.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4294 | 0 | 0 | 8.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 8.9043 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.2247 | 8.9043 | 8.2247 | 0 | 8.9043 | 0 | нд | 8.9043 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0.89042 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.82246 | 0.89042 | 0.82246 | 0 | 0.89042 | 0 | нд | 0.89042 | 0 | 0.89042 | 0 | 0 | 0.89042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89042 | 0 | 0 | 0.89042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 11.1041 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 10.2565 | 11.1041 | 10.2565 | 0 | 11.1041 | 0 | нд | 11.1041 | 0 | 11.1041 | 0 | 0 | 11.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1041 | 0 | 0 | 11.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 3.9234 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.6239 | 3.9234 | 3.6239 | 0 | 3.9234 | 0 | нд | 3.9234 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 2.1607 | 4 кв. 2018 | 0.12584 | 2.1607 | нд | 0 | 0 | 1.9191 | 2.1607 | 1.9191 | 2.511 | 2.1607 | 2.1607 | нд | 2.1607 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 2.1607 | 4 кв. 2018 | 0.12584 | 2.1607 | нд | 0 | 0 | 1.9191 | 2.1607 | 1.9191 | 2.511 | 2.1607 | 2.1607 | нд | 2.1607 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 16.0513 | 4 кв. 2018 | 0.93483 | 16.0513 | нд | 0 | 0 | 14.2559 | 16.0513 | 14.2559 | 18.6528 | 16.0513 | 16.0513 | нд | 16.0513 | 16.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | 16.0513 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | 16.0513 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.4 (протяженность 2,23 км) | M_22/2.1.1.9 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 14.318 | 4 кв. 2018 | 0.83388 | 14.318 | нд | 0 | 0 | 12.2274 | 14.318 | 12.2274 | 16.6383 | 14.318 | 14.318 | нд | 14.318 | 14.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.206 (протяженность 0,9 км) | M_22/2.1.1.10 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 5.7785 | 4 кв. 2018 | 0.33654 | 5.7785 | нд | 0 | 0 | 4.9347 | 5.7785 | 4.9347 | 6.715 | 5.7785 | 5.7785 | нд | 5.7785 | 5.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-6 - РП-50 ф.401 (протяженность 2,15 км) | M_22/2.1.1.11 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 13.8041 | 4 кв. 2018 | 0.80395 | 13.8041 | нд | 0 | 0 | 11.7886 | 13.8041 | 11.7886 | 16.0414 | 13.8041 | 13.8041 | нд | 13.8041 | 13.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 13.8041 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 13.8041 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-27 - ТП-933 ф.35 (протяженность 0,8 км) | N_23/2.1.1.12 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 5.3419 | 4 кв. 2018 | 0.31111 | 5.3419 | нд | 0 | 0 | 4.3865 | 5.3419 | 4.3865 | 6.2076 | 5.3419 | 5.3419 | нд | 5.3419 | 5.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-57 ф.29 (протяженность 3,70 км) | N_23/2.1.1.13 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 24.7065 | 4 кв. 2018 | 1.4389 | 24.7065 | нд | 0 | 0 | 20.2875 | 24.7065 | 20.2875 | 28.7104 | 24.7065 | 24.7065 | нд | 24.7065 | 24.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | 24.7065 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | 24.7065 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 РП-56 ф.63 (протяженность 1,35 км) | N_23/2.1.1.14 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 9.0145 | 4 кв. 2018 | 0.52501 | 9.0145 | нд | 0 | 0 | 7.4022 | 9.0145 | 7.4022 | 10.4754 | 9.0145 | 9.0145 | нд | 9.0145 | 9.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 9.0145 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 9.0145 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-7 ф.408 (протяженность 1,6 км) | O_24/2.1.1.15 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 11.1112 | 4 кв. 2018 | 0.64712 | 11.1112 | нд | 0 | 0 | 8.773 | 11.1112 | 8.773 | 12.9119 | 11.1112 | 11.1112 | нд | 11.1112 | 11.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1112 | 0 | 0 | 11.1112 | 0 | 11.1112 | 0 | 0 | 11.1112 | 0 | 11.1112 | 0 | 0 | 11.1112 | 0 | 11.1112 | 0 | 0 | 11.1112 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.111 (протяженность 0,9 км) | O_24/2.1.1.16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 6.2501 | 4 кв. 2018 | 0.364 | 6.2501 | нд | 0 | 0 | 4.9348 | 6.2501 | 4.9348 | 7.263 | 6.2501 | 6.2501 | нд | 6.2501 | 6.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2501 | 0 | 0 | 6.2501 | 0 | 6.2501 | 0 | 0 | 6.2501 | 0 | 6.2501 | 0 | 0 | 6.2501 | 0 | 6.2501 | 0 | 0 | 6.2501 | 0 | нд
1.4 | Строительство низковольтных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность по трассе 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.67295 | 4.5424 | 4 кв. 2018 | 0.21685 | 3.7233 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 4.1957 | 4.5424 | 7.3768 | 8.3654 | 4.5424 | 3.7233 | нд | 4.5424 | 3.7233 | 4.5424 | 0 | 0 | 4.5424 | 0 | 3.7233 | 0 | 0 | 3.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5424 | 0 | 0 | 4.5424 | 0 | 3.7233 | 0 | 0 | 3.7233 | 0 | Уточнение стоимости
1.4 | БКТП-1848 - БКТП-1849 (протяженность по трассе 0,2 км) | K_20/1.3.8.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.10325 | 1.7728 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1546 | 3.5774 | 0 | 1.7728 | нд | 0 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.70005 | 4.7253 | 4 кв. 2018 | 0.2752 | 4.7253 | нд | 0 | 0 | 4.1968 | 4.7253 | 4.1968 | 8.7 | 4.7253 | 4.7253 | нд | 4.7253 | 4.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | M_22/1.3.8.3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.74069 | 4.9997 | 4 кв. 2018 | 0.29118 | 4.9997 | нд | 0 | 0 | 4.2696 | 4.9997 | 4.2696 | 9.048 | 4.9997 | 4.9997 | нд | 4.9997 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | N_23/1.3.8.4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.76343 | 5.1531 | 4 кв. 2018 | 0.30012 | 5.1531 | нд | 0 | 0 | 4.2314 | 5.1531 | 4.2314 | 9.4099 | 5.1531 | 5.1531 | нд | 5.1531 | 5.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 5.1531 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 5.1531 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | O_24/1.3.8.5 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.90201 | 6.0886 | 4 кв. 2018 | 0.3546 | 6.0886 | нд | 0 | 0 | 4.8073 | 6.0886 | 4.8073 | 9.7863 | 6.0886 | 6.0886 | нд | 6.0886 | 6.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 6.0886 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 6.0886 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 6.0886 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 184.7264 | нд | 10.8499 | 186.2966 | нд | 0 | 0 | 157.9358 | 184.7264 | 157.9358 | 186.2966 | 184.7264 | 186.2966 | нд | 184.7264 | 186.2966 | 39.6001 | 0 | 0 | 39.6001 | 0 | 41.1703 | 0 | 0 | 41.1703 | 0 | 36.0024 | 0 | 0 | 36.0024 | 0 | 36.0024 | 0 | 0 | 36.0024 | 0 | 32.7838 | 0 | 0 | 32.7838 | 0 | 32.7838 | 0 | 0 | 32.7838 | 0 | 35.1691 | 0 | 0 | 35.1691 | 0 | 35.1691 | 0 | 0 | 35.1691 | 0 | 41.171 | 0 | 0 | 41.171 | 0 | 41.171 | 0 | 0 | 41.171 | 0 | 184.7264 | 0 | 0 | 184.7264 | 0 | 186.2966 | 0 | 0 | 186.2966 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары,Микроомметр (2шт),Виброплита (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Указатель повреждения кабеля (2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1.9643 | 4 кв. 2018 | 0.5091 | 8.7414 | нд | 0 | 0 | 1.8144 | 1.9643 | 1.8144 | 8.7414 | 1.9643 | 8.7414 | нд | 1.9643 | 8.7414 | 1.9643 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 8.7414 | 0 | 0 | 8.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 8.7414 | 0 | 0 | 8.7414 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: автомобиль легковой (3 шт.), автофургон (4 шт.), экскаватор-погрузчик (1 шт.), установка ГНБ, полуприцеп духосный | K_20/1.3.9.1/а | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 37.6358 | 4 кв. 2018 | 1.8887 | 32.4289 | нд | 0 | 0 | 34.7632 | 37.6358 | 34.7632 | 32.4289 | 37.6358 | 32.4289 | нд | 37.6358 | 32.4289 | 37.6358 | 0 | 0 | 37.6358 | 0 | 32.4289 | 0 | 0 | 32.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6358 | 0 | 0 | 37.6358 | 0 | 32.4289 | 0 | 0 | 32.4289 | 0 | Уточнение объемов и стоимости
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 1.4988 | 4 кв. 2018 | 0.08729 | 1.4988 | нд | 0 | 0 | 1.3312 | 1.4988 | 1.3312 | 1.4988 | 1.4988 | 1.4988 | нд | 1.4988 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 34.5036 | 4 кв. 2018 | 2.0095 | 34.5036 | нд | 0 | 0 | 30.6443 | 34.5036 | 30.6443 | 34.5036 | 34.5036 | 34.5036 | нд | 34.5036 | 34.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | 34.5036 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | 34.5036 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | M_22/1.3.9.1/о | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 1.0899 | 4 кв. 2018 | 0.063477 | 1.0899 | нд | 0 | 0 | 0.93078 | 1.0899 | 0.93078 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0899 | нд | 1.0899 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | M_22/1.3.9.1/а | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 31.6938 | 4 кв. 2018 | 1.8458 | 31.6938 | нд | 0 | 0 | 27.0662 | 31.6938 | 27.0662 | 31.6938 | 31.6938 | 31.6938 | нд | 31.6938 | 31.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | 31.6938 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | 31.6938 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | N_23/1.3.9.1/о | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 3.3767 | 4 кв. 2018 | 0.19666 | 3.3767 | нд | 0 | 0 | 2.7728 | 3.3767 | 2.7728 | 3.3767 | 3.3767 | 3.3767 | нд | 3.3767 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | N_23/1.3.9.1/а | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 31.7924 | 4 кв. 2018 | 1.8516 | 31.7924 | нд | 0 | 0 | 26.106 | 31.7924 | 26.106 | 31.7924 | 31.7924 | 31.7924 | нд | 31.7924 | 31.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | 31.7924 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | 31.7924 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | O_24/1.3.9.1/о | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 1.1774 | 4 кв. 2018 | 0.068572 | 1.1774 | нд | 0 | 0 | 0.92963 | 1.1774 | 0.92963 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | нд | 1.1774 | 1.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | O_24/1.3.9.1/а | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 39.9936 | 4 кв. 2018 | 2.3292 | 39.9936 | нд | 0 | 0 | 31.5774 | 39.9936 | 31.5774 | 39.9936 | 39.9936 | 39.9936 | нд | 39.9936 | 39.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9936 | 0 | 0 | 39.9936 | 0 | 39.9936 | 0 | 0 | 39.9936 | 0 | 39.9936 | 0 | 0 | 39.9936 | 0 | 39.9936 | 0 | 0 | 39.9936 | 0 | нд