## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плпновые значения показателей приведены в соответствии с приказом ДЖКХ и Энергетики ВО от 18 июня 2019 г. № 109
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 97.5221 | 95.8235 | нд | 1674.3642 | 135.6343 | 695.8997 | 842.8024 | 0.027836 | 1645.3212 | 125.541 | 656.0966 | 863.5977 | 0.085796 | нд | нд | 97.5221 | 1645.3212 | 95.8235 | 1645.3212 | 0 | 0 | 309.133 | 280.09 | 321.4984 | 321.4984 | 334.3583 | 334.3583 | 347.7326 | 347.7326 | 361.6419 | 361.6419 | 1674.3642 | 1645.3212 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 75.8247 | 28.5257 | нд | 518.8384 | 37.6767 | 202.8627 | 278.2909 | 0.0081145 | 489.7954 | 37.5457 | 189.9005 | 262.2821 | 0.067148 | нд | нд | 75.8247 | 489.7954 | 28.5257 | 489.7954 | 0 | 0 | 0 | 66.7486 | 99.6233 | 99.6233 | 103.6082 | 103.6082 | 107.7526 | 107.7526 | 112.0627 | 112.0627 | 518.8384 | 489.7954 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 18.5482 | 40.2829 | нд | 693.7292 | 59.0885 | 330.3846 | 304.2429 | 0.013215 | 691.6712 | 56.0002 | 328.2651 | 307.3928 | 0.013131 | нд | нд | 18.5482 | 691.6712 | 40.2829 | 691.6712 | 0 | 0 | 0 | 101.2753 | 140.0253 | 140.0253 | 144.9975 | 144.9975 | 138.2866 | 138.2866 | 167.0866 | 167.0866 | 693.7292 | 691.6712 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1493 | 17.9733 | нд | 307.8579 | 38.8692 | 162.6524 | 106.3299 | 0.0065061 | 308.6073 | 31.9952 | 137.931 | 138.6756 | 0.0055172 | нд | нд | 3.1493 | 308.6073 | 17.9733 | 308.6073 | 0 | 0 | 0 | 77.7575 | 51.8478 | 51.8478 | 58.4327 | 58.4327 | 72.3859 | 72.3859 | 48.1834 | 48.1834 | 307.8579 | 308.6073 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0416 | нд | 153.9387 | 0 | 0 | 153.9387 | 0 | 155.2472 | 0 | 0 | 155.2472 | 0 | нд | нд | 0 | 155.2472 | 9.0416 | 155.2472 | 0 | 0 | 0 | 34.3086 | 30.002 | 30.002 | 27.3198 | 27.3198 | 29.3076 | 29.3076 | 34.3092 | 34.3092 | 153.9387 | 155.2472 | нд
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 75.8247 | 28.5257 | нд | 518.8384 | 37.6767 | 202.8627 | 278.2909 | 0.0081145 | 489.7954 | 37.5457 | 189.9005 | 262.2821 | 0.067148 | нд | нд | 75.8247 | 489.7954 | 28.5257 | 489.7954 | 0 | 0 | 0 | 66.7486 | 99.6233 | 99.6233 | 103.6082 | 103.6082 | 107.7526 | 107.7526 | 112.0627 | 112.0627 | 518.8384 | 489.7954 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 75.8247 | 28.5257 | нд | 518.8384 | 37.6767 | 202.8627 | 278.2909 | 0.0081145 | 489.7954 | 37.5457 | 189.9005 | 262.2821 | 0.067148 | нд | нд | 75.8247 | 489.7954 | 28.5257 | 489.7954 | 0 | 0 | 0 | 66.7486 | 99.6233 | 99.6233 | 103.6082 | 103.6082 | 107.7526 | 107.7526 | 112.0627 | 112.0627 | 518.8384 | 489.7954 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 47.3075 | 16.0071 | нд | 322.8619 | 22.0884 | 136.1333 | 164.6347 | 0.0054453 | 274.8476 | 21.0687 | 106.5623 | 147.179 | 0.03768 | нд | нд | 47.3075 | 274.8476 | 16.0071 | 274.8476 | 0 | 0 | 0 | 11.5948 | 61.9934 | 61.9934 | 64.4732 | 64.4732 | 67.0521 | 67.0521 | 69.7342 | 69.7342 | 322.8619 | 274.8476 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 28.5172 | 12.5186 | нд | 195.9765 | 15.5882 | 66.7294 | 113.6562 | 0.0026692 | 176.8162 | 13.554 | 68.5541 | 94.6839 | 0.024241 | нд | нд | 28.5172 | 176.8162 | 12.5186 | 176.8162 | 0 | 0 | 0 | 17.0223 | 37.6299 | 37.6299 | 39.1351 | 39.1351 | 40.7005 | 40.7005 | 42.3285 | 42.3285 | 195.9765 | 176.8162 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1316 | 2.923 | 14.7842 | 20.4192 | 0.0052276 | нд | нд | 0 | 38.1316 | 0 | 38.1316 | 0 | 0 | 0 | 38.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1316 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ для технологического присоединения. Новое строительство ( протяженностью 18,87м) | K_20/2.2.4.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1316 | 2.923 | 14.7842 | 20.4192 | 0.0052276 | нд | нд | 0 | 38.1316 | 0 | 38.1316 | 0 | 0 | 0 | 38.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1316 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | П | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | П | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | П | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | П | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | П | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части В части строительства 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3985 | 1.7726 | нд | 30.6213 | 0.70727 | 8.5332 | 21.3804 | 0.00034133 | 30.4357 | 0.89539 | 8.2115 | 21.3285 | 0.00032846 | нд | нд | 4.3985 | 30.4357 | 0.24324 | 30.4357 | 0 | 0 | 0 | 4.1765 | 0 | 6.1838 | 6.4311 | 6.4311 | 6.6884 | 6.6884 | 6.9559 | 6.9559 | 30.6213 | 30.4357 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3985 | 1.7726 | нд | 30.6213 | 0.70727 | 8.5332 | 21.3804 | 0.00034133 | 30.4357 | 0.89539 | 8.2115 | 21.3285 | 0.00032846 | нд | нд | 4.3985 | 30.4357 | 1.7726 | 30.4357 | 0 | 0 | 0 | 4.1765 | 6.1838 | 6.1838 | 6.4311 | 6.4311 | 6.6884 | 6.6884 | 6.9559 | 6.9559 | 30.6213 | 30.4357 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.40768 | 0.15047 | нд | 2.5072 | 0.13058 | 1.1954 | 1.1811 | 4.7818e-05 | 2.5836 | 0.3187 | 1.0389 | 1.226 | 4.1555e-05 | нд | нд | 0.40768 | 2.5836 | 0.15047 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5072 | 2.5836 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.42398 | 0.15186 | нд | 2.6075 | 0.1358 | 1.2433 | 1.2284 | 4.973e-05 | 2.6075 | 0.1358 | 1.2433 | 1.2284 | 4.973e-05 | нд | нд | 0.42398 | 2.6075 | 0.15186 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6075 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6075 | 2.6075 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | M_22/1.1.2.3 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.44094 | 0.15794 | нд | 2.7118 | 0.14124 | 1.293 | 1.2775 | 5.172e-05 | 2.7118 | 0.14124 | 1.293 | 1.2775 | 5.172e-05 | нд | нд | 0.44094 | 2.7118 | 0.15794 | 2.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7118 | 2.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7118 | 2.7118 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | N_23/1.1.2.4 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.45858 | 0.16425 | нд | 2.8203 | 0.14689 | 1.3447 | 1.3286 | 5.3788e-05 | 2.8203 | 0.14689 | 1.3447 | 1.3286 | 5.3788e-05 | нд | нд | 0.45858 | 2.8203 | 0.16425 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8203 | 2.8203 | 0 | 0 | 2.8203 | 2.8203 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | O_24/1.1.2.5 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.47692 | 0.17082 | нд | 2.9331 | 0.15276 | 1.3985 | 1.3818 | 5.594e-05 | 2.9331 | 0.15276 | 1.3985 | 1.3818 | 5.594e-05 | нд | нд | 0.47692 | 2.9331 | 0.17082 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (41 шт.) | K_20/1.3.5.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.091815 | 0.044475 | нд | 0.71432 | 0 | 0.15419 | 0.56012 | 6.1675e-06 | 0.76366 | 0 | 0.1557 | 0.60795 | 6.2279e-06 | нд | нд | 0.091815 | 0.76366 | 0.044475 | 0.76366 | 0 | 0 | 0 | 0.76366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71432 | 0.76366 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.095487 | 0.043266 | нд | 0.74289 | 0 | 0.16036 | 0.58253 | 6.4143e-06 | 0.74289 | 0 | 0.16036 | 0.58253 | 6.4143e-06 | нд | нд | 0.095487 | 0.74289 | 0.043266 | 0.74289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74289 | 0.74289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74289 | 0.74289 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | M_22/1.3.5.3 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.099307 | 0.044997 | нд | 0.77261 | 0 | 0.16677 | 0.60583 | 6.6708e-06 | 0.77261 | 0 | 0.16677 | 0.60583 | 6.6708e-06 | нд | нд | 0.099307 | 0.77261 | 0.044997 | 0.77261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77261 | 0.77261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77261 | 0.77261 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | N_23/1.3.5.4 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.10328 | 0.046797 | нд | 0.80351 | 0 | 0.17344 | 0.63006 | 6.9377e-06 | 0.80351 | 0 | 0.17344 | 0.63006 | 6.9377e-06 | нд | нд | 0.10328 | 0.80351 | 0.046797 | 0.80351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80351 | 0.80351 | 0 | 0 | 0.80351 | 0.80351 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | O_24/1.3.5.5 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.10741 | 0.048668 | нд | 0.83565 | 0 | 0.18038 | 0.65527 | 7.2152e-06 | 0.83565 | 0 | 0.18038 | 0.65527 | 7.2152e-06 | нд | нд | 0.10741 | 0.83565 | 0.048668 | 0.83565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83565 | 0.83565 | 0.83565 | 0.83565 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (15 шт.) | K_20/1.3.6.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.1466 | 0.048292 | нд | 1.1405 | 0 | 0.22584 | 0.9147 | 9.0334e-06 | 0.82919 | 0 | 0.059184 | 0.77001 | 2.3674e-06 | нд | нд | 0.1466 | 0.82919 | 0.048292 | 0.82919 | 0 | 0 | 0 | 0.82919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 0.82919 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.36419 | 0.16502 | нд | 2.8334 | 0 | 0.23487 | 2.5985 | 9.3948e-06 | 2.8334 | 0 | 0.23487 | 2.5985 | 9.3948e-06 | нд | нд | 0.36419 | 2.8334 | 0.16502 | 2.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8334 | 2.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8334 | 2.8334 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | M_22/1.3.6.3 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.37876 | 0.17162 | нд | 2.9467 | 0 | 0.24426 | 2.7025 | 9.7706e-06 | 2.9467 | 0 | 0.24426 | 2.7025 | 9.7706e-06 | нд | нд | 0.37876 | 2.9467 | 0.17162 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 2.9467 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | N_23/1.3.6.4 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.39391 | 0.17848 | нд | 3.0646 | 0 | 0.25403 | 2.8106 | 1.0161e-05 | 3.0646 | 0 | 0.25403 | 2.8106 | 1.0161e-05 | нд | нд | 0.39391 | 3.0646 | 0.17848 | 3.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0646 | 3.0646 | 0 | 0 | 3.0646 | 3.0646 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | O_24/1.3.6.5 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.40966 | 0.18562 | нд | 3.1872 | 0 | 0.2642 | 2.923 | 1.0568e-05 | 3.1872 | 0 | 0.2642 | 2.923 | 1.0568e-05 | нд | нд | 0.40966 | 3.1872 | 0.18562 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1872 | 3.1872 | 3.1872 | 3.1872 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.1497 | 38.5104 | нд | 663.1079 | 58.3812 | 321.8514 | 282.8624 | 0.012874 | 661.2355 | 55.1048 | 320.0536 | 286.0644 | 0.012802 | нд | нд | 14.1497 | 661.2355 | 38.5104 | 661.2355 | 0 | 0 | 0 | 97.0988 | 133.8415 | 133.8415 | 138.5664 | 138.5664 | 131.5982 | 131.5982 | 160.1307 | 160.1307 | 663.1079 | 661.2355 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.1497 | 34.1523 | нд | 663.1079 | 58.3812 | 321.8514 | 282.8624 | 0.012874 | 109.3315 | 0.08 | 8.0851 | 101.166 | 0.0003234 | нд | нд | 14.1497 | 109.3315 | 34.1523 | 109.3315 | 0 | 0 | 0 | 22.2693 | 20.6234 | 20.6234 | 25.4053 | 25.4053 | 19.2692 | 19.2692 | 21.7643 | 21.7643 | 110.4686 | 109.3315 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.2505 | 0.1116 | нд | 1.9489 | 0 | 0.90333 | 1.0455 | 3.6133e-05 | 1.9162 | 0 | 1.0636 | 0.8525 | 4.2545e-05 | нд | нд | 0.2505 | 1.9162 | 0.1116 | 1.9162 | 0 | 0 | 0 | 0.32708 | 0.37421 | 0.37421 | 0.38918 | 0.38918 | 0.40475 | 0.40475 | 0.42094 | 0.42094 | 1.9489 | 1.9162 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.046249 | 0 | нд | 0.35982 | 0 | 0.16678 | 0.19303 | 6.6712e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.046249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35982 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП-760 по адресу: ул.9 Января, 254а | K_20/1.3.8.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | ТП-737 по адресу: ул.Олеко Дундича,3т | K_20/1.3.8.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | ТП-754 по адресу: ул.Баррикадная, 35т | K_20/1.3.8.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | ТП-875 по адресу: ул.Туполева,38т | K_20/1.3.8.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | ТП-1114 по адресу: ул.Баррикадная, 7а | K_20/1.3.8.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | ТП-969 по адресу: ул. Баррикадная, 5т | K_20/1.3.8.7 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | ТП-512 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 81т | K_20/1.3.8.8 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | ТП-517 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 65т | K_20/1.3.8.9 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | ТП-500 по адресу: ул.Писателя Маршака, 13т | K_20/1.3.8.10 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | БКТП-1951 по адресу: пер. Республиканский, 5т | K_20/1.3.8.11 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.0019049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.032707 | 0 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0 | 0.032708 | 0.0019049 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.048099 | 0.021794 | нд | 0.37421 | 0 | 0.17345 | 0.20076 | 6.938e-06 | 0.37421 | 0 | 0.17345 | 0.20076 | 6.938e-06 | нд | нд | 0.048099 | 0.37421 | 0.021794 | 0.37421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37421 | 0.37421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37421 | 0.37421 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | M_22/1.3.8.3 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.050023 | 0.022666 | нд | 0.38918 | 0 | 0.18039 | 0.20879 | 7.2156e-06 | 0.38918 | 0 | 0.18039 | 0.20879 | 7.2156e-06 | нд | нд | 0.050023 | 0.38918 | 0.022666 | 0.38918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38918 | 0.38918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38918 | 0.38918 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | N_23/1.3.8.4 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.052024 | 0.023573 | нд | 0.40475 | 0 | 0.1876 | 0.21714 | 7.5042e-06 | 0.40475 | 0 | 0.1876 | 0.21714 | 7.5042e-06 | нд | нд | 0.052024 | 0.40475 | 0.023573 | 0.40475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40475 | 0.40475 | 0 | 0 | 0.40475 | 0.40475 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | O_24/1.3.8.5 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.054105 | 0.024516 | нд | 0.42094 | 0 | 0.19511 | 0.22582 | 7.8043e-06 | 0.42094 | 0 | 0.19511 | 0.22582 | 7.8043e-06 | нд | нд | 0.054105 | 0.42094 | 0.024516 | 0.42094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42094 | 0.42094 | 0.42094 | 0.42094 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.8992 | 6.2559 | нд | 108.5197 | 0 | 6.7958 | 101.7236 | 0.00027183 | 107.4153 | 0.08 | 7.0215 | 100.3135 | 0.00028086 | нд | нд | 13.8992 | 107.4153 | 6.2559 | 107.4153 | 0 | 0 | 0 | 21.9422 | 20.2492 | 20.2492 | 25.0161 | 25.0161 | 18.8644 | 18.8644 | 21.3434 | 21.3434 | 108.5197 | 107.4153 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-100 (1 шт.) | K_20/1.2.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.063676 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0.08 | 0.051665 | 0.96167 | 2.0666e-06 | нд | нд | 0 | 1.0933 | 0.063676 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | O_24/1.2.1 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.033956 | 0.011605 | нд | 0.26418 | 0 | 0.035469 | 0.22871 | 1.4188e-06 | 0.19926 | 0 | 0.039084 | 0.16017 | 1.5634e-06 | нд | нд | 0.033956 | 0.19926 | 0.011605 | 0.19926 | 0 | 0 | 0 | 0.19926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26418 | 0.19926 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.042446 | 0.014506 | нд | 0.33023 | 0 | 0.044336 | 0.28589 | 1.7735e-06 | 0.24907 | 0 | 0.048855 | 0.20021 | 1.9542e-06 | нд | нд | 0.042446 | 0.24907 | 0.014506 | 0.24907 | 0 | 0 | 0 | 0.24907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0.24907 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.042446 | 0.014506 | нд | 0.33023 | 0 | 0.044336 | 0.28589 | 1.7735e-06 | 0.24907 | 0 | 0.048855 | 0.20021 | 1.9542e-06 | нд | нд | 0.042446 | 0.24907 | 0.014506 | 0.24907 | 0 | 0 | 0 | 0.24907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0.24907 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.042446 | 0.014506 | нд | 0.33023 | 0 | 0.044336 | 0.28589 | 1.7735e-06 | 0.24907 | 0 | 0.048855 | 0.20021 | 1.9542e-06 | нд | нд | 0.042446 | 0.24907 | 0.014506 | 0.24907 | 0 | 0 | 0 | 0.24907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0.24907 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.033956 | 0.011605 | нд | 0.26418 | 0 | 0.035469 | 0.22871 | 1.4188e-06 | 0.19926 | 0 | 0.039084 | 0.16017 | 1.5634e-06 | нд | нд | 0.033956 | 0.19926 | 0.011605 | 0.19926 | 0 | 0 | 0 | 0.19926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26418 | 0.19926 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (4 шт.) | L_21/1.3.1.6 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.026486 | 0.012001 | нд | 0.20606 | 0 | 0.027666 | 0.1784 | 1.1066e-06 | 0.20606 | 0 | 0.027666 | 0.1784 | 1.1066e-06 | нд | нд | 0.026486 | 0.20606 | 0.012001 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0.20606 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.035315 | 0.016001 | нд | 0.27475 | 0 | 0.036888 | 0.23786 | 1.4755e-06 | 0.27475 | 0 | 0.036888 | 0.23786 | 1.4755e-06 | нд | нд | 0.035315 | 0.27475 | 0.016001 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27475 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27475 | 0.27475 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.035315 | 0.016001 | нд | 0.27475 | 0 | 0.036888 | 0.23786 | 1.4755e-06 | 0.27475 | 0 | 0.036888 | 0.23786 | 1.4755e-06 | нд | нд | 0.035315 | 0.27475 | 0.016001 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27475 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27475 | 0.27475 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.026486 | 0.012001 | нд | 0.20606 | 0 | 0.027666 | 0.1784 | 1.1066e-06 | 0.20606 | 0 | 0.027666 | 0.1784 | 1.1066e-06 | нд | нд | 0.026486 | 0.20606 | 0.012001 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0.20606 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.044144 | 0.020002 | нд | 0.34344 | 0 | 0.04611 | 0.29733 | 1.8444e-06 | 0.34344 | 0 | 0.04611 | 0.29733 | 1.8444e-06 | нд | нд | 0.044144 | 0.34344 | 0.020002 | 0.34344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34344 | 0.34344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34344 | 0.34344 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-404 (5 шт.) | M_22/1.3.1.11 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.045909 | 0.020802 | нд | 0.35717 | 0 | 0.047954 | 0.30922 | 1.9182e-06 | 0.35717 | 0 | 0.047954 | 0.30922 | 1.9182e-06 | нд | нд | 0.045909 | 0.35717 | 0.020802 | 0.35717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35717 | 0.35717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35717 | 0.35717 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-76 (4 шт.) | M_22/1.3.1.12 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.036727 | 0.016641 | нд | 0.28574 | 0 | 0.038363 | 0.24737 | 1.5345e-06 | 0.28574 | 0 | 0.038363 | 0.24737 | 1.5345e-06 | нд | нд | 0.036727 | 0.28574 | 0.016641 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28574 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28574 | 0.28574 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-321 (4 шт.) | M_22/1.3.1.13 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.036727 | 0.016641 | нд | 0.28574 | 0 | 0.038363 | 0.24737 | 1.5345e-06 | 0.28574 | 0 | 0.038363 | 0.24737 | 1.5345e-06 | нд | нд | 0.036727 | 0.28574 | 0.016641 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28574 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28574 | 0.28574 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-659 (3 шт.) | M_22/1.3.1.14 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.027546 | 0.012481 | нд | 0.2143 | 0 | 0.028773 | 0.18553 | 1.1509e-06 | 0.2143 | 0 | 0.028773 | 0.18553 | 1.1509e-06 | нд | нд | 0.027546 | 0.2143 | 0.012481 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.2143 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-10 (4 шт.) | M_22/1.3.1.15 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.036727 | 0.016641 | нд | 0.28574 | 0 | 0.038363 | 0.24737 | 1.5345e-06 | 0.28574 | 0 | 0.038363 | 0.24737 | 1.5345e-06 | нд | нд | 0.036727 | 0.28574 | 0.016641 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28574 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28574 | 0.28574 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-244 (6 шт.) | N_23/1.3.1.16 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.057295 | 0.025961 | нд | 0.44575 | 0 | 0.059847 | 0.3859 | 2.3939e-06 | 0.44575 | 0 | 0.059847 | 0.3859 | 2.3939e-06 | нд | нд | 0.057295 | 0.44575 | 0.025961 | 0.44575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44575 | 0.44575 | 0 | 0 | 0.44575 | 0.44575 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-848 (3 шт.) | N_23/1.3.1.17 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.028647 | 0.01298 | нд | 0.22288 | 0 | 0.029923 | 0.19295 | 1.1969e-06 | 0.22288 | 0 | 0.029923 | 0.19295 | 1.1969e-06 | нд | нд | 0.028647 | 0.22288 | 0.01298 | 0.22288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 | 0.22288 | 0 | 0 | 0.22288 | 0.22288 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-231 (4 шт.) | N_23/1.3.1.18 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.038197 | 0.017307 | нд | 0.29717 | 0 | 0.039898 | 0.25727 | 1.5959e-06 | 0.29717 | 0 | 0.039898 | 0.25727 | 1.5959e-06 | нд | нд | 0.038197 | 0.29717 | 0.017307 | 0.29717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29717 | 0.29717 | 0 | 0 | 0.29717 | 0.29717 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-48 (4 шт.) | N_23/1.3.1.19 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.038197 | 0.017307 | нд | 0.29717 | 0 | 0.039898 | 0.25727 | 1.5959e-06 | 0.29717 | 0 | 0.039898 | 0.25727 | 1.5959e-06 | нд | нд | 0.038197 | 0.29717 | 0.017307 | 0.29717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29717 | 0.29717 | 0 | 0 | 0.29717 | 0.29717 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-29 (6 шт.) | N_23/1.3.1.20 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.057295 | 0.025961 | нд | 0.44575 | 0 | 0.059847 | 0.3859 | 2.3939e-06 | 0.44575 | 0 | 0.059847 | 0.3859 | 2.3939e-06 | нд | нд | 0.057295 | 0.44575 | 0.025961 | 0.44575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44575 | 0.44575 | 0 | 0 | 0.44575 | 0.44575 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-891 (4 шт.) | O_24/1.3.1.21 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.039724 | 0.017999 | нд | 0.30906 | 0 | 0.041494 | 0.26756 | 1.6598e-06 | 0.30906 | 0 | 0.041494 | 0.26756 | 1.6598e-06 | нд | нд | 0.039724 | 0.30906 | 0.017999 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-852 (4 шт.) | O_24/1.3.1.22 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.039724 | 0.017999 | нд | 0.30906 | 0 | 0.041494 | 0.26756 | 1.6598e-06 | 0.30906 | 0 | 0.041494 | 0.26756 | 1.6598e-06 | нд | нд | 0.039724 | 0.30906 | 0.017999 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-850 ( 4 шт.) | O_24/1.3.1.23 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.039724 | 0.017999 | нд | 0.30906 | 0 | 0.041494 | 0.26756 | 1.6598e-06 | 0.30906 | 0 | 0.041494 | 0.26756 | 1.6598e-06 | нд | нд | 0.039724 | 0.30906 | 0.017999 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-250 (5 шт.) | O_24/1.3.1.24 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049656 | 0.022499 | нд | 0.38632 | 0 | 0.051867 | 0.33445 | 2.0747e-06 | 0.38632 | 0 | 0.051867 | 0.33445 | 2.0747e-06 | нд | нд | 0.049656 | 0.38632 | 0.022499 | 0.38632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38632 | 0.38632 | 0.38632 | 0.38632 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-467 (4 шт.) | O_24/1.3.1.25 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.039724 | 0.017999 | нд | 0.30906 | 0 | 0.041494 | 0.26756 | 1.6598e-06 | 0.30906 | 0 | 0.041494 | 0.26756 | 1.6598e-06 | нд | нд | 0.039724 | 0.30906 | 0.017999 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.018524 | 0.010029 | нд | 0.14412 | 0 | 0.020967 | 0.12315 | 8.3867e-07 | 0.17219 | 0 | 0.025352 | 0.14684 | 1.0141e-06 | нд | нд | 0.018524 | 0.17219 | 0.010029 | 0.17219 | 0 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14412 | 0.17219 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.013893 | 0.0075214 | нд | 0.10809 | 0 | 0.015725 | 0.092364 | 6.29e-07 | 0.12914 | 0 | 0.019014 | 0.11013 | 7.6057e-07 | нд | нд | 0.013893 | 0.12914 | 0.0075214 | 0.12914 | 0 | 0 | 0 | 0.12914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10809 | 0.12914 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (3 шт.) | K_20/1.3.2.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.018524 | 0.0075214 | нд | 0.14412 | 0 | 0.020967 | 0.12315 | 8.3867e-07 | 0.12914 | 0 | 0.019014 | 0.11013 | 7.6057e-07 | нд | нд | 0.018524 | 0.12914 | 0.0075214 | 0.12914 | 0 | 0 | 0 | 0.12914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14412 | 0.12914 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.0092622 | 0.0050143 | нд | 0.07206 | 0 | 0.010483 | 0.061576 | 4.1934e-07 | 0.086096 | 0 | 0.012676 | 0.07342 | 5.0704e-07 | нд | нд | 0.0092622 | 0.086096 | 0.0050143 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07206 | 0.086096 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.023156 | 0.012536 | нд | 0.18015 | 0 | 0.026208 | 0.15394 | 1.0483e-06 | 0.21524 | 0 | 0.03169 | 0.18355 | 1.2676e-06 | нд | нд | 0.023156 | 0.21524 | 0.012536 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18015 | 0.21524 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.0092622 | 0.0050143 | нд | 0.07206 | 0 | 0.010483 | 0.061576 | 4.1934e-07 | 0.086096 | 0 | 0.012676 | 0.07342 | 5.0704e-07 | нд | нд | 0.0092622 | 0.086096 | 0.0050143 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07206 | 0.086096 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.028898 | 0.013094 | нд | 0.22483 | 0 | 0.032708 | 0.19212 | 1.3083e-06 | 0.22483 | 0 | 0.032708 | 0.19212 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0.028898 | 0.22483 | 0.013094 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0.22483 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.028898 | 0.013094 | нд | 0.22483 | 0 | 0.032708 | 0.19212 | 1.3083e-06 | 0.22483 | 0 | 0.032708 | 0.19212 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0.028898 | 0.22483 | 0.013094 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0.22483 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.028898 | 0.013094 | нд | 0.22483 | 0 | 0.032708 | 0.19212 | 1.3083e-06 | 0.22483 | 0 | 0.032708 | 0.19212 | 1.3083e-06 | нд | нд | 0.028898 | 0.22483 | 0.013094 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0.22483 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.014449 | 0.006547 | нд | 0.11241 | 0 | 0.016354 | 0.096059 | 6.5416e-07 | 0.11241 | 0 | 0.016354 | 0.096059 | 6.5416e-07 | нд | нд | 0.014449 | 0.11241 | 0.006547 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11241 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11241 | 0.11241 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-486 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.014449 | 0.006547 | нд | 0.11241 | 0 | 0.016354 | 0.096059 | 6.5416e-07 | 0.11241 | 0 | 0.016354 | 0.096059 | 6.5416e-07 | нд | нд | 0.014449 | 0.11241 | 0.006547 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11241 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11241 | 0.11241 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-13 (7 шт.) | M_22/1.3.2.12 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.035063 | 0.015887 | нд | 0.27279 | 0 | 0.039686 | 0.2331 | 1.5874e-06 | 0.27279 | 0 | 0.039686 | 0.2331 | 1.5874e-06 | нд | нд | 0.035063 | 0.27279 | 0.015887 | 0.27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27279 | 0.27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27279 | 0.27279 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1288 (4 шт.) | M_22/1.3.2.13 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.020036 | 0.0090785 | нд | 0.15588 | 0 | 0.022678 | 0.1332 | 9.0711e-07 | 0.15588 | 0 | 0.022678 | 0.1332 | 9.0711e-07 | нд | нд | 0.020036 | 0.15588 | 0.0090785 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15588 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15588 | 0.15588 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1058 (7 шт.) | M_22/1.3.2.14 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.035063 | 0.015887 | нд | 0.27279 | 0 | 0.039686 | 0.2331 | 1.5874e-06 | 0.27279 | 0 | 0.039686 | 0.2331 | 1.5874e-06 | нд | нд | 0.035063 | 0.27279 | 0.015887 | 0.27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27279 | 0.27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27279 | 0.27279 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1222 (9 шт.) | M_22/1.3.2.15 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.045081 | 0.020427 | нд | 0.35073 | 0 | 0.051025 | 0.2997 | 2.041e-06 | 0.35073 | 0 | 0.051025 | 0.2997 | 2.041e-06 | нд | нд | 0.045081 | 0.35073 | 0.020427 | 0.35073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35073 | 0.35073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35073 | 0.35073 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-467 (3 шт.) | M_22/1.3.2.16 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.015027 | 0.0068089 | нд | 0.11691 | 0 | 0.017008 | 0.099901 | 6.8033e-07 | 0.11691 | 0 | 0.017008 | 0.099901 | 6.8033e-07 | нд | нд | 0.015027 | 0.11691 | 0.0068089 | 0.11691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11691 | 0.11691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11691 | 0.11691 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-16 (3 шт.) | N_23/1.3.2.17 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.015628 | 0.0070812 | нд | 0.12159 | 0 | 0.017689 | 0.1039 | 7.0754e-07 | 0.12159 | 0 | 0.017689 | 0.1039 | 7.0754e-07 | нд | нд | 0.015628 | 0.12159 | 0.0070812 | 0.12159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12159 | 0.12159 | 0 | 0 | 0.12159 | 0.12159 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-203 (7 шт.) | N_23/1.3.2.18 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.036466 | 0.016523 | нд | 0.2837 | 0 | 0.041273 | 0.24243 | 1.6509e-06 | 0.2837 | 0 | 0.041273 | 0.24243 | 1.6509e-06 | нд | нд | 0.036466 | 0.2837 | 0.016523 | 0.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2837 | 0.2837 | 0 | 0 | 0.2837 | 0.2837 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1287 (6 шт.) | N_23/1.3.2.19 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.031256 | 0.014162 | нд | 0.24317 | 0 | 0.035377 | 0.20779 | 1.4151e-06 | 0.24317 | 0 | 0.035377 | 0.20779 | 1.4151e-06 | нд | нд | 0.031256 | 0.24317 | 0.014162 | 0.24317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24317 | 0.24317 | 0 | 0 | 0.24317 | 0.24317 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-466 (3 шт.) | N_23/1.3.2.20 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.015628 | 0.0070812 | нд | 0.12159 | 0 | 0.017689 | 0.1039 | 7.0754e-07 | 0.12159 | 0 | 0.017689 | 0.1039 | 7.0754e-07 | нд | нд | 0.015628 | 0.12159 | 0.0070812 | 0.12159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12159 | 0.12159 | 0 | 0 | 0.12159 | 0.12159 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-10 (3 шт.) | O_24/1.3.2.21 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.016253 | 0.0073645 | нд | 0.12645 | 0 | 0.018396 | 0.10805 | 7.3584e-07 | 0.12645 | 0 | 0.018396 | 0.10805 | 7.3584e-07 | нд | нд | 0.016253 | 0.12645 | 0.0073645 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12645 | 0.12645 | 0.12645 | 0.12645 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-493 (6 шт.) | O_24/1.3.2.22 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.032506 | 0.014729 | нд | 0.2529 | 0 | 0.036792 | 0.21611 | 1.4717e-06 | 0.2529 | 0 | 0.036792 | 0.21611 | 1.4717e-06 | нд | нд | 0.032506 | 0.2529 | 0.014729 | 0.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2529 | 0.2529 | 0.2529 | 0.2529 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-802 (6 шт.) | O_24/1.3.2.23 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.032506 | 0.014729 | нд | 0.2529 | 0 | 0.036792 | 0.21611 | 1.4717e-06 | 0.2529 | 0 | 0.036792 | 0.21611 | 1.4717e-06 | нд | нд | 0.032506 | 0.2529 | 0.014729 | 0.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2529 | 0.2529 | 0.2529 | 0.2529 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-517 (3 шт.) | O_24/1.3.2.24 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.016253 | 0.0073645 | нд | 0.12645 | 0 | 0.018396 | 0.10805 | 7.3584e-07 | 0.12645 | 0 | 0.018396 | 0.10805 | 7.3584e-07 | нд | нд | 0.016253 | 0.12645 | 0.0073645 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12645 | 0.12645 | 0.12645 | 0.12645 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.2955 | 0.12911 | нд | 2.299 | 0 | 0.082386 | 2.2166 | 3.2954e-06 | 2.2168 | 0 | 0.1436 | 2.0732 | 5.7438e-06 | нд | нд | 0.2955 | 2.2168 | 0.12911 | 2.2168 | 0 | 0 | 0 | 2.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 2.2168 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.54879 | 0.2248 | нд | 4.2696 | 0 | 0.153 | 4.1166 | 6.1201e-06 | 3.86 | 0 | 0.26668 | 3.5933 | 1.0667e-05 | нд | нд | 0.54879 | 3.86 | 0.2248 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2696 | 3.86 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.54879 | 0.2248 | нд | 4.2696 | 0 | 0.153 | 4.1166 | 6.1201e-06 | 3.86 | 0 | 0.26668 | 3.5933 | 1.0667e-05 | нд | нд | 0.54879 | 3.86 | 0.2248 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2696 | 3.86 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.16886 | 0.050461 | нд | 1.3137 | 0 | 0.047078 | 1.2666 | 1.8831e-06 | 0.86644 | 0 | 0.041027 | 0.82541 | 1.6411e-06 | нд | нд | 0.16886 | 0.86644 | 0.050461 | 0.86644 | 0 | 0 | 0 | 0.86644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3137 | 0.86644 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | K_20/1.3.3.7 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.20266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4797 | 0 | 0.24616 | 3.2336 | 9.8466e-06 | нд | нд | 0 | 3.4797 | 0.20266 | 3.4797 | 0 | 0 | 0 | 3.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4797 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6шт.) | K_20/1.3.3.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.11049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0.12308 | 1.7741 | 4.9233e-06 | нд | нд | 0 | 1.8972 | 0.11049 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.39513 | 0.17904 | нд | 3.0741 | 0 | 0.11016 | 2.9639 | 4.4065e-06 | 3.0741 | 0 | 0.11016 | 2.9639 | 4.4065e-06 | нд | нд | 0.39513 | 3.0741 | 0.17904 | 3.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0741 | 3.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0741 | 3.0741 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.30732 | 0.13925 | нд | 2.391 | 0 | 0.085681 | 2.3053 | 3.4273e-06 | 2.391 | 0 | 0.085681 | 2.3053 | 3.4273e-06 | нд | нд | 0.30732 | 2.391 | 0.13925 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 2.391 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.43903 | 0.19893 | нд | 3.4157 | 0 | 0.1224 | 3.2933 | 4.8961e-06 | 3.4157 | 0 | 0.1224 | 3.2933 | 4.8961e-06 | нд | нд | 0.43903 | 3.4157 | 0.19893 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 3.4157 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-74 (11 шт.) | M_22/1.3.3.8 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.50225 | 0.22757 | нд | 3.9075 | 0 | 0.14003 | 3.7675 | 5.6011e-06 | 3.9075 | 0 | 0.14003 | 3.7675 | 5.6011e-06 | нд | нд | 0.50225 | 3.9075 | 0.22757 | 3.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9075 | 3.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9075 | 3.9075 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-61 (13 шт.) | M_22/1.3.3.9 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.59357 | 0.26895 | нд | 4.618 | 0 | 0.16549 | 4.4525 | 6.6195e-06 | 4.618 | 0 | 0.16549 | 4.4525 | 6.6195e-06 | нд | нд | 0.59357 | 4.618 | 0.26895 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 4.618 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-66 (13 шт.) | M_22/1.3.3.10 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.59357 | 0.26895 | нд | 4.618 | 0 | 0.16549 | 4.4525 | 6.6195e-06 | 4.618 | 0 | 0.16549 | 4.4525 | 6.6195e-06 | нд | нд | 0.59357 | 4.618 | 0.26895 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 4.618 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6 шт.) | N_23/1.3.3.11 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.28491 | 0.1291 | нд | 2.2166 | 0 | 0.079434 | 2.1372 | 3.1774e-06 | 2.2166 | 0 | 0.079434 | 2.1372 | 3.1774e-06 | нд | нд | 0.28491 | 2.2166 | 0.1291 | 2.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2166 | 2.2166 | 0 | 0 | 2.2166 | 2.2166 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | N_23/1.3.3.12 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.56983 | 0.25819 | нд | 4.4333 | 0 | 0.15887 | 4.2744 | 6.3547e-06 | 4.4333 | 0 | 0.15887 | 4.2744 | 6.3547e-06 | нд | нд | 0.56983 | 4.4333 | 0.25819 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 4.4333 | 0 | 0 | 4.4333 | 4.4333 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-244 (2 шт.) | O_24/1.3.3.14 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.09877 | 0.044754 | нд | 0.76843 | 0 | 0.027537 | 0.7409 | 1.1015e-06 | 0.76843 | 0 | 0.027537 | 0.7409 | 1.1015e-06 | нд | нд | 0.09877 | 0.76843 | 0.044754 | 0.76843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-536 (1 шт.) | O_24/1.3.3.15 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-805 (1 шт.) | O_24/1.3.3.16 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-806 (1 шт.) | O_24/1.3.3.17 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-829 (1 шт.) | O_24/1.3.3.18 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-903 (1 шт.) | O_24/1.3.3.19 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1175 (1 шт.) | O_24/1.3.3.20 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1177 (2 шт.) | O_24/1.3.3.21 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.09877 | 0.044754 | нд | 0.76843 | 0 | 0.027537 | 0.7409 | 1.1015e-06 | 0.76843 | 0 | 0.027537 | 0.7409 | 1.1015e-06 | нд | нд | 0.09877 | 0.76843 | 0.044754 | 0.76843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1178 (2 шт.) | O_24/1.3.3.22 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.09877 | 0.044754 | нд | 0.76843 | 0 | 0.027537 | 0.7409 | 1.1015e-06 | 0.76843 | 0 | 0.027537 | 0.7409 | 1.1015e-06 | нд | нд | 0.09877 | 0.76843 | 0.044754 | 0.76843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1181 (6 шт.) | O_24/1.3.3.23 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.29631 | 0.13426 | нд | 2.3053 | 0 | 0.082611 | 2.2227 | 3.3045e-06 | 2.3053 | 0 | 0.082611 | 2.2227 | 3.3045e-06 | нд | нд | 0.29631 | 2.3053 | 0.13426 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 2.3053 | 2.3053 | 2.3053 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1182 (1 шт.) | O_24/1.3.3.24 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1188 (1 шт.) | O_24/1.3.3.25 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1252 (1 шт.) | O_24/1.3.3.26 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1284 (1 шт.) | O_24/1.3.3.27 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.049385 | 0.022377 | нд | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 5.5074e-07 | нд | нд | 0.049385 | 0.38422 | 0.022377 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.040253 | 0.019693 | нд | 0.31317 | 0 | 0.012968 | 0.3002 | 5.1873e-07 | 0.33813 | 0 | 0.013682 | 0.32445 | 5.4727e-07 | нд | нд | 0.040253 | 0.33813 | 0.019693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31317 | 0.33813 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.040253 | 0.019693 | нд | 0.31317 | 0 | 0.012968 | 0.3002 | 5.1873e-07 | 0.33813 | 0 | 0.013682 | 0.32445 | 5.4727e-07 | нд | нд | 0.040253 | 0.33813 | 0.019693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31317 | 0.33813 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.040253 | 0.019693 | нд | 0.31317 | 0 | 0.012968 | 0.3002 | 5.1873e-07 | 0.33813 | 0 | 0.013682 | 0.32445 | 5.4727e-07 | нд | нд | 0.040253 | 0.33813 | 0.019693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31317 | 0.33813 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.040253 | 0.019693 | нд | 0.31317 | 0 | 0.012968 | 0.3002 | 5.1873e-07 | 0.33813 | 0 | 0.013682 | 0.32445 | 5.4727e-07 | нд | нд | 0.040253 | 0.33813 | 0.019693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31317 | 0.33813 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.040253 | 0.019693 | нд | 0.31317 | 0 | 0.012968 | 0.3002 | 5.1873e-07 | 0.33813 | 0 | 0.013682 | 0.32445 | 5.4727e-07 | нд | нд | 0.040253 | 0.33813 | 0.019693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31317 | 0.33813 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.040253 | 0.019693 | нд | 0.31317 | 0 | 0.012968 | 0.3002 | 5.1873e-07 | 0.33813 | 0 | 0.013682 | 0.32445 | 5.4727e-07 | нд | нд | 0.040253 | 0.33813 | 0.019693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31317 | 0.33813 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.040253 | 0.019693 | нд | 0.31317 | 0 | 0.012968 | 0.3002 | 5.1873e-07 | 0.33813 | 0 | 0.013682 | 0.32445 | 5.4727e-07 | нд | нд | 0.040253 | 0.33813 | 0.019693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31317 | 0.33813 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.040253 | 0.019693 | нд | 0.31317 | 0 | 0.012968 | 0.3002 | 5.1873e-07 | 0.33813 | 0 | 0.013682 | 0.32445 | 5.4727e-07 | нд | нд | 0.040253 | 0.33813 | 0.019693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31317 | 0.33813 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.062795 | 0.028453 | нд | 0.48854 | 0 | 0.02023 | 0.46831 | 8.0922e-07 | 0.48854 | 0 | 0.02023 | 0.46831 | 8.0922e-07 | нд | нд | 0.062795 | 0.48854 | 0.028453 | 0.48854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48854 | 0.48854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48854 | 0.48854 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.041863 | 0.018969 | нд | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | нд | нд | 0.041863 | 0.3257 | 0.018969 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.041863 | 0.018969 | нд | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | нд | нд | 0.041863 | 0.3257 | 0.018969 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.041863 | 0.018969 | нд | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | нд | нд | 0.041863 | 0.3257 | 0.018969 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.041863 | 0.018969 | нд | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | нд | нд | 0.041863 | 0.3257 | 0.018969 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.041863 | 0.018969 | нд | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | нд | нд | 0.041863 | 0.3257 | 0.018969 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.041863 | 0.018969 | нд | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | нд | нд | 0.041863 | 0.3257 | 0.018969 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.041863 | 0.018969 | нд | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | 0.3257 | 0 | 0.013487 | 0.31221 | 5.3948e-07 | нд | нд | 0.041863 | 0.3257 | 0.018969 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0.3257 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-840 (3 шт.) | M_22/1.3.4.17 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.065307 | 0.029591 | нд | 0.50809 | 0 | 0.02104 | 0.48704 | 8.4159e-07 | 0.50809 | 0 | 0.02104 | 0.48704 | 8.4159e-07 | нд | нд | 0.065307 | 0.50809 | 0.029591 | 0.50809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50809 | 0.50809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50809 | 0.50809 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-866 (2 шт.) | M_22/1.3.4.18 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.043538 | 0.019727 | нд | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | нд | нд | 0.043538 | 0.33872 | 0.019727 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-903 (2 шт.) | M_22/1.3.4.19 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.043538 | 0.019727 | нд | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | нд | нд | 0.043538 | 0.33872 | 0.019727 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-907 (2 шт.) | M_22/1.3.4.20 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.043538 | 0.019727 | нд | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | нд | нд | 0.043538 | 0.33872 | 0.019727 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1018 (2 шт.) | M_22/1.3.4.21 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.043538 | 0.019727 | нд | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | нд | нд | 0.043538 | 0.33872 | 0.019727 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1036 (2 шт.) | M_22/1.3.4.22 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.043538 | 0.019727 | нд | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | 0.33872 | 0 | 0.014026 | 0.3247 | 5.6106e-07 | нд | нд | 0.043538 | 0.33872 | 0.019727 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33872 | 0.33872 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1037 (4 шт.) | M_22/1.3.4.23 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.087075 | 0.039455 | нд | 0.67745 | 0 | 0.028053 | 0.64939 | 1.1221e-06 | 0.67745 | 0 | 0.028053 | 0.64939 | 1.1221e-06 | нд | нд | 0.087075 | 0.67745 | 0.039455 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67745 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67745 | 0.67745 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-159 (2 шт.) | N_23/1.3.4.24 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.045279 | 0.020516 | нд | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | нд | нд | 0.045279 | 0.35227 | 0.020516 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-464 (2 шт.) | N_23/1.3.4.25 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.045279 | 0.020516 | нд | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | нд | нд | 0.045279 | 0.35227 | 0.020516 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-687 (2 шт.) | N_23/1.3.4.26 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.045279 | 0.020516 | нд | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | нд | нд | 0.045279 | 0.35227 | 0.020516 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-784 (2 шт.) | N_23/1.3.4.27 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.045279 | 0.020516 | нд | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | нд | нд | 0.045279 | 0.35227 | 0.020516 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-785 (2 шт.) | N_23/1.3.4.28 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.045279 | 0.020516 | нд | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | нд | нд | 0.045279 | 0.35227 | 0.020516 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-23 (2 шт.) | N_23/1.3.4.29 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.045279 | 0.020516 | нд | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | нд | нд | 0.045279 | 0.35227 | 0.020516 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-45 (2 шт.) | N_23/1.3.4.30 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.045279 | 0.020516 | нд | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | нд | нд | 0.045279 | 0.35227 | 0.020516 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-832 (2 шт.) | N_23/1.3.4.31 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.045279 | 0.020516 | нд | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 5.835e-07 | нд | нд | 0.045279 | 0.35227 | 0.020516 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.35227 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-854 (2 шт.) | O_24/1.3.4.32 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.04709 | 0.021337 | нд | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | нд | нд | 0.04709 | 0.36636 | 0.021337 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1080 (2 шт.) | O_24/1.3.4.33 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.04709 | 0.021337 | нд | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | нд | нд | 0.04709 | 0.36636 | 0.021337 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1143 (2 шт.) | O_24/1.3.4.34 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.04709 | 0.021337 | нд | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | нд | нд | 0.04709 | 0.36636 | 0.021337 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1165 (2 шт.) | O_24/1.3.4.35 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.04709 | 0.021337 | нд | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | нд | нд | 0.04709 | 0.36636 | 0.021337 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1190 (2 шт.) | O_24/1.3.4.36 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.04709 | 0.021337 | нд | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | нд | нд | 0.04709 | 0.36636 | 0.021337 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1233 (2 шт.) | O_24/1.3.4.37 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.04709 | 0.021337 | нд | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | нд | нд | 0.04709 | 0.36636 | 0.021337 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-48 (2 шт.) | O_24/1.3.4.38 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.04709 | 0.021337 | нд | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | нд | нд | 0.04709 | 0.36636 | 0.021337 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-43 (2 шт.) | O_24/1.3.4.39 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.04709 | 0.021337 | нд | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | 0.36636 | 0 | 0.015171 | 0.35119 | 6.0684e-07 | нд | нд | 0.04709 | 0.36636 | 0.021337 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.36696 | 0 | нд | 2.8549 | 0 | 0.25993 | 2.595 | 1.0397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.36696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8549 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.42349 | 0 | нд | 3.2947 | 0 | 0.25993 | 3.0348 | 1.0397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2947 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.38164 | 0.17292 | нд | 2.9691 | 0 | 0.27032 | 2.6988 | 1.0813e-05 | 2.9691 | 0 | 0.27032 | 2.6988 | 1.0813e-05 | нд | нд | 0.38164 | 2.9691 | 0.17292 | 2.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9691 | 2.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9691 | 2.9691 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.44043 | 0.19956 | нд | 3.4265 | 0 | 0.27032 | 3.1562 | 1.0813e-05 | 3.4265 | 0 | 0.27032 | 3.1562 | 1.0813e-05 | нд | нд | 0.44043 | 3.4265 | 0.19956 | 3.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4265 | 3.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4265 | 3.4265 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.5 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.38164 | 0.17292 | нд | 2.9691 | 0 | 0.27032 | 2.6988 | 1.0813e-05 | 2.9691 | 0 | 0.27032 | 2.6988 | 1.0813e-05 | нд | нд | 0.38164 | 2.9691 | 0.17292 | 2.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9691 | 2.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9691 | 2.9691 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.6 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.44043 | 0.19956 | нд | 3.4265 | 0 | 0.27032 | 3.1562 | 1.0813e-05 | 3.4265 | 0 | 0.27032 | 3.1562 | 1.0813e-05 | нд | нд | 0.44043 | 3.4265 | 0.19956 | 3.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4265 | 3.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4265 | 3.4265 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.7 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.41278 | 0.18703 | нд | 3.2114 | 0 | 0.29238 | 2.919 | 1.1695e-05 | 3.2114 | 0 | 0.29238 | 2.919 | 1.1695e-05 | нд | нд | 0.41278 | 3.2114 | 0.18703 | 3.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2114 | 3.2114 | 0 | 0 | 3.2114 | 3.2114 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.8 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.47637 | 0.21585 | нд | 3.7061 | 0 | 0.29238 | 3.4137 | 1.1695e-05 | 3.7061 | 0 | 0.29238 | 3.4137 | 1.1695e-05 | нд | нд | 0.47637 | 3.7061 | 0.21585 | 3.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7061 | 3.7061 | 0 | 0 | 3.7061 | 3.7061 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.9 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.42929 | 0.19451 | нд | 3.3399 | 0 | 0.30408 | 3.0358 | 1.2163e-05 | 3.3399 | 0 | 0.30408 | 3.0358 | 1.2163e-05 | нд | нд | 0.42929 | 3.3399 | 0.19451 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3399 | 3.3399 | 3.3399 | 3.3399 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.10 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.49542 | 0.22448 | нд | 3.8544 | 0 | 0.30408 | 3.5503 | 1.2163e-05 | 3.8544 | 0 | 0.30408 | 3.5503 | 1.2163e-05 | нд | нд | 0.49542 | 3.8544 | 0.22448 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.0824 | нд | 552.4962 | 58.3812 | 314.1416 | 179.9609 | 0.012566 | 550.8661 | 55.0248 | 311.9685 | 183.8603 | 0.012479 | нд | нд | 0 | 550.8661 | 32.0824 | 550.8661 | 0 | 0 | 0 | 73.7915 | 113.2181 | 113.2181 | 113.1611 | 113.1611 | 112.329 | 112.329 | 138.3664 | 138.3664 | 552.4962 | 550.8661 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.0824 | нд | 552.4962 | 58.3812 | 314.1416 | 179.9609 | 0.012566 | 550.8661 | 55.0248 | 311.9685 | 183.8603 | 0.012479 | нд | нд | 0 | 550.8661 | 32.0824 | 550.8661 | 0 | 0 | 0 | 73.7915 | 113.2181 | 113.2181 | 113.1611 | 113.1611 | 112.329 | 112.329 | 138.3664 | 138.3664 | 552.4962 | 550.8661 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.22425 | нд | 18.6366 | 1.5819 | 12.3341 | 4.72 | 0.00049337 | 3.8505 | 0.04671 | 1.2327 | 2.571 | 4.931e-05 | нд | нд | 0 | 3.8505 | 0.22425 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6366 | 3.8505 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.10266 | нд | 8.9213 | 0.51661 | 4.6545 | 3.75 | 0.00018618 | 1.7628 | 0.04671 | 0.48591 | 1.2301 | 1.9437e-05 | нд | нд | 0 | 1.7628 | 0.10266 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9213 | 1.7628 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.16557 | нд | 17.424 | 1.3987 | 11.9049 | 4.12 | 0.0004762 | 2.8429 | 0.04671 | 0.92015 | 1.876 | 3.6806e-05 | нд | нд | 0 | 2.8429 | 0.16557 | 2.8429 | 0 | 0 | 0 | 2.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.424 | 2.8429 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.092549 | нд | 7.3515 | 0.73515 | 4.0432 | 2.573 | 0.00016173 | 1.5891 | 0.04671 | 0.47778 | 1.0646 | 1.9111e-05 | нд | нд | 0 | 1.5891 | 0.092549 | 1.5891 | 0 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3515 | 1.5891 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.10265 | нд | 8.8071 | 0.56663 | 4.5903 | 3.65 | 0.00018361 | 1.7625 | 0.04671 | 0.56891 | 1.1469 | 2.2756e-05 | нд | нд | 0 | 1.7625 | 0.10265 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8071 | 1.7625 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.64565 | нд | 11.086 | 0.66034 | 6.7497 | 3.6757 | 0.00026999 | 11.086 | 0.66034 | 6.7497 | 3.6757 | 0.00026999 | нд | нд | 0 | 11.086 | 0.64565 | 11.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.086 | 11.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.086 | 11.086 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.75883 | нд | 13.0293 | 0.80365 | 6.9497 | 5.2757 | 0.00027799 | 13.0293 | 0.80365 | 6.9497 | 5.2757 | 0.00027799 | нд | нд | 0 | 13.0293 | 0.75883 | 13.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0293 | 13.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0293 | 13.0293 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.71004 | нд | 12.1916 | 0.71972 | 6.466 | 5.0057 | 0.00025864 | 12.1916 | 0.71972 | 6.466 | 5.0057 | 0.00025864 | нд | нд | 0 | 12.1916 | 0.71004 | 12.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1916 | 12.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1916 | 12.1916 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.98189 | нд | 16.8593 | 1.2208 | 8.8882 | 6.75 | 0.00035553 | 16.8593 | 1.2208 | 8.8882 | 6.75 | 0.00035553 | нд | нд | 0 | 16.8593 | 0.98189 | 16.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8593 | 16.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8593 | 16.8593 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.28621 | нд | 4.9143 | 0.32304 | 3.0212 | 1.57 | 0.00012085 | 4.9143 | 0.32304 | 3.0212 | 1.57 | 0.00012085 | нд | нд | 0 | 4.9143 | 0.28621 | 4.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9143 | 4.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9143 | 4.9143 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.96739 | нд | 16.6103 | 1.661 | 9.1353 | 5.8136 | 0.00036541 | 16.6103 | 1.661 | 9.1353 | 5.8136 | 0.00036541 | нд | нд | 0 | 16.6103 | 0.96739 | 16.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6103 | 16.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6103 | 16.6103 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,03 км) | M_22/1.1.1.12 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.87861 | нд | 15.086 | 0.90269 | 8.133 | 6.05 | 0.00032532 | 15.086 | 0.90269 | 8.133 | 6.05 | 0.00032532 | нд | нд | 0 | 15.086 | 0.87861 | 15.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.086 | 15.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.086 | 15.086 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-95 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,76 км) | M_22/1.1.1.13 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.99944 | нд | 17.1607 | 1.2743 | 9.736 | 6.15 | 0.00038944 | 17.1607 | 1.2743 | 9.736 | 6.15 | 0.00038944 | нд | нд | 0 | 17.1607 | 0.99944 | 17.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1607 | 17.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1607 | 17.1607 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,11 км) | M_22/1.1.1.14 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.71572 | нд | 12.2891 | 0.78153 | 6.7542 | 4.7531 | 0.00027017 | 12.2891 | 0.78153 | 6.7542 | 4.7531 | 0.00027017 | нд | нд | 0 | 12.2891 | 0.71572 | 12.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2891 | 12.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2891 | 12.2891 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,46 км) | M_22/1.1.1.15 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.92262 | нд | 15.8416 | 0.71201 | 8.8793 | 6.25 | 0.00035517 | 15.8416 | 0.71201 | 8.8793 | 6.25 | 0.00035517 | нд | нд | 0 | 15.8416 | 0.92262 | 15.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8416 | 15.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8416 | 15.8416 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,31 км) | M_22/1.1.1.16 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 1.261 | нд | 21.6516 | 2.1652 | 11.9079 | 7.5781 | 0.00047632 | 21.6516 | 2.1652 | 11.9079 | 7.5781 | 0.00047632 | нд | нд | 0 | 21.6516 | 1.261 | 21.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6516 | 21.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6516 | 21.6516 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 11,86 км) | N_23/1.1.1.17 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 2.1918 | нд | 37.6334 | 4.31 | 23.3004 | 10.022 | 0.00093202 | 37.6334 | 4.31 | 23.3004 | 10.022 | 0.00093202 | нд | нд | 0 | 37.6334 | 2.1918 | 37.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 37.6334 | 0 | 0 | 37.6334 | 37.6334 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-444 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,10 км) | N_23/1.1.1.18 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.53428 | нд | 9.1738 | 0.5138 | 4.7068 | 3.9531 | 0.00018827 | 9.1738 | 0.5138 | 4.7068 | 3.9531 | 0.00018827 | нд | нд | 0 | 9.1738 | 0.53428 | 9.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1738 | 9.1738 | 0 | 0 | 9.1738 | 9.1738 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,21 км) | N_23/1.1.1.19 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 1.1816 | нд | 20.2886 | 2.0288 | 11.1583 | 7.101 | 0.00044633 | 20.2886 | 2.0288 | 11.1583 | 7.101 | 0.00044633 | нд | нд | 0 | 20.2886 | 1.1816 | 20.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2886 | 20.2886 | 0 | 0 | 20.2886 | 20.2886 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,90 км) | N_23/1.1.1.20 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.69071 | нд | 11.8597 | 0.71421 | 7.0945 | 4.0507 | 0.00028378 | 11.8597 | 0.71421 | 7.0945 | 4.0507 | 0.00028378 | нд | нд | 0 | 11.8597 | 0.69071 | 11.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8597 | 11.8597 | 0 | 0 | 11.8597 | 11.8597 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,91 км) | O_24/1.1.1.21 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.51946 | нд | 8.9193 | 0.56196 | 5.1064 | 3.2507 | 0.00020426 | 8.9193 | 0.56196 | 5.1064 | 3.2507 | 0.00020426 | нд | нд | 0 | 8.9193 | 0.51946 | 8.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9193 | 8.9193 | 8.9193 | 8.9193 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,16 км) | O_24/1.1.1.22 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.20523 | нд | 3.5238 | 0.28412 | 1.7509 | 1.4887 | 7.0038e-05 | 3.5238 | 0.28412 | 1.7509 | 1.4887 | 7.0038e-05 | нд | нд | 0 | 3.5238 | 0.20523 | 3.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5238 | 3.5238 | 3.5238 | 3.5238 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,81 км) | O_24/1.1.1.23 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 1.3069 | нд | 22.4406 | 2.2441 | 12.3419 | 7.8542 | 0.00049367 | 22.4406 | 2.2441 | 12.3419 | 7.8542 | 0.00049367 | нд | нд | 0 | 22.4406 | 1.3069 | 22.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4406 | 22.4406 | 22.4406 | 22.4406 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,39 км) | O_24/1.1.1.24 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 1.0135 | нд | 17.4017 | 1.2089 | 10.1522 | 6.0402 | 0.00040609 | 17.4017 | 1.2089 | 10.1522 | 6.0402 | 0.00040609 | нд | нд | 0 | 17.4017 | 1.0135 | 17.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4017 | 17.4017 | 17.4017 | 17.4017 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1323 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,56 км) | O_24/1.1.1.25 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.66094 | нд | 11.3486 | 0.43644 | 6.5612 | 4.3507 | 0.00026245 | 11.3486 | 0.43644 | 6.5612 | 4.3507 | 0.00026245 | нд | нд | 0 | 11.3486 | 0.66094 | 11.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3486 | 11.3486 | 11.3486 | 11.3486 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-601 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,37 км) | O_24/1.1.1.26 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.41869 | нд | 7.189 | 0.41542 | 3.9127 | 2.8607 | 0.00015651 | 7.189 | 0.41542 | 3.9127 | 2.8607 | 0.00015651 | нд | нд | 0 | 7.189 | 0.41869 | 7.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,66 км) | O_24/1.1.1.27 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 1.056 | нд | 18.1313 | 1.3077 | 9.9529 | 6.8702 | 0.00039812 | 18.1313 | 1.3077 | 9.9529 | 6.8702 | 0.00039812 | нд | нд | 0 | 18.1313 | 1.056 | 18.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1313 | 18.1313 | 18.1313 | 18.1313 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,75 км) | O_24/1.1.1.28 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.31328 | нд | 5.379 | 0.40224 | 2.6963 | 2.2804 | 0.00010785 | 5.379 | 0.40224 | 2.6963 | 2.2804 | 0.00010785 | нд | нд | 0 | 5.379 | 0.31328 | 5.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.379 | 5.379 | 5.379 | 5.379 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.19059 | нд | 1.7759 | 0.32536 | 1.0878 | 0.3627 | 4.3512e-05 | 3.2725 | 0.25425 | 2.4957 | 0.52242 | 9.9828e-05 | нд | нд | 0 | 3.2725 | 0.19059 | 3.2725 | 0 | 0 | 0 | 3.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7759 | 3.2725 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.28944 | нд | 4.0527 | 0.74249 | 2.4824 | 0.8277 | 9.9297e-05 | 4.9698 | 0.35446 | 3.8231 | 0.7921 | 0.00015292 | нд | нд | 0 | 4.9698 | 0.28944 | 4.9698 | 0 | 0 | 0 | 4.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0527 | 4.9698 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.025065 | нд | 1.1016 | 0.24194 | 0.67343 | 0.18618 | 2.6937e-05 | 0.43037 | 0.067861 | 0.15328 | 0.20922 | 6.1312e-06 | нд | нд | 0 | 0.43037 | 0.025065 | 0.43037 | 0 | 0 | 0 | 0.43037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1016 | 0.43037 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 1.5574 | 0.34205 | 0.9521 | 0.26322 | 3.8084e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5574 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.16364 | нд | 1.6221 | 0.34205 | 1.0168 | 0.26322 | 4.0673e-05 | 2.8097 | 0.24535 | 2.1016 | 0.46263 | 8.4065e-05 | нд | нд | 0 | 2.8097 | 0.16364 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 2.8097 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.13425 | нд | 2.842 | 0.2842 | 1.563 | 0.9947 | 6.2522e-05 | 2.3051 | 0.21234 | 1.7179 | 0.37476 | 6.8716e-05 | нд | нд | 0 | 2.3051 | 0.13425 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 2.3051 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.12267 | нд | 1.3295 | 0.29199 | 0.81277 | 0.2247 | 3.2511e-05 | 2.1062 | 0.20313 | 1.6009 | 0.30208 | 6.4038e-05 | нд | нд | 0 | 2.1062 | 0.12267 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3295 | 2.1062 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.46124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9196 | 0.35673 | 4.556 | 3.0066 | 0.00018224 | нд | нд | 0 | 7.9196 | 0.46124 | 7.9196 | 0 | 0 | 0 | 7.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9196 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.1159 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.1476 | 1.2903 | 0.55199 | 5.1613e-05 | нд | нд | 0 | 1.99 | 0.1159 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | нд
1.2.2.1 | Устройство закрытого перехода кабеля 6кВ по жд путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" (реконструкция КЛ-6кВ: ПС-39-РП-57 ф.23,ПС-39-РП-55 ф.15,ф.22,ПС-39- РП-5 ф.2) (протяженностьпо трассе 0,35 км)(протяженностьпо трассе 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.38131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5472 | 0.20537 | 6.3416 | 0 | 0.00025366 | нд | нд | 0 | 6.5472 | 0.38131 | 6.5472 | 0 | 0 | 0 | 6.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5472 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-42-ТП-413 (протяженностьпо трассе 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.20402 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5031 | 0.28736 | 2.6984 | 0.51729 | 0.00010793 | нд | нд | 0 | 3.5031 | 0.20402 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5031 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-161-ТП-191 (протяженностьпо трассе 0,449км) | K_20/1.1.3.12 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.13961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | 0.23301 | 1.8073 | 0.35666 | 7.2294e-05 | нд | нд | 0 | 2.3971 | 0.13961 | 2.3971 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-16-РП-20 (протяженностьпо трассе 2,021км) | K_20/1.1.3.13 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.34555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9332 | 0.46041 | 3.0117 | 2.4609 | 0.00012047 | нд | нд | 0 | 5.9332 | 0.34555 | 5.9332 | 0 | 0 | 0 | 5.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9332 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (протяженность по трассе 0,500 км) | K_20/1.1.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.047734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81961 | 0 | 0.24229 | 0.57731 | 9.6916e-06 | нд | нд | 0 | 0.81961 | 0.047734 | 0.81961 | 0 | 0 | 0 | 0.81961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81961 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.16587 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0.25143 | 1.9803 | 0.61626 | 7.9211e-05 | нд | нд | 0 | 2.848 | 0.16587 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.25437 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | 0.043804 | 2.7935 | 1.5302 | 0.00011174 | нд | нд | 0 | 4.3676 | 0.25437 | 4.3676 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.5687 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7648 | 0.45603 | 3.6429 | 5.6657 | 0.00014571 | нд | нд | 0 | 9.7648 | 0.5687 | 9.7648 | 0 | 0 | 0 | 9.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7648 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 2.0079 | нд | 34.4763 | 6.3164 | 21.3887 | 6.7704 | 0.00085555 | 34.4763 | 6.3164 | 21.3887 | 6.7704 | 0.00085555 | нд | нд | 0 | 34.4763 | 2.0079 | 34.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4763 | 34.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4763 | 34.4763 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.14755 | нд | 2.5336 | 0.25335 | 1.3934 | 0.88676 | 5.5736e-05 | 2.5336 | 0.25335 | 1.3934 | 0.88676 | 5.5736e-05 | нд | нд | 0 | 2.5336 | 0.14755 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | 2.5336 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.088364 | нд | 1.5172 | 0.28719 | 0.65456 | 0.57547 | 2.6182e-05 | 1.5172 | 0.28719 | 0.65456 | 0.57547 | 2.6182e-05 | нд | нд | 0 | 1.5172 | 0.088364 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 1.5172 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-27 - РП-18, ф.502 (протяженность 3,72 км) | M_22/1.1.3.11 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 1.1416 | нд | 19.6017 | 3.3567 | 11.349 | 4.8955 | 0.00045396 | 19.6017 | 3.3567 | 11.349 | 4.8955 | 0.00045396 | нд | нд | 0 | 19.6017 | 1.1416 | 19.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6017 | 19.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6017 | 19.6017 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-534 - ТП-269 (протяженность 1,51 км) | M_22/1.1.3.12 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.37261 | нд | 6.3979 | 1.3625 | 3.9404 | 1.0947 | 0.00015762 | 6.3979 | 1.3625 | 3.9404 | 1.0947 | 0.00015762 | нд | нд | 0 | 6.3979 | 0.37261 | 6.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3979 | 6.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3979 | 6.3979 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-204 (протяженность 0,10 км) | M_22/1.1.3.13 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.024662 | нд | 0.42346 | 0.04234 | 0.2329 | 0.14821 | 9.316e-06 | 0.42346 | 0.04234 | 0.2329 | 0.14821 | 9.316e-06 | нд | нд | 0 | 0.42346 | 0.024662 | 0.42346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42346 | 0.42346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42346 | 0.42346 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-352 - ТП-1578 (протяженность 0,54 км) | M_22/1.1.3.14 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.13293 | нд | 2.2825 | 0.22824 | 1.2553 | 0.79886 | 5.0213e-05 | 2.2825 | 0.22824 | 1.2553 | 0.79886 | 5.0213e-05 | нд | нд | 0 | 2.2825 | 0.13293 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2825 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2825 | 2.2825 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-1029 - ТП-535 (протяженность 0,58 км) | M_22/1.1.3.15 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.14132 | нд | 2.4266 | 0.24265 | 1.3346 | 0.8493 | 5.3383e-05 | 2.4266 | 0.24265 | 1.3346 | 0.8493 | 5.3383e-05 | нд | нд | 0 | 2.4266 | 0.14132 | 2.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4266 | 2.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4266 | 2.4266 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-21 - РП-21, ф.7 (протяженность 6,088 км) | N_23/1.1.3.16 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 1.9437 | нд | 33.3736 | 5.715 | 19.6433 | 8.0144 | 0.00078573 | 33.3736 | 5.715 | 19.6433 | 8.0144 | 0.00078573 | нд | нд | 0 | 33.3736 | 1.9437 | 33.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3736 | 33.3736 | 0 | 0 | 33.3736 | 33.3736 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-11 - ТП-208 (протяженность 0,90 км) | O_24/1.1.3.17 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.27117 | нд | 4.656 | 0.8813 | 1.9843 | 1.7904 | 7.9371e-05 | 4.656 | 0.8813 | 1.9843 | 1.7904 | 7.9371e-05 | нд | нд | 0 | 4.656 | 0.27117 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 4.656 | 4.656 | 4.656 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-561 (протяженность 0,180 км) | O_24/1.1.3.18 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.056143 | нд | 0.964 | 0.0964 | 0.53018 | 0.3374 | 2.1207e-05 | 0.964 | 0.0964 | 0.53018 | 0.3374 | 2.1207e-05 | нд | нд | 0 | 0.964 | 0.056143 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34, ф.4 (протяженность 3,37 км) | O_24/1.1.3.19 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 1.1186 | нд | 19.2065 | 3.289 | 9.4822 | 6.4349 | 0.00037929 | 19.2065 | 3.289 | 9.4822 | 6.4349 | 0.00037929 | нд | нд | 0 | 19.2065 | 1.1186 | 19.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2065 | 19.2065 | 19.2065 | 19.2065 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.5 (протяженность 3,37км) | O_24/1.1.3.20 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 1.1186 | нд | 19.2065 | 3.289 | 9.4822 | 6.4349 | 0.00037929 | 19.2065 | 3.289 | 9.4822 | 6.4349 | 0.00037929 | нд | нд | 0 | 19.2065 | 1.1186 | 19.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2065 | 19.2065 | 19.2065 | 19.2065 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.14303 | 0 | 0.010647 | 0.13238 | 4.2588e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 0.14303 | 0 | 0.010647 | 0.13238 | 4.2588e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.060453 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | нд | нд | 0 | 1.038 | 0.060453 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.060453 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | нд | нд | 0 | 1.038 | 0.060453 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | нд
1.2.4.2 | Модернизация АИИСКУЭ Энергосервер | K_20/1.3.9 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.060453 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | нд | нд | 0 | 1.038 | 0.060453 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1493 | 17.9733 | нд | 307.8579 | 38.8692 | 162.6524 | 106.3299 | 0.0065061 | 308.6073 | 31.9952 | 137.931 | 138.6756 | 0.0055172 | нд | нд | 3.1493 | 308.6073 | 17.9733 | 308.6073 | 0 | 0 | 0 | 77.7575 | 51.8478 | 51.8478 | 58.4327 | 58.4327 | 72.3859 | 72.3859 | 48.1834 | 48.1834 | 307.8579 | 308.6073 | нд
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (хоз. способ) | K_20/2.1.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.71865 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3394 | 0 | 2.765 | 9.5743 | 0.0001106 | нд | нд | 0 | 12.3394 | 0.71865 | 12.3394 | 0 | 0 | 0 | 12.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3394 | нд
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (подр. способ) | K_20/2.1.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 1.0654 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2932 | 1.4591 | 2.1449 | 14.6892 | 8.5796e-05 | нд | нд | 0 | 18.2932 | 1.0654 | 18.2932 | 0 | 0 | 0 | 18.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2932 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.13924 | нд | 2.281 | 0.22809 | 1.2545 | 0.79834 | 5.018e-05 | 2.3907 | 0.2148 | 0.63954 | 1.5364 | 2.5581e-05 | нд | нд | 0 | 2.3907 | 0.13924 | 2.3907 | 0 | 0 | 0 | 2.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 2.3907 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 2.5153 | 0.25152 | 1.3834 | 0.88034 | 5.5335e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5153 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.31891 | нд | 3.6901 | 0.36901 | 2.0295 | 1.2915 | 8.118e-05 | 5.4758 | 0.63432 | 1.7851 | 3.0563 | 7.1404e-05 | нд | нд | 0 | 5.4758 | 0.31891 | 5.4758 | 0 | 0 | 0 | 5.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6901 | 5.4758 | нд
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.97679 | нд | 16.3158 | 1.6316 | 8.9733 | 5.7105 | 0.00035893 | 16.7719 | 0 | 2.0303 | 14.7415 | 8.1214e-05 | нд | нд | 0 | 16.7719 | 0.97679 | 16.7719 | 0 | 0 | 0 | 16.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3158 | 16.7719 | нд
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.72274 | нд | 4.8153 | 0.48152 | 2.6483 | 1.6853 | 0.00010593 | 12.4096 | 0 | 2.1862 | 10.2233 | 8.7449e-05 | нд | нд | 0 | 12.4096 | 0.72274 | 12.4096 | 0 | 0 | 0 | 12.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8153 | 12.4096 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.076786 | нд | 6.0606 | 0.60606 | 3.3332 | 2.1212 | 0.00013333 | 1.3184 | 0.049746 | 0.43313 | 0.83556 | 1.7325e-05 | нд | нд | 0 | 1.3184 | 0.076786 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0606 | 1.3184 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.081952 | нд | 2.2111 | 0.2211 | 1.216 | 0.77387 | 4.8642e-05 | 1.4071 | 0.049746 | 0.4265 | 0.93088 | 1.706e-05 | нд | нд | 0 | 1.4071 | 0.081952 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 1.4071 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.057128 | нд | 1.4579 | 0.14579 | 0.80182 | 0.51027 | 3.2073e-05 | 0.98091 | 0.049746 | 0.29681 | 0.63435 | 1.1872e-05 | нд | нд | 0 | 0.98091 | 0.057128 | 0.98091 | 0 | 0 | 0 | 0.98091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 0.98091 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.058764 | нд | 1.5754 | 0.15754 | 0.86644 | 0.55139 | 3.4657e-05 | 1.009 | 0.049746 | 0.26854 | 0.6907 | 1.0742e-05 | нд | нд | 0 | 1.009 | 0.058764 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5754 | 1.009 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 1.9878 | 0.19878 | 1.0933 | 0.69573 | 4.3731e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 2.6027 | 0.26026 | 1.4314 | 0.91094 | 5.7257e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6027 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-591 по адресу: ул. Лызлова,47 | K_20/2.2.2.13 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.045497 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7812 | 0.04303 | 0.19368 | 0.54448 | 7.7471e-06 | нд | нд | 0 | 0.7812 | 0.045497 | 0.7812 | 0 | 0 | 0 | 0.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7812 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.22832 | нд | 3.9203 | 0.39203 | 2.1561 | 1.3721 | 8.6243e-05 | 3.9203 | 0.39203 | 2.1561 | 1.3721 | 8.6243e-05 | нд | нд | 0 | 3.9203 | 0.22832 | 3.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9203 | 3.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9203 | 3.9203 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.29475 | нд | 5.061 | 0.5061 | 2.7835 | 1.7713 | 0.00011134 | 5.061 | 0.5061 | 2.7835 | 1.7713 | 0.00011134 | нд | нд | 0 | 5.061 | 0.29475 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 5.061 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.27103 | нд | 4.6536 | 0.46536 | 2.5594 | 1.6288 | 0.00010238 | 4.6536 | 0.46536 | 2.5594 | 1.6288 | 0.00010238 | нд | нд | 0 | 4.6536 | 0.27103 | 4.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 4.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 4.6536 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.093076 | нд | 1.5981 | 0.15981 | 0.87894 | 0.55935 | 3.5158e-05 | 1.5981 | 0.15981 | 0.87894 | 0.55935 | 3.5158e-05 | нд | нд | 0 | 1.5981 | 0.093076 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 1.5981 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.10383 | нд | 1.7827 | 0.17827 | 0.98048 | 0.62395 | 3.9219e-05 | 1.7827 | 0.17827 | 0.98048 | 0.62395 | 3.9219e-05 | нд | нд | 0 | 1.7827 | 0.10383 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 1.7827 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х160 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.086708 | нд | 1.4888 | 0.14888 | 0.81881 | 0.52108 | 3.2752e-05 | 1.4888 | 0.14888 | 0.81881 | 0.52108 | 3.2752e-05 | нд | нд | 0 | 1.4888 | 0.086708 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4888 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4888 | 1.4888 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.21351 | нд | 3.666 | 0.3666 | 2.0162 | 1.2831 | 8.065e-05 | 3.666 | 0.3666 | 2.0162 | 1.2831 | 8.065e-05 | нд | нд | 0 | 3.666 | 0.21351 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6661 | 3.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6661 | 3.666 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х315 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.10383 | нд | 1.7827 | 0.17827 | 0.98048 | 0.62395 | 3.9219e-05 | 1.7827 | 0.17827 | 0.98048 | 0.62395 | 3.9219e-05 | нд | нд | 0 | 1.7827 | 0.10383 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 1.7827 | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.23117 | нд | 3.9693 | 0.39692 | 2.183 | 1.3892 | 8.732e-05 | 3.9693 | 0.39692 | 2.183 | 1.3892 | 8.732e-05 | нд | нд | 0 | 3.9693 | 0.23117 | 3.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9692 | 3.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9692 | 3.9693 | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.1753 | нд | 3.01 | 0.301 | 1.6554 | 1.0535 | 6.6218e-05 | 3.01 | 0.301 | 1.6554 | 1.0535 | 6.6218e-05 | нд | нд | 0 | 3.01 | 0.1753 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-786 ул.Газовая,д.203 | M_22/2.2.2.22 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.16343 | нд | 2.8061 | 0.2806 | 1.5433 | 0.98212 | 6.1732e-05 | 2.8061 | 0.2806 | 1.5433 | 0.98212 | 6.1732e-05 | нд | нд | 0 | 2.8061 | 0.16343 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 2.8061 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-683 ул. Силикатная, 25т | M_22/2.2.2.23 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.14854 | нд | 2.5504 | 0.25504 | 1.4027 | 0.89265 | 5.6108e-05 | 2.5504 | 0.25504 | 1.4027 | 0.89265 | 5.6108e-05 | нд | нд | 0 | 2.5504 | 0.14854 | 2.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5504 | 2.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5504 | 2.5504 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31 ул. Коммунальная, 52т | M_22/2.2.2.24 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.1584 | нд | 2.7198 | 0.27198 | 1.5551 | 0.89265 | 6.2205e-05 | 2.7198 | 0.27198 | 1.5551 | 0.89265 | 6.2205e-05 | нд | нд | 0 | 2.7198 | 0.1584 | 2.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7198 | 2.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7198 | 2.7198 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-1205 по адресу: ул.Сказочная, 33 | M_22/2.2.2.25 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.10798 | нд | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 4.0788e-05 | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 4.0788e-05 | нд | нд | 0 | 1.8541 | 0.10798 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-325 по адресу: ул. Танеева, 47 | M_22/2.2.2.26 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.13932 | нд | 2.3922 | 0.23921 | 1.3156 | 0.83725 | 5.2626e-05 | 2.3922 | 0.23921 | 1.3156 | 0.83725 | 5.2626e-05 | нд | нд | 0 | 2.3922 | 0.13932 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 | 2.3922 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-320 по адресу: ул. Новохоперская, 19т | M_22/2.2.2.27 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.10798 | нд | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 4.0788e-05 | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 4.0788e-05 | нд | нд | 0 | 1.8541 | 0.10798 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-150 по адресу: ул. Вокзальная, 41 | M_22/2.2.2.28 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.20231 | нд | 3.4737 | 0.34737 | 1.9105 | 1.2158 | 7.6419e-05 | 3.4737 | 0.34737 | 1.9105 | 1.2158 | 7.6419e-05 | нд | нд | 0 | 3.4737 | 0.20231 | 3.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4737 | 3.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4737 | 3.4737 | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-206 по адресу: Московский пр., 10т | M_22/2.2.2.29 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.19948 | нд | 3.4251 | 0.34251 | 1.8838 | 1.1988 | 7.535e-05 | 3.4251 | 0.34251 | 1.8838 | 1.1988 | 7.535e-05 | нд | нд | 0 | 3.4251 | 0.19948 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 3.4251 | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-417 по адресу: ул. Космонавтов, 10п | M_22/2.2.2.30 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.17975 | нд | 3.0864 | 0.30863 | 1.6974 | 1.0802 | 6.7898e-05 | 3.0864 | 0.30863 | 1.6974 | 1.0802 | 6.7898e-05 | нд | нд | 0 | 3.0864 | 0.17975 | 3.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0864 | 3.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0864 | 3.0864 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-90 по адресу: ул. Серго, 35т | M_22/2.2.2.31 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.10798 | нд | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 4.0788e-05 | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 4.0788e-05 | нд | нд | 0 | 1.8541 | 0.10798 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-207 пер. Днепровский, д.1 | N_23/2.2.2.32 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.28015 | нд | 4.8103 | 0.48103 | 2.6456 | 1.6836 | 0.00010582 | 4.8103 | 0.48103 | 2.6456 | 1.6836 | 0.00010582 | нд | нд | 0 | 4.8103 | 0.28015 | 4.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8103 | 4.8103 | 0 | 0 | 4.8103 | 4.8103 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-552 ул. Степанова, 141 | N_23/2.2.2.33 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.39557 | нд | 6.7921 | 0.6792 | 3.7355 | 2.3772 | 0.00014942 | 6.7921 | 0.6792 | 3.7355 | 2.3772 | 0.00014942 | нд | нд | 0 | 6.7921 | 0.39557 | 6.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7921 | 6.7921 | 0 | 0 | 6.7921 | 6.7921 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-91 ул. Маршала Шапошникова, 81 | N_23/2.2.2.34 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.19038 | нд | 3.2689 | 0.32689 | 1.7978 | 1.1441 | 7.1914e-05 | 3.2689 | 0.32689 | 1.7978 | 1.1441 | 7.1914e-05 | нд | нд | 0 | 3.2689 | 0.19038 | 3.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2689 | 3.2689 | 0 | 0 | 3.2689 | 3.2689 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-375 по адресу: ул.Павлуновского, 14 | N_23/2.2.2.35 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.10061 | нд | 1.7276 | 0.17275 | 0.95013 | 0.60464 | 3.8005e-05 | 1.7276 | 0.17275 | 0.95013 | 0.60464 | 3.8005e-05 | нд | нд | 0 | 1.7276 | 0.10061 | 1.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7276 | 1.7276 | 0 | 0 | 1.7276 | 1.7276 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-788 по адресу: ул.Дубовая, 12 | N_23/2.2.2.36 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.10574 | нд | 1.8156 | 0.18156 | 0.99857 | 0.63547 | 3.9943e-05 | 1.8156 | 0.18156 | 0.99857 | 0.63547 | 3.9943e-05 | нд | нд | 0 | 1.8156 | 0.10574 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8156 | 1.8156 | 0 | 0 | 1.8156 | 1.8156 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-396 по адресу: ул. Огарева, 28т | N_23/2.2.2.37 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.14225 | нд | 2.4424 | 0.24424 | 1.3433 | 0.85484 | 5.3731e-05 | 2.4424 | 0.24424 | 1.3433 | 0.85484 | 5.3731e-05 | нд | нд | 0 | 2.4424 | 0.14225 | 2.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4424 | 2.4424 | 0 | 0 | 2.4424 | 2.4424 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х180 взамен ТП-355 по адресу: ул. Коммунаров, 43т | N_23/2.2.2.38 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.10574 | нд | 1.8156 | 0.18156 | 0.99857 | 0.63547 | 3.9943e-05 | 1.8156 | 0.18156 | 0.99857 | 0.63547 | 3.9943e-05 | нд | нд | 0 | 1.8156 | 0.10574 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8156 | 1.8156 | 0 | 0 | 1.8156 | 1.8156 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х320 взамен ТП-304 по адресу: ул. Машиностроителей, 66 | N_23/2.2.2.39 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.22447 | нд | 3.8542 | 0.38542 | 2.1197 | 1.349 | 8.479e-05 | 3.8542 | 0.38542 | 2.1197 | 1.349 | 8.479e-05 | нд | нд | 0 | 3.8542 | 0.22447 | 3.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8542 | 3.8542 | 0 | 0 | 3.8542 | 3.8542 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-67 по адресу: пер. Невский, 11 | N_23/2.2.2.40 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.11087 | нд | 1.9037 | 0.19037 | 1.047 | 0.6663 | 4.188e-05 | 1.9037 | 0.19037 | 1.047 | 0.6663 | 4.188e-05 | нд | нд | 0 | 1.9037 | 0.11087 | 1.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9037 | 1.9037 | 0 | 0 | 1.9037 | 1.9037 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-904 по адресу: ул. Депутатская, 2т | N_23/2.2.2.41 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.16533 | нд | 2.8388 | 0.28387 | 1.5613 | 0.99356 | 6.245e-05 | 2.8388 | 0.28387 | 1.5613 | 0.99356 | 6.245e-05 | нд | нд | 0 | 2.8388 | 0.16533 | 2.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8388 | 2.8388 | 0 | 0 | 2.8388 | 2.8388 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-98 по адресу: ул. Острогожская,57т | N_23/2.2.2.42 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.24868 | нд | 4.2699 | 0.42699 | 2.3484 | 1.4945 | 9.3935e-05 | 4.2699 | 0.42699 | 2.3484 | 1.4945 | 9.3935e-05 | нд | нд | 0 | 4.2699 | 0.24868 | 4.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2699 | 4.2699 | 0 | 0 | 4.2699 | 4.2699 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1522 ул.Кемеровская | O_24/2.2.2.43 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.32089 | нд | 5.5097 | 0.55097 | 3.0302 | 1.9284 | 0.00012121 | 5.5097 | 0.55097 | 3.0302 | 1.9284 | 0.00012121 | нд | нд | 0 | 5.5097 | 0.32089 | 5.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5097 | 5.5097 | 5.5097 | 5.5097 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-317 пер. Педагогический, 5т | O_24/2.2.2.44 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.26745 | нд | 4.5922 | 0.45922 | 2.5256 | 1.6073 | 0.00010103 | 4.5922 | 0.45922 | 2.5256 | 1.6073 | 0.00010103 | нд | нд | 0 | 4.5922 | 0.26745 | 4.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5922 | 4.5922 | 4.5922 | 4.5922 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-620 по адресу: ул. Горняков, 465 | O_24/2.2.2.45 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.10468 | нд | 1.7973 | 0.17973 | 0.9885 | 0.62907 | 3.954e-05 | 1.7973 | 0.17973 | 0.9885 | 0.62907 | 3.954e-05 | нд | нд | 0 | 1.7973 | 0.10468 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 1.7973 | 1.7973 | 1.7973 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-593 по адресу: пер. Звездный, 2т | O_24/2.2.2.46 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.13011 | нд | 2.234 | 0.2234 | 1.2287 | 0.78191 | 4.9147e-05 | 2.234 | 0.2234 | 1.2287 | 0.78191 | 4.9147e-05 | нд | нд | 0 | 2.234 | 0.13011 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-75 по адресу: ул. Крамского, 36т | O_24/2.2.2.47 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.15333 | нд | 2.6327 | 0.26326 | 1.4479 | 0.92144 | 5.7917e-05 | 2.6327 | 0.26326 | 1.4479 | 0.92144 | 5.7917e-05 | нд | нд | 0 | 2.6327 | 0.15333 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 2.6327 | 2.6327 | 2.6327 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-789 по адресу: ул. Киевская, 67 | O_24/2.2.2.48 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.16667 | нд | 2.8618 | 0.28617 | 1.5739 | 1.0016 | 6.2957e-05 | 2.8618 | 0.28617 | 1.5739 | 1.0016 | 6.2957e-05 | нд | нд | 0 | 2.8618 | 0.16667 | 2.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8618 | 2.8618 | 2.8618 | 2.8618 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-71 по адресу: ул. 45 Стр. дивизии, 160т | O_24/2.2.2.49 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.156 | нд | 2.6785 | 0.26785 | 1.4731 | 0.93747 | 5.8925e-05 | 2.6785 | 0.26785 | 1.4731 | 0.93747 | 5.8925e-05 | нд | нд | 0 | 2.6785 | 0.156 | 2.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6785 | 2.6785 | 2.6785 | 2.6785 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-84 по адресу: ул. 5 Декабря, 41т | O_24/2.2.2.50 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.12744 | нд | 2.1882 | 0.21882 | 1.2035 | 0.76587 | 4.8139e-05 | 2.1882 | 0.21882 | 1.2035 | 0.76587 | 4.8139e-05 | нд | нд | 0 | 2.1882 | 0.12744 | 2.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1882 | 2.1882 | 2.1882 | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х200 взамен ТП-454 по адресу: просп. Революции, 24т | O_24/2.2.2.51 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.24154 | нд | 4.1474 | 0.41473 | 2.281 | 1.4516 | 9.1239e-05 | 4.1474 | 0.41473 | 2.281 | 1.4516 | 9.1239e-05 | нд | нд | 0 | 4.1474 | 0.24154 | 4.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1474 | 4.1474 | 4.1474 | 4.1474 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 7.0245 | 1.1846 | 3.2596 | 2.5801 | 0.00013038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0245 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 7.4203 | 1.2514 | 3.4432 | 2.7255 | 0.00013773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4202 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 0.74202 | 0.12513 | 0.34433 | 0.27255 | 1.3773e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74202 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 9.2534 | 1.6953 | 4.7789 | 2.7791 | 0.00019115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2534 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | нд | 3.2695 | 0.599 | 1.7352 | 0.93525 | 6.9407e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2695 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.10487 | нд | 1.8006 | 0.30366 | 0.94392 | 0.553 | 3.7757e-05 | 1.8006 | 0.30366 | 0.94392 | 0.553 | 3.7757e-05 | нд | нд | 0 | 1.8006 | 0.10487 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 1.8006 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.10487 | нд | 1.8006 | 0.30366 | 0.94392 | 0.553 | 3.7757e-05 | 1.8006 | 0.30366 | 0.94392 | 0.553 | 3.7757e-05 | нд | нд | 0 | 1.8006 | 0.10487 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 1.8006 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.77902 | нд | 13.3761 | 2.2558 | 7.012 | 4.108 | 0.00028048 | 13.3761 | 2.2558 | 7.012 | 4.108 | 0.00028048 | нд | нд | 0 | 13.3761 | 0.77902 | 13.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3761 | 13.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3761 | 13.3761 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.4 (протяженность 2,23 км) | M_22/2.1.1.9 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.6949 | нд | 11.9316 | 2.0122 | 6.3958 | 3.5234 | 0.00025583 | 11.9316 | 2.0122 | 6.3958 | 3.5234 | 0.00025583 | нд | нд | 0 | 11.9316 | 0.6949 | 11.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9316 | 11.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9316 | 11.9316 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.206 (протяженность 0,9 км) | M_22/2.1.1.10 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.28045 | нд | 4.8154 | 0.81209 | 2.5812 | 1.422 | 0.00010325 | 4.8154 | 0.81209 | 2.5812 | 1.422 | 0.00010325 | нд | нд | 0 | 4.8154 | 0.28045 | 4.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8154 | 4.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8154 | 4.8154 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-6 - РП-50 ф.401 (протяженность 2,15 км) | M_22/2.1.1.11 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.66996 | нд | 11.5034 | 1.94 | 6.1662 | 3.397 | 0.00024665 | 11.5034 | 1.94 | 6.1662 | 3.397 | 0.00024665 | нд | нд | 0 | 11.5034 | 0.66996 | 11.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5034 | 11.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5034 | 11.5034 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-27 - ТП-933 ф.35 (протяженность 0,8 км) | N_23/2.1.1.12 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.25926 | нд | 4.4516 | 0.75074 | 2.4368 | 1.264 | 9.7471e-05 | 4.4516 | 0.75074 | 2.4368 | 1.264 | 9.7471e-05 | нд | нд | 0 | 4.4516 | 0.25926 | 4.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4516 | 4.4516 | 0 | 0 | 4.4516 | 4.4516 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-57 ф.29 (протяженность 3,70 км) | N_23/2.1.1.13 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 1.1991 | нд | 20.5887 | 3.4722 | 11.2701 | 5.846 | 0.0004508 | 20.5887 | 3.4722 | 11.2701 | 5.846 | 0.0004508 | нд | нд | 0 | 20.5887 | 1.1991 | 20.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5887 | 20.5887 | 0 | 0 | 20.5887 | 20.5887 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 РП-56 ф.63 (протяженность 1,35 км) | N_23/2.1.1.14 | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.4375 | нд | 7.5121 | 1.2669 | 4.1121 | 2.133 | 0.00016448 | 7.5121 | 1.2669 | 4.1121 | 2.133 | 0.00016448 | нд | нд | 0 | 7.5121 | 0.4375 | 7.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5121 | 7.5121 | 0 | 0 | 7.5121 | 7.5121 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-7 ф.408 (протяженность 1,6 км) | O_24/2.1.1.15 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.53927 | нд | 9.2594 | 1.5615 | 5.1696 | 2.528 | 0.00020678 | 9.2594 | 1.5615 | 5.1696 | 2.528 | 0.00020678 | нд | нд | 0 | 9.2594 | 0.53927 | 9.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2594 | 9.2594 | 9.2594 | 9.2594 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.111 (протяженность 0,9 км) | O_24/2.1.1.16 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.30334 | нд | 5.2084 | 0.87837 | 2.9079 | 1.422 | 0.00011632 | 5.2084 | 0.87837 | 2.9079 | 1.422 | 0.00011632 | нд | нд | 0 | 5.2084 | 0.30334 | 5.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2084 | 5.2084 | 5.2084 | 5.2084 | нд
1.4 | Строительство низковольтных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность по трассе 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.56079 | 0.18071 | нд | 3.7854 | 0.33095 | 1.374 | 2.0803 | 5.4961e-05 | 3.1028 | 0.14753 | 0.9207 | 2.0345 | 3.6828e-05 | нд | нд | 0.56079 | 3.1028 | 0.18071 | 3.1028 | 0 | 0 | 0 | 3.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7854 | 3.1028 | нд
1.4 | БКТП-1848 - БКТП-1849 (протяженность по трассе 0,2 км) | K_20/1.3.8.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.086041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 0.16593 | 1.1547 | 0.15665 | 4.6189e-05 | нд | нд | 0 | 1.4773 | 0.086041 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.58337 | 0.22933 | нд | 3.9378 | 0.34419 | 1.429 | 2.1645 | 5.716e-05 | 3.9378 | 0.34419 | 1.429 | 2.1645 | 5.716e-05 | нд | нд | 0.58337 | 3.9378 | 0.22933 | 3.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 3.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9378 | 3.9378 | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | M_22/1.3.8.3 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.61724 | 0.24265 | нд | 4.1664 | 0.35796 | 1.4862 | 2.3222 | 5.9446e-05 | 4.1664 | 0.35796 | 1.4862 | 2.3222 | 5.9446e-05 | нд | нд | 0.61724 | 4.1664 | 0.24265 | 4.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1664 | 4.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1664 | 4.1664 | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | N_23/1.3.8.4 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.63619 | 0.2501 | нд | 4.2943 | 0.37228 | 1.5456 | 2.3763 | 6.1824e-05 | 4.2943 | 0.37228 | 1.5456 | 2.3763 | 6.1824e-05 | нд | нд | 0.63619 | 4.2943 | 0.2501 | 4.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2943 | 4.2943 | 0 | 0 | 4.2943 | 4.2943 | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | O_24/1.3.8.5 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.75168 | 0.2955 | нд | 5.0738 | 0.38717 | 1.6074 | 3.0792 | 6.4297e-05 | 5.0738 | 0.38717 | 1.6074 | 3.0792 | 6.4297e-05 | нд | нд | 0.75168 | 5.0738 | 0.2955 | 5.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0738 | 5.0738 | 5.0738 | 5.0738 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0416 | нд | 153.9387 | 0 | 0 | 153.9387 | 0 | 155.2472 | 0 | 0 | 155.2472 | 0 | нд | нд | 0 | 155.2472 | 9.0416 | 155.2472 | 0 | 0 | 0 | 34.3086 | 30.002 | 30.002 | 27.3198 | 27.3198 | 29.3076 | 29.3076 | 34.3092 | 34.3092 | 153.9387 | 155.2472 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары,Микроомметр (2шт),Виброплита (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Указатель повреждения кабеля (2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0.42425 | нд | 1.6369 | 0 | 0 | 1.6369 | 0 | 7.2845 | 0 | 0 | 7.2845 | 0 | нд | нд | 0 | 7.2845 | 0.42425 | 7.2845 | 0 | 0 | 0 | 7.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6369 | 7.2845 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: автомобиль легковой (3 шт.), автофургон (4 шт.), экскаватор-погрузчик (1 шт.), установка ГНБ, полуприцеп духосный | K_20/1.3.9.1/а | П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 1.5739 | нд | 31.3632 | 0 | 0 | 31.3632 | 0 | 27.0241 | 0 | 0 | 27.0241 | 0 | нд | нд | 0 | 27.0241 | 1.5739 | 27.0241 | 0 | 0 | 0 | 27.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3632 | 27.0241 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0.072742 | нд | 1.249 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | нд | нд | 0 | 1.249 | 0.072742 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 1.249 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 1.6746 | нд | 28.753 | 0 | 0 | 28.753 | 0 | 28.753 | 0 | 0 | 28.753 | 0 | нд | нд | 0 | 28.753 | 1.6746 | 28.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.753 | 28.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.753 | 28.753 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | M_22/1.3.9.1/о | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 0.052897 | нд | 0.90826 | 0 | 0 | 0.90826 | 0 | 0.90826 | 0 | 0 | 0.90826 | 0 | нд | нд | 0 | 0.90826 | 0.052897 | 0.90826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90826 | 0.90826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90826 | 0.90826 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | M_22/1.3.9.1/а | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | 1.5382 | нд | 26.4115 | 0 | 0 | 26.4115 | 0 | 26.4115 | 0 | 0 | 26.4115 | 0 | нд | нд | 0 | 26.4115 | 1.5382 | 26.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4115 | 26.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4115 | 26.4115 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | N_23/1.3.9.1/о | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0.16388 | нд | 2.8139 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 2.8139 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | нд | нд | 0 | 2.8139 | 0.16388 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 | 2.8139 | 0 | 0 | 2.8139 | 2.8139 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | N_23/1.3.9.1/а | П | 2023 | 2023 | нд | 0 | 1.543 | нд | 26.4936 | 0 | 0 | 26.4936 | 0 | 26.4936 | 0 | 0 | 26.4936 | 0 | нд | нд | 0 | 26.4936 | 1.543 | 26.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4936 | 26.4936 | 0 | 0 | 26.4936 | 26.4936 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | O_24/1.3.9.1/о | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0.057143 | нд | 0.98117 | 0 | 0 | 0.98117 | 0 | 0.98117 | 0 | 0 | 0.98117 | 0 | нд | нд | 0 | 0.98117 | 0.057143 | 0.98117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98117 | 0.98117 | 0.98117 | 0.98117 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | O_24/1.3.9.1/а | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 1.941 | нд | 33.328 | 0 | 0 | 33.328 | 0 | 33.328 | 0 | 0 | 33.328 | 0 | нд | нд | 0 | 33.328 | 1.941 | 33.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.328 | 33.328 | 33.328 | 33.328 | нд