## Форма 11 Раздел 1
[12 empty] | Приложение № 11 | [7 empty] | Приложение № 11
[12 empty] | к приказу Минэнерго России | [7 empty] | к приказу Минэнерго России
[12 empty] | от «05» мая 2016 г. № 380 | [7 empty] | от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (2016) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (2017) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | 15 | 66.5405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.381 | 6.4693 | нд | 2.1168 | нд | нд | 21.6422 | 28.137 | 10.07 | 11.55 | 4.95 | 5.69 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 15 | 66.5405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.381 | 6.4693 | нд | 2.1168 | нд | нд | 21.6422 | 28.137 | 10.07 | 11.55 | 4.95 | 5.69 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 15 | 66.5405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.381 | 6.4693 | нд | 2.1168 | нд | нд | 21.6422 | 28.137 | 10.07 | 11.55 | 4.95 | 5.69 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 15 | 66.5405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.381 | 6.4693 | нд | 2.1168 | нд | нд | 21.6422 | 28.137 | 10.07 | 11.55 | 4.95 | 5.69 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | 2019-12-17 | 1358 | 1 | 2.9868 | 2020-12-17 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | БУЗ ВО "ВОКОД" | 0.381 | 0.381 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | 2019-12-17 | 1358 | 1 | 2.9868 | 2020-12-17 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | БУЗ ВО "ВОКОД" | 0.381 | 0.381 | ТП-865 | 0.052592 | 17.12.2019 г. | нд | 0.583 | 0.583 | 0.8 | 1.03 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | 2019-10-16 | 1010 | 1 | 0.53636 | 2020-10-16 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | общежитие на 300 мест ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический университет | ФГБОУ ВО "ВГТУ" | 0 | 0.381 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | 2019-10-16 | 1010 | 1 | 0.53636 | 2020-10-16 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | общежитие на 300 мест ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический университет | ФГБОУ ВО "ВГТУ" | 0 | 0.381 | ТП-204 | 0,105184; 0,177498 | 17.12.2019 г. | нд | 0.617 | 0.998 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | 2019-07-23 | 825 | 1 | 0.89081 | 2020-07-23 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | детский спортивно-образовательный центр, приспособленный из объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой" | АО "ДСК" | 0 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | 2019-07-23 | 825 | 1 | 0.89081 | 2020-07-23 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | детский спортивно-образовательный центр, приспособленный из объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой" | АО "ДСК" | 0 | 0.22 | ТП-937 | 0,072314; 0,049305 | 17.12.2019 г. | нд | 0.685 | 0.905 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2020-11-30 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1281 и ТП-1226 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2020-11-30 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | ТП-1281 | 0.20116 | 17.12.2019 г. | нд | 0.606 | 0.7225 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2020-11-30 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | ТП-1226 | 0.18736 | 17.12.2019 г. | нд | 0.6782 | 0.11718 | 0.8 | 1.03 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | 2018-06-06 | 451 | 1 | 3.669 | 2020-06-06 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоэтажных жилых домов со встроенно пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения | ООО "Парнас-2001" | 0 | 0.7 | нд | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | 2018-06-06 | 451 | 1 | 3.669 | 2020-06-06 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоэтажных жилых домов со встроенно пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения | ООО "Парнас-2001" | 0 | 0.7 | ТП-1640 | 0,105184; | 17.12.2019 г. | 53,41375; 53,41375 | 0.28 | 0.98 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | 2018-06-06 | 451 | 1 | 3.669 | 2020-06-06 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоэтажных жилых домов со встроенно пристроенными универсальными помещениями нежилого назначения | ООО "Парнас-2001" | 0 | 0.7 | КЛ-6 кВ РП-35-ТП-998 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | 2018-06-13 | 425 | 1 | 4.888 | 2020-03-30 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом | ООО "Менеджмент-Капитал" | 0 | 0.58 | нд | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | 2018-06-13 | 425 | 1 | 4.888 | 2020-03-30 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом | ООО "Менеджмент-Капитал" | 0 | 0.58 | РП-92 | 0,036157; 0,069027; 0,088749; 0,023009 | 17.12.2019 г. | 16,695873015873; 16,695873015873; 17,7393650793651; 17,7393650793651 | 9.9679 | 10.5479 | 2.52 | 2.52 | 1.89 | 1.89 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2020-12-25 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2020-12-25 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | ТП-840 | 0,006574; 0,161063 | 17.12.2019 г. | 37,5657142857143; 37,5657142857143 | 1.1089 | 1.1089 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2020-12-25 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | ТП-840 | 0,006574; 0,161063 | 17.12.2019 г. | 37,5657142857143; 37,5657142857143 | 1.1089 | 1.1089 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2020-12-25 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | ТП-840 | 0,006574; 0,161063 | 17.12.2019 г. | 37,5657142857143; 37,5657142857143 | 1.1089 | 1.1089 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | 2018-12-25 | 1272 | 1 | 5.9569 | 2020-12-25 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, парковкой, наружным освещением | ООО Специализированный застройщик "Выбор" | 0 | 0.6 | ТП-840 | 0,006574; 0,161063 | 17.12.2019 г. | 37,5657142857143; 37,5657142857143 | 1.1089 | 1.1089 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | 2019-10-10 | 1046 | 1 | 3.4295 | 2020-10-10 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | жилой дом поз. 1 жилой застройки, ограниченной ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,1 га) в г. Воронеже | ООО"Специализированный застройщик "ДСК-1" | 0 | 0.224 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | 2019-10-10 | 1046 | 1 | 3.4295 | 2020-10-10 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | жилой дом поз. 1 жилой застройки, ограниченной ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,1 га) в г. Воронеже | ООО"Специализированный застройщик "ДСК-1" | 0 | 0.224 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | 2019-10-10 | 1046 | 1 | 3.4295 | 2020-10-10 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | жилой дом поз. 1 жилой застройки, ограниченной ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,1 га) в г. Воронеже | ООО"Специализированный застройщик "ДСК-1" | 0 | 0.224 | ТП-244 | 0,069027; 0,0900638 | 17.12.2019 г. | нд | 1.8601 | 1.9721 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | 2019-10-10 | 1046 | 1 | 3.4295 | 2020-10-10 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | жилой дом поз. 1 жилой застройки, ограниченной ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,1 га) в г. Воронеже | ООО"Специализированный застройщик "ДСК-1" | 0 | 0.224 | ТП-343 | 0.17618 | 17.12.2019 г. | нд | 0.2402 | 0.3522 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | 2019-06-03 | 616 | 1 | 4.9233 | 2020-06-03 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | здание автосервиса | ИП Володин Денис Александрович | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | 2019-06-03 | 616 | 1 | 4.9233 | 2020-06-03 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | здание автосервиса | ИП Володин Денис Александрович | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | 2019-06-03 | 616 | 1 | 4.9233 | 2020-06-03 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | здание автосервиса | ИП Володин Денис Александрович | 0 | 0.25 | ТП-500 | 0.55291 | 17.12.2019 г. | нд | 0.5235 | 0.7735 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | 2019-03-22 | 63 | 1 | 2.2335 | 2020-03-22 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, котельная | АО "ДСК" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | 2019-03-22 | 63 | 1 | 2.2335 | 2020-03-22 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, котельная | АО "ДСК" | 0 | 0.25 | ТП-1026 | 0.051762 | 17.12.2019 г. | нд | 0.34 | 0.46 | 0.565 | 0.565 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части В части строительства 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | 2019-03-22 | 63 | 1 | 2.2335 | 2020-03-22 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, котельная | АО "ДСК" | 0 | 0.25 | ТП-1026 | 0.051762 | 17.12.2019 г. | нд | 0.34 | 0.46 | 0.565 | 0.565 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | 2019-03-22 | 64 | 1 | 1.9796 | 2020-03-22 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями | АО "ДСК" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | 2019-03-22 | 64 | 1 | 1.9796 | 2020-03-22 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями | АО "ДСК" | 0 | 0.28 | ТП-1103 | 0,1531742;0,046018 | 17.12.2019 г. | нд | 0.4275 | 0.7075 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | 2019-03-22 | 64 | 1 | 1.9796 | 2020-03-22 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями | АО "ДСК" | 0 | 0.28 | ТП-1103 | 0,1531742;0,046018 | 17.12.2019 г. | нд | 0.4275 | 0.7075 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | 2019-03-22 | 64 | 1 | 1.9796 | 2020-03-22 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями | АО "ДСК" | 0 | 0.28 | ТП-1103 | 0,1531742;0,046018 | 17.12.2019 г. | нд | 0.4275 | 0.7075 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | 2019-04-04 | 218 | 1 | 12.5941 | 2020-04-03 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и наружным освещением | ООО "ДСК-2" | 0 | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | 2019-04-04 | 218 | 1 | 12.5941 | 2020-04-03 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и наружным освещением | ООО "ДСК-2" | 0 | 0.62 | РП-24 | 0.1775 | 17.12.2019 г. | нд | 0.3748 | 0.9948 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | 2019-11-11 | 1262 | 1 | 9.5602 | 2020-11-10 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом | ООО Специализированный застройщик "Вектор" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | 2019-11-11 | 1262 | 1 | 9.5602 | 2020-11-10 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом | ООО Специализированный застройщик "Вектор" | 0 | 0.65 | РП-64 | 0,055879; 0,052592 | 17.12.2019 г. | нд | 0.471 | 1.121 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | 2019-09-23 | 1047 | 1 | 4.7662 | 2020-09-22 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом | ООО "РЕМСТРОЙ" | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | 2019-09-23 | 1047 | 1 | 4.7662 | 2020-09-22 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом | ООО "РЕМСТРОЙ" | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | 2019-09-23 | 1047 | 1 | 4.7662 | 2020-09-22 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом | ООО "РЕМСТРОЙ" | 0 | 0.55 | ТП-644 | 0,1157024; 0,0683696 | 17.12.2019 г. | нд | 0.5099 | 0.7849 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | 2019-09-23 | 1047 | 1 | 4.7662 | 2020-09-22 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом | ООО "РЕМСТРОЙ" | 0 | 0.55 | ТП-645 | 0,1189894; 0,1827572 | 17.12.2019 г. | нд | 0.8986 | 1.1736 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | 2019-10-30 | 1259 | 1 | 5.0262 | 2020-10-29 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | центр дошкольного образования | ООО Специализированный Застройщик "Развитие АРТ ДЕКО" | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | 2019-10-30 | 1259 | 1 | 5.0262 | 2020-10-29 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | центр дошкольного образования | ООО Специализированный Застройщик "Развитие АРТ ДЕКО" | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | 2019-10-30 | 1259 | 1 | 5.0262 | 2020-10-29 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | центр дошкольного образования | ООО Специализированный Застройщик "Развитие АРТ ДЕКО" | 0 | 0.55 | ТП-1426 | 0,036157; 0,062453 | 17.12.2019 г. | нд | 0.0985 | 0.3735 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд