## f6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствие решение об утвержденной инвестиционной программе отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году | [13 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [69 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[17 empty] | 2025 год | [13 empty] | 2026 год | [13 empty] | 2027 год | [13 empty] | 2028 год | [13 empty] | 2029 год
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Точки учета
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.7.7 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.3 | 5.8.4 | 5.8.5 | 5.8.6 | 5.8.7 | 5.9.1 | 5.9.2 | 5.9.3 | 5.9.4 | 5.9.5 | 5.9.6 | 5.9.7 | 5.10.1 | 5.10.2 | 5.10.3 | 5.10.4 | 5.10.5 | 5.10.6 | 5.10.7 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.245 | 0 | 102.73 | 0 | 145 | 240 | нд | 29.89 | 0 | 73.997 | 0 | 191 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3 | 0 | 80.972 | 0 | 188 | 842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.594 | 0 | 154.099 | 0 | 593 | 873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.677 | 0 | 168.301 | 0 | 533 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.364 | 0 | 216.78 | 0 | 606 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.245 | 0 | 102.73 | 0 | 130 | 240 | нд | 25.08 | 0 | 57.44 | 0 | 137 | 592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.04 | 0 | 35.609 | 0 | 142 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.334 | 0 | 47.812 | 0 | 255 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.367 | 0 | 51.499 | 0 | 281 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.604 | 0 | 55.61 | 0 | 308 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | нд | 4.06 | 0 | 12.581 | 0 | 53 | 1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 45.363 | 0 | 46 | 842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 106.287 | 0 | 338 | 873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 116.802 | 0 | 252 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 161.17 | 0 | 298 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75 | 0 | 3.976 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Воронежская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.245 | 0 | 102.73 | 0 | 145 | 240 | нд | 29.89 | 0 | 73.997 | 0 | 191 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3 | 0 | 80.972 | 0 | 188 | 842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.594 | 0 | 154.099 | 0 | 593 | 873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.677 | 0 | 168.301 | 0 | 533 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.364 | 0 | 216.78 | 0 | 606 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.245 | 0 | 102.73 | 0 | 130 | 240 | нд | 25.08 | 0 | 57.44 | 0 | 137 | 592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.04 | 0 | 35.609 | 0 | 142 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.334 | 0 | 47.812 | 0 | 255 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.367 | 0 | 51.499 | 0 | 281 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.604 | 0 | 55.61 | 0 | 308 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.245 | 0 | 102.637 | 0 | 121 | 239 | нд | 24.45 | 0 | 57.44 | 0 | 133 | 592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.04 | 0 | 35.609 | 0 | 142 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.334 | 0 | 47.812 | 0 | 255 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.367 | 0 | 51.499 | 0 | 281 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.604 | 0 | 55.61 | 0 | 308 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | 0 | 13.716 | 0 | 51 | 3 | нд | 1.6 | 0 | 8.047 | 0 | 65 | 432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 95 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 170 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 187 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.72 | 0 | 79.916 | 0 | 69 | 221 | нд | 13.95 | 0 | 25.117 | 0 | 67 | 153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.04 | 0 | 10.15 | 0 | 47 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.334 | 0 | 28.693 | 0 | 101 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.367 | 0 | 31.564 | 0 | 111 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.604 | 0 | 34.837 | 0 | 121 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 9.005 | 0 | 1 | 15 | нд | 8.9 | 0 | 24.276 | 0 | 1 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.763 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.986 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.688 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.401 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка ПКУ 0,4 кВ (10 шт) в ТП-2151 для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-13 ф.13 ПС 110/35/6 кВ №14 Западная с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22, ул.Газовая, 1/а (свыше 670 кВт, протяженность 3,507 км, в том числе ГНБ - 1,65 км) | O_ВГС-1082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-1382 ф.36 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Семья 23, договор №1141 от 24.11.23, ул. Перхоровича, 4 (до 670 кВт, протяженность 2,124 км) | O_ВГС-1085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Семья 23, договор №1141 от 24.11.23
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-38 ф.6 ПС 110/35/6 кВ ДСК с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Поколение, договор №318 от 14.08.23, ул.Мосина-Силикатная (свыше 670 кВт, протяженность 2,788 км, в том числе ГНБ - 0,816 км) | O_ВГС-1086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Поколение, договор №318 от 14.08.23
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до строящейся КТП 6/0,4 кВ ТП-2168 для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,7 км, в том числе ГНБ - 1,1 км) | O_ВГС-1098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, договор №181 от 01.07.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКТП-1869 ф.18 ПС 35/6 кВ №35 с установкой ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Тонких Ю.В., ул. Ильюшина 7в, договор №157 от 17.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,079 км, в том числе ГНБ - 0,063 км) | O_ВГС-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Тонких Ю.В., договор №157 от 17.03.23
1.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ от ТП-2168 РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до границы участка заявителя для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,74 км) | O_ВГС-1113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, договор №181 от 01.07.24
1.1.1.3 | Строительство ТП-2168 РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с трансформаторами 2х2000 кВА с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | O_ВГС-1114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, договор №181 от 01.07.24
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ВГС-1118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ ФК АКСИОМА, договор №57 от 29.03.22
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКТП-1594 ф.10 ПС 110/35/10 кВ №30 Подгорное до границы участка заявителя для Техприсоединения Министерство строительства ВО, ул. Дачный поселок, земельный участок 31, договор №906 от 25.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,040 км, в том числе ГНБ 0,9 км) | P_ВГС-1119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №906 от 25.12.23
1.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 кВ до границ участка заявителя для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 1,85 км) | P_ВГС-1120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ ФК АКСИОМА, договор №57 от 29.03.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-1877 ф.13 ПС 110/6 кВ №39 Северо-Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 2,040 км, в том числе ГНБ - 1,290 км) | P_ВГС-1121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ ФК АКСИОМА, договор №57 от 29.03.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-1097 ф.41 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,140 км, в том числе ГНБ 1,66 км) | P_ВГС-1123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Грин-Строй, договор №654 от 04.08.23
1.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 кВ до границы участка заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,000 км) | P_ВГС-1124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Грин-Строй, договор №654 от 04.08.23
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ВГС-1125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Грин-Строй, договор №654 от 04.08.23
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-57 ф.30 ПС 110/6 кВ №27 РЭП до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,247 км, в том числе ГНБ 0,190 км) | P_ВГС-1126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Лариной И. А., договор №333 от 30.05.22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 до границы участка заявителя для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,239 км, в том числе ГНБ 0,239 км ) | P_ВГС-1127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Лариной И. А., договор №333 от 30.05.22
1.1.1.3 | Строительство ТП 400/6/0,4 кВА для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 мВА) | P_ВГС-1129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Лариной И. А., договор №333 от 30.05.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-580 ф.37 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная до границы участка заявителя для Техприсоединения Пашко А. Н., Патриотов просп. 43И, договор №145 от 31.03.22(до 670 кВт; протяженность 0,642 км, в том числеГНБ 0,197 км) | P_ВГС-1130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Пашко А. Н., договор №145 от 31.03.22
1.1.1.3 | Технологическое присоединение потребителей свыше 150 кВт | P_ВГС-1165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I | 0 | 0 | 24.763 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I | 0 | 0 | 17.986 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I | 0 | 0 | 18.688 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I | 0 | 0 | 19.401 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы для реализации договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-48 ф.3 ПС 110/35/6 кВ №21 до границ участка Заявителя ул.Серова, 8, ул.Ленинградская, для Техприсоединения ООО СЗ ДСК-1 договор №492 от 23.10.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_ВГС-605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ДСК-1, договор №492 от 23.10.20
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-80 ф.305 ПС 110/35/6 №10 и 2-х КЛ-6 кВ от ТП-409 ф.52 ПС 110/6 №45 до границы участка заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ "ВЫСОТА" договор №89 от 19.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | O_ВГС-644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ "ВЫСОТА", договор №89 от 19.04.21
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-549 РП-35 ф.25 ПС -39; ТП-428 ф.12 ПС-20 до границы участка заявителя ул.Лидии Рябцевой, 42, для Техприсоединения ООО СЗ СК Форпост, договор № 787 от 31.01.22г (до 670 кВт; протяженность 1,138 км, в том числе ГНБ - 0,100км) | N_ВГС-685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Пашко А. Н., договор №787 от 31.01.2022
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки строящихся ВЛ 0,4 кВ ТП-211, ТП-232 (1,2 с.ш.) ПС 110/6 кВ №36 Северо-Восточная до границы участка Заявителя с установкой ПУ (3 шт) для Техприсоединения ИП Большаковой А.В. Ул.Никитинская, 24, договор №214 от 27.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,112 км) | O_ВГС-861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Большаковой А.В., №214 от 27.03.2023
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | O_ВГС-882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | III | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-84 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВТ; протяженностью 1,75 км, в том числе ГНБ - 1,176 км) | O_ВГС-883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | III | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.22
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-2151 до границ участка заявителя для Техприсоединения Министерства строительства ВО, ул. Писателя Маршака 1а, договор №821 от 14.11.22 (от 670 кВТ; протяженность 0,295 км) | O_ВГС-884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.2022
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ от ТП-347, ТП-486 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №35 от 02.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,93 км, в том числе ГНБ 0,6 км) | O_ВГС-887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Департаментом строительной политики ВО, договор №35 от 02.05.23
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП-1066, ТП-458 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Бак, договор №599 от 07.07.22 (до 670 кВт, протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ 0,36 км) | O_ВГС-889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО Бак, договор №599 от 07.07.22
1.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ от БКТП-1344 до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Воронеж-Авторост, договор №330 от 02.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | O_ВГС-891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО Воронеж-Авторост, договор №330 от 02.05.23
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 9 | 1 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 9 | 1 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-2084 с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ИП Мельник И.Ю, договор №209 от 21.03.24, ул.20-летия Октября, 59 (до 670 кВт) | O_ВГС-1076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Мельник И.Ю., договор №209 от 21.03.24
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-84 с установкой ячеек КСО (2 шт) для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.22
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-13 ф.13 ПС 110/35/6 кВ №14 Западная с установкой камеры КСО (1 шт) для Техприсоединения ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22, ул.Газовая, 1/а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-84 ф.53 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная с установкой камеры КСО (2 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики администрации г.о.Воронеж, ул.Домостроителей, 30/а, договор №677 от 21.10.22 (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Управлением строительной политики администрации г.о.Воронеж, договор №677 от 21.10.22
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-486 ф.61 ПС 110/35/6 кВ №16 Юго-Западная с заменой силового трансформатора 250 на 630 кВА, с установкой дополнительных панелей ЩО (1 шт) для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, ул. 20-летия Октября 82, договор №35 от 02.05.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ВГС-1101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Департаментом строительной политики ВО, договор №35 от 02.05.23
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1382 ф.36 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная с установкой дополнительных панелей ЩО (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Семья 23, ул. Перхоровича 4 договор №1141 от 24.11.23 (до 670 кВт) | O_ВГС-1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Семья 23, договор №1141 от 24.11.23
1.1.4.2 | Техперевооружение участка КЛ 0,4 кВ ТП-1124 ф.41 ПС 110/6 кВ №30 с заменой провода и опор для Техприсоединения ООО Сириус договор №262 от 27.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,093 км) | O_ВГС-826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО Сириус, договор №262 от 27.04.22
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-39 в части установки ВВ-оборудования (1 шт) для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО договор №245 от 10.06.22 (до 670 кВт) | O_ВГС-852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Департаментом строительной политики ВО, договор №245 от 10.06.2022
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | нд | 4.06 | 0 | 12.581 | 0 | 53 | 1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 45.363 | 0 | 46 | 842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 106.287 | 0 | 338 | 873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 116.802 | 0 | 252 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 161.17 | 0 | 298 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | нд | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1249 с заменой трансформатора 400 на 630 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВГС-1148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП 6/0,4/650 кВА ф.12 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с заменой трансформатора на 2х400 кВА ул. Вокзальная, 41 (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВГС-294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой БКТП 6/0,4/400 кВа ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВГС-794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ Квартал-2, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | нд | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-17 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-83 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Модернизация РП с установкой дополнительных модулей GSM для организации каналов связи (20 шт) | O_ВГС-1003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Модернизация РП с установкой дополнительных модулей GSM для организации каналов связи (20 шт) | O_ВГС-1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-45 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП, РП 6/10-0,1 города Семилуки с заменой трансформаторов (2026-2029: трансформаторная мощность 5,04 МВА) | O_ВГС-1051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-3, РП-4, РП-6 с заменой УРЗА (28 шт) | P_ВГС-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1264 с заменой высоковольтного оборудования (8 шт) по техсостоянию | P_ВГС-1138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №304 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х400 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВГС-1139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №734 с заменой трансформатора 630 на 630 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВГС-1140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-61,66,74 с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (36 шт) в рамках мероприятий по надежности | O_ВГС-147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой БКТП 6/0,4/400 кВА ТП-342 ф.5 ПС 110/35/10/6 кВ №20 по техсостоянию, г.Воронеж, ул.Ленина, 73 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВГС-285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 12.581 | 0 | 7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.363 | 0 | 45 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.287 | 0 | 337 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 116.802 | 0 | 231 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 161.17 | 0 | 277 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 45 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.814 | 0 | 337 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.192 | 0 | 231 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.703 | 0 | 277 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6/0,4 кВ в рамках реконструкции стадиона профсоюзов г. Воронеж (протяженность 2,3 км) | P_ВГС-1151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ АО ВГЭС (Снятие ограничений в пользовании земельными участками) | P_ВГС-1166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | I | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы для реализации договоров о снятии ограничений по использованию земельного участка
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21; протяженность 0,984 км) | O_ВГС-792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ Квартал-2, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21; протяженность 0,892 км) | O_ВГС-793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ Квартал-2, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 с заменой неизолированнных проводов и опор (45 шт) на СИП (протяженность 8,244 км) | O_ВГС-930 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 8.244 | 0 | 45 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1324 с заменой неизолированнных проводов и опор (77 шт) на СИП (протяженность 4,523 км) | O_ВГС-932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 77 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 с заменой неизолированнных проводов и опор (148 шт) на СИП (протяженность 7,928 км) | O_ВГС-934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 7.928 | 0 | 148 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 с заменой неизолированнных проводов и опор (47 шт) на СИП (протяженность 4,125 км) | O_ВГС-935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 47 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 с заменой неизолированнных проводов и опор (65 шт) на СИП (протяженность 4,553 км) | O_ВГС-937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 65 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 с заменой неизолированнных проводов и опор (92 шт) на СИП (протяженность 7,401 км) | O_ВГС-938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 7.401 | 0 | 92 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/10/6 кВ №20 Северная до РП-60 с заменой кабельных линий (протяженность 4,46 км, в том числе ГНБ-1,956 км) | O_ВГС-939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 с заменой неизолированнных проводов и опор (58 шт) на СИП (протяженность 4,15 км) | O_ВГС-940 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 58 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 с заменой неизолированнных проводов и опор (81 шт) на СИП (протяженность 6,621 км) | O_ВГС-942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 6.621 | 0 | 81 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-325 с заменой неизолированнных проводов и опор (141 шт) на СИП (протяженность 10,756 км) | O_ВГС-943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 10.756 | 0 | 141 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-444 с заменой неизолированнных проводов и опор (36 шт) на СИП (протяженность 1,734 км) | O_ВГС-944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 36 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/10/6 кВ №9 СХИ до РП-12 с заменой кабельных линий (протяженность 0,5619 км, в том числе ГНБ-0,492 км) | O_ВГС-945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 с заменой неизолированнных проводов и опор (100 шт) на СИП (протяженность 4,876 км) | O_ВГС-946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.876 | 0 | 100 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №2 до РП-7 с заменой кабельных линий (протяженность 1,515 км, в том числе ГНБ-1,360 км) | O_ВГС-948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 4-х КЛ-6 кВ от ПС-110/35/10 кВ №30 Подгорное до РП-54 с заменой кабельных линий (протяженность 4,237 км, в том числе ГНБ-2,24 км) | O_ВГС-951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/35/10 кВ №30 Подгорное до РП-37 с заменой кабельных линий (протяженность 3,9965 км, в том числе ГНБ-2,38 км) | O_ВГС-952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №45 Калининская до РП-49 с заменой кабельных линий (протяженность 3,6561 км, в том числе ГНБ-2,780 км) | O_ВГС-957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №45 Калининская до РП-42 с заменой кабельных линий (протяженность 3,4843 км, в том числе ГНБ-3 км) | O_ВГС-958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №27 РЭП до РП-64 с заменой кабельных линий (протяженность 2,152 км, в том числе ГНБ-1,44 км) | O_ВГС-959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-20 с заменой кабельных линий (протяженность 0,3704 км, в том числе ГНБ-0,323 км) | O_ВГС-960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №2 до РП-1 с заменой кабельных линий (протяженность 2,3668 км, в том числе ГНБ-1,820 км) | O_ВГС-962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 12.535 | 0 | 5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.783 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 74.473 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 90.61 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 136.467 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ города Семилуки с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры. ВЛ 0,4 кВ, ТП 6 кВ Семилукского РЭС по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки ул. Ростовская, ул. Свердлова, с. Латное ул. Заводская, ул. Гагарина, с. Девица ул. Зеленая (2027-2029: протяженность 219,308 км) | O_ВГС-1049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 45.361 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 64.045 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 109.902 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ города Семилуки с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры. ВЛ 6-10 кВ, ТП 6 кВ Семилукского РЭС по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки ул. Льва Толстого, с. Латное ул. Комсомольская, с. Девица ул. Зеленая (2026-2029: протяженность 107,025 км) | O_ВГС-1050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 24.783 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 26.565 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 26.565 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение 11-ти КЛ 6-10 кВ с заменой кабеля в рамках мероприятий по надежности (протяженность 7,16 км) | O_ВГС-1100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП-1959 с заменой неизолированнного провода на СИП (протяженность 4,0 км) | P_ВГС-1135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ от ТП-611 до жилого дома с заменой участка кабеля по жалобам потребителей, ул. Южно-Моравская, 30 (протяженнность 0,12 км) | P_ВГС-1136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в новую БКТП 6/0,4/650 кВА ТП-150 ф.12 ПС 110/35/10 кВ №20 по ул. Лидии Рябцевой (протяженность 0,09 км) | O_ВГС-385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение 2-х КЛ 6 кВ РП-52 до ТП-252, ТП-129 ф.405 ПС 110/35/6 кВ №10 с заменой кабеля (протяженность 1 км) | O_ВГС-540 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.6 - 13) ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (5 шт) и неизолированного провода на СИП (протяженность 0,13 км) | N_ВГС-917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение участков 2-х ВЛ 0,4 кВ ТП-1914 - ТП-2016 с заменой опор и неизолированного провода на СИП (протяженность 0,035 км) | N_ВГС-920 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 535 шт) | O_ВГС-1026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 720 шт) | O_ВГС-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 470 шт) | O_ВГС-1030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 372 шт) | O_ВГС-1031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 481 шт) | O_ВГС-1034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 392 шт) | O_ВГС-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2028 - 510 шт) | O_ВГС-1038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2028 - 404 шт) | O_ВГС-1039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2029 - 510 шт) | O_ВГС-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2029 - 404 шт) | O_ВГС-1043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Создание системы учета сбора и передачи данных в сетях 0,4 кВ (2023 г.-1097 шт) | O_ВГС-831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-10 кВ; ИПУ: 2025 - 18 шт) | P_ВГС-1128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2025: 140 шт) | O_ВГС-1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2026: 100 шт) | O_ВГС-1009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2027: 90 шт) | O_ВГС-1010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2028: 80 шт) | O_ВГС-1011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75 | 0 | 3.976 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная до РП-95 для повышения надежности (протяженность 0,24 км) | P_ВГС-1137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство ТП 250/6/0,4 кВА для повышения надежности, ул. Софьинская (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВГС-1141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство ТП 250/6/0,4 кВА для повышения надежности, ул. Хользунова (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВГС-1142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство ТП 250/6/0,4 кВА для повышения надежности, ул. Украинская (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВГС-1143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №21 Восточная до строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Софьинская для повышения надежности (протяженность 0,1 км) | P_ВГС-1144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ от существующей КЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ №30 Подгорное до строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Хользунова для повышения надежности (протяженность 0,1 км) | P_ВГС-1145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №23 до строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Украинская для повышения надежности (протяженность 0,1 км) | P_ВГС-1146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Софьинская до существующей ВЛ 0,4 кВ для повышения надежности (протяженность 0,86 км) | P_ВГС-1147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Хользунова до существующей ВЛ 0,4 кВ для повышения надежности (протяженность 0,62 км) | P_ВГС-1149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Украинская до существующей ВЛ 0,4 кВ для повышения надежности (протяженность 0,96 км) | P_ВГС-1150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от ТП-635 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ для повышения надежности (протяженность 0,13 км) | P_ВГС-1164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от ТП-255 ф.408 ПС 110/35/6 кВ №10 до ж/д №15 ул. Красноармейская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Энергоавтомат, договор №1466 от 22.02.19; протяженность 0,10 км) | O_ВГС-634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО Энергоавтомат, договор №1466 от 22.02.19
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-147 ф.205 ПС 110/6 кВ №10 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Выбор, ул.Фридриха Энгельса, 89, соглашение о компенсации №В-07/22 от 24.06.22; протяженность 0,766 км) | O_ВГС-796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ Выбор, соглашение о компенсации №В-07/22 от 24.06.22
1.4 | Строительство КТП 250/6/0,4 Мва для повышения надежности, ул. Дубовая, 12 (трансформаторная мощность 0,25 Мва) | O_ВГС-928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.4 | Строительство 2-х БКТП 400/6/0,4 Мва для повышения надежности, ул. Космонавтов, 12 (трансформаторная мощность 0,8 Мва) | O_ВГС-929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.4 | Строительство КТП 250/6/0,4 Мва для повышения надежности, ул. Жданова, 12а (трансформаторная мощность 0,25 Мва) | O_ВГС-931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.4 | Строительство БКТП 250/6/0,4 Мва для повышения надежности, ул. Коммунаров, 43 (трансформаторная мощность 0,25 Мва) | O_ВГС-933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Указатель повреждения кабеля - 4 шт, Аппарат испытания изоляции - 1 шт, Бензиновый генератор - 1 шт, Водонагреватель - 4 шт, Компрессор - 1 шт, Гидромолот - 2 шт, ДГУ - 1 шт, Триммер бензиновый - 1 шт, Бронежилет - 15 шт, Измеритель сопротивления - 2 шт, Комплект инструмента - 1 шт) | O_ВГС-1044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Здания (кроме жилых, 2025: Модуль охраны - 1 шт) | P_ВГС-1131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: прибор для определения повреждения линий - 2 шт, устройство для дожига дефектной изоляции силовых кабелей - 2 шт, комплекс поисковой аппаратуры - 4 шт, прорыв - 5 шт, компрессор воздушный - 1 шт, пылеулавливающая установка - 1 шт) | P_ВГС-1132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: СИЗ-9 к-т) | P_ВГС-1133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в средствах индивидуальной защиты.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Станция комплексного восстановления масел СКВМ-2,5 - 1 шт, металлодетектор - 2 шт, вольтамперфазометр - 3 шт, бронежилет - 10 шт, прибор энергетика - 1 шт, ключ гидравлический - 1 шт, переплетная машина - 1 шт, квик-каплер - 1 шт) | N_ВГС-680 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение Транспорта. Спецтранспорт (2024: КМУ - 1 шт) | O_ВГС-874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъёмник - 1 шт) | N_ВГС-983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: Автомобиль Соболь - 4 шт) | O_ВГС-984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2026: автогидроподъёмник - 2 шт, прицеп - 1 шт, экскаватор типа Терекс - 1 шт) | O_ВГС-986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: ГАЗ Соболь бригадный - 2 шт, пассажирский автобус Газель - 1 шт, Лада Гранта - 1 шт, Газель - 2 шт) | O_ВГС-987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2027: автогидроподъёмник - 2 шт, трактор МАЗ тягач с подгрузчиком - 1 шт) | O_ВГС-988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2027: ГАЗ Соболь бригадный - 2 шт, Газель - 2 шт, Нива - 1 шт) | O_ВГС-989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2028: автогидроподъёмник - 2 шт, телега тракторная - 1 шт, экскаватор типа Терекс - 1 шт) | O_ВГС-990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: ГАЗ Соболь бригадный - 2 шт, Лада Гранта - 1 шт, Газель - 1 шт) | O_ВГС-991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2025: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, источник бесперебойного питания - 1 шт, коммутатор - 2 шт, стойка серверная - 1 шт, батарейный модуль - 6 шт, блок управления батарейным модулем - 3 шт, ноутбук - 3 шт) | O_ВГС-992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2026: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, МФУ А3 - 1 шт, Терминал ВКС - 1 шт, коммутатор - 2 шт) | O_ВГС-993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2027: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, серверное оборудование - 1 шт, источник бесперебойного питания - 1 шт, коммутатор - 2 шт) | O_ВГС-994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2028: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, система хранения данных - 1 шт, источник бесперебойного питания - 1 шт, коммутатор - 2 шт) | O_ВГС-995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2029: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, МФУ А3 - 1 шт, серверное оборудование - 1 шт, источник бесперебойного питания - 1 шт, коммутатор - 2 шт) | O_ВГС-996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2029: автогидроподъёмник - 2 шт, телега тракторная - 1 шт, экскаватор типа Терекс - 1 шт) | O_ВГС-997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2029: ГАЗ Соболь бригадный - 2 шт, Лада Гранта - 1 шт, Газель - 1 шт) | O_ВГС-998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.