## f2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствие решение об утвержденной инвестиционной программе отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | План 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2024 года | План на 01.01.2025 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.1 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.2 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.3 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.4 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 452.8518 | 8043.0719 | 11087.6394 | нд | нд | 4313.6867 | нд | 3860.835 | 3592.9718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.8632 | 0 | 0 | 157.3212 | 110.542 | 830.6832 | 0 | 0 | 641.9281 | 188.7551 | нд | нд | нд | нд | нд | 688.5002 | 0 | 0 | 497.1525 | 191.3477 | нд | нд | нд | нд | нд | 658.1315 | 0 | 0 | 517.0386 | 141.093 | нд | нд | нд | нд | нд | 684.4132 | 0 | 0 | 537.72 | 146.6932 | нд | нд | нд | нд | нд | 711.2436 | 0 | 0 | 559.2281 | 152.0155 | нд | нд | нд | нд | нд | 3572.9718 | 0 | 0 | 2753.0673 | 819.9045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 377.386 | 1410.0749 | 1781.3138 | нд | нд | 1909.2361 | нд | 1531.8501 | 1303.3632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 228.4869 | 0 | 0 | 117.9449 | 110.542 | 294.663 | 0 | 0 | 114.8165 | 179.8465 | нд | нд | нд | нд | нд | 253.6393 | 0 | 0 | 80.299 | 173.3403 | нд | нд | нд | нд | нд | 235.5317 | 0 | 0 | 109.627 | 125.9047 | нд | нд | нд | нд | нд | 251.2786 | 0 | 0 | 120.4602 | 130.8184 | нд | нд | нд | нд | нд | 248.2506 | 0 | 0 | 112.4423 | 135.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | 1283.3632 | 0 | 0 | 537.645 | 745.7182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.4611 | 6495.6658 | 9124.452 | нд | нд | 1921.0262 | нд | 1854.5651 | 1845.8765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6886 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | 402.3327 | 0 | 0 | 402.3327 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 362.3231 | 0 | 0 | 344.3157 | 18.0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 365.4067 | 0 | 0 | 350.2184 | 15.1883 | нд | нд | нд | нд | нд | 336.2616 | 0 | 0 | 320.3868 | 15.8748 | нд | нд | нд | нд | нд | 379.5524 | 0 | 0 | 363.3452 | 16.2072 | нд | нд | нд | нд | нд | 1845.8765 | 0 | 0 | 1780.5988 | 65.2777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39605 | 137.3312 | 181.8736 | нд | нд | 92.7189 | нд | 92.3228 | 92.3228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6739 | 0 | 0 | 54.7653 | 8.9086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.753 | 0 | 0 | 19.753 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8959 | 0 | 0 | 8.8959 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.3228 | 0 | 0 | 83.4142 | 8.9086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6086 | 0 | 0 | нд | нд | 390.7055 | нд | 382.0969 | 351.4092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6877 | 0 | 0 | 30.6877 | 0 | 70.0135 | 0 | 0 | 70.0135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5378 | 0 | 0 | 72.5378 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.1931 | 0 | 0 | 57.1931 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.12 | 0 | 0 | 77.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.5447 | 0 | 0 | 74.5447 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 351.4092 | 0 | 0 | 351.4092 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Воронежская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 452.8518 | 8043.0719 | 11087.6394 | нд | нд | 4313.6867 | нд | 3860.835 | 3592.9718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.8632 | 0 | 0 | 157.3212 | 110.542 | 830.6832 | 0 | 0 | 641.9281 | 188.7551 | нд | нд | нд | нд | нд | 688.5002 | 0 | 0 | 497.1525 | 191.3477 | нд | нд | нд | нд | нд | 658.1315 | 0 | 0 | 517.0386 | 141.093 | нд | нд | нд | нд | нд | 684.4132 | 0 | 0 | 537.72 | 146.6932 | нд | нд | нд | нд | нд | 711.2436 | 0 | 0 | 559.2281 | 152.0155 | нд | нд | нд | нд | нд | 3572.9718 | 0 | 0 | 2753.0673 | 819.9045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 377.386 | 1410.0749 | 1781.3138 | нд | нд | 1909.2361 | нд | 1531.8501 | 1303.3632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 228.4869 | 0 | 0 | 117.9449 | 110.542 | 294.663 | 0 | 0 | 114.8165 | 179.8465 | нд | нд | нд | нд | нд | 253.6393 | 0 | 0 | 80.299 | 173.3403 | нд | нд | нд | нд | нд | 235.5317 | 0 | 0 | 109.627 | 125.9047 | нд | нд | нд | нд | нд | 251.2786 | 0 | 0 | 120.4602 | 130.8184 | нд | нд | нд | нд | нд | 248.2506 | 0 | 0 | 112.4423 | 135.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | 1283.3632 | 0 | 0 | 537.645 | 745.7182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 377.3686 | 1390.5481 | 1757.4302 | нд | нд | 1901.8673 | нд | 1524.4987 | 1296.1874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 228.3114 | 0 | 0 | 117.7694 | 110.542 | 287.4871 | 0 | 0 | 107.6407 | 179.8465 | нд | нд | нд | нд | нд | 253.6393 | 0 | 0 | 80.299 | 173.3403 | нд | нд | нд | нд | нд | 235.5317 | 0 | 0 | 109.627 | 125.9047 | нд | нд | нд | нд | нд | 251.2786 | 0 | 0 | 120.4602 | 130.8184 | нд | нд | нд | нд | нд | 248.2506 | 0 | 0 | 112.4423 | 135.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | 1276.1874 | 0 | 0 | 530.4692 | 745.7182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.454 | 0 | 0 | нд | нд | 196.2548 | нд | 139.8008 | 129.5897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2111 | 0 | 0 | 10.2111 | 0 | 29.5161 | 0 | 0 | 29.5161 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7578 | 0 | 0 | 20.7578 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9335 | 0 | 0 | 23.9335 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3269 | 0 | 0 | 26.3269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0554 | 0 | 0 | 29.0554 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.5897 | 0 | 0 | 129.5897 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 313.7493 | 0 | 0 | нд | нд | 842.187 | нд | 528.4377 | 420.8794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.5583 | 0 | 0 | 107.5583 | 0 | 78.1246 | 0 | 0 | 78.1246 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.5412 | 0 | 0 | 59.5412 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.6935 | 0 | 0 | 85.6935 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.1333 | 0 | 0 | 94.1333 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.3869 | 0 | 0 | 83.3869 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 400.8794 | 0 | 0 | 400.8794 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1653 | 1390.5481 | 1757.4302 | нд | нд | 863.4255 | нд | 856.2602 | 745.7182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110.542 | 0 | 0 | 0 | 110.542 | 179.8465 | 0 | 0 | 0 | 179.8465 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.3403 | 0 | 0 | 0 | 173.3403 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.9047 | 0 | 0 | 0 | 125.9047 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.8184 | 0 | 0 | 0 | 130.8184 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.8083 | 0 | 0 | 0 | 135.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | 745.7182 | 0 | 0 | 0 | 745.7182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка ПКУ 0,4 кВ (10 шт) в ТП-2151 для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1074 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0.25661 | 1.7238 | нд | 44.2 | 0 | 1.589 | 1.9653 | нд | нд | 1.7238 | нд | 1.7238 | 1.7224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001437 | 0 | 0 | 0 | 0.001437 | 1.7224 | 0 | 0 | 0 | 1.7224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7224 | 0 | 0 | 0 | 1.7224 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-13 ф.13 ПС 110/35/6 кВ №14 Западная с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22, ул.Газовая, 1/а (свыше 670 кВт, протяженность 3,507 км, в том числе ГНБ - 1,65 км) | O_ВГС-1082 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 39.3119 | сентябрь 2024; | 20.27 | 0 | 88.7434 | 101.2276 | нд | нд | 39.3119 | нд | 39.3119 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.3119 | 0 | 0 | 0 | 39.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ ТП-1382 ф.36 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Семья 23, договор №1141 от 24.11.23, ул. Перхоровича, 4 (до 670 кВт, протяженность 2,124 км) | O_ВГС-1085 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 6.6934 | сентябрь 2024; | 16.92 | 0 | 7.2706 | 8.3004 | нд | нд | 6.6934 | нд | 6.6934 | 0.06692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6265 | 0 | 0 | 0 | 6.6265 | 0.06692 | 0 | 0 | 0 | 0.06692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06692 | 0 | 0 | 0 | 0.06692 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Семья 23, договор №1141 от 24.11.23
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-38 ф.6 ПС 110/35/6 кВ ДСК с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Поколение, договор №318 от 14.08.23, ул.Мосина-Силикатная (свыше 670 кВт, протяженность 2,788 км, в том числе ГНБ - 0,816 км) | O_ВГС-1086 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 22.454 | сентябрь 2024; | 31.82 | 0 | 51.1705 | 58.3691 | нд | нд | 22.454 | нд | 22.454 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.454 | 0 | 0 | 0 | 22.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Поколение, договор №318 от 14.08.23
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до строящейся КТП 6/0,4 кВ ТП-2168 для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,7 км, в том числе ГНБ - 1,1 км) | O_ВГС-1098 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 41.9302 | декабрь 2024; | 109.81 | 0 | 79.3883 | 90.5564 | нд | нд | 41.9302 | нд | 41.9302 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.9302 | 0 | 0 | 0 | 41.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, договор №181 от 01.07.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКТП-1869 ф.18 ПС 35/6 кВ №35 с установкой ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Тонких Ю.В., ул. Ильюшина 7в, договор №157 от 17.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,079 км, в том числе ГНБ - 0,063 км) | O_ВГС-1110 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.516 | декабрь 2024; | 0.29 | 0 | 3.7575 | 4.6471 | нд | нд | 1.516 | нд | 1.516 | 1.5137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002273 | 0 | 0 | 0 | 0.002273 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 1.5137 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Тонких Ю.В., договор №157 от 17.03.23
1.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ от ТП-2168 РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная до границы участка заявителя для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,74 км) | O_ВГС-1113 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.1307 | декабрь 2024; | 109.81 | 0 | 4.4887 | 5.5521 | нд | нд | 4.1307 | нд | 4.1307 | 4.1307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1307 | 0 | 0 | 0 | 4.1307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1307 | 0 | 0 | 0 | 4.1307 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, договор №181 от 01.07.24
1.1.1.3 | Строительство ТП-2168 РП-28 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с трансформаторами 2х2000 кВА с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, ул.Шишкова, 60, договор №181 от 01.07.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | O_ВГС-1114 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 32.4203 | декабрь 2024; | 109.81 | 0 | 43.5026 | 53.8089 | нд | нд | 32.4203 | нд | 32.4203 | 32.4203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4203 | 0 | 0 | 0 | 32.4203 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.4203 | 0 | 0 | 0 | 32.4203 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО, договор №181 от 01.07.24
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ВГС-1118 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.75 | 0 | 9.3566 | 11.5733 | нд | нд | 9 | нд | 9 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ ФК АКСИОМА, договор №57 от 29.03.22
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКТП-1594 ф.10 ПС 110/35/10 кВ №30 Подгорное до границы участка заявителя для Техприсоединения Министерство строительства ВО, ул. Дачный поселок, земельный участок 31, договор №906 от 25.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,040 км, в том числе ГНБ 0,9 км) | P_ВГС-1119 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.26 | 0 | 46.6192 | 57.6638 | нд | нд | 11.3501 | нд | 11.3501 | 11.3501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3501 | 0 | 0 | 0 | 11.3501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3501 | 0 | 0 | 0 | 11.3501 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №906 от 25.12.23
1.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 кВ до границ участка заявителя для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 1,85 км) | P_ВГС-1120 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.75 | 0 | 10.5458 | 13.0442 | нд | нд | 1.3957 | нд | 1.3957 | 1.3957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 1.3957 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 1.3957 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ ФК АКСИОМА, договор №57 от 29.03.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-1877 ф.13 ПС 110/6 кВ №39 Северо-Восточная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ ФК АКСИОМА, ул. Урицкого 135, 137, ул. Свердлова 5а, договор №57 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 2,040 км, в том числе ГНБ - 1,290 км) | P_ВГС-1121 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.75 | 0 | 66.8064 | 82.6336 | нд | нд | 16.8123 | нд | 16.8123 | 16.8123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8123 | 0 | 0 | 0 | 16.8123 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8123 | 0 | 0 | 0 | 16.8123 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ ФК АКСИОМА, договор №57 от 29.03.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-1097 ф.41 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,140 км, в том числе ГНБ 1,66 км) | P_ВГС-1123 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.18 | 0 | 126.8435 | 156.8943 | нд | нд | 18.8101 | нд | 18.8101 | 18.8101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8101 | 0 | 0 | 0 | 18.8101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8101 | 0 | 0 | 0 | 18.8101 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Грин-Строй, договор №654 от 04.08.23
1.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 кВ до границы участка заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,000 км) | P_ВГС-1124 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.18 | 0 | 5.7004 | 7.0509 | нд | нд | 5.1309 | нд | 5.1309 | 5.1309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1309 | 0 | 0 | 0 | 5.1309 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1309 | 0 | 0 | 0 | 5.1309 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Грин-Строй, договор №654 от 04.08.23
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Грин-Строй, ул. Цимлянская 10в, договор №654 от 04.08.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ВГС-1125 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.18 | 0 | 32.3215 | 39.9788 | нд | нд | 18.216 | нд | 18.216 | 18.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.216 | 0 | 0 | 0 | 18.216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.216 | 0 | 0 | 0 | 18.216 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Грин-Строй, договор №654 от 04.08.23
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-57 ф.30 ПС 110/6 кВ №27 РЭП до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,247 км, в том числе ГНБ 0,190 км) | P_ВГС-1126 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.89 | 0 | 10.0113 | 12.3831 | нд | нд | 4.3321 | нд | 4.3321 | 4.3321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3321 | 0 | 0 | 0 | 4.3321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3321 | 0 | 0 | 0 | 4.3321 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Лариной И. А., договор №333 от 30.05.22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ строящейся ТП 6/0,4 до границы участка заявителя для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,239 км, в том числе ГНБ 0,239 км ) | P_ВГС-1127 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.89 | 0 | 10.7543 | 13.3021 | нд | нд | 4.5859 | нд | 4.5859 | 4.5859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5859 | 0 | 0 | 0 | 4.5859 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5859 | 0 | 0 | 0 | 4.5859 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Лариной И. А., договор №333 от 30.05.22
1.1.1.3 | Строительство ТП 400/6/0,4 кВА для Техприсоединения Ларина И. А., Ленинский просп. 174/ж, договор №333 от 30.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 мВА) | P_ВГС-1129 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.89 | 0 | 3.1907 | 3.9466 | нд | нд | 1.5006 | нд | 1.5006 | 1.5006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Лариной И. А., договор №333 от 30.05.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-580 ф.37 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная до границы участка заявителя для Техприсоединения Пашко А. Н., Патриотов просп. 43И, договор №145 от 31.03.22(до 670 кВт; протяженность 0,642 км, в том числеГНБ 0,197 км) | P_ВГС-1130 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.59 | 0 | 14.354 | 17.7546 | нд | нд | 4.379 | нд | 4.379 | 4.379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Пашко А. Н., договор №145 от 31.03.22
1.1.1.3 | Технологическое присоединение потребителей свыше 150 кВт | P_ВГС-1165 | Н | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 542.2833 | 762.1313 | нд | нд | 565.8718 | нд | 565.8718 | 565.8718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.3403 | 0 | 0 | 0 | 173.3403 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.9047 | 0 | 0 | 0 | 125.9047 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.8184 | 0 | 0 | 0 | 130.8184 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.8083 | 0 | 0 | 0 | 135.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | 565.8718 | 0 | 0 | 0 | 565.8718 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы для реализации договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-48 ф.3 ПС 110/35/6 кВ №21 до границ участка Заявителя ул.Серова, 8, ул.Ленинградская, для Техприсоединения ООО СЗ ДСК-1 договор №492 от 23.10.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_ВГС-605 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.60514 | 5.1069 | декабрь 2020; | 0.60514 | 5.751 | декабрь 2020; | 9.917 | 5.751 | 20.8922 | 5.751 | нд | нд | 5.751 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ДСК-1, договор №492 от 23.10.20
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-80 ф.305 ПС 110/35/6 №10 и 2-х КЛ-6 кВ от ТП-409 ф.52 ПС 110/6 №45 до границы участка заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ "ВЫСОТА" договор №89 от 19.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | O_ВГС-644 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 0.15734 | 1.3667 | июнь 2021; | 0.15734 | 1.3667 | июнь 2021; | 2.582 | 1.3667 | 8.0836 | 8.4489 | нд | нд | 1.3667 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ "ВЫСОТА", договор №89 от 19.04.21
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-549 РП-35 ф.25 ПС -39; ТП-428 ф.12 ПС-20 до границы участка заявителя ул.Лидии Рябцевой, 42, для Техприсоединения ООО СЗ СК Форпост, договор № 787 от 31.01.22г (до 670 кВт; протяженность 1,138 км, в том числе ГНБ - 0,100км) | N_ВГС-685 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.8881 | декабрь 2022; | 3.599 | 0 | 5.9434 | 7.3512 | нд | нд | 2.8881 | нд | 2.8881 | 2.8868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001299 | 0 | 0 | 0 | 0.001299 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Пашко А. Н., договор №787 от 31.01.2022
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ (методом ГНБ) - кабельные вставки строящихся ВЛ 0,4 кВ ТП-211, ТП-232 (1,2 с.ш.) ПС 110/6 кВ №36 Северо-Восточная до границы участка Заявителя с установкой ПУ (3 шт) для Техприсоединения ИП Большаковой А.В. Ул.Никитинская, 24, договор №214 от 27.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,112 км) | O_ВГС-861 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0 | 0.19123 | июнь 2023; | 0 | 0.71247 | июнь 2023; | 0.881 | 0.036234 | 5.2931 | 6.1732 | нд | нд | 0.71247 | нд | 0.67624 | 0.52124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.52124 | 0 | 0 | 0 | 0.52124 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52124 | 0 | 0 | 0 | 0.52124 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Большаковой А.В., №214 от 27.03.2023
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,5 МВА) | O_ВГС-882 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 2.6282 | 18.2127 | нд | 44.2 | 0 | 64.6429 | 79.952 | нд | нд | 18.2127 | нд | 18.2127 | 18.1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016523 | 0 | 0 | 0 | 0.016523 | 18.1962 | 0 | 0 | 0 | 18.1962 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1962 | 0 | 0 | 0 | 18.1962 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-84 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВТ; протяженностью 1,75 км, в том числе ГНБ - 1,176 км) | O_ВГС-883 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 1.8456 | 21.6954 | нд | 44.2 | 0 | 61.1692 | 75.6556 | нд | нд | 21.6954 | нд | 21.6954 | 21.676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019396 | 0 | 0 | 0 | 0.019396 | 21.676 | 0 | 0 | 0 | 21.676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.676 | 0 | 0 | 0 | 21.676 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.22
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-2151 до границ участка заявителя для Техприсоединения Министерства строительства ВО, ул. Писателя Маршака 1а, договор №821 от 14.11.22 (от 670 кВТ; протяженность 0,295 км) | O_ВГС-884 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.1584 | 1.1744 | сентябрь 2023; | 0.1584 | 1.2061 | нд | 44 | 0.004308 | 1.8728 | 2.3149 | нд | нд | 1.2061 | нд | 1.2018 | 1.1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002303 | 0 | 0 | 0 | 0.002303 | 1.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.1995 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.1995 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.2022
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ от ТП-347, ТП-486 до границы участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №35 от 02.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,93 км, в том числе ГНБ 0,6 км) | O_ВГС-887 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0 | 0.00408 | сентябрь 2023; | 0 | 0.02529 | сентябрь 2023; | 14.9 | 0.00408 | 26.7746 | 30.13 | нд | нд | 0.02529 | нд | 0.02121 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02121 | 0 | 0 | 0 | 0.02121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Департаментом строительной политики ВО, договор №35 от 02.05.23
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП-1066, ТП-458 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Бак, договор №599 от 07.07.22 (до 670 кВт, протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ 0,36 км) | O_ВГС-889 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0 | 0.00204 | сентябрь 2023; | 0 | 0.00204 | сентябрь 2023; | 6 | 0.00204 | 18.4553 | 19.2947 | нд | нд | 0.00204 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО Бак, договор №599 от 07.07.22
1.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ от БКТП-1344 до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Воронеж-Авторост, договор №330 от 02.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | O_ВГС-891 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0 | 0.00102 | сентябрь 2023; | 0 | 0.00102 | сентябрь 2023; | 4.2 | 0.00102 | 18.7234 | 19.575 | нд | нд | 0.00102 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО Воронеж-Авторост, договор №330 от 02.05.23
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017405 | 19.5269 | 23.8837 | нд | нд | 7.3688 | нд | 7.3514 | 7.1758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17558 | 0 | 0 | 0.17558 | 0 | 7.1758 | 0 | 0 | 7.1758 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1758 | 0 | 0 | 7.1758 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017405 | 19.5269 | 23.8837 | нд | нд | 7.3688 | нд | 7.3514 | 7.1758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17558 | 0 | 0 | 0.17558 | 0 | 7.1758 | 0 | 0 | 7.1758 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1758 | 0 | 0 | 7.1758 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-2084 с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ИП Мельник И.Ю, договор №209 от 21.03.24, ул.20-летия Октября, 59 (до 670 кВт) | O_ВГС-1076 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0.002955 | 0.023213 | нд | 0.01 | 0 | 0.030882 | 0.035226 | нд | нд | 0.023213 | нд | 0.023213 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023213 | 0 | 0 | 0.023213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Мельник И.Ю., договор №209 от 21.03.24
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-84 с установкой ячеек КСО (2 шт) для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №821 от 14.11.22, ул.Писателя Маршака, 1а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1077 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0.32992 | 2.1721 | нд | 44.2 | 0 | 4.997 | 6.1803 | нд | нд | 2.1721 | нд | 2.1721 | 2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002155 | 0 | 0 | 0.002155 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Министерством строительства ВО, договор №821 от 14.11.22
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-13 ф.13 ПС 110/35/6 кВ №14 Западная с установкой камеры КСО (1 шт) для Техприсоединения ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22, ул.Газовая, 1/а (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1080 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.8839 | сентябрь 2024; | 20.27 | 0 | 2.7538 | 3.3863 | нд | нд | 1.8839 | нд | 1.8839 | 1.7427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14112 | 0 | 0 | 0.14112 | 0 | 1.7427 | 0 | 0 | 1.7427 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7427 | 0 | 0 | 1.7427 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО ИП К.И.Т, договор №51 от 01.02.22
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-84 ф.53 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная с установкой камеры КСО (2 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики администрации г.о.Воронеж, ул.Домостроителей, 30/а, договор №677 от 21.10.22 (свыше 670 кВт) | O_ВГС-1090 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.50076 | сентябрь 2024; | 43.9 | 0 | 4.997 | 6.1801 | нд | нд | 0.50076 | нд | 0.50076 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000758 | 0 | 0 | 0.000758 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Управлением строительной политики администрации г.о.Воронеж, договор №677 от 21.10.22
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-486 ф.61 ПС 110/35/6 кВ №16 Юго-Западная с заменой силового трансформатора 250 на 630 кВА, с установкой дополнительных панелей ЩО (1 шт) для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, ул. 20-летия Октября 82, договор №35 от 02.05.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ВГС-1101 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.002273 | декабрь 2024; | 13.9 | 0 | 2.4926 | 2.8433 | нд | нд | 0.002273 | нд | 0.002273 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002273 | 0 | 0 | 0.002273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Департаментом строительной политики ВО, договор №35 от 02.05.23
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1382 ф.36 ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная с установкой дополнительных панелей ЩО (1 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Семья 23, ул. Перхоровича 4 договор №1141 от 24.11.23 (до 670 кВт) | O_ВГС-1104 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.54594 | декабрь 2024; | 16.92 | 0 | 0.46187 | 0.57117 | нд | нд | 0.54594 | нд | 0.54594 | 0.54443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001515 | 0 | 0 | 0.001515 | 0 | 0.54443 | 0 | 0 | 0.54443 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54443 | 0 | 0 | 0.54443 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Семья 23, договор №1141 от 24.11.23
1.1.4.2 | Техперевооружение участка КЛ 0,4 кВ ТП-1124 ф.41 ПС 110/6 кВ №30 с заменой провода и опор для Техприсоединения ООО Сириус договор №262 от 27.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,093 км) | O_ВГС-826 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 0 | 0.017405 | сентябрь 2022; | 0 | 0.40175 | сентябрь 2022; | 0.135 | 0.017405 | 1.0399 | 1.281 | нд | нд | 0.40175 | нд | 0.38435 | 0.3798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004545 | 0 | 0 | 0.004545 | 0 | 0.3798 | 0 | 0 | 0.3798 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3798 | 0 | 0 | 0.3798 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО Сириус, договор №262 от 27.04.22
1.1.4.2 | Техперевооружение РП-39 в части установки ВВ-оборудования (1 шт) для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО договор №245 от 10.06.22 (до 670 кВт) | O_ВГС-852 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0.17969 | 1.8389 | нд | 22.783 | 0 | 2.7538 | 3.4062 | нд | нд | 1.8389 | нд | 1.8389 | 1.8389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8389 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Департаментом строительной политики ВО, договор №245 от 10.06.2022
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.4611 | 6495.6658 | 9124.452 | нд | нд | 1921.0262 | нд | 1854.5651 | 1845.8765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6886 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | 402.3327 | 0 | 0 | 402.3327 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 362.3231 | 0 | 0 | 344.3157 | 18.0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 365.4067 | 0 | 0 | 350.2184 | 15.1883 | нд | нд | нд | нд | нд | 336.2616 | 0 | 0 | 320.3868 | 15.8748 | нд | нд | нд | нд | нд | 379.5524 | 0 | 0 | 363.3452 | 16.2072 | нд | нд | нд | нд | нд | 1845.8765 | 0 | 0 | 1780.5988 | 65.2777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.103 | 417.3076 | 518.2877 | нд | нд | 173.2164 | нд | 143.1134 | 134.4248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6886 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | 36.2473 | 0 | 0 | 36.2473 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5446 | 0 | 0 | 22.5446 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.4503 | 0 | 0 | 25.4503 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.8862 | 0 | 0 | 24.8862 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2965 | 0 | 0 | 25.2965 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.4248 | 0 | 0 | 134.4248 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028351 | 49.8813 | 49.1112 | нд | нд | 17 | нд | 16.9717 | 9.1424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8292 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 9.1424 | 0 | 0 | 9.1424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1424 | 0 | 0 | 9.1424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1249 с заменой трансформатора 400 на 630 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВГС-1148 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.378 | 19.0213 | нд | нд | 9.1232 | нд | 9.1232 | 9.1232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1232 | 0 | 0 | 9.1232 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1232 | 0 | 0 | 9.1232 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП 6/0,4/650 кВА ф.12 ПС 110/10/6 кВ №20 Северная с заменой трансформатора на 2х400 кВА ул. Вокзальная, 41 (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВГС-294 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.59424 | 0.018203 | июнь 2023; | 0.59424 | 7.8667 | июнь 2023; | нд | 0.018203 | 26.3698 | 30.0798 | нд | нд | 7.8667 | нд | 7.8485 | 0.019205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8292 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 0.019205 | 0 | 0 | 0.019205 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019205 | 0 | 0 | 0.019205 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой БКТП 6/0,4/400 кВа ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВГС-794 | С | 2022 | 2025 | 2025 | 0.000134 | 0.010148 | июнь 2022; | 0.000134 | 0.010148 | июнь 2022; | нд | 0.010148 | 8.1335 | 0.010148 | нд | нд | 0.010148 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ Квартал-2, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.0747 | 367.4263 | 469.1765 | нд | нд | 156.2164 | нд | 126.1417 | 125.2824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85934 | 0 | 0 | 0.85934 | 0 | 27.1048 | 0 | 0 | 27.1048 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5446 | 0 | 0 | 22.5446 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.4503 | 0 | 0 | 25.4503 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.8862 | 0 | 0 | 24.8862 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2965 | 0 | 0 | 25.2965 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.2824 | 0 | 0 | 125.2824 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-17 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1001 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.5585 | 34.9831 | нд | нд | 8.4813 | нд | 8.4813 | 8.4813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4813 | 0 | 0 | 8.4813 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4813 | 0 | 0 | 8.4813 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-83 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1002 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.5585 | 36.6732 | нд | нд | 8.8911 | нд | 8.8911 | 8.8911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8911 | 0 | 0 | 8.8911 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8911 | 0 | 0 | 8.8911 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Модернизация РП с установкой дополнительных модулей GSM для организации каналов связи (20 шт) | O_ВГС-1003 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0843 | 4.4472 | нд | нд | 0.51421 | нд | 0.51421 | 0.51421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51421 | 0 | 0 | 0.51421 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51421 | 0 | 0 | 0.51421 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1004 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.5585 | 38.2944 | нд | нд | 9.2841 | нд | 9.2841 | 9.2841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2841 | 0 | 0 | 9.2841 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2841 | 0 | 0 | 9.2841 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Модернизация РП с установкой дополнительных модулей GSM для организации каналов связи (20 шт) | O_ВГС-1005 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0843 | 4.6438 | нд | нд | 0.53694 | нд | 0.53694 | 0.53694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53694 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53694 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-45 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт) | O_ВГС-1006 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.5585 | 39.9874 | нд | нд | 9.6946 | нд | 9.6946 | 9.6946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6946 | 0 | 0 | 9.6946 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6946 | 0 | 0 | 9.6946 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП, РП 6/10-0,1 города Семилуки с заменой трансформаторов (2026-2029: трансформаторная мощность 5,04 МВА) | O_ВГС-1051 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 74.3563 | 105.0063 | нд | нд | 60.7753 | нд | 60.7753 | 60.7753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0633 | 0 | 0 | 14.0633 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5592 | 0 | 0 | 16.5592 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0879 | 0 | 0 | 15.0879 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.065 | 0 | 0 | 15.065 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.7753 | 0 | 0 | 60.7753 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-3, РП-4, РП-6 с заменой УРЗА (28 шт) | P_ВГС-1134 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8773 | 14.6911 | нд | нд | 4.9495 | нд | 4.9495 | 4.9495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9495 | 0 | 0 | 4.9495 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9495 | 0 | 0 | 4.9495 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1264 с заменой высоковольтного оборудования (8 шт) по техсостоянию | P_ВГС-1138 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.4985 | 25.3549 | нд | нд | 1.8951 | нд | 1.8951 | 1.8951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8951 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №304 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х400 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ВГС-1139 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.8168 | 29.4592 | нд | нд | 10.9913 | нд | 10.9913 | 10.9913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9913 | 0 | 0 | 10.9913 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9913 | 0 | 0 | 10.9913 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №734 с заменой трансформатора 630 на 630 кВА по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВГС-1140 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.527 | 17.9686 | нд | нд | 9.1232 | нд | 9.1232 | 9.1232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1232 | 0 | 0 | 9.1232 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1232 | 0 | 0 | 9.1232 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП-61,66,74 с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели (36 шт) в рамках мероприятий по надежности | O_ВГС-147 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 4.7189 | 29.4902 | декабрь 2023; | 4.7189 | 29.8397 | декабрь 2023; | нд | 28.9803 | 95.7631 | 100.3811 | нд | нд | 29.8397 | нд | 0.85934 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85934 | 0 | 0 | 0.85934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой БКТП 6/0,4/400 кВА ТП-342 ф.5 ПС 110/35/10/6 кВ №20 по техсостоянию, г.Воронеж, ул.Ленина, 73 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВГС-285 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 0.20332 | 1.2401 | декабрь 2021; | 0.20332 | 1.2401 | нд | нд | 1.0943 | 14.1847 | 17.286 | нд | нд | 1.2401 | нд | 0.14576 | 0.14576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14576 | 0 | 0 | 0.14576 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14576 | 0 | 0 | 0.14576 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17785 | 5487.1995 | 7831.9468 | нд | нд | 1331.7489 | нд | 1331.571 | 1331.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.83 | 0 | 0 | 272.83 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 272.9175 | 0 | 0 | 254.9101 | 18.0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 268.5794 | 0 | 0 | 253.3912 | 15.1883 | нд | нд | нд | нд | нд | 234.7483 | 0 | 0 | 218.8735 | 15.8748 | нд | нд | нд | нд | нд | 282.4959 | 0 | 0 | 266.2887 | 16.2072 | нд | нд | нд | нд | нд | 1331.571 | 0 | 0 | 1266.2934 | 65.2777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020297 | 1259.3249 | 1755.9521 | нд | нд | 727.6559 | нд | 727.6356 | 727.6356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 223.8374 | 0 | 0 | 205.83 | 18.0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 198.6337 | 0 | 0 | 183.4454 | 15.1883 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.9038 | 0 | 0 | 134.029 | 15.8748 | нд | нд | нд | нд | нд | 154.2607 | 0 | 0 | 138.0535 | 16.2072 | нд | нд | нд | нд | нд | 727.6356 | 0 | 0 | 662.3579 | 65.2777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6/0,4 кВ в рамках реконструкции стадиона профсоюзов г. Воронеж (протяженность 2,3 км) | P_ВГС-1151 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.6293 | 58.7143 | нд | нд | 50 | нд | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ АО ВГЭС (Снятие ограничений в пользовании земельными участками) | P_ВГС-1166 | Н | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 66.0463 | 93.0669 | нд | нд | 65.2777 | нд | 65.2777 | 65.2777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0074 | 0 | 0 | 0 | 18.0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1883 | 0 | 0 | 0 | 15.1883 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8748 | 0 | 0 | 0 | 15.8748 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2072 | 0 | 0 | 0 | 16.2072 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2777 | 0 | 0 | 0 | 65.2777 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы для реализации договоров о снятии ограничений по использованию земельного участка
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21; протяженность 0,984 км) | O_ВГС-792 | С | 2022 | 2025 | 2025 | 0.000131 | 0.010149 | июнь 2022; | 0.000131 | 0.010149 | июнь 2022; | нд | 0.010149 | 1.0399 | 0.010149 | нд | нд | 0.010149 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ Квартал-2, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1011 ф.4 ПС 110/6 кВ №9 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Квартал-2, ул.Ломоносова, 116, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21; протяженность 0,892 км) | O_ВГС-793 | С | 2022 | 2025 | 2025 | 0.000131 | 0.010148 | июнь 2022; | 0.000131 | 0.010148 | июнь 2022; | нд | 0.010148 | 1.0399 | 0.010148 | нд | нд | 0.010148 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ Квартал-2, соглашение о компенсации №В-34/21 от 28.06.21
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 с заменой неизолированнных проводов и опор (45 шт) на СИП (протяженность 8,244 км) | O_ВГС-930 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.7538 | 44.4608 | нд | нд | 7.5841 | нд | 7.5841 | 7.5841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5841 | 0 | 0 | 7.5841 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5841 | 0 | 0 | 7.5841 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1324 с заменой неизолированнных проводов и опор (77 шт) на СИП (протяженность 4,523 км) | O_ВГС-932 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.3081 | 23.8998 | нд | нд | 7.0447 | нд | 7.0447 | 7.0447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0447 | 0 | 0 | 7.0447 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0447 | 0 | 0 | 7.0447 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 с заменой неизолированнных проводов и опор (148 шт) на СИП (протяженность 7,928 км) | O_ВГС-934 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.6113 | 45.0311 | нд | нд | 13.077 | нд | 13.077 | 13.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.077 | 0 | 0 | 13.077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.077 | 0 | 0 | 13.077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 с заменой неизолированнных проводов и опор (47 шт) на СИП (протяженность 4,125 км) | O_ВГС-935 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.8691 | 21.9128 | нд | нд | 5.2239 | нд | 5.2239 | 5.2239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2239 | 0 | 0 | 5.2239 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2239 | 0 | 0 | 5.2239 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 с заменой неизолированнных проводов и опор (65 шт) на СИП (протяженность 4,553 км) | O_ВГС-937 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.4166 | 24.0496 | нд | нд | 6.6258 | нд | 6.6258 | 6.6258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6258 | 0 | 0 | 6.6258 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6258 | 0 | 0 | 6.6258 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 с заменой неизолированнных проводов и опор (92 шт) на СИП (протяженность 7,401 км) | O_ВГС-938 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.7059 | 44.2745 | нд | нд | 10.3341 | нд | 10.3341 | 10.3341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3341 | 0 | 0 | 10.3341 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3341 | 0 | 0 | 10.3341 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/10/6 кВ №20 Северная до РП-60 с заменой кабельных линий (протяженность 4,46 км, в том числе ГНБ-1,956 км) | O_ВГС-939 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.9289 | 176.0521 | нд | нд | 92.651 | нд | 92.651 | 92.651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.651 | 0 | 0 | 92.651 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.651 | 0 | 0 | 92.651 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 с заменой неизолированнных проводов и опор (58 шт) на СИП (протяженность 4,15 км) | O_ВГС-940 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.9595 | 23.0118 | нд | нд | 6.6324 | нд | 6.6324 | 6.6324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6324 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6324 | 0 | 0 | 6.6324 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 с заменой неизолированнных проводов и опор (81 шт) на СИП (протяженность 6,621 км) | O_ВГС-942 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.8857 | 40.2081 | нд | нд | 11.0683 | нд | 11.0683 | 11.0683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0683 | 0 | 0 | 11.0683 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0683 | 0 | 0 | 11.0683 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-325 с заменой неизолированнных проводов и опор (141 шт) на СИП (протяженность 10,756 км) | O_ВГС-943 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.8362 | 64.4956 | нд | нд | 17.7975 | нд | 17.7975 | 17.7975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7975 | 0 | 0 | 17.7975 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7975 | 0 | 0 | 17.7975 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-444 с заменой неизолированнных проводов и опор (36 шт) на СИП (протяженность 1,734 км) | O_ВГС-944 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.045 | 10.6071 | нд | нд | 4.032 | нд | 4.032 | 4.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/10/6 кВ №9 СХИ до РП-12 с заменой кабельных линий (протяженность 0,5619 км, в том числе ГНБ-0,492 км) | O_ВГС-945 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.4642 | 35.3285 | нд | нд | 14.338 | нд | 14.338 | 14.338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.338 | 0 | 0 | 14.338 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.338 | 0 | 0 | 14.338 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 с заменой неизолированнных проводов и опор (100 шт) на СИП (протяженность 4,876 км) | O_ВГС-946 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.5844 | 27.9813 | нд | нд | 9.235 | нд | 9.235 | 9.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.235 | 0 | 0 | 9.235 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.235 | 0 | 0 | 9.235 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №2 до РП-7 с заменой кабельных линий (протяженность 1,515 км, в том числе ГНБ-1,360 км) | O_ВГС-948 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.1611 | 91.0713 | нд | нд | 36.1571 | нд | 36.1571 | 36.1571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.1571 | 0 | 0 | 36.1571 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.1571 | 0 | 0 | 36.1571 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 4-х КЛ-6 кВ от ПС-110/35/10 кВ №30 Подгорное до РП-54 с заменой кабельных линий (протяженность 4,237 км, в том числе ГНБ-2,24 км) | O_ВГС-951 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 113.768 | 164.0408 | нд | нд | 69.8371 | нд | 69.8371 | 69.8371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.8371 | 0 | 0 | 69.8371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.8371 | 0 | 0 | 69.8371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/35/10 кВ №30 Подгорное до РП-37 с заменой кабельных линий (протяженность 3,9965 км, в том числе ГНБ-2,38 км) | O_ВГС-952 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 122.2348 | 168.787 | нд | нд | 66.0421 | нд | 66.0421 | 66.0421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0421 | 0 | 0 | 66.0421 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0421 | 0 | 0 | 66.0421 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №45 Калининская до РП-49 с заменой кабельных линий (протяженность 3,6561 км, в том числе ГНБ-2,780 км) | O_ВГС-957 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 132.9109 | 175.0712 | нд | нд | 68.5296 | нд | 68.5296 | 68.5296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.5296 | 0 | 0 | 68.5296 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.5296 | 0 | 0 | 68.5296 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №45 Калининская до РП-42 с заменой кабельных линий (протяженность 3,4843 км, в том числе ГНБ-3 км) | O_ВГС-958 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 139.8498 | 184.2112 | нд | нд | 72.5263 | нд | 72.5263 | 72.5263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5263 | 0 | 0 | 72.5263 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5263 | 0 | 0 | 72.5263 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №27 РЭП до РП-64 с заменой кабельных линий (протяженность 2,152 км, в том числе ГНБ-1,44 км) | O_ВГС-959 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.5225 | 98.7614 | нд | нд | 38.35 | нд | 38.35 | 38.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.35 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.35 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-20 с заменой кабельных линий (протяженность 0,3704 км, в том числе ГНБ-0,323 км) | O_ВГС-960 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.5868 | 20.5311 | нд | нд | 8.1899 | нд | 8.1899 | 8.1899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1899 | 0 | 0 | 8.1899 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1899 | 0 | 0 | 8.1899 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ №2 до РП-1 с заменой кабельных линий (протяженность 2,3668 км, в том числе ГНБ-1,820 км) | O_ВГС-962 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 87.1667 | 120.3635 | нд | нд | 47.0819 | нд | 47.0819 | 47.0819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.0819 | 0 | 0 | 47.0819 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.0819 | 0 | 0 | 47.0819 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15755 | 4227.8747 | 6075.9948 | нд | нд | 604.093 | нд | 603.9355 | 603.9355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.83 | 0 | 0 | 271.83 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.0801 | 0 | 0 | 49.0801 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.9458 | 0 | 0 | 69.9458 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.8444 | 0 | 0 | 84.8444 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.2352 | 0 | 0 | 128.2352 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 603.9355 | 0 | 0 | 603.9355 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ города Семилуки с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры. ВЛ 0,4 кВ, ТП 6 кВ Семилукского РЭС по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки ул. Ростовская, ул. Свердлова, с. Латное ул. Заводская, ул. Гагарина, с. Девица ул. Зеленая (2027-2029: протяженность 219,308 км) | O_ВГС-1049 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3102.0738 | 4533.1509 | нд | нд | 205.1719 | нд | 205.1719 | 205.1719 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.3471 | 0 | 0 | 42.3471 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.6979 | 0 | 0 | 59.6979 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.1269 | 0 | 0 | 103.1269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 205.1719 | 0 | 0 | 205.1719 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ города Семилуки с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры. ВЛ 6-10 кВ, ТП 6 кВ Семилукского РЭС по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки ул. Льва Толстого, с. Латное ул. Комсомольская, с. Девица ул. Зеленая (2026-2029: протяженность 107,025 км) | O_ВГС-1050 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 848.0546 | 1197.6276 | нд | нд | 101.2922 | нд | 101.2922 | 101.2922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.4388 | 0 | 0 | 23.4388 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5987 | 0 | 0 | 27.5987 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1465 | 0 | 0 | 25.1465 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1083 | 0 | 0 | 25.1083 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.2922 | 0 | 0 | 101.2922 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение 11-ти КЛ 6-10 кВ с заменой кабеля в рамках мероприятий по надежности (протяженность 7,16 км) | O_ВГС-1100 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 212.7244 | 264.8272 | нд | нд | 256.7551 | нд | 256.7551 | 256.7551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1137 | 0 | 0 | 231.1137 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6413 | 0 | 0 | 25.6413 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 256.7551 | 0 | 0 | 256.7551 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП-1959 с заменой неизолированнного провода на СИП (протяженность 4,0 км) | P_ВГС-1135 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.4695 | 11.713 | нд | нд | 6.4104 | нд | 6.4104 | 6.4104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4104 | 0 | 0 | 6.4104 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4104 | 0 | 0 | 6.4104 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ от ТП-611 до жилого дома с заменой участка кабеля по жалобам потребителей, ул. Южно-Моравская, 30 (протяженнность 0,12 км) | P_ВГС-1136 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9174 | 7.3193 | нд | нд | 6.9944 | нд | 6.9944 | 6.9944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9944 | 0 | 0 | 6.9944 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9944 | 0 | 0 | 6.9944 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в новую БКТП 6/0,4/650 кВА ТП-150 ф.12 ПС 110/35/10 кВ №20 по ул. Лидии Рябцевой (протяженность 0,09 км) | O_ВГС-385 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2937 | 2.8371 | нд | нд | 0.13951 | нд | 0.13951 | 0.13951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13951 | 0 | 0 | 0.13951 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13951 | 0 | 0 | 0.13951 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение 2-х КЛ 6 кВ РП-52 до ТП-252, ТП-129 ф.405 ПС 110/35/6 кВ №10 с заменой кабеля (протяженность 1 км) | O_ВГС-540 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 1.837 | 10.6731 | июнь 2021; | 1.837 | 13.4045 | июнь 2021; | нд | 0.15755 | 33.9014 | 41.8958 | нд | нд | 13.4045 | нд | 13.2469 | 13.2469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2469 | 0 | 0 | 13.2469 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2469 | 0 | 0 | 13.2469 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.6 - 13) ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (5 шт) и неизолированного провода на СИП (протяженность 0,13 км) | N_ВГС-917 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4461 | 4.2625 | нд | нд | 3.4056 | нд | 3.4056 | 3.4056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4056 | 0 | 0 | 3.4056 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4056 | 0 | 0 | 3.4056 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.2.2 | Техперевооружение участков 2-х ВЛ 0,4 кВ ТП-1914 - ТП-2016 с заменой опор и неизолированного провода на СИП (протяженность 0,035 км) | N_ВГС-920 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9938 | 12.3614 | нд | нд | 10.5194 | нд | 10.5194 | 10.5194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5194 | 0 | 0 | 10.5194 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5194 | 0 | 0 | 10.5194 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.1803 | 555.0727 | 726.8601 | нд | нд | 373.1122 | нд | 336.9319 | 336.9319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7555 | 0 | 0 | 75.7555 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.8341 | 0 | 0 | 57.8341 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.8603 | 0 | 0 | 62.8603 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.722 | 0 | 0 | 68.722 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.7601 | 0 | 0 | 71.7601 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 336.9319 | 0 | 0 | 336.9319 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.1803 | 547.23 | 717.1593 | нд | нд | 366.0407 | нд | 329.8604 | 329.8604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.684 | 0 | 0 | 68.684 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.8341 | 0 | 0 | 57.8341 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.8603 | 0 | 0 | 62.8603 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.722 | 0 | 0 | 68.722 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.7601 | 0 | 0 | 71.7601 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 329.8604 | 0 | 0 | 329.8604 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 535 шт) | O_ВГС-1026 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.0748 | 53.2797 | нд | нд | 22.7473 | нд | 22.7473 | 22.7473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7473 | 0 | 0 | 22.7473 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.7473 | 0 | 0 | 22.7473 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 720 шт) | O_ВГС-1027 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.6724 | 47.8344 | нд | нд | 45.9366 | нд | 45.9366 | 45.9366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9366 | 0 | 0 | 45.9366 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9366 | 0 | 0 | 45.9366 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 470 шт) | O_ВГС-1030 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.7623 | 58.9612 | нд | нд | 32.2827 | нд | 32.2827 | 32.2827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2827 | 0 | 0 | 32.2827 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2827 | 0 | 0 | 32.2827 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 372 шт) | O_ВГС-1031 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.7913 | 52.4134 | нд | нд | 25.5514 | нд | 25.5514 | 25.5514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5514 | 0 | 0 | 25.5514 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5514 | 0 | 0 | 25.5514 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 481 шт) | O_ВГС-1034 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.6904 | 63.0912 | нд | нд | 34.6343 | нд | 34.6343 | 34.6343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.6343 | 0 | 0 | 34.6343 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.6343 | 0 | 0 | 34.6343 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 392 шт) | O_ВГС-1035 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.6561 | 57.5205 | нд | нд | 28.2259 | нд | 28.2259 | 28.2259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2259 | 0 | 0 | 28.2259 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2259 | 0 | 0 | 28.2259 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2028 - 510 шт) | O_ВГС-1038 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.1373 | 69.4086 | нд | нд | 38.346 | нд | 38.346 | 38.346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.346 | 0 | 0 | 38.346 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.346 | 0 | 0 | 38.346 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2028 - 404 шт) | O_ВГС-1039 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.775 | 61.6767 | нд | нд | 30.376 | нд | 30.376 | 30.376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.376 | 0 | 0 | 30.376 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.376 | 0 | 0 | 30.376 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2029 - 510 шт) | O_ВГС-1042 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.1373 | 72.4771 | нд | нд | 40.0412 | нд | 40.0412 | 40.0412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0412 | 0 | 0 | 40.0412 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0412 | 0 | 0 | 40.0412 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при выходе из строя, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2029 - 404 шт) | O_ВГС-1043 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.775 | 64.4034 | нд | нд | 31.7189 | нд | 31.7189 | 31.7189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7189 | 0 | 0 | 31.7189 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7189 | 0 | 0 | 31.7189 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.2.3.1 | Создание системы учета сбора и передачи данных в сетях 0,4 кВ (2023 г.-1097 шт) | O_ВГС-831 | И | 2022 | 2024 | 2025 | 0.36689 | 35.5159 | декабрь 2022; | 0.36689 | 36.1803 | декабрь 2022; | нд | 36.1803 | 111.7583 | 116.0931 | нд | нд | 36.1803 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №29 от 21.03.2024 года.
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8427 | 9.7008 | нд | нд | 7.0715 | нд | 7.0715 | 7.0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0715 | 0 | 0 | 7.0715 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0715 | 0 | 0 | 7.0715 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-10 кВ; ИПУ: 2025 - 18 шт) | P_ВГС-1128 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8427 | 9.7008 | нд | нд | 7.0715 | нд | 7.0715 | 7.0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0715 | 0 | 0 | 7.0715 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0715 | 0 | 0 | 7.0715 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.086 | 47.3574 | нд | нд | 42.9487 | нд | 42.9487 | 42.9487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0269 | 0 | 0 | 9.0269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5167 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9051 | 0 | 0 | 7.9051 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9487 | 0 | 0 | 42.9487 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.086 | 47.3574 | нд | нд | 42.9487 | нд | 42.9487 | 42.9487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0269 | 0 | 0 | 9.0269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5167 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9051 | 0 | 0 | 7.9051 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9487 | 0 | 0 | 42.9487 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2025: 140 шт) | O_ВГС-1008 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.475 | 20.3781 | нд | нд | 17.5 | нд | 17.5 | 17.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2026: 100 шт) | O_ВГС-1009 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2066 | 9.4926 | нд | нд | 9.0269 | нд | 9.0269 | 9.0269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0269 | 0 | 0 | 9.0269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0269 | 0 | 0 | 9.0269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2027: 90 шт) | O_ВГС-1010 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.537 | 9.0266 | нд | нд | 8.5167 | нд | 8.5167 | 8.5167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5167 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5167 | 0 | 0 | 8.5167 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.2.4.2 | Модернизация РП/ТП с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (2028: 80 шт) | O_ВГС-1011 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.8674 | 8.4601 | нд | нд | 7.9051 | нд | 7.9051 | 7.9051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9051 | 0 | 0 | 7.9051 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9051 | 0 | 0 | 7.9051 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39605 | 137.3312 | 181.8736 | нд | нд | 92.7189 | нд | 92.3228 | 92.3228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6739 | 0 | 0 | 54.7653 | 8.9086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.753 | 0 | 0 | 19.753 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8959 | 0 | 0 | 8.8959 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.3228 | 0 | 0 | 83.4142 | 8.9086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ №25 Коммунальная до РП-95 для повышения надежности (протяженность 0,24 км) | P_ВГС-1137 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5352 | 4.3727 | нд | нд | 1.3584 | нд | 1.3584 | 1.3584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3584 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство ТП 250/6/0,4 кВА для повышения надежности, ул. Софьинская (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВГС-1141 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.8116 | 15.8468 | нд | нд | 9.4595 | нд | 9.4595 | 9.4595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4595 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство ТП 250/6/0,4 кВА для повышения надежности, ул. Хользунова (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВГС-1142 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.8116 | 15.8468 | нд | нд | 9.4595 | нд | 9.4595 | 9.4595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4595 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство ТП 250/6/0,4 кВА для повышения надежности, ул. Украинская (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ВГС-1143 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.6626 | 16.8995 | нд | нд | 9.4595 | нд | 9.4595 | 9.4595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4595 | 0 | 0 | 9.4595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ ф.11 ПС 110/6 кВ №21 Восточная до строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Софьинская для повышения надежности (протяженность 0,1 км) | P_ВГС-1144 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0796 | 2.5723 | нд | нд | 0.12602 | нд | 0.12602 | 0.12602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12602 | 0 | 0 | 0.12602 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12602 | 0 | 0 | 0.12602 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ от существующей КЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ №30 Подгорное до строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Хользунова для повышения надежности (протяженность 0,1 км) | P_ВГС-1145 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0906 | 2.5859 | нд | нд | 0.044656 | нд | 0.044656 | 0.044656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044656 | 0 | 0 | 0.044656 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044656 | 0 | 0 | 0.044656 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №23 до строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Украинская для повышения надежности (протяженность 0,1 км) | P_ВГС-1146 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0796 | 2.5723 | нд | нд | 0.16302 | нд | 0.16302 | 0.16302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16302 | 0 | 0 | 0.16302 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16302 | 0 | 0 | 0.16302 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Софьинская до существующей ВЛ 0,4 кВ для повышения надежности (протяженность 0,86 км) | P_ВГС-1147 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6501 | 6.9887 | нд | нд | 6.7966 | нд | 6.7966 | 6.7966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7966 | 0 | 0 | 6.7966 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7966 | 0 | 0 | 6.7966 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Хользунова до существующей ВЛ 0,4 кВ для повышения надежности (протяженность 0,62 км) | P_ВГС-1149 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3886 | 10.3759 | нд | нд | 9.9851 | нд | 9.9851 | 9.9851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9851 | 0 | 0 | 9.9851 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9851 | 0 | 0 | 9.9851 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 250/6/0,4 кВА по ул. Украинская до существующей ВЛ 0,4 кВ для повышения надежности (протяженность 0,96 км) | P_ВГС-1150 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1862 | 7.6517 | нд | нд | 7.4128 | нд | 7.4128 | 7.4128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4128 | 0 | 0 | 7.4128 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4128 | 0 | 0 | 7.4128 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от ТП-635 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ для повышения надежности (протяженность 0,13 км) | P_ВГС-1164 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0399 | 1.2863 | нд | нд | 0.5001 | нд | 0.5001 | 0.5001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5001 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №24 от 14.02.2025 года.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от ТП-255 ф.408 ПС 110/35/6 кВ №10 до ж/д №15 ул. Красноармейская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Энергоавтомат, договор №1466 от 22.02.19; протяженность 0,10 км) | O_ВГС-634 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 0.005942 | 0.19728 | март 2021; | 0.005942 | 0.19728 | март 2021; | нд | 0.19728 | 2.0283 | 2.1189 | нд | нд | 0.19728 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО Энергоавтомат, договор №1466 от 22.02.19
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-147 ф.205 ПС 110/6 кВ №10 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Выбор, ул.Фридриха Энгельса, 89, соглашение о компенсации №В-07/22 от 24.06.22; протяженность 0,766 км) | O_ВГС-796 | С | 2022 | 2025 | 2025 | 0.005768 | 0.19338 | июнь 2022; | 0.005768 | 9.1074 | июнь 2022; | нд | 0.19877 | 10.0077 | 12.3358 | нд | нд | 9.1074 | нд | 8.9086 | 8.9086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9086 | 0 | 0 | 0 | 8.9086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9086 | 0 | 0 | 0 | 8.9086 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ Выбор, соглашение о компенсации №В-07/22 от 24.06.22
1.4 | Строительство КТП 250/6/0,4 Мва для повышения надежности, ул. Дубовая, 12 (трансформаторная мощность 0,25 Мва) | O_ВГС-928 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7617 | 6.8659 | нд | нд | 3.7189 | нд | 3.7189 | 3.7189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7189 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7189 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.4 | Строительство 2-х БКТП 400/6/0,4 Мва для повышения надежности, ул. Космонавтов, 12 (трансформаторная мощность 0,8 Мва) | O_ВГС-929 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.7734 | 45.8137 | нд | нд | 16.0341 | нд | 16.0341 | 16.0341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0341 | 0 | 0 | 16.0341 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0341 | 0 | 0 | 16.0341 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.4 | Строительство КТП 250/6/0,4 Мва для повышения надежности, ул. Жданова, 12а (трансформаторная мощность 0,25 Мва) | O_ВГС-931 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7617 | 7.1694 | нд | нд | 3.9847 | нд | 3.9847 | 3.9847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9847 | 0 | 0 | 3.9847 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9847 | 0 | 0 | 3.9847 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.4 | Строительство БКТП 250/6/0,4 Мва для повышения надежности, ул. Коммунаров, 43 (трансформаторная мощность 0,25 Мва) | O_ВГС-933 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.6626 | 20.5709 | нд | нд | 4.9111 | нд | 4.9111 | 4.9111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9111 | 0 | 0 | 4.9111 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9111 | 0 | 0 | 4.9111 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы по протоколу технического совета №12 от 21.02.2024 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6086 | 0 | 0 | нд | нд | 390.7055 | нд | 382.0969 | 351.4092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6877 | 0 | 0 | 30.6877 | 0 | 70.0135 | 0 | 0 | 70.0135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5378 | 0 | 0 | 72.5378 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.1931 | 0 | 0 | 57.1931 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.12 | 0 | 0 | 77.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.5447 | 0 | 0 | 74.5447 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 351.4092 | 0 | 0 | 351.4092 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Указатель повреждения кабеля - 4 шт, Аппарат испытания изоляции - 1 шт, Бензиновый генератор - 1 шт, Водонагреватель - 4 шт, Компрессор - 1 шт, Гидромолот - 2 шт, ДГУ - 1 шт, Триммер бензиновый - 1 шт, Бронежилет - 15 шт, Измеритель сопротивления - 2 шт, Комплект инструмента - 1 шт) | O_ВГС-1044 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 31.1648 | нд | 31.1648 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6848 | 0 | 0 | 30.6848 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Здания (кроме жилых, 2025: Модуль охраны - 1 шт) | P_ВГС-1131 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.7 | нд | 1.7 | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: прибор для определения повреждения линий - 2 шт, устройство для дожига дефектной изоляции силовых кабелей - 2 шт, комплекс поисковой аппаратуры - 4 шт, прорыв - 5 шт, компрессор воздушный - 1 шт, пылеулавливающая установка - 1 шт) | P_ВГС-1132 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 7.9774 | нд | 7.9774 | 7.9774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9774 | 0 | 0 | 7.9774 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9774 | 0 | 0 | 7.9774 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: СИЗ-9 к-т) | P_ВГС-1133 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.52284 | нд | 0.52284 | 0.52284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52284 | 0 | 0 | 0.52284 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52284 | 0 | 0 | 0.52284 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в средствах индивидуальной защиты.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Станция комплексного восстановления масел СКВМ-2,5 - 1 шт, металлодетектор - 2 шт, вольтамперфазометр - 3 шт, бронежилет - 10 шт, прибор энергетика - 1 шт, ключ гидравлический - 1 шт, переплетная машина - 1 шт, квик-каплер - 1 шт) | N_ВГС-680 | И | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6086 | 0 | 0 | нд | нд | 8.6086 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение Транспорта. Спецтранспорт (2024: КМУ - 1 шт) | O_ВГС-874 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 22.8829 | нд | 22.8828 | 22.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 22.88 | 0 | 0 | 22.88 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.88 | 0 | 0 | 22.88 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъёмник - 1 шт) | N_ВГС-983 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 15.3846 | нд | 15.3846 | 15.3846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3846 | 0 | 0 | 15.3846 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3846 | 0 | 0 | 15.3846 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: Автомобиль Соболь - 4 шт) | O_ВГС-984 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 13.3536 | нд | 13.3536 | 13.3536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3536 | 0 | 0 | 13.3536 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3536 | 0 | 0 | 13.3536 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2026: автогидроподъёмник - 2 шт, прицеп - 1 шт, экскаватор типа Терекс - 1 шт) | O_ВГС-986 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 51.653 | нд | 51.653 | 51.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.653 | 0 | 0 | 51.653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.653 | 0 | 0 | 51.653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: ГАЗ Соболь бригадный - 2 шт, пассажирский автобус Газель - 1 шт, Лада Гранта - 1 шт, Газель - 2 шт) | O_ВГС-987 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 16.9886 | нд | 16.9886 | 16.9886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9886 | 0 | 0 | 16.9886 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9886 | 0 | 0 | 16.9886 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2027: автогидроподъёмник - 2 шт, трактор МАЗ тягач с подгрузчиком - 1 шт) | O_ВГС-988 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 39.3237 | нд | 39.3237 | 39.3237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.3237 | 0 | 0 | 39.3237 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.3237 | 0 | 0 | 39.3237 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2027: ГАЗ Соболь бригадный - 2 шт, Газель - 2 шт, Нива - 1 шт) | O_ВГС-989 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 13.5371 | нд | 13.5371 | 13.5371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5371 | 0 | 0 | 13.5371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5371 | 0 | 0 | 13.5371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2028: автогидроподъёмник - 2 шт, телега тракторная - 1 шт, экскаватор типа Терекс - 1 шт) | O_ВГС-990 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 56.5423 | нд | 56.5423 | 56.5423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5423 | 0 | 0 | 56.5423 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5423 | 0 | 0 | 56.5423 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: ГАЗ Соболь бригадный - 2 шт, Лада Гранта - 1 шт, Газель - 1 шт) | O_ВГС-991 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 9.9276 | нд | 9.9276 | 9.9276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9276 | 0 | 0 | 9.9276 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9276 | 0 | 0 | 9.9276 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2025: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, источник бесперебойного питания - 1 шт, коммутатор - 2 шт, стойка серверная - 1 шт, батарейный модуль - 6 шт, блок управления батарейным модулем - 3 шт, ноутбук - 3 шт) | O_ВГС-992 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 7.7151 | нд | 7.7151 | 7.7151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7151 | 0 | 0 | 7.7151 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7151 | 0 | 0 | 7.7151 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2026: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, МФУ А3 - 1 шт, Терминал ВКС - 1 шт, коммутатор - 2 шт) | O_ВГС-993 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.8961 | нд | 3.8961 | 3.8961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8961 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8961 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2027: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, серверное оборудование - 1 шт, источник бесперебойного питания - 1 шт, коммутатор - 2 шт) | O_ВГС-994 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.3323 | нд | 4.3323 | 4.3323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3323 | 0 | 0 | 4.3323 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3323 | 0 | 0 | 4.3323 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2028: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, система хранения данных - 1 шт, источник бесперебойного питания - 1 шт, коммутатор - 2 шт) | O_ВГС-995 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 10.6501 | нд | 10.6501 | 10.6501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6501 | 0 | 0 | 10.6501 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6501 | 0 | 0 | 10.6501 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры, оргтехника и средства связи (2029: системный блок - 20 шт, МФУ А4 - 1 шт, МФУ А3 - 1 шт, серверное оборудование - 1 шт, источник бесперебойного питания - 1 шт, коммутатор - 2 шт) | O_ВГС-996 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 5.1363 | нд | 5.1363 | 5.1363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1363 | 0 | 0 | 5.1363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1363 | 0 | 0 | 5.1363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2029: автогидроподъёмник - 2 шт, телега тракторная - 1 шт, экскаватор типа Терекс - 1 шт) | O_ВГС-997 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 59.042 | нд | 59.042 | 59.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.042 | 0 | 0 | 59.042 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.042 | 0 | 0 | 59.042 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2029: ГАЗ Соболь бригадный - 2 шт, Лада Гранта - 1 шт, Газель - 1 шт) | O_ВГС-998 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 10.3665 | нд | 10.3665 | 10.3665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3665 | 0 | 0 | 10.3665 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3665 | 0 | 0 | 10.3665 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с уточнением потребности филиала в прибретении транспортных средств.