## f2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа МУП "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказами департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 14.08. 2014 г. № 142, от 22.10.2015 г. № 207, от 14.12.2016 г. № 209, от 28.12.2016 г. № 219.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2015 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2016 года |  |  |  |  | Факт 2016 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2017 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2015 года | План на 01.01.2017 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 282.2377 | 1949.5326 | нд | 153.0271 | 644.2482 | нд | 203.41 | 0 | 1460.7486 | 1291.9311 | 542.7487 | 1064.8635 | 1514.267 | 1374.9219 | 1514.267 | 1314.6331 | 697.6893 | 354.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 93.57 | 720.0655 | нд | 93.57 | 240.3205 | нд | 203.41 | 0 | 93.57 | 126.2626 | 93.57 | 93.57 | 528.5992 | 501.1621 | 528.5992 | 487.5826 | 238.0647 | 130.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 71.2991 | 451.2193 | нд | 22.4902 | 153.6653 | нд | нд | 0 | 501.767 | 451.2193 | 170.8869 | 391.3536 | 343.1775 | 352.2312 | 343.1775 | 294.1397 | 168.348 | 102.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 101.9491 | 658.9232 | нд | 30.4595 | 202.8277 | нд | нд | 0 | 732.7226 | 614.4879 | 225.5444 | 463.9977 | 552.597 | 417.2641 | 552.597 | 464.1772 | 240.6433 | 101.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 15.4195 | 119.3247 | нд | 6.5074 | 47.4347 | нд | нд | 0 | 132.689 | 99.9613 | 52.7474 | 115.9422 | 89.8933 | 104.2645 | 89.8933 | 68.7336 | 50.6331 | 20.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1. | город Воронеж | Г | [81 empty] | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 93.57 | 720.0655 | нд | 93.57 | 240.3205 | нд | 203.41 | 0 | 93.57 | 126.2626 | 93.57 | 93.57 | 528.5992 | 501.1621 | 528.5992 | 487.5826 | 238.0647 | 130.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 93.57 | 706.6926 | 0 | 93.57 | 93.57 | нд | 203.41 | 0 | 93.57 | 126.2626 | 93.57 | 93.57 | 520.63 | 478.8492 | 520.63 | 486.86 | 225.5583 | 129.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4445 | 19.2199 | 0 | 3.4445 | 19.2199 | нд | 0 | 0 | 21.3725 | 0 | 21.3725 | 83.6439 | 0 | 75.2193 | 0 | 0 | 27.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3803 | 0 | 44.4067 | 0 | 0 | 22.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,456 км) | F_15/00002 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8911 | 0 | 11.5927 | 0 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | нд | 2016 | 2016 | нд | 2.8371 | 15.4904 | 0 | 2.8371 | 15.4904 | нд | нд | 0 | 17.2253 | 0 | 17.2253 | 17.2253 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км) | G_16/00002 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0.60741 | 3.7295 | 0 | 0.60741 | 3.7295 | нд | нд | 0 | 4.1472 | 0 | 4.1472 | 4.1472 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.3379 | 20.7449 | 0 | 3.3379 | 20.7449 | 0 | 0 | 0 | 23.0672 | 0 | 23.0672 | 71.4969 | 0 | 64.2968 | 0 | 0 | 21.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство трансформаторных подстанций для технологического присоединения 10/0,4. Новое строительство (трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | F_15/00003 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2905 | 0 | 7.4555 | 0 | 0 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 0,484 км) | F_15/00004 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050354 | 0 | 0.045282 | 0 | 0 | 0.022641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6436 | 0 | 34.7515 | 0 | 0 | 17.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 0,865 км) | F_15/00006 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 0.64979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км) | G_16/00003 | нд | 2016 | 2016 | нд | 1.8456 | 11.775 | 0 | 1.8456 | 11.775 | нд | нд | 0 | 13.0938 | 0 | 13.0938 | 13.0938 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | нд | 2016 | 2016 | нд | 1.2072 | 7.4123 | 0 | 1.2072 | 7.4123 | нд | нд | 0 | 8.2425 | 0 | 8.2425 | 8.2425 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,699 км) | G_16/00005 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0.28509 | 1.5576 | 0 | 0.28509 | 1.5576 | нд | нд | 0 | 1.7309 | 0 | 1.7309 | 1.7309 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.7689 | 86.2978 | 0 |  | 86.2978 | 0 | 203.41 | 0 | 95.9631 | 0 | 95.9631 | 267.7731 | 0 | 240.8031 | 0 | 0 | 77.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения нежилого здани я по ул. К. Маркса, 53 (дог. № 282 от 20.05.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00007 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8398 | 0 | 6.1509 | 0 | 0 | 3.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения торгово-развлекательного комплекса с офисными помещениями по ул. Ленинский пр.,1/д (дог. № 568 от 05.08.2013 г.трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00008 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9013 | 0 | 6.2062 | 0 | 0 | 3.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 для технологического присоединения общеобразовательной школы на 33 класса (дог. № 334 от 30.05.2015 г. трансформаторная мощность - 2 мВА) | F_15/00009 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8552 | 0 | 7.064 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК», соглашение от 05.06.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00010 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5616 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по пр. Труда, 74 (ООО "ЖБИ-2 Инвест", договор №1023 от 14.12.2012 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00011 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8195 | 0 | 16.924 | 0 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-1848 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00012 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4097 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-1849 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00013 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4097 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г (ООО "Сити-Строй", договор № 150 от 12.03.2014 г., трансформаторная мощность - 0,8 мВА) | F_15/00014 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5229 | 0 | 15.758 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Г. Стратосферы, уч. 2 (ООО "ИСГ" дог. № 2172 от 21.10.2014, протяженность - 0,617 км) | F_15/00015 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6383 | 0 | 2.3726 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.ж/массив "Лесная поляна-3" (Фонд "Центрально-Черноземный центр реконструкции"дог. № 2659 от 16.12.2014, протяженность - 0,199 км) | F_15/00016 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2596 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 0.56639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Кирова, 6(ООО "КомплексТехСтрой", дог. № 331 от 02.06.2014, протяженность - 0,796 км) | F_15/00017 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9995 | 0 | 3.5967 | 0 | 0 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Туполева, 27/а, (ООО РСУ "Развитие", дог. № 955 от 28.07.2014, протяженность - 0,430 км) | F_15/00018 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 2.3187 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 0,531 м) | F_15/00019 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 2.8211 | 0 | 0 | 1.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Платонова ул., 16, (ЗАО "Страховая бизнес группа",дог. № 720 от 03.06.2014, протяженность - 0,244 км) | F_15/00020 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5877 | 0 | 1.4278 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,257 км) | F_15/00021 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 0 | 1.0001 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,221, (ЗАО "ВМУ-2",дог. № 407 от 14.06.2013 г., протяженность - 0,584 м) | F_15/00022 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5989 | 0 | 2.3371 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 1,062 км) | F_15/00023 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2379 | 0 | 2.9118 | 0 | 0 | 1.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 Стр. Дивизии, 275/Г поз 2, (ООО "СитиСтрой", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 4,660 км) | F_15/00024 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0505 | 0 | 16.2325 | 0 | 0 | 8.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Ленина ул.,39,43 пер.Учительский,7, (ООО "БизнесИнвестСтрой", дог. № 643 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,640 км) | F_15/00025 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4567 | 0 | 3.1086 | 0 | 0 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Московский пр., 145/в, 145/д (ГУ МЧС России по ВО , дог. № 8 от 22.01.2015 г., протяженность - 0,301 км) | F_15/00026 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0.69538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК» дог. № 1032 от 11.02.2015 г., протяженность - 0,239 км) | F_15/00027 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79035 | 0 | 0.71075 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 1,420 км) | F_15/00028 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6666 | 0 | 5.0959 | 0 | 0 | 2.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 1,316 км) | F_15/00029 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5971 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 2,208 км) | F_15/00030 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0412 | 0 | 4.5334 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Хользунова ул.,42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 317 от 16.05.2013 г., протяженность - 1,376 м) | F_15/00031 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2916 | 0 | 3.8594 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Димитрова,2/г, (ИП Кондауров Ю. А., дог. № 817 от 09.10.2013 г., протяженность - 0,196 км) | F_15/00032 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85803 | 0 | 0.77161 | 0 | 0 | 0.38581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул.,48/б, (ОАО "Сбербанк России", дог. № 1188 от 04.03.2014 г., протяженность - 0,572 м) | F_15/00033 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3335 | 0 | 2.0985 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Защитников Родины ул., 2, (ОАО "ДСК", дог. № 2766 от 14.01.2015 г., протяженность - 0,940 км) | F_15/00034 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6462 | 0 | 3.2789 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.63001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер.Цимлянский, 8/а, (ООО "Агропромстрой", дог. № 2059 от 21.08.2014 г., протяженность -0,740 км) | F_15/00036 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1043 | 0 | 2.7917 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1981 | 0 | 3.7753 | 0 | 0 | 1.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до котельной по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,118 км) | F_15/00038 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28245 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до ВРУ ж/дома по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00039 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8334 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..Среднемосковская ,29, (ИП Меляков А.Ю., дог. № 660 от 15.08.2013 г., протяженность - 0,066 км) | F_15/00040 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42825 | 0 | 0.38512 | 0 | 0 | 0.19256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0514 | 0 | 0.94551 | 0 | 0 | 0.47275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Труда, 74, (ООО "ЖБИ-2 Инвест", дог. № 1023 от 14.12.2012 г., протяженность - 0,019 км) | F_15/00042 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17512 | 0 | 0.15748 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Кирова, 4, (ООО "ВНПА-Н", дог. № 944 от 22.03.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00043 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082082 | 0 | 0.073814 | 0 | 0 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Хользунова, 42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 133 от 06.03.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00044 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057037 | 0 | 0.051293 | 0 | 0 | 0.025646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Пятницкого, 29, (Колыхалин В. М., дог. № 272 от 29.02.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00045 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054519 | 0 | 0.049028 | 0 | 0 | 0.024514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Урывского, 17 (поз. 35, 36), (ЗАО СМП "Электронжилсоцстрой", дог. № 168 от 02.04.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00046 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090411 | 0 | 0.081305 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Латненская, 3/И, (ООО "Дон-Полимер", дог. № 446 от 21.05.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00047 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051663 | 0 | 0.04646 | 0 | 0 | 0.02323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ильюшина, 9, (ООО "Неруд Гарант", дог. № 1019 от 18.11.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00048 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071998 | 0 | 0.064746 | 0 | 0 | 0.032373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Антонова-Овсеенко, 18, (ЗАО "ЛОТ", дог. № 413 от 08.08.2013 г., монтаж соединительных муфт - 1 шт) | F_15/00049 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012905 | 0 | 0.011605 | 0 | 0 | 0.0058026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 2,3, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 727 от 08.08.2012 г., монтаж концевых муфт - 6 шт) | F_15/00050 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13179 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 1, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 1107 от 15.05.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00051 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035873 | 0 | 0.03226 | 0 | 0 | 0.01613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ на строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул Г. Сибиряков, 2/и (дог. № 823 от 01.07.2014 г.) | F_15/00055 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения многоквартирного ж. д. со встр.-пристр. нежил. помещениями (дог. № 2080 от 25.08.2014 г., трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00006 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.64338 | 4.7224 | 0 | 0.64338 | 4.7224 | нд | нд | 0 | 5.2513 | 0 | 5.2513 | 5.2513 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения здания гостиницы (дог. № 1169 от 15.01.2014 г. трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00007 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.80361 | 5.8985 | 0 | 0.80361 | 5.8985 | нд | нд | 0 | 6.5591 | 0 | 6.5591 | 6.5591 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 230/А (ООО «Факел», соглашение от 23.12.2015 г. трансформаторная мощность - 4 мВА) | G_16/00008 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.8001 | 13.2129 | 0 | 1.8001 | 13.2129 | нд | нд | 0 | 14.6927 | 0 | 14.6927 | 14.6927 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Березовая Роща, 4б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 0,5 мВА) | G_16/00009 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.51023 | 3.7451 | 0 | 0.51023 | 3.7451 | нд | нд | 0 | 4.1645 | 0 | 4.1645 | 4.1645 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00010 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0846 | 7.9611 | 0 | 1.0846 | 7.9611 | нд | нд | 0 | 8.8527 | 0 | 8.8527 | 8.8527 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Средне-Московская, 6а, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00011 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1508 | 8.447 | 0 | 1.1508 | 8.447 | нд | нд | 0 | 9.3931 | 0 | 9.3931 | 9.3931 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ржевская, 11 (ООО "ЖБИ2-Инвест" дог. № 2294 от 02.02.2015 г., протяженность - 4,016 км) | G_16/00012 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.2268 | 7.8272 | 0 | 1.2268 | 7.8272 | нд | нд | 0 | 8.7038 | 0 | 8.7038 | 8.7038 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,432 км) | G_16/00013 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12382 | 0.78996 | 0 | 0.12382 | 0.78996 | нд | нд | 0 | 0.87844 | 0 | 0.87844 | 0.87844 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 стр. Дивизии, 230/а (ООО "Факел", дог. № 330 от 15.05.2014 г., протяженность - 0,796 км) | G_16/00014 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.20998 | 1.3397 | 0 | 0.20998 | 1.3397 | нд | нд | 0 | 1.4897 | 0 | 1.4897 | 1.4897 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.050075 | 0.31948 | 0 | 0.050075 | 0.31948 | нд | нд | 0 | 0.35526 | 0 | 0.35526 | 0.35526 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Корейская,6/а (ООО "Воронежбытстрой", дог. № 842 от 23.11.2015 г., протяженность - 0,410 км) | G_16/00016 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.17504 | 1.1168 | 0 | 0.17504 | 1.1168 | нд | нд | 0 | 1.2418 | 0 | 1.2418 | 1.2418 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,860 км) | G_16/00017 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.21469 | 1.3182 | 0 | 0.21469 | 1.3182 | нд | нд | 0 | 1.4658 | 0 | 1.4658 | 1.4658 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Студенческая ул., 16 (ООО СК "БиК", дог. № 158 от 06.03.2015 г., протяженность - 0,198 км) | G_16/00018 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.073154 | 0.44917 | 0 | 0.073154 | 0.44917 | нд | нд | 0 | 0.49947 | 0 | 0.49947 | 0.49947 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 1,760 км) | G_16/00019 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.49283 | 3.026 | 0 | 0.49283 | 3.026 | нд | нд | 0 | 3.3649 | 0 | 3.3649 | 3.3649 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Степана Разина ул.,36/а (ООО "Фаворит", дог. № 598 от 06.08.2015 г., протяженность - 0,260 км) | G_16/00020 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1886 | 1.158 | 0 | 0.1886 | 1.158 | нд | нд | 0 | 1.2877 | 0 | 1.2877 | 1.2877 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Сосновая ул., 17 (БУЗ ВО "Сомовский детский санаторий для больных туберкулезом", дог. № 1054 от 13.01.2014 г., протяженность - 0,501 км) | G_16/00021 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13411 | 0.82343 | 0 | 0.13411 | 0.82343 | нд | нд | 0 | 0.91566 | 0 | 0.91566 | 0.91566 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по 9 Января, 177, (ОАО "ДСК" , дог. № 271 от 13.05.2015 г., протяженность - 1,133 км) | G_16/00022 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.46149 | 2.9443 | 0 | 0.46149 | 2.9443 | нд | нд | 0 | 3.2741 | 0 | 3.2741 | 3.2741 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Дубровина, 3в, (ООО "Еврострой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г., выполнение работ по благоустройству) | G_16/00023 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0039187 | 0.025001 | 0 | 0.0039187 | 0.025001 | нд | нд | 0 | 0.027801 | 0 | 0.027801 | 0.027801 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до врезки в КЛ ТП-1024 - ТП-485 ул. Б. Роща (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,379 км) | G_16/00024 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.14637 | 0.93385 | 0 | 0.14637 | 0.93385 | нд | нд | 0 | 1.0384 | 0 | 1.0384 | 1.0384 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1465 до врезки в КЛ ТП-1164 - ТП-1220 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,354 км) | G_16/00025 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13687 | 0.8732 | 0 | 0.13687 | 0.8732 | нд | нд | 0 | 0.971 | 0 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до РП-15 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,184 км) | G_16/00026 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.40414 | 2.5784 | 0 | 0.40414 | 2.5784 | нд | нд | 0 | 2.8672 | 0 | 2.8672 | 2.8672 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,701 км) | G_16/00027 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.25822 | 1.5854 | 0 | 0.25822 | 1.5854 | нд | нд | 0 | 1.763 | 0 | 1.763 | 1.763 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Березовая роща, 4б, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,710 км) | G_16/00028 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.25293 | 1.553 | 0 | 0.25293 | 1.553 | нд | нд | 0 | 1.7269 | 0 | 1.7269 | 1.7269 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Средне-Московская, 6А, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,688 км) | G_16/00029 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.23898 | 1.4673 | 0 | 0.23898 | 1.4673 | нд | нд | 0 | 1.6317 | 0 | 1.6317 | 1.6317 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.20 лет Октября, 66, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 3,687 км) | G_16/00030 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.3868 | 8.515 | 0 | 1.3868 | 8.515 | нд | нд | 0 | 9.4687 | 0 | 9.4687 | 9.4687 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.9 Января, 32 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,214 км) | G_16/00031 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.52994 | 3.2538 | 0 | 0.52994 | 3.2538 | нд | нд | 0 | 3.6183 | 0 | 3.6183 | 3.6183 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Ипподромная, 2Б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,224 км) | G_16/00032 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.06736 | 0.41359 | 0 | 0.06736 | 0.41359 | нд | нд | 0 | 0.45991 | 0 | 0.45991 | 0.45991 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00001 | С | 2014 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | С | 2014 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-938 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №22 от 24.01.2017 | E_19/00001 | С | 2017 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00003 | П | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00004 | П | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016 | H_17/00005 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00006 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00007 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00001 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-68 в части установки вакумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00002 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00004 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00005 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00006 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00008 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00009 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00010 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00011 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00012 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00013 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00015 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-21 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00016 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-124 в части установки рубильника РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00017 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00018 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00019 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00020 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00021 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00022 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00023 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-63 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00024 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00025 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00026 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00027 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00028 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00007 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00008 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. № от 00.01.1900 | H_17/00030 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П. № от 00.01.1900 | H_17/00031 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00009 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00010 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00011 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00032 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00033 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00034 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00035 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00036 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00037 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00038 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-29 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00039 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-996 в части установки ВНА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00040 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00041 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00042 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00043 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00044 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-65 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00045 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | С | 2014 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00013 | С | 2014 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00014 | С | 2014 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00049 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00051 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00052 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00053 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00041 | C | 2014 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00042 | C | 2014 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00043 | C | 2014 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | H_17/00054 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | C | 2014 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | H_17/00055 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3729 | 0 | 0 | 15.5279 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9692 | 22.3129 | 7.9692 | 0.72258 | 12.5064 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.0955 | 12.5366 | 0 |  | 12.2716 | нд | нд | 0 | 13.9407 | 7.3077 | 13.646 | 13.646 | 6.5716 | 12.2716 | 6.5716 | 0.72258 | 6.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-396 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,096 км) | G_16/1.1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12915 | 0.69226 | 4 кв.2016 | 0.064576 | 0.34613 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.76979 | 0.38489 | 0.3849 | 0.3849 | 0.34613 | 0.34613 | 0.34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от РП-77 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,181 км) | G_16/1.1.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12979 | 0.69569 | 4 кв.2016 | 0.064897 | 0.34785 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.77361 | 0.3868 | 0.3868 | 0.3868 | 0.34784 | 0.34785 | 0.34784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34785 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-406 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,056 км) | G_16/1.1.2.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.056611 | 0.30343 | 4 кв.2016 | 0.028305 | 0.15172 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.33742 | 0.16871 | 0.16871 | 0.16871 | 0.15172 | 0.15172 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,487 км) | G_16/1.1.2.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10526 | 0.56419 | 4 кв.2016 | 0.052629 | 0.28209 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.62738 | 0.31369 | 0.31369 | 0.31369 | 0.28209 | 0.28209 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от КТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,219 км) | G_16/1.1.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10888 | 0.58361 | 4 кв.2016 | 0.054441 | 0.2918 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.64897 | 0.32449 | 0.32449 | 0.32449 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-934 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,225 км) | G_16/1.1.2.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13842 | 0.74193 | 4 кв.2016 | 0.07727 | 0.41417 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.82503 | 0.36447 | 0.46055 | 0.46055 | 0.32777 | 0.41417 | 0.32777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км) | G_16/2.2.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.23691 | 1.4925 | 4 кв.2016 | 0.12752 | 0.80338 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.6597 | 0.76635 | 0.89336 | 0.89336 | 0.68916 | 0.80338 | 0.68916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-1815 до ТП-155(протяженность по трассе 1,10км) | G_16/2.2.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0214 | 6.4347 | 4 кв.2016 | 0.50025 | 3.1516 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 7.1554 | 3.6508 | 3.5046 | 3.5046 | 3.2831 | 3.1516 | 3.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1190 до опоры №1 ул.Б.Победы(протяженность по трассе 0,02км) | G_16/2.2.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.013714 | 0.083246 | 4 кв.2016 | 0.0068573 | 0.041624 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.092569 | 0.046284 | 0.046285 | 0.046285 | 0.041622 | 0.041624 | 0.041622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041624 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-393 до опоры №15 ул.Пешестрелецкая (протяженность по трассе 0,02 км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.028938 | 0.17566 | 4 кв.2016 | 0.014469 | 0.087828 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.19533 | 0.097664 | 0.097665 | 0.097665 | 0.087827 | 0.087828 | 0.087827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087828 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1808 (протяженность по трассе 0,087) | G_16/00046 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0087257 | 0.04677 | 4 кв.2016 | 0.0087257 | 0.04677 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.052008 | 0 | 0.052008 | 0.052008 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А (протяженностью по трассе 0,69км) | H_17/2.1.5.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.23843 | 1.4639 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6279 | 1.6279 | 0 | 1.4639 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.64579 | 4.1201 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.5816 | 4.5816 | 0 | 4.1201 | 0 | 0 | 4.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от ТП-165 до оп.№58 (протяженностью по трассе 0,20км) | H_17/2.1.5.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.069564 | 0.42712 | 4 кв.2016 | 0.069564 | 0.42712 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.47496 | 0.47496 | 0.47496 | 0.47496 | 0.42712 | 0.42712 | 0.42712 | 0.42712 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от БКТП-1601 до опоры №13 (протяженностью по трассе 0,11км) | H_17/2.1.5.4 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.0354 | 0.21735 | 4 кв.2016 | 0.0354 | 0.21735 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.2417 | 0.21735 | 0.21735 | 0.21735 | 0.21735 | 0.21735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21735 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от КТП-329 до оп.№2 (протяженностью по трассе 0,04км) | H_17/2.1.5.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.012721 | 0.078105 | 4 кв.2016 | 0.012721 | 0.078105 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.086852 | 0.086852 | 0.086852 | 0.086852 | 0.078105 | 0.078105 | 0.078105 | 0.078105 | 0.078105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078105 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.11462 | 0.8413 | 0 |  | 3.2563 | нд | нд | 0 | 0.93553 | 1.5541 | 2.459 | 9.9862 | 1.3976 | 10.0413 | 1.3976 | 0 | 6.1998 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (рубильников РПС-9 шт., панелей ЩО-70-1 шт.) | F_15/1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.10221 | 0 | 1.0484 | 0.09192 | 0.94282 | 0.09192 | 0 | 0.47141 | 0.09192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП (1 шт.) | F_15/1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.020657 | 0 | 0.041299 | 0.018577 | 0.037139 | 0.018577 | 0 | 0.01857 | 0.018577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Замена силовых трансформаторов в РП, ТП (трансформаторная мощность 1,89 МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,92 МВА до 1,89 МВА) | F_15/1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.0006 | 0 | 4.5094 | 0.8998 | 4.0552 | 0.8998 | 0 | 2.0276 | 0.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-393 (протяженность по трассе 0,54 км) | F_15/1.1.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70952 | 0 | 0.63805 | 0 | 0 | 0.31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-445 (протяженность по трассе 0,12км) | F_15/1.1.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1547 | 0 | 0.13912 | 0 | 0 | 0.069558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-154 (протяженность по трассе 0,08 км) | F_15/1.1.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075264 | 0 | 0.067684 | 0 | 0 | 0.033842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Монтаж низковольтного оборудования в ТП (Вакуумный выключатель - 4шт.) | F_15/1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31104 | 0 | 0.27972 | 0 | 0 | 0.13986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Монтаж высоковольтного оборудования (Вакуумный выключатель ТКМ-12/630=1шт. Разъединитель РВФЗ 10/630=1шт.) | F_15/1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69524 | 0 | 0.62522 | 0 | 0 | 0.31261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1286 (1шт.) | G_16/1.3.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0024534 | 0.018008 | 4 кв.2016 | 0.0012267 | 0.0090042 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.020024 | 0.010012 | 0.010013 | 0.010013 | 0.0090034 | 0.0090042 | 0.0090034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1377 (2шт.) | G_16/1.3.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0020746 | 0.015228 | 4 кв.2016 | 0.0010372 | 0.0076131 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.016933 | 0.0084674 | 0.0084658 | 0.0084658 | 0.0076145 | 0.0076131 | 0.0076145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076131 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-100 (1шт.) | G_16/1.3.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0023774 | 0.01745 | 4 кв.2016 | 0.0011888 | 0.0087255 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.019405 | 0.0097021 | 0.0097028 | 0.0097028 | 0.0087249 | 0.0087255 | 0.0087249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в РП-90 (1шт.) | G_16/1.3.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0019198 | 0.014091 | 4 кв.2016 | 0.00095969 | 0.0070441 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.015669 | 0.0078362 | 0.007833 | 0.007833 | 0.007047 | 0.0070441 | 0.007047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070441 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-298 (1шт.) | G_16/1.3.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0022121 | 0.016237 | 4 кв.2016 | 0.0011061 | 0.0081185 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.018055 | 0.0090277 | 0.0090278 | 0.0090278 | 0.0081184 | 0.0081185 | 0.0081184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-1650 (1шт.) | G_16/1.3.6.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00099778 | 0.0073237 | 4 кв.2016 | 0.00049894 | 0.0036622 | нд | нд | 0 | 0.008144 | 0.0040716 | 0.0040724 | 0.0040724 | 0.0036615 | 0.0036622 | 0.0036615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-13 (1шт.) | G_16/1.3.6.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0013436 | 0.009862 | 4 кв.2016 | 0.0006716 | 0.0049296 | нд | нд | 0 | 0.010967 | 0.0054848 | 0.0054817 | 0.0054817 | 0.0049324 | 0.0049296 | 0.0049324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-774(1шт.) | G_16/1.3.6.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00097174 | 0.0071326 | 4 кв.2016 | 0.00048624 | 0.003569 | нд | нд | 0 | 0.0079315 | 0.0039627 | 0.0039687 | 0.0039687 | 0.0035636 | 0.003569 | 0.0035636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003569 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-292 (1шт.) | G_16/1.3.6.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0016375 | 0.012019 | 4 кв.2016 | 0.0008186 | 0.0060085 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.013366 | 0.0066841 | 0.0066814 | 0.0066814 | 0.0060109 | 0.0060085 | 0.0060109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-1 в ТП-79 (1шт.) | G_16/1.3.6.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0031151 | 0.022865 | 4 кв.2016 | 0.0015792 | 0.011591 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.025426 | 0.012536 | 0.01289 | 0.01289 | 0.011273 | 0.011591 | 0.011273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011591 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-155 (1шт.) | G_16/1.3.6.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0060031 | 0.044062 | 4 кв.2016 | 0.0048546 | 0.035633 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.048997 | 0.0093741 | 0.039623 | 0.039623 | 0.0084299 | 0.035633 | 0.0084299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035633 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в КТП-734 (1шт.) | G_16/1.3.6.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0013024 | 0.0095595 | 4 кв.2016 | 0.00065129 | 0.0047805 | нд | нд | 0 | 0.01063 | 0.0053142 | 0.0053159 | 0.0053159 | 0.004779 | 0.0047805 | 0.004779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047805 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1239 (4шт.) | G_16/1.3.6.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.006803 | 0.049934 | 4 кв.2016 | 0.0034012 | 0.024965 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.055526 | 0.027765 | 0.027761 | 0.027761 | 0.024969 | 0.024965 | 0.024969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-912 (1шт.) | G_16/1.3.6.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00095827 | 0.0070337 | 4 кв.2016 | 0.0004792 | 0.0035173 | нд | нд | 0 | 0.0078215 | 0.0039102 | 0.0039113 | 0.0039113 | 0.0035164 | 0.0035173 | 0.0035164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035173 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1140 (1шт.) | G_16/1.3.6.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0022563 | 0.016561 | 4 кв.2016 | 0.0011282 | 0.0082813 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.018416 | 0.0092074 | 0.0092088 | 0.0092088 | 0.0082801 | 0.0082813 | 0.0082801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-1358 (1шт.) | G_16/1.3.6.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0042277 | 0.031031 | 4 кв.2016 | 0.00057626 | 0.0042298 | нд | нд | 0 | 0.034507 | 0.029803 | 0.0047035 | 0.0047035 | 0.026801 | 0.0042298 | 0.026801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-467 (1шт.) | G_16/1.3.6.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0011486 | 0.008431 | 4 кв.2016 | 0.00057472 | 0.0042184 | нд | нд | 0 | 0.0093753 | 0.0046844 | 0.0046909 | 0.0046909 | 0.0042126 | 0.0042184 | 0.0042126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-250 в ТП-944 (1шт.) | G_16/1.3.6.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0012062 | 0.0088538 | 4 кв.2016 | 0.00060306 | 0.0044265 | нд | нд | 0 | 0.0098455 | 0.0049232 | 0.0049222 | 0.0049222 | 0.0044274 | 0.0044265 | 0.0044274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-815 (1шт.) | G_16/1.3.6.20 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017881 | 0.013125 | 4 кв.2016 | 0.00089346 | 0.006558 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.014595 | 0.0073022 | 0.0072925 | 0.0072925 | 0.0065667 | 0.006558 | 0.0065667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-533 (1шт.) | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0018328 | 0.013453 | 4 кв.2016 | 0.00091644 | 0.0067267 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.014959 | 0.0074793 | 0.00748 | 0.00748 | 0.006726 | 0.0067267 | 0.006726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-398,ТП-802 (2 шт.) | G_16/1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.016562 | 0.12157 | 4 кв.2016 | 0.0082813 | 0.060785 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.13518 | 0.067589 | 0.067592 | 0.067592 | 0.060782 | 0.060785 | 0.060782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-204 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0057225 | 0.042003 | 4 кв.2016 | 0.0028609 | 0.020999 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.046707 | 0.023356 | 0.023351 | 0.023351 | 0.021004 | 0.020999 | 0.021004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж вакуумного выключателя в РП-31 (1шт.) | G_16/1.3.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.005019 | 0.03684 | 4 кв.2016 | 0.0025095 | 0.01842 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.040966 | 0.020483 | 0.020483 | 0.020483 | 0.01842 | 0.01842 | 0.01842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01842 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 447 (1шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.011127 | 0.081674 | 4 кв.2016 | 0.0055633 | 0.040834 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.090822 | 0.045414 | 0.045408 | 0.045408 | 0.04084 | 0.040834 | 0.04084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040834 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 823 (1шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0083209 | 0.061075 | 4 кв.2016 | 0.0041604 | 0.030537 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.067916 | 0.033959 | 0.033957 | 0.033957 | 0.030538 | 0.030537 | 0.030538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 363 (1шт.) | G_16/1.3.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0098845 | 0.072552 | 4 кв.2016 | 0.0049427 | 0.036279 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.080678 | 0.040336 | 0.040342 | 0.040342 | 0.036273 | 0.036279 | 0.036273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036279 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция автоматических выключателей в ТП-946 (1шт.) | G_16/1.3.5.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0029409 | 0.021586 | 4 кв.2016 | 0.0014707 | 0.010795 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.024004 | 0.012 | 0.012004 | 0.012004 | 0.010791 | 0.010795 | 0.010791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1141 | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0005249 | 0.0038528 | 4 кв.2016 | 0.0005249 | 0.0038528 | нд | нд | 0 | 0.0042843 | 0 | 0.0042843 | 0.0042843 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1252 | G_16/1.3.6.22 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00046245 | 0.0033944 | 4 кв.2016 | 0.00046245 | 0.0033944 | нд | нд | 0 | 0.0037746 | 0 | 0.0037746 | 0.0037746 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1083 | G_16/1.3.6.23 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00052311 | 0.0038396 | 4 кв.2016 | 0.00052311 | 0.0038396 | нд | нд | 0 | 0.0042697 | 0 | 0.0042697 | 0.0042697 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1290 | G_16/1.3.6.24 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0018986 | 0.013936 | 4 кв.2016 | 0.0018986 | 0.013936 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.015497 | 0 | 0.015497 | 0.015497 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-688 | G_16/1.3.6.25 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.002158 | 0.01584 | 4 кв.2016 | 0.002158 | 0.01584 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.017614 | 0 | 0.017614 | 0.017614 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка автоматического выключателя в КТП-655 (1шт.) | G_16/1.3.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.002158 | 0.01584 | 4 кв.2016 | 0.002158 | 0.01584 | 4 кв.2016 | нд |  | 0.017614 | 0 | 0.017614 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтное оборудования.Монтаж разъединителя РВВ-10/630 в ТП-619 (1шт.) | G_16/1.3.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00068724 | 0.0050444 | 4 кв.2016 | 0.00068724 | 0.0050444 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.0056093 | 0 | 0.0056093 | 0.0056093 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-946 (3шт.) | H_17/1.3.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.047003 | 0.345 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.38364 | 0.38364 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.) | H_17/1.3.6.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.099455 | 0.73 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81176 | 0.81176 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х1000) в ТП-946 (увеличение мощности на 1,2МВА) | H_17/1.3.7 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0 | 1.05 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-19 (2шт.) | H_17/1.3.6.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.092957 | 0.6823 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.75872 | 0.75872 | 0 | 0.6823 | 0 | 0 | 0.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.2991 | 451.2193 | 0 | 22.4902 | 153.6653 | нд | нд | 0 | 501.767 | 451.2193 | 170.8869 | 391.3536 | 343.1775 | 352.2312 | 343.1775 | 294.1397 | 168.348 | 102.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.7611 | 159.8997 | 0 | 9.2347 | 67.7725 | нд | нд | 0 | 177.8196 | 140.8612 | 75.3741 | 148.9784 | 131.0151 | 133.9634 | 131.0151 | 94.8741 | 66.782 | 31.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | 0.81866 | 6.1924 | 0 | 0.41413 | 3.0397 | нд | нд | 0 | 6.886 | 3.0397 | 3.3802 | 10.2775 | 7.0749 | 9.2423 | 7.0749 | 5.4452 | 5.7534 | 2.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-44 (2шт.) | F_15/1.1.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 3.8363 | 1.9831 | 3.4499 | 1.9831 | 0 | 1.725 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (21 шт.) | F_15/1.3.9.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.72443 | 0 | 3.0609 | 0.65146 | 2.7526 | 0.65146 | 0 | 1.3763 | 0.65146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | E_16/1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048995 | 0.74726 | 4 кв.2016 | 0.052812 | 0.38764 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.83095 | 0.3999 | 0.43105 | 0.43105 | 0.35962 | 0.38764 | 0.35962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | H_17/1.1.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.29986 | 2.201 | 4 кв.2016 | 0.29986 | 2.201 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 2.4475 | 2.4475 | 2.4475 | 2.4475 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП,ТП (10шт.) | E_17/1.3.8 | С | 2017 | 2018 | 2017 | 0.06146 | 0.45111 | 4 кв.2016 | 0.06146 | 0.45111 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.50164 | 0.50164 | 0.50164 | 0.50164 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.19948 | 1.3645 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_19/1.3.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.20886 | 1.4286 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.5886 | 1.5886 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.9424 | 153.7073 | 0 | 8.8205 | 64.7327 | нд | нд | 0 | 170.9336 | 137.8214 | 71.9939 | 138.7009 | 123.9401 | 124.721 | 123.9401 | 89.429 | 61.0286 | 28.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-92 | F_15/1.1.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.21555 | 0 | 0.5221 | 0.19384 | 0.46951 | 0.19384 | 0 | 0.23475 | 0.19384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272 | F_15/1.1.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.21555 | 0 | 0.52212 | 0.19384 | 0.46953 | 0.19384 | 0 | 0.23477 | 0.19384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981 | F_15/1.1.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.29461 | 0 | 0.68376 | 0.26494 | 0.61489 | 0.26494 | 0 | 0.30745 | 0.26494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590 | F_15/1.1.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.4371 | 0 | 1.0413 | 0.39308 | 0.93641 | 0.39308 | 0 | 0.46821 | 0.39308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_15/1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.8146 | 0 | 19.2489 | 7.9268 | 17.3102 | 7.9268 | 0 | 8.6551 | 7.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1195 (4 шт.) | F_15/1.3.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.20729 | 0 | 0.41457 | 0.18641 | 0.37281 | 0.18641 | 0 | 0.18641 | 0.18641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1164 (7 шт.) | E_15/1.3.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.35511 | 0 | 0.71021 | 0.31935 | 0.63868 | 0.31935 | 0 | 0.31934 | 0.31935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-786 (7 шт.) | E_15/1.3.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.37755 | 0 | 0.75509 | 0.33952 | 0.67904 | 0.33952 | 0 | 0.33952 | 0.33952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-672 (5 шт.) | E_15/1.3.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.26988 | 0 | 0.53976 | 0.24269 | 0.48539 | 0.24269 | 0 | 0.2427 | 0.24269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-105 (5 шт.) | E_15/1.3.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.28339 | 0 | 0.56678 | 0.25485 | 0.50969 | 0.25485 | 0 | 0.25485 | 0.25485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-663 (6 шт.) | E_15/1.3.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.3361 | 0 | 0.6722 | 0.30225 | 0.6045 | 0.30225 | 0 | 0.30225 | 0.30225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-156 (4 шт.) | F_15/1.3.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.21953 | 0 | 0.4448 | 0.19742 | 0.4 | 0.19742 | 0 | 0.2 | 0.19742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-805 (6 шт.) | E_15/1.3.1.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.71905 | 0 | 1.3351 | 0.64663 | 1.2006 | 0.64663 | 0 | 0.60032 | 0.64663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-684 (6 шт.) | F_15/1.3.1.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44796 | 0 | 0.40284 | 0 | 0 | 0.20142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-79 (1 шт.) | F_15/1.3.1.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11233 | 0 | 0.10101 | 0 | 0 | 0.050506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1195 (6 шт.) | E_15/1.3.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.37458 | 0 | 0.74917 | 0.33685 | 0.67371 | 0.33685 | 0 | 0.33686 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-929 (6 шт.) | E_15/1.3.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.30264 | 0 | 0.60528 | 0.27216 | 0.54432 | 0.27216 | 0 | 0.27216 | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-971 (7 шт.) | E_15/1.3.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.30506 | 0 | 0.61012 | 0.27433 | 0.54867 | 0.27433 | 0 | 0.27433 | 0.27433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-292 (2 шт.) | E_15/1.3.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.15569 | 0 | 0.31137 | 0.14001 | 0.28001 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-536 (9 шт.) | E_15/1.3.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 2.1105 | 0.91128 | 1.898 | 0.91128 | 0 | 0.94898 | 0.91128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-45 (11 шт.) | F_15/1.3.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.6175 | 0 | 9.2351 | 4.1525 | 8.3049 | 4.1525 | 0 | 4.1525 | 4.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-36 (7 шт.) | F_15/1.3.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.8474 | 0 | 5.6949 | 2.5606 | 5.1213 | 2.5606 | 0 | 2.5606 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-31 (8 шт.) | F_15/1.3.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.4638 | 0 | 6.9277 | 3.115 | 6.2299 | 3.115 | 0 | 3.115 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-37 (10 шт.) | F_15/1.3.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.2039 | 0 | 8.4078 | 3.7805 | 7.561 | 3.7805 | 0 | 3.7805 | 3.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-985 (4 шт.) | E_15/1.3.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.59789 | 0 | 1.1958 | 0.53767 | 1.0754 | 0.53767 | 0 | 0.53768 | 0.53767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-987 (2 шт.) | E_15/1.3.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.34431 | 0 | 0.68862 | 0.30963 | 0.61926 | 0.30963 | 0 | 0.30963 | 0.30963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-898 (3 шт.) | E_15/1.3.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.46982 | 0 | 0.93963 | 0.4225 | 0.84499 | 0.4225 | 0 | 0.4225 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-899 (2 шт.) | E_15/1.3.4.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.27138 | 0 | 0.54275 | 0.24405 | 0.48809 | 0.24405 | 0 | 0.24404 | 0.24405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-771 (2 шт.) | F_15/1.3.4.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.33565 | 0 | 0.67129 | 0.30184 | 0.60368 | 0.30184 | 0 | 0.30184 | 0.30184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_16/1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 2.2173 | 16.2747 | 4 кв.2016 | 1.0354 | 7.5997 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 18.0974 | 9.6466 | 8.4509 | 8.4509 | 8.675 | 7.5997 | 8.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1198 (5шт.) | G_16/1.3.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11372 | 0.82467 | 4 кв.2016 | 0.057539 | 0.41233 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.92815 | 0.45852 | 0.46964 | 0.46964 | 0.41234 | 0.41233 | 0.41234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-633 (5шт.) | E_16/1.3.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.095537 | 0.70124 | 4 кв.2016 | 0.060725 | 0.44572 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.77978 | 0.28414 | 0.49564 | 0.49564 | 0.25552 | 0.44572 | 0.25552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1178 (3шт.) | E_16/1.3.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.044512 | 0.32671 | 4 кв.2016 | 0.023519 | 0.17263 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.36331 | 0.17134 | 0.19196 | 0.19196 | 0.15408 | 0.17263 | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17263 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1252 (2шт.) | G_16/1.3.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.039673 | 0.2912 | 4 кв.2016 | 0.019836 | 0.1456 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.32382 | 0.16191 | 0.16191 | 0.16191 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1184 (3шт.) | E_16/1.3.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.044169 | 0.3242 | 4 кв.2016 | 0.022085 | 0.1621 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.36051 | 0.18025 | 0.18026 | 0.18026 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 763 (8шт.) | E_16/1.3.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12649 | 0.92841 | 4 кв.2016 | 0.070505 | 0.5175 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.0324 | 0.45693 | 0.57546 | 0.57546 | 0.4109 | 0.5175 | 0.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 262 (3шт.) | E_16/1.3.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.047829 | 0.35106 | 4 кв.2016 | 0.026836 | 0.19697 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.39038 | 0.17135 | 0.21904 | 0.21904 | 0.15409 | 0.19697 | 0.15409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 349 (5шт.) | E_16/1.3.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.07229 | 0.53061 | 4 кв.2016 | 0.037301 | 0.27379 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.59003 | 0.28558 | 0.30446 | 0.30446 | 0.25682 | 0.27379 | 0.25682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 3(3шт.) | E_16/1.3.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.049901 | 0.36627 | 4 кв.2016 | 0.028908 | 0.21219 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.40729 | 0.17134 | 0.23595 | 0.23595 | 0.15408 | 0.21219 | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21219 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 766 (7шт.) | G_16/1.3.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1158 | 0.85 | 4 кв.2016 | 0.057902 | 0.425 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.9452 | 0.4726 | 0.4726 | 0.4726 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | G_16/1.3.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.038622 | 0.28349 | 4 кв.2016 | 0.019312 | 0.14175 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.31524 | 0.15762 | 0.15762 | 0.15762 | 0.14174 | 0.14175 | 0.14174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (8шт.) | G_16/1.3.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11928 | 0.87553 | 4 кв.2016 | 0.0633 | 0.46462 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.97359 | 0.45693 | 0.51666 | 0.51666 | 0.4109 | 0.46462 | 0.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 369 (2шт.) | G_16/1.3.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.033838 | 0.24837 | 4 кв.2016 | 0.016919 | 0.12419 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.27619 | 0.1381 | 0.13809 | 0.13809 | 0.12419 | 0.12419 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (2шт.) | G_16/1.3.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034824 | 0.25561 | 4 кв.2016 | 0.017412 | 0.1278 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.28424 | 0.14212 | 0.14212 | 0.14212 | 0.12781 | 0.1278 | 0.12781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 413 (2шт.) | G_16/1.3.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.045095 | 0.331 | 4 кв.2016 | 0.022547 | 0.1655 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.36807 | 0.18403 | 0.18403 | 0.18403 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 978 (7шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11087 | 0.81376 | 4 кв.2016 | 0.055434 | 0.40688 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.90491 | 0.45245 | 0.45245 | 0.45245 | 0.40688 | 0.40688 | 0.40688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (2шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.049649 | 0.36442 | 4 кв.2016 | 0.035653 | 0.26169 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.40524 | 0.11424 | 0.291 | 0.291 | 0.10273 | 0.26169 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1422 | 8.3836 | 4 кв.2016 | 0.59937 | 4.3993 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 9.3226 | 4.4305 | 4.8921 | 4.8921 | 3.9843 | 4.3993 | 3.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1128 | 8.1683 | 4 кв.2016 | 0.62431 | 4.5824 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 9.0831 | 3.9875 | 5.0957 | 5.0957 | 3.5859 | 4.5824 | 3.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.9679 | 7.1044 | 4 кв.2016 | 0.53365 | 3.917 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 7.9001 | 3.5444 | 4.3557 | 4.3557 | 3.1874 | 3.917 | 3.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-32 (10шт.) | G_16/1.3.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1662 | 8.5601 | 4 кв.2016 | 0.62341 | 4.5758 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 9.5188 | 4.4305 | 5.0883 | 5.0883 | 3.9843 | 4.5758 | 3.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-42 (2шт.) | E_16/1.3.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.097763 | 0.71758 | 4 кв.2016 | 0.057652 | 0.42317 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.79795 | 0.32739 | 0.47056 | 0.47056 | 0.29442 | 0.42317 | 0.29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42317 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-51 (2шт.) | E_16/1.3.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.097978 | 0.71916 | 4 кв.2016 | 0.057866 | 0.42474 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.79971 | 0.3274 | 0.47231 | 0.47231 | 0.29442 | 0.42474 | 0.29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42474 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1245 (3шт.) | G_16/1.3.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13075 | 0.95972 | 4 кв.2016 | 0.070584 | 0.51809 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.0672 | 0.4911 | 0.57611 | 0.57611 | 0.44163 | 0.51809 | 0.44163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51809 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-988 (2шт.) | G_16/1.3.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.098062 | 0.71978 | 4 кв.2016 | 0.05795 | 0.42536 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.80039 | 0.3274 | 0.473 | 0.473 | 0.29442 | 0.42536 | 0.29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-773 (3шт.) | E_16/1.3.5.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1296 | 0.95126 | 4 кв.2016 | 0.069432 | 0.50963 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.0578 | 0.4911 | 0.56671 | 0.56671 | 0.44163 | 0.50963 | 0.44163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-883 (2шт.) | E_16/1.3.5.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.09826 | 0.72123 | 4 кв.2016 | 0.058148 | 0.4268 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.80201 | 0.3274 | 0.47461 | 0.47461 | 0.29443 | 0.4268 | 0.29443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1131 (2шт.) | E_16/1.3.5.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.098171 | 0.72058 | 4 кв.2016 | 0.058059 | 0.42615 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.80128 | 0.3274 | 0.47388 | 0.47388 | 0.29443 | 0.42615 | 0.29443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена вакуумного выключателя в ТП-1637 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10963 | 0.80467 | 4 кв.2016 | 0.054814 | 0.40234 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.89479 | 0.44739 | 0.4474 | 0.4474 | 0.40233 | 0.40234 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-280 (1шт.) | E_16/1.3.8.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0074186 | 0.054452 | 4 кв.2016 | 0.0037091 | 0.027225 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.060551 | 0.030277 | 0.030274 | 0.030274 | 0.027227 | 0.027225 | 0.027227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-2 (1шт.) | E_16/1.3.8.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0054335 | 0.039882 | 4 кв.2016 | 0.0027166 | 0.01994 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.044349 | 0.022176 | 0.022173 | 0.022173 | 0.019942 | 0.01994 | 0.019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-8 (2шт.) | E_16/1.3.8.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0067917 | 0.049851 | 4 кв.2016 | 0.0022294 | 0.016364 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.055434 | 0.037238 | 0.018197 | 0.018197 | 0.033487 | 0.016364 | 0.033487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-9 (1шт.) | E_16/1.3.8.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.004026 | 0.029551 | 4 кв.2016 | 0.0020129 | 0.014775 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.032861 | 0.016431 | 0.01643 | 0.01643 | 0.014776 | 0.014775 | 0.014776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-36 (1шт.) | E_16/1.3.8.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0038402 | 0.028187 | 4 кв.2016 | 0.0019202 | 0.014094 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.031344 | 0.015671 | 0.015673 | 0.015673 | 0.014093 | 0.014094 | 0.014093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-87 (1шт.) | E_16/1.3.8.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.005366 | 0.039386 | 4 кв.2016 | 0.0026832 | 0.019694 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.043798 | 0.021897 | 0.0219 | 0.0219 | 0.019692 | 0.019694 | 0.019692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1 (2шт.) | E_16/1.3.8.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0095502 | 0.070098 | 4 кв.2016 | 0.0049877 | 0.03661 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.077949 | 0.037239 | 0.04071 | 0.04071 | 0.033488 | 0.03661 | 0.033488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-12 (1шт.) | E_16/1.3.8.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.003742 | 0.027466 | 4 кв.2016 | 0.0018707 | 0.013731 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.030542 | 0.015274 | 0.015269 | 0.015269 | 0.013735 | 0.013731 | 0.013735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-35 (1шт.) | E_16/1.3.8.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0042435 | 0.031147 | 4 кв.2016 | 0.0021215 | 0.015571 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.034636 | 0.017321 | 0.017315 | 0.017315 | 0.015576 | 0.015571 | 0.015576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-37 (1шт.) | G_16/1.3.8.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0083499 | 0.061288 | 4 кв.2016 | 0.0041749 | 0.030644 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.068152 | 0.034077 | 0.034076 | 0.034076 | 0.030645 | 0.030644 | 0.030645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030644 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-58 (1шт.) | E_16/1.3.8.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0040826 | 0.029967 | 4 кв.2016 | 0.0020416 | 0.014985 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.033323 | 0.016659 | 0.016664 | 0.016664 | 0.014981 | 0.014985 | 0.014981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-100 (1шт.) | E_16/1.3.8.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0048451 | 0.035563 | 4 кв.2016 | 0.0025636 | 0.018817 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.039546 | 0.018622 | 0.020924 | 0.020924 | 0.016747 | 0.018817 | 0.016747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018817 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-118 (1шт.) | E_16/1.3.8.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0055826 | 0.040976 | 4 кв.2016 | 0.0027912 | 0.020488 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.045565 | 0.022783 | 0.022782 | 0.022782 | 0.020488 | 0.020488 | 0.020488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020488 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-402 (1шт.) | G_16/1.3.8.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0029449 | 0.021615 | 4 кв.2016 | 0.0014723 | 0.010806 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.024036 | 0.012019 | 0.012017 | 0.012017 | 0.010809 | 0.010806 | 0.010809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | G_16/1.3.8.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.003338 | 0.024501 | 4 кв.2016 | 0.0016693 | 0.012252 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.027245 | 0.01362 | 0.013625 | 0.013625 | 0.012248 | 0.012252 | 0.012248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | G_16/1.3.8.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.005357 | 0.03932 | 4 кв.2016 | 0.0026787 | 0.019661 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.043724 | 0.021861 | 0.021863 | 0.021863 | 0.019659 | 0.019661 | 0.019659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в РП-12 (2шт.) | G_16/1.3.8.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0087713 | 0.064381 | 4 кв.2016 | 0.0043856 | 0.032191 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.071592 | 0.035796 | 0.035796 | 0.035796 | 0.03219 | 0.032191 | 0.03219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032191 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-50 (1шт.) | E_16/1.3.8.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0065295 | 0.047927 | 4 кв.2016 | 0.0032644 | 0.023961 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.053294 | 0.02665 | 0.026644 | 0.026644 | 0.023966 | 0.023961 | 0.023966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023961 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-413 (1шт.) | G_16/1.3.8.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0058483 | 0.042927 | 4 кв.2016 | 0.002924 | 0.021462 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.047734 | 0.023868 | 0.023866 | 0.023866 | 0.021464 | 0.021462 | 0.021464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021462 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-27.Ключи для управления вакуумными выключателями-1шт. | G_16/1.3.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00047639 | 0.0034967 | 4 кв.2016 | 0.00047639 | 0.0034967 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.0038883 | 0 | 0.0038883 | 0.0038883 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-45.Ключи для управления вакуумными выключателями-3шт. | G_16/1.3.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0012401 | 0.0091024 | 4 кв.2016 | 0.0012401 | 0.0091024 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.010122 | 0 | 0.010122 | 0.010122 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66.Ключи для управления вакуумными выключателями-6шт. | G_16/1.3.7.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0021237 | 0.015588 | 4 кв.2016 | 0.0021237 | 0.015588 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.017334 | 0 | 0.017334 | 0.017334 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (10шт.) | E_17/1.2.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 1.3087 | 9.6059 | 4 кв.2016 | 1.3087 | 9.6059 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 10.6818 | 10.6818 | 10.6818 | 10.6818 | 9.6059 | 9.6059 | 9.6059 | 9.6059 | 9.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-635 (6шт.) | E_17/1.3.1.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.050369 | 0.36971 | 4 кв.2016 | 0.050369 | 0.36971 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.41111 | 0.41111 | 0.41111 | 0.41111 | 0.36971 | 0.36971 | 0.36971 | 0.36971 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-636 (6шт.) | E_17/1.3.1.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.050369 | 0.36971 | 4 кв.2016 | 0.050369 | 0.36971 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.41111 | 0.41111 | 0.41111 | 0.41111 | 0.36971 | 0.36971 | 0.36971 | 0.36971 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-658 (3шт.) | H_17/1.3.1.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.025183 | 0.18484 | 4 кв.2016 | 0.025183 | 0.18484 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.20555 | 0.20555 | 0.20555 | 0.20555 | 0.18484 | 0.18484 | 0.18484 | 0.18484 | 0.18484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18484 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1227 (2шт.) | E_17/1.3.2.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.029823 | 0.2189 | 4 кв.2016 | 0.029823 | 0.2189 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1284 (2шт.) | E_17/1.3.2.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.029823 | 0.2189 | 4 кв.2016 | 0.029823 | 0.2189 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1022 (7шт.) | H_17/1.3.2.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.059646 | 0.4378 | 4 кв.2016 | 0.059646 | 0.4378 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.48684 | 0.48684 | 0.48684 | 0.48684 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1286 (3шт.) | H_17/1.3.2.4 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.029823 | 0.2189 | 4 кв.2016 | 0.029823 | 0.2189 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (4шт.) | H_17/1.3.2.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.039765 | 0.29187 | 4 кв.2016 | 0.039765 | 0.29187 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.32456 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0.29187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29187 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 849 (5шт.) | H_17/1.3.2.6 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.059646 | 0.4378 | 4 кв.2016 | 0.059646 | 0.4378 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.48684 | 0.48684 | 0.48684 | 0.48684 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1250 (3шт.) | H_17/1.3.2.7 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.029823 | 0.2189 | 4 кв.2016 | 0.029823 | 0.2189 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 22 (3шт.) | E_17/1.3.2.8 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.029823 | 0.2189 | 4 кв.2016 | 0.029823 | 0.2189 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.24342 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-38 (9шт.) | H_17/1.3.3.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.51443 | 3.7759 | 4 кв.2016 | 0.51443 | 3.7759 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 4.1988 | 4.1988 | 4.1988 | 4.1988 | 3.7759 | 3.7759 | 3.7759 | 3.7759 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-64 (4шт.) | H_17/1.3.3.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.22864 | 1.6782 | 4 кв.2016 | 0.22864 | 1.6782 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 1.8661 | 1.8661 | 1.8661 | 1.8661 | 1.6782 | 1.6782 | 1.6782 | 1.6782 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-13 (9шт.) | H_17/1.3.3.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.51443 | 3.7759 | 4 кв.2016 | 0.51443 | 3.7759 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 4.1988 | 4.1988 | 4.1988 | 4.1988 | 3.7759 | 3.7759 | 3.7759 | 3.7759 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-75 (10шт.) | H_17/1.3.3.4 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.58302 | 4.2794 | 4 кв.2016 | 0.58302 | 4.2794 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 4.7587 | 4.7587 | 4.7587 | 4.7587 | 4.2794 | 4.2794 | 4.2794 | 4.2794 | 4.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-43 (5шт.) | H_17/1.3.3.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.28579 | 2.0977 | 4 кв.2016 | 0.28579 | 2.0977 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 2.3327 | 2.3327 | 2.3327 | 2.3327 | 2.0977 | 2.0977 | 2.0977 | 2.0977 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-820 (3шт.) | E_17/1.3.4.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.063358 | 0.46505 | 4 кв.2016 | 0.063358 | 0.46505 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-953 (3шт.) | E_17/1.3.4.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.063358 | 0.46505 | 4 кв.2016 | 0.063358 | 0.46505 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.51714 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-246 (2шт.) | H_17/1.3.4.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.042237 | 0.31002 | 4 кв.2016 | 0.042237 | 0.31002 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.34474 | 0.34474 | 0.34474 | 0.34474 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-47 (2шт.) | E_17/1.3.4.4 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.042237 | 0.31002 | 4 кв.2016 | 0.042237 | 0.31002 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.34474 | 0.34474 | 0.34474 | 0.34474 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-273А (2шт.) | E_17/1.3.4.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.042237 | 0.31002 | 4 кв.2016 | 0.042237 | 0.31002 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.34474 | 0.34474 | 0.34474 | 0.34474 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-386 (2шт.) | E_17/1.3.4.6 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.042237 | 0.31002 | 4 кв.2016 | 0.042237 | 0.31002 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.34474 | 0.34474 | 0.34474 | 0.34474 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-839 (3шт.) | E_17/1.3.4.7 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.063357 | 0.46504 | 4 кв.2016 | 0.063357 | 0.46504 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.51712 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46504 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.94475 | 6.9344 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.070604 | 0.51823 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4шт.) | E_18/1.3.1.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.040345 | 0.29613 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-84 (4шт.) | E_18/1.3.1.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.040345 | 0.29613 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_18/1.3.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.040345 | 0.29613 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_18/1.3.1.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030259 | 0.2221 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.24697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | E_18/1.3.3.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.016581 | 0.12171 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (7шт.) | E_18/1.3.3.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.058034 | 0.42597 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.47368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.058034 | 0.42597 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.47368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (3шт.) | E_18/1.3.3.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.024872 | 0.18256 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.058034 | 0.42597 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.47368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-32 (9шт.) | E_18/1.3.5.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.67439 | 4.95 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 5.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-37 (11шт.) | E_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.82561 | 6.06 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.07678 | 0.56357 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.62669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-731 (2шт.) | E_18/1.3.7.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.051187 | 0.37571 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.41779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.051187 | 0.37571 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.41779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.051187 | 0.37571 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.41779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.051187 | 0.37571 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.41779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-620 (1шт.) | E_18/1.3.10.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-623 (1шт.) | E_18/1.3.10.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-669 (2шт.) | E_18/1.3.10.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0.10382 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-783 (1шт.) | E_18/1.3.10.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-845 (2шт.) | E_18/1.3.10.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0.10382 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-848 (1шт.) | E_18/1.3.10.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-192 (1шт.) | E_18/1.3.10.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | E_18/1.3.10.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-207 (1шт.) | E_18/1.3.10.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-226 (1шт.) | E_18/1.3.10.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-232 (2шт.) | E_18/1.3.10.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0.10382 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-234 (2шт.) | E_18/1.3.10.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0.10382 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-236 (1шт.) | E_18/1.3.10.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-293 (1шт.) | E_18/1.3.10.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0.05191 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.057724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-347 (2шт.) | E_18/1.3.10.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0.10382 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -11 (29шт.) | E_18/1.3.9.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.067075 | 0.49233 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-397 (4шт.) | E_18/1.3.8.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.010675 | 0.078355 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.08713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-79 (3шт.) | E_18/1.3.8.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0080063 | 0.058766 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.065348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.) | E_19/1.3.1.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.052795 | 0.38751 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.43091 | 0.43091 | 0 | 0 | 0.38751 | 0 | 0.38751 | 0.38751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-96 (4шт.) | E_19/1.3.1.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.042236 | 0.31001 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.34473 | 0.34473 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0.31001 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-98 (4шт.) | E_19/1.3.1.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.042236 | 0.31001 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.34473 | 0.34473 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0.31001 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-99 (4 шт.) | E_19/1.3.1.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.042236 | 0.31001 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.34473 | 0.34473 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0.31001 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-100 (4шт.) | E_19/1.3.1.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.042236 | 0.31001 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.34473 | 0.34473 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0.31001 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 113 (2шт.) | E_19/1.3.3.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.017362 | 0.12744 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.14171 | 0.14171 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0.12744 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 318 (2шт.) | E_19/1.3.3.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.017362 | 0.12744 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.14171 | 0.14171 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0.12744 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 388 (2шт.) | E_19/1.3.3.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.017362 | 0.12744 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.14171 | 0.14171 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0.12744 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (3шт.) | E_19/1.3.3.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.026044 | 0.19116 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.21257 | 0.21257 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0.19116 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (3шт.) | E_19/1.3.3.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.026044 | 0.19116 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.21257 | 0.21257 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0.19116 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 497 (5шт.) | E_19/1.3.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.043406 | 0.3186 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.35428 | 0.35428 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0.3186 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.026044 | 0.19116 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.21257 | 0.21257 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0.19116 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 18 (5шт.) | E_19/1.3.3.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.043406 | 0.3186 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.35428 | 0.35428 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0.3186 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-36 (10шт.) | E_19/1.3.5.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.7861 | 5.77 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.4162 | 6.4162 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-45 (10шт.) | E_19/1.3.5.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.7861 | 5.77 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.4162 | 6.4162 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-34 (13шт.) | E_19/1.3.5.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 1.0204 | 7.49 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 8.3289 | 8.3289 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 7.49 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-59 (11шт.) | E_19/1.3.5.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.86376 | 6.34 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.0501 | 7.0501 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 6.34 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.39339 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.43745 | 0.43745 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0.39339 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.39339 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.43745 | 0.43745 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0.39339 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.39339 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.43745 | 0.43745 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0.39339 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.39339 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.43745 | 0.43745 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0.39339 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.39339 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.43745 | 0.43745 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0.39339 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Замена автоматических выключателей в ТП-246 (3шт.) | E_19/1.3.7.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.080393 | 0.59008 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.65617 | 0.65617 | 0 | 0 | 0.59008 | 0 | 0.59008 | 0.59008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.39339 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.43745 | 0.43745 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0.39339 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-850 (1шт.) | E_19/1.3.10.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0.05435 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.060437 | 0.060437 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0.05435 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-881 (2шт.) | E_19/1.3.10.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0.1087 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1186 (2шт.) | E_19/1.3.10.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0.1087 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1185 (1шт.) | E_19/1.3.10.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0.05435 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.060437 | 0.060437 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0.05435 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1097 (2шт.) | E_19/1.3.10.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0.1087 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-447 (2шт.) | E_19/1.3.10.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0.1087 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-122 (1шт.) | E_19/1.3.10.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0.05435 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.060437 | 0.060437 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0.05435 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-258 (1шт.) | E_19/1.3.10.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0.05435 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.060437 | 0.060437 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0.05435 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-387 (1шт.) | E_19/1.3.10.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0.05435 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.060437 | 0.060437 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0.05435 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-393 (2шт.) | E_19/1.3.10.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0.1087 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-395 (1шт.) | E_19/1.3.10.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0.05435 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.060437 | 0.060437 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0.05435 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-403 (1шт.) | E_19/1.3.10.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0.05435 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.060437 | 0.060437 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0.05435 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | E_19/1.3.10.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0.05435 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.060437 | 0.060437 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0.05435 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-441 (2шт.) | E_19/1.3.10.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0.1087 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-470 (2шт.) | E_19/1.3.10.16 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0.1087 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -4 (34шт.) | E_19/1.3.9.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.082335 | 0.60434 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.67203 | 0.67203 | 0 | 0 | 0.60434 | 0 | 0.60434 | 0.60434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-384 (4шт.) | E_19/1.3.8.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.011177 | 0.082037 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.091225 | 0.091225 | 0 | 0 | 0.082037 | 0 | 0.082037 | 0.082037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-1283 (4шт.) | E_19/1.3.8.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.011177 | 0.082037 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.091225 | 0.091225 | 0 | 0 | 0.082037 | 0 | 0.082037 | 0.082037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 49.3956 | 290.321 |  | 13.223 | 85.6538 | нд | нд | 0 | 322.8369 | 235.0217 | 95.247 | 236.0032 | 211.3504 | 212.2331 | 211.3504 | 198.5732 | 98.5709 | 70.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 49.3956 | 290.321 |  | 13.223 | 85.6538 | нд | нд | 0 | 322.8369 | 235.0217 | 95.247 | 236.0032 | 211.3504 | 212.2331 | 211.3504 | 198.5732 | 98.5709 | 70.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,83 км) | E_15/1.1.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.707 | 0 | 16.629 | 7.83 | 14.9542 | 7.83 | 0 | 7.4771 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,36 км) | E_15/1.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.2064 | 0 | 13.5714 | 4.6821 | 12.2045 | 4.6821 | 0 | 6.1022 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-658 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,97 км) | E_15/1.1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 4.12 | 3 кв.2015 | 0 | 4.12 | нд | нд | 0 | 4.5815 | 4.6735 | 4.5815 | 4.6726 | 4.2028 | 4.202 | 4.2028 | 0 | 0.040973 | 4.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-387 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 9,35 км) | E_15/1.1.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.7441 | 0 | 14.455 | 6.9642 | 12.9991 | 6.9642 | 0 | 6.4996 | 6.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16 (протяженность 0,32 км) | E_15/1.1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.90901 | 0 | 1.818 | 0.81745 | 1.6349 | 0.81745 | 0 | 0.81746 | 0.81745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50 (протяженность 0,29 км) | E_15/1.1.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.56471 | 0 | 1.1294 | 0.50783 | 1.0156 | 0.50783 | 0 | 0.50782 | 0.50783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 21 (протяженность 0,16 км) | E_15/1.1.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.39632 | 0 | 0.79266 | 0.35641 | 0.71282 | 0.35641 | 0 | 0.35641 | 0.35641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 17 (протяженность 0,25 км) | E_15/1.1.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.47579 | 0 | 0.95158 | 0.42787 | 0.85574 | 0.42787 | 0 | 0.42787 | 0.42787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ 578 - ул. Комарова, 11 (протяженность 0,30 км) | E_15/1.1.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.63324 | 0 | 1.2665 | 0.56946 | 1.1389 | 0.56946 | 0 | 0.56947 | 0.56946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - пр-т Патриотов, 40 (протяженность 0,09 км) | E_15/1.1.2.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.25564 | 0 | 0.51126 | 0.22989 | 0.45977 | 0.22989 | 0 | 0.22988 | 0.22989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - ул. Комарова, 13 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.2.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.90196 | 0 | 1.8039 | 0.81111 | 1.6222 | 0.81111 | 0 | 0.81111 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-578 - пр-т Патриотов, 38 (протяженность 0,69 км) | E_15/1.1.2.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.2565 | 0 | 2.5129 | 1.1299 | 2.2598 | 1.1299 | 0 | 1.1299 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1059 (протяженность 0,70 км) | E_15/1.1.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 3.8312 | 1.9433 | 3.4453 | 1.9433 | 0 | 1.7226 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-28 - ТП-86 - ТП-58 (протяженность 1,24 км) | E_15/1.1.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.5269 | 0 | 8.1115 | 4.9702 | 7.2945 | 4.9702 | 0 | 3.6473 | 4.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-159 (протяженность 0,75 км) | E_15/1.1.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.1335 | 0 | 5.9374 | 2.8179 | 5.3394 | 2.8179 | 0 | 2.6697 | 2.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1414 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.97648 | 0 | 1.8414 | 0.87813 | 1.6559 | 0.87813 | 0 | 0.82797 | 0.87813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-1482 (протяженность 0,47 км) | E_15/1.1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.3657 | 0 | 2.7314 | 1.2281 | 2.4563 | 1.2281 | 0 | 1.2281 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-56 - ТП-1482 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.7606 | 0 | 3.5212 | 1.5833 | 3.1665 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20 - ТП-137 (протяженность 0,31 км) | E_15/1.1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 1.0755 | 3 кв.2015 | 0 | 1.0755 | нд | нд | 0 | 1.1959 | 1.3008 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1698 | 1.0755 | 1.1698 | 0 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-995 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.86169 | 0 | 1.7234 | 0.7749 | 1.5498 | 0.7749 | 0 | 0.7749 | 0.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-44 - ТП-337 (от РП-44 до М1993) (протяженность 0,03 км) | E_15/1.1.3.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.1169 | 0 | 0.13083 | 0.10513 | 0.11765 | 0.10513 | 0 | 0.058824 | 0.10513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-337 (от ТП-96 до М1993) (протяженность 0,08 км) | E_15/1.1.3.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.54784 | 0 | 1.0436 | 0.49266 | 0.93846 | 0.49266 | 0 | 0.46923 | 0.49266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-80 (протяженность 0,33 км) | E_15/1.1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 4.3787 | 2.073 | 3.9376 | 2.073 | 0 | 1.9688 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-395 (протяженность 0,42 км) | E_15/1.1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 1.6443 | 3 кв.2015 | 0 | 1.6443 | нд | нд | 0 | 1.8285 | 2.3112 | 1.8285 | 1.8285 | 2.0784 | 1.6443 | 2.0784 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-245 (протяженность 0,34 км) | E_15/1.1.3.13 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8726 | 0 | 2.6212 | 1.684 | 2.3572 | 1.684 | 0 | 1.1786 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-245 - ТП-298 (протяженность 0,19 км) | E_15/1.1.3.14 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 1.9554 | 0.93433 | 1.7585 | 0.93433 | 0 | 0.87924 | 0.93433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-569 до соединительной муфты в сторону ТП-1833 (протяженность 0,39 км) | F_15/1.1.3.15 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.0621 | 0 | 4.0184 | 1.8544 | 3.6137 | 1.8544 | 0 | 1.8068 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность 0,55 км) | F_15/1.1.3.16 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.8938 | 0 | 5.3085 | 2.6023 | 4.7738 | 2.6023 | 0 | 2.3869 | 2.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-300А (протяженность 0,18 км) | F_15/1.1.3.17 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.67406 | 0 | 0.97778 | 0.60617 | 0.8793 | 0.60617 | 0 | 0.43965 | 0.60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-249 (протяженность 0,44 км) | F_15/1.1.3.18 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 4.072 | 1.9766 | 3.6619 | 1.9766 | 0 | 1.8309 | 1.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6-10 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679) (протяженность 0,86 км) | F_15/1.1.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.7274 | 0 | 2.9898 | 1.5534 | 2.6886 | 1.5534 | 0 | 1.3443 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-570 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность 1,37 км) | E_15/1.1.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.8322 | 0 | 6.7025 | 3.4463 | 6.0274 | 3.4463 | 0 | 3.0137 | 3.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-624 с проколом под р.Усманка (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность 2,60 км) | E_15/1.1.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.071672 | 3 кв.2015 | 0 | 0.071672 | нд | нд | 0 | 0.0797 | 8.0952 | 0.0797 | 16.2733 | 7.2799 | 14.6343 | 7.2799 | 0 | 7.2813 | 7.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071672 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ РП-59-ТП-1170, ПС-6-РП-59, ТП-1732-ТП-1171, из заны строительства по ул. Ленинградская, 82/В (договор № 1037 от 25.06.2014 г., протяженность - 0,73 км) | F_15/00052 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9551 | 0 | 2.6575 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1040-ТП-793, ТП-1040-ТП-820, из заны строительства по ул. Московский пр., 142 В. 142 Д (договор № 459 от 02.07.2014 г., протяженность - 0,326 км) | F_15/00053 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 0.56115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1019-ТП-1119, из заны строительства по ул. Ипподромная, 68/б (договор № 261 от 01.04.2015 г., протяженность - 0,065 км) | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27745 | 0 | 0.24951 | 0 | 0 | 0.12475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-533-ТП-150 | F_15/1.1.3.19 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2238 | 0 | 1.9999 | 0 | 0 | 0.99993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ РП-22-ТП-1331 | F_15/1.1.3.20 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12621 | 0 | 0.11349 | 0 | 0 | 0.056747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-109-ТП-124 | F_15/1.1.3.21 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19407 | 0 | 0.17452 | 0 | 0 | 0.087262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-221-ТП-344 | F_15/1.1.3.22 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065246 | 0 | 0.058675 | 0 | 0 | 0.029337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-326 до ТП-367 | F_15/1.1.3.23 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04379 | 0 | 0.039379 | 0 | 0 | 0.01969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,98км) | E_16/1.1.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.3429 | 7.332 | 4 кв.2016 | 0.71183 | 3.8866 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 8.1532 | 3.8313 | 4.3219 | 4.3219 | 3.4454 | 3.8866 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,163 км) | E_16/1.1.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.75583 | 4.1268 | 4 кв.2016 | 0.41228 | 2.251 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 4.589 | 2.0859 | 2.5032 | 2.5032 | 1.8758 | 2.251 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 352 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,282 км) | E_16/1.1.1.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12558 | 0.68567 | 4 кв.2016 | 0.06264 | 0.34201 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.76246 | 0.38214 | 0.38032 | 0.38032 | 0.34365 | 0.34201 | 0.34365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 273 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,771 км) | E_16/1.1.1.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.49134 | 2.6827 | 4 кв.2016 | 0.2453 | 1.3393 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 2.9832 | 1.4938 | 1.4893 | 1.4893 | 1.3434 | 1.3393 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,012км) | E_16/1.1.1.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.83618 | 4.5655 | 4 кв.2016 | 0.17436 | 0.95201 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 5.0769 | 4.0182 | 1.0586 | 1.0586 | 3.6135 | 0.95201 | 3.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5 (п.Шилово) с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,098км) | E_16/1.1.1.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.57587 | 3.1443 | 4 кв.2016 | 0.31702 | 1.7309 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 3.4964 | 1.5717 | 1.9248 | 1.9248 | 1.4134 | 1.7309 | 1.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-597 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,985км) | G_16/1.1.1.7 | С | 2016 | 2016 | нд | 0.5885 | 3.2132 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 3.5731 | 3.5731 | 0 | 0 | 3.2132 | 0 | 3.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 466 (протяженность по трассе 0,12км) | G_16/1.1.1.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017407 | 0.095041 | 4 кв.2016 | 0.0087028 | 0.047517 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.10569 | 0.052846 | 0.052839 | 0.052839 | 0.047523 | 0.047517 | 0.047523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047517 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,244 км) | G_16/1.1.1.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.22501 | 1.2285 | 4 кв.2016 | 0.10705 | 0.58448 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.3661 | 0.71621 | 0.64994 | 0.64994 | 0.64407 | 0.58448 | 0.64407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 (демонтаж опор) | G_16/00045 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.052523 | 0.28677 | 4 кв.2016 | 0.052523 | 0.28677 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.31889 | 0 | 0.31889 | 0.31889 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1113 - ул. Одинцова, 2 (от М-08 до вв1, вв1-вв2) (0,247км) | E_16/1.1.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.14859 | 0.91233 | 4 кв.2016 | 0.074294 | 0.45617 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.0145 | 0.50725 | 0.50726 | 0.50726 | 0.45616 | 0.45617 | 0.45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45617 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-239 - ул. Мира, 2 (протяженность по трассе 0,122км) | E_16/1.1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18337 | 1.1259 | 4 кв.2016 | 0.091366 | 0.56099 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.252 | 0.62815 | 0.62382 | 0.62382 | 0.56488 | 0.56099 | 0.56488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56099 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 10 (протяженность по трассе 0,233км) | E_16/1.1.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10012 | 0.61477 | 4 кв.2016 | 0.050062 | 0.30738 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.68362 | 0.34181 | 0.34181 | 0.34181 | 0.30738 | 0.30738 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 12 (протяженность по трассе 0,11км) | E_16/1.1.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.060977 | 0.3744 | 4 кв.2016 | 0.030489 | 0.1872 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.41633 | 0.20816 | 0.20817 | 0.20817 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-723 - ул. Лизюкова, 29 (протяженность по трассе 0,413 км) | E_16/1.1.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18107 | 1.1118 | 4 кв.2016 | 0.090535 | 0.55588 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.2363 | 0.61815 | 0.61814 | 0.61814 | 0.55589 | 0.55588 | 0.55589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55588 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103 (протяженность по трассе 0,225км) | E_16/1.1.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10189 | 0.62559 | 4 кв.2016 | 0.050944 | 0.3128 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.69566 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.31279 | 0.3128 | 0.31279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1196 - ул. Ростовская, 86 (протяженность по трассе 0,16км) | E_16/1.1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.091826 | 0.56381 | 4 кв.2016 | 0.045913 | 0.28191 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.62696 | 0.31348 | 0.31348 | 0.31348 | 0.2819 | 0.28191 | 0.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28191 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№1 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,0334км) | G_16/1.1.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012231 | 0.075099 | 4 кв.2016 | 0.0061153 | 0.037548 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.08351 | 0.041757 | 0.041753 | 0.041753 | 0.037551 | 0.037548 | 0.037551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037548 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№2 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,049км) | G_16/1.1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.01463 | 0.089831 | 4 кв.2016 | 0.0073154 | 0.044917 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.099892 | 0.049945 | 0.049947 | 0.049947 | 0.044914 | 0.044917 | 0.044914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044917 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 64 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,033 км) | G_16/1.1.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012589 | 0.077294 | 4 кв.2016 | 0.0062946 | 0.038649 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.085951 | 0.042973 | 0.042978 | 0.042978 | 0.038645 | 0.038649 | 0.038645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038649 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 60 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.016069 | 0.098666 | 4 кв.2016 | 0.0080342 | 0.04933 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.10972 | 0.054861 | 0.054855 | 0.054855 | 0.049336 | 0.04933 | 0.049336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04933 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 56 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.015483 | 0.095064 | 4 кв.2016 | 0.0077416 | 0.047533 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.10571 | 0.052854 | 0.052857 | 0.052857 | 0.04753 | 0.047533 | 0.04753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047533 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 50 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,033км) | G_16/1.1.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0068526 | 0.042075 | 4 кв.2016 | 0.003426 | 0.021035 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.046787 | 0.023396 | 0.023391 | 0.023391 | 0.021039 | 0.021035 | 0.021039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021035 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 58 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,118км) | G_16/1.1.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.022635 | 0.13898 | 4 кв.2016 | 0.011317 | 0.069489 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.15455 | 0.077276 | 0.077272 | 0.077272 | 0.069493 | 0.069489 | 0.069493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069489 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-371 - до оп.№1 ул.9 Января (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.01027 | 0.063056 | 4 кв.2016 | 0.0051351 | 0.031529 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.070119 | 0.035058 | 0.035061 | 0.035061 | 0.031527 | 0.031529 | 0.031527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031529 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-816-до опоры.№1 ул.Просторная (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0079784 | 0.048987 | 4 кв.2016 | 0.0039893 | 0.024494 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.054474 | 0.027237 | 0.027237 | 0.027237 | 0.024493 | 0.024494 | 0.024493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024494 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-до опоры.№2 ул.Красных Зорь (протяженность по трассе 0,07км) | G_16/1.1.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.032007 | 0.19652 | 4 кв.2016 | 0.016004 | 0.098262 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.21853 | 0.10927 | 0.10927 | 0.10927 | 0.098262 | 0.098262 | 0.098262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098262 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44 (протяженность по трассе 0,811км) | G_16/1.1.3.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.38093 | 2.3389 | 4 кв.2016 | 0.19047 | 1.1695 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 2.6009 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-498-пожарная часть ул. Куцыгина, 28 (протяженность по трассе 0,1265км) | G_16/1.1.3.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.24712 | 1.5173 | 4 кв.2016 | 0.10689 | 0.65628 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.6872 | 0.95744 | 0.72979 | 0.72979 | 0.86101 | 0.65628 | 0.86101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6 кВ РП-17 - ТП-493 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.82373 | 5.2554 | 4 кв.2016 | 0.41931 | 2.6752 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 5.844 | 2.8692 | 2.9748 | 2.9748 | 2.5802 | 2.6752 | 2.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-52- ТП-1838 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.22091 | 1.4094 | 4 кв.2016 | 0.139 | 0.8868 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.5672 | 0.58112 | 0.98612 | 0.98612 | 0.52259 | 0.8868 | 0.52259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-52-ТП-246 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.77283 | 4.9306 | 4 кв.2016 | 0.40777 | 2.6016 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 5.4829 | 2.5899 | 2.893 | 2.893 | 2.3291 | 2.6016 | 2.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-99-ТП-207 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.70428 | 4.4933 | 4 кв.2016 | 0.46857 | 2.9895 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 4.9965 | 1.6723 | 3.3243 | 3.3243 | 1.5038 | 2.9895 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-513 - ТП-514 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.22081 | 1.4088 | 4 кв.2016 | 0.11282 | 0.71979 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.5665 | 0.76614 | 0.80041 | 0.80041 | 0.68897 | 0.71979 | 0.68897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-11-ТП-638 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.68554 | 4.3737 | 4 кв.2016 | 0.34277 | 2.1869 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 4.8636 | 2.4318 | 2.4318 | 2.4318 | 2.1869 | 2.1869 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296) (протяженность по трассе 0,187км) | E_16/1.1.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11502 | 0.73386 | 4 кв.2016 | 0.060317 | 0.38482 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.81605 | 0.38812 | 0.42792 | 0.42792 | 0.34903 | 0.38482 | 0.34903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность по трассе 0,85км) | G_16/1.1.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.60177 | 3.8393 | 4 кв.2016 | 0.30286 | 1.9323 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 4.2693 | 2.1206 | 2.1487 | 2.1487 | 1.9071 | 1.9323 | 1.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-203 до ТП-624 (протяженность по трассе 1,69км) | G_16/1.1.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0866 | 6.9322 | 4 кв.2016 | 0.56419 | 3.5995 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 7.7087 | 3.706 | 4.0027 | 4.0027 | 3.3327 | 3.5995 | 3.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ЛР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность по трассе 2,80км) | G_16/1.1.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.5016 | 9.58 | 4 кв.2016 | 0.73738 | 4.7045 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 10.653 | 5.4216 | 5.2314 | 5.2314 | 4.8756 | 4.7045 | 4.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1423 из зоны строительства по ул. Майская, 18 (договор № 871 от 09.11.2015 г., протяженность - 0,14 км) | G_16/00033 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10833 | 0.59146 | 4 кв.2016 | 0.10833 | 0.59146 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.6577 | 0 | 0.6577 | 0.6577 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-188 из зоны строительства по ул. Московский пр., 48 (договор № 206 от 30.03.2016 г., протяженность - 0,155 км) | G_16/00034 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.015802 | 0.086281 | 4 кв.2016 | 0.015802 | 0.086281 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.095945 | 0 | 0.095945 | 0.095945 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ КТП-312 из зоны строительства п. Маклок (договор № 556 от 23.06.2016 г., протяженность - 0,258 км) | G_16/00035 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.029755 | 0.16246 | 4 кв.2016 | 0.029755 | 0.16246 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.18066 | 0 | 0.18066 | 0.18066 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ РП-77 из зоны строительства по ул. Московский пр., 179 (договор № 534 от 31.05.2016 г., протяженность - 0,194 км) | G_16/00036 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.027565 | 0.1505 | 4 кв.2016 | 0.027565 | 0.1505 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.16736 | 0 | 0.16736 | 0.16736 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-393 из зоны строительства по ул. Дорожная, 7 (договор № 569 от 15.07.2016 г., протяженность - 0,528 км) | G_16/00037 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.042623 | 0.23272 | 4 кв.2016 | 0.042623 | 0.23272 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.25878 | 0 | 0.25878 | 0.25878 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-543 из зоны строительства по ул. Космонавтов, 23/в (договор № 625 от 25.08.2015 г., протяженность - 0,124 км) | G_16/00038 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.046639 | 0.29755 | 4 кв.2016 | 0.046639 | 0.29755 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.33088 | 0 | 0.33088 | 0.33088 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-40 - ТП-741 из зоны строительства по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62 (договор № 987 от 14.01.2016 г., протяженность - 0,145 км) | G_16/00039 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.052085 | 0.3323 | 4 кв.2016 | 0.052085 | 0.3323 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.36952 | 0 | 0.36952 | 0.36952 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ТП-140 из зоны строительства по ул. Платонова, 9,11 (договор № 1188 от 13.03.2014 г., без увеличения трансформаторной мощности) | G_16/00040 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.2656 | 1.9495 | 4 кв.2016 | 0.2656 | 1.9495 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 2.1679 | 0 | 2.1679 | 2.1679 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-358 -ТП-1552 (демонтаж опор) | G_16/00047 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.019692 | 0.12564 | 4 кв.2016 | 0.019692 | 0.12564 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.13971 | 0 | 0.13971 | 0.13971 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-48 -ТП-659 (демонтаж опор) | G_16/00048 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017877 | 0.11405 | 4 кв.2016 | 0.017877 | 0.11405 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.12683 | 0 | 0.12683 | 0.12683 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-715-КРУН-КТП-591-КТП-871-КТП-783 (демонтаж опор) | G_16/00049 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.057419 | 0.36633 | 4 кв.2016 | 0.057419 | 0.36633 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.40736 | 0 | 0.40736 | 0.40736 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1571 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,98 км) | E_17/1.1.1.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.93987 | 5.1317 | 4 кв.2016 | 0.93987 | 5.1317 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 5.7064 | 5.7064 | 5.7064 | 5.7064 | 5.1317 | 5.1317 | 5.1317 | 5.1317 | 5.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.81715 | 4.4616 | 4 кв.2016 | 0.81715 | 4.4616 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 4.9613 | 4.9613 | 4.9613 | 4.9613 | 4.4616 | 4.4616 | 4.4616 | 4.4616 | 4.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 201А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,86 км) | E_17/1.1.1.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.37349 | 2.0393 | 4 кв.2016 | 0.37349 | 2.0393 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 2.2677 | 2.2677 | 2.2677 | 2.2677 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.55026 | 3.0044 | 4 кв.2016 | 0.55026 | 3.0044 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 3.3409 | 3.3409 | 3.3409 | 3.3409 | 3.0044 | 3.0044 | 3.0044 | 3.0044 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.26043 | 1.4219 | 4 кв.2016 | 0.26043 | 1.4219 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 1.5812 | 1.5812 | 1.5812 | 1.5812 | 1.4219 | 1.4219 | 1.4219 | 1.4219 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 1297 от опоры №38 до опоры №42 ул.Ключевая (протяженность по трассе 0,12км) | H_17/1.1.1.6 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.03525 | 0.19247 | 4 кв.2016 | 0.03525 | 0.19247 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.21402 | 0.21402 | 0.21402 | 0.21402 | 0.19247 | 0.19247 | 0.19247 | 0.19247 | 0.19247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.66181 | 3.6135 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.0182 | 4.0182 | 0 | 3.6135 | 0 | 0 | 3.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от оп.№49 до оп.№62 (ТП-79) (протяженность по трассе 0,34км) | H_17/1.1.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10139 | 0.62255 | 4 кв.2016 | 0.10139 | 0.62255 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.69228 | 0.69228 | 0.69228 | 0.69228 | 0.62255 | 0.62255 | 0.62255 | 0.62255 | 0.62255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62255 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 60 (протяженность по трассе 0,14км) | E_17/1.1.3.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.045695 | 0.28056 | 4 кв.2016 | 0.045695 | 0.28056 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.31199 | 0.31199 | 0.31199 | 0.31199 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 48 (протяженность по трассе 0,03км) | E_17/1.1.3.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.010154 | 0.062348 | 4 кв.2016 | 0.010154 | 0.062348 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.069331 | 0.069331 | 0.069331 | 0.069331 | 0.062348 | 0.062348 | 0.062348 | 0.062348 | 0.062348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 44 (протяженность по трассе 0,16км) | E_17/1.1.3.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.054834 | 0.33668 | 4 кв.2016 | 0.054834 | 0.33668 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.37439 | 0.37439 | 0.37439 | 0.37439 | 0.33668 | 0.33668 | 0.33668 | 0.33668 | 0.33668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33668 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 46 (протяженность по трассе 0,15км) | E_17/1.1.3.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.050772 | 0.31174 | 4 кв.2016 | 0.050772 | 0.31174 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.34666 | 0.34666 | 0.34666 | 0.34666 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0.31174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31174 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 58-62 (протяженность по трассе 0,39км) | E_17/1.1.3.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.13201 | 0.81054 | 4 кв.2016 | 0.13201 | 0.81054 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.90132 | 0.90132 | 0.90132 | 0.90132 | 0.81054 | 0.81054 | 0.81054 | 0.81054 | 0.81054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 52 (протяженность по трассе 0,13км) | E_17/1.1.3.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.045357 | 0.27849 | 4 кв.2016 | 0.045357 | 0.27849 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.30968 | 0.30968 | 0.30968 | 0.30968 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 56,56а ( протяженность по трассе 0,50км) | E_17/1.1.3.7 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.16924 | 1.0392 | 4 кв.2016 | 0.16924 | 1.0392 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1555 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от РП-18 - Ленинский пр-т , 113 (протяженность по трассе 0,09км) | E_17/1.1.3.8 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.030463 | 0.18704 | 4 кв.2016 | 0.030463 | 0.18704 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.20799 | 0.20799 | 0.20799 | 0.20799 | 0.18704 | 0.18704 | 0.18704 | 0.18704 | 0.18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1177 - ул.Ленинградская,55 (протяженность по трассе 0,22км) | E_17/1.1.3.9 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.073113 | 0.44891 | 4 кв.2016 | 0.073113 | 0.44891 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.49919 | 0.49919 | 0.49919 | 0.49919 | 0.44891 | 0.44891 | 0.44891 | 0.44891 | 0.44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44891 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1182 -ул.Г.Стратосферы,13 (протяженность по трассе 0,20км) | E_17/1.1.3.10 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.067697 | 0.41566 | 4 кв.2016 | 0.067697 | 0.41566 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.46222 | 0.46222 | 0.46222 | 0.46222 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41566 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а (протяженность по трассе 0,21км) | E_17/1.1.3.11 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.070404 | 0.43228 | 4 кв.2016 | 0.070404 | 0.43228 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4807 | 0.43228 | 0.43228 | 0.43228 | 0.43228 | 0.43228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43228 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-211-ТП-373 (протяженность по трассе 0,10км) | H_17/1.1.4.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.065207 | 0.41602 | 4 кв.2016 | 0.065207 | 0.41602 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.46261 | 0.46261 | 0.46261 | 0.46261 | 0.41602 | 0.41602 | 0.41602 | 0.41602 | 0.41602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41602 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.3292 | 2.1003 | 4 кв.2016 | 0.3292 | 2.1003 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 2.3355 | 2.3355 | 2.3355 | 2.3355 | 2.1003 | 2.1003 | 2.1003 | 2.1003 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.27207 | 1.7358 | 4 кв.2016 | 0.27207 | 1.7358 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 1.9302 | 1.9302 | 1.9302 | 1.9302 | 1.7358 | 1.7358 | 1.7358 | 1.7358 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.30008 | 1.9145 | 4 кв.2016 | 0.30008 | 1.9145 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 2.1289 | 2.1289 | 2.1289 | 2.1289 | 1.9145 | 1.9145 | 1.9145 | 1.9145 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.34568 | 2.2054 | 4 кв.2016 | 0.34568 | 2.2054 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 2.4524 | 2.4524 | 2.4524 | 2.4524 | 2.2054 | 2.2054 | 2.2054 | 2.2054 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ РП-12-ТП-231 (протяженность по трассе 0,45км) | H_17/1.1.4.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.28501 | 1.8184 | 4 кв.2016 | 0.28501 | 1.8184 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 1.8184 | 1.8184 | 1.8184 | 1.8184 | 1.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ РП-17-ТП-708 (протяженность по трассе 0,82км) | H_17/1.1.4.7 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.51912 | 3.312 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 3.6829 | 3.6829 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 3.312 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 3х95 от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) (протяженность по трассе 0,82км) | E_17/1.1.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.20077 | 1.2809 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 1.4244 | 1.4244 | 0 | 0 | 1.2809 | 0 | 1.2809 | 1.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 593 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,165 км) | E_18/1.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 3.0169 | 15.507 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 17.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 3.4538 | 17.7527 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 19.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.2706 | 6.5311 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.2565 | 6.4582 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,775 км) | E_18/1.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.1769 | 6.0495 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | E_18/1.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.92208 | 4.7395 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 5.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.35522 | 2.11 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.20202 | 1.2 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.1128 | 0.67 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.74504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.089225 | 0.53 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.58936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.074074 | 0.44 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.48928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.10774 | 0.64 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.71168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 1 (протяженность по трассе 0,160 км) | E_18/1.1.2.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.099327 | 0.59 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.65608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 2 (протяженность по трассе 0,142 км) | E_18/1.1.2.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.087542 | 0.52 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.57824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 3 (протяженность по трассе 0,08 км) | E_18/1.1.2.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.048821 | 0.29 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.32248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.069024 | 0.41 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.45592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-440 - д/сад, ул. Бульвар пионеров, 7 (протяженность по трассе 0,356 км) | E_18/1.1.2.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.22054 | 1.31 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.046572 | 0.27664 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.30762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженность по трассе 0,214 км) | E_18/1.1.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.11468 | 0.70186 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.78047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.397 | 8.5496 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 9.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.61275 | 3.75 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.61275 | 3.75 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - ТП-794 ф.23 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.0718 | 6.5594 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженность по трассе 0,326 км) | E_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.1747 | 1.0692 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-43 - ТП-1163 (протяженность по трассе 2,75км) | E_18/1.1.3.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.4338 | 8.7746 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 9.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,56 км) | E_19/1.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.2828 | 6.5935 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.3319 | 7.3319 | 0 | 0 | 6.5935 | 0 | 6.5935 | 6.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.41407 | 2.1283 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 2.1283 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 33 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,44 км) | E_19/1.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 3.2485 | 16.6974 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 18.5676 | 18.5676 | 0 | 0 | 16.6974 | 0 | 16.6974 | 16.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.15488 | 0.92 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.060605 | 0.35999 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.40031 | 0.40031 | 0 | 0 | 0.35999 | 0 | 0.35999 | 0.35999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.0416 | 0.2471 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.27478 | 0.27478 | 0 | 0 | 0.2471 | 0 | 0.2471 | 0.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 - Ленинский пр-т, 65 (протяженностью по трассе 0,42 км) | E_19/1.1.2.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.21212 | 1.26 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.4011 | 1.4011 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1093 - ЦТП 30/2 ул. Новосибирская (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.043771 | 0.26 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.28912 | 0.28912 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.10101 | 0.59999 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.66719 | 0.66719 | 0 | 0 | 0.59999 | 0 | 0.59999 | 0.59999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.077441 | 0.46 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.51152 | 0.51152 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.061281 | 0.36401 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.40478 | 0.40478 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0.36401 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. Переверткина, 18 (протяженностью по трассе 0,30км) | E_19/1.1.2.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.1936 | 1.15 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.2788 | 1.2788 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.09091 | 0.54 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.60048 | 0.60048 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 п.№8 (протяженностью по трассе 0,49 км) | E_19/1.1.2.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.24747 | 1.47 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.6346 | 1.6346 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.2.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.13468 | 0.8 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.88961 | 0.88961 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.5004 | 9.1822 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 10.2106 | 10.2106 | 0 | 0 | 9.1822 | 0 | 9.1822 | 9.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-341 - ТП-238 (протяженностью по трассе 0,48 км) | E_19/1.1.3.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.26764 | 1.638 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.8214 | 1.8214 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 1.638 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВТП-341 - ТП-276 (протяженностью по трассе 0,56 км) | E_19/1.1.3.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.31253 | 1.9127 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.1269 | 2.1269 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 1.9127 | 1.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-40-ТП-855 (протяженностью по трассе 0,34 км) | E_19/1.1.3.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.18965 | 1.1606 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.2906 | 1.2906 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 1.1606 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-855-ТП-1077 (протяженностью по трассе 0,83 км) | E_19/1.1.3.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.4629 | 2.8329 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.1502 | 3.1502 | 0 | 0 | 2.8329 | 0 | 2.8329 | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1002 - ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.3.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.15767 | 0.96492 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.073 | 1.073 | 0 | 0 | 0.96492 | 0 | 0.96492 | 0.96492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-54-ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,92км) | E_19/1.1.3.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.51732 | 3.166 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.5206 | 3.5206 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 3.166 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.044326 | 0.27128 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.30166 | 0.30166 | 0 | 0 | 0.27128 | 0 | 0.27128 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-632 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,54 км) | E_19/1.1.3.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.30467 | 1.8646 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.0734 | 2.0734 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 1.8646 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-44 - ТП-752 (протяженностью по трассе 1,42 км) | E_19/1.1.3.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.0277 | 6.2898 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.9942 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.2898 | 0 | 6.2898 | 6.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.14246 | 0.99863 | 0 | 0.032561 | 0.239 | нд | нд | 0 | 1.1105 | 0.90296 | 0.26576 | 6.372 | 0.81201 | 5.7302 | 0.81201 | 0.69236 | 2.8429 | 0.26959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.14246 | 0.99863 | 0 | 0.032561 | 0.239 | нд | нд | 0 | 1.1105 | 0.90296 | 0.26576 | 6.372 | 0.81201 | 5.7302 | 0.81201 | 0.69236 | 2.8429 | 0.26959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_15/2.2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.29979 | 0 | 6.1063 | 0.26959 | 0.13144 | 0.26959 | 0 | 0.06572 | 0.26959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (22шт.) | E_15/2.2.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | нд | [5 empty] | 0 | 5.3598 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (6шт.) | G_16/2.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.041725 | 0.30626 | 4 кв.2016 | 0.019311 | 0.14174 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.34056 | 0.18295 | 0.15762 | 0.15762 | 0.16452 | 0.14174 | 0.16452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (4шт.) | H_17/2.1.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.006625 | 0.048628 | 4 кв.2016 | 0.01325 | 0.097256 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0.054074 | 0.054074 | 0.10815 | 0.10815 | 0.048628 | 0.097256 | 0.048628 | 0.048628 | 0.097256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.045975 | 0.31447 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.34969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_19/2.2.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.048138 | 0.32927 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.36615 | 0.36615 | 0 | 0 | 0.32927 | 0 | 0.32927 | 0.32927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30444 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30444 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 101.9491 | 658.9232 | 0 | 30.4595 | 202.8277 | нд | нд | 0 | 732.7226 | 614.4879 | 225.5444 | 463.9977 | 552.597 | 417.2641 | 552.597 | 464.1772 | 240.6433 | 101.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-653 - ул. Грамши, 70/Д (протяженность 0,01 км) | F_15/1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025838 | 0 | 0.023236 | 0 | 0 | 0.011618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ПС-Центральная - РП-52 (ф.405) (протяженность 1,04 км) | F_15/2.1.1.1 | С | 2015 | 2015 | нд | 0.5398 | 3.336 | 4 кв.2016 | 0.5398 | 3.336 | нд | нд | 0 | 3.7096 | 3.9754 | 3.7096 | 3.7096 | 3.575 | 3.336 | 3.575 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-1511 - ТП-303 (протяженность 0,22 км) | E_15/2.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0019017 | 0.011752 | 3 кв.2015 | 0.0019017 | 0.011752 | нд | нд | 0 | 0.013069 | 1.0454 | 0.013069 | 1.846 | 0.94014 | 1.6601 | 0.94014 | 0 | 0.82418 | 0.94014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС-20-РП-70 (6,8) Восстановление эчементов благоустройства | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15395 | 0 | 0.13844 | 0 | 0 | 0.069221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б | E_15/2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.6916 | 0 | 19.7954 | 8.7155 | 17.8016 | 8.7155 | 0 | 8.9008 | 8.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от границы ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12) (19,80 км) | E_15/2.2.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 43.3732 | 0 | 96.6147 | 39.0046 | 86.8837 | 39.0046 | 0 | 43.4418 | 39.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84 (0,08 км) | F_15/2.2.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.27123 | 0 | 0.54245 | 0.24391 | 0.48782 | 0.24391 | 0 | 0.24391 | 0.24391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571 (6,85 км) | F_15/2.2.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.7961 | 0 | 35.4057 | 16.903 | 31.8397 | 16.903 | 0 | 15.9198 | 16.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная (2 шт.) | F_15/2.2.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.4448 | 2.7489 | 3 кв.2015 | 0.4448 | 2.7489 | нд | нд | 0 | 3.0568 | 1.4951 | 3.0568 | 3.0568 | 1.3445 | 2.7489 | 1.3445 | 0 | 0 | 1.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31-РП-Видеофона (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 2.4597 | 1.1539 | 2.212 | 1.1539 | 0 | 1.106 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.2766 | 0 | 2.3817 | 1.148 | 2.1418 | 1.148 | 0 | 1.0709 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.4941 | 0 | 2.4323 | 1.3436 | 2.1873 | 1.3436 | 0 | 1.0936 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.3596 | 0 | 2.3329 | 1.2227 | 2.0979 | 1.2227 | 0 | 1.0489 | 1.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 1.098 | 0.57755 | 0.98744 | 0.57755 | 0 | 0.49372 | 0.57755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-135 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | F_15/2.2.5.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.73728 | 0 | 1.2279 | 0.66302 | 1.1042 | 0.66302 | 0 | 0.55211 | 0.66302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-57А (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 1.1092 | 0.57755 | 0.99747 | 0.57755 | 0 | 0.49873 | 0.57755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-388 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 1.1435 | 0.57755 | 1.0283 | 0.57755 | 0 | 0.51417 | 0.57755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-461 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | F_15/2.2.5.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.67122 | 0 | 1.1494 | 0.60362 | 1.0336 | 0.60362 | 0 | 0.51682 | 0.60362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-30 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.94259 | 0.57755 | 0.84765 | 0.57755 | 0 | 0.42383 | 0.57755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-309 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 1.1312 | 0.57755 | 1.0173 | 0.57755 | 0 | 0.50864 | 0.57755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от ПС-13 до ТП-проект. ПЖСК "Учитель" (протяженность 2,5 км) | F_15/2.2.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.3392 | 0 | 33.8824 | 6.6 | 30.4698 | 6.6 | 0 | 15.2349 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-347 - ТП-204 (протяженность 0,26 км) | E_15/2.2.6.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0028623 | 0.017689 | 3 кв.2015 | 0.0028623 | 0.017689 | нд | нд | 0 | 0.01967 | 0.94264 | 0.01967 | 2.0485 | 0.84769 | 1.8422 | 0.84769 | 0 | 0.91223 | 0.84769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017689 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Переключение нагрузки с КТП-94 на ТП-1419 с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (протяженность 0,6 км) | E_15/2.2.6.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 2.2908 | 1.0493 | 2.06 | 1.0493 | 0 | 1.03 | 1.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131 (протяженность 0,72 км) | F_15/2.2.6.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 3.2769 | 1.4105 | 2.9468 | 1.4105 | 0 | 1.4734 | 1.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть (протяженность 0,42 км) | E_15/2.2.6.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 2.1553 | 0.96175 | 1.9382 | 0.96175 | 0 | 0.96911 | 0.96175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженность 0,16 км) | F_15/2.2.6.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.33497 | 0 | 0.54323 | 0.30123 | 0.48852 | 0.30123 | 0 | 0.24426 | 0.30123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженность 2,27 км) | F_15/2.2.6.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.9359 | 0 | 9.9947 | 4.4388 | 8.988 | 4.4388 | 0 | 4.494 | 4.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816 (протяженность 0,05 км) | F_15/2.2.6.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.36554 | 0 | 0.59519 | 0.32872 | 0.53524 | 0.32872 | 0 | 0.26762 | 0.32872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть (протяженность 0,40 км) | F_15/2.2.6.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | 2.1358 | 0.9619 | 1.9207 | 0.9619 | 0 | 0.96036 | 0.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679 (протяженность 1,88 км) | F_15/2.2.6.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.016181 | 0.1 | 3 кв.2015 | 0.016181 | 0.1 | нд | нд | 0 | 0.1112 | 4.828 | 0.1112 | 9.213 | 4.3417 | 8.2851 | 4.3417 | 0 | 4.0925 | 4.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть (протяженность 0,22 км) | F_15/2.2.6.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.39166 | 0 | 0.66898 | 0.35221 | 0.6016 | 0.35221 | 0 | 0.3008 | 0.35221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-73 (протяженность по трассе 0,120 км) | G_16/1.1.2.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.028226 | 0.15411 | 4 кв.2016 | 0.014113 | 0.077057 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.17137 | 0.085687 | 0.085687 | 0.085687 | 0.077056 | 0.077057 | 0.077056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077057 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-656 (протяженность по трассе 0,220 км) | G_16/1.1.2.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.030619 | 0.16718 | 4 кв.2016 | 0.017693 | 0.096604 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.1859 | 0.07848 | 0.10742 | 0.10742 | 0.070576 | 0.096604 | 0.070576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-200 (2шт.) | G_16/1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11544 | 0.84735 | 4 кв.2016 | 0.045121 | 0.33119 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.94225 | 0.57397 | 0.36828 | 0.36828 | 0.51616 | 0.33119 | 0.51616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33119 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | С | 2016 | 2016 | нд | 4.7209 | 30.1193 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 33.4927 | 33.4927 | 0 | 0 | 30.1193 | 0 | 30.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-819 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | E_16/2.2.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 3.6272 | 26.6234 | 4 кв.2016 | 1.7294 | 12.6941 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 29.6053 | 15.4894 | 14.1158 | 14.1158 | 13.9293 | 12.6941 | 13.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство нового БКРП взамен ТП-571 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,46МВА) | E_16/2.2.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 3.6322 | 26.6603 | 4 кв.2016 | 1.8427 | 13.5258 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 29.6463 | 14.6057 | 15.0406 | 15.0406 | 13.1346 | 13.5258 | 13.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-899 до РП-46 (протяженностью по трассе 5,08км) | G_16/2.2.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 3.2789 | 20.9192 | 4 кв.2016 | 1.5681 | 10.0046 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 23.2621 | 12.137 | 11.1251 | 11.1251 | 10.9146 | 10.0046 | 10.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 8,30км) | G_16/2.2.4.2 | С | 2016 | 2016 | нд | 4.6779 | 29.8452 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 33.1878 | 33.1878 | 0 | 0 | 29.8452 | 0 | 29.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 1,01км) | G_16/2.2.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.673 | 10.674 | 4 кв.2016 | 0.79559 | 5.0759 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 11.8694 | 6.2251 | 5.6444 | 5.6444 | 5.5981 | 5.0759 | 5.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10кВ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2 (протяженностью по трассе 0,57км) | G_16/2.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.46696 | 2.9792 | 4 кв.2016 | 0.22739 | 1.4507 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 3.3129 | 1.6997 | 1.6132 | 1.6132 | 1.5285 | 1.4507 | 1.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 0,98км) | G_16/2.2.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 2.3337 | 14.8891 | 4 кв.2016 | 1.1842 | 7.5549 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 16.5567 | 8.1556 | 8.4011 | 8.4011 | 7.3342 | 7.5549 | 7.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,4 МВА,протяженностью по трассе 0,27км) | E_16/2.2.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.55633 | 4.0835 | 4 кв.2016 | 0.27172 | 1.9944 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 4.5408 | 2.3231 | 2.2178 | 2.2178 | 2.0891 | 1.9944 | 2.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,20км) | E_16/2.2.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.60964 | 4.4748 | 4 кв.2016 | 0.30439 | 2.2342 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 4.9759 | 2.4915 | 2.4845 | 2.4845 | 2.2405 | 2.2342 | 2.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,55км) | G_16/2.2.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.92821 | 6.8131 | 4 кв.2016 | 0.467 | 3.4278 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 7.5761 | 3.7645 | 3.8117 | 3.8117 | 3.3853 | 3.4278 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 1,83км) | G_16/2.2.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0652 | 7.8184 | 4 кв.2016 | 0.54268 | 3.9833 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 8.6941 | 4.2647 | 4.4294 | 4.4294 | 3.8352 | 3.9833 | 3.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительствово КТП взамен КТП-1204 (трансформаторная мощность 0,4 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,15МВА) | G_16/2.2.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.15876 | 1.1653 | 4 кв.2016 | 0.076523 | 0.56168 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 1.2958 | 0.67122 | 0.62458 | 0.62458 | 0.60362 | 0.56168 | 0.60362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 20 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,07км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017188 | 0.10553 | 4 кв.2016 | 0.0085934 | 0.052764 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.11735 | 0.05868 | 0.058673 | 0.058673 | 0.05277 | 0.052764 | 0.05277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052764 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 22 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,12км) | G_16/2.2.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.022595 | 0.13873 | 4 кв.2016 | 0.011297 | 0.069366 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.15427 | 0.077134 | 0.077135 | 0.077135 | 0.069365 | 0.069366 | 0.069365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069366 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-1303 до опоры №1,№53 ул.Степная (протяженностью по трассе 0,05 км) | G_16/2.2.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0087961 | 0.054008 | 4 кв.2016 | 0.0087961 | 0.054008 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 0.060057 | 0 | 0.060057 | 0.060057 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1031 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талар" до БКРП(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | H_17/2.1.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.2883 | 9.4564 | 4 кв.2016 | 1.2883 | 9.4564 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 10.5155 | 10.5155 | 10.5155 | 10.5155 | 9.4564 | 9.4564 | 9.4564 | 9.4564 | 9.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.47881 | 3.0548 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 3.397 | 0 | 3.0548 | 0 | 0 | 3.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.13874 | 0.88516 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.9843 | 0.9843 | 0 | 0.88516 | 0 | 0 | 0.88516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17 (протяженность по трассе 1,00км) | H_17/2.1.3.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.50451 | 3.2188 | 4 кв.2016 | 0.50451 | 3.2188 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 3.5793 | 3.5793 | 3.5793 | 3.5793 | 3.2188 | 3.2188 | 3.2188 | 3.2188 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (протяженность по трассе 10,40км) | H_17/2.1.3.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 4.8129 | 30.7065 | 4 кв.2016 | 4.8129 | 30.7065 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 34.1456 | 34.1456 | 34.1456 | 34.1456 | 30.7065 | 30.7065 | 30.7065 | 30.7065 | 30.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-19 (протяженность по трассе 7,60км) | H_17/2.1.3.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 3.3063 | 21.0943 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.4569 | 23.4569 | 0 | 21.0943 | 0 | 0 | 21.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031(протяженность по трассе 16,00км) | H_17/2.1.3.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 8.3608 | 53.3418 | 4 кв.2016 | 7.2796 | 46.4436 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 59.3161 | 59.3161 | 51.6453 | 51.6453 | 53.3418 | 46.4436 | 53.3418 | 53.3418 | 46.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-405 с прокладкой кабеля до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 1,26МВА,протяженность по трассе 0,2км) | H_17/2.1.4.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.70173 | 5.1507 | 4 кв.2016 | 0.70173 | 5.1507 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 5.7276 | 5.7276 | 5.7276 | 5.7276 | 5.1507 | 5.1507 | 5.1507 | 5.1507 | 5.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.40912 | 3.003 | 4 кв.2016 | 0.40912 | 3.003 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 3.3393 | 3.3393 | 3.3393 | 3.3393 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0.48682 | 3.5732 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.9734 | 3.9734 | 0 | 3.5732 | 0 | 0 | 3.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП взамен КТП-1154 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,15км) | H_17/2.1.4.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.37136 | 2.7258 | 4 кв.2016 | 0.37136 | 2.7258 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 3.0311 | 3.0311 | 3.0311 | 3.0311 | 2.7258 | 2.7258 | 2.7258 | 2.7258 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1303 с перезаводкой КЛ-6-0,4кВ(трансформаторная мощность 0,4МВА) | H_17/2.1.4.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.19775 | 1.4515 | 4 кв.2016 | 0.19775 | 1.4515 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 1.6141 | 1.6141 | 1.6141 | 1.6141 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Перенос ТП-400 с заменой на БКТП с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,4МВА,протяженность по трассе 0,20км) | H_17/2.1.4.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.36259 | 2.6614 | 4 кв.2016 | 0.36259 | 2.6614 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 2.9595 | 2.9595 | 2.9595 | 2.9595 | 2.6614 | 2.6614 | 2.6614 | 2.6614 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-33(протяженность по трассе 2,80 км) | H_17/2.1.3.7 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.6646 | 10.62 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 11.8094 | 11.8094 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 10.62 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 2-х кабелей 3х240 от ПС-44 до РП-69 (протяженность по трассе 1,70 км) | H_17/2.1.3.8 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.97748 | 6.2363 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.9348 | 6.9348 | 0 | 0 | 6.2363 | 0 | 6.2363 | 6.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-КНС-2 до РП-17(протяженность по трассе 0,86 км) | H_17/2.1.3.9 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.39955 | 2.5492 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.8347 | 2.8347 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 2.5492 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-70-ТП-402 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места врезки с КЛ ТП-70-ТП-402 и кабелей 4х95 выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25МВА) | H_17/2.1.4.7 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.45336 | 3.3277 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.7004 | 3.7004 | 0 | 0 | 3.3277 | 0 | 3.3277 | 3.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка КЛ от ПС-16 -РП-20 (ф.17) (протяженность по трассе 0,86 км) | H_17/2.1.1.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.3143 | 8.385 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 9.3241 | 9.3241 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 8.385 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-1005 (3 шт.) | E_18/1.3.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030892 | 0.2113 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.23497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-1005(3шт.) | E_18/1.3.4.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.025396 | 0.17371 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.19316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-12 (3шт.) | E_18/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.025396 | 0.17371 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.19316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-558 (6шт.) | E_18/1.3.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.48246 | 3.3 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-2 - ТП-82 (Ф.105) (протяженностью по трассе 1,35км) | E_18/2.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.89772 | 5.4941 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-30 - РП-47 (Ф.4,11) (протяженность по трассе 3,8км) | E_18/2.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.5269 | 15.4648 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 17.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-16 - РП-74 (Ф.22,55) (протяженностью по трассе 0,44км) | E_18/2.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.29259 | 1.7907 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-50 (Ф.304,401) (протяженностью по трассе 4,0км) | E_18/2.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.6599 | 16.2787 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 18.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-688 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.9401 | 13.2702 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 14.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1286 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.9267 | 13.1784 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 14.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-688 (протяженностью по трассе 10.40 км) | E_18/2.2.5.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 4.1587 | 25.4513 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 28.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-1286 (протяженностью по трассе 13,40 км) | E_18/2.2.5.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 5.3583 | 32.7931 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 36.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-314-ТП-75 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.24043 | 1.6445 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-37 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.45797 | 3.1325 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-320 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.24043 | 1.6445 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 (протяженностью по трассе 0,28км) | E_18/2.2.7.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.1758 | 1.0759 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 (протяженностью по трассе 0,27км) | E_18/2.2.7.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.16952 | 1.0375 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 (протяженностью по трассе 0,26км) | E_18/2.2.7.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.16325 | 0.99906 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-314-ТП-75 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.062787 | 0.38425 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.42729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-37 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.062787 | 0.38425 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.42729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-320 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.062787 | 0.38425 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.42729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-204 (3 шт.) | E_19/1.3.2.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.032471 | 0.2221 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.24697 | 0.24697 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0.2221 | 0.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-124 (4шт.) | E_19/1.3.4.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.035586 | 0.24341 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.27067 | 0.27067 | 0 | 0 | 0.24341 | 0 | 0.24341 | 0.24341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-21 (2шт.) | E_19/1.3.4.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.017793 | 0.12171 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.13534 | 0.13534 | 0 | 0 | 0.12171 | 0 | 0.12171 | 0.12171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-211 (6шт.) | E_19/1.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.50439 | 3.45 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.8364 | 3.8364 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-42 - ТП-1092 (ф. 40) ( протяженностью по трассе 0,70 км) | E_19/2.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.48736 | 2.9827 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 0 | 2.9827 | 0 | 2.9827 | 2.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-9 - РП-34 (ф. 4, 5) (протяженностью по трассе 6,80 км) | E_19/2.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 4.7344 | 28.9745 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 32.2196 | 32.2196 | 0 | 0 | 28.9745 | 0 | 28.9745 | 28.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-59 (ф. 404, 103) (протяженностью по трассе 3,20 км) | E_19/2.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 2.228 | 13.6351 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 15.1622 | 15.1622 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 13.6351 | 13.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-43 - РП-17 (ф. 72) (протяженностью по трассе 2,20 км) | E_19/2.1.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.4689 | 8.9897 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 9.9965 | 9.9965 | 0 | 0 | 8.9897 | 0 | 8.9897 | 8.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен РП-69 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.9891 | 13.6056 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 15.1295 | 15.1295 | 0 | 0 | 13.6056 | 0 | 13.6056 | 13.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-1253 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 2.1015 | 14.3743 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 15.9842 | 15.9842 | 0 | 0 | 14.3743 | 0 | 14.3743 | 14.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до БКРП взамен ТП-1253 (протяженностью по трассе 14,00 км) | E_19/2.2.5.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 5.8614 | 35.8717 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 39.8893 | 39.8893 | 0 | 0 | 35.8717 | 0 | 35.8717 | 35.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до РП-69 (протяженностью по трассе 17,20 км) | E_19/2.2.5.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 7.2011 | 44.0709 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 49.0069 | 49.0069 | 0 | 0 | 44.0709 | 0 | 44.0709 | 44.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.25173 | 1.7218 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.9147 | 1.9147 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-33 (трансформаторная мощность 0,63МВА) | E_19/2.2.6.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.2832 | 1.9371 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.154 | 2.154 | 0 | 0 | 1.9371 | 0 | 1.9371 | 1.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1303 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.25173 | 1.7218 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.9147 | 1.9147 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-455 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_19/2.2.6.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.5667 | 3.8763 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 4.3104 | 4.3104 | 0 | 0 | 3.8763 | 0 | 3.8763 | 3.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-33 до места врезки ТП-796-ТП-797 (протяженностью по трассе 0,30 км) | E_19/2.2.7.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.19721 | 1.2069 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.3421 | 1.3421 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 1.2069 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-1303 до места врезки ТП-1544-ТП-1303 (протяженностью по трассе 0,61км) | E_19/2.2.7.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.40034 | 2.4501 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.7245 | 2.7245 | 0 | 0 | 2.4501 | 0 | 2.4501 | 2.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от КТП в сети отТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.065738 | 0.40231 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.44737 | 0.44737 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-33 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.06773 | 0.40231 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.44737 | 0.44737 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1303 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.06773 | 0.40231 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.44737 | 0.44737 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.06773 | 0.40231 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.44737 | 0.44737 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-455 до места врезки РП-13-ТП-455(протяженностью по трассе 0,40 км) | E_19/2.2.7.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.26295 | 1.6093 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.7895 | 1.7895 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 1.6093 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ - 0,4кВ от БКТП в сети от ТП-455 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.06773 | 0.40231 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.44737 | 0.44737 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0.40231 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.4195 | 119.3247 | 0 | 6.5074 | 47.4347 | нд | нд | 0 | 132.689 | 99.9613 | 52.7474 | 115.9422 | 89.8933 | 104.2645 | 89.8933 | 68.7336 | 50.6331 | 20.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения ГИАС | F_15/1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 5.5111 | 2.5 | 4.956 | 2.5 | 0 | 2.478 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (принтер А4-4 шт., принтер лазерный цветной-1 шт., монитор-20 шт., МФУ А-4-4 шт., МФУ А-3-2 шт., ноутбук-1 шт., системный блок-8 шт., ИБП-1 шт., генератор высокочастотный Г4-151-1 шт., эквивалент нагрузки MFJ-262BN (200/35 Вт)-1 шт., переносной тепловизор с экраном-1 шт.) | F_15/1.3.10.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.61658 | 0 | 9.9706 | 0.55448 | 8.9664 | 0.55448 | 0 | 4.4832 | 0.55448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Бурильно-крановая установка Hotomi LS 2656-1 шт., МИНИ ЭКСКАВАТОР JCB 8018 (LLI18635) в комплектации Прицеп 2-х осный для перевозки спец.техники-1 шт., Передвижная электротехническая лаборатория (ГАЗ-27057)-1 шт.). | F_15/1.3.10.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 19.2038 | 0 | 47.7131 | 17.2696 | 42.9075 | 17.2696 | 0 | 21.4538 | 17.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Сервер-2шт.,Радиоретранслятор Vertex EVX-R70 -1шт.,Дуплексный фильтр Радиал DPR4-6V-1шт.,Генератор высокочастотный Г4-151-1шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Тепловизор-3шт.,Радиочастотная система локации Успех 307АГ-1шт.,Генератор ГП-5000 "Кедр"-2шт.,Рефлектометр Рейс 405-2шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Зарядное устройство АКБ-1шт.) | E_16/1.3.10.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 7.4122 | 4 кв.2016 | 0.62009 | 3.6523 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 8.2423 | 4.1809 | 4.0614 | 4.0614 | 3.7598 | 3.6523 | 3.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Автолаборатория-1шт.,Самосвал-мини-1шт.,Погрузчик STIL R 70-50-2шт.,Лада-Ларгус фургон-3шт.,УАЗ-390995-3шт.,ГАЗ-27057-2шт.) | E_16/1.3.10.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 5.7266 | 43.1789 | 4 кв.2016 | 2.86 | 21.5641 | 4 кв.2016 | нд | 0 | 48.0149 | 24.0356 | 23.9793 | 23.9793 | 21.6147 | 21.5641 | 21.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Дуплексный фильтр Radial DPR4-6V 0,8МГц-1шт.,Электробензогенератор (однофаз.) -1шт.,Устройство проверки простых защит "Нептун-2"-2шт.,Кабелеискатель "Успех КБИ-309Н" -1шт.,Бензиновый отбойный молоток "Wacker Neuson ВН 23 "-2шт.,Бригадный штатный набор инструментов "Нилед ТК-1"-2шт.,Электрический отбойный молоток "Зубр" бетонолом ЗМ-60-200 ВК-1шт.,Перфоратор Makita HR5001C-1шт.,Электрогенератор "Eiemax SH 7600 EX-R" 6,5кВт-1шт.,Гидромолот ГПМ-120-1шт.,Оборудование поста диагностики-1шт.,Шиномонтажный бокс-1шт.) | H_17/1.3.9.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.59481 | 3.5034 | 4 кв.2016 | 0.36842 | 2.17 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 3.8958 | 3.8958 | 2.4131 | 2.4131 | 3.5034 | 2.17 | 3.5034 | 3.5034 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,легковой автомобиль Лада Гранта-2шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Грузовой автомобиль КАМАЗ НЕФАЗ-43502 42111-12-45-1шт.,Экскаватор ТЕREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,Газон Садко-NEXT -1шт.) | H_17/1.3.9.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 2.6589 | 20.0482 | 4 кв.2016 | 2.6589 | 20.0482 | 1 кв. 2017 | нд | 0 | 22.2936 | 22.2936 | 22.2936 | 22.2936 | 20.0482 | 20.0482 | 20.0482 | 20.0482 | 20.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Аппарат испытательный диодный АИД 70М-1шт.Электрогенератор однофазный 230В 4,5кВТ-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-25шт.,Компьютер (комплект )-60шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_18/1.3.12.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.51767 | 2.842 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2202 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-1шт.,Грузовой автомобиль КАМАЗ 4308 (самосвал)-1шт.,Грузовой автомобиль МАЗ 533702 КС 35715-1шт.,Электролаборатория-1шт.) | E_18/1.3.12.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 2.9968 | 21.697 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 24.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.30364 | 1.667 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.8537 | 1.8537 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 1.667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 2.621 | 18.976 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 21.1013 | 21.1013 | 0 | 0 | 18.976 | 0 | 18.976 | 18.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд