## f3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа МУП "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказами департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 14.08. 2014 г. № 142, от 22.10.2015 г. № 207, от 14.12.2016 г. № 209, от 28.12.2016 г. № 219.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2016 года |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 178.9357 | 120.0756 | 0 | 1970.2407 | 54.58 | 1095.6377 | 820.019 | 0 | 855.5839 | 21.0697 | 365.6326 | 441.5242 | 0 | 178.9357 | 1970.2407 | 97.7023 | 1114.0994 | 27.5981 | 281.6546 | 0 | 0 | 300.7529 | 309.6075 | 273.7338 | 264.3218 | 284.4306 | 281.6546 | 405.3079 | 0 | 424.3608 | 0 | 1688.0286 | 855.5839 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2.0166 | 44.69 | 0 | 699.9614 | 22.4749 | 523.2512 | 154.2312 | 0 | 314.1867 | 8.7059 | 139.1888 | 138.938 | 0 | 2.0166 | 699.9614 | 0.085287 | 413.2091 | 1.0757 | 91.2237 | 0 | 0 | 110.9452 | 110.5261 | 84.5835 | 112.4369 | 84.1074 | 91.2237 | 160.7712 | 0 | 168.3305 | 0 | 636.172 | 314.1867 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 63.4992 | 29.8378 | 0 | 455.9239 | 14.3722 | 228.7018 | 212.8478 | 0 | 214.3641 | 5.8403 | 94.157 | 114.3634 | 0 | 63.4992 | 455.9239 | 34.7174 | 249.2709 | 8.1518 | 58.5297 | 0 | 0 | 86.7 | 84.1381 | 61.4232 | 71.6963 | 59.3185 | 58.5297 | 106.5658 | 0 | 83.3866 | 0 | 405.1053 | 214.3641 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 97.2911 | 36.5952 | 0 | 698.5499 | 17.7329 | 343.6846 | 337.1345 | 0 | 262.7537 | 6.5235 | 132.2868 | 123.9435 | 0 | 97.2911 | 698.5499 | 54.787 | 393.3705 | 15.7482 | 113.0721 | 0 | 0 | 85.884 | 90.8629 | 106.2232 | 58.8187 | 121.0457 | 113.0721 | 117.1752 | 0 | 155.1496 | 0 | 543.0521 | 262.7537 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 16.1289 | 8.9526 | 0 | 115.8055 | 0 | 0 | 115.8055 | 0 | 64.2793 | 0 | 0 | 64.2793 | 0 | 16.1289 | 115.8055 | 8.1127 | 58.2488 | 2.6224 | 18.829 | 0 | 0 | 17.2238 | 24.0804 | 21.5039 | 21.3699 | 19.959 | 18.829 | 20.7958 | 0 | 17.4941 | 0 | 103.6992 | 64.2793 | нд
1. | город Воронеж | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.0166 | 44.69 | 0 | 699.9614 | 22.4749 | 523.2512 | 154.2312 | 0 | 314.1867 | 8.7059 | 139.1888 | 138.938 | 0 | 2.0166 | 699.9614 | 0.085287 | 413.2091 | 1.0757 | 91.2237 | 0 | 0 | 110.9452 | 110.5261 | 84.5835 | 112.4369 | 84.1074 | 91.2237 | 160.7712 | 0 | 168.3305 | 0 | 636.172 | 314.1867 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.4568 | 0 | 575.3933 | 18.457 | 439.5704 | 117.3623 | 0 | 298.1525 | 8.041 | 132.4527 | 130.3061 | 0 | 0 | 575.3933 | 0 | 412.5967 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 107.6511 | 79.2966 | 107.0014 | 83.495 | 83.5 | 160.7712 | 0 | 168.3305 | 0 | 627.2492 | 298.1525 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0166 | 1.5911 | 22.2964 | 16.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7286 | 0 | 16.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0166 | 40.0166 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 2.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8164 | 0.15289 | 10.6834 | 7.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8164 | 18.8164 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,456 км) | F_15/00002 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.68414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9122 | 0.65731 | 3.1699 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9122 | 4.9122 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | 0.55452 | 6.4177 | 6.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | 13.1275 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км) | G_16/00002 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.44019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 0.22642 | 2.0254 | 0.90881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 3.1606 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0338 | 2.4428 | 23.1739 | 10.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4542 | 0 | 17.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0338 | 36.0338 | нд
1.1.1.2 | Строительство трансформаторных подстанций для технологического присоединения 10/0,4. Новое строительство (трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | F_15/00003 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.43999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1591 | 0.10499 | 2.1605 | 0.89364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1591 | 3.1591 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 0,484 км) | F_15/00004 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0026723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019187 | 0 | 0.012187 | 0.0070007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019187 | 0.019187 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 2.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7252 | 1.1581 | 9.6367 | 3.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7252 | 14.7252 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 0,865 км) | F_15/00006 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.076695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | 0.1211 | 0.263 | 0.16657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | 0.55067 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км) | G_16/00003 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | 0.59965 | 5.7733 | 3.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | 9.9788 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.87488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 0.31212 | 4.73 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 6.2816 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,699 км) | G_16/00005 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.18373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0.14677 | 0.59819 | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 1.3192 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6021 | 1.5545 | 21.2485 | 88.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4684 | 0 | 73.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6021 | 138.6021 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения нежилого здани я по ул. К. Маркса, 53 (дог. № 282 от 20.05.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00007 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.36299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 2.6063 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения торгово-развлекательного комплекса с офисными помещениями по ул. Ленинский пр.,1/д (дог. № 568 от 05.08.2013 г.трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00008 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.36626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 2.6297 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 для технологического присоединения общеобразовательной школы на 33 класса (дог. № 334 от 30.05.2015 г. трансформаторная мощность - 2 мВА) | F_15/00009 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.41688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | 2.9932 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК», соглашение от 05.06.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00010 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 2.8814 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по пр. Труда, 74 (ООО "ЖБИ-2 Инвест", договор №1023 от 14.12.2012 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00011 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.99877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 7.1712 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-1848 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00012 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.49939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 3.5856 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-1849 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00013 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.49939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 3.5856 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г (ООО "Сити-Строй", договор № 150 от 12.03.2014 г., трансформаторная мощность - 0,8 мВА) | F_15/00014 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.92996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6771 | 0 | 0 | 6.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6771 | 6.6771 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Г. Стратосферы, уч. 2 (ООО "ИСГ" дог. № 2172 от 21.10.2014, протяженность - 0,617 км) | F_15/00015 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.14002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0.061445 | 0.57761 | 0.36627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 1.0053 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.ж/массив "Лесная поляна-3" (Фонд "Центрально-Черноземный центр реконструкции"дог. № 2659 от 16.12.2014, протяженность - 0,199 км) | F_15/00016 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.066851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | 0.042405 | 0.32078 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | 0.47999 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Кирова, 6(ООО "КомплексТехСтрой", дог. № 331 от 02.06.2014, протяженность - 0,796 км) | F_15/00017 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.21226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0.094115 | 0.75876 | 0.67115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 1.524 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Туполева, 27/а, (ООО РСУ "Развитие", дог. № 955 от 28.07.2014, протяженность - 0,430 км) | F_15/00018 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.13684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98251 | 0.045805 | 0.68087 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98251 | 0.98251 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 0,531 м) | F_15/00019 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.16649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 1.1954 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Платонова ул., 16, (ЗАО "Страховая бизнес группа",дог. № 720 от 03.06.2014, протяженность - 0,244 км) | F_15/00020 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.084261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.025476 | 0.43564 | 0.14388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.605 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,257 км) | F_15/00021 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.059019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0.42376 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,221, (ЗАО "ВМУ-2",дог. № 407 от 14.06.2013 г., протяженность - 0,584 м) | F_15/00022 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.13793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99032 | 0.039174 | 0.63217 | 0.31898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99032 | 0.99032 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 1,062 км) | F_15/00023 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.17184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 1.2338 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 Стр. Дивизии, 275/Г поз 2, (ООО "СитиСтрой", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 4,660 км) | F_15/00024 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.95796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8782 | 6.8782 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Ленина ул.,39,43 пер.Учительский,7, (ООО "БизнесИнвестСтрой", дог. № 643 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,640 км) | F_15/00025 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.18345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0.064922 | 0.94044 | 0.31182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 1.3172 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Московский пр., 145/в, 145/д (ГУ МЧС России по ВО , дог. № 8 от 22.01.2015 г., протяженность - 0,301 км) | F_15/00026 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.082076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0.03873 | 0.3781 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0.5893 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК» дог. № 1032 от 11.02.2015 г., протяженность - 0,239 км) | F_15/00027 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.041945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0.30116 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 1,420 км) | F_15/00028 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.30073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | 2.1593 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 1,316 км) | F_15/00029 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.29704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 2.1328 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 2,208 км) | F_15/00030 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.26754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 1.9209 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Хользунова ул.,42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 317 от 16.05.2013 г., протяженность - 1,376 м) | F_15/00031 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.22776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0.045215 | 0.975 | 0.61511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 1.6353 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Димитрова,2/г, (ИП Кондауров Ю. А., дог. № 817 от 09.10.2013 г., протяженность - 0,196 км) | F_15/00032 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.045537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | 0 | 0.17933 | 0.14763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | 0.32695 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул.,48/б, (ОАО "Сбербанк России", дог. № 1188 от 04.03.2014 г., протяженность - 0,572 м) | F_15/00033 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88919 | 0.038145 | 0.62883 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88919 | 0.88919 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Защитников Родины ул., 2, (ОАО "ДСК", дог. № 2766 от 14.01.2015 г., протяженность - 0,940 км) | F_15/00034 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.19351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0.068778 | 0.98093 | 0.33968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 1.3894 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.07436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0.029612 | 0.3857 | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0.53391 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер.Цимлянский, 8/а, (ООО "Агропромстрой", дог. № 2059 от 21.08.2014 г., протяженность -0,740 км) | F_15/00036 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0.046525 | 0.69725 | 0.43914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 1.1829 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0.030328 | 0.80657 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 1.5997 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до котельной по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,118 км) | F_15/00038 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.01499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0.10763 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до ВРУ ж/дома по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00039 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.15037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 1.0797 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..Среднемосковская ,29, (ИП Меляков А.Ю., дог. № 660 от 15.08.2013 г., протяженность - 0,066 км) | F_15/00040 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.022728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0.024359 | 0.10472 | 0.034106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0.16319 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.055799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | 0 | 0.26426 | 0.13638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | 0.40064 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Труда, 74, (ООО "ЖБИ-2 Инвест", дог. № 1023 от 14.12.2012 г., протяженность - 0,019 км) | F_15/00042 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0092937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066729 | 0 | 0.041718 | 0.025011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066729 | 0.066729 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Кирова, 4, (ООО "ВНПА-Н", дог. № 944 от 22.03.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00043 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0043562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031277 | 0 | 0.021677 | 0.0096007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031277 | 0.031277 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Хользунова, 42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 133 от 06.03.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00044 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.003027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021734 | 0 | 0.01502 | 0.0067143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021734 | 0.021734 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Пятницкого, 29, (Колыхалин В. М., дог. № 272 от 29.02.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00045 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0028934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0.015461 | 0.0053141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0.020775 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Урывского, 17 (поз. 35, 36), (ЗАО СМП "Электронжилсоцстрой", дог. № 168 от 02.04.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00046 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0047982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | 0 | 0.023518 | 0.010933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | 0.034451 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Латненская, 3/И, (ООО "Дон-Полимер", дог. № 446 от 21.05.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00047 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0027418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019686 | 0 | 0.013337 | 0.0063489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019686 | 0.019686 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ильюшина, 9, (ООО "Неруд Гарант", дог. № 1019 от 18.11.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00048 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.003821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027435 | 0 | 0.018381 | 0.012867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027435 | 0.027435 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Антонова-Овсеенко, 18, (ЗАО "ЛОТ", дог. № 413 от 08.08.2013 г., монтаж соединительных муфт - 1 шт) | F_15/00049 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.00068488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049175 | 0 | 0.0035579 | 0.0013595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049175 | 0.0049175 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 2,3, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 727 от 08.08.2012 г., монтаж концевых муфт - 6 шт) | F_15/00050 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0069945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05022 | 0 | 0.03527 | 0.01495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05022 | 0.05022 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 1, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 1107 от 15.05.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00051 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0019038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013669 | 0 | 0.010989 | 0.0026806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013669 | 0.013669 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ на строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул Г. Сибиряков, 2/и (дог. № 823 от 01.07.2014 г.) | F_15/00055 | З | 2015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения многоквартирного ж. д. со встр.-пристр. нежил. помещениями (дог. № 2080 от 25.08.2014 г., трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00006 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.55738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0.078574 | 0.51803 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 4.002 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения здания гостиницы (дог. № 1169 от 15.01.2014 г. трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00007 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | 0.06917 | 0.35498 | 4.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | 4.9987 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 230/А (ООО «Факел», соглашение от 23.12.2015 г. трансформаторная мощность - 4 мВА) | G_16/00008 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | 11.1973 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Березовая Роща, 4б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 0,5 мВА) | G_16/00009 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.44203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | 3.1738 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00010 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.93965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 6.7467 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Средне-Московская, 6а, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00011 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.99701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | 7.1585 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ржевская, 11 (ООО "ЖБИ2-Инвест" дог. № 2294 от 02.02.2015 г., протяженность - 4,016 км) | G_16/00012 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.92384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 0.17531 | 4.3401 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 6.6332 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,432 км) | G_16/00013 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.093239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | 0.07446 | 0.27787 | 0.31713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | 0.66946 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 стр. Дивизии, 230/а (ООО "Факел", дог. № 330 от 15.05.2014 г., протяженность - 0,796 км) | G_16/00014 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0.063814 | 0.60618 | 0.46535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 1.1353 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.037708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 0.030866 | 0.1314 | 0.10848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 0.27075 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Корейская,6/а (ООО "Воронежбытстрой", дог. № 842 от 23.11.2015 г., протяженность - 0,410 км) | G_16/00016 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | 0.066636 | 0.58061 | 0.29916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | 0.9464 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,860 км) | G_16/00017 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.15558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.080707 | 0.54032 | 0.49607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 1.1171 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Студенческая ул., 16 (ООО СК "БиК", дог. № 158 от 06.03.2015 г., протяженность - 0,198 км) | G_16/00018 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.053015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | 0.050017 | 0.20796 | 0.12267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | 0.38065 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 1,760 км) | G_16/00019 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.35716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0.04981 | 1.065 | 1.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 2.5644 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Степана Разина ул.,36/а (ООО "Фаворит", дог. № 598 от 06.08.2015 г., протяженность - 0,260 км) | G_16/00020 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.13668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98137 | 0.043994 | 0.76705 | 0.17033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98137 | 0.98137 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Сосновая ул., 17 (БУЗ ВО "Сомовский детский санаторий для больных туберкулезом", дог. № 1054 от 13.01.2014 г., протяженность - 0,501 км) | G_16/00021 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.09719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 0.02576 | 0.445 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 0.69782 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по 9 Января, 177, (ОАО "ДСК" , дог. № 271 от 13.05.2015 г., протяженность - 1,133 км) | G_16/00022 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.34752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 0.050373 | 1.4482 | 0.99657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 2.4952 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Дубровина, 3в, (ООО "Еврострой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г., выполнение работ по благоустройству) | G_16/00023 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0029509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0 | 0.01986 | 0.0013273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0.021187 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до врезки в КЛ ТП-1024 - ТП-485 ул. Б. Роща (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,379 км) | G_16/00024 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.11022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | 0.7914 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1465 до врезки в КЛ ТП-1164 - ТП-1220 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,354 км) | G_16/00025 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до РП-15 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,184 км) | G_16/00026 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | 0 | 0 | 2.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | 2.1851 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,701 км) | G_16/00027 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 1.3436 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Березовая роща, 4б, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,710 км) | G_16/00028 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 1.3161 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Средне-Московская, 6А, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,688 км) | G_16/00029 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.17319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 1.2435 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.20 лет Октября, 66, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 3,687 км) | G_16/00030 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2161 | 0 | 0 | 7.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2161 | 7.2161 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.9 Января, 32 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,214 км) | G_16/00031 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.38405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 2.7575 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Ипподромная, 2Б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,224 км) | G_16/00032 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.048816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0.3505 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00001 | С | 2014 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | С | 2014 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-938 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №22 от 24.01.2017 | E_19/00001 | С | 2017 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00003 | П | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РПС-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00004 | П | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016 | H_17/00005 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00006 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00007 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00001 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-68 в части установки вакумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00002 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00004 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00005 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00006 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00008 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00009 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00010 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00011 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00012 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00013 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00015 | С | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-21 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00016 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-124 в части установки рубильника РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00017 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00018 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00019 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00020 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00021 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00022 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00023 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-63 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00024 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00025 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00026 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00027 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00028 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00007 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00008 | С | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. № от 00.01.1900 | H_17/00030 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П. № от 00.01.1900 | H_17/00031 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00009 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00010 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00011 | С | 2015 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00032 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00033 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00034 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00035 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00036 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00037 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00038 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-29 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00039 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-996 в части установки ВНА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00040 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00041 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00042 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00043 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00044 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-65 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00045 | С | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | П | 2016 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | С | 2014 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00013 | С | 2014 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00014 | С | 2014 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00049 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00051 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00052 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00053 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00041 | C | 2014 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00042 | C | 2014 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00043 | C | 2014 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | H_17/00054 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | C | 2014 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | H_17/00055 | C | 2015 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.0166 | 2.2332 | 0 | 14.4791 | 0.71522 | 6.6177 | 7.1446 | 0 | 16.0342 | 0.66486 | 6.7361 | 8.6319 | 0 | 2.0166 | 14.4791 | 0.085287 | 0.61236 | 1.0757 | 7.7237 | 0 | 0 | 0.85618 | 2.875 | 5.2869 | 5.4355 | 0.61236 | 7.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9229 | 16.0342 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.52 | 1.4484 | 0 | 10.9138 | 0.71522 | 6.3113 | 3.8873 | 0 | 10.3997 | 0.66486 | 6.1433 | 3.5915 | 0 | 1.52 | 10.9138 | 0.085287 | 0.61236 | 0.74438 | 5.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 5.055 | 0.61236 | 5.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6674 | 10.3997 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-396 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,096 км) | G_16/1.1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.040853 | 0.040854 | 0 | 0.29333 | 0.008842 | 0.17441 | 0.11007 | 0 | 0.29333 | 0.0088429 | 0.17441 | 0.11007 | 0 | 0.040853 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.29333 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от РП-77 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,181 км) | G_16/1.1.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.041056 | 0.041056 | 0 | 0.29478 | 0.010897 | 0.19325 | 0.090639 | 0 | 0.29478 | 0.010895 | 0.19325 | 0.090637 | 0 | 0.041056 | 0.29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29478 | 0.29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29478 | 0.29478 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-406 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,056 км) | G_16/1.1.2.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017907 | 0.017907 | 0 | 0.12858 | 0.00794 | 0.072777 | 0.047858 | 0 | 0.12857 | 0.0079446 | 0.072764 | 0.047864 | 0 | 0.017907 | 0.12858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12858 | 0.12857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12857 | 0.12857 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,487 км) | G_16/1.1.2.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.033296 | 0.033295 | 0 | 0.23906 | 0.01614 | 0.09648 | 0.12644 | 0 | 0.23906 | 0.016138 | 0.096478 | 0.12644 | 0 | 0.033296 | 0.23906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23906 | 0.23906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23906 | 0.23906 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от КТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,219 км) | G_16/1.1.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034442 | 0.034442 | 0 | 0.24729 | 0.014283 | 0.10919 | 0.12382 | 0 | 0.24729 | 0.014282 | 0.12382 | 0.10919 | 0 | 0.034442 | 0.24729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0.24729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0.24729 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-934 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,225 км) | G_16/1.1.2.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.038686 | 0.048884 | 0 | 0.27777 | 0.010447 | 0.12767 | 0.13965 | 0 | 0.35099 | 0.010445 | 0.18171 | 0.15884 | 0 | 0.038686 | 0.27777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27777 | 0.35099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35099 | 0.35099 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км) | G_16/2.2.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.081342 | 0.094823 | 0 | 0.58404 | 0.02016 | 0.37644 | 0.18744 | 0 | 0.68083 | 0.085674 | 0.4137 | 0.18145 | 0 | 0.081342 | 0.58404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58404 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0.68083 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-1815 до ТП-155(протяженность по трассе 1,10км) | G_16/2.2.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.3875 | 0.37198 | 0 | 2.7823 | 0.021247 | 1.8357 | 0.92533 | 0 | 2.6708 | 0.019463 | 1.842 | 0.80935 | 0 | 0.3875 | 2.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7823 | 2.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6708 | 2.6708 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1190 до опоры №1 ул.Б.Победы(протяженность по трассе 0,02км) | G_16/2.2.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0049127 | 0.0049128 | 0 | 0.035273 | 0 | 0.021583 | 0.01369 | 0 | 0.035274 | 0 | 0.021583 | 0.013691 | 0 | 0.0049127 | 0.035273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035273 | 0.035274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035274 | 0.035274
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-393 до опоры №15 ул.Пешестрелецкая (протяженность по трассе 0,02 км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.010366 | 0.010366 | 0 | 0.07443 | 0 | 0.05183 | 0.0226 | 0 | 0.074431 | 0 | 0.051833 | 0.022598 | 0 | 0.010366 | 0.07443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07443 | 0.074431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074431 | 0.074431
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1808 (протяженность по трассе 0,087) | G_16/00046 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0055202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039635 | 0 | 0.015589 | 0.024046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039635 | 0.039635 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А (протяженностью по трассе 0,69км) | H_17/2.1.5.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.17279 | 0.17279 | 0 | 1.2406 | 0.0847 | 0.52475 | 0.63118 | 0 | 1.2406 | 0.0847 | 0.52475 | 0.63118 | 0 | 0.17279 | 1.2406 | 0 | 0 | 0.17279 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.4863 | 0.4863 | 0 | 3.4916 | 0.2924 | 2.1356 | 1.0636 | 0 | 3.4916 | 0.2924 | 2.1356 | 1.0636 | 0 | 0.4863 | 3.4916 | 0 | 0 | 0.4863 | 3.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4916 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от ТП-165 до оп.№58 (протяженностью по трассе 0,20км) | H_17/2.1.5.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10083 | 0.050414 | 0 | 0.72394 | 0.10136 | 0.4 | 0.22258 | 0 | 0.36197 | 0.05068 | 0.2 | 0.11129 | 0 | 0.10083 | 0.72394 | 0.050414 | 0.36197 | 0.050414 | 0.36197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36197 | 0.36197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36197 | 0.36197 | нд
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от БКТП-1601 до опоры №13 (протяженностью по трассе 0,11км) | H_17/2.1.5.4 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.051309 | 0.025654 | 0 | 0.3684 | 0.0618 | 0.17627 | 0.13033 | 0 | 0.1842 | 0.0309 | 0.088135 | 0.065163 | 0 | 0.051309 | 0.3684 | 0.025654 | 0.1842 | 0.025654 | 0.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 0.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 0.1842 | нд
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от КТП-329 до оп.№2 (протяженностью по трассе 0,04км) | H_17/2.1.5.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.018437 | 0.0092187 | 0 | 0.13238 | 0.065 | 0.015311 | 0.05207 | 0 | 0.06619 | 0.0325 | 0.0076555 | 0.026035 | 0 | 0.018437 | 0.13238 | 0.0092187 | 0.06619 | 0.0092187 | 0.06619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06619 | 0.06619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06619 | 0.06619 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.49656 | 0.78476 | 0 | 3.5653 | 0 | 0.30649 | 3.2573 | 0 | 5.6346 | 0 | 0.59283 | 5.0404 | 0 | 0.49656 | 3.5653 | 0 | 0 | 0.33135 | 2.3791 | 0 | 0 | 0.85618 | 2.875 | 0.33008 | 0.38051 | 0 | 2.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2555 | 5.6346 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (рубильников РПС-9 шт., панелей ЩО-70-1 шт.) | F_15/1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.010849 | 0.055641 | 0 | 0.077898 | 0 | 0.031167 | 0.046731 | 0 | 0.3995 | 0 | 0.11733 | 0.28217 | 0 | 0.010849 | 0.077898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077898 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3995 | 0.3995 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП (1 шт.) | F_15/1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0021926 | 0.0021918 | 0 | 0.015743 | 0 | 0.00681 | 0.00893 | 0 | 0.015737 | 0 | 0.0068081 | 0.0089289 | 0 | 0.0021926 | 0.015743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015743 | 0.015737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015737 | 0.015737 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Замена силовых трансформаторов в РП, ТП (трансформаторная мощность 1,89 МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,92 МВА до 1,89 МВА) | F_15/1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.1062 | 0.23932 | 0 | 0.76254 | 0 | 0.0116 | 0.75094 | 0 | 1.7183 | 0 | 0.038049 | 1.6803 | 0 | 0.1062 | 0.76254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76254 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 1.7183 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-393 (протяженность по трассе 0,54 км) | F_15/1.1.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.037655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27036 | 0 | 0.083727 | 0.18663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27036 | 0.27036 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-445 (протяженность по трассе 0,12км) | F_15/1.1.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.00821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058948 | 0 | 0.023707 | 0.035241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058948 | 0.058948 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-154 (протяженность по трассе 0,08 км) | F_15/1.1.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0039944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | 0 | 0.013663 | 0.015017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | 0.02868 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Монтаж низковольтного оборудования в ТП (Вакуумный выключатель - 4шт.) | F_15/1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.016507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0.010361 | 0.10816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0.11852 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Монтаж высоковольтного оборудования (Вакуумный выключатель ТКМ-12/630=1шт. Разъединитель РВФЗ 10/630=1шт.) | F_15/1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.036897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | 0 | 0.012258 | 0.25266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | 0.26492 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1286 (1шт.) | G_16/1.3.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0010627 | 0.0010628 | 0 | 0.00763 | 0 | 0.00571 | 0.00192 | 0 | 0.0076307 | 0 | 0.0057081 | 0.0019226 | 0 | 0.0010627 | 0.00763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00763 | 0.0076307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076307 | 0.0076307 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1377 (2шт.) | G_16/1.3.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00089875 | 0.00089858 | 0 | 0.006453 | 0 | 0.00215 | 0.004303 | 0 | 0.0064518 | 0 | 0.0021504 | 0.0043015 | 0 | 0.00089875 | 0.006453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006453 | 0.0064518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064518 | 0.0064518 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-100 (1шт.) | G_16/1.3.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0010298 | 0.0010299 | 0 | 0.007394 | 0 | 0.004354 | 0.00304 | 0 | 0.0073945 | 0 | 0.0043548 | 0.0030397 | 0 | 0.0010298 | 0.007394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007394 | 0.0073945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073945 | 0.0073945 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в РП-90 (1шт.) | G_16/1.3.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00083175 | 0.00083142 | 0 | 0.005972 | 0 | 0.00395 | 0.002022 | 0 | 0.0059696 | 0 | 0.0039526 | 0.002017 | 0 | 0.00083175 | 0.005972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005972 | 0.0059696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059696 | 0.0059696 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-298 (1шт.) | G_16/1.3.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00095822 | 0.00095823 | 0 | 0.00688 | 0 | 0.00399 | 0.00289 | 0 | 0.0068801 | 0 | 0.0039946 | 0.0028855 | 0 | 0.00095822 | 0.00688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00688 | 0.0068801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068801 | 0.0068801 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-1650 (1шт.) | G_16/1.3.6.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00050996 | 0.00043225 | 0 | 0.0036615 | 0 | 0.001183 | 0.00192 | 0 | 0.0031036 | 0 | 0.001181 | 0.0019226 | 0 | 0.00050996 | 0.0036615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036615 | 0.0031036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031036 | 0.0031036 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-13 (1шт.) | G_16/1.3.6.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00068696 | 0.00058184 | 0 | 0.0049324 | 0 | 0.00237 | 0.00181 | 0 | 0.0041776 | 0 | 0.0023668 | 0.0018108 | 0 | 0.00068696 | 0.0049324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049324 | 0.0041776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041776 | 0.0041776 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-774(1шт.) | G_16/1.3.6.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00049632 | 0.00042125 | 0 | 0.0035636 | 0 | 0.00119 | 0.00183 | 0 | 0.0030246 | 0 | 0.001192 | 0.0018326 | 0 | 0.00049632 | 0.0035636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035636 | 0.0030246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030246 | 0.0030246 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-292 (1шт.) | G_16/1.3.6.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00070947 | 0.00070918 | 0 | 0.005094 | 0 | 0.002367 | 0.002727 | 0 | 0.0050919 | 0 | 0.0023668 | 0.0027251 | 0 | 0.00070947 | 0.005094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005094 | 0.0050919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050919 | 0.0050919 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-1 в ТП-79 (1шт.) | G_16/1.3.6.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0013306 | 0.0013681 | 0 | 0.0095537 | 0 | 0.00672 | 0.0031 | 0 | 0.0098232 | 0 | 0.0067241 | 0.0030991 | 0 | 0.0013306 | 0.0095537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095537 | 0.0098232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098232 | 0.0098232 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-155 (1шт.) | G_16/1.3.6.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00099499 | 0.0042057 | 0 | 0.007144 | 0 | 0.004297 | 0.002847 | 0 | 0.030197 | 0 | 0.013466 | 0.016731 | 0 | 0.00099499 | 0.007144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007144 | 0.030197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030197 | 0.030197 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в КТП-734 (1шт.) | G_16/1.3.6.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00056407 | 0.00056424 | 0 | 0.00405 | 0 | 0.00193 | 0.00212 | 0 | 0.0040512 | 0 | 0.0019298 | 0.0021214 | 0 | 0.00056407 | 0.00405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.0040512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040512 | 0.0040512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1239 (4шт.) | G_16/1.3.6.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0029471 | 0.0029466 | 0 | 0.02116 | 0 | 0.00709 | 0.01407 | 0 | 0.021157 | 0 | 0.0070882 | 0.014069 | 0 | 0.0029471 | 0.02116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02116 | 0.021157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021157 | 0.021157 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-912 (1шт.) | G_16/1.3.6.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00041504 | 0.00041515 | 0 | 0.00298 | 0 | 0.00106 | 0.00192 | 0 | 0.0029808 | 0 | 0.0010624 | 0.0019184 | 0 | 0.00041504 | 0.00298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.0029808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029808 | 0.0029808 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1140 (1шт.) | G_16/1.3.6.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0009773 | 0.00097744 | 0 | 0.007017 | 0 | 0.00169 | 0.005327 | 0 | 0.007018 | 0 | 0.0016926 | 0.0053254 | 0 | 0.0009773 | 0.007017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007017 | 0.007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007018 | 0.007018 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-1358 (1шт.) | G_16/1.3.6.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0031634 | 0.00049924 | 0 | 0.022713 | 0 | 0.00146 | 0.021253 | 0 | 0.0035846 | 0 | 0.0014592 | 0.0021254 | 0 | 0.0031634 | 0.022713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022713 | 0.0035846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035846 | 0.0035846 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-467 (1шт.) | G_16/1.3.6.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00049721 | 0.0004979 | 0 | 0.00357 | 0 | 0.00164 | 0.00193 | 0 | 0.0035749 | 0 | 0.0016446 | 0.0019304 | 0 | 0.00049721 | 0.00357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00357 | 0.0035749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035749 | 0.0035749 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-250 в ТП-944 (1шт.) | G_16/1.3.6.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00052256 | 0.00052246 | 0 | 0.003752 | 0 | 0.001652 | 0.0021 | 0 | 0.0037512 | 0 | 0.0021028 | 0.0016484 | 0 | 0.00052256 | 0.003752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003752 | 0.0037512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037512 | 0.0037512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-815 (1шт.) | G_16/1.3.6.20 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00077507 | 0.00077404 | 0 | 0.005565 | 0 | 0.002983 | 0.002582 | 0 | 0.0055576 | 0 | 0.0025811 | 0.0029765 | 0 | 0.00077507 | 0.005565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005565 | 0.0055576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055576 | 0.0055576 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-533 (1шт.) | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00079387 | 0.00079395 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.0043 | 0.0014 | 0 | 0.0057006 | 0 | 0.0042957 | 0.0014049 | 0 | 0.00079387 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.0057006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057006 | 0.0057006 | Реконструкция по технологическому присоединению
| Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-398,ТП-802 (2 шт.) | G_16/1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0071741 | 0.0071744 | 0 | 0.05151 | 0 | 0.00886 | 0.04265 | 0 | 0.051512 | 0 | 0.008858 | 0.042654 | 0 | 0.0071741 | 0.05151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05151 | 0.051512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051512 | 0.051512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-204 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0024791 | 0.0024785 | 0 | 0.0178 | 0 | 0.00593 | 0.01187 | 0 | 0.017796 | 0 | 0.0059251 | 0.011871 | 0 | 0.0024791 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0.017796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017796 | 0.017796 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж вакуумного выключателя в РП-31 (1шт.) | G_16/1.3.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0021741 | 0.0021741 | 0 | 0.01561 | 0 | 0.01369 | 0.00192 | 0 | 0.01561 | 0 | 0.013695 | 0.0019153 | 0 | 0.0021741 | 0.01561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01561 | 0.01561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01561 | 0.01561 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 447 (1шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0048203 | 0.0048197 | 0 | 0.03461 | 0 | 0.00886 | 0.02575 | 0 | 0.034605 | 0 | 0.008858 | 0.025747 | 0 | 0.0048203 | 0.03461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.034605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034605 | 0.034605 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 823 (1шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0036045 | 0.0036043 | 0 | 0.02588 | 0 | 0.00864 | 0.01724 | 0 | 0.025879 | 0 | 0.0086411 | 0.017238 | 0 | 0.0036045 | 0.02588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02588 | 0.025879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025879 | 0.025879 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 363 (1шт.) | G_16/1.3.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0042813 | 0.004282 | 0 | 0.03074 | 0 | 0.0053 | 0.02544 | 0 | 0.030745 | 0 | 0.0053003 | 0.025445 | 0 | 0.0042813 | 0.03074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03074 | 0.030745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030745 | 0.030745 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция автоматических выключателей в ТП-946 (1шт.) | G_16/1.3.5.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0012737 | 0.0012741 | 0 | 0.009145 | 0 | 0.001762 | 0.007383 | 0 | 0.0091482 | 0 | 0.0017641 | 0.007384 | 0 | 0.0012737 | 0.009145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009145 | 0.0091482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091482 | 0.0091482 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1141 | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00045474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | 0 | 0.0011602 | 0.0021049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | 0.0032651 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1252 | G_16/1.3.6.22 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00040064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028766 | 0 | 0.00095427 | 0.0019223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028766 | 0.0028766 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1083 | G_16/1.3.6.23 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00045319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032539 | 0 | 0.00087893 | 0.002375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032539 | 0.0032539 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1290 | G_16/1.3.6.24 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0016449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0 | 0.007049 | 0.0047612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0.01181 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-688 | G_16/1.3.6.25 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0018696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | 0 | 0.007049 | 0.0063746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | 0.013424 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка автоматического выключателя в КТП-655 (1шт.) | G_16/1.3.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0012803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091928 | 0 | 0.0016022 | 0.0075906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0091928 | 0.0091928 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтное оборудования.Монтаж разъединителя РВВ-10/630 в ТП-619 (1шт.) | G_16/1.3.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00059539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | 0 | 0.0020985 | 0.00086478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | 0.0042749 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-946 (3шт.) | H_17/1.3.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.04072 | 0.04072 | 0 | 0.29237 | 0 | 0.038136 | 0.25424 | 0 | 0.29237 | 0 | 0.038136 | 0.25424 | 0 | 0.04072 | 0.29237 | 0 | 0 | 0.04072 | 0.29237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29237 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.) | H_17/1.3.6.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.086162 | 0.086162 | 0 | 0.61864 | 0 | 0.025424 | 0.59322 | 0 | 0.61864 | 0 | 0.025424 | 0.59322 | 0 | 0.086162 | 0.61864 | 0 | 0 | 0.086162 | 0.61864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61864 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х1000) в ТП-946 (увеличение мощности на 1,2МВА) | H_17/1.3.7 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.12393 | 0.12393 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.042373 | 0.84746 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.042373 | 0.84746 | 0 | 0.12393 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.12393 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88983 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-19 (2шт.) | H_17/1.3.6.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.080532 | 0.080532 | 0 | 0.57822 | 0 | 0.03585 | 0.54237 | 0 | 0.57822 | 0 | 0.03585 | 0.54237 | 0 | 0.080532 | 0.57822 | 0 | 0 | 0.080532 | 0.57822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57822 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 63.4992 | 29.8378 | 0 | 455.9239 | 14.3722 | 228.7018 | 212.8478 | 0 | 214.3641 | 5.8403 | 94.157 | 114.3634 | 0 | 63.4992 | 455.9239 | 34.7174 | 249.2709 | 8.1518 | 58.5297 | 0 | 0 | 86.7 | 84.1381 | 61.4232 | 71.6963 | 59.3185 | 58.5297 | 106.5658 | 0 | 83.3866 | 0 | 405.1053 | 214.3641 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.5385 | 11.9055 | 0 | 161.8267 | 1.0814 | 29.6276 | 131.1126 | 0 | 85.4813 | 0.40955 | 10.6574 | 74.4122 | 0 | 22.5385 | 161.8267 | 11.198 | 80.4018 | 3.976 | 28.548 | 0 | 0 | 26.6569 | 28.047 | 26.2201 | 28.8863 | 28.548 | 28.548 | 22.249 | 0 | 29.6048 | 0 | 137.3351 | 85.4813 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.3091 | 0.72483 | 0 | 9.3996 | 0.2523 | 2.5294 | 6.6179 | 0 | 5.2043 | 0.083898 | 1.7543 | 3.366 | 0 | 1.3091 | 9.3996 | 0.64269 | 4.6145 | 0.31303 | 2.2476 | 0 | 0 | 2.2327 | 2.6282 | 0.30476 | 0.32851 | 2.2476 | 2.2476 | 1.1563 | 0 | 1.2107 | 0 | 7.5713 | 5.2043 | нд
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-44 (2шт.) | F_15/1.1.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.23407 | 0.2036 | 0 | 1.6806 | 0.084504 | 0.16212 | 1.434 | 0 | 1.4618 | 0 | 0.024356 | 1.4375 | 0 | 0.23407 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4618 | 1.4618 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (21 шт.) | F_15/1.3.9.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.076892 | 0.16245 | 0 | 0.55209 | 0 | 0.14313 | 0.40896 | 0 | 1.1664 | 0 | 1.0399 | 0.12642 | 0 | 0.076892 | 0.55209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55209 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1664 | 1.1664 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | E_16/1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.042446 | 0.045753 | 0 | 0.30476 | 0 | 0.075975 | 0.22879 | 0 | 0.32851 | 0 | 0.32851 | 0 | 0 | 0.042446 | 0.30476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30476 | 0.32851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32851 | 0.32851 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | H_17/1.1.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.51957 | 0.25978 | 0 | 3.7305 | 0.1678 | 0.37686 | 3.1859 | 0 | 1.8653 | 0.083898 | 0.18843 | 1.5929 | 0 | 0.51957 | 3.7305 | 0.25978 | 1.8653 | 0.25978 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8653 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8653 | 1.8653 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП,ТП (10шт.) | E_17/1.3.8 | С | 2017 | 2018 | 2017 | 0.10649 | 0.053245 | 0 | 0.7646 | 0 | 0.34622 | 0.41838 | 0 | 0.3823 | 0 | 0.17311 | 0.20919 | 0 | 0.10649 | 0.7646 | 0.053245 | 0.3823 | 0.053245 | 0.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3823 | 0.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3823 | 0.3823 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.16105 | 0 | 0 | 1.1563 | 0 | 0.6987 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16105 | 1.1563 | 0.16105 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 1.1563 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_19/1.3.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.16862 | 0 | 0 | 1.2107 | 0.31002 | 6.5785 | 46.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16862 | 1.2107 | 0.16862 | 1.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 | 0 | 1.2107 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.2294 | 11.1806 | 0 | 152.4271 | 0.82907 | 27.0982 | 124.4948 | 0 | 80.277 | 0.32565 | 8.903 | 71.0462 | 0 | 21.2294 | 152.4271 | 10.5553 | 75.7873 | 3.663 | 26.3004 | 0 | 0 | 24.4242 | 25.4188 | 25.9153 | 28.5578 | 26.3004 | 26.3004 | 21.0927 | 0 | 28.3941 | 0 | 129.7639 | 80.277 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-92 | F_15/1.1.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.022879 | 0.027708 | 0 | 0.16427 | 0 | 0.008 | 0.15627 | 0 | 0.19894 | 0 | 0.0018095 | 0.19714 | 0 | 0.022879 | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.19894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19894 | 0.19894 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272 | F_15/1.1.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.022879 | 0.02771 | 0 | 0.16427 | 0 | 0.008 | 0.15627 | 0 | 0.19895 | 0 | 0.0015019 | 0.19745 | 0 | 0.022879 | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.19895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19895 | 0.19895 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981 | F_15/1.1.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.031271 | 0.036288 | 0 | 0.22453 | 0 | 0.008001 | 0.21652 | 0 | 0.26055 | 0 | 0.0030033 | 0.25754 | 0 | 0.031271 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0.26055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26055 | 0.26055 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590 | F_15/1.1.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.046395 | 0.055263 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.008001 | 0.32511 | 0 | 0.39678 | 0 | 0.0046844 | 0.3921 | 0 | 0.046395 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.39678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39678 | 0.39678 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_15/1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.93561 | 1.0216 | 0 | 6.7177 | 0.08463 | 0.27502 | 6.358 | 0 | 7.3348 | 0.08881 | 0.92229 | 6.3237 | 0 | 0.93561 | 6.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7177 | 7.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3348 | 7.3348 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1195 (4 шт.) | F_15/1.3.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.022002 | 0.022002 | 0 | 0.15797 | 0 | 0.033348 | 0.12463 | 0 | 0.15797 | 0 | 0.033345 | 0.12463 | 0 | 0.022002 | 0.15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15797 | 0.15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15797 | 0.15797 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1164 (7 шт.) | E_15/1.3.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.037692 | 0.037692 | 0 | 0.27063 | 0 | 0.06811 | 0.20252 | 0 | 0.27063 | 0 | 0.06811 | 0.20252 | 0 | 0.037692 | 0.27063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0.27063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0.27063 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-786 (7 шт.) | E_15/1.3.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.040074 | 0.040074 | 0 | 0.28773 | 0 | 0.04507 | 0.24266 | 0 | 0.28773 | 0 | 0.045066 | 0.24266 | 0 | 0.040074 | 0.28773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0.28773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0.28773 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-672 (5 шт.) | E_15/1.3.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.028645 | 0.028645 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.036095 | 0.16958 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.036098 | 0.16958 | 0 | 0.028645 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.20567 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-105 (5 шт.) | E_15/1.3.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.03008 | 0.03008 | 0 | 0.21597 | 0 | 0.047212 | 0.16876 | 0 | 0.21597 | 0 | 0.047211 | 0.16876 | 0 | 0.03008 | 0.21597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21597 | 0.21597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21597 | 0.21597 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-663 (6 шт.) | E_15/1.3.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.035674 | 0.035674 | 0 | 0.25614 | 0 | 0.04336 | 0.21278 | 0 | 0.25614 | 0 | 0.04336 | 0.21278 | 0 | 0.035674 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25614 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25614 | 0.25614 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-156 (4 шт.) | F_15/1.3.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.023301 | 0.023606 | 0 | 0.1673 | 0 | 0.04592 | 0.12138 | 0 | 0.16949 | 0 | 0.045921 | 0.12138 | 0 | 0.023301 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.16949 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-805 (6 шт.) | E_15/1.3.1.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.076322 | 0.070856 | 0 | 0.54799 | 0 | 0.06888 | 0.47911 | 0 | 0.50874 | 0 | 0.060758 | 0.44799 | 0 | 0.076322 | 0.54799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54799 | 0.50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50874 | 0.50874 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-684 (6 шт.) | F_15/1.3.1.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.023774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0.0073857 | 0.16331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0.17069 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-79 (1 шт.) | F_15/1.3.1.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0059613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042802 | 0 | 0.0073494 | 0.035452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042802 | 0.042802 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1195 (6 шт.) | E_15/1.3.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.039759 | 0.039759 | 0 | 0.28547 | 0 | 0.11154 | 0.17393 | 0 | 0.28547 | 0 | 0.11154 | 0.17393 | 0 | 0.039759 | 0.28547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28547 | 0.28547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28547 | 0.28547 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-929 (6 шт.) | E_15/1.3.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.032123 | 0.032123 | 0 | 0.23064 | 0 | 0.071738 | 0.15891 | 0 | 0.23064 | 0 | 0.071735 | 0.15891 | 0 | 0.032123 | 0.23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0.23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0.23064 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-971 (7 шт.) | E_15/1.3.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.03238 | 0.03238 | 0 | 0.23248 | 0 | 0.046863 | 0.18562 | 0 | 0.23249 | 0 | 0.046865 | 0.18562 | 0 | 0.03238 | 0.23248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23248 | 0.23249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23249 | 0.23249 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-292 (2 шт.) | E_15/1.3.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.016525 | 0.016525 | 0 | 0.11865 | 0 | 0.06054 | 0.05811 | 0 | 0.11865 | 0 | 0.06054 | 0.058109 | 0 | 0.016525 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0.11865 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-536 (9 шт.) | E_15/1.3.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.10756 | 0.11201 | 0 | 0.77227 | 0 | 0.11786 | 0.65441 | 0 | 0.80422 | 0 | 0.10379 | 0.70043 | 0 | 0.10756 | 0.77227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77227 | 0.80422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80422 | 0.80422 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-45 (11 шт.) | F_15/1.3.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.49012 | 0.49012 | 0 | 3.519 | 0 | 0.28435 | 3.2347 | 0 | 3.519 | 0 | 0.28435 | 3.2347 | 0 | 0.49012 | 3.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 3.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 3.519 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-36 (7 шт.) | F_15/1.3.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.30223 | 0.30223 | 0 | 2.17 | 0 | 0.12 | 2.05 | 0 | 2.17 | 0 | 0.12 | 2.05 | 0 | 0.30223 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-31 (8 шт.) | F_15/1.3.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.36766 | 0.36766 | 0 | 2.6398 | 0 | 0.31333 | 2.3265 | 0 | 2.6398 | 0 | 0.31333 | 2.3265 | 0 | 0.36766 | 2.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 2.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 2.6398 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-37 (10 шт.) | F_15/1.3.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.44621 | 0.44621 | 0 | 3.2038 | 0 | 0.27164 | 2.9322 | 0 | 3.2038 | 0 | 0.27164 | 2.9322 | 0 | 0.44621 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 3.2038 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-985 (4 шт.) | E_15/1.3.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.063462 | 0.063463 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.026378 | 0.42928 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.026381 | 0.42928 | 0 | 0.063462 | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45566 | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45566 | 0.45566 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-987 (2 шт.) | E_15/1.3.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.036546 | 0.036546 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.02241 | 0.23999 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.022415 | 0.23999 | 0 | 0.036546 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0.2624 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-898 (3 шт.) | E_15/1.3.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.049868 | 0.049867 | 0 | 0.35805 | 0 | 0.025158 | 0.33289 | 0 | 0.35805 | 0 | 0.025153 | 0.33289 | 0 | 0.049868 | 0.35805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | 0.35805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | 0.35805 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-899 (2 шт.) | E_15/1.3.4.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.028805 | 0.028805 | 0 | 0.20682 | 0 | 0.01625 | 0.19057 | 0 | 0.20682 | 0 | 0.016248 | 0.19057 | 0 | 0.028805 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.20682 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-771 (2 шт.) | F_15/1.3.4.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.035627 | 0.035626 | 0 | 0.2558 | 0 | 0.01675 | 0.23905 | 0 | 0.2558 | 0 | 0.01675 | 0.23905 | 0 | 0.035627 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0.2558 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_16/1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0239 | 0.897 | 0 | 7.3517 | 0.08183 | 0.91238 | 6.3575 | 0 | 6.4404 | 0.081833 | 0.50809 | 5.8505 | 0 | 1.0239 | 7.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3517 | 6.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4404 | 6.4404 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1198 (5шт.) | G_16/1.3.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048668 | 0.048668 | 0 | 0.34944 | 0 | 0.04393 | 0.30551 | 0 | 0.34944 | 0 | 0.043928 | 0.30551 | 0 | 0.048668 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0.34944 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-633 (5шт.) | E_16/1.3.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.030159 | 0.052609 | 0 | 0.21654 | 0 | 0.044257 | 0.17228 | 0 | 0.37773 | 0 | 0.049913 | 0.32782 | 0 | 0.030159 | 0.21654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21654 | 0.37773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37773 | 0.37773 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1178 (3шт.) | E_16/1.3.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.018187 | 0.020376 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.043767 | 0.086813 | 0 | 0.1463 | 0 | 0.029323 | 0.11697 | 0 | 0.018187 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0.1463 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1252 (2шт.) | G_16/1.3.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017186 | 0.017185 | 0 | 0.12339 | 0 | 0.037343 | 0.086051 | 0 | 0.12339 | 0 | 0.037339 | 0.086049 | 0 | 0.017186 | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12339 | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12339 | 0.12339 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1184 (3шт.) | E_16/1.3.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.019132 | 0.019133 | 0 | 0.13737 | 0 | 0.02117 | 0.1162 | 0 | 0.13737 | 0 | 0.021172 | 0.1162 | 0 | 0.019132 | 0.13737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13737 | 0.13737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13737 | 0.13737 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 763 (8шт.) | E_16/1.3.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048499 | 0.061081 | 0 | 0.34822 | 0 | 0.11672 | 0.23151 | 0 | 0.43856 | 0 | 0.08956 | 0.349 | 0 | 0.048499 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.43856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43856 | 0.43856 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 262 (3шт.) | E_16/1.3.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.018187 | 0.023249 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.04377 | 0.086813 | 0 | 0.16693 | 0 | 0.039743 | 0.12718 | 0 | 0.018187 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.16693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16693 | 0.16693 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 349 (5шт.) | E_16/1.3.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.030312 | 0.032316 | 0 | 0.21764 | 0 | 0.07295 | 0.14469 | 0 | 0.23203 | 0 | 0.031044 | 0.20098 | 0 | 0.030312 | 0.21764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21764 | 0.23203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23203 | 0.23203 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 3(3шт.) | E_16/1.3.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.018187 | 0.025044 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.04377 | 0.08681 | 0 | 0.17982 | 0 | 0.055011 | 0.12481 | 0 | 0.018187 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.17982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17982 | 0.17982 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 766 (7шт.) | G_16/1.3.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.050163 | 0.050163 | 0 | 0.36017 | 0 | 0.0708 | 0.28937 | 0 | 0.36017 | 0 | 0.070803 | 0.28937 | 0 | 0.050163 | 0.36017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0.36017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0.36017 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | G_16/1.3.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.01673 | 0.01673 | 0 | 0.12012 | 0 | 0.03704 | 0.08308 | 0 | 0.12012 | 0 | 0.037044 | 0.08308 | 0 | 0.01673 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12012 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12012 | 0.12012 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (8шт.) | G_16/1.3.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048499 | 0.054839 | 0 | 0.34822 | 0 | 0.11672 | 0.23151 | 0 | 0.39375 | 0 | 0.081367 | 0.31238 | 0 | 0.048499 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39375 | 0.39375 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 369 (2шт.) | G_16/1.3.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.014658 | 0.014658 | 0 | 0.10525 | 0 | 0.019753 | 0.085492 | 0 | 0.10524 | 0 | 0.019748 | 0.085493 | 0 | 0.014658 | 0.10525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0.10524 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (2шт.) | G_16/1.3.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.015085 | 0.015085 | 0 | 0.10831 | 0 | 0.014352 | 0.09396 | 0 | 0.10831 | 0 | 0.026933 | 0.081374 | 0 | 0.015085 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10831 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10831 | 0.10831 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 413 (2шт.) | G_16/1.3.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.019534 | 0.019534 | 0 | 0.14025 | 0 | 0.04968 | 0.090573 | 0 | 0.14025 | 0 | 0.04968 | 0.090572 | 0 | 0.019534 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0.14025 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 978 (7шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048024 | 0.048025 | 0 | 0.34482 | 0 | 0.061852 | 0.28296 | 0 | 0.34482 | 0 | 0.061852 | 0.28296 | 0 | 0.048024 | 0.34482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34482 | 0.34482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34482 | 0.34482 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (2шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012125 | 0.030887 | 0 | 0.08706 | 0 | 0.02918 | 0.05788 | 0 | 0.22177 | 0 | 0.12794 | 0.093831 | 0 | 0.012125 | 0.08706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08706 | 0.22177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22177 | 0.22177 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.47027 | 0.51926 | 0 | 3.3765 | 0 | 0.28965 | 3.0869 | 0 | 3.7283 | 0 | 0.30936 | 3.4189 | 0 | 0.47027 | 3.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 3.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7283 | 3.7283 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.42324 | 0.54087 | 0 | 3.0389 | 0 | 0.26068 | 2.7782 | 0 | 3.8834 | 0 | 0.29747 | 3.5859 | 0 | 0.42324 | 3.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 3.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8834 | 3.8834 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.37621 | 0.46232 | 0 | 2.7012 | 0 | 0.23172 | 2.4695 | 0 | 3.3195 | 0 | 0.27123 | 3.0483 | 0 | 0.37621 | 2.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7012 | 3.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3195 | 3.3195 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-32 (10шт.) | G_16/1.3.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.47027 | 0.54008 | 0 | 3.3765 | 0 | 0.28965 | 3.0869 | 0 | 3.8778 | 0 | 0.34292 | 3.5349 | 0 | 0.47027 | 3.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8778 | 3.8778 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-42 (2шт.) | E_16/1.3.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.03475 | 0.049946 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.01734 | 0.23216 | 0 | 0.35862 | 0 | 0.01835 | 0.34026 | 0 | 0.03475 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.35862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35862 | 0.35862 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-51 (2шт.) | E_16/1.3.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034751 | 0.050132 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017342 | 0.23217 | 0 | 0.35995 | 0 | 0.019063 | 0.34089 | 0 | 0.034751 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.35995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35995 | 0.35995 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1245 (3шт.) | G_16/1.3.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.052126 | 0.06115 | 0 | 0.37427 | 0 | 0.026013 | 0.34825 | 0 | 0.43906 | 0 | 0.02848 | 0.41058 | 0 | 0.052126 | 0.37427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43906 | 0.43906 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-988 (2шт.) | G_16/1.3.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034751 | 0.050205 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017342 | 0.23217 | 0 | 0.36047 | 0 | 0.019063 | 0.34141 | 0 | 0.034751 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.36047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36047 | 0.36047 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-773 (3шт.) | E_16/1.3.5.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.052126 | 0.060152 | 0 | 0.37427 | 0 | 0.026013 | 0.34825 | 0 | 0.43189 | 0 | 0.024954 | 0.40694 | 0 | 0.052126 | 0.37427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.43189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43189 | 0.43189 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-883 (2шт.) | E_16/1.3.5.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034751 | 0.050376 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017343 | 0.23217 | 0 | 0.3617 | 0 | 0.01835 | 0.34335 | 0 | 0.034751 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3617 | 0.3617 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1131 (2шт.) | E_16/1.3.5.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034751 | 0.050299 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017343 | 0.23217 | 0 | 0.36115 | 0 | 0.018707 | 0.34244 | 0 | 0.034751 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.36115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36115 | 0.36115 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена вакуумного выключателя в ТП-1637 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.047487 | 0.047488 | 0 | 0.34096 | 0 | 0.19634 | 0.14462 | 0 | 0.34096 | 0 | 0.19634 | 0.14462 | 0 | 0.047487 | 0.34096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34096 | 0.34096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34096 | 0.34096 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-280 (1шт.) | E_16/1.3.8.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0032136 | 0.0032134 | 0 | 0.023074 | 0 | 0.015437 | 0.007637 | 0 | 0.023072 | 0 | 0.015435 | 0.007637 | 0 | 0.0032136 | 0.023074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023074 | 0.023072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023072 | 0.023072 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-2 (1шт.) | E_16/1.3.8.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0023538 | 0.0023535 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.01107 | 0.00583 | 0 | 0.016898 | 0 | 0.011069 | 0.00583 | 0 | 0.0023538 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.016898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016898 | 0.016898 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-8 (2шт.) | E_16/1.3.8.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0039525 | 0.0019314 | 0 | 0.028379 | 0 | 0.018302 | 0.010077 | 0 | 0.013868 | 0 | 0.0094238 | 0.0044438 | 0 | 0.0039525 | 0.028379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028379 | 0.013868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013868 | 0.013868 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-9 (1шт.) | E_16/1.3.8.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.001744 | 0.0017439 | 0 | 0.012522 | 0 | 0.008392 | 0.00413 | 0 | 0.012521 | 0 | 0.0083939 | 0.0041272 | 0 | 0.001744 | 0.012522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012522 | 0.012521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012521 | 0.012521 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-36 (1шт.) | E_16/1.3.8.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0016634 | 0.0016636 | 0 | 0.011943 | 0 | 0.00839 | 0.003553 | 0 | 0.011944 | 0 | 0.0083939 | 0.0035505 | 0 | 0.0016634 | 0.011943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011943 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0.011944 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-87 (1шт.) | E_16/1.3.8.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0023242 | 0.0023245 | 0 | 0.016688 | 0 | 0.01107 | 0.005618 | 0 | 0.01669 | 0 | 0.011069 | 0.0056217 | 0 | 0.0023242 | 0.016688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016688 | 0.01669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01669 | 0.01669 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1 (2шт.) | E_16/1.3.8.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0039526 | 0.0043211 | 0 | 0.02838 | 0 | 0.018302 | 0.010078 | 0 | 0.031025 | 0 | 0.0219 | 0.0091255 | 0 | 0.0039526 | 0.02838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02838 | 0.031025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031025 | 0.031025 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-12 (1шт.) | E_16/1.3.8.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0016212 | 0.0016207 | 0 | 0.01164 | 0 | 0.00652 | 0.00512 | 0 | 0.011636 | 0 | 0.006516 | 0.0051203 | 0 | 0.0016212 | 0.01164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01164 | 0.011636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011636 | 0.011636 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-35 (1шт.) | E_16/1.3.8.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0018384 | 0.0018379 | 0 | 0.0132 | 0 | 0.00699 | 0.00621 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.006987 | 0.0062092 | 0 | 0.0018384 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.013196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013196 | 0.013196 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-37 (1шт.) | G_16/1.3.8.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.003617 | 0.0036169 | 0 | 0.02597 | 0 | 0.00899 | 0.01698 | 0 | 0.025969 | 0 | 0.0089894 | 0.01698 | 0 | 0.003617 | 0.02597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02597 | 0.025969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025969 | 0.025969 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-58 (1шт.) | E_16/1.3.8.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017682 | 0.0017687 | 0 | 0.012696 | 0 | 0.005153 | 0.007543 | 0 | 0.012699 | 0 | 0.0051548 | 0.0075446 | 0 | 0.0017682 | 0.012696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012696 | 0.012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012699 | 0.012699 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-100 (1шт.) | E_16/1.3.8.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0019766 | 0.0022209 | 0 | 0.014192 | 0 | 0.009152 | 0.00504 | 0 | 0.015946 | 0 | 0.0083554 | 0.0075909 | 0 | 0.0019766 | 0.014192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014192 | 0.015946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015946 | 0.015946 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-118 (1шт.) | E_16/1.3.8.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0024182 | 0.0024182 | 0 | 0.017363 | 0 | 0.011233 | 0.00613 | 0 | 0.017362 | 0 | 0.011231 | 0.0061315 | 0 | 0.0024182 | 0.017363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017363 | 0.017362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017362 | 0.017362 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-402 (1шт.) | G_16/1.3.8.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0012758 | 0.0012755 | 0 | 0.00916 | 0 | 0.0052 | 0.00396 | 0 | 0.009158 | 0 | 0.0052012 | 0.0039568 | 0 | 0.0012758 | 0.00916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00916 | 0.009158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009158 | 0.009158 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | G_16/1.3.8.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0014457 | 0.0014461 | 0 | 0.01038 | 0 | 0.00534 | 0.00504 | 0 | 0.010383 | 0 | 0.0050407 | 0.0053426 | 0 | 0.0014457 | 0.01038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01038 | 0.010383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010383 | 0.010383 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | G_16/1.3.8.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0023203 | 0.0023206 | 0 | 0.01666 | 0 | 0.01063 | 0.00603 | 0 | 0.016662 | 0 | 0.010631 | 0.0060314 | 0 | 0.0023203 | 0.01666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01666 | 0.016662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016662 | 0.016662 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в РП-12 (2шт.) | G_16/1.3.8.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0037994 | 0.0037995 | 0 | 0.02728 | 0 | 0.0151 | 0.01218 | 0 | 0.02728 | 0 | 0.0151 | 0.01218 | 0 | 0.0037994 | 0.02728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02728 | 0.02728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02728 | 0.02728 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-50 (1шт.) | E_16/1.3.8.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0028287 | 0.0028281 | 0 | 0.02031 | 0 | 0.01311 | 0.0072 | 0 | 0.020306 | 0 | 0.013108 | 0.0071972 | 0 | 0.0028287 | 0.02031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02031 | 0.020306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020306 | 0.020306 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-413 (1шт.) | G_16/1.3.8.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0025334 | 0.0025332 | 0 | 0.01819 | 0 | 0.01065 | 0.00754 | 0 | 0.018188 | 0 | 0.01065 | 0.0075381 | 0 | 0.0025334 | 0.01819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01819 | 0.018188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018188 | 0.018188 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-27.Ключи для управления вакуумными выключателями-1шт. | G_16/1.3.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00041272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029633 | 0 | 0.0020985 | 0.00086478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029633 | 0.0029633 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-45.Ключи для управления вакуумными выключателями-3шт. | G_16/1.3.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0010744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077139 | 0 | 0.0068302 | 0.00088369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077139 | 0.0077139 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66.Ключи для управления вакуумными выключателями-6шт. | G_16/1.3.7.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0018398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01321 | 0 | 0.011953 | 0.0012572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01321 | 0.01321 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (10шт.) | E_17/1.2.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 2.2676 | 1.1338 | 0 | 16.2813 | 0.1678 | 1.9488 | 14.1647 | 0 | 8.1406 | 0.083898 | 0.97438 | 7.0823 | 0 | 2.2676 | 16.2813 | 1.1338 | 8.1406 | 1.1338 | 8.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1406 | 8.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1406 | 8.1406 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-635 (6шт.) | E_17/1.3.1.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.087273 | 0.043636 | 0 | 0.62662 | 0 | 0.07894 | 0.54768 | 0 | 0.31331 | 0 | 0.03947 | 0.27384 | 0 | 0.087273 | 0.62662 | 0.043636 | 0.31331 | 0.043636 | 0.31331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31331 | 0.31331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31331 | 0.31331 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-636 (6шт.) | E_17/1.3.1.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.087273 | 0.043636 | 0 | 0.62662 | 0 | 0.07894 | 0.54768 | 0 | 0.31331 | 0 | 0.03947 | 0.27384 | 0 | 0.087273 | 0.62662 | 0.043636 | 0.31331 | 0.043636 | 0.31331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31331 | 0.31331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31331 | 0.31331 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-658 (3шт.) | H_17/1.3.1.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.043635 | 0.021817 | 0 | 0.3133 | 0 | 0.039476 | 0.27382 | 0 | 0.15665 | 0 | 0.019738 | 0.13691 | 0 | 0.043635 | 0.3133 | 0.021817 | 0.15665 | 0.021817 | 0.15665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15665 | 0.15665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15665 | 0.15665 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1227 (2шт.) | E_17/1.3.2.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.051674 | 0.025837 | 0 | 0.37102 | 0 | 0.12244 | 0.24858 | 0 | 0.18551 | 0 | 0.06122 | 0.12429 | 0 | 0.051674 | 0.37102 | 0.025837 | 0.18551 | 0.025837 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1284 (2шт.) | E_17/1.3.2.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.051674 | 0.025837 | 0 | 0.37102 | 0 | 0.12244 | 0.24858 | 0 | 0.18551 | 0 | 0.06122 | 0.12429 | 0 | 0.051674 | 0.37102 | 0.025837 | 0.18551 | 0.025837 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1022 (7шт.) | H_17/1.3.2.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10335 | 0.051674 | 0 | 0.74204 | 0 | 0.24486 | 0.49718 | 0 | 0.37102 | 0 | 0.12243 | 0.24859 | 0 | 0.10335 | 0.74204 | 0.051674 | 0.37102 | 0.051674 | 0.37102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37102 | 0.37102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37102 | 0.37102 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1286 (3шт.) | H_17/1.3.2.4 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.051674 | 0.025837 | 0 | 0.37102 | 0 | 0.12244 | 0.24858 | 0 | 0.18551 | 0 | 0.06122 | 0.12429 | 0 | 0.051674 | 0.37102 | 0.025837 | 0.18551 | 0.025837 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (4шт.) | H_17/1.3.2.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.0689 | 0.03445 | 0 | 0.4947 | 0 | 0.16324 | 0.33146 | 0 | 0.24735 | 0 | 0.08162 | 0.16573 | 0 | 0.0689 | 0.4947 | 0.03445 | 0.24735 | 0.03445 | 0.24735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24735 | 0.24735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24735 | 0.24735 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 849 (5шт.) | H_17/1.3.2.6 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10335 | 0.051674 | 0 | 0.74204 | 0 | 0.24486 | 0.49718 | 0 | 0.37102 | 0 | 0.12243 | 0.24859 | 0 | 0.10335 | 0.74204 | 0.051674 | 0.37102 | 0.051674 | 0.37102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37102 | 0.37102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37102 | 0.37102 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1250 (3шт.) | H_17/1.3.2.7 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.051674 | 0.025837 | 0 | 0.37102 | 0 | 0.12244 | 0.24858 | 0 | 0.18551 | 0 | 0.06122 | 0.12429 | 0 | 0.051674 | 0.37102 | 0.025837 | 0.18551 | 0.025837 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 22 (3шт.) | E_17/1.3.2.8 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.051674 | 0.025837 | 0 | 0.37102 | 0 | 0.12244 | 0.24858 | 0 | 0.18551 | 0 | 0.06122 | 0.12429 | 0 | 0.051674 | 0.37102 | 0.025837 | 0.18551 | 0.025837 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18551 | 0.18551 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-38 (9шт.) | H_17/1.3.3.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.89134 | 0.44567 | 0 | 6.3998 | 0 | 0.55039 | 5.8495 | 0 | 3.1999 | 0 | 0.27519 | 2.9247 | 0 | 0.89134 | 6.3998 | 0.44567 | 3.1999 | 0.44567 | 3.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 3.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 3.1999 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-64 (4шт.) | H_17/1.3.3.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.39615 | 0.19808 | 0 | 2.8444 | 0 | 0.24462 | 2.5998 | 0 | 1.4222 | 0 | 0.12231 | 1.2999 | 0 | 0.39615 | 2.8444 | 0.19808 | 1.4222 | 0.19808 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4222 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4222 | 1.4222 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-13 (9шт.) | H_17/1.3.3.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.89134 | 0.44567 | 0 | 6.3998 | 0 | 0.55039 | 5.8495 | 0 | 3.1999 | 0 | 0.27519 | 2.9247 | 0 | 0.89134 | 6.3998 | 0.44567 | 3.1999 | 0.44567 | 3.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 3.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 3.1999 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-75 (10шт.) | H_17/1.3.3.4 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 1.0102 | 0.50509 | 0 | 7.2532 | 0.14222 | 0.48154 | 6.6294 | 0 | 3.6266 | 0.071109 | 0.24077 | 3.3147 | 0 | 1.0102 | 7.2532 | 0.50509 | 3.6266 | 0.50509 | 3.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6266 | 3.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6266 | 3.6266 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-43 (5шт.) | H_17/1.3.3.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.49519 | 0.24759 | 0 | 3.5555 | 0 | 0.30576 | 3.2497 | 0 | 1.7777 | 0 | 0.15288 | 1.6248 | 0 | 0.49519 | 3.5555 | 0.24759 | 1.7777 | 0.24759 | 1.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7777 | 1.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7777 | 1.7777 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-820 (3шт.) | E_17/1.3.4.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10978 | 0.05489 | 0 | 0.78822 | 0 | 0.05438 | 0.73384 | 0 | 0.39411 | 0 | 0.02719 | 0.36692 | 0 | 0.10978 | 0.78822 | 0.05489 | 0.39411 | 0.05489 | 0.39411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39411 | 0.39411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39411 | 0.39411 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-953 (3шт.) | E_17/1.3.4.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10978 | 0.05489 | 0 | 0.78822 | 0 | 0.05438 | 0.73384 | 0 | 0.39411 | 0 | 0.02719 | 0.36692 | 0 | 0.10978 | 0.78822 | 0.05489 | 0.39411 | 0.05489 | 0.39411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39411 | 0.39411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39411 | 0.39411 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-246 (2шт.) | H_17/1.3.4.3 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.073184 | 0.036592 | 0 | 0.52546 | 0 | 0.03626 | 0.4892 | 0 | 0.26273 | 0 | 0.01813 | 0.2446 | 0 | 0.073184 | 0.52546 | 0.036592 | 0.26273 | 0.036592 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-47 (2шт.) | E_17/1.3.4.4 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.073184 | 0.036592 | 0 | 0.52546 | 0 | 0.03626 | 0.4892 | 0 | 0.26273 | 0 | 0.01813 | 0.2446 | 0 | 0.073184 | 0.52546 | 0.036592 | 0.26273 | 0.036592 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-273А (2шт.) | E_17/1.3.4.5 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.073184 | 0.036592 | 0 | 0.52546 | 0 | 0.03626 | 0.4892 | 0 | 0.26273 | 0 | 0.01813 | 0.2446 | 0 | 0.073184 | 0.52546 | 0.036592 | 0.26273 | 0.036592 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-386 (2шт.) | E_17/1.3.4.6 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.073184 | 0.036592 | 0 | 0.52546 | 0 | 0.03626 | 0.4892 | 0 | 0.26273 | 0 | 0.01813 | 0.2446 | 0 | 0.073184 | 0.52546 | 0.036592 | 0.26273 | 0.036592 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-839 (3шт.) | E_17/1.3.4.7 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10978 | 0.054889 | 0 | 0.7882 | 0 | 0.05438 | 0.73382 | 0 | 0.3941 | 0 | 0.02719 | 0.36691 | 0 | 0.10978 | 0.7882 | 0.054889 | 0.3941 | 0.054889 | 0.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3941 | 0.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3941 | 0.3941 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.81847 | 0 | 0 | 5.8767 | 0.3526 | 0.41137 | 5.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81847 | 5.8767 | 0.81847 | 5.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8767 | 0 | 0 | 0 | 5.8767 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.061167 | 0 | 0 | 0.43918 | 0 | 0.11254 | 0.32664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061167 | 0.43918 | 0.061167 | 0.43918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43918 | 0 | 0 | 0 | 0.43918 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4шт.) | E_18/1.3.1.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.034953 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0.064306 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034953 | 0.25096 | 0.034953 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-84 (4шт.) | E_18/1.3.1.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.034953 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0.064306 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034953 | 0.25096 | 0.034953 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_18/1.3.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.034953 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0.064306 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034953 | 0.25096 | 0.034953 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_18/1.3.1.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.026214 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0.048229 | 0.13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0.18822 | 0.026214 | 0.18822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | E_18/1.3.3.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014365 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | 0.025424 | 0.072588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014365 | 0.10314 | 0.014365 | 0.10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (7шт.) | E_18/1.3.3.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.050277 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | 0.10693 | 0.25406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050277 | 0.36099 | 0.050277 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.050277 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | 0.10693 | 0.25406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050277 | 0.36099 | 0.050277 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (3шт.) | E_18/1.3.3.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.021547 | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | 0.045828 | 0.10888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021547 | 0.15471 | 0.021547 | 0.15471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.050277 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | 0.10693 | 0.25406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050277 | 0.36099 | 0.050277 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-32 (9шт.) | E_18/1.3.5.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.58425 | 0 | 0 | 4.1949 | 0 | 1.4418 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58425 | 4.1949 | 0.58425 | 4.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1949 | 0 | 0 | 0 | 4.1949 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-37 (11шт.) | E_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.71526 | 0 | 0 | 5.1356 | 0 | 1.7706 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71526 | 5.1356 | 0.71526 | 5.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1356 | 0 | 0 | 0 | 5.1356 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.066518 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 0.1354 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066518 | 0.4776 | 0.066518 | 0.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-731 (2шт.) | E_18/1.3.7.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.044345 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0.090267 | 0.22813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044345 | 0.3184 | 0.044345 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.044345 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0.090267 | 0.22813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044345 | 0.3184 | 0.044345 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.044345 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0.090267 | 0.22813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044345 | 0.3184 | 0.044345 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.044345 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0.090267 | 0.22813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044345 | 0.3184 | 0.044345 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-620 (1шт.) | E_18/1.3.10.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-623 (1шт.) | E_18/1.3.10.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-669 (2шт.) | E_18/1.3.10.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.012254 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012254 | 0.087983 | 0.012254 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-783 (1шт.) | E_18/1.3.10.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-845 (2шт.) | E_18/1.3.10.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.012254 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012254 | 0.087983 | 0.012254 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-848 (1шт.) | E_18/1.3.10.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-192 (1шт.) | E_18/1.3.10.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | E_18/1.3.10.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-207 (1шт.) | E_18/1.3.10.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-226 (1шт.) | E_18/1.3.10.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-232 (2шт.) | E_18/1.3.10.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.012254 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012254 | 0.087983 | 0.012254 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-234 (2шт.) | E_18/1.3.10.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.012254 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012254 | 0.087983 | 0.012254 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-236 (1шт.) | E_18/1.3.10.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-293 (1шт.) | E_18/1.3.10.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0061269 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061269 | 0.043991 | 0.0061269 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-347 (2шт.) | E_18/1.3.10.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.012254 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012254 | 0.087983 | 0.012254 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -11 (29шт.) | E_18/1.3.9.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.05811 | 0 | 0 | 0.41723 | 0 | 0.083445 | 0.33378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05811 | 0.41723 | 0.05811 | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0.41723 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-397 (4шт.) | E_18/1.3.8.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0092482 | 0 | 0 | 0.066402 | 0 | 0.019508 | 0.046894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092482 | 0.066402 | 0.0092482 | 0.066402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066402 | 0 | 0 | 0 | 0.066402 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-79 (3шт.) | E_18/1.3.8.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0069362 | 0 | 0 | 0.049802 | 0 | 0.014631 | 0.035171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069362 | 0.049802 | 0.0069362 | 0.049802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049802 | 0 | 0 | 0 | 0.049802 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.) | E_19/1.3.1.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.045738 | 0 | 0 | 0.3284 | 0 | 0.084116 | 0.24428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045738 | 0.3284 | 0.045738 | 0.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3284 | 0 | 0.3284 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-96 (4шт.) | E_19/1.3.1.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.036591 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.067293 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036591 | 0.26272 | 0.036591 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.26272 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-98 (4шт.) | E_19/1.3.1.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.036591 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.067293 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036591 | 0.26272 | 0.036591 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.26272 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-99 (4 шт.) | E_19/1.3.1.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.036591 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.067293 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036591 | 0.26272 | 0.036591 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.26272 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-100 (4шт.) | E_19/1.3.1.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.036591 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.067293 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036591 | 0.26272 | 0.036591 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.26272 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 113 (2шт.) | E_19/1.3.3.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.015042 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.032001 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015042 | 0.108 | 0.015042 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 318 (2шт.) | E_19/1.3.3.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.015042 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.032001 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015042 | 0.108 | 0.015042 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 388 (2шт.) | E_19/1.3.3.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.015042 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.032001 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015042 | 0.108 | 0.015042 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (3шт.) | E_19/1.3.3.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.022563 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.048001 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022563 | 0.162 | 0.022563 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (3шт.) | E_19/1.3.3.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.022563 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.048001 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022563 | 0.162 | 0.022563 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 497 (5шт.) | E_19/1.3.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.037604 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.080002 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037604 | 0.27 | 0.037604 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.022563 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.048001 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022563 | 0.162 | 0.022563 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 18 (5шт.) | E_19/1.3.3.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.037604 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.080002 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037604 | 0.27 | 0.037604 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-36 (10шт.) | E_19/1.3.5.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.68103 | 0 | 0 | 4.8898 | 0 | 1.9792 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68103 | 4.8898 | 0.68103 | 4.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8898 | 0 | 4.8898 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-45 (10шт.) | E_19/1.3.5.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.68103 | 0 | 0 | 4.8898 | 0 | 1.9792 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68103 | 4.8898 | 0.68103 | 4.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8898 | 0 | 4.8898 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-34 (13шт.) | E_19/1.3.5.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.88405 | 0 | 0 | 6.3475 | 0 | 2.5637 | 3.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88405 | 6.3475 | 0.88405 | 6.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3475 | 0 | 6.3475 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-59 (11шт.) | E_19/1.3.5.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.74831 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 2.1712 | 3.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74831 | 5.3729 | 0.74831 | 5.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 5.3729 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.046432 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.094525 | 0.23886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.33338 | 0.046432 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.046432 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.094525 | 0.23886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.33338 | 0.046432 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.046432 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.094525 | 0.23886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.33338 | 0.046432 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | нд
| Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.046432 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.094525 | 0.23886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.33338 | 0.046432 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.046432 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.094525 | 0.23886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.33338 | 0.046432 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | нд
| Замена автоматических выключателей в ТП-246 (3шт.) | E_19/1.3.7.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.069648 | 0 | 0 | 0.50007 | 0 | 0.14179 | 0.35828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069648 | 0.50007 | 0.069648 | 0.50007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50007 | 0 | 0.50007 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.046432 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.094525 | 0.23886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.33338 | 0.046432 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-850 (1шт.) | E_19/1.3.10.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0064149 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064149 | 0.046059 | 0.0064149 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-881 (2шт.) | E_19/1.3.10.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.01283 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0.092118 | 0.01283 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.092118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1186 (2шт.) | E_19/1.3.10.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.01283 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0.092118 | 0.01283 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.092118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1185 (1шт.) | E_19/1.3.10.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0064149 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064149 | 0.046059 | 0.0064149 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1097 (2шт.) | E_19/1.3.10.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.01283 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0.092118 | 0.01283 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.092118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-447 (2шт.) | E_19/1.3.10.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.01283 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0.092118 | 0.01283 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.092118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-122 (1шт.) | E_19/1.3.10.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0064149 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064149 | 0.046059 | 0.0064149 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-258 (1шт.) | E_19/1.3.10.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0064149 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064149 | 0.046059 | 0.0064149 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-387 (1шт.) | E_19/1.3.10.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0064149 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064149 | 0.046059 | 0.0064149 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-393 (2шт.) | E_19/1.3.10.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.01283 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0.092118 | 0.01283 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.092118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-395 (1шт.) | E_19/1.3.10.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0064149 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064149 | 0.046059 | 0.0064149 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-403 (1шт.) | E_19/1.3.10.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0064149 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064149 | 0.046059 | 0.0064149 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | E_19/1.3.10.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0064149 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064149 | 0.046059 | 0.0064149 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-441 (2шт.) | E_19/1.3.10.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.01283 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0.092118 | 0.01283 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.092118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-470 (2шт.) | E_19/1.3.10.16 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.01283 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01283 | 0.092118 | 0.01283 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.092118 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -4 (34шт.) | E_19/1.3.9.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.071331 | 0 | 0 | 0.51215 | 0 | 0.10243 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071331 | 0.51215 | 0.071331 | 0.51215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51215 | 0 | 0.51215 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-384 (4шт.) | E_19/1.3.8.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0096829 | 0 | 0 | 0.069523 | 0 | 0.020425 | 0.049098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096829 | 0.069523 | 0.0096829 | 0.069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069523 | 0 | 0.069523 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-1283 (4шт.) | E_19/1.3.8.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0096829 | 0 | 0 | 0.069523 | 0 | 0.020425 | 0.049098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096829 | 0.069523 | 0.0096829 | 0.069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069523 | 0 | 0.069523 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 40.8162 | 17.58 | 0 | 293.0601 | 13.2908 | 198.303 | 81.4663 | 0 | 126.2245 | 5.4308 | 83.3324 | 37.4602 | 0 | 40.8162 | 293.0601 | 23.4377 | 168.2824 | 4.1643 | 29.8994 | 0 | 0 | 59.8146 | 53.6353 | 35.0638 | 42.6898 | 30.7294 | 29.8994 | 84.0502 | 0 | 53.5028 | 0 | 264.6075 | 126.2245 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 40.8162 | 17.58 | 0 | 293.0601 | 13.2908 | 198.303 | 81.4663 | 0 | 126.2245 | 5.4308 | 83.3324 | 37.4602 | 0 | 40.8162 | 293.0601 | 23.4377 | 168.2824 | 4.1643 | 29.8994 | 0 | 0 | 59.8146 | 53.6353 | 35.0638 | 42.6898 | 30.7294 | 29.8994 | 84.0502 | 0 | 53.5028 | 0 | 264.6075 | 126.2245 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,83 км) | E_15/1.1.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.92418 | 0.88252 | 0 | 6.6356 | 0.18273 | 4.5885 | 1.8644 | 0 | 6.3365 | 0.18273 | 4.3093 | 1.8445 | 0 | 0.92418 | 6.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6356 | 6.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3365 | 6.3365 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,36 км) | E_15/1.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.55262 | 0.72025 | 0 | 3.9678 | 0.097155 | 2.0584 | 1.8123 | 0 | 5.1714 | 0.097156 | 2.807 | 2.2673 | 0 | 0.55262 | 3.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9678 | 5.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1714 | 5.1714 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-658 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,97 км) | E_15/1.1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.49606 | 0.49121 | 0 | 3.5617 | 0.12618 | 2.2603 | 1.1752 | 0 | 3.5269 | 0.08324 | 3.3413 | 0.10175 | 0 | 0.49606 | 3.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5617 | 0.034723 | 0 | 3.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5269 | 3.5269 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-387 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 9,35 км) | E_15/1.1.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.82198 | 0.76715 | 0 | 5.9018 | 0.14039 | 4.1936 | 1.5678 | 0 | 5.5081 | 0.16566 | 3.8902 | 1.4522 | 0 | 0.82198 | 5.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9018 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5081 | 5.5081 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16 (протяженность 0,32 км) | E_15/1.1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.096484 | 0.096485 | 0 | 0.69276 | 0.022732 | 0.59783 | 0.072193 | 0 | 0.69276 | 0.0086142 | 0.61195 | 0.072194 | 0 | 0.096484 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69276 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69276 | 0.69276 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50 (протяженность 0,29 км) | E_15/1.1.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.059939 | 0.059939 | 0 | 0.43036 | 0.02462 | 0.33715 | 0.068592 | 0 | 0.43036 | 0.010503 | 0.35127 | 0.068588 | 0 | 0.059939 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43036 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43036 | 0.43036 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 21 (протяженность 0,16 км) | E_15/1.1.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.042067 | 0.042067 | 0 | 0.30204 | 0.006853 | 0.23995 | 0.055233 | 0 | 0.30204 | 0.0068543 | 0.23995 | 0.055234 | 0 | 0.042067 | 0.30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30204 | 0.30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30204 | 0.30204 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 17 (протяженность 0,25 км) | E_15/1.1.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.050502 | 0.050501 | 0 | 0.3626 | 0.00745 | 0.27243 | 0.082723 | 0 | 0.3626 | 0.0074455 | 0.27243 | 0.082723 | 0 | 0.050502 | 0.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3626 | 0.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3626 | 0.3626 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ 578 - ул. Комарова, 11 (протяженность 0,30 км) | E_15/1.1.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.067214 | 0.067215 | 0 | 0.48259 | 0.02738 | 0.35464 | 0.10057 | 0 | 0.4826 | 0.0054157 | 0.37544 | 0.10175 | 0 | 0.067214 | 0.48259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48259 | 0.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4826 | 0.4826 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - пр-т Патриотов, 40 (протяженность 0,09 км) | E_15/1.1.2.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.027134 | 0.027133 | 0 | 0.19482 | 0.02661 | 0.14897 | 0.019241 | 0 | 0.19482 | 0.026609 | 0.14897 | 0.019242 | 0 | 0.027134 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19482 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19482 | 0.19482 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - ул. Комарова, 13 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.2.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.095736 | 0.095736 | 0 | 0.68738 | 0.027427 | 0.49095 | 0.16901 | 0 | 0.68738 | 0.0066314 | 0.51174 | 0.16901 | 0 | 0.095736 | 0.68738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68738 | 0.68738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68738 | 0.68738 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-578 - пр-т Патриотов, 38 (протяженность 0,69 км) | E_15/1.1.2.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.13337 | 0.13336 | 0 | 0.95756 | 0.027542 | 0.70376 | 0.22626 | 0 | 0.95756 | 0.0067417 | 0.72456 | 0.22626 | 0 | 0.13337 | 0.95756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95756 | 0.95756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95756 | 0.95756 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1059 (протяженность 0,70 км) | E_15/1.1.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.22937 | 0.20332 | 0 | 1.6469 | 0.068863 | 1.0452 | 0.53284 | 0 | 1.4599 | 0.076722 | 1.0451 | 0.338 | 0 | 0.22937 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 1.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4599 | 1.4599 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-28 - ТП-86 - ТП-58 (протяженность 1,24 км) | E_15/1.1.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.58664 | 0.43049 | 0 | 4.2121 | 0.16785 | 3.0363 | 1.0079 | 0 | 3.0909 | 0.1706 | 1.9771 | 0.94322 | 0 | 0.58664 | 4.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | 3.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0909 | 3.0909 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-159 (протяженность 0,75 км) | E_15/1.1.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.3326 | 0.31511 | 0 | 2.3881 | 0.086727 | 1.8119 | 0.48941 | 0 | 2.2625 | 0.095827 | 1.7248 | 0.44187 | 0 | 0.3326 | 2.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2625 | 2.2625 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1414 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.10365 | 0.097726 | 0 | 0.74418 | 0.038843 | 0.48928 | 0.21605 | 0 | 0.70167 | 0.045672 | 0.48925 | 0.16675 | 0 | 0.10365 | 0.74418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74418 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 0.70167 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-1482 (протяженность 0,47 км) | E_15/1.1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.14496 | 0.14496 | 0 | 1.0408 | 0.069752 | 0.69321 | 0.27784 | 0 | 1.0408 | 0.069746 | 0.69321 | 0.27784 | 0 | 0.14496 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 1.0408 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-56 - ТП-1482 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.18687 | 0.18687 | 0 | 1.3417 | 0.11002 | 0.93082 | 0.3009 | 0 | 1.3417 | 0.095901 | 0.94494 | 0.3009 | 0 | 0.18687 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 1.3417 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20 - ТП-137 (протяженность 0,31 км) | E_15/1.1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.13807 | 0.12694 | 0 | 0.99135 | 0.054833 | 0.73684 | 0.19968 | 0 | 0.91142 | 0.044001 | 0.86742 | 0 | 0 | 0.13807 | 0.99135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99135 | 0 | 0 | 0.91142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91142 | 0.91142 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-995 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.091461 | 0.091461 | 0 | 0.65669 | 0.04174 | 0.50387 | 0.11109 | 0 | 0.65669 | 0.041739 | 0.50387 | 0.11109 | 0 | 0.091461 | 0.65669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65669 | 0.65669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65669 | 0.65669 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-44 - ТП-337 (от РП-44 до М1993) (протяженность 0,03 км) | E_15/1.1.3.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.012408 | 0.0069431 | 0 | 0.08909 | 0.02537 | 0.0362 | 0.02752 | 0 | 0.049851 | 0.025373 | 0.0081543 | 0.016324 | 0 | 0.012408 | 0.08909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08909 | 0.049851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049851 | 0.049851 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-337 (от ТП-96 до М1993) (протяженность 0,08 км) | E_15/1.1.3.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.058149 | 0.055383 | 0 | 0.41751 | 0.025541 | 0.32858 | 0.063387 | 0 | 0.39765 | 0.024141 | 0.32851 | 0.045002 | 0 | 0.058149 | 0.41751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41751 | 0.39765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39765 | 0.39765 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-80 (протяженность 0,33 км) | E_15/1.1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.24468 | 0.23238 | 0 | 1.7568 | 0.04329 | 1.5014 | 0.21208 | 0 | 1.6685 | 0.043255 | 1.4293 | 0.19592 | 0 | 0.24468 | 1.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 1.6685 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-395 (протяженность 0,42 км) | E_15/1.1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.24531 | 0.19408 | 0 | 1.7613 | 0.048627 | 1.3603 | 0.35237 | 0 | 1.3935 | 0.048631 | 1.3449 | 0 | 0 | 0.24531 | 1.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.3935 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-245 (протяженность 0,34 км) | E_15/1.1.3.13 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.19877 | 0.13911 | 0 | 1.4271 | 0.05269 | 1.0917 | 0.28274 | 0 | 0.99881 | 0.052692 | 0.76352 | 0.1826 | 0 | 0.19877 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4271 | 0.99881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99881 | 0.99881 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-245 - ТП-298 (протяженность 0,19 км) | E_15/1.1.3.14 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.11028 | 0.10378 | 0 | 0.7918 | 0.033973 | 0.63124 | 0.12659 | 0 | 0.74512 | 0.033969 | 0.71115 | 0 | 0 | 0.11028 | 0.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0.74512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74512 | 0.74512 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-569 до соединительной муфты в сторону ТП-1833 (протяженность 0,39 км) | F_15/1.1.3.15 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.21887 | 0.21326 | 0 | 1.5715 | 0.05269 | 1.2643 | 0.25449 | 0 | 1.5312 | 0.052692 | 1.2356 | 0.24293 | 0 | 0.21887 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5312 | 1.5312 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность 0,55 км) | F_15/1.1.3.16 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.30715 | 0.28173 | 0 | 2.2054 | 0.08358 | 1.6557 | 0.4661 | 0 | 2.0228 | 0.083582 | 1.6556 | 0.2836 | 0 | 0.30715 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 2.0228 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-300А (протяженность 0,18 км) | F_15/1.1.3.17 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.071546 | 0.051892 | 0 | 0.5137 | 0.02554 | 0.28808 | 0.20008 | 0 | 0.37258 | 0.02554 | 0.28791 | 0.05914 | 0 | 0.071546 | 0.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5137 | 0.37258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37258 | 0.37258 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-249 (протяженность 0,44 км) | F_15/1.1.3.18 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.2333 | 0.21611 | 0 | 1.6751 | 0.032533 | 1.2782 | 0.36441 | 0 | 1.5516 | 0.032533 | 1.278 | 0.24113 | 0 | 0.2333 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 1.5516 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6-10 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679) (протяженность 0,86 км) | F_15/1.1.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.18335 | 0.15867 | 0 | 1.3164 | 0.062018 | 0.70441 | 0.55 | 0 | 1.1393 | 0.062016 | 0.56297 | 0.51427 | 0 | 0.18335 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 | 1.1393 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-570 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность 1,37 км) | E_15/1.1.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.40676 | 0.35571 | 0 | 2.9206 | 0.13181 | 1.9578 | 0.83093 | 0 | 2.554 | 0.11547 | 1.6133 | 0.82518 | 0 | 0.40676 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 2.554 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-624 с проколом под р.Усманка (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность 2,60 км) | E_15/1.1.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.85925 | 0.86787 | 0 | 6.1694 | 0.13375 | 4.4255 | 1.6102 | 0 | 6.2313 | 0.13375 | 4.4838 | 1.6138 | 0 | 0.85925 | 6.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | 6.1706 | 0 | 0.060739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2313 | 6.2313 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ РП-59-ТП-1170, ПС-6-РП-59, ТП-1732-ТП-1171, из заны строительства по ул. Ленинградская, 82/В (договор № 1037 от 25.06.2014 г., протяженность - 0,73 км) | F_15/00052 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.15683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0.047489 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 1.1261 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1040-ТП-793, ТП-1040-ТП-820, из заны строительства по ул. Московский пр., 142 В. 142 Д (договор № 459 от 02.07.2014 г., протяженность - 0,326 км) | F_15/00053 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.066232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | 0.051524 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | 0.47555 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1019-ТП-1119, из заны строительства по ул. Ипподромная, 68/б (договор № 261 от 01.04.2015 г., протяженность - 0,065 км) | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.014725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0.10572 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-533-ТП-150 | F_15/1.1.3.19 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.11802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | 0 | 0.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | 0.8474 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ РП-22-ТП-1331 | F_15/1.1.3.20 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0066978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048091 | 0 | 0.048091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048091 | 0.048091 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-109-ТП-124 | F_15/1.1.3.21 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073951 | 0 | 0.073951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073951 | 0.073951 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-221-ТП-344 | F_15/1.1.3.22 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0034627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024862 | 0 | 0.024862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024862 | 0.024862 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-326 до ТП-367 | F_15/1.1.3.23 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.002324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | 0 | 0.016686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | 0.016686 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,98км) | E_16/1.1.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.40666 | 0.45874 | 0 | 2.9198 | 0 | 1.641 | 1.2788 | 0 | 3.2937 | 0.11424 | 2 | 1.1795 | 0 | 0.40666 | 2.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 3.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2937 | 3.2937 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,163 км) | E_16/1.1.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.2214 | 0.26569 | 0 | 1.5897 | 0.0134 | 0.90183 | 0.67443 | 0 | 1.9077 | 0.015998 | 1.1454 | 0.74629 | 0 | 0.2214 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 1.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9077 | 1.9077 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 352 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,282 км) | E_16/1.1.1.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.040561 | 0.040368 | 0 | 0.29123 | 0.011737 | 0.14973 | 0.12977 | 0 | 0.28984 | 0.011738 | 0.087903 | 0.1902 | 0 | 0.040561 | 0.29123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29123 | 0.28984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28984 | 0.28984
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 273 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,771 км) | E_16/1.1.1.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.15856 | 0.15808 | 0 | 1.1385 | 0.047932 | 0.58053 | 0.51 | 0 | 1.135 | 0.014681 | 0.612 | 0.50834 | 0 | 0.15856 | 1.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 1.135
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,012км) | E_16/1.1.1.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.4265 | 0.11237 | 0 | 3.0623 | 0.17236 | 1.5628 | 1.3272 | 0 | 0.80679 | 0 | 0.36943 | 0.43735 | 0 | 0.4265 | 3.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0623 | 0.80679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80679 | 0.80679 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5 (п.Шилово) с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,098км) | E_16/1.1.1.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.16682 | 0.2043 | 0 | 1.1978 | 0.04937 | 0.45548 | 0.69291 | 0 | 1.4669 | 0.023354 | 0.58949 | 0.85402 | 0 | 0.16682 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | 1.4669 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-597 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,985км) | G_16/1.1.1.7 | С | 2016 | 2016 | нд | 0.37925 | 0 | 0 | 2.723 | 0.19528 | 1.3228 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37925 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 466 (протяженность по трассе 0,12км) | G_16/1.1.1.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0056092 | 0.0056085 | 0 | 0.040274 | 0 | 0.005454 | 0.03482 | 0 | 0.040269 | 0 | 0.0054526 | 0.034816 | 0 | 0.0056092 | 0.040274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040274 | 0.040269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040269 | 0.040269 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,244 км) | G_16/1.1.1.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.07602 | 0.068986 | 0 | 0.54582 | 0.01738 | 0.42631 | 0.10213 | 0 | 0.49532 | 0.0075179 | 0.388 | 0.099805 | 0 | 0.07602 | 0.54582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54582 | 0.49532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49532 | 0.49532 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 (демонтаж опор) | G_16/00045 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.033848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24303 | 0 | 0.22756 | 0.01547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24303 | 0.24303 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1113 - ул. Одинцова, 2 (от М-08 до вв1, вв1-вв2) (0,247км) | E_16/1.1.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.053841 | 0.053841 | 0 | 0.38658 | 0.011257 | 0.18954 | 0.18578 | 0 | 0.38658 | 0.011257 | 0.37444 | 0.00088499 | 0 | 0.053841 | 0.38658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38658 | 0.38658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38658 | 0.38658 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-239 - ул. Мира, 2 (протяженность по трассе 0,122км) | E_16/1.1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.066673 | 0.066213 | 0 | 0.47871 | 0.0148 | 0.39138 | 0.07253 | 0 | 0.47541 | 0.014805 | 0.38805 | 0.072557 | 0 | 0.066673 | 0.47871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47871 | 0.47541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47541 | 0.47541 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 10 (протяженность по трассе 0,233км) | E_16/1.1.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.036281 | 0.03628 | 0 | 0.2605 | 0.0083 | 0.14985 | 0.10235 | 0 | 0.26049 | 0.0082953 | 0.25153 | 0.00066889 | 0 | 0.036281 | 0.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.26049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26049 | 0.26049 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 12 (протяженность по трассе 0,11км) | E_16/1.1.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.022095 | 0.022095 | 0 | 0.15864 | 0.014167 | 0.092967 | 0.051507 | 0 | 0.15864 | 0.014167 | 0.14424 | 0.00023668 | 0 | 0.022095 | 0.15864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15864 | 0.15864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15864 | 0.15864 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-723 - ул. Лизюкова, 29 (протяженность по трассе 0,413 км) | E_16/1.1.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.065612 | 0.065611 | 0 | 0.47109 | 0.01079 | 0.20632 | 0.25398 | 0 | 0.47109 | 0.010787 | 0.45901 | 0.001286 | 0 | 0.065612 | 0.47109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47109 | 0.47109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47109 | 0.47109 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103 (протяженность по трассе 0,225км) | E_16/1.1.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.036919 | 0.03692 | 0 | 0.26508 | 0.008028 | 0.1557 | 0.10135 | 0 | 0.26508 | 0.0080307 | 0.25651 | 0.00054657 | 0 | 0.036919 | 0.26508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26508 | 0.26508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26508 | 0.26508 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1196 - ул. Ростовская, 86 (протяженность по трассе 0,16км) | E_16/1.1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.033273 | 0.033274 | 0 | 0.2389 | 0.010717 | 0.12599 | 0.1022 | 0 | 0.2389 | 0.010717 | 0.22819 | 0 | 0 | 0.033273 | 0.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2389 | 0.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2389 | 0.2389 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№1 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,0334км) | G_16/1.1.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0044322 | 0.0044318 | 0 | 0.031823 | 0 | 0.01731 | 0.014513 | 0 | 0.03182 | 0 | 0.017309 | 0.014511 | 0 | 0.0044322 | 0.031823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031823 | 0.03182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03182 | 0.03182 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№2 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,049км) | G_16/1.1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0053013 | 0.0053015 | 0 | 0.038063 | 0 | 0.017305 | 0.020758 | 0 | 0.038065 | 0 | 0.017309 | 0.020756 | 0 | 0.0053013 | 0.038063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038063 | 0.038065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038065 | 0.038065 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 64 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,033 км) | G_16/1.1.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0045613 | 0.0045617 | 0 | 0.03275 | 0 | 0.022 | 0.01075 | 0 | 0.032753 | 0 | 0.022001 | 0.010753 | 0 | 0.0045613 | 0.03275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03275 | 0.032753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032753 | 0.032753 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 60 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0058231 | 0.0058224 | 0 | 0.04181 | 0 | 0.021637 | 0.020173 | 0 | 0.041805 | 0 | 0.021638 | 0.020167 | 0 | 0.0058231 | 0.04181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04181 | 0.041805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041805 | 0.041805 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 56 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00561 | 0.0056104 | 0 | 0.04028 | 0 | 0.020027 | 0.020253 | 0 | 0.040283 | 0 | 0.020028 | 0.020254 | 0 | 0.00561 | 0.04028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04028 | 0.040283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040283 | 0.040283 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 50 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,033км) | G_16/1.1.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0024833 | 0.0024828 | 0 | 0.01783 | 0 | 0.0071 | 0.01073 | 0 | 0.017827 | 0 | 0.0070978 | 0.010729 | 0 | 0.0024833 | 0.01783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01783 | 0.017827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017827 | 0.017827 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 58 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,118км) | G_16/1.1.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0082022 | 0.0082018 | 0 | 0.058892 | 0 | 0.02734 | 0.031552 | 0 | 0.058889 | 0 | 0.02734 | 0.031549 | 0 | 0.0082022 | 0.058892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058892 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058889 | 0.058889 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-371 - до оп.№1 ул.9 Января (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0037212 | 0.0037214 | 0 | 0.026718 | 0 | 0.00817 | 0.018548 | 0 | 0.02672 | 0 | 0.0081653 | 0.018554 | 0 | 0.0037212 | 0.026718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026718 | 0.02672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02672 | 0.02672 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-816-до опоры.№1 ул.Просторная (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0028909 | 0.002891 | 0 | 0.020757 | 0 | 0.010027 | 0.01073 | 0 | 0.020758 | 0 | 0.010028 | 0.01073 | 0 | 0.0028909 | 0.020757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020757 | 0.020758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020758 | 0.020758 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-до опоры.№2 ул.Красных Зорь (протяженность по трассе 0,07км) | G_16/1.1.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.011598 | 0.011598 | 0 | 0.083273 | 0 | 0.034643 | 0.04863 | 0 | 0.083273 | 0 | 0.034639 | 0.048634 | 0 | 0.011598 | 0.083273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083273 | 0.083273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083273 | 0.083273 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44 (протяженность по трассе 0,811км) | G_16/1.1.3.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13803 | 0.13803 | 0 | 0.99107 | 0.01908 | 0.41554 | 0.55645 | 0 | 0.99107 | 0.019077 | 0.97199 | 0 | 0 | 0.13803 | 0.99107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99107 | 0.99107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99107 | 0.99107 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-498-пожарная часть ул. Куцыгина, 28 (протяженность по трассе 0,1265км) | G_16/1.1.3.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10162 | 0.077461 | 0 | 0.72967 | 0.008113 | 0.66397 | 0.057582 | 0 | 0.55617 | 0.0081119 | 0.49047 | 0.057587 | 0 | 0.10162 | 0.72967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72967 | 0.55617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55617 | 0.55617 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6 кВ РП-17 - ТП-493 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.30454 | 0.31576 | 0 | 2.1866 | 0.02815 | 1.4977 | 0.66078 | 0 | 2.2671 | 0.022105 | 1.5652 | 0.67978 | 0 | 0.30454 | 2.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | 2.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 2.2671 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-52- ТП-1838 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.061681 | 0.10467 | 0 | 0.44287 | 0.0215 | 0.23099 | 0.19038 | 0 | 0.75152 | 0.012383 | 0.56795 | 0.17119 | 0 | 0.061681 | 0.44287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44287 | 0.75152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75152 | 0.75152 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-52-ТП-246 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.2749 | 0.30707 | 0 | 1.9738 | 0.21741 | 1.3431 | 0.41325 | 0 | 2.2047 | 0.19814 | 1.6071 | 0.3995 | 0 | 0.2749 | 1.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2047 | 2.2047 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-99-ТП-207 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1775 | 0.35285 | 0 | 1.2744 | 0.022648 | 0.82994 | 0.42185 | 0 | 2.5334 | 0.015166 | 2.11 | 0.40826 | 0 | 0.1775 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 2.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5334 | 2.5334 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-513 - ТП-514 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.081319 | 0.084958 | 0 | 0.58387 | 0.02345 | 0.32287 | 0.23755 | 0 | 0.61 | 0.028256 | 0.35902 | 0.22272 | 0 | 0.081319 | 0.58387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58387 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-11-ТП-638 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.25812 | 0.25812 | 0 | 1.8533 | 0.016942 | 1.227 | 0.60933 | 0 | 1.8533 | 0.016945 | 1.227 | 0.60933 | 0 | 0.25812 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 1.8533 | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296) (протяженность по трассе 0,187км) | E_16/1.1.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.041196 | 0.045421 | 0 | 0.29579 | 0.01451 | 0.1431 | 0.13818 | 0 | 0.32612 | 0.0044682 | 0.18345 | 0.13821 | 0 | 0.041196 | 0.29579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 0.32612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32612 | 0.32612 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность по трассе 0,85км) | G_16/1.1.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.22509 | 0.22806 | 0 | 1.6161 | 0.072756 | 0.91753 | 0.62586 | 0 | 1.6375 | 0 | 1.004 | 0.63346 | 0 | 0.22509 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 1.6375 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-203 до ТП-624 (протяженность по трассе 1,69км) | G_16/1.1.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.39336 | 0.42485 | 0 | 2.8244 | 0.13696 | 1.4387 | 1.2487 | 0 | 3.0504 | 0 | 1.7678 | 1.2827 | 0 | 0.39336 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 3.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0504 | 3.0504 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ЛР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность по трассе 2,80км) | G_16/1.1.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.57547 | 0.55527 | 0 | 4.1318 | 0.19206 | 1.9124 | 2.0273 | 0 | 3.9868 | 0 | 1.973 | 2.0138 | 0 | 0.57547 | 4.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1318 | 3.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9868 | 3.9868 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1423 из зоны строительства по ул. Майская, 18 (договор № 871 от 09.11.2015 г., протяженность - 0,14 км) | G_16/00033 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.06981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50124 | 0.023052 | 0.33114 | 0.14704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50124 | 0.50124 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-188 из зоны строительства по ул. Московский пр., 48 (договор № 206 от 30.03.2016 г., протяженность - 0,155 км) | G_16/00034 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.010184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | 0 | 0.046795 | 0.026324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | 0.07312 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ КТП-312 из зоны строительства п. Маклок (договор № 556 от 23.06.2016 г., протяженность - 0,258 км) | G_16/00035 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.019176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13768 | 0.010689 | 0.028809 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13768 | 0.13768 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ РП-77 из зоны строительства по ул. Московский пр., 179 (договор № 534 от 31.05.2016 г., протяженность - 0,194 км) | G_16/00036 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.017764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12755 | 0 | 0.085348 | 0.042198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12755 | 0.12755 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-393 из зоны строительства по ул. Дорожная, 7 (договор № 569 от 15.07.2016 г., протяженность - 0,528 км) | G_16/00037 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.027468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0.001775 | 0.033806 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0.19722 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-543 из зоны строительства по ул. Космонавтов, 23/в (договор № 625 от 25.08.2015 г., протяженность - 0,124 км) | G_16/00038 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.03512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25217 | 0.024226 | 0.15973 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25217 | 0.25217 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-40 - ТП-741 из зоны строительства по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62 (договор № 987 от 14.01.2016 г., протяженность - 0,145 км) | G_16/00039 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.039304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0.040395 | 0.15159 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0.2822 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ТП-140 из зоны строительства по ул. Платонова, 9,11 (договор № 1188 от 13.03.2014 г., без увеличения трансформаторной мощности) | G_16/00040 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 0.021622 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 1.6521 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-358 -ТП-1552 (демонтаж опор) | G_16/00047 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.014829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0 | 0.091266 | 0.015205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0.10647 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-48 -ТП-659 (демонтаж опор) | G_16/00048 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.013462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096656 | 0 | 0.089606 | 0.0070502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096656 | 0.096656 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-715-КРУН-КТП-591-КТП-871-КТП-783 (демонтаж опор) | G_16/00049 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.043239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0.27392 | 0.036532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0.31045 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1571 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,98 км) | E_17/1.1.1.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.2114 | 0.6057 | 0 | 8.6978 | 0.42499 | 5.2279 | 3.0449 | 0 | 4.3489 | 0.21249 | 2.6139 | 1.5225 | 0 | 1.2114 | 8.6978 | 0.6057 | 4.3489 | 0.6057 | 4.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3489 | 4.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3489 | 4.3489 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.0532 | 0.52661 | 0 | 7.5621 | 0.91208 | 3.1407 | 3.5093 | 0 | 3.781 | 0.45604 | 1.5703 | 1.7547 | 0 | 1.0532 | 7.5621 | 0.52661 | 3.781 | 0.52661 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 3.781 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 201А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,86 км) | E_17/1.1.1.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.48139 | 0.2407 | 0 | 3.4564 | 0.37003 | 1.2536 | 1.8328 | 0 | 1.7282 | 0.18501 | 0.62678 | 0.91639 | 0 | 0.48139 | 3.4564 | 0.2407 | 1.7282 | 0.2407 | 1.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7282 | 1.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7282 | 1.7282 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.70922 | 0.35461 | 0 | 5.0922 | 0.27799 | 2.9523 | 1.8619 | 0 | 2.5461 | 0.13899 | 1.4762 | 0.93094 | 0 | 0.70922 | 5.0922 | 0.35461 | 2.5461 | 0.35461 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 2.5461 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.33566 | 0.16783 | 0 | 2.41 | 0.21779 | 1.0199 | 1.1724 | 0 | 1.205 | 0.10889 | 0.50994 | 0.58619 | 0 | 0.33566 | 2.41 | 0.16783 | 1.205 | 0.16783 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 1.205 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 1297 от опоры №38 до опоры №42 ул.Ключевая (протяженность по трассе 0,12км) | H_17/1.1.1.6 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.045433 | 0.022717 | 0 | 0.32621 | 0 | 0.19281 | 0.1334 | 0 | 0.16311 | 0 | 0.096406 | 0.0667 | 0 | 0.045433 | 0.32621 | 0.022717 | 0.16311 | 0.022717 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 0.16311 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.4265 | 0.4265 | 0 | 3.0623 | 0.17236 | 1.5628 | 1.3272 | 0 | 3.0623 | 0.17236 | 1.5628 | 1.3272 | 0 | 0.4265 | 3.0623 | 0 | 0 | 0.4265 | 3.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0623 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от оп.№49 до оп.№62 (ТП-79) (протяженность по трассе 0,34км) | H_17/1.1.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.14696 | 0.07348 | 0 | 1.0552 | 0.0618 | 0.60656 | 0.38681 | 0 | 0.52759 | 0.0309 | 0.30328 | 0.1934 | 0 | 0.14696 | 1.0552 | 0.07348 | 0.52759 | 0.07348 | 0.52759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52759 | 0.52759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52759 | 0.52759 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 60 (протяженность по трассе 0,14км) | E_17/1.1.3.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.06623 | 0.033115 | 0 | 0.47553 | 0.050092 | 0.29188 | 0.13356 | 0 | 0.23777 | 0.025046 | 0.14594 | 0.06678 | 0 | 0.06623 | 0.47553 | 0.033115 | 0.23777 | 0.033115 | 0.23777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23777 | 0.23777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23777 | 0.23777 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 48 (протяженность по трассе 0,03км) | E_17/1.1.3.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.014718 | 0.007359 | 0 | 0.10567 | 0.010639 | 0.061316 | 0.03372 | 0 | 0.052837 | 0.0053196 | 0.030658 | 0.01686 | 0 | 0.014718 | 0.10567 | 0.007359 | 0.052837 | 0.007359 | 0.052837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052837 | 0.052837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052837 | 0.052837 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 44 (протяженность по трассе 0,16км) | E_17/1.1.3.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.079477 | 0.039738 | 0 | 0.57064 | 0.057633 | 0.36129 | 0.15172 | 0 | 0.28532 | 0.028817 | 0.18064 | 0.07586 | 0 | 0.079477 | 0.57064 | 0.039738 | 0.28532 | 0.039738 | 0.28532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28532 | 0.28532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28532 | 0.28532 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 46 (протяженность по трассе 0,15км) | E_17/1.1.3.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.07359 | 0.036795 | 0 | 0.52837 | 0.053876 | 0.33186 | 0.14264 | 0 | 0.26419 | 0.026938 | 0.16593 | 0.07132 | 0 | 0.07359 | 0.52837 | 0.036795 | 0.26419 | 0.036795 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26419 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26419 | 0.26419 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 58-62 (протяженность по трассе 0,39км) | E_17/1.1.3.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.19134 | 0.095668 | 0 | 1.3738 | 0.14005 | 0.81295 | 0.4208 | 0 | 0.6869 | 0.070023 | 0.40647 | 0.2104 | 0 | 0.19134 | 1.3738 | 0.095668 | 0.6869 | 0.095668 | 0.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6869 | 0.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6869 | 0.6869 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 52 (протяженность по трассе 0,13км) | E_17/1.1.3.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.065741 | 0.03287 | 0 | 0.47202 | 0.04686 | 0.30068 | 0.12448 | 0 | 0.23601 | 0.02343 | 0.15034 | 0.06224 | 0 | 0.065741 | 0.47202 | 0.03287 | 0.23601 | 0.03287 | 0.23601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23601 | 0.23601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23601 | 0.23601 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 56,56а ( протяженность по трассе 0,50км) | E_17/1.1.3.7 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.2453 | 0.12265 | 0 | 1.7613 | 0.17775 | 1.043 | 0.54052 | 0 | 0.88064 | 0.088874 | 0.5215 | 0.27026 | 0 | 0.2453 | 1.7613 | 0.12265 | 0.88064 | 0.12265 | 0.88064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88064 | 0.88064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88064 | 0.88064 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от РП-18 - Ленинский пр-т , 113 (протяженность по трассе 0,09км) | E_17/1.1.3.8 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.044153 | 0.022076 | 0 | 0.31702 | 0.07227 | 0.11235 | 0.1324 | 0 | 0.15851 | 0.036135 | 0.056174 | 0.0662 | 0 | 0.044153 | 0.31702 | 0.022076 | 0.15851 | 0.022076 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15851 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15851 | 0.15851 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1177 - ул.Ленинградская,55 (протяженность по трассе 0,22км) | E_17/1.1.3.9 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10597 | 0.052985 | 0 | 0.76087 | 0.10906 | 0.41431 | 0.2375 | 0 | 0.38043 | 0.054531 | 0.20715 | 0.11875 | 0 | 0.10597 | 0.76087 | 0.052985 | 0.38043 | 0.052985 | 0.38043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38043 | 0.38043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38043 | 0.38043 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1182 -ул.Г.Стратосферы,13 (протяженность по трассе 0,20км) | E_17/1.1.3.10 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.098121 | 0.049061 | 0 | 0.70451 | 0.10136 | 0.38665 | 0.2165 | 0 | 0.35226 | 0.050682 | 0.19332 | 0.10825 | 0 | 0.098121 | 0.70451 | 0.049061 | 0.35226 | 0.049061 | 0.35226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35226 | 0.35226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35226 | 0.35226 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а (протяженность по трассе 0,21км) | E_17/1.1.3.11 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10204 | 0.051022 | 0 | 0.73268 | 0.10521 | 0.40047 | 0.227 | 0 | 0.36634 | 0.052606 | 0.20023 | 0.1135 | 0 | 0.10204 | 0.73268 | 0.051022 | 0.36634 | 0.051022 | 0.36634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36634 | 0.36634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36634 | 0.36634 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-211-ТП-373 (протяженность по трассе 0,10км) | H_17/1.1.4.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.098206 | 0.049103 | 0 | 0.70512 | 0.21442 | 0.33748 | 0.15322 | 0 | 0.35256 | 0.10721 | 0.16874 | 0.07661 | 0 | 0.098206 | 0.70512 | 0.049103 | 0.35256 | 0.049103 | 0.35256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35256 | 0.35256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35256 | 0.35256 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.4958 | 0.2479 | 0 | 3.5598 | 0.37222 | 2.4044 | 0.78316 | 0 | 1.7799 | 0.18611 | 1.2022 | 0.39158 | 0 | 0.4958 | 3.5598 | 0.2479 | 1.7799 | 0.2479 | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7799 | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7799 | 1.7799 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.40975 | 0.20487 | 0 | 2.942 | 0.22454 | 1.9343 | 0.78316 | 0 | 1.471 | 0.11227 | 0.96715 | 0.39158 | 0 | 0.40975 | 2.942 | 0.20487 | 1.471 | 0.20487 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 1.471 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.45194 | 0.22597 | 0 | 3.2449 | 0.34996 | 2.1849 | 0.7101 | 0 | 1.6225 | 0.17498 | 1.0924 | 0.35505 | 0 | 0.45194 | 3.2449 | 0.22597 | 1.6225 | 0.22597 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 1.6225 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.52061 | 0.26031 | 0 | 3.738 | 0.236 | 2.164 | 1.338 | 0 | 1.869 | 0.118 | 1.082 | 0.669 | 0 | 0.52061 | 3.738 | 0.26031 | 1.869 | 0.26031 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 1.869 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ РП-12-ТП-231 (протяженность по трассе 0,45км) | H_17/1.1.4.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.42925 | 0.21462 | 0 | 3.082 | 0.34526 | 1.6365 | 1.1002 | 0 | 1.541 | 0.17263 | 0.81825 | 0.55012 | 0 | 0.42925 | 3.082 | 0.21462 | 1.541 | 0.21462 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 1.541 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ РП-17-ТП-708 (протяженность по трассе 0,82км) | H_17/1.1.4.7 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.39092 | 0 | 0 | 2.8068 | 0.16956 | 1.7935 | 0.84373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39092 | 2.8068 | 0.39092 | 2.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 3х95 от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) (протяженность по трассе 0,82км) | E_17/1.1.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.15119 | 0 | 0 | 1.0855 | 0.10267 | 0.62672 | 0.35612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 1.0855 | 0.15119 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 593 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,165 км) | E_18/1.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.8303 | 0 | 0 | 13.1415 | 0.27119 | 10.3788 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8303 | 13.1415 | 1.8303 | 13.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1415 | 0 | 0 | 0 | 13.1415 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.0954 | 0 | 0 | 15.0446 | 0.30508 | 11.8836 | 2.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0954 | 15.0446 | 2.0954 | 15.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0446 | 0 | 0 | 0 | 15.0446 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.77087 | 0 | 0 | 5.5348 | 0.14407 | 4.3484 | 1.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77087 | 5.5348 | 0.77087 | 5.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5348 | 0 | 0 | 0 | 5.5348 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.76227 | 0 | 0 | 5.4731 | 0.14407 | 4.2782 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76227 | 5.4731 | 0.76227 | 5.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4731 | 0 | 0 | 0 | 5.4731 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,775 км) | E_18/1.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.71402 | 0 | 0 | 5.1267 | 0.13559 | 4.008 | 0.98305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71402 | 5.1267 | 0.71402 | 5.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1267 | 0 | 0 | 0 | 5.1267 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | E_18/1.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.5594 | 0 | 0 | 4.0165 | 0.12712 | 3.1097 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5594 | 4.0165 | 0.5594 | 4.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0165 | 0 | 0 | 0 | 4.0165 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.24904 | 0 | 0 | 1.7881 | 0.084746 | 1.4346 | 0.26878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24904 | 1.7881 | 0.24904 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.14164 | 0 | 0 | 1.017 | 0.063774 | 0.76186 | 0.19132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14164 | 1.017 | 0.14164 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.079081 | 0 | 0 | 0.5678 | 0.034842 | 0.42843 | 0.10453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079081 | 0.5678 | 0.079081 | 0.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.062556 | 0 | 0 | 0.44915 | 0.022554 | 0.38149 | 0.045108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062556 | 0.44915 | 0.062556 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.051933 | 0 | 0 | 0.37288 | 0.018665 | 0.31688 | 0.037331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051933 | 0.37288 | 0.051933 | 0.37288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.075539 | 0 | 0 | 0.54237 | 0.035775 | 0.41119 | 0.095401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075539 | 0.54237 | 0.075539 | 0.54237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54237 | 0 | 0 | 0 | 0.54237 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 1 (протяженность по трассе 0,160 км) | E_18/1.1.2.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.069638 | 0 | 0 | 0.5 | 0.024887 | 0.40875 | 0.066366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069638 | 0.5 | 0.069638 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 2 (протяженность по трассе 0,142 км) | E_18/1.1.2.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.061376 | 0 | 0 | 0.44068 | 0.022087 | 0.35969 | 0.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061376 | 0.44068 | 0.061376 | 0.44068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44068 | 0 | 0 | 0 | 0.44068 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 3 (протяженность по трассе 0,08 км) | E_18/1.1.2.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.034228 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.012444 | 0.20428 | 0.029035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034228 | 0.24576 | 0.034228 | 0.24576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.048393 | 0 | 0 | 0.34746 | 0.017266 | 0.29566 | 0.034531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048393 | 0.34746 | 0.048393 | 0.34746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34746 | 0 | 0 | 0 | 0.34746 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-440 - д/сад, ул. Бульвар пионеров, 7 (протяженность по трассе 0,356 км) | E_18/1.1.2.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.15462 | 0 | 0 | 1.1102 | 0.055374 | 0.90713 | 0.14766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15462 | 1.1102 | 0.15462 | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.032652 | 0 | 0 | 0.23444 | 0.016177 | 0.1913 | 0.026961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032652 | 0.23444 | 0.032652 | 0.23444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23444 | 0 | 0 | 0 | 0.23444 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженность по трассе 0,214 км) | E_18/1.1.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.082841 | 0 | 0 | 0.5948 | 0.033287 | 0.42836 | 0.13315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082841 | 0.5948 | 0.082841 | 0.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5948 | 0 | 0 | 0 | 0.5948 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.0091 | 0 | 0 | 7.2454 | 0.19492 | 5.2877 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 7.2454 | 1.0091 | 7.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2454 | 0 | 0 | 0 | 7.2454 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.44261 | 0 | 0 | 3.178 | 0.11864 | 2.2298 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 3.178 | 0.44261 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.44261 | 0 | 0 | 3.178 | 0.11864 | 2.2298 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 3.178 | 0.44261 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - ТП-794 ф.23 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.77421 | 0 | 0 | 5.5588 | 0.19492 | 3.6011 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77421 | 5.5588 | 0.77421 | 5.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5588 | 0 | 0 | 0 | 5.5588 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженность по трассе 0,326 км) | E_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.1262 | 0 | 0 | 0.90609 | 0.050708 | 0.65255 | 0.20283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 | 0.90609 | 0.1262 | 0.90609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90609 | 0 | 0 | 0 | 0.90609 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-43 - ТП-1163 (протяженность по трассе 2,75км) | E_18/1.1.3.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.0357 | 0 | 0 | 7.4361 | 0.25424 | 4.9005 | 2.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 7.4361 | 1.0357 | 7.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4361 | 0 | 0 | 0 | 7.4361 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,56 км) | E_19/1.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.77823 | 0 | 0 | 5.5877 | 0.17024 | 4.2362 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77823 | 5.5877 | 0.77823 | 5.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5877 | 0 | 5.5877 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.2512 | 0 | 0 | 1.8037 | 0.08386 | 1.38 | 0.33983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 | 1.8037 | 0.2512 | 1.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 0 | 1.8037 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 33 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,44 км) | E_19/1.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.9708 | 0 | 0 | 14.1504 | 0.29661 | 11.159 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9708 | 14.1504 | 1.9708 | 14.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1504 | 0 | 14.1504 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.10859 | 0 | 0 | 0.77966 | 0.039085 | 0.63635 | 0.10423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10859 | 0.77966 | 0.10859 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77966 | 0 | 0.77966 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.04249 | 0 | 0 | 0.30508 | 0.015308 | 0.25405 | 0.03572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04249 | 0.30508 | 0.04249 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30508 | 0 | 0.30508 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.029166 | 0 | 0 | 0.20941 | 0.010748 | 0.17716 | 0.021497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029166 | 0.20941 | 0.029166 | 0.20941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20941 | 0 | 0.20941 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 - Ленинский пр-т, 65 (протяженностью по трассе 0,42 км) | E_19/1.1.2.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.14872 | 0 | 0 | 1.0678 | 0.067748 | 0.81939 | 0.18066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 1.0678 | 0.14872 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 1.0678 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1093 - ЦТП 30/2 ул. Новосибирская (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.030688 | 0 | 0 | 0.22034 | 0.014657 | 0.18614 | 0.019543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030688 | 0.22034 | 0.030688 | 0.22034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 0 | 0.22034 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.070818 | 0 | 0 | 0.50847 | 0.032897 | 0.38785 | 0.087725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070818 | 0.50847 | 0.070818 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0.50847 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.054294 | 0 | 0 | 0.38983 | 0.023126 | 0.30504 | 0.061668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054294 | 0.38983 | 0.054294 | 0.38983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 0 | 0.38983 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.042964 | 0 | 0 | 0.30848 | 0.015308 | 0.25235 | 0.040823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042964 | 0.30848 | 0.042964 | 0.30848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30848 | 0 | 0.30848 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. Переверткина, 18 (протяженностью по трассе 0,30км) | E_19/1.1.2.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.13574 | 0 | 0 | 0.97458 | 0.048857 | 0.81172 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13574 | 0.97458 | 0.13574 | 0.97458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97458 | 0 | 0.97458 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.063737 | 0 | 0 | 0.45763 | 0.0228 | 0.38923 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063737 | 0.45763 | 0.063737 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45763 | 0 | 0.45763 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 п.№8 (протяженностью по трассе 0,49 км) | E_19/1.1.2.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.1735 | 0 | 0 | 1.2458 | 0.080125 | 0.92526 | 0.24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 | 1.2458 | 0.1735 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 1.2458 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.2.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.094425 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.046251 | 0.50838 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094425 | 0.67797 | 0.094425 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0.67797 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.0838 | 0 | 0 | 7.7815 | 0.25424 | 5.0596 | 2.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 7.7815 | 1.0838 | 7.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7815 | 0 | 7.7815 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-341 - ТП-238 (протяженностью по трассе 0,48 км) | E_19/1.1.3.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.19333 | 0 | 0 | 1.3881 | 0.077682 | 0.99969 | 0.31073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 1.3881 | 0.19333 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3881 | 0 | 1.3881 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВТП-341 - ТП-276 (протяженностью по трассе 0,56 км) | E_19/1.1.3.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.22575 | 0 | 0 | 1.6209 | 0.084746 | 1.1733 | 0.36284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22575 | 1.6209 | 0.22575 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 1.6209 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-40-ТП-855 (протяженностью по трассе 0,34 км) | E_19/1.1.3.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.13699 | 0 | 0 | 0.9836 | 0.055045 | 0.67168 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13699 | 0.9836 | 0.13699 | 0.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9836 | 0 | 0.9836 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-855-ТП-1077 (протяженностью по трассе 0,83 км) | E_19/1.1.3.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.33437 | 0 | 0 | 2.4008 | 0.10169 | 1.7617 | 0.53742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33437 | 2.4008 | 0.33437 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0 | 2.4008 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1002 - ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.3.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.11389 | 0 | 0 | 0.81773 | 0.045762 | 0.58891 | 0.18305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11389 | 0.81773 | 0.11389 | 0.81773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81773 | 0 | 0.81773 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-54-ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,92км) | E_19/1.1.3.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.37369 | 0 | 0 | 2.6831 | 0.11017 | 1.8722 | 0.70071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37369 | 2.6831 | 0.37369 | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 2.6831 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.032019 | 0 | 0 | 0.22989 | 0.012866 | 0.16557 | 0.051462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032019 | 0.22989 | 0.032019 | 0.22989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22989 | 0 | 0.22989 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-632 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,54 км) | E_19/1.1.3.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.22008 | 0 | 0 | 1.5802 | 0.084746 | 1.1417 | 0.35372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22008 | 1.5802 | 0.22008 | 1.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5802 | 0 | 1.5802 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-44 - ТП-752 (протяженностью по трассе 1,42 км) | E_19/1.1.3.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.74238 | 0 | 0 | 5.3303 | 0.15254 | 3.9444 | 1.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74238 | 5.3303 | 0.74238 | 5.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3303 | 0 | 5.3303 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.14444 | 0.35227 | 0 | 1.0371 | 0 | 0.77124 | 0.26889 | 0 | 2.5293 | 0 | 0.038301 | 2.491 | 0 | 0.14444 | 1.0371 | 0.08172 | 0.58675 | 0.011479 | 0.08242 | 0 | 0 | 0.22847 | 2.3268 | 0.13942 | 0.12012 | 0.04121 | 0.08242 | 0.2665 | 0 | 0.27904 | 0 | 3.0337 | 2.5293 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.14444 | 0.35227 | 0 | 1.0371 | 0 | 0.77124 | 0.26889 | 0 | 2.5293 | 0 | 0.038301 | 2.491 | 0 | 0.14444 | 1.0371 | 0.08172 | 0.58675 | 0.011479 | 0.08242 | 0 | 0 | 0.22847 | 2.3268 | 0.13942 | 0.12012 | 0.04121 | 0.08242 | 0.2665 | 0 | 0.27904 | 0 | 3.0337 | 2.5293 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_15/2.2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.03182 | 0.007757 | 0 | 0.22847 | 0 | 0.21071 | 0.01776 | 0 | 0.055695 | 0 | 0.015238 | 0.040457 | 0 | 0.03182 | 0.22847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22847 | 0.055695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055695 | 0.055695 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (22шт.) | E_15/2.2.2.2 | З | 2015 | нд | нд | 0 | 0.31631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2711 | 2.2711 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (6шт.) | G_16/2.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.019418 | 0.01673 | 0 | 0.13942 | 0 | 0.017387 | 0.12204 | 0 | 0.12012 | 0 | 0.012763 | 0.10736 | 0 | 0.019418 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13942 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12012 | 0.12012 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (4шт.) | H_17/2.1.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.017219 | 0.011479 | 0 | 0.12363 | 0 | 0.015451 | 0.10818 | 0 | 0.08242 | 0 | 0.0103 | 0.07212 | 0 | 0.017219 | 0.12363 | 0.0057396 | 0.04121 | 0.011479 | 0.08242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04121 | 0.08242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04121 | 0.08242 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037117 | 0 | 0 | 0.2665 | 0 | 0.25424 | 0.01533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037117 | 0.2665 | 0.037117 | 0.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2665 | 0 | 0 | 0 | 0.2665 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_19/2.2.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.038864 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0.27346 | 0.0055808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038864 | 0.27904 | 0.038864 | 0.27904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0.27904 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 97.2911 | 36.5952 | 0 | 698.5499 | 17.7329 | 343.6846 | 337.1345 | 0 | 262.7537 | 6.5235 | 132.2868 | 123.9435 | 0 | 97.2911 | 698.5499 | 54.787 | 393.3705 | 15.7482 | 113.0721 | 0 | 0 | 85.884 | 90.8629 | 106.2232 | 58.8187 | 121.0457 | 113.0721 | 117.1752 | 0 | 155.1496 | 0 | 543.0521 | 262.7537 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-653 - ул. Грамши, 70/Д (протяженность 0,01 км) | F_15/1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0013713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098457 | 0 | 0.0036118 | 0.0062339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098457 | 0.0098457 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ПС-Центральная - РП-52 (ф.405) (протяженность 1,04 км) | F_15/2.1.1.1 | С | 2015 | 2016 | нд | 0.42196 | 0.39374 | 0 | 3.0296 | 0.0839 | 1.5656 | 1.3801 | 0 | 2.8271 | 0.0839 | 0 | 2.7432 | 0 | 0.42196 | 3.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 2.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8271 | 2.8271 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-1511 - ТП-303 (протяженность 0,22 км) | E_15/2.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.11097 | 0.098665 | 0 | 0.79673 | 0.028268 | 0.55681 | 0.21166 | 0 | 0.70842 | 0.038926 | 0.66949 | 0 | 0 | 0.11097 | 0.79673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79673 | 0.69846 | 0 | 0.0099597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70842 | 0.70842 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС-20-РП-70 (6,8) Восстановление эчементов благоустройства | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0081702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058662 | 0 | 0.058662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058662 | 0.058662 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б | E_15/2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 1.0287 | 1.0506 | 0 | 7.386 | 0.17437 | 0.18334 | 7.0283 | 0 | 7.5431 | 0 | 0.010138 | 7.5329 | 0 | 1.0287 | 7.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 7.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5431 | 7.5431 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от границы ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12) (19,80 км) | E_15/2.2.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 4.6037 | 5.1275 | 0 | 33.0548 | 0.4318 | 15.3185 | 17.3045 | 0 | 36.8151 | 0.4318 | 36.3833 | 0 | 0 | 4.6037 | 33.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0548 | 36.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8151 | 36.8151 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84 (0,08 км) | F_15/2.2.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.028789 | 0.028789 | 0 | 0.2067 | 0.02996 | 0.087207 | 0.089537 | 0 | 0.2067 | 0.02996 | 0.087207 | 0.089536 | 0 | 0.028789 | 0.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2067 | 0.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2067 | 0.2067 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571 (6,85 км) | F_15/2.2.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 1.9951 | 1.879 | 0 | 14.3246 | 0.28931 | 7.6497 | 6.3856 | 0 | 13.4914 | 0.28886 | 6.6594 | 6.5431 | 0 | 1.9951 | 14.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3246 | 13.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4914 | 13.4914 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная (2 шт.) | F_15/2.2.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.15869 | 0.32445 | 0 | 1.1394 | 0.034853 | 0.26248 | 0.84208 | 0 | 2.3296 | 0.033114 | 2.2964 | 0 | 0 | 0.15869 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0 | 2.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3296 | 2.3296 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31-РП-Видеофона (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.13619 | 0.13054 | 0 | 0.97785 | 0 | 0.22785 | 0.75 | 0 | 0.93729 | 0.012693 | 0.22078 | 0.70381 | 0 | 0.13619 | 0.97785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97785 | 0.93729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93729 | 0.93729 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.1355 | 0.1264 | 0 | 0.97292 | 0.07928 | 0.22457 | 0.66907 | 0 | 0.90753 | 0.01039 | 0.22808 | 0.66907 | 0 | 0.1355 | 0.97292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97292 | 0.90753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90753 | 0.90753 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.15859 | 0.12908 | 0 | 1.1387 | 0 | 0.32659 | 0.81207 | 0 | 0.92682 | 0.043534 | 0.22057 | 0.66271 | 0 | 0.15859 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0.92682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92682 | 0.92682 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.14432 | 0.12381 | 0 | 1.0362 | 0.17722 | 0.19117 | 0.6678 | 0 | 0.88894 | 0.02997 | 0.19117 | 0.6678 | 0 | 0.14432 | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.88894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88894 | 0.88894 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.068169 | 0.058274 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.41841 | 0 | 0.015609 | 0.4028 | 0 | 0.068169 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.41841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41841 | 0.41841 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-135 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | F_15/2.2.5.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.078256 | 0.065166 | 0 | 0.56188 | 0 | 0.06854 | 0.49334 | 0 | 0.46789 | 0 | 0.029978 | 0.43791 | 0 | 0.078256 | 0.56188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56188 | 0.46789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46789 | 0.46789 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-57А (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.068169 | 0.058866 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.42266 | 0 | 0.020815 | 0.40184 | 0 | 0.068169 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.42266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42266 | 0.42266 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-388 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.068169 | 0.060687 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.43574 | 0 | 0.012843 | 0.42289 | 0 | 0.068169 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.43574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43574 | 0.43574 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-461 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | F_15/2.2.5.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.071245 | 0.061001 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.06659 | 0.44495 | 0 | 0.43799 | 0 | 0.018697 | 0.41929 | 0 | 0.071245 | 0.51154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.43799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43799 | 0.43799 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-30 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.068169 | 0.050024 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.35918 | 0 | 0.027853 | 0.33132 | 0 | 0.068169 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35918 | 0.35918 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-309 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.068169 | 0.060035 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.43105 | 0 | 0.02909 | 0.40196 | 0 | 0.068169 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.43105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43105 | 0.43105 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от ПС-13 до ТП-проект. ПЖСК "Учитель" (протяженность 2,5 км) | F_15/2.2.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.779 | 1.7982 | 0 | 5.5932 | 0.063869 | 2.7294 | 2.8 | 0 | 12.9109 | 0.1257 | 6.3812 | 6.404 | 0 | 0.779 | 5.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 12.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9109 | 12.9109 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-347 - ТП-204 (протяженность 0,26 км) | E_15/2.2.6.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.10005 | 0.10976 | 0 | 0.71839 | 0.034878 | 0.51679 | 0.16672 | 0 | 0.78807 | 0.033303 | 0.59504 | 0.15972 | 0 | 0.10005 | 0.71839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71839 | 0.77308 | 0 | 0.014991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78807 | 0.78807 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Переключение нагрузки с КТП-94 на ТП-1419 с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (протяженность 0,6 км) | E_15/2.2.6.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.12385 | 0.12157 | 0 | 0.88922 | 0.030256 | 0.6471 | 0.21186 | 0 | 0.8729 | 0.030258 | 0.64437 | 0.19827 | 0 | 0.12385 | 0.88922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88922 | 0.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8729 | 0.8729 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131 (протяженность 0,72 км) | F_15/2.2.6.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.16649 | 0.17391 | 0 | 1.1954 | 0 | 0.72555 | 0.46983 | 0 | 1.2487 | 0.038926 | 0.73652 | 0.47322 | 0 | 0.16649 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 1.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2487 | 1.2487 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть (протяженность 0,42 км) | E_15/2.2.6.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.11352 | 0.11438 | 0 | 0.81504 | 0 | 0.63844 | 0.17661 | 0 | 0.82128 | 0.033003 | 0.63131 | 0.15697 | 0 | 0.11352 | 0.81504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81504 | 0.82128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82128 | 0.82128 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженность 0,16 км) | F_15/2.2.6.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.035554 | 0.02883 | 0 | 0.25528 | 0 | 0.12816 | 0.12712 | 0 | 0.207 | 0.0021338 | 0.11742 | 0.08745 | 0 | 0.035554 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженность 2,27 км) | F_15/2.2.6.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.52391 | 0.53043 | 0 | 3.7617 | 0 | 2.2447 | 1.517 | 0 | 3.8085 | 0.066756 | 2.3508 | 1.3909 | 0 | 0.52391 | 3.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 3.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8085 | 3.8085 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816 (протяженность 0,05 км) | F_15/2.2.6.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.038799 | 0.031587 | 0 | 0.27858 | 0 | 0.22691 | 0.05167 | 0 | 0.2268 | 0.0066221 | 0.15851 | 0.061663 | 0 | 0.038799 | 0.27858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27858 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 0.2268 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть (протяженность 0,40 км) | F_15/2.2.6.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.11353 | 0.11335 | 0 | 0.81517 | 0 | 0.61413 | 0.20104 | 0 | 0.81387 | 0.0954 | 0.59422 | 0.12425 | 0 | 0.11353 | 0.81517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81517 | 0.81387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81387 | 0.81387 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679 (протяженность 1,88 км) | F_15/2.2.6.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.51245 | 0.49526 | 0 | 3.6794 | 0 | 2.5353 | 1.1441 | 0 | 3.556 | 0.14725 | 2.3252 | 1.0835 | 0 | 0.51245 | 3.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6794 | 3.4683 | 0 | 0.087701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 3.556 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть (протяженность 0,22 км) | F_15/2.2.6.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.041572 | 0.035503 | 0 | 0.29848 | 0 | 0.21374 | 0.084747 | 0 | 0.25491 | 0 | 0.17316 | 0.081758 | 0 | 0.041572 | 0.29848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29848 | 0.25491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25491 | 0.25491 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-73 (протяженность по трассе 0,120 км) | G_16/1.1.2.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.009095 | 0.009095 | 0 | 0.065302 | 0 | 0.029892 | 0.03541 | 0 | 0.065302 | 0 | 0.029892 | 0.03541 | 0 | 0.009095 | 0.065302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065302 | 0.065302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065302 | 0.065302 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-656 (протяженность по трассе 0,220 км) | G_16/1.1.2.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0083301 | 0.011402 | 0 | 0.05981 | 0 | 0.02059 | 0.03922 | 0 | 0.081868 | 0 | 0.03708 | 0.044788 | 0 | 0.0083301 | 0.05981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05981 | 0.081868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081868 | 0.081868 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-200 (2шт.) | G_16/1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.060923 | 0.03909 | 0 | 0.43742 | 0 | 0.017704 | 0.41972 | 0 | 0.28067 | 0 | 0.013797 | 0.26687 | 0 | 0.060923 | 0.43742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43742 | 0.28067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28067 | 0.28067 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | С | 2016 | 2016 | нд | 3.555 | 0 | 0 | 25.5248 | 0.7369 | 15.231 | 9.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 25.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-819 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | E_16/2.2.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.6441 | 1.4983 | 0 | 11.8045 | 0.27629 | 2.521 | 9.0072 | 0 | 10.7577 | 0.27629 | 1.5382 | 8.9432 | 0 | 1.6441 | 11.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8045 | 10.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7577 | 10.7577 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство нового БКРП взамен ТП-571 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,46МВА) | E_16/2.2.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.5503 | 1.5964 | 0 | 11.131 | 0.27629 | 2.427 | 8.4277 | 0 | 11.4625 | 0.27629 | 1.5653 | 9.6209 | 0 | 1.5503 | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 11.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4625 | 11.4625 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-899 до РП-46 (протяженностью по трассе 5,08км) | G_16/2.2.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.2882 | 1.1808 | 0 | 9.2496 | 0.16036 | 4.1366 | 4.9527 | 0 | 8.4785 | 0.16036 | 3.908 | 4.4101 | 0 | 1.2882 | 9.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2496 | 8.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4785 | 8.4785 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 8,30км) | G_16/2.2.4.2 | С | 2016 | 2016 | нд | 3.5226 | 0 | 0 | 25.2925 | 0.55253 | 13.958 | 10.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5226 | 25.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 1,01км) | G_16/2.2.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.66074 | 0.59911 | 0 | 4.7441 | 0.17535 | 3.116 | 1.4528 | 0 | 4.3016 | 0 | 3.2128 | 1.0887 | 0 | 0.66074 | 4.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7441 | 4.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3016 | 4.3016 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10кВ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2 (протяженностью по трассе 0,57км) | G_16/2.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18041 | 0.17123 | 0 | 1.2953 | 0.07284 | 0.384 | 0.83848 | 0 | 1.2294 | 0.065841 | 0.434 | 0.7296 | 0 | 0.18041 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2294 | 1.2294 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 0,98км) | G_16/2.2.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.86565 | 0.89171 | 0 | 6.2154 | 0.07534 | 4.748 | 1.392 | 0 | 6.4025 | 0.084746 | 5.2236 | 1.0942 | 0 | 0.86565 | 6.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2154 | 6.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4025 | 6.4025 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,4 МВА,протяженностью по трассе 0,27км) | E_16/2.2.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.24658 | 0.2354 | 0 | 1.7704 | 0.17896 | 0.62 | 0.97147 | 0 | 1.6902 | 0.094363 | 0.49384 | 1.102 | 0 | 0.24658 | 1.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7704 | 1.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6902 | 1.6902 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,20км) | E_16/2.2.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.26445 | 0.26371 | 0 | 1.8987 | 0.1277 | 0.767 | 1.004 | 0 | 1.8934 | 0.1044 | 0.74725 | 1.0418 | 0 | 0.26445 | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 1.8934 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,55км) | G_16/2.2.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.39957 | 0.40458 | 0 | 2.8689 | 0.1277 | 1.579 | 1.1622 | 0 | 2.9049 | 0.12546 | 1.5792 | 1.2002 | 0 | 0.39957 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 2.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9049 | 2.9049 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 1,83км) | G_16/2.2.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.45267 | 0.47015 | 0 | 3.2501 | 0 | 1.083 | 2.1671 | 0 | 3.3756 | 0.10192 | 1.1084 | 2.1653 | 0 | 0.45267 | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2501 | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3756 | 3.3756 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительствово КТП взамен КТП-1204 (трансформаторная мощность 0,4 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,15МВА) | G_16/2.2.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.071245 | 0.066295 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.066593 | 0.44495 | 0 | 0.476 | 0 | 0.032086 | 0.44391 | 0 | 0.071245 | 0.51154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.476 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 20 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,07км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0062284 | 0.0062277 | 0 | 0.04472 | 0 | 0.02716 | 0.01756 | 0 | 0.044715 | 0 | 0.027156 | 0.017559 | 0 | 0.0062284 | 0.04472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04472 | 0.044715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044715 | 0.044715 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 22 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,12км) | G_16/2.2.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0081872 | 0.0081873 | 0 | 0.058784 | 0 | 0.027157 | 0.031627 | 0 | 0.058785 | 0 | 0.027156 | 0.031629 | 0 | 0.0081872 | 0.058784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058784 | 0.058785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058785 | 0.058785 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-1303 до опоры №1,№53 ул.Степная (протяженностью по трассе 0,05 км) | G_16/2.2.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0063746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | 0 | 0.018527 | 0.027242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | 0.045769 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1031 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талар" до БКРП(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | H_17/2.1.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 2.2323 | 1.1161 | 0 | 16.0278 | 0.60784 | 6 | 9.42 | 0 | 8.0139 | 0.30392 | 3 | 4.71 | 0 | 2.2323 | 16.0278 | 1.1161 | 8.0139 | 1.1161 | 8.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0139 | 8.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0139 | 8.0139 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.36056 | 0.36056 | 0 | 2.5888 | 0.15 | 1.678 | 0.76086 | 0 | 2.5888 | 0.15 | 1.678 | 0.76086 | 0 | 0.36056 | 2.5888 | 0 | 0 | 0.36056 | 2.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.10448 | 0.10448 | 0 | 0.75014 | 0.085 | 0.45763 | 0.20751 | 0 | 0.75014 | 0.085 | 0.45763 | 0.20751 | 0 | 0.10448 | 0.75014 | 0 | 0 | 0.10448 | 0.75014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75014 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17 (протяженность по трассе 1,00км) | H_17/2.1.3.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.75982 | 0.37991 | 0 | 5.4555 | 0.40788 | 2.6 | 2.4476 | 0 | 2.7278 | 0.20394 | 1.3 | 1.2238 | 0 | 0.75982 | 5.4555 | 0.37991 | 2.7278 | 0.37991 | 2.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7278 | 2.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7278 | 2.7278 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (протяженность по трассе 10,40км) | H_17/2.1.3.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 7.2486 | 3.6243 | 0 | 52.0449 | 1.4326 | 23.416 | 27.1963 | 0 | 26.0224 | 0.71628 | 11.708 | 13.5982 | 0 | 7.2486 | 52.0449 | 3.6243 | 26.0224 | 3.6243 | 26.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0224 | 26.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0224 | 26.0224 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-19 (протяженность по трассе 7,60км) | H_17/2.1.3.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 2.4898 | 2.4898 | 0 | 17.8766 | 0.6 | 8.05 | 9.2266 | 0 | 17.8766 | 0.6 | 8.05 | 9.2266 | 0 | 2.4898 | 17.8766 | 0 | 0 | 2.4898 | 17.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8766 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031(протяженность по трассе 16,00км) | H_17/2.1.3.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 11.7777 | 5.4817 | 0 | 84.5639 | 1.4332 | 41.506 | 41.6247 | 0 | 39.359 | 0.71694 | 17.6271 | 21.0149 | 0 | 11.7777 | 84.5639 | 6.2959 | 45.2049 | 5.4817 | 39.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2049 | 39.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2049 | 39.359 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-405 с прокладкой кабеля до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 1,26МВА,протяженность по трассе 0,2км) | H_17/2.1.4.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.2159 | 0.60794 | 0 | 8.73 | 0.45736 | 3.2 | 5.0726 | 0 | 4.365 | 0.22868 | 1.6 | 2.5363 | 0 | 1.2159 | 8.73 | 0.60794 | 4.365 | 0.60794 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 4.365 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.70888 | 0.35444 | 0 | 5.0898 | 0.36303 | 2 | 2.7267 | 0 | 2.5449 | 0.18152 | 1 | 1.3634 | 0 | 0.70888 | 5.0898 | 0.35444 | 2.5449 | 0.35444 | 2.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5449 | 2.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5449 | 2.5449 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.42175 | 0.42175 | 0 | 3.0282 | 0.125 | 1.6102 | 1.293 | 0 | 3.0282 | 0.125 | 1.6102 | 1.293 | 0 | 0.42175 | 3.0282 | 0 | 0 | 0.42175 | 3.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП взамен КТП-1154 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,15км) | H_17/2.1.4.4 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.64345 | 0.32173 | 0 | 4.62 | 0.23038 | 2.2359 | 2.1537 | 0 | 2.31 | 0.11519 | 1.118 | 1.0768 | 0 | 0.64345 | 4.62 | 0.32173 | 2.31 | 0.32173 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1303 с перезаводкой КЛ-6-0,4кВ(трансформаторная мощность 0,4МВА) | H_17/2.1.4.5 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.34264 | 0.17132 | 0 | 2.4602 | 0.19957 | 0.8 | 1.4606 | 0 | 1.2301 | 0.099784 | 0.4 | 0.7303 | 0 | 0.34264 | 2.4602 | 0.17132 | 1.2301 | 0.17132 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 1.2301 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Перенос ТП-400 с заменой на БКТП с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,4МВА,протяженность по трассе 0,20км) | H_17/2.1.4.6 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.62825 | 0.31412 | 0 | 4.5108 | 0.25013 | 1.7 | 2.5607 | 0 | 2.2554 | 0.12507 | 0.85 | 1.2803 | 0 | 0.62825 | 4.5108 | 0.31412 | 2.2554 | 0.31412 | 2.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2554 | 2.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2554 | 2.2554 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-33 | H_17/2.1.3.7 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 1.2535 | 0 | 0 | 9 | 0.6139 | 5.1186 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2535 | 9 | 1.2535 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 2-х кабелей 3х240 от ПС-44 до РП-69 | H_17/2.1.3.8 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.73608 | 0 | 0 | 5.285 | 0.30267 | 2.9 | 2.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73608 | 5.285 | 0.73608 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-КНС-2 до РП-17(протяженность по трассе 0,86 км) | H_17/2.1.3.9 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.30088 | 0 | 0 | 2.1603 | 0.1772 | 1.1 | 0.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30088 | 2.1603 | 0.30088 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1603 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-70-ТП-402 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места врезки с КЛ ТП-70-ТП-402 и кабелей 4х95 выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25МВА) | H_17/2.1.4.7 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.39277 | 0 | 0 | 2.8201 | 0.19535 | 1.23 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39277 | 2.8201 | 0.39277 | 2.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8201 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка КЛ от ПС-16 -РП-20 (ф.17) (протяженность по трассе 0,86 км) | H_17/2.1.1.1 | П | 2017 | 2017 | 2017 | 0.98968 | 0 | 0 | 7.1059 | 0.35093 | 4.0646 | 2.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98968 | 7.1059 | 0.98968 | 7.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1059 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-1005 (3 шт.) | E_18/1.3.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.02494 | 0 | 0 | 0.17907 | 0 | 0.043898 | 0.13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02494 | 0.17907 | 0.02494 | 0.17907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17907 | 0 | 0 | 0 | 0.17907 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-1005(3шт.) | E_18/1.3.4.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.020503 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | 0.033898 | 0.11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020503 | 0.14721 | 0.020503 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-12 (3шт.) | E_18/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.020503 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | 0.033898 | 0.10888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020503 | 0.14721 | 0.020503 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | нд
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-558 (6шт.) | E_18/1.3.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.3895 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0.96118 | 1.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3895 | 2.7966 | 0.3895 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-2 - ТП-82 (Ф.105) (протяженностью по трассе 1,35км) | E_18/2.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.64847 | 0 | 0 | 4.656 | 0.10169 | 3.3644 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64847 | 4.656 | 0.64847 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-30 - РП-47 (Ф.4,11) (протяженность по трассе 3,8км) | E_18/2.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.8253 | 0 | 0 | 13.1057 | 0.18644 | 9.5699 | 3.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 13.1057 | 1.8253 | 13.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1057 | 0 | 0 | 0 | 13.1057 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-16 - РП-74 (Ф.22,55) (протяженностью по трассе 0,44км) | E_18/2.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.21135 | 0 | 0 | 1.5175 | 0.03422 | 1.0955 | 0.38783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21135 | 1.5175 | 0.21135 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 1.5175 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-50 (Ф.304,401) (протяженностью по трассе 4,0км) | E_18/2.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.9214 | 0 | 0 | 13.7955 | 0.19492 | 10.0749 | 3.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 13.7955 | 1.9214 | 13.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7955 | 0 | 0 | 0 | 13.7955 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-688 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.5663 | 0 | 0 | 11.2459 | 0.22267 | 2.0688 | 8.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5663 | 11.2459 | 1.5663 | 11.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2459 | 0 | 0 | 0 | 11.2459 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1286 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.5555 | 0 | 0 | 11.1681 | 0.22267 | 2.0221 | 8.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5555 | 11.1681 | 1.5555 | 11.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1681 | 0 | 0 | 0 | 11.1681 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-688 (протяженностью по трассе 10.40 км) | E_18/2.2.5.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 3.004 | 0 | 0 | 21.5689 | 0.24576 | 12.1564 | 9.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 21.5689 | 3.004 | 21.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5689 | 0 | 0 | 0 | 21.5689 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-1286 (протяженностью по трассе 13,40 км) | E_18/2.2.5.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 3.8706 | 0 | 0 | 27.7907 | 0.29661 | 15.6831 | 11.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8706 | 27.7907 | 3.8706 | 27.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7907 | 0 | 0 | 0 | 27.7907 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-314-ТП-75 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.19411 | 0 | 0 | 1.3937 | 0.050847 | 0.26656 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19411 | 1.3937 | 0.19411 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-37 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.36973 | 0 | 0 | 2.6547 | 0.067797 | 0.43432 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36973 | 2.6547 | 0.36973 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 2.6547 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-320 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.19411 | 0 | 0 | 1.3937 | 0.050847 | 0.26656 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19411 | 1.3937 | 0.19411 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 (протяженностью по трассе 0,28км) | E_18/2.2.7.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.12699 | 0 | 0 | 0.91179 | 0.021776 | 0.68677 | 0.20325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.91179 | 0.12699 | 0.91179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91179 | 0 | 0 | 0 | 0.91179 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 (протяженностью по трассе 0,27км) | E_18/2.2.7.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.12245 | 0 | 0 | 0.87923 | 0.020999 | 0.66224 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0.87923 | 0.12245 | 0.87923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87923 | 0 | 0 | 0 | 0.87923 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 (протяженностью по трассе 0,26км) | E_18/2.2.7.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.11792 | 0 | 0 | 0.84666 | 0.020221 | 0.63771 | 0.18873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11792 | 0.84666 | 0.11792 | 0.84666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84666 | 0 | 0 | 0 | 0.84666 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-314-ТП-75 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.045354 | 0 | 0 | 0.32564 | 0.0077773 | 0.25564 | 0.062218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045354 | 0.32564 | 0.045354 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0.32564 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-37 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.045354 | 0 | 0 | 0.32564 | 0.0077773 | 0.25564 | 0.062218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045354 | 0.32564 | 0.045354 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0.32564 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-320 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.045354 | 0 | 0 | 0.32564 | 0.0077773 | 0.25564 | 0.062218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045354 | 0.32564 | 0.045354 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0.32564 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-204 (3 шт.) | E_19/1.3.2.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.026214 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0.04165 | 0.14657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0.18822 | 0.026214 | 0.18822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0.18822 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-124 (4шт.) | E_19/1.3.4.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.02873 | 0 | 0 | 0.20628 | 0 | 0.054281 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02873 | 0.20628 | 0.02873 | 0.20628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20628 | 0 | 0.20628 | 0 | нд
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-21 (2шт.) | E_19/1.3.4.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014365 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | 0.027141 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014365 | 0.10314 | 0.014365 | 0.10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | 0.10314 | 0 | нд
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-211 (6шт.) | E_19/1.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.4072 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 1.1774 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 2.9237 | 0.4072 | 2.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 2.9237 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-42 - ТП-1092 (ф. 40) ( протяженностью по трассе 0,70 км) | E_19/2.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.35205 | 0 | 0 | 2.5277 | 0.114 | 1.8817 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35205 | 2.5277 | 0.35205 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 0 | 2.5277 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-9 - РП-34 (ф. 4, 5) (протяженностью по трассе 6,80 км) | E_19/2.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 3.4199 | 0 | 0 | 24.5547 | 1.1074 | 18.2755 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4199 | 24.5547 | 3.4199 | 24.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5547 | 0 | 24.5547 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-59 (ф. 404, 103) (протяженностью по трассе 3,20 км) | E_19/2.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.6094 | 0 | 0 | 11.5551 | 0.52114 | 8.602 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6094 | 11.5551 | 1.6094 | 11.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5551 | 0 | 11.5551 | 0 | нд
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-43 - РП-17 (ф. 72) (протяженностью по трассе 2,20 км) | E_19/2.1.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.0611 | 0 | 0 | 7.6184 | 0.35828 | 5.5881 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 7.6184 | 1.0611 | 7.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6184 | 0 | 7.6184 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен РП-69 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.6059 | 0 | 0 | 11.5302 | 0.23305 | 2.0194 | 9.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6059 | 11.5302 | 1.6059 | 11.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5302 | 0 | 11.5302 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-1253 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.6966 | 0 | 0 | 12.1816 | 0.23305 | 2.4103 | 9.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6966 | 12.1816 | 1.6966 | 12.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1816 | 0 | 12.1816 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до БКРП взамен ТП-1253 (протяженностью по трассе 14,00 км) | E_19/2.2.5.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 4.2339 | 0 | 0 | 30.3997 | 0.32203 | 17.1578 | 12.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2339 | 30.3997 | 4.2339 | 30.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3997 | 0 | 30.3997 | 0 | нд
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до РП-69 (протяженностью по трассе 17,20 км) | E_19/2.2.5.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 5.2017 | 0 | 0 | 37.3483 | 0.38136 | 21.0939 | 15.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2017 | 37.3483 | 5.2017 | 37.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3483 | 0 | 37.3483 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.20323 | 0 | 0 | 1.4592 | 0.05339 | 0.27119 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20323 | 1.4592 | 0.20323 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 1.4592 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-33 (1шт.) | E_19/2.2.6.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.22863 | 0 | 0 | 1.6416 | 0.05339 | 0.27119 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22863 | 1.6416 | 0.22863 | 1.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6416 | 0 | 1.6416 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1303 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.20323 | 0 | 0 | 1.4592 | 0.05339 | 0.27119 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20323 | 1.4592 | 0.20323 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 1.4592 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-455 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_19/2.2.6.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.45752 | 0 | 0 | 3.285 | 0.071186 | 0.44915 | 2.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 3.285 | 0.45752 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 3.285 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-33 до места врезки ТП-796-ТП-797 (протяженностью по трассе 0,30 км) | E_19/2.2.7.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.14246 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.024428 | 0.77041 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14246 | 1.0228 | 0.14246 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 1.0228 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-1303 до места врезки ТП-1544-ТП-1303 (протяженностью по трассе 0,61км) | E_19/2.2.7.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.28919 | 0 | 0 | 2.0763 | 0.099179 | 1.5143 | 0.46284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28919 | 2.0763 | 0.28919 | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0763 | 0 | 2.0763 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от КТП в сети отТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.047485 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.24866 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047485 | 0.34094 | 0.047485 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | 0 | 0.34094 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-33 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.047485 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.25952 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047485 | 0.34094 | 0.047485 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | 0 | 0.34094 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1303 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.047485 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.25952 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047485 | 0.34094 | 0.047485 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | 0 | 0.34094 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.047485 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.25952 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047485 | 0.34094 | 0.047485 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | 0 | 0.34094 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-455 до места врезки РП-13-ТП-455(протяженностью по трассе 0,40 км) | E_19/2.2.7.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.18994 | 0 | 0 | 1.3638 | 0.065142 | 0.99464 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18994 | 1.3638 | 0.18994 | 1.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3638 | 0 | 1.3638 | 0 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ - 0,4кВ от БКТП в сети от ТП-455 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.047485 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.25952 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047485 | 0.34094 | 0.047485 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | 0 | 0.34094 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.1289 | 8.9526 | 0 | 115.8055 | 0 | 0 | 115.8055 | 0 | 64.2793 | 0 | 0 | 64.2793 | 0 | 16.1289 | 115.8055 | 8.1127 | 58.2488 | 2.6224 | 18.829 | 0 | 0 | 17.2238 | 24.0804 | 21.5039 | 21.3699 | 19.959 | 18.829 | 20.7958 | 0 | 17.4941 | 0 | 103.6992 | 64.2793 | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения ГИАС | F_15/1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.29508 | 0.29248 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.29508 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (принтер А4-4 шт., принтер лазерный цветной-1 шт., монитор-20 шт., МФУ А-4-4 шт., МФУ А-3-2 шт., ноутбук-1 шт., системный блок-8 шт., ИБП-1 шт., генератор высокочастотный Г4-151-1 шт., эквивалент нагрузки MFJ-262BN (200/35 Вт)-1 шт., переносной тепловизор с экраном-1 шт.) | F_15/1.3.10.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.065445 | 0.52915 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 3.7993 | 0 | 0 | 3.7993 | 0 | 0.065445 | 0.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 3.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7993 | 3.7993 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Бурильно-крановая установка Hotomi LS 2656-1 шт., МИНИ ЭКСКАВАТОР JCB 8018 (LLI18635) в комплектации Прицеп 2-х осный для перевозки спец.техники-1 шт., Передвижная электротехническая лаборатория (ГАЗ-27057)-1 шт.). | F_15/1.3.10.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 2.0383 | 2.5322 | 0 | 14.6353 | 0 | 0 | 14.6353 | 0 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 0 | 2.0383 | 14.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6353 | 18.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1811 | 18.1811 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Сервер-2шт.,Радиоретранслятор Vertex EVX-R70 -1шт.,Дуплексный фильтр Радиал DPR4-6V-1шт.,Генератор высокочастотный Г4-151-1шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Тепловизор-3шт.,Радиочастотная система локации Успех 307АГ-1шт.,Генератор ГП-5000 "Кедр"-2шт.,Рефлектометр Рейс 405-2шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Зарядное устройство АКБ-1шт.) | E_16/1.3.10.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.44377 | 0.43109 | 0 | 3.1863 | 0 | 0 | 3.1863 | 0 | 3.0952 | 0 | 0 | 3.0952 | 0 | 0.44377 | 3.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | 3.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0952 | 3.0952 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Автолаборатория-1шт.,Самосвал-мини-1шт.,Погрузчик STIL R 70-50-2шт.,Лада-Ларгус фургон-3шт.,УАЗ-390995-3шт.,ГАЗ-27057-2шт.) | E_16/1.3.10.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 2.5512 | 2.5452 | 0 | 18.3176 | 0 | 0 | 18.3176 | 0 | 18.2747 | 0 | 0 | 18.2747 | 0 | 2.5512 | 18.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3176 | 18.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2747 | 18.2747 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Дуплексный фильтр Radial DPR4-6V 0,8МГц-1шт.,Электробензогенератор (однофаз.) -1шт.,Устройство проверки простых защит "Нептун-2"-2шт.,Кабелеискатель "Успех КБИ-309Н" -1шт.,Бензиновый отбойный молоток "Wacker Neuson ВН 23 "-2шт.,Бригадный штатный набор инструментов "Нилед ТК-1"-2шт.,Электрический отбойный молоток "Зубр" бетонолом ЗМ-60-200 ВК-1шт.,Перфоратор Makita HR5001C-1шт.,Электрогенератор "Eiemax SH 7600 EX-R" 6,5кВт-1шт.,Гидромолот ГПМ-120-1шт.,Оборудование поста диагностики-1шт.,Шиномонтажный бокс-1шт.) | H_17/1.3.9.1 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 0.66964 | 0.25613 | 0 | 4.808 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0.66964 | 4.808 | 0.41351 | 2.969 | 0.25613 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 1.839 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,легковой автомобиль Лада Гранта-2шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Грузовой автомобиль КАМАЗ НЕФАЗ-43502 42111-12-45-1шт.,Экскаватор ТЕREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,Газон Садко-NEXT -1шт.) | H_17/1.3.9.2 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 4.7326 | 2.3663 | 0 | 33.98 | 0 | 0 | 33.98 | 0 | 16.99 | 0 | 0 | 16.99 | 0 | 4.7326 | 33.98 | 2.3663 | 16.99 | 2.3663 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Аппарат испытательный диодный АИД 70М-1шт.Электрогенератор однофазный 230В 4,5кВТ-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-25шт.,Компьютер (комплект )-60шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_18/1.3.12.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.33544 | 0 | 0 | 2.4085 | 0 | 0 | 2.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33544 | 2.4085 | 0.33544 | 2.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4085 | 0 | 0 | 0 | 2.4085 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2202 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-1шт.,Грузовой автомобиль КАМАЗ 4308 (самосвал)-1шт.,Грузовой автомобиль МАЗ 533702 КС 35715-1шт.,Электролаборатория-1шт.) | E_18/1.3.12.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 2.5609 | 0 | 0 | 18.3873 | 0 | 0 | 18.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5609 | 18.3873 | 2.5609 | 18.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3873 | 0 | 0 | 0 | 18.3873 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.19676 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19676 | 1.4127 | 0.19676 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 1.4127 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 2.2397 | 0 | 0 | 16.0814 | 0 | 0 | 16.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 | 16.0814 | 2.2397 | 16.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0814 | 0 | 16.0814 | 0 | нд