## f3 (3)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "ВГЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказами департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 14.08. 2014 г. № 142, от 22.10.2015 г. № 207, от 14.12.2016 г. № 209, от 28.12.2016 г. № 219?от 05.10.2017 г. № 229,от 24.04.2018 г. № 84, от 02.10.2018 г. № 194,от 10.06.2019 г.,от 03.09,2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
220963.0845
план 2015-2019
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 166.338 | 162.4703 | 0 | 1441.9429 | 41.932 | 623.0781 | 776.9368 | 0 | 1104.2775 | 27.256 | 406.0348 | 670.9858 | 0 | 166.338 | 1441.9445 | 39.0124 | 297.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7541 | 309.6075 | 273.7298 | 264.3218 | 281.6494 | 309.3852 | 287.9953 | 220.9631 | 297.816 | 277.876 | 1441.9445 | 1382.1535 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 31.6044 | 51.7976 | 0 | 476.6965 | 18.3857 | 316.7258 | 141.5896 | 0 | 398.1097 | 13.5395 | 142.831 | 241.7417 | 0 | 31.6044 | 476.6982 | 14.6253 | 94.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9459 | 110.5261 | 84.5835 | 112.4369 | 99.5241 | 135.0188 | 86.9444 | 40.1227 | 94.7002 | 103.9604 | 476.6982 | 502.0649 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4171 | 56.4925 | 0 | 439.921 | 14.5297 | 160.0322 | 265.3585 | 0 | 281.0856 | 6.6893 | 110.6049 | 163.788 | 0 | 65.4171 | 439.9216 | 19.3198 | 133.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7003 | 84.1381 | 61.4192 | 71.6963 | 71.0854 | 63.4245 | 86.762 | 61.7281 | 133.9546 | 99.2951 | 439.9216 | 380.2822 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 52.6687 | 54.1802 | 0 | 367.6447 | 9.0166 | 146.3201 | 212.308 | 0 | 322.6604 | 7.0273 | 152.5989 | 163.0342 | 0 | 52.6687 | 367.6442 | 2.63 | 24.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.884 | 90.8629 | 106.2232 | 58.8187 | 82.3931 | 101.4429 | 68.9245 | 71.6395 | 24.2194 | 42.8713 | 367.6442 | 365.6353 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 16.6479 | 0 | 0 | 157.6807 | 0 | 0 | 157.6807 | 0 | 102.4219 | 0 | 0 | 102.4219 | 0 | 16.6479 | 157.6806 | 2.4372 | 44.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2238 | 24.0804 | 21.5039 | 21.3699 | 28.6468 | 9.4989 | 45.3644 | 47.4727 | 44.9418 | 31.7491 | 157.6806 | 134.1711 | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.6044 | 51.7976 | 0 | 476.6965 | 18.3857 | 316.7258 | 141.5896 | 0 | 398.1097 | 13.5395 | 142.831 | 241.7417 | 0 | 31.6044 | 476.6982 | 14.6253 | 94.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9459 | 110.5261 | 84.5835 | 112.4369 | 99.5241 | 135.0188 | 86.9444 | 40.1227 | 94.7002 | 103.9604 | 476.6982 | 502.0649 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.4364 | 47.9504 | 0 | 452.0102 | 17.7044 | 308.1757 | 126.1301 | 0 | 372.3494 | 12.9997 | 136.839 | 222.5145 | 0 | 12.4364 | 452.0057 | 14.6253 | 92.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.09 | 107.6511 | 79.2966 | 107.0014 | 83.495 | 120.8317 | 86.8393 | 36.8652 | 92.2848 | 103.1042 | 452.0057 | 475.4536 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2781 | 2.6698 | 38.3022 | 32.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7286 | 0 | 16.2881 | 0 | 21.9144 | 0 | 11.347 | 0 | 0 | 0 | 73.2781 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 3.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8164 | 0.15289 | 10.6834 | 7.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8164 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,456 км) | F_15/00002 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.81462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9122 | 0.65731 | 3.1699 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9122 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 2.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | 0.55452 | 6.4177 | 6.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км) | G_16/00002 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.51476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 0.22642 | 2.0254 | 0.90881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4474 | 0.50364 | 5.6085 | 7.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4474 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.14609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94371 | 0.0044662 | 0.52271 | 0.41654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94371 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8992 | 0.19617 | 5.2003 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8992 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6348 | 0.32102 | 2.896 | 5.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6348 | 0 | 0 | 0 | 8.6348 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.14351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96869 | 0 | 0.54095 | 0.42774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96869 | 0 | 0 | 0 | 0.96869 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7435 | 0.026337 | 1.1131 | 0.60413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7435 | 0 | 0 | 0 | 1.7435 | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,025 мВА | H_17/00080 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.083895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62418 | 0.027019 | 0.12427 | 0.47288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62418 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7582 | 2.0076 | 0 | 24.8107 | 1.6333 | 10.7416 | 12.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7582 | 24.8107 | 3.7582 | 24.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8107 | 13.4942 | 24.8107 | 13.4942 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,39 км) | Е_19/00001 | нд | 2019 | 2019 | нд | 2.3539 | 1.0841 | 0 | 14.9943 | 0.78093 | 7.1496 | 7.0638 | 0 | [5 empty] | 2.3539 | 14.9943 | 2.3539 | 14.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14.9943 | 6.9058 | 14.9943 | 6.9058 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,72 км) | Е_19/00002 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0.4261 | 0.063419 | 0 | 2.9785 | 0.25821 | 1.0721 | 1.6482 | 0 | [5 empty] | 0.4261 | 2.9785 | 0.4261 | 2.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.9785 | 0.4433 | 2.9785 | 0.4433 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,18 км) | Е_19/00003 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0.97824 | 0.7365 | 0 | 6.8379 | 0.59412 | 2.52 | 3.7238 | 0 | [5 empty] | 0.97824 | 6.8379 | 0.97824 | 6.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.8379 | 5.1482 | 6.8379 | 5.1482 | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения | Е_19/00004 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.12355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.99702 | 0 | 0.99702 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3267 | 5.0117 | 43.3778 | 24.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4542 | 0 | 17.5796 | 0 | 15.7873 | 0 | 21.5056 | 0 | 0 | 0 | 73.3267 | нд
1.1.1.2 | Строительство трансформаторных подстанций для технологического присоединения 10/0,4. Новое строительство (трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | F_15/00003 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.44747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1591 | 0.10499 | 2.1605 | 0.89364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1591 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 0,484 км) | F_15/00004 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0030798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019187 | 0 | 0.012187 | 0.0070007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019187 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7252 | 1.1581 | 9.6367 | 3.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7252 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 0,865 км) | F_15/00006 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.10489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | 0.1211 | 0.263 | 0.16657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км) | G_16/00003 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | 0.59965 | 5.7733 | 3.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 0.31212 | 4.73 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,699 км) | G_16/00005 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.24176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0.14677 | 0.59819 | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8236 | 0.17877 | 4.5478 | 2.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8236 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9776 | 0.32496 | 4.0058 | 2.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9776 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км) | H_17/00083 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | 0.12639 | 0.51101 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.55362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4048 | 0.31931 | 1.3445 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4048 | 0 | 0 | 0 | 3.4048 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 6,736 км) | E_18/00031 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1276 | 0.61154 | 6.9582 | 2.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1276 | 0 | 0 | 0 | 10.1276 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.91195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1557 | 0.87097 | 2.5215 | 2.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1557 | 0 | 0 | 0 | 6.1557 | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | E_18/00052 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.23362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0.035978 | 0.11241 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | H_17/00084 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.10479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77673 | 0.10102 | 0.20257 | 0.47314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77673 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | 2.2771 | 4.4661 | 0 | 15.8181 | 1.1487 | 6.185 | 8.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2771 | 15.8181 | 4.4661 | 15.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8181 | 30.832 | 15.8181 | 30.832 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,93 км) | Е_19/0001.2.1 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0.15968 | 0.83981 | 0 | 1.0172 | 0.073863 | 0.39772 | 0.54558 | 0 | [5 empty] | 0.15968 | 1.0172 | 0.15968 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.0172 | 5.3496 | 1.0172 | 5.3496 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 8,10 км) | Е_19/0001.2.2 | нд | 2019 | 2019 | нд | 1.3225 | 2.0606 | 0 | 9.2442 | 0.67129 | 3.6146 | 4.9584 | 0 | [5 empty] | 1.3225 | 9.2442 | 1.3225 | 9.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 9.2442 | 14.4035 | 9.2442 | 14.4035 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,82 км) | Е_19/0001.2.3 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0.79496 | 1.441 | 0 | 5.5568 | 0.40352 | 2.1727 | 2.9805 | 0 | [5 empty] | 0.79496 | 5.5568 | 0.79496 | 5.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.5568 | 10.0724 | 5.5568 | 10.0724 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | Е_19/0001.2.4 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.12473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.0065 | 0 | 1.0065 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.401 | 41.4768 | 0 | 51.656 | 3.9195 | 19.1576 | 28.5788 | 0 | 225.7446 | 5.3182 | 55.1591 | 165.2712 | 0 | 6.401 | 51.656 | 6.401 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4684 | 0 | 73.1337 | 0 | 83.13 | 0 | 4.0125 | 51.656 | 58.7779 | 51.656 | 284.5226 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения нежилого здани я по ул. К. Маркса, 53 (дог. № 282 от 20.05.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00007 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.36916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения торгово-развлекательного комплекса с офисными помещениями по ул. Ленинский пр.,1/д (дог. № 568 от 05.08.2013 г.трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00008 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.37248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 для технологического присоединения общеобразовательной школы на 33 класса (дог. № 334 от 30.05.2015 г. трансформаторная мощность - 2 мВА) | F_15/00009 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.42397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК», соглашение от 05.06.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00010 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.40812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по пр. Труда, 74 (ООО "ЖБИ-2 Инвест", договор №1023 от 14.12.2012 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00011 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-1848 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00012 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.50787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-1849 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00013 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.50787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г (ООО "Сити-Строй", договор № 150 от 12.03.2014 г., трансформаторная мощность - 0,8 мВА) | F_15/00014 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.94577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6771 | 0 | 0 | 6.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6771 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Г. Стратосферы, уч. 2 (ООО "ИСГ" дог. № 2172 от 21.10.2014, протяженность - 0,617 км) | F_15/00015 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.16137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0.061445 | 0.57761 | 0.36627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.ж/массив "Лесная поляна-3" (Фонд "Центрально-Черноземный центр реконструкции"дог. № 2659 от 16.12.2014, протяженность - 0,199 км) | F_15/00016 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.077045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | 0.042405 | 0.32078 | 0.11681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Кирова, 6(ООО "КомплексТехСтрой", дог. № 331 от 02.06.2014, протяженность - 0,796 км) | F_15/00017 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.24463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0.094115 | 0.75876 | 0.67115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Туполева, 27/а, (ООО РСУ "Развитие", дог. № 955 от 28.07.2014, протяженность - 0,430 км) | F_15/00018 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.15771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98251 | 0.045805 | 0.68087 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98251 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 0,531 м) | F_15/00019 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.19187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Платонова ул., 16, (ЗАО "Страховая бизнес группа",дог. № 720 от 03.06.2014, протяженность - 0,244 км) | F_15/00020 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.09711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.025476 | 0.43564 | 0.14388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,257 км) | F_15/00021 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.068019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0 | 0 | 0.42376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,221, (ЗАО "ВМУ-2",дог. № 407 от 14.06.2013 г., протяженность - 0,584 м) | F_15/00022 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.15896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99032 | 0.039174 | 0.63217 | 0.31898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99032 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 1,062 км) | F_15/00023 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.19804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 0 | 0 | 1.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 Стр. Дивизии, 275/Г поз 2, (ООО "СитиСтрой", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 4,660 км) | F_15/00024 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8782 | 0 | 0 | 6.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8782 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Ленина ул.,39,43 пер.Учительский,7, (ООО "БизнесИнвестСтрой", дог. № 643 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,640 км) | F_15/00025 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0.064922 | 0.94044 | 0.31182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Московский пр., 145/в, 145/д (ГУ МЧС России по ВО , дог. № 8 от 22.01.2015 г., протяженность - 0,301 км) | F_15/00026 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.097729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0.03873 | 0.3781 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК» дог. № 1032 от 11.02.2015 г., протяженность - 0,239 км) | F_15/00027 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.049944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0 | 0 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 1,420 км) | F_15/00028 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.35809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 1,316 км) | F_15/00029 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.35369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 2,208 км) | F_15/00030 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.31856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Хользунова ул.,42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 317 от 16.05.2013 г., протяженность - 1,376 м) | F_15/00031 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0.045215 | 0.975 | 0.61511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Димитрова,2/г, (ИП Кондауров Ю. А., дог. № 817 от 09.10.2013 г., протяженность - 0,196 км) | F_15/00032 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.054221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | 0 | 0.17933 | 0.14763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул.,48/б, (ОАО "Сбербанк России", дог. № 1188 от 04.03.2014 г., протяженность - 0,572 м) | F_15/00033 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88919 | 0.038145 | 0.62883 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88919 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Защитников Родины ул., 2, (ОАО "ДСК", дог. № 2766 от 14.01.2015 г., протяженность - 0,940 км) | F_15/00034 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.23041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0.068778 | 0.98093 | 0.33968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.097969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0.029612 | 0.3857 | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0559 | 0 | 0.58981 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер.Цимлянский, 8/а, (ООО "Агропромстрой", дог. № 2059 от 21.08.2014 г., протяженность -0,740 км) | F_15/00036 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.19617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0.046525 | 0.69725 | 0.43914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.26529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0.030328 | 0.80657 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до котельной по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,118 км) | F_15/00038 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.017849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до ВРУ ж/дома по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00039 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.17905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..Среднемосковская ,29, (ИП Меляков А.Ю., дог. № 660 от 15.08.2013 г., протяженность - 0,066 км) | F_15/00040 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.027062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0.024359 | 0.10472 | 0.034106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.066441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | 0 | 0.26426 | 0.13638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Труда, 74, (ООО "ЖБИ-2 Инвест", дог. № 1023 от 14.12.2012 г., протяженность - 0,019 км) | F_15/00042 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.010711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066729 | 0 | 0.041718 | 0.025011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066729 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Кирова, 4, (ООО "ВНПА-Н", дог. № 944 от 22.03.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00043 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0050204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031277 | 0 | 0.021677 | 0.0096007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031277 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Хользунова, 42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 133 от 06.03.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00044 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0034886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021734 | 0 | 0.01502 | 0.0067143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021734 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Пятницкого, 29, (Колыхалин В. М., дог. № 272 от 29.02.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00045 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0033346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0.015461 | 0.0053141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Урывского, 17 (поз. 35, 36), (ЗАО СМП "Электронжилсоцстрой", дог. № 168 от 02.04.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00046 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0055299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | 0 | 0.023518 | 0.010933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Латненская, 3/И, (ООО "Дон-Полимер", дог. № 446 от 21.05.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00047 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0031599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019686 | 0 | 0.013337 | 0.0063489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019686 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ильюшина, 9, (ООО "Неруд Гарант", дог. № 1019 от 18.11.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00048 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0044037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027435 | 0 | 0.018381 | 0.012867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027435 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Антонова-Овсеенко, 18, (ЗАО "ЛОТ", дог. № 413 от 08.08.2013 г., монтаж соединительных муфт - 1 шт) | F_15/00049 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.00078932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049175 | 0 | 0.0035579 | 0.0013595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049175 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 2,3, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 727 от 08.08.2012 г., монтаж концевых муфт - 6 шт) | F_15/00050 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0083284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05022 | 0 | 0.03527 | 0.01495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05022 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 1, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 1107 от 15.05.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00051 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0021941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013669 | 0 | 0.010989 | 0.0026806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013669 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ на строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул Г. Сибиряков, 2/и (дог. № 823 от 01.07.2014 г.) | F_15/00055 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения многоквартирного ж. д. со встр.-пристр. нежил. помещениями (дог. № 2080 от 25.08.2014 г., трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00006 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.54523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0.078574 | 0.51803 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения здания гостиницы (дог. № 1169 от 15.01.2014 г. трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00007 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.68102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | 0.06917 | 0.35498 | 4.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 230/А (ООО «Факел», соглашение от 23.12.2015 г. трансформаторная мощность - 4 мВА) | G_16/00008 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Березовая Роща, 4б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 0,5 мВА) | G_16/00009 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00010 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Средне-Московская, 6а, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00011 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.97527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ржевская, 11 (ООО "ЖБИ2-Инвест" дог. № 2294 от 02.02.2015 г., протяженность - 4,016 км) | G_16/00012 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 0.17531 | 4.3401 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,432 км) | G_16/00013 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.10493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | 0.07446 | 0.27787 | 0.31713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 стр. Дивизии, 230/а (ООО "Факел", дог. № 330 от 15.05.2014 г., протяженность - 0,796 км) | G_16/00014 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0.063814 | 0.60618 | 0.46535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.042437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 0.030866 | 0.1314 | 0.10848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Корейская,6/а (ООО "Воронежбытстрой", дог. № 842 от 23.11.2015 г., протяженность - 0,410 км) | G_16/00016 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.14834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | 0.066636 | 0.58061 | 0.29916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,860 км) | G_16/00017 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.18194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.080707 | 0.54032 | 0.49607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Студенческая ул., 16 (ООО СК "БиК", дог. № 158 от 06.03.2015 г., протяженность - 0,198 км) | G_16/00018 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.061995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | 0.050017 | 0.20796 | 0.12267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 1,760 км) | G_16/00019 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.41765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0.04981 | 1.065 | 1.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Степана Разина ул.,36/а (ООО "Фаворит", дог. № 598 от 06.08.2015 г., протяженность - 0,260 км) | G_16/00020 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.15983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98137 | 0.043994 | 0.76705 | 0.17033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98137 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Сосновая ул., 17 (БУЗ ВО "Сомовский детский санаторий для больных туберкулезом", дог. № 1054 от 13.01.2014 г., протяженность - 0,501 км) | G_16/00021 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.11365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 0.02576 | 0.445 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по 9 Января, 177, (ОАО "ДСК" , дог. № 271 от 13.05.2015 г., протяженность - 1,133 км) | G_16/00022 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.39109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 0.050373 | 1.4482 | 0.99657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Дубровина, 3в, (ООО "Еврострой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г., выполнение работ по благоустройству) | G_16/00023 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0033209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0 | 0.01986 | 0.0013273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до врезки в КЛ ТП-1024 - ТП-485 ул. Б. Роща (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,379 км) | G_16/00024 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.12404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1465 до врезки в КЛ ТП-1164 - ТП-1220 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,354 км) | G_16/00025 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до РП-15 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,184 км) | G_16/00026 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.34249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | 0 | 0 | 2.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,701 км) | G_16/00027 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.21883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Березовая роща, 4б, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,710 км) | G_16/00028 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.21435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Средне-Московская, 6А, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,688 км) | G_16/00029 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.20 лет Октября, 66, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 3,687 км) | G_16/00030 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2161 | 0 | 0 | 7.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2161 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.9 Января, 32 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,214 км) | G_16/00031 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Ипподромная, 2Б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,224 км) | G_16/00032 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.057085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00041 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.72762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3408 | 0.03038 | 0.32055 | 4.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00042 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.17425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0.017408 | 0.85078 | 0.24353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00043 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.34236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1021 | 0.062728 | 1.2286 | 0.81076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00001 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.064454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41638 | 0.099229 | 0.082451 | 0.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00003 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00004 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016 | H_17/00005 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00006 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.36021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3269 | 0.070401 | 0.45248 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00007 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00008 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00009 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00010 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00011 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00012 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00013 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00015 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-21 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00016 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-124 в части установки рубильника РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00018 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00019 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00020 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00021 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.37485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7889 | 0.10357 | 0.35911 | 2.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00022 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.33822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1849 | 0.15017 | 1.3652 | 0.66948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00023 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.16744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.074393 | 0.67561 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-63 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00024 | З | 2017 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00025 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7599 | 0.018445 | 0.091512 | 1.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00026 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.25181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0.20253 | 0.45721 | 0.96698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00027 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.25181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 0.20253 | 0.45721 | 0.96698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00028 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.57562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 3.6565 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00030 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00031 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00032 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.71148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5962 | 0.041678 | 0.78405 | 3.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00033 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00034 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00035 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00036 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00037 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00038 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-29 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00039 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-996 в части установки ВНА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00040 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00041 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.15808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 | 0.035487 | 0.16416 | 0.97645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00042 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.34787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 0.070366 | 1.7032 | 0.47365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00043 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00044 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.016328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10548 | 0.030412 | 0.047989 | 0.027078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-65 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00045 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.77379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6611 | 0 | 5.6611 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00049 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00051 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00052 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00053 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | H_17/00054 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | H_17/00055 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт (2 шт) в месте врезки КЛ-6 кВ от ТП-1884 в КЛ-6 кВ РП-51 - ТП-1582 и бордюрного камнядля стадиона "Чайка" ул.Краснознаменная,101 протяженностью 2,7 км. (Управление строительной политики договор на ТП №677 от 19.09.2016г.) | H_17/00056 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0074866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0557 | 0 | 0.041464 | 0.014237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт (2 шт) в месте врезки КЛ-6 кВ от ТП-1884 в КЛ-6 кВ ТП-1582 - ТП-1657 для стадиона "Чайка" ул.Краснознаменная,101 протяженностью 2,7 км. (Управление строительной политики договор на ТП №677 от 19.09.2016г.) | H_17/00057 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0059563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044315 | 0 | 0.035134 | 0.0091812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП трансформаторной мощностью 2 х 0,4 мВА для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00058 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.24766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8426 | 0.030891 | 0.55324 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,568 км. для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00059 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0.62296 | 0.49325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 0,888 км. для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00060 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.15299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98828 | 0.073315 | 0.45068 | 0.46429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 0,532 км от ТП-211 до ВРУ административного здания ул.Никитинская,24 (ООО УК "БиК" дог.№1010 от 02.10.2014г.) | H_17/00061 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 0.0080609 | 1.4901 | 0.36234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 3 БКТП трансформаторной мощностью 2х1,000 мВА для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00062 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.50307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7429 | 0.084918 | 0.45448 | 3.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,152 км для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00063 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5762 | 0.97257 | 4.1778 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 1,8 км для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00064 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.36262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3425 | 0.109 | 0.46905 | 1.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1753-ТП-1223 для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и дог. (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00065 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.004504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029096 | 0 | 0.019989 | 0.0091074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1041-ТП-1602 для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и дог. (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00066 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0036448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023546 | 0 | 0.017827 | 0.0057184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | монтаж кабельных муфт для потребительсого кооператива Левобережное участковое лесничество кварт.№1 выдел 1,2,3.4,5,6 Спортивно-оздор. комплекс | H_17/00067 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016538 | 0 | 0.010703 | 0.0058348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 2,156 км для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00068 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.75443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8736 | 0.11117 | 3.1615 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ протяженностью 1,495 км от РП-68 до границы участка ул.Остужева, 52/м (ООО ТД "Воронежская фруктовая компания " дог. на ТП №475 от 03.06.2016г.) | H_17/00069 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.54589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5265 | 0.24787 | 1.9496 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт для многоквартирного многоэтажного ж.д. ул.Ростовская-ул.Корольковой (ООО "Воронежбытстрой" дог.на ТП №508 от 03.08.2016г.) | H_17/00070 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0047949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030975 | 0 | 0.02281 | 0.0081649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 0,756 км до ВРУ 2, 3 многоквартирного ж.д. ул.Новосибирская,61/в, 61/д (ООО "Гарант Строй" дог.№1042 от 04.12.2012г.) | H_17/00071 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.15413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99566 | 0 | 0.54925 | 0.44641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4 БКТП трансформаторной мощностью 4х1,0 мВА для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00072 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9327 | 0 | 1.1083 | 7.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 3,007 км для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00073 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3265 | 0 | 6.8908 | 2.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 1,258 км для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00074 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.33966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1942 | 0.59073 | 1.0098 | 0.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1770 между ТП-813 и ТП-1758 (ООО "Еврострой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г.) | H_17/00075 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.012627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081572 | 0 | 0.047633 | 0.03394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-10 кВ от ТП-1876 в КЛ-10 кВ РП-65-ТП-1595 для многоквартирного жилого дома ул.Ипподромная, 68/б (ООО Новострой дог. на ТП №708 от 23.09.2015) | H_17/00076 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0059213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038251 | 0 | 0.02483 | 0.013422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1470 части замены трансформатора с 6/0,4 кВ 0,25 МВА на 6/0,4 кВ 0,40 МВА по договору ТП (до 670 кВт) №454 от 24.04.2017. | H_17/00085 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в РУ-6 кВ РП-50 в части перезавода КЛ-6 кВ в сторону ТП-706 и КЛ-6 кВ в сторону ТП-1051 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1278 от 07.11.2017. | H_17/00086 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00001 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-68 в части установки вакумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00002 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5737 | 0.20584 | 1.195 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5737 | 0 | 0 | 0 | 2.5737 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00004 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00005 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00006 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00007 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00008 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00009 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00010 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00011 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00013 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00014 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-332Н по договору Т.П. (до 670 кВт) №822 от 10.11.2016 | E_18/00035 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-143Н протяженностью 4х130 м по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | E_18/00036 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4х0,35 км., от ТП-1171протяженностью 4х0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | E_18/00015 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.18829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 0.53854 | 0.73238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.016801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0024207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склады ул.Остужева 52/н протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00023 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016194 | 0 | 0.011968 | 0.0042264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016194 | 0 | 0 | 0 | 0.016194 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-345, ТП-159 протяженностью 0,23 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672от 15.08.2016 | E_18/00025 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 3.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9254 | 0 | 27.9254 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору ТП №324 от 24.04.2015 г. | E_18/00037 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0018763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071861 | 0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0.0071861 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км . по договору Т.П. (до 670 кВт) №334 от 14.06.2018 | E_18/00038 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-1168 - ТП-81 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00039 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0026109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017623 | 0 | 0.0086192 | 0.0090043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017623 | 0 | 0 | 0 | 0.017623 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-33 - ТП-537 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00040 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0021502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014514 | 0 | 0.0083747 | 0.0061394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014514 | 0 | 0 | 0 | 0.014514 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части установки в РУ-0,4 кВ панелей Щ0-70 по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00041 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00042 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00043 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА, протяженностью 13,55 км) | Е_19/0001.3.1 | C | 2019 | 2019 | нд | 6.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.401 | 51.656 | 6.401 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 51.656 | 0 | 51.656 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | C | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 9.7795 | 0 | 9.7795 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | C | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.14067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.95793 | 0 | 0.95793 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1644 до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-278-ТП-786, до ТП-264 (Чернова М. В. дог. № 868 от 07.12.2010 г.) | J_19/00016 | C | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0038345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.026113 | 0 | 0.026113 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | C | 2016 | 2019 | нд | 0 | 0.0061866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.038813 | 0 | 0.038813 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | C | 2015 | 2019 | нд | 0 | 0.056386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.33434 | 0 | 0.33434 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | C | 2015 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 кВ от ТП-376 протяженностью 6х0,38 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | J_19/00023 | C | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.57331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 3.9616 | 0 | 3.9616 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-945 протяженностью 2х0,345 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | J_19/00026 | C | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2.6962 | 0 | 2.6962 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. , КЛ-10 кВ протяженностью 0,936 км. , КЛ-1 кВ протяженностью 1,556 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №232 от 06.06.2019 | J_19/00030 | C | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.46229 | 0 | 51.656 | 3.9195 | 19.1576 | 28.5788 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 3.6845 | 0 | 3.6845 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.168 | 3.8471 | 0 | 24.6863 | 0.68137 | 8.5502 | 15.4595 | 0 | 25.7602 | 0.53976 | 5.992 | 19.2272 | 0 | 19.168 | 24.6925 | 0 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 2.875 | 5.2869 | 5.4355 | 16.0291 | 14.1871 | 0.10513 | 3.2575 | 2.4154 | 0.85615 | 24.6925 | 26.6113 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.3445 | 1.4932 | 0 | 13.7876 | 0.68137 | 7.832 | 5.2742 | 0 | 8.5233 | 0.44641 | 4.5012 | 3.5757 | 0 | 2.3445 | 13.7876 | 0 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 5.055 | 6.4153 | 3.4105 | 0 | 0 | 2.4154 | 0.85615 | 13.7876 | 9.3217 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-396 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,096 км) | G_16/1.1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.050749 | 0.050749 | 0 | 0.29333 | 0.008842 | 0.17441 | 0.11007 | 0 | 0.29333 | 0.0088429 | 0.17441 | 0.11007 | 0 | 0.050749 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.29333 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от РП-77 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,181 км) | G_16/1.1.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.051001 | 0.051001 | 0 | 0.29478 | 0.010897 | 0.19325 | 0.090639 | 0 | 0.29478 | 0.010895 | 0.19325 | 0.090637 | 0 | 0.051001 | 0.29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29478 | 0.29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29478 | 0.29478 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-406 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,056 км) | G_16/1.1.2.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.022245 | 0.022244 | 0 | 0.12857 | 0.00794 | 0.072777 | 0.047858 | 0 | 0.12857 | 0.0079446 | 0.072764 | 0.047864 | 0 | 0.022245 | 0.12857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12857 | 0.12857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12857 | 0.12857 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,487 км) | G_16/1.1.2.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.04136 | 0.041991 | 0 | 0.23906 | 0.01614 | 0.09648 | 0.12644 | 0 | 0.24268 | 0.019757 | 0.096478 | 0.12644 | 0 | 0.04136 | 0.23906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23906 | 0.23906 | 0 | 0.0036182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23906 | 0.24268 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от КТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,219 км) | G_16/1.1.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.042784 | 0.042784 | 0 | 0.24729 | 0.014283 | 0.10919 | 0.12382 | 0 | 0.24729 | 0.014282 | 0.12382 | 0.10919 | 0 | 0.042784 | 0.24729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0.24729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0.24729 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-934 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,225 км) | G_16/1.1.2.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048057 | 0.060725 | 0 | 0.27777 | 0.010447 | 0.12767 | 0.13965 | 0 | 0.35099 | 0.010445 | 0.18171 | 0.15884 | 0 | 0.048057 | 0.27777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27777 | 0.35099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27777 | 0.35099 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км) | G_16/2.2.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.090408 | 0.10539 | 0 | 0.58404 | 0.02016 | 0.37644 | 0.18744 | 0 | 0.73861 | 0.14346 | 0.4137 | 0.18145 | 0 | 0.090408 | 0.58404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58404 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58404 | 0.68083 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-1815 до ТП-155(протяженность по трассе 1,10км) | G_16/2.2.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.43069 | 0.41344 | 0 | 2.7823 | 0.021247 | 1.8357 | 0.92533 | 0 | 2.6708 | 0.019463 | 1.842 | 0.80935 | 0 | 0.43069 | 2.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7823 | 2.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7823 | 2.6708 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1190 до опоры №1 ул.Б.Победы(протяженность по трассе 0,02км) | G_16/2.2.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0054602 | 0.0054604 | 0 | 0.035273 | 0 | 0.021583 | 0.01369 | 0 | 0.035274 | 0 | 0.021583 | 0.013691 | 0 | 0.0054602 | 0.035273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035273 | 0.035274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035273 | 0.035274 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-393 до опоры №15 ул.Пешестрелецкая (протяженность по трассе 0,02 км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.011522 | 0.011522 | 0 | 0.07443 | 0 | 0.05183 | 0.0226 | 0 | 0.074431 | 0 | 0.051833 | 0.022598 | 0 | 0.011522 | 0.07443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07443 | 0.074431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07443 | 0.074431 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1808 (протяженность по трассе 0,087) | G_16/00046 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0068573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039635 | 0 | 0.015589 | 0.024046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039635 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 934 (протяженность по трассе 0,54 км) | H_17/1.1.2.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.058794 | 0.058794 | 0 | 0.33984 | 0.048917 | 0.0748 | 0.21613 | 0 | 0.33984 | 0.016387 | 0.10733 | 0.21613 | 0 | 0.058794 | 0.33983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33983 | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33983 | 0.33984 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 52 (протяженность по трассе 0,27км) | H_17/1.1.2.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.022315 | 0.026406 | 0 | 0.12898 | 0.025878 | 0.023556 | 0.07955 | 0 | 0.15259 | 0.013114 | 0.046898 | 0.092575 | 0 | 0.022315 | 0.12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12898 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12898 | 0.15259 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 223 (протяженность по трассе 0,07 км) | H_17/1.1.2.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015087 | 0.015087 | 0 | 0.087202 | 0.026618 | 0.037647 | 0.022937 | 0 | 0.087203 | 0.02662 | 0.037646 | 0.022937 | 0 | 0.015087 | 0.087203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087203 | 0.087203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087203 | 0.087203 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1233 (протяженность по трассе 0,255 км) | H_17/1.1.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.014281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082502 | 0 | 0.012941 | 0.069561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082502 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 (протяженность по трассе 0,061км) | H_17/1.1.2.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0052929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030607 | 0 | 0.012692 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030607 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 404 (протяженность по трассе 0,025 км) | H_17/1.1.2.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0033752 | 0.0033869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019573 | 0 | 0.012534 | 0.0070394 | 0 | 0.0033752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019573 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 71 (протяженность по трассе 0,564км) | H_17/1.1.2.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.056111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32431 | 0.0081672 | 0.090453 | 0.22569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32431 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 (протяженность по трассе 0,122 км) | H_17/1.1.2.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.01516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087645 | 0.03 | 0.012839 | 0.044806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087645 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А (протяженностью по трассе 0,69км) | H_17/2.1.5.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.37929 | 0.1615 | 0 | 1.3879 | 0.1005 | 0.60253 | 0.6849 | 0 | 1.0433 | 0.016175 | 0.24294 | 0.78423 | 0 | 0.37929 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 1.0433 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.56332 | 0 | 0 | 3.6391 | 0.1108 | 2.4794 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56332 | 3.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6391 | 0 | Объет не закрыт
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от ТП-165 до оп.№58 (протяженностью по трассе 0,20км) | H_17/2.1.5.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.060673 | 0.03971 | 0 | 0.39197 | 0.05068 | 0.2 | 0.14129 | 0 | 0.25655 | 0.05397 | 0.11143 | 0.091155 | 0 | 0.060673 | 0.39195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39195 | 0.25655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39195 | 0.25655 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от БКТП-1601 до опоры №13 (протяженностью по трассе 0,11км) | H_17/2.1.5.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.029031 | 0.029031 | 0 | 0.18757 | 0.04972 | 0.08457 | 0.05328 | 0 | 0.18758 | 0.016468 | 0.11783 | 0.053282 | 0 | 0.029031 | 0.18754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18754 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18754 | 0.18758 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от КТП-329 до оп.№2 (протяженностью по трассе 0,04км) | H_17/2.1.5.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.011794 | 0.022262 | 0 | 0.076195 | 0.0325 | 0.007655 | 0.03604 | 0 | 0.14385 | 0.0084177 | 0.10549 | 0.029943 | 0 | 0.011794 | 0.076186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076186 | 0.14385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076186 | 0.14385 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-929 до опоры №1, ул. Артамонова (протяженностью по трассе 0,06км) | H_17/2.1.5.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.011977 | 0.011977 | 0 | 0.077344 | 0 | 0.051807 | 0.025537 | 0 | 0.077343 | 0 | 0.051808 | 0.025536 | 0 | 0.011977 | 0.077373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077373 | 0.077343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077373 | 0.077343 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-934 до опоры №1 ул.Речная (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0064018 | 0.0064018 | 0 | 0.041342 | 0 | 0.023995 | 0.017347 | 0 | 0.041345 | 0 | 0.023997 | 0.017348 | 0 | 0.0064018 | 0.041356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041356 | 0.041345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041356 | 0.041345 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-1233 до опоры №1а пер.Томский (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0055098 | 0.0055098 | 0 | 0.03561 | 0 | 0.02318 | 0.01243 | 0 | 0.035608 | 0 | 0.023181 | 0.012428 | 0 | 0.0055098 | 0.035593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035593 | 0.035608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035593 | 0.035608 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-52 до опоры №1 ул.Республиканская (протяженностью по трассе 0,019км) | H_17/2.1.5.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0034502 | 0.0034371 | 0 | 0.02225 | 0 | 0.01185 | 0.0104 | 0 | 0.022245 | 0 | 0.011846 | 0.010399 | 0 | 0.0034502 | 0.022288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022288 | 0.022245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022288 | 0.022245 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-560 от оп.№27 до оп.№25 ул. Ушинского (протяженностью по трассе 0,078км) | H_17/2.1.5.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.023338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0.11675 | 0.03401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-71 до опоры №40 ул.303 стр.дивизии (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0077662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050133 | 0.0060889 | 0.033576 | 0.010468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050133 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1895 до муфты 17г. Ул.Ильюшина (протяженностью по трассе 0,006км) | H_17/2.1.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0084221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054372 | 0 | 0.04311 | 0.011262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054372 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-190 до оп.№1 ул.Б.Манежная(протяженностью по трассе 0,032км) | H_17/2.1.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.011059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071468 | 0.015914 | 0.040455 | 0.015099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071468 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка ТП-766 до опоры №1 ул. 25 Января (протяженность по трассе 0,022км) | H_17/2.1.5.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.010455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067566 | 0 | 0.051902 | 0.015664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067566 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Установка низковольтного оборудования в ВРУ базы ул. Кривошеина (3шт.) | H_17/2.1.5.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.01126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080492 | 0 | 0.0064554 | 0.074036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080492 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | З | 2018 | 2019 | нд | 0.37919 | 0 | 0 | 2.4154 | 0.1258 | 1.1517 | 1.1379 | 0 | [5 empty] | 0.37919 | 2.4154 | 0 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | 0 | 2.4154 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.11 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.015172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.096648 | 0 | 0.096648 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.3.12 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.025999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.16561 | 0 | 0.16561 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.13 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.014748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.093945 | 0 | 0.093945 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.3.14 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0013285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0084622 | 0 | 0.0084622 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.3.15 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.011075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.070547 | 0 | 0.070547 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-457 (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.3.16 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0081224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.051739 | 0 | 0.051739 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.3.17 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0013927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0088717 | 0 | 0.0088717 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/1.1.3.18 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-218А ул.Шишкова 65 | E_19/1.1.3.19 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-65, ул.Краснознаменная 90 | E_19/1.1.3.20 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/1.1.3.21 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.012926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.082341 | 0 | 0.082341 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1103 (протяженность по трассе 0,207км) | E_19/1.1.3.22 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0099676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.063494 | 0 | 0.063494 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-207 (протяженность по трассе 0,360 км) | E_19/1.1.3.23 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.01151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.073322 | 0 | 0.073322 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-79 (протяженность по трассе 0,295км) | E_19/1.1.3.24 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.019587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.12477 | 0 | 0.12477 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-190 (протяженность по трассе 0,049 км) | E_19/1.1.3.25 | З | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0025746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0164 | 0 | 0.0164 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.8235 | 2.3539 | 0 | 10.8988 | 0 | 0.71818 | 10.1853 | 0 | 17.2369 | 0.093348 | 1.4907 | 15.6515 | 0 | 16.8235 | 10.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 2.875 | 0.33008 | 0.38051 | 9.6137 | 10.7765 | 0.10513 | 3.2575 | 0 | 0 | 10.9049 | 17.2895 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (рубильников РПС-9 шт., панелей ЩО-70-1 шт.) | F_15/1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.01107 | 0.057982 | 0 | 0.077898 | 0 | 0.031167 | 0.046731 | 0 | 0.3995 | 0 | 0.11733 | 0.28217 | 0 | 0.01107 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.3995 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП (1 шт.) | F_15/1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0024599 | 0.002284 | 0 | 0.015743 | 0 | 0.00681 | 0.00893 | 0 | 0.015737 | 0 | 0.0068081 | 0.0089289 | 0 | 0.0024599 | 0.016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016949 | 0.015737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016949 | 0.015737 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Замена силовых трансформаторов в РП, ТП (трансформаторная мощность 1,89 МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,92 МВА до 1,89 МВА) | F_15/1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.1107 | 0.24939 | 0 | 0.76254 | 0 | 0.0116 | 0.75094 | 0 | 1.7183 | 0 | 0.038049 | 1.6803 | 0 | 0.1107 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 1.7183 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-393 (протяженность по трассе 0,54 км) | F_15/1.1.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.048539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27036 | 0 | 0.083727 | 0.18663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27036 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-445 (протяженность по трассе 0,12км) | F_15/1.1.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.010583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058948 | 0 | 0.023707 | 0.035241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058948 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-154 (протяженность по трассе 0,08 км) | F_15/1.1.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0051489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | 0 | 0.013663 | 0.015017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Монтаж низковольтного оборудования в ТП (Вакуумный выключатель - 4шт.) | F_15/1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.017202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0.010361 | 0.10816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Монтаж высоковольтного оборудования (Вакуумный выключатель ТКМ-12/630=1шт. Разъединитель РВФЗ 10/630=1шт.) | F_15/1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.03845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | 0 | 0.012258 | 0.25266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1286 (1шт.) | G_16/1.3.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0010671 | 0.0010672 | 0 | 0.00763 | 0 | 0.00571 | 0.00192 | 0 | 0.0076307 | 0 | 0.0057081 | 0.0019226 | 0 | 0.0010671 | 0.00763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00763 | 0.0076307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00763 | 0.0076307 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1377 (2шт.) | G_16/1.3.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00090252 | 0.00090235 | 0 | 0.006453 | 0 | 0.00215 | 0.004303 | 0 | 0.0064518 | 0 | 0.0021504 | 0.0043015 | 0 | 0.00090252 | 0.006453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006453 | 0.0064518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006453 | 0.0064518 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-100 (1шт.) | G_16/1.3.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0010341 | 0.0010342 | 0 | 0.007394 | 0 | 0.004354 | 0.00304 | 0 | 0.0073945 | 0 | 0.0043548 | 0.0030397 | 0 | 0.0010341 | 0.007394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007394 | 0.0073945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007394 | 0.0073945 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в РП-90 (1шт.) | G_16/1.3.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00083524 | 0.00083491 | 0 | 0.005972 | 0 | 0.00395 | 0.002022 | 0 | 0.0059696 | 0 | 0.0039526 | 0.002017 | 0 | 0.00083524 | 0.005972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005972 | 0.0059696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005972 | 0.0059696 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-298 (1шт.) | G_16/1.3.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00096224 | 0.00096225 | 0 | 0.00688 | 0 | 0.00399 | 0.00289 | 0 | 0.0068801 | 0 | 0.0039946 | 0.0028855 | 0 | 0.00096224 | 0.00688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00688 | 0.0068801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00688 | 0.0068801 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-1650 (1шт.) | G_16/1.3.6.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00043399 | 0.00043406 | 0 | 0.0036615 | 0 | 0.001183 | 0.00192 | 0 | 0.0031036 | 0 | 0.001181 | 0.0019226 | 0 | 0.00043399 | 0.0036615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036615 | 0.0031036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036615 | 0.0031036 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-13 (1шт.) | G_16/1.3.6.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00058462 | 0.00058428 | 0 | 0.0049324 | 0 | 0.00237 | 0.00181 | 0 | 0.0041776 | 0 | 0.0023668 | 0.0018108 | 0 | 0.00058462 | 0.0049324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049324 | 0.0041776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049324 | 0.0041776 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-774(1шт.) | G_16/1.3.6.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00042238 | 0.00042302 | 0 | 0.0035636 | 0 | 0.00119 | 0.00183 | 0 | 0.0030246 | 0 | 0.001192 | 0.0018326 | 0 | 0.00042238 | 0.0035636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035636 | 0.0030246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035636 | 0.0030246 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-292 (1шт.) | G_16/1.3.6.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00071245 | 0.00071216 | 0 | 0.005094 | 0 | 0.002367 | 0.002727 | 0 | 0.0050919 | 0 | 0.0023668 | 0.0027251 | 0 | 0.00071245 | 0.005094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005094 | 0.0050919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005094 | 0.0050919 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-1 в ТП-79 (1шт.) | G_16/1.3.6.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0013362 | 0.0013739 | 0 | 0.0095537 | 0 | 0.00672 | 0.0031 | 0 | 0.0098232 | 0 | 0.0067241 | 0.0030991 | 0 | 0.0013362 | 0.0095537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095537 | 0.0098232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095537 | 0.0098232 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-155 (1шт.) | G_16/1.3.6.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00099916 | 0.0042234 | 0 | 0.007144 | 0 | 0.004297 | 0.002847 | 0 | 0.030197 | 0 | 0.013466 | 0.016731 | 0 | 0.00099916 | 0.007144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007144 | 0.030197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007144 | 0.030197 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в КТП-734 (1шт.) | G_16/1.3.6.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00056643 | 0.00056661 | 0 | 0.00405 | 0 | 0.00193 | 0.00212 | 0 | 0.0040512 | 0 | 0.0019298 | 0.0021214 | 0 | 0.00056643 | 0.00405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.0040512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.0040512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1239 (4шт.) | G_16/1.3.6.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0029594 | 0.002959 | 0 | 0.02116 | 0 | 0.00709 | 0.01407 | 0 | 0.021157 | 0 | 0.0070882 | 0.014069 | 0 | 0.0029594 | 0.02116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02116 | 0.021157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02116 | 0.021157 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-912 (1шт.) | G_16/1.3.6.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00041678 | 0.00041689 | 0 | 0.00298 | 0 | 0.00106 | 0.00192 | 0 | 0.0029808 | 0 | 0.0010624 | 0.0019184 | 0 | 0.00041678 | 0.00298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.0029808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.0029808 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1140 (1шт.) | G_16/1.3.6.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0009814 | 0.00098154 | 0 | 0.007017 | 0 | 0.00169 | 0.005327 | 0 | 0.007018 | 0 | 0.0016926 | 0.0053254 | 0 | 0.0009814 | 0.007017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007017 | 0.007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007017 | 0.007018 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-1358 (1шт.) | G_16/1.3.6.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0031766 | 0.00050134 | 0 | 0.022713 | 0 | 0.00146 | 0.021253 | 0 | 0.0035846 | 0 | 0.0014592 | 0.0021254 | 0 | 0.0031766 | 0.022713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022713 | 0.0035846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022713 | 0.0035846 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-467 (1шт.) | G_16/1.3.6.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0004993 | 0.00049999 | 0 | 0.00357 | 0 | 0.00164 | 0.00193 | 0 | 0.0035749 | 0 | 0.0016446 | 0.0019304 | 0 | 0.0004993 | 0.00357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00357 | 0.0035749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00357 | 0.0035749 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-250 в ТП-944 (1шт.) | G_16/1.3.6.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00052476 | 0.00052465 | 0 | 0.003752 | 0 | 0.001652 | 0.0021 | 0 | 0.0037512 | 0 | 0.0021028 | 0.0016484 | 0 | 0.00052476 | 0.003752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003752 | 0.0037512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003752 | 0.0037512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-815 (1шт.) | G_16/1.3.6.20 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00077832 | 0.00077729 | 0 | 0.005565 | 0 | 0.002983 | 0.002582 | 0 | 0.0055576 | 0 | 0.0025811 | 0.0029765 | 0 | 0.00077832 | 0.005565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005565 | 0.0055576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005565 | 0.0055576 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-533 (1шт.) | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0007972 | 0.00079728 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.0043 | 0.0014 | 0 | 0.0057006 | 0 | 0.0042957 | 0.0014049 | 0 | 0.0007972 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.0057006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.0057006 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-398,ТП-802 (2 шт.) | G_16/1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0072042 | 0.0072045 | 0 | 0.05151 | 0 | 0.00886 | 0.04265 | 0 | 0.051512 | 0 | 0.008858 | 0.042654 | 0 | 0.0072042 | 0.05151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05151 | 0.051512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05151 | 0.051512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-204 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0024895 | 0.0024889 | 0 | 0.0178 | 0 | 0.00593 | 0.01187 | 0 | 0.017796 | 0 | 0.0059251 | 0.011871 | 0 | 0.0024895 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0.017796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0.017796 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж вакуумного выключателя в РП-31 (1шт.) | G_16/1.3.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0021832 | 0.0021832 | 0 | 0.01561 | 0 | 0.01369 | 0.00192 | 0 | 0.01561 | 0 | 0.013695 | 0.0019153 | 0 | 0.0021832 | 0.01561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01561 | 0.01561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01561 | 0.01561 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 447 (1шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0048406 | 0.0048399 | 0 | 0.03461 | 0 | 0.00886 | 0.02575 | 0 | 0.034605 | 0 | 0.008858 | 0.025747 | 0 | 0.0048406 | 0.03461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.034605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.034605 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 823 (1шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0036196 | 0.0036194 | 0 | 0.02588 | 0 | 0.00864 | 0.01724 | 0 | 0.025879 | 0 | 0.0086411 | 0.017238 | 0 | 0.0036196 | 0.02588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02588 | 0.025879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02588 | 0.025879 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 363 (1шт.) | G_16/1.3.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0042993 | 0.0043 | 0 | 0.03074 | 0 | 0.0053 | 0.02544 | 0 | 0.030745 | 0 | 0.0053003 | 0.025445 | 0 | 0.0042993 | 0.03074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03074 | 0.030745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03074 | 0.030745 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция автоматических выключателей в ТП-946 (1шт.) | G_16/1.3.5.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.001279 | 0.0012795 | 0 | 0.009145 | 0 | 0.001762 | 0.007383 | 0 | 0.0091482 | 0 | 0.0017641 | 0.007384 | 0 | 0.001279 | 0.009145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009145 | 0.0091482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009145 | 0.0091482 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1141 | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00045665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | 0 | 0.0011602 | 0.0021049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1252 | G_16/1.3.6.22 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00040232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028766 | 0 | 0.00095427 | 0.0019223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028766 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1083 | G_16/1.3.6.23 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0004551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032539 | 0 | 0.00087893 | 0.002375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032539 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1290 | G_16/1.3.6.24 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0016518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0 | 0.007049 | 0.0047612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-688 | G_16/1.3.6.25 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0018774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | 0 | 0.007049 | 0.0063746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка автоматического выключателя в КТП-655 (1шт.) | G_16/1.3.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0012857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091928 | 0 | 0.0016022 | 0.0075906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091928 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтное оборудования.Монтаж разъединителя РВВ-10/630 в ТП-619 (1шт.) | G_16/1.3.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00059789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | 0 | 0.0020985 | 0.00086478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.) | H_17/1.3.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.041986 | 0.037164 | 0 | 0.31237 | 0 | 0.038136 | 0.27424 | 0 | 0.2765 | 0 | 0.020146 | 0.25635 | 0 | 0.041986 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31237 | 0.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31237 | 0.2765 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-137 (1шт.) | H_17/1.3.5.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00063965 | 0.00064045 | 0 | 0.004759 | 0 | 0.003372 | 0.001387 | 0 | 0.0047649 | 0 | 0.0013869 | 0.003378 | 0 | 0.00063965 | 0.004759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004759 | 0.0047649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004759 | 0.0047649 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1092(1шт.) | H_17/1.3.5.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00058629 | 0.00058578 | 0 | 0.004362 | 0 | 0.001262 | 0.0031 | 0 | 0.0043582 | 0 | 0.0012614 | 0.0030968 | 0 | 0.00058629 | 0.004362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004362 | 0.0043582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004362 | 0.0043582 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1059 (1шт.) | H_17/1.3.5.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00062634 | 0.00062689 | 0 | 0.00466 | 0 | 0.001413 | 0.003247 | 0 | 0.0046641 | 0 | 0.0014146 | 0.0032495 | 0 | 0.00062634 | 0.00466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00466 | 0.0046641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00466 | 0.0046641 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-615 (1шт.) | H_17/1.3.5.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00062554 | 0.00062566 | 0 | 0.004654 | 0 | 0.001427 | 0.003227 | 0 | 0.0046549 | 0 | 0.0014295 | 0.0032254 | 0 | 0.00062554 | 0.004654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004654 | 0.0046549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004654 | 0.0046549 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-919 (1шт.) | H_17/1.3.5.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00055376 | 0.0005538 | 0 | 0.00412 | 0 | 0.00069 | 0.00343 | 0 | 0.0041203 | 0 | 0.00068602 | 0.0034343 | 0 | 0.00055376 | 0.00412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00412 | 0.0041203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00412 | 0.0041203 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП- 1640 (1шт.) | H_17/1.3.5.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0004871 | 0.00048697 | 0 | 0.003624 | 0 | 0.000687 | 0.002937 | 0 | 0.0036231 | 0 | 0.00068602 | 0.002937 | 0 | 0.0004871 | 0.003624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003624 | 0.0036231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003624 | 0.0036231 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-43 (1шт.) | H_17/1.3.5.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0016801 | 0.0016795 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.00229 | 0.01021 | 0 | 0.012496 | 0 | 0.0022879 | 0.010208 | 0 | 0.0016801 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.012496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.012496 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.) | H_17/1.3.5.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00076882 | 0.0007688 | 0 | 0.00572 | 0 | 0.00243 | 0.00329 | 0 | 0.0057199 | 0 | 0.0024333 | 0.0032866 | 0 | 0.00076882 | 0.00572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00572 | 0.0057199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00572 | 0.0057199 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-215 (1шт.) | H_17/1.3.5.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0011559 | 0.0011562 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.0047 | 0.0039 | 0 | 0.0086024 | 0 | 0.0047041 | 0.0038983 | 0 | 0.0011559 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0.0086024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0.0086024 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-750 (1шт.) | H_17/1.3.5.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00093249 | 0.00093233 | 0 | 0.0069377 | 0 | 0.0036527 | 0.003285 | 0 | 0.0069365 | 0 | 0.0036499 | 0.0032866 | 0 | 0.00093249 | 0.0069377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069377 | 0.0069365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069377 | 0.0069365 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-506 (1шт.) | H_17/1.3.5.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0010734 | 0.001074 | 0 | 0.007986 | 0 | 0.0047 | 0.003286 | 0 | 0.0079907 | 0 | 0.0047041 | 0.0032866 | 0 | 0.0010734 | 0.007986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007986 | 0.0079907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007986 | 0.0079907 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-280 (2шт.) | H_17/1.3.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0017863 | 0.0017859 | 0 | 0.01329 | 0 | 0.00325 | 0.01004 | 0 | 0.013287 | 0 | 0.0032482 | 0.010039 | 0 | 0.0017863 | 0.01329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01329 | 0.013287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01329 | 0.013287 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1286 (1шт.) | H_17/1.3.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00086559 | 0.00086567 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.0023 | 0.00414 | 0 | 0.0064406 | 0 | 0.0023029 | 0.0041377 | 0 | 0.00086559 | 0.00644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00644 | 0.0064406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00644 | 0.0064406 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-52 (1шт.) | H_17/1.3.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0005797 | 0.00057926 | 0 | 0.004313 | 0 | 0.001363 | 0.00295 | 0 | 0.0043097 | 0 | 0.0013585 | 0.0029511 | 0 | 0.0005797 | 0.004313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004313 | 0.0043097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004313 | 0.0043097 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-38 (1шт.) | H_17/1.3.5.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00065591 | 0.00065557 | 0 | 0.00488 | 0 | 0.00148 | 0.0034 | 0 | 0.0048774 | 0 | 0.0014755 | 0.0034019 | 0 | 0.00065591 | 0.00488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00488 | 0.0048774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00488 | 0.0048774 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1220 (1шт.) | H_17/1.3.5.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00054973 | 0.0005498 | 0 | 0.00409 | 0 | 0.00089 | 0.0032 | 0 | 0.0040905 | 0 | 0.00089012 | 0.0032004 | 0 | 0.00054973 | 0.00409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00409 | 0.0040905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00409 | 0.0040905 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-734 (1шт.) | H_17/1.3.5.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00064731 | 0.00064734 | 0 | 0.004816 | 0 | 0.001543 | 0.003273 | 0 | 0.0048162 | 0 | 0.0015432 | 0.003273 | 0 | 0.00064731 | 0.004816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004816 | 0.0048162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004816 | 0.0048162 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1177 (1шт.) | H_17/1.3.5.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0063145 | 0.0063139 | 0 | 0.04698 | 0 | 0.00825 | 0.03873 | 0 | 0.046976 | 0 | 0.0082478 | 0.038728 | 0 | 0.0063145 | 0.04698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04698 | 0.046976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04698 | 0.046976 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-988 (2шт.) | H_17/1.3.5.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012155 | 0.012154 | 0 | 0.09043 | 0 | 0.02169 | 0.06874 | 0 | 0.090429 | 0 | 0.021693 | 0.068737 | 0 | 0.012155 | 0.09043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09043 | 0.090429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09043 | 0.090429 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-232 (1шт.) | H_17/1.3.5.20 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.004004 | 0.0040046 | 0 | 0.02979 | 0 | 0.00632 | 0.02347 | 0 | 0.029794 | 0 | 0.0063198 | 0.023475 | 0 | 0.004004 | 0.02979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02979 | 0.029794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02979 | 0.029794 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1215 (1шт.) | H_17/1.3.5.21 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00063739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047422 | 0 | 0.0013753 | 0.0033669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047422 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-755 (1шт.) | H_17/1.3.5.22 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00069991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052074 | 0 | 0.001315 | 0.0038924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052074 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-525 (1шт.) | H_17/1.3.5.23 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.001254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093294 | 0 | 0.0027993 | 0.0065301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093294 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66 (1шт.) | H_17/1.3.5.24 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00069361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051604 | 0 | 0.0018652 | 0.0032953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051604 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1195 (1шт.) | H_17/1.3.5.25 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00056626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004213 | 0 | 0.0016087 | 0.0026042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004213 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-34Н (1шт.) | H_17/1.3.5.26 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0020693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015395 | 0 | 0.0026337 | 0.012762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015395 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-124 (2шт.) | H_17/1.3.5.27 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0013372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099486 | 0 | 0.0038828 | 0.0060658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099486 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-871 (1шт.) | H_17/1.3.5.28 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00048262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035907 | 0 | 0.0004928 | 0.0030979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035907 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-414 (1шт.) | H_17/1.3.5.29 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00047622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035431 | 0 | 0.00052055 | 0.0030226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035431 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-718 (1шт.) | H_17/1.3.5.30 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00047249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035154 | 0 | 0.0004928 | 0.0030226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035154 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 (1шт.) | H_17/1.3.5.31 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0011045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082178 | 0 | 0.0021244 | 0.0060934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082178 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1 (1шт.) | H_17/1.3.5.32 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00050202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037351 | 0 | 0.00071249 | 0.0030226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037351 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-393 (1шт.) | H_17/1.3.5.33 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00050202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003735 | 0 | 0.00071248 | 0.0030226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003735 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-62 (1шт.) | H_17/1.3.5.34 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00081592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060704 | 0 | 0.0013435 | 0.0047269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060704 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1063 (1шт.) | H_17/1.3.5.35 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00066458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049445 | 0 | 0.0013435 | 0.003601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049445 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1221 (1шт.) | H_17/1.3.5.36 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00065666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048855 | 0 | 0.0013435 | 0.003542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048855 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1226 (1шт.) | H_17/1.3.5.37 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0055769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041492 | 0 | 0.01037 | 0.031122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041492 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1260 (1шт.) | H_17/1.3.5.38 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.007947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059126 | 0 | 0.013252 | 0.045874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059126 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1281 (1шт.) | H_17/1.3.5.39 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0060316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044875 | 0 | 0.0131 | 0.031775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044875 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-155 (1шт.) | H_17/1.3.5.40 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00099041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073686 | 0 | 0.0012074 | 0.0061613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073686 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-155 (1шт.) | H_17/1.3.5.41 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00066119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049192 | 0 | 0.0013435 | 0.0035757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049192 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-590 (1шт.) | H_17/1.3.5.42 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00067963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050565 | 0 | 0.0016987 | 0.0033578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050565 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-71 (1шт.) | H_17/1.3.5.43 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00077918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057971 | 0 | 0.001497 | 0.0043001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057971 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-865 (1шт.) | H_17/1.3.5.44 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00063112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046955 | 0 | 0.0012074 | 0.0034882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046955 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-979 (2шт.) | H_17/1.3.5.45 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.01195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088912 | 0.067272 | 0.016669 | 0.004971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088912 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1030 (1шт.) | H_17/1.3.5.46 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0073419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054624 | 0 | 0.011063 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054624 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.) | H_17/1.3.5.47 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0073557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054726 | 0 | 0.011227 | 0.043499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054726 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1265 (1шт.) | H_17/1.3.5.48 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.00098795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073504 | 0 | 0.0037424 | 0.0036079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073504 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-932 (1шт.) | H_17/1.3.5.49 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0048757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036276 | 0 | 0.0045726 | 0.031703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036276 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.) | H_17/1.3.6.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.085839 | 0.0734 | 0 | 0.63864 | 0 | 0.02542 | 0.61322 | 0 | 0.5461 | 0 | 0.01458 | 0.53152 | 0 | 0.085839 | 0.63864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63864 | 0.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63864 | 0.5461 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-29 (1шт.) | H_17/1.3.6.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.080406 | 0.046357 | 0 | 0.59822 | 0 | 0.03585 | 0.56237 | 0 | 0.34489 | 0 | 0.022421 | 0.32247 | 0 | 0.080406 | 0.59822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59822 | 0.34489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59822 | 0.34489 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-13 (3шт.) | H_17/1.3.6.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0081559 | 0.0081558 | 0 | 0.06068 | 0 | 0.02134 | 0.03934 | 0 | 0.060679 | 0 | 0.02134 | 0.039339 | 0 | 0.0081559 | 0.06068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06068 | 0.060679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06068 | 0.060679 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1054 (1шт.) | H_17/1.3.6.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0032083 | 0.0032086 | 0 | 0.02387 | 0 | 0.01014 | 0.01373 | 0 | 0.023872 | 0 | 0.010139 | 0.013733 | 0 | 0.0032083 | 0.02387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02387 | 0.023872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02387 | 0.023872 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1085 (1шт.) | H_17/1.3.6.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0032477 | 0.0032474 | 0 | 0.024163 | 0 | 0.01014 | 0.014023 | 0 | 0.024161 | 0 | 0.010139 | 0.014022 | 0 | 0.0032477 | 0.024163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024163 | 0.024161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024163 | 0.024161 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-46 (1шт.) | H_17/1.3.6.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0052263 | 0.0052264 | 0 | 0.038884 | 0 | 0.012787 | 0.026097 | 0 | 0.038885 | 0 | 0.012786 | 0.026099 | 0 | 0.0052263 | 0.038884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038884 | 0.038885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038884 | 0.038885 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-68 (3шт.) | H_17/1.3.6.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.010789 | 0.01079 | 0 | 0.080273 | 0 | 0.015037 | 0.065236 | 0 | 0.080274 | 0 | 0.015039 | 0.065235 | 0 | 0.010789 | 0.080273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080273 | 0.080274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080273 | 0.080274 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-63 (1шт.) | H_17/1.3.6.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0033191 | 0.0033191 | 0 | 0.024694 | 0 | 0.008827 | 0.015867 | 0 | 0.024694 | 0 | 0.0088269 | 0.015868 | 0 | 0.0033191 | 0.024694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024694 | 0.024694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024694 | 0.024694 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 (1шт.) | H_17/1.3.6.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.021439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15951 | 0 | 0.0096579 | 0.14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15951 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-480 (1шт.) | H_17/1.3.6.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0024425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018172 | 0 | 0.0034303 | 0.014742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018172 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в КТП-1881 (1шт.) | H_17/1.3.6.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0035189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02618 | 0 | 0.011117 | 0.015063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02618 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1015 (1шт.) | H_17/1.3.6.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0036775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02736 | 0 | 0.007572 | 0.019789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02736 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-343 | H_17/1.3.6.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0044603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033185 | 0 | 0.0071423 | 0.026042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033185 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-996 (1шт.) | H_17/1.3.6.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0048969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036433 | 0 | 0.015219 | 0.021214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036433 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1490 (1шт.) | H_17/1.3.6.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0038801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0 | 0.0059667 | 0.022901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-938 (2шт.) | H_17/1.3.6.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.014315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0.016378 | 0.090124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-16 (15шт.) | H_17/1.3.6.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0037178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02766 | 0 | 0.025942 | 0.0017183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02766 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 (11шт.) | H_17/1.3.6.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0018539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013793 | 0 | 0.012533 | 0.0012601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013793 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-45 (2шт.) | H_17/1.3.6.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0011369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084589 | 0 | 0.0082298 | 0.00022911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084589 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х1000) в ТП-946 (увеличение мощности на 1,2МВА) | H_17/1.3.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.12632 | 0.11828 | 0 | 0.93983 | 0 | 0.04237 | 0.89746 | 0 | 0.87996 | 0 | 0.021881 | 0.85808 | 0 | 0.12632 | 0.93983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93983 | 0.87996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93983 | 0.87996 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-43 | H_17/1.3.7.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.039992 | 0.039992 | 0 | 0.2975 | 0 | 0.00428 | 0.29322 | 0 | 0.2975 | 0 | 0.0042805 | 0.29322 | 0 | 0.039992 | 0.29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29754 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29754 | 0.2975 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (9шт.) | H_17/1.3.7.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.39026 | 0.28532 | 0 | 2.9035 | 0 | 0.05399 | 2.8495 | 0 | 2.1228 | 0 | 0.069058 | 2.0537 | 0 | 0.39026 | 2.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9036 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9036 | 2.1228 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (12шт.) | H_17/1.3.7.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.41648 | 0.49592 | 0 | 3.0986 | 0 | 0.18216 | 2.9165 | 0 | 3.6896 | 0 | 0.06119 | 3.6285 | 0 | 0.41648 | 3.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 3.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 3.6896 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-1285 (увеличение мощности на 0,31МВА) | H_17/1.3.7.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.040243 | 0.040243 | 0 | 0.29941 | 0 | 0.00652 | 0.29289 | 0 | 0.29941 | 0 | 0.0065183 | 0.29289 | 0 | 0.040243 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29941 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29941 | 0.29941 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-525 (увеличение мощности на 0,31МВА) | H_17/1.3.7.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.040106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29842 | 0 | 0.0069097 | 0.29151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29842 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-240 (мощность 0,63МВА) | H_17/1.3.7.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0025743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019163 | 0 | 0.0094659 | 0.0096975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019163 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) в ТП-1609 (увеличение мощности на 0,07МВА) | H_17/1.3.7.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.019763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14707 | 0 | 0.0041933 | 0.14288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14707 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) в ТП-1252 (увеличение мощности на 0,23МВА) | H_17/1.3.7.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.044628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33203 | 0 | 0.0099963 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33203 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.) | I_18/1.3.6.1 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0070758 | 0.0070761 | 0 | 0.052646 | 0 | 0.0064796 | 0.046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070758 | 0.052644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052644 | 0.052646 | 0 | 0 | 0.052644 | 0.052646 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269 | I_18/1.3.6.3 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00084734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063551 | 0 | 0.0024328 | 0.0039223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063551 | 0 | 0 | 0 | 0.0063551 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59 | I_18/1.3.6.4 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.044425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | 0 | 0.011373 | 0.32181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 | I_18/1.3.6.5 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0045825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034369 | 0 | 0.0069078 | 0.027461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034369 | 0 | 0 | 0 | 0.034369 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086 | I_18/1.3.6.6 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0030945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023209 | 0 | 0.0025275 | 0.020681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023209 | 0 | 0 | 0 | 0.023209 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.3.6.7 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029795 | 0 | 0.0058191 | 0.023976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029795 | 0 | 0 | 0 | 0.029795 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-987 | I_18/1.3.6.8 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0053797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041477 | 0 | 0.0080872 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041477 | 0 | 0 | 0 | 0.041477 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.3.6.9 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0043237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 0.014203 | 0.019133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.3.6.10 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0087933 | 0.0091705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070705 | 0 | 0.0079714 | 0.062733 | 0 | 0.0087933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070705 | 0 | 0 | 0 | 0.070705 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-14а | I_18/1.3.6.11 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0023504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018121 | 0 | 0.0071141 | 0.011007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018121 | 0 | 0 | 0 | 0.018121 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1213 | I_18/1.3.6.12 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0040113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030927 | 0 | 0.0049522 | 0.025975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030927 | 0 | 0 | 0 | 0.030927 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-350 | I_18/1.3.6.13 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0036483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 | 0 | 0.0091533 | 0.018975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-11 | I_18/1.3.6.14 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0064306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04958 | 0 | 0.011961 | 0.037618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04958 | 0 | 0 | 0 | 0.04958 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1108 | I_18/1.3.6.15 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0058239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044903 | 0 | 0.011191 | 0.033711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044903 | 0 | 0 | 0 | 0.044903 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 | I_18/1.3.6.16 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | 0.0043717 | 0.24372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1095 | I_18/1.3.6.17 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.01218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0 | 0.019083 | 0.075678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-742 | I_18/1.3.6.18 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-815 | I_18/1.3.6.19 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-853 | I_18/1.3.6.20 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | I_18/1.3.6.21 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.3.6.22 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0075091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058421 | 0 | 0.016847 | 0.041574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058421 | 0 | 0 | 0 | 0.058421 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.3.6.23 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0048454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037697 | 0 | 0.008689 | 0.029008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037697 | 0 | 0 | 0 | 0.037697 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-92 | I_18/1.3.6.24 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.097626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75953 | 0 | 0.023957 | 0.73558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75953 | 0 | 0 | 0 | 0.75953 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-708 | I_18/1.3.6.25 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0034626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026939 | 0 | 0.0056765 | 0.021263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026939 | 0 | 0 | 0 | 0.026939 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-750 | I_18/1.3.6.26 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.003513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027331 | 0 | 0.0064875 | 0.020844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027331 | 0 | 0 | 0 | 0.027331 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-501 | I_18/1.3.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031989 | 0 | 0.0011889 | 0.0020101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031989 | 0 | 0 | 0 | 0.0031989 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-977 | I_18/1.3.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00059919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004494 | 0 | 0.0013429 | 0.0031511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004494 | 0 | 0 | 0 | 0.004494 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1287 | I_18/1.3.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00084283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063213 | 0 | 0.0028182 | 0.0035031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063213 | 0 | 0 | 0 | 0.0063213 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1366 | I_18/1.4.0.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00056695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042521 | 0 | 0.0022696 | 0.0019825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042521 | 0 | 0 | 0 | 0.0042521 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1419 | I_18/1.4.1.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00073804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055353 | 0 | 0.0021136 | 0.0034216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055353 | 0 | 0 | 0 | 0.0055353 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1171 | I_18/1.4.2.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038355 | 0 | 0.0013886 | 0.0024469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038355 | 0 | 0 | 0 | 0.0038355 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.4.3.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0013897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010423 | 0 | 0.0061228 | 0.0043001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010423 | 0 | 0 | 0 | 0.010423 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-90 | I_18/1.4.4.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038132 | 0 | 0.00039156 | 0.0034216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038132 | 0 | 0 | 0 | 0.0038132 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-441 | I_18/1.4.5.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00083184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062388 | 0 | 0.0016026 | 0.0046361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062388 | 0 | 0 | 0 | 0.0062388 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-191 | I_18/1.4.6.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0071261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05366 | 0 | 0.0048609 | 0.048799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05366 | 0 | 0 | 0 | 0.05366 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.4.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00060994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047453 | 0 | 0.0013445 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047453 | 0 | 0 | 0 | 0.0047453 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-90 | I_18/1.4.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0012625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095063 | 0 | 0.0048056 | 0.0047007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095063 | 0 | 0 | 0 | 0.0095063 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1869 | I_18/1.4.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.001529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0.0057347 | 0.0061613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0 | 0 | 0.011896 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.5.0.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.029439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22168 | 0 | 0.01318 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22168 | 0 | 0 | 0 | 0.22168 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1012 | I_18/1.5.1.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0074076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055779 | 0 | 0.016165 | 0.039615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055779 | 0 | 0 | 0 | 0.055779 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1291 | I_18/1.5.2.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0.010416 | 0.091547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1080 | I_18/1.5.3.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.006221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047964 | 0 | 0.0047186 | 0.043246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047964 | 0 | 0 | 0 | 0.047964 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-2 | I_18/1.5.4.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00062952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048536 | 0 | 0.0017888 | 0.0030648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048536 | 0 | 0 | 0 | 0.0048536 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.5.5.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0051647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03982 | 0 | 0.0027877 | 0.037032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03982 | 0 | 0 | 0 | 0.03982 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.5.6.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0046778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036393 | 0 | 0.0071436 | 0.029249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036393 | 0 | 0 | 0 | 0.036393 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.5.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.011793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090924 | 0 | 0.014203 | 0.076721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090924 | 0 | 0 | 0 | 0.090924 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542 | I_18/1.5.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0012161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093762 | 0 | 0.0031958 | 0.0061804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093762 | 0 | 0 | 0 | 0.0093762 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371 | I_18/1.5.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0043156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033273 | 0.026076 | 0.0054097 | 0.001787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033273 | 0 | 0 | 0 | 0.033273 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-75 | I_18/1.5.10.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00094893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073826 | 0 | 0.0039818 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073826 | 0 | 0 | 0 | 0.0073826 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1038 | I_18/1.5.11.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00082098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063872 | 0 | 0.0029864 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063872 | 0 | 0 | 0 | 0.0063872 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-279 | I_18/1.5.12.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.001187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092347 | 0 | 0.00088956 | 0.0083451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092347 | 0 | 0 | 0 | 0.0092347 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-218А | I_18/1.5.13.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0047588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037024 | 0 | 0.0088843 | 0.028139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037024 | 0 | 0 | 0 | 0.037024 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | I_18/1.5.14.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00060851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0 | 0.0027549 | 0.0019793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0 | 0 | 0 | 0.0047342 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-729 | I_18/1.5.15.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0004655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036216 | 0 | 0.00055683 | 0.0030648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036216 | 0 | 0 | 0 | 0.0036216 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00043394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033761 | 0 | 0.0003113 | 0.0030648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033761 | 0 | 0 | 0 | 0.0033761 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-637 | I_18/1.5.17.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0084608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065825 | 0 | 0 | 0.065825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065825 | 0 | 0 | 0 | 0.065825 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-87 | I_18/1.5.18.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.010618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082611 | 0 | 0.020414 | 0.062197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082611 | 0 | 0 | 0 | 0.082611 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1181 | I_18/1.5.19.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0016193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012598 | 0 | 0.0055476 | 0.0070508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012598 | 0 | 0 | 0 | 0.012598 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-359 | I_18/1.5.20.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.012045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093706 | 0 | 0.025116 | 0.068591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093706 | 0 | 0 | 0 | 0.093706 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.5.21.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00086255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067106 | 0 | 0.0024105 | 0.0043001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067106 | 0 | 0 | 0 | 0.0067106 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-491 | I_18/1.5.22.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00068827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053547 | 0 | 0.0019539 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053547 | 0 | 0 | 0 | 0.0053547 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-36 | I_18/1.5.23.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0010203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079381 | 0 | 0.0038592 | 0.0040789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079381 | 0 | 0 | 0 | 0.0079381 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-120 | I_18/1.5.24.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.00061891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048151 | 0 | 0.0019714 | 0.0028437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048151 | 0 | 0 | 0 | 0.0048151 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0044017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034245 | 0 | 0.0086094 | 0.025636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034245 | 0 | 0 | 0 | 0.034245 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61 | I_18/1.3.6.2 | З | 2018 | 2018 | нд | 15.3454 | 0.0069975 | 0 | 0.046195 | 0 | 0.006287 | 0.046195 | 0 | 0.052481 | 0 | 0.0062863 | 0.046195 | 0 | 15.3454 | 115.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052486 | 0.052481 | 0 | 0 | 115.0903 | 0.052481 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4171 | 56.4925 | 0 | 439.921 | 14.5297 | 160.0322 | 265.3585 | 0 | 281.0856 | 6.6893 | 110.6049 | 163.788 | 0 | 65.4171 | 439.9216 | 19.3198 | 133.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7003 | 84.1381 | 61.4192 | 71.6963 | 71.0854 | 63.4245 | 86.762 | 61.7281 | 133.9546 | 99.2951 | 439.9216 | 380.2822 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.3264 | 22.2107 | 0 | 181.0153 | 0.6899 | 17.2008 | 163.124 | 0 | 123.7399 | 0.41504 | 14.3051 | 109.0176 | 0 | 24.3264 | 181.0155 | 4.2833 | 33.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6569 | 28.047 | 26.2161 | 28.8863 | 43.7525 | 37.8026 | 51.1257 | 29.004 | 33.2644 | 41.499 | 181.0155 | 165.2389 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.76832 | 0.84593 | 0 | 5.5601 | 0.16779 | 0.87426 | 4.5175 | 0 | 4.1233 | 0 | 2.5594 | 1.5639 | 0 | 0.76832 | 5.5601 | 0.044556 | 0.34665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2327 | 2.6282 | 0.30076 | 0.32851 | 0.3239 | 0.66043 | 2.3561 | 0.5062 | 0.34665 | 2.5977 | 5.5601 | 6.721 | нд
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-44 (2шт.) | F_15/1.1.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.24392 | 0.21217 | 0 | 1.6806 | 0.083894 | 0.16212 | 1.434 | 0 | 1.4618 | 0 | 0.024356 | 1.4375 | 0 | 0.24392 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 1.4618 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (21 шт.) | F_15/1.3.9.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.080129 | 0.16929 | 0 | 0.55209 | 0 | 0.14313 | 0.40896 | 0 | 1.1664 | 0 | 1.0399 | 0.12642 | 0 | 0.080129 | 0.55209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55209 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55209 | 1.1664 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | E_16/1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.042624 | 0.045945 | 0 | 0.30076 | 0 | 0.075975 | 0.22479 | 0 | 0.32851 | 0 | 0.32851 | 0 | 0 | 0.042624 | 0.30076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30076 | 0.32851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30076 | 0.32851 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | H_17/1.1.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП,ТП (24шт.) | Е_17/1.3.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0453 | 0.091981 | 0 | 0.32392 | 0 | 0.14393 | 0.18 | 0 | 0.66043 | 0 | 0.66043 | 0 | 0 | 0.0453 | 0.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3239 | 0.66043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3239 | 0.66043 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | I_18/1.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.25651 | 0.28199 | 0 | 1.9956 | 0.083898 | 0.18843 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25651 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 2.1573 | 1.9956 | 2.1573 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.055279 | 0 | 0 | 0.36042 | 0 | 0 | 0.36042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055279 | 0.36042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36042 | 0 | 0 | 0 | 0.36042 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в БКТП-1880 | E_18/1.3.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028814 | 0 | 0.028814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028814 | 0 | 0 | 0 | 0.028814 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262 | E_18/1.3.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608 | E_18/1.3.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643 | E_18/1.3.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949 | E_18/1.3.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055 | E_18/1.3.17 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076 | E_18/1.3.18 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-900 | E_18/1.3.19 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075 | E_18/1.3.20 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078 | E_18/1.3.21 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808 | E_18/1.3.22 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1116 | E_18/1.3.23 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030613 | 0 | 0.030613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030613 | 0 | 0 | 0 | 0.030613 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1171 | E_18/1.3.24 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-848 | E_18/1.3.25 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-965 | E_18/1.3.26 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1081 | E_18/1.3.27 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03134 | 0 | 0.03134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03134 | 0 | 0 | 0 | 0.03134 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1335 | E_18/1.3.28 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031033 | 0 | 0.031033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031033 | 0 | 0 | 0 | 0.031033 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации вТП-261 | E_18/1.3.29 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031517 | 0 | 0.031517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031517 | 0 | 0 | 0 | 0.031517 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-793 | E_18/1.3.30 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03081 | 0 | 0.03081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03081 | 0 | 0 | 0 | 0.03081 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.032859 | 0.034665 | 0.032859 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031604 | 0.034665 | 0.031604 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031169 | 0.034665 | 0.031169 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031318 | 0.034665 | 0.031318 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031236 | 0.034665 | 0.031236 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031409 | 0.034665 | 0.031409 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031466 | 0.034665 | 0.031466 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031713 | 0.034665 | 0.031713 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031301 | 0.034665 | 0.031301 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0044556 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | [5 empty] | 0.0044556 | 0.034665 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0.031375 | 0.034665 | 0.031375 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.031171 | 0 | 0.031171 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | ТП-995 по адресу: пр. Патриотов, 7/1Т | E_19/1.3.23 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.030931 | 0 | 0.030931 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | ТП-344 ул.Плехановская,49т | E_19/1.3.24 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.031527 | 0 | 0.031527 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | ТП-297 ул.Плехановская,59т | E_19/1.3.25 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.031284 | 0 | 0.031284 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.5581 | 21.3648 | 0 | 175.4552 | 0.52211 | 16.3266 | 158.6065 | 0 | 119.6166 | 0.41504 | 11.7456 | 107.4537 | 0 | 23.5581 | 175.4555 | 4.2388 | 32.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4242 | 25.4188 | 25.9153 | 28.5578 | 43.4286 | 37.1422 | 48.7696 | 28.4978 | 32.9177 | 38.9013 | 175.4555 | 158.5179 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-92 | F_15/1.1.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.023842 | 0.028874 | 0 | 0.16427 | 0 | 0.008 | 0.15627 | 0 | 0.19894 | 0 | 0.0018095 | 0.19714 | 0 | 0.023842 | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.19894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.19894 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272 | F_15/1.1.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.023842 | 0.028876 | 0 | 0.16427 | 0 | 0.008 | 0.15627 | 0 | 0.19895 | 0 | 0.0015019 | 0.19745 | 0 | 0.023842 | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.19895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.19895 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981 | F_15/1.1.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.032587 | 0.037815 | 0 | 0.22453 | 0 | 0.008001 | 0.21652 | 0 | 0.26055 | 0 | 0.0030033 | 0.25754 | 0 | 0.032587 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0.26055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0.26055 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590 | F_15/1.1.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.048348 | 0.057589 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.008001 | 0.32511 | 0 | 0.39678 | 0 | 0.0046844 | 0.3921 | 0 | 0.048348 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.39678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.39678 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_15/1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.97499 | 1.0778 | 0 | 6.7176 | 0.08463 | 0.27502 | 6.358 | 0 | 7.3348 | 0.08881 | 0.92229 | 6.3237 | 0 | 0.97499 | 6.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7176 | 7.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089646 | 6.7176 | 7.4245 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1195 (4 шт.) | F_15/1.3.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.022928 | 0.022928 | 0 | 0.15797 | 0 | 0.033348 | 0.12463 | 0 | 0.15797 | 0 | 0.033345 | 0.12463 | 0 | 0.022928 | 0.15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15797 | 0.15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15797 | 0.15797 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1164 (7 шт.) | E_15/1.3.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.039279 | 0.039278 | 0 | 0.27063 | 0 | 0.06811 | 0.20252 | 0 | 0.27063 | 0 | 0.06811 | 0.20252 | 0 | 0.039279 | 0.27063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0.27063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0.27063 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-786 (7 шт.) | E_15/1.3.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.041761 | 0.04176 | 0 | 0.28773 | 0 | 0.04507 | 0.24266 | 0 | 0.28773 | 0 | 0.045066 | 0.24266 | 0 | 0.041761 | 0.28773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0.28773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0.28773 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-672 (5 шт.) | E_15/1.3.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.029851 | 0.029851 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.036095 | 0.16958 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.036098 | 0.16958 | 0 | 0.029851 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.20567 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-105 (5 шт.) | E_15/1.3.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.031346 | 0.031346 | 0 | 0.21597 | 0 | 0.047212 | 0.16876 | 0 | 0.21597 | 0 | 0.047211 | 0.16876 | 0 | 0.031346 | 0.21597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21597 | 0.21597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21597 | 0.21597 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-663 (6 шт.) | E_15/1.3.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.037176 | 0.037176 | 0 | 0.25614 | 0 | 0.04336 | 0.21278 | 0 | 0.25614 | 0 | 0.04336 | 0.21278 | 0 | 0.037176 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25614 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25614 | 0.25614 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-156 (4 шт.) | F_15/1.3.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.024282 | 0.0246 | 0 | 0.1673 | 0 | 0.04592 | 0.12138 | 0 | 0.16949 | 0 | 0.045921 | 0.12138 | 0 | 0.024282 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 0.16949 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-805 (6 шт.) | E_15/1.3.1.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.079534 | 0.073838 | 0 | 0.54799 | 0 | 0.06888 | 0.47911 | 0 | 0.50874 | 0 | 0.060758 | 0.44799 | 0 | 0.079534 | 0.54799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54799 | 0.50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54799 | 0.50874 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-684 (6 шт.) | F_15/1.3.1.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.024774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0.0073857 | 0.16331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-79 (1 шт.) | F_15/1.3.1.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0062122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042802 | 0 | 0.0073494 | 0.035452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042802 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1195 (6 шт.) | E_15/1.3.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.041433 | 0.041433 | 0 | 0.28547 | 0 | 0.11154 | 0.17393 | 0 | 0.28547 | 0 | 0.11154 | 0.17393 | 0 | 0.041433 | 0.28547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28547 | 0.28547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28547 | 0.28547 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-929 (6 шт.) | E_15/1.3.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.033475 | 0.033475 | 0 | 0.23064 | 0 | 0.071738 | 0.15891 | 0 | 0.23064 | 0 | 0.071735 | 0.15891 | 0 | 0.033475 | 0.23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0.23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0.23064 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-971 (7 шт.) | E_15/1.3.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.033742 | 0.033743 | 0 | 0.23248 | 0 | 0.046863 | 0.18562 | 0 | 0.23249 | 0 | 0.046865 | 0.18562 | 0 | 0.033742 | 0.23248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23248 | 0.23249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23248 | 0.23249 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-292 (2 шт.) | E_15/1.3.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.017221 | 0.017221 | 0 | 0.11865 | 0 | 0.06054 | 0.05811 | 0 | 0.11865 | 0 | 0.06054 | 0.058109 | 0 | 0.017221 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0.11865 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-536 (9 шт.) | E_15/1.3.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.11209 | 0.11672 | 0 | 0.77227 | 0 | 0.11786 | 0.65441 | 0 | 0.80422 | 0 | 0.10379 | 0.70043 | 0 | 0.11209 | 0.77227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77227 | 0.80422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77227 | 0.80422 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-45 (11 шт.) | F_15/1.3.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.51074 | 0.51517 | 0 | 3.519 | 0 | 0.28435 | 3.2347 | 0 | 3.5495 | 0 | 0.31383 | 3.2357 | 0 | 0.51074 | 3.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 3.519 | 0 | 0 | 0 | 0.030478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 3.5495 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-36 (7 шт.) | F_15/1.3.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.31496 | 0.31495 | 0 | 2.17 | 0 | 0.12 | 2.05 | 0 | 2.17 | 0 | 0.12 | 2.05 | 0 | 0.31496 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-31 (8 шт.) | F_15/1.3.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.38313 | 0.38314 | 0 | 2.6398 | 0 | 0.31333 | 2.3265 | 0 | 2.6398 | 0 | 0.31333 | 2.3265 | 0 | 0.38313 | 2.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 2.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 2.6398 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-37 (10 шт.) | F_15/1.3.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.465 | 0.46499 | 0 | 3.2038 | 0 | 0.27164 | 2.9322 | 0 | 3.2038 | 0 | 0.27164 | 2.9322 | 0 | 0.465 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 3.2038 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-985 (4 шт.) | E_15/1.3.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.066133 | 0.066134 | 0 | 0.45565 | 0 | 0.026378 | 0.42928 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.026381 | 0.42928 | 0 | 0.066133 | 0.45565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45565 | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45565 | 0.45566 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-987 (2 шт.) | E_15/1.3.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.038084 | 0.038084 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.02241 | 0.23999 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.022415 | 0.23999 | 0 | 0.038084 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0.2624 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-898 (3 шт.) | E_15/1.3.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.051967 | 0.051966 | 0 | 0.35805 | 0 | 0.025158 | 0.33289 | 0 | 0.35805 | 0 | 0.025153 | 0.33289 | 0 | 0.051967 | 0.35805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | 0.35805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | 0.35805 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-899 (2 шт.) | E_15/1.3.4.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.030017 | 0.030017 | 0 | 0.20682 | 0 | 0.01625 | 0.19057 | 0 | 0.20682 | 0 | 0.016248 | 0.19057 | 0 | 0.030017 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.20682 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-771 (2 шт.) | F_15/1.3.4.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.037126 | 0.037126 | 0 | 0.2558 | 0 | 0.01675 | 0.23905 | 0 | 0.2558 | 0 | 0.01675 | 0.23905 | 0 | 0.037126 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0.2558 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_16/1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0282 | 0.90076 | 0 | 7.3517 | 0.08183 | 0.91238 | 6.3575 | 0 | 6.4404 | 0.081833 | 0.50809 | 5.8505 | 0 | 1.0282 | 7.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3517 | 6.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3517 | 6.4404 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-84 | E_16/1.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.005597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040019 | 0 | 0.037056 | 0.0029628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040019 | 0 | 0 | 0 | 0.040019 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1198 (5шт.) | G_16/1.3.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048872 | 0.048872 | 0 | 0.34944 | 0 | 0.04393 | 0.30551 | 0 | 0.34944 | 0 | 0.043928 | 0.30551 | 0 | 0.048872 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0.34944 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-633 (5шт.) | E_16/1.3.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.030286 | 0.052829 | 0 | 0.21654 | 0 | 0.044257 | 0.17228 | 0 | 0.37773 | 0 | 0.049913 | 0.32782 | 0 | 0.030286 | 0.21654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21654 | 0.37773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21654 | 0.37773 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1178 (3шт.) | E_16/1.3.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.018263 | 0.020461 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.043767 | 0.086813 | 0 | 0.1463 | 0 | 0.029323 | 0.11697 | 0 | 0.018263 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.1463 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1252 (2шт.) | G_16/1.3.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017258 | 0.017257 | 0 | 0.12339 | 0 | 0.037343 | 0.086051 | 0 | 0.12339 | 0 | 0.037339 | 0.086049 | 0 | 0.017258 | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12339 | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12339 | 0.12339 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1184 (3шт.) | E_16/1.3.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.019213 | 0.019213 | 0 | 0.13737 | 0 | 0.02117 | 0.1162 | 0 | 0.13737 | 0 | 0.021172 | 0.1162 | 0 | 0.019213 | 0.13737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13737 | 0.13737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13737 | 0.13737 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 763 (8шт.) | E_16/1.3.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048703 | 0.061338 | 0 | 0.34822 | 0 | 0.11672 | 0.23151 | 0 | 0.43856 | 0 | 0.08956 | 0.349 | 0 | 0.048703 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.43856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.43856 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 262 (3шт.) | E_16/1.3.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.018263 | 0.023346 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.04377 | 0.086813 | 0 | 0.16693 | 0 | 0.039743 | 0.12718 | 0 | 0.018263 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.16693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.16693 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 349 (5шт.) | E_16/1.3.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.030439 | 0.032451 | 0 | 0.21764 | 0 | 0.07295 | 0.14469 | 0 | 0.23203 | 0 | 0.031044 | 0.20098 | 0 | 0.030439 | 0.21764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21764 | 0.23203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21764 | 0.23203 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 3(3шт.) | E_16/1.3.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.018263 | 0.025149 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.04377 | 0.08681 | 0 | 0.17982 | 0 | 0.055011 | 0.12481 | 0 | 0.018263 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.17982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.17982 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 766 (7шт.) | G_16/1.3.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.050373 | 0.050373 | 0 | 0.36017 | 0 | 0.0708 | 0.28937 | 0 | 0.36017 | 0 | 0.070803 | 0.28937 | 0 | 0.050373 | 0.36017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0.36017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0.36017 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | G_16/1.3.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0168 | 0.016801 | 0 | 0.12012 | 0 | 0.03704 | 0.08308 | 0 | 0.12012 | 0 | 0.037044 | 0.08308 | 0 | 0.0168 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12012 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12012 | 0.12012 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (8шт.) | G_16/1.3.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048703 | 0.05507 | 0 | 0.34822 | 0 | 0.11672 | 0.23151 | 0 | 0.39375 | 0 | 0.081367 | 0.31238 | 0 | 0.048703 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.39375 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 369 (2шт.) | G_16/1.3.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.01472 | 0.014719 | 0 | 0.10525 | 0 | 0.019753 | 0.085492 | 0 | 0.10524 | 0 | 0.019748 | 0.085493 | 0 | 0.01472 | 0.10525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.10524 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (2шт.) | G_16/1.3.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.015149 | 0.015148 | 0 | 0.10831 | 0 | 0.014352 | 0.09396 | 0 | 0.10831 | 0 | 0.026933 | 0.081374 | 0 | 0.015149 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10831 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10831 | 0.10831 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 413 (2шт.) | G_16/1.3.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.019616 | 0.019616 | 0 | 0.14025 | 0 | 0.04968 | 0.090573 | 0 | 0.14025 | 0 | 0.04968 | 0.090572 | 0 | 0.019616 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0.14025 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 978 (7шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.048226 | 0.048226 | 0 | 0.34481 | 0 | 0.061852 | 0.28296 | 0 | 0.34482 | 0 | 0.061852 | 0.28296 | 0 | 0.048226 | 0.34481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34481 | 0.34482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34481 | 0.34482 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (2шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012176 | 0.031017 | 0 | 0.08706 | 0 | 0.02918 | 0.05788 | 0 | 0.22177 | 0 | 0.12794 | 0.093831 | 0 | 0.012176 | 0.08706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08706 | 0.22177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08706 | 0.22177 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.47224 | 0.52852 | 0 | 3.3765 | 0 | 0.28965 | 3.0869 | 0 | 3.7283 | 0 | 0.30936 | 3.4189 | 0 | 0.47224 | 3.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 3.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049835 | 3.3765 | 3.7781 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.42502 | 0.54313 | 0 | 3.0389 | 0 | 0.26068 | 2.7782 | 0 | 3.8834 | 0 | 0.29747 | 3.5859 | 0 | 0.42502 | 3.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 3.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 3.8834 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.37779 | 0.46886 | 0 | 2.7012 | 0 | 0.23172 | 2.4695 | 0 | 3.3524 | 0 | 0.30065 | 3.0517 | 0 | 0.37779 | 2.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7012 | 3.3195 | 0 | 0 | 0 | 0.032876 | 0 | 0 | 2.7012 | 3.3524 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-32 (10шт.) | G_16/1.3.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.47224 | 0.54235 | 0 | 3.3765 | 0 | 0.28965 | 3.0869 | 0 | 3.8778 | 0 | 0.34292 | 3.5349 | 0 | 0.47224 | 3.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 3.8778 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-42 (2шт.) | E_16/1.3.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034896 | 0.050156 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.01734 | 0.23217 | 0 | 0.35862 | 0 | 0.01835 | 0.34026 | 0 | 0.034896 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.35862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.35862 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-51 (2шт.) | E_16/1.3.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034897 | 0.050342 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017342 | 0.23217 | 0 | 0.35995 | 0 | 0.019063 | 0.34089 | 0 | 0.034897 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.35995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.35995 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1245 (3шт.) | G_16/1.3.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.052345 | 0.061407 | 0 | 0.37427 | 0 | 0.026013 | 0.34825 | 0 | 0.43906 | 0 | 0.02848 | 0.41058 | 0 | 0.052345 | 0.37427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.43906 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-988 (2шт.) | G_16/1.3.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034896 | 0.050416 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017342 | 0.23217 | 0 | 0.36047 | 0 | 0.019063 | 0.34141 | 0 | 0.034896 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.36047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.36047 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-773 (3шт.) | E_16/1.3.5.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.052345 | 0.060404 | 0 | 0.37427 | 0 | 0.026013 | 0.34825 | 0 | 0.43189 | 0 | 0.024954 | 0.40694 | 0 | 0.052345 | 0.37427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.43189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.43189 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-883 (2шт.) | E_16/1.3.5.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034897 | 0.050587 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017343 | 0.23217 | 0 | 0.3617 | 0 | 0.01835 | 0.34335 | 0 | 0.034897 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.3617 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1131 (2шт.) | E_16/1.3.5.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034897 | 0.05051 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017343 | 0.23217 | 0 | 0.36115 | 0 | 0.018707 | 0.34244 | 0 | 0.034897 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.36115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.36115 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена вакуумного выключателя в ТП-1637 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.047687 | 0.047687 | 0 | 0.34096 | 0 | 0.19634 | 0.14462 | 0 | 0.34096 | 0 | 0.19634 | 0.14462 | 0 | 0.047687 | 0.34096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34096 | 0.34096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34096 | 0.34096 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-280 (1шт.) | E_16/1.3.8.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0032271 | 0.0032269 | 0 | 0.023074 | 0 | 0.015437 | 0.007637 | 0 | 0.023072 | 0 | 0.015435 | 0.007637 | 0 | 0.0032271 | 0.023074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023074 | 0.023072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023074 | 0.023072 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-2 (1шт.) | E_16/1.3.8.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0023636 | 0.0023634 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.01107 | 0.00583 | 0 | 0.016898 | 0 | 0.011069 | 0.00583 | 0 | 0.0023636 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.016898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.016898 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-8 (2шт.) | E_16/1.3.8.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0039691 | 0.0019395 | 0 | 0.028379 | 0 | 0.018302 | 0.010077 | 0 | 0.013868 | 0 | 0.0094238 | 0.0044438 | 0 | 0.0039691 | 0.028379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028379 | 0.013868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028379 | 0.013868 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-9 (1шт.) | E_16/1.3.8.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017513 | 0.0017512 | 0 | 0.012522 | 0 | 0.008392 | 0.00413 | 0 | 0.012521 | 0 | 0.0083939 | 0.0041272 | 0 | 0.0017513 | 0.012522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012522 | 0.012521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012522 | 0.012521 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-36 (1шт.) | E_16/1.3.8.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0016703 | 0.0016705 | 0 | 0.011943 | 0 | 0.00839 | 0.003553 | 0 | 0.011944 | 0 | 0.0083939 | 0.0035505 | 0 | 0.0016703 | 0.011943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011943 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011943 | 0.011944 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-87 (1шт.) | E_16/1.3.8.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.002334 | 0.0023343 | 0 | 0.016688 | 0 | 0.01107 | 0.005618 | 0 | 0.01669 | 0 | 0.011069 | 0.0056217 | 0 | 0.002334 | 0.016688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016688 | 0.01669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016688 | 0.01669 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1 (2шт.) | E_16/1.3.8.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0039692 | 0.0043392 | 0 | 0.02838 | 0 | 0.018302 | 0.010078 | 0 | 0.031025 | 0 | 0.0219 | 0.0091255 | 0 | 0.0039692 | 0.02838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02838 | 0.031025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02838 | 0.031025 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-12 (1шт.) | E_16/1.3.8.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.001628 | 0.0016275 | 0 | 0.01164 | 0 | 0.00652 | 0.00512 | 0 | 0.011636 | 0 | 0.006516 | 0.0051203 | 0 | 0.001628 | 0.01164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01164 | 0.011636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01164 | 0.011636 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-35 (1шт.) | E_16/1.3.8.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0018462 | 0.0018456 | 0 | 0.0132 | 0 | 0.00699 | 0.00621 | 0 | 0.013196 | 0 | 0.006987 | 0.0062092 | 0 | 0.0018462 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.013196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.013196 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-37 (1шт.) | G_16/1.3.8.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0036322 | 0.003632 | 0 | 0.02597 | 0 | 0.00899 | 0.01698 | 0 | 0.025969 | 0 | 0.0089894 | 0.01698 | 0 | 0.0036322 | 0.02597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02597 | 0.025969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02597 | 0.025969 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-58 (1шт.) | E_16/1.3.8.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017757 | 0.0017761 | 0 | 0.012696 | 0 | 0.005153 | 0.007543 | 0 | 0.012699 | 0 | 0.0051548 | 0.0075446 | 0 | 0.0017757 | 0.012696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012696 | 0.012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012696 | 0.012699 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-100 (1шт.) | E_16/1.3.8.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0019849 | 0.0022303 | 0 | 0.014192 | 0 | 0.009152 | 0.00504 | 0 | 0.015946 | 0 | 0.0083554 | 0.0075909 | 0 | 0.0019849 | 0.014192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014192 | 0.015946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014192 | 0.015946 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-118 (1шт.) | E_16/1.3.8.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0024284 | 0.0024283 | 0 | 0.017363 | 0 | 0.011233 | 0.00613 | 0 | 0.017362 | 0 | 0.011231 | 0.0061316 | 0 | 0.0024284 | 0.017363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017363 | 0.017362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017363 | 0.017362 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-402 (1шт.) | G_16/1.3.8.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0012811 | 0.0012808 | 0 | 0.00916 | 0 | 0.0052 | 0.00396 | 0 | 0.009158 | 0 | 0.0052012 | 0.0039568 | 0 | 0.0012811 | 0.00916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00916 | 0.009158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00916 | 0.009158 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | G_16/1.3.8.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0014517 | 0.0014522 | 0 | 0.01038 | 0 | 0.00534 | 0.00504 | 0 | 0.010383 | 0 | 0.0050407 | 0.0053426 | 0 | 0.0014517 | 0.01038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01038 | 0.010383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01038 | 0.010383 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | G_16/1.3.8.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0023301 | 0.0023304 | 0 | 0.01666 | 0 | 0.01063 | 0.00603 | 0 | 0.016662 | 0 | 0.010631 | 0.0060314 | 0 | 0.0023301 | 0.01666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01666 | 0.016662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01666 | 0.016662 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в РП-12 (2шт.) | G_16/1.3.8.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0038154 | 0.0038154 | 0 | 0.02728 | 0 | 0.0151 | 0.01218 | 0 | 0.02728 | 0 | 0.0151 | 0.01218 | 0 | 0.0038154 | 0.02728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02728 | 0.02728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02728 | 0.02728 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-50 (1шт.) | E_16/1.3.8.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0028406 | 0.00284 | 0 | 0.02031 | 0 | 0.01311 | 0.0072 | 0 | 0.020306 | 0 | 0.013108 | 0.0071972 | 0 | 0.0028406 | 0.02031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02031 | 0.020306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02031 | 0.020306 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-413 (1шт.) | G_16/1.3.8.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0025441 | 0.0025438 | 0 | 0.01819 | 0 | 0.01065 | 0.00754 | 0 | 0.018188 | 0 | 0.01065 | 0.0075381 | 0 | 0.0025441 | 0.01819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01819 | 0.018188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01819 | 0.018188 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-27.Ключи для управления вакуумными выключателями-1шт. | G_16/1.3.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.00041445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029633 | 0 | 0.0020985 | 0.00086478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029633 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-45.Ключи для управления вакуумными выключателями-3шт. | G_16/1.3.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0010789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077139 | 0 | 0.0068302 | 0.00088369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077139 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66.Ключи для управления вакуумными выключателями-6шт. | G_16/1.3.7.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.0018476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01321 | 0 | 0.011953 | 0.0012572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01321 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (10шт.) | E_17/1.2.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.5431 | 1.3073 | 0 | 11.453 | 0.11686 | 1.3574 | 9.9788 | 0 | 9.4596 | 0.083931 | 0.58624 | 8.7894 | 0 | 1.5431 | 11.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4531 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 0.26226 | 11.4531 | 9.7219 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-42 | E_17/1.2.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0019068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013691 | 0 | 0.012831 | 0.00085935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013691 | 0 | 0 | 0 | 0.013691 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-74 | E_17/1.2.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0015604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011203 | 0 | 0.010805 | 0.00039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011203 | 0 | 0 | 0 | 0.011203 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-60 | E_17/1.2.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0043857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03149 | 0 | 0.01304 | 0.01845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03149 | 0 | 0 | 0 | 0.03149 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-44 | E_17/1.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0020178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065194 | 0 | 0.055884 | 0.0093102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014488 | 0 | 0 | 0 | 0.014488 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-33 | E_17/1.2.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0032728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023499 | 0 | 0.022007 | 0.0014916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023499 | 0 | 0 | 0 | 0.023499 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-38 | E_17/1.2.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.011685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083895 | 0 | 0.0701 | 0.013795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083895 | 0 | 0 | 0 | 0.083895 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-59 | E_17/1.2.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0013144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094375 | 0 | 0.0086098 | 0.00082771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094375 | 0 | 0 | 0 | 0.0094375 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-635 (6шт.) | E_17/1.3.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.069934 | 0.04014 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12282 | 0.37719 | 0 | 0.29864 | 0 | 0.01555 | 0.28309 | 0 | 0.069934 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.29864 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-636 (6шт.) | E_17/1.3.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.069649 | 0.048091 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12282 | 0.37719 | 0 | 0.35776 | 0 | 0.043481 | 0.31428 | 0 | 0.069649 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.35776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.35776 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-658 (3шт.) | E_17/1.3.1.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.034946 | 0.022861 | 0 | 0.26 | 0 | 0.061417 | 0.19858 | 0 | 0.17012 | 0 | 0.012661 | 0.15746 | 0 | 0.034946 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.17012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.17012 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.) | H_17/1.3.1.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.056452 | 0.045323 | 0 | 0.42 | 0 | 0.10276 | 0.31724 | 0 | 0.33719 | 0 | 0.042342 | 0.29485 | 0 | 0.056452 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.33719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.33719 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-851 (3шт.) | H_17/1.3.1.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.034946 | 0.027041 | 0 | 0.26 | 0 | 0.061417 | 0.19858 | 0 | 0.20115 | 0 | 0.024296 | 0.17685 | 0 | 0.034946 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.20115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.20115 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-560 (6шт.) | H_17/1.3.1.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.070871 | 0.041758 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12282 | 0.37719 | 0 | 0.31069 | 0 | 0.042342 | 0.26834 | 0 | 0.070871 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.31069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.31069 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-1170 (4шт.) | H_17/1.3.1.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.048429 | 0.022781 | 0 | 0.34 | 0 | 0.082207 | 0.25779 | 0 | 0.16951 | 0 | 0.017434 | 0.15207 | 0 | 0.048429 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16951 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1227 (2шт.) | E_17/1.3.2.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.021262 | 0.01491 | 0 | 0.14 | 0 | 0.014287 | 0.12571 | 0 | 0.11093 | 0 | 0.024297 | 0.086629 | 0 | 0.021262 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11093 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1284 (2шт.) | E_17/1.3.2.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.018817 | 0.014831 | 0 | 0.14 | 0 | 0.014287 | 0.12571 | 0 | 0.11035 | 0 | 0.031969 | 0.078381 | 0 | 0.018817 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11035 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1022 (7шт.) | H_17/1.3.2.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.05914 | 0.032805 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12243 | 0.31757 | 0 | 0.24409 | 0 | 0.016382 | 0.22771 | 0 | 0.05914 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.24409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.24409 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1286 (3шт.) | H_17/1.3.2.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.026882 | 0.018783 | 0 | 0.2 | 0 | 0.058467 | 0.14154 | 0 | 0.13977 | 0 | 0.016778 | 0.12299 | 0 | 0.026882 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13977 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (4шт.) | H_17/1.3.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.038613 | 0.027725 | 0 | 0.26 | 0 | 0.077947 | 0.18206 | 0 | 0.20629 | 0 | 0.037133 | 0.16916 | 0 | 0.038613 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.20629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.20629 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 849 (5шт.) | H_17/1.3.2.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.045741 | 0.033306 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08692 | 0.23308 | 0 | 0.24777 | 0 | 0.01771 | 0.23006 | 0 | 0.045741 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.24777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.24777 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1250 (3шт.) | H_17/1.3.2.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.029327 | 0.021619 | 0 | 0.2 | 0 | 0.058467 | 0.14154 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.033654 | 0.12722 | 0 | 0.029327 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16087 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 22 (3шт.) | E_17/1.3.2.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.026882 | 0.016027 | 0 | 0.2 | 0 | 0.058467 | 0.14154 | 0 | 0.1192 | 0 | 0.010098 | 0.1091 | 0 | 0.026882 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1192 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-38 (9шт.) | H_17/1.3.3.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.54737 | 0.45036 | 0 | 4.0724 | 0 | 0.27519 | 3.7972 | 0 | 3.3507 | 0 | 0.26866 | 3.082 | 0 | 0.54737 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 3.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 3.3507 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-64 (4шт.) | H_17/1.3.3.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.25167 | 0.22381 | 0 | 1.8724 | 0 | 0.12231 | 1.7501 | 0 | 1.6652 | 0 | 0.10278 | 1.5624 | 0 | 0.25167 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 1.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 1.6652 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-13 (9шт.) | H_17/1.3.3.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.55104 | 0.46462 | 0 | 4.0724 | 0 | 0.27519 | 3.7972 | 0 | 3.4567 | 0 | 0.24711 | 3.2096 | 0 | 0.55104 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 3.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 3.4567 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-75 (10шт.) | H_17/1.3.3.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.62314 | 0.62041 | 0 | 4.6158 | 0.08335 | 0.33096 | 4.2015 | 0 | 4.6158 | 0.083353 | 0.33096 | 4.2015 | 0 | 0.62314 | 4.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6158 | 4.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6158 | 4.6158 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.) | H_17/1.3.3.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.60896 | 0.55321 | 0 | 4.5124 | 0 | 0.3036 | 4.2088 | 0 | 4.1158 | 0 | 0.3087 | 3.8071 | 0 | 0.60896 | 4.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5125 | 4.1158 | 0 | 0.022787 | 0 | 0 | 4.5125 | 4.1386 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.) | H_17/1.3.3.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.36995 | 0.28487 | 0 | 2.7524 | 0 | 0.18216 | 2.5703 | 0 | 2.1422 | 0 | 0.15777 | 1.9845 | 0 | 0.36995 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 2.1194 | 0 | 0.050707 | 0 | 0 | 2.7525 | 2.1702 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-43 (5шт.) | H_17/1.3.3.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.28393 | 0.2943 | 0 | 2.1124 | 0 | 0.15288 | 1.9595 | 0 | 2.1896 | 0 | 0.12889 | 2.0607 | 0 | 0.28393 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 2.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 2.1896 | Реконструкция существующих объектов
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-820 (3шт.) | E_17/1.3.4.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.077285 | 0.055244 | 0 | 0.575 | 0 | 0.10764 | 0.46736 | 0 | 0.41099 | 0 | 0.031084 | 0.37991 | 0 | 0.077285 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.41099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.41099 | Реконструкция существующих объектов
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-953 (3шт.) | E_17/1.3.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.080952 | 0.051189 | 0 | 0.575 | 0 | 0.10764 | 0.46736 | 0 | 0.38082 | 0 | 0.034823 | 0.346 | 0 | 0.080952 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.38082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.38082 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-246 (2шт.) | H_17/1.3.4.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.055149 | 0.040026 | 0 | 0.39 | 0 | 0.071766 | 0.31823 | 0 | 0.2978 | 0 | 0.033156 | 0.26464 | 0 | 0.055149 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.2978 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-47 (2шт.) | E_17/1.3.4.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.054864 | 0.036165 | 0 | 0.39 | 0 | 0.071766 | 0.31824 | 0 | 0.26909 | 0 | 0.037876 | 0.23122 | 0 | 0.054864 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.26909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.26909 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-273А (2шт.) | E_17/1.3.4.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.052419 | 0.040812 | 0 | 0.39 | 0 | 0.071766 | 0.31824 | 0 | 0.30366 | 0 | 0.025649 | 0.27802 | 0 | 0.052419 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.30366 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-386 (2шт.) | E_17/1.3.4.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.052419 | 0.035949 | 0 | 0.39 | 0 | 0.071766 | 0.31823 | 0 | 0.26746 | 0 | 0.036778 | 0.23069 | 0 | 0.052419 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.26746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.26746 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-839 (3шт.) | E_17/1.3.4.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.077285 | 0.05136 | 0 | 0.575 | 0 | 0.10763 | 0.46737 | 0 | 0.38215 | 0 | 0.035646 | 0.3465 | 0 | 0.077285 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.38215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.38215 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция БКТП-1895 взамен КТП-1865, ул. Ильюшина, д. 5/е | H_17/2.1.4.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0094314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07016 | 0 | 0.05888 | 0.011279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07016 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Демонтаж строительной части ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д.9,11 | H_17/2.2.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.07692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57225 | 0 | 0.57225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57225 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57225 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.93586 | 0 | 0 | 7.281 | 0.067728 | 0.81276 | 6.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93586 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.281 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84823 | 0 | 0.040264 | 0.80796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84823 | 0 | 0 | 0 | 0.84823 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84397 | 0 | 0.036539 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84397 | 0 | 0.11475 | 0 | 0.95872 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.11233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | 0.037284 | 0.80795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | 0.02823 | 0 | 0.87346 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84502 | 0 | 0.037284 | 0.80774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84502 | 0 | 0.05804 | 0 | 0.90306 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.11063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0.037284 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0.015738 | 0 | 0.86046 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.098491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70218 | 0 | 0.035794 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70218 | 0 | 0.063006 | 0 | 0.76519 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.11398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0.037284 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0.041311 | 0 | 0.88603 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70242 | 0 | 0.036539 | 0.66588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70242 | 0 | 0.087198 | 0 | 0.78962 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.093298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70641 | 0.025171 | 0.015093 | 0.66615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70641 | 0 | 0.01912 | 0 | 0.72553 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап | E_18/1.2.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0050767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039497 | 0 | 0.028471 | 0.011026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039497 | 0 | 0 | 0 | 0.039497 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ | E_18/1.2.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0042166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | 0 | 0.0065094 | 0.026295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-53 6 этап часть 2 модернизация АСДУ | E_18/1.2.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0045934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035737 | 0 | 0.016275 | 0.019462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035737 | 0 | 0 | 0 | 0.035737 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82) | E_18/1.2.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.010994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085532 | 0 | 0.065475 | 0.020057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085532 | 0 | 0 | 0 | 0.085532 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-94 | E_18/1.2.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0024324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018924 | 0 | 0.016871 | 0.0020524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018924 | 0 | 0 | 0 | 0.018924 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-68 | E_18/1.2.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.016615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 | 0.10093 | 0.028339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | 0.12927 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.055592 | 0.027716 | 0 | 0.4325 | 0 | 0.043788 | 0.38871 | 0 | 0.21563 | 0 | 0.013564 | 0.20206 |  | 0.055592 | 0.43251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43251 | 0.21563 | 0 | 0 | 0.43251 | 0.21563 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4шт.) | E_18/1.3.1.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-84 (4шт.) | E_18/1.3.1.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_18/1.3.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_18/1.3.1.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.) | I_18/1.3.1.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.022723 | 0.019389 | 0 | 0.17678 | 0 | 0.018766 | 0.15802 | 0 | 0.15085 | 0 | 0.024816 | 0.12603 |  | 0.022723 | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.15085 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.15085 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.) | I_18/1.3.1.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.022723 | 0.012098 | 0 | 0.17678 | 0 | 0.018766 | 0.15802 | 0 | 0.094125 | 0 | 0.011953 | 0.082172 |  | 0.022723 | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.094125 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.094125 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.) | I_18/1.3.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.022723 | 0.014602 | 0 | 0.17678 | 0 | 0.018766 | 0.15802 | 0 | 0.1136 | 0 | 0.022219 | 0.091382 |  | 0.022723 | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.1136 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | E_18/1.3.3.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (7шт.) | E_18/1.3.3.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.043269 | 0.040242 | 0 | 0.33663 | 0 | 0.045475 | 0.29116 | 0 | 0.31308 | 0 | 0.025416 | 0.28767 |  | 0.043269 | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.31308 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.31308 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (3шт.) | E_18/1.3.3.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.043269 | 0.043664 | 0 | 0.33663 | 0 | 0.045475 | 0.29116 | 0 | 0.3397 | 0 | 0.014936 | 0.32477 |  | 0.043269 | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.3397 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.3397 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.) | I_18/1.3.2.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.043269 | 0.043239 | 0 | 0.33663 | 0 | 0.045475 | 0.29116 | 0 | 0.3364 | 0 | 0.011167 | 0.32523 |  | 0.043269 | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.3364 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.3364 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.) | I_18/1.3.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.043269 | 0.046665 | 0 | 0.33663 | 0 | 0.045475 | 0.29116 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.042925 | 0.32013 |  | 0.043269 | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.36306 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.36306 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1251 3шт.) | I_18/1.3.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.024725 | 0.024017 | 0 | 0.19236 | 0 | 0.025986 | 0.16638 | 0 | 0.18685 | 0 | 0.033601 | 0.15325 |  | 0.024725 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.18685 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.18685 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-32 (9шт.) | E_18/1.3.5.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-37 (11шт.) | E_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.) | I_18/1.3.3.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.33112 | 0.25409 | 0 | 2.5762 | 0 | 0.17443 | 2.4017 | 0 | 1.9768 | 0 | 0.21173 | 1.7651 |  | 0.33112 | 2.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5762 | 1.9768 | 0 | 0 | 2.5762 | 1.9768 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.60049 | 0.4361 | 0 | 4.6718 | 0 | 0.31979 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.60049 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 3.3363 | 4.6718 | 3.3363 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (11шт.) | I_18/1.3.3.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.60049 | 0.46609 | 0 | 4.6718 | 0 | 0.31979 | 4.352 | 0 | 3.6262 | 0 | 0.38177 | 3.2444 |  | 0.60049 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 3.6262 | 0 | 0 | 4.6718 | 3.6262 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.49274 | 0.36472 | 0 | 3.8335 | 0 | 0.26164 | 3.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49274 | 3.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8335 | 0 | 0 | 2.7902 | 3.8335 | 2.7902 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.60049 | 0.45729 | 0 | 4.6718 | 0 | 0.31979 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.60049 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 3.4984 | 4.6718 | 3.4984 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.) | I_18/1.3.3.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.38807 | 0.29528 | 0 | 3.0192 | 0 | 0.2035 | 2.8157 | 0 | 2.2973 | 0 | 0.24674 | 2.0505 |  | 0.38807 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 2.2973 | 0 | 0 | 3.0192 | 2.2973 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.49581 | 0.36549 | 0 | 3.8574 | 0 | 0.26164 | 3.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49581 | 3.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8574 | 0 | 0 | 2.7961 | 3.8574 | 2.7961 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.054387 | 0.075931 | 0 | 0.42313 | 0 | 0.021036 | 0.40209 | 0 | 0.59074 | 0 | 0.25257 | 0.33817 |  | 0.054387 | 0.42313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42313 | 0.59074 | 0 | 0 | 0.42313 | 0.59074 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-731 (2шт.) | E_18/1.3.7.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037115 | 0.036043 | 0 | 0.28875 | 0 | 0.014024 | 0.27473 | 0 | 0.28041 | 0 | 0.0092014 | 0.27121 |  | 0.037115 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.28041 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.28041 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037115 | 0.045867 | 0 | 0.28875 | 0 | 0.014024 | 0.27473 | 0 | 0.35685 | 0 | 0.015589 | 0.34126 |  | 0.037115 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.35685 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.35685 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037114 | 0.044847 | 0 | 0.28875 | 0 | 0.014024 | 0.27473 | 0 | 0.34891 | 0 | 0.0084107 | 0.3405 |  | 0.037114 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.34891 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.34891 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.) | I_18/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037115 | 0.044877 | 0 | 0.28875 | 0 | 0.014024 | 0.27473 | 0 | 0.34914 | 0 | 0.0082578 | 0.34088 |  | 0.037115 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.34914 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.34914 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.) | I_18/1.3.4.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037115 | 0.036026 | 0 | 0.28875 | 0 | 0.014024 | 0.27473 | 0 | 0.28029 | 0 | 0.0089126 | 0.27137 |  | 0.037115 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.28029 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.28029 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.) | I_18/1.3.4.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037115 | 0.045166 | 0 | 0.28875 | 0 | 0.014024 | 0.27473 | 0 | 0.35139 | 0 | 0.0086134 | 0.34278 |  | 0.037115 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.35139 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.35139 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.) | I_18/1.3.4.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037115 | 0.047177 | 0 | 0.28875 | 0 | 0.014024 | 0.27473 | 0 | 0.36704 | 0 | 0.025696 | 0.34134 |  | 0.037115 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.36704 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.36704 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-620 (1шт.) | E_18/1.3.10.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-623 (1шт.) | E_18/1.3.10.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-669 (2шт.) | E_18/1.3.10.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-783 (1шт.) | E_18/1.3.10.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-845 (2шт.) | E_18/1.3.10.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-848 (1шт.) | E_18/1.3.10.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-192 (1шт.) | E_18/1.3.10.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | E_18/1.3.10.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-207 (1шт.) | E_18/1.3.10.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-226 (1шт.) | E_18/1.3.10.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-232 (2шт.) | E_18/1.3.10.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-234 (2шт.) | E_18/1.3.10.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-236 (1шт.) | E_18/1.3.10.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-293 (1шт.) | E_18/1.3.10.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-347 (2шт.) | E_18/1.3.10.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -11 (29шт.) | E_18/1.3.9.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-397 (4шт.) | E_18/1.3.8.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-79 (3шт.) | E_18/1.3.8.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.43361 | 0 | 0 | 3.3734 | 0 | 0.06624 | 3.3072 | 0 | [5 empty] | 0.43361 | 3.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3734 | 0 | 0 | 0 | 3.3734 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269 | I_18/1.3.5.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.030803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23965 | 0 | 0.00749 | 0.23216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23965 | 0 | 0 | 0 | 0.23965 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366 | I_18/1.3.5.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.030008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | 0 | 0.0034292 | 0.23003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12 | I_18/1.3.5.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.032142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25006 | 0 | 0.0033864 | 0.24668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25006 | 0 | 0 | 0 | 0.25006 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249 | I_18/1.3.5.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.030105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23422 | 0 | 0.0032872 | 0.23093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23422 | 0 | 0 | 0 | 0.23422 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-578 | I_18/1.3.5.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.059711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46455 | 0 | 0.0030557 | 0.46149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46455 | 0 | 0 | 0 | 0.46455 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90 | I_18/1.3.5.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.030047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | 0 | 0.0025571 | 0.23121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371 | I_18/1.3.5.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.02996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23309 | 0 | 0.010363 | 0.22273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23309 | 0 | 0 | 0 | 0.23309 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609 | I_18/1.3.5.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.030518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0.0053662 | 0.23206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024 | I_18/1.3.5.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.030329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23596 | 0 | 0.0048855 | 0.23107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23596 | 0 | 0 | 0 | 0.23596 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080 | I_18/1.3.5.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | 0 | 0.0042297 | 0.23229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118 | I_18/1.3.5.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.03313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25775 | 0 | 0.0049464 | 0.25281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25775 | 0 | 0 | 0 | 0.25775 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542 | I_18/1.3.5.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0014282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0.011111 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.46221 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0.07069 | 3.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.46221 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615 | I_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.044441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34575 | 0 | 0.0066845 | 0.33906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34575 | 0 | 0 | 0 | 0.34575 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900 | I_18/1.3.5.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.043536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33871 | 0 | 0.0055022 | 0.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33871 | 0 | 0 | 0 | 0.33871 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1260 | I_18/1.3.5.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.083579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65024 | 0 | 0.0078571 | 0.64238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65024 | 0 | 0 | 0 | 0.65024 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869 | I_18/1.3.5.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.04337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33742 | 0 | 0.014219 | 0.3232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33742 | 0 | 0 | 0 | 0.33742 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1026 | I_18/1.3.5.17 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.084923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | 0 | 0.018339 | 0.64236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1193 | I_18/1.3.5.18 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.080198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62394 | 0 | 0.010123 | 0.61381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62394 | 0 | 0 | 0 | 0.62394 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А | I_18/1.3.5.19 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.042633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | 0 | 0.0047427 | 0.32694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888 | I_18/1.3.5.20 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.042394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32983 | 0 | 0.0069058 | 0.32292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32983 | 0 | 0 | 0 | 0.32983 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-445 | I_18/1.3.5.21 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.056646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | 0 | 0.0058191 | 0.43488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.3 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформаторов 2х1000 кВА) в ТП-637 | I_18/1.3.5.22 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.090281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70238 | 0 | 0.015555 | 0.68683 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70238 | 0 | 0 | 0 | 0.70238 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Вынос КТП-1040, ул. Миронова | I_18/2.2.6.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0092362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071857 | 0.051942 | 0.010227 | 0.0096885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071857 | 0 | 0 | 0 | 0.071857 | Вынос КТП
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (35 шт.) | I_18/1.3.6.А. | С | 2018 | 2018 | нд | 0.14598 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0.17035 | 0.96534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14598 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (25 шт.) | I_18/1.3.7.А. | С | 2018 | 2018 | нд | 0.14598 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0.07734 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14598 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.56712 | 0.047155 | 0 | 4.3725 | 0.037713 | 0.63531 | 3.6994 | 0 | [5 empty] | 0.56712 | 4.3725 | 0.56712 | 4.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3725 | 0.36356 | 4.3725 | 0.36356 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.11933 | 0.12399 | 0 | 0.92838 | 0.05 | 0.070948 | 0.80743 | 0 | [5 empty] | 0.11933 | 0.92838 | 0.11933 | 0.92838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0.96462 | 0.92838 | 0.96462 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0033224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.025848 | 0 | 0.025848 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.) | E_19/1.3.1.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-96 (4шт.) | E_19/1.3.1.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-98 (4шт.) | E_19/1.3.1.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-99 (4 шт.) | E_19/1.3.1.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-100 (4шт.) | E_19/1.3.1.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.032713 | 0.022986 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.034172 | 0.22034 | 0 | [5 empty] | 0.032713 | 0.25451 | 0.032713 | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25451 | 0.17883 | 0.25451 | 0.17883 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.024535 | 0.019816 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | [5 empty] | 0.024535 | 0.19088 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0.15417 | 0.19088 | 0.15417 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.024535 | 0.018569 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | [5 empty] | 0.024535 | 0.19088 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0.14447 | 0.19088 | 0.14447 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.024535 | 0.017937 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | [5 empty] | 0.024535 | 0.19088 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0.13955 | 0.19088 | 0.13955 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.032713 | 0.023099 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.034172 | 0.22034 | 0 | [5 empty] | 0.032713 | 0.25451 | 0.032713 | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25451 | 0.17971 | 0.25451 | 0.17971 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.024535 | 0.019561 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | [5 empty] | 0.024535 | 0.19088 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0.15219 | 0.19088 | 0.15219 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 113 (2шт.) | E_19/1.3.3.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 318 (2шт.) | E_19/1.3.3.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 388 (2шт.) | E_19/1.3.3.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (3шт.) | E_19/1.3.3.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (3шт.) | E_19/1.3.3.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 497 (5шт.) | E_19/1.3.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.015971 | 0.01761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.015971 | 0 | 0.015971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 18 (5шт.) | E_19/1.3.3.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.040494 | 0.028932 | 0 | 0.31505 | 0 | 0.0303 | 0.28475 | 0 | [5 empty] | 0.040494 | 0.31505 | 0.040494 | 0.31505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31505 | 0.22509 | 0.31505 | 0.22509 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014801 | 0.017084 | 0 | 0.11515 | 0 | 0.01515 | 0.1 | 0 | [5 empty] | 0.014801 | 0.11515 | 0.014801 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 0.13291 | 0.11515 | 0.13291 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.015563 | 0.013924 | 0 | 0.12108 | 0 | 0.01515 | 0.10593 | 0 | [5 empty] | 0.015563 | 0.12108 | 0.015563 | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12108 | 0.10833 | 0.12108 | 0.10833 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.037168 | 0.034666 | 0 | 0.28916 | 0 | 0.03535 | 0.25381 | 0 | [5 empty] | 0.037168 | 0.28916 | 0.037168 | 0.28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28916 | 0.2697 | 0.28916 | 0.2697 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0058776 | 0.0077759 | 0 | 0.045728 | 0 | 0.00505 | 0.040678 | 0 | [5 empty] | 0.0058776 | 0.045728 | 0.0058776 | 0.045728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045728 | 0.060497 | 0.045728 | 0.060497 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.01491 | 0.014753 | 0 | 0.116 | 0 | 0.01515 | 0.10085 | 0 | [5 empty] | 0.01491 | 0.116 | 0.01491 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.11478 | 0.116 | 0.11478 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.020787 | 0.021008 | 0 | 0.16173 | 0 | 0.0202 | 0.14153 | 0 | [5 empty] | 0.020787 | 0.16173 | 0.020787 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16173 | 0.16344 | 0.16173 | 0.16344 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-36 (10шт.) | E_19/1.3.5.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-45 (10шт.) | E_19/1.3.5.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-34 (13шт.) | E_19/1.3.5.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-59 (11шт.) | E_19/1.3.5.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.12201 | 0.11029 | 0 | 0.94922 | 0 | 0.034017 | 0.9152 | 0 | [5 empty] | 0.12201 | 0.94922 | 0.12201 | 0.94922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94922 | 0.85804 | 0.94922 | 0.85804 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.48803 | 0.44065 | 0 | 3.7969 | 0 | 0.13607 | 3.6608 | 0 | [5 empty] | 0.48803 | 3.7969 | 0.48803 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 3.4283 | 3.7969 | 3.4283 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.40669 | 0.34136 | 0 | 3.1641 | 0 | 0.11339 | 3.0507 | 0 | [5 empty] | 0.40669 | 3.1641 | 0.40669 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | 2.6558 | 3.1641 | 2.6558 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.40669 | 0.35878 | 0 | 3.1641 | 0 | 0.11339 | 3.0507 | 0 | [5 empty] | 0.40669 | 3.1641 | 0.40669 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | 2.7913 | 3.1641 | 2.7913 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.20335 | 0.1634 | 0 | 1.582 | 0 | 0.056695 | 1.5253 | 0 | [5 empty] | 0.20335 | 1.582 | 0.20335 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 1.2712 | 1.582 | 1.2712 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.040669 | 0.035884 | 0 | 0.31641 | 0 | 0.011339 | 0.30507 | 0 | [5 empty] | 0.040669 | 0.31641 | 0.040669 | 0.31641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31641 | 0.27918 | 0.31641 | 0.27918 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.038779 | 0.042244 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | [5 empty] | 0.038779 | 0.3017 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0.32866 | 0.3017 | 0.32866 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.038779 | 0.042189 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | [5 empty] | 0.038779 | 0.3017 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0.32823 | 0.3017 | 0.32823 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.038779 | 0.041737 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | [5 empty] | 0.038779 | 0.3017 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0.32471 | 0.3017 | 0.32471 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.3 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.038779 | 0.042015 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | [5 empty] | 0.038779 | 0.3017 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0.32687 | 0.3017 | 0.32687 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.4 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.038779 | 0.040605 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | [5 empty] | 0.038779 | 0.3017 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0.31591 | 0.3017 | 0.31591 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.5 | Замена автоматических выключателей в ТП-246 (3шт.) | E_19/1.3.7.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.038779 | 0.031208 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | [5 empty] | 0.038779 | 0.3017 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0.2428 | 0.3017 | 0.2428 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.096949 | 0.089364 | 0 | 0.75426 | 0 | 0.031235 | 0.72303 | 0 | [5 empty] | 0.096949 | 0.75426 | 0.096949 | 0.75426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75426 | 0.69525 | 0.75426 | 0.69525 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.038779 | 0.040515 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | [5 empty] | 0.038779 | 0.3017 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0.3152 | 0.3017 | 0.3152 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0.35352 | 0 | 0 | 2.7504 | 0 | 0.25042 | 2.5 | 0 | [5 empty] | 0.35352 | 2.7504 | 0.35352 | 2.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7504 | 0 | 2.7504 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.029132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.22665 | 0 | 0.22665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.6.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.027287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.21229 | 0 | 0.21229 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.7.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0015852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.012333 | 0 | 0.012333 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.8.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.027499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.21394 | 0 | 0.21394 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.9.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.028416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.22108 | 0 | 0.22108 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-285 | E_19/1.3.5.10.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.026173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.20362 | 0 | 0.20362 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-576 | E_19/1.3.5.11.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.027604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.21476 | 0 | 0.21476 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) ТП-983 | E_19/1.3.5.12.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.060031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.46704 | 0 | 0.46704 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) РП-30 | E_19/1.3.5.13.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.052382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.40753 | 0 | 0.40753 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-321 | E_19/1.3.5.14.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.026883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.20915 | 0 | 0.20915 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-1080 | E_19/1.3.5.15.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.02611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.20313 | 0 | 0.20313 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-841 | E_19/1.3.5.16.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.17.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0018389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.014307 | 0 | 0.014307 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.18.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0016247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.01264 | 0 | 0.01264 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х250) ТП-481 | E_19/1.3.5.19.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.023064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.17944 | 0 | 0.17944 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0.40799 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 0.25042 | 2.9237 | 0 | [5 empty] | 0.40799 | 3.1741 | 0.40799 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 3.1741 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.3.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.036748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.2859 | 0 | 0.2859 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.4.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.042317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.32923 | 0 | 0.32923 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-1164 | E_19/1.3.5.5.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.076619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.59609 | 0 | 0.59609 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-815 | E_19/1.3.5.6.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.076588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.59586 | 0 | 0.59586 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-892 | E_19/1.3.5.7.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.59594 | 0 | 0.59594 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-922 | E_19/1.3.5.8.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.07662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.5961 | 0 | 0.5961 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-1895 | E_19/1.3.5.9.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.03877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.30163 | 0 | 0.30163 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-799 | E_19/1.3.5.10.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.036518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.28411 | 0 | 0.28411 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0.088454 | 0 | 0 | 0.68817 | 0 | 0.14855 | 0.53962 | 0 | [5 empty] | 0.088454 | 0.68817 | 0.088454 | 0.68817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68817 | 0 | 0.68817 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0041587 | 0 | 0.0041587 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00071709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.005579 | 0 | 0.005579 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0015605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.012141 | 0 | 0.012141 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00056501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0043958 | 0 | 0.0043958 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00080417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0062565 | 0 | 0.0062565 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00069638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0054178 | 0 | 0.0054178 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0057531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.044759 | 0 | 0.044759 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00078466 | 0 | 0.10413 | 0 | 0.01515 | 0.088983 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.10413 | 0 | 0.10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.10413 | 0.0061047 | 0.10413 | 0.0061047 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00070209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0054623 | 0 | 0.0054623 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.002338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.01819 | 0 | 0.01819 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00078799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0061306 | 0 | 0.0061306 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00035441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0027573 | 0 | 0.0027573 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00069312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0053924 | 0 | 0.0053924 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00080163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0062367 | 0 | 0.0062367 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1008 | E_19/1.3.6.16.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00082094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0063869 | 0 | 0.0063869 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-207 | E_19/1.3.6.17.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.002737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.021294 | 0 | 0.021294 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-223 | E_19/1.3.6.18.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00073412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0057115 | 0 | 0.0057115 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1083 | E_19/1.3.6.19.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00061488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0047837 | 0 | 0.0047837 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1235 | E_19/1.3.6.20.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00045882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0035696 | 0 | 0.0035696 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-475 | E_19/1.3.6.21.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00039304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0030579 | 0 | 0.0030579 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-49 | E_19/1.3.6.22.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00045921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0035727 | 0 | 0.0035727 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-760 | E_19/1.3.6.23.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0013608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.010587 | 0 | 0.010587 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-79 | E_19/1.3.6.24.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00084838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0066004 | 0 | 0.0066004 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв РП-68 | E_19/1.3.6.25.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0082342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.064062 | 0 | 0.064062 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1041 | E_19/1.3.6.26.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00084205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0065512 | 0 | 0.0065512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-116 | E_19/1.3.6.27.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.013554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.10545 | 0 | 0.10545 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1358 | E_19/1.3.6.28.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0053057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.041279 | 0 | 0.041279 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1366 | E_19/1.3.6.29.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0051307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.039917 | 0 | 0.039917 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-46 | E_19/1.3.6.30.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0093437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.072694 | 0 | 0.072694 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-937 | E_19/1.3.6.31.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0012941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.010068 | 0 | 0.010068 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.32.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00040616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0031599 | 0 | 0.0031599 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.33.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0018888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.014695 | 0 | 0.014695 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1164 | E_19/1.3.6.34.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00054131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0042114 | 0 | 0.0042114 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-145 | E_19/1.3.6.35.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00058185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0045268 | 0 | 0.0045268 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-267 | E_19/1.3.6.36.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0058436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.045463 | 0 | 0.045463 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-321 | E_19/1.3.6.37.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00079602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.006193 | 0 | 0.006193 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-396 | E_19/1.3.6.38.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00096431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0075023 | 0 | 0.0075023 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-864 | E_19/1.3.6.39.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0057206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.044506 | 0 | 0.044506 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.40.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.00066091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0051419 | 0 | 0.0051419 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0.33736 | 0 | 0 | 2.6247 | 0 | 0.21758 | 2.4071 | 0 | [5 empty] | 0.33736 | 2.6247 | 0.33736 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6247 | 0 | 2.6247 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0062995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.04901 | 0 | 0.04901 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0053977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.041994 | 0 | 0.041994 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.012685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.098689 | 0 | 0.098689 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1073 | E_19/1.3.7.5.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0051496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.040064 | 0 | 0.040064 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-500 | E_19/1.3.7.6.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0023408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.018211 | 0 | 0.018211 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-733 | E_19/1.3.7.7.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0024802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.019296 | 0 | 0.019296 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1216 | E_19/1.3.7.8.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0033187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.025819 | 0 | 0.025819 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1871 | E_19/1.3.7.9.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0052846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.041115 | 0 | 0.041115 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-70 | E_19/1.3.7.10.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0023675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.018419 | 0 | 0.018419 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-767 | E_19/1.3.7.11.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.01025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.079743 | 0 | 0.079743 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-771 | E_19/1.3.7.12.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0018961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.014752 | 0 | 0.014752 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-41 | E_19/1.3.7.13.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0038508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.029959 | 0 | 0.029959 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-116 | E_19/1.3.7.14.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.056691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.44105 | 0 | 0.44105 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 39.705 | 32.777 | 0 | 248.6179 | 13.2572 | 142.4337 | 92.927 | 0 | 154.4259 | 6.2743 | 96.0752 | 52.0753 | 0 | 39.705 | 248.618 | 13.7196 | 90.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8146 | 53.6353 | 35.0638 | 42.6898 | 27.2567 | 25.5061 | 35.5951 | 32.4962 | 90.8878 | 49.1239 | 248.618 | 203.4513 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 39.705 | 32.777 | 0 | 248.6179 | 13.2572 | 142.4337 | 92.927 | 0 | 154.4259 | 6.2743 | 96.0752 | 52.0753 | 0 | 39.705 | 248.618 | 13.7196 | 90.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8146 | 53.6353 | 35.0638 | 42.6898 | 27.2567 | 25.5061 | 35.5951 | 32.4962 | 90.8878 | 49.1239 | 248.618 | 203.4513 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,83 км) | E_15/1.1.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 1.1999 | 1.1458 | 0 | 6.6356 | 0.18273 | 4.5885 | 1.8644 | 0 | 6.3365 | 0.18273 | 4.3093 | 1.8445 | 0 | 1.1999 | 6.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6356 | 6.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6356 | 6.3365 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,36 км) | E_15/1.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.71751 | 1.0701 | 0 | 3.9678 | 0.097155 | 2.0584 | 1.8123 | 0 | 5.9178 | 0.097156 | 3.4461 | 2.3745 | 0 | 0.71751 | 3.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9678 | 5.1714 | 0 | 0 | 0 | 0.74641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9678 | 5.9178 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-658 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,97 км) | E_15/1.1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.64407 | 0.63766 | 0 | 3.5617 | 0.12618 | 2.2603 | 1.1752 | 0 | 3.5269 | 0.08324 | 3.3413 | 0.10175 | 0 | 0.64407 | 3.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5617 | 0.034723 | 0 | 3.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5617 | 3.5269 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-387 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 9,35 км) | E_15/1.1.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 1.0672 | 0.99604 | 0 | 5.9018 | 0.14039 | 4.1936 | 1.5678 | 0 | 5.5081 | 0.16566 | 3.8902 | 1.4522 | 0 | 1.0672 | 5.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9018 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9018 | 5.5081 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16 (протяженность 0,32 км) | E_15/1.1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.1112 | 0.1112 | 0 | 0.69276 | 0.022732 | 0.59783 | 0.072193 | 0 | 0.69276 | 0.0086142 | 0.61195 | 0.072194 | 0 | 0.1112 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69276 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69276 | 0.69276 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50 (протяженность 0,29 км) | E_15/1.1.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.069079 | 0.069079 | 0 | 0.43036 | 0.02462 | 0.33715 | 0.068592 | 0 | 0.43036 | 0.010503 | 0.35127 | 0.068588 | 0 | 0.069079 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43036 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43036 | 0.43036 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 21 (протяженность 0,16 км) | E_15/1.1.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.048481 | 0.048482 | 0 | 0.30204 | 0.006853 | 0.23995 | 0.055233 | 0 | 0.30204 | 0.0068543 | 0.23995 | 0.055234 | 0 | 0.048481 | 0.30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30204 | 0.30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30204 | 0.30204 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 17 (протяженность 0,25 км) | E_15/1.1.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.058203 | 0.058202 | 0 | 0.3626 | 0.00745 | 0.27243 | 0.082723 | 0 | 0.3626 | 0.0074455 | 0.27243 | 0.082723 | 0 | 0.058203 | 0.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3626 | 0.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3626 | 0.3626 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ 578 - ул. Комарова, 11 (протяженность 0,30 км) | E_15/1.1.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.077463 | 0.077464 | 0 | 0.48259 | 0.02738 | 0.35464 | 0.10057 | 0 | 0.4826 | 0.0054157 | 0.37544 | 0.10175 | 0 | 0.077463 | 0.48259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48259 | 0.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48259 | 0.4826 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - пр-т Патриотов, 40 (протяженность 0,09 км) | E_15/1.1.2.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.031271 | 0.031271 | 0 | 0.19482 | 0.02661 | 0.14897 | 0.019241 | 0 | 0.19482 | 0.026609 | 0.14897 | 0.019242 | 0 | 0.031271 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19482 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19482 | 0.19482 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - ул. Комарова, 13 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.2.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.11033 | 0.11033 | 0 | 0.68738 | 0.027427 | 0.49095 | 0.16901 | 0 | 0.68738 | 0.0066314 | 0.51174 | 0.16901 | 0 | 0.11033 | 0.68738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68738 | 0.68738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68738 | 0.68738 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-578 - пр-т Патриотов, 38 (протяженность 0,69 км) | E_15/1.1.2.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.1537 | 0.1537 | 0 | 0.95756 | 0.027542 | 0.70376 | 0.22626 | 0 | 0.95756 | 0.0067417 | 0.72456 | 0.22626 | 0 | 0.1537 | 0.95756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95756 | 0.95756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95756 | 0.95756 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1059 (протяженность 0,70 км) | E_15/1.1.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.26434 | 0.23433 | 0 | 1.6469 | 0.068863 | 1.0452 | 0.53284 | 0 | 1.4599 | 0.076722 | 1.0451 | 0.338 | 0 | 0.26434 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 1.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 1.4599 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-28 - ТП-86 - ТП-58 (протяженность 1,24 км) | E_15/1.1.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.67609 | 0.49613 | 0 | 4.2121 | 0.16785 | 3.0363 | 1.0079 | 0 | 3.0909 | 0.1706 | 1.9771 | 0.94322 | 0 | 0.67609 | 4.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | 3.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | 3.0909 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-159 (протяженность 0,75 км) | E_15/1.1.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.38332 | 0.36316 | 0 | 2.3881 | 0.086727 | 1.8119 | 0.48941 | 0 | 2.2625 | 0.095827 | 1.7248 | 0.44187 | 0 | 0.38332 | 2.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 2.2625 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1414 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.11945 | 0.11263 | 0 | 0.74418 | 0.038843 | 0.48928 | 0.21605 | 0 | 0.70167 | 0.045672 | 0.48925 | 0.16675 | 0 | 0.11945 | 0.74418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74418 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74418 | 0.70167 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-1482 (протяженность 0,47 км) | E_15/1.1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.16706 | 0.16706 | 0 | 1.0408 | 0.069752 | 0.69321 | 0.27784 | 0 | 1.0408 | 0.069746 | 0.69321 | 0.27784 | 0 | 0.16706 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 1.0408 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-56 - ТП-1482 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.21537 | 0.21537 | 0 | 1.3417 | 0.11002 | 0.93082 | 0.3009 | 0 | 1.3417 | 0.095901 | 0.94494 | 0.3009 | 0 | 0.21537 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 1.3417 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20 - ТП-137 (протяженность 0,31 км) | E_15/1.1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.15913 | 0.1463 | 0 | 0.99135 | 0.054833 | 0.73684 | 0.19968 | 0 | 0.91142 | 0.044001 | 0.86742 | 0 | 0 | 0.15913 | 0.99135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99135 | 0 | 0 | 0.91142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99135 | 0.91142 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-995 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.10541 | 0.10541 | 0 | 0.65669 | 0.04174 | 0.50387 | 0.11109 | 0 | 0.65669 | 0.041739 | 0.50387 | 0.11109 | 0 | 0.10541 | 0.65669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65669 | 0.65669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65669 | 0.65669 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-44 - ТП-337 (от РП-44 до М1993) (протяженность 0,03 км) | E_15/1.1.3.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0143 | 0.0080018 | 0 | 0.08909 | 0.02537 | 0.0362 | 0.02752 | 0 | 0.049851 | 0.025373 | 0.0081543 | 0.016324 | 0 | 0.0143 | 0.08909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08909 | 0.049851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08909 | 0.049851 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-337 (от ТП-96 до М1993) (протяженность 0,08 км) | E_15/1.1.3.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.067016 | 0.063829 | 0 | 0.41751 | 0.025541 | 0.32859 | 0.063387 | 0 | 0.39765 | 0.024141 | 0.32851 | 0.045002 | 0 | 0.067016 | 0.41751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41751 | 0.39765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41751 | 0.39765 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-80 (протяженность 0,33 км) | E_15/1.1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.28199 | 0.26782 | 0 | 1.7568 | 0.04329 | 1.5014 | 0.21208 | 0 | 1.6685 | 0.043255 | 1.4293 | 0.19592 | 0 | 0.28199 | 1.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 1.6685 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-395 (протяженность 0,42 км) | E_15/1.1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.28272 | 0.22367 | 0 | 1.7613 | 0.048627 | 1.3603 | 0.35237 | 0 | 1.3935 | 0.048631 | 1.3449 | 0 | 0 | 0.28272 | 1.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7613 | 1.3935 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-245 (протяженность 0,34 км) | E_15/1.1.3.13 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.22908 | 0.16032 | 0 | 1.4271 | 0.05269 | 1.0917 | 0.28274 | 0 | 0.99881 | 0.052692 | 0.76352 | 0.1826 | 0 | 0.22908 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4271 | 0.99881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4271 | 0.99881 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-245 - ТП-298 (протяженность 0,19 км) | E_15/1.1.3.14 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.1271 | 0.1196 | 0 | 0.7918 | 0.033973 | 0.63124 | 0.12659 | 0 | 0.74512 | 0.033969 | 0.71115 | 0 | 0 | 0.1271 | 0.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0.74512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0.74512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-569 до соединительной муфты в сторону ТП-1833 (протяженность 0,39 км) | F_15/1.1.3.15 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.25225 | 0.24578 | 0 | 1.5715 | 0.05269 | 1.2643 | 0.25449 | 0 | 1.5312 | 0.052692 | 1.2356 | 0.24293 | 0 | 0.25225 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 1.5312 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность 0,55 км) | F_15/1.1.3.16 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.35399 | 0.32469 | 0 | 2.2054 | 0.08358 | 1.6557 | 0.4661 | 0 | 2.0228 | 0.083582 | 1.6556 | 0.2836 | 0 | 0.35399 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 2.0228 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-300А (протяженность 0,18 км) | F_15/1.1.3.17 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.082456 | 0.059805 | 0 | 0.5137 | 0.02554 | 0.28808 | 0.20008 | 0 | 0.37258 | 0.02554 | 0.28791 | 0.05914 | 0 | 0.082456 | 0.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5137 | 0.37258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5137 | 0.37258 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-249 (протяженность 0,44 км) | F_15/1.1.3.18 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.26888 | 0.24906 | 0 | 1.6751 | 0.032533 | 1.2782 | 0.36441 | 0 | 1.5516 | 0.032533 | 1.278 | 0.24113 | 0 | 0.26888 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 1.5516 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6-10 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679) (протяженность 0,86 км) | F_15/1.1.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.2113 | 0.18287 | 0 | 1.3164 | 0.062018 | 0.70441 | 0.55 | 0 | 1.1393 | 0.062016 | 0.56297 | 0.51427 | 0 | 0.2113 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 1.1393 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-570 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность 1,37 км) | E_15/1.1.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.46879 | 0.40995 | 0 | 2.9206 | 0.13181 | 1.9578 | 0.83093 | 0 | 2.554 | 0.11547 | 1.6133 | 0.82518 | 0 | 0.46879 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 2.554 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-624 с проколом под р.Усманка (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность 2,60 км) | E_15/1.1.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.99027 | 1.0002 | 0 | 6.1694 | 0.13375 | 4.4255 | 1.6102 | 0 | 6.2313 | 0.13375 | 4.4838 | 1.6138 | 0 | 0.99027 | 6.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | 6.1706 | 0 | 0.060739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | 6.2313 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ РП-59-ТП-1170, ПС-6-РП-59, ТП-1732-ТП-1171, из заны строительства по ул. Ленинградская, 82/В (договор № 1037 от 25.06.2014 г., протяженность - 0,73 км) | F_15/00052 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.18075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0.047489 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1040-ТП-793, ТП-1040-ТП-820, из заны строительства по ул. Московский пр., 142 В. 142 Д (договор № 459 от 02.07.2014 г., протяженность - 0,326 км) | F_15/00053 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.076332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | 0.051524 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1019-ТП-1119, из заны строительства по ул. Ипподромная, 68/б (договор № 261 от 01.04.2015 г., протяженность - 0,065 км) | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.01697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-533-ТП-150 | F_15/1.1.3.19 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.12299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | 0 | 0.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ РП-22-ТП-1331 | F_15/1.1.3.20 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0069798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048091 | 0 | 0.048091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048091 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-109-ТП-124 | F_15/1.1.3.21 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.010733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073951 | 0 | 0.073951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073951 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-221-ТП-344 | F_15/1.1.3.22 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0036084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024862 | 0 | 0.024862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024862 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-326 до ТП-367 | F_15/1.1.3.23 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0024218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | 0 | 0.016686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,98км) | E_16/1.1.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.50516 | 0.56985 | 0 | 2.9198 | 0 | 1.641 | 1.2789 | 0 | 3.2937 | 0.11424 | 2 | 1.1795 | 0 | 0.50516 | 2.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 3.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 3.2937 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,163 км) | E_16/1.1.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.27503 | 0.33005 | 0 | 1.5897 | 0.0134 | 0.90183 | 0.67443 | 0 | 1.9077 | 0.015998 | 1.1454 | 0.74629 | 0 | 0.27503 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 1.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 1.9077 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 352 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,282 км) | E_16/1.1.1.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.050386 | 0.050146 | 0 | 0.29123 | 0.011737 | 0.14973 | 0.12977 | 0 | 0.28984 | 0.011738 | 0.087903 | 0.1902 | 0 | 0.050386 | 0.29123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29123 | 0.28984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29123 | 0.28984 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 273 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,771 км) | E_16/1.1.1.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.19697 | 0.19637 | 0 | 1.1385 | 0.047932 | 0.58053 | 0.51 | 0 | 1.135 | 0.014681 | 0.612 | 0.50834 | 0 | 0.19697 | 1.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 1.135 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,012км) | E_16/1.1.1.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.52981 | 0.13958 | 0 | 3.0623 | 0.17236 | 1.5628 | 1.3272 | 0 | 0.80679 | 0 | 0.36943 | 0.43735 | 0 | 0.52981 | 3.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0623 | 0.80679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0623 | 0.80679 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5 (п.Шилово) с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,098км) | E_16/1.1.1.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.20723 | 0.25378 | 0 | 1.1978 | 0.04937 | 0.45548 | 0.69291 | 0 | 1.4669 | 0.023354 | 0.58949 | 0.85402 | 0 | 0.20723 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.4669 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-597 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,985км) | G_16/1.1.1.7 | С | 2016 | 2016 | нд | 0.47111 | 0.49409 | 0 | 2.723 | 0.19528 | 1.3228 | 1.205 | 0 | 2.8558 | 0.25249 | 1.32 | 1.2833 | 0 | 0.47111 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 2.8558 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 466 (протяженность по трассе 0,12км) | G_16/1.1.1.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0069678 | 0.0069669 | 0 | 0.040274 | 0 | 0.005454 | 0.03482 | 0 | 0.040269 | 0 | 0.0054526 | 0.034816 | 0 | 0.0069678 | 0.040274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040274 | 0.040269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040274 | 0.040269 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,244 км) | G_16/1.1.1.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.094433 | 0.09395 | 0 | 0.54582 | 0.01738 | 0.42631 | 0.10213 | 0 | 0.543 | 0.0075179 | 0.43567 | 0.099805 | 0 | 0.094433 | 0.54582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54582 | 0.49532 | 0 | 0.047673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54582 | 0.543 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 (демонтаж опор) | G_16/00045 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.042047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24303 | 0 | 0.22756 | 0.01547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24303 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1113 - ул. Одинцова, 2 (от М-08 до вв1, вв1-вв2) (0,247км) | E_16/1.1.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.059842 | 0.059842 | 0 | 0.38658 | 0.011257 | 0.18954 | 0.18578 | 0 | 0.38658 | 0.011257 | 0.37444 | 0.00088499 | 0 | 0.059842 | 0.38658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38658 | 0.38658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38658 | 0.38658 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-239 - ул. Мира, 2 (протяженность по трассе 0,122км) | E_16/1.1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.074104 | 0.073593 | 0 | 0.47871 | 0.0148 | 0.39138 | 0.07253 | 0 | 0.47541 | 0.014805 | 0.38805 | 0.072557 | 0 | 0.074104 | 0.47871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47871 | 0.47541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47871 | 0.47541 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 10 (протяженность по трассе 0,233км) | E_16/1.1.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.040324 | 0.04157 | 0 | 0.26049 | 0.0083 | 0.14985 | 0.10235 | 0 | 0.26854 | 0.016342 | 0.25153 | 0.00066889 | 0 | 0.040324 | 0.26049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26049 | 0.26049 | 0 | 0.0080469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26049 | 0.26854 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 12 (протяженность по трассе 0,11км) | E_16/1.1.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.024557 | 0.024558 | 0 | 0.15864 | 0.014167 | 0.092967 | 0.051507 | 0 | 0.15864 | 0.014167 | 0.14424 | 0.00023668 | 0 | 0.024557 | 0.15864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15864 | 0.15864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15864 | 0.15864 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-723 - ул. Лизюкова, 29 (протяженность по трассе 0,413 км) | E_16/1.1.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.072924 | 0.072924 | 0 | 0.47109 | 0.01079 | 0.20632 | 0.25398 | 0 | 0.47109 | 0.010787 | 0.45901 | 0.001286 | 0 | 0.072924 | 0.47109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47109 | 0.47109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47109 | 0.47109 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103 (протяженность по трассе 0,225км) | E_16/1.1.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.041034 | 0.041035 | 0 | 0.26508 | 0.008028 | 0.1557 | 0.10135 | 0 | 0.26508 | 0.0080307 | 0.25651 | 0.00054657 | 0 | 0.041034 | 0.26508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26508 | 0.26508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26508 | 0.26508 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1196 - ул. Ростовская, 86 (протяженность по трассе 0,16км) | E_16/1.1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.036982 | 0.036982 | 0 | 0.2389 | 0.010717 | 0.12599 | 0.1022 | 0 | 0.2389 | 0.010717 | 0.22819 | 0 | 0 | 0.036982 | 0.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2389 | 0.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2389 | 0.2389 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№1 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,0334км) | G_16/1.1.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0049262 | 0.0049257 | 0 | 0.031823 | 0 | 0.01731 | 0.014513 | 0 | 0.03182 | 0 | 0.017309 | 0.014511 | 0 | 0.0049262 | 0.031823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031823 | 0.03182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031823 | 0.03182 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№2 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,049км) | G_16/1.1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0058921 | 0.0058924 | 0 | 0.038063 | 0 | 0.017305 | 0.020758 | 0 | 0.038065 | 0 | 0.017309 | 0.020756 | 0 | 0.0058921 | 0.038063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038063 | 0.038065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038063 | 0.038065 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 64 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,033 км) | G_16/1.1.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0050697 | 0.0050702 | 0 | 0.03275 | 0 | 0.022 | 0.01075 | 0 | 0.032753 | 0 | 0.022001 | 0.010753 | 0 | 0.0050697 | 0.03275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03275 | 0.032753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03275 | 0.032753 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 60 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0064721 | 0.0064714 | 0 | 0.04181 | 0 | 0.021637 | 0.020173 | 0 | 0.041805 | 0 | 0.021638 | 0.020167 | 0 | 0.0064721 | 0.04181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04181 | 0.041805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04181 | 0.041805 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 56 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0062353 | 0.0062357 | 0 | 0.04028 | 0 | 0.020027 | 0.020253 | 0 | 0.040283 | 0 | 0.020028 | 0.020254 | 0 | 0.0062353 | 0.04028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04028 | 0.040283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04028 | 0.040283 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 50 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,033км) | G_16/1.1.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0027601 | 0.0027595 | 0 | 0.01783 | 0 | 0.0071 | 0.01073 | 0 | 0.017827 | 0 | 0.0070978 | 0.010729 | 0 | 0.0027601 | 0.01783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01783 | 0.017827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01783 | 0.017827 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 58 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,118км) | G_16/1.1.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0091164 | 0.0091159 | 0 | 0.058892 | 0 | 0.02734 | 0.031552 | 0 | 0.058889 | 0 | 0.02734 | 0.031549 | 0 | 0.0091164 | 0.058892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058892 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058892 | 0.058889 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-371 - до оп.№1 ул.9 Января (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0041359 | 0.0041362 | 0 | 0.026718 | 0 | 0.00817 | 0.018548 | 0 | 0.02672 | 0 | 0.0081653 | 0.018554 | 0 | 0.0041359 | 0.026718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026718 | 0.02672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026718 | 0.02672 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-816-до опоры.№1 ул.Просторная (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0032132 | 0.0032133 | 0 | 0.020757 | 0 | 0.010027 | 0.01073 | 0 | 0.020758 | 0 | 0.010028 | 0.01073 | 0 | 0.0032132 | 0.020757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020757 | 0.020758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020757 | 0.020758 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-до опоры.№2 ул.Красных Зорь (протяженность по трассе 0,07км) | G_16/1.1.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012891 | 0.012891 | 0 | 0.083273 | 0 | 0.034643 | 0.04863 | 0 | 0.083273 | 0 | 0.034639 | 0.048634 | 0 | 0.012891 | 0.083273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083273 | 0.083273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083273 | 0.083273 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44 (протяженность по трассе 0,811км) | G_16/1.1.3.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.15342 | 0.15342 | 0 | 0.99107 | 0.01908 | 0.41554 | 0.55645 | 0 | 0.99107 | 0.019077 | 0.97199 | 0 | 0 | 0.15342 | 0.99107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99107 | 0.99107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99107 | 0.99107 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-498-пожарная часть ул. Куцыгина, 28 (протяженность по трассе 0,1265км) | G_16/1.1.3.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11295 | 0.086095 | 0 | 0.72967 | 0.008113 | 0.66397 | 0.057582 | 0 | 0.55617 | 0.0081119 | 0.49047 | 0.057587 | 0 | 0.11295 | 0.72967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72967 | 0.55617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72967 | 0.55617 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6 кВ РП-17 - ТП-493 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.33848 | 0.35095 | 0 | 2.1866 | 0.02815 | 1.4977 | 0.66078 | 0 | 2.2671 | 0.022105 | 1.5652 | 0.67978 | 0 | 0.33848 | 2.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | 2.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | 2.2671 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-52- ТП-1838 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.068556 | 0.11634 | 0 | 0.44287 | 0.0215 | 0.23099 | 0.19038 | 0 | 0.75152 | 0.012383 | 0.56795 | 0.17119 | 0 | 0.068556 | 0.44287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44287 | 0.75152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44287 | 0.75152 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-52-ТП-246 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.30554 | 0.34129 | 0 | 1.9738 | 0.21741 | 1.3431 | 0.41325 | 0 | 2.2047 | 0.19814 | 1.6071 | 0.3995 | 0 | 0.30554 | 1.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 2.2047 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-99-ТП-207 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.19728 | 0.39217 | 0 | 1.2744 | 0.022648 | 0.82994 | 0.42185 | 0 | 2.5334 | 0.015166 | 2.11 | 0.40826 | 0 | 0.19728 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 2.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 2.5334 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-513 - ТП-514 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.090383 | 0.094427 | 0 | 0.58387 | 0.02345 | 0.32287 | 0.23755 | 0 | 0.61 | 0.028256 | 0.35902 | 0.22272 | 0 | 0.090383 | 0.58387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58387 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58387 | 0.61 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-11-ТП-638 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.28688 | 0.28688 | 0 | 1.8533 | 0.016942 | 1.227 | 0.60933 | 0 | 1.8533 | 0.016945 | 1.227 | 0.60933 | 0 | 0.28688 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 1.8533 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296) (протяженность по трассе 0,187км) | E_16/1.1.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.045788 | 0.050483 | 0 | 0.29579 | 0.01451 | 0.1431 | 0.13818 | 0 | 0.32612 | 0.0044682 | 0.18345 | 0.13821 | 0 | 0.045788 | 0.29579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 0.32612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 0.32612 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность по трассе 0,85км) | G_16/1.1.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.25018 | 0.25348 | 0 | 1.6161 | 0.072756 | 0.91753 | 0.62586 | 0 | 1.6375 | 0 | 1.004 | 0.63346 | 0 | 0.25018 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 1.6375 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-203 до ТП-624 (протяженность по трассе 1,69км) | G_16/1.1.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.43721 | 0.4722 | 0 | 2.8244 | 0.13696 | 1.4387 | 1.2487 | 0 | 3.0504 | 0 | 1.7678 | 1.2827 | 0 | 0.43721 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 3.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 3.0504 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ЛР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность по трассе 2,80км) | G_16/1.1.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.6396 | 0.69146 | 0 | 4.1318 | 0.19206 | 1.9124 | 2.0274 | 0 | 4.4669 | 0 | 2.3429 | 2.1239 | 0 | 0.6396 | 4.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1318 | 3.9868 | 0 | 0.48003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1318 | 4.4669 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1423 из зоны строительства по ул. Майская, 18 (договор № 871 от 09.11.2015 г., протяженность - 0,14 км) | G_16/00033 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.086719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50124 | 0.023052 | 0.33114 | 0.14704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50124 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-188 из зоны строительства по ул. Московский пр., 48 (договор № 206 от 30.03.2016 г., протяженность - 0,155 км) | G_16/00034 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.01265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | 0 | 0.046795 | 0.026324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ КТП-312 из зоны строительства п. Маклок (договор № 556 от 23.06.2016 г., протяженность - 0,258 км) | G_16/00035 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.02382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13768 | 0.010689 | 0.028809 | 0.098183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13768 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ РП-77 из зоны строительства по ул. Московский пр., 179 (договор № 534 от 31.05.2016 г., протяженность - 0,194 км) | G_16/00036 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.022067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12755 | 0 | 0.085348 | 0.042198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12755 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-393 из зоны строительства по ул. Дорожная, 7 (договор № 569 от 15.07.2016 г., протяженность - 0,528 км) | G_16/00037 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.034121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0.001775 | 0.033806 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-543 из зоны строительства по ул. Космонавтов, 23/в (договор № 625 от 25.08.2015 г., протяженность - 0,124 км) | G_16/00038 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.039035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25217 | 0.024226 | 0.15973 | 0.068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25217 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-40 - ТП-741 из зоны строительства по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62 (договор № 987 от 14.01.2016 г., протяженность - 0,145 км) | G_16/00039 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.043593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0.040395 | 0.15159 | 0.089625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ТП-140 из зоны строительства по ул. Платонова, 9,11 (договор № 1188 от 13.03.2014 г., без увеличения трансформаторной мощности) | G_16/00040 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.23107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 0.021622 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-358 -ТП-1552 (демонтаж опор) | G_16/00047 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.016482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0 | 0.091266 | 0.015205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-48 -ТП-659 (демонтаж опор) | G_16/00048 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.014962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096656 | 0 | 0.089606 | 0.0070502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096656 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-715-КРУН-КТП-591-КТП-871-КТП-783 (демонтаж опор) | G_16/00049 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.048058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0.27392 | 0.036532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1571 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,98 км) | E_17/1.1.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.76918 | 0.64056 | 0 | 4.4613 | 0.21249 | 2.6139 | 1.6349 | 0 | 3.7153 | 0.15088 | 1.8218 | 1.7426 | 0 | 0.76918 | 4.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4613 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4613 | 3.7153 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.67129 | 0.52158 | 0 | 3.8935 | 0.45604 | 1.5703 | 1.8671 | 0 | 3.0251 | 0.39184 | 1.0887 | 1.5446 | 0 | 0.67129 | 3.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8935 | 2.328 | 0 | 0.69713 | 0 | 0 | 3.8935 | 3.0251 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 201А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,86 км) | E_17/1.1.1.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.31734 | 0.29589 | 0 | 1.8406 | 0.18501 | 0.62678 | 1.0288 | 0 | 1.7162 | 0.10766 | 0.72986 | 0.87868 | 0 | 0.31734 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 1.7162 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.45837 | 0.39127 | 0 | 2.6585 | 0.13899 | 1.4762 | 1.0434 | 0 | 2.2694 | 0.17104 | 1.2606 | 0.83768 | 0 | 0.45837 | 2.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6586 | 2.2326 | 0 | 0.036806 | 0 | 0 | 2.6586 | 2.2694 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.22715 | 0.16004 | 0 | 1.3174 | 0.10889 | 0.50994 | 0.69861 | 0 | 0.92828 | 0.10342 | 0.36165 | 0.4632 | 0 | 0.22715 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0.32587 | 0 | 0.60241 | 0 | 0 | 1.3175 | 0.92828 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 1297 от опоры №38 до опоры №42 ул.Ключевая (протяженность по трассе 0,12км) | H_17/1.1.1.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.024211 | 0.024211 | 0 | 0.1404 | 0.083587 | 0.018427 | 0.03839 | 0 | 0.1404 | 0.01037 | 0.091649 | 0.038386 | 0 | 0.024211 | 0.14042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14042 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14042 | 0.1404 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.5534 | 0.55503 | 0 | 3.2097 | 0.20736 | 1.5628 | 1.4396 | 0 | 3.2192 | 0.17236 | 1.545 | 1.5018 | 0 | 0.5534 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 3.1132 | 0 | 0.10597 | 0 | 0 | 3.2097 | 3.2192 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 560 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,40 км) | H_17/1.1.1.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.087931 | 0.01147 | 0 | 0.51001 | 0.058802 | 0.2695 | 0.1817 | 0 | 0.066489 | 0 | 0.025175 | 0.041314 | 0 | 0.087931 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.066489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.066489 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Выполнение проектных работ ВЛ-0,4 кВ на ТП-393 | H_17/1.1.1.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0086657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034586 | 0.0018816 | 0.032704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034586 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вытполнение работ по выносу ВЛ-0,4кВ от КТП-919 | H_17/1.1.1.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0084109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033525 | 0 | 0.0091964 | 0.024328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033525 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от оп.№49 до оп.№62 (ТП-79) (протяженность по трассе 0,34км) | H_17/1.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.075174 | 0.078968 | 0 | 0.48184 | 0.057222 | 0.26342 | 0.1612 | 0 | 0.50616 | 0.28826 | 0.054436 | 0.16346 | 0 | 0.075174 | 0.48186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48186 | 0.50616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48186 | 0.50616 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-500- до опоры №1 ул.Маршака (протяженность по трассе 0,04км) | H_17/1.1.2.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0052355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033576 | 0 | 0.016122 | 0.017454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033576 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 60 (протяженность по трассе 0,14км) | E_17/1.1.3.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.041772 | 0.040282 | 0 | 0.26776 | 0.02505 | 0.14594 | 0.096773 | 0 | 0.25821 | 0.025109 | 0.15241 | 0.080685 | 0 | 0.041772 | 0.26776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26776 | 0.25821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26776 | 0.25821 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 48 (протяженность по трассе 0,03км) | E_17/1.1.3.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012924 | 0.024404 | 0 | 0.08284 | 0.005318 | 0.030662 | 0.04686 | 0 | 0.15643 | 0.025109 | 0.10306 | 0.028262 | 0 | 0.012924 | 0.08284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08284 | 0.15643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08284 | 0.15643 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 44 (протяженность по трассе 0,16км) | E_17/1.1.3.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.049191 | 0.027048 | 0 | 0.31532 | 0.028817 | 0.18064 | 0.10586 | 0 | 0.17338 | 0.025109 | 0.086512 | 0.061759 | 0 | 0.049191 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31532 | 0.17338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31532 | 0.17338 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 46 (протяженность по трассе 0,15км) | E_17/1.1.3.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.045896 | 0.024644 | 0 | 0.29419 | 0.026937 | 0.16593 | 0.10132 | 0 | 0.15797 | 0.050219 | 0.043465 | 0.064287 | 0 | 0.045896 | 0.29419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29419 | 0.15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29419 | 0.15797 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 58-62 (протяженность по трассе 0,39км) | E_17/1.1.3.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.11184 | 0.050111 | 0 | 0.7169 | 0.070024 | 0.40647 | 0.2404 | 0 | 0.32121 | 0.025109 | 0.18277 | 0.11333 | 0 | 0.11184 | 0.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7169 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7169 | 0.32121 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 52 (протяженность по трассе 0,13км) | E_17/1.1.3.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.041499 | 0.036593 | 0 | 0.26601 | 0.02343 | 0.15034 | 0.092243 | 0 | 0.23456 | 0.025109 | 0.14298 | 0.066465 | 0 | 0.041499 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26601 | 0.23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26601 | 0.23456 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 56,56а ( протяженность по трассе 0,50км) | E_17/1.1.3.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.14207 | 0.055568 | 0 | 0.91064 | 0.088873 | 0.5215 | 0.30026 | 0 | 0.35619 | 0.050219 | 0.17521 | 0.13077 | 0 | 0.14207 | 0.91064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91064 | 0.35619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91064 | 0.35619 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от РП-18 - Ленинский пр-т , 113 (протяженность по трассе 0,09км) | E_17/1.1.3.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.025619 | 0.025618 | 0 | 0.16422 | 0.076242 | 0.045427 | 0.042547 | 0 | 0.16421 | 0.010433 | 0.11123 | 0.042548 | 0 | 0.025619 | 0.16422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16422 | 0.16421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16422 | 0.16421 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1177 - ул.Ленинградская,55 (протяженность по трассе 0,22км) | E_17/1.1.3.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.06715 | 0.094196 | 0 | 0.43043 | 0.05453 | 0.20715 | 0.16875 | 0 | 0.6038 | 0.12647 | 0.38871 | 0.088622 | 0 | 0.06715 | 0.43043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43043 | 0.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43043 | 0.6038 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1182 -ул.Г.Стратосферы,13 (протяженность по трассе 0,20км) | E_17/1.1.3.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.068215 | 0.090397 | 0 | 0.43726 | 0.085683 | 0.19332 | 0.15825 | 0 | 0.57945 | 0.12224 | 0.37569 | 0.081514 | 0 | 0.068215 | 0.43726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43726 | 0.57945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43726 | 0.57945 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а (протяженность по трассе 0,21км) | E_17/1.1.3.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.034777 | 0.034777 | 0 | 0.22292 | 0.08463 | 0.07692 | 0.06137 | 0 | 0.22292 | 0.011418 | 0.15013 | 0.061369 | 0 | 0.034777 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22292 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22292 | 0.22292 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-11 - от М-17 до ж/д 77А ул.Свобобы (протяженность по трассе 0,033км) | Н_17/1.1.3.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0064014 | 0.0064009 | 0 | 0.041033 | 0 | 0.025233 | 0.0158 | 0 | 0.04103 | 0 | 0.025232 | 0.015797 | 0 | 0.0064014 | 0.041033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041033 | 0.04103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041033 | 0.04103 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1176-Ленинский пр.,22/1 (протяженность по трассе 0,130км) | Н_17/1.1.3.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.014724 | 0.014724 | 0 | 0.09438 | 0 | 0.03488 | 0.0595 | 0 | 0.09438 | 0 | 0.034884 | 0.059496 | 0 | 0.014724 | 0.09438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09438 | 0.09438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09438 | 0.09438 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-367 -до ж/д 36 ул.Ст.Разина (протяженность по трассе 0,045км) | Н_17/1.1.3.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.014443 | 0.014737 | 0 | 0.092578 | 0.00961 | 0.03808 | 0.044888 | 0 | 0.094462 | 0.011492 | 0.038083 | 0.044887 | 0 | 0.014443 | 0.092578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092578 | 0.094462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092578 | 0.094462 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-103 -до опоры №1 ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,021км) | Н_17/1.1.3.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.006475 | 0.0064755 | 0 | 0.041505 | 0 | 0.029573 | 0.011932 | 0 | 0.041508 | 0 | 0.029575 | 0.011933 | 0 | 0.006475 | 0.041505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041505 | 0.041508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041505 | 0.041508 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1301 - до опоры №1 ул.Майская (протяженность по трассе 0,026км) | Н_17/1.1.3.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.005492 | 0.0054917 | 0 | 0.035204 | 0 | 0.021617 | 0.013587 | 0 | 0.035202 | 0 | 0.021617 | 0.013585 | 0 | 0.005492 | 0.035204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035204 | 0.035202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035204 | 0.035202 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 -до ж/д №27 ул.Ф.Энгельса (протяженность по трассе 0,298км) | Н_17/1.1.3.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.029416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18857 | 0 | 0.076334 | 0.11223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18857 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 -до ж/д №36 ул.Ф.Энгельса(протяженность по трассе 0,078км) | Н_17/1.1.3.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.013208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084661 | 0 | 0.064753 | 0.019908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084661 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-712 -до оп. №1 ул.25 Января (протяженность по трассе 0,022км) | Н_17/1.1.3.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.0044819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028725 | 0 | 0.012845 | 0.015879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028725 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-211-ТП-373 (протяженность по трассе 0,10км) | H_17/1.1.4.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.063579 | 0.084944 | 0 | 0.40756 | 0.14221 | 0.16874 | 0.096613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063579 | 0.40754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40754 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.31458 | 0.28027 | 0 | 2.0164 | 0.153 | 1.082 | 0.78142 | 0 | 2.341 | 0.24804 | 1.5901 | 0.50291 | 0 | 0.31458 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0.5445 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 2.0164 | 2.341 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12-ТП-231 (протяженность по трассе 0,45км) | H_17/1.1.4.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.2634 | 0.23598 | 0 | 1.6884 | 0.20763 | 0.81825 | 0.66254 | 0 | 1.5126 | 0.17265 | 0.80113 | 0.53882 | 0 | 0.2634 | 1.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6884 | 1.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6884 | 1.5126 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ РП-17-ТП-708 (протяженность по трассе 0,82км) | H_17/1.1.4.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 3х95 от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) (протяженность по трассе 0,82км) | E_17/1.1.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1286-ТП-1287 (от М1 до М2) (протяженность по трассе 0,28км) | H_17/1.1.4.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.033964 | 0.033964 | 0 | 0.21767 | 0 | 0.055937 | 0.16174 | 0 | 0.21767 | 0 | 0.055937 | 0.16174 | 0 | 0.033964 | 0.21771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21771 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21771 | 0.21767 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-228 до места врезки в ст.ТП-152 (протяженность по трассе 0,255км) | H_17/1.1.4.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.052791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | 0 | 0.16579 | 0.17259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-228 до места врезки в ст.ТП-1573 (протяженность по трассе 0,255км) | H_17/1.1.4.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.052791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | 0 | 0.16579 | 0.17259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-25-РП-39 (протяженность по трассе 0,042км) | H_17/1.1.4.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.012216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078338 | 0.010347 | 0.01264 | 0.055351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078338 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-1212-ТП-1557 (протяженность по трассе 0,077км) | H_17/1.1.4.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.011211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07183 | 0 | 0.013193 | 0.058637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07183 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-742-ТП-1330 (протяженность по трассе 0,106км) | H_17/1.1.4.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.015865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | 0.024174 | 0.077509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-793-ТП-1416 (протяженность по трассе 0,093км) | H_17/1.1.4.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.012798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082044 | 0 | 0.013018 | 0.069026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082044 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 593 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,165 км) | E_18/1.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.79802 | 0.83471 | 0 | 4.7323 | 0.13873 | 1.3138 | 3.2798 | 0 | 4.9272 | 0.039561 | 1.9621 | 2.9256 | 0 | 0.79802 | 4.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7323 | 4.9272 | 0 | 0.022242 | 4.7323 | 4.9494 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.3875 | 0.2731 | 0 | 2.2979 | 0.08073 | 0.91101 | 1.3061 | 0 | 1.2185 | 0.035434 | 0.4804 | 0.70271 | 0 | 0.3875 | 2.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2979 | 1.2185 | 0 | 0.39428 | 2.2979 | 1.6128 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.33173 | 0.092899 | 0 | 1.9671 | 0.06873 | 0.64367 | 1.2547 | 0 | 0.55089 | 0.030654 | 0.19125 | 0.32899 | 0 | 0.33173 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.55089 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.55089 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,775 км) | E_18/1.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | E_18/1.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км) | I_18/1.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.35084 | 0.27394 | 0 | 2.0805 | 0.08123 | 0.59875 | 1.4005 | 0 | 1.6245 | 0.027722 | 0.7842 | 0.81257 | 0 | 0.35084 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805 | 1.6245 | 0 | 0 | 2.0805 | 1.6245 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | I_18/1.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.30053 | 0.26253 | 0 | 1.7822 | 0.07123 | 0.65377 | 1.0572 | 0 | 1.5568 | 0.02604 | 0.78103 | 0.74974 | 0 | 0.30053 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 1.5568 | 0 | 0 | 1.7822 | 1.5568 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км) | I_18/1.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.17112 | 0.095554 | 0 | 1.0148 | 0.05 | 0.4302 | 0.53458 | 0 | 0.56663 | 0.023975 | 0.27543 | 0.26723 | 0 | 0.17112 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 0.56663 | 0 | 0 | 1.0148 | 0.56663 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.33963 | 0.31002 | 0 | 2.014 | 0.05 | 0.29983 | 1.6642 | 0 | 1.8384 | 0.03148 | 0.77439 | 1.0325 | 0 | 0.33963 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 1.8384 | 0 | 0 | 2.014 | 1.8384 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.55092 | 0.41178 | 0 | 3.267 | 0.22107 | 1.3793 | 1.6665 | 0 | 2.2917 | 0 | 0.86575 | 1.4259 |  | 0.55092 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 2.2917 | 0 | 0.14766 | 3.267 | 2.4393 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.2.1 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностю по трассе 1,9 км) | I_18/1.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0.19152 | 0 | 0 | 1.1357 | 0.19307 | 0.41487 | 0.52775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19152 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км) | I_18/1.1.Б. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.018124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0.04035 | 0.033204 | 0.033923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км) | I_18/1.1.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0029431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017511 | 0 | 0.0068228 | 0.010688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017511 | 0 | 0 | 0 | 0.017511 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км) | I_18/1.1.2.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.014961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | 0.015862 | 0.035492 | 0.037665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км) | I_18/1.1.3.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0027154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016157 | 0 | 0.0040329 | 0.012124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016157 | 0 | 0 | 0 | 0.016157 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км) | I_18/1.1.4.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.025953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0.017795 | 0.040165 | 0.096463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км) | I_18/1.1.5.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.015122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089978 | 0.014225 | 0.06697 | 0.0087829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089978 | 0 | 0 | 0 | 0.089978 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км) | I_18/1.1.6.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0019198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011691 | 0 | 0.0030247 | 0.0086667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011691 | 0 | 0 | 0 | 0.011691 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622 | I_18/1.1.7.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.02187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | 0 | 0.048907 | 0.084282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4 | I_18/1.1.8.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км) | I_18/1.1.9.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0088624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053972 | 0 | 0.01749 | 0.036482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053972 | 0 | 0 | 0 | 0.053972 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км) | I_18/1.2.0.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024055 | 0 | 0.0059874 | 0.018067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024055 | 0 | 0 | 0 | 0.024055 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км) | I_18/1.2.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.055969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34085 | 0.031848 | 0.086055 | 0.22295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34085 | 0 | 0 | 0 | 0.34085 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км) | I_18/1.2.2.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0099063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060329 | 0 | 0.025261 | 0.035069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060329 | 0 | 0 | 0 | 0.060329 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-491 (протяженностью по трассе 0,135 км) | I_18/1.1.1.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.026314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16183 | 0.038249 | 0.071049 | 0.052532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16183 | 0 | 0 | 0 | 0.16183 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.13467 | 0.092093 | 0 | 0.90902 | 0.089856 | 0.50987 | 0.3093 | 0 | 0.62163 | 0.0080443 | 0.26838 | 0.3452 |  | 0.13467 | 0.90902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90902 | 0.62163 | 0 | 0 | 0.90902 | 0.62163 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.0934 | 0.057736 | 0 | 0.63045 | 0.06396 | 0.33768 | 0.22881 | 0 | 0.38972 | 0.0071943 | 0.11466 | 0.26786 |  | 0.0934 | 0.63045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63045 | 0.38972 | 0 | 0 | 0.63045 | 0.38972 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.043159 | 0.046146 | 0 | 0.29132 | 0.017472 | 0.14524 | 0.12862 | 0 | 0.31149 | 0.0067443 | 0.1284 | 0.17634 |  | 0.043159 | 0.29132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29132 | 0.31149 | 0 | 0 | 0.29132 | 0.31149 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.036113 | 0.030345 | 0 | 0.24376 | 0.02262 | 0.14083 | 0.080309 | 0 | 0.20483 | 0.017874 | 0.1051 | 0.081855 |  | 0.036113 | 0.24376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24376 | 0.20483 | 0 | 0 | 0.24376 | 0.20483 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.038241 | 0.039933 | 0 | 0.25813 | 0.01872 | 0.17122 | 0.068187 | 0 | 0.26955 | 0.019833 | 0.18148 | 0.068234 |  | 0.038241 | 0.25813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25813 | 0.26955 | 0 | 0 | 0.25813 | 0.26955 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.077711 | 0.1584 | 0 | 0.52455 | 0.03588 | 0.35714 | 0.13152 | 0 | 0.31882 | 0.024545 | 0.16523 | 0.12905 |  | 0.077711 | 0.52455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52455 | 0.31882 | 0 | 0.73788 | 0.52455 | 1.0567 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 1 (протяженность по трассе 0,160 км) | E_18/1.1.2.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 2 (протяженность по трассе 0,142 км) | E_18/1.1.2.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 3 (протяженность по трассе 0,08 км) | E_18/1.1.2.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.035274 | 0.036857 | 0 | 0.2381 | 0.017316 | 0.15696 | 0.063823 | 0 | 0.23316 | 0.023541 | 0.15212 | 0.0575 |  | 0.035274 | 0.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2381 | 0.23316 | 0 | 0 | 0.2381 | 0.23316 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-440 - д/сад, ул. Бульвар пионеров, 7 (протяженность по трассе 0,356 км) | E_18/1.1.2.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.026361 | 0.028885 | 0 | 0.17794 | 0.016224 | 0.10129 | 0.060429 | 0 | 0.19498 | 0.016684 | 0.13911 | 0.039181 |  | 0.026361 | 0.17794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17794 | 0.19498 | 0 | 0 | 0.17794 | 0.19498 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км) | E_18/1.1.2.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035334 | 0 | 0.021356 | 0.013978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035334 | 0 | 0 | 0 | 0.035334 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.014306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093561 | 0 | 0.052733 | 0.040828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093561 | 0 | 0 | 0 | 0.093561 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.016908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11311 | 0 | 0.083186 | 0.029927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11311 | 0 | 0 | 0 | 0.11311 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км) | E_18/1.1.2.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.025302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 0 | 0.10967 | 0.085407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-232 | E_18/1.1.2.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045869 | 0 | 0.029595 | 0.016274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Щ.1 | E_18/1.1.2.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 | E_18/1.1.2.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-182 | E_18/1.1.2.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВТП-1177, ТП-1285 | E_18/1.1.2.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженность по трассе 0,214 км) | E_18/1.1.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 10 | E_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.048034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32423 | 0 | 0.19814 | 0.12609 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32423 | 0 | 0 | 0 | 0.32423 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797 до ж/д 15 ул.Цимлянская | E_18/1.1.3.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.033313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22486 | 0.016979 | 0.052426 | 0.15546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22486 | 0 | 0 | 0 | 0.22486 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-42 - общежитие ул.Краснознаменная,14 | E_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.067669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0.2176 | 0.23916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-799 до ЦТП- 47 ул.Лизюкова,81 | E_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.010469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070664 | 0 | 0.045507 | 0.025157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | 0.070664 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-841- до ВРУ лечебного корпуса ул.Революции 1905г.,22 | E_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.032066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.016006 | 0.058083 | 0.14236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21644 | 0 | 0 | 0 | 0.21644 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29267 | 0.0019145 | 0.14623 | 0.14453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9559 | 0.0074145 | 1.3736 | 0.57492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - ТП-794 ф.23 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57223 | 0.086268 | 0.16017 | 0.32579 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженность по трассе 0,326 км) | E_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0.025422 | 0.7527 | 0.49209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-43 - ТП-1163 (протяженность по трассе 2,75км) | E_18/1.1.3.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9765 | 0.035486 | 1.1677 | 0.77332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - КТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.20432 | 0.37012 | 0 | 1.3301 | 0.05048 | 0.78977 | 0.48986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20432 | 1.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | 0 | 2.3693 | 1.3301 | 2.3693 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.097212 | 0.045952 | 0 | 0.63285 | 0.04423 | 0.32497 | 0.26365 | 0 | [5 empty] | 0.097212 | 0.63285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63285 | 0.29267 | 0 | 0.0063698 | 0.63285 | 0.29904 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.26362 | 0.3183 | 0 | 1.7162 | 0.05323 | 1.0788 | 0.58411 | 0 | [5 empty] | 0.26362 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7162 | 1.9559 | 0 | 0.11428 | 1.7162 | 2.0702 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.18045 | 0.09213 | 0 | 1.1747 | 0.04923 | 0.6838 | 0.44168 | 0 | [5 empty] | 0.18045 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0.57223 | 0 | 0.027084 | 1.1747 | 0.59931 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км) | I_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.17521 | 0.18703 | 0 | 1.1406 | 0.04823 | 0.68633 | 0.40608 | 0 | [5 empty] | 0.17521 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 1.2176 | 0 | 0 | 1.1406 | 1.2176 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.40496 | 0.3279 | 0 | 2.6363 | 0.06998 | 1.3674 | 1.1989 | 0 | [5 empty] | 0.40496 | 2.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6363 | 1.9765 | 0 | 0.15552 | 2.6363 | 2.132 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.21525 | 0.39236 | 0 | 1.4013 | 0.15856 | 0.78977 | 0.45296 | 0 | 2.4516 | 0.17107 | 2.0088 | 0.27182 |  | 0.21525 | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4013 | 2.4516 | 0 | 0.10092 | 1.4013 | 2.5526 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.15257 | 0.34277 | 0 | 0.99324 | 0.098 | 0.44228 | 0.45296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15257 | 0.99324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99324 | 0 | 0 | 2.1942 | 0.99324 | 2.1942 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.15441 | 0 | 0 | 1.0052 | 0.05448 | 0.46454 | 0.48619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15441 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 до соед.муфты в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78км) | I_18/1.1.3.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км) | I_18/1.1.3.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0063014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041022 | 0 | 0.029096 | 0.011926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041022 | 0 | 0 | 0 | 0.041022 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км) | I_18/1.1.3.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.016921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0.017091 | 0.061529 | 0.034584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408 (протяженность по трассе 0,044 км) | I_18/1.1.3.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.015113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 0.0091761 | 0.058852 | 0.03308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.054356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3669 | 0 | 0.15584 | 0.21107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3669 | 0 | 0 | 0 | 0.3669 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-34-ПС-9 | I_18/1.1.3.25 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0087767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059243 | 0 | 0.024426 | 0.034817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059243 | 0 | 0 | 0 | 0.059243 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты) | I_18/1.1.3.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ КТП-1040 | I_18/1.1.3.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-28-ТП-896 | I_18/1.1.3.22 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-21-ТП-751 | I_18/1.1.3.23 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,56 км) | E_19/1.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.091352 | 0.033163 | 0 | 0.56182 | 0.094478 | 0.16036 | 0.30698 | 0 | [5 empty] | 0.091352 | 0.56182 | 0.091352 | 0.56182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56182 | 0.20396 | 0.56182 | 0.20396 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 33 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,44 км) | E_19/1.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.56213 | 0.29025 | 0 | 3.4571 | 0.23492 | 1.4104 | 1.8118 | 0 | [5 empty] | 0.56213 | 3.4571 | 0.56213 | 3.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4571 | 1.7851 | 3.4571 | 1.7851 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.52759 | 0.31562 | 0 | 3.2447 | 0.24078 | 1.2013 | 1.8026 | 0 | [5 empty] | 0.52759 | 3.2447 | 0.52759 | 3.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2447 | 1.9411 | 3.2447 | 1.9411 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.45439 | 0.21106 | 0 | 2.7945 | 0.16992 | 1.0445 | 1.5801 | 0 | [5 empty] | 0.45439 | 2.7945 | 0.45439 | 2.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7945 | 1.298 | 2.7945 | 1.298 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.66532 | 0.47881 | 0 | 4.0917 | 0.22933 | 1.7173 | 2.1451 | 0 | [5 empty] | 0.66532 | 4.0917 | 0.66532 | 4.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0917 | 2.9447 | 4.0917 | 2.9447 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.5649 | 0.36702 | 0 | 3.4741 | 0.21384 | 1.4508 | 1.8095 | 0 | [5 empty] | 0.5649 | 3.4741 | 0.5649 | 3.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4741 | 2.2572 | 3.4741 | 2.2572 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0074674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.045924 | 0 | 0.045924 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0059897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.036836 | 0 | 0.036836 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-81 по адресу: пр.Московский | E_19/1.1.1.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.025678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.15792 | 0 | 0.15792 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | КТП-1679 | E_19/1.1.1.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.031 | 0 | 1.031 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | ТП-7 по адресу: ул.Ф. Энгельса,6 (протяженность по трассе 0,100 км) | E_19/1.1.1.14 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0032811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.025527 | 0 | 0.025527 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | ТП-828 по адресу: ул.Красных Партизан,30- пер.Муравьева,37 (протяженность по трассе 0,212 км) | E_19/1.1.1.15 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.016969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.13202 | 0 | 0.13202 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | ТП-241 по адресу: ул.Театральная,28 (протяженность по трассе 0,035км) | E_19/1.1.1.16 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0012568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.0097776 | 0 | 0.0097776 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | ТП-820 | E_19/1.1.1.17 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.012148 | 0.042793 | 0 | 0.082 | 0.015 | 0.032 | 0.035 | 0 | [5 empty] | 0.012148 | 0.082 | 0.012148 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.28885 | 0.082 | 0.28885 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.014074 | 0 | 0 | 0.095 | 0.02 | 0.035 | 0.04 | 0 | [5 empty] | 0.014074 | 0.095 | 0.014074 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.026513 | 0 | 0 | 0.17896 | 0.021951 | 0.080496 | 0.076515 | 0 | [5 empty] | 0.026513 | 0.17896 | 0.026513 | 0.17896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17896 | 0 | 0.17896 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 - Ленинский пр-т, 65 (протяженностью по трассе 0,42 км) | E_19/1.1.2.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1093 - ЦТП 30/2 ул. Новосибирская (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.058866 | 0.036791 | 0 | 0.39734 | 0.062038 | 0.12099 | 0.21431 | 0 | [5 empty] | 0.058866 | 0.39734 | 0.058866 | 0.39734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39734 | 0.24834 | 0.39734 | 0.24834 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.037815 | 0.034019 | 0 | 0.25525 | 0.035 | 0.10025 | 0.12 | 0 | [5 empty] | 0.037815 | 0.25525 | 0.037815 | 0.25525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25525 | 0.22963 | 0.25525 | 0.22963 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.030482 | 0.040373 | 0 | 0.20575 | 0.0305 | 0.080252 | 0.095 | 0 | [5 empty] | 0.030482 | 0.20575 | 0.030482 | 0.20575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20575 | 0.27251 | 0.20575 | 0.27251 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. Переверткина, 18 (протяженностью по трассе 0,30км) | E_19/1.1.2.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.031054 | 0.021695 | 0 | 0.20961 | 0.036286 | 0.088491 | 0.084836 | 0 | [5 empty] | 0.031054 | 0.20961 | 0.031054 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 0.14644 | 0.20961 | 0.14644 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 п.№8 (протяженностью по трассе 0,49 км) | E_19/1.1.2.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.2.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.014749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.099559 | 0 | 0.099559 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.14 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0055567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.037508 | 0 | 0.037508 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.15 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.16 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.17 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.18 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.19 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.25127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.6961 | 0 | 1.6961 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.20 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0057393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.03874 | 0 | 0.03874 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.21 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.049213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.33219 | 0 | 0.33219 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.22 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0063552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.042898 | 0 | 0.042898 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.23 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.033106 | 0 | 0.033106 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.24 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.015767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.10643 | 0 | 0.10643 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.25 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.028997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.19573 | 0 | 0.19573 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.26 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.015052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.1016 | 0 | 0.1016 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 286 ул. 9 Января (протяженностью 1,192км) | E_19/1.1.2.27 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.15603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.0532 | 0 | 1.0532 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1871, пер. Отличников, 2д | E_19/1.1.2.28 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-44, ул. Феоктистов, 2а | E_19/1.1.2.29 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-116-до радиологического блока ул.Вайцеховского (до муфты),(протяженность по трассе 0,558 км) | E_19/1.1.2.30 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.70874 | 0 | 0.70874 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-327-до ж/д 36 ул.Кольцовская (до муфты),(протяженность по трассе 0,070 км) | E_19/1.1.2.31 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.013286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.089678 | 0 | 0.089678 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-807- до оп.№5 ул.9 Января (протяженностью 0,306км) | E_19/1.1.2.32 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.030854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.20826 | 0 | 0.20826 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-563, пр. Патриотов, 23е | E_19/1.1.2.33 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-71, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 193 | E_19/1.1.2.34 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.9947 | 0 | 0 | 13.4641 | 0.36287 | 9.6189 | 3.4823 | 0 | [5 empty] | 1.9947 | 13.4641 | 1.9947 | 13.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4641 | 0 | 13.4641 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-341 - ТП-238 (протяженностью по трассе 0,48 км) | E_19/1.1.3.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВТП-341 - ТП-276 (протяженностью по трассе 0,56 км) | E_19/1.1.3.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-40-ТП-855 (протяженностью по трассе 0,34 км) | E_19/1.1.3.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-855-ТП-1077 (протяженностью по трассе 0,83 км) | E_19/1.1.3.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1002 - ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.3.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-54-ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,92км) | E_19/1.1.3.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.035068 | 0.034202 | 0 | 0.23671 | 0.02662 | 0.1297 | 0.080386 | 0 | [5 empty] | 0.035068 | 0.23671 | 0.035068 | 0.23671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23671 | 0.23087 | 0.23671 | 0.23087 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-632 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,54 км) | E_19/1.1.3.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-44 - ТП-752 (протяженностью по трассе 1,42 км) | E_19/1.1.3.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.20556 | 0.14378 | 0 | 1.3875 | 0.12888 | 0.64888 | 0.60978 | 0 | [5 empty] | 0.20556 | 1.3875 | 0.20556 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0.97055 | 1.3875 | 0.97055 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.054339 | 0.051597 | 0 | 0.36679 | 0.042027 | 0.19517 | 0.12959 | 0 | [5 empty] | 0.054339 | 0.36679 | 0.054339 | 0.36679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36679 | 0.34828 | 0.36679 | 0.34828 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.49775 | 0.42466 | 0 | 3.3598 | 0.24351 | 2.2621 | 0.85425 | 0 | [5 empty] | 0.49775 | 3.3598 | 0.49775 | 3.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3598 | 2.8664 | 3.3598 | 2.8664 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.97319 | 0.1954 | 0 | 6.569 | 0.32039 | 4.9304 | 1.3182 | 0 | [5 empty] | 0.97319 | 6.569 | 0.97319 | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | 1.3189 | 6.569 | 1.3189 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.97319 | 0.19647 | 0 | 6.569 | 0.32039 | 4.9304 | 1.3182 | 0 | [5 empty] | 0.97319 | 6.569 | 0.97319 | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | 1.3262 | 6.569 | 1.3262 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.82735 | 0.4172 | 0 | 5.5846 | 0.30901 | 3.9904 | 1.2852 | 0 | [5 empty] | 0.82735 | 5.5846 | 0.82735 | 5.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5846 | 2.8161 | 5.5846 | 2.8161 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.088376 | 0.093602 | 0 | 0.59654 | 0.066653 | 0.23514 | 0.29474 | 0 | [5 empty] | 0.088376 | 0.59654 | 0.088376 | 0.59654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59654 | 0.63181 | 0.59654 | 0.63181 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.55904 | 0.24221 | 0 | 3.7735 | 0.2247 | 2.9452 | 0.60361 | 0 | [5 empty] | 0.55904 | 3.7735 | 0.55904 | 3.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7735 | 1.6349 | 3.7735 | 1.6349 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.34672 | 0.35619 | 0 | 2.3403 | 0.1969 | 1.3862 | 0.75728 | 0 | [5 empty] | 0.34672 | 2.3403 | 0.34672 | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 2.4043 | 2.3403 | 2.4043 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.19881 | 0.21319 | 0 | 1.3419 | 0.18693 | 0.64179 | 0.51321 | 0 | [5 empty] | 0.19881 | 1.3419 | 0.19881 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 1.4391 | 1.3419 | 1.4391 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.21986 | 0 | 0 | 1.4841 | 0.13282 | 0.62264 | 0.72861 | 0 | [5 empty] | 0.21986 | 1.4841 | 0.21986 | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 0 | 1.4841 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.31874 | 0 | 0 | 2.1515 | 0.15337 | 1.0894 | 0.90872 | 0 | [5 empty] | 0.31874 | 2.1515 | 0.31874 | 2.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1515 | 0 | 2.1515 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.20339 | 0.31941 | 0 | 1.3729 | 0.099188 | 0.85364 | 0.42005 | 0 | [5 empty] | 0.20339 | 1.3729 | 0.20339 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 2.156 | 1.3729 | 2.156 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.18951 | 0.10518 | 0 | 1.2792 | 0.10255 | 0.63868 | 0.53798 | 0 | [5 empty] | 0.18951 | 1.2792 | 0.18951 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0.70994 | 1.2792 | 0.70994 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.51636 | 0 | 0 | 3.4854 | 0.23502 | 1.9097 | 1.3407 | 0 | [5 empty] | 0.51636 | 3.4854 | 0.51636 | 3.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4854 | 0 | 3.4854 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.34052 | 0.17442 | 0 | 2.2985 | 0.15972 | 1.422 | 0.71676 | 0 | [5 empty] | 0.34052 | 2.2985 | 0.34052 | 2.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2985 | 1.1773 | 2.2985 | 1.1773 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.27004 | 0.14145 | 0 | 1.8227 | 0.10479 | 0.61868 | 1.0993 | 0 | [5 empty] | 0.27004 | 1.8227 | 0.27004 | 1.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8227 | 0.95479 | 1.8227 | 0.95479 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.20832 | 0.21517 | 0 | 1.4061 | 0.10778 | 0.73271 | 0.56565 | 0 | [5 empty] | 0.20832 | 1.4061 | 0.20832 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 1.4524 | 1.4061 | 1.4524 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.6222 | 0 | 0 | 10.9496 | 0.40914 | 5.1034 | 5.437 | 0 | [5 empty] | 1.6222 | 10.9496 | 1.6222 | 10.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9496 | 0 | 10.9496 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.031904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.21536 | 0 | 0.21536 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.023582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.15918 | 0 | 0.15918 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос ТП-1008- БКТП-1796 (протяженность по трассе 0,195км) | E_19/1.1.3.33 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.24118 | 0 | 0.24118 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос ТП-460- ТП-251 (протяженность 0,193км) | E_19/1.1.3.34 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.033597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.26139 | 0 | 0.26139 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.35 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-305 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.36 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.025326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.17095 | 0 | 0.17095 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-339 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.37 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.025516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.17223 | 0 | 0.17223 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.38 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-42-ТП-345 | E_19/1.1.3.39 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.011289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.076202 | 0 | 0.076202 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.40 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.010717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.072339 | 0 | 0.072339 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.41 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.017787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.12006 | 0 | 0.12006 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.42 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.028663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.19347 | 0 | 0.19347 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ;РП-28-ТП-896 из зоны строительства ул.Хользунова 9(ООО Специальный заст Дискавери-строй) | E_19/1.1.3.43 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.053959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.36422 | 0 | 0.36422 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-21 ТП-751 (от муфты М-1 до М-2) (протяженность по трассе 0,044км) | E_19/1.1.3.44 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.027947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.18864 | 0 | 0.18864 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ГПП-6 -РП-19 ф.108 (протяженность по трассе 0,040км) | E_19/1.1.3.45 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0075247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.050791 | 0 | 0.050791 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | ПС-16 до РП-20 | E_19/1.1.3.46 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кв ПС-2- РП-82 ф.302,403 (протяженность по трассе 0,152км) | E_19/1.1.3.47 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.04187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.28262 | 0 | 0.28262 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | КТП-1622 п. Репное | E_19/1.1.3.48 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0063152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.049132 | 0 | 0.049132 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.068662 | 0.40002 | 0 | 0.48531 | 0 | 0.25013 | 0.23519 | 0 | 2.7907 | 0 | 0.095642 | 2.6951 | 0 | 0.068662 | 0.48563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 2.3268 | 0.13942 | 0.12012 | 0.076186 | 0.11587 | 0.04121 | 0.22794 | 0 | 0 | 0.48563 | 2.7907 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.068662 | 0.40002 | 0 | 0.48531 | 0 | 0.25013 | 0.23519 | 0 | 2.7907 | 0 | 0.095642 | 2.6951 | 0 | 0.068662 | 0.48563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 2.3268 | 0.13942 | 0.12012 | 0.076186 | 0.11587 | 0.04121 | 0.22794 | 0 | 0 | 0.48563 | 2.7907 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_15/2.2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.03321 | 0.0080834 | 0 | 0.22847 | 0 | 0.21071 | 0.01776 | 0 | 0.055695 | 0 | 0.015238 | 0.040457 | 0 | 0.03321 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0.055695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 0.055695 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (22шт.) | E_15/2.2.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.32962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2711 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (6шт.) | G_16/2.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0195 | 0.0168 | 0 | 0.13942 | 0 | 0.017387 | 0.12204 | 0 | 0.12012 | 0 | 0.012763 | 0.10736 | 0 | 0.0195 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13942 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13942 | 0.12012 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-1031,РП-19 | H_17/2.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0092331 | 0.01478 | 0 | 0.066 | 0 | 0.0103 | 0.0557 | 0 | 0.10566 | 0 | 0.015283 | 0.090376 | 0 | 0.0092331 | 0.066017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066017 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066017 | 0.10566 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-94 | H_17/2.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0014223 | 0.0014342 | 0 | 0.01021 | 0 | 0.00658 | 0.00363 | 0 | 0.010213 | 0 | 0.006582 | 0.0036313 | 0 | 0.0014223 | 0.010169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010169 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010169 | 0.010213 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0052969 | 0 | 0 | 0.04121 | 0 | 0.00515 | 0.03606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052969 | 0.04121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04121 | 0 | 0 | 0 | 0.04121 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-50 | E_18/2.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.011005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085621 | 0 | 0.024669 | 0.060952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085621 | 0 | 0 | 0 | 0.085621 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-31 | E_18/2.2.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.004659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036247 | 0 | 0.0080865 | 0.02816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036247 | 0 | 0 | 0 | 0.036247 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-59 | E_18/2.2.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0047788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037179 | 0 | 0.0080865 | 0.029093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037179 | 0 | 0 | 0 | 0.037179 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-99 | E_18/2.2.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0088556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068896 | 0 | 0.0049345 | 0.063962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068896 | 0 | 0 | 0 | 0.068896 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_19/2.2.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.3169 | 1.1048 | 0 | 9.8024 | 0.5826 | 0.14754 | 9.0723 | 0 | 0.129 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 1.3169 | 9.8024 | 1.3169 | 9.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8024 | 8.6723 | 9.8024 | 8.8013 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.3169 | 1.1048 | 0 | 9.8024 | 0.5826 | 0.14754 | 9.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 9.8024 | 1.3169 | 9.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8024 | 8.6723 | 9.8024 | 8.6723 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | С | 2019 | 2019 | нд | 1.1745 | 1.1048 | 0 | 9.2198 | 0 | 0.14754 | 9.0723 | 0 | [5 empty] | 1.1745 | 9.2198 | 1.1745 | 9.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2198 | 8.6723 | 9.2198 | 8.6723 | Модернизация диспетчерского мнемощита
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | С | 2019 | 2019 | нд | 0.059902 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.059902 | 0.245 | 0.059902 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | Проектные работы
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | С | 2019 | 2019 | нд | 0.082542 | 0 | 0 | 0.3376 | 0.3376 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.082542 | 0.3376 | 0.082542 | 0.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3376 | 0 | 0.3376 | 0 | Проектные работы
1.2.4.2 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 | E_19/1.3.13.а | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.4.2 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110 | E_19/1.3.14.с | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.6687 | 54.1802 | 0 | 367.6447 | 9.0166 | 146.3201 | 212.308 | 0 | 322.6604 | 7.0273 | 152.5989 | 163.0342 | 0 | 52.6687 | 367.6442 | 2.63 | 24.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.884 | 90.8629 | 106.2232 | 58.8187 | 82.3931 | 101.4429 | 68.9245 | 71.6395 | 24.2194 | 42.8713 | 367.6442 | 365.6353 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-653 - ул. Грамши, 70/Д (протяженность 0,01 км) | F_15/1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0015932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098457 | 0 | 0.0036118 | 0.0062339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098457 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ПС-Центральная - РП-52 (ф.405) (протяженность 1,04 км) | F_15/2.1.1.1 | С | 2015 | 2015 | нд | 0.49023 | 0.45746 | 0 | 3.0296 | 0.0839 | 1.5656 | 1.3801 | 0 | 2.8271 | 0.0839 | 0 | 2.7432 | 0 | 0.49023 | 3.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 2.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 2.8271 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-1511 - ТП-303 (протяженность 0,22 км) | E_15/2.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.12892 | 0.11463 | 0 | 0.79673 | 0.028268 | 0.55681 | 0.21166 | 0 | 0.70842 | 0.038926 | 0.66949 | 0 | 0 | 0.12892 | 0.79673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79673 | 0.69846 | 0 | 0.0099597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79673 | 0.70842 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС-20-РП-70 (6,8) Восстановление эчементов благоустройства | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.0094923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058662 | 0 | 0.058662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058662 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б | E_15/2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 1.0926 | 1.1158 | 0 | 7.386 | 0.17437 | 0.18334 | 7.0283 | 0 | 7.5431 | 0 | 0.010138 | 7.5329 | 0 | 1.0926 | 7.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 7.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 7.5431 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от границы ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12) (19,80 км) | E_15/2.2.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 5.3487 | 5.9571 | 0 | 33.0548 | 0.4318 | 15.3185 | 17.3045 | 0 | 36.8151 | 0.4318 | 36.3833 | 0 | 0 | 5.3487 | 33.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0548 | 36.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0548 | 36.8151 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84 (0,08 км) | F_15/2.2.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.033447 | 0.033447 | 0 | 0.2067 | 0.02996 | 0.087207 | 0.089537 | 0 | 0.2067 | 0.02996 | 0.087207 | 0.089536 | 0 | 0.033447 | 0.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2067 | 0.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2067 | 0.2067 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571 (6,85 км) | F_15/2.2.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 2.3179 | 2.1831 | 0 | 14.3246 | 0.28931 | 7.6497 | 6.3856 | 0 | 13.4914 | 0.28886 | 6.6594 | 6.5431 | 0 | 2.3179 | 14.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3246 | 13.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3246 | 13.4914 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная (2 шт.) | F_15/2.2.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.18437 | 0.37695 | 0 | 1.1394 | 0.034853 | 0.26248 | 0.84208 | 0 | 2.3296 | 0.033114 | 2.2964 | 0 | 0 | 0.18437 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0 | 2.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 2.3296 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31-РП-Видеофона (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.14465 | 0.13865 | 0 | 0.97785 | 0 | 0.22785 | 0.75 | 0 | 0.93729 | 0.012693 | 0.22078 | 0.70381 | 0 | 0.14465 | 0.97785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97785 | 0.93729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97785 | 0.93729 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.14392 | 0.13425 | 0 | 0.97292 | 0.07928 | 0.22457 | 0.66907 | 0 | 0.90753 | 0.01039 | 0.22808 | 0.66907 | 0 | 0.14392 | 0.97292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97292 | 0.90753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97292 | 0.90753 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.16844 | 0.1371 | 0 | 1.1387 | 0 | 0.32659 | 0.81207 | 0 | 0.92682 | 0.043534 | 0.22057 | 0.66271 | 0 | 0.16844 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0.92682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0.92682 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.15328 | 0.1315 | 0 | 1.0362 | 0.17722 | 0.19117 | 0.6678 | 0 | 0.88894 | 0.02997 | 0.19117 | 0.6678 | 0 | 0.15328 | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.88894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.88894 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.072404 | 0.061894 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.41841 | 0 | 0.015609 | 0.4028 | 0 | 0.072404 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.41841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.41841 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-135 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | F_15/2.2.5.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.083118 | 0.069215 | 0 | 0.56188 | 0 | 0.06854 | 0.49334 | 0 | 0.46789 | 0 | 0.029978 | 0.43791 | 0 | 0.083118 | 0.56188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56188 | 0.46789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56188 | 0.46789 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-57А (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.072404 | 0.062523 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.42266 | 0 | 0.020815 | 0.40184 | 0 | 0.072404 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.42266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.42266 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-388 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.072404 | 0.064458 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.43574 | 0 | 0.012843 | 0.42289 | 0 | 0.072404 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.43574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.43574 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-461 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | F_15/2.2.5.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.075672 | 0.064791 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.06659 | 0.44495 | 0 | 0.43799 | 0 | 0.018697 | 0.41929 | 0 | 0.075672 | 0.51154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.43799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.43799 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-30 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.072404 | 0.053132 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.35918 | 0 | 0.027853 | 0.33132 | 0 | 0.072404 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.35918 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-309 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.072404 | 0.063765 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0.43105 | 0 | 0.02909 | 0.40196 | 0 | 0.072404 | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.43105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.43105 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от ПС-13 до ТП-проект. ПЖСК "Учитель" (протяженность 2,5 км) | F_15/2.2.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.90505 | 2.0891 | 0 | 5.5932 | 0.063869 | 2.7294 | 2.8 | 0 | 12.9109 | 0.1257 | 6.3812 | 6.404 | 0 | 0.90505 | 5.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 12.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 12.9109 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-347 - ТП-204 (протяженность 0,26 км) | E_15/2.2.6.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.11624 | 0.12752 | 0 | 0.71839 | 0.034878 | 0.51679 | 0.16672 | 0 | 0.78807 | 0.033303 | 0.59504 | 0.15972 | 0 | 0.11624 | 0.71839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71839 | 0.77308 | 0 | 0.014991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71839 | 0.78807 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Переключение нагрузки с КТП-94 на ТП-1419 с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (протяженность 0,6 км) | E_15/2.2.6.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.13154 | 0.12913 | 0 | 0.88922 | 0.030256 | 0.6471 | 0.21186 | 0 | 0.8729 | 0.030258 | 0.64437 | 0.19827 | 0 | 0.13154 | 0.88922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88922 | 0.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88922 | 0.8729 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131 (протяженность 0,72 км) | F_15/2.2.6.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.19343 | 0.20205 | 0 | 1.1954 | 0 | 0.72555 | 0.46983 | 0 | 1.2487 | 0.038926 | 0.73652 | 0.47322 | 0 | 0.19343 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 1.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 1.2487 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть (протяженность 0,42 км) | E_15/2.2.6.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.13188 | 0.13289 | 0 | 0.81504 | 0 | 0.63844 | 0.17661 | 0 | 0.82128 | 0.033003 | 0.63131 | 0.15697 | 0 | 0.13188 | 0.81504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81504 | 0.82128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81504 | 0.82128 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженность 0,16 км) | F_15/2.2.6.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.041307 | 0.033495 | 0 | 0.25528 | 0 | 0.12816 | 0.12712 | 0 | 0.207 | 0.0021338 | 0.11742 | 0.08745 | 0 | 0.041307 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0.207 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженность 2,27 км) | F_15/2.2.6.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.60869 | 0.61626 | 0 | 3.7617 | 0 | 2.2447 | 1.517 | 0 | 3.8085 | 0.066756 | 2.3508 | 1.3909 | 0 | 0.60869 | 3.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 3.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 3.8085 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816 (протяженность 0,05 км) | F_15/2.2.6.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.045078 | 0.036699 | 0 | 0.27858 | 0 | 0.22691 | 0.05167 | 0 | 0.2268 | 0.0066221 | 0.15851 | 0.061663 | 0 | 0.045078 | 0.27858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27858 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27858 | 0.2268 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть (протяженность 0,40 км) | F_15/2.2.6.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.13191 | 0.13169 | 0 | 0.81517 | 0 | 0.61413 | 0.20104 | 0 | 0.81387 | 0.0954 | 0.59422 | 0.12425 | 0 | 0.13191 | 0.81517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81517 | 0.81387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81517 | 0.81387 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679 (протяженность 1,88 км) | F_15/2.2.6.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.59538 | 0.57492 | 0 | 3.6794 | 0 | 2.5354 | 1.1441 | 0 | 3.556 | 0.14725 | 2.3252 | 1.0835 | 0 | 0.59538 | 3.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6794 | 3.4683 | 0 | 0.087701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6794 | 3.556 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть (протяженность 0,22 км) | F_15/2.2.6.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.048298 | 0.041248 | 0 | 0.29848 | 0 | 0.21374 | 0.084747 | 0 | 0.25491 | 0 | 0.17316 | 0.081758 | 0 | 0.048298 | 0.29848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29848 | 0.25491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29848 | 0.25491 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-73 (протяженность по трассе 0,120 км) | G_16/1.1.2.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.011298 | 0.011298 | 0 | 0.065302 | 0 | 0.029892 | 0.03541 | 0 | 0.065302 | 0 | 0.029892 | 0.03541 | 0 | 0.011298 | 0.065302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065302 | 0.065302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065302 | 0.065302 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-656 (протяженность по трассе 0,220 км) | G_16/1.1.2.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.010348 | 0.014164 | 0 | 0.05981 | 0 | 0.02059 | 0.03922 | 0 | 0.081868 | 0 | 0.03708 | 0.044788 | 0 | 0.010348 | 0.05981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05981 | 0.081868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05981 | 0.081868 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-200 (2шт.) | G_16/1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.061178 | 0.058657 | 0 | 0.43742 | 0 | 0.017704 | 0.41972 | 0 | 0.41939 | 0 | 0.026379 | 0.39301 | 0 | 0.061178 | 0.43742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43742 | 0.28067 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43742 | 0.41939 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | С | 2016 | 2016 | нд | 3.9512 | 3.8927 | 0 | 25.5248 | 0.7369 | 15.231 | 9.5569 | 0 | 25.1468 | 0.1864 | 14.7992 | 10.1611 | 0 | 3.9512 | 25.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5248 | 0 | 0 | 25.0344 | 0 | 0.1124 | 0 | 0 | 25.5248 | 25.1468 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во БКТП с трансформатором 630/6/0,4 кВА в сети ТП-405, КЛ 1кВ, 10кВ ул.Курортная 31 | G_16/2.2.7.7 | С | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-819 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | E_16/2.2.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.651 | 1.7936 | 0 | 11.8045 | 0.27629 | 2.521 | 9.0072 | 0 | 12.8241 | 0.27629 | 3.2738 | 9.2741 | 0 | 1.651 | 11.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8045 | 10.7577 | 0 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8045 | 12.8241 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство нового БКРП взамен ТП-571 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,46МВА) | E_16/2.2.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.5568 | 1.8268 | 0 | 11.131 | 0.27629 | 2.427 | 8.4277 | 0 | 13.0616 | 0.27629 | 3.0761 | 9.7093 | 0 | 1.5568 | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 11.4625 | 0 | 1.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 13.0616 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-899 до РП-46 (протяженностью по трассе 5,08км) | G_16/2.2.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.4318 | 1.3213 | 0 | 9.2496 | 0.16036 | 4.1366 | 4.9527 | 0 | 8.5356 | 0.16036 | 3.9651 | 4.4101 | 0 | 1.4318 | 9.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2496 | 8.4785 | 0 | 0.057144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2496 | 8.5356 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 8,30км) | G_16/2.2.4.2 | С | 2016 | 2016 | нд | 3.9153 | 3.5899 | 0 | 25.2925 | 0.55253 | 13.958 | 10.782 | 0 | 23.1907 | 0.54878 | 13.9669 | 8.675 | 0 | 3.9153 | 25.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2925 | 0 | 0 | 23.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2925 | 23.1907 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 1,01км) | G_16/2.2.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.73439 | 0.82649 | 0 | 4.7441 | 0.17535 | 3.116 | 1.4528 | 0 | 5.3391 | 0 | 4.2504 | 1.0887 | 0 | 0.73439 | 4.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7441 | 4.3016 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7441 | 5.3391 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10кВ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2 (протяженностью по трассе 0,57км) | G_16/2.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.20051 | 0.21087 | 0 | 1.2953 | 0.07284 | 0.384 | 0.83848 | 0 | 1.3623 | 0.065841 | 0.54697 | 0.74946 | 0 | 0.20051 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 1.2294 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 1.3623 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 0,98км) | G_16/2.2.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.96213 | 0.9911 | 0 | 6.2154 | 0.07534 | 4.748 | 1.392 | 0 | 6.4025 | 0.084746 | 5.2236 | 1.0942 | 0 | 0.96213 | 6.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2154 | 6.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2154 | 6.4025 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,4 МВА,протяженностью по трассе 0,27км) | E_16/2.2.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.24761 | 0.23952 | 0 | 1.7704 | 0.17896 | 0.62 | 0.97147 | 0 | 1.7125 | 0.094363 | 0.5162 | 1.102 | 0 | 0.24761 | 1.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7704 | 1.6902 | 0 | 0.022359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7704 | 1.7125 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,20км) | E_16/2.2.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.26556 | 0.26641 | 0 | 1.8987 | 0.1277 | 0.767 | 1.0041 | 0 | 1.9048 | 0.1044 | 0.75865 | 1.0418 | 0 | 0.26556 | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | 1.8934 | 0 | 0.011402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | 1.9048 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,55км) | G_16/2.2.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.40125 | 0.46585 | 0 | 2.8689 | 0.1277 | 1.579 | 1.1622 | 0 | 3.3308 | 0.12546 | 2.0052 | 1.2002 | 0 | 0.40125 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 2.9049 | 0 | 0.42596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 3.3308 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 1,83км) | G_16/2.2.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.45457 | 0.50906 | 0 | 3.2501 | 0 | 1.083 | 2.1671 | 0 | 3.6398 | 0.10192 | 1.363 | 2.1749 | 0 | 0.45457 | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2501 | 3.3756 | 0 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2501 | 3.6398 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительствово КТП взамен КТП-1204 (трансформаторная мощность 0,4 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,15МВА) | G_16/2.2.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.071544 | 0.066573 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.066593 | 0.44495 | 0 | 0.476 | 0 | 0.032086 | 0.44391 | 0 | 0.071544 | 0.51154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.476 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 20 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,07км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0069226 | 0.0069218 | 0 | 0.04472 | 0 | 0.02716 | 0.01756 | 0 | 0.044715 | 0 | 0.027156 | 0.017559 | 0 | 0.0069226 | 0.04472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04472 | 0.044715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04472 | 0.044715 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 22 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,12км) | G_16/2.2.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0090997 | 0.0090998 | 0 | 0.058784 | 0 | 0.027157 | 0.031627 | 0 | 0.058785 | 0 | 0.027156 | 0.031629 | 0 | 0.0090997 | 0.058784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058784 | 0.058785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058784 | 0.058785 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-1303 до опоры №1,№53 ул.Степная (протяженностью по трассе 0,05 км) | G_16/2.2.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.007085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | 0 | 0.018527 | 0.027242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Моисеева 5А | H_17/1.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.029833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21329 | 0 | 0.047458 | 0.16584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21329 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж светильников эвакуационного освещения (ул. Пешестрелецкая, д. 110) | H_17/1.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.03442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24613 | 0 | 0.24613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24613 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а | H_17/1.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.13926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99574 | 0 | 0.99574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56349 | 0 | 0.43225 | 0 | 0 | 0 | 0.99574 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Реконструкция ТП-1031 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талар" до БКРП(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | H_17/2.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.1366 | 0.77887 | 0 | 8.1263 | 0.30392 | 3 | 4.8224 | 0 | 5.5689 | 0.80851 | 0.41736 | 4.3431 | 0 | 1.1366 | 8.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1264 | 5.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1264 | 5.5689 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство модульного экрана по адресу К. Маркса, д.65 | H_17/2.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 3.4965 | 2.8591 | 0 | 25 | 0.095 | 0.62 | 24.285 | 0 | 20.4426 | 0.083687 | 4.0734 | 16.2855 | 0 | 3.4965 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20.4426 | 0 | 0 | 25 | 20.4426 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.42347 | 0.065822 | 0 | 2.7362 | 0.15 | 1.713 | 0.87328 | 0 | 0.42521 | 0.087112 | 0.16442 | 0.17369 | 0 | 0.42347 | 2.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 0 | 0 | 0.42521 | 0 | 0 | 2.7356 | 0.42521 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.12077 | 0.067241 | 0 | 0.78014 | 0.085 | 0.45763 | 0.23751 | 0 | 0.43438 | 0.010656 | 0.14989 | 0.27382 | 0 | 0.12077 | 0.78017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78017 | 0 | 0 | 0.43438 | 0 | 0 | 0.78017 | 0.43438 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17 (протяженность по трассе 1,00км) | H_17/2.1.3.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.44507 | 0.5943 | 0 | 2.8752 | 0.20394 | 1.335 | 1.3362 | 0 | 3.8391 | 0.3167 | 2.3706 | 1.1518 | 0 | 0.44507 | 2.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8752 | 3.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8752 | 3.8391 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (протяженность по трассе 10,40км) | H_17/2.1.3.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 4.4213 | 4.4213 | 0 | 28.5613 | 0.73519 | 16.375 | 11.4511 | 0 | 28.5613 | 0.73519 | 16.3751 | 11.4511 | 0 | 4.4213 | 28.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5614 | 28.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5614 | 28.5613 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.37165 | 0.27569 | 0 | 2.6573 | 0.18152 | 1 | 1.4758 | 0 | 1.9712 | 0.263 | 0.31215 | 1.3961 | 0 | 0.37165 | 2.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6573 | 1.5862 | 0 | 0.38502 | 0 | 0 | 2.6573 | 1.9712 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.43924 | 0.19806 | 0 | 3.1406 | 0.125 | 1.6102 | 1.4054 | 0 | 1.4161 | 0.016067 | 0.42553 | 0.9745 | 0 | 0.43924 | 3.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1406 | 0.75458 | 0 | 0.66152 | 0 | 0 | 3.1406 | 1.4161 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во БКТП взамен КТП-1154 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,15км) | H_17/2.1.4.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.33881 | 0.2125 | 0 | 2.4224 | 0.11519 | 1.118 | 1.1893 | 0 | 1.5194 | 0.13784 | 0.1292 | 1.2524 | 0 | 0.33881 | 2.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4225 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4225 | 1.5194 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1303 с перезаводкой КЛ-6-0,4кВ(трансформаторная мощность 0,4МВА) | H_17/2.1.4.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.090909 | 0.13193 | 0 | 0.65 | 0.02502 | 0.01296 | 0.61202 | 0 | 0.94333 | 0.062382 | 0.075985 | 0.80496 | 0 | 0.090909 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.94333 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Перенос ТП-400 с заменой на БКТП с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,4МВА,протяженность по трассе 0,20км) | H_17/2.1.4.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.30139 | 0.1974 | 0 | 2.1549 | 0.16151 | 0.47187 | 1.5215 | 0 | 1.4114 | 0.14655 | 0.23455 | 1.0303 | 0 | 0.30139 | 2.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 1.4114 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП взамен КТП-631 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,630МВА) | H_17/2.1.4.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.36912 | 0.21171 | 0 | 2.6392 | 0.0725 | 0.50005 | 2.0667 | 0 | 1.5137 | 0 | 0.1468 | 1.3669 | 0 | 0.36912 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 1.5137 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-101 (трансформаторная мощность 0,4МВА) | H_17/2.1.4.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.090909 | 0.10366 | 0 | 0.65 | 0.02502 | 0.01296 | 0.61202 | 0 | 0.74119 | 0 | 0.10655 | 0.63464 | 0 | 0.090909 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.74119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.74119 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-1005 (3 шт.) | E_18/1.3.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-1005(3шт.) | E_18/1.3.4.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-12 (3шт.) | E_18/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-558 (6шт.) | E_18/1.3.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-2 - ТП-82 (Ф.105) (протяженностью по трассе 1,35км) | E_18/2.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-30 - РП-47 (Ф.4,11) (протяженность по трассе 3,8км) | E_18/2.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-16 - РП-74 (Ф.22,55) (протяженностью по трассе 0,44км) | E_18/2.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-50 (Ф.304,401) (протяженностью по трассе 4,0км) | E_18/2.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031 (протяженностью по трассе 15,868км) | I_18/2.2.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км) | I_18/2.2.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 4.2651 | 2.6704 | 0 | 28.7896 | 0.40566 | 10.2233 | 18.1606 | 0 | 18.0252 | 0.41316 | 2.7981 | 14.8139 | 0 | 4.2651 | 28.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7896 | 18.0252 | 0 | 0 | 28.7896 | 18.0252 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ к ТП, РП (протяженность по трассе 4,1 км) | I_18/2.2.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.55344 | 0 | 0 | 3.7357 | 0.16138 | 1.6643 | 1.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55344 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | 3.7357 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-688 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1286 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.7266 | 0.99912 | 0 | 13.4329 | 0.065 | 3.1205 | 10.2474 | 0 | 6.8722 | 0.015246 | 0.15691 | 6.7001 |  | 1.7266 | 13.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4329 | 6.8722 | 0 | 0.88594 | 13.4329 | 7.7582 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-688 (протяженностью по трассе 10.40 км) | E_18/2.2.5.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-1286 (протяженностью по трассе 13,40 км) | E_18/2.2.5.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-314-ТП-75 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-37 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-320 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | I_18/2.2.6.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.43959 | 0.381 | 0 | 3.42 | 0.095018 | 1.9888 | 1.3362 | 0 | 2.9642 | 0.0075 | 0.7887 | 2.168 |  | 0.43959 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2.9642 | 0 | 0 | 3.42 | 2.9642 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.33994 | 0.45267 | 0 | 2.6447 | 0.09502 | 1.2141 | 1.3356 | 0 | 3.5218 | 0.029074 | 0.99442 | 2.4983 |  | 0.33994 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447 | 3.5218 | 0 | 0 | 2.6447 | 3.5218 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.37265 | 0.3719 | 0 | 2.8992 | 0.09502 | 1.4682 | 1.336 | 0 | 2.8934 | 0.02355 | 0.54936 | 2.3205 |  | 0.37265 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8992 | 2.8934 | 0 | 0 | 2.8992 | 2.8934 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.30267 | 0.15969 | 0 | 2.3548 | 0.09502 | 0.92435 | 1.3354 | 0 | 1.2424 | 0.017356 | 0.25845 | 0.96659 |  | 0.30267 | 2.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 1.2424 | 0 | 0 | 2.3548 | 1.2424 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107 | I_18/2.2.6.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.37446 | 0.12813 | 0 | 2.9133 | 0.09502 | 0.69162 | 2.1266 | 0 | 0.99681 | 0.017743 | 0.16115 | 0.81792 |  | 0.37446 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0.99681 | 0 | 0 | 2.9133 | 0.99681 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул.Ф.Энгельса | I_18/2.2.7.0 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0070459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045869 | 0 | 0 | 0 | 0.045869 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1361 - теннистный корт ул.Краснозвездная,101А | I_18/2.2.7.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.020751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0.062164 | 0.072924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.032055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | 0.019381 | 0.11769 | 0.07161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А | I_18/2.2.7.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0059674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038848 | 0 | 0.030047 | 0.0088007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038848 | 0 | 0 | 0 | 0.038848 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.018262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0.010997 | 0.080806 | 0.02708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная | I_18/2.2.7.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.048815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31779 | 0.017425 | 0.19934 | 0.10103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31779 | 0 | 0 | 0 | 0.31779 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая | I_18/2.2.7.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.03229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21021 | 0.014173 | 0.093816 | 0.10222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21021 | 0 | 0 | 0 | 0.21021 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского | I_18/2.2.7.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.043784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28504 | 0.015311 | 0.15309 | 0.11663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28504 | 0 | 0 | 0 | 0.28504 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52 | I_18/2.2.7.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.11795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76783 | 0.016048 | 0.39103 | 0.36076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76783 | 0 | 0 | 0 | 0.76783 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская | I_18/2.2.7.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0073424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047799 | 0 | 0.029536 | 0.018264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047799 | 0 | 0 | 0 | 0.047799 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская | I_18/2.2.7.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.008948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058251 | 0 | 0.036968 | 0.021283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058251 | 0 | 0 | 0 | 0.058251 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова | I_18/2.2.7.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0055987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036447 | 0 | 0.024986 | 0.011461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036447 | 0 | 0 | 0 | 0.036447 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская | I_18/2.2.7.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.023099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15037 | 0 | 0.077898 | 0.072476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15037 | 0 | 0 | 0 | 0.15037 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/б | I_18/2.2.7.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.081312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52934 | 0.027535 | 0.29525 | 0.20656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52934 | 0 | 0 | 0 | 0.52934 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского | I_18/2.2.7.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.013871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090303 | 0 | 0.049497 | 0.040806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090303 | 0 | 0 | 0 | 0.090303 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815 | G_16/2.2.7.1 | П | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.008876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС") | I_18/2.2.7.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.17411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0.031421 | 0.66089 | 0.44117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова | I_18/2.2.7.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.032629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21241 | 0 | 0.1328 | 0.079618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21241 | 0 | 0 | 0 | 0.21241 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-823 до муфты в ст..ул.Острогожская,150/1 | I_18/2.2.7.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.087146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56732 | 0.007852 | 0.15264 | 0.40684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56732 | 0 | 0 | 0 | 0.56732 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-823- до опоры №63 ул.Острогожская | I_18/2.2.7.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0.015773 | 0.30595 | 0.81556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В | I_18/2.2.7.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.19463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0.037481 | 0.91431 | 0.31524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-293 до оп.№1 ул.Некрасова(протяженностью 0,024км) | I_18/2.2.7.28 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.010512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068435 | 0 | 0.055751 | 0.012684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068435 | 0 | 0 | 0 | 0.068435 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 до оп.№1 ул.Новосибирская(протяженностью 0,023км) | I_18/2.2.7.29 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0053843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035052 | 0 | 0.01929 | 0.015762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035052 | 0 | 0 | 0 | 0.035052 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1277 (протяженностью 0,014км) | I_18/2.2.7.30 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.003109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02024 | 0 | 0.0051812 | 0.015059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02024 | 0 | 0 | 0 | 0.02024 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1243 (протяженностью 0,013км) | I_18/2.2.7.31 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0027459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017876 | 0 | 0.0034888 | 0.014387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017876 | 0 | 0 | 0 | 0.017876 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТТУ ул Миронова (протяженностью 0,017км) | I_18/2.2.7.32 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0021488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013989 | 0 | 0.0059544 | 0.0080346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013989 | 0 | 0 | 0 | 0.013989 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-182 до опоры №1 ул.Пирогова (протяженностью 0,029 км) | I_18/2.2.7.33 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0052871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034419 | 0 | 0.020769 | 0.01365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034419 | 0 | 0 | 0 | 0.034419 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1324 по адресу: Садовое кольцо,1-е Мая | I_18/2.2.6.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.055818 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.41864 | 0 | 0.062559 | 0.35608 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.41864 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.41864 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1024 по адресу: ул.Ленина | I_18/2.2.6.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.055433 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.41575 | 0 | 0.050357 | 0.36539 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.41575 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.41575 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-968 по адресу: ул.9 Января,254А | I_18/2.2.6.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.063181 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.47386 | 0.015181 | 0.085017 | 0.37366 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.47386 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.47386 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-622 по адресу: ул.206 Стр. дивизии,238 | I_18/2.2.6.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.05647 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.42353 | 0 | 0.057508 | 0.36602 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.42353 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.42353 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-621 по адресу: ул.Горняков,317 | I_18/2.2.6.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.069005 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.51754 | 0 | 0.15307 | 0.36447 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.51754 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.51754 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-552 по адресу: ул.Степанова,141 | I_18/2.2.6.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.057604 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.43203 | 0 | 0.058581 | 0.37345 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.43203 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.43203 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-505 по адресу: пр. Рабочий,38 | I_18/2.2.6.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.061106 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.45829 | 0 | 0.081117 | 0.37718 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.45829 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.45829 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-312 по адресу: п.Сомово,Маклок | I_18/2.2.6.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0614 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.4605 | 0 | 0.087109 | 0.37339 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.4605 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.4605 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.059087 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.41341 | 0 | 0.050357 | 0.36305 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.41341 | 0 | 0.029249 | 0.87342 | 0.44266 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-131 по адресу: ул. Пешестрелецкая,97 | I_18/2.2.6.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.081405 | 0 | 0.87342 | 0 | 0.09608 | 0.77734 | 0 | 0.61054 | 0 | 0.18131 | 0.42923 |  | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.61054 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.61054 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 (протяженностью по трассе 0,28км) | E_18/2.2.7.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 (протяженностью по трассе 0,27км) | E_18/2.2.7.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 (протяженностью по трассе 0,26км) | E_18/2.2.7.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-314-ТП-75 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-37 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-320 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-204 (3 шт.) | E_19/1.3.2.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-124 (4шт.) | E_19/1.3.4.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-21 (2шт.) | E_19/1.3.4.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-211 (6шт.) | E_19/1.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-42 - ТП-1092 (ф. 40) ( протяженностью по трассе 0,70 км) | E_19/2.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-9 - РП-34 (ф. 4, 5) (протяженностью по трассе 6,80 км) | E_19/2.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-59 (ф. 404, 103) (протяженностью по трассе 3,20 км) | E_19/2.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-43 - РП-17 (ф. 72) (протяженностью по трассе 2,20 км) | E_19/2.1.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП взамен РП-69 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-1253 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до БКРП взамен ТП-1253 (протяженностью по трассе 14,00 км) | E_19/2.2.5.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до РП-69 (протяженностью по трассе 17,20 км) | E_19/2.2.5.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-33 (1шт.) | E_19/2.2.6.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1303 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-455 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_19/2.2.6.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.20873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.31346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.31346 | 0.16785 | 0 | 2.4388 | 0.17262 | 0.77233 | 1.4938 | 0 | [5 empty] | 0.27664 | 2.4388 | 0.31346 | 2.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4388 | 1.6239 | 2.4388 | 1.6239 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.27664 | 0.18418 | 0 | 2.1522 | 0.14217 | 0.71516 | 1.2949 | 0 | [5 empty] | 0.35732 | 2.1522 | 0.27664 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 | 1.3059 | 2.1522 | 1.3059 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.35732 | 0.14916 | 0 | 2.78 | 0.24658 | 0.85909 | 1.6743 | 0 | [5 empty] | 0.17818 | 2.78 | 0.35732 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 1.4329 | 2.78 | 1.4329 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.17818 | 0.32994 | 0 | 1.3862 | 0.037713 | 0.35191 | 0.99661 | 0 | [5 empty] | 0.22208 | 1.3862 | 0.17818 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 1.1604 | 1.3862 | 1.1604 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.22208 | 0.092966 | 0 | 1.7278 | 0.037713 | 0.42567 | 1.2644 | 0 | [5 empty] | 0.17163 | 1.7278 | 0.22208 | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 2.5669 | 1.7278 | 2.5669 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.17163 | 0.38966 | 0 | 1.3353 | 0.037713 | 0.35191 | 0.94568 | 0 | [5 empty] | 0.40896 | 1.3353 | 0.17163 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 0.72328 | 1.3353 | 0.72328 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.40896 | 0.10664 | 0 | 3.1817 | 0.12023 | 0.78524 | 2.2762 | 0 | [5 empty] | 0.095636 | 3.1817 | 0.40896 | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.0316 | 3.1817 | 3.0316 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.095636 | 0.075453 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | [5 empty] | 0.095636 | 0.74404 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74404 | 0.82964 | 0.74404 | 0.82964 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.095636 | 0.12018 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | [5 empty] | 0.095636 | 0.74404 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74404 | 0.58702 | 0.74404 | 0.58702 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.095636 | 0.092356 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | [5 empty] | 0.11876 | 0.74404 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74404 | 0.93499 | 0.74404 | 0.93499 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.11876 | 0 | 0 | 0.92392 | 0.035713 | 0.16617 | 0.72203 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.92392 | 0.11876 | 0.92392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92392 | 0.71853 | 0.92392 | 0.71853 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.095564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.15392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.15392 | 0.07271 | 0 | 1.1975 | 0.037713 | 0.21408 | 0.94568 | 0 | [5 empty] | 0.14219 | 1.1975 | 0.15392 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 0.74349 | 1.1975 | 0.74349 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.14219 | 0 | 0 | 1.1062 | 0.11833 | 0.37147 | 0.61641 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1062 | 0.14219 | 1.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1062 | 0.56568 | 1.1062 | 0.56568 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.005265 | 0 | 3.7577 | 0.31884 | 1.3238 | 2.1151 | 0 | [5 empty] | 0 | 3.7577 | 0 | 3.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7577 | 0 | 3.7577 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.3.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.019537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.035539 | 0 | 0.035539 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.3.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.11355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.13188 | 0 | 0.13188 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а | E_19/2.1.3.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.76646 | 0 | 0.76646 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.3.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.3.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.3.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.017564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-457- до оп.№1 ул.Варейкиса (протяженность по трассе 0,068км) | E_19/2.1.3.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.004394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.11856 | 0 | 0.11856 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-19- до оп.№20 в сторону ул.Ремесленная гора,13 (протяженность по трассе 0,023км) | E_19/2.1.3.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.006546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.02966 | 0 | 0.02966 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.3.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.020905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.044186 | 0 | 0.044186 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.3.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.013671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.14111 | 0 | 0.14111 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.3.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.013435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.092276 | 0 | 0.092276 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.011329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.090689 | 0 | 0.090689 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.3.14 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.076469 | 0 | 0.076469 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.3.15 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.013465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.27742 | 0 | 0.27742 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.3.16 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.022747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.090891 | 0 | 0.090891 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.17 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.022747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.15354 | 0 | 0.15354 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.18 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.017376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.15354 | 0 | 0.15354 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.3.19 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.022747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.11729 | 0 | 0.11729 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.20 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.069879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.15354 | 0 | 0.15354 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.3.21 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.025741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.47168 | 0 | 0.47168 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.3.22 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.17375 | 0 | 0.17375 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | ТП-396, ул. Брусилова, 4/Е (ООО Фрегат) | E_19/2.1.3.23 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в | E_19/2.1.3.24 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-563, пр. Патриотов, 23е | E_19/2.1.3.25 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-1935, ул. Дорожная, 18 | E_19/2.1.3.26 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-1085-ТП-1895, ул. Ильюшина, 3л | E_19/2.1.3.27 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-71, ул. 45 Стр. Дивизии, 193 | E_19/2.1.3.28 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.056993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.4.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 2.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4434 | 0 | 0.4434 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Новогодняя декорация | E_19/1.4.14 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 22.17 | 0 | 22.17 | нд
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-33 до места врезки ТП-796-ТП-797 (протяженностью по трассе 0,30 км) | E_19/2.2.7.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-1303 до места врезки ТП-1544-ТП-1303 (протяженностью по трассе 0,61км) | E_19/2.2.7.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от КТП в сети отТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-33 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1303 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-455 до места врезки РП-13-ТП-455(протяженностью по трассе 0,40 км) | E_19/2.2.7.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ - 0,4кВ от БКТП в сети от ТП-455 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.6479 | 0 | 0 | 157.6807 | 0 | 0 | 157.6807 | 0 | 102.4219 | 0 | 0 | 102.4219 | 0 | 16.6479 | 157.6806 | 2.4372 | 44.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2238 | 24.0804 | 21.5039 | 21.3699 | 28.6468 | 9.4989 | 45.3644 | 47.4727 | 44.9418 | 31.7491 | 157.6806 | 134.1711 | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения ГИАС | F_15/1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (принтер А4-4 шт., принтер лазерный цветной-1 шт., монитор-20 шт., МФУ А-4-4 шт., МФУ А-3-2 шт., ноутбук-1 шт., системный блок-8 шт., ИБП-1 шт., генератор высокочастотный Г4-151-1 шт., эквивалент нагрузки MFJ-262BN (200/35 Вт)-1 шт., переносной тепловизор с экраном-1 шт.) | F_15/1.3.10.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 3.7993 | 0 | 0 | 3.7993 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 3.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 3.7993 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Бурильно-крановая установка Hotomi LS 2656-1 шт., МИНИ ЭКСКАВАТОР JCB 8018 (LLI18635) в комплектации Прицеп 2-х осный для перевозки спец.техники-1 шт., Передвижная электротехническая лаборатория (ГАЗ-27057)-1 шт.). | F_15/1.3.10.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.6353 | 0 | 0 | 14.6353 | 0 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 0 | 0 | 14.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6353 | 18.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6353 | 18.1811 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Сервер-2шт.,Радиоретранслятор Vertex EVX-R70 -1шт.,Дуплексный фильтр Радиал DPR4-6V-1шт.,Генератор высокочастотный Г4-151-1шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Тепловизор-3шт.,Радиочастотная система локации Успех 307АГ-1шт.,Генератор ГП-5000 "Кедр"-2шт.,Рефлектометр Рейс 405-2шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Зарядное устройство АКБ-1шт.) | E_16/1.3.10.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0665 | 0 | 0 | 3.1863 | 0 | 0 | 3.1863 | 0 | 3.0952 | 0 | 0 | 3.0952 | 0 | 1.0665 | 3.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | 3.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | 3.0952 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Автолаборатория-1шт.,Самосвал-мини-1шт.,Погрузчик STIL R 70-50-2шт.,Лада-Ларгус фургон-3шт.,УАЗ-390995-3шт.,ГАЗ-27057-2шт.) | E_16/1.3.10.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 4.8531 | 0 | 0 | 18.3176 | 0 | 0 | 18.3176 | 0 | 18.2747 | 0 | 0 | 18.2747 | 0 | 4.8531 | 18.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3176 | 18.2747 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3176 | 18.2747 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Дуплексный фильтр Radial DPR4-6V 0,8МГц-1шт.,Электробензогенератор (однофаз.) -1шт.,Бензиновый отбойный молоток "Wacker Neuson ВН 23 "-2шт.,Бригадный штатный набор инструментов "Нилед ТК-1"-2шт.,Электрический отбойный молоток "Зубр" бетонолом ЗМ-60-200 ВК-1шт.,Перфоратор Makita HR5001C-1шт.,Электрогенератор "Eiemax SH 7600 EX-R" 6,5кВт-1шт.,Гидромолот ГПМ-120-1шт.,Оборудование поста диагностики-1шт.,Шиномонтажный бокс-1шт.) | H_17/1.3.9.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.3903 | 0 | 0 | 7.5538 | 0 | 0 | 7.5538 | 0 | 2.4283 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | 1.3903 | 7.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5538 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5538 | 2.4283 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Экскаватор ТЕREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,) | H_17/1.3.9.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 3.9225 | 0 | 0 | 21.093 | 0 | 0 | 21.093 | 0 | 10.3421 | 0 | 0 | 10.3421 | 0 | 3.9225 | 21.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.093 | 7.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.093 | 7.0706 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Ноутбук -1шт.,Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ГП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -4шт.,Грузовая линейная траверса-1шт. | E_18/1.3.12.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.4387 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 1.5826 | 0 | 0 | 1.5826 | 0 | 0.4387 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 1.5826 | 0 | 0 | 1.7594 | 1.5826 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 2.5397 | 0 | 0 | 43.6049 | 0 | 0 | 43.6049 | 0 | 42.6186 | 0 | 0 | 42.6186 | 0 | 2.5397 | 43.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6049 | 45.8901 | 0 | 7.6416 | 43.6049 | 53.5316 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 5.6297 | 0 | 5.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.6297 | 4.5958 | 5.6297 | 4.5958 | нд
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января (2015 г. по договору купли-продажа) | E_19/1.3.12.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.25304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25304 | 0 | 0.25304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.39415 | 0 | 0.39415 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | С | 2019 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 5.6297 | 0 | 0 | 5.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64746 | 0 | 0.64746 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 39.3121 | 0 | 0 | 39.3121 | 0 | [5 empty] | 2.1842 | 39.3121 | 2.1842 | 39.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3121 | 18.4701 | 39.3121 | 18.4701 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники