## f5_2
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2019
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказами департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 14.08. 2014 г. № 142 ( в редакции от 27.12.2014 №252, от 23.07.2015 №110, от 22.10.2015 г. № 207, от 18.12.2015г. №257, от 10.06.2016 №83 от 14.12.2016 г. № 209, от 28.12.2016 г. № 219,от 15.05.2017г.№103, от 05.10.2017 г. № 229, от 24.04.2018 г. № 84, от 02.10.2018 г. № 194, от 13.12.2018г. №258, от 10.06.2019г. №103, от 03.09.2019г. №155)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2019 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого Утвержденный план за 2019 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 35.836 | 0.425 | 0.3 | 13.812 | 0 | 60 | 0 | 30.2199 | 2.46 | 0 | 26.5108 | 0 | 14 | 0 | 45.7643 | 8.29 | 0 | 22.4091 | 0 | 70 | 0 | 166.0556 | 10.05 | 0 | 66.7596 | 0 | 102 | 0 | 277.876 | 21.225 | 0.3 | 129.4915 | 0 | 245
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 12.2323 | 0.025 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 17.1192 | 0 | 0 | 12.459 | 0 | 0 | 0 | 33.3527 | 3.5 | 0 | 17.6931 | 0 | 0 | 0 | 41.2561 | 0.25 | 0 | 25.188 | 0 | 0 | 0 | 103.9604 | 3.775 | 0 | 67.0601 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 22.0224 | 0.4 | 0.3 | 1.551 | 0 | 60 | 0 | 9.6611 | 2.46 | 0 | 11.443 | 0 | 7 | 0 | 10.0228 | 3.66 | 0 | 4.593 | 0 | 70 | 0 | 57.5888 | 6.09 | 0 | 38.3026 | 0 | 98 | 0 | 99.2951 | 12.61 | 0.3 | 55.8896 | 0 | 234
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0.93387 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 3.0455 | 0 | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 2.3888 | 1.13 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 36.5032 | 3.71 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 42.8713 | 4.84 | 0 | 6.3378 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0.64746 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.39415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31.7491 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 11
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.2323 | 0.025 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 17.1192 | 0 | 0 | 12.459 | 0 | 0 | 0 | 33.3527 | 3.5 | 0 | 17.6931 | 0 | 0 | 0 | 41.2561 | 0.25 | 0 | 25.188 | 0 | 0 | 0 | 103.9604 | 3.775 | 0 | 67.0601 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.2323 | 0.025 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 17.1192 | 0 | 0 | 12.459 | 0 | 0 | 0 | 33.3527 | 3.5 | 0 | 17.6931 | 0 | 0 | 0 | 41.2561 | 0.25 | 0 | 25.188 | 0 | 0 | 0 | 103.9604 | 3.775 | 0 | 67.0601 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | 7.2735 | 0.025 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 1.8937 | 0 | 0 | 5.127 | 0 | 0 | 0 | 2.5952 | 0.25 | 0 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 1.7318 | 0 | 0 | 4.629 | 0 | 0 | 0 | 13.4942 | 0.275 | 0 | 22.835 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,39 км) | Е_19/00001 | нд | 1.9118 | нд | нд | 4.78 | нд | нд | нд | 1.7459 | нд | нд | 4.903 | нд | нд | нд | 1.5768 | нд | нд | 4.76 | нд | нд | нд | 1.6713 | нд | нд | 4.536 | нд | нд | нд | 6.9058 | 0 | 0 | 18.979 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,72 км) | Е_19/00002 | нд | 0.12098 | нд | нд | 0.116 | нд | нд | нд | 0.14782 | нд | нд | 0.224 | нд | нд | нд | 0.11396 | нд | нд | 0.152 | нд | нд | нд | 0.060536 | нд | нд | 0.093 | нд | нд | нд | 0.4433 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,18 км) | Е_19/00003 | нд | 5.0981 | нд | нд | 3.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050028 | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1482 | 0 | 0 | 3.271 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | Е_19/00004 | нд | 0.14253 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85449 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99702 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 3.5803 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 4.8332 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 10.9608 | 0.25 | 0 | 5.319 | 0 | 0 | 0 | 11.4577 | 0.25 | 0 | 8.499 | 0 | 0 | 0 | 30.832 | 0.5 | 0 | 19.455 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,93 км) | Е_19/0001.2.1 | нд | 0.29602 | нд | нд | 0.583 | нд | нд | нд | 0.38528 | нд | нд | 1.326 | нд | нд | нд | 0.40992 | нд | нд | 0.552 | нд | нд | нд | 4.2583 | нд | нд | 1.523 | нд | нд | нд | 5.3496 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 8,10 км) | Е_19/0001.2.2 | нд | 2.542 | нд | нд | 1.587 | нд | нд | нд | 4.4244 | нд | нд | 1.775 | нд | нд | нд | 5.0905 | нд | нд | 3.345 | нд | нд | нд | 2.3466 | нд | нд | 4.326 | нд | нд | нд | 14.4035 | 0 | 0 | 11.033 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,82 км) | Е_19/0001.2.3 | нд | 0.74223 | нд | нд | 0.366 | нд | нд | нд | 0.023602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9778 | нд | нд | 1.422 | нд | нд | нд | 4.3288 | нд | нд | 2.65 | нд | нд | нд | 10.0724 | 0 | 0 | 4.438 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | Е_19/0001.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48259 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52396 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0065 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 10.1788 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 19.6599 | 3 | 0 | 6.8781 | 0 | 0 | 0 | 27.9254 | 0 | 0 | 11.716 | 0 | 0 | 0 | 58.7779 | 3 | 0 | 22.8181 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА, протяженностью 13,55 км) | Е_19/0001.3.1 | нд | 1.0138 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | 10.1788 | нд | нд | 3.844 | нд | нд | нд | 19.6599 | 3 | нд | 6.8781 | нд | нд | нд | 27.9254 | нд | нд | 11.716 | нд | нд | нд | 58.7779 | 3 | 0 | 22.8181 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.36467 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.2135 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0.13682 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.85615 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.11 | нд | 0.096648 | нд | нд | 0.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096648 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.3.12 | нд | 0.16561 | нд | нд | 0.187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16561 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.13 | нд | 0.093945 | нд | нд | 0.285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093945 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.3.14 | нд | 0.0084622 | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0084622 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070547 | нд | нд | 0.159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070547 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-457 (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051739 | нд | нд | 0.088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051739 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0088717 | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0088717 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/1.1.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-218А ул.Шишкова 65 | E_19/1.1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-65, ул.Краснознаменная 90 | E_19/1.1.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/1.1.3.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082341 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082341 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1103 (протяженность по трассе 0,207км) | E_19/1.1.3.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063494 | нд | нд | 0.207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063494 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-207 (протяженность по трассе 0,360 км) | E_19/1.1.3.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073322 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073322 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-79 (протяженность по трассе 0,295км) | E_19/1.1.3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12477 | нд | нд | 0.295 | нд | нд | нд | 0.12477 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-190 (протяженность по трассе 0,049 км) | E_19/1.1.3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0164 | нд | нд | 0.049 | нд | нд | нд | 0.0164 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 22.0224 | 0.4 | 0.3 | 1.551 | 0 | 60 | 0 | 9.6611 | 2.46 | 0 | 11.443 | 0 | 7 | 0 | 10.0228 | 3.66 | 0 | 4.593 | 0 | 70 | 0 | 57.5888 | 6.09 | 0 | 38.3026 | 0 | 98 | 0 | 99.2951 | 12.61 | 0.3 | 55.8896 | 0 | 234
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.2198 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.064463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.062811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5977 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 14
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | нд | 2.1573 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1573 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032859 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031604 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031169 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031318 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031236 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031409 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031466 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031713 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | нд | 0.031301 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031375 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | нд | 0.031171 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | ТП-995 по адресу: пр. Патриотов, 7/1Т | E_19/1.3.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030931 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | ТП-344 ул.Плехановская,49т | E_19/1.3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031527 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.031527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | ТП-297 ул.Плехановская,59т | E_19/1.3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031284 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.031284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 13.4629 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1.6384 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.7241 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 18.0759 | 6.09 | 0 | 0.159 | 0 | 96 | 0 | 38.9013 | 12.61 | 0 | 0.159 | 0 | 220
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_15/1.2.1 | нд | 0.089646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (10шт.) | E_17/1.2.1 | нд | 0.26226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | нд | 0.02823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | нд | 0.05804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | нд | 0.015738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | нд | 0.063006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | нд | 0.014266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | нд | 3.3363 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | нд | 2.7902 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | нд | 3.4984 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | нд | 2.7961 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91187 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.052748 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.96462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36356 | нд | нд | 0.159 | нд | 5 | нд | 0.36356 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 5
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17883 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15417 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14447 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13955 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17971 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15219 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.137 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22509 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13291 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10833 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2697 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060497 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11478 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16344 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85804 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.85804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4283 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6558 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7913 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2712 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27918 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32866 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.32866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32823 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.32823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32471 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32687 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31591 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.31591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2428 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69525 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 0.69525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3152 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | нд | 0.22665 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22665 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.6.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21229 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21229 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.7.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012333 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.8.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21394 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21394 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.9.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22108 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22108 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-285 | E_19/1.3.5.10.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20362 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20362 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-576 | E_19/1.3.5.11.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21476 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21476 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) ТП-983 | E_19/1.3.5.12.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46704 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46704 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) РП-30 | E_19/1.3.5.13.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40753 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40753 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-321 | E_19/1.3.5.14.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20915 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20915 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-1080 | E_19/1.3.5.15.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20313 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20313 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-841 | E_19/1.3.5.16.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.17.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.18.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х250) ТП-481 | E_19/1.3.5.19.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17944 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17944 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.3.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2859 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2859 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.4.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32923 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32923 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-1164 | E_19/1.3.5.5.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59609 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59609 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-815 | E_19/1.3.5.6.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59586 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59586 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-892 | E_19/1.3.5.7.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59594 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59594 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-922 | E_19/1.3.5.8.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5961 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5961 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-1895 | E_19/1.3.5.9.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30163 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30163 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-799 | E_19/1.3.5.10.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28411 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28411 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | нд | 0.0041587 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0041587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | нд | 0.005579 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | нд | 0.012141 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | нд | 0.0043958 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0043958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | нд | 0.0062565 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | нд | 0.0054178 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | нд | 0.044759 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | нд | 0.0061047 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0061047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | нд | 0.0054623 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01819 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0061306 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0061306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0027573 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0027573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0053924 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0053924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062367 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1008 | E_19/1.3.6.16.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063869 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-207 | E_19/1.3.6.17.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021294 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-223 | E_19/1.3.6.18.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0057115 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0057115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1083 | E_19/1.3.6.19.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0047837 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0047837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1235 | E_19/1.3.6.20.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035696 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0035696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-475 | E_19/1.3.6.21.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0030579 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0030579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-49 | E_19/1.3.6.22.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035727 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0035727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-760 | E_19/1.3.6.23.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010587 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.010587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-79 | E_19/1.3.6.24.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0066004 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0066004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв РП-68 | E_19/1.3.6.25.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064062 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.064062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1041 | E_19/1.3.6.26.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0065511 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0065511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-116 | E_19/1.3.6.27.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10545 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1358 | E_19/1.3.6.28.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041279 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.041279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1366 | E_19/1.3.6.29.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039917 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.039917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-46 | E_19/1.3.6.30.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072694 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.072694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-937 | E_19/1.3.6.31.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010068 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.010068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.32.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0031599 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0031599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.33.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014695 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.014695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1164 | E_19/1.3.6.34.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042114 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0042114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-145 | E_19/1.3.6.35.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0045268 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0045268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-267 | E_19/1.3.6.36.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045463 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.045463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-321 | E_19/1.3.6.37.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006193 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.006193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-396 | E_19/1.3.6.38.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0075023 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0075023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-864 | E_19/1.3.6.39.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044506 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.044506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.40.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0051419 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.0051419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | нд | 0.04901 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | нд | 0.041994 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | нд | 0.098689 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1073 | E_19/1.3.7.5.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040064 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-500 | E_19/1.3.7.6.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018211 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-733 | E_19/1.3.7.7.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019296 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1216 | E_19/1.3.7.8.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025819 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.025819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1871 | E_19/1.3.7.9.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041115 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.041115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-70 | E_19/1.3.7.10.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018419 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.018419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-767 | E_19/1.3.7.11.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079743 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.079743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-771 | E_19/1.3.7.12.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014752 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.014752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-41 | E_19/1.3.7.13.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029959 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.029959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-116 | E_19/1.3.7.14.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44105 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.44105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.3397 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 7.9583 | 0 | 0 | 11.443 | 0 | 0 | 0 | 4.0481 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 30.7778 | 0 | 0 | 38.1436 | 0 | 0 | 0 | 49.1239 | 0 | 0 | 55.7306 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.3397 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 7.9583 | 0 | 0 | 11.443 | 0 | 0 | 0 | 4.0481 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 30.7778 | 0 | 0 | 38.1436 | 0 | 0 | 0 | 49.1239 | 0 | 0 | 55.7306 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | нд | 2.3693 | нд | нд | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3693 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | нд | 2.1942 | нд | нд | 0.449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1942 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | нд | 0.022242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | нд | 0.39428 | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39428 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | нд | 0.14766 | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14766 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20396 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20396 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7851 | нд | нд | 7.725 | нд | нд | нд | 1.7851 | 0 | 0 | 7.725 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9411 | нд | нд | 5.706 | нд | нд | нд | 1.9411 | 0 | 0 | 5.706 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.298 | нд | нд | 2.749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.298 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9447 | нд | нд | 7.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9447 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2572 | нд | нд | 5.868 | нд | нд | нд | 2.2572 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-81 по адресу: пр.Московский | E_19/1.1.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15792 | нд | нд | 0.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15792 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0
1.2.2.1 | КТП-1679 | E_19/1.1.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.031 | нд | нд | 3.651 | нд | нд | нд | 1.031 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-7 по адресу: ул.Ф. Энгельса,6 (протяженность по трассе 0,100 км) | E_19/1.1.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025527 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0.025527 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-828 по адресу: ул.Красных Партизан,30- пер.Муравьева,37 (протяженность по трассе 0,212 км) | E_19/1.1.1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13202 | нд | нд | 0.212 | нд | нд | нд | 0.13202 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-241 по адресу: ул.Театральная,28 (протяженность по трассе 0,035км) | E_19/1.1.1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0097776 | нд | нд | 0.035 | нд | нд | нд | 0.0097776 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-820 | E_19/1.1.1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | нд | 0.73788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28885 | нд | нд | 0.251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28885 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24834 | нд | нд | 0.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24834 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22963 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22963 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27251 | нд | нд | 0.218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27251 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. Переверткина, 18 (протяженностью по трассе 0,30км) | E_19/1.1.2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14644 | нд | нд | 0.185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14644 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.13 | нд | 0.099559 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099559 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037508 | нд | нд | 0.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037508 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0532 | нд | нд | 1.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0532 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03874 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03874 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33219 | нд | нд | 0.265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33219 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042898 | нд | нд | 0.039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042898 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033106 | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033106 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10643 | нд | нд | 0.0662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10643 | 0 | 0 | 0.0662 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19573 | нд | нд | 0.186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19573 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1016 | нд | нд | 0.0695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1016 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 286 ул. 9 Января (протяженностью 1,192км) | E_19/1.1.2.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6961 | нд | нд | 1.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6961 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1871, пер. Отличников, 2д | E_19/1.1.2.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-44, ул. Феоктистов, 2а | E_19/1.1.2.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-116-до радиологического блока ул.Вайцеховского (до муфты),(протяженность по трассе 0,558 км) | E_19/1.1.2.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70874 | нд | нд | 0.558 | нд | нд | нд | 0.70874 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-327-до ж/д 36 ул.Кольцовская (до муфты),(протяженность по трассе 0,070 км) | E_19/1.1.2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089678 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | 0.089678 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-807- до оп.№5 ул.9 Января (протяженностью 0,306км) | E_19/1.1.2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20826 | нд | нд | 0.306 | нд | нд | нд | 0.20826 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-563, пр. Патриотов, 23е | E_19/1.1.2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-71, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 193 | E_19/1.1.2.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23087 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23087 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97055 | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | 0.97055 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34828 | нд | нд | 0.247 | нд | нд | нд | 0.34828 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8664 | нд | нд | 2.2143 | нд | нд | нд | 2.8664 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3189 | нд | нд | 1.0042 | нд | нд | нд | 1.3189 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3262 | нд | нд | 1.0042 | нд | нд | нд | 1.3262 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8161 | нд | нд | 2.2143 | нд | нд | нд | 2.8161 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63181 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | нд | 0.63181 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6349 | нд | нд | 0.551 | нд | нд | нд | 1.6349 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4043 | нд | нд | 1.622 | нд | нд | нд | 2.4043 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4391 | нд | нд | 0.98 | нд | нд | нд | 1.4391 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.156 | нд | нд | 0.4686 | нд | нд | нд | 2.156 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70994 | нд | нд | 0.252 | нд | нд | нд | 0.70994 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1773 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | 1.1773 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95479 | нд | нд | 0.49 | нд | нд | нд | 0.95479 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4524 | нд | нд | 0.953 | нд | нд | нд | 1.4524 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | нд | 0.21536 | нд | нд | 0.146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21536 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | нд | 0.15918 | нд | нд | 0.123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15918 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос ТП-1008- БКТП-1796 (протяженность по трассе 0,195км) | E_19/1.1.3.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24118 | нд | нд | 0.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24118 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос ТП-460- ТП-251 (протяженность 0,193км) | E_19/1.1.3.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26139 | нд | нд | 0.193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26139 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-305 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17095 | нд | нд | 0.116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17095 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-339 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17223 | нд | нд | 0.116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17223 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | РП-42-ТП-345 | E_19/1.1.3.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072339 | нд | нд | 0.0382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072339 | 0 | 0 | 0.0382 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12006 | нд | нд | 0.0645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12006 | 0 | 0 | 0.0645 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19347 | нд | нд | 0.1036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19347 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ;РП-28-ТП-896 из зоны строительства ул.Хользунова 9(ООО Специальный заст Дискавери-строй) | E_19/1.1.3.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36422 | нд | нд | 0.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36422 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-21 ТП-751 (от муфты М-1 до М-2) (протяженность по трассе 0,044км) | E_19/1.1.3.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18864 | нд | нд | 0.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18864 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ГПП-6 -РП-19 ф.108 (протяженность по трассе 0,040км) | E_19/1.1.3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050791 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0.050791 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.2.2.1 | ПС-16 до РП-20 | E_19/1.1.3.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кв ПС-2- РП-82 ф.302,403 (протяженность по трассе 0,152км) | E_19/1.1.3.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28262 | нд | нд | 0.152 | нд | нд | нд | 0.28262 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0
1.2.2.1 | КТП-1622 п. Репное | E_19/1.1.3.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_19/2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.93387 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 3.0455 | 0 | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 2.3888 | 1.13 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 36.5032 | 3.71 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 42.8713 | 4.84 | 0 | 6.3378 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88594 | нд | нд | 0.267 | нд | нд | нд | 0.88594 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6239 | 0.25 | нд | 0.666 | нд | нд | нд | 1.6239 | 0.25 | 0 | 0.666 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3059 | 0.25 | нд | 0.382 | нд | нд | нд | 1.3059 | 0.25 | 0 | 0.382 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4329 | 0.25 | нд | 0.896 | нд | нд | нд | 1.4329 | 0.25 | 0 | 0.896 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1604 | 0.4 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 1.1604 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5669 | 0.8 | нд | 0.649 | нд | нд | нд | 2.5669 | 0.8 | 0 | 0.649 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72328 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.72328 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0316 | 1.26 | нд | 0.209 | нд | нд | нд | 3.0316 | 1.26 | 0 | 0.209 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82964 | 0.25 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | 0.82964 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58702 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58702 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93499 | 0.25 | нд | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93499 | 0.25 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71853 | 0.63 | нд | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71853 | 0.63 | 0 | 0.008 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56568 | нд | нд | 0.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56568 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.3.1 | нд | 0.035539 | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035539 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.3.2 | нд | 0.13188 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13188 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а | E_19/2.1.3.3 | нд | 0.76646 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76646 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-457- до оп.№1 ул.Варейкиса (протяженность по трассе 0,068км) | E_19/2.1.3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11856 | нд | нд | 0.068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11856 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-19- до оп.№20 в сторону ул.Ремесленная гора,13 (протяженность по трассе 0,023км) | E_19/2.1.3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02966 | нд | нд | 0.023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02966 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044186 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044186 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.3.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14111 | нд | нд | 0.082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14111 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092276 | нд | нд | 0.076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092276 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090689 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090689 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076469 | нд | нд | 0.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076469 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27742 | нд | нд | 0.1661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27742 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090891 | нд | нд | 0.062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090891 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15354 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15354 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15354 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15354 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11729 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11729 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15354 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15354 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.3.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47168 | нд | нд | 0.3915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47168 | 0 | 0 | 0.3915 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.3.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17375 | нд | нд | 0.0932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17375 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0
1.4 | ТП-396, ул. Брусилова, 4/Е (ООО Фрегат) | E_19/2.1.3.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в | E_19/2.1.3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-563, пр. Патриотов, 23е | E_19/2.1.3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-1935, ул. Дорожная, 18 | E_19/2.1.3.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-1085-ТП-1895, ул. Ильюшина, 3л | E_19/2.1.3.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-71, ул. 45 Стр. Дивизии, 193 | E_19/2.1.3.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4434 | нд | нд | 0.432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4434 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0
1.4 | Новогодняя декорация | E_19/1.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.64746 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.39415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31.7491 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 11
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6416 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 7.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб - МФУ "FS-6525 MFP"(3шт.),Системный блок (4шт.),Сервер-1шт.,мини - АТС-1шт.,Устройство проверки защитных средств-1шт.,Электрический отбойный молоток (6шт.),Бензиновый генератор (Р=5кВт)-1шт.,Лебедка ручная РТ1000 (4шт.),Раскаточное устройство гидравлическое РУ-Г -1шт.,Гидромолот Импульс-120-1шт.,Компрессор ВК-119-200-1шт.,Тельфер 1,5 тонн-1шт. | E_19/1.3.12.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39415 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января (2015 г. по договору купли-продажа) | E_19/1.3.12.4 | нд | 0.64746 | нд | нд | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64746 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0