## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:2019 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 34.7338 | 0 | нд | 297.816 | 297.816 | 43.6237 | 15.6112 | 43.6237 | 127.0027 | нд | 91.9293 | нд | 63.2729 | нд | нд | 254.1923 | 28.0125 | 179.4391 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14.481 | 0 | нд | 98.0131 | 98.0131 | 12.5162 | 6.8273 | 12.5162 | 27.0172 | нд | 27.0172 | нд | 37.1514 | нд | нд | 85.4969 | 5.689 | 83.3268 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 16.5203 | 0 | нд | 144.6723 | 144.6723 | 21.4897 | 7.021 | 21.4897 | 76.0493 | нд | 38.9194 | нд | 22.6826 | нд | нд | 123.1827 | 14.4687 | 206.0785 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.7326 | 0 | нд | 28.4659 | 28.4659 | 0.8645 | 1.7629 | 0.8645 | 4.3464 | нд | 18.9176 | нд | 3.4389 | нд | нд | 27.6014 | -0.89844 | -50.9625 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 26.6647 | 26.6647 | 8.7533 | 0 | 8.7533 | 19.5897 | нд | 7.075 | нд | 0 | нд | нд | 17.9114 | 8.7533 | 100 | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14.481 | 0 | нд | 98.0131 | 98.0131 | 12.5162 | 6.8273 | 12.5162 | 27.0172 | нд | 27.0172 | нд | 37.1514 | нд | нд | 85.4969 | 5.689 | 83.3268 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 13.6718 | 0 | нд | 92.2848 | 92.2848 | 11.8676 | 6.7015 | 11.8676 | 27.0172 | нд | 27.0172 | нд | 31.549 | нд | нд | 80.4172 | 5.1661 | 77.0892 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 92.2848 | 92.2848 | 7.2735 | 6.7015 | 7.2735 | 27.0172 | нд | 27.0172 | нд | 31.549 | нд | нд | 85.0113 | 0.57201 | 8.5356 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 22,6 км) | J_19/00001 | 0 | 0 | нд | 30.327 | 30.327 | 1.9118 | 1.5795 | 1.9118 | 9.5825 | нд | 9.5825 | нд | 9.5825 | нд | нд | 28.4152 | 0.33234 | 21.0412 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 14,00 км) | J_19/00002 | 0 | 0 | нд | 27.0998 | 27.0998 | 0.12098 | 2.3493 | 0.12098 | 8.2502 | нд | 8.2502 | нд | 8.2502 | нд | нд | 26.9789 | -2.2283 | -94.8503 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 13,10 км) | J_19/00003 | 0 | 0 | нд | 30.1753 | 30.1753 | 5.0981 | 2.6218 | 5.0981 | 9.1845 | нд | 9.1845 | нд | 9.1845 | нд | нд | 25.0772 | 2.4763 | 100 | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА) | J_19/00004 | 0 | 0 | нд | 4.6826 | 4.6826 | 0.14253 | 0.15085 | 0.14253 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5318 | нд | нд | 4.5401 | -0.0083223 | 100 | нд
1.1.1.1 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00005 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5803 | 0 | 3.5803 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -3.5803 | 3.5803 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,583 км) | J_19/00006 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.29602 | 0 | 0.29602 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.29602 | 0.29602 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,587 км) | J_19/00007 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 2.542 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -2.542 | 2.542 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,366 км) | J_19/00008 | 0 | 0 | нд | 30.1753 | 30.1753 | 0.74223 | 2.6218 | 0.74223 | 9.1845 | нд | 9.1845 | нд | 9.1845 | нд | нд | 29.4331 | -1.8796 | -71.6901 | нд
1.1.1.2 | Строительство РП для технологического присоединения. Новое строительство | J_19/00009 | 0 | 0 | нд | 4.6826 | 4.6826 | 0 | 0.15085 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5318 | нд | нд | 4.6826 | -0.15085 | -100 | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00010 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 1.0138 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.95793 | 0 | 0.95793 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0559 | 0 | 0.0559 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.80915 | 0 | нд | 5.7283 | 5.7283 | 0.64864 | 0.1258 | 0.64864 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6025 | нд | нд | 5.0796 | 0.52284 | 415.6088 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.38333 | 0 | нд | 2.4154 | 2.4154 | 0.36467 | 0.1258 | 0.36467 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2896 | нд | нд | 2.0508 | 0.23887 | 189.8803 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | 0.38333 | 0 | нд | 2.4154 | 2.4154 | 0 | 0.1258 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2896 | нд | нд | 2.4154 | -0.1258 | -100 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.096648 | 0 | 0.096648 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.096648 | 0.096648 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.3.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16561 | 0 | 0.16561 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.16561 | 0.16561 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.093945 | 0 | 0.093945 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.093945 | 0.093945 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.3.14 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0084622 | 0 | 0.0084622 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.0084622 | 0.0084622 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения ТП-457 | E_19/1.1.3.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.10 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | ТП-457, ул. Варейкиса | E_19/2.1.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/2.1.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | ТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/2.1.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/2.1.14 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/2.1.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.42582 | 0 | нд | 3.3128 | 3.3128 | 0.28397 | 0 | 0.28397 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3128 | нд | нд | 3.0289 | 0.28397 | 100 | нд
1.1.4.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | 0.088454 | 0 | нд | 0.68817 | 0.68817 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.68817 | нд | нд | 0.68817 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0041587 | 0 | 0.0041587 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.0041587 | 0.0041587 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.005579 | 0 | 0.005579 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.005579 | 0.005579 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.012141 | 0 | 0.012141 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.012141 | 0.012141 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0043958 | 0 | 0.0043958 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.0043958 | 0.0043958 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0062565 | 0 | 0.0062565 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.0062565 | 0.0062565 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0054178 | 0 | 0.0054178 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.0054178 | 0.0054178 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.14345 | 0 | 0.14345 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.14345 | 0.14345 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0061047 | 0 | 0.0061047 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.0061047 | 0.0061047 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0054623 | 0 | 0.0054623 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.0054623 | 0.0054623 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | 0.33736 | 0 | нд | 2.6247 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6247 | нд | нд | 2.6247 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | 0 | 0 | нд | 4.901e-05 | 4.901e-05 | 0.04901 | 0 | 0.04901 | 4.901e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.048961 | 0.04901 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | 0 | 0 | нд | 4.1994e-05 | 4.1994e-05 | 0.041994 | 0 | 0.041994 | 4.1994e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.041952 | 0.041994 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 16.5203 | 0 | нд | 144.6723 | 144.6723 | 21.4897 | 7.021 | 21.4897 | 76.0493 | нд | 38.9194 | нд | 22.6826 | нд | нд | 123.1827 | 14.4687 | 206.0785 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.7433 | 0 | нд | 29.9515 | 29.9515 | 15.3026 | 0.68017 | 15.3026 | 7.1269 | нд | 19.4887 | нд | 2.6558 | нд | нд | 14.6489 | 14.6225 | 2149.8242 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.052312 | 0 | нд | 0.34665 | 0.34665 | 0.062472 | 0 | 0.062472 | 0 | нд | 0.34665 | нд | 0 | нд | нд | 0.28418 | 0.062472 | 100 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | 0.0083333 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | 0.0083333 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | 0.0044556 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | 0.0044556 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | 0.0044556 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | 0.0044556 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | 0.0044556 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | 0.0044556 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | 0.0044556 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0.031301 | 0 | 0.031301 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.0033639 | 0.031301 | 100 | Перенос сроков выполнения работ.
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | 0.0044556 | 0 | нд | 0.034665 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034665 | нд | 0 | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.031171 | 0 | 0.031171 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.031171 | 0.031171 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.691 | 0 | нд | 29.6049 | 29.6049 | 15.2402 | 0.68017 | 15.2402 | 7.1269 | нд | 19.1421 | нд | 2.6558 | нд | нд | 14.3647 | 14.56 | 2140.6394 | нд
1.2.1.2 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1573 | 0 | 2.1573 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -2.1573 | 2.1573 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | 0.56712 | 0 | нд | 4.3725 | 4.3725 | 0 | 0.037713 | 0 | 0 | нд | 4.3348 | нд | 0 | нд | нд | 4.3725 | -0.037713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | 0 | 0 | нд | 0.92838 | 0.92838 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.87838 | нд | нд | 0.92838 | -0.05 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.043548 | 0 | 0.043548 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.043548 | 0.043548 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.046098 | 0 | 0.046098 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.046098 | 0.046098 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.058647 | 0 | 0.058647 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.058647 | 0.058647 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.045851 | 0 | 0.045851 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.045851 | 0.045851 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.061633 | 0 | 0.061633 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.061633 | 0.061633 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.05804 | 0 | 0.05804 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.05804 | 0.05804 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.063006 | 0 | 0.063006 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.063006 | 0.063006 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.02823 | 0 | 0.02823 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.02823 | 0.02823 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.015738 | 0 | 0.015738 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.015738 | 0.015738 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.014266 | 0 | 0.014266 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.014266 | 0.014266 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | 0.032713 | 0 | нд | 0.25451 | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25451 | нд | 0 | нд | нд | 0.25451 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | 0.024535 | 0 | нд | 0.19088 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19088 | нд | 0 | нд | нд | 0.19088 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | 0.024535 | 0 | нд | 0.19088 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19088 | нд | 0 | нд | нд | 0.19088 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | 0.024535 | 0 | нд | 0.19088 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19088 | нд | 0 | нд | нд | 0.19088 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | 0.032713 | 0 | нд | 0.25451 | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25451 | нд | 0 | нд | нд | 0.25451 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | 0.024535 | 0 | нд | 0.19088 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19088 | нд | 0 | нд | нд | 0.19088 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | 0.013385 | 0 | нд | 0.10413 | 0.10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10413 | нд | 0 | нд | нд | 0.10413 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | 0.040494 | 0 | нд | 0.31505 | 0.31505 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31505 | нд | 0 | нд | нд | 0.31505 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | 0.014801 | 0 | нд | 0.11515 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11515 | нд | 0 | нд | нд | 0.11515 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | 0.015563 | 0 | нд | 0.12108 | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12108 | нд | 0 | нд | нд | 0.12108 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | 0.037168 | 0 | нд | 0.28916 | 0.28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28916 | нд | 0 | нд | нд | 0.28916 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | 0.0058776 | 0 | нд | 0.045728 | 0.045728 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045728 | нд | 0 | нд | нд | 0.045728 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | 0.01491 | 0 | нд | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | нд | 0.116 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | 0.020787 | 0 | нд | 0.16173 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16173 | нд | 0 | нд | нд | 0.16173 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | 0.12201 | 0 | нд | 0.94922 | 0.94922 | 0 | 0 | 0 | 0.94922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.94922 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | 0.48803 | 0 | нд | 3.7969 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.7969 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | 0.40669 | 0 | нд | 3.1641 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1641 | нд | 0 | нд | нд | 3.1641 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | 0.40669 | 0 | нд | 3.1641 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1641 | нд | 0 | нд | нд | 3.1641 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | 0.20335 | 0 | нд | 1.582 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.582 | нд | 0 | нд | нд | 1.582 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | 0.040669 | 0 | нд | 0.31641 | 0.31641 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31641 | нд | 0 | нд | нд | 0.31641 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.4984 | 0 | 3.4984 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -3.4984 | 3.4984 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7902 | 0 | 2.7902 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -2.7902 | 2.7902 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3363 | 0 | 3.3363 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -3.3363 | 3.3363 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 2.7961 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -2.7961 | 2.7961 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | 0.038779 | 0 | нд | 0.3017 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | 0.038779 | 0 | нд | 0.3017 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | 0.038779 | 0 | нд | 0.3017 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3017 | нд | 0 | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | 0.038779 | 0 | нд | 0.3017 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3017 | нд | 0 | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | 0.038779 | 0 | нд | 0.3017 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3017 | нд | 0 | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | 0.038779 | 0 | нд | 0.3017 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3017 | нд | 0 | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | 0.096949 | 0 | нд | 0.75426 | 0.75426 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75426 | нд | 0 | нд | нд | 0.75426 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | 0.038779 | 0 | нд | 0.3017 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3017 | нд | 0 | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | 0.35352 | 0 | нд | 2.7504 | 2.7504 | 0 | 0.27504 | 0 | 0.82513 | нд | 0.82513 | нд | 0.82513 | нд | нд | 2.7504 | -0.27504 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22665 | 0 | 0.22665 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.22665 | 0.22665 | 100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | 0.40799 | 0 | нд | 3.1741 | 3.1741 | 0 | 0.31741 | 0 | 0.95224 | нд | 0.95224 | нд | 0.95224 | нд | нд | 3.1741 | -0.31741 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.777 | 0 | нд | 97.9893 | 97.9893 | 6.187 | 5.7582 | 6.187 | 59.7026 | нд | 12.5016 | нд | 20.0268 | нд | нд | 91.8023 | 0.42884 | 7.4474 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.777 | 0 | нд | 97.9893 | 97.9893 | 6.187 | 5.7582 | 6.187 | 59.7026 | нд | 12.5016 | нд | 20.0268 | нд | нд | 91.8023 | 0.42884 | 7.4474 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.14766 | 0 | 0.14766 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.14766 | 0.14766 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.37519 | 0 | 0.37519 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.37519 | 0.37519 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.022242 | 0 | 0.022242 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.022242 | 0.022242 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0.091352 | 0 | нд | 0.56182 | 0.56182 | 0 | 0.094478 | 0 | 0.46734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.56182 | -0.094478 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 0.56213 | 0 | нд | 3.4571 | 3.4571 | 0 | 0.23492 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2222 | нд | нд | 3.4571 | -0.23492 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 0.52759 | 0 | нд | 3.2447 | 3.2447 | 0 | 0.24078 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0039 | нд | нд | 3.2447 | -0.24078 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 0.45439 | 0 | нд | 2.7945 | 2.7945 | 0 | 0.16992 | 0 | 0 | нд | 2.6246 | нд | 0 | нд | нд | 2.7945 | -0.16992 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 0.66532 | 0 | нд | 4.0917 | 4.0917 | 0 | 0.22933 | 0 | 3.8624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 4.0917 | -0.22933 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 0.5649 | 0 | нд | 3.4741 | 3.4741 | 0 | 0.21384 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2603 | нд | нд | 3.4741 | -0.21384 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0.012148 | 0 | нд | 0.082 | 0.082 | 0 | 0.015 | 0 | 0.067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.082 | -0.015 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | 0.014074 | 0 | нд | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.02 | 0 | 0.075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.095 | -0.02 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | 0.026513 | 0 | нд | 0.17896 | 0.17896 | 0 | 0.021951 | 0 | 0.15701 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.17896 | -0.021951 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | 0.058866 | 0 | нд | 0.39734 | 0.39734 | 0 | 0.062038 | 0 | 0.33531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.39734 | -0.062038 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | 0.037815 | 0 | нд | 0.25525 | 0.25525 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | нд | 0.22025 | нд | 0 | нд | нд | 0.25525 | -0.035 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | 0.030482 | 0 | нд | 0.20575 | 0.20575 | 0 | 0.0305 | 0 | 0 | нд | 0.17525 | нд | 0 | нд | нд | 0.20575 | -0.0305 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0.031054 | 0 | нд | 0.20961 | 0.20961 | 0 | 0.036286 | 0 | 0 | нд | 0.17333 | нд | 0 | нд | нд | 0.20961 | -0.036286 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.73788 | 0 | 0.73788 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.73788 | 0.73788 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.099559 | 0 | 0.099559 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.099559 | 0.099559 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 0 | 0 | нд | 13.4641 | 13.4641 | 0 | 0.36287 | 0 | 13.1012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 13.4641 | -0.36287 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0.035068 | 0 | нд | 0.23671 | 0.23671 | 0 | 0.02662 | 0 | 0 | нд | 0.21009 | нд | 0 | нд | нд | 0.23671 | -0.02662 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 0.20556 | 0 | нд | 1.3875 | 1.3875 | 0 | 0.12888 | 0 | 0 | нд | 1.2587 | нд | 0 | нд | нд | 1.3875 | -0.12888 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | 0.054339 | 0 | нд | 0.36679 | 0.36679 | 0 | 0.042027 | 0 | 0.32476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.36679 | -0.042027 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | 0.49775 | 0 | нд | 3.3598 | 3.3598 | 0 | 0.24351 | 0 | 3.1163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.3598 | -0.24351 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | 0.97319 | 0 | нд | 6.569 | 6.569 | 0 | 0.32039 | 0 | 6.2486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 6.569 | -0.32039 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | 0.97319 | 0 | нд | 6.569 | 6.569 | 0 | 0.32039 | 0 | 6.2486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 6.569 | -0.32039 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | 0.82735 | 0 | нд | 5.5846 | 5.5846 | 0 | 0.30901 | 0 | 5.2756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 5.5846 | -0.30901 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0.088376 | 0 | нд | 0.59654 | 0.59654 | 0 | 0.066653 | 0 | 0.52988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.59654 | -0.066653 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 0.55904 | 0 | нд | 3.7735 | 3.7735 | 0 | 0.2247 | 0 | 3.5488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.7735 | -0.2247 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 0.34672 | 0 | нд | 2.3403 | 2.3403 | 0 | 0.1969 | 0 | 2.1434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.3403 | -0.1969 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 0.19881 | 0 | нд | 1.3419 | 1.3419 | 0 | 0.18693 | 0 | 1.155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.3419 | -0.18693 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 0.21986 | 0 | нд | 1.4841 | 1.4841 | 0 | 0.13282 | 0 | 1.3513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.4841 | -0.13282 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 0.31874 | 0 | нд | 2.1515 | 2.1515 | 0 | 0.15337 | 0 | 1.9981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.1515 | -0.15337 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | 0.20339 | 0 | нд | 1.3729 | 1.3729 | 0 | 0.099188 | 0 | 0 | нд | 1.2737 | нд | 0 | нд | нд | 1.3729 | -0.099188 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 0.18951 | 0 | нд | 1.2792 | 1.2792 | 0 | 0.10255 | 0 | 0 | нд | 1.1767 | нд | 0 | нд | нд | 1.2792 | -0.10255 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 0.51636 | 0 | нд | 3.4854 | 3.4854 | 0 | 0.23502 | 0 | 0 | нд | 3.2504 | нд | 0 | нд | нд | 3.4854 | -0.23502 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 0.34052 | 0 | нд | 2.2985 | 2.2985 | 0 | 0.15972 | 0 | 0 | нд | 2.1388 | нд | 0 | нд | нд | 2.2985 | -0.15972 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 0.27004 | 0 | нд | 1.8227 | 1.8227 | 0 | 0.10479 | 0 | 1.718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.8227 | -0.10479 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 0.20832 | 0 | нд | 1.4061 | 1.4061 | 0 | 0.10778 | 0 | 1.2984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.4061 | -0.10778 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | 1.0521 | 0 | нд | 7.1015 | 7.1015 | 0 | 0.4209 | 0 | 6.6806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 7.1015 | -0.4209 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 1.6222 | 0 | нд | 10.9496 | 10.9496 | 0 | 0.40914 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5405 | нд | нд | 10.9496 | -0.40914 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.21536 | 0 | 0.21536 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.21536 | 0.21536 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15918 | 0 | 0.15918 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.15918 | 0.15918 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | E_19/1.1.3.33 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3252 | 0 | 2.3252 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -2.3252 | 2.3252 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 2.1048 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -2.1048 | 2.1048 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 16.7315 | 16.7315 | 0 | 0.5826 | 0 | 9.2198 | нд | 6.9291 | нд | 0 | нд | нд | 16.7315 | -0.5826 | -100 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.15211 | 0 | нд | 16.7315 | 16.7315 | 0 | 0.5826 | 0 | 9.2198 | нд | 6.9291 | нд | 0 | нд | нд | 16.7315 | -0.5826 | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | 0 | 0 | нд | 9.2198 | 9.2198 | 0 | 0 | 0 | 9.2198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 9.2198 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | 0.063967 | 0 | нд | 0.245 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.245 | -0.245 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0.088142 | 0 | нд | 0.3376 | 0.3376 | 0 | 0.3376 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.3376 | -0.3376 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.4.2 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 | E_19/1.3.13.а | 0 | 0 | нд | 6.2458 | 6.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2458 | нд | 0 | нд | нд | 6.2458 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110 | E_19/1.3.14.с | 0 | 0 | нд | 0.68334 | 0.68334 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68334 | нд | 0 | нд | нд | 0.68334 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.7326 | 0 | нд | 28.4659 | 28.4659 | 0.8645 | 1.7629 | 0.8645 | 4.3464 | нд | 18.9176 | нд | 3.4389 | нд | нд | 27.6014 | -0.89844 | -50.9625 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 0.31346 | 0 | нд | 2.4388 | 2.4388 | 0 | 0.17262 | 0 | 0 | нд | 2.2661 | нд | 0 | нд | нд | 2.4388 | -0.17262 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 0.27664 | 0 | нд | 2.1522 | 2.1522 | 0 | 0.14217 | 0 | 2.0101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.1522 | -0.14217 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 0.35732 | 0 | нд | 2.78 | 2.78 | 0 | 0.24658 | 0 | 0 | нд | 2.5334 | нд | 0 | нд | нд | 2.78 | -0.24658 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 0.17818 | 0 | нд | 1.3862 | 1.3862 | 0 | 0.037713 | 0 | 1.3485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.3862 | -0.037713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 0.22208 | 0 | нд | 1.7278 | 1.7278 | 0 | 0.037713 | 0 | 0 | нд | 1.6901 | нд | 0 | нд | нд | 1.7278 | -0.037713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0.17163 | 0 | нд | 1.3353 | 1.3353 | 0 | 0.037713 | 0 | 0 | нд | 1.2976 | нд | 0 | нд | нд | 1.3353 | -0.037713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0.40896 | 0 | нд | 3.1817 | 3.1817 | 0 | 0.12023 | 0 | 0 | нд | 3.0615 | нд | 0 | нд | нд | 3.1817 | -0.12023 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | 0.095636 | 0 | нд | 0.74404 | 0.74404 | 0 | 0.035713 | 0 | 0 | нд | 0.70833 | нд | 0 | нд | нд | 0.74404 | -0.035713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0.095636 | 0 | нд | 0.74404 | 0.74404 | 0 | 0.035713 | 0 | 0 | нд | 0.70833 | нд | 0 | нд | нд | 0.74404 | -0.035713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0.095636 | 0 | нд | 0.74404 | 0.74404 | 0 | 0.035713 | 0 | 0 | нд | 0.70833 | нд | 0 | нд | нд | 0.74404 | -0.035713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 0.11876 | 0 | нд | 0.92392 | 0.92392 | 0 | 0.035713 | 0 | 0 | нд | 0.8882 | нд | 0 | нд | нд | 0.92392 | -0.035713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 0.54582 | 0 | нд | 4.2465 | 4.2465 | 0 | 0.35047 | 0 | 0 | нд | 3.896 | нд | 0 | нд | нд | 4.2465 | -0.35047 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 0.15392 | 0 | нд | 1.1975 | 1.1975 | 0 | 0.037713 | 0 | 0 | нд | 1.1598 | нд | 0 | нд | нд | 1.1975 | -0.037713 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 0.14219 | 0 | нд | 1.1062 | 1.1062 | 0 | 0.11833 | 0 | 0.98788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.1062 | -0.11833 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | 0.5567 | 0 | нд | 3.7577 | 3.7577 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4389 | нд | нд | 3.7577 | -0.31884 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.035539 | 0 | 0.035539 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.035539 | 0.035539 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13188 | 0 | 0.13188 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.13188 | 0.13188 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.69708 | 0 | 0.69708 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.69708 | 0.69708 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 26.6647 | 26.6647 | 8.7533 | 0 | 8.7533 | 19.5897 | нд | 7.075 | нд | 0 | нд | нд | 17.9114 | 8.7533 | 0 | нд
1.6 | Модернизация программного обеспечения НИС21 | E_19/1.3.10нис | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.7 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7.835 | 0 | 7.835 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -7.835 | 7.835 | 100 | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2018 года.
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | 0 | 0 | нд | 5.6297 | 5.6297 | 0.2709 | 0 | 0.2709 | 5.5497 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | нд | 5.3588 | 0.2709 | 100 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | 0 | 0 | нд | 20.335 | 20.335 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | нд | 6.995 | нд | 0 | нд | нд | 20.335 | 0 | 0 | Перенос сроков приобретения автотранспорта в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.64746 | 0 | 0.64746 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.64746 | 0.64746 | 100 | Приобретение в счет долга по договору купли-продажи.