## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 полугодие 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 357.3792 | 56.5036 | 300.8756 | 357.3792 | 82.1114 | 18.7334 | 43.8172 | 152.4032 | 38.2942 | 110.3151 | нд | 75.9275 | нд | 218.7642 | -89.0252 | -52.0199 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 117.6157 | 47.8744 | 69.7413 | 117.6157 | 34.6141 | 8.1927 | 11.0855 | 32.4206 | 23.5286 | 32.4206 | нд | 44.5817 | нд | 35.1272 | -5.9993 | -14.7717 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 173.6068 | 6.706 | 166.9008 | 173.6068 | 33.7375 | 8.4252 | 21.8886 | 91.2592 | 11.8489 | 46.7033 | нд | 27.2191 | нд | 133.1633 | -65.9469 | -66.1557 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 34.1591 | 1.1462 | 33.0129 | 34.1591 | 4.2 | 2.1155 | 1.1161 | 5.2157 | 3.0839 | 22.7012 | нд | 4.1267 | нд | 28.8129 | -3.1313 | -42.7113 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 31.9976 | 0.77695 | 31.2207 | 31.9976 | 9.5599 | 0 | 9.7271 | 23.5076 | -0.16718 | 8.49 | нд | 0 | нд | 21.6608 | -13.9478 | -59.3329 | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 117.6157 | 47.8744 | 69.7413 | 117.6157 | 34.6141 | 8.1927 | 11.0855 | 32.4206 | 23.5286 | 32.4206 | нд | 44.5817 | нд | 35.1272 | -5.9993 | -14.7717 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 110.7418 | 47.7374 | 63.0044 | 110.7418 | 33.3208 | 8.0418 | 10.08 | 32.4206 | 23.2409 | 32.4206 | нд | 37.8588 | нд | 29.6835 | -7.1416 | -17.6499
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 7.0086 | -7.0086 | 0 | 4.843 | 0 | 2.4994 | 0 | 2.3436 | 0 | нд | 0 | нд | -11.8516 | 4.843 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | 0 | 0.0033117 | -0.0033117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0033117 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | 0 | 0.077593 | -0.077593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.077593 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | 0 | 0.010587 | -0.010587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.010587 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | 0 | 0.01381 | -0.01381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.01381 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | 0 | 0.029891 | -0.029891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.029891 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 0.058708 | -0.058708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.058708 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | 0 | 0.72025 | -0.72025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.72025 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | 0 | 6.0944 | -6.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -6.0944 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 22,6 км) | J_19/00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3721 | 0 | 2.1897 | 0 | 2.1823 | 0 | нд | 0 | нд | -4.3721 | 4.3721 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 14,00 км) | J_19/00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29568 | 0 | 0.13436 | 0 | 0.16132 | 0 | нд | 0 | нд | -0.29568 | 0.29568 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 13,10 км) | J_19/00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17528 | 0 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.17528 | 0.17528 | 0
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА) | J_19/00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 5.744 | -5.744 | 0 | 13.6921 | 0 | 5.8192 | 0 | 7.8729 | 0 | нд | 0 | нд | -19.4361 | 13.6921 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | 0 | 0.009258 | -0.009258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.009258 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | 0 | 0.061139 | -0.061139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.061139 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | 0 | 0.71728 | -0.71728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.71728 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | 0 | 0.16514 | -0.16514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.16514 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | 0 | 0.36729 | -0.36729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.36729 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 2.2893 | -2.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -2.2893 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | 0 | 2.087 | -2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -2.087 | 0 | 0
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | 0 | 0.047548 | -0.047548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.047548 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,583 км) | J_19/00006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0.3397 | 0 | 0.89355 | 0 | нд | 0 | нд | -1.2333 | 1.2333 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,587 км) | J_19/00007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7522 | 0 | 4.1704 | 0 | 5.5818 | 0 | нд | 0 | нд | -9.7522 | 9.7522 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,366 км) | J_19/00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6386 | 0 | 1.2496 | 0 | 1.3889 | 0 | нд | 0 | нд | -2.6386 | 2.6386 | 0
1.1.1.2 | Строительство РП для технологического присоединения. Новое строительство | J_19/00009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068144 | 0 | 0.059504 | 0 | 0.00864 | 0 | нд | 0 | нд | -0.068144 | 0.068144 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 34.9849 | -34.9849 | 0 | 14.7857 | 0 | 1.7614 | 0 | 13.0243 | 0 | нд | 0 | нд | -49.7705 | 14.7857 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0.097103 | -0.097103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.097103 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0.78291 | -0.78291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.78291 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0.57669 | -0.57669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.57669 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0.4381 | -0.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.4381 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 0 | 1.2072 | -1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -1.2072 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0.074683 | -0.074683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.074683 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | 0 | 0.054061 | -0.054061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.054061 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | 0 | 0.13488 | -0.13488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.13488 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0.057818 | -0.057818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.057818 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | 0 | 0.063159 | -0.063159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.063159 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | 0 | 0.043647 | -0.043647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.043647 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | 0 | 0.030596 | -0.030596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.030596 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | 0 | 30.8647 | -30.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -30.8647 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0.52895 | -0.52895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.52895 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №750 от 11.06.2014 | E_18/00053 | 0 | 0.030339 | -0.030339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.030339 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00156 | 0 | -0.00156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00156 | -0.00156 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2065 | 0 | 0.17835 | 0 | 11.0282 | 0 | нд | 0 | нд | -11.2065 | 11.2065 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -1.0689 | 1.0689 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06708 | 0 | 0.06708 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.06708 | 0.06708 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076783 | 0 | 0.045198 | 0 | 0.031586 | 0 | нд | 0 | нд | -0.076783 | 0.076783 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | 0.006 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39742 | 0 | 0.39742 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.39742 | 0.39742 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1644 до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-278-ТП-786, до ТП-264 (Чернова М. В. дог. № 868 от 07.12.2010 г.) | J_19/00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031336 | 0 | 0 | 0 | 0.031336 | 0 | нд | 0 | нд | -0.031336 | 0.031336 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17372 | 0 | 0 | 0 | 0.17372 | 0 | нд | 0 | нд | -0.17372 | 0.17372 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 до границы участка заявителя по договору Т.П. (свыше 670 кВт, ООО "ДСК-2") №218 от 04.04.2019 | J_19/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061673 | 0 | 0 | 0 | 0.061673 | 0 | нд | 0 | нд | -0.061673 | 0.061673 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону ТП-475 и с КЛ-10 кВ в сторону ТП-500 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ИП Володин Д. А.) №616 от 03.06.2019 | J_19/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019736 | 0 | 0 | 0 | 0.019736 | 0 | нд | 0 | нд | -0.019736 | 0.019736 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1026 договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №63 от 22.03.2019 | J_19/00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | нд | 0 | нд | -0.029204 | 0.029204 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 до границы участка заявителя по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №64 от 22.03.2019 | J_19/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | нд | 0 | нд | -0.029204 | 0.029204 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046575 | 0 | 0 | 0 | 0.046575 | 0 | нд | 0 | нд | -0.046575 | 0.046575 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 0 | нд | 0 | нд | -1.0918 | 1.0918 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40121 | 0 | 0 | 0 | 0.40121 | 0 | нд | 0 | нд | -0.40121 | 0.40121 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ от БКТП-311 до ТП-1941 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, Управление строительной политики) №232 от 06.06.2019 | J_19/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056462 | 0 | 0 | 0 | 0.056462 | 0 | нд | 0 | нд | -0.056462 | 0.056462 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023603 | 0 | 0 | 0 | 0.023603 | 0 | нд | 0 | нд | -0.023603 | 0.023603 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.8739 | 0.13698 | 6.7369 | 6.8739 | 1.2933 | 0.15096 | 1.0055 | 0 | 0.28777 | 0 | нд | 6.723 | нд | 5.4437 | 1.1423 | 756.688 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.8985 | 0.073035 | 2.8255 | 2.8985 | 0.85816 | 0.15096 | 0.61683 | 0 | 0.24133 | 0 | нд | 2.7476 | нд | 1.9673 | 0.7072 | 468.4668 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | 2.8985 | 0 | 2.8985 | 2.8985 | 0 | 0.15096 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7476 | нд | 2.8985 | -0.15096 | -100 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094923 | 0 | 0.094923 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.094923 | 0.094923 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079978 | 0 | 0.079978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.079978 | 0.079978 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0 | 0.11273 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.11273 | 0.11273 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010155 | 0 | 0.010155 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.010155 | 0.010155 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения ТП-457 | E_19/1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059166 | 0 | 0.02035 | 0 | 0.038816 | 0 | нд | 0 | нд | -0.059166 | 0.059166 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0.073035 | -0.073035 | 0 | 0.023646 | 0 | 0.023646 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.096681 | 0.023646 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.1.4.1 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10788 | 0 | 0.10788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.10788 | 0.10788 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056492 | 0 | 0.056492 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.056492 | 0.056492 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051786 | 0 | 0.051786 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.051786 | 0.051786 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-457, ул. Варейкиса | E_19/2.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029212 | 0 | 0.0029212 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0029212 | 0.0029212 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/2.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00054 | 0.00054 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/2.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02712 | 0 | 0.02712 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.02712 | 0.02712 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/2.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028311 | 0 | 0.028311 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.028311 | 0.028311 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084657 | 0 | 0 | 0 | 0.084657 | 0 | нд | 0 | нд | -0.084657 | 0.084657 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010646 | 0 | 0 | 0 | 0.010646 | 0 | нд | 0 | нд | -0.010646 | 0.010646 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/2.1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019576 | 0 | 0 | 0 | 0.019576 | 0 | нд | 0 | нд | -0.019576 | 0.019576 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.1.4.1 | ТП-218А ул.Шишкова 65(11-432) Киоск (ИП Маслов Е.В.) | E_19/2.1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | 0.006 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-65 КЛ-1 кВ ул.Краснознаменная 90 (ООО Дизайн) | E_19/2.1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | нд | 0 | нд | -0.029204 | 0.029204 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/2.1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052426 | 0 | 0 | 0 | 0.052426 | 0 | нд | 0 | нд | -0.052426 | 0.052426 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.9754 | 0.063945 | 3.9115 | 3.9754 | 0.4351 | 0 | 0.38865 | 0 | 0.046448 | 0 | нд | 3.9754 | нд | 3.4764 | 0.4351 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | 0 | 0.031973 | -0.031973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.031973 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | 0 | 0.031973 | -0.031973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.031973 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | 0.8258 | 0 | 0.8258 | 0.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8258 | нд | 0.8258 | 0 | 0 | По фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049905 | 0 | 0.0049905 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0049905 | 0.0049905 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054586 | 0 | 0.054586 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.054586 | 0.054586 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014569 | 0 | 0.014569 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.014569 | 0.014569 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052749 | 0 | 0.0052749 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0052749 | 0.0052749 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075078 | 0 | 0.0075078 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0075078 | 0.0075078 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065014 | 0 | 0.0065014 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0065014 | 0.0065014 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17214 | 0 | 0.17214 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.17214 | 0.17214 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073256 | 0 | 0.0073256 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0073256 | 0.0073256 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065547 | 0 | 0.0065547 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0065547 | 0.0065547 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021828 | 0 | 0 | 0 | 0.021828 | 0 | нд | 0 | нд | -0.021828 | 0.021828 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073567 | 0 | 0 | 0 | 0.0073567 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0073567 | 0.0073567 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033087 | 0 | 0 | 0 | 0.0033087 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0033087 | 0.0033087 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064709 | 0 | 0 | 0 | 0.0064709 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0064709 | 0.0064709 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007484 | 0 | 0 | 0 | 0.007484 | 0 | нд | 0 | нд | -0.007484 | 0.007484 | 0
1.1.4.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | 3.1496 | 0 | 3.1496 | 3.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1496 | нд | 3.1496 | 0 | 0 | По фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058812 | 0 | 0.058812 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.058812 | 0.058812 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050393 | 0 | 0.050393 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.050393 | 0.050393 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 173.6068 | 6.706 | 166.9008 | 173.6068 | 33.7375 | 8.4252 | 21.8886 | 91.2592 | 11.8489 | 46.7033 | нд | 27.2191 | нд | 133.1633 | -65.9469 | -66.1557 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.9418 | 0.15397 | 35.7878 | 35.9418 | 20.6168 | 0.8162 | 18.3611 | 8.5523 | 2.2558 | 23.3864 | нд | 3.1869 | нд | 15.171 | 11.2484 | 120.0665 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.41598 | 0 | 0.41598 | 0.41598 | 0.26479 | 0 | 0.074967 | 0 | 0.18982 | 0.41598 | нд | 0 | нд | 0.15119 | 0.26479 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.039431 | 0 | 0 | 0 | 0.039431 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.0021665 | 0.039431 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.037925 | 0 | 0 | 0 | 0.037925 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.0036731 | 0.037925 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.037403 | 0 | 0 | 0 | 0.037403 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.0041945 | 0.037403 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.037582 | 0 | 0 | 0 | 0.037582 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.0040157 | 0.037582 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.037483 | 0 | 0 | 0 | 0.037483 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.0041151 | 0.037483 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.041598 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.041598 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.041598 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.037561 | 0 | 0.037561 | 0 | 0 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.0040367 | 0.037561 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | нд | 0 | нд | 0.041598 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037405 | 0 | 0.037405 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.037405 | 0.037405 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.5258 | 0.15397 | 35.3719 | 35.5258 | 20.3521 | 0.8162 | 18.2861 | 8.5523 | 2.066 | 22.9705 | нд | 3.1869 | нд | 15.0198 | 10.9836 | 117.2401 | нд
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | 0 | 0.058959 | -0.058959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.058959 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 0 | 0.095012 | -0.095012 | 0 | 2.4938 | 0 | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -2.5888 | 2.4938 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | 5.247 | 0 | 5.247 | 5.247 | 0 | 0.045256 | 0 | 0 | 0 | 5.2017 | нд | 0 | нд | 5.247 | -0.045256 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | 1.1141 | 0 | 1.1141 | 1.1141 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0541 | нд | 1.1141 | -0.06 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052257 | 0 | 0.052257 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.052257 | 0.052257 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055318 | 0 | 0.055318 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.055318 | 0.055318 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070376 | 0 | 0.070376 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.070376 | 0.070376 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09962 | 0 | 0.055021 | 0 | 0.044598 | 0 | нд | 0 | нд | -0.09962 | 0.09962 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073959 | 0 | 0.073959 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.073959 | 0.073959 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092916 | 0 | 0.092916 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.092916 | 0.092916 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069648 | 0 | 0.069648 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.069648 | 0.069648 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075607 | 0 | 0.075607 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.075607 | 0.075607 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033876 | 0 | 0.033876 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.033876 | 0.033876 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018885 | 0 | 0.018885 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.018885 | 0.018885 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10464 | 0 | 0.017119 | 0 | 0.087519 | 0 | нд | 0 | нд | -0.10464 | 0.10464 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-47 | E_17/1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070755 | 0 | 0 | 0 | 0.070755 | 0 | нд | 0 | нд | -0.070755 | 0.070755 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049573 | 0 | 0 | 0 | 0.049573 | 0 | нд | 0 | нд | -0.049573 | 0.049573 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022945 | 0 | 0 | 0 | 0.022945 | 0 | нд | 0 | нд | -0.022945 | 0.022945 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031018 | 0 | 0 | 0 | 0.031018 | 0 | нд | 0 | нд | -0.031018 | 0.031018 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 | 0 | нд | 0 | нд | -0.1377 | 0.1377 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0.30541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30541 | нд | 0 | нд | 0.30541 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | нд | 0 | нд | 0.22906 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | нд | 0 | нд | 0.22906 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | нд | 0 | нд | 0.22906 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0.30541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30541 | нд | 0 | нд | 0.30541 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | нд | 0 | нд | 0.22906 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | 0.12496 | 0 | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12496 | нд | 0 | нд | 0.12496 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | 0.37805 | 0 | 0.37805 | 0.37805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37805 | нд | 0 | нд | 0.37805 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | 0.13818 | 0 | 0.13818 | 0.13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13818 | нд | 0 | нд | 0.13818 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | 0.1453 | 0 | 0.1453 | 0.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1453 | нд | 0 | нд | 0.1453 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | 0.347 | 0 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | нд | 0 | нд | 0.347 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | 0.054874 | 0 | 0.054874 | 0.054874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054874 | нд | 0 | нд | 0.054874 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | 0.1392 | 0 | 0.1392 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | нд | 0 | нд | 0.1392 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | 0.19407 | 0 | 0.19407 | 0.19407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19407 | нд | 0 | нд | 0.19407 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | 1.1391 | 0 | 1.1391 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1391 | -1.1391 | -100 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | 4.5563 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5563 | -4.5563 | -100 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | нд | 0 | нд | 3.7969 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | нд | 0 | нд | 3.7969 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | 1.8984 | 0 | 1.8984 | 1.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8984 | нд | 0 | нд | 1.8984 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | 0.37969 | 0 | 0.37969 | 0.37969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37969 | нд | 0 | нд | 0.37969 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1981 | 0 | 4.1981 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -4.1981 | 4.1981 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3483 | 0 | 3.3483 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -3.3483 | 3.3483 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0036 | 0 | 4.0036 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -4.0036 | 4.0036 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3554 | 0 | 3.3554 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -3.3554 | 3.3554 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059802 | 0 | 0 | 0 | 0.059802 | 0 | нд | 0 | нд | -0.059802 | 0.059802 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36205 | -0.36205 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36205 | -0.36205 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | нд | 0 | нд | 0.36205 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | нд | 0 | нд | 0.36205 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | нд | 0 | нд | 0.36205 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | нд | 0 | нд | 0.36205 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | 0.90511 | 0 | 0.90511 | 0.90511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90511 | нд | 0 | нд | 0.90511 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | нд | 0 | нд | 0.36205 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | 3.3005 | 0 | 3.3005 | 3.3005 | 0 | 0.33005 | 0 | 0.99015 | 0 | 0.99015 | нд | 0.99015 | нд | 3.3005 | -1.3202 | -100 | По фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27198 | 0 | 0.27198 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.27198 | 0.27198 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25475 | 0 | 0 | 0 | 0.25475 | 0 | нд | 0 | нд | -0.25475 | 0.25475 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25673 | 0 | 0 | 0 | 0.25673 | 0 | нд | 0 | нд | -0.25673 | 0.25673 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26529 | 0 | 0 | 0 | 0.26529 | 0 | нд | 0 | нд | -0.26529 | 0.26529 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014799 | 0 | 0 | 0 | 0.014799 | 0 | нд | 0 | нд | -0.014799 | 0.014799 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.5.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017168 | 0 | 0 | 0 | 0.017168 | 0 | нд | 0 | нд | -0.017168 | 0.017168 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.6.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015168 | 0 | 0 | 0 | 0.015168 | 0 | нд | 0 | нд | -0.015168 | 0.015168 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | 3.809 | 0 | 3.809 | 3.809 | 0 | 0.3809 | 0 | 1.1427 | 0 | 1.1427 | нд | 1.1427 | нд | 3.809 | -1.5236 | -100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34308 | 0 | 0 | 0 | 0.34308 | 0 | нд | 0 | нд | -0.34308 | 0.34308 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39507 | 0 | 0 | 0 | 0.39507 | 0 | нд | 0 | нд | -0.39507 | 0.39507 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.5872 | 6.5521 | 111.0351 | 117.5872 | 13.1001 | 6.9098 | 3.5276 | 71.6432 | 9.5725 | 15.002 | нд | 24.0322 | нд | 97.935 | -65.4529 | -83.3233 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.5872 | 6.5521 | 111.0351 | 117.5872 | 13.1001 | 6.9098 | 3.5276 | 71.6432 | 9.5725 | 15.002 | нд | 24.0322 | нд | 97.935 | -65.4529 | -83.3233 | нд
1.2.2.1 | ТП-1007 КЛ-1(ОАО "Центрторг") Генерала Лизюкова,62 | F_15/1.1.3.28 | 0 | 0.0237 | -0.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0237 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Платонова 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19-ТП-1239(Воронежбетон) | F_15/1.1.3.29 | 0 | 0.040386 | -0.040386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.040386 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | H_17/1.1.4.14 | 0 | 0.016426 | -0.016426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.016426 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61 | H_17/1.1.4.15 | 0 | 0.055928 | -0.055928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.055928 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Щ.1 | E_18/1.1.2.18 | 0 | 0.017734 | -0.017734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.017734 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты) | I_18/1.1.3.20 | 0 | 0.019532 | -0.019532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.019532 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-28-ТП-896 | I_18/1.1.3.22 | 0 | 0.02174 | -0.02174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.02174 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-21-ТП-751 | I_18/1.1.3.23 | 0 | 0.022845 | -0.022845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.022845 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 | E_18/1.1.2.19 | 0 | 0.10902 | -0.10902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.10902 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17719 | 0 | 0.17719 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.17719 | 0.17719 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47313 | 0 | 0.45022 | 0 | 0.022908 | 0 | нд | 0 | нд | -0.47313 | 0.47313 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026691 | 0 | 0.026691 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.026691 | 0.026691 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0.67418 | 0.021313 | 0.65287 | 0.67418 | 0.16282 | 0.11337 | 0 | 0.56081 | 0.16282 | 0 | нд | 0 | нд | 0.49005 | -0.51136 | -75.8495 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 4.1485 | 0.035058 | 4.1135 | 4.1485 | 0 | 0.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8666 | нд | 4.1135 | -0.2819 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 3.8936 | 0.035568 | 3.858 | 3.8936 | 1.8541 | 0.28893 | 0 | 0 | 1.8541 | 0 | нд | 3.6047 | нд | 2.004 | 1.5651 | 541.6892 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 3.3534 | 0.023854 | 3.3295 | 3.3534 | 0 | 0.2039 | 0 | 0 | 0 | 3.1495 | нд | 0 | нд | 3.3295 | -0.2039 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 4.91 | 0.030868 | 4.8792 | 4.91 | 0 | 0.27519 | 0 | 4.6348 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8792 | -4.91 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 4.169 | 0.033071 | 4.1359 | 4.169 | 0.95608 | 0.25661 | 0.0034612 | 0 | 0.95262 | 0 | нд | 3.9124 | нд | 3.1798 | 0.69947 | 272.5848 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0.0984 | 0.022835 | 0.075565 | 0.0984 | 0.28908 | 0.018 | 0 | 0.0804 | 0.28908 | 0 | нд | 0 | нд | -0.21352 | 0.19068 | 193.7832 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0.024 | 0 | 0.09 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0.114 | -0.114 | -100
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | 0.21475 | 0 | 0.21475 | 0.21475 | 0 | 0.026341 | 0 | 0.18841 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0.21475 | -0.21475 | -100
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | 0.47681 | 0 | 0.47681 | 0.47681 | 0.32193 | 0.074446 | 0 | 0.40237 | 0.32193 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15488 | -0.15488 | -32.482 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | 0.3063 | 0 | 0.3063 | 0.3063 | 0.27555 | 0.042 | 0 | 0 | 0.27555 | 0.2643 | нд | 0 | нд | 0.03075 | 0.23355 | 556.0718 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | 0.2469 | 0.018276 | 0.22863 | 0.2469 | 0.33289 | 0.0366 | 0.0034012 | 0 | 0.32949 | 0.2103 | нд | 0 | нд | -0.10426 | 0.29629 | 809.5351 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0.25154 | 0.027338 | 0.2242 | 0.25154 | 0.14839 | 0.043543 | 0 | 0 | 0.14839 | 0.20799 | нд | 0 | нд | 0.075804 | 0.10485 | 240.7948 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0 | 0.88546 | -0.88546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.88546 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11947 | 0 | 0.11947 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.11947 | 0.11947 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045009 | 0 | 0 | 0 | 0.045009 | 0 | нд | 0 | нд | -0.045009 | 0.045009 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | ТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050383 | 0 | 0 | 0 | 0.050383 | 0 | нд | 0 | нд | -0.050383 | 0.050383 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017465 | 0 | 0 | 0 | 0.017465 | 0 | нд | 0 | нд | -0.017465 | 0.017465 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055109 | 0 | 0 | 0 | 0.055109 | 0 | нд | 0 | нд | -0.055109 | 0.055109 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044204 | 0 | 0 | 0 | 0.044204 | 0 | нд | 0 | нд | -0.044204 | 0.044204 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2638 | 0 | 0 | 0 | 1.2638 | 0 | нд | 0 | нд | -1.2638 | 1.2638 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046488 | 0 | 0 | 0 | 0.046488 | 0 | нд | 0 | нд | -0.046488 | 0.046488 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051477 | 0 | 0 | 0 | 0.051477 | 0 | нд | 0 | нд | -0.051477 | 0.051477 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | нд | 0 | нд | -0.039727 | 0.039727 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12771 | 0 | 0.023312 | 0 | 0.1044 | 0 | нд | 0 | нд | -0.12771 | 0.12771 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23487 | 0 | 0.028172 | 0 | 0.2067 | 0 | нд | 0 | нд | -0.23487 | 0.23487 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12192 | 0 | 0.024475 | 0 | 0.09745 | 0 | нд | 0 | нд | -0.12192 | 0.12192 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46284 | 0 | 0 | 0 | 0.46284 | 0 | нд | 0 | нд | -0.46284 | 0.46284 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 16.1569 | 0.025745 | 16.1312 | 16.1569 | 0.009 | 0.43544 | 0 | 15.7215 | 0.009 | 0 | нд | 0 | нд | 16.1222 | -16.1479 | -99.9443 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0.28405 | 0.024749 | 0.2593 | 0.28405 | 0 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0.2521 | нд | 0 | нд | 0.2593 | -0.031944 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 1.665 | 0.062513 | 1.6025 | 1.665 | 0.0055122 | 0.15466 | 0.0055122 | 0 | 0 | 1.5104 | нд | 0 | нд | 1.597 | -0.14914 | -96.4358 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | 0.44015 | 0 | 0.44015 | 0.44015 | 0.024686 | 0.050432 | 0 | 0.38971 | 0.024686 | 0 | нд | 0 | нд | 0.41546 | -0.41546 | -94.3915 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | 4.0318 | 0 | 4.0318 | 4.0318 | 0.045089 | 0.29221 | 0 | 3.7396 | 0.045089 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9867 | -3.9867 | -98.8817 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 7.8828 | 0.010781 | 0.38447 | 0 | 7.4984 | 0.010781 | 0 | нд | 0 | нд | 7.872 | -7.872 | -99.8632 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 7.8828 | 0.010781 | 0.38447 | 0 | 7.4984 | 0.010781 | 0 | нд | 0 | нд | 7.872 | -7.872 | -99.8632 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | 6.7015 | 0 | 6.7015 | 6.7015 | 0.010781 | 0.37081 | 0 | 6.3307 | 0.010781 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6907 | -6.6907 | -99.8391 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0.71584 | 0 | 0.71584 | 0.71584 | 0.022285 | 0.079984 | 0.022285 | 0.63586 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69356 | -0.69356 | -96.8869 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 4.5282 | 0.22975 | 4.2985 | 4.5282 | 0.035491 | 0.26964 | 0 | 4.2586 | 0.035491 | 0 | нд | 0 | нд | 4.263 | -4.4927 | -99.2162 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 2.8084 | 0.03154 | 2.7769 | 2.8084 | 0.032552 | 0.23628 | 0.032552 | 2.5721 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7443 | -2.7759 | -98.8409 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 1.6103 | 0.030135 | 1.5802 | 1.6103 | 0.028613 | 0.22432 | 0.028613 | 1.386 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5516 | -1.5817 | -98.2232 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 1.7809 | 0 | 1.7809 | 1.7809 | 0.009 | 0.15938 | 0 | 1.6215 | 0.009 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7719 | -1.7719 | -99.4946 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 2.5818 | 0 | 2.5818 | 2.5818 | 0.009 | 0.18404 | 0 | 2.3978 | 0.009 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5728 | -2.5728 | -99.6514 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | 1.6475 | 0 | 1.6475 | 1.6475 | 0.051469 | 0.11903 | 0 | 0 | 0.051469 | 1.5284 | нд | 0 | нд | 1.596 | -0.067556 | -56.7577 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 1.535 | 0 | 1.535 | 1.535 | 0.038512 | 0.12306 | 0.023111 | 0 | 0.015401 | 1.412 | нд | 0 | нд | 1.4965 | -0.084549 | -68.7049 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 4.1825 | 0 | 4.1825 | 4.1825 | 0.023978 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.023978 | 3.9005 | нд | 0 | нд | 4.1585 | -0.25804 | -91.4976 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 2.7582 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 2.5665 | нд | 0 | нд | 2.7582 | -0.19167 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 2.1873 | 0.060573 | 2.1267 | 2.1873 | 0.31846 | 0.12575 | 0 | 2.0615 | 0.31846 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8083 | -1.8688 | -85.4405 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 1.6874 | 0.051084 | 1.6363 | 1.6874 | 0.3639 | 0.12934 | 0 | 1.558 | 0.3639 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2724 | -1.3235 | -78.434 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | 8.5218 | 0.36966 | 8.1521 | 8.5218 | 0 | 0.50508 | 0 | 8.0167 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1521 | -8.5218 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 13.1395 | 0.52163 | 12.6179 | 13.1395 | 0 | 0.49097 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6485 | нд | 12.6179 | -0.49097 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25843 | 0 | 0.25843 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.25843 | 0.25843 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19101 | 0 | 0.19101 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.19101 | 0.19101 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | E_19/1.1.3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98529 | 0 | 0.3822 | 0 | 0.60308 | 0 | нд | 0 | нд | -0.98529 | 0.98529 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 0 | 2.0038 | -2.0038 | 0 | 0.83938 | 0 | 0.78642 | 0 | 0.052965 | 0 | нд | 0 | нд | -2.8432 | 0.83938 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 0 | 1.6799 | -1.6799 | 0 | 0.95316 | 0 | 0.84581 | 0 | 0.10735 | 0 | нд | 0 | нд | -2.6331 | 0.95316 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022471 | 0 | 0.022471 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.022471 | 0.022471 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | нд | 0 | нд | -0.18662 | 0.18662 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0 | нд | 0 | нд | -0.1211 | 0.1211 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13713 | 0 | 0 | 0 | 0.13713 | 0 | нд | 0 | нд | -0.13713 | 0.13713 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021208 | 0 | 0 | 0 | 0.021208 | 0 | нд | 0 | нд | -0.021208 | 0.021208 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | ТП-1882-ТП-305, ТП-1882-ТП-339, Московский пр. 38 9МБОУ гимназия им. Никитина) | E_19/1.1.3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020021 | 0 | 0 | 0 | 0.020021 | 0 | нд | 0 | нд | -0.020021 | 0.020021 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021398 | 0 | 0 | 0 | 0.021398 | 0 | нд | 0 | нд | -0.021398 | 0.021398 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091443 | 0 | 0 | 0 | 0.091443 | 0 | нд | 0 | нд | -0.091443 | 0.091443 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032501 | 0 | 0 | 0 | 0.032501 | 0 | нд | 0 | нд | -0.032501 | 0.032501 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076438 | 0 | 0 | 0 | 0.0076438 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0076438 | 0.0076438 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086807 | 0 | 0.013558 | 0 | 0.073249 | 0 | нд | 0 | нд | -0.086807 | 0.086807 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14408 | 0 | 0.022715 | 0 | 0.12136 | 0 | нд | 0 | нд | -0.14408 | 0.14408 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23217 | 0 | 0.036484 | 0 | 0.19568 | 0 | нд | 0 | нд | -0.23217 | 0.23217 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.0778 | 0.020588 | 20.0572 | 20.0778 | 0.020588 | 0.69912 | 0 | 11.0638 | 0.020588 | 8.3149 | нд | 0 | нд | 20.0367 | -11.7423 | -99.825 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.0778 | 0.020588 | 20.0572 | 20.0778 | 0.020588 | 0.69912 | 0 | 11.0638 | 0.020588 | 8.3149 | нд | 0 | нд | 20.0367 | -11.7423 | -99.825 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | 11.0638 | 0 | 11.0638 | 11.0638 | 0 | 0 | 0 | 11.0638 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.0638 | -11.0638 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | 0.294 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.020588 | 0.294 | 0 | 0 | 0.020588 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27341 | -0.27341 | -92.9971 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0.40512 | 0 | 0.40512 | 0.40512 | 0 | 0.40512 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40512 | -0.40512 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.4.2 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 | E_19/1.3.13.а | 7.4949 | 0 | 7.4949 | 7.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4949 | нд | 0 | нд | 7.4949 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110 | E_19/1.3.14.с | 0.82001 | 0 | 0.82001 | 0.82001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82001 | нд | 0 | нд | 0.82001 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 34.1591 | 1.1462 | 33.0129 | 34.1591 | 4.2 | 2.1155 | 1.1161 | 5.2157 | 3.0839 | 22.7012 | нд | 4.1267 | нд | 28.8129 | -3.1313 | -42.7113 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | 0 | 0.01814 | -0.01814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.01814 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0 | 0.35939 | -0.35939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.35939 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | 0 | 0.018692 | -0.018692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.018692 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | 0 | 0.055097 | -0.055097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.055097 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | 0 | 0.013228 | -0.013228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.013228 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | 0 | 0.05751 | -0.05751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.05751 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | 0 | 0.35405 | -0.35405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.35405 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 2.9265 | 0.021446 | 2.9051 | 2.9265 | 0 | 0.20715 | 0 | 0 | 0 | 2.7194 | нд | 0 | нд | 2.9051 | -0.20715 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 2.5827 | 0.020234 | 2.5624 | 2.5827 | 0 | 0.1706 | 0 | 2.4121 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5624 | -2.5827 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 3.336 | 0.023936 | 3.312 | 3.336 | 0 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 3.0401 | нд | 0 | нд | 3.312 | -0.29589 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 1.6635 | 0.018115 | 1.6454 | 1.6635 | 0.0029212 | 0.045256 | 0.0029212 | 1.6182 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6424 | -1.6606 | -99.8244 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 2.0734 | 0.020133 | 2.0532 | 2.0734 | 0.00054 | 0.045256 | 0.00054 | 0 | 0 | 2.0281 | нд | 0 | нд | 2.0527 | -0.044716 | -98.8068 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 1.6024 | 0.017786 | 1.5846 | 1.6024 | 0 | 0.045256 | 0 | 0 | 0 | 1.5571 | нд | 0 | нд | 1.5846 | -0.045256 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 3.8181 | 0.018268 | 3.7998 | 3.8181 | 0.0029212 | 0.14427 | 0 | 0 | 0.0029212 | 3.6738 | нд | 0 | нд | 3.7969 | -0.14135 | -97.9752 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0.89285 | 0.2267 | 0.042855 | 0 | 0 | 0.2267 | 0.85 | нд | 0 | нд | 0.66615 | 0.18385 | 428.9902 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0.89285 | 0.018268 | 0.87459 | 0.89285 | 0.0023812 | 0.042855 | 0.0023812 | 0 | 0 | 0.85 | нд | 0 | нд | 0.8722 | -0.040474 | -94.4436 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0.89285 | 0.018066 | 0.87479 | 0.89285 | 0 | 0.042855 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | нд | 0 | нд | 0.87479 | -0.042855 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 1.1087 | 0.018242 | 1.0905 | 1.1087 | 0.0034012 | 0.042855 | 0.0034012 | 0 | 0 | 1.0658 | нд | 0 | нд | 1.0871 | -0.039454 | -92.0635 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 5.0958 | 0.021498 | 5.0743 | 5.0958 | 0 | 0.42057 | 0 | 0 | 0 | 4.6752 | нд | 0 | нд | 5.0743 | -0.42057 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 1.437 | 0.018066 | 1.4189 | 1.437 | 0 | 0.045256 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | нд | 0 | нд | 1.4189 | -0.045256 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 1.3274 | 0.036037 | 1.2914 | 1.3274 | 0.64278 | 0.14199 | 0 | 1.1855 | 0.64278 | 0 | нд | 0 | нд | 0.64863 | -0.68466 | -51.5774 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | 4.5093 | 0 | 4.5093 | 4.5093 | 0 | 0.38261 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1267 | нд | 4.5093 | -0.38261 | -100 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042647 | 0 | 0.042647 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.042647 | 0.042647 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15825 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.15825 | 0.15825 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81073 | 0 | 0.72747 | 0 | 0.083252 | 0 | нд | 0 | нд | -0.81073 | 0.81073 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034012 | 0 | 0 | 0 | 0.0034012 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0034012 | 0.0034012 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-457, ул. Варейкиса | E_19/2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-19, ул. Ремесленная Гора, 13 | E_19/2.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046382 | 0 | 0 | 0 | 0.046382 | 0 | нд | 0 | нд | -0.046382 | 0.046382 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053023 | 0 | 0 | 0 | 0.053023 | 0 | нд | 0 | нд | -0.053023 | 0.053023 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16933 | 0 | 0 | 0 | 0.16933 | 0 | нд | 0 | нд | -0.16933 | 0.16933 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064919 | 0 | 0 | 0 | 0.064919 | 0 | нд | 0 | нд | -0.064919 | 0.064919 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10883 | 0 | 0 | 0 | 0.10883 | 0 | нд | 0 | нд | -0.10883 | 0.10883 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091763 | 0 | 0 | 0 | 0.091763 | 0 | нд | 0 | нд | -0.091763 | 0.091763 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3329 | 0 | 0.058494 | 0 | 0.27441 | 0 | нд | 0 | нд | -0.3329 | 0.3329 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10907 | 0 | 0.021834 | 0 | 0.087235 | 0 | нд | 0 | нд | -0.10907 | 0.10907 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18425 | 0 | 0.028172 | 0 | 0.15608 | 0 | нд | 0 | нд | -0.18425 | 0.18425 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18425 | 0 | 0.028172 | 0 | 0.15608 | 0 | нд | 0 | нд | -0.18425 | 0.18425 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14074 | 0 | 0.024652 | 0 | 0.11609 | 0 | нд | 0 | нд | -0.14074 | 0.14074 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17325 | 0 | 0.01717 | 0 | 0.15608 | 0 | нд | 0 | нд | -0.17325 | 0.17325 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46654 | 0 | 0 | 0 | 0.46654 | 0 | нд | 0 | нд | -0.46654 | 0.46654 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17568 | 0 | 0 | 0 | 0.17568 | 0 | нд | 0 | нд | -0.17568 | 0.17568 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023812 | 0 | 0 | 0 | 0.0023812 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0023812 | 0.0023812 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 31.9976 | 0.77695 | 31.2207 | 31.9976 | 9.5599 | 0 | 9.7271 | 23.5076 | -0.16718 | 8.49 | нд | 0 | нд | 21.6608 | -13.9478 | -59.3329 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0869 | 0 | 9.402 | 0 | -0.31508 | 0 | нд | 0 | нд | -9.0869 | 9.0869 | 0 | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2018 года.
1.6 | Модернизация программного обеспечения НИС21 | E_19/1.3.10нис | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.84 | -0.84 | -100 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | 6.7556 | 0 | 6.7556 | 6.7556 | 0.32508 | 0 | 0.32508 | 6.6596 | 0 | 0.096 | нд | 0 | нд | 6.4305 | -6.3345 | -95.1187 | Перенос сроков приобретения оборудования года в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | 24.402 | 0 | 24.402 | 24.402 | 0 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 8.394 | нд | 0 | нд | 24.402 | -16.008 | -100 | Перенос сроков приобретения автотранспорта в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.3 | 0 | 0.77695 | -0.77695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.77695 | 0 | 0 | нд
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | нд | 0 | нд | -0.1479 | 0.1479 | 0 | нд