## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 полугодие 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2019 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 357.3792 | нд | нд | 357.3792 | нд | 82.1114 | нд | нд | 82.1114 | нд | -275.2678 | -77.024 | нд | нд | нд | нд | -275.2678 | -77.024 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 117.6157 | нд | нд | 117.6157 | нд | 34.6141 | нд | нд | 34.6141 | нд | -83.0016 | -70.5702 | нд | нд | нд | нд | -83.0016 | -70.5702 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 173.6068 | нд | нд | 173.6068 | нд | 33.7375 | нд | нд | 33.7375 | нд | -139.8693 | -80.5667 | нд | нд | нд | нд | -139.8693 | -80.5667 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 34.1591 | нд | нд | 34.1591 | нд | 4.2 | нд | нд | 4.2 | нд | -29.9591 | -87.7046 | нд | нд | нд | нд | -29.9591 | -87.7046 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 31.9976 | нд | нд | 31.9976 | нд | 9.5599 | нд | нд | 9.5599 | нд | -22.4378 | -70.1232 | нд | нд | нд | нд | -22.4378 | -70.1232 | нд | нд | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 117.6157 | нд | нд | 117.6157 | нд | 34.6141 | нд | нд | 34.6141 | нд | -83.0016 | -70.5702 | нд | нд | нд | нд | -83.0016 | -70.5702 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 110.7418 | нд | нд | 110.7418 | нд | 33.3208 | нд | нд | 33.3208 | нд | -77.421 | -69.9112 | нд | нд | нд | нд | -77.421 | -69.9112 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 110.7418 | нд | нд | 110.7418 | нд | 4.843 | нд | нд | 4.843 | нд | -105.8987 | -95.6267 | нд | нд | нд | нд | -105.8987 | -95.6267 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 22,6 км) | J_19/00001 | 36.3924 | нд | нд | 36.3924 | нд | 4.3721 | нд | нд | 4.3721 | нд | -32.0203 | -87.9863 | нд | нд | нд | нд | -32.0203 | -87.9863 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 14,00 км) | J_19/00002 | 32.5198 | нд | нд | 32.5198 | нд | 0.29568 | нд | нд | 0.29568 | нд | -32.2241 | -99.0908 | нд | нд | нд | нд | -32.2241 | -99.0908 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 13,10 км) | J_19/00003 | 36.2104 | нд | нд | 36.2104 | нд | 0.17528 | нд | нд | 0.17528 | нд | -36.0351 | -99.5159 | нд | нд | нд | нд | -36.0351 | -99.5159 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА) | J_19/00004 | 5.6192 | нд | нд | 5.6192 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -5.6192 | 0 | нд | нд | нд | нд | -5.6192 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00005 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.6921 | нд | нд | 13.6921 | нд | 13.6921 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.6921 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,583 км) | J_19/00006 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2333 | нд | нд | 1.2333 | нд | 1.2333 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2333 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,587 км) | J_19/00007 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.7522 | нд | нд | 9.7522 | нд | 9.7522 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.7522 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,366 км) | J_19/00008 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.6386 | нд | нд | 2.6386 | нд | 2.6386 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6386 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство РП для технологического присоединения. Новое строительство | J_19/00009 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00010 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.068144 | нд | нд | 0.068144 | нд | 0.068144 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.068144 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.7857 | нд | нд | 14.7857 | нд | 14.7857 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.7857 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.00156 | нд | нд | -0.00156 | нд | -0.00156 | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.00156 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.2065 | нд | нд | 11.2065 | нд | 11.2065 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.2065 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0689 | нд | нд | 1.0689 | нд | 1.0689 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0689 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.06708 | нд | нд | 0.06708 | нд | 0.06708 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.06708 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.076783 | нд | нд | 0.076783 | нд | 0.076783 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.076783 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | 0.006 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.006 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.39742 | нд | нд | 0.39742 | нд | 0.39742 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39742 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1644 до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-278-ТП-786, до ТП-264 (Чернова М. В. дог. № 868 от 07.12.2010 г.) | J_19/00016 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.031336 | нд | нд | 0.031336 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17372 | нд | нд | 0.17372 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 до границы участка заявителя по договору Т.П. (свыше 670 кВт, ООО "ДСК-2") №218 от 04.04.2019 | J_19/00017 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.061673 | нд | нд | 0.061673 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону ТП-475 и с КЛ-10 кВ в сторону ТП-500 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ИП Володин Д. А.) №616 от 03.06.2019 | J_19/00018 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.019736 | нд | нд | 0.019736 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1026 договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №63 от 22.03.2019 | J_19/00019 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.029204 | нд | нд | 0.029204 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 до границы участка заявителя по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №64 от 22.03.2019 | J_19/00020 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.029204 | нд | нд | 0.029204 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.046575 | нд | нд | 0.046575 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0918 | нд | нд | 1.0918 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.40121 | нд | нд | 0.40121 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ от БКТП-311 до ТП-1941 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, Управление строительной политики) №232 от 06.06.2019 | J_19/00021 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.056462 | нд | нд | 0.056462 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.023603 | нд | нд | 0.023603 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.8739 | нд | нд | 6.8739 | нд | 1.2933 | нд | нд | 1.2933 | нд | -5.5807 | -81.186 | нд | нд | нд | нд | -5.5807 | -81.186 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.8985 | нд | нд | 2.8985 | нд | 0.85816 | нд | нд | 0.85816 | нд | -2.0404 | -70.3931 | нд | нд | нд | нд | -2.0404 | -70.3931 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | 2.8985 | нд | нд | 2.8985 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.8985 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.8985 | -100 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.094923 | нд | нд | 0.094923 | нд | 0.094923 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.094923 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.3.12 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.079978 | нд | нд | 0.079978 | нд | 0.079978 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.079978 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.13 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11273 | нд | нд | 0.11273 | нд | 0.11273 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11273 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.3.14 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.010155 | нд | нд | 0.010155 | нд | 0.010155 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.010155 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения ТП-457 | E_19/1.1.3.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.059166 | нд | нд | 0.059166 | нд | 0.059166 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.059166 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.023646 | нд | нд | 0.023646 | нд | 0.023646 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.023646 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.1.4.1 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.8 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10788 | нд | нд | 0.10788 | нд | 0.10788 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10788 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.056492 | нд | нд | 0.056492 | нд | 0.056492 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.056492 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.051786 | нд | нд | 0.051786 | нд | 0.051786 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.051786 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-457, ул. Варейкиса | E_19/2.1.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0029212 | нд | нд | 0.0029212 | нд | 0.0029212 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0029212 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/2.1.12 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.00054 | нд | нд | 0.00054 | нд | 0.00054 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.00054 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/2.1.13 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.02712 | нд | нд | 0.02712 | нд | 0.02712 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02712 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/2.1.14 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.028311 | нд | нд | 0.028311 | нд | 0.028311 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.028311 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.3.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.084657 | нд | нд | 0.084657 | нд | 0.084657 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.084657 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.3.17 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.010646 | нд | нд | 0.010646 | нд | 0.010646 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.010646 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/2.1.16 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.019576 | нд | нд | 0.019576 | нд | 0.019576 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.019576 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.1.4.1 | ТП-218А ул.Шишкова 65(11-432) Киоск (ИП Маслов Е.В.) | E_19/2.1.17 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | 0.006 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.006 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | ТП-65 КЛ-1 кВ ул.Краснознаменная 90 (ООО Дизайн) | E_19/2.1.18 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.029204 | нд | нд | 0.029204 | нд | 0.029204 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.029204 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/2.1.19 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.052426 | нд | нд | 0.052426 | нд | 0.052426 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.052426 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.9754 | нд | нд | 3.9754 | нд | 0.4351 | нд | нд | 0.4351 | нд | -3.5403 | -89.0552 | нд | нд | нд | нд | -3.5403 | -89.0552 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | 0.8258 | нд | нд | 0.8258 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.8258 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.8258 | -100 | нд | нд | По фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0049905 | нд | нд | 0.0049905 | нд | 0.0049905 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0049905 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.054586 | нд | нд | 0.054586 | нд | 0.054586 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.054586 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.014569 | нд | нд | 0.014569 | нд | 0.014569 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.014569 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0052749 | нд | нд | 0.0052749 | нд | 0.0052749 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0052749 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0075078 | нд | нд | 0.0075078 | нд | 0.0075078 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0075078 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0065014 | нд | нд | 0.0065014 | нд | 0.0065014 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0065014 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17214 | нд | нд | 0.17214 | нд | 0.17214 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17214 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0073256 | нд | нд | 0.0073256 | нд | 0.0073256 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0073256 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0065547 | нд | нд | 0.0065547 | нд | 0.0065547 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0065547 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021828 | нд | нд | 0.021828 | нд | 0.021828 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.021828 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0073567 | нд | нд | 0.0073567 | нд | 0.0073567 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0073567 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0033087 | нд | нд | 0.0033087 | нд | 0.0033087 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0033087 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0064709 | нд | нд | 0.0064709 | нд | 0.0064709 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0064709 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.007484 | нд | нд | 0.007484 | нд | 0.007484 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.007484 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | 3.1496 | нд | нд | 3.1496 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.1496 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.1496 | -100 | нд | нд | По фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.058812 | нд | нд | 0.058812 | нд | 0.058812 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.058812 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.050393 | нд | нд | 0.050393 | нд | 0.050393 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.050393 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 173.6068 | нд | нд | 173.6068 | нд | 33.7375 | нд | нд | 33.7375 | нд | -139.8693 | -80.5667 | нд | нд | нд | нд | -139.8693 | -80.5667 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.9418 | нд | нд | 35.9418 | нд | 20.6168 | нд | нд | 20.6168 | нд | -15.325 | -42.6383 | нд | нд | нд | нд | -15.325 | -42.6383 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.41598 | нд | нд | 0.41598 | нд | 0.26479 | нд | нд | 0.26479 | нд | -0.15119 | -36.345 | нд | нд | нд | нд | -0.15119 | -36.345 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.039431 | нд | нд | 0.039431 | нд | -0.0021665 | -5.2081 | нд | нд | нд | нд | -0.0021665 | -5.2081 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037925 | нд | нд | 0.037925 | нд | -0.0036731 | -8.8301 | нд | нд | нд | нд | -0.0036731 | -8.8301 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037403 | нд | нд | 0.037403 | нд | -0.0041945 | -10.0835 | нд | нд | нд | нд | -0.0041945 | -10.0835 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037582 | нд | нд | 0.037582 | нд | -0.0040157 | -9.6536 | нд | нд | нд | нд | -0.0040157 | -9.6536 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037483 | нд | нд | 0.037483 | нд | -0.0041151 | -9.8925 | нд | нд | нд | нд | -0.0041151 | -9.8925 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.041598 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.041598 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.041598 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.041598 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.041598 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.041598 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037561 | нд | нд | 0.037561 | нд | -0.0040367 | -9.7041 | нд | нд | нд | нд | -0.0040367 | -9.7041 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.041598 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.041598 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.037405 | нд | нд | 0.037405 | нд | 0.037405 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.037405 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.5258 | нд | нд | 35.5258 | нд | 20.3521 | нд | нд | 20.3521 | нд | -15.1738 | -42.712 | нд | нд | нд | нд | -15.1738 | -42.712 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.4938 | нд | нд | 2.4938 | нд | 2.4938 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4938 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | 5.247 | нд | нд | 5.247 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -5.247 | -100 | нд | нд | нд | нд | -5.247 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | 1.1141 | нд | нд | 1.1141 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.1141 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.1141 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.052257 | нд | нд | 0.052257 | нд | 0.052257 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.052257 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.055318 | нд | нд | 0.055318 | нд | 0.055318 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.055318 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.070376 | нд | нд | 0.070376 | нд | 0.070376 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.070376 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.09962 | нд | нд | 0.09962 | нд | 0.09962 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.09962 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.073959 | нд | нд | 0.073959 | нд | 0.073959 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.073959 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.092916 | нд | нд | 0.092916 | нд | 0.092916 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.092916 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.069648 | нд | нд | 0.069648 | нд | 0.069648 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.069648 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.075607 | нд | нд | 0.075607 | нд | 0.075607 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.075607 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.033876 | нд | нд | 0.033876 | нд | 0.033876 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.033876 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.018885 | нд | нд | 0.018885 | нд | 0.018885 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018885 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10464 | нд | нд | 0.10464 | нд | 0.10464 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10464 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-47 | E_17/1.2.14 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.070755 | нд | нд | 0.070755 | нд | 0.070755 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.070755 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.049573 | нд | нд | 0.049573 | нд | 0.049573 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.049573 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022945 | нд | нд | 0.022945 | нд | 0.022945 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022945 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.031018 | нд | нд | 0.031018 | нд | 0.031018 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.031018 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1377 | нд | нд | 0.1377 | нд | 0.1377 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1377 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | 0.30541 | нд | нд | 0.30541 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.30541 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.30541 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | 0.22906 | нд | нд | 0.22906 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.22906 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.22906 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | 0.22906 | нд | нд | 0.22906 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.22906 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.22906 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | 0.22906 | нд | нд | 0.22906 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.22906 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.22906 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | 0.30541 | нд | нд | 0.30541 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.30541 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.30541 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | 0.22906 | нд | нд | 0.22906 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.22906 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.22906 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | 0.12496 | нд | нд | 0.12496 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.12496 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.12496 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | 0.37805 | нд | нд | 0.37805 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.37805 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.37805 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | 0.13818 | нд | нд | 0.13818 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.13818 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.13818 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | 0.1453 | нд | нд | 0.1453 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.1453 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.1453 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | 0.347 | нд | нд | 0.347 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.347 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.347 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | 0.054874 | нд | нд | 0.054874 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.054874 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.054874 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | 0.1392 | нд | нд | 0.1392 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.1392 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.1392 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | 0.19407 | нд | нд | 0.19407 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.19407 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.19407 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | 1.1391 | нд | нд | 1.1391 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.1391 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.1391 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | 4.5563 | нд | нд | 4.5563 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -4.5563 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.5563 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | 3.7969 | нд | нд | 3.7969 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.7969 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.7969 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | 3.7969 | нд | нд | 3.7969 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.7969 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.7969 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | 1.8984 | нд | нд | 1.8984 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.8984 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.8984 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | 0.37969 | нд | нд | 0.37969 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.37969 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.37969 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.1981 | нд | нд | 4.1981 | нд | 4.1981 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1981 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3483 | нд | нд | 3.3483 | нд | 3.3483 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.3483 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.0036 | нд | нд | 4.0036 | нд | 4.0036 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0036 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3554 | нд | нд | 3.3554 | нд | 3.3554 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.3554 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.059802 | нд | нд | 0.059802 | нд | 0.059802 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.059802 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | 0.90511 | нд | нд | 0.90511 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.90511 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.90511 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.36205 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | 3.3005 | нд | нд | 3.3005 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.3005 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.3005 | -100 | нд | нд | По фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.27198 | нд | нд | 0.27198 | нд | 0.27198 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.27198 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.25475 | нд | нд | 0.25475 | нд | 0.25475 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25475 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.7.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.25673 | нд | нд | 0.25673 | нд | 0.25673 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25673 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.8.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.26529 | нд | нд | 0.26529 | нд | 0.26529 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.26529 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.4.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.014799 | нд | нд | 0.014799 | нд | 0.014799 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.014799 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.5.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017168 | нд | нд | 0.017168 | нд | 0.017168 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.017168 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.6.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.015168 | нд | нд | 0.015168 | нд | 0.015168 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.015168 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | 3.809 | нд | нд | 3.809 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.809 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.809 | -100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.34308 | нд | нд | 0.34308 | нд | 0.34308 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.34308 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.4.А | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.39507 | нд | нд | 0.39507 | нд | 0.39507 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39507 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.5872 | нд | нд | 117.5872 | нд | 13.1001 | нд | нд | 13.1001 | нд | -104.4871 | -88.8593 | нд | нд | нд | нд | -104.4871 | -88.8593 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.5872 | нд | нд | 117.5872 | нд | 13.1001 | нд | нд | 13.1001 | нд | -104.4871 | -88.8593 | нд | нд | нд | нд | -104.4871 | -88.8593 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17719 | нд | нд | 0.17719 | нд | 0.17719 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17719 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.47313 | нд | нд | 0.47313 | нд | 0.47313 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.47313 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.026691 | нд | нд | 0.026691 | нд | 0.026691 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.026691 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0.67418 | нд | нд | 0.67418 | нд | 0.16282 | нд | нд | 0.16282 | нд | -0.51136 | -75.8495 | нд | нд | нд | нд | -0.51136 | -75.8495 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 4.1485 | нд | нд | 4.1485 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -4.1485 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.1485 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | 1.8541 | нд | нд | 1.8541 | нд | -2.0395 | -52.3817 | нд | нд | нд | нд | -2.0395 | -52.3817 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 3.3534 | нд | нд | 3.3534 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.3534 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.3534 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 4.91 | нд | нд | 4.91 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -4.91 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.91 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 4.169 | нд | нд | 4.169 | нд | 0.95608 | нд | нд | 0.95608 | нд | -3.2129 | -77.0668 | нд | нд | нд | нд | -3.2129 | -77.0668 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0.0984 | нд | нд | 0.0984 | нд | 0.28908 | нд | нд | 0.28908 | нд | 0.19068 | 193.7832 | нд | нд | нд | нд | 0.19068 | 193.7832 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | 0.114 | нд | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.114 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.114 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | 0.21475 | нд | нд | 0.21475 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.21475 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.21475 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | 0.47681 | нд | нд | 0.47681 | нд | 0.32193 | нд | нд | 0.32193 | нд | -0.15488 | -32.482 | нд | нд | нд | нд | -0.15488 | -32.482 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | 0.3063 | нд | нд | 0.3063 | нд | 0.27555 | нд | нд | 0.27555 | нд | -0.03075 | -10.0391 | нд | нд | нд | нд | -0.03075 | -10.0391 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | 0.2469 | нд | нд | 0.2469 | нд | 0.33289 | нд | нд | 0.33289 | нд | 0.085987 | 34.8265 | нд | нд | нд | нд | 0.085987 | 34.8265 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0.25154 | нд | нд | 0.25154 | нд | 0.14839 | нд | нд | 0.14839 | нд | -0.10314 | -41.005 | нд | нд | нд | нд | -0.10314 | -41.005 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11947 | нд | нд | 0.11947 | нд | 0.11947 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11947 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.12 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.045009 | нд | нд | 0.045009 | нд | 0.045009 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.045009 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.13 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | ТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.14 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/1.1.2.16 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.17 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.050383 | нд | нд | 0.050383 | нд | 0.050383 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.050383 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017465 | нд | нд | 0.017465 | нд | 0.017465 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.017465 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.055109 | нд | нд | 0.055109 | нд | 0.055109 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.055109 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.044204 | нд | нд | 0.044204 | нд | 0.044204 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.044204 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.18 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2638 | нд | нд | 1.2638 | нд | 1.2638 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2638 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.19 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.046488 | нд | нд | 0.046488 | нд | 0.046488 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.046488 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.20 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.21 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.051477 | нд | нд | 0.051477 | нд | 0.051477 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.051477 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.22 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.039727 | нд | нд | 0.039727 | нд | 0.039727 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.039727 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.23 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.12771 | нд | нд | 0.12771 | нд | 0.12771 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12771 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.24 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.23487 | нд | нд | 0.23487 | нд | 0.23487 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23487 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.25 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.12192 | нд | нд | 0.12192 | нд | 0.12192 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12192 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.3.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.46284 | нд | нд | 0.46284 | нд | 0.46284 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46284 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 16.1569 | нд | нд | 16.1569 | нд | 0.009 | нд | нд | 0.009 | нд | -16.1479 | -99.9443 | нд | нд | нд | нд | -16.1479 | -99.9443 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0.28405 | нд | нд | 0.28405 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.28405 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.28405 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 1.665 | нд | нд | 1.665 | нд | 0.0055122 | нд | нд | 0.0055122 | нд | -1.6595 | -99.6689 | нд | нд | нд | нд | -1.6595 | -99.6689 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | 0.44015 | нд | нд | 0.44015 | нд | 0.024686 | нд | нд | 0.024686 | нд | -0.41546 | -94.3915 | нд | нд | нд | нд | -0.41546 | -94.3915 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | 4.0318 | нд | нд | 4.0318 | нд | 0.045089 | нд | нд | 0.045089 | нд | -3.9867 | -98.8817 | нд | нд | нд | нд | -3.9867 | -98.8817 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | 7.8828 | нд | нд | 7.8828 | нд | 0.010781 | нд | нд | 0.010781 | нд | -7.872 | -99.8632 | нд | нд | нд | нд | -7.872 | -99.8632 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | 7.8828 | нд | нд | 7.8828 | нд | 0.010781 | нд | нд | 0.010781 | нд | -7.872 | -99.8632 | нд | нд | нд | нд | -7.872 | -99.8632 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | 6.7015 | нд | нд | 6.7015 | нд | 0.010781 | нд | нд | 0.010781 | нд | -6.6907 | -99.8391 | нд | нд | нд | нд | -6.6907 | -99.8391 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0.71584 | нд | нд | 0.71584 | нд | 0.022285 | нд | нд | 0.022285 | нд | -0.69356 | -96.8869 | нд | нд | нд | нд | -0.69356 | -96.8869 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 4.5282 | нд | нд | 4.5282 | нд | 0.035491 | нд | нд | 0.035491 | нд | -4.4927 | -99.2162 | нд | нд | нд | нд | -4.4927 | -99.2162 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 2.8084 | нд | нд | 2.8084 | нд | 0.032552 | нд | нд | 0.032552 | нд | -2.7759 | -98.8409 | нд | нд | нд | нд | -2.7759 | -98.8409 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 1.6103 | нд | нд | 1.6103 | нд | 0.028613 | нд | нд | 0.028613 | нд | -1.5817 | -98.2232 | нд | нд | нд | нд | -1.5817 | -98.2232 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 1.7809 | нд | нд | 1.7809 | нд | 0.009 | нд | нд | 0.009 | нд | -1.7719 | -99.4946 | нд | нд | нд | нд | -1.7719 | -99.4946 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 2.5818 | нд | нд | 2.5818 | нд | 0.009 | нд | нд | 0.009 | нд | -2.5728 | -99.6514 | нд | нд | нд | нд | -2.5728 | -99.6514 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | 1.6475 | нд | нд | 1.6475 | нд | 0.051469 | нд | нд | 0.051469 | нд | -1.596 | -96.8758 | нд | нд | нд | нд | -1.596 | -96.8758 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 1.535 | нд | нд | 1.535 | нд | 0.038512 | нд | нд | 0.038512 | нд | -1.4965 | -97.4911 | нд | нд | нд | нд | -1.4965 | -97.4911 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 4.1825 | нд | нд | 4.1825 | нд | 0.023978 | нд | нд | 0.023978 | нд | -4.1585 | -99.4267 | нд | нд | нд | нд | -4.1585 | -99.4267 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 2.7582 | нд | нд | 2.7582 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.7582 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.7582 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 2.1873 | нд | нд | 2.1873 | нд | 0.31846 | нд | нд | 0.31846 | нд | -1.8688 | -85.4405 | нд | нд | нд | нд | -1.8688 | -85.4405 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 1.6874 | нд | нд | 1.6874 | нд | 0.3639 | нд | нд | 0.3639 | нд | -1.3235 | -78.434 | нд | нд | нд | нд | -1.3235 | -78.434 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | 8.5218 | нд | нд | 8.5218 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -8.5218 | -100 | нд | нд | нд | нд | -8.5218 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 13.1395 | нд | нд | 13.1395 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -13.1395 | -100 | нд | нд | нд | нд | -13.1395 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.25843 | нд | нд | 0.25843 | нд | 0.25843 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25843 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.19101 | нд | нд | 0.19101 | нд | 0.19101 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.19101 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | E_19/1.1.3.33 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.98529 | нд | нд | 0.98529 | нд | 0.98529 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.98529 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.83938 | нд | нд | 0.83938 | нд | 0.83938 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.83938 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.95316 | нд | нд | 0.95316 | нд | 0.95316 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.95316 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022471 | нд | нд | 0.022471 | нд | 0.022471 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.022471 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18662 | нд | нд | 0.18662 | нд | 0.18662 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18662 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1211 | нд | нд | 0.1211 | нд | 0.1211 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1211 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.13713 | нд | нд | 0.13713 | нд | 0.13713 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13713 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.38 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021208 | нд | нд | 0.021208 | нд | 0.021208 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.021208 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | ТП-1882-ТП-305, ТП-1882-ТП-339, Московский пр. 38 9МБОУ гимназия им. Никитина) | E_19/1.1.3.39 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.020021 | нд | нд | 0.020021 | нд | 0.020021 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.020021 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.40 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021398 | нд | нд | 0.021398 | нд | 0.021398 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.021398 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.091443 | нд | нд | 0.091443 | нд | 0.091443 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.091443 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032501 | нд | нд | 0.032501 | нд | 0.032501 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.032501 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0076438 | нд | нд | 0.0076438 | нд | 0.0076438 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0076438 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.41 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.086807 | нд | нд | 0.086807 | нд | 0.086807 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.086807 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.42 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14408 | нд | нд | 0.14408 | нд | 0.14408 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14408 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.43 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.23217 | нд | нд | 0.23217 | нд | 0.23217 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.23217 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.0778 | нд | нд | 20.0778 | нд | 0.020588 | нд | нд | 0.020588 | нд | -20.0572 | -99.8975 | нд | нд | нд | нд | -20.0572 | -99.8975 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.0778 | нд | нд | 20.0778 | нд | 0.020588 | нд | нд | 0.020588 | нд | -20.0572 | -99.8975 | нд | нд | нд | нд | -20.0572 | -99.8975 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | 11.0638 | нд | нд | 11.0638 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -11.0638 | -100 | нд | нд | нд | нд | -11.0638 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | 0.294 | нд | нд | 0.294 | нд | 0.020588 | нд | нд | 0.020588 | нд | -0.27341 | -92.9971 | нд | нд | нд | нд | -0.27341 | -92.9971 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0.40512 | нд | нд | 0.40512 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40512 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40512 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.4.2 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 | E_19/1.3.13.а | 7.4949 | нд | нд | 7.4949 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -7.4949 | -100 | нд | нд | нд | нд | -7.4949 | -100 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110 | E_19/1.3.14.с | 0.82001 | нд | нд | 0.82001 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.82001 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.82001 | -100 | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 34.1591 | нд | нд | 34.1591 | нд | 4.2 | нд | нд | 4.2 | нд | -29.9591 | -87.7046 | нд | нд | нд | нд | -29.9591 | -87.7046 | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 2.9265 | нд | нд | 2.9265 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.9265 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.9265 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 2.5827 | нд | нд | 2.5827 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.5827 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.5827 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 3.336 | нд | нд | 3.336 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.336 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.336 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 1.6635 | нд | нд | 1.6635 | нд | 0.0029212 | нд | нд | 0.0029212 | нд | -1.6606 | -99.8244 | нд | нд | нд | нд | -1.6606 | -99.8244 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 2.0734 | нд | нд | 2.0734 | нд | 0.00054 | нд | нд | 0.00054 | нд | -2.0728 | -99.974 | нд | нд | нд | нд | -2.0728 | -99.974 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 1.6024 | нд | нд | 1.6024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.6024 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.6024 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 3.8181 | нд | нд | 3.8181 | нд | 0.0029212 | нд | нд | 0.0029212 | нд | -3.8151 | -99.9235 | нд | нд | нд | нд | -3.8151 | -99.9235 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | 0.89285 | нд | нд | 0.89285 | нд | 0.2267 | нд | нд | 0.2267 | нд | -0.66615 | -74.6094 | нд | нд | нд | нд | -0.66615 | -74.6094 | нд | нд | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0.89285 | нд | нд | 0.89285 | нд | 0.0023812 | нд | нд | 0.0023812 | нд | -0.89047 | -99.7333 | нд | нд | нд | нд | -0.89047 | -99.7333 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0.89285 | нд | нд | 0.89285 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.89285 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.89285 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 1.1087 | нд | нд | 1.1087 | нд | 0.0034012 | нд | нд | 0.0034012 | нд | -1.1053 | -99.6932 | нд | нд | нд | нд | -1.1053 | -99.6932 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 5.0958 | нд | нд | 5.0958 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -5.0958 | -100 | нд | нд | нд | нд | -5.0958 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 1.437 | нд | нд | 1.437 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.437 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.437 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 1.3274 | нд | нд | 1.3274 | нд | 0.64278 | нд | нд | 0.64278 | нд | -0.68466 | -51.5774 | нд | нд | нд | нд | -0.68466 | -51.5774 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | 4.5093 | нд | нд | 4.5093 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -4.5093 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.5093 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.042647 | нд | нд | 0.042647 | нд | 0.042647 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.042647 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.15825 | нд | нд | 0.15825 | нд | 0.15825 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15825 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.6 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.81073 | нд | нд | 0.81073 | нд | 0.81073 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.81073 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.8 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0034012 | нд | нд | 0.0034012 | нд | 0.0034012 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0034012 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-457, ул. Варейкиса | E_19/2.1.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-19, ул. Ремесленная Гора, 13 | E_19/2.1.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.046382 | нд | нд | 0.046382 | нд | 0.046382 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.046382 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.12 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.053023 | нд | нд | 0.053023 | нд | 0.053023 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.053023 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.13 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.16933 | нд | нд | 0.16933 | нд | 0.16933 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16933 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.14 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.064919 | нд | нд | 0.064919 | нд | 0.064919 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.064919 | 0 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10883 | нд | нд | 0.10883 | нд | 0.10883 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10883 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.16 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.091763 | нд | нд | 0.091763 | нд | 0.091763 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.091763 | 0 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.17 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.3329 | нд | нд | 0.3329 | нд | 0.3329 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3329 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.18 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10907 | нд | нд | 0.10907 | нд | 0.10907 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10907 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.19 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18425 | нд | нд | 0.18425 | нд | 0.18425 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18425 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.20 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18425 | нд | нд | 0.18425 | нд | 0.18425 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18425 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.21 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14074 | нд | нд | 0.14074 | нд | 0.14074 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.14074 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.22 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17325 | нд | нд | 0.17325 | нд | 0.17325 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17325 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.23 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.46654 | нд | нд | 0.46654 | нд | 0.46654 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.46654 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.24 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17568 | нд | нд | 0.17568 | нд | 0.17568 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17568 | 0 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0023812 | нд | нд | 0.0023812 | нд | 0.0023812 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0023812 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 31.9976 | нд | нд | 31.9976 | нд | 9.5599 | нд | нд | 9.5599 | нд | -22.4378 | -70.1232 | нд | нд | нд | нд | -22.4378 | -70.1232 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.0869 | нд | нд | 9.0869 | нд | 9.0869 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.0869 | 0 | нд | нд | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2018 года.
1.6 | Модернизация программного обеспечения НИС21 | E_19/1.3.10нис | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.84 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.84 | -100 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | 6.7556 | нд | нд | 6.7556 | нд | 0.32508 | нд | нд | 0.32508 | нд | -6.4305 | -95.188 | нд | нд | нд | нд | -6.4305 | -95.188 | нд | нд | Перенос сроков приобретения оборудования года в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | 24.402 | нд | нд | 24.402 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -24.402 | -100 | нд | нд | нд | нд | -24.402 | -100 | нд | нд | Перенос сроков приобретения автотранспорта в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1479 | нд | нд | 0.1479 | нд | 0.1479 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1479 | 0 | нд | нд | нд