## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 полугодие 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 357.3792 | 82.1114 | 1.9781 | 31.5009 | 48.6325 | 0 | 43.8172 | 0.95963 | 9.3059 | 33.5517 | 0 | 38.2942 | 1.0184 | 22.1949 | 15.0809 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 297.816 | 73.6312 | 1.3879 | 28.8011 | 43.4421 | 0 | 43.6237 | 0.72912 | 12.352 | 30.5426 | 0 | 30.0074 | 0.65879 | 16.4491 | 12.8996 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 117.6157 | 34.6141 | 1.3754 | 21.4032 | 11.8355 | 0 | 11.0855 | 0.77272 | 5.1303 | 5.1825 | 0 | 23.5286 | 0.6027 | 16.2729 | 6.653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 98.0131 | 29.6742 | 0.74542 | 16.7982 | 12.1305 | 0 | 12.5162 | 0.38703 | 5.7252 | 6.404 | 0 | 17.1579 | 0.35839 | 11.073 | 5.7265 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 173.6068 | 33.7375 | 0.52772 | 7.7222 | 25.4876 | 0 | 21.8886 | 0.14141 | 3.4536 | 18.2937 | 0 | 11.8489 | 0.38632 | 4.2686 | 7.1939 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 144.6723 | 31.6181 | 0.47298 | 9.9055 | 21.2397 | 0 | 21.4897 | 0.22102 | 6.1738 | 15.0948 | 0 | 10.1285 | 0.25196 | 3.7317 | 6.1448 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 34.1591 | 4.2 | 0.074909 | 2.3755 | 1.7496 | 0 | 1.1161 | 0.0455 | 0.72209 | 0.34852 | 0 | 3.0839 | 0.02941 | 1.6534 | 1.401 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4659 | 3.7249 | 0.16951 | 2.0974 | 1.458 | 0 | 0.8645 | 0.12107 | 0.453 | 0.29043 | 0 | 2.8604 | 0.048442 | 1.6444 | 1.1675 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 31.9976 | 9.5599 | 0 | 0 | 9.5599 | 0 | 9.7271 | 0 | 0 | 9.7271 | 0 | -0.16718 | 0 | 0 | -0.16718 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.6647 | 8.614 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 8.7533 | 0 | 0 | 8.7533 | 0 | -0.13932 | 0 | 0 | -0.13932 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 117.6157 | 34.6141 | 1.3754 | 21.4032 | 11.8355 | 0 | 11.0855 | 0.77272 | 5.1303 | 5.1825 | 0 | 23.5286 | 0.6027 | 16.2729 | 6.653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 98.0131 | 29.6742 | 0.74542 | 16.7982 | 12.1305 | 0 | 12.5162 | 0.38703 | 5.7252 | 6.404 | 0 | 17.1579 | 0.35839 | 11.073 | 5.7265 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 110.7418 | 33.3208 | 1.1665 | 20.9944 | 11.1599 | 0 | 10.08 | 0.58936 | 4.8212 | 4.6694 | 0 | 23.2409 | 0.57712 | 16.1732 | 6.4905 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.2848 | 28.7733 | 0.62269 | 16.5597 | 11.5909 | 0 | 11.8676 | 0.30094 | 5.5668 | 5.9998 | 0 | 16.9057 | 0.32174 | 10.9929 | 5.5911 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 110.7418 | 4.843 | 0.07372 | 1.8833 | 2.8861 | 0 | 2.4994 | 0.0063225 | 0.91945 | 1.5736 | 0 | 2.3436 | 0.067397 | 0.96382 | 1.3124 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.2848 | 9.1672 | 0.14459 | 4.0489 | 4.9737 | 0 | 7.2735 | 0.096705 | 3.2968 | 3.88 | 0 | 1.8937 | 0.047885 | 0.75209 | 1.0937 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 22,6 км) | J_19/00001 | 36.3924 | 4.3721 | 0.07372 | 1.641 | 2.6574 | 0 | 2.1897 | 0.0063225 | 0.78276 | 1.4007 | 0 | 2.1823 | 0.067397 | 0.85821 | 1.2567 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.327 | 3.6577 | 0.10166 | 1.3415 | 2.2145 | 0 | 1.9118 | 0.056966 | 0.68765 | 1.1672 | 0 | 1.7459 | 0.044694 | 0.65389 | 1.0473 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 14,00 км) | J_19/00002 | 32.5198 | 0.29568 | 0 | 0.20921 | 0.086466 | 0 | 0.13436 | 0 | 0.10361 | 0.030755 | 0 | 0.16132 | 0 | 0.1056 | 0.055711 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0998 | 0.2688 | 0.0031908 | 0.1902 | 0.075407 | 0 | 0.12098 | 0 | 0.092002 | 0.028981 | 0 | 0.14782 | 0.0031908 | 0.098201 | 0.046426 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 13,10 км) | J_19/00003 | 36.2104 | 0.17528 | 0 | 0.033086 | 0.1422 | 0 | 0.17528 | 0 | 0.033086 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1753 | 5.0981 | 0.03974 | 2.4688 | 2.5896 | 0 | 5.0981 | 0.03974 | 2.4688 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА) | J_19/00004 | 5.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6826 | 0.14253 | 0 | 0.048387 | 0.094142 | 0 | 0.14253 | 0 | 0.048387 | 0.094142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 13.6921 | 0.95227 | 8.2707 | 4.4691 | 0 | 5.8192 | 0.55712 | 2.4095 | 2.8526 | 0 | 7.8729 | 0.39516 | 5.8612 | 1.6166 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.4135 | 0.31498 | 4.6519 | 3.4466 | 0 | 3.5803 | 0.13706 | 1.526 | 1.9172 | 0 | 4.8332 | 0.17792 | 3.1259 | 1.5295 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,583 км) | J_19/00006 | 0 | 1.2333 | 0.065281 | 0.68944 | 0.47853 | 0 | 0.3397 | 0.064201 | 0.079172 | 0.19633 | 0 | 0.89355 | 0.00108 | 0.61027 | 0.28221 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6813 | 0.071102 | 0.21142 | 0.39878 | 0 | 0.29602 | 0.036497 | 0.09592 | 0.1636 | 0 | 0.38528 | 0.034604 | 0.1155 | 0.23517 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,587 км) | J_19/00007 | 0 | 9.7522 | 0.46451 | 6.4952 | 2.7925 | 0 | 4.1704 | 0.24445 | 2.128 | 1.798 | 0 | 5.5818 | 0.22006 | 4.3672 | 0.99453 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9664 | 0.24298 | 4.3963 | 2.3271 | 0 | 2.542 | 0.099663 | 1.404 | 1.0383 | 0 | 4.4244 | 0.14332 | 2.9923 | 1.2887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,366 км) | J_19/00008 | 0 | 2.6386 | 0.35434 | 1.0861 | 1.1981 | 0 | 1.2496 | 0.18896 | 0.20237 | 0.85828 | 0 | 1.3889 | 0.16537 | 0.88372 | 0.33984 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76583 | 0.0009 | 0.044149 | 0.72078 | 0 | 0.74223 | 0.0009 | 0.026094 | 0.71523 | 0 | 0.023602 | 0 | 0.018055 | 0.0055469 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство РП для технологического присоединения. Новое строительство | J_19/00009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00010 | 0 | 0.068144 | 0.068144 | 0 | 0 | 0 | 0.059504 | 0.059504 | 0 | 0 | 0 | 0.00864 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 14.7857 | 0.14048 | 10.8405 | 3.8047 | 0 | 1.7614 | 0.025919 | 1.4923 | 0.24319 | 0 | 13.0243 | 0.11457 | 9.3482 | 3.5615 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.1926 | 0.16312 | 7.8589 | 3.1706 | 0 | 1.0138 | 0.067179 | 0.74399 | 0.20266 | 0 | 10.1788 | 0.095937 | 7.1149 | 2.968 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | 0 | -0.00156 | -0.00156 | 0 | 0 | 0 | -0.00156 | -0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | 0 | 11.2065 | 0 | 7.9145 | 3.292 | 0 | 0.17835 | 0 | 0.17835 | 0 | 0 | 11.0282 | 0 | 7.7361 | 3.292 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7795 | 0.07689 | 6.9593 | 2.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7795 | 0.07689 | 6.9593 | 2.7434 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | 0 | 1.0689 | 0 | 0.8437 | 0.2252 | 0 | 1.0689 | 0 | 0.8437 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95793 | 0.067179 | 0.70308 | 0.18767 | 0 | 0.95793 | 0.067179 | 0.70308 | 0.18767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | 0 | 0.06708 | 0 | 0.049094 | 0.017986 | 0 | 0.06708 | 0 | 0.049094 | 0.017986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0559 | 0 | 0.040911 | 0.014988 | 0 | 0.0559 | 0 | 0.040911 | 0.014988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | 0 | 0.076783 | 0.02386 | 0.052923 | 0 | 0 | 0.045198 | 0.021479 | 0.023719 | 0 | 0 | 0.031586 | 0.0023812 | 0.029204 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0.39742 | 0 | 0.39742 | 0 | 0 | 0.39742 | 0 | 0.39742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1644 до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-278-ТП-786, до ТП-264 (Чернова М. В. дог. № 868 от 07.12.2010 г.) | J_19/00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031336 | 0 | 0.017062 | 0.014274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026113 | 0 | 0.014218 | 0.011895 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17372 | 0.006 | 0.16772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 до границы участка заявителя по договору Т.П. (свыше 670 кВт, ООО "ДСК-2") №218 от 04.04.2019 | J_19/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061673 | 0.032468 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону ТП-475 и с КЛ-10 кВ в сторону ТП-500 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ИП Володин Д. А.) №616 от 03.06.2019 | J_19/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019736 | 0 | 0.019736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1026 договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №63 от 22.03.2019 | J_19/00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 до границы участка заявителя по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №64 от 22.03.2019 | J_19/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046575 | 0 | 0.026072 | 0.020504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038813 | 0 | 0.021726 | 0.017086 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 0 | 1.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40121 | 0.022856 | 0.14362 | 0.23473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33434 | 0.019046 | 0.11969 | 0.19561 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ от БКТП-311 до ТП-1941 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, Управление строительной политики) №232 от 06.06.2019 | J_19/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056462 | 0.027258 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023603 | 0.023603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.8739 | 1.2933 | 0.20894 | 0.40874 | 0.67558 | 0 | 1.0055 | 0.18336 | 0.30904 | 0.51308 | 0 | 0.28777 | 0.025576 | 0.099698 | 0.1625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7283 | 0.90084 | 0.12274 | 0.23853 | 0.53958 | 0 | 0.64864 | 0.086088 | 0.15839 | 0.40416 | 0 | 0.25221 | 0.036647 | 0.080141 | 0.13542 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.8985 | 0.85816 | 0.20894 | 0.30921 | 0.34001 | 0 | 0.61683 | 0.18336 | 0.22556 | 0.20791 | 0 | 0.24133 | 0.025576 | 0.083653 | 0.1321 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4154 | 0.57817 | 0.12274 | 0.15559 | 0.29984 | 0 | 0.36467 | 0.086088 | 0.088823 | 0.18976 | 0 | 0.2135 | 0.036647 | 0.066771 | 0.11008 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | 2.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.11 | 0 | 0.094923 | 0.0029454 | 0.027982 | 0.063996 | 0 | 0.094923 | 0.0029454 | 0.027982 | 0.063996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.096648 | 0.02 | 0.023318 | 0.05333 | 0 | 0.096648 | 0.02 | 0.023318 | 0.05333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.3.12 | 0 | 0.079978 | 0 | 0.013601 | 0.066378 | 0 | 0.079978 | 0 | 0.013601 | 0.066378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16561 | 0.066088 | 0.027712 | 0.071815 | 0 | 0.16561 | 0.066088 | 0.027712 | 0.071815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.13 | 0 | 0.11273 | 0 | 0.040072 | 0.072662 | 0 | 0.11273 | 0 | 0.040072 | 0.072662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.093945 | 0 | 0.033394 | 0.060552 | 0 | 0.093945 | 0 | 0.033394 | 0.060552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.3.14 | 0 | 0.010155 | 0 | 0.005279 | 0.0048757 | 0 | 0.010155 | 0 | 0.005279 | 0.0048757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0084622 | 0 | 0.0043991 | 0.0040631 | 0 | 0.0084622 | 0 | 0.0043991 | 0.0040631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения ТП-457 | E_19/1.1.3.15 | 0 | 0.059166 | 0.02035 | 0.0087282 | 0.030088 | 0 | 0.02035 | 0.02035 | 0 | 0 | 0 | 0.038816 | 0 | 0.0087282 | 0.030088 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.051739 | 0.019392 | 0.0072735 | 0.025074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051739 | 0.019392 | 0.0072735 | 0.025074 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0.023646 | 0.023646 | 0 | 0 | 0 | 0.023646 | 0.023646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.8 | 0 | 0.10788 | 0.072841 | 0.035037 | 0 | 0 | 0.10788 | 0.072841 | 0.035037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.9 | 0 | 0.056492 | 0.028416 | 0.028076 | 0 | 0 | 0.056492 | 0.028416 | 0.028076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.10 | 0 | 0.051786 | 0.02371 | 0.028076 | 0 | 0 | 0.051786 | 0.02371 | 0.028076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-457, ул. Варейкиса | E_19/2.1.11 | 0 | 0.0029212 | 0.0029212 | 0 | 0 | 0 | 0.0029212 | 0.0029212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/2.1.12 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/2.1.13 | 0 | 0.02712 | 0.0034012 | 0.023719 | 0 | 0 | 0.02712 | 0.0034012 | 0.023719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/2.1.14 | 0 | 0.028311 | 0.0045918 | 0.023719 | 0 | 0 | 0.028311 | 0.0045918 | 0.023719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.3.15 | 0 | 0.084657 | 0 | 0.022709 | 0.061948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084657 | 0 | 0.022709 | 0.061948 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.070547 | 0 | 0.018924 | 0.051623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070547 | 0 | 0.018924 | 0.051623 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.3.17 | 0 | 0.010646 | 0 | 0.0046936 | 0.0059524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010646 | 0 | 0.0046936 | 0.0059524 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0088717 | 0 | 0.0039113 | 0.0049604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088717 | 0 | 0.0039113 | 0.0049604 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/2.1.16 | 0 | 0.019576 | 0.019576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019576 | 0.019576 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-218А ул.Шишкова 65(11-432) Киоск (ИП Маслов Е.В.) | E_19/2.1.17 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-65 КЛ-1 кВ ул.Краснознаменная 90 (ООО Дизайн) | E_19/2.1.18 | 0 | 0.029204 | 0 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029204 | 0 | 0.029204 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/2.1.19 | 0 | 0.052426 | 0 | 0.018318 | 0.034108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052426 | 0 | 0.018318 | 0.034108 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.082341 | 0.017255 | 0.036662 | 0.028424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082341 | 0.017255 | 0.036662 | 0.028424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.9754 | 0.4351 | 0 | 0.099525 | 0.33557 | 0 | 0.38865 | 0 | 0.083481 | 0.30517 | 0 | 0.046448 | 0 | 0.016045 | 0.030403 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3128 | 0.32267 | 0 | 0.082938 | 0.23974 | 0 | 0.28397 | 0 | 0.069567 | 0.2144 | 0 | 0.038707 | 0 | 0.013371 | 0.025336 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | 0.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | 0 | 0.0049905 | 0 | 0.0013127 | 0.0036777 | 0 | 0.0049905 | 0 | 0.0013127 | 0.0036777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0041587 | 0 | 0.0010939 | 0.0030648 | 0 | 0.0041587 | 0 | 0.0010939 | 0.0030648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | 0 | 0.054586 | 0 | 0.0025888 | 0.051997 | 0 | 0.054586 | 0 | 0.0025888 | 0.051997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.005579 | 0 | 0.0021573 | 0.0034216 | 0 | 0.005579 | 0 | 0.0021573 | 0.0034216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | 0 | 0.014569 | 0 | 0.0091189 | 0.0054501 | 0 | 0.014569 | 0 | 0.0091189 | 0.0054501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.012141 | 0 | 0.0075991 | 0.0045418 | 0 | 0.012141 | 0 | 0.0075991 | 0.0045418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | 0 | 0.0052749 | 0 | 0.0010788 | 0.0041962 | 0 | 0.0052749 | 0 | 0.0010788 | 0.0041962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0043958 | 0 | 0.00089896 | 0.0034968 | 0 | 0.0043958 | 0 | 0.00089896 | 0.0034968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | 0 | 0.0075078 | 0 | 0.0025123 | 0.0049954 | 0 | 0.0075078 | 0 | 0.0025123 | 0.0049954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0062565 | 0 | 0.0020936 | 0.0041629 | 0 | 0.0062565 | 0 | 0.0020936 | 0.0041629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | 0 | 0.0065014 | 0 | 0.0018897 | 0.0046117 | 0 | 0.0065014 | 0 | 0.0018897 | 0.0046117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0054178 | 0 | 0.0015748 | 0.003843 | 0 | 0.0054178 | 0 | 0.0015748 | 0.003843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | 0 | 0.17214 | 0 | 0.035348 | 0.13679 | 0 | 0.17214 | 0 | 0.035348 | 0.13679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14345 | 0 | 0.029457 | 0.11399 | 0 | 0.14345 | 0 | 0.029457 | 0.11399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | 0 | 0.0073256 | 0 | 0.0017398 | 0.0055858 | 0 | 0.0073256 | 0 | 0.0017398 | 0.0055858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0061047 | 0 | 0.0014499 | 0.0046548 | 0 | 0.0061047 | 0 | 0.0014499 | 0.0046548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | 0 | 0.0065547 | 0 | 0.00088013 | 0.0056746 | 0 | 0.0065547 | 0 | 0.00088013 | 0.0056746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0054623 | 0 | 0.00073344 | 0.0047288 | 0 | 0.0054623 | 0 | 0.00073344 | 0.0047288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | 0 | 0.021828 | 0 | 0.0085761 | 0.013252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021828 | 0 | 0.0085761 | 0.013252 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01819 | 0 | 0.0071467 | 0.011043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01819 | 0 | 0.0071467 | 0.011043 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | 0 | 0.0073567 | 0 | 0.0014937 | 0.005863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073567 | 0 | 0.0014937 | 0.005863 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0061306 | 0 | 0.0012447 | 0.0048858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061306 | 0 | 0.0012447 | 0.0048858 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | 0 | 0.0033087 | 0 | 0.00097746 | 0.0023313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033087 | 0 | 0.00097746 | 0.0023313 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0027573 | 0 | 0.00081455 | 0.0019427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027573 | 0 | 0.00081455 | 0.0019427 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | 0 | 0.0064709 | 0 | 0.0019648 | 0.0045061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064709 | 0 | 0.0019648 | 0.0045061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0053924 | 0 | 0.0016373 | 0.0037551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053924 | 0 | 0.0016373 | 0.0037551 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | 0 | 0.007484 | 0 | 0.0030327 | 0.0044513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007484 | 0 | 0.0030327 | 0.0044513 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0062367 | 0 | 0.0025272 | 0.0037094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062367 | 0 | 0.0025272 | 0.0037094 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | 3.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | 0 | 0.058812 | 0 | 0.013801 | 0.045011 | 0 | 0.058812 | 0 | 0.013801 | 0.045011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.901e-05 | 0.04901 | 0 | 0.011501 | 0.037509 | 0 | 0.04901 | 0 | 0.011501 | 0.037509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | 0 | 0.050393 | 0 | 0.01321 | 0.037183 | 0 | 0.050393 | 0 | 0.01321 | 0.037183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1994e-05 | 0.041994 | 0 | 0.011008 | 0.030986 | 0 | 0.041994 | 0 | 0.011008 | 0.030986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 173.6068 | 33.7375 | 0.52772 | 7.7222 | 25.4876 | 0 | 21.8886 | 0.14141 | 3.4536 | 18.2937 | 0 | 11.8489 | 0.38632 | 4.2686 | 7.1939 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 144.6723 | 31.6181 | 0.47298 | 9.9055 | 21.2397 | 0 | 21.4897 | 0.22102 | 6.1738 | 15.0948 | 0 | 10.1285 | 0.25196 | 3.7317 | 6.1448 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.9418 | 20.6168 | 0 | 2.3699 | 18.2469 | 0 | 18.3611 | 0 | 1.7744 | 16.5867 | 0 | 2.2558 | 0 | 0.59555 | 1.6602 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9515 | 17.0887 | 0.079176 | 1.8038 | 15.2058 | 0 | 15.3026 | 0.079176 | 1.4012 | 13.8222 | 0 | 1.7861 | 0 | 0.40257 | 1.3835 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.41598 | 0.26479 | 0 | 0.26479 | 0 | 0 | 0.074967 | 0 | 0.074967 | 0 | 0 | 0.18982 | 0 | 0.18982 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34665 | 0.12694 | 0 | 0.12694 | 0 | 0 | 0.062472 | 0 | 0.062472 | 0 | 0 | 0.064463 | 0 | 0.064463 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | 0.041598 | 0.039431 | 0 | 0.039431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039431 | 0 | 0.039431 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0.032859 | 0 | 0.032859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032859 | 0 | 0.032859 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | 0.041598 | 0.037925 | 0 | 0.037925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037925 | 0 | 0.037925 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0.031604 | 0 | 0.031604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031604 | 0 | 0.031604 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | 0.041598 | 0.037403 | 0 | 0.037403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037403 | 0 | 0.037403 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | 0.041598 | 0.037582 | 0 | 0.037582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037582 | 0 | 0.037582 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | 0.041598 | 0.037483 | 0 | 0.037483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037483 | 0 | 0.037483 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | 0.041598 | 0.037561 | 0 | 0.037561 | 0 | 0 | 0.037561 | 0 | 0.037561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0.031301 | 0 | 0.031301 | 0 | 0 | 0.031301 | 0 | 0.031301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | 0 | 0.037405 | 0 | 0.037405 | 0 | 0 | 0.037405 | 0 | 0.037405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.031171 | 0 | 0.031171 | 0 | 0 | 0.031171 | 0 | 0.031171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.5258 | 20.3521 | 0 | 2.1051 | 18.2469 | 0 | 18.2861 | 0 | 1.6994 | 16.5867 | 0 | 2.066 | 0 | 0.40573 | 1.6602 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.6049 | 16.9618 | 0.079176 | 1.6768 | 15.2058 | 0 | 15.2402 | 0.079176 | 1.3387 | 13.8222 | 0 | 1.7216 | 0 | 0.33811 | 1.3835 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 0 | 2.4938 | 0 | 0.051701 | 2.4421 | 0 | 2.4938 | 0 | 0.051701 | 2.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1573 | 0.079176 | 0.043084 | 2.0351 | 0 | 2.1573 | 0.079176 | 0.043084 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | 1.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | 0 | 0.052257 | 0 | 0.044377 | 0.0078807 | 0 | 0.052257 | 0 | 0.044377 | 0.0078807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.043548 | 0 | 0.03698 | 0.0065673 | 0 | 0.043548 | 0 | 0.03698 | 0.0065673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | 0 | 0.055318 | 0 | 0.03304 | 0.022278 | 0 | 0.055318 | 0 | 0.03304 | 0.022278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.046098 | 0 | 0.027533 | 0.018565 | 0 | 0.046098 | 0 | 0.027533 | 0.018565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | 0 | 0.070376 | 0 | 0.063326 | 0.0070503 | 0 | 0.070376 | 0 | 0.063326 | 0.0070503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.058647 | 0 | 0.052772 | 0.0058752 | 0 | 0.058647 | 0 | 0.052772 | 0.0058752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | 0 | 0.09962 | 0 | 0.093805 | 0.0058144 | 0 | 0.055021 | 0 | 0.051827 | 0.0031948 | 0 | 0.044598 | 0 | 0.041979 | 0.0026196 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.083017 | 0 | 0.078171 | 0.0048454 | 0 | 0.045851 | 0 | 0.043189 | 0.0026623 | 0 | 0.037165 | 0 | 0.034982 | 0.002183 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | 0 | 0.073959 | 0 | 0.060573 | 0.013387 | 0 | 0.073959 | 0 | 0.060573 | 0.013387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.061633 | 0 | 0.050477 | 0.011155 | 0 | 0.061633 | 0 | 0.050477 | 0.011155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | 0 | 0.092916 | 0 | 0.092916 | 0 | 0 | 0.092916 | 0 | 0.092916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | 0 | 0.069648 | 0 | 0.057009 | 0.012638 | 0 | 0.069648 | 0 | 0.057009 | 0.012638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05804 | 0 | 0.047508 | 0.010532 | 0 | 0.05804 | 0 | 0.047508 | 0.010532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | 0 | 0.075607 | 0 | 0.034011 | 0.041596 | 0 | 0.075607 | 0 | 0.034011 | 0.041596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.063006 | 0 | 0.028343 | 0.034663 | 0 | 0.063006 | 0 | 0.028343 | 0.034663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | 0 | 0.033876 | 0 | 0.030286 | 0.0035899 | 0 | 0.033876 | 0 | 0.030286 | 0.0035899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.02823 | 0 | 0.025239 | 0.0029916 | 0 | 0.02823 | 0 | 0.025239 | 0.0029916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | 0 | 0.018885 | 0 | 0.01652 | 0.0023654 | 0 | 0.018885 | 0 | 0.01652 | 0.0023654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.015738 | 0 | 0.013766 | 0.0019712 | 0 | 0.015738 | 0 | 0.013766 | 0.0019712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | 0 | 0.10464 | 0 | 0.061574 | 0.043063 | 0 | 0.017119 | 0 | 0.01652 | 0.00059927 | 0 | 0.087519 | 0 | 0.045054 | 0.042464 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.087198 | 0 | 0.051312 | 0.035886 | 0 | 0.014266 | 0 | 0.013766 | 0.00049939 | 0 | 0.072932 | 0 | 0.037545 | 0.035387 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-47 | E_17/1.2.14 | 0 | 0.070755 | 0 | 0.05757 | 0.013185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070755 | 0 | 0.05757 | 0.013185 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.058962 | 0 | 0.047975 | 0.010988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058962 | 0 | 0.047975 | 0.010988 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0 | 0.049573 | 0 | 0.0075091 | 0.042064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049573 | 0 | 0.0075091 | 0.042064 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.041311 | 0 | 0.0062575 | 0.035054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | 0.0062575 | 0.035054 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0 | 0.022945 | 0 | 0.020024 | 0.0029204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022945 | 0 | 0.020024 | 0.0029204 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01912 | 0 | 0.016687 | 0.0024336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01912 | 0 | 0.016687 | 0.0024336 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | 0 | 0.031018 | 0 | 0.028043 | 0.0029748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031018 | 0 | 0.028043 | 0.0029748 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.025848 | 0 | 0.023369 | 0.002479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025848 | 0 | 0.023369 | 0.002479 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0 | 0.1377 | 0 | 0.07107 | 0.066628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 | 0 | 0.07107 | 0.066628 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11475 | 0 | 0.059225 | 0.055523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11475 | 0 | 0.059225 | 0.055523 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | 0.30541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | 0.30541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | 0.37805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | 0.13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | 0.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | 0.054874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | 0.19407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | 1.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | 0.37969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 0 | 4.1981 | 0 | 0.36931 | 3.8288 | 0 | 4.1981 | 0 | 0.36931 | 3.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4984 | 0 | 0.30775 | 3.1907 | 0 | 3.4984 | 0 | 0.30775 | 3.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 0 | 3.3483 | 0 | 0.31175 | 3.0365 | 0 | 3.3483 | 0 | 0.31175 | 3.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7902 | 0 | 0.25979 | 2.5304 | 0 | 2.7902 | 0 | 0.25979 | 2.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 0 | 4.0036 | 0 | 0.14679 | 3.8568 | 0 | 4.0036 | 0 | 0.14679 | 3.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3363 | 0 | 0.12232 | 3.214 | 0 | 3.3363 | 0 | 0.12232 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 0 | 3.3554 | 0 | 0.29507 | 3.0603 | 0 | 3.3554 | 0 | 0.29507 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7961 | 0 | 0.24589 | 2.5502 | 0 | 2.7961 | 0 | 0.24589 | 2.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | 0 | 0.059802 | 0 | 0.05684 | 0.0029621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059802 | 0 | 0.05684 | 0.0029621 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.049835 | 0 | 0.047367 | 0.0024684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049835 | 0 | 0.047367 | 0.0024684 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | 0.90511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | 3.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | 0 | 0.27198 | 0 | 0.024377 | 0.2476 | 0 | 0.27198 | 0 | 0.024377 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22665 | 0 | 0.020314 | 0.20633 | 0 | 0.22665 | 0 | 0.020314 | 0.20633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | 0.25475 | 0 | 0.0053358 | 0.24942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25475 | 0 | 0.0053358 | 0.24942 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21229 | 0 | 0.0044465 | 0.20785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21229 | 0 | 0.0044465 | 0.20785 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.7.А | 0 | 0.25673 | 0 | 0.0071884 | 0.24954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25673 | 0 | 0.0071884 | 0.24954 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21394 | 0 | 0.0059903 | 0.20795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21394 | 0 | 0.0059903 | 0.20795 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.8.А | 0 | 0.26529 | 0 | 0.016549 | 0.24874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26529 | 0 | 0.016549 | 0.24874 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22108 | 0 | 0.013791 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22108 | 0 | 0.013791 | 0.20729 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.4.А | 0 | 0.014799 | 0 | 0.0068811 | 0.0079181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014799 | 0 | 0.0068811 | 0.0079181 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.012333 | 0 | 0.0057343 | 0.0065984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012333 | 0 | 0.0057343 | 0.0065984 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.5.А | 0 | 0.017168 | 0 | 0.015354 | 0.0018138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017168 | 0 | 0.015354 | 0.0018138 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.014307 | 0 | 0.012795 | 0.0015115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014307 | 0 | 0.012795 | 0.0015115 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.6.А | 0 | 0.015168 | 0 | 0.013709 | 0.0014585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015168 | 0 | 0.013709 | 0.0014585 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01264 | 0 | 0.011425 | 0.0012154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01264 | 0 | 0.011425 | 0.0012154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | 0.34308 | 0 | 0.006328 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34308 | 0 | 0.006328 | 0.33675 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2859 | 0 | 0.0052733 | 0.28063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0.0052733 | 0.28063 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.4.А | 0 | 0.39507 | 0 | 0.006296 | 0.38878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39507 | 0 | 0.006296 | 0.38878 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32923 | 0 | 0.0052466 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32923 | 0 | 0.0052466 | 0.32398 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.5872 | 13.1001 | 0.50714 | 5.3523 | 7.2407 | 0 | 3.5276 | 0.14141 | 1.6792 | 1.707 | 0 | 9.5725 | 0.36573 | 3.6731 | 5.5337 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 97.9893 | 14.5294 | 0.3938 | 8.1017 | 6.0339 | 0 | 6.187 | 0.14185 | 4.7726 | 1.2726 | 0 | 8.3424 | 0.25196 | 3.3291 | 4.7613 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 117.5872 | 13.1001 | 0.50714 | 5.3523 | 7.2407 | 0 | 3.5276 | 0.14141 | 1.6792 | 1.707 | 0 | 9.5725 | 0.36573 | 3.6731 | 5.5337 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 97.9893 | 14.5294 | 0.3938 | 8.1017 | 6.0339 | 0 | 6.187 | 0.14185 | 4.7726 | 1.2726 | 0 | 8.3424 | 0.25196 | 3.3291 | 4.7613 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 0 | 0.17719 | 0 | 0.10271 | 0.074477 | 0 | 0.17719 | 0 | 0.10271 | 0.074477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14766 | 0 | 0.085593 | 0.062064 | 0 | 0.14766 | 0 | 0.085593 | 0.062064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 0 | 0.47313 | 0 | 0.23548 | 0.23766 | 0 | 0.45022 | 0 | 0.22002 | 0.2302 | 0 | 0.022908 | 0 | 0.015456 | 0.007452 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39428 | 0 | 0.19623 | 0.19805 | 0 | 0.37519 | 0 | 0.18335 | 0.19184 | 0 | 0.01909 | 0 | 0.01288 | 0.00621 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 0 | 0.026691 | 0 | 0.020014 | 0.0066768 | 0 | 0.026691 | 0 | 0.020014 | 0.0066768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.022242 | 0 | 0.016678 | 0.005564 | 0 | 0.022242 | 0 | 0.016678 | 0.005564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0.67418 | 0.16282 | 0 | 0.040247 | 0.12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16282 | 0 | 0.040247 | 0.12257 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56182 | 0.15344 | 0.017761 | 0.033539 | 0.10214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15344 | 0.017761 | 0.033539 | 0.10214 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 4.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 3.8936 | 1.8541 | 0 | 0.75545 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8541 | 0 | 0.75545 | 1.0986 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2447 | 1.5747 | 0.02964 | 0.62954 | 0.91551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5747 | 0.02964 | 0.62954 | 0.91551 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 4.169 | 0.95608 | 0.0034612 | 0.33766 | 0.61495 | 0 | 0.0034612 | 0.0034612 | 0 | 0 | 0 | 0.95262 | 0 | 0.33766 | 0.61495 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4741 | 0.82429 | 0.030443 | 0.28139 | 0.51246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82429 | 0.030443 | 0.28139 | 0.51246 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0.0984 | 0.28908 | 0 | 0.1195 | 0.16958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | 0 | 0.1195 | 0.16958 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082 | 0.25993 | 0.019029 | 0.099582 | 0.14132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25993 | 0.019029 | 0.099582 | 0.14132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | 0.21475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | 0.47681 | 0.32193 | 0 | 0.15306 | 0.16887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32193 | 0 | 0.15306 | 0.16887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39734 | 0.26828 | 0 | 0.12755 | 0.14073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26828 | 0 | 0.12755 | 0.14073 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | 0.3063 | 0.27555 | 0 | 0.12377 | 0.15178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27555 | 0 | 0.12377 | 0.15178 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25525 | 0.22963 | 0 | 0.10314 | 0.12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22963 | 0 | 0.10314 | 0.12648 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | 0.2469 | 0.33289 | 0.0034012 | 0.14163 | 0.18786 | 0 | 0.0034012 | 0.0034012 | 0 | 0 | 0 | 0.32949 | 0 | 0.14163 | 0.18786 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20575 | 0.29264 | 0.018064 | 0.11802 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0.018064 | 0.11802 | 0.15655 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0.25154 | 0.14839 | 0 | 0.051158 | 0.097236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14839 | 0 | 0.051158 | 0.097236 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20961 | 0.14644 | 0.022781 | 0.042632 | 0.08103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14644 | 0.022781 | 0.042632 | 0.08103 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.73788 | 0 | 0.73788 | 0 | 0 | 0.73788 | 0 | 0.73788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.11 | 0 | 0.11947 | 0 | 0.071719 | 0.047751 | 0 | 0.11947 | 0 | 0.071719 | 0.047751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.099559 | 0 | 0.059766 | 0.039792 | 0 | 0.099559 | 0 | 0.059766 | 0.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.12 | 0 | 0.045009 | 0 | 0.021365 | 0.023644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045009 | 0 | 0.021365 | 0.023644 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.037508 | 0 | 0.017804 | 0.019704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037508 | 0 | 0.017804 | 0.019704 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/1.1.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.17 | 0 | 0.050383 | 0.021179 | 0.029204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050383 | 0.021179 | 0.029204 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | 0 | 0.017465 | 0.017465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017465 | 0.017465 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | 0 | 0.055109 | 0 | 0.03083 | 0.02428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055109 | 0 | 0.03083 | 0.02428 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.045924 | 0 | 0.025691 | 0.020233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045924 | 0 | 0.025691 | 0.020233 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | 0 | 0.044204 | 0 | 0.011576 | 0.032628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044204 | 0 | 0.011576 | 0.032628 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.036836 | 0 | 0.0096466 | 0.02719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036836 | 0 | 0.0096466 | 0.02719 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.18 | 0 | 1.2638 | 0 | 0.17072 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2638 | 0 | 0.17072 | 1.0931 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0532 | 0 | 0.14227 | 0.91092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | 0 | 0.14227 | 0.91092 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.19 | 0 | 0.046488 | 0 | 0.030019 | 0.016469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046488 | 0 | 0.030019 | 0.016469 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.03874 | 0 | 0.025016 | 0.013724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03874 | 0 | 0.025016 | 0.013724 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33219 | 0.013688 | 0.16861 | 0.14989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33219 | 0.013688 | 0.16861 | 0.14989 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.21 | 0 | 0.051477 | 0 | 0.021367 | 0.03011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051477 | 0 | 0.021367 | 0.03011 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.042898 | 0 | 0.017806 | 0.025092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042898 | 0 | 0.017806 | 0.025092 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.22 | 0 | 0.039727 | 0 | 0.0213 | 0.018427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039727 | 0 | 0.0213 | 0.018427 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.033106 | 0 | 0.01775 | 0.015356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033106 | 0 | 0.01775 | 0.015356 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.23 | 0 | 0.12771 | 0 | 0.10735 | 0.02036 | 0 | 0.023312 | 0 | 0.023312 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0.08404 | 0.02036 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10643 | 0 | 0.08946 | 0.016967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10643 | 0 | 0.08946 | 0.016967 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.24 | 0 | 0.23487 | 0 | 0.15373 | 0.081144 | 0 | 0.028172 | 0 | 0.028172 | 0 | 0 | 0.2067 | 0 | 0.12556 | 0.081144 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19573 | 0 | 0.12811 | 0.06762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19573 | 0 | 0.12811 | 0.06762 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.25 | 0 | 0.12192 | 0 | 0.1127 | 0.0092207 | 0 | 0.024475 | 0 | 0.024475 | 0 | 0 | 0.09745 | 0 | 0.088229 | 0.0092207 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1016 | 0 | 0.09392 | 0.0076839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0.09392 | 0.0076839 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.3.15 | 0 | 0.46284 | 0 | 0.20225 | 0.26059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46284 | 0 | 0.20225 | 0.26059 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3857 | 0 | 0.16854 | 0.21716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3857 | 0 | 0.16854 | 0.21716 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 16.1569 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 1.665 | 0.0055122 | 0.0055122 | 0 | 0 | 0 | 0.0055122 | 0.0055122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | 0.44015 | 0.024686 | 0.024686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024686 | 0.024686 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | 4.0318 | 0.045089 | 0.045089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045089 | 0.045089 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | 7.8828 | 0.010781 | 0.010781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010781 | 0.010781 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | 7.8828 | 0.010781 | 0.010781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010781 | 0.010781 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | 6.7015 | 0.010781 | 0.010781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010781 | 0.010781 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0.71584 | 0.022285 | 0.022285 | 0 | 0 | 0 | 0.022285 | 0.022285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 4.5282 | 0.035491 | 0.035491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035491 | 0.035491 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 2.8084 | 0.032552 | 0.032552 | 0 | 0 | 0 | 0.032552 | 0.032552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 1.6103 | 0.028613 | 0.028613 | 0 | 0 | 0 | 0.028613 | 0.028613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 1.7809 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 2.5818 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | 1.6475 | 0.051469 | 0.051469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051469 | 0.051469 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 1.535 | 0.038512 | 0.038512 | 0 | 0 | 0 | 0.023111 | 0.023111 | 0 | 0 | 0 | 0.015401 | 0.015401 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 4.1825 | 0.023978 | 0.023978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023978 | 0.023978 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 2.1873 | 0.31846 | 0.0045 | 0.055999 | 0.25796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31846 | 0.0045 | 0.055999 | 0.25796 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8227 | 0.31586 | 0.054228 | 0.046666 | 0.21497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31586 | 0.054228 | 0.046666 | 0.21497 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 1.6874 | 0.3639 | 0.0045 | 0.083372 | 0.27602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3639 | 0.0045 | 0.083372 | 0.27602 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4061 | 0.34582 | 0.04632 | 0.069477 | 0.23002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34582 | 0.04632 | 0.069477 | 0.23002 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | 8.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 13.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | 0 | 0.25843 | 0 | 0.12662 | 0.1318 | 0 | 0.25843 | 0 | 0.12662 | 0.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21536 | 0 | 0.10552 | 0.10984 | 0 | 0.21536 | 0 | 0.10552 | 0.10984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | 0 | 0.19101 | 0 | 0.079705 | 0.11131 | 0 | 0.19101 | 0 | 0.079705 | 0.11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15918 | 0 | 0.066421 | 0.092756 | 0 | 0.15918 | 0 | 0.066421 | 0.092756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | E_19/1.1.3.33 | 0 | 0.98529 | 0 | 0.47459 | 0.51069 | 0 | 0.3822 | 0 | 0.20234 | 0.17987 | 0 | 0.60308 | 0 | 0.27226 | 0.33083 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50257 | 0 | 0.22688 | 0.27569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50257 | 0 | 0.22688 | 0.27569 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 0 | 0.83938 | 0 | 0.30619 | 0.53319 | 0 | 0.78642 | 0 | 0.25387 | 0.53255 | 0 | 0.052965 | 0 | 0.052323 | 0.00064116 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3693 | 0.036345 | 1.8887 | 0.44433 | 0 | 2.3252 | 0.036345 | 1.845 | 0.44379 | 0 | 0.044137 | 0 | 0.043603 | 0.0005343 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 0 | 0.95316 | 0 | 0.54534 | 0.40782 | 0 | 0.84581 | 0 | 0.45348 | 0.39233 | 0 | 0.10735 | 0 | 0.091865 | 0.015488 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1942 | 0.1055 | 1.7489 | 0.33985 | 0 | 2.1048 | 0.1055 | 1.6723 | 0.32694 | 0 | 0.08946 | 0 | 0.076554 | 0.012906 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0 | 0.022471 | 0.022471 | 0 | 0 | 0 | 0.022471 | 0.022471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 0 | 0.18662 | 0 | 0.099699 | 0.086919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | 0.099699 | 0.086919 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15552 | 0 | 0.083083 | 0.072433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15552 | 0 | 0.083083 | 0.072433 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 0 | 0.1211 | 0 | 0.066615 | 0.054487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0 | 0.066615 | 0.054487 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10092 | 0 | 0.055513 | 0.045406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10092 | 0 | 0.055513 | 0.045406 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 0 | 0.13713 | 0 | 0.060119 | 0.077013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13713 | 0 | 0.060119 | 0.077013 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11428 | 0 | 0.050099 | 0.064177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11428 | 0 | 0.050099 | 0.064177 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.38 | 0 | 0.021208 | 0.021208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021208 | 0.021208 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-1882-ТП-305, ТП-1882-ТП-339, Московский пр. 38 9МБОУ гимназия им. Никитина) | E_19/1.1.3.39 | 0 | 0.020021 | 0.020021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020021 | 0.020021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.40 | 0 | 0.021398 | 0.021398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021398 | 0.021398 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | 0 | 0.091443 | 0 | 0.035655 | 0.055788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091443 | 0 | 0.035655 | 0.055788 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076202 | 0 | 0.029712 | 0.04649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076202 | 0 | 0.029712 | 0.04649 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 0 | 0.032501 | 0 | 0.015975 | 0.016525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032501 | 0 | 0.015975 | 0.016525 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.027084 | 0 | 0.013313 | 0.013771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027084 | 0 | 0.013313 | 0.013771 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0 | 0.0076438 | 0 | 0.0025318 | 0.005112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076438 | 0 | 0.0025318 | 0.005112 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0063698 | 0 | 0.0021098 | 0.00426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063698 | 0 | 0.0021098 | 0.00426 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.41 | 0 | 0.086807 | 0 | 0.062434 | 0.024373 | 0 | 0.013558 | 0 | 0.013558 | 0 | 0 | 0.073249 | 0 | 0.048876 | 0.024373 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.072339 | 0 | 0.052028 | 0.020311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072339 | 0 | 0.052028 | 0.020311 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.42 | 0 | 0.14408 | 0 | 0.1046 | 0.039481 | 0 | 0.022715 | 0 | 0.022715 | 0 | 0 | 0.12136 | 0 | 0.081881 | 0.039481 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12006 | 0 | 0.087163 | 0.032901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12006 | 0 | 0.087163 | 0.032901 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.43 | 0 | 0.23217 | 0 | 0.168 | 0.064164 | 0 | 0.036484 | 0 | 0.036484 | 0 | 0 | 0.19568 | 0 | 0.13152 | 0.064164 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19347 | 0 | 0.14 | 0.05347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 0 | 0.14 | 0.05347 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.0778 | 0.020588 | 0.020588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020588 | 0.020588 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.0778 | 0.020588 | 0.020588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020588 | 0.020588 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | 11.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | 0.294 | 0.020588 | 0.020588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020588 | 0.020588 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0.40512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 | E_19/1.3.13.а | 7.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110 | E_19/1.3.14.с | 0.82001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 34.1591 | 4.2 | 0.074909 | 2.3755 | 1.7496 | 0 | 1.1161 | 0.0455 | 0.72209 | 0.34852 | 0 | 3.0839 | 0.02941 | 1.6534 | 1.401 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4659 | 3.7249 | 0.16951 | 2.0974 | 1.458 | 0 | 0.8645 | 0.12107 | 0.453 | 0.29043 | 0 | 2.8604 | 0.048442 | 1.6444 | 1.1675 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 2.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 1.6635 | 0.0029212 | 0.0029212 | 0 | 0 | 0 | 0.0029212 | 0.0029212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 2.0734 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 3.8181 | 0.0029212 | 0.0029212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029212 | 0.0029212 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | 0.89285 | 0.2267 | 0 | 0.056855 | 0.16985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 0.056855 | 0.16985 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74404 | 0.18892 | 0 | 0.047379 | 0.14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18892 | 0 | 0.047379 | 0.14154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0.89285 | 0.0023812 | 0.0023812 | 0 | 0 | 0 | 0.0023812 | 0.0023812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0.89285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 1.1087 | 0.0034012 | 0.0034012 | 0 | 0 | 0 | 0.0034012 | 0.0034012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 5.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 1.3274 | 0.64278 | 0 | 0.13727 | 0.50552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64278 | 0 | 0.13727 | 0.50552 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1062 | 0.56568 | 0.03003 | 0.11439 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56568 | 0.03003 | 0.11439 | 0.42126 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | 4.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.4 | 0 | 0.042647 | 0 | 0.02459 | 0.018057 | 0 | 0.042647 | 0 | 0.02459 | 0.018057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.035539 | 0 | 0.020491 | 0.015048 | 0 | 0.035539 | 0 | 0.020491 | 0.015048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.5 | 0 | 0.15825 | 0.036256 | 0.088317 | 0.03368 | 0 | 0.15825 | 0.036256 | 0.088317 | 0.03368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13188 | 0.030213 | 0.073598 | 0.028066 | 0 | 0.13188 | 0.030213 | 0.073598 | 0.028066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.6 | 0 | 0.81073 | 0 | 0.48404 | 0.32669 | 0 | 0.72747 | 0 | 0.43069 | 0.29678 | 0 | 0.083252 | 0 | 0.053347 | 0.029905 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76646 | 0.090852 | 0.40337 | 0.27224 | 0 | 0.69708 | 0.090852 | 0.35891 | 0.24732 | 0 | 0.069377 | 0 | 0.044456 | 0.024921 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.9 | 0 | 0.0034012 | 0.0034012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034012 | 0.0034012 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | ТП-457, ул. Варейкиса | E_19/2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | ТП-19, ул. Ремесленная Гора, 13 | E_19/2.1.11 | 0 | 0.046382 | 0.020706 | 0.025676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046382 | 0.020706 | 0.025676 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.12 | 0 | 0.053023 | 0 | 0.021716 | 0.031307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053023 | 0 | 0.021716 | 0.031307 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.044186 | 0 | 0.018096 | 0.026089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044186 | 0 | 0.018096 | 0.026089 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.13 | 0 | 0.16933 | 0 | 0.075398 | 0.093934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16933 | 0 | 0.075398 | 0.093934 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14111 | 0 | 0.062832 | 0.078279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14111 | 0 | 0.062832 | 0.078279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.14 | 0 | 0.064919 | 0 | 0.037472 | 0.027446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064919 | 0 | 0.037472 | 0.027446 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092276 | 0.018411 | 0.050993 | 0.022872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092276 | 0.018411 | 0.050993 | 0.022872 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.15 | 0 | 0.10883 | 0 | 0.037142 | 0.071685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10883 | 0 | 0.037142 | 0.071685 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.090689 | 0 | 0.030951 | 0.059738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090689 | 0 | 0.030951 | 0.059738 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.16 | 0 | 0.091763 | 0 | 0.072489 | 0.019273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091763 | 0 | 0.072489 | 0.019273 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076469 | 0 | 0.060408 | 0.016061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076469 | 0 | 0.060408 | 0.016061 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.17 | 0 | 0.3329 | 0 | 0.26935 | 0.063545 | 0 | 0.058494 | 0 | 0.058494 | 0 | 0 | 0.27441 | 0 | 0.21086 | 0.063545 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27742 | 0 | 0.22446 | 0.052954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27742 | 0 | 0.22446 | 0.052954 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.18 | 0 | 0.10907 | 0 | 0.10051 | 0.008555 | 0 | 0.021834 | 0 | 0.021834 | 0 | 0 | 0.087235 | 0 | 0.07868 | 0.008555 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.090891 | 0 | 0.083762 | 0.0071291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090891 | 0 | 0.083762 | 0.0071291 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.19 | 0 | 0.18425 | 0 | 0.12973 | 0.054519 | 0 | 0.028172 | 0 | 0.028172 | 0 | 0 | 0.15608 | 0 | 0.10156 | 0.054519 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15354 | 0 | 0.10811 | 0.045433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15354 | 0 | 0.10811 | 0.045433 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.20 | 0 | 0.18425 | 0 | 0.12973 | 0.054519 | 0 | 0.028172 | 0 | 0.028172 | 0 | 0 | 0.15608 | 0 | 0.10156 | 0.054519 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15354 | 0 | 0.10811 | 0.045433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15354 | 0 | 0.10811 | 0.045433 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.21 | 0 | 0.14074 | 0 | 0.11348 | 0.02726 | 0 | 0.024652 | 0 | 0.024652 | 0 | 0 | 0.11609 | 0 | 0.088832 | 0.02726 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11729 | 0 | 0.09457 | 0.022716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11729 | 0 | 0.09457 | 0.022716 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.22 | 0 | 0.17325 | 0 | 0.11873 | 0.054519 | 0 | 0.01717 | 0 | 0.01717 | 0 | 0 | 0.15608 | 0 | 0.10156 | 0.054519 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15354 | 0 | 0.10811 | 0.045433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15354 | 0 | 0.10811 | 0.045433 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.23 | 0 | 0.46654 | 0 | 0.33468 | 0.13185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46654 | 0 | 0.33468 | 0.13185 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47168 | 0 | 0.36181 | 0.10988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47168 | 0 | 0.36181 | 0.10988 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.24 | 0 | 0.17568 | 0 | 0.11832 | 0.057365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17568 | 0 | 0.11832 | 0.057365 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17375 | 0 | 0.12595 | 0.047805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17375 | 0 | 0.12595 | 0.047805 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | 0 | 0.0023812 | 0.0023812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023812 | 0.0023812 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 31.9976 | 9.5599 | 0 | 0 | 9.5599 | 0 | 9.7271 | 0 | 0 | 9.7271 | 0 | -0.16718 | 0 | 0 | -0.16718 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.6647 | 8.614 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 8.7533 | 0 | 0 | 8.7533 | 0 | -0.13932 | 0 | 0 | -0.13932 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 0 | 9.0869 | 0 | 0 | 9.0869 | 0 | 9.402 | 0 | 0 | 9.402 | 0 | -0.31508 | 0 | 0 | -0.31508 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5724 | 0 | 0 | 7.5724 | 0 | 7.835 | 0 | 0 | 7.835 | 0 | -0.26257 | 0 | 0 | -0.26257 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Модернизация программного обеспечения НИС21 | E_19/1.3.10нис | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | 6.7556 | 0.32508 | 0 | 0 | 0.32508 | 0 | 0.32508 | 0 | 0 | 0.32508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6297 | 0.2709 | 0 | 0 | 0.2709 | 0 | 0.2709 | 0 | 0 | 0.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | 24.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64746 | 0 | 0 | 0.64746 | 0 | 0.64746 | 0 | 0 | 0.64746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.4 | 0 | 0.1479 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд