## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 03.09.2019 г. № 155
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 357.3792 | 124.0332 | 56.5036 | 300.8756 | 357.3792 | нд | нд | 357.3792 | нд | 299.2326 | нд | нд | 299.2326 | нд | 1.6431 | -58.1467 | -16.2703 | нд | нд | нд | нд | -58.1467 | -16.2703 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 113.6403 | 51.711 | 47.8104 | 65.8299 | 113.6403 | нд | нд | 113.6403 | нд | 94.968 | нд | нд | 94.968 | нд | -29.1382 | -18.6723 | -16.431 | нд | нд | нд | нд | -18.6723 | -16.431 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 160.7455 | 58.9934 | 6.77 | 153.9755 | 160.7455 | нд | нд | 160.7455 | нд | 115.1229 | нд | нд | 115.1229 | нд | 38.8526 | -45.6226 | -28.3819 | нд | нд | нд | нд | -45.6226 | -28.3819 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 29.0633 | 13.3288 | 1.1462 | 27.9171 | 29.0633 | нд | нд | 29.0633 | нд | 51.8196 | нд | нд | 51.8196 | нд | -23.9025 | 22.7563 | 78.2991 | нд | нд | нд | нд | 22.7563 | 78.2991 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 53.9301 | 0 | 0.77695 | 53.1532 | 53.9301 | нд | нд | 53.9301 | нд | 37.322 | нд | нд | 37.322 | нд | 15.8312 | -16.6081 | -30.7956 | нд | нд | нд | нд | -16.6081 | -30.7956 | нд | нд | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 113.6403 | 51.711 | 47.8104 | 65.8299 | 113.6403 | нд | нд | 113.6403 | нд | 94.968 | нд | нд | 94.968 | нд | -29.1382 | -18.6723 | -16.431 | нд | нд | нд | нд | -18.6723 | -16.431 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 110.7418 | 48.8215 | 47.7374 | 63.0044 | 110.7418 | нд | нд | 110.7418 | нд | 93.8837 | нд | нд | 93.8837 | нд | -30.8793 | -16.8581 | -15.2229 | нд | нд | нд | нд | -16.8581 | -15.2229 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 29.7728 | 0 | 7.0086 | 22.7642 | 29.7728 | нд | нд | 29.7728 | нд | 10.1633 | нд | нд | 10.1633 | нд | 12.601 | -19.6096 | -65.8639 | нд | нд | нд | нд | -19.6096 | -65.8639 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | 0 | 0 | 0.0033117 | -0.0033117 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.0033117 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | 0 | 0 | 0.077593 | -0.077593 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.077593 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | 0 | 0 | 0.010587 | -0.010587 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.010587 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | 0 | 0 | 0.01381 | -0.01381 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.01381 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | 0 | 0 | 0.029891 | -0.029891 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.029891 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 0 | 0.058708 | -0.058708 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.058708 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | 0 | 0 | 0.72025 | -0.72025 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.72025 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | 0 | 0 | 6.0944 | -6.0944 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -6.0944 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,39 км) | J_19/00001 | 17.9932 | 0 | 0 | 17.9932 | 17.9932 | нд | нд | 17.9932 | нд | 8.1427 | нд | нд | 8.1427 | нд | 9.8505 | -9.8505 | -54.7456 | нд | нд | нд | нд | -9.8505 | -54.7456 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,72 км) | J_19/00002 | 3.5741 | 0 | 0 | 3.5741 | 3.5741 | нд | нд | 3.5741 | нд | 0.55828 | нд | нд | 0.55828 | нд | 3.0159 | -3.0159 | -84.3799 | нд | нд | нд | нд | -3.0159 | -84.3799 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,18 км) | J_19/00003 | 8.2055 | 0 | 0 | 8.2055 | 8.2055 | нд | нд | 8.2055 | нд | 0.23804 | нд | нд | 0.23804 | нд | 7.9675 | -7.9675 | -97.099 | нд | нд | нд | нд | -7.9675 | -97.099 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство | J_19/00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1828 | нд | нд | 1.1828 | нд | -1.1828 | 1.1828 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.1828 | 100 | нд | нд
1.1.1.1 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.041489 | нд | нд | 0.041489 | нд | -0.041489 | 0.041489 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.041489 | 100 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 18.9818 | 0 | 5.744 | 13.2378 | 18.9818 | нд | нд | 18.9818 | нд | 44.1038 | нд | нд | 44.1038 | нд | -30.866 | 25.122 | 132.3482 | нд | нд | нд | нд | 25.122 | 132.3482 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | 0 | 0 | 0.009258 | -0.009258 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.009258 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | 0 | 0 | 0.061139 | -0.061139 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.061139 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | 0 | 0 | 0.71728 | -0.71728 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.71728 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | 0 | 0 | 0.16514 | -0.16514 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.16514 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | 0 | 0 | 0.36729 | -0.36729 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36729 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 0 | 2.2893 | -2.2893 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.2893 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | 0 | 0 | 2.087 | -2.087 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.087 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | 0 | 0 | 0.047548 | -0.047548 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.047548 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство | Е_19/0001.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1817 | нд | нд | 1.1817 | нд | -1.1817 | 1.1817 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.1817 | 100 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,93 км) | Е_19/0001.2.1 | 1.2206 | 0 | 0 | 1.2206 | 1.2206 | нд | нд | 1.2206 | нд | 4.5154 | нд | нд | 4.5154 | нд | -3.2948 | 3.2948 | 269.9348 | нд | нд | нд | нд | 3.2948 | 269.9348 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 8,10 км) | Е_19/0001.2.2 | 11.0931 | 0 | 0 | 11.0931 | 11.0931 | нд | нд | 11.0931 | нд | 22.8909 | нд | нд | 22.8909 | нд | -11.7979 | 11.7979 | 106.3535 | нд | нд | нд | нд | 11.7979 | 106.3535 | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,82 км) | Е_19/0001.2.3 | 6.6681 | 0 | 0 | 6.6681 | 6.6681 | нд | нд | 6.6681 | нд | 13.9901 | нд | нд | 13.9901 | нд | -7.322 | 7.322 | 109.8061 | нд | нд | нд | нд | 7.322 | 109.8061 | нд | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.5257 | нд | нд | 1.5257 | нд | -1.5257 | 1.5257 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.5257 | 100 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 61.9872 | 0 | 34.9849 | 27.0023 | 61.9872 | нд | нд | 61.9872 | нд | 39.6166 | нд | нд | 39.6166 | нд | -12.6142 | -22.3706 | -36.0891 | нд | нд | нд | нд | -22.3706 | -36.0891 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0.097103 | -0.097103 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.097103 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0 | 0.78291 | -0.78291 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.78291 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0.57669 | -0.57669 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.57669 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0.4381 | -0.4381 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.4381 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 0 | 0 | 1.2072 | -1.2072 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.2072 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0.074683 | -0.074683 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.074683 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | 0 | 0 | 0.054061 | -0.054061 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.054061 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | 0 | 0 | 0.13488 | -0.13488 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.13488 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0 | 0.057818 | -0.057818 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.057818 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | 0 | 0 | 0.063159 | -0.063159 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.063159 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | 0 | 0 | 0.043647 | -0.043647 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.043647 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | 0 | 0 | 0.030596 | -0.030596 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.030596 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | 0 | 0 | 30.8647 | -30.8647 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -30.8647 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0 | 0.52895 | -0.52895 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.52895 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №750 от 11.06.2014 | E_18/00053 | 0 | 0 | 0.030339 | -0.030339 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.030339 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА, протяженностью 13,55 км) | Е_19/0001.3.1 | 61.9872 | 0 | 0 | 61.9872 | 61.9872 | нд | нд | 61.9872 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 61.9872 | -61.9872 | -100 | нд | нд | нд | нд | -61.9872 | -100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.00156 | нд | нд | -0.00156 | нд | 0.00156 | -0.00156 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.00156 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.2065 | нд | нд | 11.2065 | нд | -11.2065 | 11.2065 | 100 | нд | нд | нд | нд | 11.2065 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0689 | нд | нд | 1.0689 | нд | -1.0689 | 1.0689 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.0689 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.06708 | нд | нд | 0.06708 | нд | -0.06708 | 0.06708 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.06708 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.088783 | нд | нд | 0.088783 | нд | -0.088783 | 0.088783 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.088783 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | -0.006 | 0.006 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.006 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.39742 | нд | нд | 0.39742 | нд | -0.39742 | 0.39742 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.39742 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1026 протяженностью 0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | J_19/00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.025402 | нд | нд | -0.025402 | нд | 0.025402 | -0.025402 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.025402 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ ТП-1347 протяженностью 0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | J_19/00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.0023812 | нд | нд | -0.0023812 | нд | 0.0023812 | -0.0023812 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.0023812 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1644 до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-278-ТП-786, до ТП-264 (Чернова М. В. дог. № 868 от 07.12.2010 г.) | J_19/00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.031336 | нд | нд | 0.031336 | нд | -0.031336 | 0.031336 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.031336 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | нд | 0.009 | нд | -0.009 | 0.009 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17372 | нд | нд | 0.17372 | нд | -0.17372 | 0.17372 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.17372 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | нд | 0.009 | нд | -0.009 | 0.009 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | нд | 0.009 | нд | -0.009 | 0.009 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | нд | 0.009 | нд | -0.009 | 0.009 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.419 | нд | нд | 1.419 | нд | -1.419 | 1.419 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.419 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 до границы участка заявителя по договору Т.П. (свыше 670 кВт, ООО "ДСК-2") №218 от 04.04.2019 | J_19/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.078241 | нд | нд | 0.078241 | нд | -0.078241 | 0.078241 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.078241 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону ТП-475 и с КЛ-10 кВ в сторону ТП-500 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ИП Володин Д. А.) №616 от 03.06.2019 | J_19/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.023936 | нд | нд | 0.023936 | нд | -0.023936 | 0.023936 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.023936 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1026 договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №63 от 22.03.2019 | J_19/00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.037918 | нд | нд | 0.037918 | нд | -0.037918 | 0.037918 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.037918 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 до границы участка заявителя по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №64 от 22.03.2019 | J_19/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.041458 | нд | нд | 0.041458 | нд | -0.041458 | 0.041458 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.041458 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.046575 | нд | нд | 0.046575 | нд | -0.046575 | 0.046575 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.046575 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0918 | нд | нд | 1.0918 | нд | -1.0918 | 1.0918 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.0918 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.40121 | нд | нд | 0.40121 | нд | -0.40121 | 0.40121 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.40121 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ от БКТП-311 до ТП-1941 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, Управление строительной политики) №232 от 06.06.2019 | J_19/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.056462 | нд | нд | 0.056462 | нд | -0.056462 | 0.056462 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.056462 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.023603 | нд | нд | 0.023603 | нд | -0.023603 | 0.023603 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.023603 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1181, ТП-1183 протяженностью 2х0,26 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №602 от 30.05.2019 | J_19/00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032306 | нд | нд | 0.032306 | нд | -0.032306 | 0.032306 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.032306 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 кВ от ТП-376 протяженностью 6х0,38 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | J_19/00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-937 протяженностью 0,098 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2019 | J_19/00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-92 протяженностью 2х0,42 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | J_19/00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-945 протяженностью 2х0,345 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | J_19/00026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1026 протяженностью 2х0,305 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №63 от 22.03.2017 | J_19/00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №64 от 22.03.2018 | J_19/00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-475, ТП-500 протяженностью 0,93 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | J_19/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. , КЛ-10 кВ протяженностью 0,936 км. , КЛ-1 кВ протяженностью 1,556 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №232 от 06.06.2019 | J_19/00030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.3817 | нд | нд | 1.3817 | нд | -1.3817 | 1.3817 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.3817 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | J_19/00030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-204 до границы участка заявителя, протяженностью L=4x0,0275 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 г (заявитель -ФГБОУ ВО "ВГТУ", ул. 20-летия Октября, 79/б) | J_19/00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.030561 | нд | нд | 0.030561 | нд | -0.030561 | 0.030561 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.030561 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-343 и ТП-244 до границы участка заявителя, протяженностью 0,14 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 г (заявитель -Специализированный застройщик "ДСК-1", ул. Ленинградская, 20а, 20б, 22а, 22б) | J_19/00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.027375 | нд | нд | 0.027375 | нд | -0.027375 | 0.027375 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.027375 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ ТП-937 до границы участка заявителя, протяженностью L=2x0,1 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 г (заявитель -АО "ДСК" Ленинский пр-кт, 201) | J_19/00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021872 | нд | нд | 0.021872 | нд | -0.021872 | 0.021872 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.021872 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1426 до границы участка заявителя протяженностью L=1,16 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019 г (заявитель -Специализированный застройщик "Арт-ДЕКО", ул. Березовая Роща, 1б) | J_19/00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.027375 | нд | нд | 0.027375 | нд | -0.027375 | 0.027375 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.027375 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-645 и ТП-644 до границы участка заявителя протяженностью 0,85 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1047 от 23.09.2019 г (заявитель -ООО "Ремстрой", ул. Остужева, 2/1) | J_19/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032535 | нд | нд | 0.032535 | нд | -0.032535 | 0.032535 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.032535 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-645 и ТП-644 до границы участка заявителя протяженностью 0,85 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019 г (заявитель -ООО "Ремстрой", ул. Остужева, 2/1) | J_19/00038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.027228 | нд | нд | 0.027228 | нд | -0.027228 | 0.027228 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.027228 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Установка в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ БКТП-326 ВН (ВНА) по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1353 от 10.01.2020 г (заявитель -Единая дирекция капитального строительства, ул. Вайцеховского, 2/4) | К_20/00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.030945 | нд | нд | 0.030945 | нд | -0.030945 | 0.030945 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.030945 | 100 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.8985 | 1.3689 | 0.073035 | 2.8255 | 2.8985 | нд | нд | 2.8985 | нд | 1.0844 | нд | нд | 1.0844 | нд | 1.7411 | -1.8141 | -62.5886 | нд | нд | нд | нд | -1.8141 | -62.5886 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.8985 | 1.3689 | 0.073035 | 2.8255 | 2.8985 | нд | нд | 2.8985 | нд | 1.0844 | нд | нд | 1.0844 | нд | 1.7411 | -1.8141 | -62.5886 | нд | нд | нд | нд | -1.8141 | -62.5886 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | 2.8985 | 1.3689 | 0 | 2.8985 | 2.8985 | нд | нд | 2.8985 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.8985 | -2.8985 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.8985 | -100 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.094923 | нд | нд | 0.094923 | нд | -0.094923 | 0.094923 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.094923 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.079978 | нд | нд | 0.079978 | нд | -0.079978 | 0.079978 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.079978 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11273 | нд | нд | 0.11273 | нд | -0.11273 | 0.11273 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.11273 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.010155 | нд | нд | 0.010155 | нд | -0.010155 | 0.010155 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.010155 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения ТП-457 | E_19/1.1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.059166 | нд | нд | 0.059166 | нд | -0.059166 | 0.059166 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.059166 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | E_19/1.1.4.6 | 0 | 0 | 0.073035 | -0.073035 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.073035 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.084657 | нд | нд | 0.084657 | нд | -0.084657 | 0.084657 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.084657 | 100 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,020км) | E_19/1.1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.010646 | нд | нд | 0.010646 | нд | -0.010646 | 0.010646 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.010646 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/1.1.4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.029596 | нд | нд | 0.029596 | нд | -0.029596 | 0.029596 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.029596 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-218А ул.Шишкова 65(11-432) Киоск (ИП Маслов Е.В.) | E_19/1.1.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.15121 | нд | нд | 0.15121 | нд | -0.15121 | 0.15121 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.15121 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-65 КЛ-1 кВ ул.Краснознаменная 90 (ООО Дизайн) | E_19/1.1.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.065306 | нд | нд | 0.065306 | нд | -0.065306 | 0.065306 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.065306 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/1.1.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.052426 | нд | нд | 0.052426 | нд | -0.052426 | 0.052426 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.052426 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1103 (протяженность по трассе 0,207км) | E_19/1.1.4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.076192 | нд | нд | 0.076192 | нд | -0.076192 | 0.076192 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.076192 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-207 (протяженность по трассе 0,360км) | E_19/1.1.4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.087986 | нд | нд | 0.087986 | нд | -0.087986 | 0.087986 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.087986 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-65, ул.Краснознаменная 90 (ООО Дизайн) | E_19/2.1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.070688 | нд | нд | 0.070688 | нд | -0.070688 | 0.070688 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.070688 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-79 (протяженность по трассе 0,295км) | E_19/1.1.4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.079032 | нд | нд | 0.079032 | нд | -0.079032 | 0.079032 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.079032 | 100 | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-190 (протяженность по трассе 0,049 км) | E_19/1.1.4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.01968 | нд | нд | 0.01968 | нд | -0.01968 | 0.01968 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.01968 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 160.7455 | 58.9934 | 6.77 | 153.9755 | 160.7455 | нд | нд | 160.7455 | нд | 115.1229 | нд | нд | 115.1229 | нд | 38.8526 | -45.6226 | -28.3819 | нд | нд | нд | нд | -45.6226 | -28.3819 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39.9172 | 13.3673 | 0.21792 | 39.6993 | 39.9172 | нд | нд | 39.9172 | нд | 50.2565 | нд | нд | 50.2565 | нд | -10.5572 | 10.3393 | 25.9018 | нд | нд | нд | нд | 10.3393 | 25.9018 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.41598 | 0.1868 | 0 | 0.41598 | 0.41598 | нд | нд | 0.41598 | нд | 3.0222 | нд | нд | 3.0222 | нд | -2.6063 | 2.6063 | 626.5372 | нд | нд | нд | нд | 2.6063 | 626.5372 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | 0.041598 | 0.029758 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.039431 | нд | нд | 0.039431 | нд | 0.0021665 | -0.0021665 | -5.2081 | нд | нд | нд | нд | -0.0021665 | -5.2081 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | 0.041598 | 0.029758 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037925 | нд | нд | 0.037925 | нд | 0.0036731 | -0.0036731 | -8.8301 | нд | нд | нд | нд | -0.0036731 | -8.8301 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | 0.041598 | 0.015911 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037403 | нд | нд | 0.037403 | нд | 0.0041945 | -0.0041945 | -10.0835 | нд | нд | нд | нд | -0.0041945 | -10.0835 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | 0.041598 | 0.015911 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037582 | нд | нд | 0.037582 | нд | 0.0040157 | -0.0040157 | -9.6536 | нд | нд | нд | нд | -0.0040157 | -9.6536 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | 0.041598 | 0.015911 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037483 | нд | нд | 0.037483 | нд | 0.0041151 | -0.0041151 | -9.8925 | нд | нд | нд | нд | -0.0041151 | -9.8925 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | 0.041598 | 0.015911 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037691 | нд | нд | 0.037691 | нд | 0.003907 | -0.003907 | -9.3924 | нд | нд | нд | нд | -0.003907 | -9.3924 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | 0.041598 | 0.015911 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037759 | нд | нд | 0.037759 | нд | 0.0038391 | -0.0038391 | -9.2292 | нд | нд | нд | нд | -0.0038391 | -9.2292 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | 0.041598 | 0.015911 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.038055 | нд | нд | 0.038055 | нд | 0.0035424 | -0.0035424 | -8.5159 | нд | нд | нд | нд | -0.0035424 | -8.5159 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | 0.041598 | 0.015911 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.037561 | нд | нд | 0.037561 | нд | 0.0040367 | -0.0040367 | -9.7041 | нд | нд | нд | нд | -0.0040367 | -9.7041 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | 0.041598 | 0.015911 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | нд | нд | 0.041598 | нд | 0.03765 | нд | нд | 0.03765 | нд | 0.0039478 | -0.0039478 | -9.4905 | нд | нд | нд | нд | -0.0039478 | -9.4905 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.037405 | нд | нд | 0.037405 | нд | -0.037405 | 0.037405 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.037405 | 100 | нд | нд | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-995 по адресу: пр. Патриотов, 7/1Т | E_19/1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.037117 | нд | нд | 0.037117 | нд | -0.037117 | 0.037117 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.037117 | 100 | нд | нд | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | ТП-344 ул.Плехановская,49т | E_19/1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.037832 | нд | нд | 0.037832 | нд | -0.037832 | 0.037832 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.037832 | 100 | нд | нд | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | ТП-297 ул.Плехановская,59т | E_19/1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.037541 | нд | нд | 0.037541 | нд | -0.037541 | 0.037541 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.037541 | 100 | нд | нд | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.4938 | нд | нд | 2.4938 | нд | -2.4938 | 2.4938 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.4938 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года (задержка поставки оборудования ввиду несвоевременной оплаты)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39.5013 | 13.1805 | 0.21792 | 39.2833 | 39.5013 | нд | нд | 39.5013 | нд | 47.2343 | нд | нд | 47.2343 | нд | -7.9509 | 7.733 | 19.5766 | нд | нд | нд | нд | 7.733 | 19.5766 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | 0 | 0 | 0.058959 | -0.058959 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.058959 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 0 | 2.0251 | 0.095012 | -0.095012 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.095012 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | 5.247 | 0 | 0 | 5.247 | 5.247 | нд | нд | 5.247 | нд | 0.43628 | нд | нд | 0.43628 | нд | 4.8107 | -4.8107 | -91.6852 | нд | нд | нд | нд | -4.8107 | -91.6852 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ на 2020 год в связи с проведением торговых процедур (отсутствие материалов).
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | 1.1141 | 0 | 0 | 1.1141 | 1.1141 | нд | нд | 1.1141 | нд | 1.1575 | нд | нд | 1.1575 | нд | -0.043489 | 0.043489 | 3.9037 | нд | нд | нд | нд | 0.043489 | 3.9037 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.052257 | нд | нд | 0.052257 | нд | -0.052257 | 0.052257 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.052257 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.055318 | нд | нд | 0.055318 | нд | -0.055318 | 0.055318 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.055318 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.070376 | нд | нд | 0.070376 | нд | -0.070376 | 0.070376 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.070376 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.09962 | нд | нд | 0.09962 | нд | -0.09962 | 0.09962 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.09962 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.073959 | нд | нд | 0.073959 | нд | -0.073959 | 0.073959 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.073959 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.069648 | нд | нд | 0.069648 | нд | -0.069648 | 0.069648 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.069648 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.075607 | нд | нд | 0.075607 | нд | -0.075607 | 0.075607 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.075607 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(монтаж модема связи)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.033876 | нд | нд | 0.033876 | нд | -0.033876 | 0.033876 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.033876 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.018885 | нд | нд | 0.018885 | нд | -0.018885 | 0.018885 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.018885 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10464 | нд | нд | 0.10464 | нд | -0.10464 | 0.10464 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.10464 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей телемеханики на 2 вновь установленные ячейки)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-47 | E_17/1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.070755 | нд | нд | 0.070755 | нд | -0.070755 | 0.070755 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.070755 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года..(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.049573 | нд | нд | 0.049573 | нд | -0.049573 | 0.049573 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.049573 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022945 | нд | нд | 0.022945 | нд | -0.022945 | 0.022945 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.022945 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.031018 | нд | нд | 0.031018 | нд | -0.031018 | 0.031018 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.031018 | 100 | нд | нд | Монтаж цепей телеуправления для, сокращения времени на устранение аварийной ситуации. Вне плана.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1377 | нд | нд | 0.1377 | нд | -0.1377 | 0.1377 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.1377 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | 0.30541 | 0.11682 | 0 | 0.30541 | 0.30541 | нд | нд | 0.30541 | нд | 0.2146 | нд | нд | 0.2146 | нд | 0.090818 | -0.090818 | -29.7361 | нд | нд | нд | нд | -0.090818 | -29.7361 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | 0.22906 | 0.087614 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | нд | нд | 0.22906 | нд | 0.185 | нд | нд | 0.185 | нд | 0.044058 | -0.044058 | -19.2341 | нд | нд | нд | нд | -0.044058 | -19.2341 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | 0.22906 | 0.087614 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | нд | нд | 0.22906 | нд | 0.17336 | нд | нд | 0.17336 | нд | 0.0557 | -0.0557 | -24.3167 | нд | нд | нд | нд | -0.0557 | -24.3167 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | 0.22906 | 0.087614 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | нд | нд | 0.22906 | нд | 0.16746 | нд | нд | 0.16746 | нд | 0.061602 | -0.061602 | -26.8934 | нд | нд | нд | нд | -0.061602 | -26.8934 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | 0.30541 | 0.11682 | 0 | 0.30541 | 0.30541 | нд | нд | 0.30541 | нд | 0.21565 | нд | нд | 0.21565 | нд | 0.089765 | -0.089765 | -29.3913 | нд | нд | нд | нд | -0.089765 | -29.3913 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | 0.22906 | 0.087614 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | нд | нд | 0.22906 | нд | 0.18262 | нд | нд | 0.18262 | нд | 0.046435 | -0.046435 | -20.2721 | нд | нд | нд | нд | -0.046435 | -20.2721 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | 0.12496 | 0.047796 | 0 | 0.12496 | 0.12496 | нд | нд | 0.12496 | нд | 0.1644 | нд | нд | 0.1644 | нд | -0.039445 | 0.039445 | 31.5663 | нд | нд | нд | нд | 0.039445 | 31.5663 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | 0.37805 | 0.1446 | 0 | 0.37805 | 0.37805 | нд | нд | 0.37805 | нд | 0.27011 | нд | нд | 0.27011 | нд | 0.10794 | -0.10794 | -28.5525 | нд | нд | нд | нд | -0.10794 | -28.5525 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | 0.13818 | 0.052853 | 0 | 0.13818 | 0.13818 | нд | нд | 0.13818 | нд | 0.15949 | нд | нд | 0.15949 | нд | -0.021314 | 0.021314 | 15.4247 | нд | нд | нд | нд | 0.021314 | 15.4247 | нд | нд | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | 0.1453 | 0.055576 | 0 | 0.1453 | 0.1453 | нд | нд | 0.1453 | нд | 0.12999 | нд | нд | 0.12999 | нд | 0.015304 | -0.015304 | -10.5329 | нд | нд | нд | нд | -0.015304 | -10.5329 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | 0.347 | 0.13272 | 0 | 0.347 | 0.347 | нд | нд | 0.347 | нд | 0.32364 | нд | нд | 0.32364 | нд | 0.023356 | -0.023356 | -6.731 | нд | нд | нд | нд | -0.023356 | -6.731 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | 0.054874 | 0.020989 | 0 | 0.054874 | 0.054874 | нд | нд | 0.054874 | нд | 0.072596 | нд | нд | 0.072596 | нд | -0.017722 | 0.017722 | 32.2968 | нд | нд | нд | нд | 0.017722 | 32.2968 | нд | нд | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | 0.1392 | 0.053242 | 0 | 0.1392 | 0.1392 | нд | нд | 0.1392 | нд | 0.13774 | нд | нд | 0.13774 | нд | 0.0014611 | -0.0014611 | -1.0497 | нд | нд | нд | нд | -0.0014611 | -1.0497 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | 0.19407 | 0.074231 | 0 | 0.19407 | 0.19407 | нд | нд | 0.19407 | нд | 0.19613 | нд | нд | 0.19613 | нд | -0.0020588 | 0.0020588 | 1.0609 | нд | нд | нд | нд | 0.0020588 | 1.0609 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | 1.1391 | 0.43568 | 0 | 1.1391 | 1.1391 | нд | нд | 1.1391 | нд | 1.0297 | нд | нд | 1.0297 | нд | 0.10941 | -0.10941 | -9.6055 | нд | нд | нд | нд | -0.10941 | -9.6055 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | 4.5563 | 1.7427 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | нд | нд | 4.5563 | нд | 4.1139 | нд | нд | 4.1139 | нд | 0.44231 | -0.44231 | -9.7077 | нд | нд | нд | нд | -0.44231 | -9.7077 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | 3.7969 | 1.4523 | 0 | 3.7969 | 3.7969 | нд | нд | 3.7969 | нд | 3.187 | нд | нд | 3.187 | нд | 0.6099 | -0.6099 | -16.0633 | нд | нд | нд | нд | -0.6099 | -16.0633 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | 3.7969 | 1.4523 | 0 | 3.7969 | 3.7969 | нд | нд | 3.7969 | нд | 3.3495 | нд | нд | 3.3495 | нд | 0.44735 | -0.44735 | -11.782 | нд | нд | нд | нд | -0.44735 | -11.782 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | 1.8984 | 0.72614 | 0 | 1.8984 | 1.8984 | нд | нд | 1.8984 | нд | 1.5255 | нд | нд | 1.5255 | нд | 0.37298 | -0.37298 | -19.6469 | нд | нд | нд | нд | -0.37298 | -19.6469 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | 0.37969 | 0.14523 | 0 | 0.37969 | 0.37969 | нд | нд | 0.37969 | нд | 0.33501 | нд | нд | 0.33501 | нд | 0.044674 | -0.044674 | -11.766 | нд | нд | нд | нд | -0.044674 | -11.766 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.1981 | нд | нд | 4.1981 | нд | -4.1981 | 4.1981 | 100 | нд | нд | нд | нд | 4.1981 | 100 | нд | нд | Объекты переходящие по инвестиционной программе 2018 года.(Задержка поставки оборудования)
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3483 | нд | нд | 3.3483 | нд | -3.3483 | 3.3483 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.3483 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.0036 | нд | нд | 4.0036 | нд | -4.0036 | 4.0036 | 100 | нд | нд | нд | нд | 4.0036 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3554 | нд | нд | 3.3554 | нд | -3.3554 | 3.3554 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.3554 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.059802 | нд | нд | 0.059802 | нд | -0.059802 | 0.059802 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.059802 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.(Монтаж ключей телеуправления и перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | 0.36205 | 0.13848 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0.39439 | нд | нд | 0.39439 | нд | -0.032348 | 0.032348 | 8.9348 | нд | нд | нд | нд | 0.032348 | 8.9348 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | 0.36205 | 0.13848 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0.39388 | нд | нд | 0.39388 | нд | -0.031834 | 0.031834 | 8.7929 | нд | нд | нд | нд | 0.031834 | 8.7929 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | 0.36205 | 0.13848 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0.38965 | нд | нд | 0.38965 | нд | -0.02761 | 0.02761 | 7.626 | нд | нд | нд | нд | 0.02761 | 7.626 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | 0.36205 | 0.13848 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0.39225 | нд | нд | 0.39225 | нд | -0.030205 | 0.030205 | 8.3428 | нд | нд | нд | нд | 0.030205 | 8.3428 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | 0.36205 | 0.13848 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0.37909 | нд | нд | 0.37909 | нд | -0.017042 | 0.017042 | 4.707 | нд | нд | нд | нд | 0.017042 | 4.707 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | 0.36205 | 0.13848 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0.29136 | нд | нд | 0.29136 | нд | 0.070685 | -0.070685 | -19.5239 | нд | нд | нд | нд | -0.070685 | -19.5239 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | 0.90511 | 0.3462 | 0 | 0.90511 | 0.90511 | нд | нд | 0.90511 | нд | 0.83431 | нд | нд | 0.83431 | нд | 0.070807 | -0.070807 | -7.823 | нд | нд | нд | нд | -0.070807 | -7.823 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | 0.36205 | 0.13848 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | нд | нд | 0.36205 | нд | 0.37825 | нд | нд | 0.37825 | нд | -0.0162 | 0.0162 | 4.4747 | нд | нд | нд | нд | 0.0162 | 4.4747 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | 3.3005 | 1.2624 | 0 | 3.3005 | 3.3005 | нд | нд | 3.3005 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3005 | -3.3005 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.3005 | -100 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятия по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.27198 | нд | нд | 0.27198 | нд | -0.27198 | 0.27198 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.27198 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.25475 | нд | нд | 0.25475 | нд | -0.25475 | 0.25475 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.25475 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.25673 | нд | нд | 0.25673 | нд | -0.25673 | 0.25673 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.25673 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.9.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.26529 | нд | нд | 0.26529 | нд | -0.26529 | 0.26529 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.26529 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.014799 | нд | нд | 0.014799 | нд | -0.014799 | 0.014799 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.014799 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.17.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017168 | нд | нд | 0.017168 | нд | -0.017168 | 0.017168 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.017168 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.18.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.066689 | нд | нд | 0.066689 | нд | -0.066689 | 0.066689 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.066689 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-285 | E_19/1.3.5.10.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.24435 | нд | нд | 0.24435 | нд | -0.24435 | 0.24435 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.24435 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-576 | E_19/1.3.5.11.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.25771 | нд | нд | 0.25771 | нд | -0.25771 | 0.25771 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.25771 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) ТП-983 | E_19/1.3.5.12.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.56045 | нд | нд | 0.56045 | нд | -0.56045 | 0.56045 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.56045 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) РП-30 | E_19/1.3.5.13.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.48904 | нд | нд | 0.48904 | нд | -0.48904 | 0.48904 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.48904 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-321 | E_19/1.3.5.14.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.25098 | нд | нд | 0.25098 | нд | -0.25098 | 0.25098 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.25098 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-1080 | E_19/1.3.5.15.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.24376 | нд | нд | 0.24376 | нд | -0.24376 | 0.24376 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.24376 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-841 | E_19/1.3.5.16.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.49222 | нд | нд | 0.49222 | нд | -0.49222 | 0.49222 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.49222 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х250) ТП-481 | E_19/1.3.5.19.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.21533 | нд | нд | 0.21533 | нд | -0.21533 | 0.21533 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.21533 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | 3.809 | 1.4569 | 0 | 3.809 | 3.809 | нд | нд | 3.809 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.809 | -3.809 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.809 | -100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.34308 | нд | нд | 0.34308 | нд | -0.34308 | 0.34308 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.34308 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.39507 | нд | нд | 0.39507 | нд | -0.39507 | 0.39507 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.39507 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-1164 | E_19/1.3.5.2.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.71531 | нд | нд | 0.71531 | нд | -0.71531 | 0.71531 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.71531 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-815 | E_19/1.3.5.2.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.71503 | нд | нд | 0.71503 | нд | -0.71503 | 0.71503 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.71503 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-892 | E_19/1.3.5.2.5.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.71513 | нд | нд | 0.71513 | нд | -0.71513 | 0.71513 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.71513 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-922 | E_19/1.3.5.2.6.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.71533 | нд | нд | 0.71533 | нд | -0.71533 | 0.71533 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.71533 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-1895 | E_19/1.3.5.2.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.36196 | нд | нд | 0.36196 | нд | -0.36196 | 0.36196 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.36196 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-799 | E_19/1.3.5.2.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.34093 | нд | нд | 0.34093 | нд | -0.34093 | 0.34093 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.34093 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | 0 | 0 | 0.031973 | -0.031973 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.031973 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | 0 | 0 | 0.031973 | -0.031973 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.031973 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | 0.8258 | 0.31586 | 0 | 0.8258 | 0.8258 | нд | нд | 0.8258 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.8258 | -0.8258 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.8258 | -100 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.01399 | нд | нд | 0.01399 | нд | -0.01399 | 0.01399 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.01399 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.054586 | нд | нд | 0.054586 | нд | -0.054586 | 0.054586 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.054586 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.014569 | нд | нд | 0.014569 | нд | -0.014569 | 0.014569 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.014569 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0052749 | нд | нд | 0.0052749 | нд | -0.0052749 | 0.0052749 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0052749 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0075078 | нд | нд | 0.0075078 | нд | -0.0075078 | 0.0075078 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0075078 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0065014 | нд | нд | 0.0065014 | нд | -0.0065014 | 0.0065014 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0065014 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.053711 | нд | нд | 0.053711 | нд | -0.053711 | 0.053711 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.053711 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0073256 | нд | нд | 0.0073256 | нд | -0.0073256 | 0.0073256 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0073256 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0065547 | нд | нд | 0.0065547 | нд | -0.0065547 | 0.0065547 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0065547 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021828 | нд | нд | 0.021828 | нд | -0.021828 | 0.021828 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.021828 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0073567 | нд | нд | 0.0073567 | нд | -0.0073567 | 0.0073567 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0073567 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0033087 | нд | нд | 0.0033087 | нд | -0.0033087 | 0.0033087 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0033087 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0064709 | нд | нд | 0.0064709 | нд | -0.0064709 | 0.0064709 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0064709 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.007484 | нд | нд | 0.007484 | нд | -0.007484 | 0.007484 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.007484 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1008 | E_19/1.3.6.16.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0076643 | нд | нд | 0.0076643 | нд | -0.0076643 | 0.0076643 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0076643 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-207 | E_19/1.3.6.17.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.025553 | нд | нд | 0.025553 | нд | -0.025553 | 0.025553 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.025553 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-223 | E_19/1.3.6.18.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0068538 | нд | нд | 0.0068538 | нд | -0.0068538 | 0.0068538 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0068538 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1083 | E_19/1.3.6.19.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0057405 | нд | нд | 0.0057405 | нд | -0.0057405 | 0.0057405 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0057405 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1235 | E_19/1.3.6.20.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0042835 | нд | нд | 0.0042835 | нд | -0.0042835 | 0.0042835 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0042835 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-475 | E_19/1.3.6.21.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0036694 | нд | нд | 0.0036694 | нд | -0.0036694 | 0.0036694 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0036694 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-49 | E_19/1.3.6.22.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0042872 | нд | нд | 0.0042872 | нд | -0.0042872 | 0.0042872 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0042872 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-760 | E_19/1.3.6.23.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.012704 | нд | нд | 0.012704 | нд | -0.012704 | 0.012704 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.012704 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-79 | E_19/1.3.6.24.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0079205 | нд | нд | 0.0079205 | нд | -0.0079205 | 0.0079205 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0079205 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв РП-68 | E_19/1.3.6.25.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.076874 | нд | нд | 0.076874 | нд | -0.076874 | 0.076874 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.076874 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1041 | E_19/1.3.6.26.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0078614 | нд | нд | 0.0078614 | нд | -0.0078614 | 0.0078614 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0078614 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-116 | E_19/1.3.6.27.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.12654 | нд | нд | 0.12654 | нд | -0.12654 | 0.12654 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.12654 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1358 | E_19/1.3.6.28.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.049534 | нд | нд | 0.049534 | нд | -0.049534 | 0.049534 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.049534 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1366 | E_19/1.3.6.29.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0479 | нд | нд | 0.0479 | нд | -0.0479 | 0.0479 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0479 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-46 | E_19/1.3.6.30.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.087233 | нд | нд | 0.087233 | нд | -0.087233 | 0.087233 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.087233 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-937 | E_19/1.3.6.31.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.012081 | нд | нд | 0.012081 | нд | -0.012081 | 0.012081 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.012081 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.32.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0037919 | нд | нд | 0.0037919 | нд | -0.0037919 | 0.0037919 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0037919 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.33.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017634 | нд | нд | 0.017634 | нд | -0.017634 | 0.017634 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.017634 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1164 | E_19/1.3.6.34.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0050537 | нд | нд | 0.0050537 | нд | -0.0050537 | 0.0050537 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0050537 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-145 | E_19/1.3.6.35.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0054321 | нд | нд | 0.0054321 | нд | -0.0054321 | 0.0054321 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0054321 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-267 | E_19/1.3.6.36.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0066644 | нд | нд | 0.0066644 | нд | -0.0066644 | 0.0066644 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0066644 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-321 | E_19/1.3.6.37.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0074316 | нд | нд | 0.0074316 | нд | -0.0074316 | 0.0074316 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0074316 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-396 | E_19/1.3.6.38.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0090028 | нд | нд | 0.0090028 | нд | -0.0090028 | 0.0090028 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0090028 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-864 | E_19/1.3.6.39.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.053408 | нд | нд | 0.053408 | нд | -0.053408 | 0.053408 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.053408 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.40.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0061702 | нд | нд | 0.0061702 | нд | -0.0061702 | 0.0061702 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0061702 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | 3.1496 | 1.2047 | 0 | 3.1496 | 3.1496 | нд | нд | 3.1496 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.1496 | -3.1496 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.1496 | -100 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.058812 | нд | нд | 0.058812 | нд | -0.058812 | 0.058812 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.058812 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.050393 | нд | нд | 0.050393 | нд | -0.050393 | 0.050393 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.050393 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11843 | нд | нд | 0.11843 | нд | -0.11843 | 0.11843 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.11843 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1073 | E_19/1.3.7.5.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.048076 | нд | нд | 0.048076 | нд | -0.048076 | 0.048076 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.048076 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-500 | E_19/1.3.7.6.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021854 | нд | нд | 0.021854 | нд | -0.021854 | 0.021854 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.021854 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-733 | E_19/1.3.7.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.023156 | нд | нд | 0.023156 | нд | -0.023156 | 0.023156 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.023156 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1216 | E_19/1.3.7.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.030983 | нд | нд | 0.030983 | нд | -0.030983 | 0.030983 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.030983 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1871 | E_19/1.3.7.9.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.049337 | нд | нд | 0.049337 | нд | -0.049337 | 0.049337 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.049337 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-70 | E_19/1.3.7.10.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022103 | нд | нд | 0.022103 | нд | -0.022103 | 0.022103 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.022103 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-767 | E_19/1.3.7.11.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.095691 | нд | нд | 0.095691 | нд | -0.095691 | 0.095691 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.095691 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-771 | E_19/1.3.7.12.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017702 | нд | нд | 0.017702 | нд | -0.017702 | 0.017702 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.017702 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-41 | E_19/1.3.7.13.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.035951 | нд | нд | 0.035951 | нд | -0.035951 | 0.035951 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.035951 | 100 | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-116 | E_19/1.3.7.14.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.52926 | нд | нд | 0.52926 | нд | -0.52926 | 0.52926 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.52926 | 100 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.0654 | 45.6261 | 6.5521 | 102.5133 | 109.0654 | нд | нд | 109.0654 | нд | 54.4185 | нд | нд | 54.4185 | нд | 48.0948 | -54.6468 | -50.1047 | нд | нд | нд | нд | -54.6468 | -50.1047 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.0654 | 45.6261 | 6.5521 | 102.5133 | 109.0654 | нд | нд | 109.0654 | нд | 54.4185 | нд | нд | 54.4185 | нд | 48.0948 | -54.6468 | -50.1047 | нд | нд | нд | нд | -54.6468 | -50.1047 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-1007 КЛ-1(ОАО "Центрторг") Генерала Лизюкова,62 | F_15/1.1.3.28 | 0 | 0 | 0.0237 | -0.0237 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.0237 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Платонова 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19-ТП-1239(Воронежбетон) | F_15/1.1.3.29 | 0 | 0 | 0.040386 | -0.040386 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.040386 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос ТП-1008- БКТП-1796 (протяженность по трассе 0,195км) | E_19/1.1.3.33 | 0 | 0 | 0.016426 | -0.016426 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.28942 | нд | нд | 0.28942 | нд | -0.30585 | 0.28942 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28942 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61 | H_17/1.1.4.15 | 0 | 0 | 0.055928 | -0.055928 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.055928 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Щ.1 | E_18/1.1.2.18 | 0 | 0 | 0.017734 | -0.017734 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.017734 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты) | I_18/1.1.3.20 | 0 | 0 | 0.019532 | -0.019532 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.019532 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-28-ТП-896 | I_18/1.1.3.22 | 0 | 0 | 0.02174 | -0.02174 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.02174 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-21-ТП-751 | I_18/1.1.3.23 | 0 | 0 | 0.022845 | -0.022845 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.022845 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 | E_18/1.1.2.19 | 0 | 0 | 0.10902 | -0.10902 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.10902 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17719 | нд | нд | 0.17719 | нд | -0.17719 | 0.17719 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.17719 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.47313 | нд | нд | 0.47313 | нд | -0.47313 | 0.47313 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.47313 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное согласования прохождения КЛ с собственником участка)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.026691 | нд | нд | 0.026691 | нд | -0.026691 | 0.026691 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.026691 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0.67418 | 0.32622 | 0.021313 | 0.65287 | 0.67418 | нд | нд | 0.67418 | нд | 0.22343 | нд | нд | 0.22343 | нд | 0.42943 | -0.45075 | -66.8585 | нд | нд | нд | нд | -0.45075 | -66.8585 | нд | нд | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 4.1485 | 2.0074 | 0.035058 | 4.1135 | 4.1485 | нд | нд | 4.1485 | нд | 2.107 | нд | нд | 2.107 | нд | 2.0065 | -2.0415 | -49.211 | нд | нд | нд | нд | -2.0415 | -49.211 | нд | нд | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 3.8936 | 1.884 | 0.035568 | 3.858 | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | 2.2937 | нд | нд | 2.2937 | нд | 1.5643 | -1.5999 | -41.0904 | нд | нд | нд | нд | -1.5999 | -41.0904 | нд | нд | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 3.3534 | 1.6226 | 0.023854 | 3.3295 | 3.3534 | нд | нд | 3.3534 | нд | 1.5338 | нд | нд | 1.5338 | нд | 1.7957 | -1.8196 | -54.2614 | нд | нд | нд | нд | -1.8196 | -54.2614 | нд | нд | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 4.91 | 2.3758 | 0.030868 | 4.8792 | 4.91 | нд | нд | 4.91 | нд | 3.5028 | нд | нд | 3.5028 | нд | 1.3764 | -1.4072 | -28.6607 | нд | нд | нд | нд | -1.4072 | -28.6607 | нд | нд | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 4.169 | 2.0172 | 0.033071 | 4.1359 | 4.169 | нд | нд | 4.169 | нд | 2.6756 | нд | нд | 2.6756 | нд | 1.4603 | -1.4934 | -35.8219 | нд | нд | нд | нд | -1.4934 | -35.8219 | нд | нд | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0.0984 | 0.043381 | 0.022835 | 0.075565 | 0.0984 | нд | нд | 0.0984 | нд | 0.32379 | нд | нд | 0.32379 | нд | -0.24822 | -0.10337 | -24.199 | нд | нд | нд | нд | -0.10337 | -24.199 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате конкупсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | 0.114 | 0.050258 | 0 | 0.114 | 0.114 | нд | нд | 0.114 | нд |  | нд | нд |  | нд | 0.114 | -0.10337 | -24.199 | нд | нд | нд | нд | -0.10337 | -24.199 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | 0.21475 | 0.094676 | 0 | 0.21475 | 0.21475 | нд | нд | 0.21475 | нд |  | нд | нд |  | нд | 0.21475 | -0.10337 | -24.199 | нд | нд | нд | нд | -0.10337 | -24.199 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | 0.47681 | 0.21021 | 0 | 0.47681 | 0.47681 | нд | нд | 0.47681 | нд | 0.29801 | нд | нд | 0.29801 | нд | 0.1788 | -0.1788 | -37.5 | нд | нд | нд | нд | -0.1788 | -37.5 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | 0.3063 | 0.13504 | 0 | 0.3063 | 0.3063 | нд | нд | 0.3063 | нд | 0.27555 | нд | нд | 0.27555 | нд | 0.03075 | -0.03075 | -10.0391 | нд | нд | нд | нд | -0.03075 | -10.0391 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | 0.2469 | 0.10885 | 0.018276 | 0.22863 | 0.2469 | нд | нд | 0.2469 | нд | 0.30874 | нд | нд | 0.30874 | нд | -0.080115 | 0.061839 | 25.0461 | нд | нд | нд | нд | 0.061839 | 25.0461 | нд | нд | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0.25154 | 0.11089 | 0.027338 | 0.2242 | 0.25154 | нд | нд | 0.25154 | нд | 0.14839 | нд | нд | 0.14839 | нд | 0.075804 | -0.10314 | -41.005 | нд | нд | нд | нд | -0.10314 | -41.005 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0 | 0 | 0.88546 | -0.88546 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.88546 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11947 | нд | нд | 0.11947 | нд | -0.11947 | 0.11947 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.11947 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.045009 | нд | нд | 0.045009 | нд | -0.045009 | 0.045009 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.045009 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.00054 | нд | нд | 0.00054 | нд | -0.00054 | 0.00054 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.00054 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.02712 | нд | нд | 0.02712 | нд | -0.02712 | 0.02712 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.02712 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.028311 | нд | нд | 0.028311 | нд | -0.028311 | 0.028311 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.028311 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/1.1.2.17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.08366 | нд | нд | 0.08366 | нд | -0.08366 | 0.08366 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.08366 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017465 | нд | нд | 0.017465 | нд | -0.017465 | 0.017465 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.017465 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.055109 | нд | нд | 0.055109 | нд | -0.055109 | 0.055109 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.055109 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.044204 | нд | нд | 0.044204 | нд | -0.044204 | 0.044204 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.044204 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.2991 | нд | нд | 3.2991 | нд | -3.2991 | 3.2991 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.2991 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.046488 | нд | нд | 0.046488 | нд | -0.046488 | 0.046488 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.046488 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.051477 | нд | нд | 0.051477 | нд | -0.051477 | 0.051477 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.051477 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.039727 | нд | нд | 0.039727 | нд | -0.039727 | 0.039727 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.039727 | 100 | нд | нд | Организация электроснабжения общегородского выпускного вечера
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.12771 | нд | нд | 0.12771 | нд | -0.12771 | 0.12771 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.12771 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.23487 | нд | нд | 0.23487 | нд | -0.23487 | 0.23487 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.23487 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.12192 | нд | нд | 0.12192 | нд | -0.12192 | 0.12192 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.12192 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-807- до оп.№5 ул.9 Января (протяженностью 0,306км) | E_19/1.1.2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.24992 | нд | нд | 0.24992 | нд | -0.24992 | 0.24992 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.24992 | 100 | нд | нд | Проведена внеплановая реконструкция в связи с приведением сетей в соответствие с ПУЭ ( правилами устройства установок).
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 286 ул. 9 Января (протяженностью 1,192км) | E_19/1.1.2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-81 по адресу: пр.Московский | E_19/1.1.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1895 | нд | нд | 0.1895 | нд | -0.1895 | 0.1895 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.1895 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.2 | КТП-1679 | E_19/1.1.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2372 | нд | нд | 1.2372 | нд | -1.2372 | 1.2372 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.2372 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-7 по адресу: ул.Ф. Энгельса,6 (протяженность по трассе 0,100 км) | E_19/1.1.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.030632 | нд | нд | 0.030632 | нд | -0.030632 | 0.030632 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.030632 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-828 по адресу: ул.Красных Партизан,30- пер.Муравьева,37 (протяженность по трассе 0,212 км) | E_19/1.1.1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.15842 | нд | нд | 0.15842 | нд | -0.15842 | 0.15842 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.15842 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-241 по адресу: ул.Театральная,28 (протяженность по трассе 0,035км) | E_19/1.1.1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.011733 | нд | нд | 0.011733 | нд | -0.011733 | 0.011733 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.011733 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-820 | E_19/1.1.1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.048 | нд | нд | 0.048 | нд | -0.048 | 0.048 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.048 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1871, пер. Отличников, 2д | E_19/1.1.2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.052407 | нд | нд | 0.052407 | нд | -0.052407 | 0.052407 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.052407 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-44, ул. Феоктистов, 2а | E_19/1.1.2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021275 | нд | нд | 0.021275 | нд | -0.021275 | 0.021275 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.021275 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-116-до радиологического блока ул.Вайцеховского (до муфты),(протяженность по трассе 0,558 км) | E_19/1.1.2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.85048 | нд | нд | 0.85048 | нд | -0.85048 | 0.85048 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.85048 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-327-до ж/д 36 ул.Кольцовская (до муфты),(протяженность по трассе 0,070 км) | E_19/1.1.2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10761 | нд | нд | 0.10761 | нд | -0.10761 | 0.10761 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.10761 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-563, пр. Патриотов, 23е | E_19/1.1.2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.053121 | нд | нд | 0.053121 | нд | -0.053121 | 0.053121 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.053121 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-71, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 193 | E_19/1.1.2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.027375 | нд | нд | 0.027375 | нд | -0.027375 | 0.027375 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.027375 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-1935, ул. Дорожная, 18 | E_19/1.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032306 | нд | нд | 0.032306 | нд | -0.032306 | 0.032306 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.032306 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-1085-ТП-1895, ул. Ильюшина, 3л | E_19/1.1.2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.049042 | нд | нд | 0.049042 | нд | -0.049042 | 0.049042 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.049042 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-919, пер. Автогенный 9б | E_19/1.1.2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.027375 | нд | нд | 0.027375 | нд | -0.027375 | 0.027375 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.027375 | 100 | нд | нд | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 16.1569 | 0 | 0.025745 | 16.1312 | 16.1569 | нд | нд | 16.1569 | нд | 0.018 | нд | нд | 0.018 | нд | 16.1132 | -16.1389 | -99.8886 | нд | нд | нд | нд | -16.1389 | -99.8886 | нд | нд | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0.28405 | 0.12522 | 0.024749 | 0.2593 | 0.28405 | нд | нд | 0.28405 | нд | 0.25229 | нд | нд | 0.25229 | нд | 0.0070085 | -0.031758 | -11.1805 | нд | нд | нд | нд | -0.031758 | -11.1805 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 1.665 | 0.73405 | 0.062513 | 1.6025 | 1.665 | нд | нд | 1.665 | нд | 1.1021 | нд | нд | 1.1021 | нд | 0.50039 | -0.5629 | -33.807 | нд | нд | нд | нд | -0.5629 | -33.807 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | 0.44015 | 0.19404 | 0 | 0.44015 | 0.44015 | нд | нд | 0.44015 | нд | 0.41793 | нд | нд | 0.41793 | нд | 0.022211 | -0.022211 | -5.0462 | нд | нд | нд | нд | -0.022211 | -5.0462 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | 4.0318 | 1.7774 | 0 | 4.0318 | 4.0318 | нд | нд | 4.0318 | нд | 3.4397 | нд | нд | 3.4397 | нд | 0.59206 | -0.59206 | -14.6848 | нд | нд | нд | нд | -0.59206 | -14.6848 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | 7.8828 | 3.4752 | 0 | 7.8828 | 7.8828 | нд | нд | 7.8828 | нд | 1.5827 | нд | нд | 1.5827 | нд | 6.3001 | -6.3001 | -79.922 | нд | нд | нд | нд | -6.3001 | -79.922 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | 7.8828 | 3.4752 | 0 | 7.8828 | 7.8828 | нд | нд | 7.8828 | нд | 1.5914 | нд | нд | 1.5914 | нд | 6.2914 | -6.2914 | -79.812 | нд | нд | нд | нд | -6.2914 | -79.812 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | 6.7015 | 2.9544 | 0 | 6.7015 | 6.7015 | нд | нд | 6.7015 | нд | 3.3793 | нд | нд | 3.3793 | нд | 3.3222 | -3.3222 | -49.5734 | нд | нд | нд | нд | -3.3222 | -49.5734 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0.71584 | 0.31559 | 0 | 0.71584 | 0.71584 | нд | нд | 0.71584 | нд | 0.75818 | нд | нд | 0.75818 | нд | -0.042334 | 0.042334 | 5.9139 | нд | нд | нд | нд | 0.042334 | 5.9139 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 4.5282 | 1.9963 | 0.22975 | 4.2985 | 4.5282 | нд | нд | 4.5282 | нд | 1.7321 | нд | нд | 1.7321 | нд | 2.5663 | -2.7961 | -61.748 | нд | нд | нд | нд | -2.7961 | -61.748 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 2.8084 | 1.2381 | 0.03154 | 2.7769 | 2.8084 | нд | нд | 2.8084 | нд | 2.8536 | нд | нд | 2.8536 | нд | -0.076696 | 0.045157 | 1.6079 | нд | нд | нд | нд | 0.045157 | 1.6079 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 1.6103 | 0.70992 | 0.030135 | 1.5802 | 1.6103 | нд | нд | 1.6103 | нд | 1.6967 | нд | нд | 1.6967 | нд | -0.11655 | 0.086416 | 5.3664 | нд | нд | нд | нд | 0.086416 | 5.3664 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 1.7809 | 0.78512 | 0 | 1.7809 | 1.7809 | нд | нд | 1.7809 | нд | 0.018 | нд | нд | 0.018 | нд | 1.7629 | -1.7629 | -98.9893 | нд | нд | нд | нд | -1.7629 | -98.9893 | нд | нд | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 2.5818 | 1.1382 | 0 | 2.5818 | 2.5818 | нд | нд | 2.5818 | нд | 0.018 | нд | нд | 0.018 | нд | 2.5638 | -2.5638 | -99.3028 | нд | нд | нд | нд | -2.5638 | -99.3028 | нд | нд | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | 1.6475 | 0.72629 | 0 | 1.6475 | 1.6475 | нд | нд | 1.6475 | нд | 2.5872 | нд | нд | 2.5872 | нд | -0.93973 | 0.93973 | 57.0416 | нд | нд | нд | нд | 0.93973 | 57.0416 | нд | нд | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 1.535 | 0.67674 | 0 | 1.535 | 1.535 | нд | нд | 1.535 | нд | 0.85193 | нд | нд | 0.85193 | нд | 0.68312 | -0.68312 | -44.5013 | нд | нд | нд | нд | -0.68312 | -44.5013 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 4.1825 | 1.8439 | 0 | 4.1825 | 4.1825 | нд | нд | 4.1825 | нд | 0.052565 | нд | нд | 0.052565 | нд | 4.1299 | -4.1299 | -98.7432 | нд | нд | нд | нд | -4.1299 | -98.7432 | нд | нд | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 2.7582 | 1.216 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | нд | нд | 2.7582 | нд | 1.4128 | нд | нд | 1.4128 | нд | 1.3454 | -1.3454 | -48.7786 | нд | нд | нд | нд | -1.3454 | -48.7786 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 2.1873 | 0.96429 | 0.060573 | 2.1267 | 2.1873 | нд | нд | 2.1873 | нд | 1.0852 | нд | нд | 1.0852 | нд | 1.0415 | -1.1021 | -50.3874 | нд | нд | нд | нд | -1.1021 | -50.3874 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 1.6874 | 0.74389 | 0.051084 | 1.6363 | 1.6874 | нд | нд | 1.6874 | нд | 1.6918 | нд | нд | 1.6918 | нд | -0.055549 | 0.0044652 | 0.26462 | нд | нд | нд | нд | 0.0044652 | 0.26462 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | 0 | 0 | 0.36966 | -0.36966 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.36966 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 13.1395 | 0 | 0.52163 | 12.6179 | 13.1395 | нд | нд | 13.1395 | нд | 0.02561 | нд | нд | 0.02561 | нд | 12.5923 | -13.1139 | -99.8051 | нд | нд | нд | нд | -13.1139 | -99.8051 | нд | нд | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.25843 | нд | нд | 0.25843 | нд | -0.25843 | 0.25843 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.25843 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.19101 | нд | нд | 0.19101 | нд | -0.19101 | 0.19101 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.19101 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ТП-460- ТП-251 (протяженность 0,193км) | E_19/1.1.3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.69587 | нд | нд | 0.69587 | нд | -0.69587 | 0.69587 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.69587 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 0 | 0 | 2.0038 | -2.0038 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.83938 | нд | нд | 0.83938 | нд | -2.8432 | 0.83938 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.83938 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное получение разрешения на производство работ)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 0 | 0 | 1.6799 | -1.6799 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.95316 | нд | нд | 0.95316 | нд | -2.6331 | 0.95316 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.95316 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное согласование работ с ООО "Развитие")
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.02902 | нд | нд | 0.02902 | нд | -0.02902 | 0.02902 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.02902 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18662 | нд | нд | 0.18662 | нд | -0.18662 | 0.18662 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.18662 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1211 | нд | нд | 0.1211 | нд | -0.1211 | 0.1211 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.1211 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.13713 | нд | нд | 0.13713 | нд | -0.13713 | 0.13713 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.13713 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021208 | нд | нд | 0.021208 | нд | -0.021208 | 0.021208 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.021208 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-305 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.20514 | нд | нд | 0.20514 | нд | -0.20514 | 0.20514 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.20514 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.064778 | нд | нд | 0.064778 | нд | -0.064778 | 0.064778 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.064778 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | E_19/1.1.3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.091443 | нд | нд | 0.091443 | нд | -0.091443 | 0.091443 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.091443 | 100 | нд | нд | Восстановление элементов благоустройства
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032501 | нд | нд | 0.032501 | нд | -0.032501 | 0.032501 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.032501 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0076438 | нд | нд | 0.0076438 | нд | -0.0076438 | 0.0076438 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0076438 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.086807 | нд | нд | 0.086807 | нд | -0.086807 | 0.086807 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.086807 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14408 | нд | нд | 0.14408 | нд | -0.14408 | 0.14408 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.14408 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.23217 | нд | нд | 0.23217 | нд | -0.23217 | 0.23217 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.23217 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-28-ТП-896 из зоны строительства ул.Хользунова 9 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.41533 | нд | нд | 0.41533 | нд | -0.41533 | 0.41533 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.41533 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-21 ТП-751 (от муфты М-1 до М-2) (протяженность по трассе 0,044км) | E_19/1.1.3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.20353 | нд | нд | 0.20353 | нд | -0.20353 | 0.20353 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.20353 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-339 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.20668 | нд | нд | 0.20668 | нд | -0.20668 | 0.20668 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.20668 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ГПП-6 -РП-19 ф.108 (протяженность по трассе 0,040км) | E_19/1.1.3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.06095 | нд | нд | 0.06095 | нд | -0.06095 | 0.06095 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.06095 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | ПС-16 до РП-20 | E_19/1.1.3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017173 | нд | нд | 0.017173 | нд | -0.017173 | 0.017173 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.017173 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кв ПС-2- РП-82 ф.302,403 (протяженность по трассе 0,152км) | E_19/1.1.3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.33915 | нд | нд | 0.33915 | нд | -0.33915 | 0.33915 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.33915 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | КТП-1622 п. Репное | E_19/1.1.3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос ТП-1008- БКТП-1796 (протяженность по трассе 0,195км) | E_19/1.1.3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.034351 | нд | нд | 0.034351 | нд | -0.034351 | 0.034351 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.034351 | 100 | нд | нд | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.02991 | нд | нд | 0.02991 | нд | -0.02991 | 0.02991 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.02991 | 100 | нд | нд | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.033596 | нд | нд | 0.033596 | нд | -0.033596 | 0.033596 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.033596 | 100 | нд | нд | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032172 | нд | нд | 0.032172 | нд | -0.032172 | 0.032172 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.032172 | 100 | нд | нд | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.035189 | нд | нд | 0.035189 | нд | -0.035189 | 0.035189 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.035189 | 100 | нд | нд | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 11.7629 | 0 | 0 | 11.7629 | 11.7629 | нд | нд | 11.7629 | нд | 10.4479 | нд | нд | 10.4479 | нд | 1.315 | -1.315 | -11.1791 | нд | нд | нд | нд | -1.315 | -11.1791 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 11.7629 | 0.54317 | 0 | 11.7629 | 11.7629 | нд | нд | 11.7629 | нд | 10.4479 | нд | нд | 10.4479 | нд | 1.315 | -1.315 | -11.1791 | нд | нд | нд | нд | -1.315 | -11.1791 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | 11.0638 | 0 | 0 | 11.0638 | 11.0638 | нд | нд | 11.0638 | нд | 10.4068 | нд | нд | 10.4068 | нд | 0.65704 | -0.65704 | -5.9386 | нд | нд | нд | нд | -0.65704 | -5.9386 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | 0.294 | 0.22842 | 0 | 0.294 | 0.294 | нд | нд | 0.294 | нд | 0.021128 | нд | нд | 0.021128 | нд | 0.27287 | -0.27287 | -92.8135 | нд | нд | нд | нд | -0.27287 | -92.8135 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2020 года в связи с дительным согласованием проектных работ..
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0.40512 | 0.31475 | 0 | 0.40512 | 0.40512 | нд | нд | 0.40512 | нд | 0.020039 | нд | нд | 0.020039 | нд | 0.38508 | -0.38508 | -95.0536 | нд | нд | нд | нд | -0.38508 | -95.0536 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2020 года в связи с дительным согласованием проектных работ..
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 29.0633 | 0 | 1.1462 | 27.9171 | 29.0633 | нд | нд | 29.0633 | нд | 51.8196 | нд | нд | 51.8196 | нд | -23.9025 | 22.7563 | 78.2991 | нд | нд | нд | нд | 22.7563 | 78.2991 | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | 0 | 0 | 0.01814 | -0.01814 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.01814 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0 | 0 | 0.35939 | -0.35939 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.35939 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | 0 | 0 | 0.018692 | -0.018692 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.018692 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | 0 | 0 | 0.055097 | -0.055097 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.055097 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | 0 | 0 | 0.013228 | -0.013228 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.013228 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | 0 | 0 | 0.05751 | -0.05751 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.05751 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | 0 | 0 | 0.35405 | -0.35405 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.35405 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 2.9265 | 1.1194 | 0.021446 | 2.9051 | 2.9265 | нд | нд | 2.9265 | нд | 1.9272 | нд | нд | 1.9272 | нд | 0.97781 | -0.99926 | -34.1451 | нд | нд | нд | нд | -0.99926 | -34.1451 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 2.5827 | 0.98785 | 0.020234 | 2.5624 | 2.5827 | нд | нд | 2.5827 | нд | 1.5468 | нд | нд | 1.5468 | нд | 1.0156 | -1.0359 | -40.1086 | нд | нд | нд | нд | -1.0359 | -40.1086 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 3.336 | 1.276 | 0.023936 | 3.312 | 3.336 | нд | нд | 3.336 | нд | 1.6955 | нд | нд | 1.6955 | нд | 1.6165 | -1.6404 | -49.1743 | нд | нд | нд | нд | -1.6404 | -49.1743 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 1.6635 | 0.63627 | 0.018115 | 1.6454 | 1.6635 | нд | нд | 1.6635 | нд | 1.3744 | нд | нд | 1.3744 | нд | 0.27096 | -0.28907 | -17.3775 | нд | нд | нд | нд | -0.28907 | -17.3775 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 2.0734 | 0.79304 | 0.020133 | 2.0532 | 2.0734 | нд | нд | 2.0734 | нд | 3.0602 | нд | нд | 3.0602 | нд | -1.007 | 0.98684 | 47.5965 | нд | нд | нд | нд | 0.98684 | 47.5965 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 1.6024 | 0.61289 | 0.017786 | 1.5846 | 1.6024 | нд | нд | 1.6024 | нд | 0.85015 | нд | нд | 0.85015 | нд | 0.73442 | -0.75221 | -46.9439 | нд | нд | нд | нд | -0.75221 | -46.9439 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 3.8181 | 1.4604 | 0.018268 | 3.7998 | 3.8181 | нд | нд | 3.8181 | нд | 3.9241 | нд | нд | 3.9241 | нд | -0.12431 | 0.10605 | 2.7775 | нд | нд | нд | нд | 0.10605 | 2.7775 | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | 0.89285 | 0.34151 | 0 | 0.89285 | 0.89285 | нд | нд | 0.89285 | нд | 0.99557 | нд | нд | 0.99557 | нд | -0.10271 | 0.10271 | 11.5038 | нд | нд | нд | нд | 0.10271 | 11.5038 | нд | нд | Заказ топосъемки
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0.89285 | 0.34151 | 0.018268 | 0.87459 | 0.89285 | нд | нд | 0.89285 | нд | 0.68616 | нд | нд | 0.68616 | нд | 0.18843 | -0.20669 | -23.1499 | нд | нд | нд | нд | -0.20669 | -23.1499 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0.89285 | 0.34151 | 0.018066 | 0.87479 | 0.89285 | нд | нд | 0.89285 | нд | 1.1039 | нд | нд | 1.1039 | нд | -0.22914 | 0.21107 | 23.6402 | нд | нд | нд | нд | 0.21107 | 23.6402 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 1.1087 | 0.42407 | 0.018242 | 1.0905 | 1.1087 | нд | нд | 1.1087 | нд | 0.84399 | нд | нд | 0.84399 | нд | 0.24646 | -0.26471 | -23.8754 | нд | нд | нд | нд | -0.26471 | -23.8754 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 0 | 1.9491 | 0.021498 | -0.021498 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.021498 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 1.437 | 0.54963 | 0.018066 | 1.4189 | 1.437 | нд | нд | 1.437 | нд | 1.0839 | нд | нд | 1.0839 | нд | 0.33495 | -0.35302 | -24.5668 | нд | нд | нд | нд | -0.35302 | -24.5668 | нд | нд | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 1.3274 | 0.50774 | 0.036037 | 1.2914 | 1.3274 | нд | нд | 1.3274 | нд | 0.64278 | нд | нд | 0.64278 | нд | 0.64863 | -0.68466 | -51.5774 | нд | нд | нд | нд | -0.68466 | -51.5774 | нд | нд | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | 4.5093 | 1.9879 | 0 | 4.5093 | 4.5093 | нд | нд | 4.5093 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.5093 | -4.5093 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.5093 | -100 | нд | нд | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.042647 | нд | нд | 0.042647 | нд | -0.042647 | 0.042647 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.042647 | 100 | нд | нд | Ликвидация последствий технологических нарушений
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.15825 | нд | нд | 0.15825 | нд | -0.15825 | 0.15825 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.15825 | 100 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по строительству кабельных линий плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.81073 | нд | нд | 0.81073 | нд | -0.81073 | 0.81073 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.81073 | 100 | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.047628 | нд | нд | 0.047628 | нд | -0.047628 | 0.047628 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.047628 | 0 | нд | нд
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.11238 | нд | нд | 0.11238 | нд | -0.11238 | 0.11238 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.11238 | 100 | нд | нд
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.056492 | нд | нд | 0.056492 | нд | -0.056492 | 0.056492 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.056492 | 0 | нд | нд
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.061187 | нд | нд | 0.061187 | нд | -0.061187 | 0.061187 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.061187 | 100 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-457- до оп.№1 ул.Варейкиса (протяженность по трассе 0,068км) | E_19/2.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14519 | нд | нд | 0.14519 | нд | -0.14519 | 0.14519 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.14519 | 100 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-19- до оп.№20 в сторону ул.Ремесленная гора,13 (протяженность по трассе 0,023км) | E_19/2.1.3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.081974 | нд | нд | 0.081974 | нд | -0.081974 | 0.081974 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.081974 | 100 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.053023 | нд | нд | 0.053023 | нд | -0.053023 | 0.053023 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.053023 | 100 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.16933 | нд | нд | 0.16933 | нд | -0.16933 | 0.16933 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.16933 | 100 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.064919 | нд | нд | 0.064919 | нд | -0.064919 | 0.064919 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.064919 | 100 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10883 | нд | нд | 0.10883 | нд | -0.10883 | 0.10883 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.10883 | 100 | нд | нд | Организация электроснабжения общегородского выпускного вечера
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.091763 | нд | нд | 0.091763 | нд | -0.091763 | 0.091763 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.091763 | 100 | нд | нд | Ликвидация последствий технологических нарушений.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.3329 | нд | нд | 0.3329 | нд | -0.3329 | 0.3329 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.3329 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.10907 | нд | нд | 0.10907 | нд | -0.10907 | 0.10907 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.10907 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18425 | нд | нд | 0.18425 | нд | -0.18425 | 0.18425 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.18425 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18425 | нд | нд | 0.18425 | нд | -0.18425 | 0.18425 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.18425 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14074 | нд | нд | 0.14074 | нд | -0.14074 | 0.14074 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.14074 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17325 | нд | нд | 0.17325 | нд | -0.17325 | 0.17325 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.17325 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.46654 | нд | нд | 0.46654 | нд | -0.46654 | 0.46654 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.46654 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17568 | нд | нд | 0.17568 | нд | -0.17568 | 0.17568 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.17568 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0631 | нд | нд | 1.0631 | нд | -1.0631 | 1.0631 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.0631 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | ТП-396, ул. Брусилова, 4/Е (ООО Фрегат) | E_19/2.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | нд | 0.009 | нд | -0.009 | 0.009 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 100 | нд | нд | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в | E_19/2.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.047728 | нд | нд | 0.047728 | нд | -0.047728 | 0.047728 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.047728 | 100 | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.035098 | нд | нд | 0.035098 | нд | -0.035098 | 0.035098 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.035098 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.4 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.53208 | нд | нд | 0.53208 | нд | -0.53208 | 0.53208 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.53208 | 100 | нд | нд | Ликвидация последствий технологических нарушений.
1.4 | Новогодняя декорация | E_19/1.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 26.604 | нд | нд | 26.604 | нд | -26.604 | 26.604 | 100 | нд | нд | нд | нд | 26.604 | 100 | нд | нд | нд
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022741 | нд | нд | 0.022741 | нд | -0.022741 | 0.022741 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.022741 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 53.9301 | 0 | 0.77695 | 53.1532 | 53.9301 | нд | нд | 53.9301 | нд | 37.322 | нд | нд | 37.322 | нд | 15.8312 | -16.6081 | -30.7956 | нд | нд | нд | нд | -16.6081 | -30.7956 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.1699 | нд | нд | 9.1699 | нд | -9.1699 | 9.1699 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.1699 | 0 | нд | нд | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2018 года.
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб - МФУ "FS-6525 MFP"(3шт.),Системный блок (4шт.),Сервер-1шт.,мини - АТС-1шт.,Устройство проверки защитных средств-1шт.,Электрический отбойный молоток (6шт.),Бензиновый генератор (Р=5кВт)-1шт.,Лебедка ручная РТ1000 (4шт.),Раскаточное устройство гидравлическое РУ-Г -1шт.,Гидромолот Импульс-120-1шт.,Компрессор ВК-119-200-1шт.,Тельфер 1,5 тонн-1шт. | E_19/1.3.12.1 | 6.7556 | 0 | 0 | 6.7556 | 6.7556 | нд | нд | 6.7556 | нд | 5.84 | нд | нд | 5.84 | нд | 0.91558 | -0.91558 | -13.5528 | нд | нд | нд | нд | -0.91558 | -13.5528 | нд | нд | Перенос сроков приобретения оборудования года в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | 47.1745 | 0 | 0 | 47.1745 | 47.1745 | нд | нд | 47.1745 | нд | 22.1642 | нд | нд | 22.1642 | нд | 25.0103 | -25.0103 | -53.0166 | нд | нд | нд | нд | -25.0103 | -53.0166 | нд | нд | Перенос сроков приобретения автотранспорта в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.4 | 0 | 0 | 0.77695 | -0.77695 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.77695 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение по дрговору купли-продажи 2015 г.
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1479 | нд | нд | 0.1479 | нд | -0.1479 | 0.1479 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.1479 | 100 | нд | нд | Приобретение по служебным запискам для осуществления основного вида деятельности