## 2
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 03.09.2019г. № 155
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2019 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 34.7338 | 297.816 | 0 | 49.0614 | 34.7338 | 248.7546 | 0 | 297.816 | 49.0614 | 277.876 | -14.3275 | -29.1213 | 49.0614 | -19.9401 | 0 | -6.6954 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14.481 | 94.7002 | 0 | 40.8018 | 14.481 | 53.8984 | 0 | 94.7002 | 40.8018 | 103.9604 | -26.3209 | -50.062 | 40.8018 | 9.2601 | 0 | 9.7783 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 16.5203 | 133.9546 | 0 | 6.3364 | 16.5203 | 127.6182 | 0 | 133.9546 | 6.3364 | 99.2951 | 10.1839 | 28.3231 | 6.3364 | -34.6594 | 0 | -25.874 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.7326 | 24.2194 | 0 | 1.1462 | 3.7326 | 23.0732 | 0 | 24.2194 | 1.1462 | 42.8713 | 2.5863 | -19.7981 | 1.1462 | 18.6519 | 0 | 77.0122 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 44.9418 | 0 | 0.77695 | 0 | 44.1648 | 0 | 44.9418 | 0.77695 | 31.7491 | -0.77695 | 12.4157 | 0.77695 | -13.1926 | 0 | -29.355 | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14.481 | 94.7002 | 0 | 40.8018 | 14.481 | 53.8984 | 0 | 94.7002 | 40.8018 | 103.9604 | -26.3209 | -50.062 | 40.8018 | 9.2601 | 0 | 9.7783 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 13.6718 | 92.2848 | 0 | 40.7288 | 13.6718 | 51.556 | 0 | 92.2848 | 40.7288 | 103.1042 | -27.057 | -51.5482 | 40.7288 | 10.8194 | 0 | 11.7239
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | 24.8107 | 0 | 0 | 0 | 24.8107 | 0 | 24.8107 | 0 | 13.4942 | 0 | 11.3164 | 0 | -11.3164 | 0 | -45.6112
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | 0 | 0 | 0 | 0.0033117 | 0 | -0.0033117 | 0 | 0 | 0.0033117 | 0 | -0.0033117 | -0.0033117 | 0.0033117 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | 0 | 0 | 0 | 0.077593 | 0 | -0.077593 | 0 | 0 | 0.077593 | 0 | -0.077593 | -0.077593 | 0.077593 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | 0 | 0 | 0 | 0.010587 | 0 | -0.010587 | 0 | 0 | 0.010587 | 0 | -0.010587 | -0.010587 | 0.010587 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | 0 | 0 | 0 | 0.01381 | 0 | -0.01381 | 0 | 0 | 0.01381 | 0 | -0.01381 | -0.01381 | 0.01381 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | 0 | 0 | 0 | 0.029891 | 0 | -0.029891 | 0 | 0 | 0.029891 | 0 | -0.029891 | -0.029891 | 0.029891 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 0 | 0 | 0.058708 | 0 | -0.058708 | 0 | 0 | 0.058708 | 0 | -0.058708 | -0.058708 | 0.058708 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | 0 | 0 | 0 | 0.72025 | 0 | -0.72025 | 0 | 0 | 0.72025 | 0 | -0.72025 | -0.72025 | 0.72025 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | 0 | 0 | 0 | 6.0944 | 0 | -6.0944 | 0 | 0 | 6.0944 | 0 | -6.0944 | -6.0944 | 6.0944 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,39 км) | J_19/00001 | 0 | 14.9943 | 0 | 0 | 0 | 14.9943 | 0 | 14.9943 | 0 | 6.9058 | 0 | 8.0885 | 0 | -8.0885 | 0 | -53.9441
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,72 км) | J_19/00002 | 0 | 2.9785 | 0 | 0 | 0 | 2.9785 | 0 | 2.9785 | 0 | 0.4433 | 0 | 2.5351 | 0 | -2.5351 | 0 | -85.1164
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,18 км) | J_19/00003 | 0 | 6.8379 | 0 | 0 | 0 | 6.8379 | 0 | 6.8379 | 0 | 5.1482 | 0 | 1.6898 | 0 | -1.6898 | 0 | -24.7116
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство | J_19/00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99702 | 0 | -0.99702 | 0 | 0.99702 | 0 | 100
1.1.1.1 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 15.8181 | 0 | 5.744 | 0 | 10.0742 | 0 | 15.8181 | 5.744 | 30.832 | -5.744 | -20.7579 | 5.744 | 15.0139 | 0 | 94.9157
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | 0 | 0 | 0 | 0.009258 | 0 | -0.009258 | 0 | 0 | 0.009258 | 0 | -0.009258 | -0.009258 | 0.009258 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | 0 | 0 | 0 | 0.061139 | 0 | -0.061139 | 0 | 0 | 0.061139 | 0 | -0.061139 | -0.061139 | 0.061139 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | 0 | 0 | 0 | 0.71728 | 0 | -0.71728 | 0 | 0 | 0.71728 | 0 | -0.71728 | -0.71728 | 0.71728 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | 0 | 0 | 0 | 0.16514 | 0 | -0.16514 | 0 | 0 | 0.16514 | 0 | -0.16514 | -0.16514 | 0.16514 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | 0 | 0 | 0 | 0.36729 | 0 | -0.36729 | 0 | 0 | 0.36729 | 0 | -0.36729 | -0.36729 | 0.36729 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 0 | 0 | 2.2893 | 0 | -2.2893 | 0 | 0 | 2.2893 | 0 | -2.2893 | -2.2893 | 2.2893 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | -2.087 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | -2.087 | -2.087 | 2.087 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | 0 | 0 | 0 | 0.047548 | 0 | -0.047548 | 0 | 0 | 0.047548 | 0 | -0.047548 | -0.047548 | 0.047548 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство | Е_19/0001.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0065 | 0 | -1.0065 | 0 | 1.0065 | 0 | 100
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,93 км) | Е_19/0001.2.1 | 0 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 1.0172 | 0 | 5.3496 | 0 | -4.3324 | 0 | 4.3324 | 0 | 425.9308
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 8,10 км) | Е_19/0001.2.2 | 0 | 9.2442 | 0 | 0 | 0 | 9.2442 | 0 | 9.2442 | 0 | 14.4035 | 0 | -5.1593 | 0 | 5.1593 | 0 | 55.8114
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,82 км) | Е_19/0001.2.3 | 0 | 5.5568 | 0 | 0 | 0 | 5.5568 | 0 | 5.5568 | 0 | 10.0724 | 0 | -4.5156 | 0 | 4.5156 | 0 | 81.2635
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 51.656 | 0 | 34.9849 | 0 | 16.6711 | 0 | 51.656 | 34.9849 | 58.7779 | -34.9849 | -42.1068 | 34.9849 | 7.1219 | 0 | 13.7873
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0.097103 | 0 | -0.097103 | 0 | 0 | 0.097103 | 0 | -0.097103 | -0.097103 | 0.097103 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0 | 0 | 0.78291 | 0 | -0.78291 | 0 | 0 | 0.78291 | 0 | -0.78291 | -0.78291 | 0.78291 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0.57669 | 0 | -0.57669 | 0 | 0 | 0.57669 | 0 | -0.57669 | -0.57669 | 0.57669 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0 | 0.4381 | 0 | -0.4381 | 0 | 0 | 0.4381 | 0 | -0.4381 | -0.4381 | 0.4381 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | -1.2072 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | -1.2072 | -1.2072 | 1.2072 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0.074683 | 0 | -0.074683 | 0 | 0 | 0.074683 | 0 | -0.074683 | -0.074683 | 0.074683 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | 0 | 0 | 0 | 0.054061 | 0 | -0.054061 | 0 | 0 | 0.054061 | 0 | -0.054061 | -0.054061 | 0.054061 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | 0 | 0 | 0 | 0.13488 | 0 | -0.13488 | 0 | 0 | 0.13488 | 0 | -0.13488 | -0.13488 | 0.13488 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0 | 0 | 0.057818 | 0 | -0.057818 | 0 | 0 | 0.057818 | 0 | -0.057818 | -0.057818 | 0.057818 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | 0 | 0 | 0 | 0.063159 | 0 | -0.063159 | 0 | 0 | 0.063159 | 0 | -0.063159 | -0.063159 | 0.063159 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | 0 | 0 | 0 | 0.043647 | 0 | -0.043647 | 0 | 0 | 0.043647 | 0 | -0.043647 | -0.043647 | 0.043647 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | 0 | 0 | 0 | 0.030596 | 0 | -0.030596 | 0 | 0 | 0.030596 | 0 | -0.030596 | -0.030596 | 0.030596 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | 0 | 0 | 0 | 30.8647 | 0 | -30.8647 | 0 | 0 | 30.8647 | 0 | -30.8647 | -30.8647 | 30.8647 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0 | 0 | 0.52895 | 0 | -0.52895 | 0 | 0 | 0.52895 | 0 | -0.52895 | -0.52895 | 0.52895 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №750 от 11.06.2014 | E_18/00053 | 0 | 0 | 0 | 0.030339 | 0 | -0.030339 | 0 | 0 | 0.030339 | 0 | -0.030339 | -0.030339 | 0.030339 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения | J_19/00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | J_19/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | J_19/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | J_19/00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА, протяженностью 13,55 км) | Е_19/0001.3.1 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 0 | -51.656 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7795 | 0 | -9.7795 | 0 | 9.7795 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95793 | 0 | -0.95793 | 0 | 0.95793 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0559 | 0 | -0.0559 | 0 | 0.0559 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | -3.6565 | 0 | 3.6565 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1644 до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-278-ТП-786, до ТП-264 (Чернова М. В. дог. № 868 от 07.12.2010 г.) | J_19/00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026113 | 0 | -0.026113 | 0 | 0.026113 | 0 | 100
| Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9254 | 0 | -27.9254 | 0 | 27.9254 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 до границы участка заявителя по договору Т.П. (свыше 670 кВт, ООО "ДСК-2") №218 от 04.04.2019 | J_19/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону ТП-475 и с КЛ-10 кВ в сторону ТП-500 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ИП Володин Д. А.) №616 от 03.06.2019 | J_19/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1026 договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №63 от 22.03.2019 | J_19/00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП, 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 до границы участка заявителя по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, ОАО "ДСК".) №64 от 22.03.2019 | J_19/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038813 | 0 | -0.038813 | 0 | 0.038813 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6611 | 0 | -5.6611 | 0 | 5.6611 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33434 | 0 | -0.33434 | 0 | 0.33434 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ от БКТП-311 до ТП-1941 по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт, Управление строительной политики) №232 от 06.06.2019 | J_19/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 кВ от ТП-376 протяженностью 6х0,38 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | J_19/00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9616 | 0 | -3.9616 | 0 | 3.9616 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-945 протяженностью 2х0,345 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | J_19/00026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | -2.6962 | 0 | 2.6962 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. , КЛ-10 кВ протяженностью 0,936 км. , КЛ-1 кВ протяженностью 1,556 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №232 от 06.06.2019 | J_19/00030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6845 | 0 | -3.6845 | 0 | 3.6845 | 0 | 100
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1181, ТП-1183 протяженностью 2х0,26 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №602 от 30.05.2019 | J_19/00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 кВ от ТП-376 протяженностью 6х0,38 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | J_19/00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-937 протяженностью 0,098 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2019 | J_19/00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-92 протяженностью 2х0,42 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | J_19/00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-945 протяженностью 2х0,345 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | J_19/00026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1026 протяженностью 2х0,305 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №63 от 22.03.2017 | J_19/00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №64 от 22.03.2018 | J_19/00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-475, ТП-500 протяженностью 0,93 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | J_19/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. , КЛ-10 кВ протяженностью 0,936 км. , КЛ-1 кВ протяженностью 1,556 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №232 от 06.06.2019 | J_19/00030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | J_19/00030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1026 протяженностью 0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | J_19/00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ ТП-1347 протяженностью 0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | J_19/00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-проект, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №665 (заявитель -ООО "Воронежбетон", ул. Платонова, 15) | J_19/00032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-204 до границы участка заявителя, протяженностью L=4x0,0275 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 г (заявитель -ФГБОУ ВО "ВГТУ", ул. 20-летия Октября, 79/б) | J_19/00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-343 и ТП-244 до границы участка заявителя, протяженностью 0,14 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 г (заявитель -Специализированный застройщик "ДСК-1", ул. Ленинградская, 20а, 20б, 22а, 22б) | J_19/00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ ТП-937 до границы участка заявителя, протяженностью L=2x0,1 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 г (заявитель -АО "ДСК" Ленинский пр-кт, 201) | J_19/00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1426 до границы участка заявителя протяженностью L=1,16 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019 г (заявитель -Специализированный застройщик "Арт-ДЕКО", ул. Березовая Роща, 1б) | J_19/00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-645 и ТП-644 до границы участка заявителя протяженностью 0,85 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1047 от 23.09.2019 г (заявитель -ООО "Ремстрой", ул. Остужева, 2/1) | J_19/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-645 и ТП-644 до границы участка заявителя протяженностью 0,85 км по договору Т.П. (свыше 150 до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019 г (заявитель -ООО "Ремстрой", ул. Остужева, 2/1) | J_19/00038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ БКТП-326 ВН (ВНА) по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1353 от 10.01.2020 г (заявитель -Единая дирекция капитального строительства, ул. Вайцеховского, 2/4) | К_20/00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.80915 | 2.4154 | 0 | 0.073035 | 0.80915 | 2.3424 | 0 | 2.4154 | 0.073035 | 0.85615 | 0.73611 | 1.4862 | 0.073035 | -1.5593 | 0 | -64.5548 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.38333 | 2.4154 | 0 | 0.073035 | 0.38333 | 2.3424 | 0 | 2.4154 | 0.073035 | 0.85615 | 0.3103 | 1.4862 | 0.073035 | -1.5593 | 0 | -64.5548 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | 0.38333 | 2.4154 | 0 | 0 | 0.38333 | 2.4154 | 0 | 2.4154 | 0 | 0 | 0.38333 | 2.4154 | 0 | -2.4154 | 0 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096648 | 0 | -0.096648 | 0 | 0.096648 | 0 | 100
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16561 | 0 | -0.16561 | 0 | 0.16561 | 0 | 100
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093945 | 0 | -0.093945 | 0 | 0.093945 | 0 | 100
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084622 | 0 | -0.0084622 | 0 | 0.0084622 | 0 | 100
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения ТП-457 | E_19/1.1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051739 | 0 | -0.051739 | 0 | 0.051739 | 0 | 100
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | E_19/1.1.4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.073035 | 0 | -0.073035 | 0 | 0 | 0.073035 | 0 | -0.073035 | -0.073035 | 0.073035 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070547 | 0 | -0.070547 | 0 | 0.070547 | 0 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,020км) | E_19/1.1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088717 | 0 | -0.0088717 | 0 | 0.0088717 | 0 | 100
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/1.1.4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-218А ул.Шишкова 65 | E_19/1.1.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/1.1.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082341 | 0 | -0.082341 | 0 | 0.082341 | 0 | 100
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1103 (протяженность по трассе 0,207км) | E_19/1.1.4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063494 | 0 | -0.063494 | 0 | 0.063494 | 0 | 100
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-207 (протяженность по трассе 0,360км) | E_19/1.1.4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073322 | 0 | -0.073322 | 0 | 0.073322 | 0 | 100
1.1.4.1 | ТП-65, ул.Краснознаменная 90 (ООО Дизайн) | E_19/2.1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-79 (протяженность по трассе 0,295км) | E_19/1.1.4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12477 | 0 | -0.12477 | 0 | 0.12477 | 0 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-190 (протяженность по трассе 0,049 км) | E_19/1.1.4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | -0.0164 | 0 | 0.0164 | 0 | 100
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 16.5203 | 133.9546 | 0 | 6.3364 | 16.5203 | 127.6182 | 0 | 133.9546 | 6.3364 | 99.2951 | 10.1839 | 28.3231 | 6.3364 | -34.6594 | 0 | -25.874 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.7433 | 43.0668 | 0 | 0.15397 | 3.7433 | 42.9128 | 0 | 43.0668 | 0.15397 | 50.1713 | 3.5894 | -7.2585 | 0.15397 | 7.1045 | 0 | 16.4964 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.052312 | 0.34665 | 0 | 0.095012 | 0.052312 | 0.25164 | 0 | 0.34665 | 0.095012 | 2.5977 | -0.0427 | -2.3461 | 0.095012 | 2.2511 | 0 | 649.3777 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | 0.0083333 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.032859 | 0.0083333 | 0.0018054 | 0 | -0.0018054 | 0 | -5.2081 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | 0.0083333 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031604 | 0.0083333 | 0.0030609 | 0 | -0.0030609 | 0 | -8.8301 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031169 | 0.0044556 | 0.0034954 | 0 | -0.0034954 | 0 | -10.0835 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031318 | 0.0044556 | 0.0033464 | 0 | -0.0033464 | 0 | -9.6536 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031236 | 0.0044556 | 0.0034292 | 0 | -0.0034292 | 0 | -9.8925 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031409 | 0.0044556 | 0.0032558 | 0 | -0.0032558 | 0 | -9.3924 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031466 | 0.0044556 | 0.0031993 | 0 | -0.0031993 | 0 | -9.2292 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031713 | 0.0044556 | 0.002952 | 0 | -0.002952 | 0 | -8.5159 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031301 | 0.0044556 | 0.0033639 | 0 | -0.0033639 | 0 | -9.7041 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.031375 | 0.0044556 | 0.0032899 | 0 | -0.0032899 | 0 | -9.4905 | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031171 | 0 | -0.031171 | 0 | 0.031171 | 0 | 100 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-995 по адресу: пр. Патриотов, 7/1Т | E_19/1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030931 | 0 | -0.030931 | 0 | 0.030931 | 0 | 100 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | ТП-344 ул.Плехановская,49т | E_19/1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031527 | 0 | -0.031527 | 0 | 0.031527 | 0 | 100 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | ТП-297 ул.Плехановская,59т | E_19/1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031284 | 0 | -0.031284 | 0 | 0.031284 | 0 | 100 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.095012 | 0 | -0.095012 | 0 | 0 | 0.095012 | 2.1573 | -0.095012 | -2.2524 | 0.095012 | 2.1573 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года (задержка поставки оборудования ввиду несвоевременной оплаты)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.691 | 32.9177 | 0 | 0.058959 | 3.691 | 32.8588 | 0 | 32.9177 | 0.058959 | 38.9013 | 3.6321 | -6.0425 | 0.058959 | 5.9836 | 0 | 18.1773 | нд
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.058959 | 0 | -0.058959 | 0 | 0 | 0.058959 | 0 | -0.058959 | -0.058959 | 0.058959 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | 0.56712 | 4.3725 | 0 | 0 | 0.56712 | 4.3725 | 0 | 4.3725 | 0 | 0.36356 | 0.56712 | 4.0089 | 0 | -4.0089 | 0 | -91.6852 | Перенос сроков выполнения работ на 2020 год в связи с проведением торговых процедур (отсутствие материалов).
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | 0 | 0.92838 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0 | 0.92838 | 0 | 0.91187 | 0 | 0.016507 | 0 | -0.016507 | 0 | -1.7781 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043548 | 0 | -0.043548 | 0 | 0.043548 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046098 | 0 | -0.046098 | 0 | 0.046098 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058647 | 0 | -0.058647 | 0 | 0.058647 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083017 | 0 | -0.083017 | 0 | 0.083017 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061633 | 0 | -0.061633 | 0 | 0.061633 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052748 | 0 | -0.052748 | 0 | 0.052748 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05804 | 0 | -0.05804 | 0 | 0.05804 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063006 | 0 | -0.063006 | 0 | 0.063006 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(монтаж модема связи)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02823 | 0 | -0.02823 | 0 | 0.02823 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015738 | 0 | -0.015738 | 0 | 0.015738 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087198 | 0 | -0.087198 | 0 | 0.087198 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей телемеханики на 2 вновь установленные ячейки)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-47 | E_17/1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058962 | 0 | -0.058962 | 0 | 0.058962 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года..(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | -0.041311 | 0 | 0.041311 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01912 | 0 | -0.01912 | 0 | 0.01912 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025848 | 0 | -0.025848 | 0 | 0.025848 | 0 | 100 | Монтаж цепей телеуправления для, сокращения времени на устранение аварийной ситуации. Вне плана.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11475 | 0 | -0.11475 | 0 | 0.11475 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | 0.032713 | 0.25451 | 0 | 0 | 0.032713 | 0.25451 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.17883 | 0.032713 | 0.075682 | 0 | -0.075682 | 0 | -29.7361 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.15417 | 0.024535 | 0.036715 | 0 | -0.036715 | 0 | -19.2341 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.14447 | 0.024535 | 0.046416 | 0 | -0.046416 | 0 | -24.3167 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.13955 | 0.024535 | 0.051335 | 0 | -0.051335 | 0 | -26.8934 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | 0.032713 | 0.25451 | 0 | 0 | 0.032713 | 0.25451 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.17971 | 0.032713 | 0.074804 | 0 | -0.074804 | 0 | -29.3913 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.15219 | 0.024535 | 0.038696 | 0 | -0.038696 | 0 | -20.2721 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | 0.013385 | 0.10413 | 0 | 0 | 0.013385 | 0.10413 | 0 | 0.10413 | 0 | 0.137 | 0.013385 | -0.032871 | 0 | 0.032871 | 0 | 31.5663 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | 0.040494 | 0.31505 | 0 | 0 | 0.040494 | 0.31505 | 0 | 0.31505 | 0 | 0.22509 | 0.040494 | 0.089954 | 0 | -0.089954 | 0 | -28.5525 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | 0.014801 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.014801 | 0.11515 | 0 | 0.11515 | 0 | 0.13291 | 0.014801 | -0.017762 | 0 | 0.017762 | 0 | 15.4247 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | 0.015563 | 0.12108 | 0 | 0 | 0.015563 | 0.12108 | 0 | 0.12108 | 0 | 0.10833 | 0.015563 | 0.012753 | 0 | -0.012753 | 0 | -10.5329 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | 0.037168 | 0.28916 | 0 | 0 | 0.037168 | 0.28916 | 0 | 0.28916 | 0 | 0.2697 | 0.037168 | 0.019464 | 0 | -0.019464 | 0 | -6.731 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | 0.0058776 | 0.045728 | 0 | 0 | 0.0058776 | 0.045728 | 0 | 0.045728 | 0 | 0.060497 | 0.0058776 | -0.014769 | 0 | 0.014769 | 0 | 32.2968 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | 0.01491 | 0.116 | 0 | 0 | 0.01491 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0.11478 | 0.01491 | 0.0012176 | 0 | -0.0012176 | 0 | -1.0497 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | 0.020787 | 0.16173 | 0 | 0 | 0.020787 | 0.16173 | 0 | 0.16173 | 0 | 0.16344 | 0.020787 | -0.0017157 | 0 | 0.0017157 | 0 | 1.0609 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | 0.12201 | 0.94922 | 0 | 0 | 0.12201 | 0.94922 | 0 | 0.94922 | 0 | 0.85804 | 0.12201 | 0.091177 | 0 | -0.091177 | 0 | -9.6055 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | 0.48803 | 3.7969 | 0 | 0 | 0.48803 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.4283 | 0.48803 | 0.36859 | 0 | -0.36859 | 0 | -9.7077 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | 0.40669 | 3.1641 | 0 | 0 | 0.40669 | 3.1641 | 0 | 3.1641 | 0 | 2.6558 | 0.40669 | 0.50825 | 0 | -0.50825 | 0 | -16.0633 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | 0.40669 | 3.1641 | 0 | 0 | 0.40669 | 3.1641 | 0 | 3.1641 | 0 | 2.7913 | 0.40669 | 0.37279 | 0 | -0.37279 | 0 | -11.782 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | 0.20335 | 1.582 | 0 | 0 | 0.20335 | 1.582 | 0 | 1.582 | 0 | 1.2712 | 0.20335 | 0.31082 | 0 | -0.31082 | 0 | -19.6469 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | 0.040669 | 0.31641 | 0 | 0 | 0.040669 | 0.31641 | 0 | 0.31641 | 0 | 0.27918 | 0.040669 | 0.037228 | 0 | -0.037228 | 0 | -11.766 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4984 | 0 | -3.4984 | 0 | 3.4984 | 0 | 100 | Объекты переходящие по инвестиционной программе 2018 года.(Задержка поставки оборудования)
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7902 | 0 | -2.7902 | 0 | 2.7902 | 0 | 100
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3363 | 0 | -3.3363 | 0 | 3.3363 | 0 | 100
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | -2.7961 | 0 | 2.7961 | 0 | 100
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049835 | 0 | -0.049835 | 0 | 0.049835 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.(Монтаж ключей телеуправления и перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.32866 | 0.038779 | -0.026957 | 0 | 0.026957 | 0 | 8.9348 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.32823 | 0.038779 | -0.026529 | 0 | 0.026529 | 0 | 8.7929 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.32471 | 0.038779 | -0.023008 | 0 | 0.023008 | 0 | 7.626 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.32687 | 0.038779 | -0.025171 | 0 | 0.025171 | 0 | 8.3428 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.31591 | 0.038779 | -0.014201 | 0 | 0.014201 | 0 | 4.707 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.2428 | 0.038779 | 0.058904 | 0 | -0.058904 | 0 | -19.5239 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | 0.096949 | 0.75426 | 0 | 0 | 0.096949 | 0.75426 | 0 | 0.75426 | 0 | 0.69525 | 0.096949 | 0.059006 | 0 | -0.059006 | 0 | -7.823 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3152 | 0.038779 | -0.0135 | 0 | 0.0135 | 0 | 4.4747 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | 0.35352 | 2.7504 | 0 | 0 | 0.35352 | 2.7504 | 0 | 2.7504 | 0 | 0 | 0.35352 | 2.7504 | 0 | -2.7504 | 0 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0 | -0.22665 | 0 | 0.22665 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21229 | 0 | -0.21229 | 0 | 0.21229 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21394 | 0 | -0.21394 | 0 | 0.21394 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.9.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22108 | 0 | -0.22108 | 0 | 0.22108 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012333 | 0 | -0.012333 | 0 | 0.012333 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.17.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014307 | 0 | -0.014307 | 0 | 0.014307 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.18.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01264 | 0 | -0.01264 | 0 | 0.01264 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-285 | E_19/1.3.5.10.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20362 | 0 | -0.20362 | 0 | 0.20362 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-576 | E_19/1.3.5.11.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21476 | 0 | -0.21476 | 0 | 0.21476 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) ТП-983 | E_19/1.3.5.12.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46704 | 0 | -0.46704 | 0 | 0.46704 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) РП-30 | E_19/1.3.5.13.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40753 | 0 | -0.40753 | 0 | 0.40753 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-321 | E_19/1.3.5.14.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20915 | 0 | -0.20915 | 0 | 0.20915 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-1080 | E_19/1.3.5.15.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20313 | 0 | -0.20313 | 0 | 0.20313 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-841 | E_19/1.3.5.16.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х250) ТП-481 | E_19/1.3.5.19.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17944 | 0 | -0.17944 | 0 | 0.17944 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.1.А | 0.40799 | 3.1741 | 0 | 0 | 0.40799 | 3.1741 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 0.40799 | 3.1741 | 0 | -3.1741 | 0 | -100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.2.1.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | -0.2859 | 0 | 0.2859 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.2.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32923 | 0 | -0.32923 | 0 | 0.32923 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-1164 | E_19/1.3.5.2.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59609 | 0 | -0.59609 | 0 | 0.59609 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-815 | E_19/1.3.5.2.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59586 | 0 | -0.59586 | 0 | 0.59586 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-892 | E_19/1.3.5.2.5.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59594 | 0 | -0.59594 | 0 | 0.59594 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-922 | E_19/1.3.5.2.6.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5961 | 0 | -0.5961 | 0 | 0.5961 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-1895 | E_19/1.3.5.2.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30163 | 0 | -0.30163 | 0 | 0.30163 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-799 | E_19/1.3.5.2.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28411 | 0 | -0.28411 | 0 | 0.28411 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | 0 | 0 | 0 | 0.031973 | 0 | -0.031973 | 0 | 0 | 0.031973 | 0 | -0.031973 | -0.031973 | 0.031973 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | 0 | 0 | 0 | 0.031973 | 0 | -0.031973 | 0 | 0 | 0.031973 | 0 | -0.031973 | -0.031973 | 0.031973 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | 0.088454 | 0.68817 | 0 | 0 | 0.088454 | 0.68817 | 0 | 0.68817 | 0 | 0 | 0.088454 | 0.68817 | 0 | -0.68817 | 0 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041587 | 0 | -0.0041587 | 0 | 0.0041587 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005579 | 0 | -0.005579 | 0 | 0.005579 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012141 | 0 | -0.012141 | 0 | 0.012141 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043958 | 0 | -0.0043958 | 0 | 0.0043958 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062565 | 0 | -0.0062565 | 0 | 0.0062565 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054178 | 0 | -0.0054178 | 0 | 0.0054178 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044759 | 0 | -0.044759 | 0 | 0.044759 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061047 | 0 | -0.0061047 | 0 | 0.0061047 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054623 | 0 | -0.0054623 | 0 | 0.0054623 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01819 | 0 | -0.01819 | 0 | 0.01819 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061306 | 0 | -0.0061306 | 0 | 0.0061306 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027573 | 0 | -0.0027573 | 0 | 0.0027573 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053924 | 0 | -0.0053924 | 0 | 0.0053924 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062367 | 0 | -0.0062367 | 0 | 0.0062367 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1008 | E_19/1.3.6.16.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063869 | 0 | -0.0063869 | 0 | 0.0063869 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-207 | E_19/1.3.6.17.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021294 | 0 | -0.021294 | 0 | 0.021294 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-223 | E_19/1.3.6.18.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057115 | 0 | -0.0057115 | 0 | 0.0057115 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1083 | E_19/1.3.6.19.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047837 | 0 | -0.0047837 | 0 | 0.0047837 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1235 | E_19/1.3.6.20.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035696 | 0 | -0.0035696 | 0 | 0.0035696 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-475 | E_19/1.3.6.21.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030579 | 0 | -0.0030579 | 0 | 0.0030579 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-49 | E_19/1.3.6.22.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035727 | 0 | -0.0035727 | 0 | 0.0035727 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-760 | E_19/1.3.6.23.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010587 | 0 | -0.010587 | 0 | 0.010587 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-79 | E_19/1.3.6.24.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066004 | 0 | -0.0066004 | 0 | 0.0066004 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв РП-68 | E_19/1.3.6.25.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064062 | 0 | -0.064062 | 0 | 0.064062 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1041 | E_19/1.3.6.26.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065512 | 0 | -0.0065512 | 0 | 0.0065512 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-116 | E_19/1.3.6.27.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10545 | 0 | -0.10545 | 0 | 0.10545 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1358 | E_19/1.3.6.28.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041279 | 0 | -0.041279 | 0 | 0.041279 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1366 | E_19/1.3.6.29.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039917 | 0 | -0.039917 | 0 | 0.039917 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-46 | E_19/1.3.6.30.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072694 | 0 | -0.072694 | 0 | 0.072694 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-937 | E_19/1.3.6.31.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010068 | 0 | -0.010068 | 0 | 0.010068 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.32.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031599 | 0 | -0.0031599 | 0 | 0.0031599 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.33.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014695 | 0 | -0.014695 | 0 | 0.014695 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1164 | E_19/1.3.6.34.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042114 | 0 | -0.0042114 | 0 | 0.0042114 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-145 | E_19/1.3.6.35.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045268 | 0 | -0.0045268 | 0 | 0.0045268 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-267 | E_19/1.3.6.36.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045463 | 0 | -0.045463 | 0 | 0.045463 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-321 | E_19/1.3.6.37.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006193 | 0 | -0.006193 | 0 | 0.006193 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-396 | E_19/1.3.6.38.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075023 | 0 | -0.0075023 | 0 | 0.0075023 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-864 | E_19/1.3.6.39.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044506 | 0 | -0.044506 | 0 | 0.044506 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.40.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051419 | 0 | -0.0051419 | 0 | 0.0051419 | 0 | 100
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | 0.33736 | 2.6247 | 0 | 0 | 0.33736 | 2.6247 | 0 | 2.6247 | 0 | 0 | 0.33736 | 2.6247 | 0 | -2.6247 | 0 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04901 | 0 | -0.04901 | 0 | 0.04901 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041994 | 0 | -0.041994 | 0 | 0.041994 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098689 | 0 | -0.098689 | 0 | 0.098689 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1073 | E_19/1.3.7.5.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040064 | 0 | -0.040064 | 0 | 0.040064 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-500 | E_19/1.3.7.6.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018211 | 0 | -0.018211 | 0 | 0.018211 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-733 | E_19/1.3.7.7.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019296 | 0 | -0.019296 | 0 | 0.019296 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1216 | E_19/1.3.7.8.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025819 | 0 | -0.025819 | 0 | 0.025819 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1871 | E_19/1.3.7.9.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041115 | 0 | -0.041115 | 0 | 0.041115 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-70 | E_19/1.3.7.10.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018419 | 0 | -0.018419 | 0 | 0.018419 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-767 | E_19/1.3.7.11.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079743 | 0 | -0.079743 | 0 | 0.079743 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-771 | E_19/1.3.7.12.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014752 | 0 | -0.014752 | 0 | 0.014752 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-41 | E_19/1.3.7.13.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029959 | 0 | -0.029959 | 0 | 0.029959 | 0 | 100
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-116 | E_19/1.3.7.14.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44105 | 0 | -0.44105 | 0 | 0.44105 | 0 | 100
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.777 | 90.8878 | 0 | 6.1824 | 12.777 | 84.7054 | 0 | 90.8878 | 6.1824 | 49.1239 | 6.5946 | 35.5815 | 6.1824 | -41.7639 | 0 | -45.9511 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.777 | 90.8878 | 0 | 6.1824 | 12.777 | 84.7054 | 0 | 90.8878 | 6.1824 | 49.1239 | 6.5946 | 35.5815 | 6.1824 | -41.7639 | 0 | -45.9511 | нд
1.2.2.1 | ТП-1007 КЛ-1(ОАО "Центрторг") Генерала Лизюкова,62 | F_15/1.1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0237 | 0 | -0.0237 | 0 | 0 | 0.0237 | 0 | -0.0237 | -0.0237 | 0.0237 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Платонова 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19-ТП-1239(Воронежбетон) | F_15/1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0.040386 | 0 | -0.040386 | 0 | 0 | 0.040386 | 0 | -0.040386 | -0.040386 | 0.040386 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | H_17/1.1.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0.016426 | 0 | -0.016426 | 0 | 0 | 0.016426 | 0 | -0.016426 | -0.016426 | 0.016426 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61 | H_17/1.1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0.055928 | 0 | -0.055928 | 0 | 0 | 0.055928 | 0 | -0.055928 | -0.055928 | 0.055928 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Щ.1 | E_18/1.1.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0.017734 | 0 | -0.017734 | 0 | 0 | 0.017734 | 0 | -0.017734 | -0.017734 | 0.017734 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты) | I_18/1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0.019532 | 0 | -0.019532 | 0 | 0 | 0.019532 | 0 | -0.019532 | -0.019532 | 0.019532 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-28-ТП-896 | I_18/1.1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.02174 | 0 | -0.02174 | 0 | 0 | 0.02174 | 0 | -0.02174 | -0.02174 | 0.02174 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-21-ТП-751 | I_18/1.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0.022845 | 0 | -0.022845 | 0 | 0 | 0.022845 | 0 | -0.022845 | -0.022845 | 0.022845 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 | E_18/1.1.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.10902 | 0 | -0.10902 | 0 | 0 | 0.10902 | 0 | -0.10902 | -0.10902 | 0.10902 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14766 | 0 | -0.14766 | 0 | 0.14766 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39428 | 0 | -0.39428 | 0 | 0.39428 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное согласования прохождения КЛ с собственником участка)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022242 | 0 | -0.022242 | 0 | 0.022242 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0.091352 | 0.56182 | 0 | 0.021313 | 0.091352 | 0.5405 | 0 | 0.56182 | 0.021313 | 0.20396 | 0.070039 | 0.33655 | 0.021313 | -0.35786 | 0 | -63.6971 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 0.56213 | 3.4571 | 0 | 0.035058 | 0.56213 | 3.4221 | 0 | 3.4571 | 0.035058 | 1.7851 | 0.52708 | 1.637 | 0.035058 | -1.6721 | 0 | -48.3659 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 0.52759 | 3.2447 | 0 | 0.035568 | 0.52759 | 3.2091 | 0 | 3.2447 | 0.035568 | 1.9411 | 0.49202 | 1.268 | 0.035568 | -1.3036 | 0 | -40.1769 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 0.45439 | 2.7945 | 0 | 0.023854 | 0.45439 | 2.7706 | 0 | 2.7945 | 0.023854 | 1.298 | 0.43053 | 1.4726 | 0.023854 | -1.4964 | 0 | -53.5501 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 0.66532 | 4.0917 | 0 | 0.030868 | 0.66532 | 4.0608 | 0 | 4.0917 | 0.030868 | 2.9447 | 0.63445 | 1.1161 | 0.030868 | -1.147 | 0 | -28.032 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 0.5649 | 3.4741 | 0 | 0.033071 | 0.5649 | 3.4411 | 0 | 3.4741 | 0.033071 | 2.2572 | 0.53183 | 1.1839 | 0.033071 | -1.2169 | 0 | -35.0286 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0.012148 | 0.082 | 0 | 0.022835 | 0.012148 | 0.059165 | 0 | 0.082 | 0.022835 | 0.28885 | -0.010687 | -0.22969 | 0.022835 | 0.20685 | 0 | -18.8531 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате конкупсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | 0.014074 | 0.095 | 0 | 0 | 0.014074 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.014074 | 0.095 | 0 | -0.095 | 0 | -100
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | 0.026513 | 0.17896 | 0 | 0 | 0.026513 | 0.17896 | 0 | 0.17896 | 0 | 0 | 0.026513 | 0.17896 | 0 | -0.17896 | 0 | -100
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | 0.058866 | 0.39734 | 0 | 0 | 0.058866 | 0.39734 | 0 | 0.39734 | 0 | 0.24834 | 0.058866 | 0.149 | 0 | -0.149 | 0 | -37.5 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | 0.037815 | 0.25525 | 0 | 0 | 0.037815 | 0.25525 | 0 | 0.25525 | 0 | 0.22963 | 0.037815 | 0.025625 | 0 | -0.025625 | 0 | -10.0391 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | 0.030482 | 0.20575 | 0 | 0.018276 | 0.030482 | 0.18748 | 0 | 0.20575 | 0.018276 | 0.27251 | 0.012206 | -0.085039 | 0.018276 | 0.066763 | 0 | 32.4482 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0.031054 | 0.20961 | 0 | 0.027338 | 0.031054 | 0.18228 | 0 | 0.20961 | 0.027338 | 0.14644 | 0.003716 | 0.035833 | 0.027338 | -0.06317 | 0 | -30.1367 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.88546 | 0 | -0.88546 | 0 | 0 | 0.88546 | 0.73788 | -0.88546 | -1.6233 | 0.88546 | 0.73788 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099559 | 0 | -0.099559 | 0 | 0.099559 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037508 | 0 | -0.037508 | 0 | 0.037508 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/1.1.2.17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045924 | 0 | -0.045924 | 0 | 0.045924 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036836 | 0 | -0.036836 | 0 | 0.036836 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | 0 | -1.0532 | 0 | 1.0532 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03874 | 0 | -0.03874 | 0 | 0.03874 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33219 | 0 | -0.33219 | 0 | 0.33219 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042898 | 0 | -0.042898 | 0 | 0.042898 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033106 | 0 | -0.033106 | 0 | 0.033106 | 0 | 100 | Организация электроснабжения общегородского выпускного вечера
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10643 | 0 | -0.10643 | 0 | 0.10643 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19573 | 0 | -0.19573 | 0 | 0.19573 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | -0.1016 | 0 | 0.1016 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-807- до оп.№5 ул.9 Января (протяженностью 0,306км) | E_19/1.1.2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20826 | 0 | -0.20826 | 0 | 0.20826 | 0 | 100 | Проведена внеплановая реконструкция в связи с непригодностью существующей кабельной линией и невозможностью проведения ремонта.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 286 ул. 9 Января (протяженностью 1,192км) | E_19/1.1.2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 | 0 | -1.6961 | 0 | 1.6961 | 0 | 100 | Проведена внеплановая реконструкция в связи с непригодностью существующей кабельной линией и невозможностью проведения ремонта.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-81 по адресу: пр.Московский | E_19/1.1.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15792 | 0 | -0.15792 | 0 | 0.15792 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | КТП-1679 | E_19/1.1.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | -1.031 | 0 | 1.031 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-7 по адресу: ул.Ф. Энгельса,6 (протяженность по трассе 0,100 км) | E_19/1.1.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025527 | 0 | -0.025527 | 0 | 0.025527 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-828 по адресу: ул.Красных Партизан,30- пер.Муравьева,37 (протяженность по трассе 0,212 км) | E_19/1.1.1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0 | -0.13202 | 0 | 0.13202 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-241 по адресу: ул.Театральная,28 (протяженность по трассе 0,035км) | E_19/1.1.1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097776 | 0 | -0.0097776 | 0 | 0.0097776 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-820 | E_19/1.1.1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1871, пер. Отличников, 2д | E_19/1.1.2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-44, ул. Феоктистов, 2а | E_19/1.1.2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-116-до радиологического блока ул.Вайцеховского (до муфты),(протяженность по трассе 0,558 км) | E_19/1.1.2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70874 | 0 | -0.70874 | 0 | 0.70874 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-327-до ж/д 36 ул.Кольцовская (до муфты),(протяженность по трассе 0,070 км) | E_19/1.1.2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089678 | 0 | -0.089678 | 0 | 0.089678 | 0 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-563, пр. Патриотов, 23е | E_19/1.1.2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-71, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 193 | E_19/1.1.2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1935, ул. Дорожная, 18 | E_19/1.1.2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1085-ТП-1895, ул. Ильюшина, 3л | E_19/1.1.2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-919, пер. Автогенный 9б | E_19/1.1.2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 0 | 13.4641 | 0 | 0.025745 | 0 | 13.4384 | 0 | 13.4641 | 0.025745 | 0 | -0.025745 | 13.4384 | 0.025745 | -13.4641 | 0 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0.035068 | 0.23671 | 0 | 0.024749 | 0.035068 | 0.21196 | 0 | 0.23671 | 0.024749 | 0.23087 | 0.010318 | -0.018909 | 0.024749 | -0.0058404 | 0 | -2.4674 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 0.20556 | 1.3875 | 0 | 0.062513 | 0.20556 | 1.325 | 0 | 1.3875 | 0.062513 | 0.97055 | 0.14305 | 0.35448 | 0.062513 | -0.41699 | 0 | -30.0526 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | 0.054339 | 0.36679 | 0 | 0 | 0.054339 | 0.36679 | 0 | 0.36679 | 0 | 0.34828 | 0.054339 | 0.018509 | 0 | -0.018509 | 0 | -5.0462 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | 0.49775 | 3.3598 | 0 | 0 | 0.49775 | 3.3598 | 0 | 3.3598 | 0 | 2.8664 | 0.49775 | 0.49338 | 0 | -0.49338 | 0 | -14.6848 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | 0.97319 | 6.569 | 0 | 0 | 0.97319 | 6.569 | 0 | 6.569 | 0 | 1.3189 | 0.97319 | 5.2501 | 0 | -5.2501 | 0 | -79.922 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | 0.97319 | 6.569 | 0 | 0 | 0.97319 | 6.569 | 0 | 6.569 | 0 | 1.3262 | 0.97319 | 5.2429 | 0 | -5.2429 | 0 | -79.812 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | 0.82735 | 5.5846 | 0 | 0 | 0.82735 | 5.5846 | 0 | 5.5846 | 0 | 2.8161 | 0.82735 | 2.7685 | 0 | -2.7685 | 0 | -49.5734 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0.088376 | 0.59654 | 0 | 0 | 0.088376 | 0.59654 | 0 | 0.59654 | 0 | 0.63181 | 0.088376 | -0.035279 | 0 | 0.035279 | 0 | 5.9139 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 0.55904 | 3.7735 | 0 | 0.22975 | 0.55904 | 3.5438 | 0 | 3.7735 | 0.22975 | 1.6349 | 0.32929 | 1.9089 | 0.22975 | -2.1386 | 0 | -56.6742 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 0.34672 | 2.3403 | 0 | 0.03154 | 0.34672 | 2.3088 | 0 | 2.3403 | 0.03154 | 2.4043 | 0.31518 | -0.095453 | 0.03154 | 0.063914 | 0 | 2.7309 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 0.19881 | 1.3419 | 0 | 0.030135 | 0.19881 | 1.3118 | 0 | 1.3419 | 0.030135 | 1.4391 | 0.16867 | -0.12726 | 0.030135 | 0.097126 | 0 | 7.2377 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 0.21986 | 1.4841 | 0 | 0 | 0.21986 | 1.4841 | 0 | 1.4841 | 0 | 0 | 0.21986 | 1.4841 | 0 | -1.4841 | 0 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 0.31874 | 2.1515 | 0 | 0 | 0.31874 | 2.1515 | 0 | 2.1515 | 0 | 0 | 0.31874 | 2.1515 | 0 | -2.1515 | 0 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | 0.20339 | 1.3729 | 0 | 0 | 0.20339 | 1.3729 | 0 | 1.3729 | 0 | 2.156 | 0.20339 | -0.78311 | 0 | 0.78311 | 0 | 57.0416 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 0.18951 | 1.2792 | 0 | 0 | 0.18951 | 1.2792 | 0 | 1.2792 | 0 | 0.70994 | 0.18951 | 0.56926 | 0 | -0.56926 | 0 | -44.5013 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 0.51636 | 3.4854 | 0 | 0 | 0.51636 | 3.4854 | 0 | 3.4854 | 0 | 0 | 0.51636 | 3.4854 | 0 | -3.4854 | 0 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 0.34052 | 2.2985 | 0 | 0 | 0.34052 | 2.2985 | 0 | 2.2985 | 0 | 1.1773 | 0.34052 | 1.1212 | 0 | -1.1212 | 0 | -48.7786 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 0.27004 | 1.8227 | 0 | 0.060573 | 0.27004 | 1.7622 | 0 | 1.8227 | 0.060573 | 0.95479 | 0.20946 | 0.80738 | 0.060573 | -0.86795 | 0 | -47.618 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 0.20832 | 1.4061 | 0 | 0.051084 | 0.20832 | 1.3551 | 0 | 1.4061 | 0.051084 | 1.4524 | 0.15723 | -0.097376 | 0.051084 | 0.046291 | 0 | 3.2921 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 1.6222 | 10.9496 | 0 | 0.52163 | 1.6222 | 10.428 | 0 | 10.9496 | 0.52163 | 0 | 1.1005 | 10.428 | 0.52163 | -10.9496 | 0 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21536 | 0 | -0.21536 | 0 | 0.21536 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15918 | 0 | -0.15918 | 0 | 0.15918 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ТП-460- ТП-251 (протяженность 0,193км) | E_19/1.1.3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26139 | 0 | -0.26139 | 0 | 0.26139 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 2.0038 | 0 | -2.0038 | 0 | 0 | 2.0038 | 2.3693 | -2.0038 | -4.3731 | 2.0038 | 2.3693 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное получение разрешения на производство работ)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 1.6799 | 0 | -1.6799 | 0 | 0 | 1.6799 | 2.1942 | -1.6799 | -3.8742 | 1.6799 | 2.1942 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное согласование работ с ООО "Развитие")
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15552 | 0 | -0.15552 | 0 | 0.15552 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10092 | 0 | -0.10092 | 0 | 0.10092 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11428 | 0 | -0.11428 | 0 | 0.11428 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-305 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17095 | 0 | -0.17095 | 0 | 0.17095 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | E_19/1.1.3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076202 | 0 | -0.076202 | 0 | 0.076202 | 0 | 100 | Восстановление элементов благоустройства
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027084 | 0 | -0.027084 | 0 | 0.027084 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063698 | 0 | -0.0063698 | 0 | 0.0063698 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072339 | 0 | -0.072339 | 0 | 0.072339 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12006 | 0 | -0.12006 | 0 | 0.12006 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 0 | -0.19347 | 0 | 0.19347 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-28-ТП-896 из зоны строительства ул.Хользунова 9 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36422 | 0 | -0.36422 | 0 | 0.36422 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-21 ТП-751 (от муфты М-1 до М-2) (протяженность по трассе 0,044км) | E_19/1.1.3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18864 | 0 | -0.18864 | 0 | 0.18864 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-339 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17223 | 0 | -0.17223 | 0 | 0.17223 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ГПП-6 -РП-19 ф.108 (протяженность по трассе 0,040км) | E_19/1.1.3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050791 | 0 | -0.050791 | 0 | 0.050791 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | ПС-16 до РП-20 | E_19/1.1.3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кв ПС-2- РП-82 ф.302,403 (протяженность по трассе 0,152км) | E_19/1.1.3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | -0.28262 | 0 | 0.28262 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | КТП-1622 п. Репное | E_19/1.1.3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049132 | 0 | -0.049132 | 0 | 0.049132 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ТП-1008- БКТП-1796 (протяженность по трассе 0,195км) | E_19/1.1.3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24118 | 0 | -0.24118 | 0 | 0.24118 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.7315 | 0 | 0 | 0 | 16.7315 | 0 | 16.7315 | 0 | 8.6723 | 0 | 8.0592 | 0 | -8.0592 | 0 | -48.1679 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.15211 | 9.8024 | 0 | 0 | 0.15211 | 9.8024 | 0 | 9.8024 | 0 | 8.6723 | 0.15211 | 1.1301 | 0 | -1.1301 | 0 | -11.5291 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | 0 | 9.2198 | 0 | 0 | 0 | 9.2198 | 0 | 9.2198 | 0 | 8.6723 | 0 | 0.54753 | 0 | -0.54753 | 0 | -5.9386 | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | 0.063967 | 0.245 | 0 | 0 | 0.063967 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0.063967 | 0.245 | 0 | -0.245 | 0 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2020 года в связи с дительным согласованием проектных работ..
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0.088142 | 0.3376 | 0 | 0 | 0.088142 | 0.3376 | 0 | 0.3376 | 0 | 0 | 0.088142 | 0.3376 | 0 | -0.3376 | 0 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2020 года в связи с дительным согласованием проектных работ..
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.7326 | 24.2194 | 0 | 1.1462 | 3.7326 | 23.0732 | 0 | 24.2194 | 1.1462 | 42.8713 | 2.5863 | -19.7981 | 1.1462 | 18.6519 | 0 | 77.0122 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01814 | 0 | -0.01814 | 0 | 0 | 0.01814 | 0 | -0.01814 | -0.01814 | 0.01814 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.35939 | 0 | -0.35939 | 0 | 0 | 0.35939 | 0 | -0.35939 | -0.35939 | 0.35939 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | 0 | 0 | 0 | 0.018692 | 0 | -0.018692 | 0 | 0 | 0.018692 | 0 | -0.018692 | -0.018692 | 0.018692 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | 0 | 0 | 0 | 0.055097 | 0 | -0.055097 | 0 | 0 | 0.055097 | 0 | -0.055097 | -0.055097 | 0.055097 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | 0 | 0 | 0 | 0.013228 | 0 | -0.013228 | 0 | 0 | 0.013228 | 0 | -0.013228 | -0.013228 | 0.013228 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | 0 | 0 | 0 | 0.05751 | 0 | -0.05751 | 0 | 0 | 0.05751 | 0 | -0.05751 | -0.05751 | 0.05751 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | 0 | 0 | 0 | 0.35405 | 0 | -0.35405 | 0 | 0 | 0.35405 | 0 | -0.35405 | -0.35405 | 0.35405 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 0.31346 | 2.4388 | 0 | 0.021446 | 0.31346 | 2.4173 | 0 | 2.4388 | 0.021446 | 1.6239 | 0.29202 | 0.7934 | 0.021446 | -0.81484 | 0 | -33.4122 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 0.27664 | 2.1522 | 0 | 0.020234 | 0.27664 | 2.132 | 0 | 2.1522 | 0.020234 | 1.3059 | 0.2564 | 0.82613 | 0.020234 | -0.84636 | 0 | -39.3251 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 0.35732 | 2.78 | 0 | 0.023936 | 0.35732 | 2.756 | 0 | 2.78 | 0.023936 | 1.4329 | 0.33339 | 1.3231 | 0.023936 | -1.3471 | 0 | -48.4567 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 0.17818 | 1.3862 | 0 | 0.018115 | 0.17818 | 1.3681 | 0 | 1.3862 | 0.018115 | 1.1604 | 0.16006 | 0.20768 | 0.018115 | -0.2258 | 0 | -16.2885 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 0.22208 | 1.7278 | 0 | 0.020133 | 0.22208 | 1.7077 | 0 | 1.7278 | 0.020133 | 2.5669 | 0.20195 | -0.85928 | 0.020133 | 0.83915 | 0 | 48.5675 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0.17163 | 1.3353 | 0 | 0.017786 | 0.17163 | 1.3175 | 0 | 1.3353 | 0.017786 | 0.72328 | 0.15385 | 0.59423 | 0.017786 | -0.61202 | 0 | -45.8339 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0.40896 | 3.1817 | 0 | 0.018268 | 0.40896 | 3.1634 | 0 | 3.1817 | 0.018268 | 3.0316 | 0.39069 | 0.13186 | 0.018268 | -0.15013 | 0 | -4.7184 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0.74404 | 0 | 0.82964 | 0.095636 | -0.085593 | 0 | 0.085593 | 0 | 11.5038 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0.018268 | 0.095636 | 0.72578 | 0 | 0.74404 | 0.018268 | 0.58702 | 0.077368 | 0.13875 | 0.018268 | -0.15702 | 0 | -21.1039 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0.018066 | 0.095636 | 0.72598 | 0 | 0.74404 | 0.018066 | 0.93499 | 0.07757 | -0.20901 | 0.018066 | 0.19095 | 0 | 25.6636 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 0.11876 | 0.92392 | 0 | 0.018242 | 0.11876 | 0.90567 | 0 | 0.92392 | 0.018242 | 0.71853 | 0.10051 | 0.18714 | 0.018242 | -0.20539 | 0 | -22.2301 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 0.54582 | 0 | 0 | 0.021498 | 0.54582 | -0.021498 | 0 | 0 | 0.021498 | 0 | 0.52432 | -0.021498 | 0.021498 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 0.15392 | 1.1975 | 0 | 0.018066 | 0.15392 | 1.1794 | 0 | 1.1975 | 0.018066 | 0.74349 | 0.13585 | 0.43592 | 0.018066 | -0.45398 | 0 | -37.9117 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 0.14219 | 1.1062 | 0 | 0.036037 | 0.14219 | 1.0702 | 0 | 1.1062 | 0.036037 | 0.56568 | 0.10615 | 0.50448 | 0.036037 | -0.54052 | 0 | -48.8627 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | 0.5567 | 3.7577 | 0 | 0 | 0.5567 | 3.7577 | 0 | 3.7577 | 0 | 0 | 0.5567 | 3.7577 | 0 | -3.7577 | 0 | -100 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035539 | 0 | -0.035539 | 0 | 0.035539 | 0 | 100 | Ликвидация последствий технологических нарушений
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13188 | 0 | -0.13188 | 0 | 0.13188 | 0 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по строительству кабельных линий плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76646 | 0 | -0.76646 | 0 | 0.76646 | 0 | 100
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-457- до оп.№1 ул.Варейкиса (протяженность по трассе 0,068км) | E_19/2.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11856 | 0 | -0.11856 | 0 | 0.11856 | 0 | 100
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-19- до оп.№20 в сторону ул.Ремесленная гора,13 (протяженность по трассе 0,023км) | E_19/2.1.3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02966 | 0 | -0.02966 | 0 | 0.02966 | 0 | 100
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044186 | 0 | -0.044186 | 0 | 0.044186 | 0 | 100
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14111 | 0 | -0.14111 | 0 | 0.14111 | 0 | 100
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092276 | 0 | -0.092276 | 0 | 0.092276 | 0 | 100
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090689 | 0 | -0.090689 | 0 | 0.090689 | 0 | 100 | Организация электроснабжения общегородского выпускного вечера
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076469 | 0 | -0.076469 | 0 | 0.076469 | 0 | 100 | Ликвидация последствий технологических нарушений.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27742 | 0 | -0.27742 | 0 | 0.27742 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090891 | 0 | -0.090891 | 0 | 0.090891 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15354 | 0 | -0.15354 | 0 | 0.15354 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15354 | 0 | -0.15354 | 0 | 0.15354 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11729 | 0 | -0.11729 | 0 | 0.11729 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15354 | 0 | -0.15354 | 0 | 0.15354 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47168 | 0 | -0.47168 | 0 | 0.47168 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17375 | 0 | -0.17375 | 0 | 0.17375 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88594 | 0 | -0.88594 | 0 | 0.88594 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | ТП-396, ул. Брусилова, 4/Е (ООО Фрегат) | E_19/2.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в | E_19/2.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029249 | 0 | -0.029249 | 0 | 0.029249 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.4 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4434 | 0 | -0.4434 | 0 | 0.4434 | 0 | 100 | Ликвидация последствий технологических нарушений.
1.4 | Новогодняя декорация | E_19/1.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 0 | -22.17 | 0 | 22.17 | 0 | 100 | нд
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 44.9418 | 0 | 0.77695 | 0 | 44.1648 | 0 | 44.9418 | 0.77695 | 31.7491 | -0.77695 | 12.4157 | 0.77695 | -13.1926 | 0 | -29.355 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6416 | 0 | -7.6416 | 0 | 7.6416 | 0 | 100 | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2018 года.
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб - МФУ "FS-6525 MFP"(3шт.),Системный блок (4шт.),Сервер-1шт.,мини - АТС-1шт.,Устройство проверки защитных средств-1шт.,Электрический отбойный молоток (6шт.),Бензиновый генератор (Р=5кВт)-1шт.,Лебедка ручная РТ1000 (4шт.),Раскаточное устройство гидравлическое РУ-Г -1шт.,Гидромолот Импульс-120-1шт.,Компрессор ВК-119-200-1шт.,Тельфер 1,5 тонн-1шт. | E_19/1.3.12.1 | 0 | 5.6297 | 0 | 0 | 0 | 5.6297 | 0 | 5.6297 | 0 | 4.8667 | 0 | 0.76298 | 0 | -0.76298 | 0 | -13.5528 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | 0 | 39.3121 | 0 | 0 | 0 | 39.3121 | 0 | 39.3121 | 0 | 18.4701 | 0 | 20.8419 | 0 | -20.8419 | 0 | -53.0166 | Перенос сроков приобретения автотранспорта на 1 квартал 2020 года в связи с длительным проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.77695 | 0 | -0.77695 | 0 | 0 | 0.77695 | 0.64746 | -0.77695 | -1.4244 | 0.77695 | 0.64746 | 0 | 100 | Приобретение по дрговору купли-продажи 2015 г.
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | -0.12325 | 0 | 0.12325 | 0 | 100 | Приобретение по служебным запискам для осуществления основного вида деятельности