## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Воронежская гоэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 03.09.2019 г. № 155
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2019 | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2019 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 277.876 | 0 | 297.816 | 17.62 | 0 | 111.658 | 0 | 227 | 0 | 277.876 | 21.225 | 0.2 | 129.4915 | 0 | 245 | нд | нд | -19.9401 | -6.6954 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 103.9604 | 0 | 94.7002 | 1.6 | 0 | 51.503 | 0 | 0 | 0 | 103.9604 | 3.775 | 0 | 67.0601 | 0 | 0 | нд | нд | 9.2601 | 9.7783 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 99.2951 | 0 | 133.9546 | 10.93 | 0 | 54.297 | 0 | 182 | 0 | 99.2951 | 12.61 | 0.2 | 55.8896 | 0 | 234 | нд | нд | -34.6594 | -25.874 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 42.8713 | 0 | 24.2194 | 5.09 | 0 | 5.858 | 0 | 0 | 0 | 42.8713 | 4.84 | 0 | 6.3378 | 0 | 0 | нд | нд | 18.6519 | 77.0122 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 31.7491 | 0 | 44.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 31.7491 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 11 | нд | нд | -13.1926 | -29.355 | нд
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 103.9604 | нд | 94.7002 | 1.6 | 0 | 51.503 | 0 | 0 | 0 | 103.9604 | 3.775 | 0 | 67.0601 | 0 | 0 | нд | нд | 9.2601 | 9.7783 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 103.1042 | нд | 92.2848 | 1.6 | 0 | 49.703 | 0 | 0 | 0 | 103.1042 | 3.775 | 0 | 65.1081 | 0 | 0 | нд | нд | 10.8194 | 11.7239
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 13.4942 | нд | 24.8107 | 0 | 0 | 21.2984 | 0 | 0 | 0 | 13.4942 | 0.275 | 0 | 22.835 | 0 | 0 | нд | нд | -11.3164 | -45.6112
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 13.4942 | нд | 24.8107 | 0 | 0 | 21.2984 | 0 | 0 | 0 | 13.4942 | 0.275 | 0 | 22.835 | 0 | 0 | нд | нд | -11.3164 | -45.6112
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,39 км) | Е_19/00001 | 6.9058 | нд | 14.9943 | 0 | 0 | 19.3921 | 0 | 0 | нд | 6.9058 | 0 | 0 | 18.979 | 0 | 0 | нд | нд | -8.0885 | -53.9441
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,72 км) | Е_19/00002 | 0.4433 | нд | 2.9785 | 0 | 0 | 0.72355 | 0 | 0 | нд | 0.4433 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | нд | нд | -2.5351 | -85.1164
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,18 км) | Е_19/00003 | 5.1482 | нд | 6.8379 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | нд | 5.1482 | 0 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | нд | нд | -1.6898 | -24.7116
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА) | Е_19/00004 | 0.99702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99702 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.99702 | 100
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 30.832 | нд | 15.8181 | 0 | 0 | 14.8545 | 0 | 0 | 0 | 30.832 | 0.5 | 0 | 19.455 | 0 | 0 | нд | нд | 15.0139 | 94.9157
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 30.832 | нд | 15.8181 | 0 | 0 | 14.8545 | 0 | 0 | 0 | 30.832 | 0.5 | 0 | 19.455 | 0 | 0 | нд | нд | 15.0139 | 94.9157
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | Е_19/0001.2.4 | 1.0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0065 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.0065 | 100
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,93 км) | Е_19/0001.2.1 | 5.3496 | нд | 1.0172 | 0 | 0 | 2.9336 | 0 | 0 | нд | 5.3496 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | нд | нд | 4.3324 | 425.9308
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 8,10 км) | Е_19/0001.2.2 | 14.4035 | нд | 9.2442 | 0 | 0 | 8.1028 | 0 | 0 | нд | 14.4035 | 0 | 0 | 11.033 | 0 | 0 | нд | нд | 5.1593 | 55.8114
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,82 км) | Е_19/0001.2.3 | 10.0724 | нд | 5.5568 | 0 | 0 | 3.8181 | 0 | 0 | нд | 10.0724 | 0 | 0 | 4.438 | 0 | 0 | нд | нд | 4.5156 | 81.2635
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 58.7779 | нд | 51.656 | 1.6 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 58.7779 | 3 | 0 | 22.8181 | 0 | 0 | нд | нд | 7.1219 | 13.7873
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения | J_19/00016 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | J_19/00017 | 36.5923 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.5923 | 0 | 0 | 12.6911 | 0 | 0 | нд | нд | 36.5923 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | J_19/00018 | 16.5246 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5246 | 0 | 0 | 10.127 | 0 | 0 | нд | нд | 16.5246 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | J_19/00019 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА, протяженностью 13,55 км) | Е_19/0001.3.1 | 5.6611 | нд | 51.656 | 1.6 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | нд | 5.6611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -45.9949 | -89.0408 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.85615 | нд | 2.4154 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.85615 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | нд | нд | -1.5593 | -64.5548 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.85615 | нд | 2.4154 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.85615 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | нд | нд | -1.5593 | -64.5548 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | 0 | нд | 2.4154 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.4154 | -100 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.4.1 | 0.096648 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096648 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | нд | нд | 0.096648 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.4.2 | 0.16561 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16561 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | нд | нд | 0.16561 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.4.3 | 0.093945 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093945 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | нд | нд | 0.093945 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.4.4 | 0.0084622 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0084622 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0084622 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-457 (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.4.5 | 0.051739 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051739 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | нд | нд | 0.051739 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | E_19/1.1.4.6 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.4.14 | 0.070547 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.070547 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | нд | нд | 0.070547 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,020км) | E_19/1.1.4.15 | 0.0088717 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0088717 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0088717 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | ТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/1.1.4.16 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | ТП-218А ул.Шишкова 65(11-432) Киоск (ИП Маслов Е.В.) | E_19/1.1.4.17 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | ТП-65 КЛ-1 кВ ул.Краснознаменная 90 (ООО Дизайн) | E_19/1.1.4.18 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/1.1.4.19 | 0.082341 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082341 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | нд | 0.082341 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1103 (протяженность по трассе 0,207км) | E_19/1.1.4.20 | 0.063494 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063494 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | нд | нд | 0.063494 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-207 (протяженность по трассе 0,360км) | E_19/1.1.4.21 | 0.073322 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073322 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | нд | 0.073322 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-79 (протяженность по трассе 0,295км) | E_19/1.1.4.22 | 0.12477 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12477 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12477 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-190 (протяженность по трассе 0,049 км) | E_19/1.1.4.23 | 0.0164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0164 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0164 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 99.2951 | нд | 133.9546 | 10.93 | 0 | 54.297 | 0 | 182 | 0 | 99.2951 | 12.61 | 0.2 | 55.8896 | 0 | 234 | нд | нд | -34.6594 | -25.874 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.5977 | нд | 0.34665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5977 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 14 | нд | нд | 2.2511 | 649.3777 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.5977 | 0 | 0.34665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5977 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 14 | нд | нд | 2.2511 | 649.3777 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | 0.032859 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.032859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0018054 | -5.2081 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | 0.031604 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0030609 | -8.8301 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | 0.031169 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0034954 | -10.0835 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | 0.031318 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0033464 | -9.6536 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | 0.031236 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0034292 | -9.8925 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | 0.031409 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0032558 | -9.3924 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | 0.031466 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0031993 | -9.2292 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | 0.031713 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.002952 | -8.5159 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | 0.031301 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0033639 | -9.7041 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | 0.031375 | нд | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.031375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0032899 | -9.4905 | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | 0.031171 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.031171 | 100 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-995 по адресу: пр. Патриотов, 7/1Т | E_19/1.3.23 | 0.030931 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.030931 | 100 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | ТП-344 ул.Плехановская,49т | E_19/1.3.24 | 0.031527 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.031527 | 100 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | ТП-297 ул.Плехановская,59т | E_19/1.3.25 | 0.031284 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.031284 | 100 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 2.1573 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1573 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.1573 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года (задержка поставки оборудования ввиду несвоевременной оплаты)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.7243 | 0 | 32.9177 | 10.93 | 0 | 0.18 | 0 | 172 | 0 | 38.9013 | 12.61 | 0 | 0.159 | 0 | 220 | нд | нд | 5.9836 | 18.1773 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | 0.36356 | нд | 4.3725 | 0.63 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0.36356 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 5 | нд | нд | -4.0089 | -91.6852 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур (отсутствие материалов).
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | 0.96462 | нд | 0.92838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.96462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.036241 | 3.9037 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | 0.043548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.043548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043548 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | 0.046098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.046098 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | 0.058647 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.058647 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | 0.083017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.083017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.083017 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | 0.061633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.061633 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | 0.05804 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05804 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | 0.063006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.063006 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(монтаж модема связи)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | 0.02823 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.02823 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | 0.015738 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.015738 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | 0.087198 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.087198 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей телемеханики на 2 вновь установленные ячейки)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-47 | E_17/1.2.14 | 0.058962 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.058962 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года..(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0.041311 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.041311 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0.01912 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01912 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | 0.025848 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.025848 | 100 | Монтаж цепей телеуправления для, сокращения времени на устранение аварийной ситуации. Вне плана.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0.11475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11475 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | 0.17883 | нд | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.17883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | -0.075682 | -29.7361 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | 0.15417 | нд | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.036715 | -19.2341 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | 0.14447 | нд | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.14447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.046416 | -24.3167 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | 0.13955 | нд | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.13955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.051335 | -26.8934 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | 0.17971 | нд | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.17971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | -0.074804 | -29.3913 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | 0.15219 | нд | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.15219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.038696 | -20.2721 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | 0.137 | нд | 0.10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | 0.032871 | 31.5663 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | 0.22509 | нд | 0.31505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0.22509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | -0.089954 | -28.5525 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | 0.13291 | нд | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.13291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | 0.017762 | 15.4247 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | 0.10833 | нд | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.012753 | -10.5329 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | 0.2697 | нд | 0.28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | -0.019464 | -6.731 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | 0.060497 | нд | 0.045728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.060497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.014769 | 32.2968 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | 0.11478 | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.0012176 | -1.0497 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | 0.16344 | нд | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.16344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | 0.0017157 | 1.0609 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | 0.85804 | нд | 0.94922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.85804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.091177 | -9.6055 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | 3.4283 | нд | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | -0.36859 | -9.7077 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | 2.6558 | нд | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | -0.50825 | -16.0633 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | 2.7913 | нд | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | -0.37279 | -11.782 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | 1.2712 | нд | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | -0.31082 | -19.6469 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | 0.27918 | нд | 0.31641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.037228 | -11.766 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 3.4984 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | 3.4984 | 100 | Объекты переходящие по инвестиционной программе 2018 года.(Задержка поставки оборудования)
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 2.7902 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | 2.7902 | 100
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 3.3363 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | 3.3363 | 100
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 2.7961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | 2.7961 | 100
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | 0.049835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.049835 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.(Монтаж ключей телеуправления и перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | 0.32866 | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.32866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.026957 | 8.9348 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | 0.32823 | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.32823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.026529 | 8.7929 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | 0.32471 | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.32471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.023008 | 7.626 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | 0.32687 | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.32687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.025171 | 8.3428 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | 0.31591 | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.31591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.014201 | 4.707 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | 0.2428 | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | -0.058904 | -19.5239 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | 0.69525 | нд | 0.75426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.69525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | -0.059006 | -7.823 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | 0.3152 | нд | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.0135 | 4.4747 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | 0 | нд | 2.7504 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.7504 | -100 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | 0.22665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22665 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.22665 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.3.А | 0.21229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21229 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21229 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.8.А | 0.21394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21394 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21394 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.9.А | 0.22108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22108 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.22108 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.7.А | 0.012333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.012333 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.17.А | 0.014307 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.014307 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.18.А | 0.01264 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01264 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-285 | E_19/1.3.5.10.А | 0.20362 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20362 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.20362 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-576 | E_19/1.3.5.11.А | 0.21476 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21476 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21476 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) ТП-983 | E_19/1.3.5.12.А | 0.46704 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46704 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.46704 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) РП-30 | E_19/1.3.5.13.А | 0.40753 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40753 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.40753 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-321 | E_19/1.3.5.14.А | 0.20915 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20915 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.20915 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-1080 | E_19/1.3.5.15.А | 0.20313 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20313 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.20313 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-841 | E_19/1.3.5.16.А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х250) ТП-481 | E_19/1.3.5.19.А | 0.17944 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17944 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17944 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | 0 | нд | 3.1741 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.1741 | -100 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.2.1.А | 0.2859 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2859 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2859 | 100 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.2.2.А | 0.32923 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32923 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.32923 | 100 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-1164 | E_19/1.3.5.2.3.А | 0.59609 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59609 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.59609 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-815 | E_19/1.3.5.2.4.А | 0.59586 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59586 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.59586 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-892 | E_19/1.3.5.2.5.А | 0.59594 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59594 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.59594 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-922 | E_19/1.3.5.2.6.А | 0.5961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5961 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.5961 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-1895 | E_19/1.3.5.2.7.А | 0.30163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30163 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.30163 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-799 | E_19/1.3.5.2.8.А | 0.28411 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28411 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.28411 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | 0 | нд | 0.68817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.68817 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | 0.0041587 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0041587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0041587 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | 0.005579 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.005579 | 100 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | 0.012141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.012141 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | 0.0043958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0043958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0043958 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | 0.0062565 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0062565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0062565 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | 0.0054178 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0054178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0054178 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | 0.044759 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | 0.044759 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | 0.0061047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0061047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0061047 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | 0.0054623 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0054623 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | 0.01819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.01819 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | 0.0061306 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0061306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0061306 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | 0.0027573 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0027573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0027573 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | 0.0053924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0053924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0053924 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | 0.0062367 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0062367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0062367 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1008 | E_19/1.3.6.16.А | 0.0063869 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0063869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0063869 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-207 | E_19/1.3.6.17.А | 0.021294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.021294 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-223 | E_19/1.3.6.18.А | 0.0057115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0057115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0057115 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1083 | E_19/1.3.6.19.А | 0.0047837 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0047837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0047837 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1235 | E_19/1.3.6.20.А | 0.0035696 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0035696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0035696 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-475 | E_19/1.3.6.21.А | 0.0030579 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0030579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0030579 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-49 | E_19/1.3.6.22.А | 0.0035727 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0035727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0035727 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-760 | E_19/1.3.6.23.А | 0.010587 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.010587 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-79 | E_19/1.3.6.24.А | 0.0066004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0066004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0066004 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв РП-68 | E_19/1.3.6.25.А | 0.064062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.064062 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1041 | E_19/1.3.6.26.А | 0.0065511 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0065511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0065511 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-116 | E_19/1.3.6.27.А | 0.10545 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.10545 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1358 | E_19/1.3.6.28.А | 0.041279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.041279 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1366 | E_19/1.3.6.29.А | 0.039917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.039917 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-46 | E_19/1.3.6.30.А | 0.072694 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.072694 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-937 | E_19/1.3.6.31.А | 0.010068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.010068 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.32.А | 0.0031599 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0031599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0031599 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.33.А | 0.014695 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.014695 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1164 | E_19/1.3.6.34.А | 0.0042114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0042114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0042114 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-145 | E_19/1.3.6.35.А | 0.0045268 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0045268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0045268 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-267 | E_19/1.3.6.36.А | 0.045463 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.045463 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-321 | E_19/1.3.6.37.А | 0.006193 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.006193 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-396 | E_19/1.3.6.38.А | 0.0075023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0075023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0075023 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-864 | E_19/1.3.6.39.А | 0.044506 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.044506 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.40.А | 0.0051419 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0051419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0051419 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | 0 | нд | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.6247 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | 0.04901 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.04901 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | 0.041994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.041994 | 100 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | 0.098689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.098689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | 0.098689 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1073 | E_19/1.3.7.5.А | 0.040064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.040064 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-500 | E_19/1.3.7.6.А | 0.018211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.018211 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-733 | E_19/1.3.7.7.А | 0.019296 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.019296 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1216 | E_19/1.3.7.8.А | 0.025819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.025819 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1871 | E_19/1.3.7.9.А | 0.041115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.041115 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-70 | E_19/1.3.7.10.А | 0.018419 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.018419 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-767 | E_19/1.3.7.11.А | 0.079743 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.079743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.079743 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-771 | E_19/1.3.7.12.А | 0.014752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.014752 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-41 | E_19/1.3.7.13.А | 0.029959 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 0.029959 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-116 | E_19/1.3.7.14.А | 0.44105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.44105 | 100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 49.1239 | 0 | 90.8878 | 0 | 0 | 54.117 | 0 | 0 | 0 | 49.1239 | 0 | 0 | 55.7306 | 0 | 0 | нд | нд | -41.7639 | -45.9511 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 0.14766 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14766 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14766 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 0.39428 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39428 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | нд | нд | 0.39428 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное согласования прохождения КЛ с собственником участка)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 0.022242 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.022242 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0.20396 | нд | 0.56182 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | нд | 0.20396 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | -0.35786 | -63.6971 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 1.7851 | нд | 3.4571 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 1.7851 | 0 | 0 | 7.725 | 0 | 0 | нд | нд | -1.6721 | -48.3659 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 1.9411 | нд | 3.2447 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | нд | 1.9411 | 0 | 0 | 5.706 | 0 | 0 | нд | нд | -1.3036 | -40.1769 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 1.298 | нд | 2.7945 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | нд | 1.298 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | нд | нд | -1.4964 | -53.5501 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 2.9447 | нд | 4.0917 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | нд | 2.9447 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | нд | нд | -1.147 | -28.032 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 2.2572 | нд | 3.4741 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | нд | 2.2572 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | нд | нд | -1.2169 | -35.0286 | Стоимость работ снижена за счет выполнения хоз.способом и снижение стоимости материалов в результате закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0.28885 | нд | 0.082 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | нд | 0.28885 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | нд | нд | 0.20685 | 252.2587 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате конкупсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | 0 | нд | 0.095 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.095 | -100
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | 0 | нд | 0.17896 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.17896 | -100
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | 0.50847 | нд | 0.39734 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | нд | 0.24834 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | нд | -0.149 | -37.5 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | 0.38983 | нд | 0.25525 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | нд | 0.22963 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | нд | нд | -0.025625 | -10.0391 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | 0.30848 | нд | 0.20575 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | нд | 0.27251 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | нд | нд | 0.066763 | 32.4482 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0.14644 | нд | 0.20961 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | нд | 0.14644 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | нд | нд | -0.06317 | -30.1367 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0.73788 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.73788 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.13 | 0.099559 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.099559 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | нд | 0.099559 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.14 | 0.037508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037508 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037508 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.15 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.16 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.17 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/1.1.2.17А | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.18 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | 0.045924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.045924 | 100 | нд
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | 0.036836 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.036836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.036836 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.19 | 1.0532 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0532 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | нд | нд | 1.0532 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.20 | 0.03874 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03874 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | нд | 0.03874 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.21 | 0.33219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33219 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | нд | нд | 0.33219 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.22 | 0.042898 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042898 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | нд | нд | 0.042898 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.23 | 0.033106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033106 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд | нд | 0.033106 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.24 | 0.10643 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10643 | 0 | 0 | 0.0662 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10643 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.25 | 0.19573 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19573 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | нд | нд | 0.19573 | 100 | Организация электроснабжения общегородского выпускного вечера
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.26 | 0.1016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1016 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1016 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-807- до оп.№5 ул.9 Января (протяженностью 0,306км) | E_19/1.1.2.32 | 0.20826 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20826 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | нд | нд | 0.20826 | 100 | Проведена внеплановая реконструкция в связи с непригодностью существующей кабельной линией и невозможностью проведения ремонта.
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 286 ул. 9 Января (протяженностью 1,192км) | E_19/1.1.2.27 | 1.6961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6961 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | нд | нд | 1.6961 | 100 | Проведена внеплановая реконструкция в связи с непригодностью существующей кабельной линией и невозможностью проведения ремонта.
1.2.2.2 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-81 по адресу: пр.Московский | E_19/1.1.1.12 | 0.15792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15792 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15792 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.2 | КТП-1679 | E_19/1.1.1.13 | 1.031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.031 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | нд | нд | 1.031 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-7 по адресу: ул.Ф. Энгельса,6 (протяженность по трассе 0,100 км) | E_19/1.1.1.14 | 0.025527 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025527 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0.025527 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-828 по адресу: ул.Красных Партизан,30- пер.Муравьева,37 (протяженность по трассе 0,212 км) | E_19/1.1.1.15 | 0.13202 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13202 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13202 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-241 по адресу: ул.Театральная,28 (протяженность по трассе 0,035км) | E_19/1.1.1.16 | 0.0097776 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0097776 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0097776 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-820 | E_19/1.1.1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1871, пер. Отличников, 2д | E_19/1.1.2.28 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-44, ул. Феоктистов, 2а | E_19/1.1.2.29 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-116-до радиологического блока ул.Вайцеховского (до муфты),(протяженность по трассе 0,558 км) | E_19/1.1.2.30 | 0.70874 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70874 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | нд | нд | 0.70874 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-327-до ж/д 36 ул.Кольцовская (до муфты),(протяженность по трассе 0,070 км) | E_19/1.1.2.31 | 0.089678 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089678 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | нд | 0.089678 | 100 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-563, пр. Патриотов, 23е | E_19/1.1.2.33 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-71, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 193 | E_19/1.1.2.34 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1935, ул. Дорожная, 18 | E_19/1.1.2.35 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1085-ТП-1895, ул. Ильюшина, 3л | E_19/1.1.2.36 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-919, пер. Автогенный 9б | E_19/1.1.2.37 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 0 | нд | 13.4641 | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -13.4641 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677(протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0.23087 | нд | 0.23671 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | нд | 0.23087 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0058404 | -2.4674 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 0.97055 | нд | 1.3875 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | нд | 0.97055 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | нд | нд | -0.41699 | -30.0526 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | 0.34828 | нд | 0.36679 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | нд | 0.34828 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | нд | нд | -0.018509 | -5.0462 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | 2.8664 | нд | 3.3598 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | нд | 2.8664 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | 0 | нд | нд | -0.49338 | -14.6848 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | 1.3189 | нд | 6.569 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | нд | 1.3189 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | нд | нд | -5.2501 | -79.922 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | 1.3262 | нд | 6.569 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | нд | 1.3262 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | нд | нд | -5.2429 | -79.812 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | 2.8161 | нд | 5.5846 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | нд | 2.8161 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | 0 | нд | нд | -2.7685 | -49.5734 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0.63181 | нд | 0.59654 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | нд | 0.63181 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | нд | нд | 0.035279 | 5.9139 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 1.6349 | нд | 3.7735 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | нд | 1.6349 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | нд | нд | -2.1386 | -56.6742 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 2.4043 | нд | 2.3403 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | нд | 2.4043 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | нд | нд | 0.063914 | 2.7309 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 1.4391 | нд | 1.3419 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | нд | 1.4391 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | нд | нд | 0.097126 | 7.2377 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 0 | нд | 1.4841 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.4841 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 0 | нд | 2.1515 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.1515 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | 2.156 | нд | 1.3729 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | нд | 2.156 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0 | нд | нд | 0.78311 | 57.0416 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 0.70994 | нд | 1.2792 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | нд | 0.70994 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | нд | нд | -0.56926 | -44.5013 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 0 | нд | 3.4854 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.4854 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 1.1773 | нд | 2.2985 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | нд | 1.1773 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | нд | нд | -1.1212 | -48.7786 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 0.95479 | нд | 1.8227 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0.95479 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | нд | нд | -0.86795 | -47.618 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материаловв результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 1.4524 | нд | 1.4061 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | нд | 1.4524 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | нд | нд | 0.046291 | 3.2921 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 0 | нд | 10.9496 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -10.9496 | -100 | Невыполнение работ из- за необходимости дополнительного согласования ПСД в управлении по охране объектов историко-культурного наследия,управлении экологии и владельцев смежных инженерных коммуникаций.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | 0.21536 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21536 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21536 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | 0.15918 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15918 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15918 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ТП-460- ТП-251 (протяженность 0,193км) | E_19/1.1.3.34 | 0.26139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26139 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | нд | нд | 0.26139 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 2.3693 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3693 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | нд | нд | 2.3693 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное получение разрешения на производство работ)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 2.1942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1942 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | нд | нд | 2.1942 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное согласование работ с ООО "Развитие")
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 0.15552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15552 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 0.10092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10092 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 0.11428 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11428 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.35 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-305 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.36 | 0.17095 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17095 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17095 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.38 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | E_19/1.1.3.39 | 0.076202 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.076202 | 100 | Восстановление элементов благоустройства
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 0.027084 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.027084 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0.0063698 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0063698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0063698 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.40 | 0.072339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072339 | 0 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | нд | нд | 0.072339 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.41 | 0.12006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12006 | 0 | 0 | 0.0645 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12006 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.42 | 0.19347 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19347 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | нд | нд | 0.19347 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-28-ТП-896 из зоны строительства ул.Хользунова 9 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.43 | 0.36422 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36422 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | нд | нд | 0.36422 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-21 ТП-751 (от муфты М-1 до М-2) (протяженность по трассе 0,044км) | E_19/1.1.3.44 | 0.18864 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18864 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | нд | нд | 0.18864 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-339 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.37 | 0.17223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17223 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17223 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ГПП-6 -РП-19 ф.108 (протяженность по трассе 0,040км) | E_19/1.1.3.45 | 0.050791 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050791 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0.050791 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | ПС-16 до РП-20 | E_19/1.1.3.46 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кв ПС-2- РП-82 ф.302,403 (протяженность по трассе 0,152км) | E_19/1.1.3.47 | 0.28262 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28262 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | нд | нд | 0.28262 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | КТП-1622 п. Репное | E_19/1.1.3.48 | 0.049132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.049132 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ТП-1008- БКТП-1796 (протяженность по трассе 0,195км) | E_19/1.1.3.33 | 0.24118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24118 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | нд | нд | 0.24118 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.6723 | нд | 9.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.1301 | -11.5291 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8.6723 | нд | 9.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.1301 | -11.5291 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | 8.6723 | нд | 9.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.54753 | -5.9386 | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | 0 | нд | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.245 | -100 | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0 | нд | 0.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.3376 | -100 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2020 года в связи с дительным согласованием проектных работ..
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2020 года в связи с дительным согласованием проектных работ..
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 42.8713 | 0 | 24.2194 | 5.09 | 0 | 5.858 | 0 | 0 | 0 | 42.8713 | 4.84 | 0 | 6.3378 | 0 | 0 | нд | нд | 18.6519 | 77.0122 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 1.6239 | нд | 2.4388 | 0.25 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | нд | 1.6239 | 0.25 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | нд | нд | -0.81484 | -33.4122 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 1.3059 | нд | 2.1522 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 1.3059 | 0.25 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | нд | нд | -0.84636 | -39.3251 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 1.4329 | нд | 2.78 | 0.25 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | нд | 1.4329 | 0.25 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | нд | нд | -1.3471 | -48.4567 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 1.1604 | нд | 1.3862 | 0.4 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | нд | 1.1604 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | нд | -0.2258 | -16.2885 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 2.5669 | нд | 1.7278 | 0.8 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 2.5669 | 0.8 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | нд | нд | 0.83915 | 48.5675 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0.72328 | нд | 1.3353 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0.72328 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.61202 | -45.8339 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 3.0316 | нд | 3.1817 | 1.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 3.0316 | 1.26 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | нд | нд | -0.15013 | -4.7184 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | 0.82964 | нд | 0.74404 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.82964 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | нд | 0.085593 | 11.5038 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0.58702 | нд | 0.74404 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0.58702 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.15702 | -21.1039 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0.93499 | нд | 0.74404 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0.93499 | 0.25 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | нд | нд | 0.19095 | 25.6636 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 0.71853 | нд | 0.92392 | 0.63 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд | 0.71853 | 0.63 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | нд | нд | -0.20539 | -22.2301 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 0.74349 | нд | 1.1975 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0.74349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.45398 | -37.9117 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 0.56568 | нд | 1.1062 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | нд | 0.56568 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | нд | нд | -0.54052 | -48.8627 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | 0 | нд | 3.7577 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.7577 | -100 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.3.1 | 0.035539 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035539 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд | нд | 0.035539 | 100 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.3.2 | 0.13188 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13188 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13188 | 100 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.3.3 | 0.76646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76646 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | нд | нд | 0.76646 | 100 | Ликвидация последствий технологических нарушений
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.3.5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.3.6 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.3.7 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-457- до оп.№1 ул.Варейкиса (протяженность по трассе 0,068км) | E_19/2.1.3.8 | 0.11856 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11856 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11856 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-19- до оп.№20 в сторону ул.Ремесленная гора,13 (протяженность по трассе 0,023км) | E_19/2.1.3.9 | 0.02966 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02966 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | нд | нд | 0.02966 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.3.10 | 0.044186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044186 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0.044186 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.3.11 | 0.14111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14111 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14111 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.3.12 | 0.092276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092276 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | нд | нд | 0.092276 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.13 | 0.090689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090689 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | нд | 0.090689 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.3.14 | 0.076469 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076469 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | нд | нд | 0.076469 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.3.15 | 0.27742 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27742 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | нд | нд | 0.27742 | 100 | Организация электроснабжения общегородского выпускного вечера
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.3.16 | 0.090891 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090891 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | нд | нд | 0.090891 | 100 | Ликвидация последствий технологических нарушений.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.17 | 0.15354 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15354 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15354 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.18 | 0.15354 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15354 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15354 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.3.19 | 0.11729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11729 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11729 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.20 | 0.15354 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15354 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15354 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.3.21 | 0.47168 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47168 | 0 | 0 | 0.3915 | 0 | 0 | нд | нд | 0.47168 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.3.22 | 0.17375 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17375 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17375 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | 0.88594 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88594 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | нд | нд | 0.88594 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | ТП-396, ул. Брусилова, 4/Е (ООО Фрегат) | E_19/2.1.3.23 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в | E_19/2.1.3.24 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | 0.029249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.029249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.029249 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.4.13 | 0.4434 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4434 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4434 | 100 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Новогодняя декорация | E_19/1.4.14 | 22.17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 22.17 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 31.7491 | 0 | 44.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 31.7491 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 11 | нд | нд | -13.1926 | -29.355 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 7.6416 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | 7.6416 | 100 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб - МФУ "FS-6525 MFP"(3шт.),Системный блок (4шт.),Сервер-1шт.,мини - АТС-1шт.,Устройство проверки защитных средств-1шт.,Электрический отбойный молоток (6шт.),Бензиновый генератор (Р=5кВт)-1шт.,Лебедка ручная РТ1000 (4шт.),Раскаточное устройство гидравлическое РУ-Г -1шт.,Гидромолот Импульс-120-1шт.,Компрессор ВК-119-200-1шт.,Тельфер 1,5 тонн-1шт. | E_19/1.3.12.1 | 4.5958 | нд | 5.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 4.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.0339 | -18.3648 | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2018 года.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | 18.4701 | нд | 39.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 18.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -20.8419 | -53.0166 | нд
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.4 | 0.64746 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64746 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | нд | нд | 0.64746 | 100 | Перенос сроков приобретения автотранспорта на 1 квартал 2020 года в связи с длительным проведением торговых процедур.
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.3 | 0.39415 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | 0.39415 | 100 | Приобретение по дрговору купли-продажи 2015 г.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [21 empty] | Приобретение по служебным запискам для осуществления основного вида деятельности