## Лист1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 03.09.2019 г. № 155
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2019 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2019 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 17.62 | 0 | 55.1707 | 0 | 56.5433 | 0 | 227 | нд | 21.225 | 0.2 | 54.442 | 0 | 75.1055 | 0 | 245 | 3.605 | 0.2 | -0.72869 | 0 | 18.5622 | 0 | 18 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 1.6 | 0 | 24.1257 | 0 | 27.3773 | 0 | 0 | нд | 3.775 | 0 | 24.915 | 0 | 42.1451 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0.78931 | 0 | 14.7678 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 10.93 | 0 | 31.045 | 0 | 23.308 | 0 | 182 | нд | 12.61 | 0.2 | 29.527 | 0 | 26.4186 | 0 | 241 | 1.68 | 0.2 | -1.518 | 0 | 3.1106 | 0 | 59 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 0 | нд | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 6.3378 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4798 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | -41 | нд
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 1.6 | 0 | 24.1257 | 0 | 27.3773 | 0 | 0 | нд | 3.775 | 0 | 24.915 | 0 | 42.1451 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0.78931 | 0 | 14.7678 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 1.6 | 0 | 22.3257 | 0 | 27.3773 | 0 | 0 | нд | 3.775 | 0 | 22.963 | 0 | 42.1451 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0.63731 | 0 | 14.7678 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | 0 | 0 | 19.3921 | 0 | 1.9064 | 0 | 0 | нд | 0.275 | 0 | 18.979 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | -0.41308 | 0 | 1.9496 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,39 км) | Е_19/00001 | нд | 0 | 0 | 19.3921 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 18.979 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,72 км) | Е_19/00002 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72355 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13855 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,18 км) | Е_19/00003 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1828 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА) | Е_19/00004 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0.275 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 2.9336 | 0 | 11.9209 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 3.984 | 0 | 15.471 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0504 | 0 | 3.5501 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | 0 | 0 | 2.9336 | 0 | 11.9209 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 3.984 | 0 | 15.471 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0504 | 0 | 3.5501 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | Е_19/0001.2.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,93 км) | Е_19/0001.2.1 | нд | 0 | 0 | 2.9336 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 3.984 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 8,10 км) | Е_19/0001.2.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1028 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9302 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,82 км) | Е_19/0001.2.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8181 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61988 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8181 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 9.2681 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения | J_19/00016 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | J_19/00017 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6911 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | J_19/00018 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.127 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | J_19/00019 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА, протяженностью 13,55 км) | Е_19/0001.3.1 | нд | 1.6 | 0 | 0 | нд | 13.55 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | -13.55 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | нд | 0 | 0 | 1.8 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.4.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0.167 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.4.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0.187 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.4.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0.285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.4.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0.015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-457 (протяженность по трассе 0,088км) | E_19/1.1.4.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0.088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | E_19/1.1.4.6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-728 (протяженность по трассе 0,159 км) | E_19/1.1.4.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.159 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-201А (протяженность по трассе 0,020км) | E_19/1.1.4.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0.02 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | ТП-1188, ул. Минская, 43/3 | E_19/1.1.4.16 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | ТП-218А ул.Шишкова 65(11-432) Киоск (ИП Маслов Е.В.) | E_19/1.1.4.17 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | ТП-65 КЛ-1 кВ ул.Краснознаменная 90 (ООО Дизайн) | E_19/1.1.4.18 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-19 (протяженность по трассе 0,120км) | E_19/1.1.4.19 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0.12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1103 (протяженность по трассе 0,207км) | E_19/1.1.4.20 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0.207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-207 (протяженность по трассе 0,360км) | E_19/1.1.4.21 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0.36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-79 (протяженность по трассе 0,295км) | E_19/1.1.4.22 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0.295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-190 (протяженность по трассе 0,049 км) | E_19/1.1.4.23 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0.049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 10.93 | 0 | 31.045 | 0 | 23.308 | 0 | 182 | нд | 12.61 | 0.2 | 29.527 | 0 | 26.4186 | 0 | 241 | 1.68 | 0.2 | -1.518 | 0 | 3.1106 | 0 | 59 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-995 по адресу: пр. Патриотов, 7/1Т | E_19/1.3.23 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | ТП-344 ул.Плехановская,49т | E_19/1.3.24 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | ТП-297 ул.Плехановская,59т | E_19/1.3.25 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Установка сигнализации с целью предотвращения хищений электроэнергии.
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0.2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года (задержка поставки оборудования ввиду несвоевременной оплаты)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 10.93 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 172 | нд | 12.61 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 227 | 1.68 | 0 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 55 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | нд | 0.63 | 0 | 0.18 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0.159 | нд | 0 | 0 | 5 | -0.63 | 0 | -0.021 | 0 | 0 | 0 | 5 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур (отсутствие материалов).
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.(Монтаж цепей телеуправления после замены маслянных выключателей на вакуумные)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(монтаж модема связи)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей телемеханики на 2 вновь установленные ячейки)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-47 | E_17/1.2.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года..(Перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | РП-5 (установка ключей управления) | E_19/1.2.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж цепей телеуправления для, сокращения времени на устранение аварийной ситуации. Вне плана.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года..(Монтаж цепей новой телемеханики - задержки в поставке оборудования ТМ)
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 6 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 12 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Объекты переходящие по инвестиционной программе 2018 года.(Задержка поставки оборудования)
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.(Монтаж ключей телеуправления и перевод оборудования и линий телемеханики на сеть Enternet)
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | нд | 4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-708 | E_19/1.3.5.3.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1507 | E_19/1.3.5.8.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-908 | E_19/1.3.5.9.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х400) ТП-281(б/у) | E_19/1.3.5.7.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х250) ТП-1644 (б/у) | E_19/1.3.5.17.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) ТП-1721(б/у) | E_19/1.3.5.18.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-285 | E_19/1.3.5.10.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-576 | E_19/1.3.5.11.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) ТП-983 | E_19/1.3.5.12.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) РП-30 | E_19/1.3.5.13.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-321 | E_19/1.3.5.14.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-1080 | E_19/1.3.5.15.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х400) ТП-841 | E_19/1.3.5.16.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х250) ТП-481 | E_19/1.3.5.19.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | нд | 6.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-247 | E_19/1.3.5.2.1.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-179 | E_19/1.3.5.2.2.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-1164 | E_19/1.3.5.2.3.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 1.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-815 | E_19/1.3.5.2.4.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 1.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-892 | E_19/1.3.5.2.5.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 1.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) ТП-922 | E_19/1.3.5.2.6.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 1.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-1895 | E_19/1.3.5.2.7.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформатора 1х630) ТП-799 | E_19/1.3.5.2.8.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по замене трансформаторов плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 39 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | E_19/1.3.6.11.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-440 | E_19/1.3.6.12.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-517 | E_19/1.3.6.13.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1507 | E_19/1.3.6.14.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-841 | E_19/1.3.6.15.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1008 | E_19/1.3.6.16.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-207 | E_19/1.3.6.17.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-223 | E_19/1.3.6.18.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1083 | E_19/1.3.6.19.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1235 | E_19/1.3.6.20.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-475 | E_19/1.3.6.21.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-49 | E_19/1.3.6.22.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-760 | E_19/1.3.6.23.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-79 | E_19/1.3.6.24.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв РП-68 | E_19/1.3.6.25.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1041 | E_19/1.3.6.26.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-116 | E_19/1.3.6.27.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1358 | E_19/1.3.6.28.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1366 | E_19/1.3.6.29.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-46 | E_19/1.3.6.30.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-937 | E_19/1.3.6.31.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.32.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.33.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-1164 | E_19/1.3.6.34.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-145 | E_19/1.3.6.35.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-267 | E_19/1.3.6.36.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-321 | E_19/1.3.6.37.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-396 | E_19/1.3.6.38.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-864 | E_19/1.3.6.39.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудованияв ТП-99 | E_19/1.3.6.40.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция н/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 22 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1644 | E_19/1.3.7.4.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1073 | E_19/1.3.7.5.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-500 | E_19/1.3.7.6.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-733 | E_19/1.3.7.7.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1216 | E_19/1.3.7.8.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1871 | E_19/1.3.7.9.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-70 | E_19/1.3.7.10.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-767 | E_19/1.3.7.11.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-771 | E_19/1.3.7.12.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-41 | E_19/1.3.7.13.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-116 | E_19/1.3.7.14.А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция в/в оборудования для осуществления технологического присоединения, по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 30.865 | 0 | 23.308 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 29.368 | 0 | 26.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.497 | 0 | 3.1106 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное согласования прохождения КЛ с собственником участка)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | нд | 0 | 0 | 1.055 | нд | 0.056 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | нд | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 7.641 | нд | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | нд | 0 | 0 | 6.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 5.651 | нд | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.749 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | нд | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 2.749 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв. в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | нд | 0 | 0 | 6.51 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 6.959 | нд | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв. в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | нд | 0 | 0 | 5.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 5.868 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.138 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.138 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.223 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.207 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.167 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.13 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-657 - вывод на сеть (протяженностью 0,032км) | E_19/1.1.2.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/1.1.2.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения отТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/1.1.2.16 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/1.1.2.17 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/1.1.2.17А | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | ТП-255, ул. Красных партизан-Станкевича-Свечной переулок (ООО Энергоавтомат) | E_19/1.1.2.18 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4кВ ТП-1547, ул.Белостокская 50 (Скоморохов П.А.) | E_19/1.1.1.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-460 по адресу: ул.Конструкторов,ул.Крымская,ул.Пирогова | E_19/1.1.1.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-247 по адресу: ул.Карла Маркса | E_19/1.1.1.11 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 288 ул. 9 Января (протяженностью 1,456 км) | E_19/1.1.2.19 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-517 - до оп.№1 ул.Г.Сибиряков (протяженностью 0,030км) | E_19/1.1.2.20 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-460 - до ж/д 36 ул.Пирогова (протяженностью 0,265км) | E_19/1.1.2.21 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.К.Маркса (протяженностью 0,039км) | E_19/1.1.2.22 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- врезка в КЛ до РЩ парк "Алые паруса"(протяженностью 0,015км) | E_19/1.1.2.23 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Организация электроснабжения общегородского выпускного вечера
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -ж/д 13 ул.Платонова(протяженностью 0,0662 км) | E_19/1.1.2.24 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до арбитражного суда ул.Платонова,8 (протяженностью 0,186 км) | E_19/1.1.2.25 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до котельной ул.Платонова,3 (протяженностью 0,0695 км) | E_19/1.1.2.26 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена внеплановая реконструкция в связи с приведением сетей в соответствие с ПУЭ ( правилами устройства установок).
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-807- до оп.№5 ул.9 Января (протяженностью 0,306км) | E_19/1.1.2.32 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | Проведена внеплановая реконструкция в связи с непригодностью существующей кабельной линией и невозможностью проведения ремонта.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-812 до ж/д 286 ул. 9 Января (протяженностью 1,192км) | E_19/1.1.2.27 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ЛЭП ВЛ-0,4кВ ТП-81 по адресу: пр.Московский | E_19/1.1.1.12 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | КТП-1679 | E_19/1.1.1.13 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-7 по адресу: ул.Ф. Энгельса,6 (протяженность по трассе 0,100 км) | E_19/1.1.1.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-828 по адресу: ул.Красных Партизан,30- пер.Муравьева,37 (протяженность по трассе 0,212 км) | E_19/1.1.1.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | ТП-241 по адресу: ул.Театральная,28 (протяженность по трассе 0,035км) | E_19/1.1.1.16 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-820 | E_19/1.1.1.17 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1871, пер. Отличников, 2д | E_19/1.1.2.28 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-44, ул. Феоктистов, 2а | E_19/1.1.2.29 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-116-до радиологического блока ул.Вайцеховского (до муфты),(протяженность по трассе 0,558 км) | E_19/1.1.2.30 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-327-до ж/д 36 ул.Кольцовская (до муфты),(протяженность по трассе 0,070 км) | E_19/1.1.2.31 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Ликвидация технологических нарушений.
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-563, пр. Патриотов, 23е | E_19/1.1.2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-71, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 193 | E_19/1.1.2.34 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1935, ул. Дорожная, 18 | E_19/1.1.2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1085-ТП-1895, ул. Ильюшина, 3л | E_19/1.1.2.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-919, пер. Автогенный 9б | E_19/1.1.2.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.085 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.085 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677(протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.105 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3343 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.36 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3558 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.36 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3558 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.32 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8943 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.169 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.478 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.226 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.187 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.187 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.784 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.506 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 5.112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.112 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ТП-460- ТП-251 (протяженность 0,193км) | E_19/1.1.3.34 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное получение разрешения на производство работ)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Длительное согласование работ с ООО "Развитие")
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | ТП-1055-ТП-1113, Ленинский пр. 215/Б (ООО АЗС-Продукт) | E_19/1.1.3.35 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-305 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.36 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | E_19/1.1.3.38 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | E_19/1.1.3.39 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восстановление элементов благоустройства
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-8 в ТП-1239 (протяженность 0,0382 км) | E_19/1.1.3.40 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-9 в ТП-364 (протяженность 0,0645км) | E_19/1.1.3.41 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0645 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-19 от М-10 до М-10а в ст.ТП-1239 (протяженность 0,1036км) | E_19/1.1.3.42 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-28-ТП-896 из зоны строительства ул.Хользунова 9 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.43 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ РП-21 ТП-751 (от муфты М-1 до М-2) (протяженность по трассе 0,044км) | E_19/1.1.3.44 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ БКТП-1882 ТП-339 от муфты М-1 до М-2 (протяженность по трассе 0,116км) | E_19/1.1.3.37 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ГПП-6 -РП-19 ф.108 (протяженность по трассе 0,040км) | E_19/1.1.3.45 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | ПС-16 до РП-20 | E_19/1.1.3.46 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кв ПС-2- РП-82 ф.302,403 (протяженность по трассе 0,152км) | E_19/1.1.3.47 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | КТП-1622 п. Репное | E_19/1.1.3.48 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос ТП-1008- БКТП-1796 (протяженность по трассе 0,195км) | E_19/1.1.3.33 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019г. | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2020 года в связи с дительным согласованием проектных работ..
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2020 года в связи с дительным согласованием проектных работ..
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 0 | нд | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 6.3378 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4798 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.52 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.118 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 1.32 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.424 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0.105 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0.06 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | Работы выполнены. Учочнение ПСД,увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.15 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | нд | 1.26 | 0 | 0 | нд | 0.38 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 1.26 | 0 | 0 | нд | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076 | 0 | 0 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | нд | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 2019-07-31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072 | 0 | 0 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.03 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.563 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | Работы выполнены. Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | Работы выполнены.Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.3.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | Ликвидация последствий технологических нарушений
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.3.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.3.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.3.5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.3.6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.3.7 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-457- до оп.№1 ул.Варейкиса (протяженность по трассе 0,068км) | E_19/2.1.3.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-19- до оп.№20 в сторону ул.Ремесленная гора,13 (протяженность по трассе 0,023км) | E_19/2.1.3.9 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-247 - до опоры №1А ул.Карла Маркса (протяженностью 0,040км) | E_19/2.1.3.10 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-17Н - до опоры №1 в сторону ж/д 32 ул. Декабристов и ж/д 26 ул.Таранченко (протяженностью 0,082км) | E_19/2.1.3.11 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1095- до нежилого здания (магазин) ул. Новосибирская,39 (протяженностью 0,076км) | E_19/2.1.3.12 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий сроительству кабельных линий, плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1626- до РЩ пляжа парк "Алые паруса"(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.13 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Организация электроснабжения общегородского выпускного вечера
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1039- до ж/д 16 ул.К.Стрелюка (протяженностью 0,032км) | E_19/2.1.3.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | Ликвидация последствий технологических нарушений.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до банка политпросвещения ул.Платонова(протяженностью 0,1661км) | E_19/2.1.3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до М.16-V в ст. юридической консультации ул.Платонова,5 (протяженностью 0,062км) | E_19/2.1.3.16 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст.ж/д №5,3,1 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.17 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. банка ВТБ и ж/д 4 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.18 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 в ст. ж/д 5 пер.Старинный (протяженностью 0,070км) | E_19/2.1.3.19 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до опоры №23 ул.Платонова(протяженностью 0,140км) | E_19/2.1.3.20 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-0,4кВ ТП-1823 -до ВРУ ж/д №7 ул.Платонова(протяженностью 0,3915км) | E_19/2.1.3.21 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3915 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-1823 до М-7 в ТП-1451(протяженностью 0,0932км) | E_19/2.1.3.22 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0932 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | E_19/2.1.3.23 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года.
1.4 | ТП-396, ул. Брусилова, 4/Е (ООО Фрегат) | E_19/2.1.3.23 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Строительство ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в | E_19/2.1.3.24 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировать пообъектно невозможно, так как объект определяется по факту обращения заявителей на технологическое присоединение до 150 кВт
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2018 года. (Восстановление элементов благоустройства)
1.4 | Перенос КТП-1927с прокладкой КЛ-0,4,6кВ по адресу: ул.Ленина | E_19/1.4.13 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | нд
1.4 | Новогодняя декорация | E_19/1.4.14 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | -41 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2018 года.
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб - МФУ "FS-6525 MFP"(3шт.),Системный блок (4шт.),Сервер-1шт.,мини - АТС-1шт.,Устройство проверки защитных средств-1шт.,Электрический отбойный молоток (6шт.),Бензиновый генератор (Р=5кВт)-1шт.,Лебедка ручная РТ1000 (4шт.),Раскаточное устройство гидравлическое РУ-Г -1шт.,Гидромолот Импульс-120-1шт.,Компрессор ВК-119-200-1шт.,Тельфер 1,5 тонн-1шт. | E_19/1.3.12.1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | Перенос сроков приобретения автотранспорта на 1 квартал 2020 года в связи с длительным проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | Приобретение по дрговору купли-продажи 2015 г.
1.6 | Производственные службы (вне плана) | E_19/1.3.12.3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Приобретение по служебным запискам для осуществления основного вида деятельности
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности