## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2020 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 336.108 | нд | нд | 336.108 | нд | 60.1522 | нд | нд | 60.1522 | нд | -275.9558 | -82.1033 | нд | нд | нд | нд | -275.9558 | -82.1033 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 85.1102 | нд | нд | 85.1102 | нд | 30.4222 | нд | нд | 30.4222 | нд | -54.688 | -64.2555 | нд | нд | нд | нд | -54.688 | -64.2555 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 116.5185 | нд | нд | 116.5185 | нд | 4.4715 | нд | нд | 4.4715 | нд | -112.0471 | -96.1624 | нд | нд | нд | нд | -112.0471 | -96.1624 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 93.309 | нд | нд | 93.309 | нд | 6.6783 | нд | нд | 6.6783 | нд | -86.6306 | -92.8428 | нд | нд | нд | нд | -86.6306 | -92.8428 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 41.1703 | нд | нд | 41.1703 | нд | 18.5802 | нд | нд | 18.5802 | нд | -22.5901 | -54.8699 | нд | нд | нд | нд | -22.5901 | -54.8699 | нд | нд | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 85.1102 | нд | нд | 85.1102 | нд | 30.4222 | нд | нд | 30.4222 | нд | -54.688 | -64.2555 | нд | нд | нд | нд | -54.688 | -64.2555 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 80.0984 | нд | нд | 80.0984 | нд | 29.9364 | нд | нд | 29.9364 | нд | -50.162 | -62.6255 | нд | нд | нд | нд | -50.162 | -62.6255 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 13.9137 | нд | нд | 13.9137 | нд | 1.6883 | нд | нд | 1.6883 | нд | -12.2254 | -87.8659 | нд | нд | нд | нд | -12.2254 | -87.8659 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 20.4267 | нд | нд | 20.4267 | нд | 24.988 | нд | нд | 24.988 | нд | 4.5612 | 22.3297 | нд | нд | нд | нд | 4.5612 | 22.3297 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 45.7579 | нд | нд | 45.7579 | нд | 3.2601 | нд | нд | 3.2601 | нд | -42.4978 | -92.8754 | нд | нд | нд | нд | -42.4978 | -92.8754 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.3 | Строительство КЛ для технологического присоединения. Новое строительство ( протяженностью 18,87м) | K_20/2.2.4.5 | 45.7579 | нд | нд | 45.7579 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -45.7579 | -100 | нд | нд | нд | нд | -45.7579 | -100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017191 | нд | нд | 0.017191 | нд | 0.017191 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.017191 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1281 и ТП-1226 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.553 | нд | нд | 2.553 | нд | 2.553 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.553 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.068881 | нд | нд | 0.068881 | нд | 0.068881 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.068881 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части В части строительства 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.054132 | нд | нд | 0.054132 | нд | 0.054132 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.054132 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.046224 | нд | нд | 0.046224 | нд | 0.046224 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.046224 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.00312 | нд | нд | 0.00312 | нд | 0.00312 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.00312 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.082142 | нд | нд | 0.082142 | нд | 0.082142 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.082142 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.071689 | нд | нд | 0.071689 | нд | 0.071689 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.071689 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022588 | нд | нд | 0.022588 | нд | 0.022588 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.022588 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.03635 | нд | нд | 0.03635 | нд | 0.03635 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.03635 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.28601 | нд | нд | 0.28601 | нд | 0.28601 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.28601 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2 от РУ-6 кВ БКТП-311 до ТП-проект., ориентировочной протяженностью L=1,1 км. о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00071 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.013764 | нд | нд | 0.013764 | нд | 0.013764 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.013764 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1181 (секция Т-4) и ТП-1183 (секция Т1) до границы участка заявителя протяженностью 0,26 км по договору ТП (до 670 кВт) №602 от 30.05.2019 г. | J_19/00083 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0024762 | нд | нд | 0.0024762 | нд | 0.0024762 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0024762 | 100 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 (секция Т-2) до границы участка заявителя протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. ( до 670 кВт) № 1358 от 17.12.2019 г | J_19/00084 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0024762 | нд | нд | 0.0024762 | нд | 0.0024762 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0024762 | 100 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.0118 | нд | нд | 5.0118 | нд | 0.48582 | нд | нд | 0.48582 | нд | -4.526 | -90.3064 | нд | нд | нд | нд | -4.526 | -90.3064 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.0118 | нд | нд | 5.0118 | нд | 0.48582 | нд | нд | 0.48582 | нд | -4.526 | -90.3064 | нд | нд | нд | нд | -4.526 | -90.3064 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | 3.1004 | нд | нд | 3.1004 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.1004 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.1004 | -100 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (41 шт.) | K_20/1.3.5.1 | 0.91639 | нд | нд | 0.91639 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.91639 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.91639 | -100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (15 шт.) | K_20/1.3.6.1 | 0.99503 | нд | нд | 0.99503 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.99503 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.99503 | -100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-971 (протяженность по трассе 0,108 км) | K_20/1.1.4.2.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.040545 | нд | нд | 0.040545 | нд | 0.040545 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.040545 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1369 (протяженность по трассе 0,08 км) | K_20/1.1.4.2.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.050071 | нд | нд | 0.050071 | нд | 0.050071 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.050071 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1962 (протяженность по трассе 0,260км) | K_20/1.1.4.2.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14669 | нд | нд | 0.14669 | нд | 0.14669 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.14669 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-65 (протяженность по трассе 0,030км) | K_20/1.1.4.2.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.015322 | нд | нд | 0.015322 | нд | 0.015322 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.015322 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от БКТП-1951 (протяженность по трассе 0,432км) | K_20/1.1.4.2.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.2363 | нд | нд | 0.2363 | нд | 0.2363 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.2363 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | ТП-548 КВЛИ-0,4кВ ул.Рязанская 117 | K_20/1.1.4.2.6 | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.061187 | нд | нд | -0.061187 | нд | -0.061187 | 100 | нд | нд | нд | нд | -0.061187 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | ТП-919 КВЛИ-0,4 кВ пер.Автогенный 9б (Иванова В.В.) | K_20/1.1.4.2.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0024762 | нд | нд | 0.0024762 | нд | 0.0024762 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0024762 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольного оборудования по технологическому присоединению в ТП-19 | K_20/1.1.4.2.8 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.035842 | нд | нд | 0.035842 | нд | 0.035842 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.035842 | 100 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х0,63) ТП-49 | K_20/1.1.4.2.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.019763 | нд | нд | 0.019763 | нд | 0.019763 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.019763 | 100 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 116.5185 | нд | нд | 116.5185 | нд | 4.4715 | нд | нд | 4.4715 | нд | -112.0471 | -96.1624 | нд | нд | нд | нд | -112.0471 | -96.1624 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 26.7231 | нд | нд | 26.7231 | нд | 3.4535 | нд | нд | 3.4535 | нд | -23.2696 | -87.0766 | нд | нд | нд | нд | -23.2696 | -87.0766 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.3925 | нд | нд | 0.3925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.3925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.3925 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-760 по адресу: ул.9 Января, 254а | K_20/1.3.8.2 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.1 | ТП-737 по адресу: ул.Олеко Дундича,3т | K_20/1.3.8.3 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.1 | ТП-754 по адресу: ул.Баррикадная, 35т | K_20/1.3.8.4 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | ТП-875 по адресу: ул.Туполева,38т | K_20/1.3.8.5 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | ТП-1114 по адресу: ул.Баррикадная, 7а | K_20/1.3.8.6 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | ТП-969 по адресу: ул. Баррикадная, 5т | K_20/1.3.8.7 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | ТП-512 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 81т | K_20/1.3.8.8 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | ТП-517 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 65т | K_20/1.3.8.9 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | ТП-500 по адресу: ул.Писателя Маршака, 13т | K_20/1.3.8.10 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | БКТП-1951 по адресу: пер. Республиканский, 5т | K_20/1.3.8.11 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.03925 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 26.3306 | нд | нд | 26.3306 | нд | 3.4535 | нд | нд | 3.4535 | нд | -22.8771 | -86.8839 | нд | нд | нд | нд | -22.8771 | -86.8839 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-100 (1 шт.) | K_20/1.2.1 | 1.312 | нд | нд | 1.312 | нд | 0.096 | нд | нд | 0.096 | нд | -1.216 | -92.6829 | нд | нд | нд | нд | -1.216 | -92.6829 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | 0.23911 | нд | нд | 0.23911 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.23911 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.23911 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | 0.29888 | нд | нд | 0.29888 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.29888 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.29888 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | 0.29888 | нд | нд | 0.29888 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.29888 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.29888 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | 0.29888 | нд | нд | 0.29888 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.29888 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.29888 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | 0.23911 | нд | нд | 0.23911 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.23911 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.23911 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | 0.20663 | нд | нд | 0.20663 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.20663 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.20663 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | 0.15497 | нд | нд | 0.15497 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.15497 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.15497 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | 0.15497 | нд | нд | 0.15497 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.15497 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.15497 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | 0.10332 | нд | нд | 0.10332 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.10332 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.10332 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | 0.25829 | нд | нд | 0.25829 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.25829 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.25829 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | 0.10332 | нд | нд | 0.10332 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.10332 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.10332 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | 2.6602 | нд | нд | 2.6602 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.6602 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.6602 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | 4.6319 | нд | нд | 4.6319 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -4.6319 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.6319 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | 4.6319 | нд | нд | 4.6319 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -4.6319 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.6319 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | 1.0397 | нд | нд | 1.0397 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.0397 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.0397 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12шт.) | K_20/1.3.3.5 | 4.1757 | нд | нд | 4.1757 | нд | 3.3575 | нд | нд | 3.3575 | нд | -0.81815 | -19.5931 | нд | нд | нд | нд | -0.81815 | -19.5931 | нд | нд | Уточнение ПСД.Снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6шт.) | K_20/1.3.3.6 | 2.2767 | нд | нд | 2.2767 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.2767 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.2767 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.40576 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 88.5498 | нд | нд | 88.5498 | нд | 1.0106 | нд | нд | 1.0106 | нд | -87.5392 | -98.8587 | нд | нд | нд | нд | -87.5392 | -98.8587 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 88.5498 | нд | нд | 88.5498 | нд | 1.0106 | нд | нд | 1.0106 | нд | -87.5392 | -98.8587 | нд | нд | нд | нд | -87.5392 | -98.8587 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 4.6206 | нд | нд | 4.6206 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -4.611 | -99.7922 | нд | нд | нд | нд | -4.611 | -99.7922 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 2.1153 | нд | нд | 2.1153 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -2.1057 | -99.5462 | нд | нд | нд | нд | -2.1057 | -99.5462 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 3.4115 | нд | нд | 3.4115 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -3.4019 | -99.7186 | нд | нд | нд | нд | -3.4019 | -99.7186 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 1.9069 | нд | нд | 1.9069 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -1.8973 | -99.4966 | нд | нд | нд | нд | -1.8973 | -99.4966 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 2.115 | нд | нд | 2.115 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -2.1054 | -99.5461 | нд | нд | нд | нд | -2.1054 | -99.5461 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | 3.927 | нд | нд | 3.927 | нд | 0.031456 | нд | нд | 0.031456 | нд | -3.8955 | -99.199 | нд | нд | нд | нд | -3.8955 | -99.199 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | 5.9637 | нд | нд | 5.9637 | нд | 0.032974 | нд | нд | 0.032974 | нд | -5.9307 | -99.4471 | нд | нд | нд | нд | -5.9307 | -99.4471 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | 0.51644 | нд | нд | 0.51644 | нд | 0.032665 | нд | нд | 0.032665 | нд | -0.48378 | -93.675 | нд | нд | нд | нд | -0.48378 | -93.675 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | 3.3716 | нд | нд | 3.3716 | нд | 0.032555 | нд | нд | 0.032555 | нд | -3.3391 | -99.0344 | нд | нд | нд | нд | -3.3391 | -99.0344 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | 2.7661 | нд | нд | 2.7661 | нд | 0.040152 | нд | нд | 0.040152 | нд | -2.7259 | -98.5484 | нд | нд | нд | нд | -2.7259 | -98.5484 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | 2.5275 | нд | нд | 2.5275 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -2.5179 | -99.6202 | нд | нд | нд | нд | -2.5179 | -99.6202 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 9.5035 | нд | нд | 9.5035 | нд | 0.24875 | нд | нд | 0.24875 | нд | -9.2547 | -97.3825 | нд | нд | нд | нд | -9.2547 | -97.3825 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 2.388 | нд | нд | 2.388 | нд | 0.16915 | нд | нд | 0.16915 | нд | -2.2188 | -92.9165 | нд | нд | нд | нд | -2.2188 | -92.9165 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Устройство закрытого перехода кабеля 6кВ по жд путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" (реконструкция КЛ-6кВ: ПС-39-РП-57 ф.23,ПС-39-РП-55 ф.15,ф.22,ПС-39- РП-5 ф.2) (протяженностьпо трассе 0,35 км)(протяженностьпо трассе 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | 7.8566 | нд | нд | 7.8566 | нд | 0.012 | нд | нд | 0.012 | нд | -7.8446 | -99.8473 | нд | нд | нд | нд | -7.8446 | -99.8473 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-42-ТП-413 (протяженностьпо трассе 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | 4.2038 | нд | нд | 4.2038 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -4.2038 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.2038 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-161-ТП-191 (протяженностьпо трассе 0,449км) | K_20/1.1.3.12 | 2.8765 | нд | нд | 2.8765 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -2.8669 | -99.6663 | нд | нд | нд | нд | -2.8669 | -99.6663 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-16-РП-20 (протяженностьпо трассе 2,021км) | K_20/1.1.3.13 | 7.1198 | нд | нд | 7.1198 | нд | 0.0055122 | нд | нд | 0.0055122 | нд | -7.1143 | -99.9226 | нд | нд | нд | нд | -7.1143 | -99.9226 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (протяженность по трассе 0,500 км) | K_20/1.1.3 | 0.98353 | нд | нд | 0.98353 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.98353 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.98353 | -100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 3.4176 | нд | нд | 3.4176 | нд | 0.1791 | нд | нд | 0.1791 | нд | -3.2385 | -94.7596 | нд | нд | нд | нд | -3.2385 | -94.7596 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 5.2411 | нд | нд | 5.2411 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -5.2411 | -100 | нд | нд | нд | нд | -5.2411 | -100 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 11.7177 | нд | нд | 11.7177 | нд | 0.0024762 | нд | нд | 0.0024762 | нд | -11.7153 | -99.9789 | нд | нд | нд | нд | -11.7153 | -99.9789 | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-100-ТП-931 | K_20/1.2.2.1.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032508 | нд | нд | 0.032508 | нд | 0.032508 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.032508 | 100 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.034162 | нд | нд | 0.034162 | нд | 0.034162 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.034162 | 100 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1040 из границ з.уч.ул.Миронова 39/1 | K_20/1.2.2.1.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.02179 | нд | нд | 0.02179 | нд | 0.02179 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.02179 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1929 до опоры №1 поселок Маклок (протяженность по трассе 0,027км) | K_20/1.2.2.1.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.031095 | нд | нд | 0.031095 | нд | 0.031095 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.031095 | 100 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ КТП-1888 до опоры 1А Набережная Массалитинова (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.2.2.1.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.037044 | нд | нд | 0.037044 | нд | 0.037044 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.037044 | 100 | нд | нд | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.2456 | нд | нд | 1.2456 | нд | 0.0073469 | нд | нд | 0.0073469 | нд | -1.2383 | -99.4102 | нд | нд | нд | нд | -1.2383 | -99.4102 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.2456 | нд | нд | 1.2456 | нд | 0.0073469 | нд | нд | 0.0073469 | нд | -1.2383 | -99.4102 | нд | нд | нд | нд | -1.2383 | -99.4102 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация АИИСКУЭ Энергосервер | K_20/1.3.9 | 1.2456 | нд | нд | 1.2456 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.2456 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.2456 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0073469 | нд | нд | 0.0073469 | нд | 0.0073469 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0073469 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 93.309 | нд | нд | 93.309 | нд | 6.6783 | нд | нд | 6.6783 | нд | -86.6306 | -92.8428 | нд | нд | нд | нд | -86.6306 | -92.8428 | нд | нд | нд
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (хоз. способ) | K_20/2.1.1 | 14.8073 | нд | нд | 14.8073 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -14.8073 | -100 | нд | нд | нд | нд | -14.8073 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2,3 и 4 кварталы 2020 года.
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (подр. способ) | K_20/2.1.2 | 21.9519 | нд | нд | 21.9519 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -21.9519 | -100 | нд | нд | нд | нд | -21.9519 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2,3 и 4 кварталы 2020 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 2.8689 | нд | нд | 2.8689 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -2.8593 | -99.6654 | нд | нд | нд | нд | -2.8593 | -99.6654 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 6.5709 | нд | нд | 6.5709 | нд | 0.0096 | нд | нд | 0.0096 | нд | -6.5613 | -99.8539 | нд | нд | нд | нд | -6.5613 | -99.8539 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 20.1263 | нд | нд | 20.1263 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -20.1263 | -100 | нд | нд | нд | нд | -20.1263 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 2 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | 14.8916 | нд | нд | 14.8916 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -14.8916 | -100 | нд | нд | нд | нд | -14.8916 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 1.5821 | нд | нд | 1.5821 | нд | 0.067205 | нд | нд | 0.067205 | нд | -1.5149 | -95.7523 | нд | нд | нд | нд | -1.5149 | -95.7523 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 1.6886 | нд | нд | 1.6886 | нд | 0.11266 | нд | нд | 0.11266 | нд | -1.5759 | -93.3282 | нд | нд | нд | нд | -1.5759 | -93.3282 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 3 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 1.1771 | нд | нд | 1.1771 | нд | 0.037546 | нд | нд | 0.037546 | нд | -1.1396 | -96.8103 | нд | нд | нд | нд | -1.1396 | -96.8103 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 1.2108 | нд | нд | 1.2108 | нд | 0.020627 | нд | нд | 0.020627 | нд | -1.1902 | -98.2964 | нд | нд | нд | нд | -1.1902 | -98.2964 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-591 по адресу: ул. Лызлова,47 | K_20/2.2.2.12 | 0.93744 | нд | нд | 0.93744 | нд | 0.85879 | нд | нд | 0.85879 | нд | -0.078643 | -8.3892 | нд | нд | нд | нд | -0.078643 | -8.3892 | нд | нд | Выполнены проектные работы.Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | 3.7233 | нд | нд | 3.7233 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.7233 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.7233 | -100 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по строительству кабельных линий плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | БКТП-1848 - БКТП-1849 (протяженность по трассе 0,2 км) | K_20/1.3.8.2 | 1.7728 | нд | нд | 1.7728 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.7728 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.7728 | -100 | нд | нд | Работы запланированы на 4 квартал 2020 года.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Вынос БКТП-1973 из зоны строительства по адресу : ул.Бурденко,1 | K_20/1.4.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.8564 | нд | нд | 1.8564 | нд | 1.8564 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.8564 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | ТП-1935 КЛ-1кВ ул.Дорожная, 18 | K_20/1.4.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017642 | нд | нд | 0.017642 | нд | 0.017642 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.017642 | 100 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-563 КЛ-1кВ пр-т Патриотов,23е | K_20/1.4.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.00102 | нд | нд | 0.00102 | нд | 0.00102 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.00102 | 100 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-71 КВЛИ-0,4 кВ ул.45 Стрелковой дивизии 193 | K_20/1.4.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022806 | нд | нд | 0.022806 | нд | 0.022806 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.022806 | 100 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-919 КВЛИ-0,4 кВ пер.Автогенный 9б | K_20/1.4.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021337 | нд | нд | 0.021337 | нд | 0.021337 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.021337 | 100 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Вынос КЛ-1кВ;РП-9-опора №5 ВЛ-0,4 кВ РП-9 из зоны строительствапо ул.Ростовская 55(ООО КИМАКС) | K_20/1.4.6 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.067444 | нд | нд | 0.067444 | нд | 0.067444 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.067444 | 100 | нд | нд | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в (Гусева О.В.) | K_20/1.4.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0033074 | нд | нд | 0.0033074 | нд | 0.0033074 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0033074 | 100 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-1935 КЛ-1кВ ул.Дорожная, 18 (АО "Агроэлектроника") | K_20/1.4.8 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0052424 | нд | нд | 0.0052424 | нд | 0.0052424 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0052424 | 100 | нд | нд | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Сроительство от ТП-396 до оп.№34 пер.Гражданский ( протяженносью 0,490км) | K_20/1.4.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.847 | нд | нд | 1.847 | нд | 1.847 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.847 | 100 | нд | нд | Проведено строительство для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-607 КЛ-1кВ ул.Героев Сибиряков 12/е(протяженность по трассе 0,264км) | K_20/1.4.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.59015 | нд | нд | 0.59015 | нд | 0.59015 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.59015 | 100 | нд | нд | Проведено строительство для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-222 КЛ-1 кВ ул.Мира 3 (протяженность по трассе 0,124км) | K_20/1.4.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.3396 | нд | нд | 0.3396 | нд | 0.3396 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.3396 | 100 | нд | нд | Проведено строительство для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-481 ул.Попова 2 Детский садик №69 (Управление строительной политики) | K_20/1.4.12 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.047514 | нд | нд | 0.047514 | нд | 0.047514 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.047514 | 100 | нд | нд | Проведено строительство для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-823 муфы в ст. ул.Острогожская,150/1 ( протяженность по трассе 0,325 км) | K_20/1.4.13 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.34873 | нд | нд | 0.34873 | нд | 0.34873 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.34873 | 100 | нд | нд | Проведено строительство для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в | K_20/1.4.14 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0073469 | нд | нд | 0.0073469 | нд | 0.0073469 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0073469 | 100 | нд | нд | Проведено строительство для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1369 до опоры Г/св ул.Чапаева (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.4.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.099996 | нд | нд | 0.099996 | нд | 0.099996 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.099996 | 100 | нд | нд | Проведено строительство для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.28677 | нд | нд | 0.28677 | нд | 0.28677 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.28677 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 41.1703 | нд | нд | 41.1703 | нд | 18.5802 | нд | нд | 18.5802 | нд | -22.5901 | -54.8699 | нд | нд | нд | нд | -22.5901 | -54.8699 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары,Микроомметр (2шт),Виброплита (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Указатель повреждения кабеля (2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | 8.7414 | нд | нд | 8.7414 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -8.7414 | -100 | нд | нд | нд | нд | -8.7414 | -100 | нд | нд | Приобретение оборудования запланировано на 2 и 3 кварталы 2020 года.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: автомобиль легковой (3 шт.), автофургон (4 шт.), экскаватор-погрузчик (1 шт.), установка ГНБ, полуприцеп духосный | K_20/1.3.9.1/а | 32.4289 | нд | нд | 32.4289 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -32.4289 | -100 | нд | нд | нд | нд | -32.4289 | -100 | нд | нд | Приобретение автотранспорта запланировано на 2 и 3 кварталы 2020 года.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 18.5207 | нд | нд | 18.5207 | нд | 18.5207 | 100 | нд | нд | нд | нд | 18.5207 | 100 | нд | нд | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2019 года.
1.6 | Телевизор 65 LG 65UM7300 black(UHD 4K 3840x2160 SmartTV 100Hz DVB-T/T2/C/S/S2 USB WiFi)(65UM7300PLB) | K_20/1.6.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.059535 | нд | нд | 0.059535 | нд | 0.059535 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.059535 | 100 | нд | нд | Внеплановое приобретение.