## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 полугодие 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.08.2020 г. № 129.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 22.0847 | 0 | 22.0847 | 280.09 | 280.09 | 104.9386 | 16.907 | 35.6722 | 88.2861 | 69.2663 | 122.2952 | нд | 52.6017 | нд | 11.5753 | 175.1515 | -0.25463 | -0.24206 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 9.903 | 0 | 9.903 | 70.9251 | 70.9251 | 50.5588 | 7.8646 | 28.4386 | 21.014 | 22.1202 | 21.014 | нд | 21.0326 | нд | 2.6414 | 20.3663 | 21.6802 | 75.0738 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5.655 | 0 | 5.655 | 97.0988 | 97.0988 | 23.6663 | 7.6378 | 2.8547 | 29.7582 | 20.8116 | 44.7074 | нд | 14.9953 | нд | 4.2715 | 73.4325 | -13.7297 | -36.7143 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4.5286 | 0 | 4.5286 | 77.7575 | 77.7575 | 14.533 | 1.4046 | 2.8493 | 28.706 | 11.6838 | 31.0731 | нд | 16.5737 | нд | 3.6013 | 63.2245 | -15.5776 | -51.7346 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.042 | 0.042 | 100 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.9981 | 0 | 1.9981 | 34.3086 | 34.3086 | 16.1384 | 0 | 1.5296 | 8.808 | 14.6088 | 25.5006 | нд | 0 | нд | 1.0611 | 18.1702 | 7.3304 | 83.2249 | нд
1. | город Воронеж | Г | 22.0847 | 0 | 22.0847 | 280.09 | 280.09 | 104.9386 | 16.907 | 35.6722 | 88.2861 | 69.2663 | 122.2952 | нд | 52.6017 | нд | 11.5753 | 175.1515 | -0.25463 | -0.24206 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9.903 | 0 | 9.903 | 70.9251 | 70.9251 | 50.5588 | 7.8646 | 28.4386 | 21.014 | 22.1202 | 21.014 | нд | 21.0326 | нд | 2.6414 | 20.3663 | 21.6802 | 75.0738 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9.6597 | 0 | 9.6597 | 66.7486 | 66.7486 | 50.6098 | 6.8251 | 28.4386 | 19.9745 | 22.1712 | 19.9745 | нд | 19.9745 | нд | 2.3951 | 16.1388 | 23.8102 | 88.8451
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1.678 | 0 | 1.678 | 11.5948 | 11.5948 | 2.786 | 1.1856 | 1.3073 | 3.4697 | 1.4787 | 3.4697 | нд | 3.4697 | нд | 1.27 | 8.8088 | -1.8693 | -40.1549
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2.4634 | 0 | 2.4634 | 17.0223 | 17.0223 | 40.3934 | 1.7406 | 26.7436 | 5.0939 | 13.6499 | 5.0939 | нд | 5.0939 | нд | -3.3822 | -23.3711 | 33.559 | 491.0255
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.5183 | 0 | 5.5183 | 38.1316 | 38.1316 | 6.9856 | 3.899 | 0.38778 | 11.4109 | 6.5978 | 11.4109 | нд | 11.4109 | нд | 4.5074 | 31.146 | -8.3242 | -54.3718
1.1.1.3 | Строительство КЛ для технологического присоединения. Новое строительство ( протяженностью 18,87 км) | K_20/2.2.4.5 | 5.5183 | 0 | 5.5183 | 38.1316 | 38.1316 | 0 | 3.899 | 0 | 11.4109 | 0 | 11.4109 | нд | 11.4109 | нд | 5.5183 | 38.1316 | -15.3099 | -100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014326 | 0 | 0 | 0 | 0.014326 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00207 | -0.014326 | 0.014326 | 100
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1281 и ТП-1226 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | нд | 0 | нд | -0.30789 | -2.1275 | 2.1275 | 100
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057401 | 0 | 0 | 0 | 0.057401 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00831 | -0.057401 | 0.057401 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части В части строительства 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | нд | 0 | нд | -0.3771 | -2.6057 | 2.6057 | 100
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00557 | -0.03852 | 0.03852 | 100
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00038 | -0.0026 | 0.0026 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0003 | -0.0020635 | 0.0020635 | 100
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068452 | 0 | 0 | 0 | 0.068452 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00991 | -0.068452 | 0.068452 | 100
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059741 | 0 | 0 | 0 | 0.059741 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00865 | -0.059741 | 0.059741 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018823 | 0 | 0 | 0 | 0.018823 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00272 | -0.018823 | 0.018823 | 100
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030292 | 0 | 0 | 0 | 0.030292 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00438 | -0.030292 | 0.030292 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0 | 0.23834 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.03449 | -0.23834 | 0.23834 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2 от РУ-6 кВ БКТП-311 до ТП-проект., ориентировочной протяженностью L=1,1 км. о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029111 | 0 | -0.029111 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01147 | 0 | 0.01147 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00166 | -0.01147 | 0.01147 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1181 (секция Т-4) и ТП-1183 (секция Т1) до границы участка заявителя протяженностью 0,26 км по договору ТП (до 670 кВт) №602 от 30.05.2019 г. | J_19/00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0003 | -0.0020635 | 0.0020635 | 100
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 (секция Т-2) до границы участка заявителя протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. ( до 670 кВт) № 1358 от 17.12.2019 г | J_19/00084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0003 | -0.0020635 | 0.0020635 | 100
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП-1026 до ТП-проект Артамонова, 4 (Воронежбетон) | К_20/1.1.1.3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | нд | 0 | нд | -0.21077 | -1.4565 | 1.4565 | 100
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-326 ВН (ВНА) по договору Т.П. свыше 670 кВт) №1353 от 10.01.2020 г. | К_20/1.1.1.3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095486 | 0 | 0 | 0 | 0.095486 | 0 | нд | 0 | нд | -0.01382 | -0.095486 | 0.095486 | 100
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм2 от Р-0,4 кВ РП-87 до границы частка заявителя протяженностью 2х1,25 км по договору Т. П. (свыше 670 кВт) №237 от 22.04.2020 г. | К_20/1.1.1.3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059753 | 0 | 0 | 0 | 0.059753 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00865 | -0.059753 | 0.059753 | 100
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01973 | 0 | 0 | 0 | 0.01973 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00286 | -0.01973 | 0.01973 | 100
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-645, ТП-644 ул. Остужева, 2/1 | К_20/1.1.1.3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1кВ ТП-204 ул. 20-летия Октября, 79/б | К_20/1.1.1.3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1кВ ТП-343, ТП-244 ул. Ленинградская, 20а,20б,22,22а,22б | К_20/1.1.1.3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-874 ул. Января 225(ООО СЗ РАЗВИТИЕ И ПАРТНЕРЫ) | К_20/1.1.1.3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00541 | -0.037398 | 0.037398 | 100
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-922,ТП-779 ул.Гаршина в р-не дома 21(ООО Группа Компаний Развтие) | К_20/1.1.1.3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00541 | -0.037398 | 0.037398 | 100
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.24324 | 0 | 0.24324 | 4.1765 | 4.1765 | -0.050989 | 1.0395 | 0 | 1.0395 | -0.050989 | 1.0395 | нд | 1.0581 | нд | 0.24621 | 4.2275 | -2.1299 | -102.4527 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.24324 | 0 | 0.24324 | 4.1765 | 4.1765 | -0.050989 | 1.0395 | 0 | 1.0395 | -0.050989 | 1.0395 | нд | 1.0581 | нд | 0.24621 | 4.2275 | -2.1299 | -102.4527 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | 0.15047 | 0 | 0.15047 | 2.5836 | 2.5836 | 0 | 0.64591 | 0 | 0.64591 | 0 | 0.64591 | нд | 0.64591 | нд | 0.15047 | 2.5836 | -1.2918 | -100
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (41 шт.) | K_20/1.3.5.1 | 0.044475 | 0 | 0.044475 | 0.76366 | 0.76366 | 0 | 0.18626 | 0 | 0.18626 | 0 | 0.18626 | нд | 0.20488 | нд | 0.04448 | 0.76366 | -0.37252 | -100
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (15 шт.) | K_20/1.3.6.1 | 0.048292 | 0 | 0.048292 | 0.82919 | 0.82919 | 0 | 0.2073 | 0 | 0.2073 | 0 | 0.2073 | нд | 0.2073 | нд | 0.04829 | 0.82919 | -0.4146 | -100
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-548 КВЛИ-0,4кВ ул.Рязанская 117 | K_20/1.1.4.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050989 | 0 | 0 | 0 | -0.050989 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00297 | 0.050989 | -0.050989 | 100
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1369 (протяженность по трассе 0,08 км) | K_20/1.1.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от БКТП-1951 (протяженность по трассе 0,432км) | K_20/1.1.4.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-65 (протяженность по трассе 0,030км) | K_20/1.1.4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1962 (протяженность по трассе 0,260км) | K_20/1.1.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-919 КВЛИ-0,4 кВ пер.Автогенный 9б (Иванова В.В.) | K_20/1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-971 (протяженность по трассе 0,108 км) | K_20/1.1.4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.655 | 0 | 5.655 | 97.0988 | 97.0988 | 23.6663 | 7.6378 | 2.8547 | 29.7582 | 20.8116 | 44.7074 | нд | 14.9953 | нд | 4.2715 | 73.4325 | -13.7297 | -36.7143 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.297 | 0 | 1.297 | 22.2693 | 22.2693 | 17.0021 | 3.6252 | 2.798 | 7.5159 | 14.2041 | 9.1329 | нд | 1.9954 | нд | 0.30156 | 5.2672 | 5.861 | 52.6078 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.019049 | 0 | 0.019049 | 0.32708 | 0.32708 | 0.21038 | 0.065417 | 0 | 0.065417 | 0.21038 | 0.098125 | нд | 0.098125 | нд | 0.00678 | 0.11671 | 0.079544 | 60.7976 | нд
1.2.1.1 | ТП-760 по адресу: ул.9 Января, 254а | K_20/1.3.8.2 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.029489 | 0.032708 | 0 | 0 | 0.029489 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00019 | 0.0032197 | -0.0032197 | -9.8435 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.1 | ТП-737 по адресу: ул.Олеко Дундича,3т | K_20/1.3.8.3 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.030289 | 0.032708 | 0 | 0 | 0.030289 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00014 | 0.0024196 | -0.0024196 | -7.3976 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.1 | ТП-754 по адресу: ул.Баррикадная, 35т | K_20/1.3.8.4 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.031608 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.031608 | 0 | нд | 0 | нд | 6e-05 | 0.0011002 | -0.0011002 | -3.3637 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.1 | ТП-875 по адресу: ул.Туполева,38т | K_20/1.3.8.5 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.028995 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.028995 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00022 | 0.0037133 | -0.0037133 | -11.3529 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.1 | ТП-1114 по адресу: ул.Баррикадная, 7а | K_20/1.3.8.6 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0.032708 | нд | 0 | нд | 9e-05 | 0.001501 | 0.031207 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | ТП-969 по адресу: ул. Баррикадная, 5т | K_20/1.3.8.7 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.03022 | 0 | 0 | 0 | 0.03022 | 0.032708 | нд | 0 | нд | 0.00014 | 0.002488 | 0.03022 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.1 | ТП-512 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 81т | K_20/1.3.8.8 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | нд | 0 | нд | 0.0019 | 0.032708 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП-517 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 65т | K_20/1.3.8.9 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032708 | нд | 0.0019 | 0.032708 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП-500 по адресу: ул.Писателя Маршака, 13т | K_20/1.3.8.10 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032708 | нд | 0.0019 | 0.032708 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | БКТП-1951 по адресу: пер. Республиканский, 5т | K_20/1.3.8.11 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.028569 | 0 | 0 | 0 | 0.028569 | 0 | нд | 0.032708 | нд | 0.00024 | 0.0041397 | 0.028569 | 100 | Освоение запланировано на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.2779 | 0 | 1.2779 | 21.9422 | 21.9422 | 16.7917 | 3.5597 | 2.798 | 7.4504 | 13.9937 | 9.0348 | нд | 1.8972 | нд | 0.29478 | 5.1505 | 5.7815 | 52.5104 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-100 (1 шт.) | K_20/1.2.1 | 0.063676 | 0 | 0.063676 | 1.0933 | 1.0933 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 1.0133 | нд | 0 | нд | 0.05902 | 1.0133 | 0 | 0 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | 0.011605 | 0 | 0.011605 | 0.19926 | 0.19926 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.19926 | 0.12855 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00412 | 0.070705 | -0.070705 | -35.4848 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | 0.014506 | 0 | 0.014506 | 0.24907 | 0.24907 | 0.1646 | 0 | 0 | 0.24907 | 0.1646 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00492 | 0.084469 | -0.084469 | -33.914 | Перенос сроков финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | 0.014506 | 0 | 0.014506 | 0.24907 | 0.24907 | 0.15938 | 0 | 0 | 0 | 0.15938 | 0.24907 | нд | 0 | нд | 0.00522 | 0.089686 | 0.15938 | 100 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | 0.014506 | 0 | 0.014506 | 0.24907 | 0.24907 | 0.15938 | 0 | 0 | 0.24907 | 0.15938 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00522 | 0.089686 | -0.089686 | -36.0084 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | 0.011605 | 0 | 0.011605 | 0.19926 | 0.19926 | 0.12855 | 0 | 0 | 0 | 0.12855 | 0.19926 | нд | 0 | нд | 0.00412 | 0.070705 | 0.12855 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | 0.010029 | 0 | 0.010029 | 0.17219 | 0.17219 | 0.10876 | 0 | 0 | 0 | 0.10876 | 0.17219 | нд | 0 | нд | 0.00369 | 0.063435 | 0.10876 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | 0.0075214 | 0 | 0.0075214 | 0.12914 | 0.12914 | 0.12627 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0.12914 | нд | 0 | нд | 0.00017 | 0.002878 | 0.12627 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | 0.0075214 | 0 | 0.0075214 | 0.12914 | 0.12914 | 0.12627 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0.12914 | нд | 0 | нд | 0.00017 | 0.002878 | 0.12627 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | 0.0050143 | 0 | 0.0050143 | 0.086096 | 0.086096 | 0.080683 | 0 | 0 | 0 | 0.080683 | 0.086096 | нд | 0 | нд | 0.00032 | 0.0054131 | 0.080683 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | 0.012536 | 0 | 0.012536 | 0.21524 | 0.21524 | 0.13928 | 0 | 0 | 0 | 0.13928 | 0.21524 | нд | 0 | нд | 0.00442 | 0.075961 | 0.13928 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | 0.0050143 | 0 | 0.0050143 | 0.086096 | 0.086096 | 0.089517 | 0 | 0 | 0 | 0.089517 | 0.086096 | нд | 0 | нд | -0.00541 | -0.0034202 | 0.089517 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | 0.12911 | 0 | 0.12911 | 2.2168 | 2.2168 | 1.7131 | 0 | 0 | 2.2168 | 1.7131 | 0 | нд | 0 | нд | 0.02933 | 0.50367 | -0.50367 | -22.7204 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | 0.2248 | 0 | 0.2248 | 3.86 | 3.86 | 3.1724 | 0 | 0 | 3.86 | 3.1724 | 0 | нд | 0 | нд | 0.04004 | 0.68754 | -0.68754 | -17.8122 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | 0.2248 | 0 | 0.2248 | 3.86 | 3.86 | 3.1724 | 0 | 0 | 0 | 3.1724 | 3.86 | нд | 0 | нд | 0.04004 | 0.68754 | 3.1724 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | 0.050461 | 0 | 0.050461 | 0.86644 | 0.86644 | 0.4971 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 | 0.86644 | нд | 0 | нд | 0.02151 | 0.36934 | 0.4971 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12шт.) | K_20/1.3.3.5 | 0.20266 | 0 | 0.20266 | 3.4797 | 3.4797 | 3.1577 | 3.4797 | 2.798 | 0 | 0.35976 | 0 | нд | 0 | нд | 0.01876 | 0.32203 | -0.32203 | -9.2545 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6шт.) | K_20/1.3.3.6 | 0.11049 | 0 | 0.11049 | 1.8972 | 1.8972 | 1.4646 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | нд | 1.8972 | нд | 0.0252 | 0.43263 | 1.4646 | 100 | Освоение запланировано на 4 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00424 | 0.072752 | -0.072752 | -21.5158 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00424 | 0.072752 | -0.072752 | -21.5158 | Перенос сроков освоения.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | нд | 0 | нд | 0.00424 | 0.072752 | 0.26538 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | нд | 0 | нд | 0.00424 | 0.072752 | 0.26538 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | нд | 0 | нд | 0.00424 | 0.072752 | 0.26538 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | нд | 0 | нд | 0.00424 | 0.072752 | 0.26538 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | нд | 0 | нд | 0.00424 | 0.072752 | 0.26538 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | нд | 0 | нд | 0.00424 | 0.072752 | 0.26538 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.2976 | 0 | 4.2976 | 73.7915 | 73.7915 | 6.6643 | 4.0127 | 0.056783 | 21.2043 | 6.6075 | 35.5745 | нд | 13 | нд | 3.9095 | 67.1273 | -18.5527 | -73.5723 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.2976 | 0 | 4.2976 | 73.7915 | 73.7915 | 6.6643 | 4.0127 | 0.056783 | 21.2043 | 6.6075 | 35.5745 | нд | 13 | нд | 3.9095 | 67.1273 | -18.5527 | -73.5723 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 0.22425 | 0 | 0.22425 | 3.8505 | 3.8505 | 0.059155 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.059155 | 3.8038 | нд | 0 | нд | 0.22081 | 3.7914 | 0.012445 | 26.6423 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 0.10266 | 0 | 0.10266 | 1.7628 | 1.7628 | 0.30445 | 0.04671 | 0 | 1.7161 | 0.30445 | 0 | нд | 0 | нд | 0.08493 | 1.4583 | -1.4583 | -82.7291 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 0.16557 | 0 | 0.16557 | 2.8429 | 2.8429 | 0.008 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.008 | 2.7962 | нд | 0 | нд | 0.16511 | 2.8349 | -0.03871 | -82.873 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 0.092549 | 0 | 0.092549 | 1.5891 | 1.5891 | 0.33975 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.33975 | 0 | нд | 1.5424 | нд | 0.07276 | 1.2494 | 0.29304 | 627.356 | Освоение запланировано на 4 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 0.10265 | 0 | 0.10265 | 1.7625 | 1.7625 | 0.73605 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.73605 | 0 | нд | 1.7158 | нд | 0.05978 | 1.0265 | 0.68934 | 1475.7923 | Освоение запланировано на 4 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | 0.19059 | 0 | 0.19059 | 3.2725 | 3.2725 | 0.12393 | 0.25425 | 0 | 3.0182 | 0.12393 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18337 | 3.1485 | -3.1485 | -96.213 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | 0.28944 | 0 | 0.28944 | 4.9698 | 4.9698 | 0.027478 | 0.35446 | 0 | 0 | 0.027478 | 4.6153 | нд | 0 | нд | 0.28784 | 4.9423 | -0.32698 | -92.2479 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | 0.025065 | 0 | 0.025065 | 0.43037 | 0.43037 | 0.034721 | 0.067861 | 0 | 0 | 0.034721 | 0.36251 | нд | 0 | нд | 0.02304 | 0.39565 | -0.03314 | -48.8348 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | 0.16364 | 0 | 0.16364 | 2.8097 | 2.8097 | 0.027129 | 0.24535 | 0 | 2.5643 | 0.027129 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16206 | 2.7825 | -2.7825 | -99.0344 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | 0.13425 | 0 | 0.13425 | 2.3051 | 2.3051 | 0.04096 | 0.21234 | 0 | 0 | 0.04096 | 0 | нд | 2.0927 | нд | 0.13186 | 2.2641 | -0.17138 | -80.7104 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | 0.12267 | 0 | 0.12267 | 2.1062 | 2.1062 | 0.008 | 0.20313 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | нд | 1.9031 | нд | 0.1222 | 2.0982 | -0.19513 | -96.0616 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 0.46124 | 0 | 0.46124 | 7.9196 | 7.9196 | 0.20729 | 0.35673 | 0 | 0 | 0.20729 | 7.5628 | нд | 0 | нд | 0.44917 | 7.7123 | -0.14943 | -41.8904 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 0.1159 | 0 | 0.1159 | 1.99 | 1.99 | 0.14396 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.14396 | 1.8424 | нд | 0 | нд | 0.10751 | 1.846 | -0.0036395 | -2.4658 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Устройство закрытого перехода кабеля 6кВ по жд путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" (реконструкция КЛ-6кВ: ПС-39-РП-57 ф.23,ПС-39-РП-55 ф.15,ф.22,ПС-39- РП-5 ф.2) (протяженностьпо трассе 0,35 км)(протяженностьпо трассе 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | 0.38131 | 0 | 0.38131 | 6.5472 | 6.5472 | 0.037643 | 0.20537 | 0 | 0 | 0.037643 | 6.3418 | нд | 0 | нд | 0.37912 | 6.5095 | -0.16773 | -81.6706 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-42-ТП-413 (протяженностьпо трассе 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | 0.20402 | 0 | 0.20402 | 3.5031 | 3.5031 | 0 | 0.28736 | 0 | 0 | 0 | 3.2158 | нд | 0 | нд | 0.20403 | 3.5031 | -0.28736 | -100 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-161-ТП-191 (протяженностьпо трассе 0,449км) | K_20/1.1.3.12 | 0.13961 | 0 | 0.13961 | 2.3971 | 2.3971 | 0.008 | 0.23301 | 0 | 0 | 0.008 | 2.1641 | нд | 0 | нд | 0.13914 | 2.3891 | -0.22501 | -96.5666 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-16-РП-20 (протяженностьпо трассе 2,021км) | K_20/1.1.3.13 | 0.34555 | 0 | 0.34555 | 5.9332 | 5.9332 | 0.090608 | 0.46041 | 0 | 0 | 0.090608 | 0 | нд | 5.4728 | нд | 0.34028 | 5.8426 | -0.3698 | -80.3202 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (протяженность по трассе 0,500 км) | K_20/1.1.3 | 0.047734 | 0 | 0.047734 | 0.81961 | 0.81961 | 0 | 0 | 0 | 0.2732 | 0 | 0.2732 | нд | 0.2732 | нд | 0.04774 | 0.81961 | -0.2732 | -100 | Перенос сроков освоения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 0.16587 | 0 | 0.16587 | 2.848 | 2.848 | 0.14925 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.14925 | 2.5966 | нд | 0 | нд | 0.15718 | 2.6988 | -0.10218 | -40.6393 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 0.25437 | 0 | 0.25437 | 4.3676 | 4.3676 | 3.2443 | 0.043804 | 0 | 4.3238 | 3.2443 | 0 | нд | 0 | нд | 0.06542 | 1.1233 | -1.1233 | -25.7193 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 0.5687 | 0 | 0.5687 | 9.7648 | 9.7648 | 0.080578 | 0.45603 | 0 | 9.3087 | 0.080578 | 0 | нд | 0 | нд | 0.56402 | 9.6842 | -9.6842 | -99.1748 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-100-ТП-931 | K_20/1.2.2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02709 | 0 | 0 | 0 | 0.02709 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00158 | -0.02709 | 0.02709 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028468 | 0 | 0 | 0 | 0.028468 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00166 | -0.028468 | 0.028468 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064734 | 0 | 0 | 0 | 0.0064734 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00038 | -0.0064734 | 0.0064734 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1040 из границ з.уч.ул.Миронова 39/1 | K_20/1.2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018158 | 0 | 0 | 0 | 0.018158 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00106 | -0.018158 | 0.018158 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1929 до опоры №1 поселок Маклок (протяженность по трассе 0,027км) | K_20/1.2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025913 | 0 | 0.025913 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00151 | -0.025913 | 0.025913 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ КТП-1888 до опоры 1А Набережная Массалитинова (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.2.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03087 | 0 | 0.03087 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0018 | -0.03087 | 0.03087 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-849 до №41 ул. Баррикадная (протяженность по трассе 0,114км) | K_20/1.2.2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00586 | -0.10065 | 0.10065 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-92 пер.Можайский, 8 (Кондратенко И.А. ж.д.) | K_20/1.2.2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011125 | 0 | 0 | 0 | 0.011125 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00065 | -0.011125 | 0.011125 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-116 ул.Вайцеховского, 4 (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036808 | 0 | 0 | 0 | 0.036808 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00214 | -0.036808 | 0.036808 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062096 | 0 | 0 | 0 | 0.062096 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00362 | -0.062096 | 0.062096 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13159 | 0 | 0 | 0 | 0.13159 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00766 | -0.13159 | 0.13159 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017433 | 0 | 0 | 0 | 0.017433 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00102 | -0.017433 | 0.017433 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Вынос уч. КЛ-6 кВ:2КЛ РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49638 | 0 | 0 | 0 | 0.49638 | 0 | нд | 0 | нд | -0.02891 | -0.49638 | 0.49638 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.060453 | 0 | 0.060453 | 1.038 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.06045 | 1.038 | -1.038 | -100 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.060453 | 0 | 0.060453 | 1.038 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.06045 | 1.038 | -1.038 | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация АИИСКУЭ Энергосервер | K_20/1.3.9 | 0.060453 | 0 | 0.060453 | 1.038 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.06045 | 1.038 | -1.038 | -100 | Перенос сроков освоения.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.5286 | 0 | 4.5286 | 77.7575 | 77.7575 | 14.533 | 1.4046 | 2.8493 | 28.706 | 11.6838 | 31.0731 | нд | 16.5737 | нд | 3.6013 | 63.2245 | -15.5776 | -51.7346 | нд
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (хоз. способ) | K_20/2.1.1 | 0.71865 | 0 | 0.71865 | 12.3394 | 12.3394 | 0.43004 | 0 | 0 | 4.1131 | 0.43004 | 4.1131 | нд | 4.1131 | нд | 0.69361 | 11.9094 | -3.6831 | -89.5447 | Перенос сроков освоения.
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (подр. способ) | K_20/2.1.2 | 1.0654 | 0 | 1.0654 | 18.2932 | 18.2932 | 0 | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 6.0977 | нд | 6.0977 | нд | 1.0654 | 18.2932 | -6.0977 | -100 | Перенос сроков освоения.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 0.13924 | 0 | 0.13924 | 2.3907 | 2.3907 | 0.008 | 0.2148 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | нд | 2.1759 | нд | 0.13877 | 2.3827 | -0.2068 | -96.2756 | Перенос сроков освоения.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 0.31891 | 0 | 0.31891 | 5.4758 | 5.4758 | 0.008 | 0.63432 | 0 | 0 | 0.008 | 4.8414 | нд | 0 | нд | 0.31845 | 5.4678 | -0.62632 | -98.7388 | Перенос сроков освоения.
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 0.97679 | 0 | 0.97679 | 16.7719 | 16.7719 | 0.90425 | 0 | 0 | 16.7719 | 0.90425 | 0 | нд | 0 | нд | 0.92415 | 15.8676 | -15.8676 | -94.6085 | Перенос сроков освоения.
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 21 | K_20/2.2.2.5 | 0.72274 | 0 | 0.72274 | 12.4096 | 12.4096 | 7.2126 | 0 | 0 | 0 | 7.2126 | 12.4096 | нд | 0 | нд | 0.30268 | 5.1971 | 7.2126 | 100 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 0.076786 | 0 | 0.076786 | 1.3184 | 1.3184 | 0.056004 | 0.049746 | 0 | 0 | 0.056004 | 1.2687 | нд | 0 | нд | 0.07353 | 1.2624 | 0.0062584 | 12.5807 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 0.081952 | 0 | 0.081952 | 1.4071 | 1.4071 | 0.093883 | 0.049746 | 0.093883 | 0 | 0 | 1.3574 | нд | 0 | нд | 0.07649 | 1.3133 | 0.044137 | 88.7254 | Освоение запланировано на 3 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 0.057128 | 0 | 0.057128 | 0.98091 | 0.98091 | 0.031288 | 0.049746 | 0 | 0 | 0.031288 | 0 | нд | 0.93117 | нд | 0.05531 | 0.94963 | -0.018458 | -37.104 | Освоение запланировано на 4 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 0.058764 | 0 | 0.058764 | 1.009 | 1.009 | 0.017189 | 0.049746 | 0 | 0 | 0.017189 | 0 | нд | 0.95925 | нд | 0.05776 | 0.99181 | -0.032557 | -65.4462 | Освоение запланировано на 4 квартал 2020 года.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-591 по адресу: ул. Лызлова,47 | K_20/2.2.2.12 | 0.045497 | 0 | 0.045497 | 0.7812 | 0.7812 | 0.71566 | 0.04303 | 0.71566 | 0.73817 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00382 | 0.065536 | -0.065536 | -8.3892 | Перенос сроков освоения.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25372 | 0 | -0.25372 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23898 | 0 | 0.23898 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.01392 | -0.23898 | 0.23898 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01041 | 0 | 0 | 0 | 0.01041 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00061 | -0.01041 | 0.01041 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088971 | 0 | 0 | 0 | 0.0088971 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00052 | -0.0088971 | 0.0088971 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032007 | 0 | 0 | 0 | 0.0032007 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00019 | -0.0032007 | 0.0032007 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Вынос БКТП-1973 из зоны строительства по адресу : ул.Бурденко,1 | K_20/1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2129 | 0 | 1.547 | 0 | 1.6659 | 0 | нд | 0 | нд | -0.26808 | -3.2129 | 3.2129 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | ТП-1935 КЛ-1кВ ул.Дорожная, 18 | K_20/1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-563 КЛ-1кВ пр-т Патриотов,23е | K_20/1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-71 КВЛИ-0,4 кВ ул.45 Стрелковой дивизии 193 | K_20/1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | 0.18071 | 0 | 0.18071 | 3.1028 | 3.1028 | 0 | 0.14753 | 0 | 0.98508 | 0 | 0.98508 | нд | 0.98508 | нд | 0.18071 | 3.1028 | -1.1326 | -100 | Перенос сроков освоения.
1.4 | БКТП-1848 - БКТП-1849 (протяженность по трассе 0,2 км) | K_20/1.3.8.2 | 0.086041 | 0 | 0.086041 | 1.4773 | 1.4773 | 0 | 0.16593 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3114 | нд | 0.08604 | 1.4773 | -0.16593 | -100 | Перенос сроков освоения.
1.4 | Вынос КЛ-1кВ;РП-9-опора №5 ВЛ-0,4 кВ РП-9 из зоны строительствапо ул.Ростовская 55(ООО КИМАКС) | K_20/1.4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058267 | 0 | 0 | 0 | 0.058267 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00339 | -0.058267 | 0.058267 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в (Гусева О.В.) | K_20/1.4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Сроительство от ТП-396 до оп.№34 пер.Гражданский ( протяженносью 0,490км) | K_20/1.4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-607 КЛ-1кВ ул.Героев Сибиряков 12/е(протяженность по трассе 0,264км) | K_20/1.4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-222 КЛ-1 кВ ул.Мира 3 (протяженность по трассе 0,124км) | K_20/1.4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | ТП-481 ул.Попова 2 Детский садик №69 (Управление строительной политики) | K_20/1.4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-823 муфы в ст. ул.Острогожская,150/1 ( протяженность по трассе 0,325 км) | K_20/1.4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1369 до опоры Г/св ул.Чапаева (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Вынос КЛ-1кВ, КЛ-6кВ из зоны уч.з.ул.Туполева, 18 (Управление строительной пол. адм. ГО г.Воронеж) | K_20/1.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0 | нд | 0 | нд | -0.05552 | -0.95331 | 0.95331 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ-1кВ,КЛ-6кВ из зоны стр. ул.Красных партизан-Станкевича-Свечной пер.(ООО Энергоавтомат) | K_20/1.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53577 | 0 | 0 | 0 | 0.53577 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0312 | -0.53577 | 0.53577 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос КЛ из зоны застройки ул.Минская, 2 (ООО Фирма СМУ-5) | K_20/1.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017377 | 0 | 0 | 0 | 0.017377 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00101 | -0.017377 | 0.017377 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.4 | Вынос ТП-405 из зоны строительства пер.Здоровья, 90г (ЗАО СМП Электронжилсоцстрой) | K_20/1.4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016989 | 0 | 0 | 0 | 0.016989 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00099 | -0.016989 | 0.016989 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00245 | -0.042 | 0.042 | 100 | нд
1.5 | Земельный участок: г. Воронеж, пер. Республиканский, уч. 1 | К_20/1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00245 | -0.042 | 0.042 | 0 | Приобретение по договору мены земельных участков.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.9981 | 0 | 1.9981 | 34.3086 | 34.3086 | 16.1384 | 0 | 1.5296 | 8.808 | 14.6088 | 25.5006 | нд | 0 | нд | 1.0611 | 18.1702 | 7.3304 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары,Микроомметр (2шт),Виброплита (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Указатель повреждения кабеля (2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | 0.42425 | 0 | 0.42425 | 7.2845 | 7.2845 | 0.70452 | 0 | 0.049612 | 7.1184 | 0.65491 | 0.16608 | нд | 0 | нд | 0.38612 | 6.58 | -6.4139 | -90.1029 | Перенос сроков приобретения оборудования в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: автомобиль легковой (3 шт.), автофургон (4 шт.), экскаватор-погрузчик (1 шт.), установка ГНБ, полуприцеп духосный | K_20/1.3.9.1/а | 1.5739 | 0 | 1.5739 | 27.0241 | 27.0241 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 0 | 25.3345 | нд | 0 | нд | 1.5739 | 27.0241 | -1.6896 | -100 | Перенос сроков приобретения оборудования года в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4339 | 0 | 1.48 | 0 | 13.9539 | 0 | нд | 0 | нд | -0.89889 | -15.4339 | 15.4339 | 100 | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2019 года.