## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.08.2020 г. № 129.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 22.0847 | 0 | 22.0847 | 280.09 | 280.09 | 377.28 | 16.907 | 35.6722 | 88.2861 | 69.2663 | 122.2952 | 63.9188 | 52.6017 | 208.4226 | -2.8591 | -97.19 | -97.19 | 34.6996 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 9.903 | 0 | 9.903 | 70.9251 | 70.9251 | 98.5308 | 7.8646 | 28.4386 | 21.014 | 22.1202 | 21.014 | 26.0147 | 21.0326 | 21.9574 | 1.8545 | -27.6057 | -27.6057 | 38.9223 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5.655 | 0 | 5.655 | 97.0988 | 97.0988 | 81.1885 | 7.6378 | 2.8547 | 29.7582 | 20.8116 | 44.7074 | 15.9279 | 14.9953 | 41.5942 | 0.69555 | 15.9103 | 15.9103 | -16.3857 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4.5286 | 0 | 4.5286 | 77.7575 | 77.7575 | 61.2615 | 1.4046 | 2.8493 | 28.706 | 11.6838 | 31.0731 | 21.3502 | 16.5737 | 25.3782 | 0.52847 | 16.496 | 16.496 | -21.2147 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052 | -0.042 | -0.042 | 100 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.9981 | 0 | 1.9981 | 34.3086 | 34.3086 | 136.2572 | 0 | 1.5296 | 8.808 | 14.6088 | 25.5006 | 0.62604 | 0 | 119.4928 | -5.9376 | -101.9486 | -101.9486 | 297.1517 | нд
1. | г.Воронеж | Г | 22.0847 | 0 | 22.0847 | 280.09 | 280.09 | 377.28 | 16.907 | 35.6722 | 88.2861 | 69.2663 | 122.2952 | 63.9188 | 52.6017 | 208.4226 | -2.8591 | -97.19 | -97.19 | 34.6996 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9.903 | 0 | 9.903 | 70.9251 | 70.9251 | 98.5308 | 7.8646 | 28.4386 | 21.014 | 22.1202 | 21.014 | 26.0147 | 21.0326 | 21.9574 | 1.8545 | -27.6057 | -27.6057 | 38.9223 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9.6597 | 0 | 9.6597 | 66.7486 | 66.7486 | 98.5818 | 6.8251 | 28.4386 | 19.9745 | 22.1712 | 19.9745 | 26.0147 | 19.9745 | 21.9574 | 1.6083 | -31.8332 | -31.8332 | 47.6912 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1.678 | 0 | 1.678 | 11.5948 | 11.5948 | 6.4645 | 1.1856 | 1.3073 | 3.4697 | 1.4787 | 3.4697 | 2.256 | 3.4697 | 1.4226 | 0 | 5.1303 | 5.1303 | -44.2463 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2.4634 | 0 | 2.4634 | 17.0223 | 17.0223 | 64.9537 | 1.7406 | 26.7436 | 5.0939 | 14.0946 | 5.0939 | 14.7655 | 5.0939 | 9.3499 | 0 | -47.9314 | -47.9314 | 281.58 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.5183 | 0 | 5.5183 | 38.1316 | 38.1316 | 27.1637 | 3.899 | 0.38778 | 11.4109 | 6.5978 | 11.4109 | 8.9932 | 11.4109 | 11.1849 | 1.6083 | 10.9679 | 10.9679 | -28.7633 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.3 | Строительство КЛ для технологического присоединения. Новое строительство ( протяженностью 18,87 км) | K_20/2.2.4.5 | 5.5183 | 0 | 5.5183 | 38.1316 | 38.1316 | 0 | 3.899 | 0 | 11.4109 | 0 | 11.4109 | 0 | 11.4109 | 0 | 5.5183 | 38.1316 | 38.1316 | -100 | По данной строке приведен общий плановый показатель на отчетный период, пообъектная расшифровка фактических затрат приведена ниже.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | -0.00107 | -0.0075 | -0.0075 | 100 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | -0.00258 | -0.020833 | -0.020833 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014326 | 0 | 0 | 0 | 0.014326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00207 | -0.014326 | -0.014326 | 100 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24119 | 0 | 0 | -0.03542 | -0.24119 | -0.24119 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1281 и ТП-1226 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | -0.27493 | -1.798 | -1.798 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км взамен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32531 | -2.1275 | -2.1275 | 100 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6852 | 0 | 0 | -0.10477 | -0.6852 | -0.6852 | 100 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059464 | 0 | 0 | 0 | 0.057401 | 0 | 0.0020635 | 0 | 0 | -0.00861 | -0.059464 | -0.059464 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратми с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | -0.17523 | -1.1828 | -1.1828 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0.088971 | -0.18841 | -1.2717 | -1.2717 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | -0.17523 | -1.1828 | -1.1828 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | -0.17523 | -1.1828 | -1.1828 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38603 | -2.6057 | -2.6057 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00551 | -0.03852 | -0.03852 | 100 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02529 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.02269 | 0 | 0 | -0.00366 | -0.02529 | -0.02529 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01073 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | 0.0086667 | 0 | 0 | -0.00155 | -0.01073 | -0.01073 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068452 | 0 | 0 | 0 | 0.068452 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00991 | -0.068452 | -0.068452 | 100 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030833 | -0.00387 | -0.030833 | -0.030833 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059741 | 0 | 0 | 0 | 0.059741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059741 | -0.059741 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. 121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018823 | 0 | 0 | 0 | 0.018823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018823 | -0.018823 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030292 | 0 | 0 | 0 | 0.030292 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00438 | -0.030292 | -0.030292 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0 | 0.23834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23834 | -0.23834 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2 от РУ-6 кВ БКТП-311 до ТП-проект., ориентировочной протяженностью L=1,1 км. о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029111 | 0 | -0.029111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01147 | 0 | 0.01147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01147 | -0.01147 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1181 (секция Т-4) и ТП-1183 (секция Т1) до границы участка заявителя протяженностью 0,26 км по договору ТП (до 670 кВт) №602 от 30.05.2019 г. | J_19/00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | -0.14776 | -1.021 | -1.021 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 (секция Т-2) до границы участка заявителя протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. ( до 670 кВт) № 1358 от 17.12.2019 г | J_19/00084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | -0.0020635 | -0.0020635 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП-1026 до ТП-проект Артамонова, 4 (Воронежбетон) | К_20/1.1.1.3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20659 | -1.4565 | -1.4565 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-326 ул.Вайцеховского, 2/4 (КП ВО Единая дирекция капитального строительства и газификации) | К_20/1.1.1.3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10049 | 0 | 0 | 0 | 0.095486 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | -0.01425 | -0.10049 | -0.10049 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм2 от Р-0,4 кВ РП-87 до границы частка заявителя протяженностью 2х1,25 км по договору Т. П. (свыше 670 кВт) №237 от 22.04.2020 г. | К_20/1.1.1.3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13442 | 0 | 0 | 0 | 0.059753 | 0 | 0.0046885 | 0 | 0.069978 | -0.01907 | -0.13442 | -0.13442 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089658 | 0 | 0 | 0 | 0.01973 | 0 | 0 | 0 | 0.069928 | 0 | -0.089658 | -0.089658 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1кВ ТП-204 ул. 20-летия Октября, 79/б | К_20/1.1.1.3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-874 ул. Января 225(ООО СЗ РАЗВИТИЕ И ПАРТНЕРЫ) | К_20/1.1.1.3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062047 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | 0.022498 | 0 | 0.00215 | -0.0088 | -0.062047 | -0.062047 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-922,ТП-779 ул.Гаршина в р-не дома 21(ООО Группа Компаний Развтие) | К_20/1.1.1.3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060348 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | 0.018911 | 0 | 0.0040385 | -0.00856 | -0.060348 | -0.060348 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-481 ул.Попова 2, Детский сад №69 (Управление строительной политики) | К_20/1.1.1.3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20205 | 0 | 0 | -0.02924 | -0.20205 | -0.20205 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-99 ул.Ульяновская 31 пристройка к Детскому саду №73 (Управл.стр.политики) | К_20/1.1.1.3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18501 | 0 | 0 | -0.02624 | -0.18501 | -0.18501 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-475, ТП-500 ул. Южно-Моравская, 1/Г (ИП Володин Денис Александрович) | К_20/1.1.1.3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 1.9526 | -0.27802 | -1.9601 | -1.9601 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-858 ул.Генерала Лизюкова, 24 (ООО СМУ-3Л) №332 от 29.06.2020г | К_20/1.1.1.3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060471 | 0 | 0.0020635 | -0.00887 | -0.062534 | -0.062534 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-проект. до вр. в КЛ-6кВ РП-43-РП-34 по адресу: г.Воронеж, ул. Ломоносова, 114 (Департамент стр. политики ВО) №272 от 12.08.2020г. | К_20/1.1.1.3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087528 | 0 | 8.0838 | -1.1825 | -8.1713 | -8.1713 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1026 ул.Артамонова, 22л (Жуков Д.М.) | К_20/1.1.1.3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055164 | 0 | 0 | 0.00798 | 0.055164 | 0.055164 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1103 ул.Артамонова, 22и (Волкова А.А.) | К_20/1.1.1.3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053279 | 0 | 0 | 0.00756 | 0.053279 | 0.053279 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от существующих ВВ ячеек (в сторону БКТП-1701А) РУ-6 кВ РП-48 до границы участка заявителя ул. Серова, 8, ул. Ленинградская, 20, ориентировочной протяженностью L=2х0,55 км (в том числе строительство методом ГНБ L =2x0,15 км, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-1" договор №492 от 23.10.20) | К_20/1.1.1.3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11573 | -0.01616 | -0.11573 | -0.11573 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП, КЛ-10кВ, КЛ-1кВ ул.Платонова, 9, 11 (Комплекстехстрой) | К_20/1.1.1.3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32527 | -0.03928 | -0.32527 | -0.32527 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-проект до КЛ-10кВ ТП-1334-ТП1191, 4КЛ-1кВ, б-р Победы,48(ООО СЗ Выбор)дог.№488 05.11.20 | К_20/1.1.1.3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | -0.01587 | -0.11361 | -0.11361 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-проект до ТП-932, КЛ-1кВ, ул. Куколкина,3 (ООО ВИЗАРТ АНИМЭЙШЕН) дог.409от 30.09.2020 | К_20/1.1.1.3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11573 | -0.01616 | -0.11573 | -0.11573 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от ТП-проект. до ТП-6, 2КЛ-1кВ ул.Карла Маркса.80 (Департ. стр-ной полит.ВО)333 16.11.20 | К_20/1.1.1.3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01664 | -0.00232 | -0.01664 | -0.01664 | 100 | нд
1.1.1.3 | Ст-во 4КЛ-1кВ от ТП-1854 до стены здания, Московский пр-т,48 (поз.5,6,7 ООО ГЛАВСТРОЙ, дог.№682 от 10.11.2015) | К_20/1.1.1.3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительсво КЛ-6кВ от ТП-1083 до границы участка заявителя ул.45 Стрелковой Дивизии 255г,257 (ООО СЗ "Семья") дог.535 от 13.10.20 | К_20/1.1.1.3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11845 | -0.01654 | -0.11845 | -0.11845 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1491 Циолковского, 18 | К_20/1.1.1.3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036789 | -0.00522 | -0.036789 | -0.036789 | 100 | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.24324 | 0 | 0.24324 | 4.1765 | 4.1765 | -0.050989 | 1.0395 | 0 | 1.0395 | -0.050989 | 1.0395 | 0 | 1.0581 | 0 | 0.24621 | 4.2275 | 4.2275 | -101.2209 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.24324 | 0 | 0.24324 | 4.1765 | 4.1765 | -0.050989 | 1.0395 | 0 | 1.0395 | -0.050989 | 1.0395 | 0 | 1.0581 | 0 | 0.24621 | 4.2275 | 4.2275 | -101.2209 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | 0.15047 | 0 | 0.15047 | 2.5836 | 2.5836 | 0 | 0.64591 | 0 | 0.64591 | 0 | 0.64591 | 0 | 0.64591 | 0 | 0.15047 | 2.5836 | 2.5836 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (41 шт.) | K_20/1.3.5.1 | 0.044475 | 0 | 0.044475 | 0.76366 | 0.76366 | 0 | 0.18626 | 0 | 0.18626 | 0 | 0.18626 | 0 | 0.20488 | 0 | 0.04448 | 0.76366 | 0.76366 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (15 шт.) | K_20/1.3.6.1 | 0.048292 | 0 | 0.048292 | 0.82919 | 0.82919 | 0 | 0.2073 | 0 | 0.2073 | 0 | 0.2073 | 0 | 0.2073 | 0 | 0.04829 | 0.82919 | 0.82919 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛИ-0,4кВ ТП-548 ул. Рязанская, 117 | K_20/1.1.4.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050989 | 0 | 0 | 0 | -0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.050989 | 0.050989 | 100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1369 (протяженность по трассе 0,08 км) | K_20/1.1.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от БКТП-1951 (протяженность по трассе 0,432км) | K_20/1.1.4.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-65 (протяженность по трассе 0,030км) | K_20/1.1.4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1962 (протяженность по трассе 0,260км) | K_20/1.1.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛИ-0,4 кВ ТП-919 пер.Автогенный 9б (Иванова В.В.) | K_20/1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-971 (протяженность по трассе 0,108 км) | K_20/1.1.4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.655 | 0 | 5.655 | 97.0988 | 97.0988 | 81.1885 | 7.6378 | 2.8547 | 29.7582 | 20.8116 | 44.7074 | 15.9279 | 14.9953 | 41.5942 | 0.69555 | 15.9103 | 15.9103 | -16.3857 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.297 | 0 | 1.297 | 22.2693 | 22.2693 | 21.9132 | 3.6252 | 2.798 | 7.5159 | 14.2041 | 9.1329 | 3.8506 | 1.9954 | 1.0605 | 0.00738 | 0.35605 | 0.35605 | -1.5988 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.019049 | 0 | 0.019049 | 0.32708 | 0.32708 | 0.30876 | 0.065417 | 0 | 0.065417 | 0.21038 | 0.098125 | 0.098382 | 0.098125 | 0 | 0.00678 | 0.018324 | 0.018324 | -5.6023 | нд
1.2.1.1 | ТП-760 по адресу: ул.9 Января, 254а | K_20/1.3.8.2 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.029489 | 0.032708 | 0 | 0 | 0.029489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0032197 | 0.0032197 | -9.8435 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-737 по адресу: ул.Олеко Дундича,3т | K_20/1.3.8.3 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.030289 | 0.032708 | 0 | 0 | 0.030289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0024196 | 0.0024196 | -7.3976 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-754 по адресу: ул.Баррикадная, 35т | K_20/1.3.8.4 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.031608 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.031608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0011002 | 0.0011002 | -3.3637 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-875 по адресу: ул.Туполева,38т | K_20/1.3.8.5 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.028995 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.028995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0037133 | 0.0037133 | -11.3529 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-1114 по адресу: ул.Баррикадная, 7а | K_20/1.3.8.6 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.001501 | 0.001501 | -4.5889 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-969 по адресу: ул. Баррикадная, 5т | K_20/1.3.8.7 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.03022 | 0 | 0 | 0 | 0.03022 | 0.032708 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.002488 | 0.002488 | -7.6066 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-512 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 81т | K_20/1.3.8.8 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.032707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.032707 | 0 | 0 | 0.0019 | 1.664e-06 | 1.664e-06 | -0.0050875 | Работа выполнена
1.2.1.1 | ТП-517 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 65т | K_20/1.3.8.9 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.032687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032687 | 0.032708 | 0 | 0.0019 | 2.1674e-05 | 2.1674e-05 | -0.066264 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-500 по адресу: ул.Писателя Маршака, 13т | K_20/1.3.8.10 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.032989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032989 | 0.032708 | 0 | 0.0019 | -0.00028046 | -0.00028046 | 0.85744 | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | БКТП-1951 по адресу: пер. Республиканский, 5т | K_20/1.3.8.11 | 0.0019049 | 0 | 0.0019049 | 0.032708 | 0.032708 | 0.028569 | 0 | 0 | 0 | 0.028569 | 0 | 0 | 0.032708 | 0 | 0.00024 | 0.0041397 | 0.0041397 | -12.6564 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.2779 | 0 | 1.2779 | 21.9422 | 21.9422 | 21.6045 | 3.5597 | 2.798 | 7.4504 | 13.9937 | 9.0348 | 3.7523 | 1.8972 | 1.0605 | 0.0006 | 0.33772 | 0.33772 | -1.5391 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-100 (1 шт.) | K_20/1.2.1 | 0.063676 | 0 | 0.063676 | 1.0933 | 1.0933 | 1.1447 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 1.0133 | 0.91762 | 0 | 0.14708 | -0.00299 | -0.051365 | -0.051365 | 4.698 | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация РП-45 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073151 | -0.00875 | -0.073151 | -0.073151 | 100 | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-70 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073151 | -0.00875 | -0.073151 | -0.073151 | 100 | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-83 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073151 | -0.00875 | -0.073151 | -0.073151 | 100 | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-106 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090941 | -0.01088 | -0.090941 | -0.090941 | 100 | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | 0.011605 | 0 | 0.011605 | 0.19926 | 0.19926 | 0.16917 | 0 | 0 | 0.19926 | 0.12855 | 0 | 0.040615 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.03009 | 0.03009 | -15.1013 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | 0.014506 | 0 | 0.014506 | 0.24907 | 0.24907 | 0.20484 | 0 | 0 | 0.24907 | 0.1646 | 0 | 0.040243 | 0 | 0 | 0.00258 | 0.044226 | 0.044226 | -17.7564 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | 0.014506 | 0 | 0.014506 | 0.24907 | 0.24907 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0.15938 | 0.24907 | 0 | 0 | 0.034367 | 0.00322 | 0.055319 | 0.055319 | -22.2103 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | 0.014506 | 0 | 0.014506 | 0.24907 | 0.24907 | 0.18101 | 0 | 0 | 0.24907 | 0.15938 | 0 | 0.021623 | 0 | 0 | 0.00396 | 0.068063 | 0.068063 | -27.3271 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | 0.011605 | 0 | 0.011605 | 0.19926 | 0.19926 | 0.15304 | 0 | 0 | 0 | 0.12855 | 0.19926 | 0.024486 | 0 | 0 | 0.00269 | 0.04622 | 0.04622 | -23.1961 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | 0.010029 | 0 | 0.010029 | 0.17219 | 0.17219 | 0.13317 | 0 | 0 | 0 | 0.10876 | 0.17219 | 0.024412 | 0 | 0 | 0.00227 | 0.039022 | 0.039022 | -22.662 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | 0.0075214 | 0 | 0.0075214 | 0.12914 | 0.12914 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0.12914 | 0.044987 | 0 | 0 | -0.00245 | -0.042109 | -0.042109 | 32.6063 | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-814 (3 шт.) | K_20/1.3.2.3 | 0.0075214 | 0 | 0.0075214 | 0.12914 | 0.12914 | 0.16051 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0.12914 | 0.034242 | 0 | 0 | -0.00183 | -0.031365 | -0.031365 | 24.2864 | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | 0.0050143 | 0 | 0.0050143 | 0.086096 | 0.086096 | 0.10573 | 0 | 0 | 0 | 0.080683 | 0.086096 | 0.025042 | 0 | 0 | -0.00114 | -0.019629 | -0.019629 | 22.799 | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | 0.012536 | 0 | 0.012536 | 0.21524 | 0.21524 | 0.1609 | 0 | 0 | 0 | 0.13928 | 0.21524 | 0 | 0 | 0.021624 | 0.00316 | 0.054337 | 0.054337 | -25.2448 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | 0.0050143 | 0 | 0.0050143 | 0.086096 | 0.086096 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.089517 | 0.086096 | 0.038286 | 0 | 0 | -0.00243 | -0.041706 | -0.041706 | 48.4411 | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | 0.12911 | 0 | 0.12911 | 2.2168 | 2.2168 | 2.1382 | 0 | 0 | 2.2168 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0.42505 | 0.00458 | 0.078618 | 0.078618 | -3.5464 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | 0.2248 | 0 | 0.2248 | 3.86 | 3.86 | 3.9638 | 0 | 0 | 3.86 | 3.1724 | 0 | 0.79143 | 0 | 0 | -0.00605 | -0.10389 | -0.10389 | 2.6914 | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | 0.2248 | 0 | 0.2248 | 3.86 | 3.86 | 4.307 | 0 | 0 | 0 | 3.1724 | 3.86 | 1.1346 | 0 | 0 | -0.02604 | -0.44707 | -0.44707 | 11.5823 | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-77 (2 шт.) | K_20/1.3.3.4 | 0.050461 | 0 | 0.050461 | 0.86644 | 0.86644 | 0.6191 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 | 0.86644 | 0 | 0 | 0.122 | 0.0144 | 0.24733 | 0.24733 | -28.546 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-70 (12шт.) | K_20/1.3.3.5 | 0.20266 | 0 | 0.20266 | 3.4797 | 3.4797 | 3.1577 | 3.4797 | 2.798 | 0 | 0.35976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01876 | 0.32203 | 0.32203 | -9.2545 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-67 (6шт.) | K_20/1.3.3.6 | 0.11049 | 0 | 0.11049 | 1.8972 | 1.8972 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0.4535 | 1.8972 | 0 | -0.00122 | -0.020875 | -0.020875 | 1.1003 | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.29044 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0.025055 | 0 | 0 | 0.00278 | 0.047697 | 0.047697 | -14.1061 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.29464 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.26538 | 0 | 0.029255 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.043497 | 0.043497 | -12.8639 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.27721 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | 0.011827 | 0 | 0 | 0.00355 | 0.060925 | 0.060925 | -18.018 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | 0.012123 | 0 | 0 | 0.00353 | 0.060629 | 0.060629 | -17.9304 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.28767 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | 0.022285 | 0 | 0 | 0.00294 | 0.050467 | 0.050467 | -14.9251 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.28102 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | 0.015642 | 0 | 0 | 0.00333 | 0.05711 | 0.05711 | -16.8898 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | 0.01567 | 0 | 0 | 0.00332 | 0.057083 | 0.057083 | -16.8817 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | 0.019693 | 0 | 0.019693 | 0.33813 | 0.33813 | 0.29468 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0.33813 | 0.029301 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.043451 | 0.043451 | -12.8504 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.2976 | 0 | 4.2976 | 73.7915 | 73.7915 | 59.1484 | 4.0127 | 0.056783 | 21.2043 | 6.6075 | 35.5745 | 11.9504 | 13 | 40.5337 | 0.64329 | 14.6432 | 14.6432 | -19.844 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.2976 | 0 | 4.2976 | 73.7915 | 73.7915 | 59.1484 | 4.0127 | 0.056783 | 21.2043 | 6.6075 | 35.5745 | 11.9504 | 13 | 40.5337 | 0.64329 | 14.6432 | 14.6432 | -19.844 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 0.22425 | 0 | 0.22425 | 3.8505 | 3.8505 | 2.6648 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.059155 | 3.8038 | 1.3192 | 0 | 1.2865 | 0.06906 | 1.1857 | 1.1857 | -30.7929 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 0.10266 | 0 | 0.10266 | 1.7628 | 1.7628 | 1.6492 | 0.04671 | 0 | 1.7161 | 0.30445 | 0 | 1.0319 | 0 | 0.31281 | 0.00661 | 0.11356 | 0.11356 | -6.4422 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 0.16557 | 0 | 0.16557 | 2.8429 | 2.8429 | 1.8533 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.008 | 2.7962 | 0.35966 | 0 | 1.4857 | 0.05764 | 0.98959 | 0.98959 | -34.8091 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 0.092549 | 0 | 0.092549 | 1.5891 | 1.5891 | 1.869 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.33975 | 0 | 1.4632 | 1.5424 | 0.066023 | -0.0163 | -0.27986 | -0.27986 | 17.6114 | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 0.10265 | 0 | 0.10265 | 1.7625 | 1.7625 | 1.6871 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.73605 | 0 | 0.7004 | 1.7158 | 0.25067 | 0.00439 | 0.075418 | 0.075418 | -4.2789 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | 0.19059 | 0 | 0.19059 | 3.2725 | 3.2725 | 1.3335 | 0.25425 | 0 | 3.0182 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 1.2096 | 0.11293 | 1.939 | 1.939 | -59.2507 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | 0.28944 | 0 | 0.28944 | 4.9698 | 4.9698 | 2.2645 | 0.35446 | 0 | 0 | 0.027478 | 4.6153 | 0.005 | 0 | 2.232 | 0.15756 | 2.7052 | 2.7052 | -54.434 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | 0.025065 | 0 | 0.025065 | 0.43037 | 0.43037 | 0.51586 | 0.067861 | 0 | 0 | 0.034721 | 0.36251 | 0.48114 | 0 | 0 | -0.00498 | -0.085494 | -0.085494 | 19.8652 | Работа выполнена. Уточнение ПСД, увеличение стоимости СМР (прокол методом ГНБ).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | 0.16364 | 0 | 0.16364 | 2.8097 | 2.8097 | 1.4302 | 0.24535 | 0 | 2.5643 | 0.027129 | 0 | 0.005 | 0 | 1.3981 | 0.08034 | 1.3794 | 1.3794 | -49.0963 | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | 0.13425 | 0 | 0.13425 | 2.3051 | 2.3051 | 0.93965 | 0.21234 | 0 | 0 | 0.04096 | 0 | 0 | 2.0927 | 0.89869 | 0.07952 | 1.3654 | 1.3654 | -59.2353 | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | 0.12267 | 0 | 0.12267 | 2.1062 | 2.1062 | 2.3942 | 0.20313 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.9031 | 2.3862 | -0.01677 | -0.28796 | -0.28796 | 13.6717 | Работа выполнена. Уточнение ПСД, увеличение стоимости СМР (прокол методом ГНБ).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 0.46124 | 0 | 0.46124 | 7.9196 | 7.9196 | 7.2523 | 0.35673 | 0 | 0 | 0.20729 | 7.5628 | 0 | 0 | 7.045 | 0.03886 | 0.66728 | 0.66728 | -8.4258 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 0.1159 | 0 | 0.1159 | 1.99 | 1.99 | 1.9982 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.14396 | 1.8424 | 0 | 0 | 1.8543 | -0.00048 | -0.0082724 | -0.0082724 | 0.41571 | Работа выполнена. Увеличение в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Устройство закрытого перехода кабеля 6кВ по ж/д путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" (реконструкция КЛ-6кВ: ПС-39-РП-57 ф.23,ПС-39-РП-55 ф.15,ф.22,ПС-39- РП-5 ф.2) (протяженность по трассе 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | 0.38131 | 0 | 0.38131 | 6.5472 | 6.5472 | 6.2497 | 0.20537 | 0 | 0 | 0.037643 | 6.3418 | 5.3993 | 0 | 0.81277 | 0.01732 | 0.29746 | 0.29746 | -4.5434 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-42-ТП-413 (протяженностьпо трассе 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | 0.20402 | 0 | 0.20402 | 3.5031 | 3.5031 | 1.9063 | 0.28736 | 0 | 0 | 0 | 3.2158 | 0.02246 | 0 | 1.8839 | 0.093 | 1.5968 | 1.5968 | -45.5824 | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-161-ТП-191 (протяженностьпо трассе 0,449км) | K_20/1.1.3.12 | 0.13961 | 0 | 0.13961 | 2.3971 | 2.3971 | 1.5561 | 0.23301 | 0 | 0 | 0.008 | 2.1641 | 0.005 | 0 | 1.5431 | 0.04898 | 0.84096 | 0.84096 | -35.0828 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-16-РП-20 (протяженностьпо трассе 2,021км) | K_20/1.1.3.13 | 0.34555 | 0 | 0.34555 | 5.9332 | 5.9332 | 5.5805 | 0.46041 | 0 | 0 | 0.090608 | 0 | 0 | 5.4728 | 5.4899 | 0.02054 | 0.35268 | 0.35268 | -5.9442 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (протяженность по трассе 0,500 км) | K_20/1.1.3 | 0.047734 | 0 | 0.047734 | 0.81961 | 0.81961 | 0.20839 | 0 | 0.056783 | 0.2732 | 0.10065 | 0.2732 | 0 | 0.2732 | 0.050963 | 0.0356 | 0.61122 | 0.61122 | -74.5742 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по устранении аварий в сетях плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 0.16587 | 0 | 0.16587 | 2.848 | 2.848 | 1.9578 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.14925 | 2.5966 | 0 | 0 | 1.8085 | 0.05185 | 0.89028 | 0.89028 | -31.2594 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 0.25437 | 0 | 0.25437 | 4.3676 | 4.3676 | 3.2443 | 0.043804 | 0 | 4.3238 | 3.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06542 | 1.1233 | 1.1233 | -25.7193 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 0.5687 | 0 | 0.5687 | 9.7648 | 9.7648 | 8.1675 | 0.45603 | 0 | 9.3087 | 0.080578 | 0 | 0 | 0 | 8.0869 | 0.09303 | 1.5973 | 1.5973 | -16.3575 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-100-ТП-931 | K_20/1.2.2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02709 | 0 | 0 | 0 | 0.02709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00388 | -0.02709 | -0.02709 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028468 | 0 | 0 | 0 | 0.028468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00407 | -0.028468 | -0.028468 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженность по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064734 | 0 | 0 | 0 | 0.0064734 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00093 | -0.0064734 | -0.0064734 | 100 | Работа выполнена. Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1040 из границ з.уч.ул.Миронова 39/1 | K_20/1.2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018158 | 0 | 0 | 0 | 0.018158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00276 | -0.018158 | -0.018158 | 100 | нд
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-92 пер.Можайский, 8 (Кондратенко И.А. ж.д.) | K_20/1.2.2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011125 | 0 | 0 | 0 | 0.011125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00169 | -0.011125 | -0.011125 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-116 ул.Вайцеховского, 4 (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036808 | 0 | 0 | 0 | 0.036808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00559 | -0.036808 | -0.036808 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062096 | 0 | 0 | 0 | 0.062096 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00888 | -0.062096 | -0.062096 | 100 | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13159 | 0 | 0 | 0 | 0.13159 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01883 | -0.13159 | -0.13159 | 100 | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017433 | 0 | 0 | 0 | 0.017433 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00249 | -0.017433 | -0.017433 | 100 | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Вынос уч. КЛ-6 кВ:2КЛ РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Южно-Моравская (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 0.49638 | 0 | 0.82628 | 0 | 0 | -0.18922 | -1.3227 | -1.3227 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ ТП-421-ТП-677 (АО ВГЭС) | E_19/1.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040303 | 0 | 0 | -0.00577 | -0.040303 | -0.040303 | 100 | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Вынос эл. сетей ул. Попова, 2 (ООО "Строитель") | K_20/1.2.2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14629 | 0 | 0 | -0.02075 | -0.14629 | -0.14629 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Вынос КЛ 10/0,4кВ Московский пр-кт, 109Д (ООО "ГазМаркет") | K_20/1.2.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 0 | 0.034757 | -0.02553 | -0.17995 | -0.17995 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-84 | K_20/1.2.2.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19885 | -0.03018 | -0.19885 | -0.19885 | 100 | Работа выполнена. Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.2 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1267 многоквартирный ж.д. Клинская, 2 (Дон-Инвест) дог.№В-11/20 | K_20/1.2.2.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088792 | -0.0136 | -0.088792 | -0.088792 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014682 | -0.00223 | -0.014682 | -0.014682 | 100 | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019619 | -0.00298 | -0.019619 | -0.019619 | 100 | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе ) | L_21/1.1.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025834 | -0.00392 | -0.025834 | -0.025834 | 100 | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) (ТП-1921) | L_21/1.1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029675 | -0.0045 | -0.029675 | -0.029675 | 100 | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019968 | -0.00303 | -0.019968 | -0.019968 | 100 | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.060453 | 0 | 0.060453 | 1.038 | 1.038 | 0.1269 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0.1269 | 0 | 0 | 0.044883 | 0.9111 | 0.9111 | -87.7747 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.060453 | 0 | 0.060453 | 1.038 | 1.038 | 0.1269 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0.1269 | 0 | 0 | 0.044883 | 0.9111 | 0.9111 | -87.7747 | нд
1.2.4.2 | Модернизация АИИСКУЭ Энергосервер | K_20/1.3.9 | 0.060453 | 0 | 0.060453 | 1.038 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060453 | 1.038 | 1.038 | -100 | Программное обеспечение приобретено за счет другого источника.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.4.2 | Монтаж охранной сигнализации в здании диспетчерской по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр., 115Б | К_20/1.2.4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058881 | 0 | 0 | -0.00722 | -0.058881 | -0.058881 | 100 | Выполнен монтаж сигнализации для сохранности оборудования в связи с переводом персонала в ЦУС Воронежэнерго.
1.2.1.1 | Монтаж охранной сигнализации в РП-105 ул. Патриотов, 21 | К_20/1.2.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033065 | 0 | 0 | -0.00406 | -0.033065 | -0.033065 | 100 | Выполнен монтаж сигнализации в РП для сохранности дорогостоящего оборудования.
1.2.1.1 | Монтаж охранной сигнализации в РП- 100 ул. Острогожская, 109е | К_20/1.2.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034952 | 0 | 0 | -0.00429 | -0.034952 | -0.034952 | 100 | Выполнен монтаж сигнализации в РП для сохранности дорогостоящего оборудования.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.5286 | 0 | 4.5286 | 77.7575 | 77.7575 | 61.2615 | 1.4046 | 2.8493 | 28.706 | 11.6838 | 31.0731 | 21.3502 | 16.5737 | 25.3782 | 0.52847 | 16.496 | 16.496 | -21.2147 | нд
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (хоз. способ) | K_20/2.1.1 | 0.71865 | 0 | 0.71865 | 12.3394 | 12.3394 | 10.6819 | 0 | 0 | 4.1131 | 0.43004 | 4.1131 | 6.2004 | 4.1131 | 4.0515 | 0.09653 | 1.6575 | 1.6575 | -13.4324 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (подр. способ) | K_20/2.1.2 | 1.0654 | 0 | 1.0654 | 18.2932 | 18.2932 | 14.8735 | 0 | 0 | 6.0977 | 0 | 6.0977 | 0.0075 | 6.0977 | 14.866 | 0.19917 | 3.4197 | 3.4197 | -18.6939 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 0.13924 | 0 | 0.13924 | 2.3907 | 2.3907 | 1.1614 | 0.2148 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.89896 | 2.1759 | 0.25446 | 0.0716 | 1.2293 | 1.2293 | -51.4204 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1396-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 0.31891 | 0 | 0.31891 | 5.4758 | 5.4758 | 4.2469 | 0.63432 | 0 | 0 | 0.008 | 4.8414 | 0.80479 | 0 | 3.4341 | 0.07157 | 1.2289 | 1.2289 | -22.4426 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 0.97679 | 0 | 0.97679 | 16.7719 | 16.7719 | 12.2464 | 0 | 0 | 16.7719 | 0.90425 | 0 | 10.485 | 0 | 0.85715 | 0.26357 | 4.5255 | 4.5255 | -26.9825 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 21 | K_20/2.2.2.5 | 0.72274 | 0 | 0.72274 | 12.4096 | 12.4096 | 7.9234 | 0 | 0 | 0 | 7.2126 | 12.4096 | 0.65125 | 0 | 0.059571 | 0.26128 | 4.4862 | 4.4862 | -36.1513 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 0.076786 | 0 | 0.076786 | 1.3184 | 1.3184 | 0.70023 | 0.049746 | 0 | 0 | 0.056004 | 1.2687 | 0.64422 | 0 | 0 | 0.03601 | 0.61822 | 0.61822 | -46.8901 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 0.081952 | 0 | 0.081952 | 1.4071 | 1.4071 | 0.093883 | 0.049746 | 0.093883 | 0 | 0 | 1.3574 | 0 | 0 | 0 | 0.07649 | 1.3133 | 1.3133 | -93.3282 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 0.057128 | 0 | 0.057128 | 0.98091 | 0.98091 | 0.51084 | 0.049746 | 0 | 0 | 0.031288 | 0 | 0.47956 | 0.93117 | 0 | 0.02738 | 0.47007 | 0.47007 | -47.9215 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 0.058764 | 0 | 0.058764 | 1.009 | 1.009 | 0.60809 | 0.049746 | 0 | 0 | 0.017189 | 0 | 0.5909 | 0.95925 | 0 | 0.02335 | 0.40091 | 0.40091 | -39.7336 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-591 по адресу: ул. Лызлова,47 | K_20/2.2.2.12 | 0.045497 | 0 | 0.045497 | 0.7812 | 0.7812 | 0.71566 | 0.04303 | 0.71566 | 0.73817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0.065536 | 0.065536 | -8.3892 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25372 | 0 | -0.25372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23898 | 0 | 0.23898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03072 | -0.23898 | -0.23898 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01041 | 0 | 0 | 0 | 0.01041 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00134 | -0.01041 | -0.01041 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088971 | 0 | 0 | 0 | 0.0088971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00114 | -0.0088971 | -0.0088971 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032007 | 0 | 0 | 0 | 0.0032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00041 | -0.0032007 | -0.0032007 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Вынос ТП-1064 из зоны строительства ул.Ломоносова 114 (БУЗ ВО ВОДКБ №1) | K_20/1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2129 | 0 | 1.547 | 0 | 1.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38432 | -3.2129 | -3.2129 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Строительство КЛ-1кВ ТП-1935 ул. Дорожная, 18 | K_20/1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026922 | 0 | 0 | 0.00372 | 0.026922 | 0.026922 | 100 | нд
1.4 | Строительство КЛ-1кВ ТП-563 пр-т Патриотов,23е | K_20/1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КВЛИ-1кВ ТП-71 ул.45 Стрелковой дивизии, 193 | K_20/1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство низковольтных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность по трассе 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | 0.18071 | 0 | 0.18071 | 3.1028 | 3.1028 | 0 | 0.14753 | 0 | 0.98508 | 0 | 0.98508 | 0 | 0.98508 | 0 | 0.18071 | 3.1028 | 3.1028 | -100 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по строительству кабельных линий плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ БКТП-1848 - БКТП-1849 (протяженность по трассе 0,2 км) | K_20/1.3.8.2 | 0.086041 | 0 | 0.086041 | 1.4773 | 1.4773 | 1.1615 | 0.16593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07063 | 1.3114 | 1.0908 | 0.0184 | 0.31588 | 0.31588 | -21.3817 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Вынос КЛ-1кВ от РП-9 до опоры №5 ВЛ-0,4 кВ РП-9 из зоны строительствапо ул. Ростовская, 55(ООО КИМАКС) | K_20/1.4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063267 | 0 | 0 | 0 | 0.058267 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.00905 | -0.063267 | -0.063267 | 100 | нд
1.4 | Строительство КЛ-1кВ от ТП-1757 ул.Корольковой, 11в (Гусева О.В.) | K_20/1.4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Сроительство КЛ-0,4 кВ от ТП-396 до оп.№34 пер.Гражданский ( протяженносью 0,490км) | K_20/1.4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-607 КЛ-1кВ ул.Героев Сибиряков, 12/е(протяженность по трассе 0,264км) | K_20/1.4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-222 КЛ-1 кВ ул.Мира, 3 (протяженность по трассе 0,124км) | K_20/1.4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-481 ул. Попова 2 Детский сад №69 (Управление строительной политики) | K_20/1.4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-823 до муфты в ст. ул.Острогожская,150/1 ( протяженность по трассе 0,325 км) | K_20/1.4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1369 до опоры Г/св ул.Чапаева (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Вынос КЛ-1кВ, КЛ-6кВ из зоны уч.з.ул.Туполева, 18 (Управление строительной пол. адм. ГО г.Воронеж) | K_20/1.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13638 | -0.95331 | -0.95331 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Вынос КЛ-1кВ,КЛ-6кВ из зоны стр. ул.Красных партизан-Станкевича-Свечной пер.(ООО Энергоавтомат) | K_20/1.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53577 | 0 | 0 | 0 | 0.53577 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07665 | -0.53577 | -0.53577 | 100 | нд
1.4 | Вынос КЛ из зоны застройки ул.Минская, 2 (ООО Фирма СМУ-5) | K_20/1.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059987 | 0 | 0 | 0 | 0.017377 | 0 | 0 | 0 | 0.04261 | -0.00858 | -0.059987 | -0.059987 | 100 | нд
1.4 | Вынос ТП-405 из зоны строительства пер.Здоровья, 90г (ЗАО СМП Электронжилсоцстрой) | K_20/1.4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94743 | 0 | 0 | 0 | 0.016989 | 0 | 0.47389 | 0 | 0.45655 | -0.11333 | -0.94743 | -0.94743 | 100 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-598 | K_20/1.4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070064 | 0 | 0 | -0.0109 | -0.070064 | -0.070064 | 100 | Работа выполнена. Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-879-ТП-1067 ул. Матросова, ул. Колесниченко (ООО "Дорожник") дог.№В12/20 от 13.10.20 | K_20/1.4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027423 | -0.00383 | -0.027423 | -0.027423 | 100 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016342 | -0.00195 | -0.016342 | -0.016342 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | -0.00264 | -0.022044 | -0.022044 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021601 | -0.00258 | -0.021601 | -0.021601 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015871 | -0.0019 | -0.015871 | -0.015871 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017981 | -0.00215 | -0.017981 | -0.017981 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017068 | -0.00204 | -0.017068 | -0.017068 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-455 ул.Газовая, 26 | L_21/2.2.2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016126 | -0.00193 | -0.016126 | -0.016126 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-520 ул.Суворова, 76 | L_21/2.2.2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015683 | -0.00188 | -0.015683 | -0.015683 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во доп.БКТП1х250 в сети ТП-65-ТП-955 с прок. 2-х кабелей до места врезки в КЛ ТП-1582-ТП-1657(ВГЭС) | L_21/2.2.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016396 | -0.00196 | -0.016396 | -0.016396 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015805 | -0.00189 | -0.015805 | -0.015805 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021506 | -0.00257 | -0.021506 | -0.021506 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016154 | -0.00193 | -0.016154 | -0.016154 | 100 | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-480-БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020479 | -0.00306 | -0.020479 | -0.020479 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052 | -0.042 | -0.042 | 100 | нд
1.5 | Земельный участок: г. Воронеж, пер. Республиканский, уч. 1 | К_20/1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052 | -0.042 | -0.042 | 100 | Работа выполнена.Приобретение по договору мены земельных участков.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.9981 | 0 | 1.9981 | 34.3086 | 34.3086 | 136.2572 | 0 | 1.5296 | 8.808 | 14.6088 | 25.5006 | 0.62604 | 0 | 119.4928 | -5.9376 | -101.9486 | -101.9486 | 297.1517 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары Softing CableMaster 800,Микроомметр МИКО-10 (2шт),Виброплита Сплитстоун BS244 (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Г ЗЧ-2500 Указатель повреждения кабеля УПК-01Н-03(2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика TEREX TLB-825 с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор Fubag BS7500 (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | 0.42425 | 0 | 0.42425 | 7.2845 | 7.2845 | 5.7041 | 0 | 0.049612 | 7.1184 | 0.26533 | 0.16608 | 0.52752 | 0 | 4.8616 | 0.09204 | 1.5804 | 1.5804 | -21.6955 | Оборудование приобретено. Экономия в результате проведения конкурсных процедур
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: Лада гранта,УАЗ-390995,УАЗ-390995,Газ-2705,Газ-2705,TEREX TLB-825, Тойота Камри (2шт.),Установка ГНБ, Полуприцеп двухосный | K_20/1.3.9.1/а | 1.5739 | 0 | 1.5739 | 27.0241 | 27.0241 | 27.6834 | 0 | 1.48 | 1.6896 | 14.3434 | 25.3345 | 0 | 0 | 11.86 | -0.0384 | -0.65934 | -0.65934 | 2.4398 | Автотранспорт приобретен. Увеличение стоимости в результате проведения конкурсных процедур
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2019 года.
1.6 | Переключатель электронный ATEN.16 портов PS2/USBдоступ по ip/CS1716I/16 PORT PS/2-USB №Z3J9- | К_20/1.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098522 | 0 | 1.48 | 0 | -1.48 | 0 | 0.098522 | 0 | 0 | -0.00574 | -0.098522 | -0.098522 | 100 | Приобретение для серверной с целью обеспечения надежного функционирования оборудования во время работы сотрудников на удаленной работе в период пандемии.
1.6 | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | К_20/1.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | -0.00539 | -0.0925 | -0.0925 | 100 | Приобретение во исполнение постановления П равительства РФ от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
1.6 | Приобретение э/сетевого имущества Администрации Семилукского р-на Воронежской обл. (ВЛ 10 кВ-2,50 км, ВЛ 6 кВ-56,83 км, ВЛ 0,4 кВ-427,14 км, КЛ 6 кВ-46,76 км, КЛ 0,4 кВ-11,93 км, ТП-80,09 МВА, земельные участки - 29 шт, площадь - 3533 кв.м) | К_20/1.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.407 | 0 | 1.48 | 0 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | 96.407 | -5.6148 | -96.407 | -96.407 | 100 | Решение Совета директоров АО "ВГЭС" о совершении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства (Протокол заседания Совета директоров АО "ВГЭС" от 29.10.20 №06/20)
1.6 | Приобретение э/сетевого имущества Калачеевского муниципального района Воронежской обл. | К_20/1.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2716 | 0 | 1.48 | 0 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | 6.2716 | -0.36527 | -6.2716 | -6.2716 | 100 | Решение Совета директоров АО "ВГЭС" о совершении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства (Протокол заседания Совета директоров АО "ВГЭС" от 07.12.20 №08/20)