## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.08.2020 г. № 129.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 |  | 1 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 336.108 | 228.7387 | 4.0851 | 43.1391 | 181.5145 | 0 | 60.1522 | 2.1524 | 18.6083 | 39.3915 | 0 | 69.4703 | 0.91946 | 13.6717 | 54.8791 | 0 | 99.1163 | 1.0132 | 10.8591 | 87.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.09 | 168.8574 | 3.0112 | 57.7603 | 108.0439 | 0.042 | 35.6722 | 1.192 | 15.9184 | 18.5619 | 0 | 69.2663 | 1.3296 | 15.1935 | 52.7012 | 0.042 | 63.9188 | 0.48964 | 26.6483 | 36.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 85.1102 | 64.1087 | 2.5688 | 27.6485 | 33.8915 | 0 | 30.4435 | 0.77355 | 15.7065 | 13.9634 | 0 | 5.5107 | 0.9542 | 4.3442 | 0.21229 | 0 | 28.1545 | 0.84103 | 7.5977 | 19.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9251 | 76.5735 | 1.5305 | 39.1739 | 35.8691 | 0 | 28.4386 | 1.1265 | 15.4212 | 11.891 | 0 | 22.1202 | 0.054497 | 9.4451 | 12.6206 | 0 | 26.0147 | 0.34951 | 14.3076 | 11.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 116.5185 | 62.2147 | 0.83056 | 14.4284 | 46.9557 | 0 | 4.4715 | 1.0458 | 0.24402 | 3.1817 | 0 | 24.9886 | -0.36095 | 10.9338 | 14.4158 | 0 | 32.7547 | 0.14572 | 3.2506 | 29.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0988 | 39.5942 | 1.1879 | 14.7867 | 23.6197 | 0 | 2.8547 | 0 | 0.20335 | 2.6514 | 0 | 20.8116 | 1.0845 | 4.493 | 15.2341 | 0 | 15.9279 | 0.10343 | 10.0903 | 5.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 93.309 | 60.957 | 0.6858 | 1.0622 | 59.2089 | 0 | 6.657 | 0.3331 | 2.6577 | 3.6662 | 0 | 17.3199 | 0.32621 | -1.6062 | 18.5998 | 0 | 36.9801 | 0.026491 | 0.010677 | 36.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7575 | 35.8832 | 0.29288 | 3.7997 | 31.7907 | 0 | 2.8493 | 0.065514 | 0.29386 | 2.4899 | 0 | 11.6838 | 0.19066 | 1.2555 | 10.2376 | 0 | 21.3502 | 0.036704 | 2.2504 | 19.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 41.1703 | 41.4583 | 0 | 0 | 41.4583 | 0 | 18.5802 | 0 | 0 | 18.5802 | 0 | 21.6512 | 0 | 0 | 21.6512 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3086 | 16.7644 | 0 | 0 | 16.7644 | 0 | 1.5296 | 0 | 0 | 1.5296 | 0 | 14.6088 | 0 | 0 | 14.6088 | 0 | 0.62604 | 0 | 0 | 0.62604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | город Воронеж | Г | 336.108 | 228.7387 | 4.0851 | 43.1391 | 181.5145 | 0 | 60.1522 | 2.1524 | 18.6083 | 39.3915 | 0 | 69.4703 | 0.91946 | 13.6717 | 54.8791 | 0 | 99.1163 | 1.0132 | 10.8591 | 87.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.09 | 168.8574 | 3.0112 | 57.7603 | 108.0439 | 0.042 | 35.6722 | 1.192 | 15.9184 | 18.5619 | 0 | 69.2663 | 1.3296 | 15.1935 | 52.7012 | 0.042 | 63.9188 | 0.48964 | 26.6483 | 36.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 85.1102 | 64.1087 | 2.5688 | 27.6485 | 33.8915 | 0 | 30.4435 | 0.77355 | 15.7065 | 13.9634 | 0 | 5.5107 | 0.9542 | 4.3442 | 0.21229 | 0 | 28.1545 | 0.84103 | 7.5977 | 19.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9251 | 76.5735 | 1.5305 | 39.1739 | 35.8691 | 0 | 28.4386 | 1.1265 | 15.4212 | 11.891 | 0 | 22.1202 | 0.054497 | 9.4451 | 12.6206 | 0 | 26.0147 | 0.34951 | 14.3076 | 11.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 80.0984 | 62.2636 | 2.5367 | 27.6204 | 32.1065 | 0 | 29.9364 | 0.75325 | 15.567 | 13.6161 | 0 | 4.9856 | 0.94242 | 4.4556 | -0.41241 | 0 | 27.3416 | 0.84103 | 7.5977 | 18.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7486 | 76.6245 | 1.5581 | 39.1973 | 35.8691 | 0 | 28.4386 | 1.1265 | 15.4212 | 11.891 | 0 | 22.1712 | 0.08209 | 9.4685 | 12.6206 | 0 | 26.0147 | 0.34951 | 14.3076 | 11.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 13.9137 | 5.9974 | 0.42984 | -0.02532 | 5.5928 | 0 | 1.6883 | 0.091068 | 0.75483 | 0.84242 | 0 | 1.0415 | 0.33877 | -0.78015 | 1.4829 | 0 | 3.2676 | 0 | 0 | 3.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5948 | 5.0419 | 0.11329 | 2.4221 | 2.5065 | 0 | 1.3073 | 0.038265 | 0.567 | 0.70201 | 0 | 1.4787 | 0.075023 | 0.72715 | 0.67652 | 0 | 2.256 | 0 | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 20.4267 | 34.0454 | 1.7658 | 21.9885 | 10.2911 | 0 | 24.988 | 0.55354 | 13.0413 | 11.3931 | 0 | -2.985 | 0.49982 | 4.5516 | -8.0364 | 0 | 12.0424 | 0.71239 | 4.3956 | 6.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0223 | 55.6038 | 1.1535 | 27.5327 | 26.9175 | 0 | 26.7436 | 0.98807 | 14.7389 | 11.0166 | 0 | 14.0946 | -0.044447 | 5.0968 | 9.0423 | 0 | 14.7655 | 0.20992 | 7.697 | 6.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 45.7579 | 22.2209 | 0.34111 | 5.6572 | 16.2226 | 0 | 3.2601 | 0.10864 | 1.7708 | 1.3806 | 0 | 6.9292 | 0.10383 | 0.68419 | 6.1411 | 0 | 12.0316 | 0.12864 | 3.2021 | 8.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1316 | 15.9788 | 0.29124 | 9.2424 | 6.4451 | 0 | 0.38778 | 0.10014 | 0.11525 | 0.17239 | 0 | 6.5978 | 0.051514 | 3.6445 | 2.9018 | 0 | 8.9932 | 0.13958 | 5.4826 | 3.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ для технологического присоединения. Новое строительство ( протяженностью 18,87 км) | K_20/2.2.4.5 | 45.7579 | 8.4588 | 0 | 0 | 8.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4588 | 0 | 0 | 8.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014326 | 0.014326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014326 | 0.014326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017191 | 0.017191 | 0 | 0 | 0 | -0.017191 | -0.017191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24119 | 0.0075 | 0.10391 | 0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24119 | 0.0075 | 0.10391 | 0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1281 и ТП-1226 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 1.2462 | 0.55185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 1.2462 | 0.55185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | 0 | 5.5369 | 0.080396 | 1.3473 | 4.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5369 | 0.080396 | 1.3473 | 4.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 1.1987 | 0.92882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 1.1987 | 0.92882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 1.4384 | 1.1146 | 0 | -2.553 | 0 | -1.4384 | -1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75869 | 0 | 0.75869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6852 | 0 | 0.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6852 | 0 | 0.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | 0 | 0.085691 | 0.022096 | 0 | 0.063595 | 0 | 0.068881 | 0.022096 | 0.046785 | 0 | 0 | 0.01681 | 0 | -0.046785 | 0.063595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059464 | 0.020476 | 0.038988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057401 | 0.018413 | 0.038988 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными коммутационными с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | 0 | 1.6395 | 0 | 0.8761 | 0.76339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0.26523 | 0.76339 | 0 | 0.61086 | 0 | 0.61086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0.014942 | 0.5761 | 0.59173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0.014942 | 0.5761 | 0.59173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части В части строительства 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | 0 | 1.6395 | 0 | 0.8761 | 0.76339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0.26523 | 0.76339 | 0 | 0.61086 | 0 | 0.61086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0.014942 | 0.5761 | 0.59173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0.014942 | 0.5761 | 0.59173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | 0 | 1.6395 | 0 | 0.8761 | 0.76339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0.26523 | 0.76339 | 0 | 0.61086 | 0 | 0.61086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0.014942 | 0.5761 | 0.59173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0.014942 | 0.5761 | 0.59173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | 0 | 1.6395 | 0 | 0.8761 | 0.76339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0.26523 | 0.76339 | 0 | 0.61086 | 0 | 0.61086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0.014942 | 0.5761 | 0.59173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0.014942 | 0.5761 | 0.59173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | 0 | 0.054132 | 0.0073469 | 0.046785 | 0 | 0 | 0.054132 | 0.0073469 | 0.046785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0.0061224 | 1.2483 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0.0061224 | 1.2483 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | 0 | 0.072055 | 0.01858 | 0 | 0.053476 | 0 | 0.046224 | 0.01858 | 0.027645 | 0 | 0 | 0.025831 | 0 | -0.027645 | 0.053476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0.015483 | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0.015483 | 0.023037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00312 | 0.00312 | 0 | 0 | 0 | -0.00312 | -0.00312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | 0 | 0.03479 | 0.02581 | 0 | 0.00898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0121 | 0.00312 | 0 | 0.00898 | 0 | 0.02269 | 0.02269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02529 | 0.02529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.02269 | 0.02269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01073 | 0.01073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0.0086667 | 0.0086667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082142 | 0.035357 | 0.046785 | 0 | 0 | -0.082142 | -0.035357 | -0.046785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068452 | 0.029464 | 0.038988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068452 | 0.029464 | 0.038988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | 0 | 0.13852 | 0.036757 | 0 | 0.10176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13712 | 0.035357 | 0 | 0.10176 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0.071689 | 0 | 0.049655 | 0.022033 | 0 | -0.071689 | 0 | -0.049655 | -0.022033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059741 | 0 | 0.04138 | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059741 | 0 | 0.04138 | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022588 | 0 | 0.015016 | 0.0075718 | 0 | -0.022588 | 0 | -0.015016 | -0.0075718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018823 | 0 | 0.012514 | 0.0063099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018823 | 0 | 0.012514 | 0.0063099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 0.03635 | 0 | 0.010558 | 0.025792 | 0 | -0.03635 | 0 | -0.010558 | -0.025792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030292 | 0 | 0.0087983 | 0.021494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030292 | 0 | 0.0087983 | 0.021494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28601 | 0 | 0.079141 | 0.20687 | 0 | -0.28601 | 0 | -0.079141 | -0.20687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23834 | 0 | 0.065951 | 0.17239 | 0 | 0.23834 | 0 | 0.065951 | 0.17239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2 от РУ-6 кВ БКТП-311 до ТП-проект., ориентировочной протяженностью L=1,1 км. о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029111 | 0.029111 | 0 | 0 | 0 | -0.029111 | -0.029111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013764 | 0 | 0.010006 | 0.0037571 | 0 | -0.013764 | 0 | -0.010006 | -0.0037571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01147 | 0 | 0.0083387 | 0.0031309 | 0 | 0.01147 | 0.0083387 | 0.0031309 | 0 | 0 | 0 | -0.0083387 | 0.0052078 | 0.0031309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1181 (секция Т-4) и ТП-1183 (секция Т1) до границы участка заявителя протяженностью 0,26 км по договору ТП (до 670 кВт) №602 от 30.05.2019 г. | J_19/00083 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.0024762 | 0.0024762 | 0 | 0 | 0 | -0.0024762 | -0.0024762 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0.0095635 | 0.84754 | 0.16395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0.0075 | 0.84754 | 0.16395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 (секция Т-2) до границы участка заявителя протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. ( до 670 кВт) № 1358 от 17.12.2019 г | J_19/00084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024762 | 0.0024762 | 0 | 0 | 0 | -0.0024762 | -0.0024762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020635 | 0.0020635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП-1026 до ТП-проект Артамонова, 4 (Воронежбетон) | К_20/1.1.1.3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | 0.88411 | 0.57234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | 0.88411 | 0.57234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-326 ул.Вайцеховского, 2/4 (КП ВО Единая дирекция капитального строительства и газификации) | К_20/1.1.1.3.34 | 0 | 0.00605 | 0.00156 | 0 | 0.00449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00605 | 0.00156 | 0 | 0.00449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10049 | 0.021971 | 0.078515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095486 | 0.016971 | 0.078515 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм2 от Р-0,4 кВ РП-87 до границы частка заявителя протяженностью 2х1,25 км по договору Т. П. (свыше 670 кВт) №237 от 22.04.2020 г. | К_20/1.1.1.3.35 | 0 | 0.17153 | 0.029976 | 0 | 0.14156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10404 | 0.026826 | 0 | 0.07721 | 0 | 0.067495 | 0.00315 | 0 | 0.064345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064442 | 0.027043 | 0.037398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059753 | 0.022355 | 0.037398 | 0 | 0 | 0.0046885 | 0.0046885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01973 | 0.01973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01973 | 0.01973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1кВ ТП-204 ул. 20-летия Октября, 79/б | К_20/1.1.1.3.37 | 0 | 0.066671 | 0.017191 | 0 | 0.04948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066671 | 0.017191 | 0 | 0.04948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-874 ул. Января 225(ООО СЗ РАЗВИТИЕ И ПАРТНЕРЫ) | К_20/1.1.1.3.39 | 0 | 0.019919 | 0.019919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019919 | 0.019919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059897 | 0.022498 | 0.037398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | 0.037398 | 0 | 0 | 0.022498 | 0.022498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-922,ТП-779 ул.Гаршина в р-не дома 21(ООО Группа Компаний Развтие) | К_20/1.1.1.3.40 | 0 | 0.018911 | 0.018911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018911 | 0.018911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056309 | 0.018911 | 0.037398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037398 | 0 | 0.037398 | 0 | 0 | 0.018911 | 0.018911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-481 ул.Попова 2 Детский садик №69 (Управление строительной политики) | К_20/1.1.1.3.41 | 0 | 0.093659 | 0 | 0 | 0.093659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093659 | 0 | 0 | 0.093659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20205 | 0 | 0.1254 | 0.076652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20205 | 0 | 0.1254 | 0.076652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-99 ул.Ульяновская 31 пристройка к Детскому саду №73 (Управл.стр.политики) | К_20/1.1.1.3.42 | 0 | 0.084072 | 0 | 0 | 0.084072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084072 | 0 | 0 | 0.084072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18501 | 0 | 0.10322 | 0.081786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18501 | 0 | 0.10322 | 0.081786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-475, ТП-500 ул. Южно-Моравская, 1/Г (ИП Володин Денис Александрович) | К_20/1.1.1.3.43 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-858ул.генерала Лизюкова 24 (ООО СМУ-3Л) №332 от 29.06.2020г | К_20/1.1.1.3.44 | 0 | 0.014985 | 0.014985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014985 | 0.014985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060471 | 0.014985 | 0.045486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060471 | 0.014985 | 0.045486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-проект. До вр. в КЛ-6кВ РП-43-РП-34 по адресу: г.Воронеж, ул. Ломоносова, 114 (Департамент стр. политики ВО) №272 от 12.08.2020г. | К_20/1.1.1.3.45 | 0 | 0.017581 | 0.017581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017581 | 0.017581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087528 | 0.017581 | 0.069947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087528 | 0.017581 | 0.069947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1026 ул.Артамонова 22л (Жуков Д.М.) | К_20/1.1.1.3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055164 | -0.030827 | -0.024337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055164 | -0.030827 | -0.024337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1103 ул.Артамонова 22и (Волкова А.А.) | К_20/1.1.1.3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053279 | -0.028942 | -0.024337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053279 | -0.028942 | -0.024337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.0118 | 1.8451 | 0.032078 | 0.028076 | 1.7849 | 0 | 0.50716 | 0.020305 | 0.13952 | 0.34734 | 0 | 0.52503 | 0.011774 | -0.11144 | 0.6247 | 0 | 0.81289 | 0 | 0 | 0.81289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1765 | -0.050989 | -0.027592 | -0.023397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050989 | -0.027592 | -0.023397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.0118 | 1.8451 | 0.032078 | 0.028076 | 1.7849 | 0 | 0.50716 | 0.020305 | 0.13952 | 0.34734 | 0 | 0.52503 | 0.011774 | -0.11144 | 0.6247 | 0 | 0.81289 | 0 | 0 | 0.81289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1765 | -0.050989 | -0.027592 | -0.023397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050989 | -0.027592 | -0.023397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | 3.1004 | 0.84258 | 0 | 0 | 0.84258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45766 | 0 | 0 | 0.45766 | 0 | 0.38492 | 0 | 0 | 0.38492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (41 шт.) | K_20/1.3.5.1 | 0.91639 | 0.41316 | 0 | 0 | 0.41316 | 0 | 0.035842 | 0 | 0.011355 | 0.024487 | 0 | 0.1911 | 0 | -0.011355 | 0.20246 | 0 | 0.18622 | 0 | 0 | 0.18622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (15 шт.) | K_20/1.3.6.1 | 0.99503 | 0.56127 | 0.032078 | 0 | 0.52919 | 0 | 0.019763 | 0 | 0.010717 | 0.0090456 | 0 | 0.29975 | 0.032078 | -0.010717 | 0.27839 | 0 | 0.24175 | 0 | 0 | 0.24175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-548 КВЛИ-0,4кВ ул.Рязанская 117 | K_20/1.1.4.2.6 | 0 | 0.028076 | 0 | 0.028076 | 0 | 0 | -0.061187 | -0.033111 | -0.028076 | 0 | 0 | 0.089263 | 0.033111 | 0.056152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050989 | -0.027592 | -0.023397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050989 | -0.027592 | -0.023397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1369 (протяженность по трассе 0,08 км) | K_20/1.1.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050071 | 0.0080059 | 0.012123 | 0.029943 | 0 | -0.050071 | -0.0080059 | -0.012123 | -0.029943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от БКТП-1951 (протяженность по трассе 0,432км) | K_20/1.1.4.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2363 | 0.021596 | 0.071745 | 0.14296 | 0 | -0.2363 | -0.021596 | -0.071745 | -0.14296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-65 (протяженность по трассе 0,030км) | K_20/1.1.4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015322 | 0 | 0.0053563 | 0.0099652 | 0 | -0.015322 | 0 | -0.0053563 | -0.0099652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1962 (протяженность по трассе 0,260км) | K_20/1.1.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0.047448 | 0.099238 | 0 | -0.14669 | 0 | -0.047448 | -0.099238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-919 КВЛИ-0,4 кВ пер.Автогенный 9б (Иванова В.В.) | K_20/1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023813 | 0.023813 | 0 | 0 | 0 | -0.023813 | -0.023813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-971 (протяженность по трассе 0,108 км) | K_20/1.1.4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040545 | 0 | 0.0088486 | 0.031697 | 0 | -0.040545 | 0 | -0.0088486 | -0.031697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 116.5185 | 62.2147 | 0.83056 | 14.4284 | 46.9557 | 0 | 4.4715 | 1.0458 | 0.24402 | 3.1817 | 0 | 24.9886 | -0.36095 | 10.9338 | 14.4158 | 0 | 32.7547 | 0.14572 | 3.2506 | 29.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0988 | 39.5942 | 1.1879 | 14.7867 | 23.6197 | 0 | 2.8547 | 0 | 0.20335 | 2.6514 | 0 | 20.8116 | 1.0845 | 4.493 | 15.2341 | 0 | 15.9279 | 0.10343 | 10.0903 | 5.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 26.7231 | 23.8964 | 0.096 | 0 | 23.8004 | 0 | 3.4535 | 0.096 | 0.2099 | 3.1476 | 0 | 4.2085 | 0 | -0.2099 | 4.4184 | 0 | 16.2343 | 0 | 0 | 16.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2693 | 20.8527 | 0.08 | 2.5379 | 18.2348 | 0 | 2.798 | 0 | 0.17492 | 2.623 | 0 | 14.2041 | 0.08 | 0.57013 | 13.554 | 0 | 3.8506 | 0 | 1.7929 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32708 | 0.30876 | 0 | 0.30876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21038 | 0 | 0.21038 | 0 | 0 | 0.098382 | 0 | 0.098382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-760 по адресу: ул.9 Января, 254а | K_20/1.3.8.2 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.029489 | 0 | 0.029489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029489 | 0 | 0.029489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-737 по адресу: ул.Олеко Дундича,3т | K_20/1.3.8.3 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.030289 | 0 | 0.030289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030289 | 0 | 0.030289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-754 по адресу: ул.Баррикадная, 35т | K_20/1.3.8.4 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.031608 | 0 | 0.031608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031608 | 0 | 0.031608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-875 по адресу: ул.Туполева,38т | K_20/1.3.8.5 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.028995 | 0 | 0.028995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028995 | 0 | 0.028995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-1114 по адресу: ул.Баррикадная, 7а | K_20/1.3.8.6 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.031207 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-969 по адресу: ул. Баррикадная, 5т | K_20/1.3.8.7 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.03022 | 0 | 0.03022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03022 | 0 | 0.03022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-512 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 81т | K_20/1.3.8.8 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.032707 | 0 | 0.032707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032707 | 0 | 0.032707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-517 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 65т | K_20/1.3.8.9 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.032687 | 0 | 0.032687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032687 | 0 | 0.032687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ТП-500 по адресу: ул.Писателя Маршака, 13т | K_20/1.3.8.10 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.032989 | 0 | 0.032989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032989 | 0 | 0.032989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | БКТП-1951 по адресу: пер. Республиканский, 5т | K_20/1.3.8.11 | 0.03925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032708 | 0.028569 | 0 | 0.028569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028569 | 0 | 0.028569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 26.3306 | 23.8964 | 0.096 | 0 | 23.8004 | 0 | 3.4535 | 0.096 | 0.2099 | 3.1476 | 0 | 4.2085 | 0 | -0.2099 | 4.4184 | 0 | 16.2343 | 0 | 0 | 16.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9422 | 20.5439 | 0.08 | 2.2292 | 18.2348 | 0 | 2.798 | 0 | 0.17492 | 2.623 | 0 | 13.9937 | 0.08 | 0.35976 | 13.554 | 0 | 3.7523 | 0 | 1.6945 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-100 (1 шт.) | K_20/1.2.1 | 1.312 | 1.3726 | 0.096 | 0 | 1.2766 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.35898 | 0 | 0 | 0.35898 | 0 | 0.91762 | 0 | 0 | 0.91762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0.99762 | 0.08 | 0 | 0.91762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.91762 | 0 | 0 | 0.91762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | 0.23911 | 0.19906 | 0 | 0 | 0.19906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05979 | 0 | 0 | 0.05979 | 0 | 0.13927 | 0 | 0 | 0.13927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19926 | 0.16917 | 0 | 0.028974 | 0.14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.12855 | 0 | 0.040615 | 0 | 0.028974 | 0.011642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | 0.29888 | 0.25064 | 0 | 0 | 0.25064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074737 | 0 | 0 | 0.074737 | 0 | 0.17591 | 0 | 0 | 0.17591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24907 | 0.20484 | 0 | 0.028938 | 0.17591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1646 | 0 | 0 | 0.1646 | 0 | 0.040243 | 0 | 0.028938 | 0.011306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | 0.29888 | 0.32617 | 0 | 0 | 0.32617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074737 | 0 | 0 | 0.074737 | 0 | 0.25144 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24907 | 0.15938 | 0 | 0 | 0.15938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15938 | 0 | 0 | 0.15938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | 0.29888 | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074737 | 0 | 0 | 0.074737 | 0 | 0.16218 | 0 | 0 | 0.16218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24907 | 0.18101 | 0 | 0.019007 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15938 | 0 | 0 | 0.15938 | 0 | 0.021623 | 0 | 0.019007 | 0.0026159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | 0.23911 | 0.1962 | 0 | 0 | 0.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05979 | 0 | 0 | 0.05979 | 0 | 0.13641 | 0 | 0 | 0.13641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19926 | 0.15304 | 0 | 0.01663 | 0.13641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.12855 | 0 | 0.024486 | 0 | 0.01663 | 0.0078561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | 0.20663 | 0.16994 | 0 | 0 | 0.16994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054814 | 0 | 0 | 0.054814 | 0 | 0.11513 | 0 | 0 | 0.11513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17219 | 0.13317 | 0 | 0.018045 | 0.11513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.10876 | 0 | 0.024412 | 0 | 0.018045 | 0.0063674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | 0.15497 | 0.17372 | 0 | 0 | 0.17372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04111 | 0 | 0 | 0.04111 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12914 | 0.17125 | 0 | 0.038649 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0.044987 | 0 | 0.038649 | 0.0063383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | 0.15497 | 0.17441 | 0 | 0 | 0.17441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04111 | 0 | 0 | 0.04111 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12914 | 0.16051 | 0 | 0.027214 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0.034242 | 0 | 0.027214 | 0.0070287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | 0.10332 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027407 | 0 | 0 | 0.027407 | 0 | 0.083662 | 0 | 0 | 0.083662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086096 | 0.10573 | 0 | 0.022063 | 0.083662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080683 | 0 | 0 | 0.080683 | 0 | 0.025042 | 0 | 0.022063 | 0.0029788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | 0.25829 | 0.29903 | 0 | 0 | 0.29903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068517 | 0 | 0 | 0.068517 | 0 | 0.23051 | 0 | 0 | 0.23051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21524 | 0.13928 | 0 | 0 | 0.13928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13928 | 0 | 0 | 0.13928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | 0.10332 | 0.039459 | 0 | 0 | 0.039459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027407 | 0 | 0 | 0.027407 | 0 | 0.012052 | 0 | 0 | 0.012052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086096 | 0.1278 | 0 | 0.026233 | 0.10157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089517 | 0 | 0 | 0.089517 | 0 | 0.038286 | 0 | 0.026233 | 0.012052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | 2.6602 | 2.4871 | 0 | 0 | 2.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77391 | 0 | 0 | 0.77391 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2168 | 1.7131 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | 4.6319 | 4.8179 | 0 | 0 | 4.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.9638 | 0 | 0.47738 | 3.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1724 | 0 | 0 | 3.1724 | 0 | 0.79143 | 0 | 0.47738 | 0.31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | 4.6319 | 5.0533 | 0 | 0 | 5.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 3.7119 | 0 | 0 | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.307 | 0 | 0.59509 | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1724 | 0 | 0 | 3.1724 | 0 | 1.1346 | 0 | 0.59509 | 0.53952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | 1.0397 | 1.3447 | 0 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30812 | 0 | 0 | 0.30812 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86644 | 0.4971 | 0 | 0 | 0.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 | 0 | 0 | 0.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12шт.) | K_20/1.3.3.5 | 4.1757 | 1.2071 | 0 | 0 | 1.2071 | 0 | 3.3575 | 0 | 0.2099 | 3.1476 | 0 | -2.1505 | 0 | -0.2099 | -1.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4797 | 3.1577 | 0 | 0.53467 | 2.623 | 0 | 2.798 | 0 | 0.17492 | 2.623 | 0 | 0.35976 | 0 | 0.35976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6шт.) | K_20/1.3.3.6 | 2.2767 | 2.3295 | 0 | 0 | 2.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66227 | 0 | 0 | 0.66227 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 1.9181 | 0 | 0.25082 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0.4535 | 0 | 0.25082 | 0.20268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | 0.40576 | 0.38691 | 0 | 0 | 0.38691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.2658 | 0 | 0 | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.29044 | 0 | 0.024637 | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0.025055 | 0 | 0.024637 | 0.00041726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | 0.40576 | 0.38727 | 0 | 0 | 0.38727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.29464 | 0 | 0.028477 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0.029255 | 0 | 0.028477 | 0.00077759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | 0.40576 | 0.38781 | 0 | 0 | 0.38781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.26669 | 0 | 0 | 0.26669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.27721 | 0 | 0.010516 | 0.26669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0.011827 | 0 | 0.010516 | 0.0013112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | 0.40576 | 0.38905 | 0 | 0 | 0.38905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.26794 | 0 | 0 | 0.26794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.27751 | 0 | 0.0095657 | 0.26794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0.012123 | 0 | 0.0095657 | 0.0025577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | 0.40576 | 0.38905 | 0 | 0 | 0.38905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.26794 | 0 | 0 | 0.26794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.28767 | 0 | 0.019728 | 0.26794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0.022285 | 0 | 0.019728 | 0.0025577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | 0.40576 | 0.38924 | 0 | 0 | 0.38924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.26813 | 0 | 0 | 0.26813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.28102 | 0 | 0.012898 | 0.26813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0.015642 | 0 | 0.012898 | 0.0027442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | 0.40576 | 0.38919 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.26808 | 0 | 0 | 0.26808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.28105 | 0 | 0.012972 | 0.26808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0.01567 | 0 | 0.012972 | 0.0026979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | 0.40576 | 0.38915 | 0 | 0 | 0.38915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.26803 | 0 | 0 | 0.26803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0.29468 | 0 | 0.02665 | 0.26803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0.029301 | 0 | 0.02665 | 0.0026502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 88.5498 | 37.9309 | 0.73456 | 14.4284 | 22.7679 | 0 | 1.0106 | 0.94245 | 0.034123 | 0.034017 | 0 | 20.3999 | -0.3536 | 11.1437 | 9.6099 | 0 | 16.5203 | 0.14572 | 3.2506 | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7915 | 18.6146 | 1.1079 | 12.1219 | 5.3849 | 0 | 0.056783 | 0 | 0.028436 | 0.028347 | 0 | 6.6075 | 1.0045 | 3.9229 | 1.6802 | 0 | 11.9504 | 0.10343 | 8.1706 | 3.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 88.5498 | 37.9309 | 0.73456 | 14.4284 | 22.7679 | 0 | 1.0106 | 0.94245 | 0.034123 | 0.034017 | 0 | 20.3999 | -0.3536 | 11.1437 | 9.6099 | 0 | 16.5203 | 0.14572 | 3.2506 | 13.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7915 | 18.6146 | 1.1079 | 12.1219 | 5.3849 | 0 | 0.056783 | 0 | 0.028436 | 0.028347 | 0 | 6.6075 | 1.0045 | 3.9229 | 1.6802 | 0 | 11.9504 | 0.10343 | 8.1706 | 3.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 4.6206 | 4.7338 | 0.0096 | 0.23471 | 4.4895 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 0 | 0.23087 | 0.95974 | 0 | 3.5336 | 0 | 0.0038408 | 3.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | 1.3783 | 0.008 | 0.60752 | 0.76282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059155 | 0.008 | 0.033608 | 0.017547 | 0 | 1.3192 | 0 | 0.57391 | 0.74528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 2.1153 | 0.62375 | 0.0096 | 0 | 0.61415 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.45919 | 0 | 0 | 0.45919 | 0 | 0.15495 | 0 | 0 | 0.15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 1.3364 | 0.008 | 0.66788 | 0.66051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30445 | 0.008 | 0.16675 | 0.12969 | 0 | 1.0319 | 0 | 0.50112 | 0.53082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 3.4115 | 3.0659 | 0.0096 | 0 | 3.0563 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.7003 | 0 | 0 | 0.7003 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8429 | 0.36766 | 0.008 | 0.15799 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.35966 | 0 | 0.15799 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 1.9069 | 1.0946 | 0.0096 | 0 | 1.085 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.3974 | 0 | 0 | 0.3974 | 0 | 0.68763 | 0 | 0 | 0.68763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5891 | 1.8029 | 0.008 | 0.97722 | 0.81772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33975 | 0.008 | 0.21909 | 0.11266 | 0 | 1.4632 | 0 | 0.75813 | 0.70506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 2.115 | 0.52975 | 0.0096 | 0 | 0.52015 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.42812 | 0 | 0 | 0.42812 | 0 | 0.092028 | 0 | 0 | 0.092028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 1.4365 | 0.008 | 0.71559 | 0.71287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73605 | 0.008 | 0.46365 | 0.2644 | 0 | 0.7004 | 0 | 0.25193 | 0.44847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | 3.927 | 0.34897 | 0.15396 | 0 | 0.19502 | 0 | 0.031456 | 0.031456 | 0 | 0 | 0 | 0.20926 | 0.014243 | 0 | 0.19502 | 0 | 0.10826 | 0.10826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2725 | 0.12393 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | 5.9637 | 0.34097 | 0.045282 | 0 | 0.29568 | 0 | 0.032974 | 0.032974 | 0 | 0 | 0 | 0.30299 | 0.0073088 | 0 | 0.29568 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9698 | 0.032478 | 0.032478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027478 | 0.027478 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | 0.51644 | 0.38392 | 0.043064 | 0 | 0.34085 | 0 | 0.032665 | 0.032665 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0.010399 | 0 | 0.078101 | 0 | 0.26275 | 0 | 0 | 0.26275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43037 | 0.51586 | 0.10069 | 0.30466 | 0.11052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034721 | 0.034721 | 0 | 0 | 0 | 0.48114 | 0.065968 | 0.30466 | 0.11052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | 3.3716 | 0.21531 | 0.042614 | 0 | 0.17269 | 0 | 0.032555 | 0.032555 | 0 | 0 | 0 | 0.17775 | 0.005059 | 0 | 0.17269 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8097 | 0.032129 | 0.032129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027129 | 0.027129 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | 2.7661 | 0.18382 | 0.04393 | 0 | 0.13989 | 0 | 0.040152 | 0.040152 | 0 | 0 | 0 | 0.14367 | 0.0037784 | 0 | 0.13989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 0.04096 | 0.04096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04096 | 0.04096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | 2.5275 | 0.12655 | 0.013788 | 0 | 0.11276 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.11695 | 0.0041884 | 0 | 0.11276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 9.5035 | 4.8982 | 0 | 0 | 4.8982 | 0 | 0.24875 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0.87359 | -0.24875 | 0 | 1.1223 | 0 | 3.7758 | 0 | 0 | 3.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9196 | 0.20729 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20729 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 2.388 | 1.0751 | 0.17579 | 0 | 0.89926 | 0 | 0.16915 | 0.16915 | 0 | 0 | 0 | 0.2127 | 0.0066434 | 0 | 0.20605 | 0 | 0.69321 | 0 | 0 | 0.69321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.14396 | 0.14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Устройство закрытого перехода кабеля 6кВ по жд путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" (реконструкция КЛ-6кВ: ПС-39-РП-57 ф.23,ПС-39-РП-55 ф.15,ф.22,ПС-39- РП-5 ф.2) (протяженностьпо трассе 0,35 км)(протяженностьпо трассе 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | 7.8566 | 4.9143 | 0 | 4.9143 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 4.9023 | -0.012 | 4.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5472 | 5.4369 | 0.037643 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037643 | 0.037643 | 0 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-42-ТП-413 (протяженностьпо трассе 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | 4.2038 | 0.23109 | 0.037985 | 0 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20863 | 0.015525 | 0 | 0.1931 | 0 | 0.02246 | 0.02246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5031 | 0.02246 | 0.02246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02246 | 0.02246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-161-ТП-191 (протяженностьпо трассе 0,449км) | K_20/1.1.3.12 | 2.8765 | 1.0077 | 0.019404 | 0.40725 | 0.58104 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.54519 | 0.0048045 | 0.40725 | 0.13314 | 0 | 0.45291 | 0.005 | 0 | 0.44791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-16-РП-20 (протяженностьпо трассе 2,021км) | K_20/1.1.3.13 | 7.1198 | 0.92079 | 0.0021555 | 0 | 0.91863 | 0 | 0.0055122 | 0.0055122 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | -0.0033567 | 0 | 0.91863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9332 | 0.090608 | 0.012094 | 0.078515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090608 | 0.012094 | 0.078515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (протяженность по трассе 0,500 км) | K_20/1.1.3 | 0.98353 | 0.45717 | 0 | 0 | 0.45717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.24167 | 0 | 0 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 3.4176 | 1.004 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0.1791 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0.050945 | -0.1791 | 0 | 0.23004 | 0 | 0.77393 | 0 | 0 | 0.77393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0.14925 | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14925 | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 5.2411 | 3.5729 | 0.0082501 | 2.9935 | 0.57121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57946 | 0.0082501 | 0 | 0.57121 | 0 | 2.9935 | 0 | 2.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | 3.2443 | 0.0061224 | 2.4946 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2443 | 0.0061224 | 2.4946 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 11.7177 | 2.1268 | 0.011879 | 0 | 2.115 | 0 | 0.0024762 | 0.0024762 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0.0094031 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7648 | 0.080578 | 0.0020635 | 0.078515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080578 | 0.0020635 | 0.078515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-100-ТП-931 | K_20/1.2.2.1.4 | 0 | 0.032508 | 0.032508 | 0 | 0 | 0 | 0.032508 | 0.032508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02709 | 0.02709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02709 | 0.02709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | 0 | 0.034162 | 0.034162 | 0 | 0 | 0 | 0.034162 | 0.034162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028468 | 0.028468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028468 | 0.028468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 0 | 0.80356 | 0 | 0.80356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80356 | 0 | 0.80356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064734 | 0 | 0.0064734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064734 | 0 | 0.0064734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1040 из границ з.уч.ул.Миронова 39/1 | K_20/1.2.2.1.1 | 0 | 0.02179 | 0.02179 | 0 | 0 | 0 | 0.02179 | 0.02179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018158 | 0.018158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018158 | 0.018158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1929 до опоры №1 поселок Маклок (протяженность по трассе 0,027км) | K_20/1.2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031095 | 0 | 0.014666 | 0.016429 | 0 | -0.031095 | 0 | -0.014666 | -0.016429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025913 | 0 | 0.012222 | 0.013691 | 0 | 0.025913 | 0 | 0.012222 | 0.013691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ КТП-1888 до опоры 1А Набережная Массалитинова (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.2.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037044 | 0 | 0.019456 | 0.017588 | 0 | -0.037044 | 0 | -0.019456 | -0.017588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03087 | 0 | 0.016214 | 0.014657 | 0 | 0.03087 | 0 | 0.016214 | 0.014657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-849 до №41 ул. Баррикадная (протяженность по трассе 0,114км) | K_20/1.2.2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0 | 0.060942 | 0.039704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0 | 0.060942 | 0.039704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-92 пер.Можайский, 8 (Кондратенко И.А. ж.д.) | K_20/1.2.2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011125 | 0 | 0.004967 | 0.0061576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011125 | 0 | 0.004967 | 0.0061576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-116 ул.Вайцеховского, 4 (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036808 | 0 | 0.017608 | 0.019199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036808 | 0 | 0.017608 | 0.019199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 0 | 0.61241 | 0 | 0.61241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61241 | 0 | 0.61241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0 | 0.47643 | 0 | 0.47643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47643 | 0 | 0.47643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 0 | 1.6723 | 0 | 1.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 1.5978 | 0 | 0 | 0.074515 | 0 | 0.074515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062096 | 0.062096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062096 | 0.062096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2404 | 0 | 1.2404 | 0 | 0 | 0.15791 | 0 | 0.15791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13159 | 0 | 0.13159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13159 | 0 | 0.13159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 0 | 0.9157 | 0 | 0.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89478 | 0 | 0.89478 | 0 | 0 | 0.020919 | 0 | 0.020919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017433 | 0 | 0.017433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017433 | 0 | 0.017433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос уч. КЛ-6 кВ:2КЛ РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Юж.-Морав. (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3227 | 0 | 0.14916 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49638 | 0 | 0.14916 | 0.34721 | 0 | 0.82628 | 0 | 0 | 0.82628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ ТП-421-ТП-677 (АО ВГЭС) | E_19/1.1.3.8 | 0 | 0.017835 | 0 | 0 | 0.017835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017835 | 0 | 0 | 0.017835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040303 | 0 | 0.022469 | 0.017835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040303 | 0 | 0.022469 | 0.017835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос эл. сетей ул. Попова, 2 (ООО "Строитель") | K_20/1.2.2.1.9 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14629 | 0 | 0.11779 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14629 | 0 | 0.11779 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ 10/0,4кВ Московский пр-кт, 109Д (ООО "ГазМаркет") | K_20/1.2.2.1.10 | 0 | 0.061945 | 0 | 0 | 0.061945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061945 | 0 | 0 | 0.061945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 0 | 0.083252 | 0.061945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 0 | 0.083252 | 0.061945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.2456 | 0.38747 | 0 | 0 | 0.38747 | 0 | 0.0073469 | 0.0073469 | 0 | 0 | 0 | 0.38013 | -0.0073469 | 0 | 0.38747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0.1269 | 0 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1269 | 0 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.2456 | 0.38747 | 0 | 0 | 0.38747 | 0 | 0.0073469 | 0.0073469 | 0 | 0 | 0 | 0.38013 | -0.0073469 | 0 | 0.38747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0.1269 | 0 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1269 | 0 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация АИИСКУЭ Энергосервер | K_20/1.3.9 | 1.2456 | 0.38747 | 0 | 0 | 0.38747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38747 | 0 | 0 | 0.38747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073469 | 0.0073469 | 0 | 0 | 0 | -0.0073469 | -0.0073469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж охранной сигнализации в здании дичспетчерской по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр., 115Б | К_20/1.2.4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058881 | 0 | 0.058881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058881 | 0 | 0.058881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Монтаж охранной сигнализации в РП-105 ул. Патриотов, 21 | К_20/1.2.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034952 | 0 | 0.034952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034952 | 0 | 0.034952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Монтаж охранной сигнализации в РП- 100 ул.. Острогожская, 109е | К_20/1.2.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033065 | 0 | 0.033065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033065 | 0 | 0.033065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 93.309 | 60.957 | 0.6858 | 1.0622 | 59.2089 | 0 | 6.657 | 0.3331 | 2.6577 | 3.6662 | 0 | 17.3199 | 0.32621 | -1.6062 | 18.5998 | 0 | 36.9801 | 0.026491 | 0.010677 | 36.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7575 | 35.8832 | 0.29288 | 3.7997 | 31.7907 | 0 | 2.8493 | 0.065514 | 0.29386 | 2.4899 | 0 | 11.6838 | 0.19066 | 1.2555 | 10.2376 | 0 | 21.3502 | 0.036704 | 2.2504 | 19.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (хоз. способ) | K_20/2.1.1 | 14.8073 | 8.4785 | 0 | 0 | 8.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 4.9045 | 0 | 0 | 4.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3394 | 6.6304 | 0 | 1.3869 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43004 | 0 | 0.11159 | 0.31845 | 0 | 6.2004 | 0 | 1.2753 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (подр. способ) | K_20/2.1.2 | 21.9519 | 11.6324 | 0 | 0 | 11.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 6.1491 | 0 | 0 | 6.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2932 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 2.8689 | 0.94033 | 0.014029 | 0.35278 | 0.57352 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.92005 | 0.0044291 | 0.34211 | 0.57352 | 0 | 0.010677 | 0 | 0.010677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3907 | 0.90696 | 0.008 | 0 | 0.89896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.89896 | 0 | 0 | 0.89896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 6.5709 | 1.1996 | 0.027679 | 0 | 1.172 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0.013079 | 0 | 1.1409 | 0 | 0.036088 | 0.005 | 0 | 0.031088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4758 | 0.81279 | 0.013 | 0 | 0.79979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.80479 | 0.005 | 0 | 0.79979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 20.1263 | 6.4456 | 0 | 0 | 6.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0.94275 | 0 | 0 | 0.94275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7719 | 11.3893 | 0 | 0.41399 | 10.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90425 | 0 | 0 | 0.90425 | 0 | 10.485 | 0 | 0.41399 | 10.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 21 | K_20/2.2.2.5 | 14.8916 | 23.9618 | 0.0073469 | 0 | 23.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8236 | 0.0073469 | 0 | 3.8163 | 0 | 20.1382 | 0 | 0 | 20.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4096 | 7.8638 | 0.0061224 | 0.49552 | 7.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2126 | 0.0061224 | 0.078515 | 7.1279 | 0 | 0.65125 | 0 | 0.417 | 0.23425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 1.5821 | 2.0582 | 0.068231 | 0 | 1.99 | 0 | 0.067205 | 0.067205 | 0 | 0 | 0 | 0.31293 | 0.0010257 | 0 | 0.31191 | 0 | 1.6781 | 0 | 0 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3184 | 0.70023 | 0.056004 | 0.013773 | 0.63045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056004 | 0.056004 | 0 | 0 | 0 | 0.64422 | 0 | 0.013773 | 0.63045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 1.6886 | 1.7243 | 0.20775 | 0 | 1.5165 | 0 | 0.11266 | 0.037771 | 0.047615 | 0.027273 | 0 | 0.44258 | 0.16998 | -0.047615 | 0.32022 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 0.093883 | 0.031476 | 0.039679 | 0.022727 | 0 | 0.093883 | 0.031476 | 0.039679 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 1.1771 | 0.9055 | 0.20753 | 0 | 0.69797 | 0 | 0.037546 | 0.037546 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0.16998 | 0 | 0.2368 | 0 | 0.46118 | 0 | 0 | 0.46118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98091 | 0.51084 | 0.031288 | 0.018382 | 0.46118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031288 | 0.031288 | 0 | 0 | 0 | 0.47956 | 0 | 0.018382 | 0.46118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 1.2108 | 0.85522 | 0.021653 | 0 | 0.83357 | 0 | 0.020627 | 0.020627 | 0 | 0 | 0 | 0.25886 | 0.0010257 | 0 | 0.25783 | 0 | 0.57574 | 0 | 0 | 0.57574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0.60809 | 0.017189 | 0.013749 | 0.57715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017189 | 0.017189 | 0 | 0 | 0 | 0.5909 | 0 | 0.013749 | 0.57715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-591 по адресу: ул. Лызлова,47 | K_20/2.2.2.12 | 0.93744 | 0.22435 | 0.021095 | 0 | 0.20325 | 0 | 0.85879 | 0.020208 | 0.053464 | 0.78512 | 0 | -0.63445 | 0.00088726 | -0.053464 | -0.58187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7812 | 0.71566 | 0.01684 | 0.044553 | 0.65427 | 0 | 0.71566 | 0.01684 | 0.044553 | 0.65427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25372 | 0 | 0 | 0.25372 | 0 | -0.25372 | 0 | 0 | -0.25372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0.16348 | 0.12329 | 0 | -0.28677 | 0 | -0.16348 | -0.12329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23898 | 0 | 0.13624 | 0.10274 | 0 | 0.23898 | 0 | 0.13624 | 0.10274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 0 | 0.70944 | 0 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 | 0 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01041 | 0.01041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01041 | 0.01041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088971 | 0 | 0.0088971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088971 | 0 | 0.0088971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032007 | 0 | 0.0032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032007 | 0 | 0.0032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Вынос БКТП-1973 из зоны строительства по адресу : ул.Бурденко,1 | K_20/1.4.1 | 0 | 0.020638 | 0.020638 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 0.020638 | 0.088073 | 1.7477 | 0 | -1.8358 | 0 | -0.088073 | -1.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2129 | 0.017198 | 0.46392 | 2.7318 | 0 | 1.547 | 0.017198 | 0.073394 | 1.4564 | 0 | 1.6659 | 0 | 0.39052 | 1.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-1935 КЛ-1кВ ул.Дорожная, 18 | K_20/1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022885 | 0.022885 | 0 | 0 | 0 | -0.022885 | -0.022885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026922 | 0 | -0.026922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026922 | 0 | -0.026922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-563 КЛ-1кВ пр-т Патриотов,23е | K_20/1.4.3 | 0 | 0.0023948 | 0 | 0 | 0.0023948 | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | -0.00102 | -0.00102 | 0 | 0 | 0 | 0.0023948 | 0 | 0 | 0.0023948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-71 КВЛИ-0,4 кВ ул.45 Стрелковой дивизии 193 | K_20/1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022806 | 0.022806 | 0 | 0 | 0 | -0.022806 | -0.022806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | 3.7233 | 1.6142 | 0.0030421 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0.0030421 | 0 | 0.75946 | 0 | 0.85168 | 0 | 0 | 0.85168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | БКТП-1848 - БКТП-1849 (протяженность по трассе 0,2 км) | K_20/1.3.8.2 | 1.7728 | 0.083388 | 0.024912 | 0 | 0.058476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061897 | 0.0034213 | 0 | 0.058476 | 0 | 0.021491 | 0.021491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 0.07063 | 0.023554 | 0.047075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07063 | 0.023554 | 0.047075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-1кВ;РП-9-опора №5 ВЛ-0,4 кВ РП-9 из зоны строительствапо ул.Ростовская 55(ООО КИМАКС) | K_20/1.4.6 | 0 | 0.020659 | 0.020659 | 0 | 0 | 0 | 0.067444 | 0.020659 | 0.046785 | 0 | 0 | -0.046785 | 0 | -0.046785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058267 | 0.019279 | 0.038988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058267 | 0.019279 | 0.038988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Корольковой 11в (Гусева О.В.) | K_20/1.4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010654 | 0.010654 | 0 | 0 | 0 | -0.010654 | -0.010654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сроительство от ТП-396 до оп.№34 пер.Гражданский ( протяженносью 0,490км) | K_20/1.4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 1.4661 | 0.38095 | 0 | -1.847 | 0 | -1.4661 | -0.38095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-607 КЛ-1кВ ул.Героев Сибиряков 12/е(протяженность по трассе 0,264км) | K_20/1.4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59015 | 0 | 0.37972 | 0.21043 | 0 | -0.59015 | 0 | -0.37972 | -0.21043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-222 КЛ-1 кВ ул.Мира 3 (протяженность по трассе 0,124км) | K_20/1.4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 | 0 | 0.24308 | 0.09652 | 0 | -0.3396 | 0 | -0.24308 | -0.09652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-481 ул.Попова 2 Детский садик №69 (Управление строительной политики) | K_20/1.4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047514 | 0.01987 | 0.027645 | 0 | 0 | -0.047514 | -0.01987 | -0.027645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-823 муфы в ст. ул.Острогожская,150/1 ( протяженность по трассе 0,325 км) | K_20/1.4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34873 | 0 | 0.084242 | 0.26449 | 0 | -0.34873 | 0 | -0.084242 | -0.26449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1369 до опоры Г/св ул.Чапаева (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099996 | 0.012009 | 0.057592 | 0.030395 | 0 | -0.099996 | -0.012009 | -0.057592 | -0.030395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-1кВ, КЛ-6кВ из зоны уч.з.ул.Туполева, 18 (Управление строительной пол. адм. ГО г.Воронеж) | K_20/1.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0 | 0.42178 | 0.53154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 0 | 0.42178 | 0.53154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ-1кВ,КЛ-6кВ из зоны стр. ул.Красных партизан-Станкевича-Свечной пер.(ООО Энергоавтомат) | K_20/1.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53577 | 0 | 0.20199 | 0.33378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53577 | 0 | 0.20199 | 0.33378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Вынос КЛ из зоны застройки ул.Минская, 2 (ООО Фирма СМУ-5) | K_20/1.4.19 | 0 | 0.020852 | 0.020852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020852 | 0.020852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017377 | 0.017377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017377 | 0.017377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Вынос ТП-405 из зоны строительства пер.Здоровья, 90г (ЗАО СМП Электронжилсоцстрой) | K_20/1.4.20 | 0 | 0.020387 | 0.020387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020387 | 0.020387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49088 | 0.017639 | 0.047075 | 0.42617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016989 | 0.016989 | 0 | 0 | 0 | 0.47389 | 0.00065 | 0.047075 | 0.42617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-598 | K_20/1.4.21 | 0 | 0.039163 | 0 | 0 | 0.039163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.039163 | 0 | 0 | 0.039163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070064 | 0 | 0.030901 | 0.039163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070064 | 0 | 0.030901 | 0.039163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Земельный участок: г. Воронеж, пер. Республиканский, уч. 1 | К_20/1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 41.1703 | 41.4583 | 0 | 0 | 41.4583 | 0 | 18.5802 | 0 | 0 | 18.5802 | 0 | 21.6512 | 0 | 0 | 21.6512 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3086 | 16.7644 | 0 | 0 | 16.7644 | 0 | 1.5296 | 0 | 0 | 1.5296 | 0 | 14.6088 | 0 | 0 | 14.6088 | 0 | 0.62604 | 0 | 0 | 0.62604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары,Микроомметр (2шт),Виброплита (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Указатель повреждения кабеля (2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | 8.7414 | 1.8002 | 0 | 0 | 1.8002 | 0 | 0.059535 | 0 | 0 | 0.059535 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2845 | 0.94098 | 0 | 0 | 0.94098 | 0 | 0.049612 | 0 | 0 | 0.049612 | 0 | 0.26533 | 0 | 0 | 0.26533 | 0 | 0.62604 | 0 | 0 | 0.62604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: автомобиль легковой (3 шт.), автофургон (4 шт.), экскаватор-погрузчик (1 шт.), установка ГНБ, полуприцеп духосный | K_20/1.3.9.1/а | 32.4289 | 18.5178 | 0 | 0 | 18.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5178 | 0 | 0 | 18.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0241 | 15.8235 | 0 | 0 | 15.8235 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 14.3434 | 0 | 0 | 14.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на базе ГАЗон NEXT С42R33 - 1 шт.;Автомобиль грузовой (самосвал)ГАЗ САЗ 2507 - 1 шт.;Легковой автомобиль LADA GRANTA - 4шт;Автомобиль Лада 4×4 213100 - 5 шт.;Автомобиль грузовой (бортовая платформа)Газон Next C41R33 - 1 шт.;Автомобиль грузопассажирский ГАЗ 2705 - 1 шт.;Автомобиль грузопассажирский (фургон)Газон Next С41R13 - 2 шт. | E_19/1.3.12.2 | 0 | 21.1403 | 0 | 0 | 21.1403 | 0 | 18.5207 | 0 | 0 | 18.5207 | 0 | 2.6197 | 0 | 0 | 2.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0