## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.08.2020 г. № 129.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 336.108 | 637.3507 | 0 | 336.108 | 336.108 | нд | нд | 336.108 | нд | 428.6937 | нд | нд | 428.6937 | нд | -92.5857 | 92.5857 | 27.5464 | нд | нд | нд | нд | 92.5857 | 27.5464 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 85.1102 | 168.9834 | 0 | 85.1102 | 85.1102 | нд | нд | 85.1102 | нд | 103.6205 | нд | нд | 103.6205 | нд | -18.5103 | 18.5103 | 21.7486 | нд | нд | нд | нд | 18.5103 | 21.7486 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 116.5185 | 327.5659 | 0 | 116.5185 | 116.5185 | нд | нд | 116.5185 | нд | 94.8356 | нд | нд | 94.8356 | нд | 21.683 | -21.683 | -18.609 | нд | нд | нд | нд | -21.683 | -18.609 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 93.309 | 106.4928 | 0 | 93.309 | 93.309 | нд | нд | 93.309 | нд | 73.1655 | нд | нд | 73.1655 | нд | 20.1435 | -20.1435 | -21.588 | нд | нд | нд | нд | -20.1435 | -21.588 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 41.1703 | 34.3086 | 0 | 41.1703 | 41.1703 | нд | нд | 41.1703 | нд | 157.0721 | нд | нд | 157.0721 | нд | -115.9018 | 115.9018 | 281.5179 | нд | нд | нд | нд | 115.9018 | 281.5179 | нд | нд | нд
1. | г.Воронеж | Г | 336.108 | 637.3507 | 0 | 336.108 | 336.108 | нд | нд | 336.108 | нд | 428.6937 | нд | нд | 428.6937 | нд | -92.5857 | 92.5857 | 27.5464 | нд | нд | нд | нд | 92.5857 | 27.5464 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 85.1102 | 168.9834 | 0 | 85.1102 | 85.1102 | нд | нд | 85.1102 | нд | 103.6205 | нд | нд | 103.6205 | нд | -18.5103 | 18.5103 | 21.7486 | нд | нд | нд | нд | 18.5103 | 21.7486 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 80.0984 | 163.6565 | 0 | 80.0984 | 80.0984 | нд | нд | 80.0984 | нд | 101.7754 | нд | нд | 101.7754 | нд | -21.677 | 21.677 | 27.063 | нд | нд | нд | нд | 21.677 | 27.063 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 13.9137 | 55.4329 | 0 | 13.9137 | 13.9137 | нд | нд | 13.9137 | нд | 7.0026 | нд | нд | 7.0026 | нд | 6.9112 | -6.9112 | -49.6716 | нд | нд | нд | нд | -6.9112 | -49.6716 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 20.4267 | 108.2236 | 0 | 20.4267 | 20.4267 | нд | нд | 20.4267 | нд | 61.3576 | нд | нд | 61.3576 | нд | -40.9309 | 40.9309 | 200.3789 | нд | нд | нд | нд | 40.9309 | 200.3789 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 45.7579 | 0 | 0 | 45.7579 | 45.7579 | нд | нд | 45.7579 | нд | 33.4152 | нд | нд | 33.4152 | нд | 12.3427 | -12.3427 | -26.9739 | нд | нд | нд | нд | -12.3427 | -26.9739 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.3 | Строительство КЛ для технологического присоединения. Новое строительство ( протяженностью 18,87 км) | K_20/2.2.4.5 | 45.7579 | 0 | 0 | 45.7579 | 45.7579 | нд | нд | 45.7579 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 45.7579 | -45.7579 | -100 | нд | нд | нд | нд | -45.7579 | -100 | нд | нд | По данной строке приведен общий плановый показатель на отчетный период, пообъектная расшифровка фактических затрат приведена ниже.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0075 | нд | нд | 0.0075 | нд | -0.0075 | 0.0075 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0075 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | нд | 0.015 | нд | -0.015 | 0.015 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.015 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.34216 | нд | нд | 0.34216 | нд | -0.34216 | 0.34216 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.34216 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1281 и ТП-1226 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.1566 | нд | нд | 2.1566 | нд | -2.1566 | 2.1566 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.1566 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км взамен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.5298 | нд | нд | 2.5298 | нд | -2.5298 | 2.5298 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.5298 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.75869 | нд | нд | 0.75869 | нд | -0.75869 | 0.75869 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.75869 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.085691 | нд | нд | 0.085691 | нд | -0.085691 | 0.085691 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.085691 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратми с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.9816 | нд | нд | 1.9816 | нд | -1.9816 | 1.9816 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9816 | 0 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.0909 | нд | нд | 2.0909 | нд | -2.0909 | 2.0909 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.0909 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.9816 | нд | нд | 1.9816 | нд | -1.9816 | 1.9816 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.9816 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.9816 | нд | нд | 1.9816 | нд | -1.9816 | 1.9816 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.9816 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.1354 | нд | нд | 3.1354 | нд | -3.1354 | 3.1354 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.1354 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.072055 | нд | нд | 0.072055 | нд | -0.072055 | 0.072055 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.072055 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.03479 | нд | нд | 0.03479 | нд | -0.03479 | 0.03479 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.03479 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0075 | нд | нд | 0.0075 | нд | -0.0075 | 0.0075 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0075 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17552 | нд | нд | 0.17552 | нд | -0.17552 | 0.17552 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.17552 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.080615 | нд | нд | 0.080615 | нд | -0.080615 | 0.080615 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.080615 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. 121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022548 | нд | нд | 0.022548 | нд | -0.022548 | 0.022548 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.022548 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.012426 | нд | нд | 0.012426 | нд | -0.012426 | 0.012426 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.012426 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.099661 | нд | нд | 0.099661 | нд | -0.099661 | 0.099661 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.099661 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2 от РУ-6 кВ БКТП-311 до ТП-проект., ориентировочной протяженностью L=1,1 км. о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.00181 | нд | нд | 0.00181 | нд | -0.00181 | 0.00181 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.00181 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1181 (секция Т-4) и ТП-1183 (секция Т1) до границы участка заявителя протяженностью 0,26 км по договору ТП (до 670 кВт) №602 от 30.05.2019 г. | J_19/00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2591 | нд | нд | 1.2591 | нд | -1.2591 | 1.2591 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.2591 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 (секция Т-2) до границы участка заявителя протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. ( до 670 кВт) № 1358 от 17.12.2019 г | J_19/00084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | нд | 0.015 | нд | -0.015 | 0.015 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.015 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП-1026 до ТП-проект Артамонова, 4 (Воронежбетон) | К_20/1.1.1.3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.7749 | нд | нд | 1.7749 | нд | -1.7749 | 1.7749 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.7749 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-326 ул.Вайцеховского, 2/4 (КП ВО Единая дирекция капитального строительства и газификации) | К_20/1.1.1.3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.00605 | нд | нд | 0.00605 | нд | -0.00605 | 0.00605 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.00605 | 100 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм2 от Р-0,4 кВ РП-87 до границы частка заявителя протяженностью 2х1,25 км по договору Т. П. (свыше 670 кВт) №237 от 22.04.2020 г. | К_20/1.1.1.3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.17363 | нд | нд | 0.17363 | нд | -0.17363 | 0.17363 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.17363 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1кВ ТП-204 ул. 20-летия Октября, 79/б | К_20/1.1.1.3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.066671 | нд | нд | 0.066671 | нд | -0.066671 | 0.066671 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.066671 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-874 ул. Января 225(ООО СЗ РАЗВИТИЕ И ПАРТНЕРЫ) | К_20/1.1.1.3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.022499 | нд | нд | 0.022499 | нд | -0.022499 | 0.022499 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.022499 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-922,ТП-779 ул.Гаршина в р-не дома 21(ООО Группа Компаний Развтие) | К_20/1.1.1.3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.021281 | нд | нд | 0.021281 | нд | -0.021281 | 0.021281 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.021281 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-481 ул.Попова 2, Детский сад №69 (Управление строительной политики) | К_20/1.1.1.3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.13797 | нд | нд | 0.13797 | нд | -0.13797 | 0.13797 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.13797 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-99 ул.Ульяновская 31 пристройка к Детскому саду №73 (Управл.стр.политики) | К_20/1.1.1.3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.13135 | нд | нд | 0.13135 | нд | -0.13135 | 0.13135 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.13135 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-475, ТП-500 ул. Южно-Моравская, 1/Г (ИП Володин Денис Александрович) | К_20/1.1.1.3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.5135 | нд | нд | 2.5135 | нд | -2.5135 | 2.5135 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.5135 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-858 ул.Генерала Лизюкова, 24 (ООО СМУ-3Л) №332 от 29.06.2020г | К_20/1.1.1.3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.014985 | нд | нд | 0.014985 | нд | -0.014985 | 0.014985 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.014985 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР с целью осуществления СМР в будущих периодах
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-проект. до вр. в КЛ-6кВ РП-43-РП-34 по адресу: г.Воронеж, ул. Ломоносова, 114 (Департамент стр. политики ВО) №272 от 12.08.2020г. | К_20/1.1.1.3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.6857 | нд | нд | 9.6857 | нд | -9.6857 | 9.6857 | 100 | нд | нд | нд | нд | 9.6857 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1026 ул.Артамонова, 22л (Жуков Д.М.) | К_20/1.1.1.3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1103 ул.Артамонова, 22и (Волкова А.А.) | К_20/1.1.1.3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от существующих ВВ ячеек (в сторону БКТП-1701А) РУ-6 кВ РП-48 до границы участка заявителя ул. Серова, 8, ул. Ленинградская, 20, ориентировочной протяженностью L=2х0,55 км (в том числе строительство методом ГНБ L =2x0,15 км, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-1" договор №492 от 23.10.20) | К_20/1.1.1.3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП, КЛ-10кВ, КЛ-1кВ ул.Платонова, 9, 11 (Комплекстехстрой) | К_20/1.1.1.3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-проект до КЛ-10кВ ТП-1334-ТП1191, 4КЛ-1кВ, б-р Победы,48(ООО СЗ Выбор)дог.№488 05.11.20 | К_20/1.1.1.3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-проект до ТП-932, КЛ-1кВ, ул. Куколкина,3 (ООО ВИЗАРТ АНИМЭЙШЕН) дог.409от 30.09.2020 | К_20/1.1.1.3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от ТП-проект. до ТП-6, 2КЛ-1кВ ул.Карла Маркса.80 (Департ. стр-ной полит.ВО)333 16.11.20 | К_20/1.1.1.3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Ст-во 4КЛ-1кВ от ТП-1854 до стены здания, Московский пр-т,48 (поз.5,6,7 ООО ГЛАВСТРОЙ, дог.№682 от 10.11.2015) | К_20/1.1.1.3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительсво КЛ-6кВ от ТП-1083 до границы участка заявителя ул.45 Стрелковой Дивизии 255г,257 (ООО СЗ "Семья") дог.535 от 13.10.20 | К_20/1.1.1.3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1491 Циолковского, 18 | К_20/1.1.1.3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.019107 | нд | нд | 0.019107 | нд | -0.019107 | 0.019107 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.019107 | 100 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.0118 | 5.3268 | 0 | 5.0118 | 5.0118 | нд | нд | 5.0118 | нд | 1.8451 | нд | нд | 1.8451 | нд | 3.1667 | -3.1667 | -63.1852 | нд | нд | нд | нд | -3.1667 | -63.1852 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.0118 | 5.3268 | 0 | 5.0118 | 5.0118 | нд | нд | 5.0118 | нд | 1.8451 | нд | нд | 1.8451 | нд | 3.1667 | -3.1667 | -63.1852 | нд | нд | нд | нд | -3.1667 | -63.1852 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | 3.1004 | 3.734 | 0 | 3.1004 | 3.1004 | нд | нд | 3.1004 | нд | 0.84258 | нд | нд | 0.84258 | нд | 2.2578 | -2.2578 | -72.8232 | нд | нд | нд | нд | -2.2578 | -72.8232 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (41 шт.) | K_20/1.3.5.1 | 0.91639 | 0.76366 | 0 | 0.91639 | 0.91639 | нд | нд | 0.91639 | нд | 0.41316 | нд | нд | 0.41316 | нд | 0.50323 | -0.50323 | -54.9142 | нд | нд | нд | нд | -0.50323 | -54.9142 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (15 шт.) | K_20/1.3.6.1 | 0.99503 | 0.82919 | 0 | 0.99503 | 0.99503 | нд | нд | 0.99503 | нд | 0.56127 | нд | нд | 0.56127 | нд | 0.43377 | -0.43377 | -43.5932 | нд | нд | нд | нд | -0.43377 | -43.5932 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛИ-0,4кВ ТП-548 ул. Рязанская, 117 | K_20/1.1.4.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.028076 | нд | нд | 0.028076 | нд | -0.028076 | 0.028076 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.028076 | 100 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1369 (протяженность по трассе 0,08 км) | K_20/1.1.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от БКТП-1951 (протяженность по трассе 0,432км) | K_20/1.1.4.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-65 (протяженность по трассе 0,030км) | K_20/1.1.4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1962 (протяженность по трассе 0,260км) | K_20/1.1.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛИ-0,4 кВ ТП-919 пер.Автогенный 9б (Иванова В.В.) | K_20/1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-971 (протяженность по трассе 0,108 км) | K_20/1.1.4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 116.5185 | 327.5659 | 0 | 116.5185 | 116.5185 | нд | нд | 116.5185 | нд | 94.8356 | нд | нд | 94.8356 | нд | 21.683 | -21.683 | -18.609 | нд | нд | нд | нд | -21.683 | -18.609 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 26.7231 | 128.837 | 0 | 26.7231 | 26.7231 | нд | нд | 26.7231 | нд | 23.7781 | нд | нд | 23.7781 | нд | 2.945 | -2.945 | -11.0204 | нд | нд | нд | нд | -2.945 | -11.0204 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.3925 | 0.77665 | 0 | 0.3925 | 0.3925 | нд | нд | 0.3925 | нд | 0.37051 | нд | нд | 0.37051 | нд | 0.021989 | -0.021989 | -5.6023 | нд | нд | нд | нд | -0.021989 | -5.6023 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-760 по адресу: ул.9 Января, 254а | K_20/1.3.8.2 | 0.03925 | 0.096853 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.035387 | нд | нд | 0.035387 | нд | 0.0038636 | -0.0038636 | -9.8435 | нд | нд | нд | нд | -0.0038636 | -9.8435 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-737 по адресу: ул.Олеко Дундича,3т | K_20/1.3.8.3 | 0.03925 | 0.092285 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.036347 | нд | нд | 0.036347 | нд | 0.0029036 | -0.0029036 | -7.3976 | нд | нд | нд | нд | -0.0029036 | -7.3976 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-754 по адресу: ул.Баррикадная, 35т | K_20/1.3.8.4 | 0.03925 | 0.067614 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.03793 | нд | нд | 0.03793 | нд | 0.0013203 | -0.0013203 | -3.3637 | нд | нд | нд | нд | -0.0013203 | -3.3637 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-875 по адресу: ул.Туполева,38т | K_20/1.3.8.5 | 0.03925 | 0.074276 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.034794 | нд | нд | 0.034794 | нд | 0.004456 | -0.004456 | -11.3529 | нд | нд | нд | нд | -0.004456 | -11.3529 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-1114 по адресу: ул.Баррикадная, 7а | K_20/1.3.8.6 | 0.03925 | 0.093778 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.037449 | нд | нд | 0.037449 | нд | 0.0018011 | -0.0018011 | -4.5889 | нд | нд | нд | нд | -0.0018011 | -4.5889 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-969 по адресу: ул. Баррикадная, 5т | K_20/1.3.8.7 | 0.03925 | 0.096516 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.036265 | нд | нд | 0.036265 | нд | 0.0029856 | -0.0029856 | -7.6066 | нд | нд | нд | нд | -0.0029856 | -7.6066 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-512 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 81т | K_20/1.3.8.8 | 0.03925 | 0.079635 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.039248 | нд | нд | 0.039248 | нд | 1.9968e-06 | -1.9968e-06 | -0.0050875 | нд | нд | нд | нд | -1.9968e-06 | -0.0050875 | нд | нд | Работа выполнена
1.2.1.1 | ТП-517 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 65т | K_20/1.3.8.9 | 0.03925 | 0.090279 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.039224 | нд | нд | 0.039224 | нд | 2.6009e-05 | -2.6009e-05 | -0.066264 | нд | нд | нд | нд | -2.6009e-05 | -0.066264 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-500 по адресу: ул.Писателя Маршака, 13т | K_20/1.3.8.10 | 0.03925 | 0.048449 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.039587 | нд | нд | 0.039587 | нд | -0.00033655 | 0.00033655 | 0.85744 | нд | нд | нд | нд | 0.00033655 | 0.85744 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | БКТП-1951 по адресу: пер. Республиканский, 5т | K_20/1.3.8.11 | 0.03925 | 0.03697 | 0 | 0.03925 | 0.03925 | нд | нд | 0.03925 | нд | 0.034282 | нд | нд | 0.034282 | нд | 0.0049677 | -0.0049677 | -12.6564 | нд | нд | нд | нд | -0.0049677 | -12.6564 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 26.3306 | 128.0603 | 0 | 26.3306 | 26.3306 | нд | нд | 26.3306 | нд | 23.4076 | нд | нд | 23.4076 | нд | 2.923 | -2.923 | -11.1012 | нд | нд | нд | нд | -2.923 | -11.1012 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-100 (1 шт.) | K_20/1.2.1 | 1.312 | 1.0933 | 0 | 1.312 | 1.312 | нд | нд | 1.312 | нд | 1.5007 | нд | нд | 1.5007 | нд | -0.18872 | 0.18872 | 14.3838 | нд | нд | нд | нд | 0.18872 | 14.3838 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация РП-45 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-70 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-83 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-106 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | 0.23911 | 11.1997 | 0 | 0.23911 | 0.23911 | нд | нд | 0.23911 | нд | 0.19906 | нд | нд | 0.19906 | нд | 0.040043 | -0.040043 | -16.7471 | нд | нд | нд | нд | -0.040043 | -16.7471 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | 0.29888 | 13.9996 | 0 | 0.29888 | 0.29888 | нд | нд | 0.29888 | нд | 0.25064 | нд | нд | 0.25064 | нд | 0.04824 | -0.04824 | -16.1402 | нд | нд | нд | нд | -0.04824 | -16.1402 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | 0.29888 | 13.9996 | 0 | 0.29888 | 0.29888 | нд | нд | 0.29888 | нд | 0.23455 | нд | нд | 0.23455 | нд | 0.064338 | -0.064338 | -21.5261 | нд | нд | нд | нд | -0.064338 | -21.5261 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | 0.29888 | 13.9996 | 0 | 0.29888 | 0.29888 | нд | нд | 0.29888 | нд | 0.23692 | нд | нд | 0.23692 | нд | 0.061965 | -0.061965 | -20.7321 | нд | нд | нд | нд | -0.061965 | -20.7321 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | 0.23911 | 11.1997 | 0 | 0.23911 | 0.23911 | нд | нд | 0.23911 | нд | 0.1962 | нд | нд | 0.1962 | нд | 0.042911 | -0.042911 | -17.9463 | нд | нд | нд | нд | -0.042911 | -17.9463 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | 0.20663 | 0.72253 | 0 | 0.20663 | 0.20663 | нд | нд | 0.20663 | нд | 0.16994 | нд | нд | 0.16994 | нд | 0.036692 | -0.036692 | -17.7572 | нд | нд | нд | нд | -0.036692 | -17.7572 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | 0.15497 | 0.54189 | 0 | 0.15497 | 0.15497 | нд | нд | 0.15497 | нд | 0.17372 | нд | нд | 0.17372 | нд | -0.018742 | 0.018742 | 12.0935 | нд | нд | нд | нд | 0.018742 | 12.0935 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-814 (3 шт.) | K_20/1.3.2.3 | 0.15497 | 0.54189 | 0 | 0.15497 | 0.15497 | нд | нд | 0.15497 | нд | 0.17441 | нд | нд | 0.17441 | нд | -0.019432 | 0.019432 | 12.539 | нд | нд | нд | нд | 0.019432 | 12.539 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | 0.10332 | 0.36126 | 0 | 0.10332 | 0.10332 | нд | нд | 0.10332 | нд | 0.11107 | нд | нд | 0.11107 | нд | -0.0077533 | 0.0077533 | 7.5044 | нд | нд | нд | нд | 0.0077533 | 7.5044 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | 0.25829 | 0.90316 | 0 | 0.25829 | 0.25829 | нд | нд | 0.25829 | нд | 0.19308 | нд | нд | 0.19308 | нд | 0.065207 | -0.065207 | -25.2457 | нд | нд | нд | нд | -0.065207 | -25.2457 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | 0.10332 | 0.36126 | 0 | 0.10332 | 0.10332 | нд | нд | 0.10332 | нд | 0.15336 | нд | нд | 0.15336 | нд | -0.050044 | 0.050044 | 48.4375 | нд | нд | нд | нд | 0.050044 | 48.4375 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | 2.6602 | 7.0989 | 0 | 2.6602 | 2.6602 | нд | нд | 2.6602 | нд | 2.7839 | нд | нд | 2.7839 | нд | -0.12369 | 0.12369 | 4.6498 | нд | нд | нд | нд | 0.12369 | 4.6498 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | 4.6319 | 13.1837 | 0 | 4.6319 | 4.6319 | нд | нд | 4.6319 | нд | 4.8179 | нд | нд | 4.8179 | нд | -0.18593 | 0.18593 | 4.0141 | нд | нд | нд | нд | 0.18593 | 4.0141 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | 4.6319 | 13.1837 | 0 | 4.6319 | 4.6319 | нд | нд | 4.6319 | нд | 4.9383 | нд | нд | 4.9383 | нд | -0.30632 | 0.30632 | 6.6131 | нд | нд | нд | нд | 0.30632 | 6.6131 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-77 (2 шт.) | K_20/1.3.3.4 | 1.0397 | 2.0283 | 0 | 1.0397 | 1.0397 | нд | нд | 1.0397 | нд | 0.62964 | нд | нд | 0.62964 | нд | 0.41008 | -0.41008 | -39.4413 | нд | нд | нд | нд | -0.41008 | -39.4413 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-70 (12шт.) | K_20/1.3.3.5 | 4.1757 | 12.1696 | 0 | 4.1757 | 4.1757 | нд | нд | 4.1757 | нд | 1.2071 | нд | нд | 1.2071 | нд | 2.9686 | -2.9686 | -71.0932 | нд | нд | нд | нд | -2.9686 | -71.0932 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-67 (6шт.) | K_20/1.3.3.6 | 2.2767 | 6.0848 | 0 | 2.2767 | 2.2767 | нд | нд | 2.2767 | нд | 2.3295 | нд | нд | 2.3295 | нд | -0.052876 | 0.052876 | 2.3225 | нд | нд | нд | нд | 0.052876 | 2.3225 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | 0.40576 | 0.6735 | 0 | 0.40576 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0.38691 | нд | нд | 0.38691 | нд | 0.018847 | -0.018847 | -4.6449 | нд | нд | нд | нд | -0.018847 | -4.6449 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | 0.40576 | 0.6735 | 0 | 0.40576 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0.38727 | нд | нд | 0.38727 | нд | 0.018487 | -0.018487 | -4.5561 | нд | нд | нд | нд | -0.018487 | -4.5561 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | 0.40576 | 0.6735 | 0 | 0.40576 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0.38781 | нд | нд | 0.38781 | нд | 0.017953 | -0.017953 | -4.4246 | нд | нд | нд | нд | -0.017953 | -4.4246 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | 0.40576 | 0.6735 | 0 | 0.40576 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0.38905 | нд | нд | 0.38905 | нд | 0.016707 | -0.016707 | -4.1174 | нд | нд | нд | нд | -0.016707 | -4.1174 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | 0.40576 | 0.6735 | 0 | 0.40576 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0.38905 | нд | нд | 0.38905 | нд | 0.016707 | -0.016707 | -4.1174 | нд | нд | нд | нд | -0.016707 | -4.1174 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | 0.40576 | 0.6735 | 0 | 0.40576 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0.38924 | нд | нд | 0.38924 | нд | 0.01652 | -0.01652 | -4.0715 | нд | нд | нд | нд | -0.01652 | -4.0715 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | 0.40576 | 0.6735 | 0 | 0.40576 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0.38919 | нд | нд | 0.38919 | нд | 0.016567 | -0.016567 | -4.0829 | нд | нд | нд | нд | -0.016567 | -4.0829 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | 0.40576 | 0.6735 | 0 | 0.40576 | 0.40576 | нд | нд | 0.40576 | нд | 0.38915 | нд | нд | 0.38915 | нд | 0.016614 | -0.016614 | -4.0946 | нд | нд | нд | нд | -0.016614 | -4.0946 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 88.5498 | 197.6909 | 0 | 88.5498 | 88.5498 | нд | нд | 88.5498 | нд | 70.67 | нд | нд | 70.67 | нд | 17.8798 | -17.8798 | -20.1918 | нд | нд | нд | нд | -17.8798 | -20.1918 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 88.5498 | 197.6909 | 0 | 88.5498 | 88.5498 | нд | нд | 88.5498 | нд | 70.67 | нд | нд | 70.67 | нд | 17.8798 | -17.8798 | -20.1918 | нд | нд | нд | нд | -17.8798 | -20.1918 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 4.6206 | 8.766 | 0 | 4.6206 | 4.6206 | нд | нд | 4.6206 | нд | 3.1978 | нд | нд | 3.1978 | нд | 1.4228 | -1.4228 | -30.7925 | нд | нд | нд | нд | -1.4228 | -30.7925 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 2.1153 | 4.94 | 0 | 2.1153 | 2.1153 | нд | нд | 2.1153 | нд | 1.9795 | нд | нд | 1.9795 | нд | 0.13583 | -0.13583 | -6.4215 | нд | нд | нд | нд | -0.13583 | -6.4215 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 3.4115 | 9.4943 | 0 | 3.4115 | 3.4115 | нд | нд | 3.4115 | нд | 2.225 | нд | нд | 2.225 | нд | 1.1865 | -1.1865 | -34.7799 | нд | нд | нд | нд | -1.1865 | -34.7799 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 1.9069 | 4.0553 | 0 | 1.9069 | 1.9069 | нд | нд | 1.9069 | нд | 2.2385 | нд | нд | 2.2385 | нд | -0.33159 | 0.33159 | 17.3888 | нд | нд | нд | нд | 0.33159 | 17.3888 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 2.115 | 4.8082 | 0 | 2.115 | 2.115 | нд | нд | 2.115 | нд | 2.0111 | нд | нд | 2.0111 | нд | 0.10391 | -0.10391 | -4.9127 | нд | нд | нд | нд | -0.10391 | -4.9127 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | 3.927 | 6.7551 | 0 | 3.927 | 3.927 | нд | нд | 3.927 | нд | 1.5993 | нд | нд | 1.5993 | нд | 2.3276 | -2.3276 | -59.2728 | нд | нд | нд | нд | -2.3276 | -59.2728 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | 5.9637 | 11.1591 | 0 | 5.9637 | 5.9637 | нд | нд | 5.9637 | нд | 2.7174 | нд | нд | 2.7174 | нд | 3.2464 | -3.2464 | -54.4352 | нд | нд | нд | нд | -3.2464 | -54.4352 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | 0.51644 | 1.1955 | 0 | 0.51644 | 0.51644 | нд | нд | 0.51644 | нд | 0.64609 | нд | нд | 0.64609 | нд | -0.12964 | 0.12964 | 25.103 | нд | нд | нд | нд | 0.12964 | 25.103 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, увеличение стоимости СМР (прокол методом ГНБ).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | 3.3716 | 6.3093 | 0 | 3.3716 | 3.3716 | нд | нд | 3.3716 | нд | 1.6853 | нд | нд | 1.6853 | нд | 1.6863 | -1.6863 | -50.0148 | нд | нд | нд | нд | -1.6863 | -50.0148 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | 2.7661 | 4.8868 | 0 | 2.7661 | 2.7661 | нд | нд | 2.7661 | нд | 1.1247 | нд | нд | 1.1247 | нд | 1.6414 | -1.6414 | -59.3388 | нд | нд | нд | нд | -1.6414 | -59.3388 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | 2.5275 | 5.1699 | 0 | 2.5275 | 2.5275 | нд | нд | 2.5275 | нд | 2.8705 | нд | нд | 2.8705 | нд | -0.3431 | 0.3431 | 13.5748 | нд | нд | нд | нд | 0.3431 | 13.5748 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, увеличение стоимости СМР (прокол методом ГНБ).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 9.5035 | 18.2337 | 0 | 9.5035 | 9.5035 | нд | нд | 9.5035 | нд | 8.7032 | нд | нд | 8.7032 | нд | 0.80029 | -0.80029 | -8.421 | нд | нд | нд | нд | -0.80029 | -8.421 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | 2.388 | 4.8377 | 0 | 2.388 | 2.388 | нд | нд | 2.388 | нд | 0.58463 | нд | нд | 0.58463 | нд | 1.8033 | -1.8033 | -75.5176 | нд | нд | нд | нд | -1.8033 | -75.5176 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Устройство закрытого перехода кабеля 6кВ по ж/д путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" (реконструкция КЛ-6кВ: ПС-39-РП-57 ф.23,ПС-39-РП-55 ф.15,ф.22,ПС-39- РП-5 ф.2) (протяженность по трассе 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | 7.8566 | 34.1504 | 0 | 7.8566 | 7.8566 | нд | нд | 7.8566 | нд | 7.5002 | нд | нд | 7.5002 | нд | 0.35639 | -0.35639 | -4.5362 | нд | нд | нд | нд | -0.35639 | -4.5362 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-42-ТП-413 (протяженностьпо трассе 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | 4.2038 | 9.2368 | 0 | 4.2038 | 4.2038 | нд | нд | 4.2038 | нд | 2.287 | нд | нд | 2.287 | нд | 1.9168 | -1.9168 | -45.5962 | нд | нд | нд | нд | -1.9168 | -45.5962 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-161-ТП-191 (протяженностьпо трассе 0,449км) | K_20/1.1.3.12 | 2.8765 | 6.3187 | 0 | 2.8765 | 2.8765 | нд | нд | 2.8765 | нд | 1.944 | нд | нд | 1.944 | нд | 0.9325 | -0.9325 | -32.4178 | нд | нд | нд | нд | -0.9325 | -32.4178 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-16-РП-20 (протяженностьпо трассе 2,021км) | K_20/1.1.3.13 | 7.1198 | 14.8887 | 0 | 7.1198 | 7.1198 | нд | нд | 7.1198 | нд | 6.6966 | нд | нд | 6.6966 | нд | 0.42326 | -0.42326 | -5.9448 | нд | нд | нд | нд | -0.42326 | -5.9448 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (протяженность по трассе 0,500 км) | K_20/1.1.3 | 0.98353 | 1.145 | 0 | 0.98353 | 0.98353 | нд | нд | 0.98353 | нд | 0.6933 | нд | нд | 0.6933 | нд | 0.29023 | -0.29023 | -29.5093 | нд | нд | нд | нд | -0.29023 | -29.5093 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по устранении аварий в сетях плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | 3.4176 | 7.7652 | 0 | 3.4176 | 3.4176 | нд | нд | 3.4176 | нд | 2.4196 | нд | нд | 2.4196 | нд | 0.99803 | -0.99803 | -29.2022 | нд | нд | нд | нд | -0.99803 | -29.2022 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | 5.2411 | 11.361 | 0 | 5.2411 | 5.2411 | нд | нд | 5.2411 | нд | 3.5729 | нд | нд | 3.5729 | нд | 1.6682 | -1.6682 | -31.8288 | нд | нд | нд | нд | -1.6682 | -31.8288 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 11.7177 | 22.2144 | 0 | 11.7177 | 11.7177 | нд | нд | 11.7177 | нд | 9.8018 | нд | нд | 9.8018 | нд | 1.9159 | -1.9159 | -16.3503 | нд | нд | нд | нд | -1.9159 | -16.3503 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-100-ТП-931 | K_20/1.2.2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032508 | нд | нд | 0.032508 | нд | -0.032508 | 0.032508 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.032508 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР. Работа отменена.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.034162 | нд | нд | 0.034162 | нд | -0.034162 | 0.034162 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.034162 | 100 | нд | нд | Оплата ПИР. Работа отменена.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженность по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0085579 | нд | нд | 0.0085579 | нд | -0.0085579 | 0.0085579 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0085579 | 100 | нд | нд | Работа выполнена. Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1040 из границ з.уч.ул.Миронова 39/1 | K_20/1.2.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.02179 | нд | нд | 0.02179 | нд | -0.02179 | 0.02179 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.02179 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-92 пер.Можайский, 8 (Кондратенко И.А. ж.д.) | K_20/1.2.2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.013354 | нд | нд | 0.013354 | нд | -0.013354 | 0.013354 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.013354 | 100 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-116 ул.Вайцеховского, 4 (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.044233 | нд | нд | 0.044233 | нд | -0.044233 | 0.044233 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.044233 | 100 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.61241 | нд | нд | 0.61241 | нд | -0.61241 | 0.61241 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.61241 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.47643 | нд | нд | 0.47643 | нд | -0.47643 | 0.47643 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.47643 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.072336 | нд | нд | 0.072336 | нд | -0.072336 | 0.072336 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.072336 | 100 | нд | нд | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.3983 | нд | нд | 1.3983 | нд | -1.3983 | 1.3983 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.3983 | 100 | нд | нд | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.6337 | нд | нд | 0.6337 | нд | -0.6337 | 0.6337 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.6337 | 100 | нд | нд | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Вынос уч. КЛ-6 кВ:2КЛ РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Южно-Моравская (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ ТП-421-ТП-677 (АО ВГЭС) | E_19/1.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.017835 | нд | нд | 0.017835 | нд | -0.017835 | 0.017835 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.017835 | 100 | нд | нд | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Вынос эл. сетей ул. Попова, 2 (ООО "Строитель") | K_20/1.2.2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1685 | нд | нд | 0.1685 | нд | -0.1685 | 0.1685 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.1685 | 100 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Вынос КЛ 10/0,4кВ Московский пр-кт, 109Д (ООО "ГазМаркет") | K_20/1.2.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.21585 | нд | нд | 0.21585 | нд | -0.21585 | 0.21585 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.21585 | 100 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-84 | K_20/1.2.2.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.23856 | нд | нд | 0.23856 | нд | -0.23856 | 0.23856 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.23856 | 100 | нд | нд | Работа выполнена. Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.2 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1267 многоквартирный ж.д. Клинская, 2 (Дон-Инвест) дог.№В-11/20 | K_20/1.2.2.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.073122 | нд | нд | 0.073122 | нд | -0.073122 | 0.073122 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.073122 | 100 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.014682 | нд | нд | 0.014682 | нд | -0.014682 | 0.014682 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.014682 | 100 | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.019619 | нд | нд | 0.019619 | нд | -0.019619 | 0.019619 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.019619 | 100 | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе ) | L_21/1.1.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.025834 | нд | нд | 0.025834 | нд | -0.025834 | 0.025834 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.025834 | 100 | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) (ТП-1921) | L_21/1.1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.029675 | нд | нд | 0.029675 | нд | -0.029675 | 0.029675 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.029675 | 100 | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.019968 | нд | нд | 0.019968 | нд | -0.019968 | 0.019968 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.019968 | 100 | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.2456 | 1.038 | 0 | 1.2456 | 1.2456 | нд | нд | 1.2456 | нд | 0.38747 | нд | нд | 0.38747 | нд | 0.85813 | -0.85813 | -68.8925 | нд | нд | нд | нд | -0.85813 | -68.8925 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.2456 | 1.038 | 0 | 1.2456 | 1.2456 | нд | нд | 1.2456 | нд | 0.38747 | нд | нд | 0.38747 | нд | 0.85813 | -0.85813 | -68.8925 | нд | нд | нд | нд | -0.85813 | -68.8925 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация АИИСКУЭ Энергосервер | K_20/1.3.9 | 1.2456 | 1.038 | 0 | 1.2456 | 1.2456 | нд | нд | 1.2456 | нд | 0.38747 | нд | нд | 0.38747 | нд | 0.85813 | -0.85813 | -68.8925 | нд | нд | нд | нд | -0.85813 | -68.8925 | нд | нд | Программное обеспечение приобретено за счет другого источника.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.4.2 | Монтаж охранной сигнализации в здании диспетчерской по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр., 115Б | К_20/1.2.4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнен монтаж сигнализации для сохранности оборудования в связи с переводом персонала в ЦУС Воронежэнерго.
1.2.1.1 | Монтаж охранной сигнализации в РП-105 ул. Патриотов, 21 | К_20/1.2.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнен монтаж сигнализации в РП для сохранности дорогостоящего оборудования.
1.2.1.1 | Монтаж охранной сигнализации в РП- 100 ул. Острогожская, 109е | К_20/1.2.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнен монтаж сигнализации в РП для сохранности дорогостоящего оборудования.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 93.309 | 106.4928 | 0 | 93.309 | 93.309 | нд | нд | 93.309 | нд | 73.1655 | нд | нд | 73.1655 | нд | 20.1435 | -20.1435 | -21.588 | нд | нд | нд | нд | -20.1435 | -21.588 | нд | нд | нд
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (хоз. способ) | K_20/2.1.1 | 14.8073 | 13.4282 | 0 | 14.8073 | 14.8073 | нд | нд | 14.8073 | нд | 12.378 | нд | нд | 12.378 | нд | 2.4293 | -2.4293 | -16.4058 | нд | нд | нд | нд | -2.4293 | -16.4058 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (подр. способ) | K_20/2.1.2 | 21.9519 | 22.2064 | 0 | 21.9519 | 21.9519 | нд | нд | 21.9519 | нд | 17.8392 | нд | нд | 17.8392 | нд | 4.1127 | -4.1127 | -18.7349 | нд | нд | нд | нд | -4.1127 | -18.7349 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 2.8689 | 7.853 | 0 | 2.8689 | 2.8689 | нд | нд | 2.8689 | нд | 1.3932 | нд | нд | 1.3932 | нд | 1.4757 | -1.4757 | -51.4391 | нд | нд | нд | нд | -1.4757 | -51.4391 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1396-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 6.5709 | 14.682 | 0 | 6.5709 | 6.5709 | нд | нд | 6.5709 | нд | 5.0958 | нд | нд | 5.0958 | нд | 1.4751 | -1.4751 | -22.4495 | нд | нд | нд | нд | -1.4751 | -22.4495 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 20.1263 | 15.276 | 0 | 20.1263 | 20.1263 | нд | нд | 20.1263 | нд | 14.6966 | нд | нд | 14.6966 | нд | 5.4297 | -5.4297 | -26.9782 | нд | нд | нд | нд | -5.4297 | -26.9782 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 21 | K_20/2.2.2.5 | 14.8916 | 13.761 | 0 | 14.8916 | 14.8916 | нд | нд | 14.8916 | нд | 9.5088 | нд | нд | 9.5088 | нд | 5.3828 | -5.3828 | -36.1463 | нд | нд | нд | нд | -5.3828 | -36.1463 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 1.5821 | 1.918 | 0 | 1.5821 | 1.5821 | нд | нд | 1.5821 | нд | 0.84321 | нд | нд | 0.84321 | нд | 0.73893 | -0.73893 | -46.7047 | нд | нд | нд | нд | -0.73893 | -46.7047 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 1.6886 | 3.182 | 0 | 1.6886 | 1.6886 | нд | нд | 1.6886 | нд | 0.20775 | нд | нд | 0.20775 | нд | 1.4808 | -1.4808 | -87.6966 | нд | нд | нд | нд | -1.4808 | -87.6966 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 1.1771 | 1.836 | 0 | 1.1771 | 1.1771 | нд | нд | 1.1771 | нд | 0.6135 | нд | нд | 0.6135 | нд | 0.5636 | -0.5636 | -47.8804 | нд | нд | нд | нд | -0.5636 | -47.8804 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 1.2108 | 1.437 | 0 | 1.2108 | 1.2108 | нд | нд | 1.2108 | нд | 0.73522 | нд | нд | 0.73522 | нд | 0.47557 | -0.47557 | -39.2777 | нд | нд | нд | нд | -0.47557 | -39.2777 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-591 по адресу: ул. Лызлова,47 | K_20/2.2.2.12 | 0.93744 | 0.961 | 0 | 0.93744 | 0.93744 | нд | нд | 0.93744 | нд | 0.85835 | нд | нд | 0.85835 | нд | 0.079091 | -0.079091 | -8.437 | нд | нд | нд | нд | -0.079091 | -8.437 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.70944 | нд | нд | 0.70944 | нд | -0.70944 | 0.70944 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.70944 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Вынос ТП-1064 из зоны строительства ул.Ломоносова 114 (БУЗ ВО ВОДКБ №1) | K_20/1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.8556 | нд | нд | 3.8556 | нд | -3.8556 | 3.8556 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.8556 | 100 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Строительство КЛ-1кВ ТП-1935 ул. Дорожная, 18 | K_20/1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-1кВ ТП-563 пр-т Патриотов,23е | K_20/1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.0023948 | нд | нд | 0.0023948 | нд | -0.0023948 | 0.0023948 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.0023948 | 100 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КВЛИ-1кВ ТП-71 ул.45 Стрелковой дивизии, 193 | K_20/1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольтных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность по трассе 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | 3.7233 | 6.9712 | 0 | 3.7233 | 3.7233 | нд | нд | 3.7233 | нд | 1.6142 | нд | нд | 1.6142 | нд | 2.1092 | -2.1092 | -56.647 | нд | нд | нд | нд | -2.1092 | -56.647 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по строительству кабельных линий плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ БКТП-1848 - БКТП-1849 (протяженность по трассе 0,2 км) | K_20/1.3.8.2 | 1.7728 | 2.9811 | 0 | 1.7728 | 1.7728 | нд | нд | 1.7728 | нд | 1.3934 | нд | нд | 1.3934 | нд | 0.37938 | -0.37938 | -21.3999 | нд | нд | нд | нд | -0.37938 | -21.3999 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Вынос КЛ-1кВ от РП-9 до опоры №5 ВЛ-0,4 кВ РП-9 из зоны строительствапо ул. Ростовская, 55(ООО КИМАКС) | K_20/1.4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.075659 | нд | нд | 0.075659 | нд | -0.075659 | 0.075659 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.075659 | 100 | нд | нд | Заключение соглашения на снятие ограничений в использовании земельного участка.
1.4 | Строительство КЛ-1кВ от ТП-1757 ул.Корольковой, 11в (Гусева О.В.) | K_20/1.4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Сроительство КЛ-0,4 кВ от ТП-396 до оп.№34 пер.Гражданский ( протяженносью 0,490км) | K_20/1.4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-607 КЛ-1кВ ул.Героев Сибиряков, 12/е(протяженность по трассе 0,264км) | K_20/1.4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-222 КЛ-1 кВ ул.Мира, 3 (протяженность по трассе 0,124км) | K_20/1.4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-481 ул. Попова 2 Детский сад №69 (Управление строительной политики) | K_20/1.4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-823 до муфты в ст. ул.Острогожская,150/1 ( протяженность по трассе 0,325 км) | K_20/1.4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1369 до опоры Г/св ул.Чапаева (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-1кВ, КЛ-6кВ из зоны уч.з.ул.Туполева, 18 (Управление строительной пол. адм. ГО г.Воронеж) | K_20/1.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Вынос КЛ-1кВ,КЛ-6кВ из зоны стр. ул.Красных партизан-Станкевича-Свечной пер.(ООО Энергоавтомат) | K_20/1.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ из зоны застройки ул.Минская, 2 (ООО Фирма СМУ-5) | K_20/1.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.071852 | нд | нд | 0.071852 | нд | -0.071852 | 0.071852 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.071852 | 100 | нд | нд | Заключение соглашения на снятие ограничений в использовании земельного участка.
1.4 | Вынос ТП-405 из зоны строительства пер.Здоровья, 90г (ЗАО СМП Электронжилсоцстрой) | K_20/1.4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1369 | нд | нд | 1.1369 | нд | -1.1369 | 1.1369 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.1369 | 100 | нд | нд | Заключение соглашения на снятие ограничений в использовании земельного участка.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-598 | K_20/1.4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.083163 | нд | нд | 0.083163 | нд | -0.083163 | 0.083163 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.083163 | 100 | нд | нд | Работа выполнена. Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-879-ТП-1067 ул. Матросова, ул. Колесниченко (ООО "Дорожник") дог.№В12/20 от 13.10.20 | K_20/1.4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.032765 | нд | нд | 0.032765 | нд | -0.032765 | 0.032765 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.032765 | 100 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-455 ул.Газовая, 26 | L_21/2.2.2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-520 ул.Суворова, 76 | L_21/2.2.2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во доп.БКТП1х250 в сети ТП-65-ТП-955 с прок. 2-х кабелей до места врезки в КЛ ТП-1582-ТП-1657(ВГЭС) | L_21/2.2.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-480-БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.020479 | нд | нд | 0.020479 | нд | -0.020479 | 0.020479 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.020479 | 100 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.5 | Земельный участок: г. Воронеж, пер. Республиканский, уч. 1 | К_20/1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Работа выполнена.Приобретение по договору мены земельных участков.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 41.1703 | 34.3086 | 0 | 41.1703 | 41.1703 | нд | нд | 41.1703 | нд | 157.0721 | нд | нд | 157.0721 | нд | -115.9018 | 115.9018 | 281.5179 | нд | нд | нд | нд | 115.9018 | 281.5179 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары Softing CableMaster 800,Микроомметр МИКО-10 (2шт),Виброплита Сплитстоун BS244 (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Г ЗЧ-2500 Указатель повреждения кабеля УПК-01Н-03(2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика TEREX TLB-825 с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор Fubag BS7500 (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | 8.7414 | 7.2845 | 0 | 8.7414 | 8.7414 | нд | нд | 8.7414 | нд | 5.6306 | нд | нд | 5.6306 | нд | 3.1108 | -3.1108 | -35.5874 | нд | нд | нд | нд | -3.1108 | -35.5874 | нд | нд | Оборудование приобретено. Экономия в результате проведения конкурсных процедур
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: Лада гранта,УАЗ-390995,УАЗ-390995,Газ-2705,Газ-2705,TEREX TLB-825, Тойота Камри (2шт.),Установка ГНБ, Полуприцеп двухосный | K_20/1.3.9.1/а | 32.4289 | 27.0241 | 0 | 32.4289 | 32.4289 | нд | нд | 32.4289 | нд | 27.6226 | нд | нд | 27.6226 | нд | 4.8063 | -4.8063 | -14.8212 | нд | нд | нд | нд | -4.8063 | -14.8212 | нд | нд | Автотранспорт приобретен. Увеличение стоимости в результате проведения конкурсных процедур
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 21.1403 | нд | нд | 21.1403 | нд | -21.1403 | 21.1403 | 100 | нд | нд | нд | нд | 21.1403 | 100 | нд | нд | Оплата автотранспорта по инвестиционной программе 2019 года.
1.6 | Переключатель электронный ATEN.16 портов PS2/USBдоступ по ip/CS1716I/16 PORT PS/2-USB №Z3J9- | К_20/1.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение для серверной с целью обеспечения надежного функционирования оборудования во время работы сотрудников на удаленной работе в период пандемии.
1.6 | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | К_20/1.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение во исполнение постановления П равительства РФ от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
1.6 | Приобретение э/сетевого имущества Администрации Семилукского р-на Воронежской обл. (ВЛ 10 кВ-2,50 км, ВЛ 6 кВ-56,83 км, ВЛ 0,4 кВ-427,14 км, КЛ 6 кВ-46,76 км, КЛ 0,4 кВ-11,93 км, ТП-80,09 МВА, земельные участки - 29 шт, площадь - 3533 кв.м) | К_20/1.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 96.407 | нд | нд | 96.407 | нд | -96.407 | 96.407 | 100 | нд | нд | нд | нд | 96.407 | 100 | нд | нд | Решение Совета директоров АО "ВГЭС" о совершении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства (Протокол заседания Совета директоров АО "ВГЭС" от 29.10.20 №06/20)
1.6 | Приобретение э/сетевого имущества Калачеевского муниципального района Воронежской обл. | К_20/1.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.2716 | нд | нд | 6.2716 | нд | -6.2716 | 6.2716 | 100 | нд | нд | нд | нд | 6.2716 | 100 | нд | нд | Решение Совета директоров АО "ВГЭС" о совершении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства (Протокол заседания Совета директоров АО "ВГЭС" от 07.12.20 №08/20)