## №4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.08.2020 г. № 129.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019 | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2020 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 6.45 | нд | 77.498 | нд | 2357 | нд | 90.569 | нд | 726.5201 | нд | 2439 | 84.119 | нд | 649.0221 | нд | 82 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 2.66 | нд | 34.895 | нд | 85 | нд | 7.435 | нд | 61.9862 | нд | 26 | 4.775 | нд | 27.0912 | нд | -59 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 35.873 | нд | 122 | нд | нд | нд | 40.5749 | нд | 125 | нд | нд | 4.7019 | нд | 3 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 3.79 | нд | 6.73 | нд | 1986 | нд | 3.04 | нд | 6.111 | нд | 2085 | -0.75 | нд | -0.619 | нд | 99 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 164 | нд | 80.094 | нд | 617.848 | нд | 202 | нд | нд | 617.848 | нд | 38 | нд
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | 6.45 | нд | 77.498 | нд | 2357 | нд | 90.569 | нд | 726.5201 | нд | 2439 | 84.119 | нд | 649.0221 | нд | 82 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.66 | нд | 34.895 | нд | 85 | нд | 7.435 | нд | 61.9862 | нд | 26 | 4.775 | нд | 27.0912 | нд | -59 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.66 | нд | 33.095 | нд | 29 | нд | 7.435 | нд | 61.9862 | нд | 26 | 4.775 | нд | 28.8912 | нд | -3 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 4 | нд | нд | 17.23 | нд | нд | 4 | 0.275 | нд | 18.887 | нд | 10 | 0.275 | нд | 1.657 | нд | 10 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 4 | нд | нд | 4.72 | нд | нд | 4 | 3.16 | нд | 32.8195 | нд | 16 | 3.16 | нд | 28.0995 | нд | 16 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 4 | 2.66 | нд | 11.145 | нд | 29 | 4 | 4 | нд | 10.2897 | нд | нд | 1.34 | нд | -0.8553 | нд | -29 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.3 | Строительство КЛ для технологического присоединения. Новое строительство ( протяженностью 18,87 км) | K_20/2.2.4.5 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По данной строке приведен общий плановый показатель на отчетный период, пообъектная расшифровка фактических затрат приведена ниже.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 протяженностью L=2х0,1 км. по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.1 | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.2 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-865 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами, в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,4 МВА на трансформатор типа ТМ (ТМГ) 6/0,4 кВ 0,63 МВА по договору Т.П. №1358 от 17.12.2019 | К_20/1.1.1.3.2 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.63 | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-204 протяженностью 4x0,0275 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.3 | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.11 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-204 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1010 от 16.10.2019 | К_20/1.1.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-937 протяженностью 2x0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.5 | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.185 | нд | нд | нд | нд | -0.015 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-937 в части установки двух рубильников РПС по договору Т.П. (до 670 кВт) №825 от 23.07.2019 | К_20/1.1.1.3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.8 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1281 и ТП-1226 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1226 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на трансформаторы 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | К_20/1.1.1.3.7 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.63 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1640, протяженностью 2х0,45 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00020 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.37 | нд | нд | нд | нд | 0.47 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км взамен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.5 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ РП-92 протяженностью 2х0,70 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00018 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.14 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.2 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-343 протяженностью 0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.8 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.1 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-244 протяженностью 0,04 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.9 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.04 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-244 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратами с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в ТП-343 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными аппаратми с организацией противоаварийной и режимной автоматики (ПРА) и в части замены трансформатора 6/0,4 кВ 0,25 МВА на трансформатор 0,4 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1046 от 10.10.2019 | К_20/1.1.1.3.11 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-475 протяженностью 0,21 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.12 | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.21 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-500 протяженностью 0,72 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.13 | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.72 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-500 в части установки одной в/в ячейки по договору Т.П. (до 670 кВт) №616 от 03.06.2019 | К_20/1.1.1.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1026 ориентировочной протяженностью 2х0,305 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.15 | нд | нд | нд | нд | 0.61 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | 0.388 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных сециях РУ-6 кВ ТП-1026 двух дополнительных ВВ ячеек с ВН (по одной на каждой секции) по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ взамен 2КЛ-6 кВ РП-24 -ТП-1026 по договору Т.П. (до 670 кВт) №63 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.17 | нд | нд | нд | нд | 1.365 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | нд | нд | -0.58 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ ТП-1103 протяженностью 2х0,27 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 | К_20/1.1.1.3.18 | нд | нд | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.966 | нд | нд | нд | нд | 0.426 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих резервных ячейках на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1103 ВН (ВНА), в части установки на сеции в сторону РП-24 РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-2) дополнительной ВВ ячейки с ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019 . | К_20/1.1.1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перезавода КЛ-6 кВ ТП-1103-ТП-929 с секции Т-1 на секцию Т-2 РУ-6 кВ ТП-1103 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 2КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1103 (секция Т-1) до РУ-6 кВ ТП-1026, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону РП-24, а вторую соеденить с КЛ-6 кВ в сторону РП-24 по договору Т.П. (до 670 кВт) №64 от 22.03.2019. | К_20/1.1.1.3.21 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | нд | нд | 0.685 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-24 протяженностью 2х0,6 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.22 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.596 | нд | нд | нд | нд | 0.396 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в существующих ВВ резервных ячейках (секция Т-1 и Т-2) РУ-6 кВ РП-24 вакуумных выключателей по договору Т.П. (до 670 кВт) №218 от 04.04.2019. | К_20/1.1.1.3.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ с разных секций РУ-6 кВ РП-64 протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.24 | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.2 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки на разных секциях РУ-6 кВ РП-64 по одной дополнительной ВВ ячейке с вакуумными выключателями по договору Т.П. (до 670 кВт) №1262 от 11.11.2019. | К_20/1.1.1.3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-645 протяженностью 0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.26 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.4 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-644 протяженностью 0,45 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.27 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.45 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейкеРУ-6 кВ ТП-644 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-645 ВН (ВНА) по договору Т.П. (до 670 кВт) №1047 от 23.09.2019. | К_20/1.1.1.3.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-1426 протяженностью L=0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.30 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.4 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-51 протяженностью 2х0,38 км, где одну КЛ завести в яч. в сторону БКТП-450, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.31 | нд | нд | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.76 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части установки в резервной ВВ ячейке РУ-6 кВ ТП-1426 ВН (ВНА), в части переноса точки нормального разрыва с ВНА РУ-6 кВ ТП-450 в сторону ТП-51 на РВ РУ-6 ТП-51 в сторону БКТП-450 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1259 от 30.10.2019. | К_20/1.1.1.3.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. 121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.0187 | нд | нд | нд | нд | 0.0187 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм2 от РУ-6 кВ БКТП-311 до ТП-проект., ориентировочной протяженностью L=1,1 км. о договору Т.П. (до 670 кВт) №232 от 05.06.2019. | J_19/00071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1181 (секция Т-4) и ТП-1183 (секция Т1) до границы участка заявителя протяженностью 0,26 км по договору ТП (до 670 кВт) №602 от 30.05.2019 г. | J_19/00083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.235 | нд | нд | нд | нд | 0.235 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ кВ ТП-865 (секция Т-2) до границы участка заявителя протяженностью 2х0,1 км по договору Т.П. ( до 670 кВт) № 1358 от 17.12.2019 г | J_19/00084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ТП-1026 до ТП-проект Артамонова, 4 (Воронежбетон) | К_20/1.1.1.3.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.214 | нд | нд | нд | нд | 2.214 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-326 ул.Вайцеховского, 2/4 (КП ВО Единая дирекция капитального строительства и газификации) | К_20/1.1.1.3.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм2 от Р-0,4 кВ РП-87 до границы частка заявителя протяженностью 2х1,25 км по договору Т. П. (свыше 670 кВт) №237 от 22.04.2020 г. | К_20/1.1.1.3.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1кВ ТП-204 ул. 20-летия Октября, 79/б | К_20/1.1.1.3.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-874 ул. Января 225(ООО СЗ РАЗВИТИЕ И ПАРТНЕРЫ) | К_20/1.1.1.3.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-922,ТП-779 ул.Гаршина в р-не дома 21(ООО Группа Компаний Развтие) | К_20/1.1.1.3.40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-481 ул.Попова 2, Детский сад №69 (Управление строительной политики) | К_20/1.1.1.3.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-99 ул.Ульяновская 31 пристройка к Детскому саду №73 (Управл.стр.политики) | К_20/1.1.1.3.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.147 | нд | нд | нд | нд | 0.147 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП-475, ТП-500 ул. Южно-Моравская, 1/Г (ИП Володин Денис Александрович) | К_20/1.1.1.3.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.877 | нд | нд | нд | нд | 0.877 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-858 ул.Генерала Лизюкова, 24 (ООО СМУ-3Л) №332 от 29.06.2020г | К_20/1.1.1.3.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-проект. до вр. в КЛ-6кВ РП-43-РП-34 по адресу: г.Воронеж, ул. Ломоносова, 114 (Департамент стр. политики ВО) №272 от 12.08.2020г. | К_20/1.1.1.3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1026 ул.Артамонова, 22л (Жуков Д.М.) | К_20/1.1.1.3.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1103 ул.Артамонова, 22и (Волкова А.А.) | К_20/1.1.1.3.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от существующих ВВ ячеек (в сторону БКТП-1701А) РУ-6 кВ РП-48 до границы участка заявителя ул. Серова, 8, ул. Ленинградская, 20, ориентировочной протяженностью L=2х0,55 км (в том числе строительство методом ГНБ L =2x0,15 км, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-1" договор №492 от 23.10.20) | К_20/1.1.1.3.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП, КЛ-10кВ, КЛ-1кВ ул.Платонова, 9, 11 (Комплекстехстрой) | К_20/1.1.1.3.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-проект до КЛ-10кВ ТП-1334-ТП1191, 4КЛ-1кВ, б-р Победы,48(ООО СЗ Выбор)дог.№488 05.11.20 | К_20/1.1.1.3.50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-проект до ТП-932, КЛ-1кВ, ул. Куколкина,3 (ООО ВИЗАРТ АНИМЭЙШЕН) дог.409от 30.09.2020 | К_20/1.1.1.3.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от ТП-проект. до ТП-6, 2КЛ-1кВ ул.Карла Маркса.80 (Департ. стр-ной полит.ВО)333 16.11.20 | К_20/1.1.1.3.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Ст-во 4КЛ-1кВ от ТП-1854 до стены здания, Московский пр-т,48 (поз.5,6,7 ООО ГЛАВСТРОЙ, дог.№682 от 10.11.2015) | К_20/1.1.1.3.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительсво КЛ-6кВ от ТП-1083 до границы участка заявителя ул.45 Стрелковой Дивизии 255г,257 (ООО СЗ "Семья") дог.535 от 13.10.20 | К_20/1.1.1.3.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1491 Циолковского, 18 | К_20/1.1.1.3.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.013 | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязательств по договору ТП.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | 56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.8 | нд | -56 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | 56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.8 | нд | -56 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | нд | 4 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.8 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (41 шт.) | K_20/1.3.5.1 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -41 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (15 шт.) | K_20/1.3.6.1 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -15 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем затрат устанавливается общей суммой по результатам анализа фактических данных за последние 3 года. Проведена реконструкция электросетей для осуществления технологического присоединения., по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение. Затраты учтены в льготном технологическом присоединении.
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛИ-0,4кВ ТП-548 ул. Рязанская, 117 | K_20/1.1.4.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1369 (протяженность по трассе 0,08 км) | K_20/1.1.4.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от БКТП-1951 (протяженность по трассе 0,432км) | K_20/1.1.4.2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-65 (протяженность по трассе 0,030км) | K_20/1.1.4.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1962 (протяженность по трассе 0,260км) | K_20/1.1.4.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛИ-0,4 кВ ТП-919 пер.Автогенный 9б (Иванова В.В.) | K_20/1.4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-971 (протяженность по трассе 0,108 км) | K_20/1.1.4.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.873 | нд | 122 | нд | нд | нд | 40.5749 | нд | 125 | нд | нд | 4.7019 | нд | 3 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 122 | нд | нд | нд | нд | нд | 122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ТП-760 по адресу: ул.9 Января, 254а | K_20/1.3.8.2 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-737 по адресу: ул.Олеко Дундича,3т | K_20/1.3.8.3 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-754 по адресу: ул.Баррикадная, 35т | K_20/1.3.8.4 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-875 по адресу: ул.Туполева,38т | K_20/1.3.8.5 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-1114 по адресу: ул.Баррикадная, 7а | K_20/1.3.8.6 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-969 по адресу: ул. Баррикадная, 5т | K_20/1.3.8.7 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-512 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 81т | K_20/1.3.8.8 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена
1.2.1.1 | ТП-517 по адресу: ул.Героев Сибиряков, 65т | K_20/1.3.8.9 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | ТП-500 по адресу: ул.Писателя Маршака, 13т | K_20/1.3.8.10 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.1 | БКТП-1951 по адресу: пер. Республиканский, 5т | K_20/1.3.8.11 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 112 | нд | нд | нд | нд | нд | 112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-100 (1 шт.) | K_20/1.2.1 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация РП-45 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-70 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-83 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Модернизация РП-106 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_21/1.3.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключен договор на поставку оборудования для монтажа в 2021 году
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 5 | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | 4 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 5 | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-814 (3 шт.) | K_20/1.3.2.3 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | 4 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щитов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 7 | 4 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 13 | 3 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 13 | 3 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-77 (2 шт.) | K_20/1.3.3.4 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-70 (12шт.) | K_20/1.3.3.5 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 12 | 2 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования,в части замены масляных выключателей на вакуумные в РП-67 (6шт.) | K_20/1.3.3.6 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости в результате выполнения работ в неурочное время, выходные дни в связи с дефицитом производственного персонала (отпуск, болничный, изоляция).
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключателей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.873 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5749 | нд | нд | нд | нд | 4.7019 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.873 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5749 | нд | нд | нд | нд | 4.7019 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | нд | 3 | нд | нд | 6.54 | нд | нд | 4 | нд | нд | 6.681 | нд | нд | нд | нд | 0.141 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | нд | 2 | нд | нд | 3.064 | нд | нд | 4 | нд | нд | 3.552 | нд | нд | нд | нд | 0.488 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | нд | 3 | нд | нд | 5.69 | нд | нд | 4 | нд | нд | 5.431 | нд | нд | нд | нд | -0.259 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290А с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | нд | 4 | нд | нд | 2.41 | нд | нд | 4 | нд | нд | 4.062 | нд | нд | нд | нд | 1.652 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | нд | 4 | нд | нд | 2.83 | нд | нд | 4 | нд | нд | 4.268 | нд | нд | нд | нд | 1.438 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | нд | 2 | нд | нд | 0.46 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.438 | нд | нд | нд | нд | -0.022 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | нд | 3 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.642 | нд | нд | нд | нд | -0.058 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости материалов в результате проведения конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | нд | 3 | нд | нд | 0.268 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.262 | нд | нд | нд | нд | -0.006 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, увеличение стоимости СМР (прокол методом ГНБ).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | нд | 2 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.477 | нд | нд | нд | нд | 0.027 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | нд | 4 | нд | нд | 0.362 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.133 | нд | нд | нд | нд | -0.229 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | нд | 4 | нд | нд | 0.345 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.3539 | нд | нд | нд | нд | 0.0089 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, увеличение стоимости СМР (прокол методом ГНБ).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | нд | 3 | нд | нд | 2.182 | нд | нд | 4 | нд | нд | 2.628 | нд | нд | нд | нд | 0.446 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | нд | 3 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.532 | нд | нд | нд | нд | -0.008 | нд | нд | Работа выполнена. Увеличение в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Устройство закрытого перехода кабеля 6кВ по ж/д путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" (реконструкция КЛ-6кВ: ПС-39-РП-57 ф.23,ПС-39-РП-55 ф.15,ф.22,ПС-39- РП-5 ф.2) (протяженность по трассе 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | нд | 3 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.432 | нд | нд | нд | нд | 0.042 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-42-ТП-413 (протяженностьпо трассе 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | нд | 3 | нд | нд | 0.594 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.315 | нд | нд | нд | нд | -0.279 | нд | нд | Работа выполнена. Уточнение ПСД, уменьшение стоимости СМР
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-161-ТП-191 (протяженностьпо трассе 0,449км) | K_20/1.1.3.12 | нд | 3 | нд | нд | 0.449 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-16-РП-20 (протяженностьпо трассе 2,021км) | K_20/1.1.3.13 | нд | 4 | нд | нд | 2.021 | нд | нд | 4 | нд | нд | 2.031 | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ (протяженность по трассе 0,500 км) | K_20/1.1.3 | нд | 4 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.205 | нд | нд | нд | нд | -0.295 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по устранении аварий в сетях плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | нд | 3 | нд | нд | 0.626 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.594 | нд | нд | нд | нд | -0.032 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | нд | 2 | нд | нд | 1.346 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.306 | нд | нд | нд | нд | -0.04 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | нд | 2 | нд | нд | 4.106 | нд | нд | 4 | нд | нд | 4.073 | нд | нд | нд | нд | -0.033 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-100-ТП-931 | K_20/1.2.2.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженность по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-1040 из границ з.уч.ул.Миронова 39/1 | K_20/1.2.2.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-92 пер.Можайский, 8 (Кондратенко И.А. ж.д.) | K_20/1.2.2.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Вынос опоры ВЛ-0,4кВ ТП-116 ул.Вайцеховского, 4 (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Вынос уч. КЛ-6 кВ:2КЛ РП-39-ТП-1721; ТП-1721-ТП1073; ТП-172-ТП-1459 ж/д 31а ул. Южно-Моравская (АО ДСК) | K_20/1.2.2.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.646 | нд | нд | нд | нд | 0.646 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ ТП-421-ТП-677 (АО ВГЭС) | E_19/1.1.3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена. Восстановление благоустройства (ИП-2019)
1.2.2.1 | Вынос эл. сетей ул. Попова, 2 (ООО "Строитель") | K_20/1.2.2.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.092 | нд | нд | нд | нд | 0.092 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Вынос КЛ 10/0,4кВ Московский пр-кт, 109Д (ООО "ГазМаркет") | K_20/1.2.2.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | нд | 0.029 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-84 | K_20/1.2.2.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.768 | нд | нд | нд | нд | 0.768 | нд | нд | Работа выполнена. Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1267 многоквартирный ж.д. Клинская, 2 (Дон-Инвест) дог.№В-11/20 | K_20/1.2.2.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.175 | нд | нд | нд | нд | 0.175 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе ) | L_21/1.1.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) (ТП-1921) | L_21/1.1.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ подоснов с целью осуществления ПИР в 2021 году
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
1.2.4.2 | Модернизация АИИСКУЭ Энергосервер | K_20/1.3.9 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Программное обеспечение приобретено за счет другого источника.
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.4.2 | Монтаж охранной сигнализации в здании диспетчерской по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр., 115Б | К_20/1.2.4.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Выполнен монтаж сигнализации для сохранности оборудования в связи с переводом персонала в ЦУС Воронежэнерго.
1.2.4.2 | Монтаж охранной сигнализации в РП-105 ул. Патриотов, 21 | К_20/1.2.4.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Выполнен монтаж сигнализации в РП для сохранности дорогостоящего оборудования.
1.2.4.2 | Монтаж охранной сигнализации в РП- 100 ул. Острогожская, 109е | К_20/1.2.4.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Выполнен монтаж сигнализации в РП для сохранности дорогостоящего оборудования.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.79 | нд | 6.73 | нд | 1986 | нд | 3.04 | нд | 6.111 | нд | 2085 | -0.75 | нд | -0.619 | нд | 99 | нд
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (хоз. способ) | K_20/2.1.1 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 753 | 4 | нд | нд | нд | нд | 755 | нд | нд | нд | нд | 2 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Внедрение информационно-измерительного комплекса системы учета электрической энергии в электроустановках и сетях АО "ВГЭС" (подр. способ) | K_20/2.1.2 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1233 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1267 | нд | нд | нд | нд | 34 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | нд | 4 | 0.25 | нд | 0.7 | нд | нд | 4 | 0.25 | нд | 0.106 | нд | 7 | нд | нд | -0.594 | нд | 7 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1396-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | нд | 3 | 0.25 | нд | 1.6 | нд | нд | 4 | нд | нд | 2.227 | нд | 6 | -0.25 | нд | 0.627 | нд | 6 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | нд | 2 | 1.26 | нд | 0.79 | нд | нд | 4 | 1.26 | нд | 0.769 | нд | нд | нд | нд | -0.021 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 21 | K_20/2.2.2.5 | нд | 3 | 0.5 | нд | 1.08 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.116 | нд | 21 | -0.5 | нд | -0.964 | нд | 21 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | нд | 3 | 0.4 | нд | 0.18 | нд | нд | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | -0.18 | нд | 6 | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | нд | 3 | 0.63 | нд | 0.16 | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.009 | нд | нд | -0.63 | нд | -0.151 | нд | нд | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | нд | 4 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | -0.06 | нд | 6 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | нд | 4 | 0.25 | нд | 0.06 | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | -0.06 | нд | 4 | Работа выполнена. Уменьшение стоимости в связи с установкой оборудования, имеющегося на складе.
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-591 по адресу: ул. Лызлова,47 | K_20/2.2.2.12 | нд | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | 0.01 | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.177 | нд | нд | нд | нд | 0.177 | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года. Работа выполнена
1.4 | Вынос ТП-1064 из зоны строительства ул.Ломоносова 114 (БУЗ ВО ВОДКБ №1) | K_20/1.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.339 | нд | 13 | нд | нд | 1.339 | нд | 13 | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Строительство КЛ-1кВ ТП-1935 ул. Дорожная, 18 | K_20/1.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-1кВ ТП-563 пр-т Патриотов,23е | K_20/1.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КВЛИ-1кВ ТП-71 ул.45 Стрелковой дивизии, 193 | K_20/1.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольтных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность по трассе 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | нд | 4 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.9 | нд | нд | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по строительству кабельных линий плановый объем финансирования устанавливается общей суммой.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ БКТП-1848 - БКТП-1849 (протяженность по трассе 0,2 км) | K_20/1.3.8.2 | нд | 4 | нд | нд | 0.2 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.259 | нд | нд | нд | нд | 0.059 | нд | нд | Работа выполнена. Экономия в результате проведения закупочных процедур.
1.4 | Вынос КЛ-1кВ от РП-9 до опоры №5 ВЛ-0,4 кВ РП-9 из зоны строительствапо ул. Ростовская, 55(ООО КИМАКС) | K_20/1.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-1кВ от ТП-1757 ул.Корольковой, 11в (Гусева О.В.) | K_20/1.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Сроительство КЛ-0,4 кВ от ТП-396 до оп.№34 пер.Гражданский ( протяженносью 0,490км) | K_20/1.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-607 КЛ-1кВ ул.Героев Сибиряков, 12/е(протяженность по трассе 0,264км) | K_20/1.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-222 КЛ-1 кВ ул.Мира, 3 (протяженность по трассе 0,124км) | K_20/1.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-481 ул. Попова 2 Детский сад №69 (Управление строительной политики) | K_20/1.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-823 до муфты в ст. ул.Острогожская,150/1 ( протяженность по трассе 0,325 км) | K_20/1.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1369 до опоры Г/св ул.Чапаева (протяженность по трассе 0,034 км) | K_20/1.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ-1кВ, КЛ-6кВ из зоны уч.з.ул.Туполева, 18 (Управление строительной пол. адм. ГО г.Воронеж) | K_20/1.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.867 | нд | нд | нд | нд | 0.867 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Вынос КЛ-1кВ,КЛ-6кВ из зоны стр. ул.Красных партизан-Станкевича-Свечной пер.(ООО Энергоавтомат) | K_20/1.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос КЛ из зоны застройки ул.Минская, 2 (ООО Фирма СМУ-5) | K_20/1.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Вынос ТП-405 из зоны строительства пер.Здоровья, 90г (ЗАО СМП Электронжилсоцстрой) | K_20/1.4.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-598 | K_20/1.4.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | нд | Работа выполнена. Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Вынос КЛ-6кВ ТП-879-ТП-1067 ул. Матросова, ул. Колесниченко (ООО "Дорожник") дог.№В12/20 от 13.10.20 | K_20/1.4.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.022 | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-455 ул.Газовая, 26 | L_21/2.2.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-520 ул.Суворова, 76 | L_21/2.2.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Стр-во доп.БКТП1х250 в сети ТП-65-ТП-955 с прок. 2-х кабелей до места врезки в КЛ ТП-1582-ТП-1657(ВГЭС) | L_21/2.2.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заказ графического материала с целью осуществления ПИР и СМР в 2021 году
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-480-БКТП-34Н | E_19/2.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.5 | Земельный участок: г. Воронеж, пер. Республиканский, уч. 1 | К_20/1.5.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Работа выполнена.Приобретение по договору мены земельных участков.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 164 | нд | 80.094 | нд | 617.848 | нд | 202 | 80.094 | нд | 617.848 | нд | 38 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары Softing CableMaster 800,Микроомметр МИКО-10 (2шт),Виброплита Сплитстоун BS244 (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Г ЗЧ-2500 Указатель повреждения кабеля УПК-01Н-03(2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика TEREX TLB-825 с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор Fubag BS7500 (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 154 | 4 | нд | нд | нд | нд | 153 | нд | нд | нд | нд | -1 | Оборудование приобретено. Экономия в результате проведения конкурсных процедур
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: Лада гранта,УАЗ-390995,УАЗ-390995,Газ-2705,Газ-2705,TEREX TLB-825, Тойота Камри (2шт.),Установка ГНБ, Полуприцеп двухосный | K_20/1.3.9.1/а | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 10 | 4 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | Автотранспорт приобретен. Увеличение стоимости в результате проведения конкурсных процедур
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2019 года.
1.6 | Переключатель электронный ATEN.16 портов PS2/USBдоступ по ip/CS1716I/16 PORT PS/2-USB №Z3J9- | К_20/1.6.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | Приобретение для серверной с целью обеспечения надежного функционирования оборудования во время работы сотрудников на удаленной работе в период пандемии.
1.6 | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | К_20/1.6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Приобретение во исполнение постановления П равительства РФ от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
1.6 | Приобретение э/сетевого имущества Администрации Семилукского р-на Воронежской обл. (ВЛ 10 кВ-2,50 км, ВЛ 6 кВ-56,83 км, ВЛ 0,4 кВ-427,14 км, КЛ 6 кВ-46,76 км, КЛ 0,4 кВ-11,93 км, ТП-80,09 МВА, земельные участки - 29 шт, площадь - 3533 кв.м) | К_20/1.6.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 80.094 | нд | 545.16 | нд | 29 | 80.094 | нд | 545.16 | нд | 29 | Решение Совета директоров АО "ВГЭС" о совершении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства (Протокол заседания Совета директоров АО "ВГЭС" от 29.10.20 №06/20)
1.6 | Приобретение э/сетевого имущества Калачеевского муниципального района Воронежской обл. | К_20/1.6.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 72.688 | нд | 7 | нд | нд | 72.688 | нд | 7 | Решение Совета директоров АО "ВГЭС" о совершении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства (Протокол заседания Совета директоров АО "ВГЭС" от 07.12.20 №08/20)
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности