## 12квОсв
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.08.2020 г. № 129.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 19.1967 | 0 | 19.1967 | 321.4984 | 321.4984 | 11.0524 | 34.9483 | 11.0524 | 113.5924 | 0 | 78.5787 | 0 | 94.379 | 0 | 50.5147 | 310.446 | -23.8959 | -68.375 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 6.6348 | 0 | 6.6348 | 105.8071 | 105.8071 | 10.9573 | 25.1093 | 10.9573 | 27.6559 | 0 | 25.2572 | 0 | 27.7847 | 0 | 18.7749 | 94.8498 | -14.1521 | -56.3617 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7.7949 | 0 | 7.7949 | 133.8415 | 133.8415 | -0.0095859 | 1.354 | -0.0095859 | 62.016 | 0 | 38.1662 | 0 | 32.3052 | 0 | 0 | 133.8511 | -1.3636 | -100.708 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.0196 | 0 | 3.0196 | 51.8478 | 51.8478 | 0.058409 | 0.98444 | 0.058409 | 16.42 | 0 | 7.6547 | 0 | 26.7886 | 0 | 1.784 | 51.7894 | -0.92603 | -94.0668 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.7473 | 0 | 1.7473 | 30.002 | 30.002 | 0.046286 | 7.5005 | 0.046286 | 7.5005 | 0 | 7.5005 | 0 | 7.5005 | 0 | 29.9557 | 29.9557 | -7.4542 | -99.3829 | нд
1. | г.Воронеж | Г | 19.1967 | 0 | 19.1967 | 321.4984 | 321.4984 | 0 | 34.9483 | 0 | 113.5924 | 0 | 78.5787 | 0 | 94.379 | 0 | 0 | 321.4984 | -34.9483 | -100 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6.6348 | 0 | 6.6348 | 105.8071 | 105.8071 | 10.9573 | 25.1093 | 10.9573 | 27.6559 | 0 | 25.2572 | 0 | 27.7847 | 0 | 18.7749 | 94.8498 | -14.1521 | -56.3617 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6.2747 | 0 | 6.2747 | 99.6233 | 99.6233 | 10.8448 | 23.6421 | 10.8448 | 26.1696 | 0 | 23.6421 | 0 | 26.1696 | 0 | 18.7749 | 88.7785 | -12.7973 | -54.1294 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3.6105 | 0 | 3.6105 | 61.9934 | 61.9934 | 2.5906 | 15.4984 | 2.5906 | 15.4984 | 0 | 15.4984 | 0 | 15.4984 | 0 | 8.5967 | 59.4029 | -12.9078 | -83.2849 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2.6642 | 0 | 2.6642 | 37.6299 | 37.6299 | 5.4296 | 8.1437 | 5.4296 | 10.6712 | 0 | 8.1437 | 0 | 10.6712 | 0 | 4.66 | 32.2003 | -2.7141 | -33.3276 | В связи с невозможностью пообъектного планирования мероприятий по технологическому присоединению плановый объем финансирования устанавливается общей суммой по результатм анализа фактических данных за последние 3 года.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8246 | 0 | 2.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 1 кВ ТП-проект ф.4, 25 ПС 110/6 №9 до ВРУ Заявителя, для Техприсоединения Департамент СП ВО договор №272 от 05.11.20 (свыше 670 кВт; протяженность 3 км) | L_ВГС-580 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0085 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/630 ф.52 ПС 110/6 №45, ф. 307 ПС 110/35/6 кВ №10 для Техприсоединения ООО "КомплексТехСтрой" договор №1017 от 18.08.14 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | К_20/1.1.1.3.49 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37232 | 0 | 0.37232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от ТП-840 ф.206 ПС 110/35/6 №10 кВ до границы участка заявителя пл. Ленина, 6, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик "Выбор" договор №1272 от 25.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,90 км, в том числе ГНБ - 0,8592 км) | E_18/00047 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43295 | 0 | 0.43295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от БКТП-1576 ф.23 ПС 110/35/6 кВ №16 до границы участка заявителя ул. Моисеева, 9/Б, для Техприсоединения ООО СЗ "Выбор-Запад" договор №677 от 18.11.20 (до 670 кВт; протяженность 0,10 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | L_ВГС-600 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.067228 | 0 | 0.067228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/250 в сети ТП-569 ф.404 ПС 110/6 №2, для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО договор №333 от 16.11.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | К_20/1.1.1.3.52 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6898 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от БКТП-1604 ф.26 ПС 110/6 кВ №9 до границы участка заявителя ул. Тимирязева, 27, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик "Выбор" договор №681 от 09.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,60 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | L_ВГС-601 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.053989 | 0 | 0.053989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-351 ф.1 ПС 110/35/6 кВ №14 и ТП-210 ф.14 ПС 110/6 кВ №45 до границы участка заявителя ул. 9 Января, 180з, для Техприсоединения ООО "СМУ Квартал" договор №655 от 03.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,77 км, в том числе ГНБ - 0,17 км) | L_ВГС-602 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059736 | 0 | 0.059736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от РП-27 ф.20 ПС Электроприбор до ВРУ- учебного корпуса ул.Краснознаменная,171/1, для Техприсоединения ФКП "Управление заказчика КС Минобороны России" договор №538 от 13.11.20 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | L_ВГС-603 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018919 | 0 | 0.018919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-1098 ф.41 ПС 110/6 кВ №43 и ТП-1093 ф.31 ПС 110/6 кВ №43 до границы участка заявителя ул. Ростовская, 73д, для Техприсоединения ООО Специализированный Застройщик "Логистик 48" договор №729 от 22.12.20 (до 670 кВт; протяженность 2,05 км, в том числе ГНБ - 0,30 км) | L_ВГС-604 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.062111 | 0 | 0.062111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ от ТП-1854 ф.3, 19 ПС ТП-2 з-да Коминтерна до границы участка заявителя Московский пр-т, 48, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик "ГлавСтрой" договор №682 от 10.11.15 (свыше 670 кВт; протяженность 2,38 км) | К_20/1.1.1.3.53 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-865 ф.408 ПС 110/6 кВ №2 до границы участка заявителя ул.Вайцеховского 2/4, для Техприсоединения БУЗ ВО ВОКОД договор №1358 от 17.12.19 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | К_20/1.1.1.3.34 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12834 | 0 | 0.12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/400 в сети ТП-1334 ф.12 ПС 110/35/10 кВ №30, для Техприсоединения ООО СЗ Выбор договор №488 05.11.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,40 МВА) | К_20/1.1.1.3.50 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.002146 | 0 | 0.002146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6 кВ от РП-48 ф.3 ПС 110/35/6 кВ №21 до границы участка заявителя ул. Серова, 8, ул. Ленинградская, для Техприсоединения ООО СЗ ДСК-1 договор №492 от 23.10.20 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,30 км) | L_ВГС-605 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.004456 | 0 | 0.004456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП-1083 ф.24,30 ПС 110/6 кВ №42 до границы участка заявителя ул.45 Стрел.Дивизии 255г,257, для Техприсоединения ООО СЗ "Семья" договор №535 от 13.10.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,20 км) | К_20/1.1.1.3.54 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.004456 | 0 | 0.004456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ от ТП-955 ф.23 ПС 110/35/6 кВ №16 до границы участка заявителя ул. Краснознаменная,72, для Техприсоединения ООО СЗ "Инстеп" договор №833 от 12.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,85 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | L_ВГС-606 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.03797 | 0 | 0.03797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП-326 ф.36 ПС 110/6 кВ №39 от границы участка заявителя ул.Вайцеховского, 4 для Техприсоединения КП ВО Единая дирекция капитального строительства и газификации договор №1353 от 10.01.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,473 км, в том числе ГНБ - 0,385 км) | К_20/1.1.1.3.34 | нд | нд | нд | нд | 0 | -0.12834 | 0 | -0.12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект добавлен с целью соответствия отчета данным бухгалтерского учета
1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/1260 ф.85 ПС 110/6 кВ №45, ф. 307 ПС 110/35/6 кВ №10 для Техприсоединения ООО "ВИЗАРТ АНИМЭЙШЕН" договор №409 от 30.09.20 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_ВГС-607 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.36014 | 0 | 0.36014 | 6.1838 | 6.1838 | 0.11253 | 1.4673 | 0.11253 | 1.4863 | 0 | 1.6151 | 0 | 1.6151 | 0 | 0 | 6.0713 | -1.3547 | -92.3308 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.36014 | 0 | 0.36014 | 6.1838 | 6.1838 | 0.11253 | 1.4673 | 0.11253 | 1.4863 | 0 | 1.6151 | 0 | 1.6151 | 0 | 0 | 6.0713 | -1.3547 | -92.3308 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | 0.15186 | 0 | 0.15186 | 2.6075 | 2.6075 | 0 | 0.65188 | 0 | 0.65188 | 0 | 0.65188 | 0 | 0.65188 | 0 | нд | 2.6075 | -0.65188 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | 0.043266 | 0 | 0.043266 | 0.74289 | 0.74289 | 0 | 0.17144 | 0 | 0.19049 | 0 | 0.19049 | 0 | 0.19049 | 0 | нд | 0.74289 | -0.17144 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | 0.16502 | 0 | 0.16502 | 2.8334 | 2.8334 | 0 | 0.64395 | 0 | 0.64395 | 0 | 0.77274 | 0 | 0.77274 | 0 | нд | 2.8334 | -0.64395 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-116 ф.36 ПС 110/6 №39 с заменой силового трансформатора 630 кВА на 1000 кВА для Техприсоединения БУЗ ВО ВОКОД договор №910 от 16.08.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1 МВА) | L_ВГС-608 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.041582 | 0 | 0.041582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.4.2 | Модернизация ТП-500 ф.17 ПС 110/35/6 кВ №16 с установкой ВН в резервной ВВ ячейке (1 шт), для Техприсоединения ИП Володина Д.А. договор №616 от 03.06.19 (до 670 кВт) | L_ВГС-609 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.030933 | 0 | 0.030933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1861 ф.4 ПС Тяговая с заменой автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа г. Воронеж договор №679 от 03.11.20 (до 670 кВт) | L_ВГС-610 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.028743 | 0 | 0.028743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1372 ф.22 ПС 110/35/6 №16 с установкой дополнительных РПС (2 шт), для Техприсоединения ООО ПКФ "ОБУВЬБЫТ" договор №491 от 16.12.20 (до 670 кВт) | L_ВГС-611 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.011269 | 0 | 0.011269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы на выполнение обязятельств по договору ТП.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7.7949 | 0 | 7.7949 | 133.8415 | 133.8415 | -0.0095859 | 1.354 | -0.0095859 | 62.016 | 0 | 38.1662 | 0 | 32.3052 | 0 | 0 | 133.8511 | -1.3636 | -100.708 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.2011 | 0 | 1.2011 | 20.6234 | 20.6234 | 0.20425 | 1.354 | 0.20425 | 3.4244 | 0 | 6.5817 | 0 | 9.2633 | 0 | 0 | 20.4192 | -1.1497 | -84.9148 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.021794 | 0 | 0.021794 | 0.37421 | 0.37421 | 0 | 0.074843 | 0 | 0.074843 | 0 | 0.11226 | 0 | 0.11226 | 0 | 0 | 0.37421 | -0.074843 | -100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | 0.021794 | 0 | 0.021794 | 0.37421 | 0.37421 | 0 | 0.074843 | 0 | 0.074843 | 0 | 0.11226 | 0 | 0.11226 | 0 | нд | 0.37421 | -0.074843 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1793 | 0 | 1.1793 | 20.2492 | 20.2492 | 0.20425 | 1.2791 | 0.20425 | 3.3495 | 0 | 6.4695 | 0 | 9.1511 | 0 | 0 | 20.0449 | -1.0749 | -84.0321 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (3 шт.) | L_21/1.3.1.6 | 0.012001 | 0 | 0.012001 | 0.20606 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | 0.016001 | 0 | 0.016001 | 0.27475 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27475 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | 0.016001 | 0 | 0.016001 | 0.27475 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27475 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | 0.012001 | 0 | 0.012001 | 0.20606 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | 0.020002 | 0 | 0.020002 | 0.34344 | 0.34344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34344 | 0 | 0 | 0.34344 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | 0.013094 | 0 | 0.013094 | 0.22483 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | 0.013094 | 0 | 0.013094 | 0.22483 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | 0.013094 | 0 | 0.013094 | 0.22483 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0.22483 | 0.22483 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | 0.006547 | 0 | 0.006547 | 0.11241 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11241 | 0 | 0 | 0.11241 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-486 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | 0.006547 | 0 | 0.006547 | 0.11241 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11241 | 0 | 0 | 0.11241 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | 0.17904 | 0 | 0.17904 | 3.0741 | 3.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0741 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | 0.13925 | 0 | 0.13925 | 2.391 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | 0.19893 | 0 | 0.19893 | 3.4157 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 0 | 0 | 3.4157 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | 0.028453 | 0 | 0.028453 | 0.48854 | 0.48854 | 0 | 0 | 0 | 0.48854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48854 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | 0.018969 | 0 | 0.018969 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | 0.018969 | 0 | 0.018969 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | 0.018969 | 0 | 0.018969 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | 0.018969 | 0 | 0.018969 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | 0.018969 | 0 | 0.018969 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | 0.018969 | 0 | 0.018969 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | 0.018969 | 0 | 0.018969 | 0.3257 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | 0.17292 | 0 | 0.17292 | 2.9691 | 2.9691 | 0 | 0.59383 | 0 | 0.59383 | 0 | 0.89074 | 0 | 0.89074 | 0 | #VALUE! | 2.9691 | -0.59383 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | 0.19956 | 0 | 0.19956 | 3.4265 | 3.4265 | 0 | 0.68531 | 0 | 0.68531 | 0 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 3.4265 | -0.68531 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Модернизация РП-106 ф.111, 206 ПС 35/6 кВ №10, ф.404 ПС 110/6 кВ №2 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_ВГС-514 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Модернизация РП-45 ф.2, 23 ПС 110/35/10 кВ №13 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_ВГС-515 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Модернизация РП-70 ф.6, 8 ПС/110/35/10/6 кВ №20 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_ВГС-516 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Модернизация РП-83 ф.13, 44 ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой устройств индикации сигналов замыкания на землю (1 шт) | L_ВГС-517 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Модернизация РП-102 ф.71 ПС 110/6 кВ №45 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-612 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-106 ф.111, 206 ПС 35/6 кВ №10, ф.404 ПС 110/6 кВ №2 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-613 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-11 ф.109, 205 ПС 110/35/6 кВ №10 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-614 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-1 ф.213, 303 ПС 110/6 кВ №2 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-615 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-3 ф.103 ПС 110/6 кВ №2, ф.306 ПС 110/35/6 кВ №10, ф.36 ПС 110/6 кВ№39 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-616 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-35 ф.23, 26 ПС 110/6 №39 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-617 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-44 ф.408, 305 ПС 110/35/6 кВ №10 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-618 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-45 ф.2, 23 ПС 110/35/10 кВ №13 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-619 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-5 ф.308, 403 ПС 110/35/6 кВ №10, ф.2 ПС 110/6 кВ №39 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-620 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-52 ф.405 ПС 110/35/6 кВ №10 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-621 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-55 ф.15, 22 ПС 110/6 кВ №39 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-622 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-57 ф.29 ПС 110/6 кВ №39 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-623 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-6 ф.211 ПС 110/6 кВ №2, ф.113 ПС 110/35/6 кВ №10 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-624 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-61 ф.14, 45 ПС 110/35/10 №30 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-625 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-64 ф.45, 602 ПС 110/6 №27 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-626 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-83 ф.13, 44 ПС 110/35/10 №30 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-627 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-66 ф.52, 85 ПС 110/6 кВ №45 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-628 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-70 ф.6, 8 ПС/110/35/10/6 кВ №20 в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-629 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-83 ф.13, 44 ПС 110/35/10 №30, ф.23 ПС Студенческая в части установки телекоммуникационного оборудования (1 шт) | L_ВГС-630 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01075 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-36 ф.4 ПС 35/6 кВ №35 ул. Циолковского, 131 (трансформаторная мощность 0,250 МВА) | L_ВГС-281 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-314 ф.11, 331 ПС 110/35/6 №21 пер. Нахимовский, 25 (трансформаторная мощность 0,400 МВА) | L_ВГС-282 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-53 ф.306 ПС 110/35/6 №10 Пр. Революции, 11т (трансформаторная мощность 0,650 МВА) | L_ВГС-284 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой БКТП 6/0,4/400 кВА ТП-342 ф.5 ПС 110/35/10/6 №20 ул.Ленина, 73 (трансформаторная мощность 0,400 МВА) | L_ВГС-285 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-298 ф.404 ПС 110/6 №2 ул. Пушкинская, 4т (трансформаторная мощность 1,260 МВА) | L_ВГС-286 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой БКТП 6/0,4/800 кВА ТП-903 ф.53 ПС 110/35/6 №16 ул. Депутатская, 10т (трансформаторная мощность 0,800 МВА) | L_ВГС-287 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.5938 | 0 | 6.5938 | 113.2181 | 113.2181 | -0.288 | 0 | -0.288 | 58.5917 | 0 | 31.5845 | 0 | 23.0419 | 0 | 0.014506 | 113.5061 | -0.288 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.5938 | 0 | 6.5938 | 113.2181 | 113.2181 | -0.288 | 0 | -0.288 | 58.5917 | 0 | 31.5845 | 0 | 23.0419 | 0 | 0.014506 | 113.5061 | -0.288 | 100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | 0.64565 | 0 | 0.64565 | 11.086 | 11.086 | 0 | 0 | 0 | 11.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014506 | 11.086 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | 0.75883 | 0 | 0.75883 | 13.0293 | 13.0293 | 0 | 0 | 0 | 13.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011605 | 13.0293 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | 0.71004 | 0 | 0.71004 | 12.1916 | 12.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1916 | 0 | 0 | 0 | 0.010029 | 12.1916 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | 0.98189 | 0 | 0.98189 | 16.8593 | 16.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8593 | 0 | 0 | 0 | 0.0075215 | 16.8593 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | 0.28621 | 0 | 0.28621 | 4.9143 | 4.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9143 | 0 | 0.0075215 | 4.9143 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | 0.96739 | 0 | 0.96739 | 16.6103 | 16.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6103 | 0 | 0.0050144 | 16.6103 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | 2.0079 | 0 | 2.0079 | 34.4763 | 34.4763 | 0 | 0 | 0 | 34.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012536 | 34.4763 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | 0.14755 | 0 | 0.14755 | 2.5336 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0.0050144 | 2.5336 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | 0.088364 | 0 | 0.088364 | 1.5172 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0.12911 | 1.5172 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.17, 33 ПС 110/35/6 кВ №16 до РП-20 с заменой кабеля (протяженность 2,021 км) | K_20/1.1.3.13 | нд | нд | нд | нд | 0 | -0.31129 | 0 | -0.31129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Произведена корректировка по договору подряда в связи с выявлением ряда неточностей в акте КС-2.
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП-250 до ТП-146 ф.103 ПС 110/6 кВ №2 с заменой кабеля (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | -0.046814 | 0 | -0.046814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Произведена корректировка по договору подряда в связи с выявлением ряда неточностей в акте КС-2.
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-385 ф.61 ПС 110/35/6 кВ №16 с изменением границ охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Крюкова З.А., договор №В-19/21 от 08.03.21, протяженность 0,05 км) | L_ВГС-631 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.034346 | 0 | 0.034346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-244 ф.3 ПС 110/35/6 кВ №21 с изменением границ охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Специализированный застройщик ДСК-1, договор №1054 от 14.10.19) | L_ВГС-632 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.035754 | 0 | 0.035754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП-112 до ТП-271 ф.105 ПС 110/6 №2 с заменой кабеля (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ф.23 ПС 110/6 кВ №39 до РП-57, от ф.15,ф.22 ПС 110/6 кВ №39 до РП-55, от ф.2 ПС 110/6 кВ №39 до РП-5 с устройством закрытого перехода через коммуникации и ж/д пути ОАО РЖД с изменением границ охранных зон (протяженность 0,390 км) | K_20/1.1.3.10 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-41 до ТП-951 ф.1, 23 ПС 35/6 кВ №35 с заменой кабеля (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.403 ПС 110/35/6 кВ №10 до РП-5 с заменой кабеля (протяженность 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-52 до ТП-1013 ф.307, 405 ПС 110/35/6 кВ №10 с заменой кабеля (протяженность 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.307 ПС 110/35/6 №10 кВ до РП-52 с заменой кабеля (протяженность 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП-161 до ТП-191 ф.305 ПС 110/35/6 №10 с заменой кабеля (протяженность 0,449 км) | K_20/1.1.3.12 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-42 до ТП-413 ф.23, 51 ПС 110/35/6 №16 с заменой кабеля (протяженность 0,594 км) | K_20/1.1.3.11 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.1 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-10 до ТП-951 ф.4 ПС 35/6 №35 с заменой кабеля (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2453 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074169 | 0 | 0.074169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2453 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074169 | 0 | 0.074169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22425 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание/модернизация АСКУЭ в сетях 0,4 кВ (ППРСУЭ; хоз. способ, 410 т.у.) | L_ВГС-567 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.074169 | 0 | 0.074169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16557 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092551 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19059 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28944 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025065 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12267 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46124 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1159 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38131 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.0196 | 0 | 3.0196 | 51.8478 | 51.8478 | 0.058409 | 0.98444 | 0.058409 | 16.42 | 0 | 7.6547 | 0 | 26.7886 | 0 | 0.13961 | 51.7894 | -0.92603 | -94.0668 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | 0.22832 | 0 | 0.22832 | 3.9203 | 3.9203 | 0 | 0 | 0 | 3.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34555 | 3.9203 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | 0.29475 | 0 | 0.29475 | 5.061 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047734 | 5.061 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | 0.27103 | 0 | 0.27103 | 4.6536 | 4.6536 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16587 | 4.6536 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | 0.093076 | 0 | 0.093076 | 1.5981 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0.25437 | 1.5981 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | 0.10383 | 0 | 0.10383 | 1.7827 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0.5687 | 1.7827 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | 0.086708 | 0 | 0.086708 | 1.4888 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 1.4888 | 1.4888 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | 0.21351 | 0 | 0.21351 | 3.6661 | 3.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6661 | 0 | 3.6661 | 3.6661 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | 0.10383 | 0 | 0.10383 | 1.7827 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 0 | 1.7827 | 1.7827 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | 0.23117 | 0 | 0.23117 | 3.9692 | 3.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9692 | 0 | 0.57442 | 3.9692 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | 0.1753 | 0 | 0.1753 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0.4356 | 3.01 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | 0.10487 | 0 | 0.10487 | 1.8006 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | 0.10487 | 0 | 0.10487 | 1.8006 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8006 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | 0.77902 | 0 | 0.77902 | 13.3761 | 13.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3761 | 0 | 0 | 13.3761 | 0 | 0 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | 0.22933 | 0 | 0.22933 | 3.9378 | 3.9378 | 0 | 0.98444 | 0 | 0.98444 | 0 | 0.98444 | 0 | 0.98444 | 0 | 0 | 3.9378 | -0.98444 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство БКТП 10/0,4/250 кВА в сети ТП-1679 ф.2 ПС 35 кВ Жилпоселковая ул. Долинная, 8 для перевода нагрузок с загруженного центра питания (трансформаторная мощность 0,250 МВА ) | L_ВГС-279 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство БКТП 6/0,4/250 кВА в сети ТП-455 ф.13 ПС 110/35/6 кВ №14 ул.Газовая, 26 для перевода нагрузок с загруженного центра питания (трансформаторная мощность 0,250 МВА ) | L_ВГС-547 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство БКТП 6/0,4/250 кВА в сети ТП-520 ПС 110/6 кВ №27 ул.Суворова, 76 для перевода нагрузок с загруженного центра питания (трансформаторная мощность 0,250 МВА ) | L_ВГС-550 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-834 ф.12 ПС 110/6 кВ №27 по ул.Минская, 2т; ул.Серафимовича, 41 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Фирма СМУ-5, договор №116 от 25.02.20; протяженность 0,81 км) | L_ВГС-508 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.018637 | 0 | 0.018637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Данный объект включен в проект корретировки инвестиционной программы
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.4 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ БКТП-1848 - БКТП-1849 ф.7, 12 ПС 35 кВ З-да Коминтерна с заменой кабеля (протяженность 0,20 км) | K_20/1.3.8.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1396-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.4 | Строительство участков КЛ 6 кВ ТП-255 - ТП-752; ТП-255 - ТП-195 ф.408 ПС 110/35/6 кВ №10 по ул.Красных партизан-Станкевича- пер.Свечной (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Энергоавтомат, договор №1466 от 22.02.19; протяженность 0,26 км) | L_ВГС-633 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.020687 | 0 | 0.020687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от ТП-255 ф.408 ПС 110/35/6 кВ №10 до ж/д №15 ул. Красноармейская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Энергоавтомат, договор №1466 от 22.02.19; протяженность 0,10 км) | L_ВГС-634 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.019084 | 0 | 0.019084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Работа выполнена по соглашению (снятие ограничений в использовании земельного участка).
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060453 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.7473 | 0 | 1.7473 | 30.002 | 30.002 | 0.046286 | 7.5005 | 0.046286 | 7.5005 | 0 | 7.5005 | 0 | 7.5005 | 0 | 29.9557 | 29.9557 | -7.4542 | -99.3829 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | 0.072742 | 0 | 0.072742 | 1.249 | 1.249 | 0 | 0.31225 | 0 | 0.31225 | 0 | 0.31225 | 0 | 0.31225 | 0 | 0 | 1.249 | -0.31225 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | 1.6746 | 0 | 1.6746 | 28.753 | 28.753 | 0 | 7.1883 | 0 | 7.1883 | 0 | 7.1883 | 0 | 7.1883 | 0 | 0 | 28.753 | -7.1883 | -100 | Данный объект исключен из проекта корретировки инвестиционной программы
1.6 | Модернизация ТП-1426 ф.23 ПС 110/6 №9 с монтажом системы охранно-пожарной сигнализации (1 шт) | L_ВГС-635 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.029644 | 0 | 0.029644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | Исключение возможности несанкционированного проникновения посторонних лиц в ТП.
1.6 | Модернизация производственной базы ул. Кривошеина, 25 с монтажом тревожной сигнализации (1 шт) | L_ВГС-636 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.016642 | 0 | 0.016642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | нд | нд | нд | Пресечение на объекте АО «ВГЭС» противоправных действий.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности: Лада гранта,УАЗ-390995,УАЗ-390995,Газ-2705,Газ-2705,TEREX TLB-825, Тойота Камри (2шт.),Установка ГНБ, Полуприцеп двухосный | K_20/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71865 | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб: Многофункциональное устройство (МФУ) А3 (2шт.),Системный блок (4шт.), Сервер (1шт.), Плоттер (1шт),Телевизор для организации ВКС-1шт.,Тестер витой пары Softing CableMaster 800,Микроомметр МИКО-10 (2шт),Виброплита Сплитстоун BS244 (3шт.),Источник бесперебойного питания,Бензоэлектрогонератор 4 кВт(1шт),Ультрозвуковой измеритель прочности строительных материалов (1шт.),Генератор Г ЗЧ-2500 Указатель повреждения кабеля УПК-01Н-03(2 комп.),Квик-капер механический для экскаватора-погрузчика TEREX TLB-825 с комплектом пальцев и соединений БРС (2шт.),Бензиновый генератор Fubag BS7500 (2шт), Шиномонтажный станок для легковых автомобилей,Автомониторинг (128шт.) | K_20/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | нд | нд | нд | Объект переходящий по инвестиционной программе 2020 года.