## 2
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2018 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 02.10.2018 г. № 194
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2018 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 39.4134 | 287.9953 | 0 | 34.7788 | 39.4134 | 253.2165 | 0 | 287.9953 | 24.9985 | 220.9631 | 14.4149 | 32.2534 | 24.9985 | -67.0322 | 0 | -23.2755 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13.2939 | 86.9444 | 0 | 32.0762 | 13.2939 | 54.8683 | 0 | 86.9444 | 6.0194 | 40.1227 | 7.2745 | 14.7455 | 6.0194 | -46.8217 | 0 | -53.8524 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12.984 | 86.762 | 0 | 1.6748 | 12.984 | 85.0873 | 0 | 86.762 | 8.8213 | 61.7281 | 4.1627 | 23.3591 | 8.8213 | -25.0339 | 0 | -28.8535 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 9.4191 | 68.9245 | 0 | 1.0279 | 9.4191 | 67.8966 | 0 | 68.9245 | 10.1578 | 71.6395 | -0.73876 | -3.7429 | 10.1578 | 2.715 | 0 | 3.9392 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3.7165 | 45.3643 | 0 | 0 | 3.7165 | 45.3643 | 0 | 45.3643 | 0 | 47.4727 | 3.7165 | -2.1084 | 0 | 2.1084 | 0 | 4.6476 | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 13.2939 | 86.9444 | 0 | 32.0762 | 13.2939 | 54.8683 | 0 | 86.9444 | 6.0194 | 40.1227 | 7.2745 | 14.7455 | 6.0194 | -46.8217 | 0 | -53.8524 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 13.2797 | 86.8393 | 0 | 31.8901 | 13.2797 | 54.9492 | 0 | 86.8393 | 5.6007 | 36.8652 | 7.679 | 18.084 | 5.6007 | -49.9741 | 0 | -57.5478 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0.31894 | 0 | -0.31894 | 0 | 0 | 1.8058 | 11.347 | -1.8058 | -11.666 | 1.8058 | 11.347 | 0 | 100 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | 0 | 0 | 0 | 0.07845 | 0 | -0.07845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07845 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,456 км) | F_15/00002 | 0 | 0 | 0 | 0.099969 | 0 | -0.099969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099969 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | 0 | 0 | 0 | 0.018234 | 0 | -0.018234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018234 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | 0 | 0 | 0 | 0.042834 | 0 | -0.042834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042834 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | 0 | 0 | 0 | 0.036418 | 0 | -0.036418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036418 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | 0 | 0 | 0 | 0.043037 | 0 | -0.043037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043037 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 8.6348 | -1.404 | -8.6348 | 1.404 | 8.6348 | 0 | 100 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14351 | 0.96869 | -0.14351 | -0.96869 | 0.14351 | 0.96869 | 0 | 100 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2583 | 1.7435 | -0.2583 | -1.7435 | 0.2583 | 1.7435 | 0 | 100 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 0 | -2.4626 | 0 | 0 | 3.1996 | 21.5056 | -3.1996 | -23.9683 | 3.1996 | 21.5056 | 0 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство трансформаторных подстанций для технологического присоединения 10/0,4. Новое строительство (трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | F_15/00003 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 0 | -0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км) | G_16/00003 | 0 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | -0.14825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14825 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | 0 | 0 | 0 | 0.13418 | 0 | -0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | 0 | 0 | 0 | 0.44736 | 0 | -0.44736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | -1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км) | H_17/00083 | 0 | 0 | 0 | 0.09777 | 0 | -0.09777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09777 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55362 | 3.4048 | -0.55362 | -3.4048 | 0.55362 | 3.4048 | 0 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 6,736 км) | E_18/00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 10.1276 | -1.5004 | -10.1276 | 1.5004 | 10.1276 | 0 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91195 | 6.1557 | -0.91195 | -6.1557 | 0.91195 | 6.1557 | 0 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | E_18/00052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23362 | 1.8175 | -0.23362 | -1.8175 | 0.23362 | 1.8175 | 0 | 100 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 29.1085 | 0 | -29.1085 | 0 | 0 | 0.59526 | 4.0125 | -0.59526 | -33.1211 | 0.59526 | 4.0125 | 0 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0.080919 | 0 | -0.080919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080919 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | 0 | 0 | 0 | 0.16364 | 0 | -0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0 | 0 | 0.64242 | 0 | -0.64242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64242 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0.47308 | 0 | -0.47308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0 | 0.36508 | 0 | -0.36508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36508 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | 0 | 0 | 0 | 0.38948 | 0 | -0.38948 | 0 | 0 | 0.38129 | 2.5737 | -0.38129 | -2.9632 | 0.38129 | 2.5737 | 0 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | -1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0 | 0 | 0.039101 | 0 | -0.039101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039101 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-332Н по договору Т.П. (до 670 кВт) №822 от 10.11.2016 | E_18/00035 | 0 | 0 | 0 | 0.028559 | 0 | -0.028559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028559 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-143Н протяженностью 4х130 м по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | E_18/00036 | 0 | 0 | 0 | 0.042663 | 0 | -0.042663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042663 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4х0,35 км., от ТП-1171протяженностью 4х0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | E_18/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18829 | 1.2709 | -0.18829 | -1.2709 | 0.18829 | 1.2709 | 0 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0 | -0.1124 | 0 | 0 | 0.016652 | 0.1124 | -0.016652 | -0.2248 | 0.016652 | 0.1124 | 0 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0 | 0 | 0.044567 | 0 | -0.044567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023991 | 0.016194 | -0.0023991 | -0.016194 | 0.0023991 | 0.016194 | 0 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | 0 | 0 | 0 | 25.7206 | 0 | -25.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору ТП №324 от 24.04.2015 г. | E_18/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018763 | 0.0071861 | -0.0018763 | -0.0071861 | 0.0018763 | 0.0071861 | 0 | 100 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-1168 - ТП-81 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026109 | 0.017623 | -0.0026109 | -0.017623 | 0.0026109 | 0.017623 | 0 | 100 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-33 - ТП-537 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021502 | 0.014514 | -0.0021502 | -0.014514 | 0.0021502 | 0.014514 | 0 | 100 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.01428 | 0.10513 | 0 | 0.18611 | 0.01428 | -0.080984 | 0 | 0.10513 | 0.4187 | 3.2575 | -0.40442 | -3.3385 | 0.4187 | 3.1524 | 0 | 2998.6288 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.10137 | 0 | -0.10137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10137 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км) | G_16/2.2.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | 0 | -0.057783 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.057783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.043583 | 0 | -0.043583 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.043583 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.01428 | 0.10513 | 0 | 0.084746 | 0.01428 | 0.020381 | 0 | 0.10513 | 0.4187 | 3.2575 | -0.40442 | -3.2371 | 0.4187 | 3.1524 | 0 | 2998.6288 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.) | I_18/1.3.6.1 | 0.00715 | 0.052645 | 0 | 0.042373 | 0.00715 | 0.010272 | 0 | 0.052645 | 0.0067669 | 0.052646 | 0.00038313 | -0.042374 | 0.0067669 | 1.28e-06 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269 | I_18/1.3.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081685 | 0.0063551 | -0.00081685 | -0.0063551 | 0.00081685 | 0.0063551 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59 | I_18/1.3.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042826 | 0.33318 | -0.042826 | -0.33318 | 0.042826 | 0.33318 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 | I_18/1.3.6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044176 | 0.034369 | -0.0044176 | -0.034369 | 0.0044176 | 0.034369 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086 | I_18/1.3.6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029832 | 0.023209 | -0.0029832 | -0.023209 | 0.0029832 | 0.023209 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.3.6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038298 | 0.029795 | -0.0038298 | -0.029795 | 0.0038298 | 0.029795 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-987 | I_18/1.3.6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053313 | 0.041477 | -0.0053313 | -0.041477 | 0.0053313 | 0.041477 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.3.6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042848 | 0.033336 | -0.0042848 | -0.033336 | 0.0042848 | 0.033336 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.3.6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009088 | 0.070705 | -0.009088 | -0.070705 | 0.009088 | 0.070705 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-14а | I_18/1.3.6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023292 | 0.018121 | -0.0023292 | -0.018121 | 0.0023292 | 0.018121 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1213 | I_18/1.3.6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039752 | 0.030927 | -0.0039752 | -0.030927 | 0.0039752 | 0.030927 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-350 | I_18/1.3.6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036155 | 0.028128 | -0.0036155 | -0.028128 | 0.0036155 | 0.028128 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-11 | I_18/1.3.6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063727 | 0.04958 | -0.0063727 | -0.04958 | 0.0063727 | 0.04958 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1108 | I_18/1.3.6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057715 | 0.044903 | -0.0057715 | -0.044903 | 0.0057715 | 0.044903 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 | I_18/1.3.6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031888 | 0.24809 | -0.031888 | -0.24809 | 0.031888 | 0.24809 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1095 | I_18/1.3.6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01218 | 0.094761 | -0.01218 | -0.094761 | 0.01218 | 0.094761 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.3.6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075091 | 0.058421 | -0.0075091 | -0.058421 | 0.0075091 | 0.058421 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.3.6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048454 | 0.037697 | -0.0048454 | -0.037697 | 0.0048454 | 0.037697 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-92 | I_18/1.3.6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097626 | 0.75953 | -0.097626 | -0.75953 | 0.097626 | 0.75953 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-708 | I_18/1.3.6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034626 | 0.026939 | -0.0034626 | -0.026939 | 0.0034626 | 0.026939 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-750 | I_18/1.3.6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003513 | 0.027331 | -0.003513 | -0.027331 | 0.003513 | 0.027331 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-501 | I_18/1.3.7.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041117 | 0.0031989 | -0.00041117 | -0.0031989 | 0.00041117 | 0.0031989 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-977 | I_18/1.3.8.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057763 | 0.004494 | -0.00057763 | -0.004494 | 0.00057763 | 0.004494 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1287 | I_18/1.3.9.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008125 | 0.0063213 | -0.0008125 | -0.0063213 | 0.0008125 | 0.0063213 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1366 | I_18/1.4.0.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054654 | 0.0042521 | -0.00054654 | -0.0042521 | 0.00054654 | 0.0042521 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1419 | I_18/1.4.1.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071148 | 0.0055353 | -0.00071148 | -0.0055353 | 0.00071148 | 0.0055353 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1171 | I_18/1.4.2.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049299 | 0.0038355 | -0.00049299 | -0.0038355 | 0.00049299 | 0.0038355 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.4.3.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013397 | 0.010423 | -0.0013397 | -0.010423 | 0.0013397 | 0.010423 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-90 | I_18/1.4.4.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049013 | 0.0038132 | -0.00049013 | -0.0038132 | 0.00049013 | 0.0038132 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-441 | I_18/1.4.5.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008019 | 0.0062388 | -0.0008019 | -0.0062388 | 0.0008019 | 0.0062388 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-191 | I_18/1.4.6.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068971 | 0.05366 | -0.0068971 | -0.05366 | 0.0068971 | 0.05366 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.4.7.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060994 | 0.0047453 | -0.00060994 | -0.0047453 | 0.00060994 | 0.0047453 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-90 | I_18/1.4.8.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012219 | 0.0095063 | -0.0012219 | -0.0095063 | 0.0012219 | 0.0095063 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1869 | I_18/1.4.9.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001529 | 0.011896 | -0.001529 | -0.011896 | 0.001529 | 0.011896 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.5.0.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028493 | 0.22168 | -0.028493 | -0.22168 | 0.028493 | 0.22168 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1012 | I_18/1.5.1.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071696 | 0.055779 | -0.0071696 | -0.055779 | 0.0071696 | 0.055779 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1291 | I_18/1.5.2.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013106 | 0.10196 | -0.013106 | -0.10196 | 0.013106 | 0.10196 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1080 | I_18/1.5.3.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061651 | 0.047964 | -0.0061651 | -0.047964 | 0.0061651 | 0.047964 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-2 | I_18/1.5.4.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062385 | 0.0048536 | -0.00062385 | -0.0048536 | 0.00062385 | 0.0048536 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.5.5.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051182 | 0.03982 | -0.0051182 | -0.03982 | 0.0051182 | 0.03982 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.5.6.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046778 | 0.036393 | -0.0046778 | -0.036393 | 0.0046778 | 0.036393 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.5.7.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011687 | 0.090924 | -0.011687 | -0.090924 | 0.011687 | 0.090924 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542 | I_18/1.5.8.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012052 | 0.0093762 | -0.0012052 | -0.0093762 | 0.0012052 | 0.0093762 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371 | I_18/1.5.9.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042767 | 0.033273 | -0.0042767 | -0.033273 | 0.0042767 | 0.033273 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-75 | I_18/1.5.10.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094893 | 0.0073826 | -0.00094893 | -0.0073826 | 0.00094893 | 0.0073826 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1038 | I_18/1.5.11.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082098 | 0.0063872 | -0.00082098 | -0.0063872 | 0.00082098 | 0.0063872 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-279 | I_18/1.5.12.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001187 | 0.0092347 | -0.001187 | -0.0092347 | 0.001187 | 0.0092347 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-218А | I_18/1.5.13.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047588 | 0.037024 | -0.0047588 | -0.037024 | 0.0047588 | 0.037024 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | I_18/1.5.14.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060851 | 0.0047342 | -0.00060851 | -0.0047342 | 0.00060851 | 0.0047342 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-729 | I_18/1.5.15.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004655 | 0.0036216 | -0.0004655 | -0.0036216 | 0.0004655 | 0.0036216 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043394 | 0.0033761 | -0.00043394 | -0.0033761 | 0.00043394 | 0.0033761 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-637 | I_18/1.5.17.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084608 | 0.065825 | -0.0084608 | -0.065825 | 0.0084608 | 0.065825 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-87 | I_18/1.5.18.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010618 | 0.082611 | -0.010618 | -0.082611 | 0.010618 | 0.082611 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1181 | I_18/1.5.19.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016193 | 0.012598 | -0.0016193 | -0.012598 | 0.0016193 | 0.012598 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-359 | I_18/1.5.20.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012045 | 0.093706 | -0.012045 | -0.093706 | 0.012045 | 0.093706 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.5.21.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086255 | 0.0067106 | -0.00086255 | -0.0067106 | 0.00086255 | 0.0067106 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-491 | I_18/1.5.22.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068827 | 0.0053547 | -0.00068827 | -0.0053547 | 0.00068827 | 0.0053547 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-36 | I_18/1.5.23.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010203 | 0.0079381 | -0.0010203 | -0.0079381 | 0.0010203 | 0.0079381 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-120 | I_18/1.5.24.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061891 | 0.0048151 | -0.00061891 | -0.0048151 | 0.00061891 | 0.0048151 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044017 | 0.034245 | -0.0044017 | -0.034245 | 0.0044017 | 0.034245 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61 | I_18/1.3.6.2 | 0.00713 | 0.052482 | 0 | 0.042373 | 0.00713 | 0.010109 | 0 | 0.052482 | 0.0067457 | 0.052481 | 0.00038433 | -0.042372 | 0.0067457 | -6.6e-07 | 0 | -0.0012576 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.984 | 86.762 | 0 | 1.6748 | 12.984 | 85.0873 | 0 | 86.762 | 8.8213 | 61.7281 | 4.1627 | 23.3591 | 8.8213 | -25.0339 | 0 | -28.8535 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.9395 | 51.1257 | 0 | 0.37008 | 6.9395 | 50.7556 | 0 | 51.1257 | 3.728 | 29.004 | 3.2114 | 21.7516 | 3.728 | -22.1217 | 0 | -43.2692 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.32012 | 2.3561 | 0 | 0.088136 | 0.32012 | 2.2679 | 0 | 2.3561 | 0.065064 | 0.5062 | 0.25506 | 1.7617 | 0.065064 | -1.8499 | 0 | -78.5152 | нд
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | I_18/1.1.4 | 0.27115 | 1.9957 | 0 | 0 | 0.27115 | 1.9957 | 0 | 1.9957 | 0 | 0 | 0.27115 | 1.9957 | 0 | -1.9957 | 0 | -100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | 0.04897 | 0.36042 | 0 | 0 | 0.04897 | 0.36042 | 0 | 0.36042 | 0 | 0 | 0.04897 | 0.36042 | 0 | -0.36042 | 0 | -100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в БКТП-1880 | E_18/1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037035 | 0.028814 | -0.0037035 | -0.028814 | 0.0037035 | 0.028814 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262 | E_18/1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | -0.029661 | 0 | 0 | 0.0038125 | 0.029661 | -0.0038125 | -0.059322 | 0.0038125 | 0.029661 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608 | E_18/1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | -0.029661 | 0 | 0 | 0.0038125 | 0.029661 | -0.0038125 | -0.059322 | 0.0038125 | 0.029661 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643 | E_18/1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030206 | 0.0235 | -0.0030206 | -0.0235 | 0.0030206 | 0.0235 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949 | E_18/1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030206 | 0.0235 | -0.0030206 | -0.0235 | 0.0030206 | 0.0235 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055 | E_18/1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039846 | 0.031 | -0.0039846 | -0.031 | 0.0039846 | 0.031 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076 | E_18/1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039846 | 0.031 | -0.0039846 | -0.031 | 0.0039846 | 0.031 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-900 | E_18/1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039846 | 0.031 | -0.0039846 | -0.031 | 0.0039846 | 0.031 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075 | E_18/1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039221 | 0.030514 | -0.0039221 | -0.030514 | 0.0039221 | 0.030514 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078 | E_18/1.3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039221 | 0.030514 | -0.0039221 | -0.030514 | 0.0039221 | 0.030514 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808 | E_18/1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.028814 | 0 | -0.028814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028814 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1116 | E_18/1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039349 | 0.030613 | -0.0039349 | -0.030613 | 0.0039349 | 0.030613 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-848 | E_18/1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039221 | 0.030514 | -0.0039221 | -0.030514 | 0.0039221 | 0.030514 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-965 | E_18/1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040111 | 0.031207 | -0.0040111 | -0.031207 | 0.0040111 | 0.031207 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1081 | E_18/1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040283 | 0.03134 | -0.0040283 | -0.03134 | 0.0040283 | 0.03134 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1335 | E_18/1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039889 | 0.031033 | -0.0039889 | -0.031033 | 0.0039889 | 0.031033 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации вТП-261 | E_18/1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004051 | 0.031517 | -0.004051 | -0.031517 | 0.004051 | 0.031517 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-793 | E_18/1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039602 | 0.03081 | -0.0039602 | -0.03081 | 0.0039602 | 0.03081 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.6193 | 48.7696 | 0 | 0.28194 | 6.6193 | 48.4877 | 0 | 48.7696 | 3.663 | 28.4978 | 2.9564 | 19.9899 | 3.663 | -20.2718 | 0 | -41.5665 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-84 | E_16/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051438 | 0.040019 | -0.0051438 | -0.040019 | 0.0051438 | 0.040019 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042257 | 0.032876 | -0.0042257 | -0.032876 | 0.0042257 | 0.032876 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-42 | E_17/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017597 | 0.013691 | -0.0017597 | -0.013691 | 0.0017597 | 0.013691 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-74 | E_17/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.011203 | -0.00144 | -0.011203 | 0.00144 | 0.011203 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-60 | E_17/1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040475 | 0.03149 | -0.0040475 | -0.03149 | 0.0040475 | 0.03149 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-44 | E_17/1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018622 | 0.014488 | -0.0018622 | -0.014488 | 0.0018622 | 0.014488 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-33 | E_17/1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030204 | 0.023499 | -0.0030204 | -0.023499 | 0.0030204 | 0.023499 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-38 | E_17/1.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010783 | 0.083895 | -0.010783 | -0.083895 | 0.010783 | 0.083895 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-59 | E_17/1.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012131 | 0.0094375 | -0.0012131 | -0.0094375 | 0.0012131 | 0.0094375 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.) | H_17/1.3.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065175 | 0.050707 | -0.0065175 | -0.050707 | 0.0065175 | 0.050707 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.) | H_17/1.3.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029289 | 0.022787 | -0.0029289 | -0.022787 | 0.0029289 | 0.022787 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | 0.98929 | 7.281 | 0 | 0 | 0.98929 | 7.281 | 0 | 7.281 | 0 | 0 | 0.98929 | 7.281 | 0 | -7.281 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10903 | 0.84823 | -0.10903 | -0.84823 | 0.10903 | 0.84823 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10848 | 0.84397 | -0.10848 | -0.84397 | 0.10848 | 0.84397 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10864 | 0.84523 | -0.10864 | -0.84523 | 0.10864 | 0.84523 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 0.84502 | -0.10861 | -0.84502 | 0.10861 | 0.84502 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10858 | 0.84472 | -0.10858 | -0.84472 | 0.10858 | 0.84472 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090255 | 0.70218 | -0.090255 | -0.70218 | 0.090255 | 0.70218 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10858 | 0.84472 | -0.10858 | -0.84472 | 0.10858 | 0.84472 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090286 | 0.70242 | -0.090286 | -0.70242 | 0.090286 | 0.70242 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090798 | 0.70641 | -0.090798 | -0.70641 | 0.090798 | 0.70641 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап | E_18/1.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050767 | 0.039497 | -0.0050767 | -0.039497 | 0.0050767 | 0.039497 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ | E_18/1.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042166 | 0.032805 | -0.0042166 | -0.032805 | 0.0042166 | 0.032805 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-53 6 этап часть 2 модернизация АСДУ | E_18/1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045934 | 0.035737 | -0.0045934 | -0.035737 | 0.0045934 | 0.035737 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82) | E_18/1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.085532 | -0.010994 | -0.085532 | 0.010994 | 0.085532 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-94 | E_18/1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024324 | 0.018924 | -0.0024324 | -0.018924 | 0.0024324 | 0.018924 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-68 | E_18/1.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016615 | 0.12927 | -0.016615 | -0.12927 | 0.016615 | 0.12927 | 0 | 100 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | 0.05876 | 0.4325 | 0 | 0 | 0.05876 | 0.4325 | 0 | 0.4325 | 0.027716 | 0.21563 | 0.031044 | 0.21688 | 0.027716 | -0.21688 | 0 | -50.1443 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.) | I_18/1.3.1.2 | 0.02402 | 0.17678 | 0 | 0 | 0.02402 | 0.17678 | 0 | 0.17678 | 0.019389 | 0.15085 | 0.0046308 | 0.025936 | 0.019389 | -0.025936 | 0 | -14.671 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.) | I_18/1.3.1.3 | 0.02402 | 0.17678 | 0 | 0 | 0.02402 | 0.17678 | 0 | 0.17678 | 0.012098 | 0.094125 | 0.011922 | 0.082659 | 0.012098 | -0.082659 | 0 | -46.7572 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.) | I_18/1.3.1.4 | 0.02402 | 0.17678 | 0 | 0 | 0.02402 | 0.17678 | 0 | 0.17678 | 0.014602 | 0.1136 | 0.0094183 | 0.063182 | 0.014602 | -0.063182 | 0 | -35.74 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | 0.04574 | 0.33663 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.33663 | 0 | 0.33663 | 0.040242 | 0.31308 | 0.005498 | 0.02355 | 0.040242 | -0.02355 | 0 | -6.9959 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | 0.04574 | 0.33663 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.33663 | 0 | 0.33663 | 0.043664 | 0.3397 | 0.0020764 | -0.0030706 | 0.043664 | 0.0030706 | 0 | 0.91214 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.) | I_18/1.3.2.2 | 0.04574 | 0.33663 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.33663 | 0 | 0.33663 | 0.043239 | 0.3364 | 0.0025008 | 0.00023195 | 0.043239 | -0.00023195 | 0 | -0.068903 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.) | I_18/1.3.2.3 | 0.04574 | 0.33663 | 0 | 0 | 0.04574 | 0.33663 | 0 | 0.33663 | 0.046665 | 0.36306 | -0.00092541 | -0.026424 | 0.046665 | 0.026424 | 0 | 7.8495 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1251 3шт.) | I_18/1.3.2.4 | 0.02614 | 0.19236 | 0 | 0 | 0.02614 | 0.19236 | 0 | 0.19236 | 0.024017 | 0.18685 | 0.002123 | 0.005512 | 0.024017 | -0.005512 | 0 | -2.8654 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.) | I_18/1.3.3.1 | 0.35002 | 2.5762 | 0 | 0 | 0.35002 | 2.5762 | 0 | 2.5762 | 0.25409 | 1.9768 | 0.095935 | 0.59937 | 0.25409 | -0.59937 | 0 | -23.266 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 0.63475 | 4.6718 | 0 | 0 | 0.63475 | 4.6718 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 0.63475 | 4.6718 | 0 | -4.6718 | 0 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (11шт.) | I_18/1.3.3.3 | 0.63475 | 4.6718 | 0 | 0 | 0.63475 | 4.6718 | 0 | 4.6718 | 0.46609 | 3.6262 | 0.16866 | 1.0456 | 0.46609 | -1.0456 | 0 | -22.3816 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 0.52086 | 3.8335 | 0 | 0 | 0.52086 | 3.8335 | 0 | 3.8335 | 0 | 0 | 0.52086 | 3.8335 | 0 | -3.8335 | 0 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 0.63475 | 4.6718 | 0 | 0 | 0.63475 | 4.6718 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 0.63475 | 4.6718 | 0 | -4.6718 | 0 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.) | I_18/1.3.3.6 | 0.41021 | 3.0192 | 0 | 0 | 0.41021 | 3.0192 | 0 | 3.0192 | 0.29528 | 2.2973 | 0.11493 | 0.72191 | 0.29528 | -0.72191 | 0 | -23.9109 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 0.52411 | 3.8574 | 0 | 0 | 0.52411 | 3.8574 | 0 | 3.8574 | 0 | 0 | 0.52411 | 3.8574 | 0 | -3.8574 | 0 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | 0.05749 | 0.42313 | 0 | 0 | 0.05749 | 0.42313 | 0 | 0.42313 | 0.075931 | 0.59074 | -0.018441 | -0.16761 | 0.075931 | 0.16761 | 0 | 39.613 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0.28875 | 0.036043 | 0.28041 | 0.003187 | 0.0083346 | 0.036043 | -0.0083346 | 0 | -2.8865 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0.28875 | 0.045867 | 0.35685 | -0.006637 | -0.068092 | 0.045867 | 0.068092 | 0 | 23.5815 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0.28875 | 0.044847 | 0.34891 | -0.0056174 | -0.060161 | 0.044847 | 0.060161 | 0 | 20.8347 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.) | I_18/1.3.4.2 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0.28875 | 0.044877 | 0.34914 | -0.0056467 | -0.060387 | 0.044877 | 0.060387 | 0 | 20.9132 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.) | I_18/1.3.4.3 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0.28875 | 0.036026 | 0.28029 | 0.0032036 | 0.0084678 | 0.036026 | -0.0084678 | 0 | -2.9326 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.) | I_18/1.3.4.4 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0.28875 | 0.045166 | 0.35139 | -0.0059358 | -0.062637 | 0.045166 | 0.062637 | 0 | 21.6922 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.) | I_18/1.3.4.5 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0 | 0.03923 | 0.28875 | 0 | 0.28875 | 0.047177 | 0.36704 | -0.0079472 | -0.078285 | 0.047177 | 0.078285 | 0 | 27.1115 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.1 | 0.45835 | 3.3735 | 0 | 0 | 0.45835 | 3.3735 | 0 | 3.3735 | 0 | 0 | 0.45835 | 3.3735 | 0 | -3.3735 | 0 | -100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269 | I_18/1.3.5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030803 | 0.23965 | -0.030803 | -0.23965 | 0.030803 | 0.23965 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366 | I_18/1.3.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030008 | 0.23346 | -0.030008 | -0.23346 | 0.030008 | 0.23346 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12 | I_18/1.3.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032142 | 0.25006 | -0.032142 | -0.25006 | 0.032142 | 0.25006 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249 | I_18/1.3.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030105 | 0.23422 | -0.030105 | -0.23422 | 0.030105 | 0.23422 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-578 | I_18/1.3.5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059711 | 0.46455 | -0.059711 | -0.46455 | 0.059711 | 0.46455 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90 | I_18/1.3.5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030047 | 0.23376 | -0.030047 | -0.23376 | 0.030047 | 0.23376 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371 | I_18/1.3.5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02996 | 0.23309 | -0.02996 | -0.23309 | 0.02996 | 0.23309 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609 | I_18/1.3.5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030518 | 0.23743 | -0.030518 | -0.23743 | 0.030518 | 0.23743 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024 | I_18/1.3.5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030329 | 0.23596 | -0.030329 | -0.23596 | 0.030329 | 0.23596 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080 | I_18/1.3.5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0304 | 0.23651 | -0.0304 | -0.23651 | 0.0304 | 0.23651 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118 | I_18/1.3.5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03313 | 0.25775 | -0.03313 | -0.25775 | 0.03313 | 0.25775 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542 | I_18/1.3.5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014282 | 0.011111 | -0.0014282 | -0.011111 | 0.0014282 | 0.011111 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.2 | 0.48859 | 3.596 | 0 | 0 | 0.48859 | 3.596 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0.48859 | 3.596 | 0 | -3.596 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615 | I_18/1.3.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044441 | 0.34575 | -0.044441 | -0.34575 | 0.044441 | 0.34575 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900 | I_18/1.3.5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043536 | 0.33871 | -0.043536 | -0.33871 | 0.043536 | 0.33871 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1260 | I_18/1.3.5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083579 | 0.65024 | -0.083579 | -0.65024 | 0.083579 | 0.65024 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869 | I_18/1.3.5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04337 | 0.33742 | -0.04337 | -0.33742 | 0.04337 | 0.33742 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1026 | I_18/1.3.5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084923 | 0.6607 | -0.084923 | -0.6607 | 0.084923 | 0.6607 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1193 | I_18/1.3.5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080198 | 0.62394 | -0.080198 | -0.62394 | 0.080198 | 0.62394 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А | I_18/1.3.5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042633 | 0.33169 | -0.042633 | -0.33169 | 0.042633 | 0.33169 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888 | I_18/1.3.5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042394 | 0.32983 | -0.042394 | -0.32983 | 0.042394 | 0.32983 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-445 | I_18/1.3.5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056646 | 0.4407 | -0.056646 | -0.4407 | 0.056646 | 0.4407 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.3 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформаторов 2х1000 кВА) в ТП-637 | I_18/1.3.5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090281 | 0.70238 | -0.090281 | -0.70238 | 0.090281 | 0.70238 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.049132 | 0 | -0.049132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23281 | 0 | -0.23281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Вынос КТП-1040, ул. Миронова | I_18/2.2.6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092362 | 0.071857 | -0.0092362 | -0.071857 | 0.0092362 | 0.071857 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (35 шт.) | I_18/1.3.6.А. | 0.15082 | 1.1357 | 0 | 0 | 0.15082 | 1.1357 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0.15082 | 1.1357 | 0 | -1.1357 | 0 | -100 | нд
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (25 шт.) | I_18/1.3.7.А. | 0.15082 | 1.1357 | 0 | 0 | 0.15082 | 1.1357 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0.15082 | 1.1357 | 0 | -1.1357 | 0 | -100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.0389 | 35.5951 | 0 | 1.3047 | 6.0389 | 34.2904 | 0 | 35.5951 | 5.064 | 32.4962 | 0.97496 | 1.7942 | 5.064 | -3.0989 | 0 | -8.7061 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.0389 | 35.5951 | 0 | 1.3047 | 6.0389 | 34.2904 | 0 | 35.5951 | 5.064 | 32.4962 | 0.97496 | 1.7942 | 5.064 | -3.0989 | 0 | -8.7061 | нд
1.2.2.1 | ТП-1007 КЛ-1(ОАО "Центрторг") Генерала Лизюкова,62 | F_15/1.1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | -0.01975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | РП-43 2КЛ-1кВ ВРУ общежития, ул.Ломоносова,87 (МУП "ВГЭС") | F_15/1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0.008662 | 0 | -0.008662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008662 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | РП-93-ТП-1576 вынос 2КЛ-10кВ из зоны застройки Ворошилова 1/А (ООО Энергия) | F_15/1.1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0096354 | 0 | -0.0096354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0096354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | Платонова 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19-ТП-1239(Воронежбетон) | F_15/1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0.033655 | 0 | -0.033655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | РП-34-ПС-9 фид.4,5 вынос 2КЛ-6кВ из частного сектора пер.Тимирязева(Воронежская горэлектросеть) | F_15/1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0.059243 | 0 | -0.059243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059243 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | ТП-907-ТП-1027 пер.Молдавский,2 (ООО "Агропромстрой") | F_15/1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0.0010656 | 0 | -0.0010656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | ТП-533-ТП-150 2КЛ-6 кВ (МУП "Воронежская горэлектросеть") | G_16/1.1.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0071861 | 0 | -0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11335 | 0.69713 | -0.11335 | -0.69713 | 0.11335 | 0.69713 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059847 | 0.036806 | -0.0059847 | -0.036806 | 0.0059847 | 0.036806 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097953 | 0.60241 | -0.097953 | -0.60241 | 0.097953 | 0.60241 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017231 | 0.10597 | -0.017231 | -0.10597 | 0.017231 | 0.10597 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.19146 | 0 | -0.19146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19146 | 0 | 0 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.12865 | 0 | -0.12865 | 0 | 0 | 0.26615 | 1.7965 | -0.26615 | -1.9252 | 0.26615 | 1.7965 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | ТП-179, КЛ-1кВ ул. Революции 1905 года, 82/Б (ООО ТД "Рекорд-Сервис") | H_17/1.1.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0.055655 | 0 | -0.055655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | ТП-1795 ВЛИ-0,4кВ. пер.Хуторской 4 (Мшецян М.В) | H_17/1.1.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0.015785 | 0 | -0.015785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | H_17/1.1.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0.013688 | 0 | -0.013688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013688 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61 | H_17/1.1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | -0.046606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Замена КЛ-1 кВ: ТП-1288 - ВРУ жилого дома, ул. Менделеева, 18/А (МУП ВГЭС) | H_17/1.1.4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.030175 | 0 | -0.030175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 0.79534 | 4.7323 | 0 | 0 | 0.79534 | 4.7323 | 0 | 4.7323 | 0.80117 | 4.9272 | -0.0058304 | -0.19493 | 0.80117 | 0.19493 | 0 | 4.1191 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 0.3862 | 2.2979 | 0 | 0 | 0.3862 | 2.2979 | 0 | 2.2979 | 0.19814 | 1.2185 | 0.18806 | 1.0793 | 0.19814 | -1.0793 | 0 | -46.9706 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | 0.33061 | 1.9671 | 0 | 0 | 0.33061 | 1.9671 | 0 | 1.9671 | 0.089576 | 0.55089 | 0.24103 | 1.4162 | 0.089576 | -1.4162 | 0 | -71.9952 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км) | I_18/1.1.1.1 | 0.34966 | 2.0805 | 0 | 0 | 0.34966 | 2.0805 | 0 | 2.0805 | 0.26414 | 1.6245 | 0.085516 | 0.45601 | 0.26414 | -0.45601 | 0 | -21.9182 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | I_18/1.1.1.2 | 0.29952 | 1.7822 | 0 | 0 | 0.29952 | 1.7822 | 0 | 1.7822 | 0.25314 | 1.5568 | 0.04638 | 0.22536 | 0.25314 | -0.22536 | 0 | -12.645 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км) | I_18/1.1.1.3 | 0.17055 | 1.0148 | 0 | 0 | 0.17055 | 1.0148 | 0 | 1.0148 | 0.092136 | 0.56663 | 0.078414 | 0.44814 | 0.092136 | -0.44814 | 0 | -44.1616 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.4 | 0.33862 | 2.014 | 0 | 0 | 0.33862 | 2.014 | 0 | 2.014 | 0.29893 | 1.8384 | 0.039694 | 0.17563 | 0.29893 | -0.17563 | 0 | -8.7205 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 0.56839 | 3.267 | 0 | 0 | 0.56839 | 3.267 | 0 | 3.267 | 0.37263 | 2.2917 | 0.19576 | 0.97527 | 0.37263 | -0.97527 | 0 | -29.8526 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностю по трассе 1,9 км) | I_18/1.1.А. | 0.20883 | 1.1357 | 0 | 0 | 0.20883 | 1.1357 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0.20883 | 1.1357 | 0 | -1.1357 | 0 | -100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км) | I_18/1.1.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017476 | 0.10748 | -0.017476 | -0.10748 | 0.017476 | 0.10748 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км) | I_18/1.1.1.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028473 | 0.017511 | -0.0028473 | -0.017511 | 0.0028473 | 0.017511 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км) | I_18/1.1.2.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014475 | 0.089019 | -0.014475 | -0.089019 | 0.014475 | 0.089019 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км) | I_18/1.1.3.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026271 | 0.016157 | -0.0026271 | -0.016157 | 0.0026271 | 0.016157 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км) | I_18/1.1.4.А. | 0 | 0 | 0 | 0.017795 | 0 | -0.017795 | 0 | 0 | 0.025109 | 0.15442 | -0.025109 | -0.17222 | 0.025109 | 0.15442 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км) | I_18/1.1.5.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014631 | 0.089978 | -0.014631 | -0.089978 | 0.014631 | 0.089978 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км) | I_18/1.1.6.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001901 | 0.011691 | -0.001901 | -0.011691 | 0.001901 | 0.011691 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622 | I_18/1.1.7.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021657 | 0.13319 | -0.021657 | -0.13319 | 0.021657 | 0.13319 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км) | I_18/1.1.9.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087759 | 0.053972 | -0.0087759 | -0.053972 | 0.0087759 | 0.053972 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км) | I_18/1.2.0.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039113 | 0.024055 | -0.0039113 | -0.024055 | 0.0039113 | 0.024055 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км) | I_18/1.2.1.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055423 | 0.34085 | -0.055423 | -0.34085 | 0.055423 | 0.34085 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км) | I_18/1.2.2.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098096 | 0.060329 | -0.0098096 | -0.060329 | 0.0098096 | 0.060329 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-491 (протяженностью по трассе 0,135 км) | I_18/1.1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026314 | 0.16183 | -0.026314 | -0.16183 | 0.026314 | 0.16183 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | 0.13899 | 0.90902 | 0 | 0 | 0.13899 | 0.90902 | 0 | 0.90902 | 0.092093 | 0.62163 | 0.046897 | 0.28739 | 0.092093 | -0.28739 | 0 | -31.6156 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | 0.0964 | 0.63045 | 0 | 0 | 0.0964 | 0.63045 | 0 | 0.63045 | 0.057736 | 0.38972 | 0.038664 | 0.24073 | 0.057736 | -0.24073 | 0 | -38.1839 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | 0.04454 | 0.29132 | 0 | 0 | 0.04454 | 0.29132 | 0 | 0.29132 | 0.046146 | 0.31149 | -0.0016065 | -0.020169 | 0.046146 | 0.020169 | 0 | 6.9235 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | 0.03727 | 0.24376 | 0 | 0 | 0.03727 | 0.24376 | 0 | 0.24376 | 0.030345 | 0.20483 | 0.0069245 | 0.038925 | 0.030345 | -0.038925 | 0 | -15.9688 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | 0.03947 | 0.25813 | 0 | 0 | 0.03947 | 0.25813 | 0 | 0.25813 | 0.039933 | 0.26955 | -0.00046315 | -0.011415 | 0.039933 | 0.011415 | 0 | 4.422 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0.08021 | 0.52454 | 0 | 0 | 0.08021 | 0.52454 | 0 | 0.52454 | 0.047233 | 0.31882 | 0.032977 | 0.20572 | 0.047233 | -0.20572 | 0 | -39.2189 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | 0.03641 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.03641 | 0.23809 | 0 | 0.23809 | 0.034542 | 0.23316 | 0.0018678 | 0.004935 | 0.034542 | -0.004935 | 0 | -2.0727 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | 0.02721 | 0.17794 | 0 | 0 | 0.02721 | 0.17794 | 0 | 0.17794 | 0.028885 | 0.19498 | -0.0016755 | -0.017035 | 0.028885 | 0.017035 | 0 | 9.5733 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км) | E_18/1.1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052346 | 0.035334 | -0.0052346 | -0.035334 | 0.0052346 | 0.035334 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013861 | 0.093561 | -0.013861 | -0.093561 | 0.013861 | 0.093561 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016758 | 0.11311 | -0.016758 | -0.11311 | 0.016758 | 0.11311 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км) | E_18/1.1.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 | 0.19508 | -0.0289 | -0.19508 | 0.0289 | 0.19508 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 10 | E_18/1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048034 | 0.32423 | -0.048034 | -0.32423 | 0.048034 | 0.32423 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797 до ж/д 15 ул.Цимлянская | E_18/1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033313 | 0.22486 | -0.033313 | -0.22486 | 0.033313 | 0.22486 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-42 - общежитие ул.Краснознаменная,14 | E_18/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067669 | 0.45677 | -0.067669 | -0.45677 | 0.067669 | 0.45677 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-799 до ЦТП- 47 ул.Лизюкова,81 | E_18/1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010469 | 0.070664 | -0.010469 | -0.070664 | 0.010469 | 0.070664 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-841- до ВРУ лечебного корпуса ул.Революции 1905г.,22 | E_18/1.1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032066 | 0.21644 | -0.032066 | -0.21644 | 0.032066 | 0.21644 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - КТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 0.20338 | 1.3301 | 0 | 0 | 0.20338 | 1.3301 | 0 | 1.3301 | 0 | 0 | 0.20338 | 1.3301 | 0 | -1.3301 | 0 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0.09677 | 0.63285 | 0 | 0 | 0.09677 | 0.63285 | 0 | 0.63285 | 0.043359 | 0.29267 | 0.053411 | 0.34018 | 0.043359 | -0.34018 | 0 | -53.7533 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 0.26241 | 1.7162 | 0 | 0 | 0.26241 | 1.7162 | 0 | 1.7162 | 0.28977 | 1.9559 | -0.02736 | -0.23977 | 0.28977 | 0.23977 | 0 | 13.9715 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 0.17962 | 1.1747 | 0 | 0 | 0.17962 | 1.1747 | 0 | 1.1747 | 0.084774 | 0.57223 | 0.094846 | 0.60248 | 0.084774 | -0.60248 | 0 | -51.2879 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км) | I_18/1.1.3.6 | 0.17441 | 1.1406 | 0 | 0 | 0.17441 | 1.1406 | 0 | 1.1406 | 0.18038 | 1.2176 | -0.005969 | -0.076923 | 0.18038 | 0.076923 | 0 | 6.7439 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 0.4031 | 2.6363 | 0 | 0 | 0.4031 | 2.6363 | 0 | 2.6363 | 0.29281 | 1.9765 | 0.11029 | 0.6598 | 0.29281 | -0.6598 | 0 | -25.0278 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 0.21426 | 1.4013 | 0 | 0.15857 | 0.21426 | 1.2427 | 0 | 1.4013 | 0.36321 | 2.4516 | -0.14895 | -1.2089 | 0.36321 | 1.0504 | 0 | 74.9574 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 0.15187 | 0.99324 | 0 | 0.098 | 0.15187 | 0.89524 | 0 | 0.99324 | 0 | 0 | 0.15187 | 0.89524 | 0 | -0.99324 | 0 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0.1537 | 1.0052 | 0 | 0 | 0.1537 | 1.0052 | 0 | 1.0052 | 0 | 0 | 0.1537 | 1.0052 | 0 | -1.0052 | 0 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 до соед.муфты в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78км) | I_18/1.1.3.16 | 0.25119 | 0 | 0 | 0.40914 | 0.25119 | -0.40914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25119 | -0.40914 | 0 | 0 | 0 | 100 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км) | I_18/1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060774 | 0.041022 | -0.0060774 | -0.041022 | 0.0060774 | 0.041022 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км) | I_18/1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016771 | 0.1132 | -0.016771 | -0.1132 | 0.016771 | 0.1132 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408 (протяженность по трассе 0,044 км) | I_18/1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014979 | 0.10111 | -0.014979 | -0.10111 | 0.014979 | 0.10111 | 0 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054356 | 0.3669 | -0.054356 | -0.3669 | 0.054356 | 0.3669 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-34-ПС-9 | I_18/1.1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087767 | 0.059243 | -0.0087767 | -0.059243 | 0.0087767 | 0.059243 | 0 | 100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.0056 | 0.041213 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.041213 | 0 | 0.041213 | 0.029299 | 0.22794 | -0.023699 | -0.18673 | 0.029299 | 0.18673 | 0 | 453.0877 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.0056 | 0.041213 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.041213 | 0 | 0.041213 | 0.029299 | 0.22794 | -0.023699 | -0.18673 | 0.029299 | 0.18673 | 0 | 453.0877 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | 0.0056 | 0.041213 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.041213 | 0 | 0.041213 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.041213 | 0 | -0.041213 | 0 | -100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-50 | E_18/2.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011005 | 0.085621 | -0.011005 | -0.085621 | 0.011005 | 0.085621 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-31 | E_18/2.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004659 | 0.036247 | -0.004659 | -0.036247 | 0.004659 | 0.036247 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-59 | E_18/2.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047788 | 0.037179 | -0.0047788 | -0.037179 | 0.0047788 | 0.037179 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-99 | E_18/2.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088556 | 0.068896 | -0.0088556 | -0.068896 | 0.0088556 | 0.068896 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.4191 | 68.9245 | 0 | 1.0279 | 9.4191 | 67.8966 | 0 | 68.9245 | 10.1578 | 71.6395 | -0.73876 | -3.7429 | 10.1578 | 2.715 | 0 | 3.9392 | нд
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0 | -0.1124 | 0 | 0 | 0.016652 | 0.1124 | -0.016652 | -0.2248 | 0.016652 | 0.1124 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.4 | Стр-во БКТП с трансформатором 630/6/0,4 кВА в сети ТП-405, КЛ 1кВ, 10кВ ул.Курортная 31 | G_16/2.2.7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.24085 | 0 | -0.24085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.4 | Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а | H_17/1.5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064419 | 0.43225 | -0.064419 | -0.43225 | 0.064419 | 0.43225 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Строительство модульного экрана по адресу К. Маркса, д.65 | H_17/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.083687 | 0 | -0.083687 | 0 | 0 | 3.0466 | 20.4426 | -3.0466 | -20.5263 | 3.0466 | 20.4426 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.094255 | 0 | -0.094255 | 0 | 0 | 0.062994 | 0.42521 | -0.062994 | -0.51947 | 0.062994 | 0.42521 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.025839 | 0 | -0.025839 | 0 | 0 | 0.064352 | 0.43438 | -0.064352 | -0.46021 | 0.064352 | 0.43438 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049488 | 0.38502 | -0.049488 | -0.38502 | 0.049488 | 0.38502 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.022566 | 0 | -0.022566 | 0 | 0 | 0.085028 | 0.66152 | -0.085028 | -0.68408 | 0.085028 | 0.66152 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км) | I_18/2.2.3.2 | 3.9116 | 28.7896 | 0 | 0.40566 | 3.9116 | 28.3839 | 0 | 28.7896 | 2.6704 | 18.0252 | 1.2412 | 10.3587 | 2.6704 | -10.7644 | 0 | -37.3899 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ к ТП, РП (протяженность по трассе 4,1 км) | I_18/2.2.5 | 0.58868 | 3.7357 | 0 | 0 | 0.58868 | 3.7357 | 0 | 3.7357 |  | 0 | 0.58868 | 3.7357 | 0 | -3.7357 | 0 | -100 | нд
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | 1.8251 | 13.4329 | 0 | 0 | 1.8251 | 13.4329 | 0 | 13.4329 | 0.88332 | 6.8722 | 0.9418 | 6.5607 | 0.88332 | -6.5607 | 0 | -48.8404 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | I_18/2.2.6.4 | 0.46468 | 3.42 | 0 | 0 | 0.46468 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0.381 | 2.9642 | 0.08368 | 0.45584 | 0.381 | -0.45584 | 0 | -13.3285 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.5 | 0.35933 | 2.6447 | 0 | 0 | 0.35933 | 2.6447 | 0 | 2.6447 | 0.45267 | 3.5218 | -0.093342 | -0.87709 | 0.45267 | 0.87709 | 0 | 33.164 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.6 | 0.39392 | 2.8992 | 0 | 0 | 0.39392 | 2.8992 | 0 | 2.8992 | 0.3719 | 2.8934 | 0.022021 | 0.00585 | 0.3719 | -0.00585 | 0 | -0.20178 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.7 | 0.31994 | 2.3548 | 0 | 0 | 0.31994 | 2.3548 | 0 | 2.3548 | 0.15969 | 1.2424 | 0.16025 | 1.1124 | 0.15969 | -1.1124 | 0 | -47.2394 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107 | I_18/2.2.6.8 | 0.39585 | 2.9133 | 0 | 0 | 0.39585 | 2.9133 | 0 | 2.9133 | 0.12813 | 0.99681 | 0.26772 | 1.9165 | 0.12813 | -1.9165 | 0 | -65.7838 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул.Ф.Энгельса | I_18/2.2.7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067954 | 0.045869 | -0.0067954 | -0.045869 | 0.0067954 | 0.045869 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1361 - теннистный корт ул.Краснозвездная,101А | I_18/2.2.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020013 | 0.13509 | -0.020013 | -0.13509 | 0.020013 | 0.13509 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030916 | 0.20868 | -0.030916 | -0.20868 | 0.030916 | 0.20868 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А | I_18/2.2.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057553 | 0.038848 | -0.0057553 | -0.038848 | 0.0057553 | 0.038848 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017612 | 0.11888 | -0.017612 | -0.11888 | 0.017612 | 0.11888 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная | I_18/2.2.7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04708 | 0.31779 | -0.04708 | -0.31779 | 0.04708 | 0.31779 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая | I_18/2.2.7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031142 | 0.21021 | -0.031142 | -0.21021 | 0.031142 | 0.21021 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского | I_18/2.2.7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.042605 | 0 | -0.042605 | 0 | 0 | 0.042228 | 0.28504 | -0.042228 | -0.32764 | 0.042228 | 0.28504 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52 | I_18/2.2.7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11375 | 0.76783 | -0.11375 | -0.76783 | 0.11375 | 0.76783 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская | I_18/2.2.7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070814 | 0.047799 | -0.0070814 | -0.047799 | 0.0070814 | 0.047799 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская | I_18/2.2.7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086298 | 0.058251 | -0.0086298 | -0.058251 | 0.0086298 | 0.058251 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова | I_18/2.2.7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053996 | 0.036447 | -0.0053996 | -0.036447 | 0.0053996 | 0.036447 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская | I_18/2.2.7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022278 | 0.15037 | -0.022278 | -0.15037 | 0.022278 | 0.15037 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/б | I_18/2.2.7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078421 | 0.52934 | -0.078421 | -0.52934 | 0.078421 | 0.52934 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского | I_18/2.2.7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013378 | 0.090303 | -0.013378 | -0.090303 | 0.013378 | 0.090303 | 0 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815 | G_16/2.2.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085604 | 0.057783 | -0.0085604 | -0.057783 | 0.0085604 | 0.057783 | 0 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Выполнены проектные работы.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС") | I_18/2.2.7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16792 | 1.1335 | -0.16792 | -1.1335 | 0.16792 | 1.1335 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова | I_18/2.2.7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031469 | 0.21241 | -0.031469 | -0.21241 | 0.031469 | 0.21241 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-823 до муфты в ст..ул.Острогожская,150/1 | I_18/2.2.7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084048 | 0.56732 | -0.084048 | -0.56732 | 0.084048 | 0.56732 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-823- до опоры №63 ул.Острогожская | I_18/2.2.7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16849 | 1.1373 | -0.16849 | -1.1373 | 0.16849 | 1.1373 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В | I_18/2.2.7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18771 | 1.267 | -0.18771 | -1.267 | 0.18771 | 1.267 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-293 до оп.№1 ул.Некрасова(протяженностью 0,024км) | I_18/2.2.7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010139 | 0.068435 | -0.010139 | -0.068435 | 0.010139 | 0.068435 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 до оп.№1 ул.Новосибирская(протяженностью 0,023км) | I_18/2.2.7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051929 | 0.035052 | -0.0051929 | -0.035052 | 0.0051929 | 0.035052 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1277 (протяженностью 0,014км) | I_18/2.2.7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029985 | 0.02024 | -0.0029985 | -0.02024 | 0.0029985 | 0.02024 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1243 (протяженностью 0,013км) | I_18/2.2.7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026482 | 0.017876 | -0.0026482 | -0.017876 | 0.0026482 | 0.017876 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТТУ ул Миронова (протяженностью 0,017км) | I_18/2.2.7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020724 | 0.013989 | -0.0020724 | -0.013989 | 0.0020724 | 0.013989 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-182 до опоры №1 ул.Пирогова (протяженностью 0,029 км) | I_18/2.2.7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050991 | 0.034419 | -0.0050991 | -0.034419 | 0.0050991 | 0.034419 | 0 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1324 по адресу: Садовое кольцо,1-е Мая | I_18/2.2.6.9 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.053809 | 0.41864 | 0.062181 | 0.45478 | 0.053809 | -0.45478 | 0 | -52.0694 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1024 по адресу: ул.Ленина | I_18/2.2.6.10 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.053438 | 0.41575 | 0.062552 | 0.45767 | 0.053438 | -0.45767 | 0 | -52.4002 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-968 по адресу: ул.9 Января,254А | I_18/2.2.6.11 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.060907 | 0.47386 | 0.055083 | 0.39956 | 0.060907 | -0.39956 | 0 | -45.7467 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-622 по адресу: ул.206 Стр. дивизии,238 | I_18/2.2.6.12 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.054438 | 0.42353 | 0.061552 | 0.44989 | 0.054438 | -0.44989 | 0 | -51.5093 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-621 по адресу: ул.Горняков,317 | I_18/2.2.6.13 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.066521 | 0.51754 | 0.049469 | 0.35588 | 0.066521 | -0.35588 | 0 | -40.7461 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-552 по адресу: ул.Степанова,141 | I_18/2.2.6.14 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.055531 | 0.43203 | 0.060459 | 0.44139 | 0.055531 | -0.44139 | 0 | -50.5359 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-505 по адресу: пр. Рабочий,38 | I_18/2.2.6.15 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.058907 | 0.45829 | 0.057083 | 0.41513 | 0.058907 | -0.41513 | 0 | -47.5289 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-312 по адресу: п.Сомово,Маклок | I_18/2.2.6.16 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.05919 | 0.4605 | 0.0568 | 0.41292 | 0.05919 | -0.41292 | 0 | -47.276 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.053137 | 0.41341 | 0.062853 | 0.46001 | 0.053137 | -0.46001 | 0 | -52.6679 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-131 по адресу: ул. Пешестрелецкая,97 | I_18/2.2.6.18 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.87342 | 0 | 0.87342 | 0.078476 | 0.61054 | 0.037514 | 0.26288 | 0.078476 | -0.26288 | 0 | -30.0978 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.7165 | 45.3643 | 0 | 0 | 3.7165 | 45.3643 | 0 | 45.3643 | 0 | 47.4727 | 3.7165 | -2.1084 | 0 | 2.1084 | 0 | 4.6476 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Экскаватор ТЕREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,) | H_17/1.3.9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3013 | 0 | -8.3013 | 0 | 8.3013 | 0 | 100 | Приобретение автотранспорта по инвестиционной программе 2017 года.
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Ноутбук -1шт.,Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ГП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -4шт.,Грузовая линейная траверса-1шт. | E_18/1.3.12.1 | 0.33124 | 1.7594 | 0 | 0 | 0.33124 | 1.7594 | 0 | 1.7594 | 0 | 1.5826 | 0.33124 | 0.1768 | 0 | -0.1768 | 0 | -10.0484 | Перенос сроков приобретения оборудования на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 3.3852 | 43.6049 | 0 | 0 | 3.3852 | 43.6049 | 0 | 43.6049 | 0 | 37.5888 | 3.3852 | 6.0161 | 0 | -6.0161 | 0 | -13.7969 | Перенос сроков приобретения автотранспорта на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».