## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 02.10.2018 г. № 194
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2018 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 339.8344 | 0 | 0 | 339.8344 | 0 | 268.6539 | 0 | 0 | 268.6539 | 0 | -71.1805 | -20.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.1805 | -20.9456 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 102.5944 | 0 | 0 | 102.5944 | 0 | 56.5297 | 0 | 0 | 56.5297 | 0 | -46.0647 | -44.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.0647 | -44.8998 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 102.3792 | 0 | 0 | 102.3792 | 0 | 77.7907 | 0 | 0 | 77.7907 | 0 | -24.5886 | -24.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.5886 | -24.0171 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 81.3309 | 0 | 0 | 81.3309 | 0 | 84.2509 | 0 | 0 | 84.2509 | 0 | 2.92 | 3.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 3.5903 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 53.5299 | 0 | 0 | 53.5299 | 0 | 50.0826 | 0 | 0 | 50.0826 | 0 | -3.4473 | -6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4473 | -6.44 | 0 | 0 | нд
1. | г.Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 102.5944 | 0 | 0 | 102.5944 | 0 | 56.5297 | 0 | 0 | 56.5297 | 0 | -46.0647 | -44.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.0647 | -44.8998 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 102.4704 | 0 | 0 | 102.4704 | 0 | 53.7958 | 0 | 0 | 53.7958 | 0 | -48.6746 | -47.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.6746 | -47.5011 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0646 | 0 | 0 | 20.0646 | 0 | 20.0646 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0646 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км) | G_16/00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8617 | 0 | 0 | 10.8617 | 0 | 10.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8617 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.982 | 0 | 0 | 7.982 | 0 | 7.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.982 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9342 | 0 | 0 | 28.9342 | 0 | 28.9342 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9342 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км) | G_16/00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км) | H_17/00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4555 | 0 | 0 | 5.4555 | 0 | 5.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4555 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 6,736 км) | E_18/00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2401 | 0 | 0 | 14.2401 | 0 | 14.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2401 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8323 | 0 | 0 | 8.8323 | 0 | 8.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8323 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33083 | 0 | 0 | 0.33083 | 0 | 0.33083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33083 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | E_18/00052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075406 | 0 | 0 | 0.075406 | 0 | 0.075406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075406 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | 0 | 0 | 4.797 | 0 | 4.797 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0.00885 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 2.5774 | 0 | 2.5774 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5774 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47399 | 0 | 0 | 0.47399 | 0 | 0.47399 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47399 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-332Н по договору Т.П. (до 670 кВт) №822 от 10.11.2016 | E_18/00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-143Н протяженностью 4х130 м по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | E_18/00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4х0,35 км., от ТП-1171протяженностью 4х0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | E_18/00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | 1.3066 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073439 | 0 | 0 | 0.073439 | 0 | 0.073439 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073439 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05316 | 0 | 0 | 0.05316 | 0 | 0.05316 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05316 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025192 | 0 | 0 | 0.025192 | 0 | 0.025192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025192 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042651 | 0 | 0 | 0.0042651 | 0 | 0.0042651 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042651 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042919 | 0 | 0 | 0.042919 | 0 | 0.042919 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042919 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склады ул.Остужева 52/н протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | 0.019109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019109 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030086 | 0 | 0 | 0.030086 | 0 | 0.030086 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030086 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-345, ТП-159 протяженностью 0,23 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672от 15.08.2016 | E_18/00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019243 | 0 | 0 | -0.019243 | 0 | -0.019243 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019243 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0.13263 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км . по договору Т.П. (до 670 кВт) №334 от 14.06.2018 | E_18/00038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001534 | 0 | 0 | 0.001534 | 0 | 0.001534 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001534 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-1168 - ТП-81 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | 0.020796 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020796 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-33 - ТП-537 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | 0.017127 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №750 от 11.06.2014 | E_18/00053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015062 | 0 | 0 | 0.015062 | 0 | 0.015062 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015062 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №763 от 30.07.2018 | E_18/00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022591 | 0 | 0 | 0.0022591 | 0 | 0.0022591 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022591 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.12405 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 2.6099 | 2103.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6099 | 2103.9241 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км) | G_16/2.2.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.12405 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 2.6099 | 2103.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6099 | 2103.9241 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.) | I_18/1.3.6.1 | 0.062121 | 0 | 0 | 0.062121 | 0 | 0.012123 | 0 | 0 | 0.012123 | 0 | -0.049998 | -80.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049998 | -80.4855 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269 | I_18/1.3.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007499 | 0 | 0 | 0.007499 | 0 | 0.007499 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007499 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59 | I_18/1.3.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39316 | 0 | 0 | 0.39316 | 0 | 0.39316 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39316 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 | I_18/1.3.6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0.040555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040555 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086 | I_18/1.3.6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | 0.027387 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027387 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.3.6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | 0.035159 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035159 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-987 | I_18/1.3.6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | 0.048943 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048943 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.3.6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 0.039336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039336 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.3.6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083432 | 0 | 0 | 0.083432 | 0 | 0.083432 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083432 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-14а | I_18/1.3.6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0.021383 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021383 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1213 | I_18/1.3.6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | 0.036494 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036494 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-350 | I_18/1.3.6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | 0.033191 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033191 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-11 | I_18/1.3.6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | 0.058504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058504 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1108 | I_18/1.3.6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0.052985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052985 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 | I_18/1.3.6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018026 | 0 | 0 | 0.018026 | 0 | 0.018026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018026 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1095 | I_18/1.3.6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0.11182 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-742 | I_18/1.3.6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74177 | 0 | 0 | -0.74177 | 0 | -0.74177 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74177 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.3.6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | 0.068936 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068936 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.3.6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0.044482 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044482 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-92 | I_18/1.3.6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | 0.89625 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-708 | I_18/1.3.6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0.031788 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-750 | I_18/1.3.6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | 0.032251 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032251 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-501 | I_18/1.3.7.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0.0037747 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037747 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-977 | I_18/1.3.8.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0.0053029 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053029 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1287 | I_18/1.3.9.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0.0074591 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074591 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1366 | I_18/1.4.0.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0.0050175 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050175 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1419 | I_18/1.4.1.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0.0065316 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065316 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1171 | I_18/1.4.2.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0.0045259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045259 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.4.3.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012299 | 0 | 0 | 0.012299 | 0 | 0.012299 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012299 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-90 | I_18/1.4.4.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0.0044996 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044996 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-441 | I_18/1.4.5.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0.0073618 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073618 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-191 | I_18/1.4.6.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0.063318 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063318 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.4.7.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0.0055995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055995 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-90 | I_18/1.4.8.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0.011217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1869 | I_18/1.4.9.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0.014037 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014037 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.5.0.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26158 | 0 | 0 | 0.26158 | 0 | 0.26158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26158 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1012 | I_18/1.5.1.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | 0.06582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06582 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1291 | I_18/1.5.2.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0.12032 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12032 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1080 | I_18/1.5.3.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | 0.056598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056598 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-2 | I_18/1.5.4.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0.0057272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057272 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.5.5.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | 0.046987 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046987 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.5.6.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | 0.042944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042944 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.5.7.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0.10729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542 | I_18/1.5.8.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | 0.011064 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371 | I_18/1.5.9.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039262 | 0 | 0 | 0.039262 | 0 | 0.039262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039262 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-75 | I_18/1.5.10.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0.0087115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087115 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1038 | I_18/1.5.11.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0.0075369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075369 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-279 | I_18/1.5.12.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0.010897 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010897 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-218А | I_18/1.5.13.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066426 | 0 | 0 | 0.066426 | 0 | 0.066426 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066426 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | I_18/1.5.14.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0.0055864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055864 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-729 | I_18/1.5.15.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0.0042735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042735 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0.0039838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039838 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-637 | I_18/1.5.17.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06154 | 0 | 0 | 0.06154 | 0 | 0.06154 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06154 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-87 | I_18/1.5.18.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 0.097482 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097482 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1181 | I_18/1.5.19.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0.014866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-359 | I_18/1.5.20.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0.11057 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11057 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.5.21.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0.0079186 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079186 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-491 | I_18/1.5.22.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0.0063186 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-36 | I_18/1.5.23.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | 0.009367 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009367 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-120 | I_18/1.5.24.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0.0056819 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056819 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | 0.040409 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040409 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61 | I_18/1.3.6.2 | 0.061939 | 0 | 0 | 0.061939 | 0 | 0.011928 | 0 | 0 | 0.011928 | 0 | -0.050011 | -80.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050011 | -80.7423 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 102.3792 | 0 | 0 | 102.3792 | 0 | 77.7907 | 0 | 0 | 77.7907 | 0 | -24.5886 | -24.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.5886 | -24.0171 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60.3283 | 0 | 0 | 60.3283 | 0 | 34.2398 | 0 | 0 | 34.2398 | 0 | -26.0886 | -43.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.0886 | -43.2443 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.7802 | 0 | 0 | 2.7802 | 0 | 0.51128 | 0 | 0 | 0.51128 | 0 | -2.2689 | -81.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2689 | -81.6095 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | I_18/1.1.4 | 2.3549 | 0 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3549 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3549 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | 0.4253 | 0 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4253 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4253 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262 | E_18/1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608 | E_18/1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643 | E_18/1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0.02773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949 | E_18/1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0.02773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055 | E_18/1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076 | E_18/1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054551 | 0 | 0 | 0.054551 | 0 | 0.054551 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054551 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-900 | E_18/1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075 | E_18/1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078 | E_18/1.3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808 | E_18/1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1116 | E_18/1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | 0.036124 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036124 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1171 | E_18/1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | 0.036619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036619 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-848 | E_18/1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-965 | E_18/1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | 0.036824 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036824 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1081 | E_18/1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | 0.036981 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036981 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации вТП-261 | E_18/1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | 0.03719 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03719 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-793 | E_18/1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0.036356 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 57.5482 | 0 | 0 | 57.5482 | 0 | 33.7285 | 0 | 0 | 33.7285 | 0 | -23.8197 | -41.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.8197 | -41.3909 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-84 | E_16/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.047222 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038794 | 0 | 0 | 0.038794 | 0 | 0.038794 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038794 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-42 | E_17/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016155 | 0 | 0 | 0.016155 | 0 | 0.016155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016155 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-74 | E_17/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0.01322 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-60 | E_17/1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | 0.037158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037158 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-44 | E_17/1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0.017096 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017096 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-33 | E_17/1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0.027729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027729 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-38 | E_17/1.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | 0.098996 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098996 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-59 | E_17/1.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | 0.011136 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011136 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.) | H_17/1.3.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059834 | 0 | 0 | 0.059834 | 0 | 0.059834 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059834 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.) | H_17/1.3.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026889 | 0 | 0 | 0.026889 | 0 | 0.026889 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026889 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | 8.5916 | 0 | 0 | 8.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5916 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5916 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 1.0009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99589 | 0 | 0 | 0.99589 | 0 | 0.99589 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99589 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99737 | 0 | 0 | 0.99737 | 0 | 0.99737 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99737 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | 0.99713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99713 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0.99677 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82858 | 0 | 0 | 0.82858 | 0 | 0.82858 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82858 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0.99677 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | 0.82886 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82886 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0.83357 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап | E_18/1.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | 0.046606 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046606 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ | E_18/1.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | 0.03871 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03871 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-53 6 этап часть 2 модернизация АСДУ | E_18/1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | 0.042169 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042169 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82) | E_18/1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0.10093 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10093 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-94 | E_18/1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | 0.02233 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02233 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-68 | E_18/1.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0.15254 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | 0.51035 | 0 | 0 | 0.51035 | 0 | 0.25444 | 0 | 0 | 0.25444 | 0 | -0.25591 | -50.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25591 | -50.1443 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.) | I_18/1.3.1.2 | 0.2086 | 0 | 0 | 0.2086 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | -0.030604 | -14.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030604 | -14.671 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.) | I_18/1.3.1.3 | 0.2086 | 0 | 0 | 0.2086 | 0 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.11107 | 0 | -0.097538 | -46.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097538 | -46.7572 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.) | I_18/1.3.1.4 | 0.2086 | 0 | 0 | 0.2086 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | -0.074555 | -35.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074555 | -35.74 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1006 | I_18/1.3.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06999 | 0 | 0 | -0.06999 | 0 | -0.06999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06999 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2013 года.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.36944 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | -0.02779 | -6.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02779 | -6.9959 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.40085 | 0 | 0 | 0.40085 | 0 | 0.0036232 | 0.91214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036232 | 0.91214 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.) | I_18/1.3.2.2 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.39695 | 0 | 0 | 0.39695 | 0 | -0.0002737 | -0.068903 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002737 | -0.068903 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.) | I_18/1.3.2.3 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.42841 | 0 | 0 | 0.42841 | 0 | 0.03118 | 7.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03118 | 7.8495 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1251 3шт.) | I_18/1.3.2.4 | 0.22699 | 0 | 0 | 0.22699 | 0 | 0.22049 | 0 | 0 | 0.22049 | 0 | -0.0065042 | -2.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0065042 | -2.8654 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.) | I_18/1.3.3.1 | 3.0399 | 0 | 0 | 3.0399 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | -0.70725 | -23.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70725 | -23.266 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 5.5127 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0.093428 | 0 | 0 | 0.093428 | 0 | -5.4193 | -98.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4193 | -98.3052 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (11шт.) | I_18/1.3.3.3 | 5.5127 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 4.2789 | 0 | 0 | 4.2789 | 0 | -1.2338 | -22.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2338 | -22.3814 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 4.5236 | 0 | 0 | 4.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5236 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5236 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 5.5127 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5127 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5127 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.) | I_18/1.3.3.6 | 3.5626 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 2.7108 | 0 | 0 | 2.7108 | 0 | -0.85186 | -23.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85186 | -23.9111 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 4.5518 | 0 | 0 | 4.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5518 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5518 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | 0.49929 | 0 | 0 | 0.49929 | 0 | 0.69708 | 0 | 0 | 0.69708 | 0 | 0.19779 | 39.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19779 | 39.613 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | 0.34072 | 0 | 0 | 0.34072 | 0 | 0.33089 | 0 | 0 | 0.33089 | 0 | -0.0098349 | -2.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0098349 | -2.8865 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.42108 | 0 | 0 | 0.42108 | 0 | 0.080349 | 23.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080349 | 23.5815 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.41172 | 0 | 0 | 0.41172 | 0 | 0.07099 | 20.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07099 | 20.8347 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.) | I_18/1.3.4.2 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.41199 | 0 | 0 | 0.41199 | 0 | 0.071257 | 20.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071257 | 20.9132 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.) | I_18/1.3.4.3 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.33074 | 0 | 0 | 0.33074 | 0 | -0.009992 | -2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009992 | -2.9326 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.) | I_18/1.3.4.4 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.41464 | 0 | 0 | 0.41464 | 0 | 0.073912 | 21.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073912 | 21.6922 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.) | I_18/1.3.4.5 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.43311 | 0 | 0 | 0.43311 | 0 | 0.092377 | 27.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092377 | 27.1115 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.1 | 3.9807 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9807 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9807 | -100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269 | I_18/1.3.5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0.28279 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366 | I_18/1.3.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | 0.27548 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27548 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12 | I_18/1.3.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29507 | 0 | 0 | 0.29507 | 0 | 0.29507 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29507 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249 | I_18/1.3.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27637 | 0 | 0 | 0.27637 | 0 | 0.27637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27637 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-578 | I_18/1.3.5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | 0.54817 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54817 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90 | I_18/1.3.5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0.27584 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371 | I_18/1.3.5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0.27505 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609 | I_18/1.3.5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0.28017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024 | I_18/1.3.5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0.27843 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080 | I_18/1.3.5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0.27909 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27909 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118 | I_18/1.3.5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0.30415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542 | I_18/1.3.5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0.013111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013111 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.2 | 4.2433 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2433 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2433 | -100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615 | I_18/1.3.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40798 | 0 | 0 | 0.40798 | 0 | 0.40798 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40798 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900 | I_18/1.3.5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0.39967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39967 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1260 | I_18/1.3.5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | 0.76729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76729 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869 | I_18/1.3.5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0.39815 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39815 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1026 | I_18/1.3.5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | 0.77962 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77962 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1193 | I_18/1.3.5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | 0.73625 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73625 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А | I_18/1.3.5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0.39139 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39139 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888 | I_18/1.3.5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0.38919 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38919 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-445 | I_18/1.3.5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | 0.52003 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52003 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.3 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформаторов 2х1000 кВА) в ТП-637 | I_18/1.3.5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84495 | 0 | 0 | 0.84495 | 0 | 0.84495 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84495 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Вынос КТП-1040, ул. Миронова | I_18/2.2.6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14627 | 0 | 0 | 0.14627 | 0 | 0.14627 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14627 | 100 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (35 шт.) | I_18/1.3.6.А. | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3401 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3401 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (25 шт.) | I_18/1.3.7.А. | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3401 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3401 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.0022 | 0 | 0 | 42.0022 | 0 | 43.2819 | 0 | 0 | 43.2819 | 0 | 1.2797 | 3.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.0467 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.0022 | 0 | 0 | 42.0022 | 0 | 43.2819 | 0 | 0 | 43.2819 | 0 | 1.2797 | 3.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.0467 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1007 КЛ-1(ОАО "Центрторг") Генерала Лизюкова,62 | F_15/1.1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | РП-43 2КЛ-1кВ ВРУ общежития, ул.Ломоносова,87 (МУП "ВГЭС") | F_15/1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | РП-93-ТП-1576 вынос 2КЛ-10кВ из зоны застройки Ворошилова 1/А (ООО Энергия) | F_15/1.1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | Платонова 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19-ТП-1239(Воронежбетон) | F_15/1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | РП-34-ПС-9 фид.4,5 вынос 2КЛ-6кВ из частного сектора пер.Тимирязева(Воронежская горэлектросеть) | F_15/1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | ТП-907-ТП-1027 пер.Молдавский,2 (ООО "Агропромстрой") | F_15/1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.2.2.1 | ТП-533-ТП-150 2КЛ-6 кВ (МУП "Воронежская горэлектросеть") | G_16/1.1.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79217 | 0 | 0 | 0.79217 | 0 | 0.79217 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79217 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043431 | 0 | 0 | 0.043431 | 0 | 0.043431 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043431 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71084 | 0 | 0 | 0.71084 | 0 | 0.71084 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71084 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12504 | 0 | 0 | 0.12504 | 0 | 0.12504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12504 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9681 | 0 | 0 | 1.9681 | 0 | 1.9681 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9681 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | ТП-179, КЛ-1кВ ул. Революции 1905 года, 82/Б (ООО ТД "Рекорд-Сервис") | H_17/1.1.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | ТП-1795 ВЛИ-0,4кВ. пер.Хуторской 4 (Мшецян М.В) | H_17/1.1.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | H_17/1.1.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61 | H_17/1.1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Замена КЛ-1 кВ: ТП-1288 - ВРУ жилого дома, ул. Менделеева, 18/А (МУП ВГЭС) | H_17/1.1.4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 5.5841 | 0 | 0 | 5.5841 | 0 | 5.8141 | 0 | 0 | 5.8141 | 0 | 0.23001 | 4.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23001 | 4.1191 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 2.7115 | 0 | 0 | 2.7115 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | -1.2736 | -46.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2736 | -46.9706 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | 2.3212 | 0 | 0 | 2.3212 | 0 | 0.65005 | 0 | 0 | 0.65005 | 0 | -1.6712 | -71.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6712 | -71.9952 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км) | I_18/1.1.1.1 | 2.455 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 1.9169 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | -0.53808 | -21.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53808 | -21.9179 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | I_18/1.1.1.2 | 2.103 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | -0.26593 | -12.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26593 | -12.6455 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км) | I_18/1.1.1.3 | 1.1974 | 0 | 0 | 1.1974 | 0 | 0.66863 | 0 | 0 | 0.66863 | 0 | -0.52881 | -44.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52881 | -44.1616 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.4 | 2.3766 | 0 | 0 | 2.3766 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 2.1693 | 0 | -0.20725 | -8.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20725 | -8.7205 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 3.855 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 2.7042 | 0 | 0 | 2.7042 | 0 | -1.1508 | -29.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1508 | -29.8524 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностю по трассе 1,9 км) | I_18/1.1.А. | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3401 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3401 | -100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км) | I_18/1.1.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07921 | 0 | 0 | 0.07921 | 0 | 0.07921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07921 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км) | I_18/1.1.1.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | 0.020663 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км) | I_18/1.1.2.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10504 | 0 | 0 | 0.10504 | 0 | 0.10504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10504 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км) | I_18/1.1.3.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | 0.019065 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019065 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км) | I_18/1.1.4.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16122 | 0 | 0 | 0.16122 | 0 | 0.16122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16122 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км) | I_18/1.1.5.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0.10617 | 0 | 0.10617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10617 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км) | I_18/1.1.6.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | 0.013796 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013796 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622 | I_18/1.1.7.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | 0.15716 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4 | I_18/1.1.8.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018626 | 0 | 0 | -0.018626 | 0 | -0.018626 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018626 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км) | I_18/1.1.9.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | 0.063687 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063687 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км) | I_18/1.2.0.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065588 | 0 | 0 | 0.065588 | 0 | 0.065588 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065588 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км) | I_18/1.2.1.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34224 | 0 | 0 | 0.34224 | 0 | 0.34224 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34224 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км) | I_18/1.2.2.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | 0.071189 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071189 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052014 | 0 | 0 | 0.052014 | 0 | 0.052014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052014 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-491 (протяженностью по трассе 0,135 км) | I_18/1.1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095263 | 0 | 0 | 0.095263 | 0 | 0.095263 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095263 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | 1.0727 | 0 | 0 | 1.0727 | 0 | 0.73352 | 0 | 0 | 0.73352 | 0 | -0.33913 | -31.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33913 | -31.6162 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | 0.74393 | 0 | 0 | 0.74393 | 0 | 0.45987 | 0 | 0 | 0.45987 | 0 | -0.28406 | -38.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28406 | -38.1839 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | 0.34376 | 0 | 0 | 0.34376 | 0 | 0.36756 | 0 | 0 | 0.36756 | 0 | 0.0238 | 6.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 6.9235 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | 0.28763 | 0 | 0 | 0.28763 | 0 | 0.2417 | 0 | 0 | 0.2417 | 0 | -0.045932 | -15.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045932 | -15.9688 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | 0.3046 | 0 | 0 | 0.3046 | 0 | 0.31807 | 0 | 0 | 0.31807 | 0 | 0.013469 | 4.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013469 | 4.422 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0.61897 | 0 | 0 | 0.61897 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 0.62794 | 101.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62794 | 101.4493 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | 0.28096 | 0 | 0 | 0.28096 | 0 | 0.27513 | 0 | 0 | 0.27513 | 0 | -0.0058333 | -2.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0058333 | -2.0762 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | 0.20997 | 0 | 0 | 0.20997 | 0 | 0.23007 | 0 | 0 | 0.23007 | 0 | 0.020101 | 9.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020101 | 9.5733 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км) | E_18/1.1.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | 0.041694 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041694 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0.1104 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | 0.13347 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13347 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км) | E_18/1.1.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | 0.23019 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-232 | E_18/1.1.2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054126 | 0 | 0 | 0.054126 | 0 | 0.054126 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054126 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Щ.1 | E_18/1.1.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017439 | 0 | 0 | 0.017439 | 0 | 0.017439 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017439 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 | E_18/1.1.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.10721 | 0 | 0.10721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10721 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВТП-1177, ТП-1285 | E_18/1.1.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0.00885 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 10 | E_18/1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0.38259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38259 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797 до ж/д 15 ул.Цимлянская | E_18/1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | 0.26534 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26534 | 100 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-42 - общежитие ул.Краснознаменная,14 | E_18/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | 0.53898 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53898 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-799 до ЦТП- 47 ул.Лизюкова,81 | E_18/1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | 0.083384 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083384 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-841- до ВРУ лечебного корпуса ул.Революции 1905г.,22 | E_18/1.1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | 0.2554 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2554 | 100 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - КТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 1.5695 | 0 | 0 | 1.5695 | 0 | 1.9704 | 0 | 0 | 1.9704 | 0 | 0.40088 | 25.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40088 | 25.5417 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0.74676 | 0 | 0 | 0.74676 | 0 | 0.34535 | 0 | 0 | 0.34535 | 0 | -0.40141 | -53.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40141 | -53.7533 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0251 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0.28293 | 13.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28293 | 13.9715 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 1.3862 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | 0.67523 | 0 | 0 | 0.67523 | 0 | -0.71093 | -51.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71093 | -51.2879 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км) | I_18/1.1.3.6 | 1.3459 | 0 | 0 | 1.3459 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | 0.09078 | 6.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09078 | 6.7447 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 3.1108 | 0 | 0 | 3.1108 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | -0.77855 | -25.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77855 | -25.0275 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 1.6535 | 0 | 0 | 1.6535 | 0 | 2.7058 | 0 | 0 | 2.7058 | 0 | 1.0523 | 63.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 63.6407 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 1.172 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 1.5363 | 0 | 0 | 1.5363 | 0 | 0.36428 | 31.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36428 | 31.0811 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 1.1861 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1861 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1861 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 до соед.муфты в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78км) | I_18/1.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км) | I_18/1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048406 | 0 | 0 | 0.048406 | 0 | 0.048406 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048406 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км) | I_18/1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | 0.13358 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358 | 100 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408 (протяженность по трассе 0,044 км) | I_18/1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | 0.11931 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11931 | 100 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0.43294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-34-ПС-9 | I_18/1.1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты) | I_18/1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019206 | 0 | 0 | 0.019206 | 0 | 0.019206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019206 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-28-ТП-896 | I_18/1.1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021377 | 0 | 0 | 0.021377 | 0 | 0.021377 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021377 | 100 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-21-ТП-751 | I_18/1.1.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022464 | 0 | 0 | 0.022464 | 0 | 0.022464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022464 | 100 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020958 | 0 | 0 | 0.020958 | 0 | 0.020958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020958 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034474 | 0 | 0 | 0.034474 | 0 | 0.034474 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034474 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034975 | 0 | 0 | 0.034975 | 0 | 0.034975 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034975 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023456 | 0 | 0 | 0.023456 | 0 | 0.023456 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023456 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0 | 0.030353 | 0 | 0.030353 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03252 | 0 | 0 | 0.03252 | 0 | 0.03252 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03252 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026882 | 0 | 0 | 0.026882 | 0 | 0.026882 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026882 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022455 | 0 | 0 | 0.022455 | 0 | 0.022455 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022455 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025316 | 0 | 0 | 0.025316 | 0 | 0.025316 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025316 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024337 | 0 | 0 | 0.024337 | 0 | 0.024337 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024337 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061471 | 0 | 0 | 0.061471 | 0 | 0.061471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061471 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031014 | 0 | 0 | 0.031014 | 0 | 0.031014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031014 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029633 | 0 | 0 | 0.029633 | 0 | 0.029633 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029633 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059564 | 0 | 0 | 0.059564 | 0 | 0.059564 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059564 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0.050233 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3635 | 0 | 0 | 0.3635 | 0 | 0.3635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3635 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030149 | 0 | 0 | 0.030149 | 0 | 0.030149 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030149 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.048631 | 0 | 0 | 0.048631 | 0 | 0.26897 | 0 | 0 | 0.26897 | 0 | 0.22034 | 453.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 453.0877 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.048631 | 0 | 0 | 0.048631 | 0 | 0.26897 | 0 | 0 | 0.26897 | 0 | 0.22034 | 453.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 453.0877 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | 0.048631 | 0 | 0 | 0.048631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048631 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048631 | -100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-50 | E_18/2.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | 0.10103 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-31 | E_18/2.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | 0.042771 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042771 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-59 | E_18/2.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | 0.043872 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043872 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-99 | E_18/2.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 0.081298 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081298 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 81.3309 | 0 | 0 | 81.3309 | 0 | 84.2509 | 0 | 0 | 84.2509 | 0 | 2.92 | 3.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 3.5903 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017838 | 0 | 0 | 0.017838 | 0 | 0.017838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017838 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.4 | Стр-во БКТП с трансформатором 630/6/0,4 кВА в сети ТП-405, КЛ 1кВ, 10кВ ул.Курортная 31 | G_16/2.2.7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.4 | Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а | H_17/1.5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51006 | 0 | 0 | 0.51006 | 0 | 0.51006 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51006 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Строительство модульного экрана по адресу К. Маркса, д.65 | H_17/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0235 | 0 | 0 | 24.0235 | 0 | 24.0235 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0235 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74393 | 0 | 0 | 0.74393 | 0 | 0.74393 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74393 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0.48207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45432 | 0 | 0 | 0.45432 | 0 | 0.45432 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45432 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75396 | 0 | 0 | 0.75396 | 0 | 0.75396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75396 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км) | I_18/2.2.3.2 | 33.9717 | 0 | 0 | 33.9717 | 0 | 20.7911 | 0 | 0 | 20.7911 | 0 | -13.1807 | -38.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1807 | -38.7989 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ к ТП, РП (протяженность по трассе 4,1 км) | I_18/2.2.5 | 4.4082 | 0 | 0 | 4.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4082 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4082 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | 15.8508 | 0 | 0 | 15.8508 | 0 | 8.1092 | 0 | 0 | 8.1092 | 0 | -7.7416 | -48.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7416 | -48.8404 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | I_18/2.2.6.4 | 4.0356 | 0 | 0 | 4.0356 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 | 3.4977 | 0 | -0.53789 | -13.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53789 | -13.3285 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.5 | 3.1207 | 0 | 0 | 3.1207 | 0 | 4.1557 | 0 | 0 | 4.1557 | 0 | 1.035 | 33.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 33.164 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.6 | 3.4211 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 3.4142 | 0 | -0.006903 | -0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006903 | -0.20178 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.7 | 2.7786 | 0 | 0 | 2.7786 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | -1.3126 | -47.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3126 | -47.2394 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107 | I_18/2.2.6.8 | 3.4377 | 0 | 0 | 3.4377 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | -2.2614 | -65.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2614 | -65.7838 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1361 - теннистный корт ул.Краснозвездная,101А | I_18/2.2.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0.1594 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А | I_18/2.2.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | 0.045841 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045841 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 0.14028 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная | I_18/2.2.7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0 | 0 | 0.32222 | 0 | 0.32222 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая | I_18/2.2.7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | 0.24804 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24804 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского | I_18/2.2.7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28607 | 0 | 0 | 0.28607 | 0 | 0.28607 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28607 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52 | I_18/2.2.7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90604 | 0 | 0 | 0.90604 | 0 | 0.90604 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90604 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская | I_18/2.2.7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | 0.056403 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056403 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская | I_18/2.2.7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0.068737 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068737 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова | I_18/2.2.7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | 0.043008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043008 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская | I_18/2.2.7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | 0.17744 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17744 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/б | I_18/2.2.7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55895 | 0 | 0 | 0.55895 | 0 | 0.55895 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55895 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского | I_18/2.2.7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0.10656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 100 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02039 | 0 | 0 | 0.02039 | 0 | 0.02039 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02039 | 100 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС") | I_18/2.2.7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 1.237 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова | I_18/2.2.7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | 0.25065 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25065 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-823 до муфты в ст..ул.Острогожская,150/1 | I_18/2.2.7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0114 | 0 | 0 | 2.0114 | 0 | 2.0114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0114 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В | I_18/2.2.7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 1.4509 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03144 | 0 | 0 | 0.03144 | 0 | 0.03144 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03144 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056552 | 0 | 0 | 0.056552 | 0 | 0.056552 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056552 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-293 до оп.№1 ул.Некрасова(протяженностью 0,024км) | I_18/2.2.7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | 0.080753 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080753 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 до оп.№1 ул.Новосибирская(протяженностью 0,023км) | I_18/2.2.7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005594 | 0 | 0 | 0.0005594 | 0 | 0.0005594 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005594 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-182 до опоры №1 ул.Пирогова (протяженностью 0,029 км) | I_18/2.2.7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.10058 | 0 | 0.10058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10058 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018381 | 0 | 0 | 0.018381 | 0 | 0.018381 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018381 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013007 | 0 | 0 | 0.013007 | 0 | 0.013007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013007 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29614 | 0 | 0 | 0.29614 | 0 | 0.29614 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29614 | 100 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1324 по адресу: Садовое кольцо,1-е Мая | I_18/2.2.6.9 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.49399 | 0 | 0 | 0.49399 | 0 | -0.53665 | -52.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53665 | -52.0694 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1024 по адресу: ул.Ленина | I_18/2.2.6.10 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.49058 | 0 | 0 | 0.49058 | 0 | -0.54005 | -52.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54005 | -52.4002 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-968 по адресу: ул.9 Января,254А | I_18/2.2.6.11 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.55915 | 0 | 0 | 0.55915 | 0 | -0.47148 | -45.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47148 | -45.7467 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-622 по адресу: ул.206 Стр. дивизии,238 | I_18/2.2.6.12 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.49976 | 0 | 0 | 0.49976 | 0 | -0.53087 | -51.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53087 | -51.5093 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-621 по адресу: ул.Горняков,317 | I_18/2.2.6.13 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.61069 | 0 | 0 | 0.61069 | 0 | -0.41994 | -40.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41994 | -40.7461 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-552 по адресу: ул.Степанова,141 | I_18/2.2.6.14 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.50979 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | -0.52084 | -50.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52084 | -50.5359 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-505 по адресу: пр. Рабочий,38 | I_18/2.2.6.15 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.54079 | 0 | 0 | 0.54079 | 0 | -0.48985 | -47.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48985 | -47.5289 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-312 по адресу: п.Сомово,Маклок | I_18/2.2.6.16 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.54339 | 0 | 0 | 0.54339 | 0 | -0.48724 | -47.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48724 | -47.276 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0.48782 | 0 | -0.54281 | -52.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54281 | -52.6679 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-131 по адресу: ул. Пешестрелецкая,97 | I_18/2.2.6.18 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.72044 | 0 | 0 | 0.72044 | 0 | -0.3102 | -30.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3102 | -30.0978 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021089 | 0 | 0 | 0.021089 | 0 | 0.021089 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021089 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019897 | 0 | 0 | 0.019897 | 0 | 0.019897 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019897 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023537 | 0 | 0 | 0.023537 | 0 | 0.023537 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023537 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017813 | 0 | 0 | 0.017813 | 0 | 0.017813 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017813 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019797 | 0 | 0 | 0.019797 | 0 | 0.019797 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019797 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01749 | 0 | 0 | 0.01749 | 0 | 0.01749 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01749 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017963 | 0 | 0 | 0.017963 | 0 | 0.017963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017963 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017963 | 0 | 0 | 0.017963 | 0 | 0.017963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017963 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017765 | 0 | 0 | 0.017765 | 0 | 0.017765 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017765 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017938 | 0 | 0 | 0.017938 | 0 | 0.017938 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017938 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02114 | 0 | 0 | 0.02114 | 0 | 0.02114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02114 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017765 | 0 | 0 | 0.017765 | 0 | 0.017765 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017765 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035436 | 0 | 0 | 0.035436 | 0 | 0.035436 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035436 | 100 | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 53.5299 | 0 | 0 | 53.5299 | 0 | 50.0826 | 0 | 0 | 50.0826 | 0 | -3.4473 | -6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4473 | -6.44 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Экскаватор ТЕREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,) | H_17/1.3.9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 3.8604 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 100 | 0 | 0 | Приобретение оборудования по инвестиционной программе 2017 года.
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Ноутбук -1шт.,Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ГП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -4шт.,Грузовая линейная траверса-1шт. | E_18/1.3.12.1 | 2.0761 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 1.8675 | 0 | 0 | 1.8675 | 0 | -0.20862 | -10.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20862 | -10.0484 | 0 | 0 | Перенос сроков приобретения оборудования на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 51.4538 | 0 | 0 | 51.4538 | 0 | 44.3547 | 0 | 0 | 44.3547 | 0 | -7.0991 | -13.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0991 | -13.7969 | 0 | 0 | Перенос сроков приобретения автотранспорта на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.