## Лист1
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [77 empty] | Приложение № 13
[14 empty] | за 4 квартал 2018 года | [63 empty] | к приказу Минэнерго России
[13 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть" | [64 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 24.04.2018 г. № 194
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2018 год | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 220.9631 | 0 | 287.9953 | 15.41 | 0.3 | 88.089 | 0 | 259 | 0 | 7.0995 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.8794 | 3.59 | 0 | 20.74 | 0 | 50 | 0 | 120.3762 | 3.59 | 0.3 | 28.747 | 0 | 123 | 0 | 96.6402 | 6.2 | 0 | 38.602 | 0 | 84 | 0 | 220.9631 | 17.87 | 0 | 103.1879 | 0 | 260 | 0 | 19.5969 | 2.46 | 0 | 6.561 | 0 | 24 | 0 | 48.4814 | 8.46 | 0 | 20.1118 | 0 | 41 | 0 | 37.7407 | 2.31 | 0 | 23.8315 | 0 | 72 | 0 | 115.1441 | 4.64 | 0 | 52.6836 | 0 | 123 | 0 | 0 | -67.0322 | -23.2755 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 40.1227 | 0 | 86.9444 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.0305 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0305 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.173 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.1227 | 0.63 | 0 | 35.067 | 0 | 72 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 12 | 0 | 8.5615 | 0 | 0 | 11.334 | 0 | 14 | 0 | 8.2903 | 0 | 0 | 7.804 | 0 | 16 | 0 | 19.6846 | 0.63 | 0 | 10.796 | 0 | 30 | 0 | 0 | -46.8217 | -53.8524 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 61.7281 | 0 | 86.762 | 11.3 | 0.3 | 41.261 | 0 | 210 | 0 | 3.2821 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7772 | 3.09 | 0 | 9.952 | 0 | 27 | 0 | 38.2303 | 3.09 | 0.3 | 5.057 | 0 | 114 | 0 | 23.4724 | 3.09 | 0 | 26.252 | 0 | 69 | 0 | 61.7281 | 14.73 | 0 | 44.0425 | 0 | 121 | 0 | 2.4691 | 2.46 | 0 | 1.188 | 0 | 3 | 0 | 10.0776 | 8.21 | 0 | 4.063 | 0 | 21 | 0 | 7.9915 | 2.06 | 0 | 9.182 | 0 | 50 | 0 | 41.1899 | 2 | 0 | 29.6095 | 0 | 47 | 0 | 0 | -25.0339 | -28.8535 | нд
1: 0.3; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 71.6395 | 0 | 68.9245 | 2.51 | 0 | 25.828 | 0 | 10 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1292 | 0.5 | 0 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 33.1934 | 0.5 | 0 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 28.4947 | 1.51 | 0 | 5.35 | 0 | 10 | 0 | 71.6395 | 2.51 | 0 | 24.0784 | 0 | 32 | 0 | 0.90385 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 29.2959 | 0.25 | 0 | 4.7148 | 0 | 0 | 0 | 13.8076 | 0.25 | 0 | 6.8455 | 0 | 0 | 0 | 27.6321 | 2.01 | 0 | 12.2781 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2.715 | 3.9391 | нд
1: 0.5; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 47.4727 | 0 | 45.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.54628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.1084 | 4.6476 | нд
1: 1.; 2: г.Воронеж; 3: Г | [67 empty] | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 40.1227 |  | 86.9444 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.0305 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0305 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.173 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 40.1227 | 0.63 | 0 | 35.067 | 0 | 72 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 12 | 0 | 8.5615 | 0 | 0 | 11.334 | 0 | 14 | 0 | 8.2903 | 0 | 0 | 7.804 | 0 | 16 | 0 | 19.6846 | 0.63 | 0 | 10.796 | 0 | 30 |  |  | -46.8217 | -53.8524 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 36.8652 |  | 86.8393 | 1.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.6052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0305 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.0305 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.173 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8652 | 0.63 | 0 | 35.067 | 0 | 0 | 0 | 3.0692 | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 8.042 | 0 | 0 | 11.334 | 0 | 0 | 0 | 7.7397 | 0 | 0 | 7.804 | 0 | 0 | 0 | 18.0143 | 0.63 | 0 | 10.796 | 0 | 0 |  |  | -49.9741 | -57.5478 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего; 3: Г; 4: 11.347 | [29 empty] | 11.347 | 0 | 0 | 20.467 | 0 | 0 | 0 | 2.5764 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 2.4979 | 0 | 0 | 3.18 | 0 |  |  |  | 11.347 | 100 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 11.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.347 | 0 | 0 | 20.467 | 0 | 0 | 0 | 2.5764 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 2.9727 | 0 | 0 | 7.493 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 2.4979 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.347 | 100 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км); 3: F_15/00001; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство; 3: G_16/00001; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км); 3: G_16/00002; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство; 3: H_17/00077; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство; 3: H_17/00078; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км); 3: H_17/00079; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км); 3: E_18/00027; 4: 8.6348 | [29 empty] | 8.6348 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 0 |  | 2.5764 |  |  | 4.677 |  |  |  | 2.2877 |  |  | 7.315 |  |  |  | 1.7595 |  |  | 4.121 |  |  |  | 2.0112 |  |  | 3.012 |  |  |  |  | 8.6348 | 100 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км); 3: E_18/00028; 4: 0.96869 | [29 empty] | 0.96869 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.68503 |  |  | 0.178 |  |  |  | 0.22284 |  |  | 0.186 |  |  |  | 0.060819 |  |  | 0.168 |  |  |  |  | 0.96869 | 100 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км); 3: E_18/00029; 4: 1.7435 | [29 empty] | 1.7435 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.3177 |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.42588 | [7 empty] | 1.7435 | 100 | нд
1: 1.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: Г; 4: 21.5056 | [29 empty] | 21.5056 | 0.63 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.48216 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 3.7928 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 4.3273 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 12.9033 | 0.63 | 0 | 7.616 | 0 | 0 |  |  | 21.5056 | 100 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 21.5056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5056 | 0.63 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.48216 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 3.7928 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 4.3273 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 12.9033 | 0.63 | 0 | 7.616 | 0 | 0 |  |  | 21.5056 | 100 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство.; 3: F_15/00005; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км); 3: G_16/00003; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км); 3: G_16/00004; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство; 3: H_17/00081; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство; 3: H_17/00082; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км); 3: H_17/00083; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км); 3: E_18/00030; 4: 3.4048 | [29 empty] | 3.4048 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 0 |  | 0.28162 |  |  | 0.347 |  |  |  | 1.0815 |  |  | 1.111 |  |  |  | 0.85398 |  |  | 1.005 |  |  |  | 1.1877 |  |  | 1.363 |  |  |  |  | 3.4048 | 100 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 6,736 км); 3: E_18/00031; 4: 10.1276 | [29 empty] | 10.1276 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 0 |  | 0.20054 |  |  | 0.109 |  |  |  | 1.3589 |  |  | 2.424 |  |  |  | 1.971 |  |  | 1.52 |  |  |  | 6.5973 |  |  | 2.683 |  |  |  |  | 10.1276 | 100 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км); 3: E_18/00033; 4: 6.1557 | [29 empty] | 6.1557 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.3525 |  |  | 0.306 |  |  |  | 1.5024 |  |  | 0.162 |  |  |  | 3.3008 |  |  | 3.57 |  |  |  |  | 6.1557 | 100 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА; 3: E_18/00052; 4: 1.8175 | [29 empty] | 1.8175 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1.8175 | 0.63 | [6 empty] | 1.8175 | 100 | нд
1: 1.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.2; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 4.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.0125 | 100 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014; 3: G_16/00044 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014; 3: H_17/00002 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016; 3: H_17/00014 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016; 3: H_17/00029 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016; 3: H_17/00046 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016; 3: E_18/00003; 4: 2.5737 | [29 empty] | 2.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 2.5737 | [7 empty] | 2.5737 | 100 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4х0,35 км., от ТП-1171протяженностью 4х0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014; 3: E_18/00015; 4: 1.2709 | [29 empty] | 1.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.010645 | [6 empty] | 1.2603 | [21 empty] | 1.2709 | 100 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018; 3: E_18/00017; 4: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018; 3: E_18/00018; 4: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014; 3: E_18/00019; 4: 0.1124 | [29 empty] | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1124 | [14 empty] | 0.1124 | 100 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018; 3: E_18/00020; 4: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014; 3: E_18/00021; 4: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015; 3: E_18/00022; 4: 0.016194 | [29 empty] | 0.016194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.016194 | [7 empty] | 0.016194 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склады ул.Остужева 52/н протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016; 3: E_18/00023; 4: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.016194 | [13 empty] | -0.016194 | [7 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017; 3: E_18/00024; 4: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство КЛ-10кВ от ТП-345, ТП-159 протяженностью 0,23 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672от 15.08.2016; 3: E_18/00025; 4: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015; 3: E_18/00026; 4: 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.1.3; 2: Выполнение проектных работ по договору ТП №324 от 24.04.2015 г.; 3: E_18/00037; 4: 0.0071861 | [29 empty] | 0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.0071861 | [7 empty] | 0.0071861 | 100
1: 1.1.1.3; 2: Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-1168 - ТП-81 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014; 3: E_18/00039; 4: 0.017623 | [29 empty] | 0.017623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.017623 | [7 empty] | 0.017623 | 100
1: 1.1.1.3; 2: Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-33 - ТП-537 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014; 3: E_18/00040; 4: 0.014514 | [29 empty] | 0.014514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.014514 | [7 empty] | 0.014514 | 100
1: 1.1.4; 2: Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 | 0 | нд
1: 1.1.4.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: Г; 4: 0 | [65 empty] | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.2575 | 0 | 0.10513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0.51709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.51951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.55055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.1524 | 2998.5254 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.) | I_18/1.3.6.1 | 0.052646 |  | 0.052644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.052644 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0.052646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.052646 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 2.2122e-06 | 0.0042022 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61 | I_18/1.3.6.2 | 0.05248 |  | 0.052486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.052486 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0.05248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.05248 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | -6.4407e-06 | -0.012271 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269 | I_18/1.3.6.3 | 0.0063551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0063551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.0063551 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.0063551 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59 | I_18/1.3.6.4 | 0.33318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.33318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.33318 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.33318 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 | I_18/1.3.6.5 | 0.034369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.034369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.034369 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.034369 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086 | I_18/1.3.6.6 | 0.023209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.023209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.023209 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.023209 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.3.6.7 | 0.029795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.029795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.029795 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.029795 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-987 | I_18/1.3.6.8 | 0.041477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.041477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.041477 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.041477 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.3.6.9 | 0.033336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.033336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.033336 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.033336 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.3.6.10 | 0.070703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.070703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.038703 |  |  |  |  | 1 |  | 0.032 | [7 empty] | 0.070703 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-14а | I_18/1.3.6.11 | 0.018121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.018121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.018121 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.018121 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1213 | I_18/1.3.6.12 | 0.030927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.030927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.030927 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.030927 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-350 | I_18/1.3.6.13 | 0.028128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.028128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.028128 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.028128 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-11 | I_18/1.3.6.14 | 0.04958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.04958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.04958 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.04958 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1108 | I_18/1.3.6.15 | 0.044903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.044903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.044903 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.044903 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 | I_18/1.3.6.16 | 0.24809 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.24809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.24809 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.24809 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1095 | I_18/1.3.6.17 | 0.09476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.09476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.09476 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.09476 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.3.6.22 | 0.05842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.05842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.05842 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.05842 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.3.6.23 | 0.0377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.0377 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.0377 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-92 | I_18/1.3.6.24 | 0.75953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.75953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.75953 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.75953 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-708 | I_18/1.3.6.25 | 0.02694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.02694 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.02694 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-750 | I_18/1.3.6.26 | 0.02733 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.02733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.02733 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.02733 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-501 | I_18/1.3.7.А. | 0.0031989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0031989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.0031989 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.0031989 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-977 | I_18/1.3.8.А. | 0.004494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.004494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.004494 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.004494 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1287 | I_18/1.3.9.А. | 0.0063213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0063213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.0063213 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.0063213 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1366 | I_18/1.4.0.А. | 0.0042521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0042521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.0042521 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.0042521 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1419 | I_18/1.4.1.А. | 0.0055353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0055353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.0055353 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.0055353 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1171 | I_18/1.4.2.А. | 0.0038355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0038355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.0038355 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.0038355 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.4.3.А. | 0.010423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.010423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.010423 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.010423 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-90 | I_18/1.4.4.А. | 0.0038132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0038132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.0038132 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.0038132 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-441 | I_18/1.4.5.А. | 0.0062388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0062388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.0062388 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.0062388 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-191 | I_18/1.4.6.А. | 0.05366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.05366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.05366 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.05366 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.4.7.А. | 0.0047453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0047453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.0047453 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.0047453 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-90 | I_18/1.4.8.А. | 0.0095063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0095063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.0095063 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.0095063 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1869 | I_18/1.4.9.А. | 0.011896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.011896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.011896 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.011896 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.5.0.А. | 0.22168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.22168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 0.21891 |  |  |  |  | 3 |  | 0.0027695 | [14 empty] | 0.22168 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1012 | I_18/1.5.1.А. | 0.055779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.055779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.055779 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.055779 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1291 | I_18/1.5.2.А. | 0.10196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.10196 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 0.10196 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1080 | I_18/1.5.3.А. | 0.047964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.047964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.047964 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.047964 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-2 | I_18/1.5.4.А. | 0.0048536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0048536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.0048536 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.0048536 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.5.5.А. | 0.03982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.03982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.03982 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.03982 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.5.6.А. | 0.036393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.036393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.036393 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.036393 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.5.7.А. | 0.090924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.090924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 0.090924 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0.090924 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542 | I_18/1.5.8.А. | 0.0093762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0093762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.0093762 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.0093762 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371 | I_18/1.5.9.А. | 0.033273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.033273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.033273 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.033273 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-75 | I_18/1.5.10.А. | 0.00738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00738 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00738 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1038 | I_18/1.5.11.А. | 0.00639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00639 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00639 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-279 | I_18/1.5.12.А. | 0.00923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.00923 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.00923 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-218А | I_18/1.5.13.А. | 0.03702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.03702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.03702 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.03702 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | I_18/1.5.14.А. | 0.00473 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00473 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00473 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-729 | I_18/1.5.15.А. | 0.00362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00362 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00362 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | 0.00338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00338 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00338 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-637 | I_18/1.5.17.А. | 0.06583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.06583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.06583 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.06583 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-87 | I_18/1.5.18.А. | 0.08261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.08261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.08261 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.08261 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1181 | I_18/1.5.19.А. | 0.0126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.0126 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.0126 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-359 | I_18/1.5.20.А. | 0.09371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.09371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.09371 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.09371 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.5.21.А. | 0.00671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00671 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00671 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-491 | I_18/1.5.22.А. | 0.00535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00535 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00535 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-36 | I_18/1.5.23.А. | 0.00794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00794 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00794 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-120 | I_18/1.5.24.А. | 0.00482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.00482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.00482 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.00482 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | 0.03425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.03425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.03425 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.03425 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 61.7281 |  | 86.762 | 11.3 | 0.3 | 41.261 | 0 | 210 | 0 | 3.2821 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7772 | 3.09 | 0 | 9.952 | 0 | 27 | 0 | 38.2303 | 3.09 | 0.3 | 5.057 | 0 | 114 | 0 | 23.4724 | 3.09 | 0 | 26.252 | 0 | 69 | 0 | 61.7281 | 14.73 | 0 | 44.0425 | 0 | 121 | 0 | 2.4691 | 2.46 | 0 | 1.188 | 0 | 3 | 0 | 10.0776 | 8.21 | 0 | 4.063 | 0 | 21 | 0 | 7.9915 | 2.06 | 0 | 9.182 | 0 | 50 | 0 | 41.1899 | 2 | 0 | 29.6095 | 0 | 47 | 0 | 0 | -25.0339 | -28.8535 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.5062 |  | 2.3561 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.0199 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.088136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.21703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1.8499 | -78.5151 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.5062 | 0 | 2.3561 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.0199 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.088136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.21703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1.8499 | -78.5151 | нд
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | 0 |  | 1.9957 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0839 | [13 empty] | 1.9118 |  | 0.3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -1.9957 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | 0 |  | 0.36041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 0.18021 |  |  |  |  | 5 |  | 0.10813 |  |  |  |  | 3 |  | 0.07208 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -0.36041 | -100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в БКТП-1880 | E_18/1.3.12 | 0.028814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.028814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.028814 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.028814 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262 | E_18/1.3.13 | 0.029661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.029661 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.029661 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608 | E_18/1.3.14 | 0.029661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.029661 |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0.029661 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643 | E_18/1.3.15 | 0.0235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.0235 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.0235 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949 | E_18/1.3.16 | 0.0235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0.0235 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.0235 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055 | E_18/1.3.17 | 0.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.031 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.031 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076 | E_18/1.3.18 | 0.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.031 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.031 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-900 | E_18/1.3.19 | 0.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.031 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.031 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075 | E_18/1.3.20 | 0.030514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.030514 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.030514 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078 | E_18/1.3.21 | 0.030514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0.030514 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0.030514 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808 | E_18/1.3.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1116 | E_18/1.3.23 | 0.030613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.030613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.030613 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.030613 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1171 | E_18/1.3.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-848 | E_18/1.3.25 | 0.030514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.030514 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.030514 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-965 | E_18/1.3.26 | 0.031207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.031207 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.031207 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1081 | E_18/1.3.27 | 0.03134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.03134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.03134 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.03134 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1335 | E_18/1.3.28 | 0.031033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.031033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.031033 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.031033 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации вТП-261 | E_18/1.3.29 | 0.031517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.031517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.031517 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.031517 | 100 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-793 | E_18/1.3.30 | 0.03081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.03081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.03081 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.03081 | 100 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.4978 | 0 | 48.7696 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1.3349 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8606 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28.8937 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 8.6804 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 28.4978 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1.4333 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1989 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3565 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16.5091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20.2718 | -41.5665 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | 0 |  | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0.067728 | [13 empty] | 2.705 |  |  |  |  | 4 |  | 4.5083 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -7.281 | -100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.2 | 0.84823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.84823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.84823 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.84823 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0.84397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.84397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.84397 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.84397 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | 0.84523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.84523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.84523 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.84523 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | 0.84502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.84502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.84502 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.84502 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | 0.84472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.84472 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.84472 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | 0.70218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.70218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.70218 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.70218 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0.84472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.84472 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.84472 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | 0.70242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.70242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.70242 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.70242 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0.70641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.70641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.70641 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.70641 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап | E_18/1.2.11 | 0.039497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.039497 | [14 empty] | 0.039497 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ | E_18/1.2.12 | 0.032805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.032805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.032805 | [14 empty] | 0.032805 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-53 6 этап часть 2 модернизация АСДУ | E_18/1.2.13 | 0.035737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.035737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.035737 | [14 empty] | 0.035737 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82) | E_18/1.2.14 | 0.085532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.085532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.029809 | [6 empty] | 0.055723 | [7 empty] | 0.085532 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-33 | E_17/1.2.6 | 0.023499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.023499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.023499 | [7 empty] | 0.023499 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-38 | E_17/1.2.7 | 0.083895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.083895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.083895 | [7 empty] | 0.083895 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-84 | E_16/1.2.2 | 0.040019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.040019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.040019 | [7 empty] | 0.040019 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-68 | E_18/1.2.16 | 0.12927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.12927 | [7 empty] | 0.12927 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-59 | E_17/1.2.8 | 0.0094375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.0094375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.0094375 | [7 empty] | 0.0094375 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-94 | E_18/1.2.15 | 0.018924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.018924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.018924 | [14 empty] | 0.018924 | 100 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-42 | E_17/1.2.2 | 0.013691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.013691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.013691 | [28 empty] | 0.013691 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-74 | E_17/1.2.3 | 0.011203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.011203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011203 | [28 empty] | 0.011203 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-60 | E_17/1.2.4 | 0.03149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.03149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.03149 | [21 empty] | 0.03149 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-44 | E_17/1.2.5 | 0.014488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.014488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.014488 | [21 empty] | 0.014488 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | 0.21563 |  | 0.43251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 0.43251 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 0.21563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 0.21563 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | -0.21688 | -50.1448 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.) | I_18/1.3.1.2 | 0.15085 |  | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [15 empty] | 0.17678 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0.15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [15 empty] | 0.15085 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | -0.025937 | -14.6716 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.) | I_18/1.3.1.3 | 0.094125 |  | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [15 empty] | 0.17678 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0.094125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [15 empty] | 0.094125 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | -0.08266 | -46.7576 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.) | I_18/1.3.1.4 | 0.1136 |  | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [15 empty] | 0.17678 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [15 empty] | 0.1136 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | -0.063184 | -35.7404 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | 0.3397 |  | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 0.33663 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 0.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 0.3397 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 0.0030692 | 0.91173 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | 0.31308 |  | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 0.33663 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 0.31308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 0.31308 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | -0.023551 | -6.996 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.) | I_18/1.3.2.2 | 0.3364 |  | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 0.33663 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 0.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 0.3364 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | -0.00023231 | -0.06901 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.) | I_18/1.3.2.3 | 0.36306 |  | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [15 empty] | 0.33663 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [15 empty] | 0.36306 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 0.026424 | 7.8493 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1251 ( 3шт.) | I_18/1.3.2.4 | 0.18685 |  | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [15 empty] | 0.19236 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0.18685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 0.18685 |  |  |  |  | 3 | [16 empty] | -0.0055099 | -2.8644 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | 0.032876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.032876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.032876 | [14 empty] | 0.032876 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.) | H_17/1.3.3.6 | 0.050707 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.050707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.050707 | [14 empty] | 0.050707 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.) | H_17/1.3.3.7 | 0.022787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.022787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.022787 | [14 empty] | 0.022787 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.) | I_18/1.3.3.1 | 1.9768 |  | 2.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 2.5762 |  |  |  |  | 6 |  | 0 | [13 empty] | 1.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [22 empty] | 1.9768 |  |  |  |  | 6 |  |  | -0.59937 | -23.266 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 0 |  | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 4.6718 |  |  |  |  | 11 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -4.6718 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (11шт.) | I_18/1.3.3.3 | 3.6262 |  | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [15 empty] | 4.6718 |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | 3.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [22 empty] | 3.6262 |  |  |  |  | 11 |  |  | -1.0456 | -22.3815 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 0 |  | 3.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [15 empty] | 3.8335 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -3.8335 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 0 |  | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [15 empty] | 4.6718 |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -4.6718 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.) | I_18/1.3.3.6 | 2.2973 |  | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [15 empty] | 3.0192 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 2.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [22 empty] | 2.2973 |  |  |  |  | 7 |  |  | -0.72192 | -23.9111 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 0 |  | 3.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [15 empty] | 3.8574 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -3.8574 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | 0.59074 |  | 0.42313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 0.42313 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [13 empty] | 0.59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 0.28083 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.30992 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.16762 | 39.6135 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | 0.28041 |  | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.28875 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [13 empty] | 0.28041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.28041 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | -0.008338 | -2.8876 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | 0.35685 |  | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 0.28875 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.35685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.35685 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 0.068093 | 23.5818 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | 0.34891 |  | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 0.28875 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.34891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.34891 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 0.06016 | 20.8346 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.) | I_18/1.3.4.2 | 0.34914 |  | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 0.28875 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.34914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.34914 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 0.060388 | 20.9134 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.) | I_18/1.3.4.3 | 0.28029 |  | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 0.28875 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.28029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.28029 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | -0.0084672 | -2.9323 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.) | I_18/1.3.4.4 | 0.35139 |  | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 0.28875 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.35139 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 0.062638 | 21.6925 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.) | I_18/1.3.4.5 | 0.36704 |  | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [15 empty] | 0.28875 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.36704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0.36704 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 0.078286 | 27.1118 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) | I_18/1.3.5.1 | 0 |  | 3.3734 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61335 | 0.8 | [5 empty] | 0.92003 | 1.2 | [5 empty] | 0.92003 | 1.2 | [5 empty] | 0.92003 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -3.3734 | -100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269 | I_18/1.3.5.13 | 0.23965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.23965 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23965 | 0.4 | [27 empty] | 0.23965 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366 | I_18/1.3.5.3 | 0.23346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.23346 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.23346 | 0.4 | [20 empty] | 0.23346 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12 | I_18/1.3.5.4 | 0.25006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.25006 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25006 | 0.4 | [27 empty] | 0.25006 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249 | I_18/1.3.5.5 | 0.23422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.23422 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23422 | 0.4 | [27 empty] | 0.23422 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х400) ТП-578 | I_18/1.3.5.6 | 0.46455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.46455 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.46455 | 0.8 | [20 empty] | 0.46455 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90 | I_18/1.3.5.7 | 0.23376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.23376 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.23376 | 0.4 | [20 empty] | 0.23376 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371 | I_18/1.3.5.8 | 0.23309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.23309 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.23309 | 0.4 | [20 empty] | 0.23309 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609 | I_18/1.3.5.9 | 0.23743 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.23743 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.23743 | 0.4 | [20 empty] | 0.23743 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024 | I_18/1.3.5.10 | 0.23596 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.23596 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.23596 | 0.4 | [20 empty] | 0.23596 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080 | I_18/1.3.5.11 | 0.23651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.23651 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.23651 | 0.4 | [13 empty] | 0.23651 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118 | I_18/1.3.5.12 | 0.25775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.25775 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.25775 | 0.4 | [13 empty] | 0.25775 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542 | I_18/1.3.5.13 | 0.011111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011111 | [14 empty] | 0.011111 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.2 | 0 |  | 3.596 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65382 | 1.23 | [5 empty] | 0.98073 | 1.89 | [5 empty] | 0.98073 | 1.89 | [5 empty] | 0.98073 | 1.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -3.596 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615 | I_18/1.3.5.2 | 0.34575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.34575 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34575 | 0.63 | [27 empty] | 0.34575 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900 | I_18/1.3.5.14 | 0.33871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.33871 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33871 | 0.63 | [27 empty] | 0.33871 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1260 | I_18/1.3.5.15 | 0.65024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.65024 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.65024 | 1.26 | [20 empty] | 0.65024 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869 | I_18/1.3.5.16 | 0.33742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.33742 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.33742 | 0.63 | [20 empty] | 0.33742 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1026 | I_18/1.3.5.17 | 0.6607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.6607 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.6607 | 1.26 | [20 empty] | 0.6607 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1193 | I_18/1.3.5.18 | 0.62394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.62394 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.62394 | 1.26 | [20 empty] | 0.62394 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А | I_18/1.3.5.19 | 0.33169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.33169 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.33169 | 0.63 | [13 empty] | 0.33169 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888 | I_18/1.3.5.20 | 0.32983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0.32983 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.32983 | 0.63 | [13 empty] | 0.32983 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-445 | I_18/1.3.5.21 | 0.4407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.4407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4407 | 1 | [20 empty] | 0.4407 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.3 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформаторов 2х1000 кВА) в ТП-637 | I_18/1.3.5.22 | 0.70238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.70238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.70238 | 2 | [6 empty] | 0.70238 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Вынос КТП-1040, ул. Миронова | I_18/2.2.6.9 | 0.071857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.071857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.071857 | [7 empty] | 0.071857 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (35 шт.) | I_18/1.3.6.А. | 0 |  | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | [22 empty] | 1.1357 |  |  |  |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -1.1357 | -100 | нд
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (25 шт.) | I_18/1.3.7.А. | 0 |  | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [22 empty] | 1.1357 |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -1.1357 | -100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 32.4962 | 0 | 35.5951 | 0 | 0 | 41.261 | 0 | 0 | 0 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7364 | 0 | 0 | 9.952 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 0 | 14.6787 | 0 | 0 | 26.252 | 0 | 0 | 0 | 32.4962 | 0 | 0 | 44.0425 | 0 | 0 | 0 | 0.94773 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 2.8317 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 4.481 | 0 | 0 | 9.182 | 0 | 0 | 0 | 24.2358 | 0 | 0 | 29.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0989 | -8.7061 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | 0.69713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.69713 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 |  | 0.56038 |  |  | 0.424 |  |  |  | 0.024298 | [6 empty] | 0.03174 | [6 empty] | 0.08071 | [7 empty] | 0.69713 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | 0.036806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.036806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.036806 | [21 empty] | 0.036806 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | 0.60241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.60241 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 |  | 0.23885 |  |  | 0.619 |  |  |  | 0.36356 |  |  | 0.695 | [18 empty] | 0.60241 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | 0.10597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.10597 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.10597 |  |  | 0.165 | [18 empty] | 0.10597 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 4.9272 |  | 4.7323 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 |  | 0.13873 | [20 empty] | 4.5935 |  |  | 8.08 |  |  |  | 4.9272 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.29483 | [6 empty] | 4.6324 |  |  | 8.92 |  |  |  |  | 0.19493 | 4.1191 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 1.2185 |  | 2.2979 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 |  | 0.08073 | [20 empty] | 2.2171 |  |  | 3.125 |  |  |  | 1.2185 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.25482 | [6 empty] | 0.96372 |  |  | 2.525 |  |  |  |  | -1.0793 | -46.9706 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | 0.55089 |  | 1.9671 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 |  | 0.06873 | [13 empty] | 1.8984 |  |  | 2.996 | [10 empty] | 0.55089 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.55089 |  |  | 2.228 |  |  |  |  | -1.4162 | -71.9952 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км) | I_18/1.1.1.1 | 1.6245 |  | 2.0805 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 0 |  | 0.081228 | [6 empty] | 1.9993 |  |  | 3.362 | [17 empty] | 1.6245 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.64433 |  |  | 1.353 |  |  |  | 0.98015 |  |  | 1.971 |  |  |  |  | -0.45601 | -21.9182 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | I_18/1.1.1.2 | 1.5568 |  | 1.7822 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0.07123 | [6 empty] | 1.7109 |  |  | 2.5 | [17 empty] | 1.5568 | 0 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.5253 |  |  | 2.369 |  |  |  | 0.031512 |  |  | 0.118 |  |  |  |  | -0.22536 | -12.6451 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км) | I_18/1.1.1.3 | 0.56663 |  | 1.0148 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 |  | 0.05 | [20 empty] | 0.96477 |  |  | 1.188 |  |  |  | 0.56663 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.56663 |  |  | 1.05 | [18 empty] | -0.44814 | -44.1616 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.4 | 1.8384 |  | 2.014 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 0 |  | 0.05 | [20 empty] | 1.964 |  |  | 4.024 |  |  |  | 1.8384 | 0 | 0 | 4.451 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2384 |  |  | 1.321 |  |  |  | 0.19109 |  |  | 3.13 |  |  |  | 0.40886 | [7 empty] | -0.17563 | -8.7205 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 2.2917 |  | 3.267 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |  | 0.22107 | [20 empty] | 3.0459 |  |  | 7.4 |  |  |  | 2.2917 | 0 | 0 | 7.024 | 0 | 0 | [22 empty] | 2.2917 |  |  | 7.024 |  |  |  |  | -0.97527 | -29.8526 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностю по трассе 1,9 км) | I_18/1.1.А. | 0 |  | 1.1357 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |  | 0.19307 | [20 empty] | 0.94262 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -1.1357 | -100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км) | I_18/1.1.А. | 0.10748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.10748 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 |  | 0.10748 |  |  | 0.138 | [25 empty] | 0.10748 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км) | I_18/1.1.1.А. | 0.017511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.017511 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.017511 |  |  | 0.035 | [18 empty] | 0.017511 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км) | I_18/1.1.2.А. | 0.089019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.089019 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.089019 |  |  | 0.13 | [18 empty] | 0.089019 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км) | I_18/1.1.3.А. | 0.016157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.016157 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.016157 |  |  | 0.058 | [18 empty] | 0.016157 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км) | I_18/1.1.4.А. | 0.15442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.15442 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.15442 |  |  | 0.364 | [18 empty] | 0.15442 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км) | I_18/1.1.5.А. | 0.089978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.089978 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.089978 |  |  | 0.146 | [18 empty] | 0.089978 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км) | I_18/1.1.6.А. | 0.011691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.011691 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011691 |  |  | 0.048 | [11 empty] | 0.011691 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622 | I_18/1.1.7.А. | 0.13319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.13319 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.13319 |  |  | 0.328 | [11 empty] | 0.13319 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4 | I_18/1.1.8.А. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км) | I_18/1.1.9.А. | 0.053972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.053972 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.053972 |  |  | 0.164 | [11 empty] | 0.053972 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км) | I_18/1.2.0.А. | 0.024055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.024055 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.024055 |  |  | 0.052 | [11 empty] | 0.024055 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км) | I_18/1.2.1.А. | 0.34085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.34085 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.34085 |  |  | 1.128 | [11 empty] | 0.34085 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км) | I_18/1.2.2.А. | 0.060329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.060329 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.060329 |  |  | 0.076 | [11 empty] | 0.060329 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-491 (протяженностью по трассе 0,135 км) | I_18/1.1.1.7 | 0.16183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.16183 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.16183 |  |  | 0.135 |  |  |  |  | 0.16183 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | 0.62163 |  | 0.90902 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 |  | 0.089856 | [6 empty] | 0.81917 |  |  | 0.576 | [17 empty] | 0.62163 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.62163 |  |  | 0.561 |  |  |  |  | -0.2874 | -31.6159 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | 0.38972 |  | 0.63045 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |  | 0.06396 | [6 empty] | 0.56649 |  |  | 0.41 | [17 empty] | 0.38972 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.38972 |  |  | 0.417 |  |  |  |  | -0.24073 | -38.1838 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | 0.31149 |  | 0.29132 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 |  | 0.017472 | [6 empty] | 0.27385 |  |  | 0.224 | [17 empty] | 0.31149 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.31149 |  |  | 0.273 |  |  |  |  | 0.020165 | 6.922 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | 0.20483 |  | 0.24376 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 |  | 0.02262 | [6 empty] | 0.22114 |  |  | 0.145 | [17 empty] | 0.20483 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.20483 |  |  | 0.184 | [11 empty] | -0.038925 | -15.9688 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | 0.26955 |  | 0.25813 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0.01872 | [13 empty] | 0.23941 |  |  | 0.12 | [10 empty] | 0.26955 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.26955 |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.011417 | 4.4229 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0.31882 |  | 0.52455 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |  | 0.03588 | [13 empty] | 0.48867 |  |  | 0.23 | [10 empty] | 0.31882 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.31882 |  |  | 0.242 |  |  |  |  | -0.20572 | -39.2192 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | 0.23316 |  | 0.2381 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 |  | 0.017318 | [13 empty] | 0.22078 |  |  | 0.111 | [10 empty] | 0.23316 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.23316 |  |  | 0.133 |  |  |  |  | -0.0049371 | -2.0735 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | 0.19498 |  | 0.17794 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 |  | 0.016224 | [6 empty] | 0.16172 |  |  | 0.104 | [17 empty] | 0.19498 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.19498 |  |  | 0.1 | [11 empty] | 0.017037 | 9.5747 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км) | E_18/1.1.2.13 | 0.035334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.035334 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.035334 |  |  | 0.027 | [18 empty] | 0.035334 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.14 | 0.093561 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.093561 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.093561 |  |  | 0.072 | [18 empty] | 0.093561 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.15 | 0.11311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.11311 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.11311 |  |  | 0.072 | [11 empty] | 0.11311 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км) | E_18/1.1.2.16 | 0.19508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.19508 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.19508 |  |  | 0.088 | [11 empty] | 0.19508 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 10 | E_18/1.1.3.2 | 0.32423 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.32423 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.32423 |  |  | 0.325 |  |  |  |  | 0.32423 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797 до ж/д 15 ул.Цимлянская | E_18/1.1.3.3 | 0.22486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.22486 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.22486 |  |  | 0.231 |  |  |  |  | 0.22486 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-42 - общежитие ул.Краснознаменная,14 | E_18/1.1.3.4 | 0.45677 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.45677 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.45677 |  |  | 0.445 |  |  |  |  | 0.45677 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-799 до ЦТП- 47 ул.Лизюкова,81 | E_18/1.1.3.5 | 0.070664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.070664 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.070664 |  |  | 0.058 |  |  |  |  | 0.070664 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-841- до ВРУ лечебного корпуса ул.Революции 1905г.,22 | E_18/1.1.3.6 | 0.21644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.21644 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.21644 |  |  | 0.301 |  |  |  |  | 0.21644 | #DIV/0! | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 0 |  | 1.3301 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  | 0.05048 | [6 empty] | 1.2796 |  |  | 0.47 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -1.3301 | -100 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0.29267 |  | 0.63285 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |  | 0.04423 | [13 empty] | 0.58862 |  |  | 0.22 | [10 empty] | 0.29267 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.29267 |  |  | 0.1495 |  |  |  |  | -0.34017 | -53.753 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 1.9559 |  | 1.7162 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |  | 0.05323 | [13 empty] | 1.6629 |  |  | 0.58 | [10 empty] | 1.9559 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | [22 empty] | 1.9559 |  |  | 0.595 |  |  |  |  | 0.23977 | 13.9714 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 0.57223 |  | 1.1747 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  | 0.04923 | [13 empty] | 1.1255 |  |  | 0.42 | [10 empty] | 0.57223 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.57223 |  |  | 0.268 |  |  |  |  | -0.60248 | -51.2879 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км) | I_18/1.1.3.6 | 1.2176 |  | 1.1406 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  | 0.04823 | [13 empty] | 1.0924 |  |  | 0.38 | [10 empty] | 1.2176 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | [22 empty] | 1.2176 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.076926 | 6.7441 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 1.9765 |  | 2.6363 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 |  | 0.06998 | [6 empty] | 2.5663 |  |  | 1.251 | [17 empty] | 1.9765 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | [22 empty] | 1.9765 |  |  | 1.059 |  |  |  |  | -0.6598 | -25.0277 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 2.4516 |  | 1.4013 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  | 0.15856 | [6 empty] | 1.2427 |  |  | 0.47 | [17 empty] | 2.4516 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | [22 empty] | 2.4516 |  |  | 0.413 |  |  |  |  | 1.0504 | 74.9568 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 0 |  | 0.99324 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  | 0.098 | [6 empty] | 0.89524 |  |  | 0.44 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -0.99324 | -100 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 0 |  | 1.0052 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 |  | 0.05448 | [20 empty] | 0.95073 |  |  | 0.535 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -1.0052 | -100 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км) | I_18/1.1.3.17 | 0.041022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.041022 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0.041022 |  |  | 0.007 | [25 empty] | 0.041022 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км) | I_18/1.1.3.18 | 0.1132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.1132 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1057 |  |  | 0.046 |  |  |  | 0.0075 | [7 empty] | 0.1132 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408 (протяженность по трассе 0,044 км) | I_18/1.1.3.19 | 0.10111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.10111 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.10111 |  |  | 0.044 | [11 empty] | 0.10111 | 100 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | 0.3669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.3669 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.3669 |  |  | 0.244 |  |  |  |  | 0.3669 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-34-ПС-9 | I_18/1.1.3.25 | 0.059243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.059243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.059243 | [7 empty] | 0.059243 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | 1.7965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 1.7965 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | [22 empty] | 1.7965 |  |  | 0.474 |  |  |  |  | 1.7965 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженность по трассе 0,760 км) | E_19/1.1.3.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженность по трассе 0,490 км) | E_19/1.1.3.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.3.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1007 КЛ-1(ОАО "Центрторг") Генерала Лизюкова,62 | F_15/1.1.3.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-179, КЛ-1кВ ул. Революции 1905 года, 82/Б (ООО ТД "Рекорд-Сервис") | H_17/1.1.4.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-1795 ВЛИ-0,4кВ. пер.Хуторской 4 (Мшецян М.В) | H_17/1.1.4.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-43 2КЛ-1кВ ВРУ общежития, ул.Ломоносова,87 (МУП "ВГЭС") | F_15/1.1.3.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-93-ТП-1576 вынос 2КЛ-10кВ из зоны застройки Ворошилова 1/А (ООО Энергия) | F_15/1.1.3.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Платонова 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19-ТП-1239(Воронежбетон) | F_15/1.1.3.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | РП-34-ПС-9 фид.4,5 вынос 2КЛ-6кВ из частного сектора пер.Тимирязева(Воронежская горэлектросеть) | F_15/1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-907-ТП-1027 пер.Молдавский,2 (ООО "Агропромстрой") | F_15/1.1.3.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ТП-533-ТП-150 2КЛ-6 кВ (МУП "Воронежская горэлектросеть") | G_16/1.1.5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | H_17/1.1.4.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61 | H_17/1.1.4.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Замена КЛ-1 кВ: ТП-1288 - ВРУ жилого дома, ул. Менделеева, 18/А (МУП ВГЭС) | H_17/1.1.4.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.22794 | 0 | 0.04121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.18673 | 453.128 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | 0 |  | 0.04121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.04121 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -0.04121 | -100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-50 | E_18/2.2.4 | 0.085621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.085621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.085621 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.085621 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-31 | E_18/2.2.5 | 0.036247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.036247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.036247 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.036247 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-59 | E_18/2.2.6 | 0.037179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.037179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.037179 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.037179 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-99 | E_18/2.2.7 | 0.068896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.068896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [22 empty] | 0.068896 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.068896 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 71.6395 | 0 | 68.9245 | 2.51 | 0 | 25.828 | 0 | 10 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1292 | 0.5 | 0 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 33.1934 | 0.5 | 0 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 28.4947 | 1.51 | 0 | 5.35 | 0 | 10 | 0 | 71.6395 | 2.51 | 0 | 24.0784 | 0 | 32 | 0 | 0.90385 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 29.2959 | 0.25 | 0 | 4.7148 | 0 | 0 | 0 | 13.8076 | 0.25 | 0 | 6.8455 | 0 | 0 | 0 | 27.6321 | 2.01 | 0 | 12.2781 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2.715 | 3.9391 | нд
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | 0.1124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1124 | [14 empty] | 0.1124 | 100 | нд
1.4 | Стр-во БКТП с трансформатором 630/6/0,4 кВА в сети ТП-405, КЛ 1кВ, 10кВ ул.Курортная 31 | G_16/2.2.7.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 100 | нд
1.4 | Строительство модульного экрана по адресу: ул.К.Маркса,65 | H_17/2.1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | 0.43438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.43438 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.43438 |  |  | 0.36 | [18 empty] | 0.43438 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0.42521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.42521 | 0 | 0 | 0.2533 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.41771 |  |  | 0.2533 | [10 empty] | 0.0075 | [7 empty] | 0.42521 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | 0.66152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.66152 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 |  | 0.66152 |  |  | 0.224 | [25 empty] | 0.66152 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Строительство модульного экрана по адресу: ул.К.Маркса,65 | H_17/2.1.1 | 20.4426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 20.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13868 | [6 empty] | 20.3039 | [21 empty] | 20.4426 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а | H_17/1.5.14 | 0.43225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.43225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.43225 | [21 empty] | 0.43225 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка в/в кабелей от ТП-25 до соед. муфты в ст. ТП-1817 | I_18/2.2.3.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка в/в кабелей от ТП-889 до соед. Муфты№ 1 в ст. ТП-1817 | I_18/2.2.3.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км) | I_18/2.2.3.2 | 18.0252 |  | 28.7896 | 0 | 0 | 14.63 | 0 | 0 |  | 0.40566 | [13 empty] | 28.3839 |  |  | 14.63 | [10 empty] | 18.0252 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.8827 |  |  | 2.534 |  |  |  | 8.8962 |  |  | 3.128 |  |  |  | 6.2463 |  |  | 8.043 |  |  |  |  | -10.7644 | -37.3899 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ к ТП, РП (протяженность по трассе 4,1 км) | I_18/2.2.5 | 0 |  | 3.7357 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 |  | 0.16138 | [20 empty] | 3.5744 |  |  | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | -3.7357 | -100 | нд
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | 6.8722 |  | 13.4329 | 1.26 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  | 0.065 | [20 empty] | 13.3679 | 1.26 |  | 0.75 |  |  |  | 6.8722 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 22 | [22 empty] | 6.8722 | 1.26 |  |  |  | 22 |  |  | -6.5607 | -48.8404 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | I_18/2.2.6.4 | 2.9642 |  | 3.42 | 0.25 | 0 | 2.088 | 0 | 0 |  | 0.09502 | [6 empty] | 3.325 | 0.25 |  | 2.088 | [17 empty] | 2.9642 | 0.25 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.93418 | [6 empty] | 2.03 | 0.25 |  | 1.901 | [11 empty] | -0.45584 | -13.3285 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.5 | 3.5218 |  | 2.6447 | 0.25 | 0 | 1.16 | 0 | 0 |  | 0.09502 | [13 empty] | 2.5497 | 0.25 |  | 1.16 | [10 empty] | 3.5218 | 0.25 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | [22 empty] | 3.5218 | 0.25 |  | 1.85 |  |  |  |  | 0.87708 | 33.1638 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.6 | 2.8934 |  | 2.8992 | 0.25 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |  | 0.09502 | [6 empty] | 2.8042 | 0.25 |  | 1.7 | [17 empty] | 2.8934 | 0.25 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.1044 | 0.25 | [12 empty] | 1.7889 |  |  | 1.58 |  |  |  |  | -0.0058491 | -0.20175 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.7 | 1.2424 |  | 2.3548 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.09502 | [13 empty] | 2.2598 | 0.25 |  | 0.9 | [10 empty] | 1.2424 | 0.25 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | [22 empty] | 1.2424 | 0.25 |  | 0.328 |  |  |  |  | -1.1124 | -47.2394 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107 | I_18/2.2.6.8 | 0.99681 |  | 2.9133 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.09502 | [20 empty] | 2.8183 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0.99681 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.99681 | 0.25 | [6 empty] | -1.9165 | -65.7838 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул.Ф.Энгельса | I_18/2.2.7.0 | 0.045869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.045869 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0.045869 |  |  | 0.016 | [25 empty] | 0.045869 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | ТП-1361 - теннистный корт ул.Краснозвездная,101А | I_18/2.2.7.1 | 0.13509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.13509 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.13509 |  |  | 0.14 | [18 empty] | 0.13509 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.2 | 0.20868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.20868 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.20868 |  |  | 0.12 | [18 empty] | 0.20868 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А | I_18/2.2.7.3 | 0.038848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.038848 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.038848 |  |  | 0.015 | [18 empty] | 0.038848 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.4 | 0.11888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.11888 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.11888 |  |  | 0.062 | [18 empty] | 0.11888 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная | I_18/2.2.7.5 | 0.31779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.31779 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.31779 |  |  | 0.21 | [18 empty] | 0.31779 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая | I_18/2.2.7.6 | 0.21021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.21021 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.21021 |  |  | 0.106 | [18 empty] | 0.21021 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского | I_18/2.2.7.7 | 0.28504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.28504 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.28504 |  |  | 0.254 | [18 empty] | 0.28504 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52 | I_18/2.2.7.8 | 0.76783 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.76783 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.76783 |  |  | 0.325 | [18 empty] | 0.76783 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская | I_18/2.2.7.9 | 0.047799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.047799 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.047799 |  |  | 0.048 | [18 empty] | 0.047799 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | ТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская | I_18/2.2.7.10 | 0.058251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.058251 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.058251 |  |  | 0.044 | [18 empty] | 0.058251 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова | I_18/2.2.7.11 | 0.036447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.036447 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.036447 |  |  | 0.0225 | [18 empty] | 0.036447 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская | I_18/2.2.7.12 | 0.15037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.15037 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.03216 |  |  | 0.018 |  |  |  | 0.11821 | [14 empty] | 0.15037 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/б | I_18/2.2.7.13 | 0.52934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.52934 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.52934 |  |  | 0.203 | [18 empty] | 0.52934 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского | I_18/2.2.7.14 | 0.090303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.090303 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.090303 |  |  | 0.076 | [11 empty] | 0.090303 | 100 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815 | G_16/2.2.7.1 | 0.057783 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.057783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.057783 | [28 empty] | 0.057783 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Выполнены проектные работы.
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС") | I_18/2.2.7.17 | 1.1335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 1.1335 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | [22 empty] | 1.1335 |  |  | 0.0441 |  |  |  |  | 1.1335 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова | I_18/2.2.7.18 | 0.21241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.21241 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.21241 |  |  | 0.125 | [11 empty] | 0.21241 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-823 до муфты в ст..ул.Острогожская,150/1 | I_18/2.2.7.19 | 0.56732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.56732 | 0 | 0 | 0.4295 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.56732 |  |  | 0.4295 | [11 empty] | 0.56732 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-823- до опоры №63 ул.Острогожская | I_18/2.2.7.20 | 1.1373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 1.1373 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.1373 |  |  | 0.862 | [11 empty] | 1.1373 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В | I_18/2.2.7.21 | 1.267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 1.267 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.64343 |  |  | 0.324 |  |  |  | 0.6236 | [7 empty] | 1.267 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-293 до оп.№1 ул.Некрасова(протяженностью 0,024км) | I_18/2.2.7.28 | 0.068435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.068435 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.068435 |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 0.068435 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 до оп.№1 ул.Новосибирская(протяженностью 0,023км) | I_18/2.2.7.29 | 0.035052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.035052 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.035052 |  |  | 0.023 |  |  |  |  | 0.035052 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1277 (протяженностью 0,014км) | I_18/2.2.7.30 | 0.02024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.02024 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.02024 |  |  | 0.014 |  |  |  |  | 0.02024 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1243 (протяженностью 0,013км) | I_18/2.2.7.31 | 0.017876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.017876 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.017876 |  |  | 0.013 |  |  |  |  | 0.017876 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТТУ ул Миронова (протяженностью 0,017км) | I_18/2.2.7.32 | 0.013989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.013989 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.013989 |  |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.013989 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-182 до опоры №1 ул.Пирогова (протяженностью 0,029 км) | I_18/2.2.7.33 | 0.034419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.034419 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.034419 |  |  | 0.029 |  |  |  |  | 0.034419 | 100 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1324 по адресу: Садовое кольцо,1-е Мая | I_18/2.2.6.9 | 0.41864 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.41864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.41864 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.45478 | -52.0694 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1024 по адресу: ул.Ленина | I_18/2.2.6.10 | 0.41575 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.41575 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.45767 | -52.4002 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-968 по адресу: ул.9 Января,254А | I_18/2.2.6.11 | 0.47386 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.47386 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.39956 | -45.7467 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-622 по адресу: ул.206 Стр. дивизии,238 | I_18/2.2.6.12 | 0.42353 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.42353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.42353 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.44989 | -51.5093 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-621 по адресу: ул.Горняков,317 | I_18/2.2.6.13 | 0.51754 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.51754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.51754 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.35588 | -40.7461 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-552 по адресу: ул.Степанова,141 | I_18/2.2.6.14 | 0.43203 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.43203 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.43203 |  |  | 0.004 |  | 1 |  |  | -0.44139 | -50.5359 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-505 по адресу: пр. Рабочий,38 | I_18/2.2.6.15 | 0.45829 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.45829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.45829 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.41513 | -47.5289 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-312 по адресу: п.Сомово,Маклок | I_18/2.2.6.16 | 0.4605 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.4605 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.41292 | -47.276 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | 0.41341 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.41341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.41341 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.46001 | -52.6679 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-131 по адресу: ул. Пешестрелецкая,97 | I_18/2.2.6.18 | 0.61054 |  | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.87342 |  |  |  |  | 1 |  | 0.61054 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 1 | [22 empty] | 0.61054 |  |  | 0.079 |  | 1 |  |  | -0.26288 | -30.0978 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | 0.38502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0.38502 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.38502 |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 0.38502 | 100 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 47.4727 | 0 | 45.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.54628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.1084 | 4.6476 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Много-функциональное устройства А0-1шт.Ноутбук -1шт.,Мини АТС - 1шт.Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ГП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -1шт. | E_18/1.3.12.1 | 1.5826 |  | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | [8 empty] | 1.6044 |  |  |  |  | 18 |  | 0.155 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0.29958 |  |  |  |  | 1 |  | 0.54628 |  |  |  |  | 6 |  | 0.11062 |  |  |  |  | 2 |  | 0.62617 |  |  |  |  | 8 |  |  | -0.1768 | -10.0484 | Перенос сроков приобретения оборудования на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт.,"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт.,автомобиль УАЗ-315195 хантер-2шт.,Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми) -1шт. ) | E_18/1.3.12.2 | 45.8901 |  | 43.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 8.338 |  |  |  |  | 5 |  | 22.7669 |  |  |  |  | 8 |  | 12.5 |  |  |  |  | 5 |  | 45.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 12.338 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | [6 empty] | 7.5407 |  |  |  |  | 4 |  | 26.0114 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2.2852 | 5.2406 | Перенос сроков приобретения оборудования на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: