## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:2019 д
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 02.10.2018 г. № 194
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2018 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 339.8344 | 268.6539 | 6.3609 | 73.331 | 188.962 | 0 | 41.4295 | 1.3183 | 4.9268 | 35.1844 | 0 | 37.1008 | 0.40038 | 14.4434 | 22.257 | 0 | 43.6993 | 1.2762 | 11.5784 | 30.8447 | 0 | 146.4244 | 3.366 | 42.3825 | 100.6758 | 0 | 287.9953 | 220.9631 | 4.7826 | 53.1824 | 162.9981 | 0 | 19.5969 | 0.19323 | 2.4463 | 16.9574 | 0 | 48.4814 | 1.006 | 12.2888 | 35.1866 | 0 | 37.7407 | 0.89733 | 9.7073 | 27.136 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 102.5944 | 56.5297 | 3.5737 | 27.045 | 25.911 | 0 | 6.6093 | 0.63431 | 2.9398 | 3.0351 | 0 | 10.5082 | 0.16269 | 5.114 | 5.2315 | 0 | 10.6642 | 0.97343 | 4.9657 | 4.7251 | 0 | 28.7481 | 1.8033 | 14.0255 | 12.9194 | 0 | 86.9444 | 40.1279 | 2.5944 | 17.6495 | 19.8839 | 0 | 3.5915 | 0.12708 | 1.2121 | 2.2523 | 0 | 8.5615 | 0.20493 | 4.0657 | 4.2909 | 0 | 8.2903 | 0.4949 | 3.9142 | 3.8812 | 0 | 19.6846 | 1.7675 | 8.4575 | 9.4595 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 102.3792 | 77.7907 | 2.0065 | 27.4225 | 48.3617 | 0 | 3.7825 | 0.59332 | 0.9461 | 2.2431 | 0 | 11.871 | 0.078108 | 2.0278 | 9.7651 | 0 | 9.2353 | 0.25682 | 2.8747 | 6.1038 | 0 | 52.9018 | 1.0782 | 21.5739 | 30.2497 | 0 | 86.762 | 61.8267 | 1.126 | 19.652 | 41.0487 | 0 | 2.5677 | 0.066149 | 0.78444 | 1.7171 | 0 | 10.0776 | 0.10057 | 1.4965 | 8.4806 | 0 | 7.9915 | 0.21393 | 2.6049 | 5.1727 | 0 | 41.1899 | 0.74538 | 14.7662 | 25.6783 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 81.3309 | 84.2509 | 0.78071 | 18.8636 | 64.6066 | 0 | 22.0606 | 0.090667 | 1.0408 | 20.929 | 0 | 12.7559 | 0.15958 | 7.3016 | 5.2947 | 0 | 16.0923 | 0.045936 | 3.7379 | 12.3084 | 0 | 33.3422 | 0.48453 | 6.7832 | 26.0744 | 0 | 68.9245 | 71.5359 | 1.0621 | 15.881 | 54.5928 | 0 | 0.8002 | 0 | 0.44982 | 0.35038 | 0 | 29.2959 | 0.70049 | 6.7266 | 21.8689 | 0 | 13.8076 | 0.18851 | 3.1882 | 10.4309 | 0 | 27.6321 | 0.1731 | 5.5163 | 21.9427 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 53.5299 | 50.0826 | 0 | 0 | 50.0826 | 0 | 8.9772 | 0 | 0 | 8.9772 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 7.7074 | 0 | 0 | 7.7074 | 0 | 31.4323 | 0 | 0 | 31.4323 | 0 | 45.3643 | 47.4727 | 0 | 0 | 47.4727 | 0 | 12.6376 | 0 | 0 | 12.6376 | 0 | 0.54628 | 0 | 0 | 0.54628 | 0 | 7.6513 | 0 | 0 | 7.6513 | 0 | 26.6376 | 0 | 0 | 26.6376 | 0
1. | г.Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 102.5944 | 56.5297 | 3.5737 | 27.045 | 25.911 | 0 | 6.6093 | 0.63431 | 2.9398 | 3.0351 | 0 | 10.5082 | 0.16269 | 5.114 | 5.2315 | 0 | 10.6642 | 0.97343 | 4.9657 | 4.7251 | 0 | 28.7481 | 1.8033 | 14.0255 | 12.9194 | 0 | 86.9444 | 40.1279 | 2.5944 | 17.6495 | 19.8839 | 0 | 3.5915 | 0.12708 | 1.2121 | 2.2523 | 0 | 8.5615 | 0.20493 | 4.0657 | 4.2909 | 0 | 8.2903 | 0.4949 | 3.9142 | 3.8812 | 0 | 19.6846 | 1.7675 | 8.4575 | 9.4595 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 102.4704 | 53.7958 | 3.5446 | 26.5713 | 23.6798 | 0 | 6.0991 | 0.63431 | 2.88 | 2.5848 | 0 | 9.8952 | 0.16269 | 5.0351 | 4.6973 | 0 | 10.0145 | 0.96705 | 4.8418 | 4.2057 | 0 | 27.787 | 1.7805 | 13.8144 | 12.192 | 0 | 86.8393 | 36.8652 | 2.5106 | 17.2492 | 17.1055 | 0 | 3.0692 | 0.069302 | 1.1678 | 1.8321 | 0 | 8.042 | 0.20493 | 3.9989 | 3.8382 | 0 | 7.7397 | 0.46882 | 3.8038 | 3.4671 | 0 | 18.0143 | 1.7675 | 8.2787 | 7.9681 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 20.0646 | 0.54407 | 8.8266 | 10.6939 | 0 | 3.1582 | 0.047367 | 1.2368 | 1.874 | 0 | 4.2378 | 0.0027901 | 1.7379 | 2.4971 | 0 | 3.7803 | 0.23353 | 1.6863 | 1.8604 | 0 | 8.8883 | 0.26039 | 4.1656 | 4.4624 | 0 | 0 | 11.347 | 0.34736 | 4.55 | 6.4497 | 0 | 2.5764 | 0.019265 | 0.96901 | 1.5882 | 0 | 2.9727 | 0.021141 | 1.1375 | 1.814 | 0 | 3.3 | 0.044581 | 1.4606 | 1.7948 | 0 | 2.4979 | 0.26237 | 0.98284 | 1.2527 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км) | G_16/00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | 0 | 10.8617 | 0.49172 | 3.9247 | 6.4453 | 0 | 3.1236 | 0.047367 | 1.2022 | 1.874 | 0 | 2.7078 | 0.0027901 | 0.97534 | 1.7297 | 0 | 2.7268 | 0.18494 | 1.1089 | 1.433 | 0 | 2.3035 | 0.25662 | 0.63822 | 1.4086 | 0 | 0 | 8.6348 | 0.32102 | 2.896 | 5.4178 | 0 | 2.5764 | 0.019265 | 0.96901 | 1.5882 | 0 | 2.2877 | 0.021141 | 0.80068 | 1.4658 | 0 | 1.7595 | 0.018244 | 0.6108 | 1.1304 | 0 | 2.0112 | 0.26237 | 0.51547 | 1.2334 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | 0 | 1.2209 | 0.046452 | 0.66976 | 0.50473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83072 | 0 | 0.41987 | 0.41085 | 0 | 0.28325 | 0.042686 | 0.16948 | 0.071085 | 0 | 0.10697 | 0.0037651 | 0.080404 | 0.022802 | 0 | 0 | 0.96869 | 0 | 0.54095 | 0.42774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68503 | 0 | 0.33686 | 0.34818 | 0 | 0.22284 | 0 | 0.1626 | 0.060241 | 0 | 0.060819 | 0 | 0.041495 | 0.019323 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | 0 | 7.982 | 0.0059 | 4.2322 | 3.7439 | 0 | 0.034636 | 0 | 0.034636 | 0 | 0 | 0.69924 | 0 | 0.34271 | 0.35653 | 0 | 0.77019 | 0.0059 | 0.40794 | 0.35635 | 0 | 6.4779 | 0 | 3.4469 | 3.031 | 0 | 0 | 1.7435 | 0.026337 | 1.1131 | 0.60413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0.026337 | 0.68719 | 0.60413 | 0 | 0.42588 | 0 | 0.42588 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 28.9342 | 2.6646 | 15.3615 | 10.908 | 0 | 2.9017 | 0.57184 | 1.6315 | 0.69834 | 0 | 4.3469 | 0.15105 | 2.6592 | 1.5366 | 0 | 5.9322 | 0.54673 | 3.0403 | 2.3452 | 0 | 15.7534 | 1.395 | 8.0305 | 6.3278 | 0 | 0 | 21.5056 | 1.8378 | 10.9367 | 8.7312 | 0 | 0.48216 | 0.050037 | 0.18899 | 0.24313 | 0 | 3.7928 | 0.18378 | 2.3207 | 1.2884 | 0 | 4.3273 | 0.31184 | 2.3432 | 1.6723 | 0 | 12.9033 | 1.2921 | 6.0838 | 5.5273 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км) | G_16/00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км) | H_17/00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | 0 | 5.4555 | 0.30089 | 2.7764 | 2.3782 | 0 | 1.1641 | 0.22303 | 0.36601 | 0.5751 | 0 | 1.1789 | 0.01899 | 0.53465 | 0.62527 | 0 | 1.0133 | 0.040112 | 0.48036 | 0.49286 | 0 | 2.0991 | 0.018754 | 1.3954 | 0.68495 | 0 | 0 | 3.4048 | 0.31931 | 1.3445 | 1.741 | 0 | 0.28162 | 0.035066 | 0.10967 | 0.13688 | 0 | 1.0815 | 0.061343 | 0.49486 | 0.52525 | 0 | 0.85398 | 0.052525 | 0.39198 | 0.40947 | 0 | 1.1877 | 0.17037 | 0.34802 | 0.66934 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 6,736 км) | E_18/00031 | 0 | 14.2401 | 0.96207 | 8.3742 | 4.9038 | 0 | 1.5097 | 0.2838 | 1.1027 | 0.12324 | 0 | 1.3811 | 0.048723 | 1.1409 | 0.19145 | 0 | 3.1116 | 0.19789 | 1.9316 | 0.9821 | 0 | 8.2377 | 0.43166 | 4.199 | 3.607 | 0 | 0 | 10.1276 | 0.61154 | 6.9582 | 2.5579 | 0 | 0.20054 | 0.014971 | 0.079322 | 0.10625 | 0 | 1.3589 | 0.066183 | 1.0979 | 0.19481 | 0 | 1.971 | 0.091004 | 1.347 | 0.53294 | 0 | 6.5973 | 0.43938 | 4.434 | 1.7239 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | 0 | 8.8323 | 1.2191 | 3.9986 | 3.6147 | 0 | 0.17012 | 0.041905 | 0.12821 | 0 | 0 | 1.7869 | 0.083337 | 0.98363 | 0.71989 | 0 | 1.6418 | 0.19392 | 0.57761 | 0.87025 | 0 | 5.2336 | 0.8999 | 2.3092 | 2.0245 | 0 | 0 | 6.1557 | 0.87097 | 2.5215 | 2.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 0.056258 | 0.72793 | 0.56835 | 0 | 1.5024 | 0.16831 | 0.6042 | 0.72989 | 0 | 3.3008 | 0.6464 | 1.1894 | 1.4649 | 0
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | 0 | 0.33083 | 0.18261 | 0.14822 | 0 | 0 | 0.05774 | 0.023103 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16551 | 0.1148 | 0.050705 | 0 | 0 | 0.10758 | 0.0447 | 0.062879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | E_18/00052 | 0 | 0.075406 | 0 | 0.064088 | 0.011318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075406 | 0 | 0.064088 | 0.011318 | 0 | 0 | 1.8175 | 0.035978 | 0.11241 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0.035978 | 0.11241 | 1.6692 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.797 | 0.33587 | 2.3832 | 2.0779 | 0 | 0.039131 | 0.015108 | 0.011585 | 0.012438 | 0 | 1.3105 | 0.00885 | 0.63802 | 0.66367 | 0 | 0.30201 | 0.1868 | 0.11521 | 0 | 0 | 3.1453 | 0.12511 | 1.6184 | 1.4018 | 0 | 0 | 4.0125 | 0.32543 | 1.7625 | 1.9246 | 0 | 0.010645 | 0 | 0.009818 | 0.00082656 | 0 | 1.2765 | 0 | 0.54069 | 0.73578 | 0 | 0.1124 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0.21303 | 1.212 | 1.188 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | 0 | 2.5774 | 0.00885 | 1.1846 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | 1.1846 | 1.384 | 0 | 0 | 2.5737 | 0.20584 | 1.195 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5737 | 0.20584 | 1.195 | 1.1728 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | 0 | 0.47399 | 0.06027 | 0.41372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47399 | 0.06027 | 0.41372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-332Н по договору Т.П. (до 670 кВт) №822 от 10.11.2016 | E_18/00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-143Н протяженностью 4х130 м по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | E_18/00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4х0,35 км., от ТП-1171протяженностью 4х0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | E_18/00015 | 0 | 1.3066 | 0 | 0.63548 | 0.67112 | 0 | 0.024023 | 0 | 0.011585 | 0.012438 | 0 | 1.2826 | 0 | 0.6239 | 0.65868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 0.53854 | 0.73238 | 0 | 0.010645 | 0 | 0.009818 | 0.00082656 | 0 | 1.2603 | 0 | 0.52873 | 0.73156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | 0 | 0.073439 | 0.018914 | 0.054525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05879 | 0.0042651 | 0.054525 | 0 | 0 | 0.014649 | 0.014649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | 0 | 0.05316 | 0.027807 | 0.025353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046267 | 0.020915 | 0.025353 | 0 | 0 | 0.0068921 | 0.0068921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | 0 | 0.025192 | 0.025192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021399 | 0.021399 | 0 | 0 | 0 | 0.0037931 | 0.0037931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | 0 | 0.0042651 | 0.0042651 | 0 | 0 | 0 | 0.0042651 | 0.0042651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | 0 | 0.042919 | 0.0075861 | 0.035333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042919 | 0.0075861 | 0.035333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склады ул.Остужева 52/н протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00023 | 0 | 0.019109 | 0 | 0.014122 | 0.0049871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | 0.014122 | 0.0049871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016194 | 0 | 0.011968 | 0.0042264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016194 | 0 | 0.011968 | 0.0042264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | 0 | 0.030086 | 0.030086 | 0 | 0 | 0 | 0.030086 | 0.030086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-345, ТП-159 протяженностью 0,23 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672от 15.08.2016 | E_18/00025 | 0 | -0.019243 | -0.019243 | 0 | 0 | 0 | -0.019243 | -0.019243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | 0 | 0.13263 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.1.1.3; 2: Выполнение проектных работ по договору ТП №324 от 24.04.2015 г.; 3: E_18/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071861 | 0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071861 | 0.0071861 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км . по договору Т.П. (до 670 кВт) №334 от 14.06.2018 | E_18/00038 | 0 | 0.001534 | 0.001534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001534 | 0.001534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-1168 - ТП-81 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00039 | 0 | 0.020796 | 0 | 0.010171 | 0.010625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | 0.010171 | 0.010625 | 0 | 0 | 0.017623 | 0 | 0.0086192 | 0.0090043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017623 | 0 | 0.0086192 | 0.0090043 | 0
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-33 - ТП-537 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00040 | 0 | 0.017127 | 0 | 0.0098822 | 0.0072445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | 0.0098822 | 0.0072445 | 0 | 0 | 0.014514 | 0 | 0.0083747 | 0.0061394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014514 | 0 | 0.0083747 | 0.0061394 | 0
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №750 от 11.06.2014 | E_18/00053 | 0 | 0.015062 | 0.015062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015062 | 0.015062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №763 от 30.07.2018 | E_18/00054 | 0 | 0.0022591 | 0.0022591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022591 | 0.0022591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1441 | 2.686 | 28.7401 | 83.7181 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.12405 | 2.734 | 0.029122 | 0.47365 | 2.2312 | 0 | 0.51017 | 0 | 0.059855 | 0.45032 | 0 | 0.61303 | 0 | 0.078879 | 0.53415 | 0 | 0.64965 | 0.0063834 | 0.12387 | 0.51939 | 0 | 0.96112 | 0.022739 | 0.21105 | 0.72733 | 0 | 0.10513 | 3.2626 | 0.083859 | 0.40033 | 2.7784 | 0 | 0.52223 | 0.057783 | 0.044245 | 0.4202 | 0 | 0.51951 | 0 | 0.066847 | 0.45267 | 0 | 0.55055 | 0.026076 | 0.11038 | 0.41409 | 0 | 1.6703 | 0 | 0.17886 | 1.4915 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | 0.057783 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | 0.057783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км) | G_16/2.2.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | 0.057783 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | 0.057783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.12405 | 2.734 | 0.029122 | 0.47365 | 2.2312 | 0 | 0.51017 | 0 | 0.059855 | 0.45032 | 0 | 0.61303 | 0 | 0.078879 | 0.53415 | 0 | 0.64965 | 0.0063834 | 0.12387 | 0.51939 | 0 | 0.96112 | 0.022739 | 0.21105 | 0.72733 | 0 | 0.10513 | 3.2048 | 0.026076 | 0.40033 | 2.7784 | 0 | 0.46445 | 0 | 0.044245 | 0.4202 | 0 | 0.51951 | 0 | 0.066847 | 0.45267 | 0 | 0.55055 | 0.026076 | 0.11038 | 0.41409 | 0 | 1.6703 | 0 | 0.17886 | 1.4915 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.) | I_18/1.3.6.1 | 0.062121 | 0.012123 | 0 | 0.007646 | 0.0044766 | 0 | 0.012123 | 0 | 0.007646 | 0.0044766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269 | I_18/1.3.6.3 | 0 | 0.007499 | 0 | 0.0028707 | 0.0046283 | 0 | 0.007499 | 0 | 0.0028707 | 0.0046283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063551 | 0 | 0.0024328 | 0.0039223 | 0 | 0.0063551 | 0 | 0.0024328 | 0.0039223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59 | I_18/1.3.6.4 | 0 | 0.39316 | 0 | 0.01342 | 0.37974 | 0 | 0.39316 | 0 | 0.01342 | 0.37974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | 0 | 0.011373 | 0.32181 | 0 | 0.33318 | 0 | 0.011373 | 0.32181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 | I_18/1.3.6.5 | 0 | 0.040555 | 0 | 0.0081512 | 0.032404 | 0 | 0.040555 | 0 | 0.0081512 | 0.032404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034369 | 0 | 0.0069078 | 0.027461 | 0 | 0.034369 | 0 | 0.0069078 | 0.027461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086 | I_18/1.3.6.6 | 0 | 0.027387 | 0 | 0.0029824 | 0.024404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | 0.0029824 | 0.024404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023209 | 0 | 0.0025275 | 0.020681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023209 | 0 | 0.0025275 | 0.020681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.3.6.7 | 0 | 0.035159 | 0 | 0.0068666 | 0.028292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | 0.0068666 | 0.028292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029795 | 0 | 0.0058191 | 0.023976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029795 | 0 | 0.0058191 | 0.023976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-987 | I_18/1.3.6.8 | 0 | 0.048943 | 0 | 0.0095429 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | 0.0095429 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041477 | 0 | 0.0080872 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041477 | 0 | 0.0080872 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.3.6.9 | 0 | 0.039336 | 0 | 0.01676 | 0.022577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 0.01676 | 0.022577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 0.014203 | 0.019133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 0.014203 | 0.019133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.3.6.10 | 0 | 0.083432 | 0 | 0.0094063 | 0.074025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045669 | 0 | 0.0052784 | 0.040391 | 0 | 0.037763 | 0 | 0.0041279 | 0.033635 | 0 | 0 | 0.070705 | 0 | 0.0079714 | 0.062733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038703 | 0 | 0.0044732 | 0.034229 | 0 | 0.032002 | 0 | 0.0034982 | 0.028504 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-14а | I_18/1.3.6.11 | 0 | 0.021383 | 0 | 0.0083946 | 0.012988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0.0083946 | 0.012988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018121 | 0 | 0.0071141 | 0.011007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018121 | 0 | 0.0071141 | 0.011007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1213 | I_18/1.3.6.12 | 0 | 0.036494 | 0 | 0.0058436 | 0.03065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | 0.0058436 | 0.03065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030927 | 0 | 0.0049522 | 0.025975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030927 | 0 | 0.0049522 | 0.025975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-350 | I_18/1.3.6.13 | 0 | 0.033191 | 0 | 0.010801 | 0.02239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | 0.010801 | 0.02239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 | 0 | 0.0091533 | 0.018975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 | 0 | 0.0091533 | 0.018975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-11 | I_18/1.3.6.14 | 0 | 0.058504 | 0 | 0.014114 | 0.04439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | 0.014114 | 0.04439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04958 | 0 | 0.011961 | 0.037618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04958 | 0 | 0.011961 | 0.037618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1108 | I_18/1.3.6.15 | 0 | 0.052985 | 0 | 0.013206 | 0.039779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0.013206 | 0.039779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044903 | 0 | 0.011191 | 0.033711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044903 | 0 | 0.011191 | 0.033711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 | I_18/1.3.6.16 | 0 | 0.018026 | 0 | 0.0051586 | 0.012868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018026 | 0 | 0.0051586 | 0.012868 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | 0.0043717 | 0.24372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | 0.0043717 | 0.24372 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1095 | I_18/1.3.6.17 | 0 | 0.11182 | 0 | 0.022518 | 0.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0.022518 | 0.0893 | 0 | 0 | 0.094761 | 0 | 0.019083 | 0.075678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0 | 0.019083 | 0.075678 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-742 | I_18/1.3.6.18 | 0 | -0.74177 | 0 | 0 | -0.74177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74177 | 0 | 0 | -0.74177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.3.6.22 | 0 | 0.068936 | 0 | 0.01988 | 0.049057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | 0.01988 | 0.049057 | 0 | 0 | 0.058421 | 0 | 0.016847 | 0.041574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058421 | 0 | 0.016847 | 0.041574 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.3.6.23 | 0 | 0.044482 | 0 | 0.010253 | 0.034229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0.010253 | 0.034229 | 0 | 0 | 0.037697 | 0 | 0.008689 | 0.029008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037697 | 0 | 0.008689 | 0.029008 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-92 | I_18/1.3.6.24 | 0 | 0.89625 | 0 | 0.028269 | 0.86798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | 0.028269 | 0.86798 | 0 | 0 | 0.75953 | 0 | 0.023957 | 0.73558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75953 | 0 | 0.023957 | 0.73558 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-708 | I_18/1.3.6.25 | 0 | 0.031788 | 0 | 0.0066983 | 0.02509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0.0066983 | 0.02509 | 0 | 0 | 0.026939 | 0 | 0.0056765 | 0.021263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026939 | 0 | 0.0056765 | 0.021263 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-750 | I_18/1.3.6.26 | 0 | 0.032251 | 0 | 0.0076552 | 0.024596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | 0.0076552 | 0.024596 | 0 | 0 | 0.027331 | 0 | 0.0064875 | 0.020844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027331 | 0 | 0.0064875 | 0.020844 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-501 | I_18/1.3.7.А. | 0 | 0.0037747 | 0 | 0.0014029 | 0.0023719 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0.0014029 | 0.0023719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031989 | 0 | 0.0011889 | 0.0020101 | 0 | 0.0031989 | 0 | 0.0011889 | 0.0020101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-977 | I_18/1.3.8.А. | 0 | 0.0053029 | 0 | 0.0015846 | 0.0037183 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0.0015846 | 0.0037183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004494 | 0 | 0.0013429 | 0.0031511 | 0 | 0.004494 | 0 | 0.0013429 | 0.0031511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1287 | I_18/1.3.9.А. | 0 | 0.0074591 | 0 | 0.0033255 | 0.0041336 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0.0033255 | 0.0041336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063213 | 0 | 0.0028182 | 0.0035031 | 0 | 0.0063213 | 0 | 0.0028182 | 0.0035031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1366 | I_18/1.4.0.А. | 0 | 0.0050175 | 0 | 0.0026781 | 0.0023393 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0.0026781 | 0.0023393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042521 | 0 | 0.0022696 | 0.0019825 | 0 | 0.0042521 | 0 | 0.0022696 | 0.0019825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1419 | I_18/1.4.1.А. | 0 | 0.0065316 | 0 | 0.0024941 | 0.0040375 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0.0024941 | 0.0040375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055353 | 0 | 0.0021136 | 0.0034216 | 0 | 0.0055353 | 0 | 0.0021136 | 0.0034216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1171 | I_18/1.4.2.А. | 0 | 0.0045259 | 0 | 0.0016386 | 0.0028873 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0.0016386 | 0.0028873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038355 | 0 | 0.0013886 | 0.0024469 | 0 | 0.0038355 | 0 | 0.0013886 | 0.0024469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.4.3.А. | 0 | 0.012299 | 0 | 0.007225 | 0.0050741 | 0 | 0.012299 | 0 | 0.007225 | 0.0050741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010423 | 0 | 0.0061228 | 0.0043001 | 0 | 0.010423 | 0 | 0.0061228 | 0.0043001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-90 | I_18/1.4.4.А. | 0 | 0.0044996 | 0 | 0.00046204 | 0.0040375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0.00046204 | 0.0040375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038132 | 0 | 0.00039156 | 0.0034216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038132 | 0 | 0.00039156 | 0.0034216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-441 | I_18/1.4.5.А. | 0 | 0.0073618 | 0 | 0.0018911 | 0.0054706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0.0018911 | 0.0054706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062388 | 0 | 0.0016026 | 0.0046361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062388 | 0 | 0.0016026 | 0.0046361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-191 | I_18/1.4.6.А. | 0 | 0.063318 | 0 | 0.0057358 | 0.057582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0.0057358 | 0.057582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05366 | 0 | 0.0048609 | 0.048799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05366 | 0 | 0.0048609 | 0.048799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.4.7.А. | 0 | 0.0055995 | 0 | 0.0015865 | 0.004013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0.0015865 | 0.004013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047453 | 0 | 0.0013445 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047453 | 0 | 0.0013445 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-90 | I_18/1.4.8.А. | 0 | 0.011217 | 0 | 0.0056706 | 0.0055468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0.0056706 | 0.0055468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095063 | 0 | 0.0048056 | 0.0047007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095063 | 0 | 0.0048056 | 0.0047007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1869 | I_18/1.4.9.А. | 0 | 0.014037 | 0 | 0.006767 | 0.0072703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0.006767 | 0.0072703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0.0057347 | 0.0061613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0.0057347 | 0.0061613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.5.0.А. | 0 | 0.26158 | 0 | 0.015552 | 0.24603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25831 | 0 | 0.015552 | 0.24276 | 0 | 0.003268 | 0 | 0 | 0.003268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22168 | 0 | 0.01318 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21891 | 0 | 0.01318 | 0.20573 | 0 | 0.0027695 | 0 | 0 | 0.0027695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1012 | I_18/1.5.1.А. | 0 | 0.06582 | 0 | 0.019074 | 0.046746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | 0.019074 | 0.046746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055779 | 0 | 0.016165 | 0.039615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055779 | 0 | 0.016165 | 0.039615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1291 | I_18/1.5.2.А. | 0 | 0.12032 | 0 | 0.012291 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0.012291 | 0.10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0.010416 | 0.091547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0.010416 | 0.091547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1080 | I_18/1.5.3.А. | 0 | 0.056598 | 0 | 0.0055679 | 0.05103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | 0.0055679 | 0.05103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047964 | 0 | 0.0047186 | 0.043246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047964 | 0 | 0.0047186 | 0.043246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-2 | I_18/1.5.4.А. | 0 | 0.0057272 | 0 | 0.0021108 | 0.0036165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0.0021108 | 0.0036165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048536 | 0 | 0.0017888 | 0.0030648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048536 | 0 | 0.0017888 | 0.0030648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.5.5.А. | 0 | 0.046987 | 0 | 0.0032895 | 0.043698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | 0.0032895 | 0.043698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03982 | 0 | 0.0027877 | 0.037032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03982 | 0 | 0.0027877 | 0.037032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.5.6.А. | 0 | 0.042944 | 0 | 0.0084295 | 0.034514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | 0.0084295 | 0.034514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036393 | 0 | 0.0071436 | 0.029249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036393 | 0 | 0.0071436 | 0.029249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.5.7.А. | 0 | 0.10729 | 0 | 0.01676 | 0.090531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0.01676 | 0.090531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090924 | 0 | 0.014203 | 0.076721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090924 | 0 | 0.014203 | 0.076721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542 | I_18/1.5.8.А. | 0 | 0.011064 | 0 | 0.0037711 | 0.0072929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | 0.0037711 | 0.0072929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093762 | 0 | 0.0031958 | 0.0061804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093762 | 0 | 0.0031958 | 0.0061804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371 | I_18/1.5.9.А. | 0 | 0.039262 | 0.0063834 | 0 | 0.032879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039262 | 0.0063834 | 0 | 0.032879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033273 | 0.026076 | 0.0054097 | 0.001787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033273 | 0.026076 | 0.0054097 | 0.001787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-75 | I_18/1.5.10.А. | 0 | 0.0087115 | 0 | 0.0046986 | 0.004013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0.0046986 | 0.004013 | 0 | 0 | 0.0073826 | 0 | 0.0039818 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073826 | 0 | 0.0039818 | 0.0034008 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1038 | I_18/1.5.11.А. | 0 | 0.0075369 | 0 | 0.0035239 | 0.004013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0.0035239 | 0.004013 | 0 | 0 | 0.0063872 | 0 | 0.0029864 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063872 | 0 | 0.0029864 | 0.0034008 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-279 | I_18/1.5.12.А. | 0 | 0.010897 | 0 | 0.0010497 | 0.0098473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0.0010497 | 0.0098473 | 0 | 0 | 0.0092347 | 0 | 0.00088956 | 0.0083451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092347 | 0 | 0.00088956 | 0.0083451 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-218А | I_18/1.5.13.А. | 0 | 0.066426 | 0.022739 | 0.010483 | 0.033204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066426 | 0.022739 | 0.010483 | 0.033204 | 0 | 0 | 0.037024 | 0 | 0.0088843 | 0.028139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037024 | 0 | 0.0088843 | 0.028139 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | I_18/1.5.14.А. | 0 | 0.0055864 | 0 | 0.0032508 | 0.0023356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0.0032508 | 0.0023356 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0 | 0.0027549 | 0.0019793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0 | 0.0027549 | 0.0019793 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-729 | I_18/1.5.15.А. | 0 | 0.0042735 | 0 | 0.00065706 | 0.0036165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0.00065706 | 0.0036165 | 0 | 0 | 0.0036216 | 0 | 0.00055683 | 0.0030648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036216 | 0 | 0.00055683 | 0.0030648 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | 0 | 0.0039838 | 0 | 0.00036733 | 0.0036165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0.00036733 | 0.0036165 | 0 | 0 | 0.0033761 | 0 | 0.0003113 | 0.0030648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033761 | 0 | 0.0003113 | 0.0030648 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-637 | I_18/1.5.17.А. | 0 | 0.06154 | 0 | 0 | 0.06154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06154 | 0 | 0 | 0.06154 | 0 | 0 | 0.065825 | 0 | 0 | 0.065825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065825 | 0 | 0 | 0.065825 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-87 | I_18/1.5.18.А. | 0 | 0.097482 | 0 | 0.024089 | 0.073393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 0.024089 | 0.073393 | 0 | 0 | 0.082611 | 0 | 0.020414 | 0.062197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082611 | 0 | 0.020414 | 0.062197 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1181 | I_18/1.5.19.А. | 0 | 0.014866 | 0 | 0.0065461 | 0.00832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0.0065461 | 0.00832 | 0 | 0 | 0.012598 | 0 | 0.0055476 | 0.0070508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012598 | 0 | 0.0055476 | 0.0070508 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-359 | I_18/1.5.20.А. | 0 | 0.11057 | 0 | 0.029637 | 0.080937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0.029637 | 0.080937 | 0 | 0 | 0.093706 | 0 | 0.025116 | 0.068591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093706 | 0 | 0.025116 | 0.068591 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.5.21.А. | 0 | 0.0079186 | 0 | 0.0028444 | 0.0050741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0.0028444 | 0.0050741 | 0 | 0 | 0.0067106 | 0 | 0.0024105 | 0.0043001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067106 | 0 | 0.0024105 | 0.0043001 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-491 | I_18/1.5.22.А. | 0 | 0.0063186 | 0 | 0.0023056 | 0.004013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0.0023056 | 0.004013 | 0 | 0 | 0.0053547 | 0 | 0.0019539 | 0.0034008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053547 | 0 | 0.0019539 | 0.0034008 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-36 | I_18/1.5.23.А. | 0 | 0.009367 | 0 | 0.0045539 | 0.0048131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | 0.0045539 | 0.0048131 | 0 | 0 | 0.0079381 | 0 | 0.0038592 | 0.0040789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079381 | 0 | 0.0038592 | 0.0040789 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-120 | I_18/1.5.24.А. | 0 | 0.0056819 | 0 | 0.0023263 | 0.0033556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0.0023263 | 0.0033556 | 0 | 0 | 0.0048151 | 0 | 0.0019714 | 0.0028437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048151 | 0 | 0.0019714 | 0.0028437 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | 0 | 0.040409 | 0 | 0.010159 | 0.03025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | 0.010159 | 0.03025 | 0 | 0 | 0.034245 | 0 | 0.0086094 | 0.025636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034245 | 0 | 0.0086094 | 0.025636 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61 | I_18/1.3.6.2 | 0.061939 | 0.011928 | 0 | 0.0074179 | 0.0045101 | 0 | 0.011928 | 0 | 0.0074179 | 0.0045101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05249 | 0.052481 | 0 | 0.0062863 | 0.046195 | 0 | 0.052481 | 0 | 0.0062863 | 0.046195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 102.3792 | 77.7907 | 2.0065 | 27.4225 | 48.3617 | 0 | 3.7825 | 0.59332 | 0.9461 | 2.2431 | 0 | 11.871 | 0.078108 | 2.0278 | 9.7651 | 0 | 9.2353 | 0.25682 | 2.8747 | 6.1038 | 0 | 52.9018 | 1.0782 | 21.5739 | 30.2497 | 0 | 86.762 | 61.8267 | 1.126 | 19.652 | 41.0487 | 0 | 2.5677 | 0.066149 | 0.78444 | 1.7171 | 0 | 10.0776 | 0.10057 | 1.4965 | 8.4806 | 0 | 7.9915 | 0.21393 | 2.6049 | 5.1727 | 0 | 41.1899 | 0.74538 | 14.7662 | 25.6783 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60.3283 | 34.2398 | 0.17825 | 3.3387 | 30.7228 | 0 | 2.0104 | 0.019474 | 0.087179 | 1.9037 | 0 | 8.4986 | 0.017139 | 0.53299 | 7.9485 | 0 | 4.0512 | 0.018502 | 0.51828 | 3.5144 | 0 | 19.6796 | 0.12313 | 2.2002 | 17.3563 | 0 | 51.1257 | 29.004 | 0.077113 | 2.8824 | 26.0445 | 0 | 1.5214 | 0 | 0.13812 | 1.3833 | 0 | 7.2459 | 0 | 0.27991 | 6.966 | 0 | 3.5105 | 0 | 0.53222 | 2.9783 | 0 | 16.7262 | 0.077113 | 1.9322 | 14.7169 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.7802 | 0.51128 | 0.017971 | 0.49331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.089985 | 0.017971 | 0.072013 | 0 | 0 | 0.2561 | 0 | 0.2561 | 0 | 0 | 2.3561 | 0.5062 | 0 | 0.5062 | 0 | 0 | 0.088136 | 0 | 0.088136 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.15403 | 0 | 0.15403 | 0 | 0 | 0.21703 | 0 | 0.21703 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | I_18/1.1.4 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262 | E_18/1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в БКТП-1880 | E_18/1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028814 | 0 | 0.028814 | 0 | 0 | 0.028814 | 0 | 0.028814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608 | E_18/1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643 | E_18/1.3.15 | 0 | 0.02773 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949 | E_18/1.3.16 | 0 | 0.02773 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055 | E_18/1.3.17 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076 | E_18/1.3.18 | 0 | 0.054551 | 0.017971 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.017971 | 0.017971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-900 | E_18/1.3.19 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075 | E_18/1.3.20 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078 | E_18/1.3.21 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808 | E_18/1.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1116 | E_18/1.3.23 | 0 | 0.036124 | 0 | 0.036124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | 0.036124 | 0 | 0 | 0 | 0.030613 | 0 | 0.030613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030613 | 0 | 0.030613 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1171 | E_18/1.3.24 | 0 | 0.036619 | 0 | 0.036619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | 0.036619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-848 | E_18/1.3.25 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-965 | E_18/1.3.26 | 0 | 0.036824 | 0 | 0.036824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | 0.036824 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0 | 0.031207 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1081 | E_18/1.3.27 | 0 | 0.036981 | 0 | 0.036981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | 0.036981 | 0 | 0 | 0 | 0.03134 | 0 | 0.03134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03134 | 0 | 0.03134 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1335 | E_18/1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031033 | 0 | 0.031033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031033 | 0 | 0.031033 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации вТП-261 | E_18/1.3.29 | 0 | 0.03719 | 0 | 0.03719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | 0.03719 | 0 | 0 | 0 | 0.031517 | 0 | 0.031517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031517 | 0 | 0.031517 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-793 | E_18/1.3.30 | 0 | 0.036356 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0.03081 | 0 | 0.03081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03081 | 0 | 0.03081 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 57.5482 | 33.7285 | 0.16027 | 2.8454 | 30.7228 | 0 | 2.0104 | 0.019474 | 0.087179 | 1.9037 | 0 | 8.3334 | 0.017139 | 0.36779 | 7.9485 | 0 | 3.9612 | 0.000531 | 0.44627 | 3.5144 | 0 | 19.4235 | 0.12313 | 1.9441 | 17.3563 | 0 | 48.7696 | 28.4978 | 0.077113 | 2.3762 | 26.0445 | 0 | 1.4333 | 0 | 0.049987 | 1.3833 | 0 | 7.1989 | 0 | 0.23291 | 6.966 | 0 | 3.3565 | 0 | 0.3782 | 2.9783 | 0 | 16.5091 | 0.077113 | 1.7151 | 14.7169 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-84 | E_16/1.2.2 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.043726 | 0.0034961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.043726 | 0.0034961 | 0 | 0 | 0.040019 | 0 | 0.037056 | 0.0029628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040019 | 0 | 0.037056 | 0.0029628 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | 0 | 0.038794 | 0 | 0.03472 | 0.0040741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038794 | 0 | 0.03472 | 0.0040741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032876 | 0 | 0.029424 | 0.0034526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032876 | 0 | 0.029424 | 0.0034526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-42 | E_17/1.2.2 | 0 | 0.016155 | 0 | 0.015141 | 0.001014 | 0 | 0.016155 | 0 | 0.015141 | 0.001014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013691 | 0 | 0.012831 | 0.00085935 | 0 | 0.013691 | 0 | 0.012831 | 0.00085935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-74 | E_17/1.2.3 | 0 | 0.01322 | 0 | 0.01275 | 0.00046955 | 0 | 0.01322 | 0 | 0.01275 | 0.00046955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011203 | 0 | 0.010805 | 0.00039792 | 0 | 0.011203 | 0 | 0.010805 | 0.00039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-60 | E_17/1.2.4 | 0 | 0.037158 | 0 | 0.015387 | 0.021771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | 0.015387 | 0.021771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03149 | 0 | 0.01304 | 0.01845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03149 | 0 | 0.01304 | 0.01845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-44 | E_17/1.2.5 | 0 | 0.017096 | 0 | 0.0075527 | 0.0095428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0.0075527 | 0.0095428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065194 | 0 | 0.055884 | 0.0093102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014488 | 0 | 0.0064006 | 0.0080871 | 0 | 0.050707 | 0 | 0.049483 | 0.001223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-33 | E_17/1.2.6 | 0 | 0.027729 | 0 | 0.025969 | 0.0017601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0.025969 | 0.0017601 | 0 | 0 | 0.023499 | 0 | 0.022007 | 0.0014916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023499 | 0 | 0.022007 | 0.0014916 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-38 | E_17/1.2.7 | 0 | 0.098996 | 0 | 0.082718 | 0.016278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | 0.082718 | 0.016278 | 0 | 0 | 0.083895 | 0 | 0.0701 | 0.013795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083895 | 0 | 0.0701 | 0.013795 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-59 | E_17/1.2.8 | 0 | 0.011136 | 0 | 0.01016 | 0.0009767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | 0.01016 | 0.0009767 | 0 | 0 | 0.0094375 | 0 | 0.0086098 | 0.00082771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094375 | 0 | 0.0086098 | 0.00082771 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.) | H_17/1.3.3.6 | 0 | 0.059834 | 0 | 0.058391 | 0.0014432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059834 | 0 | 0.058391 | 0.0014432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.) | H_17/1.3.3.7 | 0 | 0.026889 | 0 | 0.024076 | 0.0028132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026889 | 0 | 0.024076 | 0.0028132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022787 | 0 | 0.020403 | 0.002384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022787 | 0 | 0.020403 | 0.002384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | 8.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.2 | 0 | 1.0009 | 0 | 0.047511 | 0.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99013 | 0 | 0.036733 | 0.9534 | 0 | 0 | 0.84823 | 0 | 0.040264 | 0.80796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84823 | 0 | 0.040264 | 0.80796 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | 0 | 0.99589 | 0 | 0.043116 | 0.95277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98511 | 0 | 0.032339 | 0.95277 | 0 | 0 | 0.84397 | 0 | 0.036539 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84397 | 0 | 0.036539 | 0.80743 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | 0 | 0.99737 | 0 | 0.043995 | 0.95338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9866 | 0 | 0.033218 | 0.95338 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | 0.037284 | 0.80795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | 0.037284 | 0.80795 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | 0 | 0.99713 | 0 | 0.043995 | 0.95313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98635 | 0 | 0.033218 | 0.95313 | 0 | 0 | 0.84502 | 0 | 0.037284 | 0.80774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84502 | 0 | 0.037284 | 0.80774 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | 0 | 0.99677 | 0 | 0.043995 | 0.95277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98599 | 0 | 0.033218 | 0.95277 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0.037284 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0.037284 | 0.80743 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | 0 | 0.82858 | 0 | 0.042237 | 0.78634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8178 | 0 | 0.031459 | 0.78634 | 0 | 0 | 0.70218 | 0 | 0.035794 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70218 | 0 | 0.035794 | 0.66639 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | 0 | 0.99677 | 0 | 0.043995 | 0.95277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98599 | 0 | 0.033218 | 0.95277 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0.037284 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0.037284 | 0.80743 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | 0 | 0.82886 | 0 | 0.043116 | 0.78574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81808 | 0 | 0.032339 | 0.78574 | 0 | 0 | 0.70242 | 0 | 0.036539 | 0.66588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70242 | 0 | 0.036539 | 0.66588 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | 0 | 0.83357 | 0.029702 | 0.017809 | 0.78605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010778 | 0 | 0.010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82279 | 0.029702 | 0.0070317 | 0.78605 | 0 | 0 | 0.70641 | 0.025171 | 0.015093 | 0.66615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70641 | 0.025171 | 0.015093 | 0.66615 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап | E_18/1.2.11 | 0 | 0.046606 | 0 | 0.033596 | 0.01301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | 0.033596 | 0.01301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039497 | 0 | 0.028471 | 0.011026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039497 | 0 | 0.028471 | 0.011026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ | E_18/1.2.12 | 0 | 0.03871 | 0 | 0.0076811 | 0.031029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | 0.0076811 | 0.031029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | 0 | 0.0065094 | 0.026295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | 0 | 0.0065094 | 0.026295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-53 6 этап часть 2 модернизация АСДУ | E_18/1.2.13 | 0 | 0.042169 | 0 | 0.019204 | 0.022965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | 0.019204 | 0.022965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035737 | 0 | 0.016275 | 0.019462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035737 | 0 | 0.016275 | 0.019462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82) | E_18/1.2.14 | 0 | 0.10093 | 0 | 0.077261 | 0.023667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035175 | 0 | 0.013956 | 0.021219 | 0 | 0.065753 | 0 | 0.063305 | 0.0024477 | 0 | 0 | 0.085532 | 0 | 0.065475 | 0.020057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029809 | 0 | 0.011827 | 0.017982 | 0 | 0.055723 | 0 | 0.053648 | 0.0020743 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-94 | E_18/1.2.15 | 0 | 0.02233 | 0 | 0.019908 | 0.0024218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | 0.019908 | 0.0024218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018924 | 0 | 0.016871 | 0.0020524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018924 | 0 | 0.016871 | 0.0020524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-68 | E_18/1.2.16 | 0 | 0.15254 | 0 | 0.1191 | 0.03344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0.1191 | 0.03344 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 | 0.10093 | 0.028339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 | 0.10093 | 0.028339 | 0
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | 0.51035 | 0.25444 | 0 | 0.016006 | 0.23843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25444 | 0 | 0.016006 | 0.23843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0.21563 | 0 | 0.013564 | 0.20206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21563 | 0 | 0.013564 | 0.20206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.) | I_18/1.3.1.2 | 0.2086 | 0.178 | 0 | 0.029283 | 0.14872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.029283 | 0.14872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.15085 | 0 | 0.024816 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0 | 0.024816 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.) | I_18/1.3.1.3 | 0.2086 | 0.11107 | 0 | 0.014104 | 0.096963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11107 | 0 | 0.014104 | 0.096963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.094125 | 0 | 0.011953 | 0.082172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094125 | 0 | 0.011953 | 0.082172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.) | I_18/1.3.1.4 | 0.2086 | 0.13405 | 0 | 0.026219 | 0.10783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | 0.026219 | 0.10783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.1136 | 0 | 0.022219 | 0.091382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0 | 0.022219 | 0.091382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1006 | I_18/1.3.1.5 | 0 | -0.06999 | 0 | 0 | -0.06999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06999 | 0 | 0 | -0.06999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | 0.39723 | 0.36944 | 0 | 0.02999 | 0.33945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0.02999 | 0.33945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.31308 | 0 | 0.025416 | 0.28767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31308 | 0 | 0.025416 | 0.28767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | 0.39723 | 0.40085 | 0 | 0.017624 | 0.38322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40085 | 0 | 0.017624 | 0.38322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.3397 | 0 | 0.014936 | 0.32477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3397 | 0 | 0.014936 | 0.32477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.) | I_18/1.3.2.2 | 0.39723 | 0.39695 | 0 | 0.013177 | 0.38378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39695 | 0 | 0.013177 | 0.38378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.3364 | 0 | 0.011167 | 0.32523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3364 | 0 | 0.011167 | 0.32523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.) | I_18/1.3.2.3 | 0.39723 | 0.42841 | 0 | 0.050651 | 0.37776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42841 | 0 | 0.050651 | 0.37776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.36306 | 0 | 0.042925 | 0.32013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.042925 | 0.32013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1251 3шт.) | I_18/1.3.2.4 | 0.22699 | 0.22049 | 0 | 0.039649 | 0.18084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22049 | 0 | 0.039649 | 0.18084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.18685 | 0 | 0.033601 | 0.15325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18685 | 0 | 0.033601 | 0.15325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.) | I_18/1.3.3.1 | 3.0399 | 2.3326 | 0 | 0.24984 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0.24984 | 2.0828 | 0 | 2.5762 | 1.9768 | 0 | 0.21173 | 1.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9768 | 0 | 0.21173 | 1.7651 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | 5.5127 | 0.093428 | 0.093428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093428 | 0.093428 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (11шт.) | I_18/1.3.3.3 | 5.5127 | 4.2789 | 0 | 0.45049 | 3.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2789 | 0 | 0.45049 | 3.8284 | 0 | 4.6718 | 3.6262 | 0 | 0.38177 | 3.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6262 | 0 | 0.38177 | 3.2444 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | 4.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | 5.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.) | I_18/1.3.3.6 | 3.5626 | 2.7108 | 0 | 0.29115 | 2.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7108 | 0 | 0.29115 | 2.4196 | 0 | 3.0192 | 2.2973 | 0 | 0.24674 | 2.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2973 | 0 | 0.24674 | 2.0505 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | 4.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | 0.49929 | 0.69708 | 0 | 0.29804 | 0.39904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0.010827 | 0.32055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3657 | 0 | 0.28721 | 0.078492 | 0 | 0.42313 | 0.59074 | 0 | 0.25257 | 0.33817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0.009175 | 0.27165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30992 | 0 | 0.2434 | 0.066519 | 0
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | 0.34072 | 0.33089 | 0 | 0.010858 | 0.32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33089 | 0 | 0.010858 | 0.32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.28041 | 0 | 0.0092014 | 0.27121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28041 | 0 | 0.0092014 | 0.27121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | 0.34073 | 0.42108 | 0 | 0.018395 | 0.40268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42108 | 0 | 0.018395 | 0.40268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.35685 | 0 | 0.015589 | 0.34126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35685 | 0 | 0.015589 | 0.34126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | 0.34073 | 0.41172 | 0 | 0.0099247 | 0.40179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41172 | 0 | 0.0099247 | 0.40179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.34891 | 0 | 0.0084107 | 0.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34891 | 0 | 0.0084107 | 0.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.) | I_18/1.3.4.2 | 0.34073 | 0.41199 | 0 | 0.0097442 | 0.40224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41199 | 0 | 0.0097442 | 0.40224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.34914 | 0 | 0.0082578 | 0.34088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34914 | 0 | 0.0082578 | 0.34088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.) | I_18/1.3.4.3 | 0.34073 | 0.33074 | 0 | 0.010517 | 0.32022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33074 | 0 | 0.010517 | 0.32022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.28029 | 0 | 0.0089126 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28029 | 0 | 0.0089126 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.) | I_18/1.3.4.4 | 0.34073 | 0.41464 | 0 | 0.010164 | 0.40448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41464 | 0 | 0.010164 | 0.40448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.35139 | 0 | 0.0086134 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35139 | 0 | 0.0086134 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.) | I_18/1.3.4.5 | 0.34073 | 0.43311 | 0 | 0.030321 | 0.40278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43311 | 0 | 0.030321 | 0.40278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.36704 | 0 | 0.025696 | 0.34134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36704 | 0 | 0.025696 | 0.34134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.1 | 3.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269 | I_18/1.3.5.13 | 0 | 0.28279 | 0 | 0.0088382 | 0.27395 | 0 | 0.28279 | 0 | 0.0088382 | 0.27395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23965 | 0 | 0.00749 | 0.23216 | 0 | 0.23965 | 0 | 0.00749 | 0.23216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366 | I_18/1.3.5.3 | 0 | 0.27548 | 0 | 0.0040464 | 0.27144 | 0 | 0.27548 | 0 | 0.0040464 | 0.27144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | 0 | 0.0034292 | 0.23003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | 0 | 0.0034292 | 0.23003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12 | I_18/1.3.5.4 | 0 | 0.29507 | 0 | 0.0039959 | 0.29108 | 0 | 0.29507 | 0 | 0.0039959 | 0.29108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25006 | 0 | 0.0033864 | 0.24668 | 0 | 0.25006 | 0 | 0.0033864 | 0.24668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249 | I_18/1.3.5.5 | 0 | 0.27637 | 0 | 0.0038789 | 0.2725 | 0 | 0.27637 | 0 | 0.0038789 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23422 | 0 | 0.0032872 | 0.23093 | 0 | 0.23422 | 0 | 0.0032872 | 0.23093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-578 | I_18/1.3.5.6 | 0 | 0.54817 | 0 | 0.0036057 | 0.54456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | 0.0036057 | 0.54456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46455 | 0 | 0.0030557 | 0.46149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46455 | 0 | 0.0030557 | 0.46149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90 | I_18/1.3.5.7 | 0 | 0.27584 | 0 | 0.0030174 | 0.27282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0.0030174 | 0.27282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | 0 | 0.0025572 | 0.23121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | 0 | 0.0025572 | 0.23121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371 | I_18/1.3.5.8 | 0 | 0.27505 | 0 | 0.012228 | 0.26282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0.012228 | 0.26282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23309 | 0 | 0.010363 | 0.22273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23309 | 0 | 0.010363 | 0.22273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609 | I_18/1.3.5.9 | 0 | 0.28017 | 0 | 0.0063322 | 0.27383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0.0063322 | 0.27383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0.0053662 | 0.23206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0.0053662 | 0.23206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024 | I_18/1.3.5.10 | 0 | 0.27843 | 0 | 0.0057648 | 0.27266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0.0057648 | 0.27266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23596 | 0 | 0.0048855 | 0.23107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23596 | 0 | 0.0048855 | 0.23107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080 | I_18/1.3.5.11 | 0 | 0.27909 | 0 | 0.004991 | 0.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0.004991 | 0.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | 0 | 0.0042297 | 0.23229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | 0 | 0.0042297 | 0.23229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118 | I_18/1.3.5.12 | 0 | 0.30415 | 0 | 0.0058367 | 0.29831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0.0058367 | 0.29831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25775 | 0 | 0.0049464 | 0.25281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25775 | 0 | 0.0049464 | 0.25281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542 | I_18/1.3.5.13 | 0 | 0.013111 | 0 | 0.013111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0.013111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.2 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615 | I_18/1.3.5.2 | 0 | 0.40798 | 0 | 0.0078878 | 0.4001 | 0 | 0.40798 | 0 | 0.0078878 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34575 | 0 | 0.0066845 | 0.33906 | 0 | 0.34575 | 0 | 0.0066845 | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900 | I_18/1.3.5.14 | 0 | 0.39967 | 0 | 0.0064926 | 0.39318 | 0 | 0.39967 | 0 | 0.0064926 | 0.39318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33871 | 0 | 0.0055022 | 0.3332 | 0 | 0.33871 | 0 | 0.0055022 | 0.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1260 | I_18/1.3.5.15 | 0 | 0.76729 | 0 | 0.0092713 | 0.75801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | 0.0092713 | 0.75801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65024 | 0 | 0.0078571 | 0.64238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65024 | 0 | 0.0078571 | 0.64238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869 | I_18/1.3.5.16 | 0 | 0.39815 | 0 | 0.016778 | 0.38138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0.016778 | 0.38138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33742 | 0 | 0.014219 | 0.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33742 | 0 | 0.014219 | 0.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1026 | I_18/1.3.5.17 | 0 | 0.77962 | 0 | 0.02164 | 0.75798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | 0.02164 | 0.75798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | 0 | 0.018339 | 0.64236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | 0 | 0.018339 | 0.64236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1193 | I_18/1.3.5.18 | 0 | 0.73625 | 0 | 0.011945 | 0.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | 0.011945 | 0.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62394 | 0 | 0.010123 | 0.61381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62394 | 0 | 0.010123 | 0.61381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А | I_18/1.3.5.19 | 0 | 0.39139 | 0 | 0.0055964 | 0.38579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0.0055964 | 0.38579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | 0 | 0.0047427 | 0.32694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | 0 | 0.0047427 | 0.32694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888 | I_18/1.3.5.20 | 0 | 0.38919 | 0 | 0.0081488 | 0.38105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0.0081488 | 0.38105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32983 | 0 | 0.0069058 | 0.32292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32983 | 0 | 0.0069058 | 0.32292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-445 | I_18/1.3.5.21 | 0 | 0.52003 | 0 | 0.0068666 | 0.51316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | 0.0068666 | 0.51316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | 0 | 0.0058191 | 0.43488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | 0 | 0.0058191 | 0.43488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформаторов 2х1000 кВА) в ТП-637 | I_18/1.3.5.22 | 0 | 0.84495 | 0 | 0.018354 | 0.82659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84495 | 0 | 0.018354 | 0.82659 | 0 | 0 | 0.70238 | 0 | 0.015555 | 0.68683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70238 | 0 | 0.015555 | 0.68683 | 0
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Вынос КТП-1040, ул. Миронова | I_18/2.2.6.9 | 0 | 0.14627 | 0.037145 | 0.053471 | 0.055659 | 0 | 0.043621 | 0.019474 | 0.024147 | 0 | 0 | 0.017139 | 0.017139 | 0 | 0 | 0 | 0.000531 | 0.000531 | 0 | 0 | 0 | 0.084983 | 0 | 0.029324 | 0.055659 | 0 | 0 | 0.071857 | 0.051942 | 0.010227 | 0.0096885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071857 | 0.051942 | 0.010227 | 0.0096885 | 0
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (35 шт.) | I_18/1.3.6.А. | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (25 шт.) | I_18/1.3.7.А. | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.0022 | 43.2819 | 1.8282 | 24.0298 | 17.4239 | 0 | 1.7721 | 0.57385 | 0.85892 | 0.33937 | 0 | 3.3724 | 0.060968 | 1.4948 | 1.8167 | 0 | 5.1842 | 0.23832 | 2.3564 | 2.5894 | 0 | 32.9532 | 0.95511 | 19.3196 | 12.6784 | 0 | 35.5951 | 32.5947 | 1.0489 | 16.7238 | 14.822 | 0 | 1.0462 | 0.066149 | 0.64632 | 0.33377 | 0 | 2.8317 | 0.10057 | 1.2166 | 1.5146 | 0 | 4.481 | 0.21393 | 2.0727 | 2.1944 | 0 | 24.2358 | 0.66827 | 12.7882 | 10.7793 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.0022 | 43.2819 | 1.8282 | 24.0298 | 17.4239 | 0 | 1.7721 | 0.57385 | 0.85892 | 0.33937 | 0 | 3.3724 | 0.060968 | 1.4948 | 1.8167 | 0 | 5.1842 | 0.23832 | 2.3564 | 2.5894 | 0 | 32.9532 | 0.95511 | 19.3196 | 12.6784 | 0 | 35.5951 | 32.5947 | 1.0489 | 16.7238 | 14.822 | 0 | 1.0462 | 0.066149 | 0.64632 | 0.33377 | 0 | 2.8317 | 0.10057 | 1.2166 | 1.5146 | 0 | 4.481 | 0.21393 | 2.0727 | 2.1944 | 0 | 24.2358 | 0.66827 | 12.7882 | 10.7793 | 0
1.2.2.1 | ТП-1007 КЛ-1(ОАО "Центрторг") Генерала Лизюкова,62 | F_15/1.1.3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | РП-43 2КЛ-1кВ ВРУ общежития, ул.Ломоносова,87 (МУП "ВГЭС") | F_15/1.1.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | РП-93-ТП-1576 вынос 2КЛ-10кВ из зоны застройки Ворошилова 1/А (ООО Энергия) | F_15/1.1.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Платонова 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19-ТП-1239(Воронежбетон) | F_15/1.1.3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | РП-34-ПС-9 фид.4,5 вынос 2КЛ-6кВ из частного сектора пер.Тимирязева(Воронежская горэлектросеть) | F_15/1.1.3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-907-ТП-1027 пер.Молдавский,2 (ООО "Агропромстрой") | F_15/1.1.3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-533-ТП-150 2КЛ-6 кВ (МУП "Воронежская горэлектросеть") | G_16/1.1.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | 0 | 0.79217 | 0 | 0.62389 | 0.16828 | 0 | 0.63081 | 0 | 0.51332 | 0.11748 | 0 | 0.028671 | 0 | 0.01875 | 0.0099213 | 0 | 0.037453 | 0 | 0.026259 | 0.011193 | 0 | 0.095238 | 0 | 0.065555 | 0.029683 | 0 | 0 | 0.69713 | 0.025799 | 0.52872 | 0.14261 | 0 | 0.56038 | 0.025799 | 0.43502 | 0.099563 | 0 | 0.024298 | 0 | 0.01589 | 0.0084079 | 0 | 0.03174 | 0 | 0.022254 | 0.0094859 | 0 | 0.08071 | 0 | 0.055555 | 0.025155 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | 0 | 0.043431 | 0 | 0.035536 | 0.0078951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043431 | 0 | 0.035536 | 0.0078951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036806 | 0 | 0.030115 | 0.0066908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036806 | 0 | 0.030115 | 0.0066908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | 0 | 0.71084 | 0 | 0.2943 | 0.41654 | 0 | 0.28184 | 0 | 0.13326 | 0.14858 | 0 | 0.429 | 0 | 0.16104 | 0.26796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60241 | 0 | 0.24941 | 0.353 | 0 | 0.23885 | 0 | 0.11293 | 0.12592 | 0 | 0.36356 | 0 | 0.13648 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | 0 | 0.12504 | 0 | 0.055566 | 0.069478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12504 | 0 | 0.055566 | 0.069478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10597 | 0 | 0.04709 | 0.05888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10597 | 0 | 0.04709 | 0.05888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | 0 | 1.9681 | 0.0118 | 1.4724 | 0.48391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9681 | 0.0118 | 1.4724 | 0.48391 | 0 | 0 | 1.7965 | 0.13865 | 1.2478 | 0.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 0.13865 | 1.2478 | 0.4101 | 0
1.2.2.1 | ТП-179, КЛ-1кВ ул. Революции 1905 года, 82/Б (ООО ТД "Рекорд-Сервис") | H_17/1.1.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ТП-1795 ВЛИ-0,4кВ. пер.Хуторской 4 (Мшецян М.В) | H_17/1.1.4.17 | 0 | -0.018626 | -0.018626 | 0 | 0 | 0 | -0.018626 | -0.018626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | H_17/1.1.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61 | H_17/1.1.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена КЛ-1 кВ: ТП-1288 - ВРУ жилого дома, ул. Менделеева, 18/А (МУП ВГЭС) | H_17/1.1.4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | 5.5841 | 5.8141 | 0.046682 | 2.3153 | 3.4522 | 0 | 0.046682 | 0.046682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30122 | 0 | 0.1534 | 0.14781 | 0 | 5.4662 | 0 | 2.1619 | 3.3043 | 0 | 4.7323 | 4.9272 | 0.039561 | 1.9621 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29483 | 0.039561 | 0.13 | 0.12527 | 0 | 4.6324 | 0 | 1.8321 | 2.8003 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | 2.7115 | 1.4379 | 0.041812 | 0.56687 | 0.82919 | 0 | 0.041812 | 0.041812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25888 | 0 | 0.11767 | 0.1412 | 0 | 1.1372 | 0 | 0.4492 | 0.68799 | 0 | 2.2979 | 1.2185 | 0.035434 | 0.4804 | 0.70271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0.035434 | 0.099724 | 0.11966 | 0 | 0.96372 | 0 | 0.38068 | 0.58304 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | 2.3212 | 0.65005 | 0.036172 | 0.22568 | 0.3882 | 0 | 0.036172 | 0.036172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61388 | 0 | 0.22568 | 0.3882 | 0 | 1.9671 | 0.55089 | 0.030654 | 0.19125 | 0.32899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55089 | 0.030654 | 0.19125 | 0.32899 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км) | I_18/1.1.1.1 | 2.455 | 1.9169 | 0.032712 | 0.92535 | 0.95883 | 0 | 0.032712 | 0.032712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7276 | 0 | 0.27911 | 0.4485 | 0 | 1.1566 | 0 | 0.64625 | 0.51033 | 0 | 2.0805 | 1.6245 | 0.027722 | 0.7842 | 0.81257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64433 | 0.027722 | 0.23653 | 0.38008 | 0 | 0.98015 | 0 | 0.54767 | 0.43249 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | I_18/1.1.1.2 | 2.103 | 1.837 | 0.030728 | 0.92162 | 0.88469 | 0 | 0.030728 | 0.030728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 0 | 0.90659 | 0.86253 | 0 | 0.037184 | 0 | 0.015022 | 0.022162 | 0 | 1.7822 | 1.5568 | 0.02604 | 0.78103 | 0.74974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0.02604 | 0.7683 | 0.73096 | 0 | 0.031512 | 0 | 0.01273 | 0.018781 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км) | I_18/1.1.1.3 | 1.1974 | 0.66863 | 0.028291 | 0.32501 | 0.31533 | 0 | 0.02497 | 0.02497 | 0 | 0 | 0 | 0.64366 | 0.0033211 | 0.32501 | 0.31533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 0.56663 | 0.023975 | 0.27543 | 0.26723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56663 | 0.023975 | 0.27543 | 0.26723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.4 | 2.3766 | 2.1693 | 0.037147 | 0.91378 | 1.2184 | 0 | 0.033885 | 0.033885 | 0 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 0.57109 | 0.85638 | 0 | 0.22875 | 0.0032621 | 0.084576 | 0.14091 | 0 | 0.4792 | 0 | 0.25811 | 0.22108 | 0 | 2.014 | 1.8384 | 0.03148 | 0.77439 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2384 | 0.028716 | 0.48398 | 0.72575 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.071674 | 0.11942 | 0 | 0.40886 | 0.0027645 | 0.21874 | 0.18736 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | 3.855 | 2.7042 | 0 | 1.0216 | 1.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7042 | 0 | 1.0216 | 1.6826 | 0 | 3.267 | 2.2917 | 0 | 0.86575 | 1.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 0.86575 | 1.4259 | 0
1.2.2.1 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностю по трассе 1,9 км) | I_18/1.1.А. | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км) | I_18/1.1.Б. | 0 | 0.07921 | 0 | 0.039181 | 0.040029 | 0 | 0.07921 | 0 | 0.039181 | 0.040029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0.04035 | 0.033204 | 0.033923 | 0 | 0.10748 | 0.04035 | 0.033204 | 0.033923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км) | I_18/1.1.1.А. | 0 | 0.020663 | 0 | 0.0080509 | 0.012612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | 0.0080509 | 0.012612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017511 | 0 | 0.0068228 | 0.010688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017511 | 0 | 0.0068228 | 0.010688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км) | I_18/1.1.2.А. | 0 | 0.10504 | 0.018717 | 0.041881 | 0.044445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10504 | 0.018717 | 0.041881 | 0.044445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | 0.015862 | 0.035492 | 0.037665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | 0.015862 | 0.035492 | 0.037665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км) | I_18/1.1.3.А. | 0 | 0.019065 | 0 | 0.0047588 | 0.014306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | 0.0047588 | 0.014306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016157 | 0 | 0.0040329 | 0.012124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016157 | 0 | 0.0040329 | 0.012124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км) | I_18/1.1.4.А. | 0 | 0.16122 | 0 | 0.047395 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16122 | 0 | 0.047395 | 0.11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0.017795 | 0.040165 | 0.096463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0.017795 | 0.040165 | 0.096463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км) | I_18/1.1.5.А. | 0 | 0.10617 | 0.016785 | 0.049541 | 0.039847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10617 | 0.016785 | 0.049541 | 0.039847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089978 | 0.014225 | 0.06697 | 0.0087829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089978 | 0.014225 | 0.06697 | 0.0087829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км) | I_18/1.1.6.А. | 0 | 0.013796 | 0 | 0.0035691 | 0.010227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | 0.0035691 | 0.010227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011691 | 0 | 0.0030247 | 0.0086667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011691 | 0 | 0.0030247 | 0.0086667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622 | I_18/1.1.7.А. | 0 | 0.15716 | 0 | 0.05771 | 0.099452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | 0.05771 | 0.099452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | 0 | 0.048907 | 0.084282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | 0 | 0.048907 | 0.084282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4 | I_18/1.1.8.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км) | I_18/1.1.9.А. | 0 | 0.063687 | 0 | 0.020638 | 0.043049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | 0.020638 | 0.043049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053972 | 0 | 0.01749 | 0.036482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053972 | 0 | 0.01749 | 0.036482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км) | I_18/1.2.0.А. | 0 | 0.065588 | 0.019327 | 0.024942 | 0.021319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028385 | 0 | 0.0070652 | 0.021319 | 0 | 0.037204 | 0.019327 | 0.017877 | 0 | 0 | 0 | 0.024055 | 0 | 0.0059874 | 0.018067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024055 | 0 | 0.0059874 | 0.018067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км) | I_18/1.2.1.А. | 0 | 0.34224 | 0 | 0.079161 | 0.26308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34224 | 0 | 0.079161 | 0.26308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34085 | 0.031848 | 0.086055 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34085 | 0.031848 | 0.086055 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км) | I_18/1.2.2.А. | 0 | 0.071189 | 0 | 0.029807 | 0.041381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | 0.029807 | 0.041381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060329 | 0 | 0.025261 | 0.035069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060329 | 0 | 0.025261 | 0.035069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.6 | 0 | 0.052014 | 0.019721 | 0.032293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032293 | 0 | 0.032293 | 0 | 0 | 0.019721 | 0.019721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-491 (протяженностью по трассе 0,135 км) | I_18/1.1.1.7 | 0 | 0.095263 | 0 | 0.033276 | 0.061988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095263 | 0 | 0.033276 | 0.061988 | 0 | 0 | 0.16183 | 0.038249 | 0.071049 | 0.052532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16183 | 0.038249 | 0.071049 | 0.052532 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | 1.0727 | 0.73352 | 0.0094923 | 0.31669 | 0.40734 | 0 | 0.0094923 | 0.0094923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72403 | 0 | 0.31669 | 0.40734 | 0 | 0.90903 | 0.62163 | 0.0080443 | 0.26838 | 0.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62163 | 0.0080443 | 0.26838 | 0.3452 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | 0.74393 | 0.45987 | 0.0084893 | 0.1353 | 0.31608 | 0 | 0.0084893 | 0.0084893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45138 | 0 | 0.1353 | 0.31608 | 0 | 0.63045 | 0.38972 | 0.0071943 | 0.11466 | 0.26786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38972 | 0.0071943 | 0.11466 | 0.26786 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | 0.34376 | 0.36756 | 0.0079583 | 0.15151 | 0.20809 | 0 | 0.0079583 | 0.0079583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3596 | 0 | 0.15151 | 0.20809 | 0 | 0.29132 | 0.31149 | 0.0067443 | 0.1284 | 0.17634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31149 | 0.0067443 | 0.1284 | 0.17634 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | 0.28763 | 0.2417 | 0.021091 | 0.12402 | 0.096588 | 0 | 0.055727 | 0.021091 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 0.089386 | 0.096588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24376 | 0.20483 | 0.017874 | 0.1051 | 0.081855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20483 | 0.017874 | 0.1051 | 0.081855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | 0.3046 | 0.31807 | 0.023402 | 0.21415 | 0.080516 | 0 | 0.058039 | 0.023402 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26003 | 0 | 0.17951 | 0.080516 | 0 | 0.25813 | 0.26955 | 0.019833 | 0.18148 | 0.068234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26955 | 0.019833 | 0.18148 | 0.068234 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | 0.61897 | 1.2469 | 0.028963 | 1.0657 | 0.15228 | 0 | 0.022473 | 0.022473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00649 | 0.00649 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 1.0657 | 0.15228 | 0 | 0.52455 | 0.31882 | 0.024545 | 0.16523 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31882 | 0.024545 | 0.16523 | 0.12905 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | 0.28096 | 0.27513 | 0.027778 | 0.1795 | 0.067849 | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24735 | 0 | 0.1795 | 0.067849 | 0 | 0.2381 | 0.23316 | 0.023541 | 0.15212 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23316 | 0.023541 | 0.15212 | 0.0575 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | 0.20997 | 0.23007 | 0.019687 | 0.16415 | 0.046234 | 0 | 0.019687 | 0.019687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21039 | 0 | 0.16415 | 0.046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17794 | 0.19498 | 0.016684 | 0.13911 | 0.039181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19498 | 0.016684 | 0.13911 | 0.039181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км) | E_18/1.1.2.13 | 0 | 0.041694 | 0 | 0.0252 | 0.016494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | 0.0252 | 0.016494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035334 | 0 | 0.021356 | 0.013978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035334 | 0 | 0.021356 | 0.013978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.14 | 0 | 0.1104 | 0 | 0.062225 | 0.048177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0.062225 | 0.048177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093561 | 0 | 0.052733 | 0.040828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093561 | 0 | 0.052733 | 0.040828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.15 | 0 | 0.13347 | 0 | 0.09816 | 0.035314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | 0.09816 | 0.035314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11311 | 0 | 0.083186 | 0.029927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11311 | 0 | 0.083186 | 0.029927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км) | E_18/1.1.2.16 | 0 | 0.23019 | 0 | 0.12941 | 0.10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | 0.12941 | 0.10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 0 | 0.10967 | 0.085407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 0 | 0.10967 | 0.085407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-232 | E_18/1.1.2.17 | 0 | 0.054126 | 0 | 0.034922 | 0.019203 | 0 | 0.054126 | 0 | 0.034922 | 0.019203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045869 | 0 | 0.029595 | 0.016274 | 0 | 0.045869 | 0 | 0.029595 | 0.016274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Щ.1 | E_18/1.1.2.18 | 0 | 0.017439 | 0.017439 | 0 | 0 | 0 | 0.017439 | 0.017439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 | E_18/1.1.2.19 | 0 | 0.10721 | 0.048409 | 0.058797 | 0 | 0 | 0.048682 | 0.014045 | 0.034636 | 0 | 0 | 0.02416 | 0 | 0.02416 | 0 | 0 | 0.034364 | 0.034364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВТП-1177, ТП-1285 | E_18/1.1.2.21 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 10 | E_18/1.1.3.2 | 0 | 0.38259 | 0 | 0.2338 | 0.14879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0.2338 | 0.14879 | 0 | 0 | 0.32423 | 0 | 0.19814 | 0.12609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32423 | 0 | 0.19814 | 0.12609 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797 до ж/д 15 ул.Цимлянская | E_18/1.1.3.3 | 0 | 0.26534 | 0.020035 | 0.061863 | 0.18344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26534 | 0.020035 | 0.061863 | 0.18344 | 0 | 0 | 0.22486 | 0.016979 | 0.052426 | 0.15546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22486 | 0.016979 | 0.052426 | 0.15546 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-42 - общежитие ул.Краснознаменная,14 | E_18/1.1.3.4 | 0 | 0.53898 | 0 | 0.25677 | 0.28221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | 0.25677 | 0.28221 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0.2176 | 0.23916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0.2176 | 0.23916 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-799 до ЦТП- 47 ул.Лизюкова,81 | E_18/1.1.3.5 | 0 | 0.083384 | 0 | 0.053698 | 0.029685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | 0.053698 | 0.029685 | 0 | 0 | 0.070664 | 0 | 0.045507 | 0.025157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070664 | 0 | 0.045507 | 0.025157 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-841- до ВРУ лечебного корпуса ул.Революции 1905г.,22 | E_18/1.1.3.6 | 0 | 0.2554 | 0.018887 | 0.068538 | 0.16798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2554 | 0.018887 | 0.068538 | 0.16798 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.016006 | 0.058083 | 0.14236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.016006 | 0.058083 | 0.14236 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - КТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | 1.5695 | 1.9704 | 0.042887 | 1.9275 | 0 | 0 | 0.028137 | 0.028137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.0059 | 1.9275 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | 0.74676 | 0.34535 | 0.0022591 | 0.17255 | 0.17055 | 0 | 0.0022591 | 0.0022591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34309 | 0 | 0.17255 | 0.17055 | 0 | 0.63285 | 0.29267 | 0.0019145 | 0.14623 | 0.14453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29267 | 0.0019145 | 0.14623 | 0.14453 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | 2.0251 | 2.308 | 0.0087491 | 1.6209 | 0.6784 | 0 | 0.0022591 | 0.0022591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00649 | 0.00649 | 0 | 0 | 0 | 2.2993 | 0 | 1.6209 | 0.6784 | 0 | 1.7162 | 1.9559 | 0.0074145 | 1.3736 | 0.57492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9559 | 0.0074145 | 1.3736 | 0.57492 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | 1.3862 | 0.67523 | 0.1018 | 0.189 | 0.38443 | 0 | 0.0022591 | 0.0022591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67297 | 0.099538 | 0.189 | 0.38443 | 0 | 1.1747 | 0.57223 | 0.086268 | 0.16017 | 0.32579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57223 | 0.086268 | 0.16017 | 0.32579 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км) | I_18/1.1.3.6 | 1.3459 | 1.4367 | 0.029998 | 0.88054 | 0.52618 | 0 | 0.023508 | 0.023508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00649 | 0.00649 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0.88054 | 0.52618 | 0 | 1.1406 | 1.2702 | 0.025422 | 0.7527 | 0.49209 | 0 | 0.052646 | 0 | 0.0064796 | 0.046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2176 | 0.025422 | 0.74622 | 0.44592 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | 3.1108 | 2.3322 | 0.041873 | 1.3779 | 0.91251 | 0 | 0.035383 | 0.035383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00649 | 0.00649 | 0 | 0 | 0 | 2.2904 | 0 | 1.3779 | 0.91251 | 0 | 2.6363 | 1.9765 | 0.035486 | 1.1677 | 0.77332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9765 | 0.035486 | 1.1677 | 0.77332 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | 1.6535 | 2.7058 | 0.01475 | 2.3703 | 0.32075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 0.0059 | 2.3703 | 0.32075 | 0 | 1.4013 | 2.4516 | 0.17107 | 2.0088 | 0.27182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4516 | 0.17107 | 2.0088 | 0.27182 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | 1.172 | 1.5363 | 0.00885 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 0.00885 | 1.5274 | 0 | 0 | 0.99324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 до соед.муфты в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78км) | I_18/1.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км) | I_18/1.1.3.17 | 0 | 0.048406 | 0 | 0.034333 | 0.014073 | 0 | 0.048406 | 0 | 0.034333 | 0.014073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041022 | 0 | 0.029096 | 0.011926 | 0 | 0.041022 | 0 | 0.029096 | 0.011926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км) | I_18/1.1.3.18 | 0 | 0.13358 | 0.020167 | 0.072605 | 0.040809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043611 | 0.011317 | 0.032293 | 0 | 0 | 0.08112 | 0 | 0.040311 | 0.040809 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0.017091 | 0.061529 | 0.034584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.009591 | 0.061529 | 0.034584 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408 (протяженность по трассе 0,044 км) | I_18/1.1.3.19 | 0 | 0.11931 | 0.010828 | 0.069445 | 0.039034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010828 | 0.010828 | 0 | 0 | 0 | 0.10848 | 0 | 0.069445 | 0.039034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 0.0091761 | 0.058852 | 0.03308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 0.0091761 | 0.058852 | 0.03308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | 0 | 0.43294 | 0 | 0.18389 | 0.24906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0.18389 | 0.24906 | 0 | 0 | 0.3669 | 0 | 0.15584 | 0.21107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3669 | 0 | 0.15584 | 0.21107 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-34-ПС-9 | I_18/1.1.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059243 | 0 | 0.024426 | 0.034817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059243 | 0 | 0.024426 | 0.034817 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты) | I_18/1.1.3.20 | 0 | 0.019206 | 0.019206 | 0 | 0 | 0 | 0.019206 | 0.019206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-28-ТП-896 | I_18/1.1.3.22 | 0 | 0.021377 | 0.021377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021377 | 0.021377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-21-ТП-751 | I_18/1.1.3.23 | 0 | 0.022464 | 0.022464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022464 | 0.022464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | 0 | 0.020958 | 0.020958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020958 | 0.020958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | 0 | 0.034474 | 0.034474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034474 | 0.034474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | 0 | 0.034975 | 0.034975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034975 | 0.034975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | 0 | 0.023456 | 0.023456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023456 | 0.023456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | 0 | 0.030353 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | 0 | 0.03252 | 0.03252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03252 | 0.03252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | 0 | 0.026882 | 0.026882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02362 | 0.02362 | 0 | 0 | 0 | 0.0032621 | 0.0032621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | 0 | 0.022455 | 0.022455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019193 | 0.019193 | 0 | 0 | 0 | 0.0032621 | 0.0032621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | 0 | 0.025316 | 0.025316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025316 | 0.025316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | 0 | 0.024337 | 0.024337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024337 | 0.024337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | 0 | 0.061471 | 0.061471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028709 | 0.028709 | 0 | 0 | 0 | 0.032762 | 0.032762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | 0 | 0.031014 | 0.031014 | 0 | 0 | 0 | 0.031014 | 0.031014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | 0 | 0.029633 | 0.029633 | 0 | 0 | 0 | 0.029633 | 0.029633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | 0 | 0.059564 | 0.059564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028717 | 0.028717 | 0 | 0 | 0 | 0.030846 | 0.030846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | 0 | 0.050233 | 0.050233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028221 | 0.028221 | 0 | 0 | 0 | 0.022012 | 0.022012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | 0 | 0.3635 | 0.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3635 | 0.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | 0 | 0.030149 | 0.030149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030149 | 0.030149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.048631 | 0.26897 | 0 | 0.054016 | 0.21496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26897 | 0 | 0.054016 | 0.21496 | 0 | 0.041213 | 0.22794 | 0 | 0.045777 | 0.18217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22794 | 0 | 0.045777 | 0.18217 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.048631 | 0.26897 | 0 | 0.054016 | 0.21496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26897 | 0 | 0.054016 | 0.21496 | 0 | 0.041213 | 0.22794 | 0 | 0.045777 | 0.18217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22794 | 0 | 0.045777 | 0.18217 | 0
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | 0.048631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-50 | E_18/2.2.4 | 0 | 0.10103 | 0 | 0.02911 | 0.071924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | 0.02911 | 0.071924 | 0 | 0 | 0.085621 | 0 | 0.024669 | 0.060952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085621 | 0 | 0.024669 | 0.060952 | 0
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-31 | E_18/2.2.5 | 0 | 0.042771 | 0 | 0.009542 | 0.033229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | 0.009542 | 0.033229 | 0 | 0 | 0.036247 | 0 | 0.0080865 | 0.02816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036247 | 0 | 0.0080865 | 0.02816 | 0
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-59 | E_18/2.2.6 | 0 | 0.043872 | 0 | 0.009542 | 0.03433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | 0.009542 | 0.03433 | 0 | 0 | 0.037179 | 0 | 0.0080865 | 0.029093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037179 | 0 | 0.0080865 | 0.029093 | 0
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-99 | E_18/2.2.7 | 0 | 0.081298 | 0 | 0.0058227 | 0.075475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 0.0058227 | 0.075475 | 0 | 0 | 0.068896 | 0 | 0.0049345 | 0.063962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068896 | 0 | 0.0049345 | 0.063962 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 81.3309 | 84.2509 | 0.78071 | 18.8636 | 64.6066 | 0 | 22.0606 | 0.090667 | 1.0408 | 20.929 | 0 | 12.7559 | 0.15958 | 7.3016 | 5.2947 | 0 | 16.0923 | 0.045936 | 3.7379 | 12.3084 | 0 | 33.3422 | 0.48453 | 6.7832 | 26.0744 | 0 | 68.9245 | 71.5359 | 1.0621 | 15.881 | 54.5928 | 0 | 0.8002 | 0 | 0.44982 | 0.35038 | 0 | 29.2959 | 0.70049 | 6.7266 | 21.8689 | 0 | 13.8076 | 0.18851 | 3.1882 | 10.4309 | 0 | 27.6321 | 0.1731 | 5.5163 | 21.9427 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | 0 | 0.017838 | 0.017838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017838 | 0.017838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП с трансформатором 630/6/0,4 кВА в сети ТП-405, КЛ 1кВ, 10кВ ул.Курортная 31 | G_16/2.2.7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а | H_17/1.5.14 | 0 | 0.51006 | 0 | 0.51006 | 0 | 0 | 0.51006 | 0 | 0.51006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43225 | 0 | 0.43225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43225 | 0 | 0.43225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство модульного экрана по адресу К. Маркса, д.65 | H_17/2.1.1 | 0 | 24.0235 | 0 | 4.8066 | 19.2169 | 0 | 20.7059 | 0 | 0.12604 | 20.5798 | 0 | 3.3176 | 0 | 4.6806 | -1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4426 | 0.083687 | 4.0734 | 16.2855 | 0 | 0.13868 | 0 | 0.10681 | 0.031875 | 0 | 20.3039 | 0.083687 | 3.9666 | 16.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | 0 | 0.74393 | 0.10013 | 0.43885 | 0.20495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38168 | 0 | 0.17673 | 0.20495 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0.3534 | 0.091282 | 0.26212 | 0 | 0 | 0 | 0.42521 | 0.087112 | 0.16442 | 0.17369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41771 | 0.079612 | 0.16442 | 0.17369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | 0 | 0.48207 | 0 | 0.15896 | 0.32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0.15896 | 0.32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43438 | 0.010656 | 0.14989 | 0.27382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43438 | 0.010656 | 0.14989 | 0.27382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | 0 | 0.45432 | 0.018912 | 0.2652 | 0.17021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45432 | 0.018912 | 0.2652 | 0.17021 | 0 | 0 | 0.38502 | 0.016027 | 0.22474 | 0.14425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38502 | 0.016027 | 0.22474 | 0.14425 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | 0 | 0.75396 | 0 | 0.40475 | 0.34921 | 0 | 0.75396 | 0 | 0.40475 | 0.34921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | 0 | 0.34301 | 0.31851 | 0 | 0.66152 | 0 | 0.34301 | 0.31851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км) | I_18/2.2.3.2 | 33.9717 | 20.7911 | 0.00885 | 3.3018 | 17.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9229 | 0 | 0.41422 | 2.5087 | 0 | 10.4976 | 0.00885 | 1.7462 | 8.7425 | 0 | 7.3706 | 0 | 1.1414 | 6.2292 | 0 | 28.7896 | 18.0252 | 0.41316 | 2.7981 | 14.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8827 | 0.40566 | 0.35104 | 2.126 | 0 | 8.8962 | 0.0075 | 1.4798 | 7.4089 | 0 | 6.2463 | 0 | 0.96727 | 5.279 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ к ТП, РП (протяженность по трассе 4,1 км) | I_18/2.2.5 | 4.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | 15.8508 | 8.1092 | 0.017991 | 0.18515 | 7.9061 | 0 | 0.015201 | 0.015201 | 0 | 0 | 0 | 0.0027901 | 0.0027901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0912 | 0 | 0.18515 | 7.9061 | 0 | 13.4329 | 6.8722 | 0.015246 | 0.15691 | 6.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8722 | 0.015246 | 0.15691 | 6.7001 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | I_18/2.2.6.4 | 4.0356 | 3.4977 | 0.00885 | 0.93067 | 2.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1023 | 0 | 0.080824 | 1.0215 | 0 | 2.3954 | 0.00885 | 0.84984 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2.9642 | 0.0075 | 0.7887 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93418 | 0 | 0.068495 | 0.86569 | 0 | 2.03 | 0.0075 | 0.72021 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.5 | 3.1207 | 4.1557 | 0.034308 | 1.1734 | 2.948 | 0 | 0.02085 | 0.02085 | 0 | 0 | 0 | 0.0052681 | 0.0052681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 0.0081901 | 1.1734 | 2.948 | 0 | 2.6447 | 3.5218 | 0.029074 | 0.99442 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5218 | 0.029074 | 0.99442 | 2.4983 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.6 | 3.4211 | 3.4142 | 0.027789 | 0.64825 | 2.7381 | 0 | 0.022875 | 0.022875 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0.0049141 | 0.068269 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0832 | 0 | 0.57998 | 1.5032 | 0 | 2.8992 | 2.8934 | 0.02355 | 0.54936 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0.057855 | 1.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0.02355 | 0.49151 | 1.2739 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.7 | 2.7786 | 1.466 | 0.02048 | 0.30497 | 1.1406 | 0 | 0.017218 | 0.017218 | 0 | 0 | 0 | 0.0032621 | 0.0032621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4455 | 0 | 0.30497 | 1.1406 | 0 | 2.3548 | 1.2424 | 0.017356 | 0.25845 | 0.96659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2424 | 0.017356 | 0.25845 | 0.96659 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107 | I_18/2.2.6.8 | 3.4377 | 1.1762 | 0.020937 | 0.19016 | 0.96515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018147 | 0.018147 | 0 | 0 | 0 | 0.0027901 | 0.0027901 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0.19016 | 0.96515 | 0 | 2.9133 | 0.99681 | 0.017743 | 0.16115 | 0.81792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99681 | 0.017743 | 0.16115 | 0.81792 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1361 - теннистный корт ул.Краснозвездная,101А | I_18/2.2.7.1 | 0 | 0.1594 | 0 | 0.073353 | 0.086051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0.073353 | 0.086051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0.062164 | 0.072924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0.062164 | 0.072924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.2 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.13008 | 0.11616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.13008 | 0.11616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | 0.019381 | 0.11769 | 0.07161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | 0.019381 | 0.11769 | 0.07161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А | I_18/2.2.7.3 | 0 | 0.045841 | 0 | 0.035456 | 0.010385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | 0.035456 | 0.010385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038848 | 0 | 0.030047 | 0.0088007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038848 | 0 | 0.030047 | 0.0088007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.4 | 0 | 0.14028 | 0.012976 | 0.095351 | 0.031955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0.012976 | 0.095351 | 0.031955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0.010997 | 0.080806 | 0.02708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0.010997 | 0.080806 | 0.02708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная | I_18/2.2.7.5 | 0 | 0.32222 | 0.0032621 | 0.19975 | 0.11921 | 0 | 0.0032621 | 0.0032621 | 0 | 0 | 0 | 0.31896 | 0 | 0.19975 | 0.11921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31779 | 0.017425 | 0.19934 | 0.10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31779 | 0.017425 | 0.19934 | 0.10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая | I_18/2.2.7.6 | 0 | 0.24804 | 0.016725 | 0.1107 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24804 | 0.016725 | 0.1107 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21021 | 0.014173 | 0.093816 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21021 | 0.014173 | 0.093816 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского | I_18/2.2.7.7 | 0 | 0.28607 | 0.0032621 | 0.14518 | 0.13763 | 0 | 0.0032621 | 0.0032621 | 0 | 0 | 0 | 0.28281 | 0 | 0.14518 | 0.13763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28504 | 0.015311 | 0.15309 | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28504 | 0.015311 | 0.15309 | 0.11663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52 | I_18/2.2.7.8 | 0 | 0.90604 | 0.018936 | 0.46141 | 0.42569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90604 | 0.018936 | 0.46141 | 0.42569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76783 | 0.016048 | 0.39103 | 0.36076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76783 | 0.016048 | 0.39103 | 0.36076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская | I_18/2.2.7.9 | 0 | 0.056403 | 0 | 0.034852 | 0.021551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | 0.034852 | 0.021551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047799 | 0 | 0.029536 | 0.018264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047799 | 0 | 0.029536 | 0.018264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская | I_18/2.2.7.10 | 0 | 0.068737 | 0 | 0.043623 | 0.025114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0.043623 | 0.025114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058251 | 0 | 0.036968 | 0.021283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058251 | 0 | 0.036968 | 0.021283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова | I_18/2.2.7.11 | 0 | 0.043008 | 0 | 0.029483 | 0.013524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | 0.029483 | 0.013524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036447 | 0 | 0.024986 | 0.011461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036447 | 0 | 0.024986 | 0.011461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская | I_18/2.2.7.12 | 0 | 0.17744 | 0 | 0.091919 | 0.085522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037949 | 0 | 0.02515 | 0.012799 | 0 | 0.13949 | 0 | 0.066769 | 0.072723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15037 | 0 | 0.077898 | 0.072476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03216 | 0 | 0.021314 | 0.010846 | 0 | 0.11821 | 0 | 0.056584 | 0.06163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/б | I_18/2.2.7.13 | 0 | 0.55895 | 0 | 0.31521 | 0.24374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55895 | 0 | 0.31521 | 0.24374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52934 | 0.027535 | 0.29525 | 0.20656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52934 | 0.027535 | 0.29525 | 0.20656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского | I_18/2.2.7.14 | 0 | 0.10656 | 0 | 0.058407 | 0.048151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0.058407 | 0.048151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090303 | 0 | 0.049497 | 0.040806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090303 | 0 | 0.049497 | 0.040806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | 0 | 0.02039 | 0.02039 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01239 | 0.01239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС") | I_18/2.2.7.17 | 0 | 1.237 | 0.00354 | 0.74726 | 0.48621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2335 | 0 | 0.74726 | 0.48621 | 0 | 0 | 1.1335 | 0.031421 | 0.66089 | 0.44117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0.031421 | 0.66089 | 0.44117 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова | I_18/2.2.7.18 | 0 | 0.25065 | 0 | 0.1567 | 0.09395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | 0.1567 | 0.09395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21241 | 0 | 0.1328 | 0.079618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21241 | 0 | 0.1328 | 0.079618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-823 до муфты в ст..ул.Острогожская,150/1 | I_18/2.2.7.19 | 0 | 2.0114 | 0.052038 | 0.51698 | 1.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052038 | 0.052038 | 0 | 0 | 0 | 1.9594 | 0 | 0.51698 | 1.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56732 | 0.007852 | 0.15264 | 0.40684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56732 | 0.007852 | 0.15264 | 0.40684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.4; 2: Строительство КЛ-0,4 кВТП-823- до опоры №63 ул.Острогожская; 3: I_18/2.2.7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0.015773 | 0.30595 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0.015773 | 0.30595 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В | I_18/2.2.7.21 | 0 | 1.4509 | 0 | 1.0789 | 0.37198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71502 | 0 | 0.34304 | 0.37198 | 0 | 0.73584 | 0 | 0.73584 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0.037481 | 0.91431 | 0.31524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64343 | 0.037481 | 0.29071 | 0.31524 | 0 | 0.6236 | 0 | 0.6236 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | 0 | 0.03144 | 0 | 0.03144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03144 | 0 | 0.03144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | 0 | 0.056552 | 0.021021 | 0.03553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056552 | 0.021021 | 0.03553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-293 до оп.№1 ул.Некрасова(протяженностью 0,024км) | I_18/2.2.7.28 | 0 | 0.080753 | 0 | 0.065786 | 0.014967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | 0.065786 | 0.014967 | 0 | 0 | 0.068435 | 0 | 0.055751 | 0.012684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068435 | 0 | 0.055751 | 0.012684 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 до оп.№1 ул.Новосибирская(протяженностью 0,023км) | I_18/2.2.7.29 | 0 | 0.0005594 | 0 | 0 | 0.0005594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005594 | 0 | 0 | 0.0005594 | 0 | 0 | 0.035052 | 0 | 0.01929 | 0.015762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035052 | 0 | 0.01929 | 0.015762 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1277 (протяженностью 0,014км) | I_18/2.2.7.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02024 | 0 | 0.0051812 | 0.015059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02024 | 0 | 0.0051812 | 0.015059 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1243 (протяженностью 0,013км) | I_18/2.2.7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017876 | 0 | 0.0034888 | 0.014387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017876 | 0 | 0.0034888 | 0.014387 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТТУ ул Миронова (протяженностью 0,017км) | I_18/2.2.7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013989 | 0 | 0.0059544 | 0.0080346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013989 | 0 | 0.0059544 | 0.0080346 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-182 до опоры №1 ул.Пирогова (протяженностью 0,029 км) | I_18/2.2.7.33 | 0 | 0.10058 | 0.03758 | 0.04689 | 0.016107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043367 | 0.020984 | 0.022383 | 0 | 0 | 0.016596 | 0.016596 | 0 | 0 | 0 | 0.040614 | 0 | 0.024507 | 0.016107 | 0 | 0 | 0.034419 | 0 | 0.020769 | 0.01365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034419 | 0 | 0.020769 | 0.01365 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | 0 | 0.018381 | 0.018381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018381 | 0.018381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | 0 | 0.013007 | 0.013007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013007 | 0.013007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | 0 | 0.29614 | 0 | 0.017439 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29614 | 0 | 0.017439 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1324 по адресу: Садовое кольцо,1-е Мая | I_18/2.2.6.9 | 1.0306 | 0.49399 | 0 | 0.07382 | 0.42017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49399 | 0 | 0.07382 | 0.42017 | 0 | 0.87342 | 0.41864 | 0 | 0.062559 | 0.35608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41864 | 0 | 0.062559 | 0.35608 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1024 по адресу: ул.Ленина | I_18/2.2.6.10 | 1.0306 | 0.49058 | 0 | 0.059421 | 0.43116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49058 | 0 | 0.059421 | 0.43116 | 0 | 0.87342 | 0.41575 | 0 | 0.050357 | 0.36539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41575 | 0 | 0.050357 | 0.36539 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-968 по адресу: ул.9 Января,254А | I_18/2.2.6.11 | 1.0306 | 0.55915 | 0.017914 | 0.10032 | 0.44092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55915 | 0.017914 | 0.10032 | 0.44092 | 0 | 0.87342 | 0.47386 | 0.015181 | 0.085017 | 0.37366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47386 | 0.015181 | 0.085017 | 0.37366 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-622 по адресу: ул.206 Стр. дивизии,238 | I_18/2.2.6.12 | 1.0306 | 0.49976 | 0 | 0.067859 | 0.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49976 | 0 | 0.067859 | 0.4319 | 0 | 0.87342 | 0.42353 | 0 | 0.057508 | 0.36602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42353 | 0 | 0.057508 | 0.36602 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-621 по адресу: ул.Горняков,317 | I_18/2.2.6.13 | 1.0306 | 0.61069 | 0 | 0.18062 | 0.43007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61069 | 0 | 0.18062 | 0.43007 | 0 | 0.87342 | 0.51754 | 0 | 0.15307 | 0.36447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51754 | 0 | 0.15307 | 0.36447 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-552 по адресу: ул.Степанова,141 | I_18/2.2.6.14 | 1.0306 | 0.50979 | 0 | 0.069126 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | 0.069126 | 0.44067 | 0 | 0.87342 | 0.43203 | 0 | 0.058581 | 0.37345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43203 | 0 | 0.058581 | 0.37345 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-505 по адресу: пр. Рабочий,38 | I_18/2.2.6.15 | 1.0306 | 0.54079 | 0 | 0.095718 | 0.44507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54079 | 0 | 0.095718 | 0.44507 | 0 | 0.87342 | 0.45829 | 0 | 0.081117 | 0.37718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45829 | 0 | 0.081117 | 0.37718 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-312 по адресу: п.Сомово,Маклок | I_18/2.2.6.16 | 1.0306 | 0.54339 | 0 | 0.10279 | 0.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54339 | 0 | 0.10279 | 0.4406 | 0 | 0.87342 | 0.4605 | 0 | 0.087109 | 0.37339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4605 | 0 | 0.087109 | 0.37339 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | 1.0306 | 0.48782 | 0 | 0.059421 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48782 | 0 | 0.059421 | 0.4284 | 0 | 0.87342 | 0.41341 | 0 | 0.050357 | 0.36305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41341 | 0 | 0.050357 | 0.36305 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-131 по адресу: ул. Пешестрелецкая,97 | I_18/2.2.6.18 | 1.0306 | 0.72044 | 0 | 0.21395 | 0.50649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72044 | 0 | 0.21395 | 0.50649 | 0 | 0.87342 | 0.61054 | 0 | 0.18131 | 0.42923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61054 | 0 | 0.18131 | 0.42923 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | 0 | 0.021089 | 0.021089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021089 | 0.021089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | 0 | 0.019897 | 0.019897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019897 | 0.019897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | 0 | 0.023537 | 0.023537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023537 | 0.023537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | 0 | 0.017813 | 0.017813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017813 | 0.017813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | 0 | 0.019797 | 0.019797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019797 | 0.019797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | 0 | 0.01749 | 0.01749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01749 | 0.01749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | 0 | 0.017963 | 0.017963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017963 | 0.017963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | 0 | 0.017963 | 0.017963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017963 | 0.017963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | 0 | 0.017765 | 0.017765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017765 | 0.017765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | 0 | 0.017938 | 0.017938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017938 | 0.017938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | 0 | 0.02114 | 0.02114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02114 | 0.02114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | 0 | 0.017765 | 0.017765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017765 | 0.017765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | 0 | 0.035436 | 0.035436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035436 | 0.035436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 53.5299 | 50.0826 | 0 | 0 | 50.0826 | 0 | 8.9772 | 0 | 0 | 8.9772 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 7.7074 | 0 | 0 | 7.7074 | 0 | 31.4323 | 0 | 0 | 31.4323 | 0 | 45.3643 | 47.4727 | 0 | 0 | 47.4727 | 0 | 12.6376 | 0 | 0 | 12.6376 | 0 | 0.54628 | 0 | 0 | 0.54628 | 0 | 7.6513 | 0 | 0 | 7.6513 | 0 | 26.6376 | 0 | 0 | 26.6376 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Экскаватор ТЕREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,) | H_17/1.3.9.2 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2715 | 0 | 0 | 3.2715 | 0 | 3.2715 | 0 | 0 | 3.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Ноутбук -1шт.,Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ГП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -4шт.,Грузовая линейная траверса-1шт. | E_18/1.3.12.1 | 2.0761 | 1.8675 | 0 | 0 | 1.8675 | 0 | 0.3535 | 0 | 0 | 0.3535 | 0 | 0.64461 | 0 | 0 | 0.64461 | 0 | 0.13053 | 0 | 0 | 0.13053 | 0 | 0.73888 | 0 | 0 | 0.73888 | 0 | 1.7594 | 1.5826 | 0 | 0 | 1.5826 | 0 | 0.29958 | 0 | 0 | 0.29958 | 0 | 0.54628 | 0 | 0 | 0.54628 | 0 | 0.11062 | 0 | 0 | 0.11062 | 0 | 0.62617 | 0 | 0 | 0.62617 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | 51.4538 | 44.3547 | 0 | 0 | 44.3547 | 0 | 4.7633 | 0 | 0 | 4.7633 | 0 | 1.3211 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 7.5769 | 0 | 0 | 7.5769 | 0 | 30.6934 | 0 | 0 | 30.6934 | 0 | 43.6049 | 42.6186 | 0 | 0 | 42.6186 | 0 | 9.0665 | 0 | 0 | 9.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5407 | 0 | 0 | 7.5407 | 0 | 26.0114 | 0 | 0 | 26.0114 | 0